## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 5 | SLP200201712382 | Adquisición | 9234058.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9234058.61, modificado:9248301.61}} | Adquisición de vehículos adaptados para la accesibilidad a personas con discapacidad | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de San Luis Potosi | 1 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Prol. Muñoz, Tecnologico I, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0098123, lat:22.1740618}} | 2020-06-01 | 2021-05-31 | 4617029.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1712382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El monto aprobado es de $9,234,058.61 (nueve millones doscientos treinta y cuatro mil cincuenta y ocho pesos 61/100 m.n) de los cuales el Estado recibe el 50% del anticipo. El proyecto consiste en la adquisición de un autobús adaptado para las personas con discapacidad, tipo urbano para el fortalecimiento del Programa de Movilidad Incluyente; y la adquiisición de ocho vehiculos adaptados para la accesibilidad a personas con discapacidad, camionetas tipo Van con capacidad para tres espacios adapt, trimestre:5.0, usuario:magdalenamonsivaisp, fecha:2021-07-05}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301730225 | Proyecto de inversión | 1456573.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456573.85, modificado:1456573.85}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CIPRÉS, 2A. ETAPA, ENTRE CALLE JACARANDAS Y CARRETERA CERRITOS, COL. SAN FRANCISCO, CERRITOS, S.L.P. - 25375 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 25375 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:904.0, meta_modificada:904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES COLONIA SAN FRANCISCO, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JACARANDAS Y CARRETERA CERRITOS, UBICADO EN LA CALLE CIPRES ENTRE CALLE JACARANDAS Y CARRETERA CERRITOS COL. SAN FRANCISCO, CERRITOS SLP, lon:-100.29182105, lat:22.43624417}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 1456573.84 | 1456573.84 | 1456573.84 | 1456573.84 | 1456573.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CERR-DSM-FISM/OBRA-2020/01-IR, contratista:MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:1456573.85, importe_modificado:1456573.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:904.0}} | {1730225/proyecto_INICIO, 1730225/proyecto_FIN, 1730225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301760774 | Proyecto de inversión | 80550.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80550.05, modificado:80550.05}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES , COLONIA MENDEZ, EN CALLE QUINTA ENTRE AVENIDA QUINTA Y FRAY JUAN DE MOLLINEDO - 94018 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 94018 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA COLONIA MÉNDEZ, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRAY JUAN DE MOLLINEDO Y CALLE AVENIDA QUINTA, CALLE SEXTA SE UBICA EN CALLE QUINTA ENTRE CALLE FRAY JUAN DE MOLLINEDO Y AVENIDA QUINTA, lon:-98.99795273, lat:21.98736346}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 80550.05 | 80550.05 | 80550.05 | 80550.05 | 80550.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1074589.26, importe_modificado:965969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {1760774/proyecto_INICIO, 1760774/proyecto_PROCESO, 1760774/proyecto_INICIO, 1760774/proyecto_PROCESO, 1760774/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761230 | Proyecto de inversión | 292699.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292699.3, modificado:315976.65}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, COLONIA BALCONES, EN CALLE MONTES APENINOS ENTRE CALLE BICENTENARIO Y CALLE MONTES CARPATOS - 95159 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 95159 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MONTES APENINOS COLONIA BALCONES, 00000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BICENTENARIO Y CALLE MONTES CARPATOS, CALLE LOS APALACHES UBICADA EN CALLE MONTES APENINOS ENTRE CALLE BICENTENARIO Y CALLE , lon:-98.990464, lat:21.95282738}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 315976.65 | 315976.65 | 315976.65 | 162978.92 | 162978.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1074589.26, importe_modificado:965969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.3}} | {1761230/proyecto_INICIO, 1761230/proyecto_PROCESO, 1761230/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301763905 | Proyecto de inversión | 599999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599999.97, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE TANTOYUQUITA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 102419 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 102419 | S | 84 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:115, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL - AL PANTEON KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO TANTOYUQUITA, 79987 TANTOYUQUITA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AL PANTEON Y VEREDA A LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO, SE LOCALIZA, lon:-98.72043092, lat:21.23841635}} | 2020-08-19 | 2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1763905/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE DIO DE BAJA.EL FOLIO NO CORRESPONDE AL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:genaroanayac, fecha:2021-06-21}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765195 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:202234.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO COLONIA DEL CAMPO Y COLONIA ESTACION - 106044 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 106044 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ACAPULCO COLONIA DEL CAMPO, 79033 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MAZATLAN Y AVENIDA PEDRO ANTONIO SANTOS, CALLE FERROCARRIL SE CONTEMPLAN TRES VIVIENDAS UBICADAS EN CALLE HEROES DE NACOZARI ENTRE, lon:-99.0266926, lat:22.00109104}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 202234.95 | 202234.95 | 202234.95 | 81453.98 | 81453.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.51}} | {1765195/proyecto_INICIO, 1765195/proyecto_PROCESO, 1765195/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765637 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67418.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL CINCO ASENTAMIENTO EL CINCO - 107243 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 107243 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:785, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CINCO, 79267 EL CINCO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL, lon:-99.05940443, lat:21.81833094}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67418.24 | 67418.24 | 67418.24 | 30741.58 | 30741.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1765637/proyecto_INICIO, 1765637/proyecto_PROCESO, 1765637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301781072 | Proyecto de inversión | 719140.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719140.8, modificado:719140.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA LIMA ASENTAMIENTO LA LIMA - 140003 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 140003 | S | 15 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:107, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - LA LIMA KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO LA LIMA, 79256 LA LIMA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CIRCUITO CAÑERO INDIGENA ZONA TENEK PASANDO LAS LOCALIDADES BUE, lon:-99.10218241, lat:21.92673088}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 719140.8 | 719140.8 | 719140.8 | 359570.4 | 359570.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.6}} | {1781072/proyecto_INICIO, 1781072/proyecto_PROCESO, 1781072/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301792232 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:3300000.0, modificado:4295065.71}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:3300000.0, modificado:4295065.71}} | Adecuación y ampliación del sistema de abastecmiento de agua potable en la localidad de Escalerillas municipio de San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAUR-003/2020-OP-CP | N | 0 | 0 | 9956 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:Escalerillas, S.L.P., México, lon:-101.0753107, lat:22.1098037}} | 2020-06-02 | 2020-10-29 | 10995065.71 | 10995065.71 | 6518634.84 | 6518634.84 | 6518634.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-03/2020-OP-CP, contratista:COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:8993291.91, importe_modificado:1.099506571E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301793225 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:5000000.0, modificado:5388800.0}} | Adecuación y ampliación del sistema de saneamiento (PTAR) en la localidad de Escalerillas municipio de San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APTAR-003/2020-OP-CP | N | 0 | 0 | 4778 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:Escalerillas, S.L.P., México, lon:-101.0753107, lat:22.1098037}} | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 15388800 | 15388800 | 12569490.63 | 12569490.63 | 12569490.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APTAR-003/2020-OP-CP, contratista:ONEWATER S DE RL DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:1.388E7, importe_modificado:1.53888E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401797243 | Proyecto de inversión | 323988.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323988.74, modificado:323988.74}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD JESÚS MARÍA MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 155865 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 155865 | S | 33 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:28, direccion:PUEBLO , 78801 JESÚS MARÍA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PENDIENTE, lon:-100.55131339, lat:23.72337847}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 323988.74 | 323988.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94544, contratista:, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:323988.74, importe_modificado:323988.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1797243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401802355 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | REHABILITACIÓN MEDIANTE LIMPIEZA ALCANTARILLAS BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DEL CAMINO EJIDO SAN DIEGO ENTRONQUE EL REFUGIO TRAMO DEL KM CERO MÁS CERO AL KM SEIS MÁS CERO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 223985 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 223985 | S | 550 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SAN DIEGO - ENTRONQUE EL REFUGIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 EJIDO SAN DIEGO, 79604 SAN DIEGO, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CAMINO ENTRONQUE CAMINO EL REFUGIO, CAMINO EJIDO SAN D, lon:-100.07612063, lat:21.91628005}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 986900 | 986900 | 986900 | 986900 | 986900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1802355/proyecto_INICIO, 1802355/proyecto_PROCESO, 1802355/proyecto_FIN, 1802355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401810514 | Proyecto de inversión | 40134.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40134.31, modificado:40134.31}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, COLONIA RAFAEL CURIEL , EN CALLE COMOCA ENTRE CALLE RIOS Y PRADOS - 95008 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 95008 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE COMOCA COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIOS Y CALLE PRADOS, SE UBICA EN CALLE COMOCA ENTRE CALLE RIOS Y CALLE PRADOS DE LA COLONIA RAFAEL CURIEL CON GEORREFERENCIA 2, lon:-98.97700867, lat:21.9856434}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 40134.31 | 40134.31 | 40134.31 | 40134.31 | 40134.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1074589.26, importe_modificado:965969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {1810514/proyecto_INICIO, 1810514/proyecto_PROCESO, 1810514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401825800 | Proyecto de inversión | 776912.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776912.19, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR EN LA LOCALIDAD DE AMATITLA SANTIAGO - 162539 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 162539 | S | 325 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO REAL EJIDO AMATITLA SANTIAGO, 79966 AMATITLA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BUGAMBILLA Y , SE LOCALIZA A 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUA, lon:-98.86051563, lat:21.21960463}} | 2020-10-16 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1825800/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE DIO DE BAJA.EL FOLIO NO CORRESPONDE AL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:genaroanayac, fecha:2021-06-21}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826319 | Proyecto de inversión | 25567 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25567.0, modificado:25567.0}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE - 163812 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 163812 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE JUAN SÁNCHEZ RANCHO CAÑADA GRANDE, 78450 CAÑADA GRANDE, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN SÁNCHEZ Y , LAS ACCIONES SE ENTREGARON EN LA CLINICA QUE ESTA ENFIRENTE DE UN CAMPO A UNOS 10M DE LA ESCUELA ENCUENTRAN, lon:-101.07529003, lat:22.45279076}} | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 25567 | 25567 | 25567 | 25567 | 25567 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SC-OB-07/2020, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:720500.0, importe_modificado:720500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1826319/proyecto_INICIO, 1826319/proyecto_FIN, 1826319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831736 | Proyecto de inversión | 265924.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265924.91, modificado:257409.14}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LEÓN GARCÍA , EN CALLE SIN NOMBRE, EJIDO LEON GARCIA Y AV. ORIENTE Y CALLE BURGOS, COLONIA LOMAS DEL REAL - 181152 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 181152 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.11, meta_modificada:222.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:105, direccion:AVENIDA ORIENTE EJIDO LEÓN GARCÍA, 79273 LEÓN GARCÍA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BURGOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SIN NOMBRE EJIDO LEON GARCIA Y AVENIDA ORIENTE Y CALLE BURGOS ENTRE BURGOS COLONIA LOMAS DEL R, lon:-98.97790158, lat:22.01761951}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 257409.14 | 257409.14 | 257409.14 | 249476.86 | 249476.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-021-2020, contratista:C. JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:689434.12, importe_modificado:689434.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}} | {1831736/proyecto_INICIO, 1831736/proyecto_PROCESO, 1831736/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850703 | Proyecto de inversión | 687154.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687154.42, modificado:687154.42}} | CONSTRUCCION DE 30 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJITO - 239272 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 239272 | S | 80 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.22, meta_modificada:743.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE 25 DE SEPTIEMBRE EJIDO EL NARANJITO, 79760 EL NARANJITO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 05 DE MAYO Y CALLE MORELOS, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 5 KILOMETROS POR LA CARRETERA BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR A TAN, lon:-99.17728095, lat:21.85026657}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 13709.89 | 13709.89 | 13709.89 | 13709.89 | 13709.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.22}} | {1850703/proyecto_INICIO, 1850703/proyecto_FIN, 1850703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401876562 | Acción | 17704.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17704.92, modificado:17704.92}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL AREA DE LICITACIONES - 113518 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 113518 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 17704.92 | 17704.92 | 17704.92 | 17704.92 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-4745-113518, contratista:UZIEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:17704.92, importe_modificado:17704.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1876562/proyecto_INICIO, 1876562/proyecto_PROCESO, 1876562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501942728 | Proyecto de inversión | 1020441.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC GENERACION INTERNA DE CAJA INTERAPAS, monto:510220.79, modificado:510220.79}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510220.8, modificado:510220.8}} | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA LINEAS DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE CON TUBERIAS DE PVC HCA RD-26 EN DIVERSOS DIAMETROS Y SUS ACCESORIOS HIDRAULICOS REQUERIDOS (PAQ. III) EN CALLES Y COLONIAS DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-27-2020-AD | N | 0 | 0 | 662 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle de Los Bravo 255, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97488582, lat:22.15234707}} | 2021-01-11 | 2021-04-23 | 1020441.59 | 1020441.59 | 1020441.59 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-27-2020-AD, contratista:PESA INNOVACION DEL CENTRO SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:1020441.59, importe_modificado:1020441.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:358.0}} | {1942728/proyecto_INICIO, 1942728/proyecto_FIN, 1942728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301750848 | Proyecto de inversión | 2056554.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028277.26, modificado:1028277.26}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028277.27, modificado:1028277.27}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES PLAZA JUAREZ Y GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO - 60500 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO | 60500 | S | 165 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAZA JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PONCIANO ARRIAGA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DESDE LA PLAZA JUAREZ QU, lon:-101.09834201, lat:22.93172311}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 1028277.26 | 1028277.26 | 1028277.26 | 1028277.26 | 1028277.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-VEN-CDSM-001-2020/FISM-FISE, contratista:EDGUA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:8849000.0, importe_modificado:8849000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}} | {1750848/proyecto_INICIO, 1750848/proyecto_FIN, 1750848/proyecto_PROCESO, 1750848/proyecto_FIN, 1750848/proyecto_PROCESO, 1750848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765293 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO COLONIA LA PIMIENTA - 106362 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 106362 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE ALAMO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UBICADA A 100 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO EN CALLE ROBLE ENTRE CORREGIDORA Y ALAMO DE, lon:-98.9968432, lat:22.00533514}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1765293/proyecto_INICIO, 1765293/proyecto_PROCESO, 1765293/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765340 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67418.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD RANCHO SAN CARLOS ASENTAMIENTO RANCHO SAN CARLOS - 106483 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES DE SAN LUIS POTOSI | 106483 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:181, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO RANCHO SAN CARLOS, 79267 RANCHO SAN CARLOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 4 DE NOVIEMBRE, CALLE LA COLMENA A 20 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.02853644, lat:21.83793233}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67418.24 | 67418.24 | 67418.24 | 30741.58 | 30741.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1765340/proyecto_INICIO, 1765340/proyecto_PROCESO, 1765340/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765653 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162500.0, modificado:336209.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EJIDO LA MARINA EJIDO COLECTIVO - 107262 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107262 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:114, direccion:CALLE NEPTUPNO EJIDO EJIDO LA MARINA (EJIDO COLECTIVO), 79265 EJIDO LA MARINA (EJIDO COLECTIVO), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SATELITE Y CALLE ASTEROIDES, CALLE URANO UBICADA EN CALLE URANO ENTRE SATELITE Y CALLE A, lon:-98.91529167, lat:21.81342036}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 336209.6 | 336209.6 | 336209.6 | 151949.17 | 151949.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-017-2020, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924606.53, importe_modificado:3025886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.15}} | {1765653/proyecto_INICIO, 1765653/proyecto_PROCESO, 1765653/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765688 | Proyecto de inversión | 715000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357500.0, modificado:739661.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LOMA DEL DESENGAÑO EJIDO EL DESENGAÑO DOS ASENTAMIENTO LOMA DEL DESENGAÑO EJIDO EL DESENGAÑO DOS - 107340 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107340 | S | 20 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:589, direccion:CALLE EUSEBIO GARCIA CUARTEL LOMA DEL DESENGAÑO (EJIDO EL DESENGAÑO DOS), 79264 LOMA DEL DESENGAÑO (EJIDO EL DESENGAÑO DOS), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE GRACIANO SA, lon:-98.85474116, lat:21.82998035}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 739661.12 | 739661.12 | 739661.12 | 334288.18 | 334288.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-017-2020, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924606.53, importe_modificado:3025886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.6}} | {1765688/proyecto_INICIO, 1765688/proyecto_PROCESO, 1765688/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301778068 | Proyecto de inversión | 119856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119856.8, modificado:119856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL TERRERO - 136614 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 136614 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:529, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - EL TERRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 700 EJIDO EL TERRRERO, 79245 EL TERRERO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 250 METROS DE LA CARRETERA A CHANTOL, lon:-99.08850653, lat:22.07079503}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 119856.8 | 119856.8 | 119856.8 | 59928.4 | 59928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1778068/proyecto_INICIO, 1778068/proyecto_PROCESO, 1778068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301778268 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA LAJITA - 136856 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 136856 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:104, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79245 TRAMO CIUDAD VALLES - LA LAJITA KILÓMETRO 010 + 150 EJIDO , 79245 LA LAJITA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CHANTOL Y , A 2 KM DEL BASURERO MUNICIPAL RUMBO A CHANTOL, lon:-99.08404771, lat:22.08054403}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1778268/proyecto_INICIO, 1778268/proyecto_PROCESO, 1778268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ( ADQUISICION E INSTALACION DE PANELES SOLARES), trimestre:5.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-06-17}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301778487 | Proyecto de inversión | 419498.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419498.8, modificado:419498.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA BOLSA - 137108 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137108 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:691, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA BOLSA, 79270 LA BOLSA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, A 100 MT DE EL ARROYO, lon:-98.96388583, lat:21.95621911}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 419498.8 | 419498.8 | 419498.8 | 209749.4 | 209749.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.6}} | {1778487/proyecto_INICIO, 1778487/proyecto_PROCESO, 1778487/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301779025 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD MONTECILLOS ASENTAMIENTO MONTECILLOS - 137602 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137602 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:119, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO MONTECILLOS LA CURVA - MONTECILLOS KILÓMETRO 2 + 700 RANCHERIA MONTECILLOS, 79273 MONTECILLOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA POR ACCESO A CARRETERA FEDERAL 85 CIUDAD VA, lon:-98.96696499, lat:22.03155773}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1779025/proyecto_INICIO, 1779025/proyecto_FIN, 1779025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301782826 | Proyecto de inversión | 479427.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479427.2, modificado:479427.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD TRONCONES Y LA CORRIENTE ASENTAMIENTO TRONCONES Y LA CORRIENTE - 141499 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 141499 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1099, direccion:CALLE VIA LACTEA COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE, 79277 TRONCONES Y LA CORRIENTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE LALO TORRES SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA COLINAS DEL VALLE, lon:-99.01472207, lat:22.02579328}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 479427.2 | 479427.2 | 479427.2 | 239713.6 | 239713.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.4}} | {1782826/proyecto_INICIO, 1782826/proyecto_PROCESO, 1782826/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401797235 | Proyecto de inversión | 1040025.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040025.44, modificado:1040025.44}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ARROYITO DEL AGUA MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 155768 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 155768 | S | 93 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:PUEBLO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA EN ARROYITO DEL AGUA, lon:-100.54896775, lat:23.74946465}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 1040025.44 | 1040025.44 | 1040025.44 | 1040025.44 | 1040025.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94524, contratista:, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1040025.44, importe_modificado:1040025.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1797235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815841 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO - 143338 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143338 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:161, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES- CIRCUITO CAÑERO INDIGENA - RANCHO NUEVO KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO RANCHO NUEVO, 79256 RANCHO NUEVO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA UBICACION DE LA VIVIENDA ES , lon:-99.08865477, lat:21.87614377}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1815841/proyecto_INICIO, 1815841/proyecto_PROCESO, 1815841/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826225 | Proyecto de inversión | 1836.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836.86, modificado:1836.86}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LA PARADA - 163599 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 163599 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:RANCHO LA PARADA, 78450 LA PARADA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE LA PARADA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULOC S.L.P., lon:-101.21203891, lat:22.33100607}} | 2020-07-17 | 2020-08-30 | 1836.86 | 1836.86 | 1836.86 | 1836.86 | 1836.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-AD-SH-OB-05/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:10653.54, importe_modificado:10653.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1826225/proyecto_INICIO, 1826225/proyecto_FIN, 1826225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826336 | Proyecto de inversión | 17966 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17966.0, modificado:17966.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AHUALULCO LOCALIDAD CERRITO DE ROJAS - 163858 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 163858 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:CALLE 2 DE ENERO RANCHO CERRITO DE ROJAS, 78450 CERRITO DE ROJAS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 2 DE ENERO Y , LAS ACCIONES SE ENTREGARON A UN COSTADO EL CENTRO DE SALUD EL CUAL ESTA A 100 M DE LA IGLESIA QUE SE ENCU, lon:-101.19397952, lat:22.44284485}} | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 17966 | 17966 | 17966 | 17966 | 17966 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SC-OB-07/2020, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:720500.0, importe_modificado:720500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1826336/proyecto_INICIO, 1826336/proyecto_FIN, 1826336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826449 | Proyecto de inversión | 11747 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11747.0, modificado:11747.0}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO - 164086 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 164086 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:CALLE ENTRADA A LA LOCALIDA RANCHO CERRO BLANCO, 78450 CERRO BLANCO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENTRADA A LA LOCALIDA Y , LAS ACCIONES FUERON ENTREGADAS ENFRENTE DE LA ESC. PRIMARIA LA CUAL SE ENCUENTRA A 200M DE , lon:-101.35363958, lat:22.36855452}} | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 11747 | 11747 | 11747 | 11747 | 11747 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SC-OB-07/2020, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:720500.0, importe_modificado:720500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1826449/proyecto_FIN, 1826449/proyecto_PROCESO, 1826449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831330 | Proyecto de inversión | 78616.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78616.58, modificado:171695.56}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES, EN PRIVADA JERICO, ENTRE CALLE PROL. PARAGUAY Y GETSEMANI, COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE - 180055 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 180055 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA JERICO COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE, 79277 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROLONGACION PARAGUAY Y CALLE GETSEMANI, CALLE CANNAN UBICADA EN CALLE PRIVADA JERICO ENTRE CALLE PROLONGACION PARAG, lon:-99.02221869, lat:22.01588975}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 171695.56 | 171695.56 | 171695.56 | 165746.11 | 165746.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-021-2020, contratista:C. JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:689434.12, importe_modificado:689434.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.3}} | {1831330/proyecto_PROCESO, 1831330/proyecto_INICIO, 1831330/proyecto_PROCESO, 1831330/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401839260 | Proyecto de inversión | 805530.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805530.55, modificado:805530.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO COLOR PIEDRA CAFE EN PETATILLO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA AQUISMON SLP - 205114 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 205114 | S | 1136 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.5, meta_modificada:497.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO AQUISMON CENTTRO, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MANUEL JOSE OTHON, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL FRENRE A LA PRESIDENCIA Y DENTRO DE , lon:-99.01949084, lat:21.62154066}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 805530 | 805530 | 805530 | 805530 | 805530 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/4990/AD/101, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON SLP, monto:805530.55, importe_modificado:805530.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.5}} | {1839260/proyecto_INICIO, 1839260/proyecto_FIN, 1839260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853400 | Proyecto de inversión | 12470.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12470.02, modificado:12470.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL ZOPOPE,AQUISMON SLP. - 246715 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 246715 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:EJIDO FDVDVDVD, 79760 EL ZOPOPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CAMINO PRINCIPAL ZOPOPE LA COLMENA, PARTINEDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 1 KILOMETRO AL ENTRONQUE AL SOTANO DE LAS GOLONDRIAS Y CONTINUAR 3 K, lon:-99.08387635, lat:21.58326155}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 12470 | 12470 | 12470 | 12470 | 12470 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97113, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:12470.02, importe_modificado:12470.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1853400/proyecto_PROCESO, 1853400/proyecto_FIN, 1853400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866152 | Proyecto de inversión | 334488.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334488.07, modificado:334488.07}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LAS PITAS ASENTAMIENTO LAS PITAS - 257702 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 257702 | S | 96 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO LAS PITAS - LAS PITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA LAS PITAS, 79237 LAS PITAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CARRETERA FEDERAL CIUDAD VALLES MANTE GIRA A LA IZQUIER, lon:-99.08310567, lat:22.35403968}} | 2020-09-16 | 2020-12-31 | 334488.07 | 334488.07 | 334488.07 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-017-2020, contratista:C. JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1354710.28, importe_modificado:1461660.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1866152/proyecto_INICIO, 1866152/proyecto_FIN, 1866152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866388 | Proyecto de inversión | 197375.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197375.2, modificado:197375.2}} | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LAGUNA DEL MANTE ASENTAMIENTO LAGUNA DEL MANTE - 258249 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 258249 | S | 850 | 936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LAGUNA DEL MANTE, 79285 LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLEJON EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE VENUSTIANO CARRANZA UBICADA A 25 KM DE CIUDAD VALLES UNA, lon:-98.98942636, lat:22.2135593}} | 2020-05-15 | 2020-10-31 | 197375.2 | 197375.2 | 197375.2 | 98248.35 | 98248.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-004-2020-R33, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1288345.03, importe_modificado:1451601.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866388/proyecto_INICIO, 1866388/proyecto_FIN, 1866388/proyecto_PROCESO, 1866388/proyecto_FIN, 1866388/proyecto_PROCESO, 1866388/proyecto_FIN, 1866388/proyecto_INICIO, 1866388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401877797 | Proyecto de inversión | 1489991.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489991.01, modificado:1489991.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO MATASIETE TRAMO DE CALLE ARBOLEDAS A ÚLTIMO POZO DE VISITA | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884832 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:515.44, meta_modificada:515.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:221, direccion:Camino Real del Matasiete, Capulines, S.L.P., México, lon:-101.0555575, lat:22.172337}} | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 1489991.01 | 1489991.01 | 1489991.01 | 1489991.01 | 1489991.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891347 | Acción | 265872 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265872.0, modificado:265872.0}} | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 263463 | S | 24346 | 24013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL S/N, CENTRO AQUISMON, S.L.P. CP. 79760, lon:-99.01953528, lat:21.62136194}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1891347/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela por referirse a un proyecto que no es de inversion, trimestre:5.0, usuario:hermelindavilledasr, fecha:2021-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501944766 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC GENERACION INTERNA DE CAJA INTERAPAS, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | BANCO DE PRUEBAS PARA MICROMEDIDORES (1/2'', 3/4'' Y 1") DE ACERO INOXIDABLE DE PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE ± 0.2 %, | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-21-2020-AD | N | 0 | 0 | 250000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Tanquián 213, Lomas de San Luis, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01988792, lat:22.14718477}} | 2021-01-11 | 2021-04-23 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-21-2020-AD, contratista:ERIK GUADALUPE SAENZ PEINADO, convocante:INTERAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1944766/proyecto_PROCESO, 1944766/proyecto_FIN, 1944766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101699650 | Adquisición | 5187035.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5187035.2, modificado:5187035.2}} | Equipamiento para Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9740682, lat:22.1537571}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 5175184.41 | 5175184.41 | 5175184.41 | 5175184.41 | 5175184.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101699651 | Adquisición | 841106.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841106.72, modificado:841106.72}} | Equipamiento para la Unidad de Policía Cibernética. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, Fracción el Aguaje, S.L.P., México, lon:-100.95259666, lat:22.10154554}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 833514.97 | 833514.97 | 833514.97 | 833514.97 | 833514.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101699695 | Adquisición | 10331626.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.03316262E7, modificado:8814534.24}} | Equipamiento para Sistema Nacional de Información. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Volcán Tacaña 115, Cumbres de San Luis, 78214 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0202913, lat:22.1355762}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 8814531.83 | 8814531.83 | 8814531.83 | 8814531.83 | 8814531.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301750865 | Proyecto de inversión | 4327672 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163836.0, modificado:2163836.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163836.0, modificado:2163836.0}} | SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA, CABECERA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. - 60544 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 60544 | S | 445 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA EJIDO EJIDO SAN JOSÉ, 79333 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE LA GLORIA, CALLE DE LOS TECOLOTES SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO SAN JOSECOMO SON , lon:-99.61756955, lat:22.40857233}} | 2020-06-05 | 2020-11-30 | 2154524.48 | 2154524.48 | 2154524.48 | 2154524.48 | 2154524.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824010966-E2-2020/CONTRATO, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:2154524.48, importe_modificado:2154524.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1750865/proyecto_FIN, 1750865/proyecto_INICIO, 1750865/proyecto_PROCESO, 1750865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301760800 | Proyecto de inversión | 544345.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544345.5, modificado:544345.5}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN HUEHUETLÁN LOCALIDAD LA PIMIENTA ASENTAMIENTO LA PIMIENTA - 94079 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 94079 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:CALLE CARRETERA MEXICO-LAREDO RANCHERIA LA PIMIENTA, 79880 LA PIMIENTA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA GALERA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.00545466, lat:21.53217551}} | 2020-04-08 | 2020-06-08 | 544345 | 544345 | 544345 | 544345 | 544345 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-018, contratista:GENARO CRUZ AZUARA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:544345.5, importe_modificado:544345.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1760800/proyecto_PROCESO, 1760800/proyecto_FIN, 1760800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765638 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67418.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL VERDE ASENTAMIENTO EL VERDE - 107244 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 107244 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:239, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO EL VERDE, 79247 EL VERDE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 30 METROS, lon:-99.07906401, lat:22.04376786}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67418.24 | 67418.24 | 67418.24 | 30741.58 | 30741.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1765638/proyecto_INICIO, 1765638/proyecto_PROCESO, 1765638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765642 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:201725.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LAGUNA DEL MANTE ASENTAMIENTO LAGUNA DEL MANTE - 107249 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107249 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO LAGUNA DEL MANTE, 79285 LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE JAIME NUNO SE ENCUENTRAN UBICADAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DO, lon:-98.99030765, lat:22.22329618}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 201725.76 | 201725.76 | 201725.76 | 91169.5 | 91169.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-017-2020, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924606.53, importe_modificado:3025886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1765642/proyecto_INICIO, 1765642/proyecto_PROCESO, 1765642/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765651 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67418.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA SUBIDA ASENTAMIENTO LA SUBIDA - 107258 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 107258 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:210, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA SUBIDA, 79254 LA SUBIDA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 50 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.09962681, lat:21.90295455}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67418.24 | 67418.24 | 67418.24 | 30741.58 | 30741.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1765651/proyecto_INICIO, 1765651/proyecto_PROCESO, 1765651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765689 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67241.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL CHOYOSO ASENTAMIENTO EL CHOYOSO - 107343 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107343 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:382, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO ENTRONQUE COYOLES - CHOYOSO KILÓMETRO 37 + 600 EJIDO EL CHOYOSO, 79245 EL CHOYOSO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , 22.07936011168822 99.13906686240126, lon:-99.13906686, lat:22.07936011}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67241.92 | 67241.92 | 67241.92 | 30389.83 | 30389.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-017-2020, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924606.53, importe_modificado:3025886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.23}} | {1765689/proyecto_INICIO, 1765689/proyecto_PROCESO, 1765689/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765699 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227500.0, modificado:470693.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD VILLA FIERRO ASENTAMIENTO VILLA FIERRO - 107364 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 107364 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:241, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EJIDO VILLA FIERRO, 79260 VILLA FIERRO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE IGNACIO ALDAMA A 500 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-98.95022995, lat:21.8888309}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 470693.44 | 470693.44 | 470693.44 | 212728.84 | 212728.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-017-2020, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924606.53, importe_modificado:3025886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.6}} | {1765699/proyecto_INICIO, 1765699/proyecto_PROCESO, 1765699/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301777792 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LAS FLORES - 136285 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 136285 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:494, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - EJIDO LAS FLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 46 + 200 EJIDO LAS FLORES, 79245 LAS FLORES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR LIBRAMIENTO ESTATAL AL INGENIO PASANDO LAS LOCALID, lon:-99.21034415, lat:22.2245262}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1777792/proyecto_INICIO, 1777792/proyecto_PROCESO, 1777792/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301778366 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL ESCAPE ASENTAMIENTO EL ESCAPE - 136976 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 136976 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:628, direccion:CALLE CAMINO A SAN MIGUEL EJIDO EL ESCAPE, 79260 EL ESCAPE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 1 KM CAMINO PRINCIPAL AL DETALLE, lon:-98.99712215, lat:21.85509871}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1778366/proyecto_INICIO, 1778366/proyecto_PROCESO, 1778366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ( ADQUISICION E INSTALACION DE PANELES SOLARES), trimestre:5.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-06-17}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301792201 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:8800000.0, modificado:4499181.82}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7400000.0, modificado:3783402.89}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:8800000.0, modificado:4499181.82}} | Adecuación y ampliación de drenaje sanitario, red de drenaje sanitario 2.7 km de red de atarjeas y 169 descargas domiciliarias, 3.1 km de colector sanitario (2da etapa) tramo I en la localidad de Escalerillas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAUR-001/2020-OP-CP | N | 0 | 0 | 3568 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:Escalerillas, S.L.P., México, lon:-101.0753107, lat:22.1098037}} | 2020-06-02 | 2020-09-29 | 12781766.53 | 12781766.53 | 7011595.97 | 7011595.97 | 7011595.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-001/2020-OP-CP, contratista:Consultoría en Ingeniería y Desarrollo de Obra, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1.149480788E7, importe_modificado:1.278176653E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301793484 | Proyecto de inversión | 7414996 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7414996.0, modificado:7414996.0}} | CONVENIO FORTASEG EJERCICIO 2020 ( CONSTRUCCION COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CIUDAD VALLES, S.L.P.) | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2020-80 | N | 0 | 0 | 187772 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.5, meta_modificada:531.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Periférico, 79070 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.03158784, lat:21.98203551}} | 2020-09-23 | 2020-12-31 | 7414996 | 7414376.32 | 7414376.32 | 1650673.72 | 1650673.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-824013979-E1-2020, contratista:C. ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:7414376.32, importe_modificado:7414376.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1793484/proyecto_INICIO, 1793484/proyecto_PROCESO, 1793484/proyecto_FIN, 1793484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401796663 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHAS PUENTE LA BOMBA LA ESPERANZA PUENTE CAÑAMEX EN TRAMOS PUENTE LA BOMBA DEL KM CERO MAS CERO AL KM DOS MAS SEIS CIENTOS Y LA ESPERANZA PUENTE CAÑAMEX DEL KM CINCO MAS CUATROCIENTOS AL KM CERO MAS CERO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 139095 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 139095 | S | 147 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.01, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:114, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 000 TRAMO PUENTE CAÑAMEX - LA ESPERANZA KILÓMETRO 2 + 600 PUEBLO EJIDO LA MARINA (EJIDO COLECTIVO), 79265 EJIDO LA MARINA (EJIDO COLECTIVO), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE PUENTE CAÑ, lon:-98.83633079, lat:21.83677297}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 2028825.45 | 2028825.45 | 2028825.45 | 2028825.45 | 2028825.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.4}} | {1796663/proyecto_FIN, 1796663/proyecto_PROCESO, 1796663/proyecto_INICIO, 1796663/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401823798 | Proyecto de inversión | 3303636.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3303636.22, modificado:3303636.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE TANCULPAYA, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y EL POTOSI, COLONIA LA PIMIENTA - 157163 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 157163 | S | 904 | 970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2202.0, meta_modificada:2202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TANCULPAYA COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DEL POTOSI, CALLE RICARDO FLORES MAGON UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE DEL POTOSI Y CAL, lon:-98.99032007, lat:22.00298758}} | 2020-10-14 | 2020-12-31 | 3303636.22 | 3303636.22 | 3303636.22 | 3160181.27 | 3160181.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-006-2020, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3303636.22, importe_modificado:3303636.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2202.0}} | {1823798/proyecto_PROCESO, 1823798/proyecto_FIN, 1823798/proyecto_INICIO, 1823798/proyecto_FIN, 1823798/proyecto_INICIO, 1823798/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826194 | Proyecto de inversión | 3500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.0, modificado:3500.0}} | EQUIPAMIENTO CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD - 163521 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 163521 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:CALLE INSURGNTES RANCHO LA TRINIDAD, 78450 LA TRINIDAD, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INSURGENTES Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.27166712, lat:22.62617919}} | 2020-08-10 | 2020-09-29 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-06/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:133000.0, importe_modificado:133000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1826194/proyecto_FIN, 1826194/proyecto_INICIO, 1826194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826204 | Proyecto de inversión | 14000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}} | EQUIPAMIENTO CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COYOTILLOS - 163544 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 163544 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:AVENIDA DE LA CRUZ RANCHO SAN JUAN DE COYOTILLOS, 78450 SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS), AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA DE LA CRUZ Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COYOTILLOS , lon:-101.17271454, lat:22.38174739}} | 2020-08-10 | 2020-09-28 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-06/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:133000.0, importe_modificado:133000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1826204/proyecto_INICIO, 1826204/proyecto_FIN, 1826204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826254 | Proyecto de inversión | 5853.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5853.64, modificado:5853.64}} | CONSTRUCCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD LA TRINIDAD - 163667 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 163667 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHO LA TRINIDAD, 78450 LA TRINIDAD, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.2712487, lat:22.62906096}} | 2020-03-10 | 2020-05-20 | 5853.64 | 5853.64 | 5853.54 | 5853.54 | 5853.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-AD-SH-OE-04/2020, contratista:RODOLFO MEDINA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:13754.12, importe_modificado:13754.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1826254/proyecto_INICIO, 1826254/proyecto_PROCESO, 1826254/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato esta distribuido en varias localidad ya que el nombre del proyecto es Construcción de Adquisición para Construcción de Muro Firme en Varias Localidades , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-23}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826307 | Proyecto de inversión | 6910 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6910.0, modificado:6910.0}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS - 163790 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 163790 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHO BARRANCAS, 78450 BARRANCAS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , LAS ACCIONES SE DISTRIBUYERON EN LA CLÍNICA DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE FRANCISCO VILLA A UNA CUADRA DE LA ES, lon:-101.23980995, lat:22.32523955}} | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 6910 | 6910 | 6910 | 6910 | 6910 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SC-OB-07/2020, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:720500.0, importe_modificado:720500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1826307/proyecto_INICIO, 1826307/proyecto_FIN, 1826307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831134 | Proyecto de inversión | 501870.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501870.06, modificado:501870.06}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL SABINITO ANEXO A LA SUBIDA - 179328 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 179328 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:210, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - EL SABINITO (LA SUBIDA) KILÓMETRO KILÓMETRO 15 + 0 EJIDO EL SABINITO ANEXO A LA SUBIDA, 79254 LA SUBIDA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE , lon:-99.09325366, lat:21.89792383}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 501870.06 | 501870.06 | 501870.06 | 150561.02 | 150561.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-010-2020, contratista:GUADALUPE MIRASOL OROPEZA CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2391775.1, importe_modificado:2391775.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1831134/proyecto_INICIO, 1831134/proyecto_PROCESO, 1831134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831816 | Proyecto de inversión | 2924339.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2924339.89, modificado:2924339.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CONSTITUCION, ENTRE CALLE CEDRO E IGUALA, COLONIA LA PIMIENTA - 181457 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 181457 | S | 942 | 1560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2178.6, meta_modificada:2178.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGUALA Y CALLE CEDRO, CALLE CORREGIDORA SE UBICA EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE IGUALA Y CALLE CEDRO DE LA COLONIA LA PIM, lon:-98.99853, lat:22.0011258}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 2924339.89 | 2924339.89 | 2924339.89 | 1733223.77 | 1733223.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-013-2020, contratista:ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924339.89, importe_modificado:2924339.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:895.0}} | {1831816/proyecto_INICIO, 1831816/proyecto_PROCESO, 1831816/proyecto_INICIO, 1831816/proyecto_PROCESO, 1831816/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831946 | Proyecto de inversión | 3378981.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3378981.57, modificado:3378981.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE GRACIANO SANCHEZ, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA VISTA HERMOSA - 182240 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 182240 | S | 511 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2012.6, meta_modificada:2012.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GRACIANO SANCHEZ COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALVARO OBREGON UBICADA EN CALLE PROFR. GRACIANO SANCHEZ ENTRE CALLE VI, lon:-99.03058716, lat:22.02101854}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 3378981.57 | 3378981.57 | 3378981.57 | 1411358.79 | 1411358.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-012-2020, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3378981.57, importe_modificado:3378981.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {1831946/proyecto_PROCESO, 1831946/proyecto_INICIO, 1831946/proyecto_PROCESO, 1831946/proyecto_INICIO, 1831946/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831957 | Proyecto de inversión | 8405338.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4202669.22, modificado:4202669.22}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4202669.22, modificado:4202669.22}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN HUEHUETLÁN, S.L.P. 1ER ETAPA - 182264 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 182264 | S | 0 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:CALLE CHUNUNTZEN II RANCHERIA CHUNUNTZEN II, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN CINCO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A AJACACO Y , LA OBRA SE UBICA EN KM. 3245.18.DE LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN Y KM. 10981.72 DE LA LOCALID, lon:-98.97245148, lat:21.49850915}} | 2020-07-03 | 2020-10-18 | 4202669.22 | 4202669.22 | 4202669.22 | 4202669.22 | 4202669.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-FISM/PROAGUA-2020-LP....., contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:4362133.22, importe_modificado:4362133.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1831957/proyecto_INICIO, 1831957/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no me deja cargar fotografias en proceso , trimestre:5.0, usuario:carlosmespinosahe, fecha:2021-06-12}, obs2: {observación:no me deja cargar y no me deja ni avanzar no me da la opcion para cargar fotos, trimestre:5.0, usuario:carlosmespinosahe, fecha:2021-06-12}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401837992 | Proyecto de inversión | 548389.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548389.7, modificado:548389.7}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE LINARES, ENTRE CALLES PERIFERICO Y GENERAL OSUNA, COLONIA LAS BRISAS - 201563 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 201563 | S | 728 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LINARES COLONIA 19 DE ENERO (LAS BRISAS), 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE GENERAL OSUNA, CALLE XICOTENCATL UBICADA EN CALLE LINARES ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE GENERAL O, lon:-99.00012241, lat:21.99509994}} | 2020-10-15 | 2020-11-30 | 548389.7 | 548389.7 | 548389.7 | 370450.47 | 370450.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-007-2020, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3791795.05, importe_modificado:3791795.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {1837992/proyecto_PROCESO, 1837992/proyecto_INICIO, 1837992/proyecto_FIN, 1837992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401840451 | Proyecto de inversión | 67411.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67411.65, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD GRANJAS UNO FRACCIONAMIENTO ASENTAMIENTO GRANJAS UNO ( CITLALMINA) - 208679 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 208679 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:840, direccion:CALLE BENITO QUEZADA FRACCIONAMIENTO GRANJAS UNO, 79273 GRANJAS UNO [FRACCIONAMIENTO], CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PAULINO URIOSTEGUI Y CALLE GABRIEL GARCIA HERNANDEZ, CALLE YUCATAN LA VIVIENDA SE UBICA EN CALLE B, lon:-98.97648105, lat:22.02548152}} | 2020-11-14 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1840451/proyecto_INICIO, 1840451/proyecto_PROCESO, 1840451/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849288 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LA EUREKA MUNICIPIO DE AQUISMON - 235139 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 235139 | S | 159 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:502.2, meta_modificada:502.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:CALLE TAMCUIME A EUREKA EJIDO LA EUREKA, 79760 EUREKA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMCUIME A EUREKA Y CAMINO AQUISMON CENTRO A TAMCUIME, CAMINO JOMTE A EUREKA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE AL PALACIO DEL H AYUNTA, lon:-99.01868723, lat:21.57728523}} | 2020-06-16 | 2020-08-15 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/AD/150/YERBABUENA, contratista:NJDEVS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:502.0}} | {1849288/proyecto_FIN, 1849288/proyecto_PROCESO, 1849288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850061 | Proyecto de inversión | 5200.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200.05, modificado:5200.05}} | REHABILITACIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD PUERTO DE GUAYMAS - 237307 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 237307 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:129, direccion:CALLE PUERTO DE GUAYMAS EJIDO PUERTO DE GUAYMAS, 79760 PUERTO DE GUAYMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, lon:-99.22717815, lat:21.95239615}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98818, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:5200.05, importe_modificado:5200.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1850061/proyecto_INICIO, 1850061/proyecto_FIN, 1850061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851034 | Proyecto de inversión | 12470.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12470.02, modificado:12470.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL ZOPOPE AQUISMON SLP - 240149 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GFJHGHJKJHKJHKJHLJILU | 240149 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:CALLE EL ZOPOPE EJIDO EL ZOPOPE, 79760 EL ZOPOPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VCFJHGHJHJFGHFGBDFGDGHH, lon:-99.08336069, lat:21.58246342}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 12470 | 12470 | 12470 | 12470 | 12470 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97113, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:12470.02, importe_modificado:12470.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1851034/proyecto_PROCESO, 1851034/proyecto_INICIO, 1851034/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851070 | Proyecto de inversión | 28900.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28900.8, modificado:28900.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DEL NARANJITO - 240230 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | BHHFHDFGHFHDFGH | 240230 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE EL NARANJITO EJIDO EL NARANJITO, 79760 EL NARANJITO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SQDDGJHFHJGHFGDRYRYFYTYUUU6Y, lon:-99.17737684, lat:21.85168061}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101450, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:28900.0, importe_modificado:28900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1851070/proyecto_INICIO, 1851070/proyecto_FIN, 1851070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853361 | Proyecto de inversión | 51259.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51259.94, modificado:51259.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA MORENA - 246563 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 246563 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:CALLE AQUISMON A LA MORENA EJIDO LA MORENA, 79760 LA MORENA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PUHIITZE Y CALLE CALLE TAMPEMOCHE, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA A TAMBAQUE HASTA LLEGAR A TANCHANACO CAMI, lon:-99.13805349, lat:21.79505218}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 51259.04 | 51259.04 | 51259.04 | 51259.04 | 51259.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103135, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:9100.09, importe_modificado:9100.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1853361/proyecto_INICIO, 1853361/proyecto_FIN, 1853361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501942631 | Proyecto de inversión | 3907777.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC GENERACION INTERNA DE CAJA INTERAPAS, monto:1953888.7, modificado:1953888.7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953888.7, modificado:1953888.7}} | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA, SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12, 15, 18 A 48 DE DIÁMETRO (PAQ. I) EN DIFERENTES CALLES DE LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-08-2020-AD | N | 0 | 0 | 955 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avanzada 430, De Tequisquiapan, 78230 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99714279, lat:22.15076213}} | 2021-01-07 | 2021-03-12 | 3907777.4 | 3907777.4 | 3907777.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-08-2020-AD, contratista:VICTOR MANUELMARTINEZ TREJO, convocante:INTERAPAS, monto:3907777.4, importe_modificado:3907777.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1085.0}} | {1942631/proyecto_PROCESO, 1942631/proyecto_FIN, 1942631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501942719 | Proyecto de inversión | 1035250 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC GENERACION INTERNA DE CAJA INTERAPAS, monto:517625.0, modificado:517625.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517625.0, modificado:517625.0}} | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO (PAQ VI) EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-24-2020-AD | N | 0 | 0 | 681 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Cto. Terrazas 173, Las Huertas, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9957695, lat:22.15763836}} | 2021-01-11 | 2021-04-23 | 1035250 | 1035250 | 1035250 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-24-2020-AD, contratista:DELIA ALEJANDRINA REYES DIAZ, convocante:INTERAPAS, monto:1035250.0, importe_modificado:1035250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.0}} | {1942719/proyecto_INICIO, 1942719/proyecto_FIN, 1942719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101699544 | Adquisición | 249622 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249622.0, modificado:281542.48}} | Equipamiento para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9740682, lat:22.1537571}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 249168 | 249168 | 249168 | 249168 | 249168 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101699549 | Adquisición | 341355 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341355.0, modificado:341355.0}} | Equipamiento para las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9740682, lat:22.1537571}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 339866.43 | 339866.43 | 339866.43 | 339866.43 | 339866.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301757706 | Proyecto de inversión | 607000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607000.0, modificado:607000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ARMADILLO DE LOS INFANTE LOCALIDAD ARMADILLO DE LOS INFANTE ASENTAMIENTO ARMADILLO DE LOS INFANTE - 86268 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 86268 | S | 218 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO ARMADILLO DE LOS INFANTE, 78980 ARMADILLO DE LOS INFANTE, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALZADA CALZADA GUADALUPE Y , CAMINO SIN NOMBRE PARALELO A CALZADA GUADALUPE, lon:-100.65352349, lat:22.2499946}} | 2020-05-02 | 2020-06-30 | 607000 | 607000 | 607000 | 607000 | 607000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/ARM-R33-FISM/002-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:607000.0, importe_modificado:607000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:515.0}} | {1757706/proyecto_INICIO, 1757706/proyecto_PROCESO, 1757706/proyecto_FIN, 1757706/proyecto_PROCESO, 1757706/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765452 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO COLONIA TANTOCOB - 106799 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 106799 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TANCANHUITZ COLONIA TANTOCOB, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XILITLA Y CALLE TANLAJAS, CALLE TAMPAMOLON UBICADA EN CALLE TANCANHUITZ ENTRE CALLE XILITLA Y TANLAJAS DE LA COLONIA TANTOCOB, lon:-98.99594093, lat:21.98035686}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1765452/proyecto_INICIO, 1765452/proyecto_PROCESO, 1765452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765661 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67241.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD TAMPAYA ASENTAMIENTO TAMPAYA - 107280 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107280 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:217, direccion:CALLE AURELIA GONZALEZ MADRID EJIDO TAMPAYA, 79253 TAMPAYA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICTOR GONZALEZ MADRID Y CALLE PANTALEON VARGAS, CALLE SEVERO SANCHEZ POR EL ACCESO A TAMPAYA A MEDIA CUADRA, lon:-99.01594017, lat:21.95713944}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67241.92 | 67241.92 | 67241.92 | 30389.83 | 30389.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-017-2020, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924606.53, importe_modificado:3025886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.23}} | {1765661/proyecto_INICIO, 1765661/proyecto_PROCESO, 1765661/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301776214 | Proyecto de inversión | 944172.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:472086.23, modificado:472086.23}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472086.23, modificado:472086.23}} | PAVIMENTACION DE RAMPAS CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN EL BARRIO CRUZ MISION, EN LA LOCALIDAD DE TANDZUMADZ - 134389 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 134389 | S | 826 | 551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO CRUZ MISION SECCION TANDZUMADZ 1RA SECCION, 79880 TANDZUMADZ, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A CONASUPO Y CALLE CAMINO A CRUZ MISION, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO CRUZ MISION DE TANDZUMADZ 1RA S, lon:-98.97449683, lat:21.56798336}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 472086.23 | 472086.23 | 472086.23 | 472086.23 | 472086.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM/FISE-2020-AD-057, contratista:MARIO ALBERTO OYARVIDES SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:472086.23, importe_modificado:472086.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {1776214/proyecto_INICIO, 1776214/proyecto_PROCESO, 1776214/proyecto_FIN, 1776214/proyecto_PROCESO, 1776214/proyecto_FIN, 1776214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301778827 | Proyecto de inversión | 119856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119856.8, modificado:119856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD TAMPASPAQUE CRUZ DE AQUICHE ASENTAMIENTO TAMPASPAQUE CRUZ DE AQUICHE - 137423 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137423 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:524, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - TAMPASPAQUE KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO TAMPASPAQUE (CRUZ DE AQUICHE), 79274 TAMPASPAQUE (CRUZ DE AQUICHE), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA A MARGEN DERECHO DE , lon:-98.97071467, lat:22.06117552}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 119856.8 | 119856.8 | 119856.8 | 59928.4 | 59928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1778827/proyecto_INICIO, 1778827/proyecto_PROCESO, 1778827/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301779034 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LOS SABINOS NÚMERO DOS ASENTAMIENTO LOS SABINOS NÚMERO DOS - 137613 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137613 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - LOS SABINOS NUMERO DOS KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA LOS SABINOS NÚMERO DOS, 79274 LOS SABINOS NÚMERO DOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION A EJECUTAR S, lon:-98.97678111, lat:22.1005872}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1779034/proyecto_INICIO, 1779034/proyecto_PROCESO, 1779034/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301779149 | Proyecto de inversión | 119856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119856.8, modificado:119856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CENTELLA - 137771 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137771 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:489, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - CENTELLA KILÓMETRO 15 + 400 RANCHO CENTELLA, 79274 CENTELLA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO POR CARRETERA FEDERAL 85 CIUDAD VALLES CIUDAD VICTORIA PASAND, lon:-98.96111107, lat:22.1737818}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 119856.8 | 119856.8 | 119856.8 | 59928.4 | 59928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1779149/proyecto_INICIO, 1779149/proyecto_PROCESO, 1779149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301782764 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD SAN JUAN - 141453 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 141453 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:461, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 085 TRAMO CIUDAD VALLES - SAN JUAN KILÓMETRO 36 + 100 EJIDO SAN JUAN, 79260 SAN JUAN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 100 METROS DEL SALON EJIDAL, lon:-98.99472592, lat:21.80406416}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1782764/proyecto_INICIO, 1782764/proyecto_PROCESO, 1782764/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401809342 | Proyecto de inversión | 2776831.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851221.32, modificado:1851221.32}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925610.67, modificado:925610.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CÁRDENAS LOCALIDAD CÁRDENAS - 69129 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 69129 | S | 1020 | 835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:891.0, meta_modificada:891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMITA BARRIO LA PALMA, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE J TRINIDAD GARCIA RAMOS Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE JARDIN DE LAS ROSAS SE LLEGA A LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS Y SE AVANZA HASTA LLEG, lon:-99.64230823, lat:22.01289759}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 2776831.99 | 2776831.99 | 2776831.99 | 637566.31 | 637566.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS.LPE.CDS.SD.R33-FISE-FISM-05/2020, contratista:ERNESTO MIRANDA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:6417797.06, importe_modificado:6417797.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:891.0}} | {1809342/proyecto_INICIO, 1809342/proyecto_FIN, 1809342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por parte de la secretaria de finanzas no se ha depositado la parte del convenio que les corresponde financieramente, trimestre:5.0, usuario:reynalsotom, fecha:2021-06-09}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401812517 | Proyecto de inversión | 1211158.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211158.33, modificado:1211158.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA LOCALIDAD EL CARRIZAL CALLE EMILIANO ZAPATA - 117904 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 117904 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL CARRIZAL, 78467 EL CARRIZAL, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE IGNACIO ALLENDE LA REHABILITACION DEL CAMINO DA INICIO EN PASANDO LAS , lon:-101.17395129, lat:22.33535266}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 1211158.32 | 1211158.32 | 1211158.32 | 1211158.32 | 1211158.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/SE02/AD2020, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P., monto:1211158.32, importe_modificado:1211158.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1812517/proyecto_FIN, 1812517/proyecto_PROCESO, 1812517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815664 | Proyecto de inversión | 119856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119856.8, modificado:119856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL NOVENTA - 143102 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143102 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:438, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN DIEGUITO - EL NOVENTA KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO EL NOVENTA, 79240 EL NOVENTA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA ESTATAL 25 RASCON ESTACION QUINIENTOS A 4 KIL, lon:-99.22953278, lat:22.04573993}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 119856.8 | 119856.8 | 119856.8 | 59928.4 | 59928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1815664/proyecto_INICIO, 1815664/proyecto_PROCESO, 1815664/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815872 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD TIERRAS BLANCAS ASENTAMIENTO TIERRAS BLANCAS - 143372 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143372 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:229, direccion:CAMINO TRAMO LA PILA - TIERRAS BLANCAS ANEXO AL TAMARINDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA TIERRAS BLANCAS, 79255 TIERRAS BLANCAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AL SUR DE CIUDAD VALLES LLEGAS AL EJ, lon:-99.07728017, lat:21.85856068}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1815872/proyecto_INICIO, 1815872/proyecto_PROCESO, 1815872/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401819240 | Proyecto de inversión | 277575.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277575.27, modificado:277575.27}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CIUDAD VALLES , EN LA LOCALIDAD LA PUERTA DEL ESPÍRITU SANTO - 147173 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 147173 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:156, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO EJIDO LA PUERTA DEL ESPÍRITU SANTO, 79234 LA PUERTA DEL ESPÍRITU SANTO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA PUERTA DEL ESPIRITU SANTO SE UBICA A 25 KM DE ESTACION MICOS PASANDO LA LOCALIDAD DE AM, lon:-99.21113635, lat:22.25161714}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 277575.27 | 277575.27 | 277575.27 | 277575.27 | 277575.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-019-2020-4730, contratista:C. ALFONSO DE JESÚS RODRÍGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:277575.27, importe_modificado:277575.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.65}} | {1819240/proyecto_PROCESO, 1819240/proyecto_INICIO, 1819240/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401819252 | Proyecto de inversión | 617402.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617402.05, modificado:617402.05}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLES DE LA COLONIA CITLALMINA ( GRANJAS UNO( FRACCIONAMIENTO)) - 147186 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 147186 | S | 240 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:840, direccion:CALLE PAULINO URIOSTEGUI COLONIA GRANJAS UNO, 79273 GRANJAS UNO [FRACCIONAMIENTO], CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE WENCESLAO VICTORIA SOTO Y CALLE BENITO QUEZADA, CALLE CLARA CORDOVA CONTEMPLA VARIAS CALLES TOMANDO COM, lon:-98.97649175, lat:22.02526111}} | 2020-09-16 | 2020-12-31 | 617402.05 | 617402.05 | 617402.05 | 583483.88 | 583483.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-018-2020, contratista:C. ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:617402.05, importe_modificado:617402.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:123.0}} | {1819252/proyecto_INICIO, 1819252/proyecto_PROCESO, 1819252/proyecto_FIN, 1819252/proyecto_PROCESO, 1819252/proyecto_INICIO, 1819252/proyecto_PROCESO, 1819252/proyecto_FIN, 1819252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820297 | Proyecto de inversión | 1354036.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354036.11, modificado:1354036.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE PEATONAL JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN, HUEHUETLAN, S.L.P. - 148645 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 148645 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA HUICHIHUAYÁN, 79890 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA MEXICO LAREDO Y CALLE FUNDADORES, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE HUICHIHUAYAN, lon:-98.96804156, lat:21.48186556}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 1354033.11 | 1354033.11 | 1354033.11 | 1354033.11 | 1354033.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-033..., contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:1354036.11, importe_modificado:1354036.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}} | {1820297/proyecto_INICIO, 1820297/proyecto_PROCESO, 1820297/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401824956 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:7600000.0, modificado:7600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA VILLA DE ARISTA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA EN EL ESTADO DE S L P - 160110 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 160110 | S | 3723 | 3721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE E.C5 TRAMO CARRETERA 57 - VILLA DE ARISTA KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA A VILLA DE ARISTA ANTES DE LLE, lon:-100.66698813, lat:22.58991085}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1824956/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La Junta Estatal de Caminos ya dio avances al mismo proyecto el cual se puede corroborar en este folio que ellos me proporcionaron SLP200301719319., trimestre:5.0, usuario:juancsanchezz, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826134 | Proyecto de inversión | 3500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.0, modificado:3500.0}} | EQUIPAMIENTO CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CERRITO BLANCO - 163363 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 163363 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD RANCHO EL ZAPOTE CERRITO BLANCO, 78450 EL ZAPOTE (CERRITO BLANCO), AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CER, lon:-101.11458444, lat:22.46147806}} | 2020-08-10 | 2020-09-28 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-06/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:133000.0, importe_modificado:133000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1826134/proyecto_FIN, 1826134/proyecto_PROCESO, 1826134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401836514 | Proyecto de inversión | 136523.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136523.1, modificado:136523.1}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES ,EN CALLE VICENTE C. SALAZAR, ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y CALLE MAGNOLIA, COLONIA PORVENIR - 196763 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 196763 | S | 562 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE C SALAZAR COLONIA LOMAS DEL PORVENIR, 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y CALLE MAGNOLIA, CALLE FRONTERA UBICADA EN CALLE VICENTE C SALAZAR ENTRE AVENIDA EJERCITO ME, lon:-99.0006149, lat:21.99182187}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 136523.1 | 136523.1 | 136523.1 | 130109.18 | 130109.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-008-2020, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3492533.7, importe_modificado:3492533.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.5}} | {1836514/proyecto_INICIO, 1836514/proyecto_PROCESO, 1836514/proyecto_INICIO, 1836514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844721 | Acción | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:132000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 221555 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 221555 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.737109, lat:21.800439}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1844721/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA ELIMINACION DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE SE VINCULO DIRECTAMENTE DEL MIDS, DEL APARTADO DE GASTOS INDIRECTOS, Y CORRESPONDE A UN PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:erikavgordoad, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:SE SOLICITA ELIMINACION DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE SE VINCULO DIRECTAMENTE DEL MIDS, DEL APARTADO DE GASTOS INDIRECTOS, Y CORRESPONDE A UN PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:erikavgordoad, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:SE SOLICITA ELIMINACION DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE SE VINCULO DIRECTAMENTE DEL MIDS, DEL APARTADO DE GASTOS INDIRECTOS, Y CORRESPONDE A UN PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:erikavgordoad, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866370 | Proyecto de inversión | 46598.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46598.43, modificado:46598.43}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LAGUNA DEL MANTE ASENTAMIENTO LAGUNA DEL MANTE - 258219 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 258219 | S | 850 | 936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LAGUNA DEL MANTE, 79285 LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE VENUSTIANO CARRANZA UBICADA A 25 KM DE CIUDAD VALLES UNA VE, lon:-98.9893808, lat:22.2135295}} | 2020-05-15 | 2020-10-31 | 46598.43 | 46598.43 | 46598.43 | 1767.85 | 1767.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-004-2020-R33, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1288345.03, importe_modificado:1451601.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}} | {1866370/proyecto_INICIO, 1866370/proyecto_PROCESO, 1866370/proyecto_FIN, 1866370/proyecto_PROCESO, 1866370/proyecto_FIN, 1866370/proyecto_INICIO, 1866370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866740 | Proyecto de inversión | 41357.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41357.5, modificado:41357.5}} | CONSTRUCCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA ENCARNACIÓN - 258946 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 258946 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2780.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:18, direccion:RANCHERIA LA ENCARNACION, 78450 LA ENCARNACIÓN, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LA ENCARNACION EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.31839635, lat:22.39355755}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 41357.5 | 41357 | 41357 | 41357 | 41357 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1866740/proyecto_INICIO, 1866740/proyecto_PROCESO, 1866740/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisición de block para construcción de muro firme 2da etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-05}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871166 | Proyecto de inversión | 432817 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432817.0, modificado:432817.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE 7 HERMANOS EN LA CABECERA DE AQUISMON SLP - 269315 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AQUISMON SAN LUIS POTOSI | 269315 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO AQUISMON CENTRO, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SDFCZXCZXCZXCZXCZXCZ, lon:-99.01862573, lat:21.62412435}} | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 432817 | 432817 | 432817 | 432817 | 432817 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98460, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:432817.0, importe_modificado:432817.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1871166/proyecto_INICIO, 1871166/proyecto_FIN, 1871166/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este registro de obra se cancela porque se duplica con el folio 401868077, trimestre:5.0, usuario:hermelindavilledasr, fecha:2021-06-15}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871232 | Proyecto de inversión | 129600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129600.0, modificado:129600.0}} | REHABILITACIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCAIDAD DE SAN FRANCISCO DE AS´SIS AQUISMON SLP - 269448 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 269448 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS EJIDO SAN FRANCISCO DE ASÍS, 79760 SAN FRANCISCO DE ASÍS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG, lon:-99.05580728, lat:21.77949597}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA REPETIDA EN EL FOLIO 6959 EN EL CUAL SE LE DIO AVANCE , trimestre:5.0, usuario:hermelindavilledasr, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891349 | Acción | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | SERVICIOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 262023 | S | 24346 | 24013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL S/N, CENTRO AQUISMON, S.L.P. CP. 79760, lon:-99.01953528, lat:21.62136194}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1891349/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no es obra de inversion, trimestre:5.0, usuario:hermelindavilledasr, fecha:2021-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891413 | Acción | 139557.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139557.03, modificado:139557.03}} | PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUN | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO | 261140 | S | 5506 | 5279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL JADIN HIDALGO S/N, ZONA CENTRO, SANTO DOMINGO, S.L.P. C.P. 78630, lon:-101.73630306, lat:23.32525417}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1891413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501942550 | Proyecto de inversión | 488732.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC GENERACIÓN INTERNA DE CAJA, monto:244366.02, modificado:244366.02}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244366.03, modificado:244366.03}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12" EN JOSÉ DE GÁLVEZ, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-06-2020-AD | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Mariano Ávila 380, De Tequisquiapan, 78230 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99182129, lat:22.15267002}} | 2020-10-26 | 2020-12-10 | 488732.05 | 488732.05 | 488732.05 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-06-2020-AD, contratista:JESUS DANIEL TORRES CAZARES, convocante:INTERAPAS, monto:488732.05, importe_modificado:488732.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {1942550/proyecto_INICIO, 1942550/proyecto_FIN, 1942550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501942690 | Proyecto de inversión | 6509877.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC GENERACIÓN INTERNA DE CAJA, monto:3309877.61, modificado:3309877.61}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO: TANQUES PREFABRICADOS DE CONCRETO POSTENSADO CON CAPACIDAD DE 600 M3, UBICADOS ENTANGAMANGA II Y LAS MERCEDES EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ , S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-17-2020-AD | N | 0 | 0 | 120000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Fray Diego de la Magdalena, Parque Tangamanga II, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98804474, lat:22.17659594}} | 2021-01-07 | 2021-04-26 | 6509877.61 | 6509877.61 | 6509877.61 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-17-2020-AD, contratista:EURODEPOSITOS HIDRAULICOS SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:6509877.61, importe_modificado:6509877.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1200.0}} | {1942690/proyecto_PROCESO, 1942690/proyecto_INICIO, 1942690/proyecto_FIN, 1942690/proyecto_PROCESO, 1942690/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101699533 | Adquisición | 27519260 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.751926E7, modificado:2.964176E7}} | Equipamiento para la Secretaría de Seguridad Pública. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Dirección de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, Fracción el Aguaje, S.L.P., México, lon:-100.95208168, lat:22.10150578}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 29605123.86 | 29605123.86 | 29605123.86 | 29605123.86 | 29605123.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101699705 | Adquisición | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Equipamiento para el Registro Público Vehicular. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, 78385 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.95276833, lat:22.10178411}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 2494000 | 2494000 | 2494000 | 2494000 | 2494000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301750153 | Proyecto de inversión | 1750110.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750110.58, modificado:1750110.58}} | MEJORAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO EN REAL DE CATORCE - 58733 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 58733 | S | 800 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN EJIDO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZANGORTA Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE CTO. HIDALGO OTE. SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL PARADERO DA LAS CAMIONETAS DE TURISMO WILLI, lon:-100.88762931, lat:23.69021701}} | 2020-07-15 | 2020-11-20 | 1750110.57 | 1750110.57 | 1750110.57 | 1750110.57 | 1750110.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/FISM/IR-001/2020, contratista:ING. ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:1750110.57, importe_modificado:1750110.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1750153/proyecto_PROCESO, 1750153/proyecto_INICIO, 1750153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301751716 | Proyecto de inversión | 6115930.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3057965.31, modificado:3057965.31}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3057965.31, modificado:3057965.31}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES PLAZA JUAREZ Y GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO - 63237 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENADO SLP | 63237 | S | 165 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3884.0, meta_modificada:3884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAZA JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PONCIANO ARRIAGA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD FRENTE AL TEMPLO DEL SR DE , lon:-101.0977694, lat:22.93171953}} | 2020-09-17 | 2020-12-31 | 3057965.31 | 3057965.31 | 3057965.31 | 3057965.31 | 3057965.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-VEN-CDSM-001-2020/FISM-FISE, contratista:EDGUA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:8849000.0, importe_modificado:8849000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3884.0}} | {1751716/proyecto_INICIO, 1751716/proyecto_FIN, 1751716/proyecto_PROCESO, 1751716/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301759675 | Proyecto de inversión | 11299.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11299.7, modificado:11299.7}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES , EN COLONIA JUAREZ, CALLE OAXACA ENTRE CALLE PUEBLA Y JALAPA - 91246 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 91246 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA JUÁREZ, 79070 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE JALAPA, SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE OAXACA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE JALAPA DE LA COLONIA JUAREZ21.98273399.020550, lon:-99.02055297, lat:21.98272727}} | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 11299.7 | 11299.7 | 11299.7 | 3389.91 | 3389.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1074589.26, importe_modificado:965969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.4}} | {1759675/proyecto_INICIO, 1759675/proyecto_PROCESO, 1759675/proyecto_INICIO, 1759675/proyecto_PROCESO, 1759675/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301762463 | Proyecto de inversión | 987383.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987383.28, modificado:987383.28}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL CUARTEL III - 98633 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 98633 | S | 1515 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:894.09, meta_modificada:894.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:292, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALLE ZARAGOZA CUARTEL III - PIEDRA PARADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 304 CUARTEL SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SACRIFICIO , lon:-98.65098839, lat:21.3691724}} | 2020-07-06 | 2020-09-06 | 987383.27 | 987383.27 | 987383.27 | 987383.27 | 987383.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB01/2020, contratista:C. ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:987383.28, importe_modificado:987383.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:894.09}} | {1762463/proyecto_FIN, 1762463/proyecto_PROCESO, 1762463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765605 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:134823.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES EN COLONIA BALCONES - 107193 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107193 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE AVESTRUZ COLONIA BALCONES, 00000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE GRANADA, SE CONTEMPLAN DOS ACCIONES CON GEOREFERENCIA 21.952220798.985569173, Y LA OTRA VIVIENDA EN 21.9521212,98.98549138935, lon:-98.98568698, lat:21.95222038}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 134823.3 | 134823.3 | 134823.3 | 54302.65 | 54302.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.34}} | {1765605/proyecto_INICIO, 1765605/proyecto_PROCESO, 1765605/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765662 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:201725.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD TANTÓBAL ASENTAMIENTO TANTÓBAL - 107282 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107282 | S | 13 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:224, direccion:CALLE CAMINO GENERAL RAMAL A TANTOBAL EJIDO TANTÓBAL, 79265 TANTÓBAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE UBICADA EN CALLE RAMAL A TANTOBAL ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y GRACIA, lon:-98.94042662, lat:21.78484364}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 201725.76 | 201725.76 | 201725.76 | 91169.5 | 91169.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-017-2020, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924606.53, importe_modificado:3025886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1765662/proyecto_INICIO, 1765662/proyecto_PROCESO, 1765662/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765701 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:134836.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EJIDO MICOS - 107368 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107368 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:605, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO COYOLES - MICOS KILÓMETRO 16 + 700 EJIDO MICOS, 79233 EJIDO MICOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , 22.212395870931122 99.20618693718747, lon:-99.20618694, lat:22.21239587}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 134836.48 | 134836.48 | 134836.48 | 61483.16 | 61483.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1765701/proyecto_INICIO, 1765701/proyecto_PROCESO, 1765701/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301775748 | Proyecto de inversión | 451119.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:225559.92, modificado:225559.92}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225559.92, modificado:225559.92}} | PAVIMENTACION DE RAMPAS CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE EL XOLOL, EN EL BARRIO EL XOLOL, DE LA LOCALIDAD DE JILIM TANTOCOY TRES - 133844 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 133844 | S | 408 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:5, direccion:CALLE XOLOL BARRIO XOLOL, 79880 JILIM TANTOCOY TRES, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE AL PANTEON Y CALLE CALLE AL CENTRO JILIM, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE JILIM, lon:-98.99349374, lat:21.51734337}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 225559.92 | 225559.92 | 225559.92 | 225559.92 | 225559.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM/FISE-2020-AD-055, contratista:ZOILA ESPERANZA TREJO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:225559.92, importe_modificado:225559.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1775748/proyecto_PROCESO, 1775748/proyecto_FIN, 1775748/proyecto_INICIO, 1775748/proyecto_PROCESO, 1775748/proyecto_FIN, 1775748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301779078 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD RANCHO EL POLVORÍN - 137667 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137667 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:658, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - RANCHO EL POLVORIN KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA EL POLVORIN, 79274 RANCHO EL POLVORÍN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA POR LA CARRETERA FEDERAL 85 CIUDAD VA, lon:-98.9824357, lat:22.08046169}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1779078/proyecto_INICIO, 1779078/proyecto_PROCESO, 1779078/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301793204 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:325000.0, modificado:319892.44}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:319892.44}} | Elaboración de proyecto ejectuvo para planta de tratamiento de aguas residuales en Real de Catorce municipio de Catorce | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APTAR-001/2020-SROP-IN | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Real de Catorce, S.L.P., México, lon:-100.8855459, lat:23.6893967}} | 2020-06-09 | 2020-10-05 | 639784.87 | 639784.87 | 639784.87 | 639784.87 | 639784.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APTAR-001/2020-SROP-IN, contratista:CONSTRUCTORA EPO, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:639784.87, importe_modificado:639784.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401802350 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | REHABILITACIÓN CON RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO DEL CAMINO DE ACCESO A EJIDO ANGOSTURA TRAMO DEL KM CERO MÁS CERO AL KM UNO MÁS CIENTO VEINTISEIS EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 223894 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 223894 | S | 205 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.13, meta_modificada:1.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO ANCHO - EJIDO ANGOSTURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 126 EJIDO ANGOSTURA (LOS CANELOS), 79637 ANGOSTURA (LOS CANELOS), RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE ALLENDE, CAMINO DE ACCESO A EJIDO ANGOSTUR, lon:-100.1248381, lat:22.25240094}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 989220 | 989220 | 989220 | 989220 | 989220 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.13}} | {1802350/proyecto_INICIO, 1802350/proyecto_FIN, 1802350/proyecto_PROCESO, 1802350/proyecto_FIN, 1802350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401814328 | Proyecto de inversión | 119856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119856.8, modificado:119856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LAGUNA DEL MANTE ASENTAMIENTO LAGUNA DEL MANTE - 137395 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137395 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - LAGUNA DEL MANTE KILÓMETRO 22 + 800 EJIDO LAGUNA DEL MANTE, 79285 LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA A 25 KILOMETROS DE CIUDAD VALLES . LAS, lon:-98.97683041, lat:22.22062917}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 119856.8 | 119856.8 | 119856.8 | 59928.4 | 59928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1814328/proyecto_INICIO, 1814328/proyecto_PROCESO, 1814328/proyecto_FIN, 1814328/proyecto_PROCESO, 1814328/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815831 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA SUBIDA ASENTAMIENTO LA SUBIDA - 143331 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143331 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:210, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES CIRCUITO CAÑERO INDIGENA - LA SUBIDA KILÓMETRO 10 + 400 EJIDO LA SUBIDA, 79254 LA SUBIDA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LLEGAS AL EJIDO LA SUBIDA AL SUR DE CIUDAD, lon:-99.09789924, lat:21.90240657}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1815831/proyecto_PROCESO, 1815831/proyecto_INICIO, 1815831/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815853 | Proyecto de inversión | 119856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119856.8, modificado:119856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LAS CHOCHAS ASENTAMIENTO LAS CHOCHAS - 143353 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143353 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:315, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO LA PILA - LAS CHOCHAS KILÓMETRO 5 + 700 RANCHERIA LAS CHOCHAS, 79255 LAS CHOCHAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO LLEGANDO A LA PILA SE TOMA AL SUROESTE LA CARRETERA PASAN, lon:-99.07249989, lat:21.84969081}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 119856.8 | 119856.8 | 119856.8 | 59928.4 | 59928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1815853/proyecto_PROCESO, 1815853/proyecto_INICIO, 1815853/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401824139 | Proyecto de inversión | 1400189.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400189.88, modificado:1400189.88}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 1A. ETAPA EN LA COL. SAN BENITO DE LA LOC. VILLA DE REYES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P. - 158013 | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV | 158013 | S | 5344 | 5039 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:COLONIA CAHUILE, 79500 VILLA DE REYES, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PUENTE VEHICULAR A CONSTRUIR SE ENCUENTRA SITUADO EN EL ARROYO DE LA COLONIA POR LO CUAL ES DE SUMA IMPORTANCIA SU CONSTRUCCION PARA LOS BEN, lon:-100.92779932, lat:21.80391055}} | 2020-09-01 | 2020-11-20 | 709352.37 | 709352.37 | 709352.37 | 709352.37 | 709352.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VDREY-DS-R33-PA-034/2020, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE REYES, monto:709352.37, importe_modificado:709352.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1824139/proyecto_FIN, 1824139/proyecto_PROCESO, 1824139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401824609 | Proyecto de inversión | 353642.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353642.28, modificado:353642.28}} | REHABILITACION DE CALLE PRIMERA DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITALILLO, MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. - 159094 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 159094 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:CALLE PRIMERA DE MAYO RANCHERIA MEZQUITALILLO, 78986 MEZQUITALILLO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA PIEDAD Y CALLE BENITO JUAREZ, EL TRAMO A REPARAR SE ENCUENTRA MAS CERCANO A LA CALLE LA PIEDAD, lon:-100.65660124, lat:22.13157024}} | 2020-10-22 | 2020-12-05 | 353642.28 | 353642.28 | 352642.28 | 352642.28 | 352642.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/ARM-R33-FISM/012-2020, contratista:CONSTRUCCIONES RHA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:353642.28, importe_modificado:353642.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.0}} | {1824609/proyecto_INICIO, 1824609/proyecto_PROCESO, 1824609/proyecto_FIN, 1824609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401825518 | Proyecto de inversión | 3500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.0, modificado:3500.0}} | EQUIPAMIENTO CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL NOVILLO - 161842 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 161842 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:100, direccion:CALLE ENTRADA DE LA LOCALIDAD RANCHO EL NOVILLO, 78450 EL NOVILLO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENTRADA DE LA LOCALIDAD Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE EL NOVILLO EN EL MUNICIPIO DE AHUALU, lon:-101.229318, lat:22.63631727}} | 2020-08-10 | 2020-09-28 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-06/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:133000.0, importe_modificado:133000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1825518/proyecto_PROCESO, 1825518/proyecto_FIN, 1825518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401829818 | Proyecto de inversión | 1362563.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362563.32, modificado:1362563.32}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA CRUCITA BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO LA CRUCITA BARRIO DE GUADALUPE - 174289 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 174289 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:258, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - LA CRUCITA( BARRIO DE GUADALUPE) ANEXO A LA SUBIDA KILÓMETRO 15 + 800 RANCHERIA LA CRUCITA BARRIO DE GUADALUPE, 79254 LA CRUCITA (BARRIO DE GUADALUPE), CIUDAD VALLES SAN LUIS POT, lon:-99.09142794, lat:21.89477596}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 1362563.32 | 1362563.32 | 1362563.32 | 408769 | 408769 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-010-2020, contratista:GUADALUPE MIRASOL OROPEZA CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2391775.1, importe_modificado:2391775.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1829818/proyecto_INICIO, 1829818/proyecto_PROCESO, 1829818/proyecto_FIN, 1829818/proyecto_PROCESO, 1829818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401837656 | Proyecto de inversión | 352480.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352480.13, modificado:352480.13}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CIUDAD VALLES,, EN CALLE LINARES, ENTRE CALLES PERIFERICO Y GENERAL OSUNA, COLONIA LAS BRISAS - 200557 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 200557 | S | 728 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:179.14, meta_modificada:179.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LINARES COLONIA 19 DE ENERO (LAS BRISAS), 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE GENERAL OSUNA, CALLE XICOTENCATL UBICADA EN CALLE LINARES ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE GENERAL O, lon:-99.00009581, lat:21.99509654}} | 2020-10-15 | 2020-11-30 | 352480.13 | 352480.13 | 352480.13 | 201698.78 | 201698.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-007-2020, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3791795.05, importe_modificado:3791795.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}} | {1837656/proyecto_PROCESO, 1837656/proyecto_INICIO, 1837656/proyecto_PROCESO, 1837656/proyecto_INICIO, 1837656/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401840082 | Proyecto de inversión | 1908085.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908085.53, modificado:1908085.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE IZTACCIHUATL Y PICO DE ORIZABA, FRACCIONAMIENTO CECYT - 207552 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 207552 | S | 700 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2917.0, meta_modificada:2917.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS FRACCIONAMIENTO CECYT, 79098 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IZTACCIHUATL Y CALLE PICO DE ORIZABA, CALLE MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA UBICADA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CAL, lon:-98.99389454, lat:21.97458955}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 1908085.53 | 1908085.53 | 1908085.53 | 820651.5 | 497761.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-018-2020, contratista:ARMANDO RODRÍGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1659204.81, importe_modificado:1908085.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {1840082/proyecto_INICIO, 1840082/proyecto_PROCESO, 1840082/proyecto_FIN, 1840082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401845253 | Acción | 344095.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344095.62, modificado:344095.62}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 223308 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL RÍO SLP | 223308 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.737109, lat:21.800439}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1845253/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA ELIMINACION DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE SE VINCULO DIRECTAMENTE DEL MIDS, DEL APARTADO DE GASTOS INDIRECTOS, Y CORRESPONDE A UN PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:erikavgordoad, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:SE SOLICITA ELIMINACION DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE SE VINCULO DIRECTAMENTE DEL MIDS, DEL APARTADO DE GASTOS INDIRECTOS, Y CORRESPONDE A UN PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:erikavgordoad, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:SE SOLICITA ELIMINACION DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE SE VINCULO DIRECTAMENTE DEL MIDS, DEL APARTADO DE GASTOS INDIRECTOS, Y CORRESPONDE A UN PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO.(2), trimestre:5.0, usuario:erikavgordoad, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:SE SOLICITA ELIMINACION DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE SE VINCULO DIRECTAMENTE DEL MIDS, DEL APARTADO DE GASTOS INDIRECTOS, Y CORRESPONDE A UN PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:erikavgordoad, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852234 | Proyecto de inversión | 67411.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67411.65, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO TRONCONES Y LA CORRIENTE - 243697 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 243697 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LOS MANGOS COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE, 79277 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HAITI Y CALLE GUADALUPE, CALLE JORGE TERAN UBICADA EN AGEB 1500 MANZANA 027 DE LA CALLE LOS MANGOS ENTRE CALLE HAI, lon:-99.02009922, lat:22.02157818}} | 2020-11-14 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1852234/proyecto_PROCESO, 1852234/proyecto_INICIO, 1852234/proyecto_PROCESO, 1852234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852237 | Proyecto de inversión | 67411.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67411.65, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 243701 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 243701 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FOSFORITA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE ARGENTINA, CALLE PEDREGAL UBICADA EN CALLE FOSFORITA ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE ARGENTINA DE LA COLONIA LAZ, lon:-99.01059105, lat:22.01417683}} | 2020-11-14 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1852237/proyecto_PROCESO, 1852237/proyecto_INICIO, 1852237/proyecto_PROCESO, 1852237/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853048 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO - 245544 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 245544 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:467, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - RANCHO NUEVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 2 EJIDO RANCHO NUEVO, 79257 RANCHO NUEVO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 20.2 KILOMETROS DE CIUDAD VALLES AL SUR SE ENCUENTRA EL EJID, lon:-99.1111907, lat:21.95051797}} | 2020-09-14 | 2020-12-31 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1853048/proyecto_INICIO, 1853048/proyecto_PROCESO, 1853048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853796 | Proyecto de inversión | 350500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350500.0, modificado:350500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ OIJA,AQUSIMON SLP. - 248041 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | FDNFGF | 248041 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:EJIDO GHSHHTH, 79760 SAN JOSÉ OIJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , RTHRAHRTJHAHTHRHASTH, lon:-99.01841925, lat:21.49847245}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1853796/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CANCELO DEL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES Y EN SU LUGAR SE REALIZO EN ESTA LOCALIDAD UN DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, trimestre:5.0, usuario:hermelindavilledasr, fecha:2021-06-23}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891390 | Acción | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PAR | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 68991 | S | 7852 | 7482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE HIDALGO # 2, COL. CENTRO, HUEHUETLAN S.L.P. C.P. 79880, lon:-98.96635444, lat:21.54624917}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1891390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301729619 | Proyecto de inversión | 1486442.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486442.32, modificado:945761.58}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 23641 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 23641 | S | 113 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:193, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO SAN MIGUEL, 79267 SAN MIGUEL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN MIGUEL ARCANGEL Y , CAMINO SAN MIGUEL - LA CONCEPCION ACCESO POR CIRCUITO CAÑERA INDIGENA TAMPAYA PASANSO LAS LOCALIDADES TAN, lon:-99.029912, lat:21.85413656}} | 2020-05-29 | 2020-09-30 | 945761.58 | 945761.58 | 945761.58 | 925379 | 925379 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-003-2020, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1486442.32, importe_modificado:1486442.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1729619/proyecto_PROCESO, 1729619/proyecto_INICIO, 1729619/proyecto_PROCESO, 1729619/proyecto_FIN, 1729619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764837 | Proyecto de inversión | 4998537.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499268.59, modificado:2499268.59}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499268.59, modificado:2499268.59}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE MAGDALENO CEDILLO - 104933 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 104933 | S | 577 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:RANCHERIA COLONIA AGRÍCOLA MAGDALENO CEDILLO, 79350 COLONIA AGRÍCOLA MAGDALENO CEDILLO, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA 80 CIUDAD DEL MAIZEL NARANO, lon:-99.59280728, lat:22.47257631}} | 2020-06-25 | 2020-11-30 | 3962645.48 | 3962645.48 | 3962645.48 | 3962645.48 | 3962645.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824010966-E1-2020/CONTRATO, contratista:CONSTRUCCIONES MG. DEL GOLFO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:3962645.45, importe_modificado:3962645.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1764837/proyecto_INICIO, 1764837/proyecto_FIN, 1764837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765612 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:134823.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD COLONIA RODRÍGUEZ ASENTAMIENTO RODRÍGUEZ - 107206 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107206 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:781, direccion:CALLE ANILLO PERIFERICO COLONIA RODRÍGUEZ, 79092 COLONIA RODRÍGUEZ, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UBICADA CON GEOREFERENCIA 21.96498398.9696036, Y LA OTRA VIVIENDA EST, lon:-98.97019834, lat:21.96492596}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 134823.3 | 134823.3 | 134823.3 | 54302.65 | 54302.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.34}} | {1765612/proyecto_INICIO, 1765612/proyecto_PROCESO, 1765612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765639 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67418.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO - 107245 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 107245 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:467, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RANCHO NUEVO, 79257 RANCHO NUEVO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, A 3O METROS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.10966721, lat:21.94966218}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67418.24 | 67418.24 | 67418.24 | 30741.58 | 30741.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1765639/proyecto_INICIO, 1765639/proyecto_PROCESO, 1765639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765640 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67418.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA - 107246 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 107246 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:268, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CASA BLANCA, 79243 CASA BLANCA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL, lon:-99.24312558, lat:21.99107736}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67418.24 | 67418.24 | 67418.24 | 30741.58 | 30741.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1765640/proyecto_INICIO, 1765640/proyecto_PROCESO, 1765640/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765643 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67418.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL TAMARINDO ASENTAMIENTO EL TAMARINDO - 107250 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 107250 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:215, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TAMARINDO, 79255 EL TAMARINDO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JOSE Y , A 40 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.07804638, lat:21.85778361}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67418.24 | 67418.24 | 67418.24 | 30741.58 | 30741.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1765643/proyecto_INICIO, 1765643/proyecto_PROCESO, 1765643/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765650 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67241.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA RAYA ASENTAMIENTO LA RAYA - 107257 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107257 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:164, direccion:CALLE SIN NIOMBRE EJIDO LA RAYA, 79270 LA RAYA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 21.965327311541873 98.9538833083976, lon:-98.95388331, lat:21.96532731}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67241.92 | 67241.92 | 67241.92 | 30389.83 | 30389.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-017-2020, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924606.53, importe_modificado:3025886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.23}} | {1765650/proyecto_INICIO, 1765650/proyecto_PROCESO, 1765650/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765666 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162500.0, modificado:337091.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EJIDO LA LOMA CANOÍTAS ASENTAMIENTO EJIDO LA LOMA CANOÍTAS - 107288 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 107288 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:484, direccion:CALLE 10 DE ABRIL EJIDO EJIDO LA LOMA (CANOÍTAS), 79246 EJIDO LA LOMA (CANOÍTAS), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , A 50 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-99.11533365, lat:22.05977641}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 337091.2 | 337091.2 | 337091.2 | 153707.9 | 153707.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.25}} | {1765666/proyecto_INICIO, 1765666/proyecto_PROCESO, 1765666/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301778341 | Proyecto de inversión | 119856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119856.8, modificado:119856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL SIDRAL SAN MIGUEL EL SIDRAL ASENTAMIENTO EL SIDRAL SAN MIGUEL EL SIDRAL - 136945 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 136945 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - EL SIDRAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 350 EJIDO EL SIDRAL (SAN MIGUEL EL SIDRAL), 79267 EL SIDRAL (SAN MIGUEL EL SIDRAL), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , FRENTE AL CAMPO DE FUTBOOL, lon:-99.05560587, lat:21.83370965}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 119856.8 | 119856.8 | 119856.8 | 59928.4 | 59928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1778341/proyecto_INICIO, 1778341/proyecto_PROCESO, 1778341/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301778398 | Proyecto de inversión | 239713.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239713.6, modificado:239713.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD SAN RAFAEL - 137015 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137015 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:462, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN RAFAEL, 79060 SAN RAFAEL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 800 METROS DE LA CARRETERA ESTATAL A SAN PEDRO DE LAS ANONAS, lon:-98.97173693, lat:21.79687839}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 239713.6 | 239713.6 | 239713.6 | 119856.8 | 119856.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.2}} | {1778398/proyecto_INICIO, 1778398/proyecto_PROCESO, 1778398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ( ADQUISICION E INSTALACION DE PANELES SOLARES), trimestre:5.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-06-17}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301780766 | Proyecto de inversión | 299642 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299642.0, modificado:299642.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD ESTACIÓN MICOS ASENTAMIENTO ESTACIÓN MICOS - 139738 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 139738 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:118, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO 70 - ESTACION MICOS KILÓMETRO 18 + 900 PARAJE ESTACIÓN MICOS, 79233 ESTACIÓN MICOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR ENTRONQUE CARRETERO 70 O MARGEN, lon:-99.1684559, lat:22.11647885}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 299642 | 299642 | 299642 | 149821 | 149821 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1780766/proyecto_INICIO, 1780766/proyecto_PROCESO, 1780766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301783054 | Proyecto de inversión | 479427.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479427.2, modificado:479427.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD COLONIA MANO AMIGA ASENTAMIENTO COLONIA MANO AMIGA - 141734 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | 141734 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1064, direccion:CALLE NEBO COLONIA COLONIA MANO AMIGA, 79277 COLONIA MANO AMIGA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GABAON Y CALLE JERICO, CALLE JORDAN A 200 METROS DEL TINACO ELEVADO, lon:-99.00090354, lat:22.03536328}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 479427.2 | 479427.2 | 479427.2 | 239713.6 | 239713.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.4}} | {1783054/proyecto_INICIO, 1783054/proyecto_PROCESO, 1783054/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301793398 | Adquisición | 24528000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4528E7, modificado:2.45224E7}} | MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 2020-103 | N | 0 | 0 | 187772 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.0908432, lat:22.10090935}} | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 24522400 | 24522400 | 24522400 | 24522400 | 23354667 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:OM/COMITE/LPE-001/2020, contratista:GRUPO HERCAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2.45224E7, importe_modificado:2.45224E7}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {1793398/proyecto_INICIO, 1793398/proyecto_PROCESO, 1793398/proyecto_INICIO, 1793398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815914 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL ASENTAMIENTO LOMAS DEL REAL - 143429 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143429 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:478, direccion:CALLE ZAMORA FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL, 79028 FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VALENCIA Y CALLE GRANADA, CALLE SEGOVIA UBICADA EN CALLE ZAMORA ENTRE CALLE VALENCIA Y GRANADA DEL FRA, lon:-98.98262662, lat:22.01928531}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1815914/proyecto_PROCESO, 1815914/proyecto_INICIO, 1815914/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831128 | Proyecto de inversión | 527341.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527341.73, modificado:527341.73}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL ATASCADERO ASENTAMIENTO EL ATASCADERO ANEXO A LA SUBIDA - 179318 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 179318 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:352, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - EL ATASCADERO KILÓMETRO 15 + 800 EJIDO EL ATASCADERO, 79256 EL ATASCADERO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICI, lon:-99.09226498, lat:21.89309588}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 527341.73 | 527341.73 | 527341.73 | 158202.52 | 158202.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-010-2020, contratista:GUADALUPE MIRASOL OROPEZA CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2391775.1, importe_modificado:2391775.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1831128/proyecto_INICIO, 1831128/proyecto_PROCESO, 1831128/proyecto_INICIO, 1831128/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831282 | Proyecto de inversión | 95175.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95175.13, modificado:86366.14}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ,EN CALLE LAS TICHAS, ENTRE CALLE CAMPECHE Y SINALOA, COLONIA SAN RAFAEL - 179905 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 179905 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS TICHAS COLONIA SAN RAFAEL, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE SINALOA, CALLE NUEVO LEON UBICADA EN CALLE LAS TICHAS ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE SINALOA DE LA COLONIA SAN, lon:-98.99049713, lat:21.98311271}} | 2020-10-12 | 2020-10-31 | 86366.14 | 86366.14 | 86366.14 | 86366.14 | 86366.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-021-2020, contratista:C. JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:689434.12, importe_modificado:689434.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.6}} | {1831282/proyecto_INICIO, 1831282/proyecto_PROCESO, 1831282/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844956 | Proyecto de inversión | 67418.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67418.24, modificado:67418.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL CHICAL UNO ASENTAMIENTO EL CHICAL UNO - 222318 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 222318 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:620, direccion:CALLE JORGE TERAN JUAREZ 8 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL CHICAL UNO, 79256 EL CHICAL UNO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN CALLE JORGE TERAN JUAREZ NUMERO 8 A 300 METROS DEL PUENTE DE, lon:-99.13093246, lat:21.84913053}} | 2020-11-14 | 2020-12-31 | 67418.24 | 67418.24 | 67418.24 | 30741.58 | 30741.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1844956/proyecto_PROCESO, 1844956/proyecto_INICIO, 1844956/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401846691 | Proyecto de inversión | 137096.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137096.59, modificado:137096.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. - 227078 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 227078 | S | 196 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALZADA GUADALUPE PUEBLO ARMADILLO DE LOS INFANTE, 78980 ARMADILLO DE LOS INFANTE, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA EN LA SALIDA HACIA VENTURA Y POZO DEL CARMEN, lon:-100.65360908, lat:22.25044437}} | 2020-12-01 | 2020-12-18 | 137096.59 | 137096.59 | 137096.59 | 137096.59 | 137096.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CDSM/ARM-R33-FISM/013-2020, contratista:JCJM ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:137096.59, importe_modificado:137096.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1846691/proyecto_INICIO, 1846691/proyecto_PROCESO, 1846691/proyecto_FIN, 1846691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851081 | Proyecto de inversión | 19763.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19763.25, modificado:19763.25}} | MEJORAMIENTO DE ESPACIO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPOPE - 240259 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 240259 | S | 636 | 635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO EL ZOPOPE, 79760 EL ZOPOPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y , ASDFGHJKLASDFGHJSDFGHJSDFGHJKFHKHDJHJGRIUHIUHJHIUHFHIUJG, lon:-99.08295367, lat:21.58130613}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 19373.25 | 19373.25 | 19373.25 | 19373.25 | 19373.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98826, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:19763.25, importe_modificado:19763.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:330.0}} | {1851081/proyecto_INICIO, 1851081/proyecto_FIN, 1851081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852214 | Proyecto de inversión | 359570.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359570.4, modificado:359570.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA HERRADURA ANEXO A TANLECUE EL OLIVO - 243661 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 243661 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:221, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - TANLECUE KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO LA HERRADURA ANEXO A TANLECUE, 79245 TANLECUE (EL OLIVO), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 18 KILOMETROS DE CIUDAD VALLES AL NOR, lon:-99.11584887, lat:22.14222952}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 359570.4 | 359570.4 | 359570.4 | 179785.2 | 179785.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.8}} | {1852214/proyecto_INICIO, 1852214/proyecto_PROCESO, 1852214/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853872 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4*4 EN LA LOCALIDAD ARROYO BLANCO - 248296 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 248296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:RANCHERIA ARROYO BLANCO, 78450 ARROYO BLANCO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.2255296, lat:22.60735344}} | 2020-10-20 | 2020-12-28 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-AD-SH-OD-08/2020, contratista:VILLEGAS OLVERA RAUL EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1853872/proyecto_INICIO, 1853872/proyecto_PROCESO, 1853872/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Construccion de Cuartos Dormitorios de 4*4, trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-29}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866197 | Proyecto de inversión | 134723.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134723.2, modificado:134723.2}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LAS PITAS ASENTAMIENTO LAS PITAS - 257798 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 257798 | S | 96 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.6, meta_modificada:185.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO LAS PITAS - LAS PITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA LAS PITAS, 79237 LAS PITAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CARRETERA FEDERAL CIUDAD VALLES MANTE GIRA A LA IZQUIERD, lon:-99.08312359, lat:22.35405974}} | 2020-09-16 | 2020-12-31 | 134723.2 | 134723.2 | 134723.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-017-2020, contratista:C. JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1354710.28, importe_modificado:1461660.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1866197/proyecto_INICIO, 1866197/proyecto_PROCESO, 1866197/proyecto_FIN, 1866197/proyecto_PROCESO, 1866197/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401870568 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE PONCIANO ARRIAGA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL CORITO , MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 268051 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 268051 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA EJIDO ALAQUINES, 79360 SAN JOSÉ DEL CORITO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS LOMAS Y , SE ENCUENTRA POR OLA CASA DE SALUD, lon:-99.50717393, lat:22.00968544}} | 2020-11-12 | 2020-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.DIR.SO.R33.01/2020, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1870568/proyecto_INICIO, 1870568/proyecto_FIN, 1870568/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO NO SE EJECUTO., trimestre:5.0, usuario:mariaimartinezm, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:EL PROYETO NO SE EJECUTO., trimestre:5.0, usuario:mariaimartinezm, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:EL PROYECTO NO SE EJECUTO., trimestre:5.0, usuario:mariaimartinezm, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:EL PROYECTO NO SE EJECUTO., trimestre:5.0, usuario:mariaimartinezm, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401876843 | Proyecto de inversión | 1472565.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472565.47, modificado:1472565.47}} | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SAN LUIS POTOSÍ | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884814 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12613.0, meta_modificada:12613.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9764614, lat:22.1511346}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 1472565.47 | 1472565.47 | 1472565.47 | 1472565.47 | 1472565.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12486.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891412 | Acción | 553591.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553591.68, modificado:553591.68}} | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ENRAMA | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 221548 | S | 20722 | 19158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE JARDIN HIDALGO #1 COL. CENTRO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. C.P. 79560, lon:-100.73710889, lat:21.80043861}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1891412/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA ELIMINACION DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE SE VINCULO DIRECTAMENTE DEL MIDS, DEL APARTADO DE GASTOS INDIRECTOS, Y CORRESPONDE A UN PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:erikavgordoad, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:SE SOLICITA ELIMINACION DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE SE VINCULO DIRECTAMENTE DEL MIDS, DEL APARTADO DE GASTOS INDIRECTOS, Y CORRESPONDE A UN PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:erikavgordoad, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:SE SOLICITA ELIMINACION DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE SE VINCULO DIRECTAMENTE DEL MIDS, DEL APARTADO DE GASTOS INDIRECTOS, Y CORRESPONDE A UN PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO.(2), trimestre:5.0, usuario:erikavgordoad, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891414 | Acción | 99892 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99892.0, modificado:99892.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS EN EL TRAMO CARRETERO | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO | 261056 | S | 5506 | 5279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL JADIN HIDALGO S/N, ZONA CENTRO, SANTO DOMINGO, S.L.P. C.P. 78630, lon:-101.73630306, lat:23.32525417}} | 2020-10-26 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1891414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891445 | Acción | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:0.0}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA EXTENCIÓN DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SI | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 8324 | S | 48828 | 46209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO TAMAZUNCHALE, S.L.P. CP. 79960, lon:-98.7915175, lat:21.26273778}} | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1891445/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA FUE REGISTRADA CON EL FOLIO SLP200401805951 , trimestre:5.0, usuario:genaroanayac, fecha:2021-06-21}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501942667 | Proyecto de inversión | 6999990 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC GENERACION INTERNA DE CAJA INTERAPAS, monto:3499995.0, modificado:3499995.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499995.0, modificado:3499995.0}} | FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y/O OBRAS DE CAPTACION SUBTERRANEA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TECNOLOGICO II EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-13-2020-AD | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Arenisca 116, San Alberto, 78147 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01126194, lat:22.170128}} | 2021-01-05 | 2021-04-26 | 6999990 | 6999990 | 6999990 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-13-2020-AD, contratista:COPEM SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:6999990.0, importe_modificado:6999990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:600.0}} | {1942667/proyecto_INICIO, 1942667/proyecto_FIN, 1942667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501942676 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC GENERACION INTERNA DE CAJA INTERAPAS, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO (PAQ. II) EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-15-2020-AD | N | 0 | 0 | 962 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Nicolas Zapata 825, De Tequisquiapan, 78230 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99585533, lat:22.15362396}} | 2021-01-06 | 2021-04-26 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-15-2020-AD, contratista:HUMBERTO RAMOS PEDRAZA, convocante:INTERAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:468.0}} | {1942676/proyecto_PROCESO, 1942676/proyecto_FIN, 1942676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501942735 | Proyecto de inversión | 708832.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC GENERACION INTERNA DE CAJA INTERAPAS, monto:354416.43, modificado:354416.43}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354416.43, modificado:354416.43}} | PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR SANITARIO PARA UN GASTO DE 15 LPS, UBICADO EN EL EJE 140 Z.I. DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PROSANEAR-02-2020-AD | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Tanquián 20, Lomas de San Luis, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01980209, lat:22.14766176}} | 2021-01-11 | 2021-04-23 | 708832.86 | 708832.86 | 708832.86 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:INTERAPAS-PROSANEAR-02-2020-AD, contratista:AXIOMA 32 TALLER DE INGENIERÍA SC, convocante:INTERAPAS, monto:708832.86, importe_modificado:708832.86}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1942735/proyecto_PROCESO, 1942735/proyecto_FIN, 1942735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101699646 | Adquisición | 408230.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408230.74, modificado:408230.74}} | Equipamiento para el Fortalecimiento y/o Creación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9740682, lat:22.1537571}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 407984.03 | 407984.03 | 407984.03 | 407984.03 | 407984.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101699871 | Proyecto de inversión | 300000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E8, modificado:3.0E8}} | Proyecto sustitución de luminarias para la Ciudad | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884701 | N | 0 | 0 | 850000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50000.0, meta_modificada:50000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2020-03-03 | 2020-12-31 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:45330.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201712426 | Proyecto de inversión | 14178379 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4178379E7, modificado:1.222471828E7}} | AMPLIACION DE ESPACIOS PARA LABORATORIOS Y AULAS MULTIFUNCIONALES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACION DE COMUNICIACION OPTICA | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI | 7533106 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Cordillera Karakorum, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0259291, lat:22.1425261}} | 2020-07-20 | 2020-12-31 | 12224718.28 | 12224718.28 | 12224718.28 | 12224718.28 | 12224718.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1169.0}} | {1712426/proyecto_INICIO, 1712426/proyecto_PROCESO, 1712426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301722246 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL BOULEVARD A CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL RÍO TRAMO DEL KM CIENTO CINCUENTA Y SEIS MAS CUATROCIENTOS AL KM CIENTO CINCUENTA Y SIETE CERO MAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO - 138313 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 138313 | S | 7516 | 6439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD CABECERA MUNICIPAL CIUDAD SANTA MARÍA DEL RÍO CENTRO, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CERRO DEL ORIGINAL Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ , CARRETERA NACIONAL SAN LUIS- QUERETARO , lon:-100.73056967, lat:21.81232144}} | 2020-09-28 | 2020-12-31 | 3973566.08 | 3973566.08 | 3973566.08 | 3973566.08 | 3973566.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1722246/proyecto_INICIO, 1722246/proyecto_FIN, 1722246/proyecto_PROCESO, 1722246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301746454 | Proyecto de inversión | 6367947.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3183973.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3183973.57, modificado:6710478.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA SECTOR DOS DE ALVARO OBREGON EL PUJAL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES - 47676 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 47676 | S | 480 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:10, direccion:CALLE LINARES RANCHERIA ÁLVARO OBREGÓN (EL PUJAL), 79260 ÁLVARO OBREGÓN (EL PUJAL), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE MATAMOROS, CALLE SAN LUIS POTOSI LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES , lon:-98.94161354, lat:21.84801659}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 6710478.26 | 6710478.26 | 6710478.26 | 5641464.05 | 5641464.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-CDS-001-2020, contratista:Concretos y Construcciones de la Huasteca, S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:6366199.43, importe_modificado:6710478.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1746454/proyecto_INICIO, 1746454/proyecto_PROCESO, 1746454/proyecto_FIN, 1746454/proyecto_PROCESO, 1746454/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301760587 | Proyecto de inversión | 68040.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68040.4, modificado:68040.4}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, COLONIA HIDALGO EN CALLE FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS ENTRE VASCO DE QUIROGA Y FRAY ANDRES DE OLMOS - 93498 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 93498 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS COLONIA HIDALGO, 79080 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE GENERAL ANAYA UBICADA EN CALLE FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS ENTRE C, lon:-99.01349294, lat:21.97370934}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 68040.4 | 68040.4 | 68040.4 | 68040.4 | 68040.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1074589.26, importe_modificado:965969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1760587/proyecto_INICIO, 1760587/proyecto_PROCESO, 1760587/proyecto_INICIO, 1760587/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301760591 | Proyecto de inversión | 57661.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57661.65, modificado:75408.58}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES , COLONIA 18 DE MARZO , EN CALLE ANTIGUO CAMINO A LA UNION ENTRE AV. LAS DAMAS Y ARROYO - 93507 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 93507 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA ANTIGUO CAMINO A LA UNION COLONIA 18 DE MARZO, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A LA UNION Y CALLE SASAFRAS, CALLE JACARANDAS UBICADA EN CALLE ANTIGUO CAMINO A LA UNION, lon:-99.01129252, lat:22.00496915}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 75408.58 | 75408.58 | 75408.58 | 55586.91 | 55586.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1074589.26, importe_modificado:965969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.8}} | {1760591/proyecto_INICIO, 1760591/proyecto_PROCESO, 1760591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301760747 | Proyecto de inversión | 565992.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565992.1, modificado:565992.1}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN HUEHUETLÁN LOCALIDAD CRUZ BLANCA - 93971 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 93971 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE CAMIO EL LIMONCITO-LA ESPERANZA RANCHERIA CRUZ BLANCA, 79880 CRUZ BLANCA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.00168334, lat:21.54269621}} | 2020-04-08 | 2020-06-08 | 565922.1 | 565922.1 | 565922.1 | 565922.1 | 565922.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-017, contratista:GENARO CRUZ AZUARA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:565992.1, importe_modificado:565992.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1760747/proyecto_FIN, 1760747/proyecto_INICIO, 1760747/proyecto_PROCESO, 1760747/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301762288 | Proyecto de inversión | 741938.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741938.17, modificado:688456.12}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA HINCADA, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES - 98120 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 98120 | S | 355 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:570, direccion:EJIDO EJIDO LA HINCADA, 79230 EJIDO LA HINCADA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ SE UBICA EL POZO PROFUNDO EN LA SIGUIENTE GEOREFERENCIA 22.11026699, lon:-99.21005331, lat:22.11024444}} | 2020-07-13 | 2020-09-15 | 688456.12 | 688456.12 | 688456.12 | 685242.64 | 685242.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-013-2020, contratista:C. ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:741938.17, importe_modificado:688456.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1762288/proyecto_INICIO, 1762288/proyecto_PROCESO, 1762288/proyecto_INICIO, 1762288/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764044 | Proyecto de inversión | 999990.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999990.32, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE TEMAMATLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 102852 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 102852 | S | 425 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1257.7, meta_modificada:1257.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:85, direccion:CALLE AL PANTEON EJIDO TEMAMATLA, 79982 TEMAMATLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y AVENIDA 3 DE MAYO, SE LOCALIZA A 3 KM DEL MUNICIPIO SE DIRIGE POR LA COLONIA LOS TAMARINDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL A, lon:-98.75869033, lat:21.23126996}} | 2020-08-20 | 2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1764044/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE DIO DE BAJA.EL FOLIO NO CORRESPONDE AL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:genaroanayac, fecha:2021-06-21}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765336 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:269646.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE - 106475 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 106475 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GERARDO MEDELLIN COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE, 79277 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JUDAS TADEO Y CALLE HAITI, CALLE GERARDO MEDELLIN COBERTURA DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRONCONES EN, lon:-99.02167152, lat:22.02242543}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 269646.6 | 269646.6 | 269646.6 | 108605.31 | 108605.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.68}} | {1765336/proyecto_INICIO, 1765336/proyecto_PROCESO, 1765336/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765598 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO LOMAS DE ORIENTE - 107178 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107178 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA FRACCIONAMIENTO LOMAS DE ORIENTE, 79084 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA, CALLE TERCERA UBICADA EN CALLE CUARTA ENTRE CALLE TERCERA Y CUARTA DE LOMAS ORIENTE, lon:-98.99875471, lat:21.97561314}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1765598/proyecto_INICIO, 1765598/proyecto_PROCESO, 1765598/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765649 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67241.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL COY - 107256 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | 107256 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:371, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO ALVARO OBREGON - EL COY KILÓMETRO 12 + 400 EJIDO , 00000 EL COY, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA GEOREFERECIA LATITUD 21.75185804 LONGITUD96.95519207, lon:-98.95493094, lat:21.75166109}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67241.92 | 67241.92 | 67241.92 | 30389.83 | 30389.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-017-2020, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924606.53, importe_modificado:3025886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.23}} | {1765649/proyecto_INICIO, 1765649/proyecto_PROCESO, 1765649/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301777670 | Proyecto de inversión | 359570.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359570.4, modificado:359570.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL RODEO ASENTAMIENTO EL RODEO - 136069 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | 136069 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:302, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - CIUDAD VICTORIA KILÓMETRO 17 + 900 EJIDO EL RODEO, 79276 EL RODEO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ACCEDE PO CARRETERA FEDERAL 85 CIUDAD VALLES CIUDAD VICTORIA E, lon:-98.9808996, lat:22.15330454}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 359570.4 | 359570.4 | 359570.4 | 179785.2 | 179785.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.8}} | {1777670/proyecto_INICIO, 1777670/proyecto_PROCESO, 1777670/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301778416 | Proyecto de inversión | 119856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119856.8, modificado:119856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD TANTÓBAL - 137030 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137030 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:224, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - TANTOBAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 0 EJIDO TANTOBAL, 79267 TANTÓBAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 100 METROS ENTRADA A TANTOBAL, lon:-98.94041589, lat:21.78414626}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 119856.8 | 119856.8 | 119856.8 | 59928.4 | 59928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1778416/proyecto_INICIO, 1778416/proyecto_PROCESO, 1778416/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301778456 | Proyecto de inversión | 179785.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179785.2, modificado:179785.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EJIDO EL LOBO - 137069 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137069 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:264, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - EL LOBO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 500 EJIDO EL LOBO, 79260 EJIDO EL LOBO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 200 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.88155141, lat:21.81181799}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 179785.2 | 179785.2 | 179785.2 | 89892.6 | 89892.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}} | {1778456/proyecto_INICIO, 1778456/proyecto_PROCESO, 1778456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301779335 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL ABRA SAN FELIPE - 138019 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 138019 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - EL ABRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO EL ABRA, 79250 EL ABRA (SAN FELIPE), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 10 METROS DEL RESTAURANT, lon:-98.92183967, lat:21.97482242}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1779335/proyecto_INICIO, 1779335/proyecto_PROCESO, 1779335/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301783025 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO TRONCONES Y LA CORRIENTE - 141708 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 141708 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO RAMON COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE, 79277 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAMON Y CALLE MAYLOR RAMOS, ES LA UNICA CASA EN LA CUADRA, lon:-99.0257182, lat:22.01658755}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1783025/proyecto_INICIO, 1783025/proyecto_PROCESO, 1783025/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401814876 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD TANTÓBAL - 141427 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | 141427 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:224, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - TANTOBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 400 EJIDO TANTOBAL, 79267 TANTÓBAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 2 KM DE LA IGLESIA, lon:-98.94063047, lat:21.78408648}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1814876/proyecto_INICIO, 1814876/proyecto_PROCESO, 1814876/proyecto_INICIO, 1814876/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE EFECTUO CAMBIO DE LOCALIDAD A SAN MIGUEL , trimestre:5.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-06-17}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401836646 | Proyecto de inversión | 324324.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324324.28, modificado:324324.28}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES , EN CALLE VICENTE C SALAZAR, ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y CALLE MAGNOLIA, COLONIA PORVENIR - 197272 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 197272 | S | 562 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.6, meta_modificada:186.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE C SALAZAR COLONIA LOMAS DEL PORVENIR, 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y CALLE MAGNOLIA, CALLE FRONTERA UBICADA EN CALLE VICENTE C SALAZAR ENTRE AVENIDA EJERCITO ME, lon:-99.00071808, lat:21.99181368}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 324324.28 | 324324.28 | 324324.28 | 314081.39 | 314081.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-008-2020, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3492533.7, importe_modificado:3492533.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1836646/proyecto_INICIO, 1836646/proyecto_PROCESO, 1836646/proyecto_INICIO, 1836646/proyecto_PROCESO, 1836646/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401837720 | Proyecto de inversión | 555073.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555073.53, modificado:555073.53}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALPAGUA DE LA LOCALIDAD DE JILIM - 200714 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 200714 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:5, direccion:CALLE ALPAGUA RANCHERIA JILIM, 79880 JILIM TANTOCOY TRES, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A HUEHUETLAN Y CALLE A HUICHIHUAYAN, SE LOCALIZA AL FINALIZAR LA COMUNIDAD DE TANTOCOY Y COMIENZA JILIM, lon:-98.99784362, lat:21.52364068}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 555073.53 | 555073.53 | 555073.53 | 555073.53 | 55073.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-032...., contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:555073.53, importe_modificado:555073.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:566.0}} | {1837720/proyecto_INICIO, 1837720/proyecto_FIN, 1837720/proyecto_PROCESO, 1837720/proyecto_FIN, 1837720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871005 | Proyecto de inversión | 370453.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370453.58, modificado:370453.58}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TZINEJÁ UNO, HUEHUETLAN, S.L.P. - 268967 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 268967 | S | 1100 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL TZINEJA I SECCION TZINEJA 1, 79880 TZINEJÁ UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PRINCIPAL TZINEJA I, lon:-98.96582613, lat:21.56639901}} | 2020-11-14 | 2020-12-30 | 370452.58 | 370452.58 | 370452.58 | 370452.58 | 370452.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM-2020-AD-063, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:370453.58, importe_modificado:370453.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1871005/proyecto_INICIO, 1871005/proyecto_PROCESO, 1871005/proyecto_FIN, 1871005/proyecto_INICIO, 1871005/proyecto_PROCESO, 1871005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401877789 | Proyecto de inversión | 3488745.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3488745.94, modificado:3488745.92}} | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2DA ETAPA | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884831 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27937.0, meta_modificada:27937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9764614, lat:22.1511346}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 3488745.92 | 3488745.92 | 3488745.92 | 3488745.92 | 3488745.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17656.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501942685 | Proyecto de inversión | 1508215.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC GENERACION INTERNA DE CAJA INTERAPAS, monto:754107.76, modificado:754107.76}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754107.77, modificado:754107.77}} | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO (PAQ. III) EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-16-2020-AD | N | 0 | 0 | 861 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:471.0, meta_modificada:471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Eucaliptos 240, Las Aguilas 3ra Secc, 78260 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00727081, lat:22.14646929}} | 2021-01-06 | 2021-04-26 | 1508215.53 | 1508215.53 | 1508215.53 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-16-2020-AD, contratista:CIELO RASO CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:1508215.53, importe_modificado:1508215.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:471.0}} | {1942685/proyecto_FIN, 1942685/proyecto_PROCESO, 1942685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501944770 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC GENERACION INTERNA DE CAJA INTERAPAS, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | BANCO DE PRUEBAS PARA MICROMEDIDORES (1/2'', 3/4'' Y 1") DE ACERO INOXIDABLE DE PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE ± 0.2 %, | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-21-2020-AD | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Tanquián 135, Bellas Lomas, 78210 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01928711, lat:22.14718477}} | 2021-01-11 | 2021-04-23 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-21-2020-AD, contratista:ERIK GUADALUPE SAENZ PEINADO, convocante:INTERAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1944770/proyecto_PROCESO, 1944770/proyecto_FIN, 1944770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301737663 | Proyecto de inversión | 54455.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54455.04, modificado:54455.04}} | REHABILITACIÓN DE AULA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OJO DE AGUA - 29977 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE AHUALULCO | 29977 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:BOULEVARD SAN ANTONIO RANCHO SAN ANTONIO OJO DE AGUA, 78450 SAN ANTONIO OJO DE AGUA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y , CARRETERA 63 ENTRADA SAN SALVADOR 12 KILOMETROS, lon:-101.12950226, lat:22.45494728}} | 2020-02-03 | 2020-02-28 | 54455.02 | 54455.02 | 54455.02 | 54455.02 | 54455.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94517, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:54455.02, importe_modificado:54455.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1737663/proyecto_INICIO, 1737663/proyecto_FIN, 1737663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761879 | Proyecto de inversión | 1165180.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165180.19, modificado:1165180.19}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE TLALOCUIL TAMAZUNCHALE SLP - 96981 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 96981 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:162, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TLALOCUIL, 79960 TLALOCUIL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE DIRIGE DE LA CARRETERA ESTATAL QUE CONDUCE DE TAMAZUNCHALE A TEZAPOTLA TRAMO DEL KM 10 ENTRONQUE ENRAMADITAS A TLALOCU, lon:-98.79638963, lat:21.19221243}} | 2020-08-13 | 2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1761879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA SE DIO DE BAJA POR UN MUTUO ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO CON LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE TLALOCUIL. EL ANTICIPO QUE SE LE DIO EL CONTRATISTA LO REINTEGRO, trimestre:5.0, usuario:genaroanayac, fecha:2021-06-21}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301762190 | Proyecto de inversión | 1887146.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887146.54, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEXOJOL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 97855 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 97855 | S | 237 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1139.0, meta_modificada:1139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEXOJOL, 79960 TEXOJOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA A 8KM DE LA CABECERA MPAL SE DIRIJE POR LA RUTA DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A TEZAPOTLA AVANZA EN EL KM1.8 ENTRONQUE LA CRUZ ZO, lon:-98.76374149, lat:21.21527693}} | 2020-08-14 | 2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1762190/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE DIO DE BAJA.EL FOLIO NO CORRESPONDE AL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:genaroanayac, fecha:2021-06-21}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765248 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:134823.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO COLONIA LA PIMIENTA - 106240 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 106240 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MERIDA COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE TAMPICO, CALLE IGUALA SE UBICAN EN LA COLONIA LA PIMIENTA EN CALLE MERIDA ENTRE CONSTITUCION Y TAMPICO Y CALL, lon:-98.99934539, lat:21.99893534}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 134823.3 | 134823.3 | 134823.3 | 54302.65 | 54302.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.34}} | {1765248/proyecto_INICIO, 1765248/proyecto_PROCESO, 1765248/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765636 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67418.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL SIDRAL SAN MIGUEL EL SIDRAL ASENTAMIENTO EL SIDRAL SAN MIGUEL EL SIDRAL - 107241 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 107241 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL SIDRAL (SAN MIGUEL EL SIDRAL), 79267 EL SIDRAL (SAN MIGUEL EL SIDRAL), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 20 METROS DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-99.05515257, lat:21.83361005}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67418.24 | 67418.24 | 67418.24 | 30741.58 | 30741.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1765636/proyecto_INICIO, 1765636/proyecto_PROCESO, 1765636/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765700 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67418.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD COYOLES ASENTAMIENTO COYOLES - 107365 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CD VALLES SLP | 107365 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:CALLE CLAVEL EJIDO COYOLES, 79246 COYOLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO COYOLES Y CALLE DALIA, SOBRE EL CAMINO A COYOLES ANTES DE LLEGAR AL ENTRONQUE, lon:-99.11702577, lat:22.04267757}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67418.24 | 67418.24 | 67418.24 | 30741.58 | 30741.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1765700/proyecto_INICIO, 1765700/proyecto_PROCESO, 1765700/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765721 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:268967.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 107413 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 107413 | S | 5 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:507, direccion:CALLE 22 DE AGOSTO EJIDO OJO DE AGUA, 79257 OJO DE AGUA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE NIÑOS HEROES, A 500 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-98.94528527, lat:21.88394458}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 268967.68 | 268967.68 | 268967.68 | 121559.34 | 121559.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-017-2020, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924606.53, importe_modificado:3025886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.92}} | {1765721/proyecto_INICIO, 1765721/proyecto_PROCESO, 1765721/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301778236 | Proyecto de inversión | 419498.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419498.8, modificado:419498.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL AZULEJO ASENTAMIENTO EL AZULEJO - 136823 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 136823 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO VALLES - LA PILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 4 EJIDO EL AZULEJO, 79254 EL AZULEJO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA CAMINO A SAN MIGUEL Y , FRENTE AL PORTON DE LAS TERESITAS, lon:-99.02665957, lat:21.91711417}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 419498.8 | 419498.8 | 419498.8 | 209749.4 | 209749.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.6}} | {1778236/proyecto_INICIO, 1778236/proyecto_PROCESO, 1778236/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401812963 | Proyecto de inversión | 1407721.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407721.81, modificado:1407721.81}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LOCALIDAD PASO BLANCO CAMINO A CERRITO DE JARAL - 123267 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 123267 | S | 534 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:58, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA PASO BLANCO, 78470 PASO BLANCO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE LA BARRANCA LA OBRA SE UBICA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA DE PASO B, lon:-101.07135918, lat:22.20661858}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 1407721.8 | 1407721.8 | 1407721.8 | 1407721.8 | 1407721.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/SE03/IR2020, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P., monto:1407721.8, importe_modificado:1407721.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1812963/proyecto_PROCESO, 1812963/proyecto_FIN, 1812963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401814906 | Proyecto de inversión | 119856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119856.8, modificado:119856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO TECNOLÓGICO - 141676 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 141676 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA B FRACCIONAMIENTO TECNOLÓGICO, 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FISICOS Y CALLE GEOLOGOS, A MANO IZQUIERDA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VALLES, lon:-99.04025653, lat:22.02071367}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 119856.8 | 119856.8 | 119856.8 | 59928.4 | 59928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1814906/proyecto_PROCESO, 1814906/proyecto_INICIO, 1814906/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815781 | Proyecto de inversión | 179785.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179785.2, modificado:179785.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL CHICAL DOS ASENTAMIENTO EL CHICAL DOS - 143273 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143273 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:621, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - CHICAL DOS KILÓMETRO 33 + 900 RANCHERIA EL CHICAL DOS, 79256 EL CHICAL DOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AL NORTE EN CHICAL DOS SOBRE TERRACERIA AL NOROESTE SE, lon:-99.1383958, lat:21.85967866}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 179785.2 | 179785.2 | 179785.2 | 89892.6 | 89892.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}} | {1815781/proyecto_INICIO, 1815781/proyecto_PROCESO, 1815781/proyecto_INICIO, 1815781/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401823764 | Proyecto de inversión | 3031686.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3031686.32, modificado:3031686.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE VICENTE C. SALAZAR, ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y CALLE MAGNOLIA, COLONIA PORVENIR - 157049 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 157049 | S | 562 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2228.0, meta_modificada:2228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE C SALAZAR COLONIA LOMAS DEL PORVENIR, 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y CALLE MAGNOLIA, CALLE FRONTERA UBICADA EN CALLE VICENTE C SALAZAR ENTRE AVENIDA EJERCITO M, lon:-99.00030666, lat:21.99179172}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 3031686.32 | 3031686.32 | 3031686.32 | 1991643.5 | 1991643.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-008-2020, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3492533.7, importe_modificado:3492533.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {1823764/proyecto_INICIO, 1823764/proyecto_PROCESO, 1823764/proyecto_FIN, 1823764/proyecto_PROCESO, 1823764/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401825516 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL CENTRO - 161830 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 161830 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD RANCHO EJIDO DEL CENTRO, 78450 EJIDO DEL CENTRO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL CENTRO EN EL MUN, lon:-101.13597006, lat:22.38959192}} | 2020-08-10 | 2020-09-28 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-06/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:133000.0, importe_modificado:133000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1825516/proyecto_FIN, 1825516/proyecto_PROCESO, 1825516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826221 | Proyecto de inversión | 3673.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3673.6, modificado:3673.6}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS - 163587 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 163587 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CALLE LOC BARRANCAS S/N RANCHO BARRANCAS, 78450 BARRANCAS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOC BARRANCAS S/N Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SL.P., lon:-101.24222662, lat:22.33016208}} | 2020-07-17 | 2020-08-30 | 3673.6 | 3673.6 | 3673.6 | 3673.6 | 3673.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-AD-SH-OB-05/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:10653.54, importe_modificado:10653.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1826221/proyecto_FIN, 1826221/proyecto_PROCESO, 1826221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831713 | Proyecto de inversión | 121520.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121520.54, modificado:76201.19}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES , EN CALLE PALMA 1 Y SEGURO SOCIAL, ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y MANTE, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE - 181084 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 181084 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PALMA 1 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE MANTE, CALLE LIMON CALLE PALMA 1 Y SEGURO SOCIAL ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE MANTE DE LA COLON, lon:-99.00320882, lat:22.00412992}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 76201.19 | 76201.19 | 76201.19 | 74218.13 | 74218.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-021-2020, contratista:C. JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:689434.12, importe_modificado:689434.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.1}} | {1831713/proyecto_PROCESO, 1831713/proyecto_INICIO, 1831713/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832933 | Proyecto de inversión | 1303345.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303345.35, modificado:1303345.35}} | REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION LA PIEDAD EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITALILLO, MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. - 185720 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 185720 | S | 48 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:955.5, meta_modificada:955.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:CALLE PROLONGACION LA PIEDAD RANCHERIA MEZQUITALILLO, 78986 MEZQUITALILLO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA PIEDAD Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS, LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE JOSE MA, lon:-100.65738712, lat:22.12677601}} | 2020-10-24 | 2020-12-26 | 1303345.35 | 1303345.35 | 1303345.35 | 1303345.35 | 1303345.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/ARM-R33-FISM/009-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA AZTLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:1303345.35, importe_modificado:1303345.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1832933/proyecto_INICIO, 1832933/proyecto_PROCESO, 1832933/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401837878 | Proyecto de inversión | 37104.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37104.94, modificado:37104.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA,EN CIUDAD VALLES, EN CALLE LINARES, ENTRE CALLES PERIFERICO Y GENERAL OSUNA, COLONIA LAS BRISAS - 201219 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 201219 | S | 728 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LINARES COLONIA 19 DE ENERO (LAS BRISAS), 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE GENERAL OSUNA, CALLE XICOTENCATL UBICADA EN CALLE LINARES ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE GENERAL O, lon:-99.00005804, lat:21.99507507}} | 2020-10-15 | 2020-10-31 | 37104.94 | 37104.94 | 37104.94 | 34318.89 | 34318.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-007-2020, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3791795.05, importe_modificado:3791795.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1837878/proyecto_INICIO, 1837878/proyecto_PROCESO, 1837878/proyecto_INICIO, 1837878/proyecto_PROCESO, 1837878/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849658 | Proyecto de inversión | 649850.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649850.25, modificado:649850.25}} | PAVIMENTACION DE CAMINO EN TAMPATE PRIMERA SECCION AQUISMON SLP - 236254 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236254 | S | 1719 | 1640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE AQUISMON A TANCHANACO EJIDO TAMPATE 1ERA SECCION, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AQUISMON A TANCHANACO Y CAMINO AQUISMON SOTANO DE LAS GOLONDRINAS, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BEN, lon:-99.03203475, lat:21.63493882}} | 2020-06-16 | 2020-08-15 | 649850 | 649850 | 649850 | 649850 | 649850 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98633, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:649850.25, importe_modificado:649850.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1849658/proyecto_INICIO, 1849658/proyecto_FIN, 1849658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849789 | Proyecto de inversión | 5200.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200.05, modificado:5200.05}} | REHABILITACIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TAMCUEM - 236540 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236540 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE TANCUEM EJIDO TANCUEM, 79760 TAMCUEM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMAPATZ Y CAMINO PRINCIPAL TAMCUEM, SE TOMA LA CARRETERA A TAMAPATZ A 20 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AHI CONTINUAR SOBRE EL CAMINO A, lon:-99.07921253, lat:21.53711281}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97209, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:5200.05, importe_modificado:5200.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1849789/proyecto_PROCESO, 1849789/proyecto_INICIO, 1849789/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850335 | Proyecto de inversión | 3684600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3684600.0, modificado:3684600.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR,S.L.P - 238201 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 238201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 78884 BUENAVISTA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA POR EL ARROLLO QUE CONDUCE A LA PRESA EN LA FALDA DEL CERRO, lon:-100.14076545, lat:22.59030509}} | 2020-08-24 | 2020-12-14 | 3684599.98 | 3684599.98 | 3684599.98 | 3684599.98 | 3684599.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG37/R33/SC/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:3684600.0, importe_modificado:3684600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850335/proyecto_INICIO, 1850335/proyecto_PROCESO, 1850335/proyecto_FIN, 1850335/proyecto_PROCESO, 1850335/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852086 | Proyecto de inversión | 4826.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4826.04, modificado:4826.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA BRECHA DE TANTZOTZOB AQUISMON SLP - 243357 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243357 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.9, meta_modificada:31.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:108, direccion:CALLE LA BRECHA TANTZOTZOB EJIDO LA LBRECHA DE TANTZOTZOB, 79760 LA BRECHA (LA BRECHA DE TANTZOTZOB), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB, lon:-99.10182022, lat:21.64659851}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 4823.04 | 4823.04 | 4823.04 | 4823.04 | 4823.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102943, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:4826.04, importe_modificado:4826.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.9}} | {1852086/proyecto_INICIO, 1852086/proyecto_FIN, 1852086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401870461 | Proyecto de inversión | 196852 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196852.0, modificado:196852.0}} | REHABILITACION DE CAMINO ANTIGUO A SAN JOSE DEL CORITO EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA, MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 267843 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 267843 | S | 460 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO ALAQUINES, 79360 LA CAÑADA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AV.DEPORTIVO Y , SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA CAÑADA, lon:-99.54379546, lat:22.0523868}} | 2020-11-18 | 2020-12-18 | 196852 | 196852 | 196852 | 196852 | 196852 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.COM.UB.OA.R33.001/2020, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:196852.0, importe_modificado:196852.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1870461/proyecto_INICIO, 1870461/proyecto_FIN, 1870461/proyecto_PROCESO, 1870461/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891433 | Acción | 10454.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10454.73, modificado:0.0}} | APORTACION DEL 2% AL IEIFE, CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA QUETZALCOATL | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 270706 | S | 48828 | 46209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO TAMAZUNCHALE, S.L.P. CP. 79960, lon:-98.7915175, lat:21.26273778}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1891433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE LLEVO A CABO LA APORTACIÓN ANTE IEIFE POR FALTA DE VALIDACIÓN POR LA DEPENDENCIA.RECURSO SE REINTEGRO A LA TESOFE, trimestre:5.0, usuario:genaroanayac, fecha:2021-06-21}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501942698 | Proyecto de inversión | 1009995.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC GENERACION INTERNA DE CAJA INTERAPAS, monto:504997.89, modificado:504997.89}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504997.9, modificado:504997.9}} | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO (PAQ V) EN DIFERENTES CALLES DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZI, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-23-2020-AD | N | 0 | 0 | 851 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Artículo 123 120, Cuauhtemoc, 78270 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99619865, lat:22.1454358}} | 2021-01-11 | 2021-04-23 | 1009995.79 | 1009995.79 | 1009995.79 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-23-2020-AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODIGAMA SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:1009995.79, importe_modificado:1009995.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1942698/proyecto_INICIO, 1942698/proyecto_FIN, 1942698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301759281 | Proyecto de inversión | 36732.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36732.8, modificado:36732.8}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES , COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE , EN LA CALLE ALBERTO RAMOS ENTRE CALLE RAMOS Y MAYLOR RAMOS - 90234 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 90234 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO RAMOS COLONIA LAZARO CARDENAS, 00000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAMOS Y CALLE MAYLOR RAMOS, CALLE ESPAÑA UBICADA EN CALLE ALBERTO RAMOS ENTRE CALLE MAYLOR RAMOS Y CALLE RAMOS DE LA CO, lon:-99.02051162, lat:22.01726666}} | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 36732.8 | 36732.8 | 36732.8 | 36732.8 | 36732.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1074589.26, importe_modificado:965969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | {1759281/proyecto_INICIO, 1759281/proyecto_PROCESO, 1759281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301762264 | Proyecto de inversión | 699021.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699021.63, modificado:699021.63}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUANITO EN LOS TRAMOS TAMPUCHÓN - EL PESCADITO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO EL PESCADITO - 98058 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 98058 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:CALLE CARR. COXCATLÁN - HUEHUETLÁN RANCHO RANCHO EL PESCADITO, 79867 RANCHO EL PESCADITO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD RANCHO EL PESCADITO MUNICIPIO DE COXCATLÁN S.L.P., lon:-98.92330832, lat:21.53079211}} | 2020-03-02 | 2020-05-03 | 699021.63 | 699021.63 | 699021.63 | 299021.63 | 299021.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-15, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:699021.63, importe_modificado:699021.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1762264/proyecto_INICIO, 1762264/proyecto_FIN, 1762264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765654 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67241.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL PLATANITO - 107264 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | 107264 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:144, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - EL PLATANITO 1 KILÓMETRO 14 + 300 EJIDO EL PLATANITO 1, 79246 EL PLATANITO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , 22.095126351147233 99.14470935547554, lon:-99.14470936, lat:22.09512635}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67241.92 | 67241.92 | 67241.92 | 30389.83 | 30389.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-017-2020, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924606.53, importe_modificado:3025886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.23}} | {1765654/proyecto_INICIO, 1765654/proyecto_PROCESO, 1765654/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765657 | Proyecto de inversión | 715000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357500.0, modificado:741600.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD SAN ANTONIO HUICHIMAL ASENTAMIENTO SAN ANTONIO HUICHIMAL - 107271 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 107271 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:180, direccion:CALLE TULIPAN EJIDO SAN ANTONIO HUICHIMAL, 79257 SAN ANTONIO HUICHIMAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE AZUCENA, CALLE JAZMIN A 100 METROS DEL CIRCUITO INDIGENA, lon:-99.1068473, lat:21.93999073}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 741600.64 | 741600.64 | 741600.64 | 338157.38 | 338157.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.75}} | {1765657/proyecto_INICIO, 1765657/proyecto_PROCESO, 1765657/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301776013 | Proyecto de inversión | 874233.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437116.89, modificado:437116.89}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:437116.88, modificado:437116.88}} | PAVIMENTACION DE RAMPAS CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN EL BARRIO ZOCOHUITE A ATLAPA, EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN DOCE, - 134135 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 134135 | S | 107 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:38, direccion:CALLE CAMINO A ZOCOHUITE SECCION BARRIO ZOCOHUITE SECCION 12, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN DOCE, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A LA JOYITA Y CALLE CAMINO A ATLAPA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO DE ZOCOHUITE , lon:-98.97122208, lat:21.5219533}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 437116.88 | 437116.88 | 437116.88 | 437116.88 | 437116.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM/FISE-2020-AD-56, contratista:ZOILA ESPERANZA TREJO SALAZAR, convocante:MUNICICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P, monto:437116.89, importe_modificado:437116.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1776013/proyecto_INICIO, 1776013/proyecto_PROCESO, 1776013/proyecto_FIN, 1776013/proyecto_INICIO, 1776013/proyecto_FIN, 1776013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301777863 | Proyecto de inversión | 179785.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179785.2, modificado:179785.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL TECOLOTE ASENTAMIENTO RANCHO CASAS VIEJAS - 136383 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 136383 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:228, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - EL TECOLOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO RANCHO CASAS VIEJAS, 79280 EL TECOLOTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA AL INGENIO RUMBO A CHANTOL A 3 KM DEL RIO, lon:-99.09670041, lat:22.20970103}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 179785.2 | 179785.2 | 179785.2 | 89892.6 | 89892.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}} | {1777863/proyecto_INICIO, 1777863/proyecto_PROCESO, 1777863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301778000 | Proyecto de inversión | 119856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119856.8, modificado:119856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD TANZACALTE - 136536 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 136536 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:227, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - TANZACALTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO TANZACALTE, 79010 TANZACALTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 600 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO, lon:-99.0353099, lat:22.05924861}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 119856.8 | 119856.8 | 119856.8 | 59928.4 | 59928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1778000/proyecto_INICIO, 1778000/proyecto_PROCESO, 1778000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301780838 | Proyecto de inversión | 119856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119856.8, modificado:119856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 139800 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 139800 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:451, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO RANCHO NUEVO - LA SOLEDAD KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA LA SOLEDAD, 79245 LA SOLEDAD, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DEL ENTRONQUE CARRETERO , lon:-99.11838684, lat:22.08719242}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 119856.8 | 119856.8 | 119856.8 | 59928.4 | 59928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1780838/proyecto_INICIO, 1780838/proyecto_PROCESO, 1780838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401797252 | Proyecto de inversión | 180605.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180605.28, modificado:180605.28}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA LECHERÍA MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 155984 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 155984 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:PUEBLO , 78801 LA LECHERÍA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PENDIENTE, lon:-100.56370577, lat:23.74735148}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 180605.28 | 180605.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94547, contratista:, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:180605.28, importe_modificado:180605.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1797252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401797395 | Proyecto de inversión | 80866.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80866.51, modificado:80866.51}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE LOS FAZ MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 159316 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 159316 | S | 39 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:PUEBLO , 00000 GUADALUPE DE LOS FAZ, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PENDIENTE, lon:-100.61083723, lat:23.66088798}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 80866.51 | 80866.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94528, contratista:, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:80866.51, importe_modificado:80866.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1797395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401818873 | Proyecto de inversión | 2996785.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1498640.37, modificado:1498640.37}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498145.07, modificado:1498145.07}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS PRIMERA ETAPA - 146624 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN | 146624 | S | 310 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1927.0, meta_modificada:1927.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CALLE OCTAVIANO HERNANDEZ EJIDO LAS MESAS, 79876 LAS MESAS, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALFONSO NIETO Y CALLE MELESIO SANCHEZ, CALLE LAZARO CARDENAS LOCALIDAD LAS MESAS SE ACCEDE POR CALLE OCTAVIANO HERNANDEZ EN LA LOC, lon:-98.85403878, lat:21.52587584}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2995802.76 | 2995802.76 | 2995802.76 | 2995802.76 | 2995802.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM-FISE/IR-72, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALENTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:5944694.34, importe_modificado:5944694.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1927.0}} | {1818873/proyecto_PROCESO, 1818873/proyecto_INICIO, 1818873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401819431 | Proyecto de inversión | 992449.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992449.59, modificado:992449.59}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN EL EJIDO LAS PITAS - 147439 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 147439 | S | 96 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO LAS PITAS - LAS PITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA LAS PITAS, 79237 LAS PITAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CARRETERA FEDERAL CIUDAD VALLES MANTE GIRA A LA IZQUIER, lon:-99.08304964, lat:22.35401652}} | 2020-09-16 | 2020-12-31 | 992449.59 | 992449.59 | 992449.59 | 978158.45 | 978158.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-017-2020, contratista:C. JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1354710.28, importe_modificado:1461660.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1819431/proyecto_INICIO, 1819431/proyecto_PROCESO, 1819431/proyecto_INICIO, 1819431/proyecto_PROCESO, 1819431/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826198 | Proyecto de inversión | 3500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.0, modificado:3500.0}} | EQUIPAMIENTO CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO - 163531 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 163531 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:26, direccion:CALLE ENTRADA A AL ALOCALIDAD RANCHO PASO BONITO, 78450 PASO BONITO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENTRADA A AL ALOCALIDAD Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULC, lon:-101.26082673, lat:22.32592088}} | 2020-08-10 | 2020-09-28 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-06/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:133000.0, importe_modificado:133000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1826198/proyecto_INICIO, 1826198/proyecto_FIN, 1826198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826464 | Proyecto de inversión | 2073 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073.0, modificado:2073.0}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS - 164124 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTEMITNO DE AHUALULCO | 164124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CALLE ÁNGEL REYES RANCHO COCHINILLAS, 78450 COCHINILLAS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ÁNGEL REYES Y , LAS ACCIONES SE ENTREGARON A UN COSTADO DE LA ESC. PRIMARIA QUE ESTA UBICADA EN LA CALLE CARLOS MENESES ENCUENTRA, lon:-101.15505749, lat:22.38528405}} | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SC-OB-07/2020, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:720500.0, importe_modificado:720500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1826464/proyecto_INICIO, 1826464/proyecto_FIN, 1826464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831424 | Proyecto de inversión | 110985.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110985.81, modificado:97762.09}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES, EN CALLE ODILON RAMOS, ENTRE CALLE ARGENTINA Y ESPAÑA, COLONIA LAS CAÑITAS - 180372 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 180372 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ODILON RAMOS COLONIA LAS CAÑITAS, 79277 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE ESPAÑA, CALLE JOSE RAMOS UBICADA EN CALLE ODILON RAMOS ENTRE CALLE ARGENTINA Y ESPAÑA DE LA COLONIA CAÑITAS, lon:-99.02532255, lat:22.01674713}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 97762.09 | 97762.09 | 97762.09 | 95779.03 | 95779.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-021-2020, contratista:C. JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:689434.12, importe_modificado:689434.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.2}} | {1831424/proyecto_INICIO, 1831424/proyecto_PROCESO, 1831424/proyecto_INICIO, 1831424/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401835578 | Acción | 89847.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89847.52, modificado:89847.52}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 193694 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 193694 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.654675, lat:22.243591}} | 2020-08-30 | 2020-09-30 | 89647.52 | 89647.52 | 89647.52 | 89647.52 | 89647.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CDSM/ARM-R33-FISM/018-2020, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:89647.52, importe_modificado:89647.52}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1835578/proyecto_INICIO, 1835578/proyecto_PROCESO, 1835578/proyecto_FIN, 1835578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401839900 | Proyecto de inversión | 541698.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541698.48, modificado:541698.48}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CIUDAD VALLES, EN EJIDO RANCHO NUEVO - 207072 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 207072 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:146, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO COYOLES - RANCHO NUEVO KILÓMETRO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO RANCHO NUEVO, 79246 RANCHO NUEVO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR ENTRONQUE CARRETERO 70 COYOLES ESTACION , lon:-99.13022511, lat:22.07722633}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 541698.48 | 541698.48 | 541698.48 | 497408.48 | 497408.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-023-2020-5865, contratista:C. Guadalupe Mirasol Oropeza Carbajal, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:541698.48, importe_modificado:541698.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1839900/proyecto_INICIO, 1839900/proyecto_FIN, 1839900/proyecto_PROCESO, 1839900/proyecto_INICIO, 1839900/proyecto_PROCESO, 1839900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401863738 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD MANTEZULEL MUNICIPIO DE AQUISMON - 251543 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 251543 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:585.6, meta_modificada:585.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL MANTEZULEL EJIDO MANTEZULEL, 79760 MANTEZULEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.05576446, lat:21.62764247}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE CANCELA PORQUE SE ENCUENTRA REPETIDO CON EL FOLIO SLP200401863735 EN EL CUAL SE REGISTRO EL AVANCE, trimestre:5.0, usuario:hermelindavilledasr, fecha:2021-06-25}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868737 | Proyecto de inversión | 802428.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802428.37, modificado:802428.37}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE JULIAN CARRILLO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN COLONIA TERRAPLEN EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP. - 264051 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 264051 | S | 385 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JULIAN CARRILLO COLONIA TERRAPLÉN, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE HIMNO NACIONAL CALLE JULIAN CARRILLO (ENTRE G. VICTORIA, lon:-98.66468458, lat:21.61072897}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 802428.36 | 802428.36 | 802428.36 | 802428.36 | 802428.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-22, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:802428.36, importe_modificado:802428.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}} | {1868737/proyecto_INICIO, 1868737/proyecto_FIN, 1868737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401870601 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN BARRIO DE SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE MARTINEZ , MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 268119 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 268119 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CALLE SANTA MARIA EJIDO ALAQUINES, 79360 MARTÍNEZ, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SE ENCUENTRA POR OLA CAPILLA, lon:-99.62499571, lat:22.06631203}} | 2020-11-12 | 2020-12-31 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.DIR.SO.R33.01/2020, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1870601/proyecto_INICIO, 1870601/proyecto_FIN, 1870601/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE REALIZO., trimestre:5.0, usuario:mariaimartinezm, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:LA OBRA NO SE REALIZO., trimestre:5.0, usuario:mariaimartinezm, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:LA OBRA NO SE REALIZO., trimestre:5.0, usuario:mariaimartinezm, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401881632 | Acción | 147320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147320.0, modificado:147320.0}} | Problemas Transversales | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnologica de San Luis Potosí | 1 | S | 189 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:26, direccion:Av. de las Américas, Puerta Real, Rancho Nuevo, S.L.P., México, lon:-100.9312966, lat:22.2187133}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 147320 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1881632/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891350 | Acción | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE VIVIENDA | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 262035 | S | 24346 | 24013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL S/N, CENTRO AQUISMON, S.L.P. CP. 79760, lon:-99.01953528, lat:21.62136194}} | 2020-07-09 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1891350/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se considera un proyecto de inversion, trimestre:5.0, usuario:hermelindavilledasr, fecha:2021-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501942530 | Proyecto de inversión | 615717.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC GENERACIÓN INTERNA DE CAJA, monto:307858.55, modificado:307858.55}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307858.55, modificado:307858.55}} | REHABILITACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA: REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-02-2020-AD | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:La Mora 174, El Parque, 78260 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01808548, lat:22.15402143}} | 2020-10-26 | 2020-12-10 | 615717.1 | 615717.1 | 615717.1 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-02-2020-AD, contratista:JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA, convocante:INTERAPAS, monto:615717.1, importe_modificado:615717.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:271.0}} | {1942530/proyecto_PROCESO, 1942530/proyecto_FIN, 1942530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301721039 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN EL CAMINO CUARENTA Y NUEVE EL POTRO LA PALMA PEGADA UBICADA EN EL KM DOS MAS TRECIENTOS EN LA LOCALIDAD DE EL POTRO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 124291 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 124291 | S | 248 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:22, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 2+300 TRAMO EL POTRO - CARR. SAN LUIS POTOSÍ-ZACATECAS KILÓMETRO 2 + 300 PUEBLO , 78604 EL POTRO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PASANDO EL PUENTE VEHICULAR DE LA LOCALIDAD EL POTRO HACIA LA C, lon:-101.78033316, lat:22.63328848}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 495895.6 | 495895.6 | 495895.6 | 495895.6 | 495895.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {1721039/proyecto_INICIO, 1721039/proyecto_PROCESO, 1721039/proyecto_FIN, 1721039/proyecto_PROCESO, 1721039/proyecto_FIN, 1721039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301748122 | Proyecto de inversión | 3639930.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819965.11, modificado:1819965.11}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819965.11, modificado:1819112.1}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, COL. LA ESTRELLA, EN LAS CALLES PROLONGACION ALVARO OBREGON, JORGE TERAN, MANGO, GERARDO MEDELLIN Y SUECIA - 52672 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 52672 | S | 132 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2413.0, meta_modificada:2413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TÉRAN FRACCIONAMIENTO LA ESTRELLA, 79023 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE HAITI, CALLE DE LOS MANGOS COBERTURA DE VARIAS CALLES CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-99.02204703, lat:22.02204161}} | 2020-08-19 | 2020-12-31 | 3639077.21 | 3639077.21 | 3639077.21 | 1091723.16 | 1091723.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-001-2020-EST, contratista:Consorcio de Proyectos y obra civil regional, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:3639077.21, importe_modificado:3639077.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:845.0}} | {1748122/proyecto_INICIO, 1748122/proyecto_PROCESO, 1748122/proyecto_INICIO, 1748122/proyecto_FIN, 1748122/proyecto_PROCESO, 1748122/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301754712 | Proyecto de inversión | 319549.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159774.89, modificado:159774.89}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159774.9, modificado:159774.9}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CÁRDENAS LOCALIDAD CÁRDENAS - 71672 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 71672 | S | 67 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON BARRIO BROWNSVILLE, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE R JARA Y CALLE MARIANO HIDALGO, CALLE ALDAMA SE LLEGA A LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS Y SE TOMA LA CALLE MIGUEL BARRAGÁN HAS, lon:-99.64008443, lat:22.00815172}} | 2020-09-15 | 2020-10-30 | 319547.79 | 319547.79 | 319547.79 | 319547.79 | 319547.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS.IR.CDS.SE.R33-FISE-FISM-03-2020, contratista:MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:3658076.61, importe_modificado:3658076.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1754712/proyecto_INICIO, 1754712/proyecto_FIN, 1754712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301759678 | Proyecto de inversión | 14123.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14123.07, modificado:14123.07}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES , COLONIA VISTAHERMOSA, EN CALLE JAIME NUNO ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y VICENTE GUERRERO - 91251 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 91251 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE VICENTE GUERERRO, CALLE JUSTO SIERRA UBICADA EN CALLE JAIME NUNO ENTRE VICENTE GUERRERO Y RIO PAPALOA, lon:-99.03077863, lat:22.02410671}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 14123.07 | 14123.07 | 14123.07 | 4236.92 | 4236.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1074589.26, importe_modificado:965969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.2}} | {1759678/proyecto_INICIO, 1759678/proyecto_PROCESO, 1759678/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765304 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:134823.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE - 106401 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 106401 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE, 79277 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HAITI Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PRIMERA DE LAS PALMAS UBICADAS EN CALLE LOS PINOS Y CALLE SUECIA PRIMERA L, lon:-99.02050206, lat:22.02410528}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 134823.3 | 134823.3 | 134823.3 | 54302.65 | 54302.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.34}} | {1765304/proyecto_INICIO, 1765304/proyecto_PROCESO, 1765304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765384 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:202234.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO COLONIA JUÁREZ - 106587 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 106587 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA JUÁREZ, 79070 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE CAMPECHE, CALLE PRLONGACION DURANGO COBERTURA DE TRES VIVIENDAS EN LA COLONIA JUAREZ UBICADAS EN CALLE GABRIEL LORCA ENT, lon:-99.0225533, lat:21.98313918}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 202234.95 | 202234.95 | 202234.95 | 81453.98 | 81453.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.51}} | {1765384/proyecto_INICIO, 1765384/proyecto_PROCESO, 1765384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765646 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67418.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL CHICAL DOS ASENTAMIENTO EL CHICAL DOS - 107253 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 107253 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:621, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CHICAL DOS, 79256 EL CHICAL DOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 50 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.14172308, lat:21.85930824}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67418.24 | 67418.24 | 67418.24 | 30741.58 | 30741.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1765646/proyecto_INICIO, 1765646/proyecto_PROCESO, 1765646/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301780816 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL CHOYOSO ASENTAMIENTO EL CHOYOSO - 139781 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 139781 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:382, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO COYOLES - EL CHOYOSO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO EL CHOYOSO, 79245 EL CHOYOSO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA ESTATAL 24 A 5 KILOMETROS 700 METROS DEL EJIDO COYOL, lon:-99.13934923, lat:22.07986535}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1780816/proyecto_INICIO, 1780816/proyecto_PROCESO, 1780816/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301780893 | Proyecto de inversión | 1018782.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018782.8, modificado:1018782.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD AMPLIACIÓN LA HINCADA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN LA HINCADA - 139848 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 139848 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:562, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO 70 - AMPLIACION LA HINCADA KILÓMETRO 36 + 500 EJIDO AMPLIACIÓN LA HINCADA, 79235 AMPLIACIÓN LA HINCADA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR ENTRONQUE CA, lon:-99.23370125, lat:22.20833681}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 1018782.8 | 1018782.8 | 1018782.8 | 509391.4 | 509391.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.6}} | {1780893/proyecto_INICIO, 1780893/proyecto_PROCESO, 1780893/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401797242 | Proyecto de inversión | 200259.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200259.8, modificado:200259.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOS MENDOZA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA - 155845 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 155845 | S | 27 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:35, direccion:PUEBLO , 78801 LOS MENDOZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PENDIENTE, lon:-100.55543311, lat:23.75306318}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 200259.8 | 200259.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94554, contratista:, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:200259.8, importe_modificado:200259.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1797242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401797247 | Proyecto de inversión | 347232.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347232.84, modificado:347232.84}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LA MISIÓN MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 155932 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 155932 | S | 31 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:40, direccion:PUEBLO , 78801 LA MISIÓN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PENDIENTE, lon:-100.52951822, lat:23.74064102}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 347232.84 | 347232.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94549, contratista:, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:347232.84, importe_modificado:347232.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1797247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401797255 | Proyecto de inversión | 258674.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258674.29, modificado:258674.29}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS PARRITAS MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 156015 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 156015 | S | 18 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:PUEBLO , 78801 PARRITAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PENDIENTE, lon:-100.54117796, lat:23.71933959}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 258674.29 | 258674.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94555, contratista:, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:258674.29, importe_modificado:258674.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1797255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401797392 | Proyecto de inversión | 712975.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712975.24, modificado:712975.24}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CAJA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 159285 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 159285 | S | 90 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:PUEBLO , 00000 LA CAJA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-100.55808305, lat:23.76030499}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 712975.24 | 712975.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94545, contratista:, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:712975.24, importe_modificado:712975.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1797392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815808 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA PILA ASENTAMIENTO LA PILA - 143306 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143306 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:141, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIRCUITO CAÑERO INDIGENA CIUDAD VALLES - LA PILA KILÓMETRO 20 + 400 EJIDO LA PILA, 79255 LA PILA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS FLORES Y , ACCESO POR CIRCUITO CAÑERO INDI, lon:-99.08161753, lat:21.86681956}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1815808/proyecto_PROCESO, 1815808/proyecto_INICIO, 1815808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401835312 | Proyecto de inversión | 143361.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143361.87, modificado:143361.87}} | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 192878 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 192878 | S | 113 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:193, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO SAN MIGUEL, 79267 SAN MIGUEL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN MIGUEL ARCANGEL Y , CALLE SAN MIGUEL- LA CONCEPCION ACCESO POR CIRCUITO CAÑERO INDIGENA TAMPAYA PASANDO LAS LOCALIDADES TANTU, lon:-99.02991522, lat:21.85418823}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 143361.87 | 143361.87 | 143361.87 | 54352.65 | 54352.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-003-2020, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1486442.32, importe_modificado:1486442.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1835312/proyecto_PROCESO, 1835312/proyecto_FIN, 1835312/proyecto_PROCESO, 1835312/proyecto_INICIO, 1835312/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401840822 | Proyecto de inversión | 107183.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107183.75, modificado:107183.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE ÁREA GANADERA CAÑADA GRANDE - 209970 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 209970 | S | 230 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:RANCHERIA CAÑADA GRANDE, 78450 CAÑADA GRANDE, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.07861597, lat:22.4458993}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 107183.75 | 107183.75 | 107183.75 | 107183.72 | 107183.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101738, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:107183.75, importe_modificado:107183.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1840822/proyecto_PROCESO, 1840822/proyecto_FIN, 1840822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401870589 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN AVENIDA SAN FRANCISCO EN LA COMUNIDAD DEL SABINO , MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 268097 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 268097 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:AVENIDA SAN FRANCISCO EJIDO ALAQUINES, 79360 EL SABINO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y , AL ENTRAR A LA COMUNIDAD POR LA CONASUPO, lon:-99.55519538, lat:22.02997051}} | 2020-11-12 | 2020-12-31 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.DIR.SO.R33.01/2020, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1870589/proyecto_INICIO, 1870589/proyecto_PROCESO, 1870589/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE REALIZO., trimestre:5.0, usuario:mariaimartinezm, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:LA OBRA NO SE REALIZO., trimestre:5.0, usuario:mariaimartinezm, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:LA OBRA NO SE REALIZO., trimestre:5.0, usuario:mariaimartinezm, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:LA OBRA NO SE REALIZO., trimestre:5.0, usuario:mariaimartinezm, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401875311 | Proyecto de inversión | 1593890.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593890.79, modificado:1593890.79}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CALLE LAZARO CÁRDENAS,A CALLE LAZARO EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR MUNICIPIO DE CARDENAS, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1292.64, meta_modificada:1292.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.64874268, lat:22.02199943}} | 2020-12-04 | 2020-12-31 | 1593890.79 | 1593890.79 | 1593890.79 | 1593890.73 | 1593890.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS.IR.CDS.SE.R33.FFM-09/2020, contratista:DAVID DAGOBERTO JUAREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:1593890.79, importe_modificado:1593890.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1292.64}} | {1875311/proyecto_INICIO, 1875311/proyecto_FIN, 1875311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401881890 | Proyecto de inversión | 886368.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886368.76, modificado:886368.76}} | MEJORAMIENTO DE CANCHA DUPLEX DE USOS MULTIPLES EN CIUDAD VALLES, EN EL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO ( 2a. ETAPA) | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES,S.L.P. | 2020-4089 | N | 0 | 0 | 187772 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Prolongacion Pico de Orizaba 611, San Jose, 79098 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.99473965, lat:21.97169329}} | 2020-11-11 | 2021-01-31 | 886368.76 | 886368.76 | 886368.76 | 531665.69 | 531665.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-024-2020, contratista:C. Miguel Ángel Rubio Gámez, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:770755.45, importe_modificado:886368.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} | {1881890/proyecto_INICIO, 1881890/proyecto_PROCESO, 1881890/proyecto_FIN, 1881890/proyecto_PROCESO, 1881890/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891411 | Acción | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:132000.0}} | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON CUBIERTA METALICA EN AREA DE EDUCAC | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 221555 | S | 20722 | 19158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE JARDIN HIDALGO #1 COL. CENTRO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. C.P. 79560, lon:-100.73710889, lat:21.80043861}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1891411/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA ELIMINACION DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE SE VINCULO DIRECTAMENTE DEL MIDS, DEL APARTADO DE GASTOS INDIRECTOS, Y CORRESPONDE A UN PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:erikavgordoad, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:SE SOLICITA ELIMINACION DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE SE VINCULO DIRECTAMENTE DEL MIDS, DEL APARTADO DE GASTOS INDIRECTOS, Y CORRESPONDE A UN PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:erikavgordoad, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501942671 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC GENERACION INTERNA DE CAJA INTERAPAS, monto:275000.0, modificado:275000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA: SUSTITUCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS INC. REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-14-2020-AD | N | 0 | 0 | 725 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Centenario 920, Casanova, 78136 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.87706566, lat:22.09812598}} | 2021-01-06 | 2021-04-26 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-14-2020-AD, contratista:EVANHE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INTERAPAS, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:215.0}} | {1942671/proyecto_PROCESO, 1942671/proyecto_FIN, 1942671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501942733 | Proyecto de inversión | 787758.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC GENERACIÓN INTERNA DE CAJA, monto:412758.83, modificado:412758.83}} | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) PARA UN GASTO DE 60 LPS, INC. COLECTORES Y EMISORES EN LA DELEGACION DE LA PILA, MPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PROSANEAR-01-2020-AD | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Venustiano Carranza 2590, Club Deportivo Potosino, 78210 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01911545, lat:22.14805924}} | 2021-01-08 | 2021-04-23 | 787758.83 | 787758.83 | 787758.83 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:INTERAPAS-PROSANEAR-01-2020-AD, contratista:AXIOMA 32 TALLER DE INGENIERÍA SC, convocante:INTERAPAS, monto:787758.84, importe_modificado:787758.84}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1942733/proyecto_PROCESO, 1942733/proyecto_FIN, 1942733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301748264 | Proyecto de inversión | 264727.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264727.27, modificado:264727.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 110 ACCIONES DE PISO FIRME EN GUADALCÁZAR LOCALIDAD POZAS DE SANTA ANA 28 ACCIONES - 53044 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 53044 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:40, direccion:EJIDO POZAS DE SANTA ANA, 78887 POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS EN LA COMUNIDAD DE POZAS DE SANTA ANA, lon:-100.45514071, lat:22.80231924}} | 2020-03-23 | 2020-05-15 | 264727.27 | 264727.27 | 264727.27 | 264727.27 | 26472.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG10/R33/SH/2020, contratista:ING RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1039999.97, importe_modificado:1039999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1748264/proyecto_INICIO, 1748264/proyecto_PROCESO, 1748264/proyecto_FIN, 1748264/proyecto_INICIO, 1748264/proyecto_FIN, 1748264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301750858 | Proyecto de inversión | 686782.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343391.37, modificado:343391.37}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343391.37, modificado:343391.37}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES PLAZA JUAREZ Y GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO - 60533 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO | 60533 | S | 165 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1404.0, meta_modificada:1404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAZA JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PONCIANO ARRIAGA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DESDE LA PLAZA JUAREZ Y , lon:-101.09816078, lat:22.93169819}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 343391.37 | 343391.37 | 343391.37 | 343391.37 | 343391.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-VEN-CDSM-001-2020/FISM-FISE, contratista:EDGUA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:8849000.0, importe_modificado:8849000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1404.0}} | {1750858/proyecto_INICIO, 1750858/proyecto_FIN, 1750858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301758871 | Proyecto de inversión | 25553.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25553.76, modificado:25553.76}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES ,EJIDO TANCULPAYA , EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CAMINO A TANCULPAYA - 89162 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 89162 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO TANCULPAYA, 79028 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A TANCULPAYA Y CALLE 05 DE MAYO, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO TANCULPAYA EN CALLE EMILIANO ZAPATA E, lon:-98.9861548, lat:22.00890247}} | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 25553.76 | 25553.76 | 25553.76 | 25553.76 | 25553.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1074589.26, importe_modificado:965969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {1758871/proyecto_INICIO, 1758871/proyecto_PROCESO, 1758871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765251 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227500.0, modificado:404509.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CERRO ALTO - 106250 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 106250 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:253, direccion:CALLE MORELOS EJIDO CERRO ALTO, 79245 CERRO ALTO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CARRETERA A CHANTOL, CALLE VENUSTIANO CARRANZA COBERTURA DE VARIAS CALLES SE CONTEMPLA LA CALLE MORELOS ENTRE VEN, lon:-99.04670689, lat:22.14705878}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 404509.44 | 404509.44 | 404509.44 | 184449.48 | 184449.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1765251/proyecto_INICIO, 1765251/proyecto_PROCESO, 1765251/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se efectuo modificacion quedando en esta localidad solo 6 acciones , trimestre:5.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-06-16}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765392 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67418.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD SAN MIGUEL ASENTAMIENTO MISIÓN DE SAN MIGUEL - 106607 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 106607 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:193, direccion:CALLE BARTOLO DIAZ EJIDO MISIÓN DE SAN MIGUEL, 79085 SAN MIGUEL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BARTOLO DIAZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PROVIDENCIA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-99.03247941, lat:21.85384867}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67418.24 | 67418.24 | 67418.24 | 30741.58 | 30741.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1765392/proyecto_INICIO, 1765392/proyecto_PROCESO, 1765392/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765433 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:134823.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO COLONIA SAN RAFAEL - 106733 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 106733 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA SAN RAFAEL, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE NUEVO LEON, CALLE CAMPECHE UBICADA EN CALLE TABASCO ENTRE CHILPANCINGO Y NUEVO LEON Y EN CALLE CHILPANCINGO E, lon:-98.99245693, lat:21.98241023}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 134823.3 | 134823.3 | 134823.3 | 54302.65 | 54302.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.34}} | {1765433/proyecto_INICIO, 1765433/proyecto_PROCESO, 1765433/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765602 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO COLONIA LAS ÁGUILAS - 107189 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107189 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS GARZAS COLONIA LAS ÁGUILAS, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 110 Y CALLE 70, CALLE FLAMINGO UBICADA EN CALLE DE LAS GARZAS ENTRE CALLE 110 Y 70 DE LA COLONIA LAS AGUILAS, lon:-98.96843529, lat:21.98195438}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1765602/proyecto_INICIO, 1765602/proyecto_PROCESO, 1765602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765620 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:202234.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD COLONIA MANO AMIGA ASENTAMIENTO COLONIA MANO AMIGA - 107217 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107217 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1064, direccion:CALLE EDEN COLONIA COLONIA MANO AMIGA, 79277 COLONIA MANO AMIGA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BASAN Y CALLE CANNAN, CALLE SIN NOMBRE SE CONTEMPLAN TRES ACCIONES DE LA COLONIA MANO AMIGA UBICADAS EN CALLE EDEN ENTRE, lon:-99.00057307, lat:22.03556218}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 202234.95 | 202234.95 | 202234.95 | 81453.98 | 81453.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.51}} | {1765620/proyecto_INICIO, 1765620/proyecto_PROCESO, 1765620/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301782784 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:119856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA CALERA ASENTAMIENTO LA CALERA - 141472 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 141472 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:360, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 085 TRAMO CIUDAD VALLES - LA CALERA KILÓMETRO 85 + 400 EJIDO LA CALERA, 79270 LA CALERA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 200 METROS DE LA CONASUPO, lon:-98.95001402, lat:21.89278396}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 119856.8 | 119856.8 | 119856.8 | 59928.4 | 59928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1782784/proyecto_INICIO, 1782784/proyecto_PROCESO, 1782784/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301793233 | Proyecto de inversión | 362068.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120689.66, modificado:72153.25}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:120689.66, modificado:72153.48}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:120689.66, modificado:72153.25}} | Supervisión técnica de las obras del programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Adecuación y ampliación del sistema de saneamiento (PTAR) en Escalerillas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APTAR-04/2020-SROP-AD | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:Escalerillas, S.L.P., México, lon:-101.0753107, lat:22.1098037}} | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 216459.98 | 216459.98 | 164550.29 | 164550.29 | 164550.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APTAR-04/2020-SROP-AD, contratista:EMMANUEL PINEDA ORTA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:216459.97, importe_modificado:216459.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301793243 | Proyecto de inversión | 18305000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8305E7, modificado:1.567665867E7}} | EDIFICIO MULTIDISCIPLINARIO DE AULAS Y LABORATORIOS EN LA FACULTAD DE AGRONOMIA Y VETERINARIA | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI | 753104 | N | 0 | 0 | 1176 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1867.0, meta_modificada:1867.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.86410522, lat:22.23456562}} | 2020-07-20 | 2020-12-31 | 15676658.67 | 15676658.67 | 15676658.67 | 15676658.67 | 15676658.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1774.0}} | {1793243/proyecto_INICIO, 1793243/proyecto_PROCESO, 1793243/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401802338 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | REHABILITACIÓN CON LIMPIEZA DE HOMBROS Y BACHEO SUPERFICIAL DEL CAMINO DE RIOVERDE SAN FRANCISCO TRAMO DEL KM CERO MÁS CERO AL KM VEINTE MÁS CERO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 223441 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 223441 | S | 786 | 797 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO RIOVERDE - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO SAN FRANCISCO, 79636 SAN FRANCISCO, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JULIAN DE LOS REYES Y CALLE JUAN ALDAMA, EN CAMINO RIOVERDE SAN FRANCIS, lon:-99.92855718, lat:22.01804067}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 987430 | 987430 | 987430 | 987430 | 987430 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1802338/proyecto_INICIO, 1802338/proyecto_FIN, 1802338/proyecto_PROCESO, 1802338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401814914 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO SANTA LUCÍA - 141784 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | 141784 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA AL INGENIO COLONIA SANTA LUCÍA, 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOTO Y GAMA Y CALLE TERCERA, CALLE HEROE DE NACOZARI A UN LADO DE LA BLOQUERA, lon:-99.03912947, lat:22.00915875}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1814914/proyecto_PROCESO, 1814914/proyecto_INICIO, 1814914/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820208 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD OJO DE AGUA - 148453 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 148453 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:593, direccion:CAMINO TRAMO TANLECUE - OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO OJO DE AGUA, 79280 OJO DE AGUA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR LA LOCALIDAD TANLECUE A 3 KILOMETROS 300 METROS PARA LLEG, lon:-99.12427471, lat:22.13873496}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1820208/proyecto_PROCESO, 1820208/proyecto_INICIO, 1820208/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401823659 | Proyecto de inversión | 2436756.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436756.84, modificado:2436756.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE LINARES, ENTRE CALLES PERIFERICO Y GENERAL OSUNA, COLONIA LAS BRISAS - 156323 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 156323 | S | 728 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2262.0, meta_modificada:2262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LINARES COLONIA 19 DE ENERO LAS BRISAS, 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE GENERAL OSUNA, CALLE XICOTENCATL UBICADA EN CALLE LINARES ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE GENERAL OS, lon:-99.00018727, lat:21.99509897}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 2436756.84 | 2436756.84 | 2436756.84 | 1185459.5 | 1185459.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-007-2020, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3791795.05, importe_modificado:3791795.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.0}} | {1823659/proyecto_INICIO, 1823659/proyecto_PROCESO, 1823659/proyecto_INICIO, 1823659/proyecto_PROCESO, 1823659/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401835266 | Proyecto de inversión | 261326.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261326.61, modificado:261326.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 192759 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 192759 | S | 113 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:193, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO SAN MIGUEL, 79267 SAN MIGUEL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN MIGUEL ARCANGEL Y , CAMINO SAN MIGUEL -LA CONCEPCION ACCESO POR CIRCUITO CAÑERA INDIGENA TAMPAYAPASANDO LAS LOCALIDADES TANTU, lon:-99.02990878, lat:21.85413147}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 261326.61 | 261326.61 | 261326.61 | 201384.37 | 201384.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-003-2020, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1486442.32, importe_modificado:1486442.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1835266/proyecto_INICIO, 1835266/proyecto_PROCESO, 1835266/proyecto_FIN, 1835266/proyecto_INICIO, 1835266/proyecto_PROCESO, 1835266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849674 | Proyecto de inversión | 39000.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.36, modificado:39000.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD LA REFORMA - 236302 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236302 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:88, direccion:CALLE LA CUCHILLA A LA REFORMA EJIDO LA REFORMA, 79760 LA REFORMA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO UNION DE GUADALUPE A LA REFORMA Y CAMINO LA CUCHILLA A LA REFORMA, DE LA CABECERSA MUNICIPAL CAMINO AL SOTANO DE LAS GOL, lon:-99.15007278, lat:21.64065268}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1849674/proyecto_INICIO, 1849674/proyecto_FIN, 1849674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866678 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749992.2}} | PROGRAMA DE PISO A TECHO ES TU DERECHO, TECHO - 258811 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 258811 | S | 382 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FLEMING COLONIA PROGRESO, 78370 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA SALK Y CALLE CURIE, CALLE KEPLER EN SAN LUIS POTOSI EN GENERAL SE SEÑALA LA COLONIA PROGRESO PRINCIPALMENTE, lon:-100.9511381, lat:22.12828945}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 749992.2 | 749992.2 | 749992.2 | 749992.2 | 749992.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-042-2020, contratista:ROBERTO TORRES SALAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:749992.2, importe_modificado:749992.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:915.0}} | {1866678/proyecto_PROCESO, 1866678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401878016 | Proyecto de inversión | 195441.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195441.87, modificado:195441.87}} | PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO PROFUNDO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO EN CALLES DE FRACC. HACIENDAS DE JACARANDAS | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884845 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:La Hacienda de Jacarandas 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0192127, lat:22.1780088}} | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 195441.87 | 195441.87 | 195441.87 | 195441.87 | 195441.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891389 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE PEATONAL PARA LA LOCALIDA DE CHUNUNTZEN I | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 238852 | S | 7852 | 7482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE HIDALGO # 2, COL. CENTRO, HUEHUETLAN S.L.P. C.P. 79880, lon:-98.96635444, lat:21.54624917}} | 2020-04-03 | 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1891389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891415 | Acción | 109891.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109891.03, modificado:109891.03}} | PROYECTO EJECUTIVO DE CARRETERA ALIMENTADORA CON CARPETA ASFALTICA TRAMO CARRETERO MORELOS-JUAN SAR | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO | 261166 | S | 5506 | 5279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL JADIN HIDALGO S/N, ZONA CENTRO, SANTO DOMINGO, S.L.P. C.P. 78630, lon:-101.73630306, lat:23.32525417}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1891415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501942563 | Proyecto de inversión | 221500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC GENERACIÓN INTERNA DE CAJA, monto:110750.0, modificado:110750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110750.0, modificado:110750.0}} | SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICALÍNEA DE INTERCONEXIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 6" EN CALLE COMUNICACIONES EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-07-2020-AD | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Río Papaloapan 5, Lomas de San Luis, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01902962, lat:22.14718477}} | 2020-10-26 | 2020-12-10 | 221500 | 221500 | 221500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-07-2020-AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODIGAMA SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:221500.0, importe_modificado:221500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1942563/proyecto_INICIO, 1942563/proyecto_FIN, 1942563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501942656 | Proyecto de inversión | 968520.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC GENERACION INTERNA DE CAJA INTERAPAS, monto:484260.0, modificado:484260.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484260.01, modificado:484260.01}} | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REHABILITACIÓN DE TANQUES DE REGULARIZACION UBICADOS EN SAN ANTONIO, INFONAVIT (PRADOS), RINCONADA PONCIANO ARRIAGA Y SAN FRANCISCO EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-11-2020-AD | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prol. Azufre M5, Morales, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.02014542, lat:22.16634248}} | 2021-01-05 | 2021-04-23 | 968520.01 | 968520.01 | 968520.01 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-11-2020-AD, contratista:JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA, convocante:INTERAPAS, monto:968520.01, importe_modificado:968520.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1942656/proyecto_PROCESO, 1942656/proyecto_FIN, 1942656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301724287 | Proyecto de inversión | 263651.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263651.12, modificado:263651.12}} | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA CONSTITUCION DE LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN - 8210 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN | 8210 | S | 0 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE PRIVADA CONSTITUCION RANCHERIA HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE AZTECA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN EN LA CALLE PRIVADA CONSTITUCION, lon:-98.968291, lat:21.48652031}} | 2020-02-27 | 2020-03-27 | 263251.12 | 263251.12 | 263251.12 | 263251.12 | 263251.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-005, contratista:CONSTRUCTIRA QUIOSA DE CV, convocante:MUNICIPIO D EHUEHUETLAN,S.L.P., monto:263651.12, importe_modificado:263251.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724287/proyecto_INICIO, 1724287/proyecto_FIN, 1724287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765277 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO COLONIA LA PIMIENTA - 106328 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 106328 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOCTOR MORA Y CALLE ALAMO, CALLE TANCULPAYA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CALLE DOCTOR MORA Y ALAMO DE LA COLONIA, lon:-98.99227362, lat:22.00086023}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1765277/proyecto_INICIO, 1765277/proyecto_PROCESO, 1765277/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765593 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO COLONIA RAFAEL CURIEL - 107162 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107162 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE COY COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAYA Y CALLE BOSQUE, CALLE TAMPAON UBICADA EN CALLE COY ENTRE PLAYA Y BOSQUE DE LA COLONIA RAFAEL CURIEL, lon:-98.98181387, lat:21.97983158}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1765593/proyecto_INICIO, 1765593/proyecto_PROCESO, 1765593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765624 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD COLONIA JUAN GONZÁLEZ ASENTAMIENTO COLONIA JUAN GONZÁLEZ - 107224 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107224 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1100, direccion:CAMINO TRAMO EL CONSUELO - COLONIA JUAN GONZALEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA COLONIA JUAN GONZÁLEZ, 79277 COLONIA JUAN GONZÁLEZ, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA COLONIA JUAN GONZALEZ SE UBICA DE, lon:-99.0292398, lat:22.0404739}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1765624/proyecto_INICIO, 1765624/proyecto_PROCESO, 1765624/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765648 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67241.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 1 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL NACIMIENTO ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO - 107255 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107255 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:899, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL NACIMIENTO, 79270 EL NACIMIENTO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 85 Y , A 11 KM DE CD VALLES SLP Y 100 MTS DE LA CARRETERA, lon:-98.9462189, lat:21.90021761}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67241.92 | 67241.92 | 67241.92 | 30389.83 | 30389.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-017-2020, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924606.53, importe_modificado:3025886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.23}} | {1765648/proyecto_INICIO, 1765648/proyecto_PROCESO, 1765648/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301775438 | Proyecto de inversión | 509961.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:254980.77, modificado:254980.77}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254980.78, modificado:254980.78}} | PAVIMENTACION DE RAMPAS CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE LENTUHUB, EN EL BARRIO LENTUHUB, DE LA LOCALIDAD DE JILIM TANTOCOY TRES - 133468 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 133468 | S | 408 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:5, direccion:CALLE JENTUHUB BARRIO LENTUHUB, 79880 JILIM TANTOCOY TRES, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL BARRIO LENTUHUB DE LA LOCALIDAD DE JILIM, lon:-98.98811252, lat:21.51734254}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 254980.78 | 254980.78 | 254980.78 | 254980.78 | 254980.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM/FISE-2020-AD-054, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:254980.78, importe_modificado:254980.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {1775438/proyecto_INICIO, 1775438/proyecto_PROCESO, 1775438/proyecto_FIN, 1775438/proyecto_PROCESO, 1775438/proyecto_FIN, 1775438/proyecto_INICIO, 1775438/proyecto_PROCESO, 1775438/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301779377 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO ÁLVARO OBREGÓN EL PUJAL - 138084 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 138084 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 085 TRAMO CIUDAD VALLES - ALVARO OBREGON KILÓMETRO 25 + 800 EJIDO ÁLVARO OBREGÓN (EL PUJAL), 79260 ÁLVARO OBREGÓN (EL PUJAL), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 800 MTS PASANDO AL MUENTE A , lon:-98.94147854, lat:21.84490191}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1779377/proyecto_INICIO, 1779377/proyecto_PROCESO, 1779377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301782717 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD MONTECILLOS ASENTAMIENTO MONTECILLOS - 141413 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | 141413 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:119, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - CIUDAD VICTORIA KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO MONTECILLOS, 79273 MONTECILLOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 2 K 300 METROS HACIA EL CAMPO DEPORTIVO EN ORIENTE, lon:-98.96691768, lat:22.03149479}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1782717/proyecto_INICIO, 1782717/proyecto_PROCESO, 1782717/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301792290 | Proyecto de inversión | 241379.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82068.97, modificado:47247.38}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:79655.17, modificado:45857.76}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:79655.17, modificado:45857.76}} | Supervisión técnica de las obras del programa de agua potable, drenaje y tratamiento (PROAGUA) 2020 APAUR Adecuación y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAUR-06/2020-SROP-IN | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:Escalerillas, S.L.P., México, lon:-101.0753107, lat:22.1098037}} | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 138962.9 | 138960.92 | 63533.95 | 63533.95 | 63533.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-APAUR-06/2020-SROP-IN, contratista:EMMANUEL PINEDA ORTA, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:138962.91, importe_modificado:176834.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401797398 | Proyecto de inversión | 261045.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261045.27, modificado:261045.27}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL MIMBRE MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 159337 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 159337 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:PUEBLO , 00000 EL MIMBRE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PENDIENTE, lon:-100.52311843, lat:23.73355517}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 261045.27 | 261045.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94510, contratista:, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:261045.27, importe_modificado:261045.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1797398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815748 | Proyecto de inversión | 239713.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239713.6, modificado:239713.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL CHICAL UNO - 143226 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143226 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:620, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - CHICAL UNO KILÓMETRO 36 + 400 RANCHERIA CHICAL UNO, 79256 EL CHICAL UNO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AL NORTE A 50 METROS CON LOS LIMITES DEL CHICAL DOS SE EN, lon:-99.13101921, lat:21.84915165}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 239713.6 | 239713.6 | 239713.6 | 119856.8 | 119856.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.2}} | {1815748/proyecto_PROCESO, 1815748/proyecto_INICIO, 1815748/proyecto_PROCESO, 1815748/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826329 | Proyecto de inversión | 3455 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3455.0, modificado:3455.0}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAÑÓN DE YERBABUENA - 163832 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 163832 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:CALLE ENTRADA A LA ALOCALIDAD RANCHO CAÑÓN DE YERBABUENA, 78450 CAÑÓN DE YERBABUENA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENTRADA A LA ALOCALIDAD Y , LAS ACCIONES SE ENTREGARON EN LA ESCUELA LA QUE ESTA A UN COSTADO DE LA C, lon:-101.17723575, lat:22.47471384}} | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SC-OB-07/2020, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:720500.0, importe_modificado:720500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1826329/proyecto_INICIO, 1826329/proyecto_FIN, 1826329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401839199 | Proyecto de inversión | 417063.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417063.44, modificado:417063.44}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CIUDAD VALLES, EN CALLE LINARES, ENTRE CALLE PERIFERICO Y GENERAL OSUNA , COLONIA LAS BRISAS - 204905 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 204905 | S | 728 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.94, meta_modificada:510.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LINARES COLONIA 19 DE ENERO (LAS BRISAS), 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE GENERAL OSUNA, CALLE XICOTENCATL UBICADA EN CALLE LINARES ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE GENERAL O, lon:-99.00024043, lat:21.99510492}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 417063.44 | 417063.44 | 417063.44 | 163188.19 | 163188.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-007-2020, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3791795.05, importe_modificado:3791795.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1839199/proyecto_PROCESO, 1839199/proyecto_INICIO, 1839199/proyecto_PROCESO, 1839199/proyecto_INICIO, 1839199/proyecto_PROCESO, 1839199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852220 | Proyecto de inversión | 119856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119856.8, modificado:119856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA LIMA - 243673 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 243673 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:107, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - LA LIMA KILÓMETRO 19 + 00 EJIDO LA LIMA, 79250 LA LIMA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 19 KILOMETROS DE CIUDAD VALLES AL SUR EN LA ZONA INDIGENA SE ENCUENTRA E, lon:-99.09957802, lat:21.92668806}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 119856.8 | 119856.8 | 119856.8 | 59928.4 | 59928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1852220/proyecto_PROCESO, 1852220/proyecto_INICIO, 1852220/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853478 | Proyecto de inversión | 100603.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100603.55, modificado:100175.4}} | REHABILITACION DE CARCAMO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN EL EJIDO CASAS VIEJAS - 247004 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 247004 | S | 78 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - RANCHO CASAS VIEJAS KILÓMETRO 23 + 400 RANCHERIA RANCHO CASAS VIEJAS, 79280 RANCHO CASAS VIEJAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA A 23 .4 KILOMETROS DE C, lon:-99.09636389, lat:22.20431759}} | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 100175.4 | 100175.4 | 100175.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-028-2020, contratista:C. GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:100175.4, importe_modificado:100175.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853478/proyecto_INICIO, 1853478/proyecto_PROCESO, 1853478/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866354 | Proyecto de inversión | 246190.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246190.56, modificado:246190.56}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LAGUNA DEL MANTE ASENTAMIENTO LAGUNA DEL MANTE - 258190 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 258190 | S | 850 | 936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LAGUNA DEL MANTE, 79285 LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE VENUSTIANO CARRANZA UBICADA A 25 KM DE CIUDAD VALLES UNA VE, lon:-98.98934206, lat:22.21351957}} | 2020-05-15 | 2020-10-31 | 246190.56 | 246190.56 | 246190.56 | 202857.4 | 202857.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-004-2020-R33, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1288345.03, importe_modificado:1451601.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866354/proyecto_INICIO, 1866354/proyecto_PROCESO, 1866354/proyecto_INICIO, 1866354/proyecto_PROCESO, 1866354/proyecto_INICIO, 1866354/proyecto_PROCESO, 1866354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869341 | Proyecto de inversión | 856063.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513638.28, modificado:513638.28}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342425.52, modificado:342425.52}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLES ALEDAÑAS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 265481 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 265481 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:421.1, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:RANCHERIA COYOTILLOS, 78450 COYOTILLOS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE NARCISO MENDOZA, AVENIDA EDUARDO SAUCEDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE , lon:-101.16423466, lat:22.38184934}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 342425.52 | 342425.52 | 342425.52 | 342425.52 | 342425.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH/CDSM/FISM-CEA/SD/09/2020, contratista:EDGUA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:342425.52, importe_modificado:342425.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1869341/proyecto_INICIO, 1869341/proyecto_PROCESO, 1869341/proyecto_FIN, 1869341/proyecto_PROCESO, 1869341/proyecto_INICIO, 1869341/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONVENIO ESTATAL CON LA CEA EL CUAL FUE UN CEA 60% Y EL H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO UN 40% EL CUAL SUMAN UN 100%, trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-30}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401870608 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE MATAMOROS EN EL BARRIO DE LA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE MARTINEZ, MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 268131 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 268131 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CALLE MATAMOROS EJIDO ALAQUINES, 79360 MARTÍNEZ, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE SANTA MARIA, SE ENCUENTRA CERCA DE LA SECUNDARIA, lon:-99.62703419, lat:22.06372684}} | 2020-11-12 | 2020-12-31 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.DIR.SO.R33.01/2020, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1870608/proyecto_INICIO, 1870608/proyecto_FIN, 1870608/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE REALIZO, trimestre:5.0, usuario:mariaimartinezm, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:LA OBRA NO SE REALIZO., trimestre:5.0, usuario:mariaimartinezm, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:LA OBRA NO SE REALIZO., trimestre:5.0, usuario:mariaimartinezm, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401870773 | Proyecto de inversión | 6779464.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4067678.6, modificado:4067678.6}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2711785.73, modificado:2711785.73}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE BARRIO FRANCISCO VILLA, COMPLEMENTO CHUNUNTZEN Y AMPLIACION DE HUICHIHUAYAN - 268451 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 268451 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL FRANCISCO VILLA BARRIO FRANCISCO VILLA, 79880 BARRIO FRANCISCO VILLA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRICNIPAL FCO VILLA Y , SE LOCALIA EN LAS COMUNIDADES DE BARRIO FRANCISCO VILLA COMPLEMENTO CHUNUNTZ, lon:-98.9616888, lat:21.46680756}} | 2020-10-21 | 2020-12-31 | 2711785.73 | 2711785.73 | 2711785.73 | 2711785.73 | 2711785.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-001, contratista:JOSE GUADALUPE AGUILAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1870773/proyecto_INICIO, 1870773/proyecto_PROCESO, 1870773/proyecto_FIN, 1870773/proyecto_PROCESO, 1870773/proyecto_FIN, 1870773/proyecto_INICIO, 1870773/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891410 | Acción | 344095.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344095.62, modificado:344095.62}} | ELABORACIONN DE PROYECTO EJECTIVO DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN L | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL RÍO SLP | 223308 | S | 20722 | 19158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE JARDIN HIDALGO #1 COL. CENTRO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. C.P. 79560, lon:-100.73710889, lat:21.80043861}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1891410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA ELIMINACION DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE SE VINCULO DIRECTAMENTE DEL MIDS, DEL APARTADO DE GASTOS INDIRECTOS, Y CORRESPONDE A UN PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:erikavgordoad, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:SE SOLICITA ELIMINACION DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE SE VINCULO DIRECTAMENTE DEL MIDS, DEL APARTADO DE GASTOS INDIRECTOS, Y CORRESPONDE A UN PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:erikavgordoad, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891441 | Acción | 11486.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11486.6, modificado:0.0}} | APORTACION DEL 2% AL IEIFE DE LA CONSTRUCCION DE 1 AULA EN E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 162202 | S | 48828 | 46209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO TAMAZUNCHALE, S.L.P. CP. 79960, lon:-98.7915175, lat:21.26273778}} | 2020-10-16 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1891441/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE LLEVO A CABO LA APORTACIÓN ANTE IEIFE POR FALTA DE VALIDACIÓN POR LA DEPENDENCIA.RECURSO SE REINTEGRO A LA TESOFE, trimestre:5.0, usuario:genaroanayac, fecha:2021-06-21}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501942694 | Proyecto de inversión | 1330210.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC GENERACION INTERNA DE CAJA INTERAPAS, monto:665105.4, modificado:665105.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665105.4, modificado:665105.4}} | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12, 15, 18, A 48 DE DIÁMETRO (PAQ IV) EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, SLP | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-22-2020-AD | N | 0 | 0 | 918 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Fortuna 145, Barrio de San Sebastian, 78349 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96899033, lat:22.14257381}} | 2021-01-11 | 2021-04-27 | 1330210.8 | 1330210.8 | 1330210.8 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-22-2020-AD, contratista:GRUPO COSNTRUCTOR TRES M SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:1330210.8, importe_modificado:1330210.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:429.0}} | {1942694/proyecto_PROCESO, 1942694/proyecto_FIN, 1942694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501942722 | Proyecto de inversión | 511612.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC GENERACION INTERNA DE CAJA INTERAPAS, monto:255806.1, modificado:255806.1}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255806.1, modificado:255806.1}} | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12", 15", 18" A 48" DE DIÁMETRO EN 5 DE MAYO, AV. SALVADOR NAVA, CALLE 9B, PASAJE R, VIOLETAS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, SLP | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-25-2020-AD | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 738, Barrio de Santiago, 78038 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97808838, lat:22.16411682}} | 2021-01-11 | 2021-04-23 | 511612.2 | 511612.2 | 511612.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-25-2020-AD, contratista:JUAN ANTONIO MORENO GRIMALDO, convocante:INTERAPAS, monto:511612.2, importe_modificado:511612.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1942722/proyecto_INICIO, 1942722/proyecto_PROCESO, 1942722/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101699652 | Adquisición | 3876200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3876200.0, modificado:3876200.0}} | Equipamiento para el Fortalecimiento al Sistema Penitenciario. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, Fracción el Aguaje, S.L.P., México, lon:-100.95259666, lat:22.10150578}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 3866339.9 | 3866339.9 | 3866339.9 | 3866339.9 | 3866339.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101699703 | Adquisición | 38356000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8356E7, modificado:3.8356E7}} | Equipamiento para el Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, 78385 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.95336914, lat:22.10176423}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 38321120.81 | 38321120.81 | 38321120.81 | 38321120.81 | 38321120.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201711957 | Adquisición | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | ADQUISICIÓN DE 2 VEHICULOS MOTOCICLETA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020- | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-06-09 | 2020-06-20 | 81980 | 81980 | 81980 | 81980 | 81980 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {1711957/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301719319 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600000.0, modificado:7600000.0}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA VILLA DE ARISTA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARIASTA EN EL ESTADO DE S L P - 105767 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 105767 | S | 3723 | 3791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE E.C 5 TRAMO CARRETERA 57 - VILLA DE ARISTA KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO , 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA A VILLA DE ARISTA, lon:-100.66362226, lat:22.58670421}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 7566774.19 | 7566774.19 | 7566774.19 | 7566774.19 | 7566774.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.8}} | {1719319/proyecto_INICIO, 1719319/proyecto_FIN, 1719319/proyecto_PROCESO, 1719319/proyecto_FIN, 1719319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301729499 | Proyecto de inversión | 1451601.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451601.21, modificado:961437.02}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LAGUNA DEL MANTE ASENTAMIENTO LAGUNA DEL MANTE - 23275 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 23275 | S | 1018 | 1018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LAGUNA DEL MANTE, 79285 LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE VENUSTIANO CARRANZA UBICADA A 25 KM DE CIUDAD VALLES UNA VE, lon:-98.98936308, lat:22.21355311}} | 2020-05-15 | 2020-09-18 | 961437.02 | 961437.02 | 961437.02 | 874033.27 | 874033.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-004-2020-R33, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1288345.03, importe_modificado:1451601.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1729499/proyecto_INICIO, 1729499/proyecto_PROCESO, 1729499/proyecto_INICIO, 1729499/proyecto_FIN, 1729499/proyecto_PROCESO, 1729499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301752384 | Proyecto de inversión | 1901479.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1901479.38, modificado:1990908.14}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUAUHTÉMOC, ENTRE JESÚS CARRANZA Y PÍPILA, BARRIO DE SAN FRANCISCO, CERRITOS, S.L.P. - 65249 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 65249 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC BARRIO SAN FRANCISCO, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE PIPILA, CALLE CINCO DE FEBRERO PROYECTO UBICADO EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLES JESUS CARRANZA Y PIPILA BARR, lon:-100.28849127, lat:22.43110733}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 1990908.12 | 1990908.12 | 1990908.12 | 1990908.12 | 1990908.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CERR-DSM-FISM/2020-OBRA/02-IR, contratista:JNOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:1990908.14, importe_modificado:1990908.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.0}} | {1752384/proyecto_INICIO, 1752384/proyecto_PROCESO, 1752384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301759679 | Proyecto de inversión | 51710.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51710.14, modificado:26321.08}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES ,FRACCIONAMIENTO TECNOLOGICO, EN CALLE 5C ENTRE CALLE FISICOS ( CALLE TERCERA) Y GEOLOGOS - 91255 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 91255 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 5TA C FRACCIONAMIENTO TECNOLÓGICO, 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TERCERA O FISICOS Y CALLE GEOLOGOS, CALLE 5D UBICADA EN CALLE 5C ENTRE CALLE FISICOS DE ACUERDO A CATASTRO MUNICIPAL CALLE, lon:-99.04044228, lat:22.02082222}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 26321.08 | 26321.08 | 26321.08 | 15513.04 | 15513.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1074589.26, importe_modificado:965969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}} | {1759679/proyecto_INICIO, 1759679/proyecto_PROCESO, 1759679/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301760815 | Proyecto de inversión | 14758.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14758.46, modificado:14758.46}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, COLONIA LOMAS DEL REAL, EN CALLE SANTANDER ENTRE CALLE PINAL DEL RIO Y AVENIDA LAS VILLAS - 94109 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 94109 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SANTANDER COLONIA LOMAS DEL REAL, 79028 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PINAL DEL RIO Y CALLE AVENIDA LAS VILLAS, CALLE SORIA UBICADA EN CALLE SANTANDER ENTRE CALLE AVENIDA LAS VILLAS Y CALLE PINA, lon:-98.98777106, lat:22.01618541}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 14758.46 | 14758.46 | 14758.46 | 14758.45 | 14758.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1074589.26, importe_modificado:965969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.1}} | {1760815/proyecto_INICIO, 1760815/proyecto_PROCESO, 1760815/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765616 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL ASENTAMIENTO LOMAS DEL REAL - 107211 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107211 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:478, direccion:CALLE SEGOVIA COLONIA LOMAS DEL REAL, 79028 FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GRANADA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA VIVIENDA SE UBICA EN LA GEOREFERENCIA 22.0190502542.98.982317, lon:-98.98232085, lat:22.0191768}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1765616/proyecto_INICIO, 1765616/proyecto_PROCESO, 1765616/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765647 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67241.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EJIDO EL LOBO ASENTAMIENTO EJIDO EL LOBO - 107254 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107254 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:264, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO EJIDO EL LOBO, 79264 EJIDO EL LOBO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA COY SE UBICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y , lon:-98.88071456, lat:21.80870024}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67241.92 | 67241.92 | 67241.92 | 30389.83 | 30389.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-017-2020, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924606.53, importe_modificado:3025886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.23}} | {1765647/proyecto_INICIO, 1765647/proyecto_PROCESO, 1765647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765740 | Proyecto de inversión | 537332 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537332.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO ACCESO A LA COMUNIDAD, EN LA LOCALIDAD DE CUAJAPA SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 107461 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 107461 | S | 53 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:663.49, meta_modificada:663.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:253, direccion:CAMINO TRAMO CUAJAPA SANTIAGO - POZO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 130 EJIDO CUAJAPA SANTIAGO, 79960 CUAJAPA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 19.5 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL SE DIRIJE POR E, lon:-98.86800301, lat:21.21884545}} | 2020-08-28 | 2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1765740/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE DIO DE BAJA.EL FOLIO NO CORRESPONDE AL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:genaroanayac, fecha:2021-06-21}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301775865 | Proyecto de inversión | 699387.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349693.51, modificado:349693.51}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:349693.5, modificado:349693.5}} | PAVIMENTACION DE RAMPAS CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN EL BARRIO PIZQUIN, EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN DOS SECCION TRES, - 133985 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 133985 | S | 101 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:29, direccion:CALLE PIZQUIN SECCION PIZQUIN SECCION 3, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN TRES, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A HUEHUETLAN Y CALLE SECCION 3, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO A BARRIO PIZQUIN DE LA SECCION 3, lon:-98.9812407, lat:21.51100939}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 349693.5 | 349693.5 | 349693.5 | 349693.5 | 349693.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM/FISE-2020-AD-53, contratista:MARIO ALBERTO OYARVIDES SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:349693.51, importe_modificado:349693.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1775865/proyecto_PROCESO, 1775865/proyecto_FIN, 1775865/proyecto_INICIO, 1775865/proyecto_FIN, 1775865/proyecto_PROCESO, 1775865/proyecto_FIN, 1775865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301776151 | Proyecto de inversión | 1325338.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:662669.19, modificado:662669.19}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662669.19, modificado:662669.19}} | PAVIMENTACION DE RAMPAS CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN EL PUERTO TIERRAS COLORADAS A AJACACO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS - 134313 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 134313 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1516.0, meta_modificada:1516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO A ATLAPA RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 79880 TIERRAS COLORADAS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA A HUICHIHUAYAN Y CALLE CAMINO A HUEHUETLAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PURTO TIERRAS COLORADAS A ATLAP, lon:-98.97744242, lat:21.49957583}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 662669.19 | 662669.19 | 662669.19 | 662669.19 | 662669.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM/FISE-2020-AD-052, contratista:MARIO ALBERTO OYARVIDES SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:662669.19, importe_modificado:662669.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1516.0}} | {1776151/proyecto_PROCESO, 1776151/proyecto_INICIO, 1776151/proyecto_FIN, 1776151/proyecto_INICIO, 1776151/proyecto_FIN, 1776151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301777964 | Proyecto de inversión | 299642 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299642.0, modificado:299642.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CERRO ALTO ASENTAMIENTO CERRO ALTO - 136487 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 136487 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:253, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO CERRO ALTO, 79245 CERRO ALTO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAMINO AL PANTEON, CALLE PRINCIPAL A 100 MT DE EL TEMPLO, lon:-99.04940788, lat:22.14751838}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 299642 | 299642 | 299642 | 149821 | 149821 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1777964/proyecto_INICIO, 1777964/proyecto_PROCESO, 1777964/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301778300 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL DETALLE ASENTAMIENTO EL DETALLE - 136905 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 136905 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO CD VALLES - EL DETALLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 600 EJIDO EL DETALLE, 79260 EL DETALLE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 800 METROS DEL CRUCERO DEL GRITADERO, lon:-98.97620584, lat:21.84803802}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1778300/proyecto_INICIO, 1778300/proyecto_PROCESO, 1778300/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301778442 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL JOPOY - 137057 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137057 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:97, direccion:CALLE CARRETERA SAN PEDRO EJIDO EL JOPOY, 79267 EL JOPOY, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 250 METROSDE LA CARRETERA NACIONAL, lon:-98.96194925, lat:21.78628897}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1778442/proyecto_INICIO, 1778442/proyecto_PROCESO, 1778442/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ( ADQUISICION E INSTALACION DE PANELES SOLARES), trimestre:5.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-06-17}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301779248 | Proyecto de inversión | 479427.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479427.2, modificado:479427.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA RAYA - 137900 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137900 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - LA RAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO LA RAYA, 79250 LA RAYA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 300 METROS DE LA CARRETERA, lon:-98.95423833, lat:21.96575122}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 479427.2 | 479427.2 | 479427.2 | 239713.6 | 239713.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.4}} | {1779248/proyecto_INICIO, 1779248/proyecto_PROCESO, 1779248/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301792257 | Proyecto de inversión | 603448.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178620.69, modificado:109204.41}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:212413.79, modificado:129864.71}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:212413.79, modificado:129864.71}} | Supervisión técnica de las obras del programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2020 APAUR (Adecuación y ampliación del de drenaje sanitario, red de drenaje sanitario 2.7 km de red de atarjeas y 169 descargas domiciliarias, 3.1 km de colector sanitario (2da etapa) en Escalerillas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAUR-05/2020-SROP-IN | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:Escalerillas, S.L.P., México, lon:-101.0753107, lat:22.1098037}} | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 368933.83 | 368933.83 | 247401.15 | 247401.15 | 247401.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-05/2020-SROP-IN, contratista:EMMANUEL PINEDA ORTA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:368933.83, importe_modificado:468190.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826173 | Proyecto de inversión | 3500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.0, modificado:3500.0}} | EQUIPAMIENTO CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN IPIÑA - 163479 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 163479 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CALLE DE LA PILA RANCHO ESTACION IPIÑA, 78450 ESTACIÓN IPIÑA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DE LA PILA Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION IPIÑA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.27068268, lat:22.4953563}} | 2020-08-10 | 2020-09-28 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-06/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:133000.0, importe_modificado:133000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1826173/proyecto_FIN, 1826173/proyecto_INICIO, 1826173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826469 | Proyecto de inversión | 11747 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11747.0, modificado:11747.0}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DE LA CRUZ - 164134 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMEINTO DE AHUALULCO | 164134 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD RANCHO COLONIA DE LA CRUZ, 78450 COLONIA DE LA CRUZ, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD Y , LAS ACCIONES SE ENTREGARON ENFRENTE DE LA CAPILLA DE LA LOC LA CUAL E ENCUENT, lon:-101.10379048, lat:22.42700616}} | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 11747 | 11747 | 11747 | 11747 | 11747 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SC-OB-07/2020, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:720500.0, importe_modificado:720500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1826469/proyecto_PROCESO, 1826469/proyecto_INICIO, 1826469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401827756 | Proyecto de inversión | 2435356.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435356.07, modificado:2435356.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS. - 167316 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 167316 | S | 3240 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:PUEBLO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD EL ZACATON MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS., lon:-102.05164315, lat:22.80580653}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2435356.07 | 2435356.06 | 2435356.06 | 2435356.06 | 2435356.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-02-OB/INV, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:2435356.07, importe_modificado:2435356.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827756/proyecto_INICIO, 1827756/proyecto_FIN, 1827756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853021 | Proyecto de inversión | 67411.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67411.65, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO NELLY ZULAIMAN - 245481 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 245481 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA NELLY ZULAIMAN, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE COMONFORT, CALLE FLORES VARELA UBICADA EN CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD , lon:-99.00318761, lat:21.98902229}} | 2020-11-14 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1853021/proyecto_INICIO, 1853021/proyecto_PROCESO, 1853021/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854109 | Proyecto de inversión | 50400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50400.0, modificado:50400.0}} | MEJORAMIENTO DE IVIVEROA FORESTAL EN LA LOCALIDAD DE JOMTÉ EUREKA - 248968 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DEMAQUISMON SLP | 248968 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:312, direccion:CALLE PRINCIPAL JOMTE EUREKA EJIDO JOMTE EUREKA, 79760 JOMTÉ EUREKA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL JOMTE EUREKA Y , VUHGGIRGHJHJHHJHYOUYOUKIKOPYKUORTUOTUTYUJTUOIKOIUYI, lon:-99.02678311, lat:21.590378}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 50400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97283, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:50400.0, importe_modificado:50400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1854109/proyecto_PROCESO, 1854109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891440 | Acción | 6838.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6838.24, modificado:0.0}} | APORTACION DEL 2% AL IEIFE DE LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 162523 | S | 48828 | 46209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO TAMAZUNCHALE, S.L.P. CP. 79960, lon:-98.7915175, lat:21.26273778}} | 2020-10-16 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1891440/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE LLEVO A CABO LA APORTACIÓN ANTE IEIFE POR FALTA DE VALIDACIÓN POR LA DEPENDENCIA.RECURSO SE REINTEGRO A LA TESOFE, trimestre:5.0, usuario:genaroanayac, fecha:2021-06-21}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891448 | Acción | 298700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298700.0, modificado:0.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE TENZONAPA MPIO | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 103581 | S | 48828 | 46209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO TAMAZUNCHALE, S.L.P. CP. 79960, lon:-98.7915175, lat:21.26273778}} | 2020-08-20 | 2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1891448/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA FUE REPORTADA CON EL NUMERO DE FOLIO SLP200401811097 , trimestre:5.0, usuario:genaroanayac, fecha:2021-06-21}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501942739 | Proyecto de inversión | 12995410.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC GENERACION INTERNA DE CAJA INTERAPAS, monto:6497705.39, modificado:6497705.39}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6497705.4, modificado:6497705.4}} | PRETRATAMIENTO TIPO COMPACTO EN LA PLANTA TRATADORA TANGAMANGA I, PARA UN GASTO DE 110 LTS. INCLUYE CANALES, DERIVADORA, CARCAMOS Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PROSANEAR-03-2020-AD | N | 0 | 0 | 41000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Parque Tangamanga I, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00761414, lat:22.12444651}} | 2021-01-08 | 2021-04-23 | 12995410.79 | 12995410.79 | 12995410.79 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PROSANEAR-03-2020-AD, contratista:BUGA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:1.299541079E7, importe_modificado:1.299541079E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:110.0}} | {1942739/proyecto_FIN, 1942739/proyecto_PROCESO, 1942739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501944743 | Proyecto de inversión | 1023787.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC GENERACION INTERNA DE CAJA INTERAPAS, monto:511893.75, modificado:511893.75}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511893.76, modificado:511893.76}} | SUMINISTRO DE 284 MICROMEDIDORES ULTRASÓNICOS R-400-DN-15 SIENDO 234 MEDIDORES DE 1/2 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-18-2020-AD | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:284.0, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Venustiano Carranza 2495, Lomas de San Luis, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01928711, lat:22.14766176}} | 2021-01-11 | 2021-04-23 | 1023787.51 | 1023787.51 | 1023787.51 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-18-2020-AD, contratista:BERTA ALICIA CAMPOS GARCIAS, convocante:INTERAPAS, monto:1023787.51, importe_modificado:1023787.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:284.0}} | {1944743/proyecto_INICIO, 1944743/proyecto_FIN, 1944743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301748353 | Proyecto de inversión | 1285005.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642502.91, modificado:642502.91}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642502.91, modificado:641559.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, COL. TRONCONES Y LA CORRIENTE Y FRACC. LAS PALMAS CANACO, EN LAS CALLES PROLONGACION AV. LAS PLAMAS,RAYMUNDO CANO TINAJERO,SATURNO,SIN NOMBRE, SAN JUAN DE DIOS Y HOLANDA - 53320 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 53320 | S | 80 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:915.0, meta_modificada:915.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SATURNO FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, 79023 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE RAYMUNDO CANO CONTEMPLA LAS CALLES SAN JUAN DE DIOS CALLE SATUR, lon:-99.02498783, lat:22.02467077}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 1284062.01 | 1284062.01 | 1284062.01 | 705108.52 | 705108.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-022-2020-EST, contratista:C. JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1284062.01, importe_modificado:1023305.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:732.0}} | {1748353/proyecto_INICIO, 1748353/proyecto_PROCESO, 1748353/proyecto_INICIO, 1748353/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765231 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:134823.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO COLONIA SANTA ROSA Y COLONIA LA DIANA - 106171 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 106171 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA SANTA ROSA, 79030 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PALO DE ROSA Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE LAZARO CARDENAS LAS OBRAS DE CUARTO DORMITORIO CAEN EN AGE, lon:-99.06149389, lat:22.01308667}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 134823.3 | 134823.3 | 134823.3 | 54302.65 | 54302.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.34}} | {1765231/proyecto_INICIO, 1765231/proyecto_PROCESO, 1765231/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765597 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO COLONIA ROTARIOS - 107175 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107175 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ARISTA COLONIA ROTARIOS, 79080 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARTES JOSE PEÑALOSA Y CALLE DEMOCRACIA, CALLE DAMIAN CARMONA UBICADA EN CALLE MARIANO ARISTA ENTRE CALLA ARTES JOSE PEÑALOSA , lon:-99.00944063, lat:21.97879688}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1765597/proyecto_INICIO, 1765597/proyecto_PROCESO, 1765597/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:HUBO MODIFICACIONES Y SE CAMBIO A LA COLONIA SOLIDARIDAD , trimestre:5.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-06-17}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301779086 | Proyecto de inversión | 119856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119856.8, modificado:179785.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA CALERA - 137672 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137672 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:360, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 085 TRAMO CIUDAD VALLES - LA CALERA KILÓMETRO 12 + 400 EJIDO LA CALERA, 79270 LA CALERA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 5 KM DE LA CARRETERA VALLES TAMAZUNCHALE PASANDO EL NACIMIENTO ANE, lon:-98.94968679, lat:21.89280884}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 179785.2 | 179785.2 | 179785.2 | 89892.6 | 89892.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}} | {1779086/proyecto_INICIO, 1779086/proyecto_PROCESO, 1779086/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301781011 | Proyecto de inversión | 359570.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359570.4, modificado:359570.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD SAN DIEGUITO - 139954 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 139954 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:182, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO 70 COYOLES - SAN DIEGUITO KILÓMETRO 37 + 200 EJIDO SAN DIEGUITO, 79243 SAN DIEGUITO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR ENTRONQUE CARRETERO 700 PASAND, lon:-99.22364934, lat:22.00841685}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 359570.4 | 359570.4 | 359570.4 | 179785.2 | 179785.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.8}} | {1781011/proyecto_INICIO, 1781011/proyecto_PROCESO, 1781011/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815629 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 143046 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143046 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:680, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN DIEGUITO - SAN FRANCISCO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA SAN FRANCISCO, 79243 SAN FRANCISCO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA DEL SEÑOR JESUS MEDINA MALDONADO SE UBICA, lon:-99.21905829, lat:21.99171867}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1815629/proyecto_INICIO, 1815629/proyecto_PROCESO, 1815629/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815710 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL ARCOIRIS - 143166 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143166 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:653, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO LA HINCADA - EL ARCOIRIS KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO EL ARCOIRIS, 79236 EL ARCOIRIS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA ESTATAL 24 LA HINCADA A 8 KILOMETROS 300 ME, lon:-99.20089495, lat:22.15456658}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1815710/proyecto_INICIO, 1815710/proyecto_PROCESO, 1815710/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401825505 | Proyecto de inversión | 3500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.0, modificado:3500.0}} | EQUIPAMIENTO CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CLAVELLINAS - 161800 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 161800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHO CLAVELLINAS, 78450 CLAVELLINAS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA ACCION ESTÁN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE CLAVELLINAS EN LA LOCALIDAD DE AHUALULCO, lon:-101.27725542, lat:22.31570444}} | 2020-08-10 | 2020-09-28 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-06/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:133000.0, importe_modificado:133000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1825505/proyecto_PROCESO, 1825505/proyecto_INICIO, 1825505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato esta distribuido en varias localidad ya que el nombre del proyecto es Equipamiento de vivienda con una estufa ecológica en zona sur en varias localidades , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-17}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826455 | Proyecto de inversión | 13129 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13129.0, modificado:13129.0}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CLAVELLINAS - 164109 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 164109 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHO CLAVELLINAS, 78450 CLAVELLINAS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y , LAS ACCIONES SE ENTREGARON EN LA PLAZA DE LA IGLESIA QUE ESTA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA PRIMARIA EN CAL, lon:-101.28254474, lat:22.3183644}} | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 13129 | 13129 | 13129 | 13129 | 13129 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SC-OB-07/2020, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:720500.0, importe_modificado:720500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1826455/proyecto_INICIO, 1826455/proyecto_FIN, 1826455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833098 | Proyecto de inversión | 419550 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419550.0, modificado:419550.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A LAS PILAS EN SAN CIRO DE ACOSTA LOCALIDAD LAS PILAS ASENTAMIENTO LAS PILAS - 186420 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 186420 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO LAS PILAS - ENTRONQUE A SANTA TERESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 666 RANCHO LAS PILAS, 79697 LAS PILAS, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO OESTE DEL MUNICIPIO EN , lon:-100.04774488, lat:21.58518747}} | 2020-11-16 | 2020-11-22 | 419550 | 419550 | 419550 | 419550 | 419550 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93032, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:419550.0, importe_modificado:419550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1833098/proyecto_INICIO, 1833098/proyecto_PROCESO, 1833098/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401840001 | Proyecto de inversión | 804818.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804818.58, modificado:804818.58}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD VALLES, EN CALLES DURANGO,VICENTE C. SALAZAR Y FRONTERA, FRACC. ROSAS DEL TEPEYAC - 207345 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 207345 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO FRACCIONAMIENTO ROSAS DEL TEPEYAC, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PANUCO Y CALLE FRONTERA, CALLE PRIMERA UBICADA EN CALLE DURANGO ENTRE CALLE FRONTERA Y PANUCO Y CALLE VICENTE SALAZ, lon:-98.99195262, lat:21.98903813}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 804818.58 | 804818.58 | 804818.58 | 768348.08 | 768348.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-023-2020-5867, contratista:C. Guadalupe Mirasol Oropeza Carbajal, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:804818.58, importe_modificado:804818.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1840001/proyecto_INICIO, 1840001/proyecto_PROCESO, 1840001/proyecto_FIN, 1840001/proyecto_PROCESO, 1840001/proyecto_FIN, 1840001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844719 | Acción | 553591.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553591.68, modificado:553591.68}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 221548 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 221548 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.737109, lat:21.800439}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1844719/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA ELIMINACION DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE SE VINCULO DIRECTAMENTE DEL MIDS, DEL APARTADO DE GASTOS INDIRECTOS, Y CORRESPONDE A UN PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:erikavgordoad, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:SE SOLICITA ELIMINACION DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE SE VINCULO DIRECTAMENTE DEL MIDS, DEL APARTADO DE GASTOS INDIRECTOS, Y CORRESPONDE A UN PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:erikavgordoad, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:SE SOLICITA ELIMINACION DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE SE VINCULO DIRECTAMENTE DEL MIDS, DEL APARTADO DE GASTOS INDIRECTOS, Y CORRESPONDE A UN PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:erikavgordoad, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848775 | Proyecto de inversión | 474554.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474554.22, modificado:474554.22}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VANEGAS, S.L.P. - 233360 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 233360 | S | 1428 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ CIUDAD ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE FCO I MADERO, CALLE HIDALGO EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD EN LA CALLE JUAREZ, lon:-100.95096576, lat:23.88322913}} | 2020-11-11 | 2020-12-10 | 474554.22 | 474554.22 | 474554.22 | 474554.22 | 472554.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/OB-FISM/27/2020, contratista:ANA LUCIA FLORES VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:474554.22, importe_modificado:474554.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {1848775/proyecto_PROCESO, 1848775/proyecto_INICIO, 1848775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849002 | Proyecto de inversión | 1169325.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169325.89, modificado:1169325.89}} | CONSTRUCCION DE 30 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DEL JABALI - 234105 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 234105 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.8, meta_modificada:844.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE CESAREO GOMEZ EJIDO EL JABALI, 79760 EL JABALÍ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CESAREO GOMEZ Y CAMINO ELISEO BLANCO, CAMINO RED MOVIL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 5 KILOMETROS POR LA CARRETERA BENITO JUAREZ HA, lon:-99.24590933, lat:21.88530104}} | 2020-06-19 | 2020-09-19 | 49002 | 49002 | 49002 | 49002 | 49002 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/AD/090/JABALI TECHOS, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1169325.89, importe_modificado:1169325.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.0}} | {1849002/proyecto_INICIO, 1849002/proyecto_FIN, 1849002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849812 | Proyecto de inversión | 74588.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74588.42, modificado:74588.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 MUROS FIRMES EN L A LOCALIDAD DE JOYA DE LAS VACAS - 236579 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236579 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO JOYA DE LAS VACAS, 79760 JOYA DE LAS VACAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE PRINCIPAL FRANCISCO VILLA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A TAMAZUNC, lon:-99.10765929, lat:21.50203957}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 74577.42 | 74577.42 | 74577.42 | 74577.42 | 74577.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97228, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:74588.42, importe_modificado:74588.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1849812/proyecto_INICIO, 1849812/proyecto_FIN, 1849812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891431 | Acción | 18406.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18406.58, modificado:0.0}} | APORTACION DEL 2% AL IEIFE DE LA DEMOLICION DE 2 AULAS Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN E.P. FRANCISCO | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 162499 | S | 48828 | 46209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO TAMAZUNCHALE, S.L.P. CP. 79960, lon:-98.7915175, lat:21.26273778}} | 2020-10-16 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1891431/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE LLEVO A CABO LA APORTACIÓN ANTE IEIFE POR FALTA DE VALIDACIÓN POR LA DEPENDENCIA.RECURSO SE REINTEGRO A LA TESOFE, trimestre:5.0, usuario:genaroanayac, fecha:2021-06-21}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501942636 | Proyecto de inversión | 1575998.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC GENERACION INTERNA DE CAJA INTERAPAS, monto:787999.01, modificado:787999.01}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787999.01, modificado:787999.01}} | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA LINEAS DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE CON TUBERIAS DE PVC HCA RD-26 EN DISTINTOS DIAMETROS Y SUS ACCESORIOS HIDRAULICOS REQUERIDOS (PAQ. 1) EN DIFERENTES CALLES Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-09-2020-AD | N | 0 | 0 | 1273 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:727.0, meta_modificada:727.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Venustiano Carranza 7-8 San Luis, rio colorado sonoraMéxico, Lomas de San Luis, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0195446, lat:22.14861572}} | 2021-01-04 | 2021-04-23 | 1575998.02 | 1575998.02 | 1575998.02 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-09-2020-AD, contratista:JOSE ABRAHAM MENDEZ DE LIRA, convocante:INTERAPAS, monto:1575998.02, importe_modificado:1575998.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:727.0}} | {1942636/proyecto_PROCESO, 1942636/proyecto_INICIO, 1942636/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501942741 | Proyecto de inversión | 7184810 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC GENERACION INTERNA DE CAJA INTERAPAS, monto:3592405.0, modificado:3592405.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3592405.0, modificado:3592405.0}} | COLECTOR SANITARIO TANGAMANGA I, 2A ETAPA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 76 CM (30"), SOBRE LATERAL SALVADOR NAVA MTZ TRAMO AV. CHAPULTEPEC-CITADELA. INCLUYE PRUEBAS HIDROSTATICA DEL COLECTOR | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PROSANEAR-04-2020-AD | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Parque Tangamanga I, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00469589, lat:22.12206117}} | 2021-01-11 | 2021-04-23 | 7184810 | 7184810 | 7184810 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PROSANEAR-04-2020-AD, contratista:CONSULTORIA EN INGENIERIA Y DESARROLLO DE OBRA SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:7184810.0, importe_modificado:7184810.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1942741/proyecto_INICIO, 1942741/proyecto_FIN, 1942741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501944409 | Proyecto de inversión | 32883859.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:200, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.288385928E7, modificado:3.288385928E7}} | Ampliación del Hospital del Niño y la Mujer | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros Programas de Inversión | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de San Luis Potosi |  | N | 0 | 0 | 378366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Blvd. Antonio Rocha Cordero, Tierra Blanca, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98608136, lat:22.11557084}} | 2019-12-19 | 2020-11-25 | 32883859.28 | 32883859.28 | 31657391.52 | 31657391.52 | 31657391.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1944409/proyecto_INICIO, 1944409/proyecto_PROCESO, 1944409/proyecto_INICIO, 1944409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501944755 | Proyecto de inversión | 559120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC GENERACION INTERNA DE CAJA INTERAPAS, monto:279560.0, modificado:279560.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279560.0, modificado:279560.0}} | ADQUISICIÓN DE 20 EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO CON PROCESADOR I5 , MEMORIA RAM 8 GB, DD 1 TB, WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019, MONITOR LED 23 PULG, | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-19-2020-AD | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Tanquián 135, Bellas Lomas, 78210 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01945877, lat:22.14734376}} | 2021-01-04 | 2021-04-23 | 559120 | 559120 | 559120 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-19-2020-AD, contratista:MC MICROCOMPUTACION SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:559120.0, importe_modificado:559120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:20.0}} | {1944755/proyecto_FIN, 1944755/proyecto_PROCESO, 1944755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101699537 | Adquisición | 30642090.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.064209025E7, modificado:2.996163925E7}} | Equipamiento para el Fortalecimiento de la Procuración de Justicia. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Dirección General de adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9740682, lat:22.1537571}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 29955230.65 | 29955230.65 | 29955230.65 | 29955230.65 | 29955230.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301749869 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO 1A ETAPA EN FRACCIONAMIENTO LOMA LINDA, TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 57848 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 57848 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.25, meta_modificada:992.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MIRALRIO FRACCIONAMIENTO LINDAVISTA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CIELO CLARO Y CALLE AGUA CLARA, CALLE SOLSTICIO SE LOCALIZA EN EL TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL TAMAZUNCHALE A HUEJUTLA KM 2, lon:-98.76159582, lat:21.24900217}} | 2020-08-25 | 2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1749869/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE DIO DE BAJA.EL FOLIO NO CORRESPONDE AL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:genaroanayac, fecha:2021-06-21}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301757537 | Proyecto de inversión | 945386.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945386.02, modificado:945386.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 35 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 85757 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 85757 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:985.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:73, direccion:CALLE PRINCIPAL LA REFORMA EJIDO LA REFORMA, 79760 LA REFORMA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPL LA REFORMA Y , AQUISMON LA LAJA POR LINJA HASTA PUERTO TANZOBZOB HACIA UNION DE GUADALUPE CONTINUAR POR CAMINO HACI, lon:-99.1073384, lat:21.54554918}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 945386.03 | 945386.03 | 945386.03 | 945386.03 | 945386.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1847/AD/10, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM S.,A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:945386.02, importe_modificado:945386.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1757537/proyecto_PROCESO, 1757537/proyecto_INICIO, 1757537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301759670 | Proyecto de inversión | 37078.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37078.18, modificado:37078.18}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, COLONIA PLAN DE AYALA ,EN CALLE ARTICULO 27 ENTRE CALLE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO - 91231 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 91231 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 27 COLONIA PLAN DE AYALA, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROL. LEY FEDERAL DE TRABAJO Y CALLE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION, CALLE ELIGIO QUINTANILLA UBICADA EN CALLE ARTICULO 27, lon:-99.00652333, lat:22.01686709}} | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 37078.18 | 37078.18 | 37078.18 | 11123.45 | 11123.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1074589.26, importe_modificado:965969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.2}} | {1759670/proyecto_INICIO, 1759670/proyecto_PROCESO, 1759670/proyecto_INICIO, 1759670/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765360 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES COLONIA MARQUES - 106541 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 106541 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN COLONIA MARQUES, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TEJADA Y CALLE CAZARES, CALLE VALLE FLORIDA UBICADA EN CALLE TULIPAN ENTRE TEJADA Y CALLE CAZARES CARRETERA AL INGENIO PLAN DE AYALA , lon:-99.02467289, lat:22.00308426}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1765360/proyecto_INICIO, 1765360/proyecto_PROCESO, 1765360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765415 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO PORVENIR - 106682 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 106682 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRONTERA COLONIA PORVENIR, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CLAVEL, CALLE ANTONIO PLAZA SE ENCUENTRA EN CALLE FRONTERA ENTRE FERROCARRIL Y CLAVEL DE LA COLONIA PORVENIR A , lon:-98.99687386, lat:21.99197839}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1765415/proyecto_INICIO, 1765415/proyecto_PROCESO, 1765415/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765833 | Proyecto de inversión | 498349.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498349.92, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TEXOCHITL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 107747 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 107747 | S | 70 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:255, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO TEXOCHITL, 79960 TEXOCHITL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO RAMAL A TEXOCHITL Y , SE LOCALIZA A 10.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIJE POR LA CARRETERA ESTATAL TAMAZUNCHALE A TEZAPOTL, lon:-98.81420387, lat:21.22509959}} | 2020-08-25 | 2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1765833/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE DIO DE BAJA.EL FOLIO NO CORRESPONDE AL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:genaroanayac, fecha:2021-06-21}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301778227 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EJIDO LA TOCONALA UNO LA VIRGEN - 136808 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 136808 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:232, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - EJIDO LA TOCONALA ,LA VIRGEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO LA TOCONALA LA VIRGEN, 79260 EJIDO LA TOCONALA UNO (LA VIRGEN), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 200 METROS DEL C, lon:-99.00266541, lat:21.90418755}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1778227/proyecto_INICIO, 1778227/proyecto_PROCESO, 1778227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301778410 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD SAN JUAN ASENTAMIENTO SAN JUAN - 137024 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137024 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:461, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN, 79266 SAN JUAN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA GALERA EJIDAL, lon:-98.99534819, lat:21.80388735}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}} | {1778410/proyecto_INICIO, 1778410/proyecto_PROCESO, 1778410/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301778815 | Proyecto de inversión | 479427.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479427.2, modificado:479427.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA AGUAJE ASENTAMIENTO LA AGUAJE - 137413 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 137413 | S | 9 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1028, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - CIUDAD VICTORIA KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO LA AGUAJE, 79274 LA AGUAJE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA EN EL KILOMETRO 12 700 METROS A MARGEN DERECHO DE LA , lon:-98.91870449, lat:22.05628495}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 479427.2 | 479427.2 | 479427.2 | 239713.6 | 239713.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.4}} | {1778815/proyecto_INICIO, 1778815/proyecto_PROCESO, 1778815/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301780858 | Proyecto de inversión | 299642 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299642.0, modificado:299642.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA PUERTA DEL ESPÍRITU SANTO ASENTAMIENTO LA PUERTA DEL ESPÍRITU SANTO - 139818 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 139818 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:156, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO AMPLIACION LA HINCADA - LA PUERTA DEL ESPIRITU SANTO KILÓMETRO 9 + 00 EJIDO LA PUERTA DEL ESPÍRITU SANTO, 79234 LA PUERTA DEL ESPÍRITU SANTO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACC, lon:-99.21154344, lat:22.2543696}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 299642 | 299642 | 299642 | 149821 | 149821 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1780858/proyecto_INICIO, 1780858/proyecto_PROCESO, 1780858/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301792218 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:8800000.0, modificado:4300818.18}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7400000.0, modificado:3616597.11}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:8800000.0, modificado:4300818.18}} | Adecuación y ampliación de drenaje sanitario, red de drenaje sanitario 2.7 km de red de atarjeas y 169 descargas domiciliarias, 3.1 km de colector sanitario (2da etapa) tramo II en Escalerillas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAUR-002/2020-OP-CP | N | 0 | 0 | 3568 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:Escalerillas, S.L.P., México, lon:-101.0753107, lat:22.1098037}} | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 12218233.47 | 12218233.47 | 5207337.92 | 5207337.92 | 5207337.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-002/2020-OP-CP, contratista:EDGUA CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1.099801531E7, importe_modificado:1.221823347E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815617 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA AGUAJE ASENTAMIENTO LA AGUAJE - 143020 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143020 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1028, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - LA AGUAJE KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO LA AGUAJE, 79274 LA AGUAJE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA FEDERAL 85 CIUDAD VALLES CIUDAD VICTORIA A 12, lon:-98.91867507, lat:22.05629159}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1815617/proyecto_INICIO, 1815617/proyecto_PROCESO, 1815617/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815886 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL TAMARINDO ASENTAMIENTO EL TAMARINDO - 143391 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143391 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:215, direccion:CAMINO TRAMO LA PILA - EL CHUCHUPE - EL TAMARINDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO EL TAMARINDO, 79255 EL TAMARINDO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CAMINO LA PILA EL CHUCHUPE A 1 KILOMETRO 30, lon:-99.07811343, lat:21.85790672}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1815886/proyecto_PROCESO, 1815886/proyecto_INICIO, 1815886/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401825525 | Proyecto de inversión | 3500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.0, modificado:3500.0}} | EQUIPAMIENTO CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PEDREGAL - 161862 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 161862 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:28, direccion:CALLE AZUCENA RANCHO PEDREGAL, 78450 PEDREGAL, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AZUCENA Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P, lon:-101.15781747, lat:22.44202994}} | 2020-08-10 | 2020-09-28 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-06/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:133000.0, importe_modificado:133000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1825525/proyecto_FIN, 1825525/proyecto_INICIO, 1825525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826207 | Proyecto de inversión | 5143.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5143.08, modificado:5143.08}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA EN AHUALULCO DEL SONIDO 13 CENTRO - 163555 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 163555 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL CARRILLO FLORES PUEBLO AHUALULCO DEL SONIDO 13 CENTRO, 78450 AHUALULCO DEL SONIDO 13, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAFAEL CARRILLO FLORES Y CALLE ESTANCIA CONTRERAS, CALLE DE LA JUVENTUD LAS ACCIONES SE EN, lon:-101.1648526, lat:22.39402128}} | 2020-07-17 | 2020-08-30 | 5143.08 | 5143.08 | 5143.08 | 5143.08 | 5143.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-AD-SH-OB-05/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:10653.54, importe_modificado:10653.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1826207/proyecto_INICIO, 1826207/proyecto_PROCESO, 1826207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401839299 | Proyecto de inversión | 130046.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130046.85, modificado:130046.85}} | MANTENIMIENTO DE AULA EN EL PREESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN UNO - 205257 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 205257 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE MORA RANCHERIA CHUNUNTZEN I, 79880 CHUNUNTZÉN UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE CEIBAS, LA OBRA SE UBICA EN ETRE LA CALLE CEIBA Y CEDROS DE LA CHUNUNTZEN I, lon:-98.97307923, lat:21.48712757}} | 2020-06-28 | 2020-07-28 | 130046.85 | 130046.3 | 130046.3 | 130046.3 | 130046.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-035....., contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P, monto:130046.85, importe_modificado:130046.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839299/proyecto_INICIO, 1839299/proyecto_PROCESO, 1839299/proyecto_FIN, 1839299/proyecto_INICIO, 1839299/proyecto_PROCESO, 1839299/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852207 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD COLONIA RODRÍGUEZ - 243650 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 243650 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:781, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - COLONIA RODRIGUEZ KILÓMETRO 8 + 300 COLONIA RODRIGUEZ, 79060 COLONIA RODRÍGUEZ, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 8.3 KM DE CIUDAD VALLES AL SURESTE SE UBICA LA , lon:-98.97021988, lat:21.96493261}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1852207/proyecto_PROCESO, 1852207/proyecto_INICIO, 1852207/proyecto_PROCESO, 1852207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891376 | Acción | 1308198.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308198.65, modificado:1308198.65}} | GASTOS INDIRECTOS 2020 ( CONVENIO AGENTES DE BIENESTAR MICRORREGIONAL ) SUBCONTRATACION DE SERVICIOS | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 115896 | S | 93009 | 86362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, ZONA CENTRO, CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79000, lon:-99.01872111, lat:21.98653667}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA DEBIDO A QUE NO SE EFECTUO EL PAGO NI EL CONVENIO , trimestre:5.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-06-21}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101699697 | Adquisición | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Equipamiento para la Red Nacional de Radiocomunicación. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, 78385 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9478006, lat:22.1047376}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 1380400 | 1380400 | 1380400 | 1380400 | 1380400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301757542 | Proyecto de inversión | 241395 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241395.0, modificado:241394.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL PEMOCHE - 85783 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 85783 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:270.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:282, direccion:CALLE PRINCIPAL EL PEMOCHE EJIDO EL PEMOCHE, 79760 EL PEMOCHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL EL PEMOCHE Y , AQUISMON LA LAJA POR LINJA HASTA PUERTO TANZOBZOB HACIA UNION DE GUADALUPE CONTINUAR POR CAMINO HAC, lon:-99.15394673, lat:21.66822431}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 241394.99 | 241394.49 | 241394.49 | 241394.49 | 241394.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1301/AD/12, contratista:ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:241395.0, importe_modificado:241395.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.15}} | {1757542/proyecto_INICIO, 1757542/proyecto_FIN, 1757542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301763381 | Proyecto de inversión | 7529230.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7529230.91, modificado:6798753.84}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE PORFIRIO DÍAZ TRAMO DE CALLE BOSQUE DE LAS FLORES A CARRETERA 57 - 100993 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 100993 | S | 10184 | 9816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8417.0, meta_modificada:8416.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA VILLA DE POZOS, 78421 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A SANTA MARÍA DEL RÍO Y , CALLE BOSQUE DE LAS FLORES TOMAR CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ MÉXICO ENTRAR P, lon:-100.87085702, lat:22.07517735}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 6798753.84 | 6798753.84 | 6798753.84 | 6798753.84 | 6798753.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-LPE-16-2020, contratista:EDIFICADORA PUERTA AZUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:6624017.15, importe_modificado:6624017.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7095.11}} | {1763381/proyecto_INICIO, 1763381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765761 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162500.0, modificado:336209.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA MARINA ASENTAMIENTO LA MARINA - 107512 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 107512 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:892, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO ALVARO OBREGON EL PUJAL - LA MARINA KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LA MARINA, 79265 LA MARINA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AL MARGEN DERECHO DEL EJIDO ALVARO OBREGON, lon:-98.92032607, lat:21.83460755}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 336209.6 | 336209.6 | 336209.6 | 151949.17 | 151949.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-017-2020, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924606.53, importe_modificado:3025886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.15}} | {1765761/proyecto_INICIO, 1765761/proyecto_PROCESO, 1765761/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301778066 | Proyecto de inversión | 119856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119856.8, modificado:119856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LOS PLATANITOS ASENTAMIENTO LOS PLATANITOS - 136613 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 136613 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:989, direccion:CAMINO TRAMO VALLES - CERRO ALTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO LOS PLATANITOS, 79246 LOS PLATANITOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 200 MT DE CARRETERA A CHANTOL, lon:-99.09029332, lat:22.07647373}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 119856.8 | 119856.8 | 119856.8 | 59928.4 | 59928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1778066/proyecto_INICIO, 1778066/proyecto_PROCESO, 1778066/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301780696 | Proyecto de inversión | 179785.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179785.2, modificado:179785.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD ZOCOHUITE ASENTAMIENTO ZOCOHUITE - 139670 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 139670 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:243, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - ZOCOHUITE KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO ZOCOHUITE, 79247 ZOCOHUITE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA FEDERAL NUM 70 PASANDO LA LOCALIDAD DE LA PIT, lon:-99.13704338, lat:22.01230859}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 179785.2 | 179785.2 | 179785.2 | 89892.6 | 89892.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}} | {1780696/proyecto_INICIO, 1780696/proyecto_PROCESO, 1780696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301783016 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO LA ESTRELLA - 141701 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 141701 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA LA ESTRELLA, 79023 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HAITI Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE JORGE TERAN PASANDO EL PUENTE A 300 METROS A LA IZQUIERDA, lon:-99.02046246, lat:22.02147506}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1783016/proyecto_INICIO, 1783016/proyecto_PROCESO, 1783016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301783043 | Proyecto de inversión | 479427.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479427.2, modificado:479427.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO GRANJAS BUENOS AIRES - 141728 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | 141728 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CIRCONIA COLONIA GRANJAS BUENOS AIRES, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ORIENTE 3 Y CALLE ORIENTE 2, CALLE JORGE TERAN A CUATRO CUADRAS DE EL KINDER, lon:-99.00583293, lat:22.01711838}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 479427.2 | 479427.2 | 479427.2 | 239713.6 | 239713.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.2}} | {1783043/proyecto_INICIO, 1783043/proyecto_PROCESO, 1783043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:FUERON 8 PANELES SOLARES , trimestre:5.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-06-18}, obs2: {observación:ERROR DE CAPTURA E NUMERO DE PANELES SIENDO LA CORECTA 8 EQUIPOS, trimestre:5.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-06-18}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301783096 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO LAS ÁGUILAS - 141773 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | 141773 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FLAMINGO COLONIA LAS ÁGUILAS, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GARZAS Y CALLE 70, A 500 METROOS DE LA CARRETERA VALLES TAMPICO, lon:-98.97009799, lat:21.98150301}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1783096/proyecto_INICIO, 1783096/proyecto_PROCESO, 1783096/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401797245 | Proyecto de inversión | 156991.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156991.16, modificado:156991.16}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL VAQUERO MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 155901 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 155901 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:104, direccion:PUEBLO , 00000 EL VAQUERO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PENDIENTE, lon:-100.53228339, lat:23.71612547}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 156991.16 | 156991.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94526, contratista:, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:156991.16, importe_modificado:156991.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1797245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401819638 | Proyecto de inversión | 2905844.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452922.0, modificado:1452922.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452922.01, modificado:1452922.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1A. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P (INCLUYE SUPERVISION TECNICA, ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL) - 147703 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 147703 | S | 73 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:892.0, meta_modificada:892.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE C. SANTA ISABEL C. DEL PUENTE C. JUAREZ C. JOSE MA. MORELOS, C. CALZADA GUADALUPE, C. GUERRERO, C. SIN NOMBRE, C. DE LA NORIA, SALLE SANTUARIO PUEBLO ARMADILLO DE LOS INFANTE, 78980 ARMADILLO DE LOS INFANTE, ARMADILLO DE LOS, lon:-100.65534366, lat:22.24552685}} | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 1452922 | 1452922 | 1452922 | 1452922 | 1452922 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824004940-E2-2019-E2, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:1452922.01, importe_modificado:1452922.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:892.0}} | {1819638/proyecto_INICIO, 1819638/proyecto_FIN, 1819638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826179 | Proyecto de inversión | 3500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.0, modificado:3500.0}} | EQUIPAMIENTO CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA - 163492 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 163492 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:CALLE JULIAN CARRILLO RANCHO LA HIGUERA, 78450 LA HIGUERA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JULIAN CARRILLO Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.16962026, lat:22.42512603}} | 2020-08-10 | 2020-09-28 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-06/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:133000.0, importe_modificado:133000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1826179/proyecto_FIN, 1826179/proyecto_INICIO, 1826179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826415 | Proyecto de inversión | 1535174.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535174.94, modificado:1535174.94}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CAÑON DE TANINUL, CALLE TELESECUNDARIA, CALLE DEL SUR Y CALLE DEL NORTE, EJIDO SAN FELIPE - 164011 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 164011 | S | 51 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:183, direccion:CALLE CAÑON DE TANINUL EJIDO SAN FELIPE, 79270 SAN FELIPE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TELESECUNDARIA Y , EN CALLE CAÑON DE TANINUL CALLE TELESECUNDARIA, CALLE DEL SUR Y CALLE DEL NORTE DEL EJIDO SAN FELIPE, lon:-98.93264105, lat:21.98264354}} | 2020-10-16 | 2020-12-31 | 1535174.94 | 1535174.94 | 1535174.94 | 460552.48 | 460552.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-009-2020, contratista:GUADALUPE MIRASOL OROPEZA CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1535174.94, importe_modificado:1535174.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1826415/proyecto_INICIO, 1826415/proyecto_PROCESO, 1826415/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401835296 | Proyecto de inversión | 135992.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135992.26, modificado:135992.26}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 192841 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 192841 | S | 113 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.8, meta_modificada:297.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:193, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO SAN MIGUEL, 79267 SAN MIGUEL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN MIGUEL ARCANGEL Y , CAMINO SAN MIGUEL- LA CONCEPCION ACCESO POR CIRCUITO CAÑERO INDIGENA TAMPAYA PASANDO LAS LOCALIDADES TANTU, lon:-99.03002251, lat:21.85422806}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 135992.26 | 135992.26 | 135992.26 | 120722.37 | 120722.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-003-2020, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1486442.32, importe_modificado:1486442.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.8}} | {1835296/proyecto_INICIO, 1835296/proyecto_FIN, 1835296/proyecto_INICIO, 1835296/proyecto_FIN, 1835296/proyecto_PROCESO, 1835296/proyecto_FIN, 1835296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852224 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA SUBIDA - 243682 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 243682 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:210, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - LA SUBIDA KILÓMETRO 21 + 900 EJIDO LA SUBIDA, 79250 LA SUBIDA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 21.9 KM AL SUR DE CIUDAD VALLES SE ENCUENTRA EL EJIDO LA SUBIDA F, lon:-99.10162096, lat:21.90237097}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1852224/proyecto_PROCESO, 1852224/proyecto_INICIO, 1852224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853066 | Proyecto de inversión | 577110.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577110.15, modificado:577110.15}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLES BELISARIO DOMINGUEZ Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA VISTA HERMOSA - 245596 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 245596 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JARDINEROS Y CALLE CORREGIDORA , CALLE RIO TAMESI UBICADA EN EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE JARDINERO, lon:-99.03047025, lat:22.01480753}} | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 577110.15 | 577110.15 | 577110.15 | 173133.04 | 173133.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-027-2020, contratista:CONSORCIO DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL REGIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:577110.15, importe_modificado:577110.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.1}} | {1853066/proyecto_INICIO, 1853066/proyecto_PROCESO, 1853066/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853201 | Proyecto de inversión | 90188.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90188.78, modificado:90188.78}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD - 245984 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 245984 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE LA SOLEDAD EJIDO LA SOLEDAD, 79760 LA SOLEDAD, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL EL TUNEL Y CALLE PRINCIPAL LA SOLEDAD, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A TAMAZUNCHALE Y A 15 KM SE TO, lon:-99.04403072, lat:21.48787487}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 9188.78 | 9188.78 | 9188.78 | 9188.78 | 9188.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97235, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:90188.78, importe_modificado:90188.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1853201/proyecto_FIN, 1853201/proyecto_INICIO, 1853201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401863419 | Proyecto de inversión | 359041.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359041.2, modificado:359041.2}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN EL EJIDO LAS PITAS - 250696 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 250696 | S | 96 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO LAS PITAS - LAS PITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA LAS PITAS, 79237 LAS PITAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CARRETERA FEDERAL CIUDAD VALLES MANTE GIRA A LA IZQUIER, lon:-99.08300672, lat:22.35403086}} | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 359041.2 | 359041.2 | 359041.2 | 107712.36 | 107712.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-026-2020, contratista:C. JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:359041.2, importe_modificado:359041.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1863419/proyecto_INICIO, 1863419/proyecto_PROCESO, 1863419/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401863599 | Proyecto de inversión | 2863529.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2863529.96, modificado:2863529.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CATORCE LOCALIDAD EL POTRERO ASENTAMIENTO EL POTRERO - 251164 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 251164 | S | 230 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:EJIDO EL POTRERO, 78563 EL POTRERO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA GASOLINERA DEL POTRERO. Y A 70 MTS DE LA CLINICA IMMSS., lon:-100.85042658, lat:23.70912288}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2863529.51 | 2863529.51 | 2863529.51 | 2863529.51 | 2863529.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/FISM/IR-022/2020, contratista:ING. JOSE OMAR RUIZGARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:2863529.51, importe_modificado:2863529.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863599/proyecto_PROCESO, 1863599/proyecto_FIN, 1863599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891348 | Acción | 204882.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204882.7, modificado:204882.7}} | SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DE SUPERVICION DE OBRAS | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 261994 | S | 24346 | 24013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL S/N, CENTRO AQUISMON, S.L.P. CP. 79760, lon:-99.01953528, lat:21.62136194}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1891348/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no es obra de inversion, trimestre:5.0, usuario:hermelindavilledasr, fecha:2021-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891434 | Acción | 22946.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22946.8, modificado:0.0}} | APORTACION DEL 2% AL IEIFE DE LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA EMSAD 20 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 270710 | S | 48828 | 46209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO TAMAZUNCHALE, S.L.P. CP. 79960, lon:-98.7915175, lat:21.26273778}} | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1891434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE LLEVO A CABO LA APORTACIÓN ANTE IEIFE POR FALTA DE VALIDACIÓN POR LA DEPENDENCIA.RECURSO SE REINTEGRO A LA TESOFE, trimestre:5.0, usuario:genaroanayac, fecha:2021-06-21}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501942640 | Proyecto de inversión | 1114784.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC GENERACION INTERNA DE CAJA INTERAPAS, monto:557392.24, modificado:557392.24}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557392.24, modificado:557392.24}} | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA LINEAS DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE CON TUBERIAS DE PVC HCA RD-26 EN DIFENRENTES DIAMETROS Y SUS ACCESORIOS HIDRAULICOS REQUERIDOS (PAQ. II) EN DIFERENTES CALLES Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-10-2020-AD | N | 0 | 0 | 1055 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Prol. Muñoz 228, La Hacienda, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01671219, lat:22.17723179}} | 2021-01-04 | 2021-04-23 | 1114784.48 | 1114784.48 | 1114784.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-10-2020-AD, contratista:INDUSTRIAS CERMAROLA SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:1114784.48, importe_modificado:1114784.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:506.0}} | {1942640/proyecto_INICIO, 1942640/proyecto_FIN, 1942640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501942662 | Proyecto de inversión | 3700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC GENERACION INTERNA DE CAJA INTERAPAS, monto:1850000.0, modificado:1850000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | REHABILITACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE REBOMBEOS UBICADO EN : SAN LEONEL, TERMAL, NVO ALAMEDA, LOMAS IV E INDUSTRIAS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-12-2020-AD | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Pino 255, Industrial Mexicana, 78309 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96512794, lat:22.16332193}} | 2021-01-05 | 2021-04-23 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-12-2020-AD, contratista:CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:3700000.0, importe_modificado:3700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1200.0}} | {1942662/proyecto_PROCESO, 1942662/proyecto_INICIO, 1942662/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501942724 | Proyecto de inversión | 427236.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC GENERACION INTERNA DE CAJA INTERAPAS, monto:213618.01, modificado:213618.01}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213618.01, modificado:213618.01}} | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA SUSTITUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 12" A 24" DE DIÁMETRO EN CALLE BLVD ROCHA CORDERO, NICOLAS OVANDO, LUIS MTZ COLUNGA Y REPOSICIÓN DE BROCALES Y POZOS DE VISITA EN DIVEROS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-26-2020-AD | N | 0 | 0 | 662 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Paseo de Los Laureles 156, Colinas del Parque, 78260 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00881577, lat:22.13557759}} | 2021-01-11 | 2021-04-23 | 427236.02 | 427236.02 | 427236.02 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-26-2020-AD, contratista:JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA, convocante:INTERAPAS, monto:427236.02, importe_modificado:427236.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:322.0}} | {1942724/proyecto_INICIO, 1942724/proyecto_FIN, 1942724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501944759 | Proyecto de inversión | 12490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC GENERACION INTERNA DE CAJA INTERAPAS, monto:6245000.0, modificado:6245000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6245000.0, modificado:6245000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO CAMIÓN VACTOR DE ALTA PRESIÓN DE 2000 PSI Y SUCCIÓN DE 3620 CFM PARA DESAZOLVE Y EVACUACIÓN DE SEDIMENTOS DE 15 YD3 DE CAPACIDAD. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-20-2020-AD | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Tanquián 20, Lomas de San Luis, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.02014542, lat:22.14766176}} | 2021-01-11 | 2021-04-23 | 12490000 | 12490000 | 12490000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-20-2020-AD, contratista:EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:1.249E7, importe_modificado:1.249E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1944759/proyecto_INICIO, 1944759/proyecto_FIN, 1944759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101700240 | Proyecto de inversión | 209582.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209582.5, modificado:204851.85}} | Construcción de Domo en Escuela Secundaria Rafael Turrubiartes Macías | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884797 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.27, meta_modificada:132.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Xochimilcas 145-101, Industrial San Luis, 78395 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.92363954, lat:22.10968158}} | 2020-05-05 | 2020-08-28 | 204851.85 | 204851.85 | 204851.85 | 204851.85 | 204851.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.27}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101701860 | Proyecto de inversión | 89837.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89837.57, modificado:89837.57}} | MEJORAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL CON CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓNICA EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 001 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Calle 18 de Marzo, Villa de Arista, 78940 Villa de Arista, S.L.P., México, lon:-100.8426729, lat:22.6428959}} | 2020-03-02 | 2020-04-13 | 89837.57 | 89837.57 | 89837.57 | 89837.57 | 89837.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-01/03-2020, contratista:HERMMAN RICARDO ESCUDERO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:89837.57, importe_modificado:89837.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1701860/proyecto_INICIO, 1701860/proyecto_FIN, 1701860/proyecto_PROCESO, 1701860/proyecto_INICIO, 1701860/proyecto_FIN, 1701860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101704269 | Proyecto de inversión | 523362.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523362.89, modificado:523362.89}} | ENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ , TRAMO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE PORFIRIO DIAZ. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 523362.89 | 523362.89 | 523362.89 | 523362.89 | 523362.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-01/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:523362.89, importe_modificado:523362.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1704269/proyecto_INICIO, 1704269/proyecto_PROCESO, 1704269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101704442 | Proyecto de inversión | 4407318.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4407318.31, modificado:3724616.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE VILLA DEL ROCIO, TRAMO DE CALLE CRATER A CALLE VILLA HORIZONTES, COL. VILLA ALBORADA | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:163.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 3724616 | 3724616 | 3724616 | 3724616 | 3724616 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-13/2020, contratista:OSCAR COMPEAN VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:4407318.31, importe_modificado:3724616.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:163.45}} | {1704442/proyecto_INICIO, 1704442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704890 | Proyecto de inversión | 1203948.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203948.79, modificado:993433.5}} | Construcción de módulo de servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. cisterna y obras exteriores en 24DPR1449B Primaria Naciones Unidas, Morelos s.n. Ciudad Fernández | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204013 | S | 67 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle José María Morelos y Pavón 510, Sector 7, 79650 Cd Fernández, S.L.P., México, lon:-100.01268625, lat:21.94066708}} | 2020-06-23 | 2020-10-09 | 993433.5 | 993433.5 | 993433.5 | 993433.5 | 993433.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704900 | Proyecto de inversión | 364524.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364524.45, modificado:364523.93}} | 2a. Etapa de la rehabilitación general del edificio B en 24DJN2524I2 Jardín de Niños Gabriela Mistral, Julián Carrillo s.n. Fracción El Saucito, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204023 | S | 67 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Julián Carrillo 428, El Saucito, 78114 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99884868, lat:22.18514986}} | 2020-05-19 | 2020-08-11 | 364523.93 | 364523.93 | 364523.93 | 364523.93 | 364523.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704904 | Proyecto de inversión | 747564.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747564.96, modificado:747527.14}} | Construcción de un servicio sanitario tipo Rural, rehabilitación del existente, construcción de cisterna de 5 m3 y obras exteriores en 24DPR3280A Primaria José María Morelos y Pavón, calle La Barranca s.n. 0001 Villa de Zaragoza, 55 Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204027 | S | 13 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Zaragoza 53, La Barranca, 79540 Villa de Zaragoza, S.L.P., México, lon:-100.73321342, lat:22.03438174}} | 2020-05-19 | 2020-08-26 | 747527.14 | 747527.14 | 747527.14 | 747527.14 | 747527.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704925 | Proyecto de inversión | 770245.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770245.9, modificado:770245.62}} | Construcción de barda perimetral. en 24DJN0773B Jardín de Niños Rubén Dario, calle Vicente Guerrero esquina Luis E. 0013 La Concordia, 04 Armadillo de los Infante | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204051 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:134.5, meta_modificada:134.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:Calle Melchor Ocampo, La Concordia, S.L.P., México, lon:-100.58403969, lat:22.35301294}} | 2020-06-03 | 2020-09-08 | 770245.62 | 770245.62 | 770245.62 | 770245.62 | 770245.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:134.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704952 | Proyecto de inversión | 1316687.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316687.77, modificado:1196045.47}} | Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en 24DTV0036U Telesecundaria Leona Vicario, calle Francisco Villa s.n. 0087 Aurelio Manrique, 16 Ébano | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204040 | S | 65 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:87, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.67164612, lat:22.26431594}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1196045.47 | 1196045.47 | 1196045.47 | 1196045.47 | 1196045.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704995 | Proyecto de inversión | 1691035.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691035.34, modificado:1448668.89}} | Construcción de cancha de usos múltiples con techado tipo II de 15.00 x 30.00 m en 24DPR1148F Primaria Lázaro Cárdenas, 0006 Barrancas, 22 Moctezuma | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204060 | S | 30 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:Barrancas 9, San Luis Potosí, México, lon:-100.98795891, lat:22.73391529}} | 2020-07-03 | 2020-10-23 | 1448668.89 | 1448668.89 | 1448668.89 | 1448668.89 | 1448668.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704996 | Proyecto de inversión | 1328920.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328920.11, modificado:1266950.49}} | Construcción de un módulo de servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. cisterna de 5 m3 y obras exteriores en 24DPR1067V Primaria Casa del Pueblo, calle Amarillas, 20, barrio de San José, 0001 San Ciro de Acosta, 27 San Ciro de Acosta | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204061 | S | 129 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:San Pedro 2666, Barrio de San Jose, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.8209244, lat:21.65937262}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1266950.49 | 1266950.49 | 1266950.49 | 1266950.49 | 1266950.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201710179 | Proyecto de inversión | 1907325.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907325.26, modificado:1702381.07}} | Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Tangamanga II | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884735 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1089.0, meta_modificada:1089.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Carmen Serdán 204, Conjunto Tangamanga II, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99102467, lat:22.18877593}} | 2020-06-26 | 2020-10-23 | 1702381.07 | 1702381.07 | 1702381.07 | 1702381.07 | 1702381.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1089.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201711146 | Proyecto de inversión | 512934.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512934.46, modificado:465818.39}} | Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884784 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.2, meta_modificada:130.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:240, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.95890522, lat:22.38448404}} | 2020-06-02 | 2020-07-31 | 465818.39 | 465818.39 | 465818.39 | 465818.39 | 465818.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201712377 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ( 2DA ETAPA ) EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP |  | N | 0 | 0 | 913 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:Vanegas, S.L.P., México, lon:-100.9496276, lat:23.8836144}} | 2020-04-13 | 2020-05-29 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:292.0}} | {1712377/proyecto_INICIO, 1712377/proyecto_FIN, 1712377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201712670 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, MUNICIPIO DE VANEGAS | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. |  | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:Vanegas, S.L.P., México, lon:-100.9496276, lat:23.8836144}} | 2020-06-11 | 2020-07-15 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1712670/proyecto_PROCESO, 1712670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713580 | Proyecto de inversión | 897866.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897866.97, modificado:787091.33}} | 1a. Etapa de la rehabilitación de la infraestructura física del plantel en 24DPR2082U Primaria Plan de Ayutla, 0002 Chunun Tzén Uno, 18 Huehuetlán, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204109 | S | 94 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.95523071, lat:21.55017533}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 787091.33 | 787091.33 | 787091.33 | 787091.33 | 787091.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713586 | Proyecto de inversión | 562497.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562497.42, modificado:510498.53}} | Construcción de servicios sanitarios tipo Rural, completo, cisterna de 5 m3 y obras exteriores en 24DJN0016R Jardín de Niños Fray Bartolomé de las Casas, Zaragoza s.n. 0004 Huichihuayán, 18 Huehuetlán, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204116 | S | 56 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.95248413, lat:21.55400715}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 510498.53 | 510498.53 | 510498.53 | 510498.53 | 510498.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713604 | Proyecto de inversión | 504982.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504982.2, modificado:504982.2}} | Construcción de servicio sanitario tipo Rural, completo, cisterna de 5 m3 y obras exteriores en 24DPR0943W Primaria Ignacio Zaragoza, 0062 El Sabino, 54 Xilitla, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204096 | S | 57 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:62, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.99368286, lat:21.39937663}} | 2020-07-28 | 2020-11-06 | 504982.2 | 504982.2 | 504982.2 | 504982.2 | 504982.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713611 | Proyecto de inversión | 1164819.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164819.16, modificado:1048714.4}} | Construcción de techado tipo II de 9.00 x 30.00 m. y rehabilitación de la cancha de usos múltiples en 24DPR0855B Primaria 18 de Marzo, Avenida 18 de Marzo 45, 0011 El Charquito, 56 Villa de Arista, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204124 | S | 27 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:11, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.83938599, lat:22.63049008}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 1048714.4 | 1048714.4 | 1048714.4 | 1048714.4 | 1048714.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713615 | Proyecto de inversión | 919230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919230.77, modificado:919230.77}} | Construcción de barda y cerco perimetral en 24DST0008K Secundaria Técnica No. 8, Miguel Barragán 1, 0012 Estación Catorce, 06 Catorce, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204129 | S | 67 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.91629028, lat:23.68980454}} | 2020-08-12 | 2020-11-17 | 919230.77 | 919230.77 | 919230.77 | 919230.77 | 919230.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301730278 | Proyecto de inversión | 2995000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995000.0, modificado:2995000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LOCALIDAD NÚÑEZ - 25526 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 25526 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:31, direccion:EJIDO NÚÑEZ, 78887 NÚÑEZ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A LAS ORILLAS DE LA COMUNIDAD EN EL PIE DE LOS CERROS ALREDEDOR DE LA MISMA CRUZANDO EL DUCTOR DE GAS, lon:-100.47236139, lat:22.8097131}} | 2020-03-18 | 2020-05-15 | 2995000 | 2995000 | 2995000 | 2995000 | 2995000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG04/R33/SC/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:2995000.0, importe_modificado:2995000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1730278/proyecto_FIN, 1730278/proyecto_INICIO, 1730278/proyecto_PROCESO, 1730278/proyecto_INICIO, 1730278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301737308 | Proyecto de inversión | 356776 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356776.0, modificado:356776.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AHUALULCO LOCALIDAD TINAJA - 29516 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE AHUALULCO | 29516 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:CALLE 5 DE MAYO Y 21 DE MRZO RANCHO LA TINAJA, 78450 TINAJA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 21 DE MARZO, CARRETERA 63 A MOCTEZUMA ENTRADA A YERBABUENA 1 KILOMETRO, lon:-101.12985105, lat:22.44980944}} | 2020-01-30 | 2020-02-25 | 356776 | 356776 | 356776 | 356776 | 356776 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:356776.0, importe_modificado:356776.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1737308/proyecto_INICIO, 1737308/proyecto_FIN, 1737308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301739185 | Proyecto de inversión | 20880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20880.0, modificado:20880.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD ENTRONQUE DE MATEHUALA EL HUIZACHE - 31734 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 31734 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), 78880 ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, MEJORAMIENTO DE SERVICIO SANITARIO EN ES, lon:-100.46377903, lat:22.92146387}} | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86810, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:20880.0, importe_modificado:20880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1739185/proyecto_FIN, 1739185/proyecto_PROCESO, 1739185/proyecto_INICIO, 1739185/proyecto_PROCESO, 1739185/proyecto_INICIO, 1739185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301741167 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LOS AMOLES - 34208 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 34208 | S | 293 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:EJIDO LOS AMOLES, 78880 LOS AMOLES, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A 6 KILOMETRO DE DISTANCIA DE LA COMUNIDAD TOMANDO COMO REFERENCIA LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD LA, lon:-100.33604026, lat:22.81607043}} | 2020-04-14 | 2020-05-08 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG16/R33/SC/2020, contratista:PAVIMENTADORA LICEY, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1080000.0, importe_modificado:1080000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1741167/proyecto_FIN, 1741167/proyecto_PROCESO, 1741167/proyecto_INICIO, 1741167/proyecto_FIN, 1741167/proyecto_INICIO, 1741167/proyecto_PROCESO, 1741167/proyecto_INICIO, 1741167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301747307 | Proyecto de inversión | 608507 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608507.0, modificado:608507.0}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL TAMARINDO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 50598 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 50598 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:98, direccion:CALLE TEXACAL BARRIO BARRIO EL TAMARINDO, 79937 BARRIO EL TAMARINDO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 Y CALLE TEXACAL, DE LA IGRIEGA A XILITLA A APROX KM 2400 SE ENCUENTRA LA ENTRADA A CAMINO A TE, lon:-98.93163999, lat:21.42638598}} | 2020-04-16 | 2020-06-14 | 608507 | 608507 | 608507 | 608507 | 608507 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-011/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:608507.0, importe_modificado:608507.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:910.0}} | {1747307/proyecto_INICIO, 1747307/proyecto_FIN, 1747307/proyecto_INICIO, 1747307/proyecto_PROCESO, 1747307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301747627 | Proyecto de inversión | 86657.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86657.8, modificado:86657.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL BOULEVRAD DE LA LUZ DE LA COL. UNIÓN, CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 51581 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 51581 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LA LUZ COLONIA UNION, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOPE DE VEGA Y BOULEVARD FLORES MAGON, CALLE TULIPAN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA UNIÓN AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, ENTRE LA CAL, lon:-100.71679845, lat:23.81256432}} | 2020-06-01 | 2020-06-20 | 86657.8 | 86657.8 | 86657.8 | 86657.8 | 86657.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/012/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., monto:86657.8, importe_modificado:86657.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747627/proyecto_INICIO, 1747627/proyecto_PROCESO, 1747627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301748137 | Proyecto de inversión | 386000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386000.0, modificado:386000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS BRAVO 8 LOCALIDAD GUADALCÁZAR - 52697 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 52697 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOS BRAVO PUEBLO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS BRAVO Y CALLE JIMENEZ, CALLE ABASOLO A DOS CUADRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-100.39782236, lat:22.61957692}} | 2020-05-15 | 2020-06-12 | 386000 | 386000 | 386000 | 386000 | 386000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG19/R33/SD/2020, contratista:PAVIMENTADORA LICEY, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:386000.0, importe_modificado:386000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1748137/proyecto_FIN, 1748137/proyecto_INICIO, 1748137/proyecto_PROCESO, 1748137/proyecto_INICIO, 1748137/proyecto_PROCESO, 1748137/proyecto_FIN, 1748137/proyecto_INICIO, 1748137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301749159 | Proyecto de inversión | 855420 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855420.0, modificado:855420.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 55500 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 55500 | S | 43 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO COAMILA, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE VICENTE GUERRERO AUN COSTADO DE LA SECUNDARIA GENERAL MOISÉS SÁENZ EST, lon:-98.87892546, lat:21.44079684}} | 2020-03-05 | 2020-05-03 | 855420 | 855420 | 855420 | 855420 | 855420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-005/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:GERARDO LARA MACHORRO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:855420.0, importe_modificado:855420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:990.0}} | {1749159/proyecto_PROCESO, 1749159/proyecto_INICIO, 1749159/proyecto_FIN, 1749159/proyecto_INICIO, 1749159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301752372 | Proyecto de inversión | 405130 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405130.0, modificado:405130.0}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE - 65197 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 65197 | S | 15000 | 15000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 79122 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA REHABILITACION SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS AFUERAS DEL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE PERTENECIENTE AL MPIO DE EBANO SLP, lon:-98.38151193, lat:22.2308894}} | 2020-06-08 | 2020-06-16 | 405130 | 405130 | 405130 | 405130 | 405130 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:08, contratista:ROSA GUADALUPE GONZALEZ JUAREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP, monto:405130.0, importe_modificado:405130.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752372/proyecto_INICIO, 1752372/proyecto_FIN, 1752372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301752886 | Proyecto de inversión | 6352225.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3176112.54, modificado:3174649.23}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3176112.55, modificado:3715116.97}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE TIXCUAYUCA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 66441 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 66441 | S | 321 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2347.4, meta_modificada:2347.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:197, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TIXCUAYUCA, 79995 TIXCUAYUCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA RUTA ATLAJQUE ENRAMADITAS ENTRONQUE TLAZCALA CON TENZONAP, lon:-98.81186785, lat:21.18475383}} | 2020-07-13 | 2020-10-13 | 6889766.2 | 6889766.2 | 6889766.2 | 6889766.2 | 6889766.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-01/TAMAZU/2020, contratista:ARIADNA RAMOS MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:6889766.2, importe_modificado:6889766.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2347.4}} | {1752886/proyecto_INICIO, 1752886/proyecto_PROCESO, 1752886/proyecto_FIN, 1752886/proyecto_PROCESO, 1752886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756018 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DEL JATO, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ - 81230 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 81230 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:EJIDO EL JATO, 78836 EL JATO, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DEL JATO, lon:-100.75252386, lat:23.6796644}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-002/IR-2020, contratista:LUIS ALEJANDRO BARAJAS REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1756018/proyecto_INICIO, 1756018/proyecto_FIN, 1756018/proyecto_PROCESO, 1756018/proyecto_FIN, 1756018/proyecto_INICIO, 1756018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756198 | Proyecto de inversión | 1023812.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023812.4, modificado:1023812.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 81746 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 81746 | S | 433 | 462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:115, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EJIDO RANCHO NUEVO, 79760 RANCHO NUEVO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y , CABECERA MUNICIPAL HACIA TAMBAQUE HASTA LLEGAR A RANCHO NUEVO, lon:-99.03745835, lat:21.69812105}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 1023812.39 | 1023812.39 | 1023812.39 | 1023812.39 | 1023812.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1399/AD/35, contratista:ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1023812.4, importe_modificado:1023812.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {1756198/proyecto_PROCESO, 1756198/proyecto_INICIO, 1756198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756218 | Proyecto de inversión | 1164142.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164142.16, modificado:1164142.53}} | CONSTRUCCIÓN DE 32 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES - 81813 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 81813 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.12, meta_modificada:901.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS OTATES EJIDO LOS OTATES, 79760 LOS OTATES, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL LOS OTATES Y , CARRETERA AQUISMON VALLES POR CARRETERA A RIO VERDE LIBRE ANTES DEL ENTRONQUE A SANTA ANITA DOS, lon:-99.16643558, lat:21.99857774}} | 2020-07-30 | 2020-10-30 | 1164142.53 | 1164142.53 | 1164142.53 | 1164142.53 | 1164142.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1516/AD/58, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1164142.16, importe_modificado:1164142.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:901.12}} | {1756218/proyecto_INICIO, 1756218/proyecto_PROCESO, 1756218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756279 | Proyecto de inversión | 385589.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385589.87, modificado:385589.87}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BERRIOZABAL Y CALLE ALDAMA, COLONIA TERRAPLEN EN TANQUIAN DE ESCOBEDO - 82026 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 82026 | S | 850 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE J. BERRIOZABAL COLONIA TERRAPLÉN, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE GALEANA CALLE J. BERRIOZABAL ENTRE 5 DE MAYO Y VENUSTIANO CARRANZ, lon:-98.6678174, lat:21.60492359}} | 2020-08-01 | 2020-09-14 | 385589.87 | 385589.87 | 385589.87 | 385589.87 | 385589.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-04, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:385589.87, importe_modificado:385589.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1756279/proyecto_INICIO, 1756279/proyecto_PROCESO, 1756279/proyecto_INICIO, 1756279/proyecto_FIN, 1756279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301757524 | Proyecto de inversión | 860189.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860189.62, modificado:860189.62}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 MUROS FIRMES EN LOCALIDAD BARRIO DE LAS GOLONDRINAS - 85698 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 85698 | S | 88 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LAS GOLONDRINAS EJIDO PRINCIPAL BARRIO LAS GOLONDRINAS, 79760 BARRIO DE LAS GOLONDRINAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO BARRIO LAS GOLONDRINAS Y , AQUISMON LA LAJA LINJA ENTRONQUE HACIA EL ZOTANO, lon:-99.09125217, lat:21.5957052}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 860189.62 | 860189.62 | 860189.62 | 860189.62 | 860189.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1285/AD/009, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:860189.62, importe_modificado:860189.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1757524/proyecto_INICIO, 1757524/proyecto_FIN, 1757524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301758377 | Proyecto de inversión | 1119918.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119918.64, modificado:1119918.64}} | REHABILITACIÓN DE CALLES BELISARIO DOMINGUEZ, REVOLUCION, AQUILES SERDAN, VICENTE GUERRERO Y PINO SUAREZ EN TANQUIAN DE ESCOBEDO - 87896 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 87896 | S | 765 | 1235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1865.0, meta_modificada:1865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA FÁTIMA, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , COLONIA FÁTIMA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SLP, lon:-98.65739136, lat:21.60367641}} | 2020-08-13 | 2020-09-22 | 1119918.64 | 1119918.64 | 1119918.64 | 1119918.64 | 1119918.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-02, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:1119918.64, importe_modificado:1119918.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1865.0}} | {1758377/proyecto_PROCESO, 1758377/proyecto_FIN, 1758377/proyecto_INICIO, 1758377/proyecto_FIN, 1758377/proyecto_INICIO, 1758377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301758931 | Proyecto de inversión | 152157.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152157.84, modificado:152157.84}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, S.L.P. - 89322 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 89322 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL HUICHIHUAYAN PUEBLO HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FUNDADORES Y CARRETERA MEXICO - LAREDO, LA OBRA SE REALIZA ENTRE LA CALLE FUNDAODRES Y LA CARRETERA MEXICO LAREDODE , lon:-98.96810057, lat:21.48159351}} | 2020-03-04 | 2020-04-04 | 152157.84 | 152157.84 | 152157.84 | 152157.84 | 152157.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-008, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:municipio de huehuetlan,s.l.p, monto:152127.84, importe_modificado:152127.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758931/proyecto_INICIO, 1758931/proyecto_FIN, 1758931/proyecto_PROCESO, 1758931/proyecto_INICIO, 1758931/proyecto_PROCESO, 1758931/proyecto_INICIO, 1758931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301759761 | Proyecto de inversión | 89240.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89240.25, modificado:89240.25}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN - 91449 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 91449 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MIIGUEL HIDALGO POR LA UNIDAD DEPORTIVA DEL LUGAR, lon:-98.9657295, lat:21.48365343}} | 2020-03-07 | 2020-03-24 | 89240.25 | 89240.25 | 89240.25 | 89240.25 | 89240.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-010, contratista:COSNTRUCTORA QUIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:89240.25, importe_modificado:89240.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759761/proyecto_INICIO, 1759761/proyecto_PROCESO, 1759761/proyecto_FIN, 1759761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301760654 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AQUISMÓN LOCALIDAD PUERTO DE TANTZOTZOB - 93659 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 93659 | S | 168 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.0, meta_modificada:463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:114, direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTO DE TANZOZOB EJIDO PUERTO DE TANZOZON, 79760 PUERTO DE TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL PUERTO DE TANZOZOB Y , AQUISMON RUMBO A TAMAPATZ DESVIACION HACIA EL SOTANO DE LAS GOLON, lon:-99.12112981, lat:21.62105263}} | 2020-07-28 | 2020-09-28 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1923/AD/22, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.0}} | {1760654/proyecto_INICIO, 1760654/proyecto_FIN, 1760654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301760856 | Proyecto de inversión | 214079.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214079.21, modificado:214079.21}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO CERCADO - 94235 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 94235 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:EJIDO CHARCO CERCADO, 78880 CHARCO CERCADO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE CHARCO CERCADO LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL CAMPO DE BASEBALL Y A 5 CUADRAS DE LA PRIMARIA, lon:-100.50716246, lat:22.86286559}} | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 214079.21 | 214079.21 | 214079.21 | 214079.21 | 214079.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG23/R33/SG/2020, contratista:ING JULIO CESAR CARRIZALES ZAVALA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:214079.21, importe_modificado:214079.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1760856/proyecto_INICIO, 1760856/proyecto_FIN, 1760856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761532 | Proyecto de inversión | 180573.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180573.72, modificado:180573.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ENTRONQUE DE MATEHUALA EL HUIZACHE - 96043 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 96043 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:EJIDO ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), 78880 ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL ENTRONQUE DEL HUIZACHE, lon:-100.46214824, lat:22.9234402}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 180573.72 | 180573.72 | 180573.72 | 180573.72 | 180573.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86480, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:180573.72, importe_modificado:180573.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1761532/proyecto_INICIO, 1761532/proyecto_FIN, 1761532/proyecto_PROCESO, 1761532/proyecto_INICIO, 1761532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764003 | Proyecto de inversión | 74100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7410.0, modificado:7410.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66690.0, modificado:66690.0}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN TAMAZUNCHALE LOCALIDAD AHUEHUEYO ASENTAMIENTO AHUEHUEYO - 102692 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 102692 | S | 0 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79964 TRAMO TAMAZUNCHALE - AHUEHUEYO KILÓMETRO 12 + 0 INTERIOR SN EJIDO AHUEHUEYO, 79964 AHUEHUEYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TENOCHTITLAN NO 52 Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. , lon:-98.81307861, lat:21.28474063}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 74100 | 74100 | 74100 | 74100 | 74100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ002/2020-17, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:74100.0, importe_modificado:74100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1764003/proyecto_PROCESO, 1764003/proyecto_INICIO, 1764003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764065 | Proyecto de inversión | 1628115.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628115.33, modificado:1891440.64}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EBANO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL MAIZ, S.L.P. (2DA ETAPA) - 102905 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 102905 | S | 5385 | 5006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:COLONIA ARBOLEDAS, 79323 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE OXAMEL, CALLE LOS PINOS SE ENCUENTRA LOCALIZADA DETRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL AVILA CAMACHO, lon:-99.60719803, lat:22.4056678}} | 2020-03-17 | 2020-04-30 | 1891440.64 | 1891440.64 | 1891440.64 | 1891440.64 | 1891440.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/003/2020, contratista:GARCIA L. CONSTRUCTORES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:1628115.33, importe_modificado:1628115.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1764065/proyecto_INICIO, 1764065/proyecto_FIN, 1764065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764214 | Proyecto de inversión | 3734971.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3734971.55, modificado:3411254.99}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LUIS G. MEDELLIN, TRAMO DE ROSALÍO SÁNCHEZ NIÑO A CALLE SEXTA ORIENTE - 103299 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 103299 | S | 6110 | 5890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4100.0, meta_modificada:4100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LUIS G. MEDELLÍN COLONIA JAIME TORRES BODET, 78390 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 2A. NORTE Y CALLE IGNACIO AGUILAR, CALLE 6A. ORIENTE CIRCULAR POR AV. RICARDO B. ANAYA VUELTA EN IGNACIO AGUIL, lon:-100.92481093, lat:22.14242433}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 3411254.99 | 3411254.99 | 3411254.99 | 3411254.99 | 3411254.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-26-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:3442688.24, importe_modificado:3442688.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4100.0}} | {1764214/proyecto_INICIO, 1764214/proyecto_PROCESO, 1764214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764230 | Proyecto de inversión | 966264.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966264.1, modificado:965964.0}} | AMPLIACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD CUATZONTITLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 103328 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 103328 | S | 118 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.0, meta_modificada:581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:22, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO CUATZONTITLA, 79960 CUATZONTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SON 7 KMDE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGEPOR LA RUTA TAMAZUNCHALE A, lon:-98.78618091, lat:21.22470926}} | 2020-07-19 | 2020-10-16 | 965964 | 965964 | 965964 | 965964 | 965964 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-045/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:965964.0, importe_modificado:965964.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.0}} | {1764230/proyecto_INICIO, 1764230/proyecto_FIN, 1764230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764471 | Proyecto de inversión | 49400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4940.0, modificado:4940.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44460.0, modificado:44459.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 103976 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 103976 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:102, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79990 TRAMO TAMAZUNCHALE - TLALNEPANTLA KILÓMETRO 31 + 800 INTERIOR SN BARRIO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HUICHIYO Y , CASA COLOR ANARANJADO QUE EST, lon:-98.84286537, lat:21.18170485}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ003/2020-35, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49399.99, importe_modificado:49399.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1764471/proyecto_PROCESO, 1764471/proyecto_INICIO, 1764471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764643 | Proyecto de inversión | 1933471.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933471.76, modificado:1933471.76}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DE MAGDALENO CEDILLO,LAS MORAS,LA LAGUNITA Y PAPAGAYOS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ,SL.P - 104375 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 104375 | S | 906 | 856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:RANCHERIA LA GUACAMAYA (LA LAGUNITA), 79350 LA GUACAMAYA (LA LAGUNITA), CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO CARRETERA 80 CIUDAD DEL MAIZEL NARANJO, lon:-99.59748183, lat:22.42167147}} | 2020-03-01 | 2020-06-03 | 1933471.76 | 1933471.76 | 1933471.76 | 1933471.76 | 1933471.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/013/2020, contratista:REYNALDO NAJERA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:1933471.76, importe_modificado:1933471.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1764643/proyecto_INICIO, 1764643/proyecto_FIN, 1764643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765084 | Proyecto de inversión | 49400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4940.0, modificado:4940.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44460.0, modificado:44460.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 105737 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105737 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:84, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEMACUIL KILÓMETRO 19 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA TEMACUIL, 79960 TEMACUIL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y , A 7 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA INMACULAD, lon:-98.69989258, lat:21.16427358}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ005/2020-74, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49400.0, importe_modificado:49400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1765084/proyecto_FIN, 1765084/proyecto_PROCESO, 1765084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765085 | Proyecto de inversión | 49400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4940.0, modificado:4940.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44460.0, modificado:44460.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 105740 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105740 | S | 4 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:23, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - COJOLAPA KILÓMETRO 14 + 0 INTERIOR SN BARRIO COJOLAPA, 79980 COJOLAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ATRÁS D, lon:-98.70641863, lat:21.21915201}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ005/2020-75, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:37050.0, importe_modificado:37050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1765085/proyecto_INICIO, 1765085/proyecto_FIN, 1765085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765410 | Proyecto de inversión | 101000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101000.0, modificado:101000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUEHUETLÁN LOCALIDAD BARRIO FRANCISCO VILLA - 106670 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 106670 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO FRANCISCO VILLA BARRIO FRANCISCO VILLA, 79880 BARRIO FRANCISCO VILLA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE CAMINO COMPLEMENTO CHUNUNTZEN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE DE BARRO FRA, lon:-98.96164588, lat:21.4662817}} | 2020-06-07 | 2020-07-20 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-028, contratista:ZOILA ESPERANZA TREJO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:101000.0, importe_modificado:101000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765410/proyecto_INICIO, 1765410/proyecto_PROCESO, 1765410/proyecto_FIN, 1765410/proyecto_PROCESO, 1765410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301766701 | Proyecto de inversión | 61750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6175.0, modificado:6175.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55575.0, modificado:55575.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 110156 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 110156 | S | 0 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:99, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - TIANGUISPICULA KILÓMETRO 15 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA TIANGUISPICULA, 79980 TIANGUISPICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y , A 100 METROS DE LA , lon:-98.70627464, lat:21.18955101}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ005/2020-73, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:61750.0, importe_modificado:61750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1766701/proyecto_INICIO, 1766701/proyecto_PROCESO, 1766701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301766787 | Proyecto de inversión | 451670.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451670.52, modificado:441838.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS ESTHER FRANCISCA GÓMEZ MÉNDEZ - 110418 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 110418 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN MOCTEZUMA COLONIA POTOSÍ RÍO VERDE, 78143 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD RÍO SANTIAGO Y CALLE JUAN DEL JARRO, AVENIDA SANTIAGO EN COLONIA POTOSÍ RÍO VERDE TOMAR CALLE JUAN DEL, lon:-100.97620611, lat:22.17085516}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 441838.71 | 441838.71 | 441838.71 | 441838.71 | 441838.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-035-2020, contratista:SAUCITO COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:441838.71, importe_modificado:441838.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766787/proyecto_INICIO, 1766787/proyecto_FIN, 1766787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301767160 | Proyecto de inversión | 37050 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3705.0, modificado:3705.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33345.0, modificado:33344.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 111361 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 111361 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:312, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE) KILÓMETRO 9 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA LUIS DONALDO COLOSIO SAN JOSE, 79960 LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSÉ), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENT, lon:-98.80459408, lat:21.22235108}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 37049.99 | 37049.99 | 37049.99 | 37049.99 | 37049.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ004/2020-36, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:37049.99, importe_modificado:37049.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1767160/proyecto_PROCESO, 1767160/proyecto_FIN, 1767160/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301767458 | Proyecto de inversión | 840048.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840048.94, modificado:834321.27}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ECOLÓGICO EN CALLE ENTRADA A LOS PINO DE CALLE ESMERALDA A CALLE TOPACIO, EN EL PEDREGAL. - 112177 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 112177 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ENTRADA A LOS PINOS FRACCIONAMIENTO PEDREGAL DE SAN MARCOS, 79623 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE TOPACIO, CALLE RUBÍ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ENTRADA A LOS PINOS ENTRE LAS CALLES ESME, lon:-99.98886418, lat:21.91323525}} | 2020-07-20 | 2020-09-02 | 834321.27 | 834321.27 | 834321.27 | 834321.27 | 834321.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU16-071/2020, contratista:C. JOSE ANTONIO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:834321.27, importe_modificado:834321.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.0}} | {1767458/proyecto_INICIO, 1767458/proyecto_FIN, 1767458/proyecto_PROCESO, 1767458/proyecto_FIN, 1767458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301767661 | Proyecto de inversión | 549369.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549369.13, modificado:549336.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CARRANZA DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, EN CALLE MORELOS DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO Y EN CALLE FRONTERA DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 112649 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 112649 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA MORELOS Y FRONTERA EJIDO SANTA MARÍA DE GUADALUPE, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRONTERA, CALLE CARRANZA LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES CARRANZA DE CALLE MORELOS A CALLE FR, lon:-100.00489118, lat:21.89763739}} | 2020-07-15 | 2020-08-14 | 549336.1 | 549336.1 | 549336.1 | 549336.1 | 549336.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-E2-061/2020, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:549336.1, importe_modificado:549336.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1767661/proyecto_INICIO, 1767661/proyecto_FIN, 1767661/proyecto_PROCESO, 1767661/proyecto_FIN, 1767661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301768144 | Proyecto de inversión | 415726.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415726.31, modificado:415426.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 113826 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 113826 | S | 183 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:67, direccion:CALLE CENTRO DE SALUD EJIDO EL PLATANITO, 79966 EL PLATANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARTIREZ DE LA REVOLUCION Y CALLE PRINCIPAL, SE LOCALIZA A 21.383 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL SE DIRIGE POR LACARRETERA FED, lon:-98.88870777, lat:21.22164675}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 415426 | 415426 | 415426 | 415426 | 415426 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-076/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:415426.0, importe_modificado:415426.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.0}} | {1768144/proyecto_INICIO, 1768144/proyecto_FIN, 1768144/proyecto_PROCESO, 1768144/proyecto_FIN, 1768144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301768354 | Proyecto de inversión | 454518.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454518.59, modificado:454518.59}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GUADALCÁZAR LOCALIDAD EL HUIZACHE ASENTAMIENTO EL HUIZACHE - 114447 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 114447 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:18, direccion:EJIDO EL HUIZACHE, 78880 EL HUIZACHE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL HUIZACHE, lon:-100.39629531, lat:22.91595892}} | 2020-06-08 | 2020-07-17 | 454518.59 | 454518.59 | 454518.59 | 454518.59 | 454518.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG27/R33/SG/2020, contratista:INSTALACIONES ELECTRO CIVILES Y REHABILITACIONES EIABT, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:454518.59, importe_modificado:454518.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1768354/proyecto_PROCESO, 1768354/proyecto_FIN, 1768354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301768534 | Proyecto de inversión | 1984624.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984624.78, modificado:1949739.22}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO SUAREZ, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN - 115102 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 115102 | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2025.0, meta_modificada:2025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AV. EL CARMEN, CALLE SAN SALVADOR LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PINO SUAREZ DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. DEL CARMEN,, lon:-99.97478136, lat:21.90578548}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1949739.22 | 1949739.22 | 1949739.22 | 1949739.22 | 1949739.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU30-030/2020, contratista:GABRIEL BADILLO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1949739.22, importe_modificado:1949739.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2025.0}} | {1768534/proyecto_INICIO, 1768534/proyecto_PROCESO, 1768534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301768863 | Proyecto de inversión | 140847.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140847.27, modificado:140847.27}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN HUEHUETLÁN LOCALIDAD HUICHIHUAYÁN - 115956 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 115956 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE PEATONAL RPIVADA RANCHERIA HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA NACIONAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA LAS CALLES XILITLA PEATONAL PRIVADA Y CONSTITUCION DE LA LOCALIDAD DE HUICHI, lon:-98.96803619, lat:21.48175574}} | 2020-04-08 | 2020-05-08 | 140847.27 | 140847.27 | 140847.27 | 140847.27 | 140847.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-022, contratista:OLGA OCAMPO IBARRA, convocante:municipio de huehuetlans.l.p, monto:140847.27, importe_modificado:140847.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768863/proyecto_PROCESO, 1768863/proyecto_INICIO, 1768863/proyecto_FIN, 1768863/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301771245 | Proyecto de inversión | 13727.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13727.7, modificado:13727.7}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN CERRITOS LOCALIDAD MONTAÑA ASENTAMIENTO MONTAÑA - 122585 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 122585 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:793.9, meta_modificada:793.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:CALLE DIAZ MIRON RANCHO MONTAÑA, 79420 MONTAÑA, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y , PROYECTO UBICADO EN LA LOCALIDD DE ESTACION MONTAÑA PERTENECIENTE AL MPIO. DE CERRITOS SLP A 10KM DE CABECERA MPAL. POR CARRE, lon:-100.37996418, lat:22.48282564}} | 2020-05-01 | 2020-05-29 | 13727.7 | 13727.7 | 13727.7 | 13727.7 | 13727.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86719, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:13727.7, importe_modificado:13727.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:793.9}} | {1771245/proyecto_PROCESO, 1771245/proyecto_FIN, 1771245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301771321 | Proyecto de inversión | 1785558.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785558.4, modificado:1710625.71}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE COAXOCOTITLA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 122816 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 122816 | S | 402 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:28, direccion:CALLE CAMPO DEPORTIVO EJIDO COAXOCOTITLA, 79994 COAXOCOTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SON 8.5 KMDE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGEPOR LA RUTA TAMAZUNCHALE ATEZAPO, lon:-98.77761159, lat:21.21268076}} | 2020-09-07 | 2020-10-30 | 1710625.71 | 1710625.71 | 1710625.71 | 1710625.71 | 1710625.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-005/SC-OP/IR-R33/2020, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1826507.0, importe_modificado:1826507.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1771321/proyecto_INICIO, 1771321/proyecto_PROCESO, 1771321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301771323 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN PLAZA SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE GUADALCÁZAR - 122818 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 122818 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.0, meta_modificada:542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MINA PUEBLO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE JUAREZ, A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-100.39931726, lat:22.62117676}} | 2020-06-02 | 2020-07-01 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG24/R33/SE/2020, contratista:ING RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.0}} | {1771323/proyecto_INICIO, 1771323/proyecto_PROCESO, 1771323/proyecto_FIN, 1771323/proyecto_INICIO, 1771323/proyecto_PROCESO, 1771323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301772723 | Proyecto de inversión | 1097475.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097475.62, modificado:1097475.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO Y GALERÍA FILTRANTE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPOTZUAPA SEGUNDA SECCIÓN - 126636 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 126636 | S | 177 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:71, direccion:RANCHERIA TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN, 79878 TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN MUNICIPIO DE COXCATLÁN S.L.P., lon:-98.92437167, lat:21.49221676}} | 2020-06-25 | 2020-09-06 | 1097475.62 | 1097475.62 | 1097475.62 | 1097475.62 | 1097475.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-59, contratista:VICTOR HUGO MARTINEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1097475.62, importe_modificado:1097475.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772723/proyecto_PROCESO, 1772723/proyecto_INICIO, 1772723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301773092 | Proyecto de inversión | 592032.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592032.4, modificado:592032.4}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE LA REGIÓN (REVESTIMIENTO), CAMINO AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN A SUCHIACO, TRAMO AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN A RANCHO MOYOTLA - 127561 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 127561 | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:57, direccion:CALLE CAMINO AJUATITLA PRIMERA A RANCHO MOYOTLA RANCHERIA RANCHO MOYOTLA, 79864 RANCHO MOYOTLA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MOYOTLA MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.91534168, lat:21.51946781}} | 2020-08-17 | 2020-10-04 | 592032.4 | 592032.4 | 592032.4 | 592032.4 | 592032.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-67, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:592032.4, importe_modificado:592032.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1773092/proyecto_PROCESO, 1773092/proyecto_INICIO, 1773092/proyecto_PROCESO, 1773092/proyecto_FIN, 1773092/proyecto_PROCESO, 1773092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301780249 | Proyecto de inversión | 804773.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804773.86, modificado:848782.5}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EN CALLE SIN NOMBRE ACCESO AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE TEXOPIS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 139187 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 139187 | S | 113 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:178, direccion:CALLE SIN NOMBRE ACCESO AL PANTEON EJIDO TEXOPIS, 79997 TEXOPIS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RAMAL A TEXOPIS Y , SE LOCALIZA A 8KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOT, lon:-98.80917791, lat:21.22418352}} | 2020-09-18 | 2020-11-18 | 848782.5 | 848782.5 | 848782.5 | 848782.5 | 848782.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-094/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:803782.5, importe_modificado:803782.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1780249/proyecto_INICIO, 1780249/proyecto_FIN, 1780249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401806932 | Proyecto de inversión | 56949.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56949.28, modificado:56949.28}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE FRANCISCO ZARCO COL. LA LAGUNITA - 26573 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 26573 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA LAGUNITA, 78770 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OCEANO PACÍFICO Y CALLE GOLFO DE MÉXICO, CALLE PLAN DE GUADALUPE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CALLE PLAN DE GUADALUPE Y U, lon:-100.62935513, lat:23.64224394}} | 2020-05-04 | 2020-06-30 | 56949.28 | 56949.28 | 56949.28 | 56949.28 | 56949.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/004-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3510823.52, importe_modificado:3510823.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1806932/proyecto_INICIO, 1806932/proyecto_PROCESO, 1806932/proyecto_FIN, 1806932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401817002 | Proyecto de inversión | 437500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437500.0, modificado:437499.86}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TRAMO LA PILETA EN LA LOCALIDAD DE TOROJATL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 144660 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 144660 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:206, direccion:CALLE LA PILLETA EJIDO TOROJATL, 79960 TOROJATL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA Y CALLE PRINICPAL, SE LOCALIZA A 19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE, lon:-98.8247889, lat:21.17677866}} | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 437499.86 | 437499.86 | 437499.86 | 437499.86 | 437499.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-087/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:349999.89, importe_modificado:437499.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1817002/proyecto_INICIO, 1817002/proyecto_PROCESO, 1817002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401817930 | Proyecto de inversión | 157501.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157501.26, modificado:157501.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE CÚCAMO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 145681 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 145681 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO EL CÚCAMO, 78903 EL CÚCAMO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE EL CÚCAMO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SN LUIS POTOSÍ, EN LA CALLE 20 DE NOVIEMB, lon:-101.13508192, lat:22.591243}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 157501.26 | 157501.26 | 157501.26 | 157501.26 | 157501.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1817930/proyecto_FIN, 1817930/proyecto_INICIO, 1817930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820062 | Proyecto de inversión | 1617293.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617293.49, modificado:1617293.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MECACHIQUICO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 148198 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 148198 | S | 254 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.6, meta_modificada:297.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:52, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO MECACHIQUICO, 79994 MECACHIQUICO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LA CRUZ ZOQUITIPA MECACHIQUICO Y CALLE PINO SUAREZ, SE LOCALIZA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETER, lon:-98.77089004, lat:21.19646477}} | 2020-09-29 | 2020-11-29 | 1617293.49 | 1617293.49 | 1617293.49 | 1617293.49 | 1617293.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-136/SL-OP/IR-R33/2020, contratista:ISIDRO MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1617293.49, importe_modificado:1617293.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.6}} | {1820062/proyecto_FIN, 1820062/proyecto_INICIO, 1820062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820150 | Proyecto de inversión | 453477.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453477.15, modificado:453475.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE POXTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 148315 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 148315 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.25, meta_modificada:68.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:321, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POXTLA, 79966 POXTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA CAMINO A POXTLA Y CARRETERA TAMAN CHILOCUIL TAMAN EL BANCO XILHUAZO, SE LOCALIZA 14.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA , lon:-98.88058828, lat:21.23545127}} | 2020-09-29 | 2020-11-29 | 453475 | 453475 | 453475 | 453475 | 453475 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-125/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:453475.0, importe_modificado:453475.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.25}} | {1820150/proyecto_PROCESO, 1820150/proyecto_INICIO, 1820150/proyecto_FIN, 1820150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820800 | Proyecto de inversión | 52500.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.42, modificado:52500.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 149760 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 149760 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:60, direccion:EJIDO SANTA RITA, 78903 SANTA RITA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI EN LA CALLE DE LOS PINOS DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-101.15439412, lat:22.76155691}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1820800/proyecto_PROCESO, 1820800/proyecto_FIN, 1820800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401821612 | Proyecto de inversión | 1232307.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232307.63, modificado:1232306.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL ACCESO DEL HOSPITAL 44 IMSS BIENESTAR AL TERRENO DEL ALBERGUE EN ZACATIPAN TAMAZUNCHALE SLP - 151599 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 151599 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ZACATIPAN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA MARCIANO SALAZAR Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ROSUE BLANCO SE LOCALIZA A 3 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL A LA COLONIA ZACATIPAN , lon:-98.76796887, lat:21.24926453}} | 2020-10-02 | 2020-12-02 | 1232306.93 | 1232306.93 | 1232306.93 | 1232306.93 | 1232306.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-140/SD-OP/AD-R33/2020, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1232306.93, importe_modificado:1232306.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {1821612/proyecto_INICIO, 1821612/proyecto_FIN, 1821612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401821650 | Proyecto de inversión | 1283792.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283792.61, modificado:1283784.77}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE DE ACCESO DEL HOSPITAL 44 IMSS BIENESTAR AL TERRENO DEL ALBERGUE EN ZACATIPAN TAMAZUNCHALE SLP - 151677 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 151677 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ZACATIPAN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA MARCIANO SALAZAR Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ROSUE BLANCO SE LOCALIZA A 3 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL A LA COLONIA ZACATIPAN , lon:-98.76799569, lat:21.24926467}} | 2020-10-02 | 2020-12-02 | 1283784.77 | 1283784.77 | 1283784.77 | 1283784.77 | 1283784.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-142/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1283784.77, importe_modificado:1283784.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.0}} | {1821650/proyecto_INICIO, 1821650/proyecto_FIN, 1821650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401821933 | Proyecto de inversión | 2331350 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331350.0, modificado:2331350.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE AXHUMOL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 152228 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 152228 | S | 501 | 494 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AXHUMOL, 79994 AXHUMOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA AXHUMOL ATEHUAC Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE AMAJAC SE LOCALIZA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZ, lon:-98.79084091, lat:21.20286973}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 2331350 | 2331350 | 2331350 | 2331350 | 2331350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-133/SC-OP/IR-R33/2020, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2331350.0, importe_modificado:2331350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1821933/proyecto_INICIO, 1821933/proyecto_FIN, 1821933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401821985 | Proyecto de inversión | 4147411.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073705.51, modificado:2073705.52}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073705.52, modificado:2073705.51}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO OJOXIO DE LA LOCALIDAD DE TAMAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 152384 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 152384 | S | 614 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TAMÁN, 79966 TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CARRETERA FEDERAL TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO SE LOCALIZA A 17 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL SE DIRIJE P, lon:-98.8752644, lat:21.23090747}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 4147411.03 | 4147411.03 | 4147411.03 | 4147411.03 | 4147411.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824037993-E2-2020, contratista:BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:4147411.03, importe_modificado:4147411.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1821985/proyecto_INICIO, 1821985/proyecto_PROCESO, 1821985/proyecto_FIN, 1821985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401823999 | Proyecto de inversión | 378475.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378475.38, modificado:378475.38}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO A EL GAVIAL EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P. - 157705 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 157705 | S | 57 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3815.0, meta_modificada:3815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL GAVIAL, 79846 EL GAVIAL, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO EL GAVIAL EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI, lon:-98.69575782, lat:21.59028963}} | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 378475.38 | 378475.38 | 378475.38 | 378475.38 | 378475.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-11, contratista:BONIFACIO MORENO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:378475.38, importe_modificado:378475.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3815.0}} | {1823999/proyecto_INICIO, 1823999/proyecto_FIN, 1823999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401824000 | Proyecto de inversión | 499836.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499836.39, modificado:499836.39}} | REHABILITACIÓN DE CALLE JAZMÍN EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP - 157708 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 157708 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9402.0, meta_modificada:9402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA LA NORIA, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE RIVERA, CALLE JAZMIN HACÍA EL RÍO EN LA COLONIA LA NORIA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SLP, lon:-98.6542043, lat:21.5958818}} | 2020-08-24 | 2020-09-13 | 499836.39 | 499836.39 | 499836.39 | 499836.39 | 499836.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-12, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:499836.39, importe_modificado:499836.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9402.0}} | {1824000/proyecto_INICIO, 1824000/proyecto_FIN, 1824000/proyecto_PROCESO, 1824000/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401825454 | Proyecto de inversión | 375498.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375498.23, modificado:375498.23}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YOLIÁTL, VILLA DE RAMOS. - 161625 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 161625 | S | 235 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, direccion:PUEBLO YOLIÁTL, 78695 YOLIÁTL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE YOLIATL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, lon:-101.68532836, lat:22.89536144}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 375498.23 | 375498.23 | 375498.23 | 375498.23 | 375498.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102923, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, SLP, monto:375498.23, importe_modificado:375498.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825454/proyecto_INICIO, 1825454/proyecto_PROCESO, 1825454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826409 | Proyecto de inversión | 132933.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132933.38, modificado:132933.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE LABOR VIEJA DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 163998 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 163998 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:25, direccion:EJIDO LABOR VIEJA, 78903 LABOR VIEJA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 8 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LABOR VIEJA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, lon:-101.05458245, lat:22.73920244}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 132933.38 | 132933.38 | 132933.38 | 132933.38 | 132933.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {1826409/proyecto_PROCESO, 1826409/proyecto_INICIO, 1826409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826763 | Proyecto de inversión | 63234.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63234.43, modificado:63234.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE DUANA DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 164681 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ | 164681 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.25, meta_modificada:73.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:52, direccion:EJIDO SAN JERONIMO DE DUANA, 78902 SAN JERÓNIMO DE DUANA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE DUANA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTO, lon:-101.17778096, lat:22.54487775}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 63234.43 | 63234.43 | 63234.43 | 63234.43 | 63234.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.25}} | {1826763/proyecto_PROCESO, 1826763/proyecto_FIN, 1826763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826798 | Proyecto de inversión | 50501.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50501.21, modificado:50501.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 164750 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 164750 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.5, meta_modificada:58.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:EJIDO BARRANCAS, 78905 BARRANCAS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BARRANCAS MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, lon:-100.98819412, lat:22.73374187}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 50501.21 | 50501.21 | 50501.21 | 50501.21 | 50501.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.5}} | {1826798/proyecto_PROCESO, 1826798/proyecto_FIN, 1826798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401827855 | Proyecto de inversión | 715256 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715256.0, modificado:715256.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN CIRO DE ACOSTA LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA ASENTAMIENTO LINDAVISTA - 167703 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 167703 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 69 TRAMO JALPAN - RIVERDE KILÓMETRO 67 + 600 COLONIA LINDAVISTA, 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AV. GUADALUPE Y CALLE DE LA CRUZ, CARRETERA JALPAN - RIOVERDE , lon:-99.81276067, lat:21.65309432}} | 2020-10-26 | 2020-12-30 | 715256 | 715256 | 715256 | 715256 | 715256 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD10/SH/01/OD-13-20, contratista:VALENTE MARTINEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:715256.0, importe_modificado:715256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1827855/proyecto_INICIO, 1827855/proyecto_FIN, 1827855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401829688 | Proyecto de inversión | 2927557.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2927557.71, modificado:2927557.71}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DEL ARENAL ARENAL VIEJO - 173810 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 173810 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:19, direccion:RANCHO ESTANCIA DEL ARENAL, 78450 ESTANCIA DEL ARENAL (ARENAL VIEJO), AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DEL ARENAL EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.20070114, lat:22.36805221}} | 2020-05-11 | 2020-07-31 | 2927557.71 | 2927557.71 | 2927557.71 | 2927557.71 | 2927557.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH/R-33/IR/FISM/UC/001-2020, contratista:CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:2927557.71, importe_modificado:2927557.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1829688/proyecto_PROCESO, 1829688/proyecto_INICIO, 1829688/proyecto_FIN, 1829688/proyecto_PROCESO, 1829688/proyecto_FIN, 1829688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401829989 | Proyecto de inversión | 24700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2470.0, modificado:2470.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22230.0, modificado:22230.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 175103 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 175103 | S | 1 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:126, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79985 TRAMO TAMAZUNCHALE - ARROYO DE LOS PATOS KILÓMETRO 12 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO DE LOS PATOS, 79985 ARROYO DE LOS PATOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE- HUEJUTLA , lon:-98.69818362, lat:21.2322992}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ011/2020-70, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:24700.0, importe_modificado:24700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1829989/proyecto_INICIO, 1829989/proyecto_FIN, 1829989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831058 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5600.0, modificado:5600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50400.0, modificado:50400.0}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA EN BARRIO DEL CARMEN - 179022 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 179022 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - TAMAZUNCHALE KILÓMETRO 1 + 0 INTERIOR SN PUEBLO TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE OTHON Y , CERCA DEL ESTADIO A 30 ME, lon:-98.79626195, lat:21.26614767}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ009/2020-94, contratista:MA. DEL ROSARIO GALARZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:56000.0, importe_modificado:56000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1831058/proyecto_INICIO, 1831058/proyecto_FIN, 1831058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831340 | Proyecto de inversión | 148016 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148016.0, modificado:148016.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL JABALI MUNICIPIO DE AQUSIMON SLP - 180086 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 180086 | S | 321 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7040.0, meta_modificada:7040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE CESAREO GOMEZ EJIDO EL JABALI, 79760 EL JABALÍ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CESAREO GOMEZ Y CAMINO ELISEO BLANCO, CAMINO RED MOVIL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 5 KILOMETROS POR LA CARRETERA BENITO JUAREZ HA, lon:-99.2458235, lat:21.88510192}} | 2020-02-11 | 2020-02-22 | 148016 | 148016 | 148016 | 148016 | 148016 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97162, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON SLP, monto:148016.0, importe_modificado:148016.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7040.0}} | {1831340/proyecto_PROCESO, 1831340/proyecto_INICIO, 1831340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832186 | Proyecto de inversión | 54320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5432.0, modificado:5432.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48888.0, modificado:48887.6}} | CERCO - 183167 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 183167 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:310, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79980 TRAMO LA ´PROVIDENCIA - EL INFIERNILLO KILÓMETRO 17 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA EL INFIERNILLO, 79980 EL INFIERNILLO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALZADA BENITO JUAREZ Y , CRUZANDO LA PRIM, lon:-98.68611018, lat:21.31784474}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 54319.6 | 54319.6 | 54319.6 | 54319.6 | 54319.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ008/2020-97, contratista:JOSE LUIS GALARZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:54319.6, importe_modificado:54319.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} | {1832186/proyecto_FIN, 1832186/proyecto_PROCESO, 1832186/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832660 | Proyecto de inversión | 831597.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831597.51, modificado:831597.51}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SALITRAL DE CARRERA - 184776 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 184776 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SALITRAL DE CARRERA, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.08477244, lat:22.86578258}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 831597.51 | 831597.51 | 831597.51 | 831597.51 | 831597.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-03/ADQ/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:1339387.14, importe_modificado:1339387.14}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:113.0}} | {1832660/proyecto_INICIO, 1832660/proyecto_FIN, 1832660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832685 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:22000.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO, ZONA ORIENTE DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 184871 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 184871 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:CALLE HACIA EL DURAZNO EJIDO EL DURAZNO, 78994 EL DURAZNO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO, lon:-100.49724668, lat:22.33153568}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/ARM-R33-FISM/014-2020, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:1112100.0, importe_modificado:1112100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1832685/proyecto_INICIO, 1832685/proyecto_FIN, 1832685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832724 | Proyecto de inversión | 1324668.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324668.6, modificado:1324668.6}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATON - 184990 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 184990 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.04149863, lat:22.80637072}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 1324668.6 | 1324668.6 | 1324668.6 | 1324668.6 | 1324668.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-04/ADQ/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:1324668.6, importe_modificado:1324668.6}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:180.0}} | {1832724/proyecto_INICIO, 1832724/proyecto_FIN, 1832724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832734 | Proyecto de inversión | 139826.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139826.13, modificado:139826.13}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN FRANCISCO - 185012 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185012 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:69, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NUEVO SAN FRANCISCO, 00000 NUEVO SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.80633664, lat:22.82858807}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 139826.13 | 139826.13 | 139826.13 | 139826.13 | 139826.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-05/ADQ/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:1317309.33, importe_modificado:1317309.33}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:19.0}} | {1832734/proyecto_INICIO, 1832734/proyecto_FIN, 1832734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832735 | Proyecto de inversión | 36796.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36796.35, modificado:36796.35}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL SALTITO - 185017 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185017 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:29, direccion:INTERIOR SN RANCHO SAN PEDRO DEL SALTITO, 00000 SAN PEDRO DEL SALTITO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.78387084, lat:22.86810391}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 36796.35 | 36796.35 | 36796.35 | 36796.35 | 36796.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-05-ADQ/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:1317309.69, importe_modificado:1317309.69}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1832735/proyecto_INICIO, 1832735/proyecto_PROCESO, 1832735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833660 | Proyecto de inversión | 92385.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92385.22, modificado:92385.22}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS ENTRE CALLE OBREGON Y GALEANA, COLONIA HIDALGO - 188242 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 188242 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS COLONIA HIDALGO, 79080 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GALEANA, CALLE GENERAL ANAYA UBICADA EN CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS ENTRE CALLE OBREGON Y GALEANA D, lon:-99.01257098, lat:21.9745195}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 92385.22 | 92385.22 | 92385.22 | 92385.22 | 92385.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1833660/proyecto_PROCESO, 1833660/proyecto_FIN, 1833660/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833956 | Proyecto de inversión | 1852396.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852396.32, modificado:1852396.32}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP - 189130 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 189130 | S | 173 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2982.8, meta_modificada:2982.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA PROGRESO, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE MÉXICO CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE REFORMA ENFRENTE Y AUN COSTADO DEL CEME, lon:-98.67313491, lat:21.60076613}} | 2020-10-08 | 2020-11-21 | 1852396.32 | 1852396.32 | 1852396.32 | 1852396.32 | 1852396.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-IR-2020-01, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:1852396.32, importe_modificado:1852396.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2982.8}} | {1833956/proyecto_PROCESO, 1833956/proyecto_FIN, 1833956/proyecto_INICIO, 1833956/proyecto_PROCESO, 1833956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401834632 | Proyecto de inversión | 62613.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62613.32, modificado:62613.32}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES , EN AVENIDA CUARTA ENTRE CALLE CUARTA Y AVENIDA EJERCITO MEXICANO , COLONIA MENDEZ - 191117 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 191117 | S | 980 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA COLONIA MÉNDEZ, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUARTA Y AVENIDA EJERCITO MEXICANO, AVENIDA QUINTA UBICADA EN AVENIDA CUARTA ENTRE CALLE CUARTA Y AVENIDA EJERCITO MEXICANO DE LA COLO, lon:-98.99958083, lat:21.98511342}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1834632/proyecto_INICIO, 1834632/proyecto_FIN, 1834632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401835204 | Proyecto de inversión | 92400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92400.0, modificado:92400.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE DE LOS CASTILLO, ZONA SUR DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 192591 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 192591 | S | 67 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO EL AGUAJE DE LOS CASTILLOS, 78983 EL AGUAJE DE LOS CASTILLOS, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAYON Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE DE LOS CASTILLO, lon:-100.71758988, lat:22.31945585}} | 2020-12-07 | 2020-12-25 | 92400 | 92400 | 92400 | 92400 | 92400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/AEM-R33-FISM/016-2020, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:675500.0, importe_modificado:675500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:672.0}} | {1835204/proyecto_INICIO, 1835204/proyecto_FIN, 1835204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401835265 | Proyecto de inversión | 611736.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611736.54, modificado:611736.54}} | DESINSTALACION, INSTALACION Y SUMINSTRO DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE Y MOTOR ELECTRICO, EN POZO PROFUNDO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CD DEL MAIZ, S.L.P. - 192758 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 192758 | S | 5385 | 5006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:LA RINCONADA, 79320 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADO SOBRE LA BRECHA QUE LLEGA DESDE EL ARROYO LA CAÑADA., lon:-99.60850621, lat:22.41044309}} | 2020-03-13 | 2020-04-13 | 611736.54 | 611736.54 | 611736.54 | 611736.54 | 611736.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/008/2020-MOD, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:559256.52, importe_modificado:611736.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1835265/proyecto_INICIO, 1835265/proyecto_FIN, 1835265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401835592 | Proyecto de inversión | 410369 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410369.0, modificado:410369.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6 X 5.3 M. EST. REG. TIPO IEIFE PLANTEL EDUCATIVO E.I. CITLALLI - 193856 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 193856 | S | 323 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.4, meta_modificada:55.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:103, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ EJIDO LAS VÍBORAS, 79859 LAS VÍBORAS, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE EMILIANO ZAPATA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.71071111, lat:21.46398168}} | 2020-04-07 | 2020-06-15 | 410369 | 410369 | 410369 | 410369 | 410369 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SJ-006/OP-AD/R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:410369.0, importe_modificado:410369.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.4}} | {1835592/proyecto_FIN, 1835592/proyecto_INICIO, 1835592/proyecto_FIN, 1835592/proyecto_PROCESO, 1835592/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401835671 | Proyecto de inversión | 268229.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268229.03, modificado:268229.03}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO CRUZ FLORES YAÑEZ, TRAMO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA LOMA BONITA, SANTA MARIA DEL RIO SLP - 194188 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 194188 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BENITO CRUZ FLORES YAÑEZ COLONIA LOMA BONITA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE ROSARIO CASTELLANOS A UN COSTADO DE LA CARRETRA 57 UNA CU, lon:-100.72267668, lat:21.80616145}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 268229.03 | 268229.03 | 268229.03 | 268229.03 | 268229.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD021-A-FISM/2020, contratista:RODOLFO AGULAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:268229.03, importe_modificado:268229.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1835671/proyecto_PROCESO, 1835671/proyecto_INICIO, 1835671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401837861 | Proyecto de inversión | 564060.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564060.5, modificado:564060.5}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, MOCTEZUMA,S.LP. - 201173 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 201173 | S | 1640 | 1501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO PUEBLO MOCTEZUMA, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE FRANCISCO LEON, CALLE ABASOLO EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MANANTIAL OJO DE AGUA DENTRO DE LA CABECERA MUN, lon:-101.09557948, lat:22.74469659}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 564060.5 | 564060.5 | 564060.5 | 564060.5 | 564060.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837861/proyecto_INICIO, 1837861/proyecto_PROCESO, 1837861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401837965 | Proyecto de inversión | 379663.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379663.37, modificado:379663.37}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MOCTEZUMA, S.L.P. - 201496 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 201496 | S | 41 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO MOCTEZUMA, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, AVENIDA DE LA JUVENTUD LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE IGNAC, lon:-101.07851003, lat:22.75098442}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 379663.37 | 379663.37 | 379663.37 | 379663.37 | 379663.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:456.0}} | {1837965/proyecto_INICIO, 1837965/proyecto_FIN, 1837965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401838329 | Proyecto de inversión | 2577140.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577140.7, modificado:2577140.7}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA DURAZNO, TRAMO DE CALLE DURAZNO A CALLE FRESNOS - 202582 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 202582 | S | 204 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA DURAZNO COLONIA COLONIA LOS SALAZARES LAS PULCATRAS, 78413 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE DEL FRESNO, CALLE PIRUL EN LA COLONIA LOS SALAZARES CIRCULAR POR ANILLO PERIFERICO , lon:-101.01860596, lat:22.19622545}} | 2020-04-21 | 2020-08-03 | 2577140.7 | 2577140.7 | 2577140.7 | 2577140.7 | 2577140.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-01-2020, contratista:JUAN MANUEL PÉREZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:2149140.7, importe_modificado:2149140.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1838329/proyecto_FIN, 1838329/proyecto_PROCESO, 1838329/proyecto_INICIO, 1838329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401838471 | Proyecto de inversión | 372875.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372875.21, modificado:372875.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MOCTEZUMA, S.L.P. - 202955 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 202955 | S | 195 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.44, meta_modificada:185.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:27, direccion:EJIDO LA LUZ, 78904 LA LUZ, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.88160562, lat:22.76461172}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 372875.21 | 372875.21 | 372875.21 | 372875.21 | 372875.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-028-2020, contratista:MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1137480.58, importe_modificado:1137480.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.44}} | {1838471/proyecto_PROCESO, 1838471/proyecto_INICIO, 1838471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401838595 | Proyecto de inversión | 27521 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27521.0, modificado:27521.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN VILLA DE ARISTA - 203358 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 203358 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ 50 METROS AL NORESTE DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRIC, lon:-100.84734211, lat:22.64974871}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 27521 | 27521 | 27521 | 27521 | 27521 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92099, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:27521.0, importe_modificado:27521.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:175.0}} | {1838595/proyecto_INICIO, 1838595/proyecto_FIN, 1838595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401840439 | Proyecto de inversión | 29232 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29232.0, modificado:29232.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MURO FIRME (CONVENIO CON LOS BENEFICIARIOS) EN LA LOCALIDAD DE NORIA DEL GATO - 208628 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 208628 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:PUEBLO NORIA DEL GATO, 78689 NORIA DEL GATO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.17144545, lat:22.94471325}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 29232 | 29232 | 29232 | 29232 | 29232 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-09/ADQ/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:438480.0, importe_modificado:438480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2400.0}} | {1840439/proyecto_INICIO, 1840439/proyecto_FIN, 1840439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401840532 | Proyecto de inversión | 33750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33750.0, modificado:33750.0}} | CONSTRUCCIÓNDE TUBERIA DE SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD CAÑADA GRANDE - 208880 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 208880 | S | 210 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:RANCHERIA CAÑADA GRANDE, 78450 CAÑADA GRANDE, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.07559044, lat:22.45317747}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:33750.0, importe_modificado:33750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1840532/proyecto_INICIO, 1840532/proyecto_FIN, 1840532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401841636 | Proyecto de inversión | 475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:475000.0}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES LOCALIDAD SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA - 212254 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 212254 | S | 1515 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CUARTEL IV - PLANTA TRATADORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 350 CUARTEL CUARTEL IV, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y CARRETERA SAN MARTIN CHAL A TAN, lon:-98.6491963, lat:21.3707921}} | 2020-09-07 | 2020-10-30 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-DRE05/2020, contratista:JOSE REYNAGA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:475000.0, importe_modificado:475000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1841636/proyecto_INICIO, 1841636/proyecto_FIN, 1841636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401842540 | Proyecto de inversión | 166779 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166779.0, modificado:166779.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN ZONA 2 (TANCHAUIL SEGUNDA SECCION,AKANTZEN, BRASIL, TANCHAUILCENTRO, FRIJOLILLO, (PROGRESO), LEJEM) - 215059 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 215059 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:55, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA EL PROGRESO, 79830 COLONIA EL PROGRESO, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE 02 DE FEBRERO, CALLE ORTA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA LOC, lon:-98.88048115, lat:21.58702214}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 166779 | 166779 | 166779 | 166779 | 166779 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/IR-ADQ-05, contratista:MELISSA ZUMAYA GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1234164.6, importe_modificado:1234164.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1842540/proyecto_INICIO, 1842540/proyecto_FIN, 1842540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401843424 | Proyecto de inversión | 37554.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37554.36, modificado:37554.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA - 217514 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 217514 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BOCANEGRA, CALLE VICENTE GUERRERO 50 METROS AL SUR DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA CABECE, lon:-100.8529475, lat:22.63909089}} | 2020-01-01 | 2020-04-15 | 37554.36 | 37554.36 | 37554.36 | 37554.36 | 37554.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92098, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:37554.36, importe_modificado:37554.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1843424/proyecto_INICIO, 1843424/proyecto_PROCESO, 1843424/proyecto_FIN, 1843424/proyecto_INICIO, 1843424/proyecto_PROCESO, 1843424/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844511 | Proyecto de inversión | 233490.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233490.6, modificado:233490.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN ZONA 3 ( ALTAVISTA, POZO BLANCO II, POZO BLANCO I, ALTAMIRA, CRUCERO DE LEJEM, LAS ADJUNTAS, MAP-ITZE, KIDTE, SINAI, (SAN ANTONIO), LANASH) - 220829 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 220829 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO PUEBLO SAN ANTONIO, 79830 SAN ANTONIO, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE VICENTE FOX, CALLE 10 DE MAYO LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFEERENTES PUNTOS SE PUEDE TOMAR DE REFERENCIA LA, lon:-98.90279625, lat:21.62014879}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 233490.6 | 233490.6 | 233490.6 | 233490.6 | 233490.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/IR-ADQ-04, contratista:MELISSA ZUMAYA GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1167453.0, importe_modificado:1167453.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1844511/proyecto_INICIO, 1844511/proyecto_FIN, 1844511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844997 | Proyecto de inversión | 437020.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437020.12, modificado:437020.12}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE BACHILLERATO - 222507 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 222507 | S | 245 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO PUEBLO SAN ANTONIO, 79830 SAN ANTONIO, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE CORONEL GREGORIO ORTA, CALLEJON EL GALLO LA ACCION SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL PASANDO EL, lon:-98.90290647, lat:21.62019684}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 437020.12 | 437020.12 | 437020.12 | 437020.12 | 437020.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FISM/2020/AD-15, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:437020.12, importe_modificado:437020.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1844997/proyecto_INICIO, 1844997/proyecto_FIN, 1844997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848527 | Proyecto de inversión | 3500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.0, modificado:3500.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA 3ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DE LA CRUZ - 232515 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 232515 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA COLONIA DE LA CRUZ, 78450 COLONIA DE LA CRUZ, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DE LA CRUZ EN EL MUNI, lon:-101.10948213, lat:22.43081107}} | 2020-11-09 | 2020-12-11 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-11/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1848527/proyecto_FIN, 1848527/proyecto_PROCESO, 1848527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Equipamiento de vivienda con un Estufa Ecológica 3era Etapa, trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848643 | Proyecto de inversión | 105311.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105311.43, modificado:105311.43}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 MUROS FIRMES EN SANTA CRUZEJIDO RANCHO NUEVO - 232881 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 232881 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:115, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EJIDO RANCHO NUEVO, 79760 RANCHO NUEVO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE VICENTE FOX, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO BENITO JUAREZ PO, lon:-99.03751233, lat:21.69811108}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 105311.43 | 105311.43 | 105311.43 | 105311.43 | 105311.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1848643/proyecto_FIN, 1848643/proyecto_PROCESO, 1848643/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848860 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA 3ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO - 233615 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 233615 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:66, direccion:RANCHERIA EL SALTO, 78450 EL SALTO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENTREGARON EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.0507872, lat:22.43612873}} | 2020-11-09 | 2020-12-11 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-11/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1848860/proyecto_INICIO, 1848860/proyecto_FIN, 1848860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Equipamiento de vivienda con un Estufa Ecológica 3era Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848875 | Proyecto de inversión | 3500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.0, modificado:3500.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA 3ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL SOLDADILLO - 233661 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 233661 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:RANCHERIA EL SOLDADILLO, 78450 EL SOLDADILLO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION E ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.22534329, lat:22.58443536}} | 2020-11-09 | 2020-12-11 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-11/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1848875/proyecto_INICIO, 1848875/proyecto_FIN, 1848875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Equipamiento de vivienda con un Estufa Ecológica 3era Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849128 | Proyecto de inversión | 2096.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096.15, modificado:2096.15}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DE LA CRUZ - 234506 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMEINTO DE AHUALULCO | 234506 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:RANCHERIA COLONIA DE LA CRUZ, 78450 COLONIA DE LA CRUZ, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P, lon:-101.10191294, lat:22.43198129}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1849128/proyecto_INICIO, 1849128/proyecto_FIN, 1849128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Mejoramiento a la Vivienda con Techo Firme con Lamina Galvanizada Segunda Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849173 | Proyecto de inversión | 2096.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096.15, modificado:2096.15}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PEDREGAL - 234723 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 234723 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:28, direccion:AVENIDA DE LOS ROSALES RANCHERIA EL PEDREGAL, 78450 PEDREGAL, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA DE LOS ROSALES Y CALLE DALAS, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE AHUALULC, lon:-101.15541153, lat:22.44076148}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1849173/proyecto_INICIO, 1849173/proyecto_FIN, 1849173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Mejoramiento a la Vivienda con Techo Firme con Lamina Galvanizada Segunda Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849179 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 234765 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 234765 | S | 80 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:CALLE LINLA AL PUERTO DE TANTZOTZOB EJIDO LA YERBABUENA, 79760 YERBABUENA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LA LAJA A LINJA Y CAMINO LINJA AL PUERTO DE TANTZOTZOB, CAMINO PUERTO DE TANTZOTOB A LA YERBABUENA PARTIENDO DE LA , lon:-99.12113087, lat:21.64529339}} | 2020-06-16 | 2020-08-15 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/AD/150/YERBABUENA, contratista:NJDEVS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:392.0}} | {1849179/proyecto_INICIO, 1849179/proyecto_FIN, 1849179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849483 | Proyecto de inversión | 2096.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096.15, modificado:2096.15}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS - 235746 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 235746 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:RANCHERIA LOS CERRITOS, 78450 LOS CERRITOS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S,L.P, lon:-101.22997118, lat:22.61792302}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1849483/proyecto_INICIO, 1849483/proyecto_PROCESO, 1849483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Mejoramiento a la Vivienda con Techo Firme con Lamina Galvanizada Segunda Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849502 | Proyecto de inversión | 16769.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16769.2, modificado:16769.2}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MINA BLANCA - 235800 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 235800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:76, direccion:RANCHERIA MINA BLANCA, 78450 MINA BLANCA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MINA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.2796452, lat:22.35987664}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 16769.2 | 16769.2 | 16769.2 | 16769.2 | 16769.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1849502/proyecto_PROCESO, 1849502/proyecto_FIN, 1849502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Mejoramiento a la Vivienda con Techo Firme con Lamina Galvanizada Segunda Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849634 | Proyecto de inversión | 12520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12520.0, modificado:12520.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TAMPATE - 236182 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236182 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE BENITO JUAREZ A TAMPATE EJIDO TAMPATE 2DA SECCION, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AQUISMON A ENTRONQUE LOMA BONITA Y CAMINO TAMPATE TAMAPATZ, DE LA CABECERA MUNICIPAL 3 KILOMETROS HASTA TAMPATE 4 S, lon:-99.03228359, lat:21.63374048}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 12520 | 12520 | 12520 | 12520 | 12520 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1849634/proyecto_INICIO, 1849634/proyecto_FIN, 1849634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849635 | Proyecto de inversión | 15745 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15745.0, modificado:15745.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD CRUZ DE GUADALUPE - 236185 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236185 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion:CALLE CAMINO A LA CUCHILLA EJIDO CRUZ DE GUADALUPE, 79760 LA CRUZ DE GUADALUPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A LA CUCHILLA Y CAMINO UNION DE GUADALUPE A LA CRUZ DE GUADALUPE, DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA , lon:-99.16168257, lat:21.64758538}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 15745 | 15745 | 15745 | 15745 | 15745 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {1849635/proyecto_FIN, 1849635/proyecto_PROCESO, 1849635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849657 | Proyecto de inversión | 26000.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.24, modificado:26000.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA LOS CORRALES - 236252 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236252 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:93, direccion:CALLE SANTA ANITA DOS TANCHANACO EJIDO LA CAÑADA, 79760 LA CAÑADA (LOS CORRALES), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO MATEO CARDOS RAMOS Y CAMINO PRINCIPAL TANCHANACO SANTA ANITA DOS, DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TAMBA, lon:-99.15204671, lat:21.86845394}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 26000.24 | 26000.24 | 26000.24 | 26000.24 | 26000.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {1849657/proyecto_INICIO, 1849657/proyecto_FIN, 1849657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849807 | Proyecto de inversión | 23879.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23879.38, modificado:23879.38}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD TAMPAXAL AQUISMON SLP - 236567 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236567 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LA SOLEDAD, 79760 LA SOLEDAD, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, SE TOMA LA CARRETERA A TAMAZUNCHALE Y A 15 KM SE TOMA EL ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL, lon:-99.04349964, lat:21.48796139}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 23879.38 | 23879.38 | 23879.38 | 23879.38 | 23879.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97226, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:23879.38, importe_modificado:23879.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1849807/proyecto_INICIO, 1849807/proyecto_FIN, 1849807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849816 | Proyecto de inversión | 26725.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26725.02, modificado:26725.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PAXALJÁ - 236587 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236587 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE ZARAGOZA EJIDO PAXALJA, 79760 PAXALJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 1 KILOMETRO AL ENTRONQUE AL SOTANO DE LAS GOLONDRIAS Y CONTINUAR 3 KILOMET, lon:-99.06937595, lat:21.57312272}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 26725.02 | 26725.02 | 26725.02 | 26725.02 | 26725.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97268, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:26752.02, importe_modificado:26752.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1849816/proyecto_INICIO, 1849816/proyecto_FIN, 1849816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850006 | Proyecto de inversión | 2096.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096.15, modificado:2096.15}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL TULILLO SAN NICOLÁS - 237155 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 237155 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:64, direccion:BOULEVARD MEXICO RANCHERIA EL TULILLO SAN NICOLAS, 78450 EL TULILLO (SAN NICOLÁS), AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MEXICO Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TULILLO SAN NICOLAS EN EL MUNICIPIO DE A, lon:-101.2763671, lat:22.58183806}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1850006/proyecto_INICIO, 1850006/proyecto_FIN, 1850006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Mejoramiento a la Vivienda con Techo Firme con Lamina Galvanizada Segunda Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850451 | Proyecto de inversión | 235600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235600.0, modificado:235600.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR GRAL. ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 238569 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 238569 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:CALLE JUAN RULFO EJIDO JALPILLA, 79935 JALPILLA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO SUR Y CALLE CUAUHTÉMOC SUR, CALLE 5 DE MAYO ATRÁS DE IGLESIA BAUTISTA EL SEMBRADOR, lon:-98.87380743, lat:21.39252481}} | 2020-11-16 | 2020-12-25 | 235600 | 235600 | 235600 | 235600 | 235600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-062/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:GENARO CRUZ AZUARA, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:235600.0, importe_modificado:235600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1850451/proyecto_PROCESO, 1850451/proyecto_INICIO, 1850451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850545 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 238852 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 238852 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.966354, lat:21.546249}} | 2020-04-03 | 2020-05-04 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM-2020-AD-012, contratista:MATIAS SALINAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1850545/proyecto_INICIO, 1850545/proyecto_PROCESO, 1850545/proyecto_FIN, 1850545/proyecto_INICIO, 1850545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850573 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12500.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN ANTONIO LOCALIDAD TANCHAHUIL SEGUNDA SECCIÓN - 238905 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 238905 | S | 91 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TANCHAUIL SEGUNDA SECCION, 79833 TANCHAHUIL SEGUNDA SECCIÓN, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.9207851, lat:21.60629258}} | 2020-06-08 | 2020-07-08 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/AD-ADQ-14, contratista:MIGUEL RAMOS SALVADOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:300001.06, importe_modificado:300001.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1850573/proyecto_INICIO, 1850573/proyecto_PROCESO, 1850573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850606 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN ANTONIO LOCALIDAD TANCHAHUIL - 239009 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 239009 | S | 112 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO TANCHAHUIL, 79830 TANCHAHUIL, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE PRINCIPAL LAS ACCIONES PARTEN DESDE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.89892094, lat:21.59375562}} | 2020-06-08 | 2020-07-08 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/AD-ADQ-14, contratista:MIGUEL RAMOS SALVADOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:300001.06, importe_modificado:300001.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1850606/proyecto_INICIO, 1850606/proyecto_PROCESO, 1850606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850831 | Proyecto de inversión | 17500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:17500.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA 3ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COYOTILLOS - 239627 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 239627 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE COYOTILLOS, 78450 SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS), AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES ESTÁN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRE, lon:-101.16838546, lat:22.38421099}} | 2020-11-09 | 2020-12-11 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-11/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1850831/proyecto_FIN, 1850831/proyecto_PROCESO, 1850831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Equipamiento de vivienda con un Estufa Ecológica 3era Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850854 | Proyecto de inversión | 271729.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271729.69, modificado:269279.35}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LAS LAGUNAS-ABREGO - 239682 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 239682 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:22, direccion:RANCHERIA LAS LAGUNAS, 78885 LAS LAGUNAS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS LAGUNAS, lon:-100.38027973, lat:22.72493407}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 269279.35 | 269279.35 | 269279.35 | 269279.35 | 269279.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92090, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:269729.35, importe_modificado:269729.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1850854/proyecto_PROCESO, 1850854/proyecto_FIN, 1850854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851021 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN AQUISMÓN LOCALIDAD TAMBAQUE AQUISMON SLP - 240127 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 240127 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.26, meta_modificada:45.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:CALLE LA GARITA TAMBAQUE EJIDO TAMBAQUE, 79760 TAMBAQUE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL, lon:-99.0426439, lat:21.68742471}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101240, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:10500.0, importe_modificado:10500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.26}} | {1851021/proyecto_PROCESO, 1851021/proyecto_INICIO, 1851021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851046 | Proyecto de inversión | 117340 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117340.0, modificado:117340.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD JAGÜEY CERCADO - 240176 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 240176 | S | 108 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.99, meta_modificada:339.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:221, direccion:CALLE PRINCIPAL JAGUEY CERCADO EJIDO JAGUEY CERCADO, 79760 JAGÜEY CERCADO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.13459036, lat:21.63562099}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 117340 | 117340 | 117340 | 117340 | 117340 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101376, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:117340.0, importe_modificado:117340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.99}} | {1851046/proyecto_INICIO, 1851046/proyecto_FIN, 1851046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851055 | Proyecto de inversión | 4790 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4790.0, modificado:4790.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA UNION DE GUADALUPE AQUISMON SLP - 240193 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 240193 | S | 169 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.23, meta_modificada:43.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL LA UNION DE GUADALUPE EJIDO LA UNION DE GUADALUPE, 79760 LA UNIÓN DE GUADALUPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EDECDCDWCCCCCCCCCCCCCCCDCCWCDCDWCDWCWDCW, lon:-99.10559758, lat:21.60188299}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101381, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:4790.0, importe_modificado:4790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.23}} | {1851055/proyecto_PROCESO, 1851055/proyecto_INICIO, 1851055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851327 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA 3ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA - 240896 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 240896 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA, 78450 SANTA TERESA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TEREA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.3037359, lat:22.38501944}} | 2020-11-09 | 2020-12-11 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-11/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1851327/proyecto_PROCESO, 1851327/proyecto_INICIO, 1851327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Equipamiento de vivienda con un Estufa Ecológica 3era Etapa, trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-29}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851458 | Proyecto de inversión | 6632 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6632.0, modificado:6632.0}} | REHABILITACION DE 2 MUROS FIRMES EN TAMPATE 4TA SECCION AQUISMON SLP - 241360 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SGSDGDSG | 241360 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:EJIDO XZVXZVZX, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DHGFGCXCXCDSGGSDGGDGHDH, lon:-99.03125228, lat:21.63443195}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 6632 | 6632 | 6632 | 6632 | 6632 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97321, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:6632.0, importe_modificado:6632.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1851458/proyecto_INICIO, 1851458/proyecto_FIN, 1851458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851677 | Proyecto de inversión | 96426.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96426.82, modificado:96426.82}} | REHABILITACIÓN DE 17 TECHOS FIRMES LOCALIDAD DEL BARRIO LA CRUZ AQUISMON SLP. - 242127 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GKGDKGKGK | 242127 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:EJIDO FGFGJJJGJ, 79760 BARRIO LA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , KUYKYUUKYKUYKTKRTYRT, lon:-99.05586226, lat:21.51961454}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 96426.82 | 96426.82 | 96426.82 | 96426.82 | 96426.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101602, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:96426.82, importe_modificado:96426.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} | {1851677/proyecto_FIN, 1851677/proyecto_PROCESO, 1851677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851845 | Proyecto de inversión | 221519.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221519.4, modificado:221519.4}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON - 242689 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 242689 | S | 1136 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:893.47, meta_modificada:893.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AQUISMON PUEBLO AQUISMON, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DDDDDDDDDDDDDDDDDD, lon:-99.01922655, lat:21.6229541}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 221519.4 | 221519.4 | 221519.4 | 221519.4 | 221519.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102640, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:221519.4, importe_modificado:221519.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:893.47}} | {1851845/proyecto_INICIO, 1851845/proyecto_FIN, 1851845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851981 | Proyecto de inversión | 32469.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32469.97, modificado:32469.97}} | MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD ALITZÉ - 243074 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243074 | S | 386 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.52, meta_modificada:271.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL ALITZE EJIDO ALITZE, 79760 ALITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.07573457, lat:21.56010636}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 32469.97 | 32469.97 | 32469.97 | 32469.97 | 32469.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97338, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:32469.97, importe_modificado:23469.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.52}} | {1851981/proyecto_PROCESO, 1851981/proyecto_INICIO, 1851981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852062 | Proyecto de inversión | 8399.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8399.97, modificado:8399.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO GANADERO EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNOS - 243301 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243301 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:724.14, meta_modificada:724.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:87, direccion:CALLE LOD HORNOS EJIDO LOD HORNOS, 79760 LOS HORNOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOD HORNOS Y , HGFHRGJHRHFJHGHHHKJKJFNVHVBHGBVHVBVHVDBVJBHFDEFJRHG, lon:-99.0706497, lat:21.49174297}} | 2020-05-02 | 2020-05-31 | 8399.97 | 8399.97 | 8399.97 | 8399.97 | 8399.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102933, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:8399.97, importe_modificado:8399.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:724.14}} | {1852062/proyecto_FIN, 1852062/proyecto_PROCESO, 1852062/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852104 | Proyecto de inversión | 5000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.02, modificado:5000.02}} | REHABILITACIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MANTEZULEL,AQUISMON S.L.P. - 243391 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | VHKJKILUUH | 243391 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:EJIDO OBIOYGO, 79760 MANTEZULEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , BHUKHBHHHKBHUKUVB, lon:-99.05580738, lat:21.62786854}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 5000.02 | 5000.02 | 5000.02 | 5000.02 | 5000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98817, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:5176.79, importe_modificado:5176.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1852104/proyecto_INICIO, 1852104/proyecto_FIN, 1852104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852140 | Proyecto de inversión | 15108.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15108.09, modificado:15108.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA AQUISMON SLP - 243464 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243464 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:76, direccion:CALLE LA PEÑA BLANCA EJIDO LA PEÑA BLANCA, 79760 LA PEÑA BLANCA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lon:-99.11465065, lat:21.53466557}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 15108.09 | 15108.09 | 15108.09 | 15108.09 | 15108.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102573, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:21642.44, importe_modificado:21642.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1852140/proyecto_FIN, 1852140/proyecto_INICIO, 1852140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852163 | Proyecto de inversión | 32471.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32471.6, modificado:32471.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS AQUISMON SLP - 243523 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243523 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:232, direccion:CALLE LAS ANIMAS EJIDO LAS ANIMAS, 79760 LAS ÁNIMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.06459704, lat:21.5198603}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 32471.6 | 32471.6 | 32471.6 | 32471.6 | 32471.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97405, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:32471.6, importe_modificado:32471.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {1852163/proyecto_INICIO, 1852163/proyecto_FIN, 1852163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852231 | Proyecto de inversión | 30390 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30390.0, modificado:30390.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL LAUREL MUNICIPIO DE VENADO SLP - 243693 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO SLP | 243693 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:30, direccion:CALLE DEL VALLE RANCHERIA EL LAUREL, 78933 EL LAUREL, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS PALMAS Y , SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA CASA DE SALUD Y CRECA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD EN EL LAUREL VENADO SLP, lon:-101.20767422, lat:22.96738068}} | 2020-11-16 | 2020-12-05 | 30390 | 30390 | 30390 | 30390 | 30390 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SG-06-OB-21/2020, contratista:ROSAURA GUTIERREZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:121560.0, importe_modificado:121560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852231/proyecto_PROCESO, 1852231/proyecto_INICIO, 1852231/proyecto_FIN, 1852231/proyecto_PROCESO, 1852231/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852879 | Proyecto de inversión | 648131.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648131.39, modificado:648131.39}} | REHABILITACIÓN DE CALLE REFORMA CON CARPETA ALFALTICA EN SAN CIRO DE ACOSTA LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA BARRIO DE SAN ANTONIO - 245143 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 245143 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4100.0, meta_modificada:4100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA BARRIO SAN ANTONIO, 79686 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZEPEDA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE GUADALUPE VICTORIA SE LOCALIZA AL LADO SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA PARALE, lon:-99.8226888, lat:21.64542373}} | 2020-12-14 | 2020-12-24 | 648131.39 | 648131.39 | 648131.39 | 648131.39 | 648131.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD13/SE/03/OA-16-20, contratista:CONSTRUCCIONES HAIDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:648131.39, importe_modificado:648131.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4100.0}} | {1852879/proyecto_INICIO, 1852879/proyecto_FIN, 1852879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852973 | Proyecto de inversión | 107996 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107996.0, modificado:107996.0}} | CONSTRUCCION DE 2 RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD LA CARDONA, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P10) - 245406 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 245406 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL Y LAS FLORES INTERIOR SN PUEBLO LA CARDONA, 79560 LA CARDONA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAS FLORES, PASANDO EL ARROYO SOBRE CAMINO PRINCIPAL, lon:-100.73944458, lat:21.7604627}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 107996 | 107996 | 107996 | 107996 | 107996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD030-FISM/2020, contratista:EDIFICACIONES E INGENIERIA SAN JUAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:539980.0, importe_modificado:539980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1852973/proyecto_INICIO, 1852973/proyecto_PROCESO, 1852973/proyecto_INICIO, 1852973/proyecto_PROCESO, 1852973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853119 | Proyecto de inversión | 54097.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54097.87, modificado:54097.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO - 245737 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 245737 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.95, meta_modificada:83.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN ISIDRO EJIDO SAN ISIDRO, 79760 SAN ISIDRO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.0388544, lat:21.52297645}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 54097.87 | 54097.87 | 54097.87 | 54097.87 | 54097.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97341, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:54097.87, importe_modificado:54097.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.95}} | {1853119/proyecto_PROCESO, 1853119/proyecto_INICIO, 1853119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853185 | Proyecto de inversión | 65914.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65914.82, modificado:65914.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA CUCHILLA - 245900 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 245900 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.29, meta_modificada:102.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL LA CUCHILLA EJIDO LA CUCHILLA, 79760 LA CUCHILLA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.17823641, lat:21.68862455}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 65914.82 | 65914.82 | 65914.82 | 65914.82 | 65914.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98809, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:65914.82, importe_modificado:65914.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.29}} | {1853185/proyecto_FIN, 1853185/proyecto_PROCESO, 1853185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853219 | Proyecto de inversión | 46700.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46700.38, modificado:46700.38}} | REHABILITACIÓN DE 15 TECHOS FIRMESEN LA LOCALIDAD YERBABUENA ,AQUISMON S.L.P. - 246047 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DGSDGSDGS | 246047 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:EJIDO BFGHDFHDF, 79760 YERBABUENA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , FDGHDFHDFHHHERTED, lon:-99.1212328, lat:21.64540308}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 46700.38 | 46700.38 | 46700.38 | 46700.38 | 46700.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103165, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:46700.38, importe_modificado:46700.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.0}} | {1853219/proyecto_INICIO, 1853219/proyecto_FIN, 1853219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853907 | Proyecto de inversión | 302578.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302578.22, modificado:302578.22}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS ALTEÑAS, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 248403 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ | 248403 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:142, direccion:PUEBLO LAS ALTEÑAS, 78904 LAS ALTEÑAS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN ALGUNAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAS ALTEÑAS MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.22003961, lat:22.68637277}} | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 302578.22 | 302578.22 | 302578.22 | 302578.22 | 302578.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-027-2020, contratista:MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:302578.22, importe_modificado:302578.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1853907/proyecto_FIN, 1853907/proyecto_PROCESO, 1853907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854192 | Proyecto de inversión | 9537.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9537.99, modificado:9537.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TAMPATE MUNICIPIO DE AQUISMON - 249207 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 249207 | S | 1719 | 1640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPATE EJIDO TAMPATE, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.03236942, lat:21.63437876}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 9537.99 | 9537.99 | 9537.99 | 9537.99 | 9537.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97348, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:9537.0, importe_modificado:9537.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1854192/proyecto_INICIO, 1854192/proyecto_FIN, 1854192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401863581 | Proyecto de inversión | 37120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37120.0, modificado:37120.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD PAXALJÁ,AQUISMON SLP - 251108 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | EWFWEFWEFWEF | 251108 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:EJIDO CSDFWERFGFGE, 79760 PAXALJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EWFEWFWEFWEFWEFEWFWEF, lon:-99.06935416, lat:21.57272363}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 37120 | 37120 | 37120 | 37120 | 37120 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97285, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:37120.0, importe_modificado:37120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1863581/proyecto_INICIO, 1863581/proyecto_FIN, 1863581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864422 | Proyecto de inversión | 292498.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292498.55, modificado:292498.55}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD AQUISMÓN CAB MUNICIPAL,AQUISMON SLP. - 253390 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | FDGFDGDFGA | 253390 | S | 1136 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:541.0, meta_modificada:541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:EJIDO FHDHFHDF, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EFGERGREGREGEGRGRGER, lon:-99.0186342, lat:21.61876328}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 292498.55 | 292498.55 | 292498.55 | 292498.55 | 292498.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97503, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUUISMON, monto:292498.55, importe_modificado:292498.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:541.0}} | {1864422/proyecto_PROCESO, 1864422/proyecto_INICIO, 1864422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864551 | Proyecto de inversión | 28900.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28900.8, modificado:28900.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS MUNICIPIO DE AQUISMON - 253669 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253669 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS REMEDIOS EJIDO LOS REMEDIOS, 79760 LOS REMEDIOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CABECERA AQUISMON Y CAMINO TANCHANACO A LOS REMEDIOS , CABECERA DE AQUISMON POR BENITO JUAREZ TANCHANACO, DESVIACION , lon:-99.16417967, lat:21.91107396}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 28900.8 | 28900.8 | 28900.8 | 28900.8 | 28900.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101450, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:28900.0, importe_modificado:28900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1864551/proyecto_FIN, 1864551/proyecto_INICIO, 1864551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864625 | Proyecto de inversión | 5176.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5176.79, modificado:5176.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA SLP - 253825 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253825 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL LA CUCHILLA EJIDO LA CUCHILLA, 79760 LA CUCHILLA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CABECERA AQUISMON Y CAMINO AQUISMON A LA CUCHILLA , AQUISMON ENTRONQUE LA LAJA POR LINJA PASANDO SAN MIGUEL Y YERBABUENA,, lon:-99.17838271, lat:21.68872726}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 5176.79 | 5176.79 | 5176.79 | 5176.79 | 5176.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98817, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:5176.79, importe_modificado:5176.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1864625/proyecto_FIN, 1864625/proyecto_PROCESO, 1864625/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864633 | Proyecto de inversión | 7828 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7828.0, modificado:7828.0}} | REHABILITACIÓN DE 2 MUROS FIRMES EN CABECERA DE AQUISMON SLP - 253838 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253838 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA PUEBLO AQUISMON CENTRO, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CABECERA AQUISMON Y CALLE CABECERA AQUISMON , CABECERA AQUISMON, lon:-99.02026463, lat:21.62008539}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 7828 | 7828 | 7828 | 7828 | 7828 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:7999.41, importe_modificado:7999.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {1864633/proyecto_INICIO, 1864633/proyecto_FIN, 1864633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865047 | Proyecto de inversión | 1286146.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286146.78, modificado:1286146.77}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PABLO NERUDA DE CALLE PROLONGACIÓN JACARANDAS HACIA EL SUR, COLONIA BUSTAMANTE III. - 254703 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 254703 | S | 100 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2161.8, meta_modificada:2161.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PABLO NERUDA INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT CARLOS JONGUITUD BARRIOS (BUSTAMANTE), 78784 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION JACARANDAS Y CALLE BUSTAMANTE, ESTA COLONIA SE UBICA AL SUR PONI, lon:-100.65994041, lat:23.64971107}} | 2020-05-04 | 2020-06-05 | 1286146.77 | 1286146.77 | 1286146.77 | 1286146.77 | 1286146.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/003-2020, contratista:TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:77090.23, importe_modificado:77090.23}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/003-2020, contratista:TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1363237.0, importe_modificado:1363237.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2161.8}} | {1865047/proyecto_PROCESO, 1865047/proyecto_FIN, 1865047/proyecto_INICIO, 1865047/proyecto_FIN, 1865047/proyecto_INICIO, 1865047/proyecto_PROCESO, 1865047/proyecto_FIN, 1865047/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865854 | Proyecto de inversión | 966000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966000.0, modificado:966000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LAS ANONAS DEL MUNICIPIO DE AQUISMON - 256965 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 256965 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO SAN PEDRO DE LAS ANONAS, 79760 SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO DE LAS ANONAS Y CALLE VITERVO CRUZ, AQUISMON CAMONO TANCHANACO TAM, lon:-99.05238506, lat:21.7457873}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 966000 | 966000 | 966000 | 966000 | 966000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1385/AD/06, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:962835.11, importe_modificado:962835.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:547.0}} | {1865854/proyecto_PROCESO, 1865854/proyecto_FIN, 1865854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866214 | Proyecto de inversión | 1200.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200.02, modificado:1200.02}} | REHABILITACIÓN DE 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD EUREKA,AQUISMON S.L.P. - 257828 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ERERYERYRHYUUJJ | 257828 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:EJIDO FGJYJYJTYJ, 79760 EUREKA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , HJYEHTHHTJFNFDSJSKSS, lon:-99.01850484, lat:21.5766068}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 1200.02 | 1200.02 | 1200.02 | 1200.02 | 1200.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97287, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1200.02, importe_modificado:1200.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1866214/proyecto_PROCESO, 1866214/proyecto_FIN, 1866214/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866758 | Proyecto de inversión | 1540 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540.0, modificado:1540.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA - 258986 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 258986 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:RANCHERIA LA HIGUERA, 78450 LA HIGUERA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.17250632, lat:22.42462866}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1866758/proyecto_INICIO, 1866758/proyecto_PROCESO, 1866758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisición de block para construcción de muro firme 2da etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-05}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866959 | Proyecto de inversión | 2747 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2747.0, modificado:2747.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA PETRONILAS - 259472 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 259472 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:RANCHERIA SANTA PETRONILAS, 78450 SANTA PETRONILAS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA PETRONILAS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.21769494, lat:22.44457027}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 2747 | 2747 | 2747 | 2747 | 2747 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1866959/proyecto_FIN, 1866959/proyecto_PROCESO, 1866959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisición de block para construcción de muro firme 2da etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-05}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401867578 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TANLEAB UNO (TANLEAB II, TZINEJA I, TZINEJA II Y, SAN JOSE, TANDZUMADZ, CABECERA MUNICIPAL) - 260948 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 260948 | S | 1700 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL TANLEAB I SECCION TANLEAB I, 79880 TANLEAB UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE TANLEAB I Y VARIAS LOCALIDADES, lon:-98.95571957, lat:21.54284965}} | 2020-10-13 | 2020-11-11 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-046, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1867578/proyecto_INICIO, 1867578/proyecto_FIN, 1867578/proyecto_INICIO, 1867578/proyecto_PROCESO, 1867578/proyecto_FIN, 1867578/proyecto_PROCESO, 1867578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869066 | Proyecto de inversión | 392048.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392048.2, modificado:392048.2}} | AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL CORITO EN EL MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 264834 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 264834 | S | 570 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, direccion:CALLE SAN JOSE EJIDO ALAQUINES, 79360 SAN JOSÉ DEL CORITO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CERCA DE LA ESCUELA, lon:-99.50760256, lat:22.00674112}} | 2020-10-28 | 2020-11-28 | 392048.2 | 392048.2 | 392048.2 | 392048.2 | 392048.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.COM.SE.OA.R33.005/2020, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:392048.2, importe_modificado:392048.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {1869066/proyecto_PROCESO, 1869066/proyecto_INICIO, 1869066/proyecto_FIN, 1869066/proyecto_PROCESO, 1869066/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869239 | Proyecto de inversión | 819999.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819999.72, modificado:820000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 265256 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIOS AXTLA DE TERRAZAS | 265256 | S | 3397 | 4317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO LA LIBERTAD, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE VICENTE GUERRERO, DETRÁS DE ESC. SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ, lon:-98.87815282, lat:21.44041719}} | 2020-07-17 | 2020-09-14 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-031/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:560.0}} | {1869239/proyecto_INICIO, 1869239/proyecto_PROCESO, 1869239/proyecto_FIN, 1869239/proyecto_PROCESO, 1869239/proyecto_FIN, 1869239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401870502 | Proyecto de inversión | 1140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140000.0, modificado:1140000.0}} | CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE COLONIA INDIGENA (6), RANCHO NUEVO (2), RANCHO DE PRO (5), LA CAÑADA (5) ,SAN JOSE DEL CORITO (3), Y MESA DE SAN FRANCISCO (4) EN MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 267906 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 267906 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:60, direccion:CALLE LUIS GUTIERREZ RANCHERIA ALAQUINES, 79360 COLONIA INDÍGENA (PASCUAL OSORIO ORTEGA), ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , POR LA CLINICA Y EL ALBERGUE, lon:-99.58865426, lat:22.12168227}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.DIR.SH.R33-05/2020, contratista:JOSE GILBERTO GUERRERO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:1140000.0, importe_modificado:1140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1870502/proyecto_PROCESO, 1870502/proyecto_INICIO, 1870502/proyecto_FIN, 1870502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871714 | Proyecto de inversión | 522736.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:521736.22, modificado:522680.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA QUETZALCOATL EN LA LOCALIDAD DE XOMOCO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 270375 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 270375 | S | 166 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:211, direccion:CALLE NUEVA JERUSALEN INTERIOR SN RANCHERIA XOMOCO, 79965 XOMOCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA GALERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE XOMOCO, lon:-98.84849428, lat:21.25207373}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 522680.42 | 522680.42 | 522680.42 | 522680.42 | 522680.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-181/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:522680.42, importe_modificado:522680.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1871714/proyecto_INICIO, 1871714/proyecto_PROCESO, 1871714/proyecto_FIN, 1871714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401876557 | Acción | 77828.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77828.44, modificado:77828.44}} | ADQUISICION DE DOS PC S WORKST ESTACIONES DE TRABAJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL - 112826 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 112826 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 77828.44 | 77828.44 | 77828.44 | 77828.44 | 77828.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-4745-112826, contratista:SISTEMAS EDUCATIVOS CON VALOR AGREGADO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:77828.44, importe_modificado:77828.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1876557/proyecto_PROCESO, 1876557/proyecto_FIN, 1876557/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401879383 | Proyecto de inversión | 27019.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27019.83, modificado:27019.83}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA | 3518 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:El Pitahayo, San Luis Potosí, México, lon:-99.83581066, lat:21.61649954}} | 2020-10-13 | 2020-10-28 | 27019.83 | 27019.83 | 27019.83 | 27019.83 | 27019.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94322, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:27019.83, importe_modificado:27019.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1879383/proyecto_FIN, 1879383/proyecto_PROCESO, 1879383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401879466 | Adquisición | 50112 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50112.0, modificado:50112.0}} | ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA |  | N | 0 | 0 | 369 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:51, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.81817508, lat:22.70189033}} | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 50112 | 50112 | 50112 | 50112 | 50112 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92155, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:50112.0, importe_modificado:50112.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1879466/proyecto_INICIO, 1879466/proyecto_PROCESO, 1879466/proyecto_FIN, 1879466/proyecto_INICIO, 1879466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401879613 | Proyecto de inversión | 60558.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60558.68, modificado:60558.68}} | REHABILITACIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA |  | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Villa de Arista, S.L.P., México, lon:-100.8479688, lat:22.6466309}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 60558.68 | 60558.68 | 60558.68 | 60558.68 | 60558.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:60558.68, importe_modificado:60558.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1879613/proyecto_INICIO, 1879613/proyecto_FIN, 1879613/proyecto_INICIO, 1879613/proyecto_FIN, 1879613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401881119 | Adquisición | 549000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549000.0, modificado:549000.0}} | ADQUISICION DE 15 CONTENEDORES DE BASURA | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020-5177 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 549000 | 549000 | 549000 | 549000 | 549000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:15.0}} | {1881119/proyecto_INICIO, 1881119/proyecto_PROCESO, 1881119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401882332 | Proyecto de inversión | 197894.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197894.35, modificado:197894.35}} | rehabilitacion de jardin hidalgo en la cabecera municipal de venado slp | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENADO SLP | MVS-OP-FFM-10/2020 | S | 2748 | 2355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Zaragoza, Venado, S.L.P., México, lon:-101.0947243, lat:22.9352107}} | 2020-03-23 | 2020-04-18 | 197894.35 | 197894.35 | 197894.35 | 197894.35 | 197894.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FFM-10/2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:19794.35, importe_modificado:19794.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1882332/proyecto_INICIO, 1882332/proyecto_FIN, 1882332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401882778 | Proyecto de inversión | 2354632 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2354632.0, modificado:2354632.0}} | construccion de cancha de futbol 7 en la unidad deportiva san luis 1, ubicada en la calle camino real a rio verde | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2020-6478 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:San Luis 1, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9164296, lat:22.1529835}} | 2020-09-14 | 2020-12-24 | 2354632 | 2354632 | 2354632 | 2354632 | 2354632 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-42/2020, contratista:JAVIER GOVEA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2354632.49, importe_modificado:2354632.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1882778/proyecto_INICIO, 1882778/proyecto_FIN, 1882778/proyecto_PROCESO, 1882778/proyecto_FIN, 1882778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891377 | Acción | 234900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234900.0, modificado:234900.0}} | ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE VEHÍCULO PICK UP TOYOTA 2015 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 117523 | S | 7897 | 7763 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL COAXCATLAN, S.L.P. C.P. 79860, lon:-98.90346944, lat:21.54114278}} | 2020-04-07 | 2020-12-31 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81995, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:234900.0, importe_modificado:234900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891377/proyecto_PROCESO, 1891377/proyecto_FIN, 1891377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891379 | Acción | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE VEHÍCULO PICK UP CHEVROLET S-10 MODELO 2016 (SERIE 5144) | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 120834 | S | 7897 | 7763 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL COAXCATLAN, S.L.P. C.P. 79860, lon:-98.90346944, lat:21.54114278}} | 2020-03-02 | 2020-04-02 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81991, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:26100.0, importe_modificado:26100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891379/proyecto_FIN, 1891379/proyecto_PROCESO, 1891379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891380 | Acción | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE VEHÍCULO PICK UP NISSAN NP-300 2013 (SERIE 40404) | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 121176 | S | 7897 | 7763 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL COAXCATLAN, S.L.P. C.P. 79860, lon:-98.90346944, lat:21.54114278}} | 2020-03-02 | 2020-04-02 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81992, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:26100.0, importe_modificado:26100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891380/proyecto_FIN, 1891380/proyecto_PROCESO, 1891380/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891384 | Acción | 234900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234900.0, modificado:234900.0}} | ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE VEHÍCULO PICK UP DODGE 2011 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 117576 | S | 7897 | 7763 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL COAXCATLAN, S.L.P. C.P. 79860, lon:-98.90346944, lat:21.54114278}} | 2020-04-07 | 2020-12-31 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82424, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:234900.0, importe_modificado:234900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891384/proyecto_PROCESO, 1891384/proyecto_INICIO, 1891384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891392 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONTROL DE CALIDAD DE UNA MUESTRA DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 231704 | S | 52548 | 49651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CELSO N. RAMOS #120, ZONA CENTRO, MATEHUALA S.L.P. C.P. 78700, lon:-100.64419778, lat:23.64635944}} | 2020-04-06 | 2020-07-15 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/CDSM/006-2020, contratista:JOSE RAMON DE JESUS VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO MATEHUALA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891392/proyecto_PROCESO, 1891392/proyecto_INICIO, 1891392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891428 | Acción | 76641 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76641.0, modificado:83631.53}} | CONTRALORIA SOCIAL. OBRA: CONSTRUCCION SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE INCLUYE CARCAMO, EQUIPAMIENT | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 270602 | S | 48828 | 46209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO TAMAZUNCHALE, S.L.P. CP. 79960, lon:-98.7915175, lat:21.26273778}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 83631.53 | 83631.53 | 83631.53 | 83631.53 | 83631.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99281, contratista:, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:167263.06, importe_modificado:167263.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891428/proyecto_INICIO, 1891428/proyecto_FIN, 1891428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891449 | Acción | 296960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296960.0, modificado:296900.0}} | ESTUDIO GEOFISICO Y ANÁLISIS DE AGUA PARA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105206 | S | 48828 | 46209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO TAMAZUNCHALE, S.L.P. CP. 79960, lon:-98.7915175, lat:21.26273778}} | 2020-08-21 | 2020-11-27 | 296900 | 296900 | 296900 | 296900 | 296900 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-155/U6-SERV/AD-R33/2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:324610.04, importe_modificado:324610.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891449/proyecto_INICIO, 1891449/proyecto_FIN, 1891449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891452 | Acción | 14440.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14440.47, modificado:18450.29}} | APORTACION DEL 2% AL IEIFE DE LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN E.P. EMILIANO ZAPATA EN ZACAT | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 162195 | S | 48828 | 46209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO TAMAZUNCHALE, S.L.P. CP. 79960, lon:-98.7915175, lat:21.26273778}} | 2020-10-16 | 2020-12-31 | 18450.29 | 18450.29 | 18450.29 | 18450.29 | 18450.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99319, contratista:, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:18450.29, importe_modificado:18450.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891452/proyecto_INICIO, 1891452/proyecto_FIN, 1891452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891486 | Acción | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE ALLENDE EN CABECERA MUNICIPAL E | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 188067 | S | 20122 | 18267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO VILLA DE RAMOS, S.L.P. CP. 78690, lon:-101.91047722, lat:22.83093056}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-25-SERV/ADJ, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891486/proyecto_INICIO, 1891486/proyecto_FIN, 1891486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891502 | Acción | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:82500.0}} | ESTUDIO GEOFISICO PARA LA EXPLORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 113990 | S | 8888 | 8370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N ZONA CENTRO VILLA DE ARISTA, S.L.P. CP. 78940, lon:-100.97695806, lat:22.151655}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVA/R33/AD-018/05-2020, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:165000.0, importe_modificado:82500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891502/proyecto_FIN, 1891502/proyecto_PROCESO, 1891502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101700230 | Proyecto de inversión | 1835667.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835667.2, modificado:1835667.2}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico Colonia Lomas 2a Sección | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884781 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1582.47, meta_modificada:1582.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Lomas de San Luis 2da Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0223933, lat:22.1458114}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1835667.2 | 1835667.2 | 1835667.2 | 1835667.2 | 1835667.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1582.47}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704909 | Proyecto de inversión | 886617.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886617.66, modificado:886617.55}} | Rehabilitación general del edificio C y obras exteriores en 24DPR0416D Primaria Francisco I. Madero, Prolongación Santos Degollado 135, Garita de Jalisco, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204031 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Manuel J. Clouthier 111, Garita de Jalisco, 78294 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01043582, lat:22.13779376}} | 2020-05-19 | 2020-08-26 | 886617.55 | 886617.55 | 886617.55 | 886617.55 | 886617.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704953 | Proyecto de inversión | 1900260.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900260.26, modificado:1534808.46}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 32.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DES0038M Secundaria General Cuauhtémoc, calle Nueva 1, 0031 Jalpilla, 53 Axtla de Terrazas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204046 | S | 129 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:Hidalgo Nte., Jalpilla, S.L.P., México, lon:-98.87193203, lat:21.39474157}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1534808.46 | 1534808.46 | 1534808.46 | 1534808.46 | 1534808.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704954 | Proyecto de inversión | 1172421.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172421.37, modificado:1036071.62}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 24.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR1569O Primaria Emiliano Zapata, 0035 El Ranchito, 23 Rayón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204047 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:35, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.61166382, lat:21.84588485}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1036071.62 | 1036071.62 | 1036071.62 | 1036071.62 | 1036071.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704957 | Proyecto de inversión | 1477032.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477032.79, modificado:1183689.8}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 27.00 m. y rehabilitación de la cancha de usos múltiples en 24DPR0723K Primaria Benito Juárez, Avenida Juárez s.n. 0016 Sagrada Familia, 42 Tanquián de Escobedo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204052 | S | 32 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:Benito Juárez, San Luis Potosí, México, lon:-98.66553068, lat:21.65842534}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1183689.8 | 1183689.8 | 1183689.8 | 1183689.8 | 1183689.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201705238 | Proyecto de inversión | 1155401.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155401.45, modificado:1024906.04}} | Construcción de un módulo de servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. cisterna de 5 m3 y obras exteriores en 24DPR1275B Primaria Brígida García de Juárez, Francisco Zarco s.n. La Lagunita, 001 Matehuala, 20 Matehuala | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204081 | S | 180 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Francisco Zarco 303, La Lagunita, 78770 Matehuala, S.L.P., México, lon:-100.63199759, lat:23.64311876}} | 2020-07-24 | 2020-11-12 | 1024906.04 | 1024906.04 | 1024906.04 | 1024906.04 | 1024906.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201705239 | Proyecto de inversión | 990547.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990547.59, modificado:937889.64}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 18.00 m. y rehabilitación de la plaza cívica en 24DJN1366C Jardín de Niños Antonio Vivaldi, 0032 Paradita del Refugio, 04 Armadillo de los Infante | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204082 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.57365417, lat:22.37230124}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 937889.64 | 937889.64 | 937889.64 | 937889.64 | 937889.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201705251 | Proyecto de inversión | 1354138.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354138.36, modificado:1210604.11}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 27.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR1283K Primaria Ignacio Allende, 0083 Estancita, 21 Mexquitic de Carmona | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204105 | S | 14 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:83, direccion:Aldama 311, Milpillas, Mexquitic de Carmona, S.L.P., México, lon:-101.11273527, lat:22.26503082}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 1210604.11 | 1210604.11 | 1210604.11 | 1210604.11 | 1210604.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201705253 | Proyecto de inversión | 1310076.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310076.51, modificado:1152585.45}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. en cancha de usos múltiples en 24DPR0560Q Primaria General Francisco Villa, 20 de Noviembre s.n. 0002 Abras del Corozo, 36 Tamasopo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204108 | S | 39 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.2628479, lat:21.81305827}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 1152585.45 | 1152585.45 | 1152585.45 | 1152585.45 | 1152585.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201706412 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499999.78}} | Rehabilitación de servicios sanitarios en 24DPR0456E Primaria Alma Potosina, 5 de Mayo s.n. 0001 San Nicolás Tolentino, 30 San Nicolás Tolentino | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204069 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo 9, San Nicolás Tolentino, S.L.P., México, lon:-100.5534035, lat:22.24898975}} | 2020-07-14 | 2020-10-09 | 499999.78 | 499999.78 | 499999.78 | 499999.78 | 499999.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201710145 | Proyecto de inversión | 1845039.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845039.31, modificado:1818668.96}} | Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Jardines de Jacarandas | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884734 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.3, meta_modificada:1050.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Jardines de Las Flores 166, Las Julias, 78136 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.02456033, lat:22.17576884}} | 2020-06-02 | 2020-09-29 | 1818668.96 | 1818668.96 | 1818668.96 | 1818668.96 | 1818668.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.3}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201710221 | Proyecto de inversión | 6744499.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6744499.07, modificado:6366962.41}} | Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Simón Díaz | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884739 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5011.28, meta_modificada:5011.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Antiguo Camino a Simón Díaz 4692, San Salvador, 78398 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.93581676, lat:22.12167355}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 6366962.41 | 6366962.41 | 6366962.41 | 6366962.41 | 6366962.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5011.28}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201710225 | Proyecto de inversión | 664458.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664458.2, modificado:664458.2}} | REHABILITACION DE CALLES, BANQUETAS Y FACHADAS 1ER. CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020- | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:766.24, meta_modificada:766.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-03-02 | 2020-03-31 | 664458.2 | 664458.2 | 664458.2 | 664458.2 | 664458.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:766.24}} | {1710225/proyecto_INICIO, 1710225/proyecto_PROCESO, 1710225/proyecto_FIN, 1710225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201710744 | Proyecto de inversión | 109498.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109498.2, modificado:109498.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BORDO PARA ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO,S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO |  | S | 765 | 655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:San Luis Potosi - Rioverde 38, Cañada Grande, S.L.P., México, lon:-100.44576645, lat:22.03600279}} | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 109498.2 | 109498.2 | 109498.2 | 109498.2 | 109498.2 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MSNT-FFM-002/20-AR-AD, contratista:CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y COMERCIALIZACIÓN EDZE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:109498.2, importe_modificado:109498.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1710744/proyecto_INICIO, 1710744/proyecto_PROCESO, 1710744/proyecto_FIN, 1710744/proyecto_PROCESO, 1710744/proyecto_INICIO, 1710744/proyecto_PROCESO, 1710744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201711866 | Proyecto de inversión | 312414.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312414.87, modificado:312414.87}} | NIVELACION DE TIERRAS PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020- | N | 0 | 0 | 840 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-04-20 | 2020-05-11 | 312414.87 | 312414.87 | 312414.87 | 312414.87 | 312414.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1711866/proyecto_INICIO, 1711866/proyecto_FIN, 1711866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201712196 | Proyecto de inversión | 1426626.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426626.48, modificado:1426626.48}} | CONSTRUCCION DE GRADAS Y MEJORAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO |  | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-04-06 | 2020-05-06 | 1426626.48 | 1426626.48 | 1426626.48 | 1426626.48 | 1426626.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {1712196/proyecto_INICIO, 1712196/proyecto_FIN, 1712196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201712890 | Proyecto de inversión | 2038457.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038457.65, modificado:2353968.0}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MAGALLANES, TRAMO DE CALLE NARCISO MENDOZA A CALLE GUADALUPE VICTORIA, CABECERA MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-02-23/2020 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:968.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-04-13 | 2020-07-11 | 2353968 | 2353968 | 2353968 | 2353968 | 2353968 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-23/2020, contratista:REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2038457.65, importe_modificado:2353968.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:968.2}} | {1712890/proyecto_INICIO, 1712890/proyecto_PROCESO, 1712890/proyecto_INICIO, 1712890/proyecto_PROCESO, 1712890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301737369 | Proyecto de inversión | 857556 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857556.0, modificado:857556.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AHUALULCO LOCALIDAD SAN JUAN SAN JUAN DE COYOTILLOS - 29625 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE AHUALULCO | 29625 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN RANCHO SAN JUAN DE COYOTILLOS, 78450 SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS), AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y , CALLE 1895 A SAN JUAN DE COYOTILLOS 3.2 KILOMETROS, lon:-101.17200108, lat:22.38477893}} | 2020-01-31 | 2020-02-21 | 857556 | 857556 | 857556 | 857556 | 857556 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94387, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:857556.0, importe_modificado:857556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1737369/proyecto_PROCESO, 1737369/proyecto_INICIO, 1737369/proyecto_FIN, 1737369/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301739259 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52500.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN ZONA SUR EN LA LOCALIDAD DEL ROSAL - 31823 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE AHUALULCO | 31823 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD RANCHO EL ROSAL, 78450 EL ROSAL, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y , CARRETERA 49 RUMBO A ZACATECAS TOMAR TERRACERIA AL ROSAL 22 KILOMETROS, lon:-101.35246535, lat:22.3227688}} | 2020-05-22 | 2020-06-04 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-03/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:217000.04, importe_modificado:217000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1739259/proyecto_FIN, 1739259/proyecto_INICIO, 1739259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato esta distribuido en varias localidad ya que el nombre del proyecto es Equipamiento de vivienda con una estufa ecológica en zona sur en varias localidades , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-17}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301739293 | Proyecto de inversión | 171430.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171430.6, modificado:154221.03}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE ESTANQUE COMUNIDAD EL SACRAMENTO - 31868 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 31868 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:67, direccion:CALLE ESTANQUE EJIDO SACRAMENTO, 78800 SACRAMENTO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DEL ESTANQUE DE DICHA COMUNIDAD EN LA SALIDA A LA COMUNIDAD S, lon:-100.67712748, lat:23.61709601}} | 2020-05-04 | 2020-06-30 | 154221.03 | 154221.03 | 154221.03 | 154221.03 | 154221.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/004-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3510823.52, importe_modificado:3510823.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1739293/proyecto_INICIO, 1739293/proyecto_PROCESO, 1739293/proyecto_FIN, 1739293/proyecto_PROCESO, 1739293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301746181 | Proyecto de inversión | 2499991.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499991.03, modificado:2499991.03}} | RED DE AGUA POTABLE EN NUEVO CENTRO POBLACIÓN PAPAGAYOS MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P. - 47033 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 47033 | S | 228 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:192, direccion:RANCHERIA NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN GANADERO PAPAGAYOS, 79336 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN GANADERO PAPAGAYOS, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.45241667, lat:22.36186048}} | 2020-05-22 | 2020-08-31 | 2499991.03 | 2499991.03 | 2499991.03 | 2499991.03 | 2499991.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/014/2020-MOD, contratista:CONSTRUCCIONES MG. DEL GOLFO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:2499991.03, importe_modificado:2499991.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1746181/proyecto_INICIO, 1746181/proyecto_FIN, 1746181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301746917 | Proyecto de inversión | 1796613.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796613.37, modificado:1796613.37}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO LA ESTACIÓN-LA JOYA, SALINAS DE HIDALGO - 49286 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTMIENTO | 49286 | S | 1500 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:745.0, meta_modificada:745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA FERROCARRIL Y 1850 COLONIA LA ESTACION, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 1850 Y , CALLES 1850 Y DEL FERROCARRIL POR LA ESTACION DEL TREN, lon:-101.72288468, lat:22.61951079}} | 2020-05-02 | 2020-06-30 | 1796613.37 | 1796613.37 | 1796613.37 | 1796613.37 | 1796613.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-IR-2020-15, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1796613.37, importe_modificado:1796614.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:745.0}} | {1746917/proyecto_FIN, 1746917/proyecto_INICIO, 1746917/proyecto_PROCESO, 1746917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301747472 | Proyecto de inversión | 90813.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90813.99, modificado:90813.99}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN CALLE ESPAÑA ENTRE CALLE CANTERA Y PEDREGAL - 51071 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 51071 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ESPAÑA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE CANTERA, CALLE ITALIA UBICADA EN CALLE ESPAÑA ENTRE CALLE CANTERA Y PEDREGAL DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS EM, lon:-99.01113121, lat:22.01663736}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 90813.99 | 90813.99 | 90813.99 | 90813.99 | 90813.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-008-2020-R33, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1247380.06, importe_modificado:1247380.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}} | {1747472/proyecto_FIN, 1747472/proyecto_INICIO, 1747472/proyecto_PROCESO, 1747472/proyecto_FIN, 1747472/proyecto_PROCESO, 1747472/proyecto_INICIO, 1747472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301747492 | Proyecto de inversión | 588950.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588950.73, modificado:588285.72}} | TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SEBASTIÁN BRAVO DE CALLE HIDALGO A CALLE SIN NOMBRE - 51117 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 51117 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3158.0, meta_modificada:3158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:CALLE SEBASTIAN BRAVO PUEBLO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NO ME OLVIDES Y , CALLE HIDALGO EN ESCALERILLAS TOMAR CALLE HIDALGO VUELTA EN CALLE NO ME OLVIDES HASTA LLEGAR A CALLE , lon:-101.07462112, lat:22.11162257}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 588285.72 | 588285.72 | 588285.72 | 588285.72 | 588285.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-007-2020, contratista:ALCH AGREGADOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:588285.72, importe_modificado:588285.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3158.0}} | {1747492/proyecto_PROCESO, 1747492/proyecto_INICIO, 1747492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301747625 | Proyecto de inversión | 2420327.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420327.07, modificado:2385694.01}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GOLONDRINAS, TRAMO DE CALLE PELÍCANO A CALLE CÓNDOR - 51576 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 51576 | S | 2546 | 2454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GOLONDRINAS COLONIA LAS JULIAS, 78136 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PELICANOS Y CALLE CONDOR, CALLE CONMORAN EN LA COLONIA LAS JULIAS TOMAR CALLE GORRIÓN IR POR CALLE FLAMINGOS HASTA LLEGAR , lon:-101.02072292, lat:22.17621414}} | 2020-05-01 | 2020-08-29 | 2385694.01 | 2385694.01 | 2385694.01 | 2385694.01 | 2385694.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-05 -2020, contratista:PROYECTOS MACON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:2231905.78, importe_modificado:2231905.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1747625/proyecto_PROCESO, 1747625/proyecto_INICIO, 1747625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301748171 | Proyecto de inversión | 264727.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264727.27, modificado:264727.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 110 ACCIONES DE PISO FIRME EN GUADALCÁZAR LOCALIDAD EL MILAGRO DE GUADALUPE 28 ACCIONES - 52786 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 52786 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:CALLE NOGAL EJIDO EL MILAGRO DE GUADALUPE, 78893 EL MILAGRO DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD SE BENEFICIAN DISTINTAS FAMILIAS, lon:-100.44685146, lat:23.14295917}} | 2020-03-23 | 2020-05-15 | 264727.27 | 264727.27 | 264727.27 | 264727.27 | 264727.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG10/R33/SH/2020, contratista:ING RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1039999.97, importe_modificado:1039999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1748171/proyecto_INICIO, 1748171/proyecto_PROCESO, 1748171/proyecto_INICIO, 1748171/proyecto_FIN, 1748171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301748890 | Proyecto de inversión | 372416.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372416.26, modificado:372416.26}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN DEL JARRO, CABECERA MUNICIPAL. MOCTEZUMA, S.L.P. - 54804 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP | 54804 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DEL JARRO BARRIO BUENA VISTA, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALZADA NIÑOS HÉROES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JUAN DEL JARRO ENTRE EL ARROYO EL MUERTO Y LAS , lon:-101.07921707, lat:22.75608571}} | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 372416.26 | 372416.26 | 372416.26 | 372416.26 | 372416.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-002-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR ÁVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:372416.26, importe_modificado:372416.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {1748890/proyecto_INICIO, 1748890/proyecto_FIN, 1748890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301749532 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE 12 DE MAYO EN LA COLONIA GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 56821 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 56821 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1705.0, meta_modificada:1705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:128, direccion:CALLE 12 DE MAYO COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 79930 COLONIA GUADALUPE, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO ZACAYUHUAL Y CALLE SANTA LUCÍA, EN CAMINO A ZACAYUHUAL A 80 METROS DE LA CASA DE LA MUJER INDÍGENA SE ENCUEN, lon:-98.86602038, lat:21.44845753}} | 2020-03-16 | 2020-05-14 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-004/SE-OP/IR-R33/2020, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1705.0}} | {1749532/proyecto_PROCESO, 1749532/proyecto_INICIO, 1749532/proyecto_PROCESO, 1749532/proyecto_INICIO, 1749532/proyecto_FIN, 1749532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301751226 | Proyecto de inversión | 1252623.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252623.34, modificado:1252623.34}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO COL. CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE REYES - 61604 | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OEPSA | 61604 | S | 600 | 682 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:COLONIA SANTUARIO, 79500 VILLA DE REYES, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO TAMBIEN SE ESTA REALIZANDO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE CABECERA MUNICIPAL Y EN SUS DIFERENTES COLONIAS, lon:-100.94299252, lat:21.80038557}} | 2020-03-30 | 2020-04-30 | 1252623.34 | 1252623.34 | 1252623.34 | 1252623.34 | 1252623.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VDREY-FISM-OP-006AD-2020, contratista:OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, monto:1252623.34, importe_modificado:1252623.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106.0}} | {1751226/proyecto_PROCESO, 1751226/proyecto_INICIO, 1751226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301752348 | Proyecto de inversión | 59048.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59048.43, modificado:59048.43}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO OBRERA - 65130 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 65130 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA COLONIA OBRERA, 79140 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL MEJORAMIENTO SE ENCONTRARA UBICADO EN LA CALLE 2DA PRIVADA TLAXCALA EN LA COL OBRERA CABECERA MPAL, lon:-98.39878344, lat:22.20873993}} | 2020-05-25 | 2020-06-02 | 59048.43 | 59048.43 | 59048.43 | 59048.43 | 59048.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/07/2020, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:59048.0, importe_modificado:59048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1752348/proyecto_INICIO, 1752348/proyecto_FIN, 1752348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756465 | Proyecto de inversión | 140476.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140476.56, modificado:140476.56}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD CIUDAD VALLES COLONIA LAS LAS BRISAS - 82541 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 82541 | S | 768 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4943.0, meta_modificada:3558.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TRUJILLO COLONIA 19 DE ENERO (LAS BRISAS), 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA LINARES Y CALLE TANCANHUITZ, CALLE NAVIDAD DESAZOLVE DE ARROYOS Y CANALES UBICADO EN ARROYO LOS PUERCOS ENTRE AVE, lon:-99.00163518, lat:21.99685873}} | 2020-04-27 | 2020-07-25 | 140476.56 | 140476.56 | 140476.56 | 140476.56 | 140476.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-003-2020-R33, contratista:CONSORCIO DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL REGIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:304444.76, importe_modificado:304444.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3558.05}} | {1756465/proyecto_PROCESO, 1756465/proyecto_INICIO, 1756465/proyecto_FIN, 1756465/proyecto_INICIO, 1756465/proyecto_FIN, 1756465/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301757045 | Proyecto de inversión | 999706.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999706.68, modificado:999706.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 12.40 X 30.00 MTS. EN ESC. TELESECUNDARIA PONCIANO ARRIAGA DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ - 84200 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 84200 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:EJIDO LA CRUZ, 78537 LA CRUZ, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 600 M DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE RUMBO A SANTA TERESA A 5 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.68404907, lat:23.75992594}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 999706.68 | 999706.68 | 999706.68 | 999706.68 | 999706.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/017/2020, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:999706.68, importe_modificado:999706.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.0}} | {1757045/proyecto_INICIO, 1757045/proyecto_PROCESO, 1757045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301757492 | Proyecto de inversión | 562200.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562200.97, modificado:562200.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LINJÁ - 85568 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 85568 | S | 229 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL LINJA EJIDO LINJA, 79760 LINJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL LINJA Y , AQUISMON SOBRE CARRETERA A TAMAPATZ DESVIACION HACIA PUERTO TANZOBZOB HASTA LLEGAR A LINJA, lon:-99.08140652, lat:21.62870149}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 562200.98 | 562200.98 | 562200.98 | 562200.98 | 562200.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1396/AD/13, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:562200.97, importe_modificado:562200.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1757492/proyecto_PROCESO, 1757492/proyecto_INICIO, 1757492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301757568 | Proyecto de inversión | 392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392000.0, modificado:392000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 DEPÓSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN - 85836 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 85836 | S | 116 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:301, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN MARTIN EJIDO SAN MARTIN, 79760 SAN MARTÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN MARTIN Y , CRUCERO DE AQUISMON AL LIMONCITO DE AHI A TAMPAXAL PARA CONTINUAR HASTA LLEGAR A SAN MARTIN, lon:-99.09737546, lat:21.5336701}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/233/AD/02, contratista:LUCINO PECINA CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:392000.0, importe_modificado:392000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757568/proyecto_PROCESO, 1757568/proyecto_INICIO, 1757568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301758367 | Proyecto de inversión | 572369.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572369.37, modificado:572369.37}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN TAMPICOL EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP - 87881 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 87881 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1750.0, meta_modificada:1770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:19, direccion:CALLE OCAMPO EJIDO TAMPICOL, 79841 TAMPICOL, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BENITO JUAREZ, CAMINO DE TAMPICOL EN CALLE REFORMA EN EL EJIDO DE TAMPICOL EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SLP, lon:-98.6373041, lat:21.66074931}} | 2020-08-08 | 2020-09-21 | 572369.37 | 572369.37 | 572369.37 | 572369.37 | 572369.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-06, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:1249942.3, importe_modificado:1249942.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1770.0}} | {1758367/proyecto_PROCESO, 1758367/proyecto_FIN, 1758367/proyecto_INICIO, 1758367/proyecto_FIN, 1758367/proyecto_INICIO, 1758367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301758374 | Proyecto de inversión | 1252553.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252553.55, modificado:1252553.55}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA SAGRADA FAMILIA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SAN LUIS POTOSÍ - 87892 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 87892 | S | 137 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12246.0, meta_modificada:12246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:EJIDO SAGRADA FAMILIA, 79842 SAGRADA FAMILIA, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO SAGRADA FAMILIA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ, lon:-98.66437606, lat:21.65890387}} | 2020-08-15 | 2020-09-13 | 1252553.55 | 1252553.55 | 1252553.55 | 1252553.55 | 1252553.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-07, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:1252553.55, importe_modificado:1252553.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12246.0}} | {1758374/proyecto_INICIO, 1758374/proyecto_PROCESO, 1758374/proyecto_FIN, 1758374/proyecto_PROCESO, 1758374/proyecto_FIN, 1758374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301758904 | Proyecto de inversión | 1350844.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350844.99, modificado:1350844.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO SOLIDARIDAD - 89269 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 89269 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.85, meta_modificada:948.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA GRANJA COLONIA SOLIDARIDAD, 79150 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CALLE 21 DE JUNIO LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CAMINO A LA GRANJA DE LA COL SOLIDARID DEL M P, lon:-98.38708972, lat:22.21572467}} | 2020-06-25 | 2020-07-24 | 1350844.99 | 1350844.99 | 1350844.99 | 1350844.99 | 1350844.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/13/2020, contratista:JOSE PILAR DIAZ RIVERA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP, monto:1350844.99, importe_modificado:1350844.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:948.85}} | {1758904/proyecto_INICIO, 1758904/proyecto_FIN, 1758904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301759161 | Proyecto de inversión | 503587.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503587.68, modificado:503587.68}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE PIMIENTA - 89890 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 89890 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:187, direccion:CAMINO TRAMO PAXQUID - PIMIENTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 3 EJIDO PIMIENTA, 00000 PAXQUID (LA PIMIENTA), TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO PAXQUID PIMIENTA, lon:-98.8116289, lat:21.58612778}} | 2020-05-11 | 2020-06-09 | 503587.68 | 503587.68 | 503587.68 | 503587.68 | 503587.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-UB-016/OP-AD/R33/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:503587.68, importe_modificado:503587.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1759161/proyecto_PROCESO, 1759161/proyecto_FIN, 1759161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301759345 | Proyecto de inversión | 131845.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131845.6, modificado:131845.6}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CAMPANA - 90371 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 90371 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:113, direccion:EJIDO LA CAMPANA, 78887 LA CAMPANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SOBRE CARRETERA FEDERRAL NUM 57 SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD DE LA CAMPANA EN CENTRO DE LA COMUNIDAD ESTA UN TANQUE ELEVADO A UN COSTADO ESTA EL POZO PR, lon:-100.49631033, lat:22.7418588}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 131845.6 | 131845.6 | 131845.6 | 131845.6 | 131845.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86425, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:131846.0, importe_modificado:131845.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759345/proyecto_INICIO, 1759345/proyecto_FIN, 1759345/proyecto_PROCESO, 1759345/proyecto_FIN, 1759345/proyecto_PROCESO, 1759345/proyecto_FIN, 1759345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301759693 | Proyecto de inversión | 428000.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428000.44, modificado:428000.44}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO OBRERA - 91278 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 91278 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA OBRERA, 79140 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE TAMAULIPAS LA REHABILITACIO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA COL OBRERA MPIO DE EBANO SLP, lon:-98.39193131, lat:22.21418471}} | 2020-07-04 | 2020-07-11 | 428000.44 | 428000.44 | 428000.44 | 428000.44 | 428000.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/27/2020, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:428000.44, importe_modificado:428000.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {1759693/proyecto_INICIO, 1759693/proyecto_FIN, 1759693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761209 | Proyecto de inversión | 40640.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40640.17, modificado:40640.17}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES COLONIA SAN RAFAEL , EN CALLE SINALOA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE AGUASCALIENTES - 95117 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 95117 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA COLONIA SAN RAFAEL, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE SONORA UBICADA EN CALLE SINALOA ENTRE CALLE DURANGO Y AGUASCALIENTES DE LA COLONIA SAN RAFAE, lon:-98.99395797, lat:21.98492656}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 40640.17 | 40640.17 | 40640.17 | 40640.17 | 40640.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1074589.26, importe_modificado:965969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1761209/proyecto_PROCESO, 1761209/proyecto_FIN, 1761209/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761445 | Proyecto de inversión | 454679.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454679.55, modificado:454679.55}} | ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NORIAS DEL REFUGIO - 95750 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 95750 | S | 479 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:EJIDO NORIAS DEL REFUGIO, 78897 NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , POR EL CAMINO QUE CONDUCE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.47478995, lat:23.01241805}} | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 454679.55 | 454679.55 | 454679.55 | 454679.55 | 454679.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG25/R33/SE/2020, contratista:ING FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:454679.55, importe_modificado:454679.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761445/proyecto_INICIO, 1761445/proyecto_FIN, 1761445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761488 | Proyecto de inversión | 1509216.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509216.08, modificado:1523518.34}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ECOLÓGICO EN CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUÁREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 95908 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 95908 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.0, meta_modificada:938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUAREZ EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIVADA DE BENITO JUAREZ Y , CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA, lon:-99.98213052, lat:21.91273641}} | 2020-09-21 | 2020-11-19 | 1523518.34 | 1523518.34 | 1523518.34 | 1523518.34 | 1523518.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU51-044/2020, contratista:JOSE GABRIEL ROMERO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1499595.32, importe_modificado:1499595.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:938.0}} | {1761488/proyecto_INICIO, 1761488/proyecto_PROCESO, 1761488/proyecto_INICIO, 1761488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301763897 | Proyecto de inversión | 49400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4940.0, modificado:4940.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44460.0, modificado:44460.0}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN TAMAZUNCHALE LOCALIDAD XILHUAZO ASENTAMIENTO XILHUAZO - 102385 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 102385 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79967 TRAMO TAMAN - XILHUAZO KILÓMETRO 7 + 0 INTERIOR SN COLONIA XILHUAZO, 79967 XILHUAZO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LINDA VISTA Y , A 30 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-98.86419937, lat:21.26502407}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ002/2020-2, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49400.0, importe_modificado:49400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1763897/proyecto_INICIO, 1763897/proyecto_FIN, 1763897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765057 | Proyecto de inversión | 59280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5928.0, modificado:5928.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53352.0, modificado:53352.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 105629 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105629 | S | 2 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:43, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 79966 TRAMO TAMAZUNCHALE - HUAZALINGO KILÓMETRO 8 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA HUAZALINGO, 79966 HUAZALINGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y , ABAJO DE LA PRIMARIA A 20 METROS, lon:-98.84822095, lat:21.24420423}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 59280 | 59280 | 59280 | 59280 | 59280 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ005/2020-57, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:59280.0, importe_modificado:59280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1765057/proyecto_INICIO, 1765057/proyecto_FIN, 1765057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765081 | Proyecto de inversión | 49400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4940.0, modificado:4940.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44460.0, modificado:44460.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 105720 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105720 | S | 3 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:118, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79987 TRAMO TAMAZUNCHALE - ENCINO SOLO KILÓMETRO 9 + 400 INTERIOR SN RANCHERIA ENCINO SOLO, 79987 ENCINO SOLO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EN LA PRIMERA ENTRADA A LA COMU, lon:-98.72465319, lat:21.23478371}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ005/2020-65, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49400.0, importe_modificado:49400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1765081/proyecto_INICIO, 1765081/proyecto_FIN, 1765081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765113 | Proyecto de inversión | 49400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4940.0, modificado:4940.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44460.0, modificado:44459.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 105796 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105796 | S | 2 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:197, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79995 TRAMO TAMAZUNCHALE - TIXCUAYUCA KILÓMETRO 18 + 0 INTERIOR SN BARRIO TIXCUAYUCA, 79995 TIXCUAYUCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , CAMINO AL LADO DE LA DELEGACION SEG, lon:-98.81160499, lat:21.18331328}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ003/2020-28, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49399.99, importe_modificado:49399.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1765113/proyecto_PROCESO, 1765113/proyecto_INICIO, 1765113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765170 | Proyecto de inversión | 3694200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847100.0, modificado:1845663.13}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847100.0, modificado:1845663.12}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN CIRO DE ACOSTA, BARRIO DE GUADALUPE, EN CALLE GUADALUPE - 105961 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 105961 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1385.0, meta_modificada:1385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO DE GUADALUPE, 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CARRETERA JALPAN - RIOVERDE, CALLE ALDAMA SE LOCALIZA EN EL ULTIMO TRAMO DE LA CALLE GUADALUPE QUE LLEVA, lon:-99.81246926, lat:21.65105665}} | 2020-09-14 | 2020-12-11 | 3691326.25 | 3691326.25 | 3691326.25 | 3691326.25 | 3691326.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISE-FISM-IR3/SE/01/OH-09-20, contratista:CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDROAGRICOLAS DE LA ZONA MEDIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:3691326.25, importe_modificado:3691326.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1385.0}} | {1765170/proyecto_INICIO, 1765170/proyecto_FIN, 1765170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765435 | Proyecto de inversión | 785428.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785428.89, modificado:785228.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE AMATITLA TAMAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 106737 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 106737 | S | 417 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:CALLE ANTONIO EJIDO AMATITLA TAMÁN, 79966 AMATITLA TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIJE POR EL TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDAL, lon:-98.8568886, lat:21.22459024}} | 2020-08-15 | 2020-11-13 | 785228 | 785228 | 785228 | 785228 | 785228 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-057/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:SIMATH YARED MARTINEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:785228.0, importe_modificado:785228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {1765435/proyecto_INICIO, 1765435/proyecto_PROCESO, 1765435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765751 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN HUEHUETLÁN LOCALIDAD TANDZUMADZ TERCERA SECCION - 107487 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 107487 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL TANDZUMADZ TERCERA SECCION TANDZUMADZ TERCERA, 79880 TANDZUMADZ, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A MEXCALA Y CALLE CAMINO A TANDZUMADZ PRIMERA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE SECCI, lon:-98.98745458, lat:21.57461584}} | 2020-06-07 | 2020-07-07 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-029, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765751/proyecto_PROCESO, 1765751/proyecto_INICIO, 1765751/proyecto_FIN, 1765751/proyecto_PROCESO, 1765751/proyecto_FIN, 1765751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301766719 | Proyecto de inversión | 98800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9880.0, modificado:9880.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88920.0, modificado:88920.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 110197 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 110197 | S | 5 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:109, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79985 TRAMO TAMAZUNCHALE - XICOTLA KILÓMETRO 12 + 0 INTERIOR SN BARRIO XICOTLA, 79985 XICOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , HACIA LA PARTE TRASERA DE LA PRIMARIA , lon:-98.70967305, lat:21.23564153}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 98800 | 98800 | 98800 | 98800 | 98800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ005/2020-69, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:98800.0, importe_modificado:98800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1766719/proyecto_INICIO, 1766719/proyecto_FIN, 1766719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301766768 | Proyecto de inversión | 1235627.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235627.44, modificado:1235516.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO BENITO JUÁREZ MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 110366 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 110366 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:411, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO BENITO JUÁREZ, 79960 BARRIO BENITO JUÁREZ, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TEZAPOTLA - IXTLA - SAN JOSE Y CAMINO TLALNEPANTLA, SE LOCALIZA A 38 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL SE DIRIJE A COLONI, lon:-98.85407697, lat:21.18527703}} | 2020-09-17 | 2020-12-31 | 1235516 | 1235516 | 1235516 | 1235516 | 1235516 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT104/SL-OP/AD-R33/2020, contratista:VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1235516.0, importe_modificado:1235516.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:386.0}} | {1766768/proyecto_INICIO, 1766768/proyecto_PROCESO, 1766768/proyecto_INICIO, 1766768/proyecto_FIN, 1766768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301767205 | Proyecto de inversión | 218616.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218616.05, modificado:211595.8}} | PAVIMENTACION EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 111513 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 111513 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES SOLIDA, lon:-99.97205305, lat:21.90991285}} | 2020-06-30 | 2020-07-29 | 211595.8 | 211595.8 | 211595.8 | 211595.8 | 211595.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU48-058/2020, contratista:JOSE SALOMON LOREDO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:214691.06, importe_modificado:214691.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.0}} | {1767205/proyecto_INICIO, 1767205/proyecto_FIN, 1767205/proyecto_PROCESO, 1767205/proyecto_INICIO, 1767205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301767769 | Proyecto de inversión | 280670.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280670.62, modificado:280670.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MANJA TAMAPATZ - 112922 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 112922 | S | 58 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:86, direccion:CALLE PRINCIPAL MANJA TAMAPATZ EJIDO MANJA, 79760 MANJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL MANJA TAMAPATZ Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LACALLE BENITI JUAREZ HACIA CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS HASTA EL, lon:-99.0454204, lat:21.59798158}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 280670.62 | 280670.62 | 280670.62 | 280670.62 | 280670.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/2725/AD/97, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:280670.62, importe_modificado:280670.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767769/proyecto_INICIO, 1767769/proyecto_FIN, 1767769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301769114 | Proyecto de inversión | 349603.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349603.99, modificado:349603.99}} | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD TLAPANI - 116572 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 116572 | S | 162 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.8, meta_modificada:388.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:37, direccion:CALLE CAMINO TLAPANI - SAN ANDRÉS RANCHERIA TLAPANI, 79874 TLAPANI, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TLAPANI MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.8883275, lat:21.5433523}} | 2020-04-29 | 2020-05-29 | 349603.99 | 349603.99 | 349603.99 | 349603.99 | 349603.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-39, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:349603.99, importe_modificado:349603.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.8}} | {1769114/proyecto_INICIO, 1769114/proyecto_FIN, 1769114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301769334 | Proyecto de inversión | 577584.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577584.58, modificado:577584.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO, DE LA LOCALIDAD MORENOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. - 117223 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO | 117223 | S | 187 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:29, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA MORENOS, 79484 MORENOS, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE LOS MORENO SE ENCUENTRA A 6 KM. DE LA CA, lon:-100.5156363, lat:22.20717644}} | 2020-09-21 | 2020-12-12 | 577584.58 | 577584.58 | 577584.58 | 577584.58 | 577584.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-FISM-006/20-OP-AD, contratista:GABRIELA BERENICE HERNÁNDEZ MANJÁRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:577584.58, importe_modificado:577584.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1769334/proyecto_INICIO, 1769334/proyecto_PROCESO, 1769334/proyecto_FIN, 1769334/proyecto_INICIO, 1769334/proyecto_PROCESO, 1769334/proyecto_FIN, 1769334/proyecto_PROCESO, 1769334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301769383 | Proyecto de inversión | 17545 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17545.0, modificado:17545.0}} | REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 117412 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 117412 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:15, direccion:EJIDO LAGUNILLAS, 78520 LAGUNILLAS, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 390 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL 57, lon:-100.57131504, lat:23.80065708}} | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 17545 | 17545 | 17545 | 17545 | 17545 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87231, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:17545.0, importe_modificado:17545.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769383/proyecto_PROCESO, 1769383/proyecto_INICIO, 1769383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301769892 | Proyecto de inversión | 249577.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249577.02, modificado:249577.02}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINA GALVANIZADA A VIVIENDAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES (TORMENTA) EN LA LOCALIDAD DE TAZÁQUIL EJIDO - 119086 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 119086 | S | 326 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO TAZAQUIL EJIDO, 79865 TAZAQUIL EJIDO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TAZÁQUIL EJIDO MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.9544052, lat:21.47257689}} | 2020-05-26 | 2020-06-21 | 249577.02 | 249577.02 | 249577.02 | 249577.02 | 249577.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-AD-53, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:249577.02, importe_modificado:249577.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {1769892/proyecto_INICIO, 1769892/proyecto_PROCESO, 1769892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301769923 | Proyecto de inversión | 349603.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349603.99, modificado:349603.99}} | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS - 119179 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 119179 | S | 182 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.8, meta_modificada:388.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:23, direccion:CALLE CAMINO A TENEXO RANCHERIA SAN ANDRÉS, 79871 SAN ANDRÉS, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.88387529, lat:21.53612421}} | 2020-05-29 | 2020-06-28 | 349603.99 | 349603.99 | 349603.99 | 349603.99 | 349603.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-54, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:349603.99, importe_modificado:349603.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.8}} | {1769923/proyecto_PROCESO, 1769923/proyecto_FIN, 1769923/proyecto_INICIO, 1769923/proyecto_FIN, 1769923/proyecto_PROCESO, 1769923/proyecto_FIN, 1769923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301771189 | Proyecto de inversión | 27450.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27450.8, modificado:27450.8}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS CON HORAS MÁQUINA BULLDOZER PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE TURRUBIARTES, CERRITOS, S.L.P. - 122412 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 122412 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1587.6, meta_modificada:1587.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:26, direccion:RANCHERIA RINCÓN DE TURRUBIARTES, 79427 RINCÓN DE TURRUBIARTES, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES Y , PROYECTO UBICADO EN EL RANCHO RINCON DE TURRUBIARTES CERCA DE CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES, LUGAR, lon:-100.29405099, lat:22.46554722}} | 2020-05-01 | 2020-05-29 | 27450.8 | 27450.8 | 27450.8 | 27450.8 | 27450.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86714, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:27450.8, importe_modificado:27450.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1587.6}} | {1771189/proyecto_PROCESO, 1771189/proyecto_INICIO, 1771189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301772193 | Proyecto de inversión | 156064.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156064.59, modificado:156064.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA SUR) EN LA LOCALIDAD TLAXCO - 125216 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 125216 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:CALLE VISTA HERMOSA RANCHERIA TLAXCO, 79867 TLAXCO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD TLAXCO MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.94996601, lat:21.52466382}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 156064.59 | 156064.59 | 156064.59 | 156064.59 | 156064.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-62, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:156064.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1772193/proyecto_INICIO, 1772193/proyecto_PROCESO, 1772193/proyecto_INICIO, 1772193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301773173 | Proyecto de inversión | 152818.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152818.98, modificado:152818.98}} | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 127809 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 127809 | S | 1329 | 1276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTA ACCIÓN SE EJECUTA COMO COBERTURA MUNICIPAL EL ALUMBRADO PÚBLICO PERO PARA FINES ADMINISTRATIVOS SE GEORREFERENCÍA EN, lon:-98.90463851, lat:21.54090605}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 152818.98 | 152818.98 | 152818.98 | 152818.98 | 152818.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-ADQ-56, contratista:JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:152818.98, importe_modificado:152818.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:159.0}} | {1773173/proyecto_PROCESO, 1773173/proyecto_FIN, 1773173/proyecto_PROCESO, 1773173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301774715 | Proyecto de inversión | 1898957.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898957.07, modificado:1679529.47}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GRANIZO TRAMO DE CALLE AIRE A CALLE FIDEL BRIANO - 131687 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 131687 | S | 178 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1204.23, meta_modificada:1204.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GRANIZO FRACCIONAMIENTO MORALES CAMPESTRE, 78154 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AIRE Y CALLE FIDEL BRIANO, CALLE NUBES EN FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE TOMAR CALLE AZUFRE DAR VUELTA EN CALLE FIDEL, lon:-101.01741394, lat:22.16310542}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1679529.47 | 1679529.47 | 1679529.47 | 1679529.47 | 1679529.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-52-2020, contratista:METROPOLITANA DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1605194.57, importe_modificado:1605194.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1204.23}} | {1774715/proyecto_INICIO, 1774715/proyecto_PROCESO, 1774715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301775416 | Proyecto de inversión | 624654.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624654.25, modificado:624654.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE LINDAVISTA EN LA LOCALIDAD DE XALTIPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 133425 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 133425 | S | 337 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.0, meta_modificada:654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:108, direccion:CALLE LINDAVISTA EJIDO XALTIPA, 79965 XALTIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DE ARENA Y CALLE JUAREZ, CALLE DE LOS SANTOS SE LOCALIZA A 12KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAP, lon:-98.8609812, lat:21.24575504}} | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 624654.2 | 624654.2 | 624654.2 | 624654.2 | 624654.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-124/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ANTONIO LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:624654.2, importe_modificado:624654.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.0}} | {1775416/proyecto_INICIO, 1775416/proyecto_FIN, 1775416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301776689 | Proyecto de inversión | 1082348.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082348.52, modificado:1082348.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 134943 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 134943 | S | 77 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:410, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS NARANJOS SANTIAGO, 79960 LOS NARANJOS SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RETROCESO IXTLA SAN JOSE Y CARRETERA RAMAL A TLALNEPANTLA, SE LOCALIZA A 19KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA, lon:-98.87449806, lat:21.19735032}} | 2020-09-16 | 2020-11-16 | 1082348.51 | 1082348.51 | 1082348.51 | 1082348.51 | 1082348.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-130/SL-OP/AD-R33/2020, contratista:ISIDRO MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1617293.49, importe_modificado:1617293.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.0}} | {1776689/proyecto_PROCESO, 1776689/proyecto_FIN, 1776689/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301777696 | Proyecto de inversión | 421595.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210797.63, modificado:209262.45}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210797.62, modificado:209262.45}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN CIRO DE ACOSTA LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ, CALLE ITURBIDE - 136116 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 136116 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.27, meta_modificada:440.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE BARRIO SAN JOSÉ, 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE SALDIVAR, CALLE JAIME NUNO LA CALLE SE LOCALIZA EN EL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TIENE ENTRA, lon:-99.81367918, lat:21.65279266}} | 2020-10-15 | 2020-12-23 | 418524.9 | 418524.9 | 418524.9 | 418524.9 | 418524.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISE-FISM-IR2/SE/01/OH/OB-08-20, contratista:VALENTE MARTINEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:2102745.37, importe_modificado:1684220.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.27}} | {1777696/proyecto_INICIO, 1777696/proyecto_PROCESO, 1777696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301779924 | Proyecto de inversión | 384920.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384920.02, modificado:384920.02}} | CONTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Y PABLO L. SIDAR ENTRE LAS CALLES DE ALLENDE A FRANCISCO I MADERO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 138791 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS | 138791 | S | 3928 | 3874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE REALIZÓ ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y EMILIANO ZAPATA, lon:-100.95242488, lat:23.88691279}} | 2020-06-15 | 2020-07-30 | 384920.02 | 384920.02 | 384920.02 | 384920.02 | 384920.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SG-FISM/08/2020, contratista:JOSE ESTRADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:384920.02, importe_modificado:384920.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1779924/proyecto_FIN, 1779924/proyecto_PROCESO, 1779924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301792414 | Proyecto de inversión | 901871.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901871.71, modificado:901871.71}} | REHABILITACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO A BASE DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DE CALLE 5 DE MAYO A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 2020- 3093 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.72, meta_modificada:896.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Calle Hidalgo, 78940 Villa de Arista, S.L.P., México, lon:-100.8450958, lat:22.6446856}} | 2020-08-17 | 2020-10-30 | 901871.71 | 901871.71 | 901871.71 | 901871.71 | 901871.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-20/09-2020, contratista:ING. BRENDA LIZETH VELAZQUEZ ROBLEDO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:901871.71, importe_modificado:901871.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.72}} | {1792414/proyecto_INICIO, 1792414/proyecto_FIN, 1792414/proyecto_PROCESO, 1792414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301792474 | Proyecto de inversión | 1155585.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155585.18, modificado:1155585.18}} | MEJORAMIENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA |  | N | 0 | 0 | 7026 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.24, meta_modificada:378.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Francisco Villa, Barrio del Refugio, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.82485116, lat:21.65707421}} | 2020-05-06 | 2020-08-03 | 1155585.18 | 1155585.18 | 1155585.18 | 1155585.18 | 1155585.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FFM-AD4/U3/01/-05-20, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:1155585.18, importe_modificado:1155585.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.24}} | {1792474/proyecto_FIN, 1792474/proyecto_PROCESO, 1792474/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301793466 | Proyecto de inversión | 2097381.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097381.43, modificado:7215429.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE EJIDO SAN FRANCISCO TRAMO DE CALLE GENERAL MIGUEL BLANCO ESTRADA A CALLE TENOCHTITLAN, COL. RIVAS GUILLEN NORTE | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-01-32/2020 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1740.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 7215429 | 7215429 | 7215429 | 7215429 | 7215429 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-32/2020, contratista:TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:7215429.0, importe_modificado:7215429.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1740.1}} | {1793466/proyecto_INICIO, 1793466/proyecto_PROCESO, 1793466/proyecto_INICIO, 1793466/proyecto_PROCESO, 1793466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401810189 | Proyecto de inversión | 173373.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173373.65, modificado:173373.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO VICENTE INGUANZO - 89284 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 89284 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.04, meta_modificada:31.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA VICENTE INGUANZO, 79142 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE PINO SUAREZ LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON DE , lon:-98.38034779, lat:22.20913003}} | 2020-06-27 | 2020-07-11 | 173373.65 | 173373.65 | 173373.65 | 173373.65 | 173373.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/16/2020, contratista:MARIA DE LA LUZ REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP, monto:173373.65, importe_modificado:173373.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401810191 | Proyecto de inversión | 765142.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765142.29, modificado:765142.29}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE - 89290 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 89290 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.2, meta_modificada:291.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 79161 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SAMUEL M SANTOS, CALLE MATAMOROS LA REHABILITACION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEE LA COL 20 DE NOV, lon:-98.37972902, lat:22.20978288}} | 2020-07-01 | 2020-07-21 | 765142.29 | 765142.29 | 765142.29 | 765142.29 | 765142.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/19/2020, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:765142.29, importe_modificado:765142.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:291.2}} | {1810191/proyecto_INICIO, 1810191/proyecto_FIN, 1810191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401811643 | Proyecto de inversión | 61750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6175.0, modificado:6175.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55575.0, modificado:55575.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 110177 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 110177 | S | 4 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - CHAPULHUACANITO KILÓMETRO 16 + 0 INTERIOR SN EJIDO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , ENFRENTE DE LA CAPI, lon:-98.67571811, lat:21.20505561}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ011/2020-84, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:61750.0, importe_modificado:61750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1811643/proyecto_INICIO, 1811643/proyecto_PROCESO, 1811643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815699 | Proyecto de inversión | 484249.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484249.21, modificado:484249.21}} | CONSTRUCCION DE CAMINO A DOBLE HUELLA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE VARAS BLANCAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP - 143147 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H YUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 143147 | S | 142 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:53, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA CERRITO DE VARAS BLANCAS, 79560 CERRITO DE VARAS BLANCAS, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE TRAMO DEL INICIO DE CALLE P, lon:-100.6827542, lat:21.64556848}} | 2020-04-28 | 2020-06-30 | 484249.21 | 484249.21 | 484249.21 | 484249.21 | 484249.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD004-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:484249.21, importe_modificado:484249.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}} | {1815699/proyecto_INICIO, 1815699/proyecto_PROCESO, 1815699/proyecto_FIN, 1815699/proyecto_PROCESO, 1815699/proyecto_INICIO, 1815699/proyecto_PROCESO, 1815699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815712 | Proyecto de inversión | 1238015.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:239152.47, modificado:239152.47}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998863.36, modificado:998863.36}} | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 12 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE TENEXCO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 143168 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 143168 | S | 183 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.2, meta_modificada:565.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:86, direccion:AVENIDA 12 DE ENERO EJIDO TENEXCO, 79982 TENEXCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JARDIN DE NIÑOS Y CARRETERA RAMAL A TENEXCO, CARRETERA RAMAL A SANTA MARIA SE LOCALIZA A 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD P, lon:-98.73787372, lat:21.21444811}} | 2020-09-20 | 2020-11-08 | 1238015.83 | 1238015.83 | 1238015.83 | 1238015.83 | 1238015.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-092/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:JOSE LUIS MUSA ABAD, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:998863.36, importe_modificado:1238015.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.2}} | {1815712/proyecto_INICIO, 1815712/proyecto_FIN, 1815712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815787 | Proyecto de inversión | 124400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124400.0, modificado:124400.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOC. LAGUNA DE SAN VICENTE - 143278 | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV | 143278 | S | 1402 | 1360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:25, direccion:RANCHO LAGUNA DE SAN VICENTE, 79525 LAGUNA DE SAN VICENTE, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL POZO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD DEL CUAL SE SUMINISTRA A TODA LA COMUNIDAD ANTERIORMEN, lon:-100.86875956, lat:21.94167396}} | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 124400 | 124400 | 124400 | 124400 | 124400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101529, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA DE REYES, monto:124400.0, importe_modificado:124400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1815787/proyecto_PROCESO, 1815787/proyecto_FIN, 1815787/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815918 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499999.89}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE POXANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 143434 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 143434 | S | 155 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.0, meta_modificada:641.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POXANTLA, 79967 POXANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAN AGUAZARCA Y TERRACERIA CERRO GRANDE SAN FRANCISCO, SE UBICA A 38 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERATAMAZUNCHALE , lon:-98.87592518, lat:21.27382945}} | 2020-09-22 | 2020-11-22 | 499999.89 | 499999.89 | 499999.89 | 499999.89 | 499999.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-091/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:LA EMPRESA CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:499999.89, importe_modificado:499999.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.0}} | {1815918/proyecto_FIN, 1815918/proyecto_PROCESO, 1815918/proyecto_INICIO, 1815918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401816442 | Proyecto de inversión | 157501.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157501.26, modificado:157501.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 144071 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 144071 | S | 5 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:EJIDO BARRANCAS, 78905 BARRANCAS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALLENDE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LAS CALLES LÓPEZ MATEOS EMILIANO ZAPATA Y EN LA CALLE ALLENDE, D, lon:-100.98855134, lat:22.73231972}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 157501.26 | 157501.26 | 157501.26 | 157501.26 | 157501.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1816442/proyecto_INICIO, 1816442/proyecto_PROCESO, 1816442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820687 | Proyecto de inversión | 105000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.84, modificado:105000.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.- - 149493 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 149493 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:57, direccion:CALLE GUADALUPE EJIDO SANTA CATARINA, 78903 SANTA CATARINA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, EN LA CALLE GUA, lon:-101.12742032, lat:22.74957483}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1820687/proyecto_INICIO, 1820687/proyecto_PROCESO, 1820687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401821230 | Proyecto de inversión | 833730.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833730.77, modificado:833730.77}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 2.E.E. ESTRUCTURA U-1C AISLADA CON ZAPTAS EN ESCUELA PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE TEZONTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 150726 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 150726 | S | 318 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:98, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA EJIDO TEZONTLA, 79980 TEZONTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, SE LOCALIZA A 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE SA, lon:-98.6997826, lat:21.24061756}} | 2020-11-13 | 2020-12-12 | 833730.77 | 833730.77 | 833730.77 | 833730.77 | 833730.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-162/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:833730.77, importe_modificado:833730.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}} | {1821230/proyecto_FIN, 1821230/proyecto_INICIO, 1821230/proyecto_FIN, 1821230/proyecto_PROCESO, 1821230/proyecto_FIN, 1821230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401822031 | Proyecto de inversión | 593500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593500.0, modificado:593326.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (NUEVE ACCIONES) EN LA LOCALIDAD DE AQUICHAMEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 152497 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 152497 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:300, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AQUICHAMEL, 79960 AQUICHAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RAMAL A AQUICHAMEL Y , SE LOCALIZA A 10 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LACARRETERA TAMAZUNCHALE A TEZAPOTLAENTRO, lon:-98.76554924, lat:21.19329485}} | 2020-10-05 | 2020-12-05 | 593326 | 593326 | 593326 | 593326 | 593326 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-152/SH-OP/AD-R33/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:593326.0, importe_modificado:593326.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:144.0}} | {1822031/proyecto_INICIO, 1822031/proyecto_PROCESO, 1822031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401822302 | Proyecto de inversión | 385950 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385950.0, modificado:385950.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN CALLE CORDILLERA KARAKORUM, EN FRACC. LOMAS DE SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 153128 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 153128 | S | 63 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CORDILLERA KARAKÒRUM FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN RAFAEL, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO LA CRUZ Y CALLE EVEREST, HACIA LA ANTENA DE CELULAR O LA CRUZ., lon:-98.8787039, lat:21.43504149}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 385950 | 385950 | 385950 | 385950 | 385950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-040/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:385950.0, importe_modificado:385950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1822302/proyecto_INICIO, 1822302/proyecto_PROCESO, 1822302/proyecto_FIN, 1822302/proyecto_PROCESO, 1822302/proyecto_FIN, 1822302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401822756 | Proyecto de inversión | 535000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535000.0, modificado:535000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE CUAYO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 154107 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 154107 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:62, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO AMPLIACIÓN CUAYO BUENAVISTA, 79933 CUAYO BUENAVISTA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , FRENTE A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, lon:-98.8935156, lat:21.47562649}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 535000 | 535000 | 535000 | 535000 | 535000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-032/SE-OP/AD-R33/2021, contratista:REINALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:535000.0, importe_modificado:535000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1822756/proyecto_FIN, 1822756/proyecto_INICIO, 1822756/proyecto_PROCESO, 1822756/proyecto_INICIO, 1822756/proyecto_PROCESO, 1822756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401823352 | Proyecto de inversión | 446167.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446167.09, modificado:454633.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES IGLESIA VIEJA Y SAN FELIPE DE JESUS EN LA LOCALIDAD DE CHILOCUIL TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 155578 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 155578 | S | 520 | 494 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.7, meta_modificada:617.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:35, direccion:CALLE IGLESIA VIEJA EJIDO CHILOCUIL TAMÁN, 79965 CHILOCUIL TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN FELIPE DE JESUS Y CALLE BEIRUT, CALLE 5 DE MAYO SE LOCALIZA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CA, lon:-98.87545536, lat:21.24345834}} | 2020-10-08 | 2020-12-08 | 454633 | 454633 | 454633 | 454633 | 454633 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-145/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:454633.0, importe_modificado:454633.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.7}} | {1823352/proyecto_PROCESO, 1823352/proyecto_FIN, 1823352/proyecto_INICIO, 1823352/proyecto_FIN, 1823352/proyecto_INICIO, 1823352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401823781 | Proyecto de inversión | 382500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382500.0, modificado:382500.0}} | PAVIMENTACION EN CALLE JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE MAPOTLA, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 157108 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 157108 | S | 134 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:36, direccion:CALLE JUÁREZ EJIDO MAPOTLA, 79938 MAPOTLA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOMAS Y CALLE GUADALUPE, FRENTE A JARDÍN DE NIÑOS LIC. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, lon:-98.88648412, lat:21.46513959}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-042/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:382500.0, importe_modificado:382500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {1823781/proyecto_INICIO, 1823781/proyecto_PROCESO, 1823781/proyecto_FIN, 1823781/proyecto_PROCESO, 1823781/proyecto_FIN, 1823781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401823820 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LOCALIDAD BUENAVISTA - 157253 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 157253 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO BUENAVISTA, 78884 BUENAVISTA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL., lon:-100.14595821, lat:22.59900199}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90219, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1823820/proyecto_INICIO, 1823820/proyecto_FIN, 1823820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401824242 | Proyecto de inversión | 474800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474800.0, modificado:474800.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN COMUNIDAD LA PURISIMA, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 158276 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 158276 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PURÍSIMA, 79938 COMUNIDAD LA PURÍSIMA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DEL OLVIDO Y , CARRETERA AXTLACOXCATLÁN APROX. KM 3 Y 400, lon:-98.89568611, lat:21.46681171}} | 2020-09-08 | 2020-11-06 | 474800 | 474800 | 474800 | 474800 | 474800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-046/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:474800.0, importe_modificado:474800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {1824242/proyecto_INICIO, 1824242/proyecto_PROCESO, 1824242/proyecto_FIN, 1824242/proyecto_PROCESO, 1824242/proyecto_FIN, 1824242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401825169 | Proyecto de inversión | 173280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173280.0, modificado:173280.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL - 160650 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 160650 | S | 1285 | 1209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA DE RAMOS CENTRO, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE VILLA DE RAMOS S.L.P., lon:-101.91620199, lat:22.83194364}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 173280 | 173280 | 173280 | 173280 | 173280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103271, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, SLP, monto:173280.0, importe_modificado:173280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825169/proyecto_INICIO, 1825169/proyecto_PROCESO, 1825169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401825642 | Proyecto de inversión | 193878.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193878.72, modificado:193878.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE MORADOS DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 162196 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ | 162196 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:31, direccion:EJIDO MORADOS, 78900 MORADOS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 11 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MORADOS MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.11865643, lat:22.71427668}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 193878.72 | 193878.72 | 193878.72 | 193878.72 | 193878.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.0}} | {1825642/proyecto_FIN, 1825642/proyecto_PROCESO, 1825642/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826700 | Proyecto de inversión | 662000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662000.0, modificado:661900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE COXOTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P - 164560 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 164560 | S | 113 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:362, direccion:CALLE MORELOS EJIDO COXOTLA, 79960 COXOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RETROCESO IXTLA SANTIAGO Y , SE LOCALIZA A 27KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LACARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HID, lon:-98.84574738, lat:21.20552065}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 661900 | 661900 | 661900 | 661900 | 661900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-168/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:IRIS GABRIELA ORTEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:661900.0, importe_modificado:661900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} | {1826700/proyecto_INICIO, 1826700/proyecto_FIN, 1826700/proyecto_PROCESO, 1826700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826784 | Proyecto de inversión | 7660 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7660.0, modificado:7660.0}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TINAJA - 164720 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 164720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:CALLE 10 DE MAYO RANCHO TINAJA, 78450 TINAJA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y , LAS ACCIONES ESTÁN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.13773138, lat:22.47072347}} | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 7660 | 7660 | 7660 | 7660 | 7660 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SC-OB-07/2020, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:720500.0, importe_modificado:720500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1826784/proyecto_FIN, 1826784/proyecto_INICIO, 1826784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826790 | Proyecto de inversión | 1382 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382.0, modificado:1382.0}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS ENRAMADAS - 164732 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 164732 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:65, direccion:RANCHO LAS ENRRAMADAS, 78450 LAS ENRAMADAS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LAS ENRAMADAS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.28148452, lat:22.42907084}} | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SC-OB-07/2020, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:720500.0, importe_modificado:720500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1826790/proyecto_INICIO, 1826790/proyecto_FIN, 1826790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato esta distribuido en varias localidad ya que el nombre del proyecto es Equipamiento con Tanque para Almacenamiento de Agua Potable en varias localidades , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-22}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401828636 | Proyecto de inversión | 49320.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49320.01, modificado:49320.01}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ALDAMA EN BARRIO DE GUADALUPE LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA - 170031 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 170031 | S | 3513 | 3513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO DE GUADALUPE, 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA JALPAN - RIOVERDE Y CALLE JAIME NUNO, AVENIDA GUADALUPE LA CALLE SE LOCALIZA EN EL LADO ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.81184601, lat:21.64983645}} | 2020-11-03 | 2020-11-13 | 49320.01 | 49320.01 | 49320.01 | 49320.01 | 49320.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93067, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:49320.01, importe_modificado:49320.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {1828636/proyecto_PROCESO, 1828636/proyecto_FIN, 1828636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401829977 | Proyecto de inversión | 434777.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434777.58, modificado:434777.58}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (CELDAS SOLARES) EN LA LOCALIDAD DE EL ROSAL - 175032 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 175032 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:RANCHO EL ROSAL, 78450 EL ROSAL, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE EL ROSAL EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.35480698, lat:22.31987448}} | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 434777.58 | 434777.58 | 434777.58 | 434777.58 | 434777.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH/R-33/FISM/AD/SG/003-2020, contratista:COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:628012.02, importe_modificado:628012.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1829977/proyecto_INICIO, 1829977/proyecto_FIN, 1829977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Construcción de Electrificación no Convencional Celdas Solares, trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-25}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401830953 | Proyecto de inversión | 1398095.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398095.07, modificado:1398095.07}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS SAVILAS UBICADA EN FRACCION EL TORO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 178528 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 178528 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:284, direccion:CALLE LAS SAVILAS FRACCION FRACCION EL TORO, 79560 FRACCIÓN EL TORO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE PRINCIPAL CALLE PARALELA A MANO IZQUIERDA DE LA CALLE PRINCIPAL INIC, lon:-100.76768979, lat:21.86685049}} | 2020-08-25 | 2020-10-23 | 1398095.07 | 1398095.07 | 1398095.07 | 1398095.07 | 1398095.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR002-B/FISM/2020, contratista:R Y R CONSTRUCCIONES ELECTRICAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1398095.07, importe_modificado:1398095.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1830953/proyecto_INICIO, 1830953/proyecto_PROCESO, 1830953/proyecto_FIN, 1830953/proyecto_INICIO, 1830953/proyecto_PROCESO, 1830953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831298 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4*4 EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE - 179953 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 179953 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:RANCHO CAÑADA GRANDE, 78450 CAÑADA GRANDE, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD EN CAÑADA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.09150131, lat:22.44735506}} | 2020-10-20 | 2020-12-28 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-AD-SH-OD-08/2020, contratista:VILLEGAS OLVERA RAUL EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1831298/proyecto_INICIO, 1831298/proyecto_PROCESO, 1831298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Construcción de Cuartos Dormitorios en Varias Localidades, trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-25}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831357 | Proyecto de inversión | 193430 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193430.0, modificado:193430.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN AQUISMÓN LOCALIDAD LOS OTATES - 180138 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 180138 | S | 271 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10400.0, meta_modificada:10400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE VALLES RIO VERDE EJIDO LOS OTATES, 79760 LOS OTATES, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO VALLES A RIO VERDE Y CAMINO PRINCIPAL LOS OTATES, PARTIENDO DE CIUDAD VALLES SE TOMA LA CARRETERA QUE VA RUMBO A RIOVERDE SOBRE L, lon:-99.16692354, lat:21.99883994}} | 2020-02-11 | 2020-02-26 | 193430 | 193430 | 193430 | 193430 | 193430 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97163, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:193430.0, importe_modificado:193430.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10400.0}} | {1831357/proyecto_PROCESO, 1831357/proyecto_INICIO, 1831357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831434 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4*4 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN SAN JUAN DE COYOTILLOS - 180398 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 180398 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:RANCHO SAN JUAN DE COYOTILLOS, 78450 SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS), AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.16972382, lat:22.38373286}} | 2020-10-20 | 2020-12-28 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-AD-SH-OD-08/2020, contratista:VILLEGAS OLVERA RAUL EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1831434/proyecto_INICIO, 1831434/proyecto_PROCESO, 1831434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Construcción de Cuartos Dormitorios en Varias Localidades, trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-25}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832755 | Proyecto de inversión | 44155.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44155.62, modificado:44155.62}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA - 185110 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185110 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:59, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA, 00000 SANTA ANA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.9010088, lat:23.07126708}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 44155.62 | 44155.62 | 44155.62 | 44155.62 | 44155.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-06/ADQ/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:610819.41, importe_modificado:610819.41}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1832755/proyecto_INICIO, 1832755/proyecto_FIN, 1832755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832767 | Proyecto de inversión | 2705102.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705102.17, modificado:2705102.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE VENADO SLP - 185168 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO | 185168 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4772.0, meta_modificada:4772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:46, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA LA REFORMA, 78930 LA REFORMA, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DENOMINADA LA REFORMA EXACTAMENTE ENFRENTE DEL SALON EJIDAL DEL SOTOL. PERTENECIENTE AL MUNI, lon:-101.25383042, lat:22.94738097}} | 2020-11-15 | 2020-12-20 | 2705102.17 | 2705102.17 | 2705102.17 | 2705102.17 | 2705102.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SC-01-OL-22/2020, contratista:DESARROLLADORA OMARKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:3438570.0, importe_modificado:3438570.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4772.0}} | {1832767/proyecto_FIN, 1832767/proyecto_PROCESO, 1832767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833696 | Proyecto de inversión | 151914.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151914.3, modificado:151914.3}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES , EN AVENIDA SANTA ROSA ENTRE DE LAS VIAS Y CALLE GRIJALBA DE LA COLONIA LA DIANA - 188329 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 188329 | S | 420 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA ROSA COLONIA LA DIANA, 79035 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DE LAS VIAS Y CALLE RIO GRIJALBA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UBICADA EN AVENIDA SANTA ROSA ENTRE DE LAS VIAS A CALLE RIO GRIJALBA DE, lon:-99.05148657, lat:22.01254656}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 151914.3 | 151914.3 | 151914.3 | 151914.3 | 151914.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1833696/proyecto_FIN, 1833696/proyecto_INICIO, 1833696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401835239 | Proyecto de inversión | 225204.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225204.91, modificado:225204.91}} | AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CONSTITUCION, BARRIO DE SAN JUAN, SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 192680 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 192680 | S | 29 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION BARRIO SAN JUAN, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FERNANDO MORA Y CALLE LATERAL CARRETRA 57, CALLE MARIANO ESCOBEDO POR DONDE ESTA LA CASA DEL ADULTO MAYOR BARRIO DE , lon:-100.72652096, lat:21.80493525}} | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 225204.91 | 225204.91 | 225204.91 | 225204.91 | 225204.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD028-FISM/2020, contratista:EDUARDO RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:225204.91, importe_modificado:225204.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1835239/proyecto_INICIO, 1835239/proyecto_PROCESO, 1835239/proyecto_FIN, 1835239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401835339 | Proyecto de inversión | 176054.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176054.33, modificado:176054.33}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE EUSTORGIO FLORES DIAZ, TRAMO ENTRE CALLE RAFAEL OTERO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO UBICADA EN BARRIO DE SANTIAGO, SANTA MARIA DEL RIO SLP - 192982 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 192982 | S | 75 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.18, meta_modificada:140.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE EUSTORGIO FLORES DIAZ BARRIO SANTIAGO, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAFAEL OTERO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA SOBRE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A MA, lon:-100.73333839, lat:21.80569379}} | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 176054.33 | 176054.33 | 176054.33 | 176054.33 | 176054.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD023-FISM/2020, contratista:CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:176054.33, importe_modificado:176054.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.18}} | {1835339/proyecto_PROCESO, 1835339/proyecto_INICIO, 1835339/proyecto_FIN, 1835339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401838016 | Proyecto de inversión | 329873.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329873.81, modificado:329873.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, MOCTEZUMA, S.L.P. - 201627 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ | 201627 | S | 65 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3245.0, meta_modificada:3245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA LAS LOMAS, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS CAMINOS DE LA COLONIA LAS LOMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI, lon:-101.07705414, lat:22.74200224}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 329873.81 | 329873.81 | 329873.81 | 329873.81 | 329873.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3245.0}} | {1838016/proyecto_INICIO, 1838016/proyecto_PROCESO, 1838016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401838610 | Proyecto de inversión | 97407.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97407.6, modificado:97407.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOZA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN ELIAS - 203466 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 203466 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:CALLE MARIANO ARISTA PUEBLO SAN ELÍAS, 78950 SAN ELÍAS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE DAMIAN CARMONA 30 METROS AL ESTE DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.85519777, lat:22.66665828}} | 2020-07-01 | 2020-09-21 | 97407.6 | 97407.6 | 97407.6 | 97407.6 | 97407.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92111, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:97407.6, importe_modificado:97407.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {1838610/proyecto_PROCESO, 1838610/proyecto_INICIO, 1838610/proyecto_FIN, 1838610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401839557 | Proyecto de inversión | 1224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224000.0, modificado:1224000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIO EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE JESUS - 205944 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 205944 | S | 146 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:8, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LA NORIA DE JESÚS, 78514 LA NORIA DE JESÚS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL PAPALOTE DE AGUA POTABLE DE LA COMUN, lon:-100.7238248, lat:24.22527215}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1224000 | 1224000 | 1224000 | 1224000 | 1224000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SJ-FISM/25/2020, contratista:GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:1224000.0, importe_modificado:1224000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1839557/proyecto_INICIO, 1839557/proyecto_FIN, 1839557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401841119 | Proyecto de inversión | 1849972.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849972.37, modificado:1849972.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE CERRITO BLANCO - 210767 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 210767 | S | 410 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1038.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:RANCHERIA EL ZEPOTE CERRIOT BLANCO, 78450 EL ZAPOTE (CERRITO BLANCO), AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CERRITO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TREC, lon:-101.12804548, lat:22.47463452}} | 2020-10-12 | 2020-11-30 | 1849972.37 | 1849972.37 | 1849972.37 | 1849972.37 | 1849972.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH/R-33/IR/FISM/UC/003-2020, contratista:ING. RENE MATA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:1849972.37, importe_modificado:1849972.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1841119/proyecto_INICIO, 1841119/proyecto_FIN, 1841119/proyecto_PROCESO, 1841119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401842492 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE VICTORIA, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 214891 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 214891 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:219, direccion:CALLE EL REFUGIO 70 0 INTERIOR 0 0 PUERTO PUERTO DE VICTORIA, 79560 PUERTO DE VICTORIA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TRABULCO, CALLE VICTORIA SOBRE LA CALLE PRINCIPA A MANO DERECHA, lon:-100.78633342, lat:21.87840767}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1842492/proyecto_INICIO, 1842492/proyecto_FIN, 1842492/proyecto_INICIO, 1842492/proyecto_FIN, 1842492/proyecto_PROCESO, 1842492/proyecto_FIN, 1842492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401842669 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60). - 215404 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 215404 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS 2 SIN INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 79560 LAS ADJUNTAS, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A LA ESCUELA, TERRACERIA SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LA , lon:-100.64111421, lat:21.7815338}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1842669/proyecto_INICIO, 1842669/proyecto_PROCESO, 1842669/proyecto_FIN, 1842669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401842876 | Proyecto de inversión | 404637.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404637.08, modificado:404637.08}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO LAS AMÉRICAS - 215928 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 215928 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA LAS AMÉRICAS, 79120 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALVADOR DIAZ MIRON Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS LA REHABILITACION SE ENCUENTRA USBICADA EN LA CALLE FRANCISC, lon:-98.37700245, lat:22.2259994}} | 2020-11-20 | 2020-12-04 | 404637.08 | 404637.08 | 404637.08 | 404637.08 | 404637.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/58/2020, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:404637.08, importe_modificado:404637.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1842876/proyecto_INICIO, 1842876/proyecto_PROCESO, 1842876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844190 | Proyecto de inversión | 965213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965213.18, modificado:965213.18}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA SILVA NIETO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA - 219919 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 219919 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO SILVA NIETO COLONIA TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE CONSTITUCION SUR, CALLE JAZMIN ATRAZ DEL CENTRO MEDICO, lon:-98.82438041, lat:21.55708733}} | 2020-09-14 | 2020-10-28 | 965213.18 | 965213.18 | 965213.18 | 965213.18 | 965213.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SG-029/OP-AD/R33/2020, contratista:JOSE REYNAGA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:965213.18, importe_modificado:965213.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1844190/proyecto_FIN, 1844190/proyecto_PROCESO, 1844190/proyecto_INICIO, 1844190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847605 | Proyecto de inversión | 151380 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151380.0, modificado:151380.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDO EN LAS LOCALIDAD DE LA MINITA - 229596 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 229596 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:39, direccion:EJIDO LA MINITA, 00000 LA MINITA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA POR EL ACCESO AL EJIDO EL VAQUERO AL LADO ORIENTE DEL EJIDO., lon:-100.52211906, lat:23.72751858}} | 2020-06-08 | 2020-08-21 | 151380 | 151380 | 151380 | 151380 | 151380 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/016-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:869192.15, importe_modificado:869192.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847605/proyecto_INICIO, 1847605/proyecto_PROCESO, 1847605/proyecto_FIN, 1847605/proyecto_INICIO, 1847605/proyecto_PROCESO, 1847605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847792 | Proyecto de inversión | 118320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118320.0, modificado:118320.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE PARRITAS - 230121 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 230121 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:EJIDO PARRITAS, 78801 PARRITAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 10 KM AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA., lon:-100.54116668, lat:23.71541155}} | 2020-04-06 | 2020-06-19 | 118320 | 118320 | 118320 | 118320 | 118320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/010-2020, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:753928.36, importe_modificado:753928.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847792/proyecto_INICIO, 1847792/proyecto_FIN, 1847792/proyecto_INICIO, 1847792/proyecto_FIN, 1847792/proyecto_PROCESO, 1847792/proyecto_FIN, 1847792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847794 | Proyecto de inversión | 118320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118320.0, modificado:118320.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE - 230124 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 230124 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:63, direccion:EJIDO RANCHO ALEGRE, 00000 RANCHO ALEGRE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA EN EL KM 15 APROXIMADAMENTE AL LADO NORTE DE MATEHUALA., lon:-100.58078272, lat:23.72362835}} | 2020-04-06 | 2020-06-19 | 118320 | 118320 | 118320 | 118320 | 118320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/010-2020, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:753928.36, importe_modificado:753928.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847794/proyecto_INICIO, 1847794/proyecto_PROCESO, 1847794/proyecto_FIN, 1847794/proyecto_PROCESO, 1847794/proyecto_FIN, 1847794/proyecto_INICIO, 1847794/proyecto_PROCESO, 1847794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848177 | Proyecto de inversión | 135430.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135430.63, modificado:135430.63}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL TEMAZCAL - 231484 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 231484 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:RANCHERIA EL TEMAZCAL, 78450 EL TEMAZCAL, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.20688078, lat:22.46898889}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 135430.63 | 135430.63 | 135430.63 | 135430.63 | 135430.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH/R-33/FISM/AD/SG/002-2020, contratista:COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:135430.63, importe_modificado:135430.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1848177/proyecto_INICIO, 1848177/proyecto_FIN, 1848177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848422 | Proyecto de inversión | 231828.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231828.7, modificado:231828.7}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE AV. COMITÉ DE LOS TRECE, CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO, SL.P. - 232199 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 232199 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AV COMITÉ DE LOS TRECE PUEBLO AHUALULCO DEL SONIDO 13 CENTRO, 78450 AHUALULCO DEL SONIDO 13, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AV COMITÉ DE LOS TRECE Y CALLE BAUDELIO GARCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECE, lon:-101.16199626, lat:22.39655797}} | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 231828.7 | 231828.7 | 231828.7 | 231828.7 | 231828.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH/R-33/FISM/AD/SG/005-2020, contratista:INSCAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:231828.7, importe_modificado:231828.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1848422/proyecto_INICIO, 1848422/proyecto_FIN, 1848422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848711 | Proyecto de inversión | 158711.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158711.24, modificado:158711.24}} | CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 233112 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 233112 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:EJIDO SANTA RITA TAMPAXAL, 79760 SANTA RITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A TAMAZUNCHALE Y A 15 KM SE TOMA EL ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL AL LLEGAR A T, lon:-99.04358042, lat:21.51642225}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 158711.24 | 158711.24 | 158711.24 | 158711.24 | 158711.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1848711/proyecto_INICIO, 1848711/proyecto_FIN, 1848711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848938 | Proyecto de inversión | 899977.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899977.9, modificado:899977.9}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE JOYITA DE LA CRUZ - 233849 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO | 233849 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1962.0, meta_modificada:1962.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE LA FLORIDA RANCHO JOYITA DE LA CRUZ, 78447 JOYITA DE LA CRUZ, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DEL CERRITO Y , CALLE JUAREZ LA CALLE ES LA QUE CONECTA A LAS COMUNIDADES DE GRANJAS DE LA FLORIDA Y JOYITA DE L, lon:-100.83334733, lat:22.15988154}} | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 899977.9 | 899977.9 | 899977.9 | 899977.9 | 899977.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FISM-010OP/AD-2020, contratista:JUANA MARIA DE LOURDES MARTINEZ VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, monto:899977.9, importe_modificado:899977.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1962.0}} | {1848938/proyecto_INICIO, 1848938/proyecto_PROCESO, 1848938/proyecto_INICIO, 1848938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849411 | Proyecto de inversión | 69172.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69172.95, modificado:69172.95}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN IPIÑA - 235531 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 235531 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:RANCHERIA EJIDO DEL CENTRO, 78450 ESTACIÓN IPIÑA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL CENTRO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.27418028, lat:22.49312928}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 69172.95 | 69172.95 | 69172.95 | 69172.95 | 69172.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1849411/proyecto_INICIO, 1849411/proyecto_FIN, 1849411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Mejoramiento a la Vivienda con Techo Firme con Lamina Galvanizada Segunda Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849806 | Proyecto de inversión | 8100.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8100.01, modificado:8100.01}} | REHABILITACIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASÍS - 236565 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236565 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS EJIDO SAN FRANCISCO DE ASIS, 79760 SAN FRANCISCO DE ASÍS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINICIPAL SAN PEDRO DE LAS ANONAS Y CALLE PRINCIPAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS, PARTINEDO DE LA CABECER, lon:-99.0551099, lat:21.77982142}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 8100.01 | 8100.01 | 8100.01 | 8100.01 | 8100.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97214, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:8100.01, importe_modificado:8100.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1849806/proyecto_INICIO, 1849806/proyecto_FIN, 1849806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849823 | Proyecto de inversión | 26312.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26312.44, modificado:26312.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TAMPAXAL - 236607 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236607 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:136, direccion:CALLE SAN FRANISCISCO TAMPAXAL EJIDO SAN FRANCISCO TAMPAXAL, 79760 SAN FRANCISCO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMPAXAL BARRIO DE LA CRUZ Y CALLE BARRIO LA CRUZ SAN FRANCISCO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR , lon:-99.06544807, lat:21.51062469}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 26312.44 | 26312.44 | 26312.44 | 26312.44 | 26312.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97273, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:26312.44, importe_modificado:26312.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1849823/proyecto_INICIO, 1849823/proyecto_FIN, 1849823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849831 | Proyecto de inversión | 5800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800.0, modificado:5800.0}} | REHABILITACIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ALITZÉ - 236624 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236624 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE ALITZE EJIDO ALITZE, 79760 ALITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALITZE TAMAPATZ Y CALLE TAMAPATZ, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE AL PALACIO DEL H AYUNTAMIENTO SE DIRIGE SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ A 700 MER, lon:-99.07397505, lat:21.55950767}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97303, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:5800.0, importe_modificado:5800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1849831/proyecto_INICIO, 1849831/proyecto_FIN, 1849831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850105 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12500.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN ANTONIO LOCALIDAD COLONIA EL PROGRESO - 237402 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 237402 | S | 41 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:55, direccion:CALLE 20 DE NOVIMEBRE COLONIA PROGRESO, 79830 COLONIA EL PROGRESO, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE TORRES LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CO, lon:-98.8808157, lat:21.58698405}} | 2020-06-08 | 2020-07-08 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/AD-ADQ-14, contratista:MIGUEL RAMOS SALVADOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:300001.06, importe_modificado:300001.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1850105/proyecto_INICIO, 1850105/proyecto_FIN, 1850105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850132 | Proyecto de inversión | 83750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83750.0, modificado:83750.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN ANTONIO LOCALIDAD SAN ANTONIO - 237535 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 237535 | S | 215 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CORONEL GREGORIO ORTA PUEBLO SAN ANTONIO, 79830 SAN ANTONIO, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CORONEL GREGORIO ORTA Y CALLEJON EL GALLO, CALLE ZONA CENTRO LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LA ZONA CENTRO DE SAN ANTONI, lon:-98.90283161, lat:21.62014661}} | 2020-06-08 | 2020-07-08 | 83750 | 83750 | 83750 | 83750 | 83750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/AD-ADQ-14, contratista:MIGUEL RAMOS SALVADOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:300001.06, importe_modificado:300001.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}} | {1850132/proyecto_INICIO, 1850132/proyecto_PROCESO, 1850132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850466 | Proyecto de inversión | 7944.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7944.05, modificado:7944.05}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL ZOPOPE - 238609 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 238609 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL EL ZOPOPE EJIDO EL ZOPOPE, 79760 EL ZOPOPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AAAAAAAAAAAAAAAAAA, lon:-99.08314679, lat:21.58072083}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 7944.05 | 7944.05 | 7944.05 | 7944.05 | 7944.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98820, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:25984.0, importe_modificado:25984.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1850466/proyecto_INICIO, 1850466/proyecto_PROCESO, 1850466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850838 | Proyecto de inversión | 3480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480.0, modificado:3480.0}} | REHABILITACIÓN DE 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD TANTZOTZOB - 239645 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 239645 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL TANTZOTZOB EJIDO TANTZOTZOB, 79760 TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , KKKKKKKKKKKKKKKKKK, lon:-99.13296798, lat:21.62775174}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100916, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:3480.0, importe_modificado:3480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1850838/proyecto_INICIO, 1850838/proyecto_FIN, 1850838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850842 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | REHABILITACIÓN DE 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD TANCHACHÍN - 239658 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 239658 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.89, meta_modificada:105.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL TANCHACHIN EJIDO TANCHACHIN, 79760 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.15149411, lat:21.83020539}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.89}} | {1850842/proyecto_INICIO, 1850842/proyecto_FIN, 1850842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850917 | Proyecto de inversión | 2320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320.0, modificado:2320.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACOMETIDA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ AQUISMON SLP - 239850 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AASSHFGFGFGFFVBMBMBBM | 239850 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE TAMAPATZ EJIDO AQUISMÓN, 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LLZZZZZZZFFFFFFFFF, lon:-99.07742792, lat:21.56613667}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100979, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2320.0, importe_modificado:2320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850917/proyecto_INICIO, 1850917/proyecto_FIN, 1850917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851745 | Proyecto de inversión | 78000.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.8, modificado:78000.8}} | REHABILITACIÓN DE 20 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD JOYA DE LAS VACAS MUNICIPIO DE AQUISMON. - 242348 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DRHDRHDRH | 242348 | S | 60 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:EJIDO ZDVSS, 79760 JOYA DE LAS VACAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SGSGAHHEGGSDFDSHSHFHSR, lon:-99.10736928, lat:21.50243885}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 78000.8 | 78000.8 | 78000.8 | 78000.8 | 78000.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97232, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:78000.8, importe_modificado:78000.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1851745/proyecto_PROCESO, 1851745/proyecto_FIN, 1851745/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852026 | Proyecto de inversión | 10400.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10400.1, modificado:10400.1}} | REHABILITACIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO,AQUISMON S.L.P. - 243215 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DFSFSD | 243215 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:EJIDO FEFWEF, 79760 SAN ISIDRO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DFDFFFDVDFVDFVFDDF, lon:-99.03867372, lat:21.52304964}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 10400.1 | 10400.1 | 10400.1 | 10400.1 | 10400.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97340, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:10400.0, importe_modificado:10400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1852026/proyecto_INICIO, 1852026/proyecto_PROCESO, 1852026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852038 | Proyecto de inversión | 22390.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22390.02, modificado:22390.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 243248 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243248 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.75, meta_modificada:34.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL SANTA CRUZ EJIDO SANTA CRUZ, 79760 SANTA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.04157456, lat:21.70242577}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 22390.02 | 22390.02 | 22390.02 | 22390.02 | 22390.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101512, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:20550.09, importe_modificado:20550.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.75}} | {1852038/proyecto_INICIO, 1852038/proyecto_FIN, 1852038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852052 | Proyecto de inversión | 1392 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392.0, modificado:1392.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL BARRIO EL PROGRESO AQUISMON SLP - 243277 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243277 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:310, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO BARRIO EL PROGRESO, 79760 BARRIO EL PROGRESO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DSWDFEFRGGHTHYJYJYUKYUKYIKLIKYHTRJTRHTRHTRHBTRHTHTHTHRTHTHTHHTRHT, lon:-99.0859588, lat:21.63397273}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97233, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1392.0, importe_modificado:1392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1852052/proyecto_PROCESO, 1852052/proyecto_FIN, 1852052/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852162 | Proyecto de inversión | 144801.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144801.2, modificado:144801.2}} | REHABILITACIÓN DE 29 TECHOS FIRMESEN LA LOCALIDAD TAMCUIME,AQUISMON S.L.P. - 243521 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DYYTYF | 243521 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:EJIDO DSFFDFD, 79760 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SDDFDFSDFSDFSDFSDFSD, lon:-99.01033152, lat:21.60173855}} | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 144801.2 | 144801.2 | 144801.2 | 144801.2 | 144801.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103115, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:144801.2, importe_modificado:144801.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.0}} | {1852162/proyecto_FIN, 1852162/proyecto_INICIO, 1852162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852715 | Proyecto de inversión | 108364.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108364.79, modificado:108364.79}} | REHABILITACION DE CAMINO TEMAZCAL-TROJES, MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. - 244793 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 244793 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1167.0, meta_modificada:1167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:CALLE TEMAZCAL-TROJES RANCHERIA TEMAZCAL, 78990 TEMAZCAL, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE CONECTA EL TEMAZCAL Y LA COMUNIDAD DE LAS TROJES, lon:-100.5145592, lat:22.3958789}} | 2020-12-05 | 2020-12-31 | 108364.79 | 108364.79 | 108364.79 | 108364.79 | 108364.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CDSM/ARM-R33-FISM/020-2020, contratista:JCJM ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:108364.79, importe_modificado:108364.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1167.0}} | {1852715/proyecto_INICIO, 1852715/proyecto_PROCESO, 1852715/proyecto_FIN, 1852715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853183 | Proyecto de inversión | 31907.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31907.84, modificado:31907.84}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS - 245898 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 245898 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CALLE PROLONGACION DE LOS TRECE RANCHERIA COCHINILLAS, 78450 COCHINILLAS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROLONGACION DE LOS TRECE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS EN EL MUNICIPIO DE AHUA, lon:-101.15107977, lat:22.38555521}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 31907.84 | 31907.84 | 31907.84 | 31907.84 | 31907.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103556, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:31907.84, importe_modificado:31907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1853183/proyecto_INICIO, 1853183/proyecto_FIN, 1853183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853268 | Proyecto de inversión | 54982 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54982.0, modificado:54982.0}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE BERNALEJO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P20) - 246197 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 246197 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:30, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA BERNALEJO, 79560 BERNALEJO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SIN NUMERO PASANDO LA CASA DE SALUD A MANO DERECHA, lon:-100.70930118, lat:21.8665242}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 54982 | 54982 | 54982 | 54982 | 54982 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD029-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1099640.0, importe_modificado:1099640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1853268/proyecto_INICIO, 1853268/proyecto_PROCESO, 1853268/proyecto_FIN, 1853268/proyecto_PROCESO, 1853268/proyecto_FIN, 1853268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853442 | Proyecto de inversión | 143724.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143724.8, modificado:143724.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE CALIDRA, COL. MANUEL MORENO TORRES - 246887 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 246887 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA CALIDRA INTERIOR SN COLONIA MANUEL MORENO TORRES, 78745 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARMOL Y , ESTA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA COLONIA., lon:-100.63126525, lat:23.66025637}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 143724.8 | 143724.8 | 143724.8 | 143724.8 | 143724.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3465630.22, importe_modificado:3465630.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1853442/proyecto_PROCESO, 1853442/proyecto_FIN, 1853442/proyecto_INICIO, 1853442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853481 | Proyecto de inversión | 36089.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36089.94, modificado:36089.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD MOCTEZUMA - 247009 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 247009 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.01, meta_modificada:56.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL MOCTEZUMA EJIDO MOCTEZUMA, 79760 MOCTEZUMA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.23565296, lat:21.84944132}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 36089.94 | 36089.94 | 36089.94 | 36089.94 | 36089.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97302, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:35854.94, importe_modificado:35854.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.01}} | {1853481/proyecto_INICIO, 1853481/proyecto_FIN, 1853481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853675 | Proyecto de inversión | 103569.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103569.98, modificado:103569.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LOS OTATES - 247578 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 247578 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.73, meta_modificada:160.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS OTATES EJIDO LOS OTATES, 79760 LOS OTATES, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.16583993, lat:21.99721514}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 103569.98 | 103569.98 | 103569.98 | 103569.98 | 103569.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97160, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:53953.85, importe_modificado:53953.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.73}} | {1853675/proyecto_FIN, 1853675/proyecto_PROCESO, 1853675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853678 | Proyecto de inversión | 520892.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520892.19, modificado:520892.19}} | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAQUÍN ANTONIO PEÑALOSA - 247595 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 247595 | S | 4074 | 3926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO FRACCIONAMIENTO VALLE SAN JOSÉ, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE IZCOATL, CALLE CAMINO REAL A SALTILLO EN FRACC VALLE SAN JOSE CIRCULAR POR CALLE CAMINO REA, lon:-100.98737136, lat:22.19721135}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 520892.19 | 520892.19 | 520892.19 | 520892.19 | 520892.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-087-2020, contratista:OSWALDO RODRÍGUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:520892.19, importe_modificado:520892.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1853678/proyecto_PROCESO, 1853678/proyecto_INICIO, 1853678/proyecto_FIN, 1853678/proyecto_PROCESO, 1853678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854158 | Proyecto de inversión | 54982 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54982.0, modificado:54982.0}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUITA, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P20) - 249133 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 249133 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:437, direccion:CALLE LA CIENEGUITA RANCHERIA LA CIENEGUITA, 79560 LA CIENEGUITA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE LA ULTIMA CASA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.51145529, lat:21.90322873}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 54982 | 54982 | 54982 | 54982 | 54982 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD029-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1099640.0, importe_modificado:1099640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1854158/proyecto_INICIO, 1854158/proyecto_PROCESO, 1854158/proyecto_FIN, 1854158/proyecto_INICIO, 1854158/proyecto_PROCESO, 1854158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401863728 | Proyecto de inversión | 1212700.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212700.1, modificado:1212700.11}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. CASA DEL PUEBLO DE ESTACION MONTAÑA, CERRITOS, S.L.P. - 251507 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 251507 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:CALLE DIAZ MIRON RANCHERIA MONTAÑA, 79420 MONTAÑA, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y BRECHA SIN NOMBRE, CONTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN ESC PRIM. CASA DEL PUEBLO DE ESTACION MONTAÑA CERRITOS, S.L.P. EN, lon:-100.37948138, lat:22.4790585}} | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 1212700.11 | 1212700.11 | 1212700.11 | 1212700.11 | 1212700.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CERR-DSM-FISM/2020-OBRA/08-AD, contratista:JNOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P., monto:1212700.11, importe_modificado:1212700.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863728/proyecto_INICIO, 1863728/proyecto_FIN, 1863728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864312 | Proyecto de inversión | 7536 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7536.0, modificado:7536.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE CUARTA SECCION AQUISMON SLP - 253137 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNCIPIO DE AQUISMON SLP | 253137 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE TAMAPTE EJIDO TAMPATE, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF, lon:-99.03043823, lat:21.63251711}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 7536 | 7536 | 7536 | 7536 | 7536 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97369, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:5992.0, importe_modificado:5992.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {1864312/proyecto_FIN, 1864312/proyecto_PROCESO, 1864312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865063 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO SABINO-BAJIO DEL CIRIACO, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. - 254752 | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP | 254752 | S | 73 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12500.0, meta_modificada:12500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO EL SABINO - BAJIO DEL CIRIACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 0 EJIDO EL SABINO, 78633 EL SABINO, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO HACIA BAJIO DEL CIRIACO, SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA P, lon:-101.71326844, lat:23.40039882}} | 2020-06-03 | 2020-08-28 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PM/SANDOM/CDSM/FISM-AD-40/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12500.0}} | {1865063/proyecto_INICIO, 1865063/proyecto_PROCESO, 1865063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865877 | Proyecto de inversión | 10019.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10019.94, modificado:10019.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LALOCALIDADDE LAS ANIMAS AQUISMON SLP - 257027 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 257027 | S | 56 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:232, direccion:CALLE LAS ÀNIMAS EJIDO LAS ÀNIMAS, 79760 LAS ÁNIMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS ANIMAS Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON CARRETERA TAMAZUNCHALE LIMONCITO SUBIR A TAMPAXAL Y A 1 KILOMETRO 300 METROS HASTA LAS ANI, lon:-99.06487733, lat:21.51948352}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 10019.94 | 10019.94 | 10019.94 | 10019.94 | 10019.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101240, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:10500.0, importe_modificado:10500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1865877/proyecto_FIN, 1865877/proyecto_PROCESO, 1865877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866771 | Proyecto de inversión | 3140 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3140.0, modificado:3140.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TINAJA - 259022 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 259022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA TINAJA, 78450 TINAJA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE SLP, lon:-101.14191026, lat:22.47529056}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1866771/proyecto_INICIO, 1866771/proyecto_FIN, 1866771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisición de block para construcción de muro firme 2da etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-05}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869478 | Proyecto de inversión | 69805 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69805.0, modificado:69805.0}} | MANTENIMIENTO DE BORDOEN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO - 265778 | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO | 265778 | S | 974 | 1005 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JESÚS MARÍA, 78646 JESÚS MARÍA, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ZAPATA, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD CA, lon:-102.19183149, lat:23.15816099}} | 2020-11-12 | 2020-12-31 | 69805 | 69805 | 69805 | 69805 | 69805 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SANDOM/CDSM/FISM-AD-14/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CARSA SA.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, monto:69805.0, importe_modificado:69805.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869478/proyecto_PROCESO, 1869478/proyecto_FIN, 1869478/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869650 | Proyecto de inversión | 795756.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795756.01, modificado:795756.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. CADA UNO EN ESTRUCTURA U-1C, 2A ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 266077 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 266077 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO ALAQUINES, 79360 LA CAÑADA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CAÑADA, lon:-99.55948102, lat:22.06471673}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 795756.01 | 795756.01 | 795756.01 | 795756.01 | 795756.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.COM.SJ.OD.R33.004/2020, contratista:JOSE GILBERTO GUERRERO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:795756.01, importe_modificado:795756.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1869650/proyecto_PROCESO, 1869650/proyecto_INICIO, 1869650/proyecto_FIN, 1869650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401870495 | Proyecto de inversión | 1140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140000.0, modificado:1140000.0}} | CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE MARTINEZ (12), SAN JOSE DE PALMAS (6), CAÑADITAS (5), Y LAS TUZAS (2), EN EL MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 267893 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 267893 | S | 17 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO ALAQUINES, 79360 MARTÍNEZ, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE REPUBLICA, SE ENCUENTRAN CERCA DEL SALON EJIDAL, lon:-99.62611151, lat:22.06790289}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.DIR.SH.R33-04/2020, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:1140000.0, importe_modificado:1140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1870495/proyecto_INICIO, 1870495/proyecto_FIN, 1870495/proyecto_INICIO, 1870495/proyecto_PROCESO, 1870495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401870520 | Proyecto de inversión | 432817 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432817.0, modificado:432817.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 7 HERMANOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON - 267939 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 267939 | S | 1136 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 7 HERMANOS PUEBLO AQUISMON, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DAMIAN CARMONA, CALLE AVENIDA SECUNDARIA CALLE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON, lon:-99.01965486, lat:21.62656358}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 432817 | 432817 | 432817 | 432817 | 432817 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98460, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:432817.0, importe_modificado:432817.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1870520/proyecto_INICIO, 1870520/proyecto_FIN, 1870520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871059 | Proyecto de inversión | 1160650 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160650.0, modificado:1160650.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 100 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TANLEAB UNO, HUEHUETLAN, S.L.P. - 269090 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 269090 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:11, direccion:CALLE JOAQUIN TABERNILLA RANCHERIA TANLEAB UNO, 79880 TANLEAB UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL TANLEAB Y , SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE JOAQUIN TABERNILLA Y FRANCISCO VILLA, lon:-98.95569811, lat:21.54294944}} | 2020-11-14 | 2020-12-30 | 1160500 | 1160650 | 1160650 | 1160650 | 1160650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FIS-2020-AD-065, contratista:ZOILA ESPERANZA TREJO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:1160650.0, importe_modificado:1160650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1871059/proyecto_INICIO, 1871059/proyecto_PROCESO, 1871059/proyecto_FIN, 1871059/proyecto_INICIO, 1871059/proyecto_PROCESO, 1871059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871180 | Proyecto de inversión | 607011.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607011.59, modificado:607011.59}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN HUEHUETLÁN LOCALIDAD HUEHUETLÁN, S.L.P. - 269339 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 269339 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA PUEBLO HUEHUETLAN, 79880 HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A SAN JOSE Y , SE LOCALIZA EN LA SALIDA A SAN JOSE, lon:-98.97119286, lat:21.5467946}} | 2020-11-14 | 2020-12-30 | 607011.59 | 607011.59 | 607011.59 | 607011.59 | 607011.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM-2020-AD-058, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NUEVA OBRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:607011.59, importe_modificado:607011.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1871180/proyecto_INICIO, 1871180/proyecto_PROCESO, 1871180/proyecto_FIN, 1871180/proyecto_PROCESO, 1871180/proyecto_FIN, 1871180/proyecto_INICIO, 1871180/proyecto_PROCESO, 1871180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871564 | Proyecto de inversión | 578216.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578216.49, modificado:578216.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO LA COFRADÍA - 270095 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 270095 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.76, meta_modificada:104.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JORGE MANRIQUEZ BORJAS COLONIA LA COFRADÍA, 78433 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE UNIDAD CIUDADANA Y CALLE GREGORIO GAYTAN CASTILLO, AVENIDA COFRADIA DE CABECERA MUNICIP, lon:-100.94563631, lat:22.20216606}} | 2020-03-09 | 2020-11-06 | 578216.49 | 578216.49 | 578216.49 | 578216.49 | 578216.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-30/2020, contratista:REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1914826.95, importe_modificado:1914826.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.76}} | {1871564/proyecto_INICIO, 1871564/proyecto_PROCESO, 1871564/proyecto_FIN, 1871564/proyecto_PROCESO, 1871564/proyecto_FIN, 1871564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871871 | Proyecto de inversión | 155306.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155306.11, modificado:155306.11}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO LA COFRADÍA - 270707 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 270707 | S | 69 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.26, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE RAYMUNDO ESCOBAR NIETO COLONIA LA COFRADÍA, 78433 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE UNIDAD CUIDADANA Y CALLE GREGORIO GAYTAN CASTILLO, CALLE JORGE MARQUZ DE CABECERA MUNIC, lon:-100.94574091, lat:22.20180101}} | 2020-04-13 | 2020-11-13 | 155306.11 | 155306.11 | 155306.11 | 155306.11 | 155306.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-31/2020, contratista:REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1471719.02, importe_modificado:1471719.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {1871871/proyecto_PROCESO, 1871871/proyecto_FIN, 1871871/proyecto_PROCESO, 1871871/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401876059 | Proyecto de inversión | 1038896.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038896.83, modificado:1038896.83}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO OJO DE AGUA - SAN JOSÉ DE NOGALITOS POR MEDIO DE BACHEO Y RENIVELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL KM 0 + 000 AL KM 865 (PRIMERA ETAPA) | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO,S.L.P. | 2020-4293 | S | 151 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.87, meta_modificada:0.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:López Mateos, San Luis Potosí, México, lon:-100.56060791, lat:22.24207331}} | 2020-11-17 | 2020-12-19 | 1038896.83 | 1038896.83 | 1038896.83 | 1038896.83 | 1038896.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-FFM-004/20-OP-AD, contratista:MEADE PONS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:1038896.83, importe_modificado:1038896.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.87}} | {1876059/proyecto_INICIO, 1876059/proyecto_FIN, 1876059/proyecto_PROCESO, 1876059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401876063 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PUENTE 1ER. ETAPA , MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO,S.L.P. | 2020-6725 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:85, direccion:Arista, San Nicolás Tolentino, S.L.P., México, lon:-100.55648804, lat:22.24715765}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-FFM-011/20-OP-AD, contratista:GABRIELA BERENICE HERNÁNDEZ MANJÁRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:732.0}} | {1876063/proyecto_PROCESO, 1876063/proyecto_FIN, 1876063/proyecto_INICIO, 1876063/proyecto_FIN, 1876063/proyecto_INICIO, 1876063/proyecto_PROCESO, 1876063/proyecto_FIN, 1876063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401877955 | Proyecto de inversión | 84950.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84950.57, modificado:84950.57}} | REHABILITACIÓN DE ACCESOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PLAZA PRINCIPAL | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA | 5961 | N | 0 | 0 | 7026 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Guadalupe 4, De Guadalupe, Barrio de Guadalupe, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.81832266, lat:21.64871288}} | 2020-12-07 | 2021-01-13 | 84950.57 | 84950.57 | 84950.57 | 84950.57 | 84950.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FFM-AD15/SE/02/OF-18-20, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:84950.57, importe_modificado:84950.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1877955/proyecto_INICIO, 1877955/proyecto_FIN, 1877955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401879634 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 2020-6603 | N | 0 | 0 | 7573 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:SLP 12, El León, S.L.P., México, lon:-100.81166267, lat:22.65156157}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92206, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {1879634/proyecto_PROCESO, 1879634/proyecto_INICIO, 1879634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401880836 | Proyecto de inversión | 496099.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496099.52, modificado:496099.52}} | RESTAURACIÓN DE FUENTE SAN FRANCISCO | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | FED-2020-045 | N | 0 | 0 | 850000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Jardín Guerrero 10, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97696185, lat:22.1490629}} | 2020-12-24 | 2020-12-31 | 496099.52 | 496099.52 | 496099.52 | 496099.52 | 496099.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401881666 | Proyecto de inversión | 43270.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43270.58, modificado:43270.58}} | REHABILITACION DE CUARTO DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, COL. FRANCISCO I. MADERO. | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2020-5851 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.0163461, lat:21.9966028}} | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 43270.58 | 43270.58 | 43270.58 | 43270.58 | 43270.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-CDS-005-2020, contratista:C. MIGUEL ANGEL RUBIO GAMEZ, convocante:municipio de ciudad valles, s.l.p., monto:43270.58, importe_modificado:43270.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1881666/proyecto_FIN, 1881666/proyecto_PROCESO, 1881666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401881688 | Proyecto de inversión | 43418.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43418.25, modificado:43418.25}} | EQUIPAMIENTO DE SUBESTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE QUINTA Y FRAY JUAN DE MOLINEDO, COL. MENDEZ | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2020-6719 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Av Santiago Apóstol 102, Villa Real de Santiago, 79050 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.99814337, lat:21.9876366}} | 2020-12-24 | 2020-12-31 | 43418.25 | 43418.25 | 43418.25 | 43418.25 | 43418.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-CDS-007-2020, contratista:GUADALUPE MIRASOL OROPEZA CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:43418.25, importe_modificado:43418.25}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1881688/proyecto_PROCESO, 1881688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401882107 | Proyecto de inversión | 421316.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421316.44, modificado:421316.44}} | REHABILITACION DE POZO POZO "EL TAMBORTEL" UBICADO EN LA COLONIA DIAZ ORDAZ, SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 2020- 6155 | S | 2835 | 2293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz Mori 811, Gustavo Diaz Ordaz, 79560 Santa María del Río, S.L.P., México, lon:-100.739007, lat:21.79172094}} | 2020-11-10 | 2020-12-10 | 421316.44 | 421316.44 | 421316.44 | 421316.44 | 421316.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD035-FFM/2020, contratista:XOCHITL EDITH RAMIREZ ARZOLA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:421316.44, importe_modificado:421316.44}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1882107/proyecto_INICIO, 1882107/proyecto_PROCESO, 1882107/proyecto_FIN, 1882107/proyecto_PROCESO, 1882107/proyecto_FIN, 1882107/proyecto_INICIO, 1882107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401882379 | Proyecto de inversión | 1426626.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426626.48, modificado:1426626.48}} | CONSTRUCCION DE GRADAS Y MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE BEISBOL DE LA UNIDA DEPORTIVA DE CEDRAL | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020-234 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-04-06 | 2020-05-06 | 1426626.48 | 1426626.48 | 1426626.48 | 1426626.48 | 1426626.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1882379/proyecto_PROCESO, 1882379/proyecto_FIN, 1882379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891378 | Acción | 234900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234900.0, modificado:234900.0}} | ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE VEHÍCULO PICK UP NISSAN 2017 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 117592 | S | 7897 | 7763 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL COAXCATLAN, S.L.P. C.P. 79860, lon:-98.90346944, lat:21.54114278}} | 2020-04-07 | 2020-12-31 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81996, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:234900.0, importe_modificado:234900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891378/proyecto_PROCESO, 1891378/proyecto_FIN, 1891378/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891398 | Acción | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:5880.94}} | SUMINISTRO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO Y COMPLEMENTOS | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Programa de Inversión de Mantenimiento | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA | 135632 | S | 5274 | 4941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PALACIO MUNUCIPAL ZONA CENTRO S/N, SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P. C.P. 79680, lon:-99.818685, lat:21.65000694}} | 2020-04-13 | 2020-12-11 | 5880.94 | 5880.94 | 5880.94 | 5880.94 | 5880.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891429 | Acción | 42861.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42861.04, modificado:42674.38}} | SUPERVICION TECNICA PARA CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO OJOXIO | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 270647 | S | 48828 | 46209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO TAMAZUNCHALE, S.L.P. CP. 79960, lon:-98.7915175, lat:21.26273778}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 42674.38 | 42674.38 | 42674.38 | 42674.38 | 42674.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99285, contratista:, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:85348.77, importe_modificado:85348.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891429/proyecto_PROCESO, 1891429/proyecto_INICIO, 1891429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891439 | Acción | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN ZACATIPAN TAMAZUNCHALE | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 162175 | S | 48828 | 46209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO TAMAZUNCHALE, S.L.P. CP. 79960, lon:-98.7915175, lat:21.26273778}} | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-160/U6-SERV/AD-R33/2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891439/proyecto_INICIO, 1891439/proyecto_FIN, 1891439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891443 | Acción | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84687.84}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA EXTENCIÓN DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODERNIZACION DEL | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 8185 | S | 48828 | 46209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO TAMAZUNCHALE, S.L.P. CP. 79960, lon:-98.7915175, lat:21.26273778}} | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 84687.84 | 84687.84 | 84687.84 | 84687.84 | 84687.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-174/U6-SER/AD-R33/2020, contratista:ALFONSO CHIO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:84687.84, importe_modificado:84687.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891443/proyecto_INICIO, 1891443/proyecto_FIN, 1891443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501938109 | Acción | 22884.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22884.48, modificado:22884.48}} | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 100254786 | S | 93009 | 86362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, ZONA CENTRO, CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79000, lon:-99.01872111, lat:21.98653667}} | 1920-12-10 | 1920-12-21 | 22884.48 | 22884.48 | 22884.48 | 22884.48 | 22884.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OT-CDS-004-2020, contratista:ING. FELIPE GARCIA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:22884.48, importe_modificado:22884.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1938109/proyecto_PROCESO, 1938109/proyecto_INICIO, 1938109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501945031 | Proyecto de inversión | 319999.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319999.22, modificado:319999.22}} | ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO PONIENTE DEL MPIO DE EBANO, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EBANO SLP | 009 | N | 0 | 0 | 45559 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Ebano, S.L.P., México, lon:-98.3758762, lat:22.2165831}} | 2020-12-05 | 2020-12-12 | 319999.22 | 319999.22 | 319999.22 | 319999.22 | 319999.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/FEFYMPH/CD/09/2020, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:319999.22, importe_modificado:319999.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1945031/proyecto_FIN, 1945031/proyecto_PROCESO, 1945031/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101700009 | Proyecto de inversión | 1286875.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286875.57, modificado:1244999.57}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en calle Montes Apalaches tramo de Av. Sierra Leona a Calle Río Grande | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884765 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1109.37, meta_modificada:1261.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Montes Apalaches 240, Lomas de San Luis 2da Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.02175474, lat:22.14401475}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1244999.57 | 1244999.57 | 1244999.57 | 1244999.57 | 1244999.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.72}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101700208 | Proyecto de inversión | 1350170.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350170.84, modificado:1268463.79}} | Rehabilitación de banqueta frente a las instalaciónes del Centro de Difusión Cultural y el Instituto Potosino de Bellas Artes | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884767 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.6, meta_modificada:637.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 910, Barrio de San Sebastian, 78349 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97032875, lat:22.15096087}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1268463.79 | 1268463.79 | 1268463.79 | 1268463.79 | 1268463.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.84}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101700221 | Proyecto de inversión | 3600871.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600871.99, modificado:3600871.99}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en Av. Himno Nacional, tramo de la Glorieta Revolución a calle Xicoténcatl | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884778 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3104.19, meta_modificada:3605.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Himno Nacional 4038, Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98280907, lat:22.13633288}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 3600871.99 | 3600871.99 | 3600871.99 | 3600871.99 | 3600871.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3605.31}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101700242 | Proyecto de inversión | 931876.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931876.16, modificado:377612.67}} | Rehabilitación de aula y servicios sanitarios y dirección en Jardín de Niños Maria Montessori | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884798 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Ignacio Altamirano 1607, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98882794, lat:22.15966043}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 377612.67 | 377612.67 | 377612.67 | 377612.67 | 377612.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101704383 | Proyecto de inversión | 2541451.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541451.03, modificado:2485738.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE REFORMA, TRAMO DE CALLE SANTA CATALINA A CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917, COL. BENITO JUAREZ | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 2485738 | 2485738 | 2485738 | 2485738 | 2485738 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-06/2020, contratista:OSCAR COMPEAN VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2541451.03, importe_modificado:2485738.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1171.0}} | {1704383/proyecto_INICIO, 1704383/proyecto_PROCESO, 1704383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704998 | Proyecto de inversión | 1597330.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597330.12, modificado:1445855.26}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. y rehabilitación de la plaza cívica. en 24DPR1482J Primaria Belisario Domínguez, 0015 Guarda Raya, 56 Villa de Arista | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204066 | S | 55 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:15, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.87663651, lat:22.64015485}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1445855.26 | 1445855.26 | 1445855.26 | 1445855.26 | 1445855.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201705248 | Proyecto de inversión | 1213995.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213995.58, modificado:1074205.34}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 24.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR1357L Primaria Justo Sierra, 0018 La Encarnación, 01 Ahualulco | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204099 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:18, direccion:México 49, San Luis Potosí, México, lon:-101.21807098, lat:22.33530981}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 1074205.34 | 1074205.34 | 1074205.34 | 1074205.34 | 1074205.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201710188 | Proyecto de inversión | 1716244.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716244.21, modificado:1530144.27}} | Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Valle de San José | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884736 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.9, meta_modificada:481.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle San Francisco 132, San Jose, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9875083, lat:22.19738375}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 1530144.27 | 1530144.27 | 1530144.27 | 1530144.27 | 1530144.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.9}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201710253 | Proyecto de inversión | 3650435.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3650435.14, modificado:3546176.88}} | Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Morales-Infonavit | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884742 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2402.0, meta_modificada:2402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Minerías 132, Morales, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01899207, lat:22.16471298}} | 2020-07-04 | 2020-11-01 | 3546176.88 | 3546176.88 | 3546176.88 | 3546176.88 | 3546176.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2402.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201711973 | Adquisición | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:81980.0}} | ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO |  | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-05-01 | 2020-05-13 | 81980 | 81980 | 81980 | 81980 | 81980 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201713052 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | VERIFICACION DE CALIDAD DE LA PAVIMENTACIÓN DE DIFERENTES CALLES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-SR-01-01/2020 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-SR-01-01/2020, contratista:ROGCO INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713587 | Proyecto de inversión | 603019.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603019.23, modificado:547307.48}} | Construcción de servicios sanitarios tipo Rural, completo, cisterna de 5 m3 y obras exteriores en 24DPB0107Y Primaria Indígena Lic. Benito Juárez, 0026 Al Aquich, 18 Huehuetlán, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204117 | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:Unnamed Road, S.L.P., México, lon:-98.96072388, lat:21.54378872}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 547307.48 | 547307.48 | 547307.48 | 547307.48 | 547307.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713602 | Proyecto de inversión | 461690.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461690.12, modificado:461690.12}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DTV1088G Telesecundaria Julián de los Reyes, 0025 San Diego (Pueblo Viejo), 31 Santa Catarina, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204093 | S | 37 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:25, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.45373535, lat:21.63572868}} | 2020-07-28 | 2020-11-06 | 461690.12 | 461690.12 | 461690.12 | 461690.12 | 461690.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713627 | Proyecto de inversión | 1141106.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141106.04, modificado:1138492.68}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 24.00 m. y rehabilitación de la plaza cívica en 24DPR1313O Primaria Emiliano Zapata, calle 10 de Mayo No. 4, 0015 Emiliano Zapata, 49 Villa de Ramos, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204140 | S | 25 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:Villa de Ramos, S.L.P., México, lon:-101.93664551, lat:22.73312366}} | 2020-10-16 | 2020-12-15 | 1138492.68 | 1138492.68 | 1138492.68 | 1138492.68 | 1138492.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301724221 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUANITO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN SLP - 8015 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 8015 | S | 0 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL HUEHUETLAN PUEBLO HUEHUETLAN, 79880 HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL HUEHUETLAN Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA PARTES AFECTADAS DE LA TUBERIA EN LA CABECERA, lon:-98.96631336, lat:21.54632696}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-003, contratista:JOSE GUADALUPE AGUILAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724221/proyecto_INICIO, 1724221/proyecto_FIN, 1724221/proyecto_PROCESO, 1724221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301729197 | Proyecto de inversión | 787877.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787877.94, modificado:787877.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO - 22504 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 22504 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CALLE RUMBO AL PANTEON PUEBLO SANTA MARTHA, 79835 SANTA MARTHA, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RUMBO AL PANTEON Y CALLE EZEQUIEL AHUMADA, CARRETERA HACIA CUATZAJIN EL PROYECTO SE EJECUTA A UN COSTADO DE LA GALERA EJIDA, lon:-98.75606968, lat:21.6488503}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 787877.94 | 787877.94 | 787877.94 | 787877.94 | 787877.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FISM/2020/AD-05, contratista:JOSE GUADALUPE AGUILAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:787877.94, importe_modificado:787877.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1729197/proyecto_FIN, 1729197/proyecto_PROCESO, 1729197/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301729280 | Proyecto de inversión | 92916 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92916.0, modificado:92916.0}} | ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL MEZQUITE - 22718 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 22718 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO EL MEZQUITE - GONZALEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO EL MEZQUITE, 78950 EL MEZQUITE, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA GONZALEZ Y CAMINO LOS MORENO, 150 METROS AL NORTE DE, lon:-100.92293672, lat:22.6660345}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 92916 | 92916 | 92916 | 92916 | 92916 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84059, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:92916.0, importe_modificado:92916.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1729280/proyecto_INICIO, 1729280/proyecto_PROCESO, 1729280/proyecto_FIN, 1729280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301739466 | Proyecto de inversión | 3500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.0, modificado:3500.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN ZONA SUR EN LA LOCALIDAD DE LA PARADA - 32067 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE AHUALULCO | 32067 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:CALLE MORELOS RANCHO LA PARADA, 78450 LA PARADA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y , CARRETERA 49 A ZACATECAS KILOMETRO 37 ENTRADA LA PARADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA, lon:-101.21331378, lat:22.32831368}} | 2020-05-22 | 2020-06-04 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-03/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:217000.04, importe_modificado:217000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1739466/proyecto_FIN, 1739466/proyecto_INICIO, 1739466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato esta distribuido en varias localidad ya que el nombre del proyecto es Equipamiento de vivienda con una estufa ecológica en zona sur en varias localidades , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-17}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301739507 | Proyecto de inversión | 3500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.0, modificado:3500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN AHUALULCO LOCALIDAD BARRANCAS ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 32127 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE AHUALULCO | 32127 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CALLE JON RANCHO BARRANCAS, 78450 BARRANCAS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JON Y , CARRETERA 49 A ZACATECAS KILOMETRO 38 ENTRADA A BARRANCAS 1.5 KILOMETROS, lon:-101.23681929, lat:22.3259078}} | 2020-05-22 | 2020-06-04 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-03/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:217000.04, importe_modificado:217000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1739507/proyecto_PROCESO, 1739507/proyecto_FIN, 1739507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato esta distribuido en varias localidad ya que el nombre del proyecto es Equipamiento de vivienda con una estufa ecológica en zona sur en varias localidades, trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-17}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301741935 | Proyecto de inversión | 795858.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795858.86, modificado:795858.86}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL - 35098 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 35098 | S | 66 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.0, meta_modificada:692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE NIÑOS HEROES 20 METROS AL NORTE DEL POZO DE AGUA POTABLE, lon:-100.85187535, lat:22.63893246}} | 2020-03-09 | 2020-05-29 | 795858.86 | 795858.86 | 795858.86 | 795858.86 | 795858.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-05/03-2020, contratista:JOSE OMAR RUIZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:795858.86, importe_modificado:795858.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.0}} | {1741935/proyecto_PROCESO, 1741935/proyecto_INICIO, 1741935/proyecto_FIN, 1741935/proyecto_INICIO, 1741935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301745150 | Proyecto de inversión | 475215.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475215.02, modificado:475215.02}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALCÁZAR LOCALIDAD LA NEGRITA ASENTAMIENTO LA NEGRITA - 44427 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 44427 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO LA NEGRITA, 78887 LA NEGRITA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA NEGRITA, lon:-100.36112482, lat:22.84262243}} | 2020-03-19 | 2020-04-10 | 475215.02 | 475215.02 | 475215.02 | 475215.02 | 475215.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG09/R33/SC/2020, contratista:INSTALACIONES ELECTRO CIVILES Y REHABILITACIONES EIABT, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:475215.02, importe_modificado:475215.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1745150/proyecto_INICIO, 1745150/proyecto_PROCESO, 1745150/proyecto_FIN, 1745150/proyecto_PROCESO, 1745150/proyecto_FIN, 1745150/proyecto_INICIO, 1745150/proyecto_PROCESO, 1745150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301745291 | Proyecto de inversión | 501477.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501477.07, modificado:501477.07}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO SLP - 44830 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO | 44830 | S | 3020 | 2720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:571.6, meta_modificada:571.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE ENCUENTRA UBICADA POR LA FABRICA ARNECOM SOBRE LA CALLE SAN LUIS POTOSI Y HASTA LLEGAR A LA PILA DE ALM, lon:-101.09920671, lat:22.93926457}} | 2020-06-23 | 2020-07-31 | 501477.07 | 501477.07 | 501477.07 | 501477.07 | 501477.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SC-01-OL-02/2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:501477.07, importe_modificado:501477.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:571.6}} | {1745291/proyecto_FIN, 1745291/proyecto_PROCESO, 1745291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301748962 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1090726.66}} | REHABILITACIÓN DE CALLEJÓN DEL AGUACATE, EN BARRIO SAN JUAN ALTOS, TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 55028 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 55028 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON DEL AGUACATE BARRIO SAN JUAN ALTOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DEL AGUACATE, ENTRE EL BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE REFERENCIA ENFRENTE DE LAS GRUAS MAR, lon:-98.79259059, lat:21.26226202}} | 2020-06-12 | 2020-09-09 | 1090726.66 | 1090726.66 | 1090726.66 | 1090726.66 | 1090726.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-020/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:999950.0, importe_modificado:999950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1748962/proyecto_INICIO, 1748962/proyecto_PROCESO, 1748962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301750274 | Proyecto de inversión | 105033.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105033.4, modificado:105033.4}} | REHABILITACIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN HUEHUETLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ - 59051 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN | 59051 | S | 330 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA SAN JOSÉ, 79880 SAN JOSÉ, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FELIPE MENDEZ, CALLE FELIPE MENDEZ LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO CAMINO REAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE, lon:-98.98613728, lat:21.55015684}} | 2020-03-04 | 2020-04-04 | 105033.4 | 105033.4 | 105033.4 | 105033.4 | 105033.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-006, contratista:JOSE GUADALUPE AGUILAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:105033.4, importe_modificado:105033.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1750274/proyecto_INICIO, 1750274/proyecto_FIN, 1750274/proyecto_PROCESO, 1750274/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301750639 | Proyecto de inversión | 438304.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438304.61, modificado:438304.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA CRISTO REY,MUNICIPIO DE MOCTEZUMA,S.L.P. - 59960 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 59960 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS M DE BUSTAMANTE COLONIA CRISTO REY, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSÉ MA. LICEAGA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, AVENIDA CRISTO REY LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE CARLOS M BUSTAMEN, lon:-101.09066, lat:22.74162847}} | 2020-03-25 | 2020-05-24 | 438304.61 | 438304.61 | 438304.61 | 438304.61 | 438304.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-005-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:438304.61, importe_modificado:438304.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {1750639/proyecto_FIN, 1750639/proyecto_INICIO, 1750639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301750866 | Proyecto de inversión | 730895.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730895.32, modificado:730895.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN MOCTEZUMA - 60546 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP | 60546 | S | 135 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3590.0, meta_modificada:3590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:30, direccion:CALLE CARRETERA MOCTEZUMA-VILLA DE ARISTA PUEBLO ESTACIÓN MOCTEZUMA, 78904 ESTACIÓN MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE ALONSO, CALLE JESÚS GARCÍA CORONA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA, lon:-101.02197937, lat:22.77311159}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 730895.32 | 730895.32 | 730895.32 | 730895.32 | 730895.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-008-2020, contratista:ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:730895.32, importe_modificado:730895.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3590.0}} | {1750866/proyecto_FIN, 1750866/proyecto_PROCESO, 1750866/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301752317 | Proyecto de inversión | 1128382.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128382.12, modificado:1135232.68}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, ENTRE CARLOS DIEZ GTZ. Y BOCANEGRA, BARRIO DE SAN FRANCISCO, CERRITOS, S.L.P. - 65037 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 65037 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE FEBRERO BARRIO SAN FRANCISCO, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ Y CALLE BOCANEGRA, CALLE REFORMA PROYECTO UBICADO EN LA CALLE CINCO DE FEBRERO ENTRE CALLES CARLOS DIEZ GTZ, lon:-100.29164555, lat:22.42987761}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 1135232.68 | 1135232.68 | 1135232.68 | 1135232.68 | 1135232.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CERR-DSM-FISM/2020-OBRAS/05-AD, contratista:MIGUEL ECHAVARRIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:1128382.12, importe_modificado:1128382.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.0}} | {1752317/proyecto_INICIO, 1752317/proyecto_PROCESO, 1752317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301752911 | Proyecto de inversión | 33176.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33176.57, modificado:33176.57}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, ENTRE INDEPENDENCIA Y CAMINO A MEZQUITES, CERRITOS, S.L.P. - 66513 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 66513 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ COLONIA GUADALUPE, 79445 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO MEZQUITES CHICOS, PROYECTO DE ELECTRIFICACION UBICADO EN LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLES INDEP, lon:-100.28823914, lat:22.42313873}} | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 33176.57 | 33176.57 | 33176.57 | 33176.57 | 33176.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86663, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:33176.57, importe_modificado:33176.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752911/proyecto_PROCESO, 1752911/proyecto_INICIO, 1752911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301754118 | Proyecto de inversión | 670523.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670523.04, modificado:670523.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CEDRAL LOCALIDAD GALLOS BLANCOS - 69767 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 69767 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO GALLOS BLANCOS, 78533 GALLOS BLANCOS, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y , SE ENCUENTRA A 26 KILOMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, lon:-100.69591074, lat:24.02632622}} | 2020-05-25 | 2020-07-25 | 670523.04 | 670523.04 | 670523.04 | 670523.04 | 670523.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/015/2020, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:670523.04, importe_modificado:670523.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.0}} | {1754118/proyecto_INICIO, 1754118/proyecto_FIN, 1754118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301754699 | Proyecto de inversión | 4788216.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394108.44, modificado:2394108.44}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394108.45, modificado:2394108.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CÁRDENAS LOCALIDAD CÁRDENAS - 71643 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 71643 | S | 67 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3592.1, meta_modificada:3592.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO BROWNSVILLE, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JIMENEZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA SE LLEGA A LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS Y SE TOMA LA CALLE MIGUEL BARRAG, lon:-99.64095943, lat:22.00594788}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 4788216.89 | 4788216.89 | 4788216.89 | 4788216.89 | 4788216.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-LPE.CDS.SE.R33-FISE-FISM-04/2020, contratista:FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:6934515.62, importe_modificado:6934515.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3592.1}} | {1754699/proyecto_PROCESO, 1754699/proyecto_FIN, 1754699/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301755344 | Proyecto de inversión | 480128.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480128.93, modificado:480128.93}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN TELESECUNDARIA GENOVEBO RIVAS GUILLEN EN EL MEZQUITE - 78858 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 78858 | S | 43 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:CALLE UNIVERSIDAD PUEBLO EL MEZQUITE, 78950 EL MEZQUITE, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, 100 METROS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.91288022, lat:22.6670136}} | 2020-03-19 | 2020-05-22 | 480128.93 | 480128.93 | 480128.93 | 480128.93 | 480128.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-09/03-2020, contratista:YOLANDA TURRUBIATES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:480128.93, importe_modificado:480128.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755344/proyecto_FIN, 1755344/proyecto_PROCESO, 1755344/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301755623 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATORCE LOCALIDAD LA CARDONCITA - 80155 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE | 80155 | S | 200 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE TODA LA LOCALIDAD EJIDO , 00000 LA CARDONCITA, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA CARDONCITA SE ENCUENTRA A 11 KM DE LA COMUNIDAD DE TANQUE DE DOLORES., lon:-101.23740619, lat:23.59101472}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-ADQ-002/2020, contratista:ING. RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755623/proyecto_PROCESO, 1755623/proyecto_INICIO, 1755623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756035 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LA BOCA, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ - 81273 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 81273 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:3, direccion:EJIDO LA BOCA, 78837 LA BOCA, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE LA BOCA, lon:-100.73127772, lat:23.65779469}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-002/IR-2020, contratista:LUIS ALEJANDRO BARAJAS REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1756035/proyecto_INICIO, 1756035/proyecto_FIN, 1756035/proyecto_PROCESO, 1756035/proyecto_INICIO, 1756035/proyecto_PROCESO, 1756035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301757384 | Proyecto de inversión | 1296455.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296455.27, modificado:1296455.27}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN LA CABECERA DE CIUDAD DEL MAIZ (2DA EATAPA) - 85223 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 85223 | S | 5385 | 5006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO EJIDO SAN JOSÉ, 79333 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RICARDO MARTINEZ Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENRA LOCALZADA EN EL BARRIO DEL, lon:-99.59570739, lat:22.39876889}} | 2020-02-15 | 2020-05-14 | 1296455.27 | 1296455.27 | 1296455.27 | 1296455.27 | 1296455.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/002/2020, contratista:GARCIA L. CONSTRUCTORES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:1296455.27, importe_modificado:1296455.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757384/proyecto_FIN, 1757384/proyecto_PROCESO, 1757384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301758076 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:839881.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DOCE ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 87176 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 87176 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:262, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN ISIDRO, 79960 SAN ISIDRO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO REAL Y CAMINO AL POZO, SE LOCALIZA A 38.7 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERAFEDERAL TAMAZUNCHALE A TAMANENTRONQUE A C, lon:-98.86911705, lat:21.2785125}} | 2020-08-16 | 2020-10-14 | 839881.36 | 839881.36 | 839881.36 | 839881.36 | 839881.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-070/SH-OP/AD-R33/2020, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:779881.36, importe_modificado:779881.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:192.0}} | {1758076/proyecto_INICIO, 1758076/proyecto_PROCESO, 1758076/proyecto_FIN, 1758076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301758210 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499700.0}} | AMPLIACIÓN DE CALLE CON CONCRETO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILÁN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 87496 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 87496 | S | 93 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.0, meta_modificada:553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:273, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL GAVILAN, 79960 EL GAVILÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO EL ENCINAL Y , SE LOCALIZA A 36 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMOS DE LA CARRETERA FEDERAL TAMAZUNCHALE MEXICO LARED, lon:-98.87934576, lat:21.28952671}} | 2020-08-19 | 2020-10-17 | 499700 | 499700 | 499700 | 499700 | 499700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-072/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:499700.0, importe_modificado:499700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.0}} | {1758210/proyecto_INICIO, 1758210/proyecto_PROCESO, 1758210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301760729 | Proyecto de inversión | 1298609.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298609.22, modificado:1298609.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CAMINO RURAL A LA NIM - 93923 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 93923 | S | 322 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:103, direccion:CALLE PRINCIPAL LA NIM EJIDO LA NIM, 79760 LANIM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL LA NIM Y , AQUISMON RUMBO A TANCUIME DESVIACION HACIA LA NIM, lon:-99.00267739, lat:21.6107986}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 1298609.22 | 1298609.22 | 1298609.22 | 1298609.22 | 1298609.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98645, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1298609.22, importe_modificado:1298609.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1430.0}} | {1760729/proyecto_PROCESO, 1760729/proyecto_FIN, 1760729/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301760901 | Proyecto de inversión | 546930.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546930.64, modificado:546930.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LOCALIDAD DE JAGÜEY CERCADO - 94338 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 94338 | S | 108 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:221, direccion:CALLE PRINCIPAL JAGUEY CERCADO EJIDO JAGUEY CERCADO, 79760 JAGÜEY CERCADO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL JAGUEY CERCADO Y , SE TOMA EL CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS O TAM, lon:-99.13462254, lat:21.63556115}} | 2020-07-29 | 2020-09-20 | 546930.64 | 546930.64 | 546930.64 | 546930.64 | 546930.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/2046/AD/59, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON SLP, monto:546930.64, importe_modificado:546930.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1760901/proyecto_INICIO, 1760901/proyecto_FIN, 1760901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301762789 | Proyecto de inversión | 153640.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153640.42, modificado:153640.42}} | MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN AQUISMÓN LOCALIDAD AQUISMÓN - 99386 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 99386 | S | 1136 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS PUEBLO AQUISMON CABECRA, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS PALMAA Y CALLEJON AVENIDA SECUNDARIA, EN LA CABECERA DE AQUISMON POR LA AVENIDA SECUNDARIA HACIA CALLE LAS PALMAS ADELANTE DEL , lon:-99.01527505, lat:21.62554171}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 153640.42 | 153640.42 | 153640.42 | 153640.42 | 153640.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97161, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:153640.02, importe_modificado:153640.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1762789/proyecto_INICIO, 1762789/proyecto_FIN, 1762789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301763078 | Proyecto de inversión | 685000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685000.0, modificado:685000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 MUROS FIRMES ENLA LOCALIDAD DE TAMPETE MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 100157 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 100157 | S | 1719 | 1640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPETE EJIDO TAMPETE, 79760 TAMPETE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL TAMPETE Y , CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS SE TOMA EL ENTRONQUE HACIA EL ZOPOPE ALITZE HASTA LLEGAR A TAMAPATZ DE AHI , lon:-99.09105474, lat:21.53812069}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 685000 | 685000 | 685000 | 685000 | 685000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/3950/AD/03, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:685000.0, importe_modificado:685000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1763078/proyecto_INICIO, 1763078/proyecto_PROCESO, 1763078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301763208 | Proyecto de inversión | 4814000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4814000.0, modificado:4813999.98}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DEL SOL - 100566 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 100566 | S | 7638 | 7362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 30 COLONIA VILLAS DEL SOL, 78390 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN DAVID Y CALLE DEL REAL, CALLE SANTA MARTHA TOMAR AV. RICARDO B. ANAYA DAR VUELTA EN CALLE SAN DAVID HASTA LLEGAR A UNIDAD D, lon:-100.90876632, lat:22.13805237}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 4813999.98 | 4813999.98 | 4813999.98 | 4813999.98 | 4813999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-LPE-07-2020, contratista:EDIFICADORA PUERTA AZUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:4695004.65, importe_modificado:4695004.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1763208/proyecto_INICIO, 1763208/proyecto_PROCESO, 1763208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301763520 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374999.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE ALVARO OBREGON BARRIO SAN MIGUEL TAMAZUNCHALE SLP - 101366 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 101366 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA BARRIO SAN MIGUEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CRISTO REY, CALLE CUAUHTEMOC SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO SE DIRIGE POR LA TIENDA ELEKTRA E, lon:-98.79260763, lat:21.25101918}} | 2020-07-17 | 2020-10-14 | 374999 | 374999 | 374999 | 374999 | 374999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-029/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ERNESTO VALLE MAYA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:374999.0, importe_modificado:374999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1763520/proyecto_INICIO, 1763520/proyecto_FIN, 1763520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764451 | Proyecto de inversión | 69160 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6916.0, modificado:6916.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62244.0, modificado:62243.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 103923 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 103923 | S | 1 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:164, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 79963 TRAMO TAMAZUNCHALE - TOTECTITLA LOS CIRUELOS KILÓMETRO 8 + UNDEFINED INTERIOR SN RANCHERIA TOTECTITLA LOS CIRUELOS, 79963 TOTECTITLA LOS CIRUELOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS N, lon:-98.78523295, lat:21.27962237}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 69159.99 | 69159.99 | 69159.99 | 69159.99 | 69159.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ003/2020-20, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:69159.99, importe_modificado:69159.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1764451/proyecto_INICIO, 1764451/proyecto_FIN, 1764451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764892 | Proyecto de inversión | 434568.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434568.79, modificado:434568.48}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JULIAN CARRILLO EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 105083 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105083 | S | 1298 | 1180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.5, meta_modificada:302.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:102, direccion:CALLE JULIAN CARRILLO EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TEZAPOTLA-IXTLA-SAN JOSE Y CALLE PRINCIPAL, SE LOCALIZA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIJE A COLONIA TAMARINDO, lon:-98.84515866, lat:21.18243013}} | 2020-07-19 | 2020-10-16 | 434568.48 | 434568.48 | 434568.48 | 434568.48 | 434568.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-050/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:434568.48, importe_modificado:434568.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.5}} | {1764892/proyecto_INICIO, 1764892/proyecto_PROCESO, 1764892/proyecto_FIN, 1764892/proyecto_PROCESO, 1764892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765006 | Proyecto de inversión | 74100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7410.0, modificado:7410.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66690.0, modificado:66689.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 105478 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105478 | S | 1 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:166, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79964 TRAMO TAMAZUNCHALE - CUAPILOL KILÓMETRO 13 + 0 INTERIOR SN EJIDO CUAPILOL, 79964 CUAPILOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , POR LA CALLE 5 MAYO A 10 METROS, lon:-98.81039192, lat:21.28000259}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 74099.99 | 74099.99 | 74099.99 | 74099.99 | 74099.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ003/2020-16, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:74099.99, importe_modificado:74099.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1765006/proyecto_INICIO, 1765006/proyecto_FIN, 1765006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765024 | Proyecto de inversión | 108680 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10868.0, modificado:10868.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97812.0, modificado:97811.98}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 105528 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105528 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:67, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 79966 TRAMO TAMAZUNCHALE - EL PLATANITO KILÓMETRO 19 + 0 INTERIOR SN BARRIO EL PLATANITO, 79966 EL PLATANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA MEXICO LAREDO Y , ENTRADA A LA COMUNIDAD EL , lon:-98.8908884, lat:21.2213042}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 108679.98 | 108679.98 | 108679.98 | 108679.98 | 108679.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ004/2020-52, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:108679.98, importe_modificado:108679.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1765024/proyecto_PROCESO, 1765024/proyecto_INICIO, 1765024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765041 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6400.0, modificado:6400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57600.0, modificado:57600.0}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA - 105580 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105580 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:88, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - EL TEPETATE KILÓMETRO 17 + 100 INTERIOR SN EJIDO EL TEPETATE, 79980 EL TEPETATE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ENFRENTE DE LA FINCA, lon:-98.74507852, lat:21.2932374}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ006/2020-89, contratista:MA. DEL ROSARIO GALARZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:64000.0, importe_modificado:64000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765041/proyecto_PROCESO, 1765041/proyecto_INICIO, 1765041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765052 | Proyecto de inversión | 29640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2964.0, modificado:2964.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26676.0, modificado:26676.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 105616 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105616 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:253, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - CUAJAPA SANTIAGO KILÓMETRO 18 + UNDEFINED INTERIOR SN RANCHERIA CUAJAPA SANTIAGO, 79960 CUAJAPA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LLEGANDO, lon:-98.86823368, lat:21.21946054}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 29640 | 29640 | 29640 | 29640 | 29640 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ004/2020-55, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:29640.0, importe_modificado:29640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1765052/proyecto_PROCESO, 1765052/proyecto_INICIO, 1765052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765102 | Proyecto de inversión | 49400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4940.0, modificado:4940.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44460.0, modificado:44459.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 105775 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105775 | S | 4 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:52, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79994 TRAMO TAMAZUNCHALE - MECACHIQUICO KILÓMETRO 11 + 0 INTERIOR SN BARRIO MECACHIQUICO, 79994 MECACHIQUICO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PR, lon:-98.76997034, lat:21.19688657}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ003/2020-24, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49399.99, importe_modificado:49399.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1765102/proyecto_FIN, 1765102/proyecto_PROCESO, 1765102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765418 | Proyecto de inversión | 1052474.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052474.17, modificado:1052474.17}} | AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE FELIPE BERRIOZABAL ,CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL MAIZ,S.L.P - 106698 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 106698 | S | 5385 | 5006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:BOULEVARD FELIPE BERRIOZABAL BARRIO EJIDO SAN JOSÉ, 79333 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD PELIPE BERRIOZABAL Y CALLE B. ANAYA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA LOCALIZADO SOBRE EL BO, lon:-99.60924397, lat:22.40214487}} | 2020-06-10 | 2020-08-10 | 1052474.17 | 1052474.17 | 1052474.17 | 1052474.17 | 1052474.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/016/2020, contratista:GARCIA L. CONSTRUCTORES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:1052474.17, importe_modificado:1052474.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765418/proyecto_INICIO, 1765418/proyecto_PROCESO, 1765418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765429 | Proyecto de inversión | 467320.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467320.02, modificado:467320.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN ANTONIO LOCALIDAD TAN JAJNEC ASENTAMIENTO TAN JAJNEC - 106721 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 106721 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO TAN JAJNEC, 79830 TAN JAJNEC, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.89357353, lat:21.63541376}} | 2020-09-27 | 2020-11-18 | 467320.02 | 467320.02 | 467320.02 | 467320.02 | 467320.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FISM/2020/AD-11, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:467320.02, importe_modificado:467320.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1765429/proyecto_INICIO, 1765429/proyecto_PROCESO, 1765429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301766046 | Proyecto de inversión | 61750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6175.0, modificado:6175.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55575.0, modificado:55574.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 108322 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 108322 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79966 TRAMO TAMAN - AGUAZARCA KILÓMETRO 14 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA AGUAZARCA, 79966 AGUAZARCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y , A 8 METROS DEL POZO DEL BARRIO DE LA , lon:-98.92364846, lat:21.28485224}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 61749.99 | 61749.99 | 61749.99 | 61749.99 | 61749.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ003/2020-8, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:61749.99, importe_modificado:61749.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1766046/proyecto_INICIO, 1766046/proyecto_FIN, 1766046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301767213 | Proyecto de inversión | 311100.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311100.62, modificado:310941.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 111537 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 111537 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO DE LA CALLE M, lon:-99.97698077, lat:21.90890609}} | 2020-06-22 | 2020-08-06 | 310941.54 | 310941.54 | 310941.54 | 310941.54 | 310941.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU35-057/2020, contratista:JOSE FRANCISCO VILLEDA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:310941.55, importe_modificado:310941.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.0}} | {1767213/proyecto_INICIO, 1767213/proyecto_FIN, 1767213/proyecto_PROCESO, 1767213/proyecto_INICIO, 1767213/proyecto_PROCESO, 1767213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301767229 | Proyecto de inversión | 37050 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3705.0, modificado:3705.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33345.0, modificado:33345.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 111582 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 111582 | S | 4 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:54, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - EL NARANJAL KILÓMETRO 15 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA EL NARANJAL, 79960 EL NARANJAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA HIDALGO Y , SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL EN , lon:-98.68467495, lat:21.2907904}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ005/2020-63, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:37050.0, importe_modificado:37050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1767229/proyecto_FIN, 1767229/proyecto_PROCESO, 1767229/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301767551 | Proyecto de inversión | 632780.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632780.23, modificado:632699.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 112382 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 112382 | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:381, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PEÑITA SANTIAGO, 79960 LA PEÑITA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO RETROCESO - CACATEO Y , SE LOCALIZA A 18.5 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL SE DIRIJE POR LACATERRETERA FEDERAL TAMAZUNC, lon:-98.88655047, lat:21.20855141}} | 2020-08-19 | 2020-10-17 | 632699 | 632699 | 632699 | 632699 | 632699 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-075/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:632699.0, importe_modificado:632699.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1767551/proyecto_FIN, 1767551/proyecto_INICIO, 1767551/proyecto_FIN, 1767551/proyecto_PROCESO, 1767551/proyecto_FIN, 1767551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301768266 | Proyecto de inversión | 1286153.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286153.41, modificado:1286153.41}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN VILLA DE ARISTA LOCALIDAD VILLA DE ARISTA EN EL PARQUE LA LAGUNA - 114167 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 114167 | S | 3300 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.43, meta_modificada:372.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y PRIVADA BOCANEGRA, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA EN EL PARQUE LA LAGUNA 100 METROS AL ESTE DEL J, lon:-100.84489951, lat:22.64231257}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 1286153.41 | 1286153.41 | 1286153.41 | 1286153.41 | 1286153.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-04/03-2020, contratista:ARQ. HERMMAN RICARDO ESCUDERO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:1286153.41, importe_modificado:1286153.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.43}} | {1768266/proyecto_PROCESO, 1768266/proyecto_FIN, 1768266/proyecto_INICIO, 1768266/proyecto_FIN, 1768266/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301769021 | Proyecto de inversión | 1198720.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198720.64, modificado:1198720.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE MAYTLA - 116350 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 116350 | S | 34 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:RANCHO MAYTLA, 79864 MAYTLA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MAYTLA MUNICIPIO DE COXCATLÁN S.L.P., lon:-98.92819817, lat:21.5003551}} | 2020-04-30 | 2020-07-26 | 1198720.64 | 1198720.64 | 1198720.64 | 1198720.64 | 1198720.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-36, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1198720.64, importe_modificado:1198720.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769021/proyecto_PROCESO, 1769021/proyecto_INICIO, 1769021/proyecto_PROCESO, 1769021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301769795 | Proyecto de inversión | 299906.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299906.42, modificado:299906.42}} | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD MAYTLA (EL CIRUELO) - 118738 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 118738 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.1, meta_modificada:332.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, direccion:CALLE CARR COXCATLAN - CUAYO PIAXTLA RANCHERIA MAYTLA EL CIRUELO, 79860 MAYTLA (EL CIRUELO), COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MAYTLA EL CIRUELO MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.9014515, lat:21.55315537}} | 2020-05-21 | 2020-06-21 | 299906.42 | 299906.42 | 299906.42 | 299906.42 | 299906.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-49, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:299906.42, importe_modificado:299906.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.1}} | {1769795/proyecto_PROCESO, 1769795/proyecto_FIN, 1769795/proyecto_INICIO, 1769795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301770162 | Proyecto de inversión | 497024.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497024.18, modificado:497024.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL ENCINO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE NOGALITOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. - 119906 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO | 119906 | S | 52 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:41, direccion:CALLE EL ENCINO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE NOGALITOS, 79485 SAN JOSÉ DE NOGALITOS, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA OJO DE AGUA A SAN JOSE DE NOGALITOS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR, lon:-100.49600294, lat:22.16254232}} | 2020-09-14 | 2020-11-21 | 497024.18 | 497024.18 | 497024.18 | 497024.18 | 497024.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-FISM-007/20-OP-AD, contratista:JULIO CÉSAR ROCHA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:497024.18, importe_modificado:497024.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:730.0}} | {1770162/proyecto_FIN, 1770162/proyecto_INICIO, 1770162/proyecto_PROCESO, 1770162/proyecto_FIN, 1770162/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301771555 | Proyecto de inversión | 37050 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3705.0, modificado:3705.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33345.0, modificado:33345.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 123515 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 123515 | S | 0 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:119, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - TECOMATE DOS KILÓMETRO 15 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA TECOMATE DOS, 79960 TECOMATE DOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , FRENTE A LA ESCUELA JAIM, lon:-98.67587002, lat:21.23826962}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ005/2020-72, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:37050.0, importe_modificado:37050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1771555/proyecto_INICIO, 1771555/proyecto_FIN, 1771555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301773530 | Proyecto de inversión | 178926 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178926.0, modificado:178926.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN GUADALCÁZAR LOCALIDAD BUENAVISTA - 128858 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 128858 | S | 1270 | 1185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1713.0, meta_modificada:1713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 78884 BUENAVISTA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA HINCADA, lon:-100.12990787, lat:22.60843127}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 178926 | 178926 | 178926 | 178926 | 178926 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86095, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:178926.0, importe_modificado:178926.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1713.0}} | {1773530/proyecto_INICIO, 1773530/proyecto_FIN, 1773530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301779748 | Proyecto de inversión | 515078.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515078.8, modificado:515078.8}} | CONSTRUCCION DE 0+542 KM DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL - 138564 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS | 138564 | S | 3928 | 3974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALLENDE LA OBRA SE REALIZÓ ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZA, lon:-100.94916287, lat:23.89169426}} | 2020-06-10 | 2020-07-25 | 515078.8 | 515078.8 | 515078.8 | 515078.8 | 515078.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SG-FISM/07/2020, contratista:JOSE ESTRADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:515078.8, importe_modificado:515078.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1779748/proyecto_FIN, 1779748/proyecto_PROCESO, 1779748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301787215 | Proyecto de inversión | 2231858 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2231858.0, modificado:2231858.0}} | Construcción de primera etapa de cimentación del Edificio A (muro de contención) en 24EMS0020V Media Superior EMSaD 20, Carretera Federal 85, México-Laredo, 82 Tamán, 37 Tamazunchale, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 202202 | S | 173 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:82, direccion:México 85, Tamazunchale, S.L.P., México, lon:-98.82957458, lat:21.25162203}} | 2020-10-30 | 2020-12-22 | 2231858 | 2231858 | 2231858 | 2231858 | 2231858 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401805926 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299687.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 8108 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 8108 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 298687 | 299687 | 299687 | 299687 | 299687 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98608, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:299687.0, importe_modificado:299687.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1805926/proyecto_FIN, 1805926/proyecto_PROCESO, 1805926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401810331 | Proyecto de inversión | 1288801.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288801.12, modificado:1288801.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE TAMAZUNCHALE LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO DEL VALLE - 91276 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 91276 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.5, meta_modificada:120.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TAMAZUNCHALE COLONIA DEL VALLE, 79139 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO VERDE Y CALLE MUJICA, CALLE TAMPACAN LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TMAZUNCHALE PERTENECIENTE A LA COL DE VALLE EN EBANO , lon:-98.37111663, lat:22.21799658}} | 2020-07-16 | 2020-08-14 | 1288801.12 | 1288801.12 | 1288801.12 | 1288801.12 | 1288801.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/28/2020, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:1288801.12, importe_modificado:1288801.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.5}} | {1810331/proyecto_INICIO, 1810331/proyecto_FIN, 1810331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401811130 | Proyecto de inversión | 478698.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478698.28, modificado:478698.28}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO SLP - 103783 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO | 103783 | S | 2720 | 3023 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CARRETERA SALIDA A CHARCAS, CALLE DALIAS SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA GASOLINERA QUE ESTA SALIDA A CHARCAS POR D, lon:-101.09626536, lat:22.94213193}} | 2020-07-20 | 2020-08-24 | 478698.28 | 478698.28 | 478698.28 | 478698.28 | 478698.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SD-04-OA-11/2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:478698.28, importe_modificado:478698.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.0}} | {1811130/proyecto_FIN, 1811130/proyecto_INICIO, 1811130/proyecto_FIN, 1811130/proyecto_PROCESO, 1811130/proyecto_FIN, 1811130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401812506 | Acción | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 117791 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 117791 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2020-03-02 | 2020-04-02 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81994, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:26100.0, importe_modificado:26100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1812506/proyecto_FIN, 1812506/proyecto_PROCESO, 1812506/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815646 | Proyecto de inversión | 13750.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13750.05, modificado:13750.05}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN ANTONIO LOCALIDAD LEJEM ASENTAMIENTO LEJEM - 143080 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 143080 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LEJEM, 79830 LEJEM, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CON ESQUINA CALLE CARLOS JONGUITUD Y , ESTE PPYOYECTO SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COMIUNIDAD ENTRADO A MANO IZQ, lon:-98.86687394, lat:21.61089596}} | 2020-06-08 | 2020-06-30 | 13750.05 | 13750.05 | 13750.05 | 13750.05 | 13750.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/AD-ADQ-14, contratista:MIGUEL RAMOS SALVADOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:300001.06, importe_modificado:300001.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1815646/proyecto_INICIO, 1815646/proyecto_FIN, 1815646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401816124 | Proyecto de inversión | 780731.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780731.23, modificado:780731.23}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP - 143677 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 143677 | S | 264 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:204, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PUEBLITO, 79560 EL PUEBLITO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PUENTE Y VEREDA AL RIO, TERRACERIA SIN NOMBRE CRUZANDO EL RIO A MANO DERECHA, lon:-100.76507074, lat:21.81872241}} | 2020-08-04 | 2020-09-15 | 780731.23 | 780731.23 | 780731.23 | 780731.23 | 780731.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD009-FISM/2020, contratista:EDUARDO RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:780731.23, importe_modificado:780731.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {1816124/proyecto_INICIO, 1816124/proyecto_PROCESO, 1816124/proyecto_FIN, 1816124/proyecto_INICIO, 1816124/proyecto_FIN, 1816124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401816883 | Proyecto de inversión | 999923.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999923.77, modificado:998293.13}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS Y CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 144539 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 144539 | S | 307 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1043.5, meta_modificada:1043.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:70, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO RANCHO NUEVO, 79980 RANCHO NUEVO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REFORMA, CARRETERA RAMAL A SANTA MARIA PICULA SE LOCALIZA A 14KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LACAR, lon:-98.72722647, lat:21.20072317}} | 2020-09-23 | 2020-11-23 | 998293.13 | 998293.13 | 998293.13 | 998293.13 | 998293.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-093/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:JOSE LUIS MUSA ABAD, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:998293.13, importe_modificado:998293.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1043.5}} | {1816883/proyecto_INICIO, 1816883/proyecto_FIN, 1816883/proyecto_INICIO, 1816883/proyecto_PROCESO, 1816883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401817361 | Proyecto de inversión | 1216868.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216868.32, modificado:1216610.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TACIAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 145070 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 145070 | S | 363 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.98, meta_modificada:310.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:79, direccion:CALLE INDEPENDECIA EJIDO TACIAL, 79964 TACIAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL ALLENDE, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE LOCALIZA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETER, lon:-98.81023767, lat:21.25620411}} | 2020-09-24 | 2020-11-24 | 1216610.66 | 1216610.66 | 1216610.66 | 1216610.66 | 1216610.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-105/SL-OP/AD-R33/2020, contratista:PROYECTOS MACON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1216610.66, importe_modificado:1216610.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.98}} | {1817361/proyecto_FIN, 1817361/proyecto_INICIO, 1817361/proyecto_PROCESO, 1817361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401818667 | Proyecto de inversión | 345500.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345500.34, modificado:345500.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE VENTICUATRO DE FEBRERO EN BARRIO SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 146365 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 146365 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE VENTICUATRO DE FEBRERO BARRIO SAN RAFAEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CLUB DE LEONES Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE AQUILES SERDAN SE LOCALIZA A 1 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL AL BARRIO POR LA CA, lon:-98.78853147, lat:21.26274952}} | 2020-09-11 | 2020-11-09 | 345500.34 | 345500.34 | 345500.34 | 345500.34 | 345500.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-098/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:LA EMPRESA CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:324158.52, importe_modificado:324158.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1818667/proyecto_PROCESO, 1818667/proyecto_FIN, 1818667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401818678 | Proyecto de inversión | 1005351.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005351.24, modificado:1005351.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO LAS AMÉRICAS - 146375 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 146375 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA LAS AMÉRICAS, 79120 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIV SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE MANUEL C LARRAGA LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CAL, lon:-98.37270287, lat:22.22519494}} | 2020-09-25 | 2020-10-24 | 1005351.24 | 1005351.24 | 1005351.24 | 1005351.24 | 1005351.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/40/2020, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:1005618.06, importe_modificado:1005618.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1818678/proyecto_INICIO, 1818678/proyecto_PROCESO, 1818678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401818777 | Proyecto de inversión | 231794.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231794.46, modificado:231794.46}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIUDAD VALLES, EN LA DELEGACION RASCÓN - 146513 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 146513 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:162, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR EJIDO ESTACIÓN RASCÓN, 79240 RASCÓN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y CAMINO RASCON-TAMBACA -AGUA BUENA, UBICADA EN CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y CAMINO, lon:-99.25789706, lat:21.98480139}} | 2020-09-16 | 2020-10-31 | 231794.46 | 231794.46 | 231794.46 | 231794.46 | 231794.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-019-2020-4733, contratista:C. ALFONSO DE JESÚS RODRÍGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:231794.46, importe_modificado:231794.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1818777/proyecto_PROCESO, 1818777/proyecto_FIN, 1818777/proyecto_INICIO, 1818777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401819304 | Proyecto de inversión | 693554.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693554.82, modificado:693300.26}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMO CAMINO TEPEYAC-TEZAPOTLA LA LOCALIDAD DE TEPEYAC MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 147277 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 147277 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.4, meta_modificada:50.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:397, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEPEYAC, 79960 TEPEYAC, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TEZAPOTLA IXTLA SAN JOSE Y , SE UBICA A 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A TEZAPOTLA, lon:-98.8325105, lat:21.1681693}} | 2020-09-28 | 2020-11-28 | 693300.26 | 693300.26 | 693300.26 | 693300.26 | 693300.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-100/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:693300.26, importe_modificado:693300.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.4}} | {1819304/proyecto_FIN, 1819304/proyecto_INICIO, 1819304/proyecto_FIN, 1819304/proyecto_PROCESO, 1819304/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820206 | Proyecto de inversión | 157501.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157501.26, modificado:157501.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 148443 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 148443 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:27, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LA LUZ, 78904 LA LUZ, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES 3 ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ MUNICIPIO DE , lon:-100.87855273, lat:22.75923967}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 157501.26 | 157501.26 | 157501.26 | 157501.26 | 157501.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1820206/proyecto_PROCESO, 1820206/proyecto_INICIO, 1820206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820259 | Proyecto de inversión | 429987.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429987.2, modificado:429987.2}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA , MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP - 148565 | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP | 148565 | S | 129 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:36, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO LA VICTORIA, 78636 LA VICTORIA, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA SANTA CRUZ, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA VICENTE GUERRERO Y LA IGLESIA DE LA LOCALID, lon:-101.39242047, lat:23.63260157}} | 2020-08-27 | 2020-10-26 | 429987.2 | 429987.2 | 429987.2 | 429987.2 | 429987.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SANDOM/CDSM/FISM-AD-28/2020, contratista:PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSÍ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, monto:429987.2, importe_modificado:429987.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1002.0}} | {1820259/proyecto_INICIO, 1820259/proyecto_PROCESO, 1820259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401821204 | Proyecto de inversión | 537186.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537186.16, modificado:537186.16}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN PABLO II Y CALLE CALZADA DE CERRITO, UBICADAS EN LA COLONIA SAN JUAN DIEGO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DEL RIO SLP - 150675 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 150675 | S | 156 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.5, meta_modificada:640.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JUAN PABLO II COLONIA SAN JUAN DIEGO, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE VIOLETA Y CALLE A CAMINO GASODUCTO, CALLE CARRETERA 57 QUERETARO-SAN LUIS POTOSI LA COLONIA SE ENCUENTR, lon:-100.72733117, lat:21.82016091}} | 2020-08-05 | 2020-10-15 | 537186.16 | 537186.16 | 537186.16 | 537186.16 | 537186.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD11-FISM/2020, contratista:RODOLFO AGUILAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:537186.16, importe_modificado:537186.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.5}} | {1821204/proyecto_INICIO, 1821204/proyecto_FIN, 1821204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401822859 | Proyecto de inversión | 890061 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890061.0, modificado:889967.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA DOCTORES Y DEL ACCESO AL HOSPITAL 44 IMSS BIENESTAR AL TERRENO DEL ALBERGUE EN ZACATIPAN TAMAZUNCHALE SLP - 154362 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SP | 154362 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR MUNGUIA COLONIA ZACATIPAN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOCTOR GONZALEZ Y CALLE DOCTOR RODRIGUEZ, SE LOCALIZA A 3 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL A LA COLONIA ZACATIPAN POR LA PROLONGACI, lon:-98.76547463, lat:21.24836845}} | 2020-10-07 | 2020-12-07 | 889967.58 | 889967.58 | 889967.58 | 889967.58 | 889967.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-138/SC-OP/AD-R33/2020, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:889967.58, importe_modificado:889967.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:830.0}} | {1822859/proyecto_PROCESO, 1822859/proyecto_FIN, 1822859/proyecto_PROCESO, 1822859/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401823022 | Proyecto de inversión | 498297.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498297.95, modificado:498297.95}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MERCED, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP - 154749 | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP | 154749 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO LA MERCED, 78636 LA MERCED, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA LINEA DE AGUA POTABLE SE LOCALIZA EN LAS CALLES VICENTEGUERRERO E INDEPENDENCIA Y S, lon:-101.33853284, lat:23.69489394}} | 2020-08-20 | 2020-10-19 | 498297.95 | 498297.95 | 498297.95 | 498297.95 | 498297.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SANDOM/CDSM/FISM-AD-26/2020, contratista:PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSÍ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, monto:498297.95, importe_modificado:498297.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {1823022/proyecto_PROCESO, 1823022/proyecto_INICIO, 1823022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401823535 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | MEJORAMIENTO DE CARCAMO PARA SISTEMA DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE TAMPOCHOCHO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 156009 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 156009 | S | 541 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL CAMINO A EJIDO LA LIBERTAD EJIDO TAMPOCHOCHO, 79933 TAMPOCHOCHO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , SALIDA A EJIDO LA LIBERTAD A 100 MTS DE ESCUELA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENA, lon:-98.87293021, lat:21.49289631}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-027/SC-OP/AD-R33/2020, contratista:JESÚS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823535/proyecto_INICIO, 1823535/proyecto_PROCESO, 1823535/proyecto_FIN, 1823535/proyecto_PROCESO, 1823535/proyecto_FIN, 1823535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401823832 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA COMUNIDAD DEL ORO - 157284 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 157284 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:32, direccion:EJIDO EL ORO, 78885 EL ORO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN LAS ORILLAS DE LAS CASAS DE LA COMUNIDAD DEL ORO, lon:-100.34634628, lat:22.6581848}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90221, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1823832/proyecto_INICIO, 1823832/proyecto_FIN, 1823832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401824033 | Proyecto de inversión | 356150.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356150.96, modificado:356150.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN EL EJIDO SAGRADA FAMILIA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP - 157774 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 157774 | S | 59 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.4, meta_modificada:36.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SAGRADA FAMILIA, 79842 SAGRADA FAMILIA, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SAGRADA FAMILIA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SLP, lon:-98.66153614, lat:21.6564509}} | 2020-10-10 | 2020-11-23 | 356150.96 | 356150.96 | 356150.96 | 356150.96 | 356150.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-14, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:356150.95, importe_modificado:356150.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.4}} | {1824033/proyecto_INICIO, 1824033/proyecto_FIN, 1824033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401824982 | Proyecto de inversión | 75425.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75425.36, modificado:75425.36}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AHUALULCO LOCALIDAD SAN ANTONIO OJO DE AGUA - 160227 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 160227 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:CALLE 2 DE FEBRERO RANCHO SAN ANTONIO OJO DE AGUA, 78450 SAN ANTONIO OJO DE AGUA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 2 DE FEBRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OJO DE AGUA EN LA CALLE 2 D, lon:-101.13353094, lat:22.45951324}} | 2020-07-13 | 2020-08-31 | 75425.36 | 75425.36 | 75425.36 | 75425.36 | 75425.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103535, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:75425.36, importe_modificado:75425.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1824982/proyecto_FIN, 1824982/proyecto_PROCESO, 1824982/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401825515 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:86000.0}} | REPARACIÓN DE BOMBA EN POZO EN CABECERA MUNICPAL, VILLA DE RAMOS - 161828 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 161828 | S | 1344 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA DE RAMOS CENTRO, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CABECERA MUNICIPAL MUNCIPIO DE VILLA DE RAMOS, lon:-101.91605508, lat:22.83191335}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:N/A, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:86000.0, importe_modificado:86000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825515/proyecto_INICIO, 1825515/proyecto_FIN, 1825515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401825735 | Proyecto de inversión | 285600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285600.0, modificado:285600.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AXOXOUILI, EN COMUNIDAD PICHOLCO (PICHOLCO VIEJO) MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP - 162400 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 162400 | S | 73 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:90, direccion:CALLE AXOXOUILI EJIDO COMUNIDAD PICHOLCO PICHOLCO VIEJO, 79936 COMUNIDAD PICHOLCO (PICHOLCO VIEJO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARR. PICHOLCO-TEMALACACO Y , KM 0.900 CARR. PICHOLCOTEMALACACO DESVIACIÓN A L, lon:-98.84806766, lat:21.39226267}} | 2020-10-09 | 2020-12-07 | 285600 | 285600 | 285600 | 285600 | 285600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-054/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:285600.0, importe_modificado:285600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {1825735/proyecto_FIN, 1825735/proyecto_INICIO, 1825735/proyecto_PROCESO, 1825735/proyecto_INICIO, 1825735/proyecto_PROCESO, 1825735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826765 | Proyecto de inversión | 8983 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8983.0, modificado:8983.0}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ENCARNACIÓN - 164683 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 164683 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:18, direccion:CALLE JALISCO RANCHO LA ENCARNACIÓN, 78450 LA ENCARNACIÓN, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JALISCO Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LA ENCARNACIÓN EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.31636979, lat:22.3952406}} | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 8983 | 8983 | 8983 | 8983 | 8983 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SC-OB-07/2020, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:720500.0, importe_modificado:720500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1826765/proyecto_INICIO, 1826765/proyecto_FIN, 1826765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato esta distribuido en varias localidad ya que el nombre del proyecto es Equipamiento con Tanque para Almacenamiento de Agua Potable en varias localidades , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-22}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826774 | Proyecto de inversión | 5528 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5528.0, modificado:5528.0}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA - 164696 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO AHUALULCO | 164696 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:CALLE JULIÁN CARRILLO RANCHO LA HIGUERA, 78450 LA HIGUERA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JULIÁN CARRILLO Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.16936008, lat:22.42451858}} | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SC-OB-07/2020, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:720500.0, importe_modificado:720500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1826774/proyecto_PROCESO, 1826774/proyecto_INICIO, 1826774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato esta distribuido en varias localidad ya que el nombre del proyecto es Equipamiento con Tanque para Almacenamiento de Agua Potable en varias localidades , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-22}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826907 | Proyecto de inversión | 88709.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88709.67, modificado:88709.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE EJIDO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 165019 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 165019 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:24, direccion:EJIDO EJIDO JUAREZ, 78904 EJIDO JUÁREZ, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EJIDO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.294156, lat:22.73859317}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 88709.67 | 88709.67 | 88709.67 | 88709.67 | 88709.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.0}} | {1826907/proyecto_PROCESO, 1826907/proyecto_FIN, 1826907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826912 | Proyecto de inversión | 902983.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902983.54, modificado:902980.41}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES, ENTRE MANUEL ACUÑA Y CARRERA TORRES, BARRIO DE GUADALUPE, CERRITOS, S.L.P. - 165031 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIEINTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 165031 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES BARRIO GUADALUPE, 79445 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE ALBERTO CARRERA TORRES, CALLE BLAS ESCONTRIA OBRA UBICADA EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE CALLES MANUEL ACUÑA ALBERTO C, lon:-100.2836633, lat:22.41861125}} | 2020-10-12 | 2020-12-30 | 902980.41 | 902980.41 | 902980.41 | 902980.41 | 902980.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CERR-DSM-FISM/2020-OBRA/06-AD, contratista:MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P., monto:902980.41, importe_modificado:902980.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {1826912/proyecto_INICIO, 1826912/proyecto_FIN, 1826912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401828387 | Proyecto de inversión | 52000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5200.0, modificado:5200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46800.0, modificado:46799.88}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 169322 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 169322 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:357, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79995 TRAMO TAMAZUNCHALE - LALAXTZINTLA KILÓMETRO 24 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA LALAXTZINTLA, 79995 LALAXTZINTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y , A 100 METROS DEL MANANT, lon:-98.80327685, lat:21.17595441}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 51999.88 | 51999.88 | 51999.88 | 51999.88 | 51999.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ011/2020-31, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:51999.88, importe_modificado:51999.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1828387/proyecto_INICIO, 1828387/proyecto_FIN, 1828387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401829605 | Proyecto de inversión | 24700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2470.0, modificado:2470.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22230.0, modificado:22230.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 173588 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 173588 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:240, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - PEZMAYO SANTIAGO KILÓMETRO 17 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA PEZMAYO SANTIAGO, 79960 PEZMAYO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , A 15 METROS, lon:-98.88394332, lat:21.20718947}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ011/2020-47, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:24700.0, importe_modificado:24700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1829605/proyecto_INICIO, 1829605/proyecto_PROCESO, 1829605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401829617 | Proyecto de inversión | 44460 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4446.0, modificado:4446.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40014.0, modificado:40014.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 173613 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 173613 | S | 0 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:211, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - XOMOCO KILÓMETRO 7 + 500 INTERIOR SN RANCHERIA XOMOCO, 79960 XOMOCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NUEVO JERUSALEN Y , ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUN, lon:-98.84828775, lat:21.25212998}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 44460 | 44460 | 44460 | 44460 | 44460 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ011/2020-60, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:44460.0, importe_modificado:44460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:144.0}} | {1829617/proyecto_FIN, 1829617/proyecto_PROCESO, 1829617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401830163 | Proyecto de inversión | 32000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.01, modificado:32000.01}} | APOYO CON IMPLEMENTO AGRICOLA CON UN REMOLQUE GANADERO EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS - 175535 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 175535 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:CALLE ANGEL REYES RANCHO COYOTILLOS, 78450 COYOTILLOS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANGEL REYES Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.15380891, lat:22.38427821}} | 2020-05-05 | 2020-05-29 | 32000.01 | 32000.01 | 32000.01 | 32000.01 | 32000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99529, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:682000.0, importe_modificado:682000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1830163/proyecto_INICIO, 1830163/proyecto_FIN, 1830163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Apoyo con Implemento Agrícola , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-25}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401830983 | Proyecto de inversión | 24700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2470.0, modificado:2470.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22230.0, modificado:22230.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS BARRIO LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO - 178643 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 178643 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - CHAPULHUACANITO KILÓMETRO 16 + 0 INTERIOR SN BARRIO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROL VICENTE GUERRERO Y , ENFRENTE DE , lon:-98.67344265, lat:21.21149498}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ011/2020-79, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:24700.0, importe_modificado:24700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1830983/proyecto_INICIO, 1830983/proyecto_FIN, 1830983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831218 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4*4 EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS - 179637 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 179637 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:RANCHO BARRANCAS, 78450 BARRANCAS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENECUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.24274161, lat:22.33208241}} | 2020-10-20 | 2020-12-28 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-AD-SH-OD-08/2020, contratista:VILLEGAS OLVERA RAUL EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1831218/proyecto_INICIO, 1831218/proyecto_PROCESO, 1831218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Construccion de Cuartos Dormitorios en Varias Localidades, trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-25}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831287 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4*4 EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE - 179921 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 179921 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:CALLE FRANSCISCO VILLA RANCHO EL SALITRE, 78450 EL SALITRE, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANSCISCO VILLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.14321367, lat:22.42173065}} | 2020-10-20 | 2020-12-28 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-AD-SH-OD-08/2020, contratista:VILLEGAS OLVERA RAUL EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1831287/proyecto_PROCESO, 1831287/proyecto_FIN, 1831287/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Construcción de Cuartos Dormitorios en Varias Localidades, trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-25}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832793 | Proyecto de inversión | 22077.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22077.81, modificado:22077.81}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 185237 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185237 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:36, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN RAFAEL, 78696 SAN RAFAEL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.94465783, lat:23.02071752}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 22077.81 | 22077.81 | 22077.81 | 22077.81 | 22077.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-06/ADQ/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:610819.41, importe_modificado:610819.41}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1832793/proyecto_INICIO, 1832793/proyecto_PROCESO, 1832793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401835661 | Proyecto de inversión | 70325 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70325.0, modificado:70325.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 194150 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 194150 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA, 78520 SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA A 14 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.61319536, lat:23.82532235}} | 2020-09-13 | 2020-09-18 | 70325 | 70325 | 70325 | 70325 | 70325 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94733, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:70325.0, importe_modificado:70325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1835661/proyecto_FIN, 1835661/proyecto_PROCESO, 1835661/proyecto_INICIO, 1835661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401836895 | Proyecto de inversión | 166779 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166779.0, modificado:166779.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SAN ANTONIO LOCALIDAD CUÉCHOD ASENTAMIENTO CUÉCHOD ZONA 1 - 198203 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 198203 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE BRNITO JUAREZ EJIDO CUÉCHOD, 79833 CUÉCHOD, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA RUMBO A ALDHULUP, LAS ACCIONE SEN ENCUNTRAN EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.91296475, lat:21.62401232}} | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 166779 | 166779 | 166779 | 166779 | 166779 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/IR-ADQ-03, contratista:MELISSA ZUMAYA GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1167453.0, importe_modificado:1167453.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1836895/proyecto_INICIO, 1836895/proyecto_FIN, 1836895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401839400 | Proyecto de inversión | 1766.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766.1, modificado:1766.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE LEIJAS - 205516 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 205516 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:35, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO RINCÓN DE LEIJAS, 78958 RINCÓN DE LEIJAS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHTEMOC, FRENTE AL BORDO DEL AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD, lon:-100.83980254, lat:22.55562565}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 1766.1 | 1766.1 | 1766.1 | 1766.1 | 1766.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92114, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:1766.1, importe_modificado:1766.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1839400/proyecto_INICIO, 1839400/proyecto_FIN, 1839400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401840980 | Proyecto de inversión | 83600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83600.0, modificado:83600.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL AGUILA, ZONA PONIENTE DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 210472 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 210472 | S | 61 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO PASO DEL ÁGUILA, 78995 PASO DEL ÁGUILA, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE REFORMA, CALLE IGNACIO ALLENDE SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL, lon:-100.57482447, lat:22.27340101}} | 2020-12-05 | 2020-12-25 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM-ARM-R33-FISM/015-2020, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:961400.0, importe_modificado:961400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:608.0}} | {1840980/proyecto_INICIO, 1840980/proyecto_FIN, 1840980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401841222 | Proyecto de inversión | 570000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.08, modificado:570000.08}} | CONSTRUCCIÓN DE NORIA EN LA LOCALIDAD DE TAYABTZEN - 211028 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 211028 | S | 109 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO TAYABTZEN - TZAPUJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO TAYABTZEN, 79850 TALLABTZÉN, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD RUMBO A TZAPUJA, lon:-98.80589235, lat:21.63787717}} | 2020-04-29 | 2020-06-17 | 570000.08 | 570000.08 | 570000.08 | 570000.08 | 570000.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SC-013/OP-AD/R33/2020, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:570000.08, importe_modificado:570000.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1841222/proyecto_INICIO, 1841222/proyecto_PROCESO, 1841222/proyecto_FIN, 1841222/proyecto_PROCESO, 1841222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401843162 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL REMOLINO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 216732 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 216732 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:258, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA EL REMOLINO, 79560 SANTA LUCÍA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO SANTA LUCIA Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE SOBRE CAMINO PRINCIPAL DE SANTA LUCIA AL FONDO, lon:-100.65120029, lat:21.75974229}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843162/proyecto_PROCESO, 1843162/proyecto_INICIO, 1843162/proyecto_FIN, 1843162/proyecto_PROCESO, 1843162/proyecto_FIN, 1843162/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401843399 | Proyecto de inversión | 163155.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163155.72, modificado:163155.72}} | CONSTRUCCION DETRES RECAMARAS ADICIONALES 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE GUADALUPE, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 217436 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 217436 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:121, direccion:CALLE PASO DE LAS FLORES RANCHERIA LLANO DE GUADALUPE, 79560 LLANO DE GUADALUPE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE BALCON, CALLE CALLE PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LAS ESCUELAS Y A LA CASA DE SALUD, lon:-100.68376341, lat:21.85585996}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 163155.72 | 163155.72 | 163155.72 | 163155.72 | 163155.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1843399/proyecto_INICIO, 1843399/proyecto_PROCESO, 1843399/proyecto_FIN, 1843399/proyecto_PROCESO, 1843399/proyecto_INICIO, 1843399/proyecto_FIN, 1843399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401845800 | Proyecto de inversión | 38355.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38355.2, modificado:38355.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VILLA DE ARISTA - 224577 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 224577 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE 2 CUADRAS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPAT, lon:-100.8437496, lat:22.64517365}} | 2020-07-01 | 2020-09-21 | 38355.2 | 38355.2 | 38355.2 | 38355.2 | 38355.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:38355.2, importe_modificado:38355.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1845800/proyecto_FIN, 1845800/proyecto_PROCESO, 1845800/proyecto_FIN, 1845800/proyecto_INICIO, 1845800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401846036 | Proyecto de inversión | 451455.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451455.6, modificado:451455.6}} | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 19 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA - 225303 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 225303 | S | 1644 | 1435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE IHNACIO ZARAGOZA PUEBLO TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE JOSE MARIANO SUAREZ, CALLEJON PEDRO ANTONIO SANTOS SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNI, lon:-98.81930375, lat:21.5571769}} | 2020-10-09 | 2020-11-07 | 451455.6 | 451455.6 | 451455.6 | 451455.6 | 451455.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SJ-034/OP-AD/R33/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:451455.6, importe_modificado:451455.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1846036/proyecto_INICIO, 1846036/proyecto_PROCESO, 1846036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401846662 | Proyecto de inversión | 167200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167200.0, modificado:167200.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITALILLO, ZONA SUR DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 227012 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 227012 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:CALLE LA PIEDAD RANCHERIA MEZQUITALILLO, 78986 MEZQUITALILLO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MARIA MORELOS SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MEZQU, lon:-100.65624146, lat:22.13308216}} | 2020-12-07 | 2020-12-25 | 167200 | 167200 | 167200 | 167200 | 167200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/AEM-R33-FISM/016-2020, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:675500.0, importe_modificado:675500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:608.0}} | {1846662/proyecto_INICIO, 1846662/proyecto_FIN, 1846662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847268 | Proyecto de inversión | 109272 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109272.0, modificado:109272.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE SARABIA - 228534 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 228534 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:EJIDO SARABIA (ENCARNACIÓN DE ARRIBA), 78815 SARABIA (ENCARNACIÓN DE ARRIBA), MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SARABIA., lon:-100.61476287, lat:23.56058795}} | 2020-07-01 | 2020-08-26 | 109272 | 109272 | 109272 | 109272 | 109272 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/019-2020, contratista:JOSE RAMON JESUS VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:598550.02, importe_modificado:598550.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847268/proyecto_INICIO, 1847268/proyecto_FIN, 1847268/proyecto_PROCESO, 1847268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847470 | Proyecto de inversión | 171216 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171216.0, modificado:171216.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE PRESA DE LOS LIRIOS - 229250 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 229250 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:189, direccion:EJIDO PRESA DE LOS LIRIOS, 00000 PRESA DE LOS LIRIOS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA., lon:-100.53541625, lat:23.55063058}} | 2020-06-08 | 2020-08-21 | 171216 | 171216 | 171216 | 171216 | 171216 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/017-2020, contratista:JOSE LINO MORALES CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:833952.17, importe_modificado:833952.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847470/proyecto_INICIO, 1847470/proyecto_PROCESO, 1847470/proyecto_FIN, 1847470/proyecto_PROCESO, 1847470/proyecto_FIN, 1847470/proyecto_INICIO, 1847470/proyecto_PROCESO, 1847470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847850 | Proyecto de inversión | 300277.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300277.14, modificado:300277.14}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA MANUEL MORENO TORRES - 230256 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 230256 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9125.2, meta_modificada:9125.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE REYES COLONIA MANUEL MORENO TORRES, 78745 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALAMANCA Y CALLE CALIDRA, CALLE EL SALTO LA COLONIA MANUEL MORENO TORRES SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD., lon:-100.63221426, lat:23.65740249}} | 2020-10-30 | 2020-11-13 | 300277.14 | 300277.14 | 300277.14 | 300277.14 | 300277.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/033-2020, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:300277.14, importe_modificado:300277.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9125.2}} | {1847850/proyecto_INICIO, 1847850/proyecto_FIN, 1847850/proyecto_INICIO, 1847850/proyecto_FIN, 1847850/proyecto_PROCESO, 1847850/proyecto_FIN, 1847850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848154 | Proyecto de inversión | 345000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345000.0, modificado:345000.0}} | CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES EN LA CUESTA TANTZOTZOB AQUISMON SLP - 231406 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 231406 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE LA LAJA A LINJA EJIDO LA CUESTA TANTZOTZOB, 79760 TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA LAJA A LINJA Y CALLE LINJA A LA BRECHA, CALLE LA BRECHA A LA CUESTA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 1 KILOMETRO POR L, lon:-99.13238862, lat:21.62939525}} | 2020-06-19 | 2020-09-13 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97120, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:345000.0, importe_modificado:345000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {1848154/proyecto_FIN, 1848154/proyecto_PROCESO, 1848154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849096 | Proyecto de inversión | 2096.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096.15, modificado:2096.15}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUITA CIENEGUILLA - 234395 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 234395 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:73, direccion:RANCHERIA CIENEGUILLAS, 78450 CIENEGUITA (CIENEGUILLA), AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUILLA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE, lon:-101.23312438, lat:22.51259006}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1849096/proyecto_INICIO, 1849096/proyecto_FIN, 1849096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Mejoramiento a la Vivienda con Techo Firme con Lamina Galvanizada Segunda Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849113 | Proyecto de inversión | 190564.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190564.36, modificado:190564.36}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARANJOS EN LA LOCALIDAD DE COXCATLÁN - 234464 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 234464 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.4, meta_modificada:100.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NARANJOS COLONIA COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CLAVEL Y , CALLE NARANJOS COLONIA CENTRO, COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.90676014, lat:21.54300573}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 190564.36 | 190564.36 | 190564.36 | 190564.36 | 190564.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-78, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:439819.79, importe_modificado:439819.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.4}} | {1849113/proyecto_INICIO, 1849113/proyecto_PROCESO, 1849113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849350 | Proyecto de inversión | 1104000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104000.0, modificado:1104000.0}} | CONSTRUCCION DE 32 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TANQUIZUL - 235324 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 235324 | S | 83 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1209.0, meta_modificada:1209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:CALLE EL AGUACATE A TANQUIZUL EJIDO TANQUIZUL, 79760 TANQUIZUL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TANQUIZUL Y CAMINO AGUACATE A TANQUIZUL, CAMINO TANQUIZUL A LOS CHARCOS PARTINEDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CALLE BEN, lon:-99.12809709, lat:21.68115586}} | 2020-06-16 | 2020-08-15 | 1104000 | 1104000 | 1104000 | 1104000 | 1104000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98631, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1104000.0, importe_modificado:1104000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1209.0}} | {1849350/proyecto_PROCESO, 1849350/proyecto_FIN, 1849350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849489 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN BARRIO POCKMAB DE LA LOCALIDAD DE TAMCUIME - 235775 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 235775 | S | 1050 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO POCKMAB BARRIO POCKMAB, 79760 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO MANUEL JOSE OTHON Y CAMINO FRANCISCO I MADERO, CAMINO VILLA A POCKMAB DESDE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE AL PALACIO DEL H AYU, lon:-99.01197456, lat:21.60042845}} | 2020-06-17 | 2020-08-15 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98632, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:560000.0, importe_modificado:560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.0}} | {1849489/proyecto_INICIO, 1849489/proyecto_FIN, 1849489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849695 | Proyecto de inversión | 11600.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11600.11, modificado:11600.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 236341 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236341 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:88, direccion:CALLE LA REFORMA A LA CUCHILLA EJIDO LA REFORMA, 79760 LA REFORMA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LA CUCHILLA LA REFORMA Y CAMINO UNION DE GUADALUPE A LA REFORMA, DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTINUAR HASTA EL CAMINO AL S, lon:-99.14954111, lat:21.64067927}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 11600.11 | 11600.11 | 11600.11 | 11600.11 | 11600.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {1849695/proyecto_INICIO, 1849695/proyecto_FIN, 1849695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849762 | Proyecto de inversión | 21000.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.16, modificado:21000.16}} | REHABILITACIÓN DE 4 TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD EL SAUZ EL SAUCITO - 236479 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236479 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:CALLE EL SAUZ EJIDO EL SAUZ, 79760 EL SAUZ (EL SAUCITO), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 5 KILOMETROS POR LA CARRETERA BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR A TANCHANACO TOMAR EL CAMINO TANCHANAC, lon:-99.20371079, lat:21.93403655}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 21000.16 | 21000.16 | 21000.16 | 21000.16 | 21000.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97715, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:21000.16, importe_modificado:21000.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {1849762/proyecto_FIN, 1849762/proyecto_PROCESO, 1849762/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850148 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE 20 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD MANTEZULEL - 237582 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 237582 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE MANTEZULEL EJIDO MANTEZULEL, 79760 MANTEZULEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.05698755, lat:21.62766242}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98802, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1850148/proyecto_INICIO, 1850148/proyecto_FIN, 1850148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850295 | Proyecto de inversión | 25984 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25984.0, modificado:25984.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL ZOPOPE - 238096 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 238096 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:CALLE EL ZOPOPE EJIDO EL ZOPOPE, 79760 EL ZOPOPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.08284638, lat:21.58107999}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 25984 | 25984 | 25984 | 25984 | 25984 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98819, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:25984.0, importe_modificado:25984.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {1850295/proyecto_PROCESO, 1850295/proyecto_FIN, 1850295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850547 | Proyecto de inversión | 182000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:182000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD JOYA DE LAS VACAS - 238855 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 238855 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL JOYA DE LAS VACAS EJIDO JOYA DE LAS VACAS, 79760 JOYA DE LAS VACAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AAAAAAAAAAAAAAAAAA, lon:-99.10760565, lat:21.50230576}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | {1850547/proyecto_INICIO, 1850547/proyecto_FIN, 1850547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850677 | Proyecto de inversión | 110003.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110003.38, modificado:110003.38}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD EL HERRERO - 239189 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 239189 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:RANCHERIA EL HERRERO, 78814 EL HERRERO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION INDEPENDENCIA Y CAMINO TANQUE COLORADO, ESTOS CUARTOS SE UBICAN AL PONIENTE DE LA COMUNIDAD Y DE LA POLONGACIÓN INDEPENDENCIA RUMBO A LA COMU, lon:-100.67436682, lat:23.58010474}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 110003.38 | 110003.38 | 110003.38 | 110003.38 | 110003.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/029-2020, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:825025.35, importe_modificado:825025.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1850677/proyecto_PROCESO, 1850677/proyecto_FIN, 1850677/proyecto_INICIO, 1850677/proyecto_PROCESO, 1850677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850729 | Proyecto de inversión | 110003.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110003.38, modificado:110003.38}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS - 239344 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 239344 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:34, direccion:RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UN CUARTO SE CONSTRUYE AL SURPONIENTE DE LA COMUNIDAD FRENTE AL CAMINO VIEJO A SANTA LUCIA Y EL OTRO CUARTO SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD, lon:-100.56615443, lat:23.56621948}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 110003.38 | 110003.38 | 110003.38 | 110003.38 | 110003.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/029-2020, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:825025.35, importe_modificado:825025.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1850729/proyecto_INICIO, 1850729/proyecto_PROCESO, 1850729/proyecto_FIN, 1850729/proyecto_INICIO, 1850729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850742 | Proyecto de inversión | 2784 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784.0, modificado:2784.0}} | REHABILITACIÓN DE 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD BARRIO EL PROGRESO - 239378 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 239378 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.36, meta_modificada:11.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:310, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PROGRESO EJIDO BARRIO EL PROGRESO, 79760 BARRIO EL PROGRESO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AAAAAAAAAAAAAAAAA, lon:-99.08594271, lat:21.63419546}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2784 | 2784 | 2784 | 2784 | 2784 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97229, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:2784.0, importe_modificado:2784.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.36}} | {1850742/proyecto_INICIO, 1850742/proyecto_PROCESO, 1850742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850817 | Proyecto de inversión | 2099.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099.6, modificado:2099.6}} | CONSTRUCCION DE 1 ACOMETIDA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PUHUITZE AQUISMON SLP - 239599 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | VCHGGGGFGHHHHHGH | 239599 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE PUHUITZE EJIDO PUHUITZE, 79760 PUHUITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PUHUITZE Y , ASSDDFFGGFFFFFGGGG, lon:-99.06942347, lat:21.67963667}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2099.6 | 2099.6 | 2099.6 | 2099.6 | 2099.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1850817/proyecto_FIN, 1850817/proyecto_PROCESO, 1850817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850985 | Proyecto de inversión | 6920 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6920.0, modificado:6920.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AQUISMÓN LOCALIDAD EL ZOPOPE - 240030 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 240030 | S | 643 | 628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL EL ZOPOPE EJIDO EL ZOPOPE, 79760 EL ZOPOPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD, lon:-99.08258889, lat:21.58163869}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 6920 | 6920 | 6920 | 6920 | 6920 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98825, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:6920.0, importe_modificado:6920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1850985/proyecto_FIN, 1850985/proyecto_PROCESO, 1850985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851007 | Proyecto de inversión | 33759.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33759.68, modificado:33759.68}} | MEJORAMIENTO DE ESPACIO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE TAMCUEM - 240090 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 240090 | S | 256 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE TAMCUEM EJIDO TAMCUEM, 79760 TAMCUEM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMCUEM Y , FSFWGFXSJHSGDHEHGVFRHGJTHGJHTRKBGJFBVGFBKJFHKJHKTF, lon:-99.07918302, lat:21.53723091}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 33759.68 | 33759.68 | 33759.68 | 33759.68 | 33759.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101223, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:33759.68, importe_modificado:33759.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1851007/proyecto_FIN, 1851007/proyecto_PROCESO, 1851007/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851015 | Proyecto de inversión | 3828 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3828.0, modificado:3828.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJITO AQUISMON SLP - 240113 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 240113 | S | 237 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE MORELOS EJIDO EL NARANJITO, 79760 EL NARANJITO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DEDFRGTGHYJUJUJUBTHYYJUKKUJYJUJYHFFEFEFEFFRGGTGT, lon:-99.1777852, lat:21.85072464}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101239, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:3828.0, importe_modificado:3828.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {1851015/proyecto_INICIO, 1851015/proyecto_FIN, 1851015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851050 | Proyecto de inversión | 7540 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7540.0, modificado:7540.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA AQUISMON SLP - 240182 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 240182 | S | 197 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.82, meta_modificada:11.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL LA CUCHILLA EJIDO LA CUCHILLA, 79760 LA CUCHILLA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , HGGSDGSDSJKDKJDJDKDDWDWJDJJWDWDGJWDGWGDWKDWGWGD, lon:-99.17804329, lat:21.68747475}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 7540 | 7540 | 7540 | 7540 | 7540 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101377, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:7540.0, importe_modificado:7540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.82}} | {1851050/proyecto_PROCESO, 1851050/proyecto_INICIO, 1851050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851670 | Proyecto de inversión | 378272.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378272.97, modificado:378272.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CONSULTORIOS MÉDICOS EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN EN SAN CIRO DE ACOSTA LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JUAN - 242097 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 242097 | S | 5129 | 5128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN FRACCIONAMIENTO SAN JUAN, 79683 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA JALPAN - RIOVERDE Y , CALLE LAS PALMAS LA UBR SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JUAN A UN COSTA, lon:-99.82316154, lat:21.65821345}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 378272.97 | 378272.97 | 378272.97 | 378272.97 | 378272.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD14/SO/02-17-20, contratista:MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:378272.97, importe_modificado:378272.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1851670/proyecto_INICIO, 1851670/proyecto_PROCESO, 1851670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851976 | Proyecto de inversión | 29500.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29500.13, modificado:29500.13}} | REHABILITACIÓN DE 6 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AQUISMÓN,CAB MUNICIPAL,AQUISMON S.L.P. - 243056 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | RTRTRT | 243056 | S | 21 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:EJIDO GHFHFH, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DRDRHDRHHRDHRHDRHDRH, lon:-99.01945517, lat:21.62257896}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 29500.13 | 29500.13 | 29500.13 | 29500.13 | 29500.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUIISMON, monto:29500.13, importe_modificado:29500.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {1851976/proyecto_INICIO, 1851976/proyecto_FIN, 1851976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851995 | Proyecto de inversión | 18965.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18965.06, modificado:18965.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA COCINA EN LOCALIDAD DE TAMPAXAL AQUISMON SLP - 243132 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243132 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:53.8, meta_modificada:53.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO TAMPAXAL, 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV, lon:-99.05310119, lat:21.5215487}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 18965.06 | 18965.06 | 18965.06 | 18965.06 | 18965.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102698, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:18965.06, importe_modificado:18965.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:53.8}} | {1851995/proyecto_INICIO, 1851995/proyecto_FIN, 1851995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852074 | Proyecto de inversión | 9120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9120.0, modificado:9120.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO 2 EN AQUISMÓN LOCALIDAD EL SAUZ EL SAUCITO - 243336 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243336 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:786.21, meta_modificada:786.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL SAUZ, 79760 EL SAUZ (EL SAUCITO), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ERWRTWEEWTERYTYRYYURYEYUEUUIEUIUFGEFEGFHEGFJHFJRFJHFJHE, lon:-99.20480513, lat:21.93497869}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 9120 | 9120 | 9120 | 9120 | 9120 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97347, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:9900.06, importe_modificado:9900.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:786.21}} | {1852074/proyecto_PROCESO, 1852074/proyecto_FIN, 1852074/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852107 | Proyecto de inversión | 78129.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78129.59, modificado:78129.59}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL TAMÁPATZ - 243396 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243396 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.25, meta_modificada:121.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN RAFAEL TAMAPATZ EJIDO SAN RAFAEL TAMAPATZ, 79760 SAN RAFAEL TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AAAAAAAAAAAAAAAAAA, lon:-99.1168915, lat:21.61579522}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 78129.59 | 78129.59 | 78129.59 | 78129.59 | 78129.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97403, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:24189.91, importe_modificado:24189.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.25}} | {1852107/proyecto_INICIO, 1852107/proyecto_FIN, 1852107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852126 | Proyecto de inversión | 79104.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79104.79, modificado:79104.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMÁPATZ - 243429 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243429 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.76, meta_modificada:122.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMAPATZ EJIDO TAMAPATZ, 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LLLLLLLLLLLLLLLLL, lon:-99.07827021, lat:21.5659105}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 79104.79 | 79104.79 | 79104.79 | 79104.79 | 79104.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98808, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:79104.79, importe_modificado:79104.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.76}} | {1852126/proyecto_FIN, 1852126/proyecto_INICIO, 1852126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852129 | Proyecto de inversión | 241321.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241321.2, modificado:241321.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL - 243435 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243435 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.5, meta_modificada:374.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPAXAL EJIDO TAMPAXAL, 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , JJJJJJJJJJJJJJJJJJ, lon:-99.05306901, lat:21.52151543}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 241321.2 | 241321.2 | 241321.2 | 241321.2 | 241321.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103025, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:241321.2, importe_modificado:241321.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.5}} | {1852129/proyecto_INICIO, 1852129/proyecto_PROCESO, 1852129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852138 | Proyecto de inversión | 31200.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31200.3, modificado:31200.3}} | REHABILITACIÓN DE 6 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD AGUA NUEVA,AQUISMON S.L.P. - 243459 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ERGERGERGEGER | 243459 | S | 22 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:225, direccion:EJIDO FGFGJFGJ, 79760 AGUA NUEVA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DHDHDFJJDJFSJFHGFGH, lon:-99.12037884, lat:21.58634526}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 31200.3 | 31200.3 | 31200.3 | 31200.3 | 31200.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103029, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:31200.3, importe_modificado:31200.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | {1852138/proyecto_PROCESO, 1852138/proyecto_INICIO, 1852138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853308 | Proyecto de inversión | 49609.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49609.96, modificado:49609.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL OTATE - 246373 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 246373 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.99, meta_modificada:76.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL EL OTATE EJIDO EL OTATE, 79760 EL OTATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.14211098, lat:21.71407189}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 49609.96 | 49609.96 | 49609.96 | 49609.96 | 49609.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:13163.12, importe_modificado:13163.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.99}} | {1853308/proyecto_INICIO, 1853308/proyecto_PROCESO, 1853308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853528 | Proyecto de inversión | 12560.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12560.02, modificado:12560.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD PUHUITZÉ - 247146 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 247146 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.49, meta_modificada:19.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUHUITZE EJIDO PUHUITZE, 79760 PUHUITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.06770753, lat:21.67861309}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 12560.02 | 12560.02 | 12560.02 | 12560.02 | 12560.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97113, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:12470.02, importe_modificado:12470.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.49}} | {1853528/proyecto_INICIO, 1853528/proyecto_FIN, 1853528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853745 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:39000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA CRUZ DE GUADALUPE MUNICIPIO DE AQUISMON - 247863 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 247863 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.52, meta_modificada:60.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL LA CRUZ DE GUADALUPE EJIDO LA CRUZ DE GUADALUPE, 79760 LA CRUZ DE GUADALUPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.16158659, lat:21.64768147}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103150, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:15875.04, importe_modificado:15874.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.52}} | {1853745/proyecto_INICIO, 1853745/proyecto_FIN, 1853745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401863723 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE FRENTE A LA IGLESIA Y CALLE FRENTE A LA ESCUELA SALVADOR NOUVO EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 251496 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 251496 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1715.0, meta_modificada:1715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:CALLE FRENTE A LA ESCUELA E IGLESIA PUEBLO LA CONCEPCION, 78660 LA CONCEPCIÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EL BARRIL-CHAPARROSA Y CALLE SIN NOMBRE, TRAMOS DE CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR NOUVO Y , lon:-102.21904103, lat:23.07389772}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-40-OB/ADJ, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1715.0}} | {1863723/proyecto_INICIO, 1863723/proyecto_FIN, 1863723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864424 | Proyecto de inversión | 895173.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895173.68, modificado:895173.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 26 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD BARRIO DE JOLJA MUNICIPIO DE AQUISMON - 253392 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253392 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO DE JOLJA EJIDO BARRIO DE JOLJA, 79760 BARRIO DE JOLJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AQUISMON TAMPAXAL Y CAMINO AQUISMON EL LIMONCITO , CABECERA DE AQUISMON CARRETERA A TAMAZUNCHALE EL LIMONCIT, lon:-99.05628218, lat:21.52933598}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 895173.68 | 895173.68 | 895173.68 | 895173.68 | 895173.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/969/AD/68, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:690000.0, importe_modificado:690000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:508.0}} | {1864424/proyecto_FIN, 1864424/proyecto_PROCESO, 1864424/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864510 | Proyecto de inversión | 16590.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16590.02, modificado:16590.02}} | REHABILITACIÓN DE 2 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,AQUISMÓN SLP. - 253602 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AQUISMON SLP | 253602 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:EJIDO FHRJSJHJ, 79760 EL ROSARIO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CABECERA DE AQUISMON Y CAMINO TANCHANACO A EL ROSARIO , CABECERA DE AQUISMON PASANDO TANUTE Y TANCHANACO, TAMBAQUE Y RANCHO NUEVO, LLEGANDO A EL ROSARIO, lon:-99.03889509, lat:21.72556327}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 16590.02 | 16590.02 | 16590.02 | 16590.02 | 16590.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97371, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:16590.02, importe_modificado:16590.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1864510/proyecto_INICIO, 1864510/proyecto_FIN, 1864510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865228 | Proyecto de inversión | 39899.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39899.86, modificado:39899.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ OIJA MUNICIPIO DE AQUISMON - 255250 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 255250 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.92, meta_modificada:61.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN JOSE DE OIJA EJIDO SAN JOSE DE OIJA, 79760 SAN JOSÉ OIJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.01932047, lat:21.49828612}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 39899.86 | 39899.86 | 39899.86 | 39899.86 | 39899.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97432, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:39899.86, importe_modificado:39899.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.92}} | {1865228/proyecto_INICIO, 1865228/proyecto_FIN, 1865228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865341 | Proyecto de inversión | 3954738.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3954738.09, modificado:3954738.09}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINTECO - 255521 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 255521 | S | 173 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2003.6, meta_modificada:2003.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO CHIQUINTECO, 79859 CHIQUINTECO, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRIMERA, CALLE QUINTA CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.79777813, lat:21.50709194}} | 2020-09-18 | 2020-12-26 | 3954738.09 | 3954738.09 | 3954738.09 | 3954738.09 | 3954738.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-FISM-LO-01-2020, contratista:VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:3954738.09, importe_modificado:3954738.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2003.6}} | {1865341/proyecto_PROCESO, 1865341/proyecto_FIN, 1865341/proyecto_INICIO, 1865341/proyecto_FIN, 1865341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865788 | Proyecto de inversión | 6155.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6155.37, modificado:6155.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE - 256809 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMEINTO DE AHUALULCO | 256809 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.6, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:RANCHERIA CAÑADA GRANDE, 78450 CAÑADA GRANDE, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.07622763, lat:22.44956211}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 6155.37 | 6155.37 | 6155.37 | 6155.37 | 6155.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1865788/proyecto_INICIO, 1865788/proyecto_FIN, 1865788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisición de block para construcción de muro firme 2da etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865807 | Proyecto de inversión | 8085 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8085.0, modificado:8085.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS - 256856 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 256856 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:RANCHERIA CERRITO DE ROJAS, 78450 CERRITO DE ROJAS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.19592145, lat:22.44252423}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | 8085 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1865807/proyecto_INICIO, 1865807/proyecto_FIN, 1865807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisición de block para construcción de muro firme 2da etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865842 | Proyecto de inversión | 1540 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540.0, modificado:1540.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO - 256945 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 256945 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:RANCHERIA CERRO BLANCO, 78450 CERRO BLANCO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCION ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE SLP, lon:-101.35427886, lat:22.37531076}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1865842/proyecto_INICIO, 1865842/proyecto_FIN, 1865842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisición de block para construcción de muro firme 2da etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866642 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:732145.02}} | PROGRAMA DE PISO A TECHO ES TU DERECHO, PISO FIRME DE CONCRETO - 258729 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 258729 | S | 1528 | 1472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1896.0, meta_modificada:1896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FLEMING COLONIA PROGRESO, 78370 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA SALK Y CALLE CURIE, CALLE KEPLER SAN LUIS POTOSÍ EN GENERAL SE SEÑALA LA COLONIA PROGRESO PRINCIPALMENTE, lon:-100.9509879, lat:22.12779252}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 732145.02 | 732145.02 | 732145.02 | 732145.02 | 732145.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-043-2020, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FLOBAT, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:732145.02, importe_modificado:732145.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1896.0}} | {1866642/proyecto_PROCESO, 1866642/proyecto_INICIO, 1866642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866826 | Proyecto de inversión | 399112.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399112.14, modificado:399112.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE POZOS EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPOPE, AQUISMON SLP - 259151 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 259151 | S | 643 | 628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL EL ZOPOPE EJIDO EL ZOPOPE, 79760 EL ZOPOPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AGDSCDSJVJKDBVJJJJJJJJJJJJDVNDVNKDSVKDNKVNLDKVKVNKVNDKVNDVNDKVKDVNKNVKDVKD, lon:-99.08407901, lat:21.58169855}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 399112.14 | 399112.14 | 399112.14 | 399112.14 | 399112.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/AD/111/CALLE EL ZOPOPE, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:399112.13, importe_modificado:399112.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1866826/proyecto_PROCESO, 1866826/proyecto_INICIO, 1866826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866827 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:670000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AQUISMÓN LOCALIDAD SAN PEDRO DE LAS ANONAS - 259152 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 259152 | S | 719 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ EJIDO SAN PEDRO DE LAS ANONAS, 79760 SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , FWFJHDWGFJHWGKJFGKJFHDJFDGKJFDGJFHDJFGDJFHKJFHKJDFHKDSKHJDFHKJDSFJDGFJDGF, lon:-99.05634758, lat:21.74840485}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/AD/67/CALLE CEBAC SAN PEDRO, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:670000.0, importe_modificado:670000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.0}} | {1866827/proyecto_INICIO, 1866827/proyecto_FIN, 1866827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866876 | Proyecto de inversión | 1146735.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146735.79, modificado:1146735.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 31 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL TAMPAXAL MUNICIPIO DE AQUISMON - 259254 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 259254 | S | 77 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.81, meta_modificada:227.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN RAFAEL TAMPAXAL EJIDO SAN RAFAEL TAMPAXAL, 79760 SAN RAFAEL TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.02538676, lat:21.50849935}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1146735.79 | 1146735.79 | 1146735.79 | 1146735.79 | 1146735.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/AD/110/SAN RAFAEL TAMPAXAL, contratista:NJDEVS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1146735.79, importe_modificado:1146735.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.81}} | {1866876/proyecto_INICIO, 1866876/proyecto_FIN, 1866876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401867524 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:11000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASÍS,AQUISMON S.L.P. - 260832 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | IKLILNLY | 260832 | S | 103 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:EJIDO WERGERGREGERG, 79760 SAN FRANCISCO DE ASÍS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ERGERGERGERGERWGWERGRG, lon:-99.05530302, lat:21.77993434}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97215, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:11000.0, importe_modificado:11000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {1867524/proyecto_INICIO, 1867524/proyecto_PROCESO, 1867524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401867553 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO,AQUISMON S.L.P. - 260905 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | BGFGJJFGJFJF | 260905 | S | 250 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:EJIDO RGGERGRERGER, 79760 SAN ISIDRO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , RGREGERRHJRWERWER, lon:-99.0388246, lat:21.52312949}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97382, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:10000.0, importe_modificado:10000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {1867553/proyecto_INICIO, 1867553/proyecto_FIN, 1867553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868025 | Proyecto de inversión | 24680.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24680.03, modificado:24680.03}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOEL HERNANDEZ GARCIA EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE CUARTA SECCION AQUISMONN SLP - 261932 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 261932 | S | 1719 | 1640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.79, meta_modificada:328.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE TAMPATE EJIDO TAMPATE, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , HHHJAJJSJSJSJSJHSJJS, lon:-99.02932243, lat:21.63323518}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 24680.03 | 24680.03 | 24680.03 | 24680.03 | 24680.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97383, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:24680.03, importe_modificado:24680.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.79}} | {1868025/proyecto_FIN, 1868025/proyecto_INICIO, 1868025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868124 | Proyecto de inversión | 29752.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29752.26, modificado:29752.26}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA , EN LA LOCALIDAD DE ENSENADA (CHALCO), MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 262169 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 262169 | S | 296 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL ENSENADA CHALCO EJIDO ENSENADA CHALCO, 79936 ENSENADA (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA AXTLA A CHALCO, ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO SE ENCUENTRA , lon:-98.80201005, lat:21.3875405}} | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 29752.26 | 29752.26 | 29752.26 | 29752.26 | 29752.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94317, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:29752.26, importe_modificado:29752.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868124/proyecto_INICIO, 1868124/proyecto_FIN, 1868124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868167 | Proyecto de inversión | 738327.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738327.24, modificado:738327.24}} | MEJORAMIENTO DE NIVELACION DE TIERRAS EN VARIAS LOCALIDADES, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA - 262286 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 262286 | S | 0 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PUEBLO TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.81720687, lat:21.56340221}} | 2020-04-06 | 2020-05-04 | 738327.24 | 738327.24 | 738327.24 | 738327.24 | 738327.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-TM-005/OP-AD/R33/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:738327.24, importe_modificado:738327.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}} | {1868167/proyecto_INICIO, 1868167/proyecto_PROCESO, 1868167/proyecto_FIN, 1868167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869703 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE EL RINCONCITO EN LA LOCAIDAD DE TAMCUIME AQUISMON SLP - 266183 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 266183 | S | 1050 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE TAMCUIME EJIDO TAMCUIME, 79760 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y CAMINO AQUISMON TAMCUIME, CAMINO TAMCUIME EL RINCONCITO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNCIPAL DE AQUISMON SL TOMANDO LA CALLE MA, lon:-99.01083015, lat:21.60192475}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1357/AD//49, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:498646.65, importe_modificado:498646.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1869703/proyecto_INICIO, 1869703/proyecto_PROCESO, 1869703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869982 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 MEDIANTE CONVENIO CON BENEFICIARIOS EN ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO S.L.P. - 266878 | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO | 266878 | S | 395 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6630.0, meta_modificada:6630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTO DOMINGO, 78630 SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ALDAMA SE LLEVARA A CABO EN LA ZONA CENTRO DEL , lon:-101.73914129, lat:23.32485373}} | 2020-09-13 | 2020-12-31 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SANDOM/CDSM/FISM-AD-36/2020, contratista:GRUPO POCHTLI DEL POTOSI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6630.0}} | {1869982/proyecto_INICIO, 1869982/proyecto_FIN, 1869982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401870074 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | ELECTRICICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE LA INSTALACION DE CELDAS SOLARES - 267092 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 267092 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, direccion:RANCHO VARIAS LOCALIDADES, 78600 SALTO MATORRAL, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA CELDAS SOLARES SE COLOCARON EN VARIAS LOCALIDADES QUE NO CUENTAN CON ENERGIA ELECTRICA, lon:-101.68894681, lat:22.5554185}} | 2020-05-28 | 2020-08-14 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2020-24, contratista:COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1870074/proyecto_PROCESO, 1870074/proyecto_FIN, 1870074/proyecto_INICIO, 1870074/proyecto_FIN, 1870074/proyecto_PROCESO, 1870074/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401870588 | Proyecto de inversión | 425146.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425146.7, modificado:439974.32}} | CONSTRUCCION EN 1A ETAPA DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO - 268095 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 268095 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 78530 SAN ISIDRO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA CEDRAL - SANISIDRO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD EN EL ANTIGUO CAMPO DE BESIBOL, lon:-100.77717047, lat:23.86276104}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 439974.32 | 439974.32 | 439974.32 | 439974.32 | 439974.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/029/2020, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., monto:439974.32, importe_modificado:439974.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1870588/proyecto_FIN, 1870588/proyecto_PROCESO, 1870588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871063 | Proyecto de inversión | 1911697.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911697.77, modificado:1911697.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ - 269098 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 269098 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1013.2, meta_modificada:1013.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANDADOR CEDROS COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS 1A SECC, 78436 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS FLORES Y AVENIDA LOS PINOS, CARRETERA RIO VERDE POR EL SUR DE CARRETERA MATEH, lon:-100.9508868, lat:22.15315837}} | 2020-02-28 | 2020-10-27 | 1911697.77 | 1911697.77 | 1911697.77 | 1911697.77 | 1911697.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-16/2020, contratista:OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2913726.37, importe_modificado:2775145.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1013.2}} | {1871063/proyecto_FIN, 1871063/proyecto_PROCESO, 1871063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871171 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 269325 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 269325 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.0, meta_modificada:587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS DIRECCIONES COLONIA LA PAZ, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS DIRRECCIONES Y , COLONIA LA PAZ EN VARIAS DIRRECCIONES, lon:-101.69977064, lat:22.63010127}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2020-31, contratista:ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.0}} | {1871171/proyecto_INICIO, 1871171/proyecto_FIN, 1871171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871179 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL OTATE AQUISMON SLP - 269338 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 269338 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:CALLE EL OTATE EJIDO EL OTATE, 79760 EL OTATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, lon:-99.14232794, lat:21.71408518}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/AD/117/TECHOS EL OTATE, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.0}} | {1871179/proyecto_INICIO, 1871179/proyecto_FIN, 1871179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871196 | Proyecto de inversión | 1229600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229600.0, modificado:1229600.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO DE LA CRUZ TAMPAXAL AQUISMON SLP - 269370 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 269370 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE BARRIP LA CRUZ EJIDO BARRIO LA CRUZ, 79760 BARRIO LA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , WEFFSDFSDFWERWRWRFDFS, lon:-99.05570698, lat:21.51976795}} | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 1229600 | 1229600 | 1229600 | 1229600 | 1229600 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2020/2714/AD/71, contratista:LUCINO PECINA ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1871196/proyecto_INICIO, 1871196/proyecto_FIN, 1871196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871244 | Proyecto de inversión | 713482.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713482.39, modificado:713482.39}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO HOGARES POPULARES PAVÓN - 269465 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 269465 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1643.4, meta_modificada:1643.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CONDOR COLONIA HOGARES POPULARES PAVÓN, 78434 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CENZONTLE Y CALLE FAISAN, AVENIDA LAS AVES AL SUR DE CARRETERA MATEHUALA ENTRAR A LA AV. LA, lon:-100.94794374, lat:22.17383566}} | 2020-02-28 | 2020-04-28 | 713482.39 | 713482.39 | 713482.39 | 713482.39 | 713482.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-20/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:713482.39, importe_modificado:713482.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1643.4}} | {1871244/proyecto_INICIO, 1871244/proyecto_PROCESO, 1871244/proyecto_INICIO, 1871244/proyecto_PROCESO, 1871244/proyecto_FIN, 1871244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871594 | Proyecto de inversión | 115802.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115802.8, modificado:115802.8}} | CONSTRUCCIÒN DE CERCOS EN POTREROS PARA APOYO A PRODUCTORES GANADEROS. - 270140 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 270140 | S | 0 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE CANAL DE RIEGO AGRICOLA EJIDO VILLA JUÁREZ, 79460 VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SOBRE EL LADO IZQUIERDO DE LA CALLE DEL CANAL DE RIEGO RUMBO A SAN JOSE DEL MATORRAL., lon:-100.28299794, lat:22.32052917}} | 2020-06-29 | 2020-07-29 | 115802.8 | 115802.8 | 115802.8 | 115802.8 | 115802.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103438, contratista:, convocante:municipio de villa juarez, monto:115802.8, importe_modificado:115802.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1871594/proyecto_INICIO, 1871594/proyecto_FIN, 1871594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401877806 | Proyecto de inversión | 807002.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807002.07, modificado:807002.06}} | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CECYTE # IX | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884833 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:218, direccion:Villa de Arista - Ahualulco 70a, Cerritos de Zavala, S.L.P., México, lon:-101.01965189, lat:22.51610514}} | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 807002.06 | 807002.06 | 807002.06 | 807002.06 | 807002.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401879449 | Adquisición | 31320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31320.0, modificado:31320.0}} | ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 2020-3122 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.85289359, lat:22.69870325}} | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92152, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:31320.0, importe_modificado:31320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1879449/proyecto_FIN, 1879449/proyecto_PROCESO, 1879449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891353 | Acción | 73153.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73153.63, modificado:73153.63}} | elaboracion de proyecto ejecutivo para la construccion de acceso principal a la cabecera municipal | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CARDENAS | 179693 | S | 9582 | 8735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL 20 DE NOVIEMBRE ESQ. A. OBREGON #100, ZONA CENTRO, CARDENAS, S.L.P C.P 79380, lon:-99.642505, lat:22.00090444}} | 2020-03-10 | 2020-03-31 | 73153.63 | 73153.63 | 73153.63 | 73153.63 | 73153.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS.AD.CDS.UG.R33.FISM-02/2020, contratista:FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:73153.63, importe_modificado:73153.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891353/proyecto_INICIO, 1891353/proyecto_FIN, 1891353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891485 | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SA | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 188066 | S | 20122 | 18267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO VILLA DE RAMOS, S.L.P. CP. 78690, lon:-101.91047722, lat:22.83093056}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-24-SERV/ADJ, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891485/proyecto_INICIO, 1891485/proyecto_FIN, 1891485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891487 | Acción | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN HDZ | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 188068 | S | 20122 | 18267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO VILLA DE RAMOS, S.L.P. CP. 78690, lon:-101.91047722, lat:22.83093056}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-26-SERV/ADJ, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891487/proyecto_INICIO, 1891487/proyecto_FIN, 1891487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891490 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DE 1 KM DE CARRETERA ALIMENTADORA EL BARRIL-LA CONCEPCION CON | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 188070 | S | 20122 | 18267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO VILLA DE RAMOS, S.L.P. CP. 78690, lon:-101.91047722, lat:22.83093056}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-28-SERV/ADJ, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891490/proyecto_INICIO, 1891490/proyecto_FIN, 1891490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501892862 | Proyecto de inversión | 3455505.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3455505.63, modificado:3455505.63}} | PAVIMENTACION EN CALLE PABLO ARREDONDO GUALITO TRAMO DE CALLE UNIDAD CIUDADANA A TOPAR, FRACC. LA COFRADIA. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-02-29/2020 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, lon:-100.937274, lat:22.187881}} | 2020-03-09 | 2020-07-06 | 3455505.63 | 3455505.63 | 3455505.63 | 3455505.63 | 3455505.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-29/2020, contratista:REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:3455505.63, importe_modificado:3455505.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {1892862/proyecto_PROCESO, 1892862/proyecto_INICIO, 1892862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501937265 | Proyecto de inversión | 2659125.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2659125.34, modificado:2659125.34}} | ENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE PARQUE AGUA AZUL, TRAMO DE CARRETERA RIO VERDE A CALLE LAGOS DE MORENO Y CALLE LAGOS DE MORENO, TRAMO AV. JOSÉ DE GALVEZ A CALLE VILLA DALIA, COL. FORESTA. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-02-46/2020 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7654.8, meta_modificada:7654.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, lon:-100.937274, lat:22.187881}} | 2020-09-09 | 2020-10-23 | 2659125.34 | 2659125.34 | 2659125.34 | 2659125.34 | 2659125.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-46/2020, contratista:REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2659125.34, importe_modificado:2659125.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7654.8}} | {1937265/proyecto_INICIO, 1937265/proyecto_PROCESO, 1937265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101699518 | Proyecto de inversión | 3578965 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3578965.0, modificado:3210387.99}} | Construcción edificio A, estructura tipo Regional 6.00 x 8.00 m. tres aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, subestación eléctrica, cisterna 5 m3, barda -reja frontal, cerco de malla, sistema de cogeneración de energía eléctrica y obras exteriores, en 24DJN1779C Jardín de Niños Mercedes Campa, 0001 Soledad de Graciano Sánchez, fraccionamiento El Toro - El Origen, 35 Soledad de Graciano Sánchez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204004 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.08, meta_modificada:262.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Cto. San Miguel 146b, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.91163665, lat:22.18276555}} | 2020-04-24 | 2020-08-14 | 3210387.99 | 3210387.99 | 3210387.99 | 3210387.99 | 3210387.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.08}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101700227 | Proyecto de inversión | 1466202.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466202.87, modificado:1466202.87}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico Fracc. Esmeralda, Valle Dorado y La Joya | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884780 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1263.96, meta_modificada:1272.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Valle Dorado, 78399 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9418502, lat:22.1395037}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Esmeralda, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9482064, lat:22.1383393}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1466202.87 | 1466202.87 | 1466202.87 | 1466202.87 | 1466202.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1272.39}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101704401 | Proyecto de inversión | 1756928.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756928.18, modificado:1683571.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE MODESTO DÍAZ TRAMO DE CALLE JUAN GARCIA A CALLE EJIDO SAN FRANCISCO, COL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN NORTE | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:889.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Genovevo Rivas Guillen, 78436 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9340821, lat:22.1539995}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 1683571 | 1683571 | 1683571 | 1683571 | 1683571 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-10/2020, contratista:COEDESSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1756928.18, importe_modificado:1683571.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:889.71}} | {1704401/proyecto_INICIO, 1704401/proyecto_PROCESO, 1704401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704887 | Proyecto de inversión | 3693308.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3693308.55, modificado:3329478.74}} | 1a etapa de rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en 24DPR0425L Primaria Cuauhtémoc, Fray Diego de la Magdalena, 94, Fracción El Saucito, San Luis Potosí, | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204010 | S | 294 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:México 49 94, El Saucito, 78114 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00201368, lat:22.18517967}} | 2020-05-29 | 2020-09-18 | 3329478.74 | 3329478.74 | 3329478.74 | 3329478.74 | 3329478.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704916 | Proyecto de inversión | 387616.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387616.21, modificado:387588.24}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DTV0836M Telesecundaria Julián de los Reyes, 0049 San Lorenzo, 50 Villa de Reyes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204034 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:49, direccion:México 37, Jesús María, S.L.P., México, lon:-100.85638046, lat:21.92011521}} | 2020-06-03 | 2020-09-08 | 387588.24 | 387588.24 | 387588.24 | 387588.24 | 387588.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704918 | Proyecto de inversión | 1251800.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251800.63, modificado:1251796.8}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 24.00 m. y rehabilitación de la cancha de usos múltiples en 24EES0007S Secundaria General Luis Córdova Reyes, Av. Mexquitic 705, colonia Wenceslao Victoria Soto, 0001 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204036 | S | 113 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Mexquitic 103b, Wenceslao Rivera, 78120 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.02144361, lat:22.19199461}} | 2020-06-03 | 2020-09-08 | 1251796.8 | 1251796.8 | 1251796.8 | 1251796.8 | 1251796.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704923 | Proyecto de inversión | 616599.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616599.4, modificado:616598.51}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24EPR0194J Primaria Wenceslao Victoria Soto, Gabriel García Marquez 183, colonia Wenceslao Victoria Soto, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204044 | S | 141 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.66, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Gabriel García Hernández 188, Wenceslao Rivera, 78120 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.02302343, lat:22.19148052}} | 2020-06-03 | 2020-09-08 | 616598.51 | 616598.51 | 616598.51 | 616598.51 | 616598.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201705231 | Proyecto de inversión | 1001626.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001626.31, modificado:1022372.07}} | Sustitución de barda perimetral, de la red sanitaria colapsada y obras complementarias en 24DPR1722S Primaria Alberto Pedroza Hernández, Prolongación Moctezuma 3755, Colonia Pedroza, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204032 | S | 32 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prolongacion Moctezuma 4463, Pedroza, 78143 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97227871, lat:22.18666984}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 1022372.07 | 1022372.07 | 1022372.07 | 1022372.07 | 1022372.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201705246 | Proyecto de inversión | 740412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740412.31, modificado:665649.57}} | Construcción de un aula didáctica de 2 e.e. estructura U-1C y obras exteriores en 24DES0094E Secundaria General Manuel C. Larraga, Carretera a Barrancón 2, 0001 Tanlajás, 41 Tanlajás | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204097 | S | 208 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.77, meta_modificada:96.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Camino a el Barrancón, Tanlajás, S.L.P., México, lon:-98.88414145, lat:21.66622275}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 665649.57 | 665649.57 | 665649.57 | 665649.57 | 665649.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.77}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201709523 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:990530.98}} | Rehabilitación de Unidad Deportiva Libertad II | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884723 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2647.09, meta_modificada:2647.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av del Minotauro 1196, Libertad INFONAVIT 2da Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.90664506, lat:22.12586776}} | 2020-05-18 | 2020-07-27 | 990530.98 | 990530.98 | 990530.98 | 990530.98 | 990530.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2647.09}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201712845 | Proyecto de inversión | 4165339.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4165339.24, modificado:4165339.24}} | AMPLIACIÓN DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADA EN ANTIGUO CAMINO A SOLEDAD, COLONIA RANCHO PAVÓN | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-01-14/2020 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Rancho Pavon, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9517378, lat:22.1785435}} | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 4165339.24 | 4165339.24 | 4165339.24 | 4165339.24 | 4165339.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-14/2020, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION LIMON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:4165339.24, importe_modificado:4165339.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1712845/proyecto_INICIO, 1712845/proyecto_PROCESO, 1712845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713601 | Proyecto de inversión | 421245.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421245.48, modificado:421245.48}} | Cercado perimetral en 24DPR2092A Primaria Ponciano Arriaga, 0009 San José (San José de las Flores), 18 Huehuetlán, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204091 | S | 27 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.9881897, lat:21.52845972}} | 2020-07-28 | 2020-11-06 | 421245.48 | 421245.48 | 421245.48 | 421245.48 | 421245.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:195.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713620 | Proyecto de inversión | 1227113.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227113.26, modificado:1227113.26}} | Construcción de techado tipo II de 13.60 x 24.00 m. y rehabilitación de la cancha de usos múltiples en 24DTV1160Z Telesecundaria Ponciano Arriaga, 0032 Paradita del Refugio, 04 Armadillo de los Infante, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204133 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.4, meta_modificada:326.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.61279297, lat:22.26240956}} | 2020-08-12 | 2020-11-17 | 1227113.26 | 1227113.26 | 1227113.26 | 1227113.26 | 1227113.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713624 | Proyecto de inversión | 495451.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495451.6, modificado:495451.6}} | Construcción de servicios sanitarios tipo Rural, completo, cisterna de 5 m3 y obras exteriores en 24DPR1378Y Primaria Emiliano Zapata, 0055 Puerto de Belén, 54 Xilitla, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204137 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:55, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.00878906, lat:21.40832667}} | 2020-08-12 | 2020-11-17 | 495451.6 | 495451.6 | 495451.6 | 495451.6 | 495451.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301725906 | Proyecto de inversión | 1281383.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281383.5, modificado:1281383.5}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 28.00 MTS, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, S.L.P. - 12931 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 12931 | S | 179 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:85, direccion:CALLE RUMBO AL PANTEON PUEBLO COLINDA CON COLONIA 12 DE OCTUBRE, 79830 COLONIA DOCE DE OCTUBRE, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RUMBO AL PANTEON, CALLE CALLE SIN RETORNO LA OBRA SE ENCUENTRA A U, lon:-98.90184581, lat:21.61530366}} | 2020-03-26 | 2020-05-09 | 1281383.5 | 1281383.5 | 1281383.5 | 1281383.5 | 1281383.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FISM/2020/AD-01, contratista:JOSE GUADALUPE AGUILAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1281383.5, importe_modificado:1281383.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {1725906/proyecto_PROCESO, 1725906/proyecto_INICIO, 1725906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301730138 | Proyecto de inversión | 224367.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224367.2, modificado:230141.32}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 8 COLONIA LAS VEGAS - 25142 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 25142 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 8 COLONIA LAS VEGAS, 78745 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 9 Y CARRETERA A DR. ARROYO, CALLE 7 ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CALLE 8 CON INTERSECCIÓN CON CALLE 9, lon:-100.62105066, lat:23.66097297}} | 2020-05-04 | 2020-06-30 | 230141.32 | 230141.32 | 230141.32 | 230141.32 | 230141.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/004-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3510823.52, importe_modificado:3510823.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1730138/proyecto_FIN, 1730138/proyecto_INICIO, 1730138/proyecto_PROCESO, 1730138/proyecto_INICIO, 1730138/proyecto_PROCESO, 1730138/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301735445 | Proyecto de inversión | 51681.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51681.07, modificado:51681.07}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ARROYO NUM. 25 Y CALLE ARROYO NUM. 28, EN LA LOC. TEJOCOTE DE SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P. - 27066 | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 27066 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:52, direccion:CALLE ARROYO 25 INTERIOR 28 RANCHO EL TEJOCOTE DE SAN MIGUEL, 79509 EL TEJOCOTE DE SAN MIGUEL, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARROYO Y , AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ARROYO NUM. 25 Y CALLE, lon:-100.92005842, lat:21.76854747}} | 2020-05-25 | 2020-07-25 | 51681.07 | 51681.07 | 51681.07 | 51681.07 | 51681.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85427, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, monto:51681.07, importe_modificado:51681.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1735445/proyecto_PROCESO, 1735445/proyecto_INICIO, 1735445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301741173 | Proyecto de inversión | 155320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155320.0, modificado:155320.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 34216 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 34216 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA BARRIO ORTEGA BARRIO SANTO DOMINGO, 79933 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA BARRIO ORTEGA Y CALLE CAMINO, CALLE EMILIANO ZAPATA A 900 M DE DIF MUNICIPAL FRENTE A KINDER JUAN ESCUTIA, lon:-98.87140953, lat:21.43286568}} | 2020-05-18 | 2020-07-16 | 155320 | 155320 | 155320 | 155320 | 155320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-018/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:RAUL GARCIA BARBA, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:155320.0, importe_modificado:155320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1741173/proyecto_INICIO, 1741173/proyecto_FIN, 1741173/proyecto_PROCESO, 1741173/proyecto_FIN, 1741173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301743003 | Proyecto de inversión | 1070710.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070710.78, modificado:1174983.92}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DOS DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES INVIERNO Y PRIMAVERA EN COLONIA LA CAÑADA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 36719 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 36719 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.86, meta_modificada:667.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA CAÑADA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INVIERNO Y CALLE VERANO, CALLE PRIMAVERA SE LOCALIZA POR LA ENTRADA DE LA GASOLINERA QUE SE ENCUENTRA EL PUENTE METÁLICO DE L, lon:-98.78365052, lat:21.25805631}} | 2020-08-20 | 2020-10-20 | 1174983.92 | 1174983.92 | 1174983.92 | 1174983.92 | 1174983.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-032/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1070110.59, importe_modificado:1070110.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.86}} | {1743003/proyecto_PROCESO, 1743003/proyecto_FIN, 1743003/proyecto_INICIO, 1743003/proyecto_FIN, 1743003/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301745265 | Proyecto de inversión | 2345279.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345279.75, modificado:2345279.74}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE TULIPAN Y CALLE NARANJOS EN EL MILAGRO DE GUADALUPE - 44755 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 44755 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:CALLE TULIPAN Y NARANJOS EJIDO EL MILAGRO DE GUADALUPE, 78893 EL MILAGRO DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE TULIPAN, CALLE TULIPAN Y NARANJOS EN LA COMUNIDAD DEL MILAGRO, lon:-100.44676563, lat:23.14264347}} | 2020-03-27 | 2020-05-22 | 2345279.74 | 2345279.74 | 2345279.74 | 2345279.74 | 2345279.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG13/R33/SG/2020, contratista:INSTALACIONES ELECTRO CIVILES Y REHABILITACIONES EIABT, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:2345279.75, importe_modificado:2345279.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1745265/proyecto_INICIO, 1745265/proyecto_FIN, 1745265/proyecto_INICIO, 1745265/proyecto_FIN, 1745265/proyecto_PROCESO, 1745265/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301745401 | Proyecto de inversión | 722659.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722659.56, modificado:733058.86}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO Y SERVICIOS SANITARIOS PARA ATENCIÓN AL PUBLICO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL - 45125 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 45125 | S | 5396 | 5397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SALDIV AR BARRIO SAN JOSÉ, 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ITURBIDE LAS OFICINAS SE UBICAN FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CIRO DE, lon:-99.81884512, lat:21.64943433}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 733058.86 | 733058.86 | 733058.86 | 733058.86 | 733058.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD5/U3/01/06-20, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:733058.86, importe_modificado:733058.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1745401/proyecto_PROCESO, 1745401/proyecto_INICIO, 1745401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301746672 | Proyecto de inversión | 376000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376000.0, modificado:376000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESTANQUE LOCALIDAD POZAS DE SANTA ANA - 48325 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 48325 | S | 508 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:40, direccion:EJIDO POZAS DE SANTA ANA, 78887 POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DETRÁS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD Y DONDE ESTA UBICADO EL CAMPO DE BASEBALL, lon:-100.45814479, lat:22.8065918}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 376000 | 376000 | 376000 | 376000 | 376000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86524, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:376000.0, importe_modificado:376000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}} | {1746672/proyecto_INICIO, 1746672/proyecto_PROCESO, 1746672/proyecto_FIN, 1746672/proyecto_INICIO, 1746672/proyecto_FIN, 1746672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301746951 | Proyecto de inversión | 791422.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791422.7, modificado:710845.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN EN 1RA. PRIVADA DE DALIAS, TRAMO DE CALLE DALIAS A CALLE CAMINO A SIMÓN DIAZ - 49619 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 49619 | S | 50920 | 49080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE DALIAS COLONIA DALIAS, 78395 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A SIMÓN DÍAZ Y AVENIDA DALIAS, CALLE ACANTO EN COLONIA DALIAS TOMAR CALLE ANTIGUO CAMINO A SIMÓ, lon:-100.93447925, lat:22.12355503}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 710845.52 | 710845.52 | 710845.52 | 710845.52 | 710845.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-005-2020, contratista:CONSTRUCTORA VIG 21, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:710845.53, importe_modificado:710845.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1746951/proyecto_PROCESO, 1746951/proyecto_INICIO, 1746951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301747210 | Proyecto de inversión | 669500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669500.0, modificado:669500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LOCALIDAD LA HINCADA - 50329 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 50329 | S | 407 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE ANAYA EJIDO LA HINCADA, 78884 LA HINCADA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANAYA Y , CALLE PRINCIPAL CARRETERA SE ENCUENTRA EN MEDIO DE LA CASA EJIDAL Y LA ESCUELA, lon:-100.10830778, lat:22.65581276}} | 2020-05-13 | 2020-06-12 | 669500 | 669500 | 669500 | 669500 | 669500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG17/R33/SL/2020, contratista:PAVIMENTADORA LICEY, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:669500.0, importe_modificado:669500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1747210/proyecto_INICIO, 1747210/proyecto_FIN, 1747210/proyecto_PROCESO, 1747210/proyecto_FIN, 1747210/proyecto_PROCESO, 1747210/proyecto_INICIO, 1747210/proyecto_PROCESO, 1747210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301748272 | Proyecto de inversión | 255272.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255272.72, modificado:255272.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 110 ACCIONES DE PISO FIRME EN GUADALCÁZAR LOCALIDAD CHARCO CERCADO 27 ACCIONES - 53075 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 53075 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:EJIDO CHARCO CERCADO, 78880 CHARCO CERCADO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE CHARCO CERCADO, lon:-100.50615395, lat:22.86132337}} | 2020-03-23 | 2020-05-15 | 255272.72 | 255272.72 | 255272.72 | 255272.72 | 255272.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG10/R33/SH/2020, contratista:ING RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1039999.97, importe_modificado:1039999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {1748272/proyecto_INICIO, 1748272/proyecto_FIN, 1748272/proyecto_INICIO, 1748272/proyecto_PROCESO, 1748272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301751444 | Proyecto de inversión | 1092594.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092594.55, modificado:1091758.99}} | CONSTRUCCION DE CALLE PROLONGACION DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN BARRIO SAN RAFAEL TAMAZUNCHALE SLP - 62350 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 62350 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ANDADOR DIECISEIS DE SEPTIEMBRE BARRIO SAN RAFAEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE CLUB DE LEONES, SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DIRIGIRSE POR LA CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO EN EL, lon:-98.78837277, lat:21.26402444}} | 2020-06-12 | 2020-09-09 | 1091758.99 | 1091758.99 | 1091758.99 | 1091758.99 | 1091758.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-018/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1091758.99, importe_modificado:1091758.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {1751444/proyecto_INICIO, 1751444/proyecto_PROCESO, 1751444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301751544 | Proyecto de inversión | 6516046.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3258023.49, modificado:3258023.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3258023.5, modificado:3258023.5}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE CARBONERA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (SEGUNDA ETAPA) - 62644 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP | 62644 | S | 195 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6334.0, meta_modificada:6334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:109, direccion:EJIDO LA CARBONERA DE ARRIBA, 78904 LA CARBONERA DE ARRIBA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS LOCALIDADES DE LA CARBONERA DE ARRIBA LA ADUANA Y SAN JERÓNIMO DE DUANA MUNICIPIO DE MOCTE, lon:-101.15960722, lat:22.56684945}} | 2020-06-10 | 2020-10-08 | 6516046.99 | 6516046.99 | 6516046.99 | 6516046.99 | 6516046.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824022950-E1-2020, contratista:BRENDA LIZET VELAZQUEZ ROBLEDO, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:6277772.99, importe_modificado:6277772.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6334.0}} | {1751544/proyecto_INICIO, 1751544/proyecto_PROCESO, 1751544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301752976 | Proyecto de inversión | 904823.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904823.94, modificado:904823.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CATORCE LOCALIDAD REAL DE CATORCE ASENTAMIENTO REAL DE CATORCE - 66701 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 66701 | S | 700 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIERPE Y CALLE MOCTEZUMA, SALIDA A EL CAMINO A ESTACIÓN CATORCE., lon:-100.887208, lat:23.68935295}} | 2020-07-27 | 2020-09-09 | 904823.94 | 904823.94 | 904823.94 | 904823.94 | 904823.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-008/2020, contratista:ING. ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:904823.94, importe_modificado:904823.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1752976/proyecto_INICIO, 1752976/proyecto_PROCESO, 1752976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301753011 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499693.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CATORCE LOCALIDAD REAL DE CATORCE ASENTAMIENTO REAL DE CATORCE - 66827 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 66827 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3220.0, meta_modificada:3220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO REAL DE CATORCE - LOS CATORCE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO REAL DE CATORCE A ESTACIÓN CATORCE Y , SALIDA DE, lon:-100.88881673, lat:23.68943807}} | 2020-08-24 | 2020-11-11 | 1499693.16 | 1499693.16 | 1499693.16 | 1499693.16 | 1499693.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/FISE-FISM/IR-002/2020, contratista:ING. JUAN RENE GARAY ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:2999693.16, importe_modificado:2999693.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3220.0}} | {1753011/proyecto_PROCESO, 1753011/proyecto_INICIO, 1753011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301754703 | Proyecto de inversión | 1123572.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561786.26, modificado:561786.26}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561786.26, modificado:561786.26}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CÁRDENAS LOCALIDAD una localidad. - 71649 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 71649 | S | 67 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.47, meta_modificada:431.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO BROWNSVILLE, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JIMENEZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA SE LLEGA A LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS Y SE TOMA LA CALLE MIGUEL BARRAG, lon:-99.64095481, lat:22.00595092}} | 2020-09-15 | 2020-10-30 | 1123572.52 | 1123572.52 | 1123572.52 | 1123572.52 | 1123572.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-LPE.CDS.SE.R33-FISE-FISM-04/2020, contratista:FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:6934515.62, importe_modificado:6934515.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:431.47}} | {1754703/proyecto_INICIO, 1754703/proyecto_FIN, 1754703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301755037 | Proyecto de inversión | 1794405.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794405.77, modificado:1794405.77}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y REPOSICIÓN DE CONCRETO EN CALLE INDEPENDENCIA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL - 73262 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 73262 | S | 1515 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA CUARTEL SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL VADO Y CALLE SINDICATO, SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL REFERENCIA ENTRAD, lon:-98.66287795, lat:21.37099853}} | 2020-07-20 | 2020-09-20 | 1794405.77 | 1794405.77 | 1794405.77 | 1794405.77 | 1794405.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-DRE02/2020, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1794405.77, importe_modificado:1794405.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {1755037/proyecto_INICIO, 1755037/proyecto_PROCESO, 1755037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756209 | Proyecto de inversión | 758435.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758435.01, modificado:758435.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 22 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO - 81785 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 81785 | S | 187 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN EJIDO EL ROSARIO, 79760 EL ROSARIO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y , CABECERA MUNICIPAL HACIA TAMBAQUE RANCHO NUEVO CONTINUAR HASTA EL ROSARIO, lon:-99.03893834, lat:21.72590214}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 758435 | 758435 | 758435 | 758435 | 758435 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1398/AD/31, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:758435.01, importe_modificado:758435.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1756209/proyecto_FIN, 1756209/proyecto_PROCESO, 1756209/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301757038 | Proyecto de inversión | 386495 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386495.0, modificado:386495.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRECERÍA TRAMO JICOTE- PRESA DE GUADALUPE - 84182 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 84182 | S | 327 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:EJIDO EL JICOTE, 78895 EL JICOTE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , POR CARRETERA 80 AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DE PRESA DE GUADALUPE CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DEL JICOTE, lon:-100.11267227, lat:22.93454255}} | 2020-02-03 | 2020-03-31 | 386495 | 386495 | 386495 | 386495 | 386495 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86042, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:386495.0, importe_modificado:386495.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1757038/proyecto_PROCESO, 1757038/proyecto_FIN, 1757038/proyecto_PROCESO, 1757038/proyecto_INICIO, 1757038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301758675 | Proyecto de inversión | 542456.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542456.28, modificado:542456.28}} | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PUNCHUMU - 88603 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 88603 | S | 89 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.85, meta_modificada:551.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:69, direccion:CALLE BUENOS AIRES EJIDO PUNCHUMU, 00000 PUNCHUMU, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL PUNCHUMU, lon:-98.84606372, lat:21.57710162}} | 2020-05-21 | 2020-06-19 | 542456.28 | 542456.28 | 542456.28 | 542456.28 | 542456.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SE-020/OP-AD/R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:542456.28, importe_modificado:542456.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:551.85}} | {1758675/proyecto_INICIO, 1758675/proyecto_PROCESO, 1758675/proyecto_FIN, 1758675/proyecto_INICIO, 1758675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301758693 | Proyecto de inversión | 1956087.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956087.24, modificado:2248982.56}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DOCE DE OCTUBRE DE BLVD VEINTE DE NOVIEMBRE A CALLE MORELOS EN BARRIO DEL CARMEN TAMAZUNCHALE SLP - 88641 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 88641 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1812.0, meta_modificada:1812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 12 OCTUBRE BARRIO DEL CARMEN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MORELOS, CALLE MANUEL JOSE OTHON SE LOCALIZA EN ZONA URBANA REFERENCIA DE LA OBRA AL LADO DE LA PLAZA PE, lon:-98.79449819, lat:21.2662172}} | 2020-06-13 | 2020-09-10 | 2248982.56 | 2248982.56 | 2248982.56 | 2248982.56 | 2248982.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-014/SE-OP/IR-R33/2020, contratista:C. ERNESTO VALLE MAYA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1955637.01, importe_modificado:2248982.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1812.0}} | {1758693/proyecto_INICIO, 1758693/proyecto_PROCESO, 1758693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301758906 | Proyecto de inversión | 1296374.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296374.46, modificado:1385088.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO ZONA CUARTEL - 89279 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 89279 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.34, meta_modificada:245.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PRIVADA MARINA NACIONAL COLONIA ZONA CUARTEL, 79190 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARINA NACIONAL Y CALLE ALDAMA, EL DREN SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS CALLE CUARTA PRIVADA Y PRIMERA PRIVADA MARINA NACION, lon:-98.38252038, lat:22.20496313}} | 2020-06-27 | 2020-07-26 | 1385088.38 | 1385088.38 | 1385088.38 | 1385088.38 | 1385088.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/15/2020, contratista:CHRISTIAN DANIEL RODRIGUEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:1385088.38, importe_modificado:1385088.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.34}} | {1758906/proyecto_PROCESO, 1758906/proyecto_FIN, 1758906/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301759317 | Proyecto de inversión | 24143.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24143.07, modificado:24143.07}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE RAYÓN, ENTRE JUVENTINO ROSAS Y TOPACIO, BARRIO DE SAN JUAN, CERRITOS, S.L.P. - 90312 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 90312 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE RAYON BARRIO SAN JUAN, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE TOPACIO, PROYECTO UBICADO EN LA CALLE RAYON ENTRE CALLES LERDO DE TEJADA Y JUVENTINO ROSAS, EN CABECERA MPAL DE CERRITO, lon:-100.28558269, lat:22.43483936}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 24143.07 | 24143.07 | 24143.07 | 24143.07 | 24143.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86639, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:24143.07, importe_modificado:24143.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759317/proyecto_INICIO, 1759317/proyecto_PROCESO, 1759317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301760984 | Proyecto de inversión | 900534.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900534.54, modificado:900534.54}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE - 94514 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 94514 | S | 252 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1592.0, meta_modificada:1592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO ROCHA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 79122 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DEMOCRACIA LA REHABILITACION SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES TAMESI ANTONIO ROCHA INDEPENDENC, lon:-98.38636136, lat:22.22982674}} | 2020-07-18 | 2020-08-07 | 900534.54 | 900534.54 | 900534.54 | 900534.54 | 900534.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/35/2020, contratista:MARIA DE LA LUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:900534.54, importe_modificado:900534.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1592.0}} | {1760984/proyecto_INICIO, 1760984/proyecto_FIN, 1760984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761073 | Proyecto de inversión | 119890.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119890.44, modificado:119890.44}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS MESAS - 94741 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 94741 | S | 310 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:EJIDO LAS MESAS, 79876 LAS MESAS, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS MUNICIPIO DE COXCATLÁN S.L.P., lon:-98.85358419, lat:21.52633619}} | 2020-02-12 | 2020-02-29 | 119890.44 | 119890.44 | 119890.44 | 119890.44 | 119890.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-01, contratista:JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:119890.44, importe_modificado:119890.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761073/proyecto_INICIO, 1761073/proyecto_FIN, 1761073/proyecto_PROCESO, 1761073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761113 | Proyecto de inversión | 22698.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22698.9, modificado:22698.9}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES , COLONIA TAMPICO, EN CALLE GARDENIA ENTRE CALLE GIRASOL Y AVENIDA UNIVERSIDAD - 94876 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 94876 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA COLONIA TAMPICO, 79064 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GIRASOL Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE CAMELIA UBICADA EN CALLE GARDENIA ENTRE CALLE GIRASOL Y CARRETERA VALLES TAMPICO AVENIDA UNIVER, lon:-98.99518603, lat:21.97896544}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 22698.9 | 22698.9 | 22698.9 | 22698.9 | 22698.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1074589.26, importe_modificado:965969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}} | {1761113/proyecto_FIN, 1761113/proyecto_PROCESO, 1761113/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761325 | Proyecto de inversión | 511102.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511102.35, modificado:541145.38}} | PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO , DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS - 95435 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 95435 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES FERNANDO M, lon:-100.00290558, lat:21.9033681}} | 2020-08-10 | 2020-09-18 | 541145.38 | 541145.38 | 541145.38 | 541145.38 | 541145.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU14-031/2020, contratista:CARLOMAGNO NIETO ORTEGON, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:504499.29, importe_modificado:504499.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {1761325/proyecto_PROCESO, 1761325/proyecto_INICIO, 1761325/proyecto_PROCESO, 1761325/proyecto_INICIO, 1761325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761498 | Proyecto de inversión | 574672.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574672.13, modificado:574672.13}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CIUDAD VALLES, EN CALLES TECUANILLO Y BOCA DE APIZA.FRACCIONAMIENTO EL PACIFICO - 95935 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 95935 | S | 30 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE B FRACCIONAMIENTO EL PACIFICO, 79027 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PASCUALES Y CALLE MALAQUES, CALLE MALAQUES UBICADA EN CALLE TECUANILLO EN EL PLANO SE IDENTIFICA CON NOMBRE DE CALLE B Y BOCA D, lon:-99.001487, lat:22.01437126}} | 2020-07-20 | 2020-10-31 | 574672.13 | 574672.13 | 574672.13 | 574672.13 | 574672.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-014-2020-4723, contratista:C. GUADALUPE MIRASOL OROPEZA CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:574672.13, importe_modificado:574672.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1761498/proyecto_INICIO, 1761498/proyecto_PROCESO, 1761498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301762729 | Proyecto de inversión | 2467411.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467411.66, modificado:2467407.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 99225 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 99225 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1523.0, meta_modificada:1523.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO ZACATIPAN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE 26 DE OCTUBRE SE LOCALIZA A 2.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CENTRO SE DIRIGE PO, lon:-98.77207265, lat:21.2474156}} | 2020-08-17 | 2020-11-11 | 2467407 | 2467407 | 2467407 | 2467407 | 2467407 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-115/SC-OP/IR-R33/2020, contratista:JOSE LUIS MUSA ABAD, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2467407.0, importe_modificado:2467407.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1523.0}} | {1762729/proyecto_INICIO, 1762729/proyecto_PROCESO, 1762729/proyecto_FIN, 1762729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301763759 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899589.78}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA EMILIANO ZAPATA PRIMERA SECCIÓN TAMAZUNCHALE SLP - 102034 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 102034 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA EMILIANO ZAPATA PRIMERA SECCION, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 11 FEBRERO, CALLE RIO PANUCO SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL A 2 KM, lon:-98.7809212, lat:21.24585395}} | 2020-07-29 | 2020-09-26 | 899589.78 | 899589.78 | 899589.78 | 899589.78 | 899589.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-051/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:899589.78, importe_modificado:899589.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {1763759/proyecto_INICIO, 1763759/proyecto_FIN, 1763759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301763995 | Proyecto de inversión | 51870 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5187.0, modificado:5187.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46683.0, modificado:46683.0}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN TAMAZUNCHALE LOCALIDAD PALICTLA ASENTAMIENTO PALICTLA - 102675 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 102675 | S | 3 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:57, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 79962 TRAMO TAMAZUNCHALE - PALICTLA KILÓMETRO 9 + 500 INTERIOR SN RANCHERIA PALICTLA, 79962 PALICTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA NO 2 Y , ANTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA CARLOS , lon:-98.78928883, lat:21.28962495}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 51870 | 51870 | 51870 | 51870 | 51870 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ002/2020-13, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:51870.0, importe_modificado:51870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1763995/proyecto_FIN, 1763995/proyecto_PROCESO, 1763995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764475 | Proyecto de inversión | 61750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6175.0, modificado:6175.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55575.0, modificado:55574.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 103997 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 103997 | S | 2 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:92, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79993 TRAMO TAMAZUNCHALE - TETITLA KILÓMETRO 13 + UNDEFINED INTERIOR SN BARRIO TETITLA, 79993 TETITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA 96 Y , CALLE 96 A 10 METROS DE LA TIENDA LA ESTR, lon:-98.83219653, lat:21.20936318}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 61749.99 | 61749.99 | 61749.99 | 61749.99 | 61749.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ004/2020-39, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:61749.99, importe_modificado:61749.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1764475/proyecto_PROCESO, 1764475/proyecto_INICIO, 1764475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764825 | Proyecto de inversión | 1226885.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226885.76, modificado:1226885.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 18.00 X 28.30 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DEL BLANCO - 104897 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 104897 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.4, meta_modificada:473.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:EJIDO EL BLANCO, 78520 EL BLANCO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 8.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, lon:-100.74288596, lat:23.73660474}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 1226885.76 | 1226885.76 | 1226885.76 | 1226885.76 | 1226885.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/020/2020, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:1226885.76, importe_modificado:1226885.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.4}} | {1764825/proyecto_INICIO, 1764825/proyecto_PROCESO, 1764825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765093 | Proyecto de inversión | 49400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4940.0, modificado:4940.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44460.0, modificado:44459.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 105756 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105756 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79966 TRAMO TAMAZUNCHALE - BARRIO DE GUADALUPE KILÓMETRO 0 + 600 INTERIOR SN BARRIO BARRIO DE GUADALUPE, 79966 BARRIO DE GUADALUPE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA REFORMA Y , A 150 MET, lon:-98.88416981, lat:21.23273798}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ003/2020-5, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49399.99, importe_modificado:49399.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1765093/proyecto_PROCESO, 1765093/proyecto_INICIO, 1765093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765656 | Proyecto de inversión | 510436.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510436.47, modificado:510424.97}} | AMPLIACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN CALLE ACCESO AL PANTEÓN - 107269 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 107269 | S | 206 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:93, direccion:CALLE ACCESO AL PANTEÓN EJIDO TETLAMA, 79960 TETLAMA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, LA LOCALIDAD SE UBICA A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE POR LA CARRETERA FEDE, lon:-98.81275349, lat:21.24001544}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 510424.97 | 510424.97 | 510424.97 | 510424.97 | 510424.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-058/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:510424.97, importe_modificado:510424.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1765656/proyecto_PROCESO, 1765656/proyecto_INICIO, 1765656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765658 | Proyecto de inversión | 592450 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592450.0, modificado:592450.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN VICENTE TANCUAYALAB LOCALIDAD SAN VICENTE TANCUAYALAB - 107273 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SLP | 107273 | S | 45 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 SAN VICENTE TANCUAYALAB, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLES DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-98.59439813, lat:21.72087175}} | 2020-04-03 | 2020-05-30 | 592450 | 592450 | 592450 | 592450 | 592450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2020/R-33FISM/AD-12, contratista:LUCIO GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:592450.0, importe_modificado:592450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1765658/proyecto_INICIO, 1765658/proyecto_FIN, 1765658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765883 | Proyecto de inversión | 1117723.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117723.77, modificado:1109999.26}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1A PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN - 107895 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 107895 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1503.6, meta_modificada:1503.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 1A PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE SAN SALVADOR LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 1A PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A , lon:-99.97672864, lat:21.90734331}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 1109999.26 | 1109999.26 | 1109999.26 | 1109999.26 | 1109999.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU23-056/2020, contratista:JAIME HUMBERTO ACOSTA ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1109999.26, importe_modificado:1109999.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1503.6}} | {1765883/proyecto_INICIO, 1765883/proyecto_PROCESO, 1765883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765992 | Proyecto de inversión | 1233130.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233130.44, modificado:1339876.6}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 1O. DE MAYO A CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 108170 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 108170 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 1O. DE MAYO Y CALLE CANAL 5, CALLE PORFIRIO DÍAZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES CANAL 5 Y 1O. DE MAYO EN , lon:-100.00312264, lat:21.9064077}} | 2020-07-01 | 2020-09-08 | 1339876.6 | 1339876.6 | 1339876.6 | 1339876.6 | 1339876.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU57-017/2020, contratista:MARTHA CLAUDIA CASTILLO GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1199876.6, importe_modificado:1199876.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.0}} | {1765992/proyecto_PROCESO, 1765992/proyecto_INICIO, 1765992/proyecto_PROCESO, 1765992/proyecto_INICIO, 1765992/proyecto_PROCESO, 1765992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301766222 | Proyecto de inversión | 1000991.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000991.81, modificado:1098524.13}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO SAN JOSE MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 108849 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 108849 | S | 83 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:312, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUIS DONALDO COLOSIO SAN JOSE, 79960 LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSÉ), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA A 8.9 KM DE LA LOCALIDAD A LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE POR LA CARRETERA ESTATA, lon:-98.80548994, lat:21.22274863}} | 2020-08-16 | 2020-10-14 | 1098524.13 | 1098524.13 | 1098524.13 | 1098524.13 | 1098524.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-065/SC-OP/AD-R33/2020, contratista:BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1000991.26, importe_modificado:1000991.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1380.0}} | {1766222/proyecto_INICIO, 1766222/proyecto_FIN, 1766222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301766402 | Proyecto de inversión | 1184431.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184431.43, modificado:1107323.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ - 109340 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 109340 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA POPULAR, 78300 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE, CALLE YUCATAN EN COLONIA POPULAR TOMAR AV. VALENTIN AMADOR VUELTA EN CALLE DURANGO Y VUELTA, lon:-100.9599734, lat:22.16156269}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1107323.23 | 1107323.23 | 1107323.23 | 1107323.23 | 1107323.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-030-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CUMBRE CONPROCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1107323.24, importe_modificado:1107323.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766402/proyecto_INICIO, 1766402/proyecto_PROCESO, 1766402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301768370 | Proyecto de inversión | 1163721.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163721.36, modificado:1163721.36}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA TERCERA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA - 114489 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 114489 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.4, meta_modificada:1180.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE SAN LUIS, CALLE NIÑOS HEORES SE ENCUENTRA 40 METROS AL NORTE DEL POZO DE AGUA POTABL, lon:-100.85081675, lat:22.63891266}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1163721.36 | 1163721.36 | 1163721.36 | 1163721.36 | 1163721.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-17/05-2020, contratista:ING. JOSE OMAR RUIZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:1163721.36, importe_modificado:1163721.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.4}} | {1768370/proyecto_FIN, 1768370/proyecto_INICIO, 1768370/proyecto_PROCESO, 1768370/proyecto_FIN, 1768370/proyecto_PROCESO, 1768370/proyecto_INICIO, 1768370/proyecto_PROCESO, 1768370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301769730 | Proyecto de inversión | 461560.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461560.72, modificado:461560.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN ANTONIO LOCALIDAD TANCHAHUIL ASENTAMIENTO TANCHAHUIL - 118520 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 118520 | S | 123 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:CALLE CUAUTEMOC EJIDO TANCHAHUIL, 79830 TANCHAHUIL, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUATEMOC Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL JUZGADO COMUNAL DE ESTA LOCALIDAD PASANDO EL PRESCOLAR, lon:-98.89917843, lat:21.59404492}} | 2020-04-15 | 2020-05-14 | 461560.72 | 461560.72 | 461560.72 | 461560.72 | 461560.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FISM/2020/AD-08, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:461560.72, importe_modificado:461560.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1769730/proyecto_INICIO, 1769730/proyecto_PROCESO, 1769730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301770625 | Proyecto de inversión | 34313.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34313.5, modificado:34313.5}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS CON HORAS MÁQUINA BULLDOZER PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA RINCONADA, CERRITOS, S.L.P. - 121087 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 121087 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1869.9, meta_modificada:1869.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LA RINCONADA - LA RINCONADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO SAN JOSÉ DE TURRUBIARTES (EL ZAMANDOQUE), 79400 RINCONADA, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO CERRITOS-LA RINCONADA Y , PROYECTO U, lon:-100.24002206, lat:22.45292215}} | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 34313.5 | 34313.5 | 34313.5 | 34313.5 | 34313.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86726, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:34313.5, importe_modificado:34313.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1869.9}} | {1770625/proyecto_FIN, 1770625/proyecto_PROCESO, 1770625/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301771613 | Proyecto de inversión | 44460 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4446.0, modificado:4446.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40014.0, modificado:40013.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 123674 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 123674 | S | 4 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:169, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79994 TRAMO TAMAZUNCHALE - MECAPALA KILÓMETRO 12 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA MECAPALA, 79994 MECAPALA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y , A 15 METROS DEL INDER JUAN ALDAMA, lon:-98.76655231, lat:21.18683684}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 44459.99 | 44459.99 | 44459.99 | 44459.99 | 44459.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ003/2020-25, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:44459.99, importe_modificado:44459.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1771613/proyecto_INICIO, 1771613/proyecto_FIN, 1771613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301774105 | Proyecto de inversión | 975185.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1746.38, modificado:1746.38}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973438.79, modificado:993752.27}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, Y EN CALLE PIPILA ENTRE JACARANDAS Y FLOR DE DURAZNO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 130501 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 130501 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.0, meta_modificada:1016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE DURAZNO EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JACARANDAS, CALLE FLOR DE DALIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FLOR DE DURAZNO ENTRE MIGUEL HIDALGO A TOPAR Y EN L, lon:-99.97584272, lat:21.90144579}} | 2020-09-28 | 2020-11-26 | 995498.65 | 995498.65 | 995498.65 | 995498.65 | 995498.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU61-073/2020, contratista:ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:961498.65, importe_modificado:995498.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1016.0}} | {1774105/proyecto_INICIO, 1774105/proyecto_PROCESO, 1774105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301774649 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PABLO L. SIDAR ENTRE CALLE ALLENDE Y EMILIANO ZAPATA - 131570 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 131570 | S | 3928 | 3974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.2, meta_modificada:990.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PABLO L SIDAR CIUDAD ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ZAPATA, CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD, lon:-100.95115888, lat:23.88664792}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SE-FISM-FISE/20/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.2}} | {1774649/proyecto_INICIO, 1774649/proyecto_FIN, 1774649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301775589 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS CARRERA LARA DE LA LOCALIDAD DE CHARCO CERCADO MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P. - 133652 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 133652 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO CHARCO CERCADO, 78880 CHARCO CERCADO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ENFRENTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE CHARCO CERCADO, lon:-100.50630415, lat:22.86221311}} | 2020-06-29 | 2020-08-22 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG31/R33/SJ/2020, contratista:ING RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1775589/proyecto_PROCESO, 1775589/proyecto_INICIO, 1775589/proyecto_FIN, 1775589/proyecto_PROCESO, 1775589/proyecto_FIN, 1775589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301792208 | Proyecto de inversión | 253980.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253948.69, modificado:253404.75}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FORTAMUN 2020, monto:32.15, modificado:32.15}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN QUINTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ DE PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ A TOPAR, RIOVERDE,S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 2020-1265 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.9, meta_modificada:165.9}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Martínez 102B, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-100.00558913, lat:21.93280497}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Martínez 102, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-100.00592172, lat:21.93284976}} | 2020-08-03 | 2020-09-21 | 253436.9 | 253436.9 | 253436.9 | 253436.9 | 253436.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU3-028/2020, contratista:ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:253980.84, importe_modificado:253980.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.9}} | {1792208/proyecto_INICIO, 1792208/proyecto_PROCESO, 1792208/proyecto_INICIO, 1792208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401808168 | Proyecto de inversión | 1295560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295560.0, modificado:1295560.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE CHICAXTITLA MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 49731 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 49731 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:24, direccion:CALLE TEXACAL EJIDO CHICAXTITLA, 79937 CHICAXTITLA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TEXACAL Y , DE LA IGRIEGA A UNOS 1.75 KILÓMETROS ESTÁ LA ENTRADA PARA IR A CHICAXTITLA Y DE LA ENTRADA A UNOS 2.64 KILÓMETROS , lon:-98.91734461, lat:21.42501084}} | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 1295560 | 1295560 | 1295560 | 1295560 | 1295560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-007/UB-OP/AD-R33/2020, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:1295560.0, importe_modificado:1295560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:670.0}} | {1808168/proyecto_FIN, 1808168/proyecto_PROCESO, 1808168/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401812321 | Proyecto de inversión | 22357.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22357.87, modificado:22357.87}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 115949 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 115949 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:46, direccion:EJIDO SANTA TERESA, 78520 SANTA TERESA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA JUNTA A LA CARRETERA FEDERAL 62 A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.67618005, lat:23.75521129}} | 2020-09-14 | 2020-09-28 | 22357.87 | 22357.87 | 22357.87 | 22357.87 | 22357.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92615, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:22357.87, importe_modificado:22357.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {1812321/proyecto_INICIO, 1812321/proyecto_FIN, 1812321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815061 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199802.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 142258 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 142258 | S | 358 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:148, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO EL CARRIZAL, 79990 EL CARRIZAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RAMAL AL CARRIZAL Y , SE LOCALIZA A 20KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTL, lon:-98.83769246, lat:21.18679759}} | 2020-09-21 | 2020-11-21 | 1199802 | 1199802 | 1199802 | 1199802 | 1199802 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-089/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1199802.0, importe_modificado:1199802.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1815061/proyecto_INICIO, 1815061/proyecto_PROCESO, 1815061/proyecto_FIN, 1815061/proyecto_INICIO, 1815061/proyecto_FIN, 1815061/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815993 | Proyecto de inversión | 373245.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373245.46, modificado:373245.46}} | REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE CALLE H. AYUNTAMIENTO 97-2000, UBICADA EN COL. LINDA VISTA, SANTA MARIA DEL RIO SLP - 143511 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 143511 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO 97-2000 COLONIA LINDA VISTA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ, CALLE LOS JAZMINES ATRAS DEL TALLER MECANICO DE LOS M, lon:-100.73181105, lat:21.81403792}} | 2020-07-08 | 2020-08-31 | 373245.46 | 373245.46 | 373245.46 | 373245.46 | 373245.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD006-FISM/2020, contratista:EDUARDO RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:373245.46, importe_modificado:373245.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1815993/proyecto_INICIO, 1815993/proyecto_FIN, 1815993/proyecto_PROCESO, 1815993/proyecto_FIN, 1815993/proyecto_INICIO, 1815993/proyecto_FIN, 1815993/proyecto_INICIO, 1815993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401818615 | Proyecto de inversión | 200723.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200723.64, modificado:200723.64}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIUDAD VALLES , EN CALLE QUINTA Y AVENIDA QUINTA ,COLONIA MENDEZ - 146315 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 146315 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA COLONIA MÉNDEZ, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRAY JUAN DE MOLINEDO Y AVENIDA QUINTA, CALLE SEXTA UBICADA EN CALLE QUINTA ENTRE FRAY JUAN DE MOLINEDO Y AVENIDA QUINTA DE LA COLONIA , lon:-98.99801002, lat:21.98756408}} | 2020-09-16 | 2020-10-31 | 200723.64 | 200723.64 | 200723.64 | 200723.64 | 200723.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-019-2020-4727, contratista:C. ALFONSO DE JESÚS RODRÍGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:200723.64, importe_modificado:200723.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1818615/proyecto_PROCESO, 1818615/proyecto_INICIO, 1818615/proyecto_FIN, 1818615/proyecto_INICIO, 1818615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401819913 | Proyecto de inversión | 2593278.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2593278.45, modificado:2593278.45}} | REHABILITACIÒN CON CARPETA ASFALTICA DE CAMINO GUAXCAMA - EL CARRIZAL DEL KM. 0+000 AL 2+000. - 148029 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA JUREZ SLP | 148029 | S | 340 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO GUAXCAMA - EL CARRIZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO GUAXCAMA, 79460 GUAXCAMÁ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO VILLA JUÀREZ AGUA DEL MEDIO TRAMO GUAXCAMA EL CARRIZAL DEL KM , lon:-100.26706619, lat:22.21237997}} | 2020-07-20 | 2020-09-19 | 2593278.45 | 2593278.45 | 2593278.45 | 2593278.45 | 2593278.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVJDS-FISM-OP.IR-03-2020, contratista:SOCORRO ROCHA MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., monto:2590967.55, importe_modificado:2590967.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1819913/proyecto_FIN, 1819913/proyecto_PROCESO, 1819913/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820116 | Proyecto de inversión | 3023746.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1058311.31, modificado:1057622.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965435.3, modificado:1964156.04}} | CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO II DE UNIDAD DEPORTIVA EL COMPLEJO UBICADA EN CALLE MANUEL JOSE OTHON ACCESO AL COMPLEJO MUNICIPAL BARRIO DE LA TRINIDAD CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DEL RIO SLP - 148276 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 148276 | S | 7024 | 6075 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.36, meta_modificada:708.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COMPLEJO MUNICIPAL BARRIO LA TRINIDAD, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA , lon:-100.75185646, lat:21.79693253}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 3021778.54 | 3021778.54 | 3021778.54 | 3021778.54 | 3021778.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR004/FISM-FISE/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3023746.61, importe_modificado:3023746.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.36}} | {1820116/proyecto_INICIO, 1820116/proyecto_PROCESO, 1820116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820171 | Proyecto de inversión | 201112.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201112.89, modificado:201112.89}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP - 148366 | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP | 148366 | S | 395 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:152, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTO DOMINGO, 78630 SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CARRETERA SANTO DOMINGO-CHARCAS LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL Y LAS CALLE MORELOS E H, lon:-101.73436938, lat:23.3287487}} | 2020-08-24 | 2020-09-14 | 201112.89 | 201112.89 | 201112.89 | 201112.89 | 201112.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SANDOM/CDSM/FISM-AD-27/2020, contratista:PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSÍ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, monto:201112.89, importe_modificado:201112.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}} | {1820171/proyecto_FIN, 1820171/proyecto_PROCESO, 1820171/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820388 | Proyecto de inversión | 2667962.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1333981.24, modificado:1333700.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333981.25, modificado:1333701.0}} | CONSTRUICCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP - 148841 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 148841 | S | 71 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3108.0, meta_modificada:3108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:483, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A SAN JOSE RANCHERIA SAN JOSE, 79560 SAN JOSÉ, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL AL ALAMO Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA PASANDO LA LOCA, lon:-100.7671773, lat:21.59292957}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 2667401.99 | 2667401.99 | 2667401.99 | 2667401.99 | 2667401.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR006/FISM-FISE/2020, contratista:EDUARDO RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:5594705.78, importe_modificado:5594705.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3108.0}} | {1820388/proyecto_INICIO, 1820388/proyecto_PROCESO, 1820388/proyecto_INICIO, 1820388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820431 | Proyecto de inversión | 987976.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987976.5, modificado:987976.5}} | CONSTRUCCIÒN DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA. - 148920 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA JUREZ SLP | 148920 | S | 65 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO BUENAVISTA, 79460 BUENAVISTA, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CARRANZA FRENTE AL NACIMIENTO DE AGUA Y A 100 METROS DE LA CAPILLA DEL LUGAR., lon:-100.29173467, lat:22.20573947}} | 2020-06-14 | 2020-10-14 | 987976.5 | 987976.5 | 987976.5 | 987976.5 | 987976.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVJSD-FIMS-OP.AD-02-2020, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., monto:987976.5, importe_modificado:987976.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820431/proyecto_INICIO, 1820431/proyecto_FIN, 1820431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820447 | Proyecto de inversión | 1491167.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:745583.89, modificado:745303.65}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745583.9, modificado:745303.64}} | CONSTRUICCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP - 148948 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 148948 | S | 808 | 539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1255.0, meta_modificada:1255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:260, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL AL ALAMO EJIDO EJIDO LA PITAHAYA SANTO DOMINGO, 79560 EJIDO LA PITAHAYA (SANTO DOMINGO), SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA 57 Y CALLE CALLE AL EMSAD, CAMINO CAMINO PRINCIPAL AL , lon:-100.75879131, lat:21.60161025}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 1490607.29 | 1490607.29 | 1490607.29 | 1490607.29 | 1490607.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR006/FISM-FISE/2020, contratista:EDUARDO RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:5594705.78, importe_modificado:5594705.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1255.0}} | {1820447/proyecto_PROCESO, 1820447/proyecto_INICIO, 1820447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820821 | Proyecto de inversión | 105000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.84, modificado:105000.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 149817 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 149817 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:61, direccion:EJIDO SANTA TERESA, 78903 SANTA TERESA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LLOCALIDAD DE SANTA TERESA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, EN LA CALLE DE LOS PINOS DE LA MISMA, lon:-101.17379793, lat:22.75812111}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1820821/proyecto_PROCESO, 1820821/proyecto_INICIO, 1820821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401822631 | Proyecto de inversión | 2105613.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105613.13, modificado:2105613.13}} | APERTURA DE CAMINO RURAL AGUA AMARGA A LA PEÑA BLANCA MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 153867 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 153867 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:76, direccion:BARRIO LA PEÑA BLANCA, 79760 LA PEÑA BLANCA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ 8 KM Y DE AHI CONTINUAR SOBRE EL CAMINO A LA LOCAL, lon:-99.1147679, lat:21.5347411}} | 2020-07-13 | 2020-09-30 | 2105613.13 | 2105613.13 | 2105613.13 | 2105613.13 | 2105613.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/2952/IR/03, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:2105613.13, importe_modificado:2105613.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {1822631/proyecto_PROCESO, 1822631/proyecto_FIN, 1822631/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401823027 | Proyecto de inversión | 680345.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680345.2, modificado:680345.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P. - 154761 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 154761 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:RANCHERIA PROGRESO, 78883 PROGRESO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PROGRESO A UN COSTADO DE LA CARRETERA NUMERO 80, lon:-100.10261681, lat:22.82651642}} | 2020-07-13 | 2020-09-04 | 680345.2 | 680345.2 | 680345.2 | 680345.2 | 680345.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG34/R33/SC/2020, contratista:INSTALACIONES ELECTRO CIVILES Y REHABILITACIONES EIABT, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:680345.2, importe_modificado:680345.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823027/proyecto_INICIO, 1823027/proyecto_FIN, 1823027/proyecto_INICIO, 1823027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401823242 | Proyecto de inversión | 663156.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663156.12, modificado:663156.12}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE LAS CHACHALACAS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 155275 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 155275 | S | 82 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:179, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS CHACHALACAS, 79960 LAS CHACHALACAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE SAN FELIPE ORIZATLAN Y , SE LOCALIZA A 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TA, lon:-98.68653384, lat:21.22444418}} | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 663156.12 | 663156.12 | 663156.12 | 663156.12 | 663156.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-146/SC-OP/AD-R33/2020, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:663156.12, importe_modificado:663156.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823242/proyecto_PROCESO, 1823242/proyecto_INICIO, 1823242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826878 | Proyecto de inversión | 11056 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11056.0, modificado:11056.0}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA - 164956 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 164956 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD RANCHO YERBABUENA, 78450 YERBABUENA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULC, lon:-101.14671018, lat:22.46033122}} | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 11056 | 11056 | 11056 | 11056 | 11056 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SC-OB-07/2020, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:720500.0, importe_modificado:720500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1826878/proyecto_INICIO, 1826878/proyecto_FIN, 1826878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato esta distribuido en varias localidad ya que el nombre del proyecto es Equipamiento con Tanque para Almacenamiento de Agua Potable en varias localidades , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-22}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826926 | Proyecto de inversión | 64013.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64013.51, modificado:64013.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE MORTERILLOS DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 165059 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ | 165059 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.5, meta_modificada:74.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:32, direccion:EJIDO MORTERILLOS, 78905 MORTERILLOS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADAS EN 4 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MORTERILLOS MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, lon:-101.07385606, lat:22.70734461}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 64013.51 | 64013.51 | 64013.51 | 64013.51 | 64013.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.5}} | {1826926/proyecto_FIN, 1826926/proyecto_PROCESO, 1826926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401827235 | Proyecto de inversión | 885271.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885271.11, modificado:1032458.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS 6.00X8.00 ADOSADAS ESTRUCTURA REGIONAL CON ZAPATAS EN E.P. EMILIANO ZAPATA EN ZACATIPAN,TAMAZUNCHALE S.L.P. - 165748 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 165748 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MARCIANO SALAZAR COLONIA ZACATIPAN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HERMINIO SALAS Y CALLE EPIGMENIO GARCIA, CALLE LAZARO CARDENAS SE LOCALIZA A 3KM DE LA CABECERAMUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR , lon:-98.77410576, lat:21.24803057}} | 2020-10-21 | 2020-12-31 | 1032458.85 | 1032458.85 | 1032458.85 | 1032458.85 | 1032458.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-187/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:JOSE LUIS MUSA ABAD, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1032458.85, importe_modificado:1032458.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1827235/proyecto_INICIO, 1827235/proyecto_FIN, 1827235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401827241 | Proyecto de inversión | 754539.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754539.68, modificado:754539.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO U1-C DE 2EE EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS - 165763 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 165763 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO RANCHO CERRITO DE ROJAS, 78450 CERRITO DE ROJAS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NIÑOS HÉROES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS EN EL MUNIC, lon:-101.19445162, lat:22.45415386}} | 2020-06-29 | 2020-09-30 | 754539.68 | 754539.68 | 754539.68 | 754539.68 | 754539.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH/CDM/FISM/R-33/SJ/AD/07/2020, contratista:RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:754539.68, importe_modificado:754539.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1827241/proyecto_INICIO, 1827241/proyecto_PROCESO, 1827241/proyecto_FIN, 1827241/proyecto_PROCESO, 1827241/proyecto_FIN, 1827241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401828254 | Proyecto de inversión | 99221.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99221.62, modificado:99221.62}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS - 168947 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 168947 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CALLE DE LOS CAMPOS RANCHO LOS CERRITOS, 78450 LOS CERRITOS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DE LOS CAMPOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.22849271, lat:22.61670391}} | 2020-06-01 | 2020-06-20 | 99221.62 | 99221.62 | 99221.62 | 99221.62 | 99221.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:99221.62, importe_modificado:99221.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1828254/proyecto_INICIO, 1828254/proyecto_PROCESO, 1828254/proyecto_FIN, 1828254/proyecto_PROCESO, 1828254/proyecto_FIN, 1828254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401829597 | Proyecto de inversión | 34580 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3458.0, modificado:3458.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31122.0, modificado:31122.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 173549 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 173549 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:91, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79997 TRAMO TAMAZUNCHALE - SAN ANTONIO KILÓMETRO 10 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO, 79997 SAN ANTONIO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARCOS TEDODORO Y , A 100 METROS HACIA DELANTE, lon:-98.81595669, lat:21.22115721}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 34580 | 34580 | 34580 | 34580 | 34580 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ011/2020-38, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:34580.0, importe_modificado:34580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}} | {1829597/proyecto_INICIO, 1829597/proyecto_FIN, 1829597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401829613 | Proyecto de inversión | 24700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2470.0, modificado:2470.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22230.0, modificado:22230.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 173601 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 173601 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:256, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - TOLAPA (TOLAPA TAMAN) KILÓMETRO 16 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA TOLAPA TOLAPA TAMAN, 79960 TOLAPA (TOLAPA TAMÁN), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , EN , lon:-98.87746321, lat:21.22375911}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ011/2020-51, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:24700.0, importe_modificado:24700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1829613/proyecto_INICIO, 1829613/proyecto_PROCESO, 1829613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401830199 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | APOYO A PRODUCTOR AGRICOLA CON UN TRACTOR EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE YERBABUENA - 175628 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMEINTO DE AHUALULCO | 175628 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:RANCHO RINCON DE YERBABUENA, 78450 RINCÓN DE YERBABUENA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE YERBABUENA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.18172887, lat:22.5015552}} | 2020-10-07 | 2020-10-30 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99529, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:682000.0, importe_modificado:682000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1830199/proyecto_FIN, 1830199/proyecto_PROCESO, 1830199/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Apoyo con Implemento Agrícola , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-25}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401830258 | Proyecto de inversión | 380034.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380034.37, modificado:380034.37}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD AGUACATE PRIMERO - 175821 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 175821 | S | 47 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:212, direccion:CAMINO TRAMO ACAMAYAS - AGUACATE PRIMERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO AGUACATE PRIMERO, 79950 AGUACATE PRIMERO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DEPORTIVA Y CAMINO REAL, SE LOCALIZA A 15 KM D, lon:-98.58002819, lat:21.40752122}} | 2020-09-09 | 2020-11-15 | 380034.37 | 380034.37 | 380034.37 | 380034.37 | 380034.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-CAM04/2020, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:380034.37, importe_modificado:380034.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:375.0}} | {1830258/proyecto_INICIO, 1830258/proyecto_PROCESO, 1830258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401830584 | Proyecto de inversión | 24700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2470.0, modificado:2470.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22230.0, modificado:22230.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 176668 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 176668 | S | 1 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:167, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79985 TRAMO TAMAZUNCHALE - EL LAUREL KILÓMETRO 16 + 0 INTERIOR SN BARRIO EL LAUREL, 79985 EL LAUREL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y , POR EL ANDADOR QUE ESTA A UN LADO DEL CA, lon:-98.68095094, lat:21.21589487}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ011/2020-78, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:24700.0, importe_modificado:24700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1830584/proyecto_INICIO, 1830584/proyecto_FIN, 1830584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401830835 | Proyecto de inversión | 26912 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26912.0, modificado:26912.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PALO DE ARCO MUNICIPIO DE AQUISMON, SLP - 178064 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 178064 | S | 195 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO PALO DE ARCO, 79760 PALO DE ARCO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO BENITO JUAREZ Y CAMINO LAS FLORES, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 5 KILOMETROS POR LA CARRETERA BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR A, lon:-99.1681547, lat:21.92258617}} | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 26912 | 26912 | 26912 | 26912 | 26912 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:2020/2846/ARR/11, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:26912.0, importe_modificado:26912.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1280.0}} | {1830835/proyecto_INICIO, 1830835/proyecto_FIN, 1830835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832632 | Proyecto de inversión | 883112.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883112.4, modificado:883112.4}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIL - 184607 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 184607 | S | 260 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL BARRIL, 78660 EL BARRIL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIAS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.1585858, lat:23.07256542}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 883112.4 | 883112.4 | 883112.4 | 883112.4 | 883112.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-02/ADQ/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:956705.36, importe_modificado:956705.36}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:120.0}} | {1832632/proyecto_INICIO, 1832632/proyecto_FIN, 1832632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832653 | Proyecto de inversión | 84700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84700.0, modificado:84700.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE, ZONA ORIENTE DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 184733 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 184733 | S | 58 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA CERRO GRANDE, 78990 CERRO GRANDE, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE, lon:-100.49920203, lat:22.42934867}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 84700 | 84700 | 84700 | 84700 | 84700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/ARM-R33-FISM/014-2020, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:1112100.0, importe_modificado:1112100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:616.0}} | {1832653/proyecto_INICIO, 1832653/proyecto_FIN, 1832653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832730 | Proyecto de inversión | 228137.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228137.37, modificado:228137.37}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA - 185002 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185002 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA, 78697 SANTA LUCÍA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.917327, lat:22.78433412}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 228137.37 | 228137.37 | 228137.37 | 228137.37 | 228137.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-05/ADQ/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:1317309.33, importe_modificado:1317309.33}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:31.0}} | {1832730/proyecto_INICIO, 1832730/proyecto_FIN, 1832730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832736 | Proyecto de inversión | 29437.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29437.08, modificado:29437.08}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS - 185019 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185019 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAS ANIMAS Y ANEXAS, 00000 LAS ÁNIMAS Y ANEXAS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.82067715, lat:22.83619149}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 29437.08 | 29437.08 | 29437.08 | 29437.08 | 29437.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-05/ADQ/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:1317309.33, importe_modificado:1317309.33}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1832736/proyecto_INICIO, 1832736/proyecto_FIN, 1832736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832748 | Proyecto de inversión | 14718.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14718.54, modificado:14718.54}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO - 185060 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185060 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:46, direccion:INTERIOR SN RANCHO SAN DIONISIO, 00000 SAN DIONISIO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.87418157, lat:22.77665805}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 14718.54 | 14718.54 | 14718.54 | 14718.54 | 14718.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-05/ADQ/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:1317309.33, importe_modificado:1317309.33}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1832748/proyecto_INICIO, 1832748/proyecto_PROCESO, 1832748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832791 | Proyecto de inversión | 22077.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22077.81, modificado:22077.81}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE - 185225 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185225 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:123, direccion:INTERIOR SN RANCHO EL TIGRE, 00000 EL TIGRE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.88062296, lat:22.95055546}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 22077.81 | 22077.81 | 22077.81 | 22077.81 | 22077.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-06/ADQ/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:610819.41, importe_modificado:610819.41}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1832791/proyecto_INICIO, 1832791/proyecto_PROCESO, 1832791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833611 | Proyecto de inversión | 707306.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707306.83, modificado:707306.83}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA DE DRENAJE LOCALIDAD TEPEMICHE - 188120 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 188120 | S | 175 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.36, meta_modificada:722.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:82, direccion:CALLE ACCESO A ESCUELAS EJIDO TEPEMICHE, 79950 TEPEMICHE, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y AVENIDA TEPEMICHE, CARRETERA TEPEMICHE A TANQUIAN DE ESCOBEDO SE LOCALIZA A 19 KM DE LA C, lon:-98.6508436, lat:21.48280147}} | 2020-10-05 | 2020-11-30 | 707306.83 | 707306.83 | 707306.83 | 707306.83 | 707306.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB15/2020, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:707306.83, importe_modificado:707306.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.36}} | {1833611/proyecto_PROCESO, 1833611/proyecto_FIN, 1833611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401834019 | Proyecto de inversión | 175350.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175350.27, modificado:175350.27}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOSQUES DE CHAPULTEPEC, TRAMO ENTRE ACEQUIA DE LOS AGUACATES Y CALLE INSURGENTES, UBICADA EN BARRIO DE SAN JOSE, SANTA MARIA DEL RIO SLP - 189285 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL RÍO SLP | 189285 | S | 43 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUES DE CHAPULTEPEC BARRIO SAN JOSÉ, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLEJON CANAL DE LOS AGUACATES Y CALLE INSURGENTES, CALLE PIPILA UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA DE SAN , lon:-100.74201747, lat:21.80339623}} | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 175350.27 | 175350.27 | 175350.27 | 175350.27 | 175350.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD024-FISM/2020, contratista:CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:175350.27, importe_modificado:175350.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1834019/proyecto_PROCESO, 1834019/proyecto_INICIO, 1834019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401834234 | Proyecto de inversión | 626957.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626957.79, modificado:626957.79}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALITRAL 2A ETAPA - 189904 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 189904 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.0, meta_modificada:471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:CALLE SALITRAL INTERIOR SN PUEBLO SALITRAL DE CARRERA, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE PANTEON, CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-102.07811785, lat:22.85948049}} | 2020-06-08 | 2020-07-31 | 626957.79 | 626957.79 | 626957.79 | 626957.79 | 626957.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-01-OB/ADJ, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:626957.79, importe_modificado:626957.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.0}} | {1834234/proyecto_INICIO, 1834234/proyecto_PROCESO, 1834234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401834422 | Proyecto de inversión | 62613.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62613.32, modificado:62613.32}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE PEDREGAL ENTRE CALLE ESPAÑA Y PAGAGUAY , Y CALLE BRASIL ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE PEDERNAL , COLONIA LAZARO CARDENAS - 190436 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 190436 | S | 800 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PEDREGAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESPAÑA Y CALLE PARAGUAY, CALLE CANTERA CALLE PEDREGAL ENTRE CALLE ESPAÑA Y CALLE PARAGUAY Y CALLE BRASIL ENTRE CALLE PEDREGA, lon:-99.01164004, lat:22.01467277}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1834422/proyecto_INICIO, 1834422/proyecto_FIN, 1834422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401835211 | Proyecto de inversión | 1598779.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598779.88, modificado:1598779.88}} | MEJORAMIENTO (REHABILITACION) DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS VIBORAS - 192624 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 192624 | S | 323 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO LAS VIBORAS - CERRO DE LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 EJIDO LAS VÍBORAS, 79859 LAS VÍBORAS, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , INICIA LA OBRA A 1 KM DE EL EMSAD DE LA LOCALIDAD, lon:-98.70023351, lat:21.46063163}} | 2020-02-17 | 2020-04-01 | 1598779.88 | 1598779.88 | 1598779.88 | 1598779.88 | 1598779.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-TM-002/OP-AD/R33/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1598779.88, importe_modificado:1598779.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.5}} | {1835211/proyecto_INICIO, 1835211/proyecto_FIN, 1835211/proyecto_PROCESO, 1835211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401835288 | Proyecto de inversión | 113926.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113926.94, modificado:113926.94}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE BOSQUES DE CHAPULTEPEC, TRAMO ENTRE ACEQUIA DE LOS AGUACATES Y CALLE INSURGENTES, UBICADA EN BARRIO DE SAN JOSE, SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 192817 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 192817 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUES DE CHAPULTEPEC BARRIO SAN JOSÉ, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INSURGENTES Y BRECHA CANAL DE LOS AGUACATES, CALLE PIPILA UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA DEL SAN J, lon:-100.74201211, lat:21.80340818}} | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 113926.94 | 113926.94 | 113926.94 | 113926.94 | 113926.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD022-FISM/2020, contratista:CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:113926.94, importe_modificado:113926.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1835288/proyecto_INICIO, 1835288/proyecto_PROCESO, 1835288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401836599 | Proyecto de inversión | 116493.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:10058.24, modificado:10058.24}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106435.03, modificado:106435.03}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE MATAMOROS, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 197089 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 197089 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE AV. UNIVERSIDAD, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE MATAMOROS DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE SAN SALVADOR, , lon:-99.97921665, lat:21.90445169}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 116493.27 | 116493.27 | 116493.27 | 116493.27 | 116493.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIOVERDE-CFE-01-2020, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:116493.27, importe_modificado:116493.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1836599/proyecto_INICIO, 1836599/proyecto_PROCESO, 1836599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401837627 | Proyecto de inversión | 171985.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171985.64, modificado:171985.64}} | CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESCUELA PREESCOLAR RUBEN DARIO EN CABECERA MUNICIPAL,CIUDAD DEL MAIZ,S.L.P - 200463 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 200463 | S | 97 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ BARRIO VILLA DE SAN JOSÉ, 79330 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ, CALLE 24 DE FEBRERO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE LA VILLA, lon:-99.61179744, lat:22.39993536}} | 2020-11-16 | 2020-12-14 | 171985.64 | 171985.64 | 171985.64 | 171985.64 | 171985.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {1837627/proyecto_PROCESO, 1837627/proyecto_FIN, 1837627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL SISTEMA NO ME PERMITE LOCALIZAR EL CONTRATO CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/026/2020, trimestre:5.0, usuario:luzarochaz, fecha:2021-06-30}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401838467 | Proyecto de inversión | 3532.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3532.2, modificado:3532.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN VILLA DE ARISTA EN LA LOCALIDAD DEL CHARQUITO - 202939 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 202939 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL CHARQUITO, 78954 EL CHARQUITO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ABASOLO FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.69407869, lat:22.62860085}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 3532.2 | 3532.2 | 3532.2 | 3532.2 | 3532.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92104, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:3532.2, importe_modificado:3532.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1838467/proyecto_INICIO, 1838467/proyecto_FIN, 1838467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401839443 | Proyecto de inversión | 9398 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9398.0, modificado:9398.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL CORAZÓN DE JESUS - 205608 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 205608 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CORAZÓN DE JESÚS, 78950 CORAZÓN DE JESÚS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE CONSTITUCIÓN FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.92450872, lat:22.70742735}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 9398 | 9398 | 9398 | 9398 | 9398 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92115, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:9398.0, importe_modificado:9398.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1839443/proyecto_PROCESO, 1839443/proyecto_FIN, 1839443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401839545 | Proyecto de inversión | 46152.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46152.32, modificado:46152.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 10 M3 PARA LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 205917 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 205917 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:EJIDO LA CRUZ, 78520 LA CRUZ, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 650 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL 62, lon:-100.68661598, lat:23.76491788}} | 2020-08-18 | 2020-09-30 | 46152.32 | 46152.32 | 46152.32 | 46152.32 | 46152.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94724, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:46152.32, importe_modificado:46152.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839545/proyecto_INICIO, 1839545/proyecto_FIN, 1839545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401840453 | Proyecto de inversión | 664094.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664094.2, modificado:664094.2}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE LOCALIDAD EL RODEO DE LA CRUZ - 208681 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 208681 | S | 64 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO LA PIMIENTA - EL RODEO DE LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 350 EJIDO EL RODEO DE LA CRUZ, 79950 EL RODEO DE LA CRUZ, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HIDALGO, CAMI, lon:-98.68128549, lat:21.27716593}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 664094.2 | 664094.2 | 664094.2 | 664094.2 | 664094.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-CAM08/2020, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:664094.2, importe_modificado:664094.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {1840453/proyecto_PROCESO, 1840453/proyecto_INICIO, 1840453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401840665 | Proyecto de inversión | 399822.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399822.13, modificado:399822.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE EL BLANCO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P - 209492 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 209492 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:EJIDO EL BLANCO, 78537 EL BLANCO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ENFRENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE EL BLANCO, lon:-100.74159754, lat:23.73664903}} | 2020-10-26 | 2020-11-29 | 399822.13 | 399822.13 | 399822.13 | 399822.13 | 399822.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/026/2020, contratista:CARLOS HERNANDEZ MILAN, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., monto:399822.13, importe_modificado:399822.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1840665/proyecto_INICIO, 1840665/proyecto_PROCESO, 1840665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401841954 | Proyecto de inversión | 158524.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158524.11, modificado:158524.11}} | ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN PARA REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE BACHEO EN VILLA DE ARISTA - 213308 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 213308 | S | 3500 | 3250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE MELCHOR OCAMPO UBICADO EN TODO EL ANILLO PERIFERICO DE LA CABECERA, lon:-100.85129955, lat:22.63750654}} | 2020-07-01 | 2020-09-20 | 158524.11 | 158524.11 | 158524.11 | 158524.11 | 158524.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92203, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:158524.11, importe_modificado:158524.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1841954/proyecto_INICIO, 1841954/proyecto_PROCESO, 1841954/proyecto_INICIO, 1841954/proyecto_FIN, 1841954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401842510 | Proyecto de inversión | 133423.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133423.2, modificado:133423.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN ZONA 2 (TANCHAUIL SEGUNDA SECCION,AKANTZEN, BRASIL, TANCHAUILCENTRO, (FRIJOLILLO), PROGRESO, LEJEM) - 214983 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 214983 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:83, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FRIJOLILLO, 79830 EL FRIJOLILLO (TANCHAHUIL), SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE RUMBO A AKANZTEN LAS ACCIONES SE ENCUENGTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA LOCALIDAD, lon:-98.90797111, lat:21.60363962}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 133423.2 | 133423.2 | 133423.2 | 133423.2 | 133423.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/IR-ADQ-05, contratista:MELISSA ZUMAYA GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1234164.6, importe_modificado:1234164.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {1842510/proyecto_INICIO, 1842510/proyecto_FIN, 1842510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401843416 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4*4 EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPATERO - 217490 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 217490 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:RANCHERIA EL ZAPATERO, 78450 EL ZAPATERO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPATERO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.17151228, lat:22.43928304}} | 2020-10-20 | 2020-12-28 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-AD-SH-OD-08/2020, contratista:VILLEGAS OLVERA RAUL EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1843416/proyecto_FIN, 1843416/proyecto_INICIO, 1843416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Construccion de Cuartos Dormitorios en Varias Localidades, trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844491 | Proyecto de inversión | 33355.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33355.8, modificado:33355.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN ZONA 3 ( ALTAVISTA, POZO BLANCO II, POZO BLANCO I, ALTAMIRA, CRUCERO DE LEJEM, LAS ADJUNTAS, MAP-ITZE, KIDTE, (SINAI), SAN ANTONIO, LANASH) - 220765 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 220765 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SIANI, 79830 SINAÍ, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA ACCION SE ENCUENTRA COMO A 200 MTS DE LA ESCUELA CONAFE MANO IZQUIERDAA, lon:-98.83750056, lat:21.62112624}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 33355.8 | 33355.8 | 33355.8 | 33355.8 | 33355.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/IR-ADQ-04, contratista:MELISSA ZUMAYA GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1167453.0, importe_modificado:1167453.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1844491/proyecto_PROCESO, 1844491/proyecto_FIN, 1844491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844730 | Proyecto de inversión | 83520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83520.0, modificado:83520.0}} | ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA REHABILITACION DE CERCOS EN LA LOCALIDAD DE ESL FUERTE MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP - 221605 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 221605 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:85, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA EL FUERTE, 79560 EL FUERTE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MORELOS, CALLE LOPEZ MATEOS A UNAS CUADRAS DE LA CAPILLA, lon:-100.6616614, lat:21.70962056}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSR-CDSM-ADD003-FISM/2020, contratista:ALAMBRES POTOSI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:83520.0, importe_modificado:83520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1844730/proyecto_PROCESO, 1844730/proyecto_INICIO, 1844730/proyecto_PROCESO, 1844730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401846611 | Proyecto de inversión | 1147003.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147003.02, modificado:1147003.02}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL EJIDO BUENAVISTA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP - 226884 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 226884 | S | 44 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA FRACCION BUENAVISTA, 79849 BUENAVISTA, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE EMILIANO ZAPATA EN FRACCIÓN BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO SLP, lon:-98.64174447, lat:21.65076834}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1147003.02 | 1147003.02 | 1147003.02 | 1147003.02 | 1147003.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-18, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:1147003.02, importe_modificado:1147003.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1846611/proyecto_INICIO, 1846611/proyecto_FIN, 1846611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847461 | Proyecto de inversión | 1848153.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848153.11, modificado:1807596.93}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 4TA PRIVADA DE MONTECARLO, TRAMO DE CALLE LOMA CANTERA A CALLE MONTECARLO - 229212 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 229212 | S | 1273 | 1227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1862.0, meta_modificada:1862.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA 4TA. PRIVADA DE MONTECARLO COLONIA BELLAS LOMAS, 78380 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOMA CANTERA Y CALLE MONTECARLO, CALLE MONTE ALTO EN COLONIA BELLAS LOMAS CIRCULAR POR BLVRD ANTONIO RO, lon:-100.96694864, lat:22.11072334}} | 2020-04-21 | 2020-08-03 | 1807596.93 | 1807596.93 | 1807596.93 | 1807596.93 | 1807596.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-04-2020, contratista:ROCHA Y DE LA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:2200457.2, importe_modificado:2200457.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1862.02}} | {1847461/proyecto_FIN, 1847461/proyecto_PROCESO, 1847461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847557 | Proyecto de inversión | 247163.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247163.4, modificado:247163.4}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA. - 229477 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 229477 | S | 8 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA., lon:-100.54333694, lat:23.75010029}} | 2020-06-01 | 2020-08-21 | 247163.4 | 247163.4 | 247163.4 | 247163.4 | 247163.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/018-2020, contratista:MARGARITA LEIJA CAMARILLO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:848623.4, importe_modificado:848623.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847557/proyecto_INICIO, 1847557/proyecto_PROCESO, 1847557/proyecto_FIN, 1847557/proyecto_INICIO, 1847557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847784 | Proyecto de inversión | 103168.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103168.36, modificado:103168.36}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA - 230097 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 230097 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:28, direccion:EJIDO JESÚS MARÍA, 78801 JESÚS MARÍA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA., lon:-100.55452459, lat:23.72286237}} | 2020-04-06 | 2020-06-19 | 103168.36 | 103168.36 | 103168.36 | 103168.36 | 103168.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/010-2020, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:753928.36, importe_modificado:753928.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847784/proyecto_PROCESO, 1847784/proyecto_INICIO, 1847784/proyecto_PROCESO, 1847784/proyecto_FIN, 1847784/proyecto_INICIO, 1847784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847834 | Proyecto de inversión | 3382081.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3382081.16, modificado:3382081.16}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE DE 935.60 M.L. EN AVENIDA LAS AMÉRICAS, COL. AVIACIÓN - 230216 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 230216 | S | 87 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:935.6, meta_modificada:935.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS AMÉRICAS INTERIOR SN COLONIA AVIACIÓN, 78746 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MANTY Y AVENIDA NEGRAL, BOULEVARD HÉROES POTOSINOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL BOULEVARD HÉROES POTOSINOS FRE, lon:-100.63143019, lat:23.67075463}} | 2020-10-05 | 2020-11-30 | 3382081.16 | 3382081.16 | 3382081.16 | 3382081.16 | 3382081.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/025-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3382081.16, importe_modificado:3382081.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:935.6}} | {1847834/proyecto_INICIO, 1847834/proyecto_PROCESO, 1847834/proyecto_INICIO, 1847834/proyecto_FIN, 1847834/proyecto_INICIO, 1847834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848302 | Acción | 57744.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57744.56, modificado:57744.56}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 231851 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 231851 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 57744.56 | 57744.56 | 57744.56 | 57744.56 | 57744.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-5849, contratista:ITSTORE DE CIUDAD VALLES SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,S.L.P, monto:57744.56, importe_modificado:57744.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1848302/proyecto_PROCESO, 1848302/proyecto_FIN, 1848302/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848352 | Proyecto de inversión | 189540 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189540.0, modificado:189540.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD DE TEMALACACO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 231976 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 231976 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEMALACACO, 79934 TEMALACACO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , ENTRADA A UN COSTADO DE ESC PREESC JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, lon:-98.84658745, lat:21.41412903}} | 2020-11-19 | 2020-12-28 | 189540 | 189540 | 189540 | 189540 | 189540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-064/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:GENARO CRUZ AZUARA, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:189540.0, importe_modificado:189540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {1848352/proyecto_PROCESO, 1848352/proyecto_INICIO, 1848352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848530 | Proyecto de inversión | 3500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.0, modificado:3500.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA 3ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS - 232530 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 232530 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:CALLE CARLOS MENESES RANCHERIA COYOTILLOS, 78450 COYOTILLOS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS MENESES Y CALLE 13 DE JULIO, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CARLOS MENESES EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS EN , lon:-101.15796097, lat:22.38420546}} | 2020-11-09 | 2020-12-11 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-11/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1848530/proyecto_PROCESO, 1848530/proyecto_FIN, 1848530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Equipamiento de vivienda con un Estufa Ecológica 3era Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848600 | Proyecto de inversión | 1525293.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525293.16, modificado:1525293.16}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 729.83 M.L. EN CALLE FRESNOS, OLIVOS, CEDROS Y PROL. ARAMBERRI, COL. LA FINCA. - 232733 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 232733 | S | 78 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO INTERIOR SN COLONIA LA FINCA, 78717 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE CEDROS, PROLONGACION ARAMBERRI ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN PROL. ARAMBERRI ENTRE ALAMOS Y ROBLE EN CALLE CEDROS; E, lon:-100.63810297, lat:23.66973496}} | 2020-10-05 | 2020-11-30 | 1525293.16 | 1525293.16 | 1525293.16 | 1525293.16 | 1525293.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/028-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1525293.16, importe_modificado:1525293.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848600/proyecto_PROCESO, 1848600/proyecto_INICIO, 1848600/proyecto_FIN, 1848600/proyecto_INICIO, 1848600/proyecto_PROCESO, 1848600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848657 | Proyecto de inversión | 109384.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109384.05, modificado:109384.05}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 MUROS FIRMES EN EL JABALÍ - 232953 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 232953 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE CESARIO GOMEZ EJIDO EL JABALI, 79760 EL JABALÍ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CESARIO GOMEZ Y CALLE ELISEO BLANCO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 5 KILOMETROS POR LA CARRETERA BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR A TAN, lon:-99.24333441, lat:21.88639615}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 109384.05 | 109384.05 | 109384.05 | 109384.05 | 109384.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}} | {1848657/proyecto_INICIO, 1848657/proyecto_FIN, 1848657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848675 | Proyecto de inversión | 299201.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299201.89, modificado:299201.89}} | PAVIMENTACION DE CAMINO EN OCTUJUB O CAMPECHE BARRIO LA ARENA MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 232996 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 232996 | S | 311 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:CALLE TAMAPATZ A OCTUJUB EJIDO OCTUJUB O CAMPECHE, 79760 OCTUJUB O CAMPECHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMAPATZ A AGUA AMARGA Y CAMINO TAMAPATZ A LA ARENA, CAMINO TAMAPATZ A OCTUJUB PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.09701417, lat:21.55943186}} | 2020-06-18 | 2020-07-30 | 299201.89 | 299201.89 | 299201.89 | 299201.89 | 299201.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {1848675/proyecto_FIN, 1848675/proyecto_PROCESO, 1848675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848733 | Proyecto de inversión | 60344.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60344.09, modificado:60344.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 MUROS FIRMES EN LOCALIDAD BARRIO DE JOLJA - 233195 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 233195 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO , 79760 BARRIO DE JOLJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTINEDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA DAMIAN CARMONA CRUCERO DE AQUISMON DURANTE 4 KILOMETROS CARRETERA FEDERAL HACIA TAMAZU, lon:-99.05668984, lat:21.52945382}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 60344.09 | 60344.09 | 60344.09 | 60344.09 | 60344.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {1848733/proyecto_INICIO, 1848733/proyecto_FIN, 1848733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849082 | Proyecto de inversión | 41923 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41923.0, modificado:41923.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS - 234330 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 234330 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:RANCHERIA CERRITO DE ROJAS, 78450 CERRITO DE ROJAS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.19085743, lat:22.44419015}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 41923 | 41923 | 41923 | 41923 | 41923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1849082/proyecto_PROCESO, 1849082/proyecto_INICIO, 1849082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Mejoramiento a la Vivienda con Techo Firme con Lamina Galvanizada Segunda Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849116 | Proyecto de inversión | 10480.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10480.75, modificado:10480.75}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CLAVELLINAS - 234470 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMEINTO DE AHUALULCO | 234470 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:RANCHERIA CLAVELLINAS, 78450 CLAVELLINAS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CLAVELLINAS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.28297263, lat:22.31958761}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 10480.75 | 10480.75 | 10480.75 | 10480.75 | 10480.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1849116/proyecto_INICIO, 1849116/proyecto_FIN, 1849116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Mejoramiento a la Vivienda con Techo Firme con Lamina Galvanizada Segunda Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849136 | Proyecto de inversión | 6288.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6288.45, modificado:6288.45}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS - 234583 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 234583 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:AVENIDA COMITE DE LO TRECE RANCHERIA COYOTILLOS, 78450 COYOTILLOS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA COMITE DE LOS TRECE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO, lon:-101.14794143, lat:22.38337214}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 6288.45 | 6288.45 | 6288.45 | 6288.45 | 6288.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1849136/proyecto_INICIO, 1849136/proyecto_FIN, 1849136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Mejoramiento a la Vivienda con Techo Firme con Lamina Galvanizada Segunda Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849524 | Proyecto de inversión | 3480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480.0, modificado:3480.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCHACHIN - 235852 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 235852 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE LOPEZ PORTILLO EJIDO TANCHACHIN, 79760 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LOPEZ PORTILLO Y CAMINO 05 DE MAYO, CAMINO NIÑOS HEROES CARRETERA A TAMBAQUE HASTA LLEGAR A TANCHANACO CAMINO A SANTA ANITA DOS PASA, lon:-99.1486617, lat:21.83008588}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1849524/proyecto_INICIO, 1849524/proyecto_FIN, 1849524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849586 | Proyecto de inversión | 1059637.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:10017.69, modificado:10017.69}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049619.59, modificado:1049619.58}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CRISTO REY ENTRE BOULEVARD UNIVERSITARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COL. CRISTO REY, PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 236046 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 236046 | S | 79 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:942.0, meta_modificada:942.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CRISTO REY EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD UNIVERSITARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AV. UNIVERSIDAD LA OBRA SE UBICA EN CALLE CRISTO REY ENTRE BOULEVARD UNIVERSITARIO Y CALLE M, lon:-99.97780944, lat:21.89548424}} | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 1059637.27 | 1059637.27 | 1059637.27 | 1059637.27 | 1059637.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU65-086/2020, contratista:ING. RODOLFO DIAZ DE LEON ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1059637.28, importe_modificado:1059637.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:942.0}} | {1849586/proyecto_INICIO, 1849586/proyecto_PROCESO, 1849586/proyecto_INICIO, 1849586/proyecto_PROCESO, 1849586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849591 | Proyecto de inversión | 6288.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6288.45, modificado:6288.45}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN SAN JUAN DE COYOTILLOS - 236060 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 236060 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE COYOTILLOS, 78450 SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS), AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCIÓN ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S, lon:-101.16784753, lat:22.38424571}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 6288.45 | 6288.45 | 6288.45 | 6288.45 | 6288.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1849591/proyecto_INICIO, 1849591/proyecto_FIN, 1849591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Mejoramiento a la Vivienda con Techo Firme con Lamina Galvanizada Segunda Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849744 | Proyecto de inversión | 4640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4640.0, modificado:4640.0}} | CONSTRUCCION DE 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TAMBAQUE AQUISMON SLP - 236429 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236429 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:CALLE EL REFUGIO TANCHANACO EJIDO TAMBAQUE, 79760 TAMBAQUE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AQUISMON TANCHANACO TAMBAQUE Y CAMINO SANTA CRUZ A TAMBAQUE , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO HACIA TAMBAQUE PASANDO POR TANUTE, lon:-99.04265195, lat:21.68715055}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97720, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:4640.0, importe_modificado:4640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}} | {1849744/proyecto_INICIO, 1849744/proyecto_FIN, 1849744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849749 | Proyecto de inversión | 62886.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62886.04, modificado:62886.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD LOS HORNOS TAMPAXAL - 236444 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236444 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:87, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS HORNOS EJIDO LOS HORNOS, 79760 LOS HORNOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LIMONCITO A TAMPAXAL Y CAMINO TAMPAXAL A LOS HORNOS, DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CRUCERO DE AQUISMON POR LA CARRETERA A TAMA, lon:-99.0706497, lat:21.49042523}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 62886.04 | 62886.04 | 62886.04 | 62886.04 | 62886.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97173, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:62886.04, importe_modificado:62886.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1849749/proyecto_PROCESO, 1849749/proyecto_FIN, 1849749/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850404 | Proyecto de inversión | 275008.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275008.45, modificado:275008.45}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL. - 238429 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 238429 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:85, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL, 78827 SAN MIGUEL, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , 2 CUARTOS SE ENCUENTRAN AL SUR DE LA COMUNIDAD 1 FENTE AL KINDER, 1 A LADO NORTE DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD Y 1 A LADO SUR DEL CAMPO DE BASEBOL., lon:-100.54530934, lat:23.31335692}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 275008.45 | 275008.45 | 275008.45 | 275008.45 | 275008.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/029-2020, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:825025.35, importe_modificado:825025.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1850404/proyecto_FIN, 1850404/proyecto_INICIO, 1850404/proyecto_PROCESO, 1850404/proyecto_FIN, 1850404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850969 | Proyecto de inversión | 198701.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198701.42, modificado:198701.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD PAXALJÁ - 239988 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 239988 | S | 516 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.39, meta_modificada:406.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PAXALJA EJIDO PAXALJA, 79760 PAXALJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.06949397, lat:21.5728101}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 198701.42 | 198701.42 | 198701.42 | 198701.42 | 198701.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97275, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:198701.42, importe_modificado:198701.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.39}} | {1850969/proyecto_PROCESO, 1850969/proyecto_FIN, 1850969/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850979 | Proyecto de inversión | 4900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900.0, modificado:4900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 ACOMETIDA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS AQUISMON SLP - 240020 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | JDDGDFDFDVDVCBNVNVJHGFJFJN | 240020 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:232, direccion:CALLE LAS ANIMAS EJIDO LAS ANIMAS, 79760 LAS ÁNIMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , HHCVCHVNVNNCVMNVVNVNBNVHNBVD, lon:-99.18428793, lat:21.82575147}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97400, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:4900.0, importe_modificado:4900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1850979/proyecto_INICIO, 1850979/proyecto_PROCESO, 1850979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851045 | Proyecto de inversión | 37800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37800.0, modificado:37800.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN AQUISMÓN LOCALIDAD TANQUIZUL - 240175 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 240175 | S | 142 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:162.93, meta_modificada:162.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:CALLE TANQUIZUL EJIDO TANQUIZUL, 79760 TANQUIZUL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN, lon:-99.12765348, lat:21.68099967}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97276, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:37800.0, importe_modificado:37800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:162.93}} | {1851045/proyecto_PROCESO, 1851045/proyecto_INICIO, 1851045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851630 | Proyecto de inversión | 20550.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20550.09, modificado:20550.09}} | REHABILITACIÓN DE 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD TANCHOPOL AQUISMON SLP. - 241951 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AQUISMON SLP | 241951 | S | 10 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL EN TANCHOPÒL EJIDO TANCHOPOL, 79760 TANCHOPOL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AQUISMON A LA LAJA Y CAMINO LINJA A LA YERBABUENA, CAMINO SAN MUGUEL A TANCHOPOL AQUISMON CAMINO A LA LAJA Y CAMINO A LINJA PA, lon:-99.12893533, lat:21.64181236}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 20550.09 | 20550.09 | 20550.09 | 20550.09 | 20550.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101512, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:20550.09, importe_modificado:20550.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1851630/proyecto_PROCESO, 1851630/proyecto_FIN, 1851630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851899 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON - 242817 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 242817 | S | 1136 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5956.3, meta_modificada:5956.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AQUISMON PUEBLO AQUISMON, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , GGGGGGGGGGGGGGGGGG, lon:-99.02029944, lat:21.62135827}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97443, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5956.3}} | {1851899/proyecto_INICIO, 1851899/proyecto_FIN, 1851899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851988 | Proyecto de inversión | 18650.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18650.14, modificado:18650.14}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN AQUISMÓN LOCALIDAD PUHUITZÉ - 243105 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243105 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE PUHUITZÈ EJIDO PUHUITZÈ, 79760 PUHUITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH, lon:-99.06820106, lat:21.67828075}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 18650.14 | 18650.14 | 18650.14 | 18650.14 | 18650.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102695, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:18650.14, importe_modificado:18650.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1851988/proyecto_PROCESO, 1851988/proyecto_INICIO, 1851988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852043 | Proyecto de inversión | 5999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5999.98, modificado:5999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TOMA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÈ OIJA AQUISMON SLP - 243256 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243256 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:CALLE SAN JOSÈ OIJA EJIDO SAN JOSÈ OIJA, 79760 SAN JOSÉ OIJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.01978718, lat:21.4986721}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 5999.98 | 5999.98 | 5999.98 | 5999.98 | 5999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102897, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:5999.0, importe_modificado:5999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1852043/proyecto_INICIO, 1852043/proyecto_PROCESO, 1852043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852079 | Proyecto de inversión | 637852.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637852.23, modificado:637852.23}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO LOCALIDAD DE EL SAUZ MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 243342 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243342 | S | 252 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:CALLE NACIONAL MEXICO 70 EJIDO EL SAUZ, 79760 EL SAUZ (EL SAUCITO), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO GALEANA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 5 KILOMETROS POR LA CARRETERA BENITO JUAREZ HASTA LL, lon:-99.20424723, lat:21.9341029}} | 2020-05-18 | 2020-07-30 | 637852.23 | 637852.23 | 637852.23 | 637852.23 | 637852.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020/6282/ADQ/26, contratista:NJDEVS, SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:637852.23, importe_modificado:637852.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852079/proyecto_PROCESO, 1852079/proyecto_FIN, 1852079/proyecto_PROCESO, 1852079/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852112 | Proyecto de inversión | 23400.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23400.01, modificado:23400.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO GANADERO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO SANTA CRUZ EJIDO SLP - 243403 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243403 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2017.24, meta_modificada:2017.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:115, direccion:CALLE RANCHO NUEVO EJIDO SANTA CRUZ EJIDO RANCHO NUEVO, 79760 RANCHO NUEVO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RANCHO NUEVO Y , DFSFGDFHFUYRTUYTHIUHGBHV GTGHUTBVUHBVNBVU, lon:-99.03736212, lat:21.69819083}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 23400.01 | 23400.01 | 23400.01 | 23400.01 | 23400.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102956, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:23400.01, importe_modificado:23400.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2017.24}} | {1852112/proyecto_FIN, 1852112/proyecto_INICIO, 1852112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852153 | Proyecto de inversión | 11893.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11893.48, modificado:11893.48}} | CONSTRUCCIÓN 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA AQUISMON SLP - 243498 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243498 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:255, direccion:CALLE SANTA MARTHA EJIDO SANTA MARTHA, 79760 SANTA MARTHA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lon:-99.18733195, lat:21.95613851}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 11893.48 | 11893.48 | 11893.48 | 11893.48 | 11893.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103075, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:11893.48, importe_modificado:11893.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1852153/proyecto_INICIO, 1852153/proyecto_FIN, 1852153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852160 | Proyecto de inversión | 7940.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7940.01, modificado:7940.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA AQUISMON SLP - 243515 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243515 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.25, meta_modificada:20.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL LA YERBABUENA EJIDO LA YERBABUENA, 79760 LA YERBABUENA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VGGERGERGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGERGRGREERGGGGGGGGGGGGGGGGTHGT, lon:-99.08875839, lat:21.52222906}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 7940.01 | 7940.01 | 7940.01 | 7940.01 | 7940.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103109, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:7940.01, importe_modificado:7940.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.25}} | {1852160/proyecto_PROCESO, 1852160/proyecto_FIN, 1852160/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852161 | Proyecto de inversión | 19156 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19156.0, modificado:19156.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD TANTZOTZOB - 243519 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243519 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.73, meta_modificada:29.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL TANTZOTZOB EJIDO TANTZOTZOB, 79760 TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, lon:-99.13219551, lat:21.62817063}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 19156 | 19156 | 19156 | 19156 | 19156 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103111, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:19156.0, importe_modificado:19156.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.73}} | {1852161/proyecto_INICIO, 1852161/proyecto_PROCESO, 1852161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852194 | Proyecto de inversión | 330469.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330469.6, modificado:330469.6}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FULGENCIO M. SANTOS A LA CALLE SOL Y JUSTICIA DE LA COL. LA PEÑA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA. - 243616 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 243616 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FULGENCIO M. SANTOS PUEBLO TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE DR NICASIO SANCHEZ A UN LADO DEL ALBERGUE MUNICIPAL, lon:-98.8148501, lat:21.56016622}} | 2020-10-26 | 2020-12-04 | 330469.6 | 330469.6 | 330469.6 | 330469.6 | 330469.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SE-035/OP-AD/R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:330469.6, importe_modificado:330469.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1852194/proyecto_INICIO, 1852194/proyecto_PROCESO, 1852194/proyecto_FIN, 1852194/proyecto_PROCESO, 1852194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853228 | Proyecto de inversión | 41138.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41138.05, modificado:41138.05}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD TAMCUIME - 246070 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 246070 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE AQUISMON A TANCUIME EJIDO TANCUIME, 79760 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO MANUEL JOSE OTHON Y CAMINO FRANCISCO I MADERO, CAMINO VILLA ALTABAK DESDE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE AL PALACIO DEL H AYUNTAMIENT, lon:-99.01069663, lat:21.60168534}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 41138.05 | 41138.05 | 41138.05 | 41138.05 | 41138.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:41138.05, importe_modificado:41138.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {1853228/proyecto_INICIO, 1853228/proyecto_PROCESO, 1853228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853283 | Proyecto de inversión | 296380.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APOYO A PRODUCTORES, monto:175000.0, modificado:175000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121380.16, modificado:121380.16}} | COMPRA DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS NOVILLO DE 34 KG C/U CAL. 12 1/2 DE 355 MTS. PARA LA REHABILITACION DE ESPACIOS EN CERCOS GANADEROS EN APOYO A PRODUCTORES DE LA CABECERA MPAL. DE CERRITOS, S.L.P. - 246259 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 246259 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CERRITOS - SAN JOSE DE TURRUBIARTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 02 BARRIO SAN ANTONIO, 79443 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO CERRITOS A SAN JOSE DE TURRUBIARTES Y , PROYECTO UBICADO A U, lon:-100.27717235, lat:22.43964567}} | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 296380.16 | 296380.16 | 296380.16 | 296380.16 | 296380.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS SLP, monto:121380.16, importe_modificado:121380.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}} | {1853283/proyecto_INICIO, 1853283/proyecto_PROCESO, 1853283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853651 | Proyecto de inversión | 18102 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18102.0, modificado:18102.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO DE SAN JOSE TAMAPATZ, AQUISMON SLP - 247508 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 247508 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:243, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN JOSE TAMAPATZ BARRIO BARRIO SAN JOSE TAMAPATZ, 79760 BARRIO SAN JOSÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , HGHSGCSGCHGCGJCGJCHSHCGSACGSCGSCGSJCSGHCSGHCSAHCSAHCSAHCJHSC, lon:-99.05378876, lat:21.55128194}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 18102 | 18102 | 18102 | 18102 | 18102 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {1853651/proyecto_INICIO, 1853651/proyecto_FIN, 1853651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853883 | Proyecto de inversión | 29475.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29475.43, modificado:29475.43}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN AQUISMÓN LOCALIDAD MOCTEZUMA - 248341 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 248341 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:62, direccion:CALLE EL PORVENIR EJIDO MOCTEZUMA, 79760 MOCTEZUMA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.2355564, lat:21.84942804}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 29475.43 | 29475.43 | 29475.43 | 29475.43 | 29475.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {1853883/proyecto_PROCESO, 1853883/proyecto_INICIO, 1853883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853906 | Proyecto de inversión | 850700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850700.0, modificado:850700.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL EMSAD 30, EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE TEXACAL, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 248402 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 248402 | S | 143 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:99, direccion:CALLE CAMINO TEXACAL BARRIO BARRIO SANTA FE, 79937 BARRIO SANTA FE, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 170 Y CALLE PRINCIPAL, DESDE Y GRIEGA A XILITLA CARR. FEDERAL 170 DISTANCIA APROX KM 1700 SE ENCUEN, lon:-98.92713292, lat:21.42555999}} | 2020-07-16 | 2020-09-13 | 850700 | 850700 | 850700 | 850700 | 850700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-030/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:850700.0, importe_modificado:850700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1853906/proyecto_FIN, 1853906/proyecto_PROCESO, 1853906/proyecto_FIN, 1853906/proyecto_INICIO, 1853906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854121 | Proyecto de inversión | 19215.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19215.02, modificado:19215.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 SANITARIO EN AQUISMÓN LOCALIDAD TAMÁPATZ,AQUISMON SLP. - 249001 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | FGHHFGHHT | 249001 | S | 505 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:EJIDO GFFDHDHGF, 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , TERTERTRWTRTRTREYW, lon:-99.07560469, lat:21.56284397}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 19215.02 | 19215.02 | 19215.02 | 19215.02 | 19215.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98814, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:19215.02, importe_modificado:19215.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:204.0}} | {1854121/proyecto_INICIO, 1854121/proyecto_FIN, 1854121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854307 | Proyecto de inversión | 377857.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377857.55, modificado:377857.55}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COLONIA LOS OROZCO - 249557 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 249557 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:282, direccion:INTERIOR SN COLONIA LOS OROZCO, 78700 COLONIA LOS OROZCOS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA COLONIA Y LA COLONIA ESTÁ AL NORTE DE LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, AL PONIENTE DE LA CIUD, lon:-100.67214198, lat:23.65844489}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 377857.55 | 377857.55 | 377857.55 | 377857.55 | 377857.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3465630.22, importe_modificado:3465630.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1854307/proyecto_INICIO, 1854307/proyecto_PROCESO, 1854307/proyecto_INICIO, 1854307/proyecto_FIN, 1854307/proyecto_PROCESO, 1854307/proyecto_FIN, 1854307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864840 | Proyecto de inversión | 510570.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510570.81, modificado:510570.81}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLEGIO DE BACHILLERES EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD 07) UBICADO EN LA LOCALIDAD EJIDO LA PITAHAYA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. (18.OO MTS X 32.00 MTS). - 254268 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 254268 | S | 690 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:260, direccion:CALLE CAMINO AL EMSAD RANCHERIA SANTO DOMINGO, 79560 EJIDO LA PITAHAYA (SANTO DOMINGO), SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA SAN LUIS POTOSI QUERETARO SOBRE CARRETERA 57 A MANO, lon:-100.75733379, lat:21.60015659}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 510570.81 | 510570.81 | 510570.81 | 510570.81 | 510570.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD037-FISM/2020, contratista:EDIFICACIONES E INGENIERIA SAN JUAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:510570.81, importe_modificado:510570.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1864840/proyecto_INICIO, 1864840/proyecto_PROCESO, 1864840/proyecto_INICIO, 1864840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865502 | Proyecto de inversión | 2295000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295000.0, modificado:2295000.0}} | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN TAMPAMOLON CORONA - 256027 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 256027 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE IGNACIO ALDAMA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.82169487, lat:21.56268795}} | 2020-04-06 | 2020-06-19 | 2295000 | 2295000 | 2295000 | 2295000 | 2295000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SH-003/OP-AD/R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:2295000.0, importe_modificado:2295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1865502/proyecto_PROCESO, 1865502/proyecto_INICIO, 1865502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866052 | Proyecto de inversión | 12277.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12277.83, modificado:12277.83}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÈ OIJA AQUISMON SLP - 257480 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 257480 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:CALLE SAN JOSÈ OIJA EJIDO SAN JOSÈ OIJA, 79760 SAN JOSÉ OIJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DDDDDDDDDDDDDDDDDD, lon:-99.01961551, lat:21.498163}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 12277.83 | 12277.83 | 12277.83 | 12277.83 | 12277.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97113, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:12470.02, importe_modificado:12470.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1866052/proyecto_FIN, 1866052/proyecto_PROCESO, 1866052/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866205 | Proyecto de inversión | 5400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400.0, modificado:5400.0}} | REHABILITACIÓN DE 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD TANCHANACO,AQUISMON S.L.P. - 257812 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HTHHTRHRTWH | 257812 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:EJIDO EFERGERGERG, 79760 TANCHANACO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , WEFQWERGERGRGERGERERER, lon:-99.05014528, lat:21.66404001}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97437, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:5400.0, importe_modificado:5400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866205/proyecto_INICIO, 1866205/proyecto_FIN, 1866205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866716 | Proyecto de inversión | 663669.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663669.94, modificado:663669.94}} | APERTURA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PAXALJA MUNICIPIO DE AQUISMON - 258895 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 258895 | S | 516 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1108.0, meta_modificada:1108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PAXALJA EJIDO PAXALJA, 79760 PAXALJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.06937059, lat:21.57295809}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 663669.94 | 663669.94 | 663669.94 | 663669.94 | 663669.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/AD/115/PAXALJA, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:663669.94, importe_modificado:663669.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1108.0}} | {1866716/proyecto_PROCESO, 1866716/proyecto_FIN, 1866716/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401867347 | Proyecto de inversión | 87076.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87076.24, modificado:87076.24}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA SOLAR EN ZONA NORTE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUITA CIENEGUILLA - 260336 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 260336 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:73, direccion:RANCHERIA CIENEGUITA, 78450 CIENEGUITA (CIENEGUILLA), AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUITA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE SLP, lon:-101.2327446, lat:22.51361141}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 87076.24 | 87076.24 | 87076.24 | 87076.24 | 87076.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH/R-33/FISM/AD/SG/003-2020, contratista:COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:628012.02, importe_modificado:628012.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1867347/proyecto_INICIO, 1867347/proyecto_FIN, 1867347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868131 | Proyecto de inversión | 388132.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388132.14, modificado:388132.14}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA ZONA CENTRO DE TAMPAMOLON CORONA - 262197 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 262197 | S | 145 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS PUEBLO TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CRISOFORO MARTELL, CALLE VICENTE GUERRERO AL LADO DE LA PARROQUIA CATOLICA, lon:-98.81736409, lat:21.55988366}} | 2020-06-24 | 2020-08-07 | 388132.14 | 388132.14 | 388132.14 | 388132.14 | 388132.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SE-025/OP-AD/R33/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:388132.14, importe_modificado:388132.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:176.0}} | {1868131/proyecto_INICIO, 1868131/proyecto_PROCESO, 1868131/proyecto_FIN, 1868131/proyecto_PROCESO, 1868131/proyecto_FIN, 1868131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868629 | Proyecto de inversión | 372506.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372506.64, modificado:372506.62}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO JIMÉNEZ Y CALLE NICOLAS BRAVO EN COLONIA TERRAPLEN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP. - 263828 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 263828 | S | 377 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA TERRAPLÉN, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE CORREGIDORA CALLE MARIANO JIMÉNEZ ENTRE V. CARRANZA Y NICOLAS BRAV, lon:-98.66634288, lat:21.61316334}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 372506.62 | 372506.62 | 372506.62 | 372506.62 | 372506.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-23, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:372506.62, importe_modificado:372506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:311.0}} | {1868629/proyecto_FIN, 1868629/proyecto_PROCESO, 1868629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868799 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE GALEANA EN LA COMUNIDAD DE MARTINEZ, MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 264203 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 264203 | S | 500 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1081.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CALLE GALEANA EJIDO ALAQUINES, 79360 MARTÍNEZ, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA CONSTRUCCION DEL EMPEDRADO EN CALLE GALEANA SE ENCUENTRA REFERIDO EN LA LOCALIDAD DE MARTINEZ MUNICIPIO D, lon:-99.62593985, lat:22.06773386}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.COM.SE.OA.R33.012/2020, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1081.0}} | {1868799/proyecto_INICIO, 1868799/proyecto_FIN, 1868799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868993 | Proyecto de inversión | 279509 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279509.0, modificado:279509.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADRO CON PUENTE EN CALLEJON CHARCO COLORADO EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 264678 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 264678 | S | 460 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO ALAQUINES, 79360 LA CAÑADA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , SE ENCUENTRA CERCA DE LA PRIMARIA, lon:-99.56018912, lat:22.06507468}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 279509 | 279509 | 279509 | 279509 | 279509 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.COM.SE.R33.001/2020, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:279509.0, importe_modificado:279509.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1868993/proyecto_INICIO, 1868993/proyecto_PROCESO, 1868993/proyecto_FIN, 1868993/proyecto_PROCESO, 1868993/proyecto_FIN, 1868993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869156 | Proyecto de inversión | 39872 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39872.0, modificado:39872.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS (LOS RUICES) - 265025 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 265025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA CERRITO DE ROJAS, 78450 CERRITO DE ROJAS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL , lon:-101.19435608, lat:22.45308291}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 39872 | 39872 | 39872 | 39872 | 39872 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94450, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:39872.0, importe_modificado:39872.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1869156/proyecto_INICIO, 1869156/proyecto_FIN, 1869156/proyecto_PROCESO, 1869156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869551 | Proyecto de inversión | 722879 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722879.0, modificado:722879.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN DOS, HUEHUETLAN, S.L.P. - 265898 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 265898 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL CHUNUNTZEN II SECCION CHUNUNTZEN II SECCION DOS, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE A LA SECUNDARIA Y , SE LOCALIZA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.98397948, lat:21.51506466}} | 2020-11-14 | 2020-12-12 | 722879 | 722879 | 722879 | 722879 | 722879 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-61, contratista:EDGAR VILLAVERDE, convocante:MUNICIPIO D EHUEHUETLAN,S.L.P., monto:722879.0, importe_modificado:722879.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869551/proyecto_FIN, 1869551/proyecto_INICIO, 1869551/proyecto_PROCESO, 1869551/proyecto_INICIO, 1869551/proyecto_FIN, 1869551/proyecto_INICIO, 1869551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869752 | Proyecto de inversión | 1110043.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110043.14, modificado:1110043.14}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE ACTIVIDADES FISICAS ESCUELA PRIMARIA URBANO S. VILLALON EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 266279 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 266279 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ALAQUINES, 79360 OJO DE AGUA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , POR LA CLINICA DE SALUD, lon:-99.54681259, lat:22.13883557}} | 2020-11-15 | 2020-12-16 | 1110043.14 | 1110043.14 | 1110043.14 | 1110043.14 | 1110043.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.COM.SJ.OB.R33.007/2020, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:1110043.84, importe_modificado:1110043.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1869752/proyecto_FIN, 1869752/proyecto_INICIO, 1869752/proyecto_PROCESO, 1869752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871069 | Proyecto de inversión | 1034100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034100.0, modificado:1034100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD TANTZOTZOB,AQUISMON S.L.P. - 269115 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 269115 | S | 65 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE AQUISMON A TANTZOTZOB EJIDO TANTZOTZOB, 79760 TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AQUSIMON LA LAJA Y CAMINO LA LAJA A LA BRECHA DE TANTZOTZOB, CAMINO LA BRCHA TANTZOTZOB A TANTZOTZOB PARTIENDO DE LA CABECERA , lon:-99.13305381, lat:21.62830361}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1034100 | 1034100 | 1034100 | 1034100 | 1034100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/969/AD/68, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:690000.0, importe_modificado:690000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:720.0}} | {1871069/proyecto_PROCESO, 1871069/proyecto_FIN, 1871069/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871151 | Proyecto de inversión | 663353.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663353.31, modificado:663353.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO HOGARES FERROCARRILEROS 1A SECC - 269294 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 269294 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1023.6, meta_modificada:1023.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS CEDDROS COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS 1A SECC, 78436 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS FLORES Y AVENIDA LOS PINOS, CARRETERA RIO VERDE AL SUR DE CARRETERA MATE, lon:-100.95090729, lat:22.15316569}} | 2020-02-28 | 2020-10-27 | 663353.31 | 663353.31 | 663353.31 | 663353.31 | 663353.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-16/2020, contratista:OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2913726.37, importe_modificado:2775145.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1023.6}} | {1871151/proyecto_INICIO, 1871151/proyecto_PROCESO, 1871151/proyecto_FIN, 1871151/proyecto_INICIO, 1871151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401876555 | Acción | 113080.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113080.52, modificado:113080.52}} | ADQUISICION DE SERVIDOR PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL - 100917 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 100917 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 113080.52 | 113080.52 | 113080.52 | 113080.52 | 113080.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-4745-100917, contratista:ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de ciudad valles,s.l.p., monto:113080.52, importe_modificado:113080.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1876555/proyecto_FIN, 1876555/proyecto_INICIO, 1876555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401876558 | Acción | 51244.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51244.28, modificado:51244.28}} | ADQUISICION DE SCANNER PARA DIGITALIZACION DE DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL - 112863 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 112863 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 51244.28 | 51244.28 | 51244.28 | 51244.28 | 51244.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-4745-112863, contratista:MANUEL JAVIER SAAB GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:51244.28, importe_modificado:51244.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1876558/proyecto_INICIO, 1876558/proyecto_PROCESO, 1876558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401876560 | Acción | 23931.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23931.63, modificado:23931.63}} | ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y CATASTRO MUNICIPAL - 113511 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 113511 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 23931.63 | 23931.63 | 23931.63 | 23931.63 | 23931.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-4745-113511 OFFICE, contratista:TELECOMUNICACIONES VG DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:14468.72, importe_modificado:14468.72}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-4745-113511 COREL, contratista:ITSTORE DE CIUDAD VALLES SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:4640.0, importe_modificado:4640.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-4745-113511 fac 4241, contratista:SISTEMAS EDUCATIVOS CON VALOR AGREGADO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:4822.91, importe_modificado:4822.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1876560/proyecto_FIN, 1876560/proyecto_PROCESO, 1876560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401876563 | Acción | 35439.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35439.24, modificado:35439.24}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL RACK - 113521 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 113521 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 35439.24 | 35439.24 | 35439.24 | 35439.24 | 35439.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-4745-113521, contratista:MANUEL JAVIER SAAB GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:35439.24, importe_modificado:35439.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1876563/proyecto_INICIO, 1876563/proyecto_FIN, 1876563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401878001 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:126150.0}} | REHABILITACIÓN DE PISO DE PUENTE PEATONAL SOBRE SALVADOR NAVA EN ESQUINA CON CALLE INDEPENDENCIA | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884841 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.72, meta_modificada:109.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Dr. Salvador Nava Martinez & Calle Independencia, Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9824264, lat:22.1311389}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 126150 | 126150 | 126150 | 126150 | 126150 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.72}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401878476 | Proyecto de inversión | 110048.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110048.09, modificado:110048.09}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA | 6942 | N | 0 | 0 | 7026 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.5, meta_modificada:113.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria 2, Barrio de San Antonio, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.81898785, lat:21.64550184}} | 2020-12-07 | 2020-12-20 | 110048.09 | 110048.09 | 110048.09 | 110048.09 | 110048.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FFM-AD16/SE/02/OA-19-20, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:110048.09, importe_modificado:110048.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.5}} | {1878476/proyecto_FIN, 1878476/proyecto_PROCESO, 1878476/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401880986 | Proyecto de inversión | 3790702.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60269.06, modificado:60269.06}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3730433.84, modificado:3730433.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 1A. ETAPA DE 5 AULAS DIDACTICAS DE 2 ENTRE EJES CADA UNA Y 1 MÓDULO DE ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA, POR SUSTITUCION DE ESPACIOS, INCLUYE OBRA EXTERIOR PARA LA ESC. PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (MODULO DE ESCALERAS FONDO FFM) | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020-4323 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 3790702.9 | 3790702.9 | 3790702.9 | 3790702.9 | 3790702.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}} | {1880986/proyecto_FIN, 1880986/proyecto_PROCESO, 1880986/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891361 | Acción | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70614.0}} | PAGO DE SERV. GRALES. POR RECEPCION, ANALISIS, VERIFICACION TEC. DE EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP | 64650 | S | 11293 | 10782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL JADIN HIDALGO #8, ZONA CENTRO, CERRITOS S.L.P. C.P. 79400, lon:-100.27959667, lat:22.42766611}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 70614 | 70614 | 70614 | 70614 | 70614 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101216, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P., monto:70614.0, importe_modificado:70614.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891361/proyecto_FIN, 1891361/proyecto_PROCESO, 1891361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891430 | Acción | 15574.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15574.62, modificado:15574.62}} | APORTACION DEL 2% AL IEIFE DE LA CONSTRUCCION DE 1 AULA EN ESCUELA PREPARATORIA | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 270724 | S | 48828 | 46209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO TAMAZUNCHALE, S.L.P. CP. 79960, lon:-98.7915175, lat:21.26273778}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 15574.62 | 15574.62 | 15574.62 | 15574.62 | 15574.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99306, contratista:, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:15574.62, importe_modificado:15574.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891430/proyecto_INICIO, 1891430/proyecto_FIN, 1891430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501893042 | Proyecto de inversión | 1692326.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692326.41, modificado:1692326.41}} | ENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN AV. CIRCUITO ORIENTE, TRAMO DE CARRETERA RIO VERDE A RANCHO VIEJO UBICADA EN COLONIA LA UPA. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-02-39/2020 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7907.11, meta_modificada:7907.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, lon:-100.937274, lat:22.187881}} | 2020-06-09 | 2020-10-06 | 1692326.41 | 1692326.41 | 1692326.41 | 1692326.41 | 1692326.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-39/2020, contratista:TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1692326.41, importe_modificado:1692326.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7907.11}} | {1893042/proyecto_INICIO, 1893042/proyecto_PROCESO, 1893042/proyecto_FIN, 1893042/proyecto_PROCESO, 1893042/proyecto_INICIO, 1893042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501937278 | Proyecto de inversión | 319999.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319999.22, modificado:319999.22}} | ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO PONIENTE DEL MPIO DE EBANO SLP PRIMERA ETAPA | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EBANO SLP | 09 | S | 20000 | 20000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CARRETERA TAMPICO- CD. VALLES KM 3 EBANO , lon:-98.377803, lat:22.212339}} | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 319999.22 | 319999.22 | 319999.22 | 319999.22 | 319999.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/FEFYMPH/CD/09/2020., contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:319999.22, importe_modificado:319999.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1937278/proyecto_INICIO, 1937278/proyecto_PROCESO, 1937278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101704454 | Proyecto de inversión | 4509425.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4509425.03, modificado:4328217.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE NARANJO, TRAMO DE AV. SAN PEDRO A CALLE FERROCARRILERA, COL. RANCHO BLANCO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1958.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 4328217 | 4328217 | 4328217 | 4328217 | 4328217 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-15/2020, contratista:JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:4509425.03, importe_modificado:4328217.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1958.53}} | {1704454/proyecto_INICIO, 1704454/proyecto_PROCESO, 1704454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704882 | Proyecto de inversión | 1575600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575600.0, modificado:1448766.48}} | Construcción de tres aulas didácticas, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores. en 24DPR2368Y Primaria Rafael Ramírez, San Luis Potosí, fraccionamiento Orquídea, Carretera San Luis-Querétaro Kilometro 7 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204005 | S | 116 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.68, meta_modificada:199.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Blvrd Orquídea Pte 101, Las Mercedes, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.89036942, lat:22.10866274}} | 2020-05-29 | 2020-09-18 | 1448766.48 | 1448766.48 | 1448766.48 | 1448766.48 | 1448766.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704889 | Proyecto de inversión | 430807.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430807.94, modificado:430806.99}} | Construcción de 2a etapa de servicios sanitarios tipo Rural, rehabilitación de los existentes, construcción de cisterna y obras exteriores en 24DJN2002B Jardín de Niños Rafael Nieto, Francisco I. Madero 600, esquina con Ponciano Arriaga, Fraccionamiento Los Molinos, Ciudad Fernández | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204012 | S | 64 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Av Francisco I. Madero 75, Barrio 1, 79660 Cd Fernández, S.L.P., México, lon:-100.03901482, lat:21.93337226}} | 2020-05-19 | 2020-08-26 | 430806.99 | 430806.99 | 430806.99 | 430806.99 | 430806.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704908 | Proyecto de inversión | 1883809.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883809.29, modificado:1602766.02}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 32.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR0271Z Primaria Francisco I. Madero, 0004 El Aguacate, 24 Rioverde | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204030 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:Benito Juárez, El Aguacate, S.L.P., México, lon:-100.08888245, lat:21.86564091}} | 2020-06-23 | 2020-10-09 | 1602766.02 | 1602766.02 | 1602766.02 | 1602766.02 | 1602766.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704922 | Proyecto de inversión | 619601 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619601.0, modificado:619600.85}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DJN0678Y Jardín de Niños Víctor Puebla, Revolución Mexicana 155, colonia El Terremoto, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204043 | S | 68 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Revolución Mexicana Nte 155, Tercera Grande 1, 78143 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96190929, lat:22.19576951}} | 2020-06-03 | 2020-09-08 | 619600.85 | 619600.85 | 619600.85 | 619600.85 | 619600.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201709578 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1869147.87}} | Rehabilitación de Centro Deportivo Popular | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884726 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Sonora 630, Popular, 78300 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96097857, lat:22.16272825}} | 2020-06-26 | 2020-10-23 | 1869147.87 | 1869147.87 | 1869147.87 | 1869147.87 | 1869147.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201710420 | Proyecto de inversión | 463087.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463087.49, modificado:450564.79}} | Mantenimiento y terminación de Centro Unión | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884802 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1801.36, meta_modificada:1801.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Reforma 1743, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98136067, lat:22.14924673}} | 2020-08-04 | 2020-12-31 | 450564.79 | 450564.79 | 450564.79 | 450564.79 | 450564.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1801.36}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713621 | Proyecto de inversión | 497146.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497146.25, modificado:497146.25}} | Construcción de un aula de usos múltiples estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DJN0282O Jardín de Niños José María Morelos y Pavón, Bugambilias y Julian Carrillo s.n. Fracc. El Saucito, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204134 | S | 101 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Parque Tangamanga II, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99182129, lat:22.18359013}} | 2020-08-12 | 2020-11-17 | 497146.25 | 497146.25 | 497146.25 | 497146.25 | 497146.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301727238 | Proyecto de inversión | 606115.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606115.4, modificado:606115.4}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE PLATA Y COBRE DE LA COLONIA BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE CEDRAL SLP - 16944 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 16944 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PLATA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUAREZ, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GENERAL ANAYA, CALLE COBRE LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE REFORMA RUMBO A LA PIEDRERA AL OESTE DE LA CIUDAD, lon:-100.73381619, lat:23.82428395}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 606115.4 | 606115.4 | 606115.4 | 606115.4 | 606115.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/003/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., monto:606115.4, importe_modificado:606115.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1727238/proyecto_FIN, 1727238/proyecto_PROCESO, 1727238/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301741989 | Proyecto de inversión | 612205 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612205.0, modificado:612205.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MARIANO ABASOLO, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS SLP - 35164 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 35164 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:526.0, meta_modificada:526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO BARRIO SAN MIGUEL, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE JOSE MARIA MORELOS SE UBICA DETRÁS DE BODEGA AURRERA, lon:-98.87011365, lat:21.43700624}} | 2020-05-14 | 2020-07-12 | 612205 | 612205 | 612205 | 612205 | 612205 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-013/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:JESÚS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:612205.0, importe_modificado:612205.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:526.0}} | {1741989/proyecto_PROCESO, 1741989/proyecto_INICIO, 1741989/proyecto_FIN, 1741989/proyecto_INICIO, 1741989/proyecto_PROCESO, 1741989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301744169 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA CALMECAC, EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN CUAYO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P - 39415 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 39415 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:92, direccion:AMPLIACION CUAYO BUENA VISTA AMPLIACION AMPLIACIÓN CUAYO BUENAVISTA, 79933 AMPLIACIÓN CUAYO BUENAVISTA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMPOCHOCHO Y CARRETERA AQUICHAL, A UNOS 595 METROS DEL CRUCERO DE TAMP, lon:-98.8517486, lat:21.48296243}} | 2020-05-18 | 2020-07-16 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-016/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:315000.0, importe_modificado:315000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:135.0}} | {1744169/proyecto_PROCESO, 1744169/proyecto_FIN, 1744169/proyecto_INICIO, 1744169/proyecto_FIN, 1744169/proyecto_INICIO, 1744169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301745931 | Proyecto de inversión | 206460.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206460.51, modificado:206460.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO A SAN CIRO DE ACOSTA - 46467 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 46467 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO SAN JOSÉ, 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE HIDALGO, CALLE CUPIDO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO LA PASADITA ENTRON, lon:-99.82173981, lat:21.65648149}} | 2020-05-04 | 2020-06-19 | 206460.51 | 206460.51 | 206460.51 | 206460.51 | 206460.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD3/SE/03/OH-SD/01/0A-03-20, contratista:CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDROAGRICOLAS DE LA ZONA MEDIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:206460.51, importe_modificado:206460.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}} | {1745931/proyecto_PROCESO, 1745931/proyecto_FIN, 1745931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301747300 | Proyecto de inversión | 1247433.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247433.04, modificado:1053548.52}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLES GACELA, PRIVADA DE CONTINUACIÓN GACELA, PROLONGACIÓN GACELA Y PRIVADA GACELA - 50582 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 50582 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS GACELA PRIVADA DE CONTINUACIÓN GACELA PROLONGACIÓN GACELA Y PRIVADA GACELA COLONIA LAS JULIAS, 78136 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE JARDÍN DE LAS ALAMEDAS, CALLE MILLO, lon:-101.02601013, lat:22.17518371}} | 2020-05-01 | 2020-08-29 | 1053548.52 | 1053548.52 | 1053548.52 | 1053548.52 | 1053548.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-006-2020, contratista:ALCH AGREGADOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1224841.68, importe_modificado:1224841.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:336.0}} | {1747300/proyecto_FIN, 1747300/proyecto_PROCESO, 1747300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301748441 | Proyecto de inversión | 899940.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449970.16, modificado:449970.16}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449970.16, modificado:566663.81}} | CONSTRUCCION DE 19 OBRAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y 25 OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO RURALES (LETRINAS SECAS) (PROCAPTAR) - 53560 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 53560 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:126, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO DE LOS PATOS, 79985 ARROYO DE LOS PATOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICACION DE LA COMUNIDAD SOBRE EL TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL TAMAZUNCHALE HUEJUTLA EN EL KM 6, lon:-98.69828554, lat:21.23222919}} | 2020-06-29 | 2020-09-11 | 1016633.97 | 1016633.97 | 1016633.97 | 1016633.97 | 1016633.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824037993-E1-2020, contratista:BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2549874.2, importe_modificado:2708924.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1748441/proyecto_PROCESO, 1748441/proyecto_INICIO, 1748441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301752292 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | DESAZOLVE DE BORDO LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS FLORES - 64945 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 64945 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:61, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 78880 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTANQUE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES, lon:-100.38069865, lat:22.79310212}} | 2020-05-15 | 2020-06-15 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86603, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1752292/proyecto_INICIO, 1752292/proyecto_FIN, 1752292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301752331 | Proyecto de inversión | 499501.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499501.57, modificado:499501.57}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EBANO LOCALIDAD PUJAL COY ASENTAMIENTO PUJAL COY - 65084 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 65084 | S | 460 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE DIEZ COLONIA PUJAL COY, 79293 PUJAL COY, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA REHABILITACION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUJAL COY PERTERNECIENTE AL MPIO DE EBANO SLP, lon:-98.51052376, lat:22.17610247}} | 2020-05-25 | 2020-06-24 | 499501.57 | 499501.57 | 499501.57 | 499501.57 | 499501.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/06/2020, contratista:ROSA GUADALUPE GONZALEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:499501.57, importe_modificado:499501.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {1752331/proyecto_INICIO, 1752331/proyecto_FIN, 1752331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301752808 | Proyecto de inversión | 785630 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785630.0, modificado:785630.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, SLP - 66200 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 66200 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO SAN MIGUEL, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE MARIANO ABASOLO, FRENTE AL CARGADERO A UN COSTADO DE BODEGA AURRERÁ, lon:-98.87186838, lat:21.43685587}} | 2020-04-16 | 2020-06-14 | 785630 | 785630 | 785630 | 785630 | 785630 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-012/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:WILBERTO GAMEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:785630.0, importe_modificado:785630.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.0}} | {1752808/proyecto_INICIO, 1752808/proyecto_PROCESO, 1752808/proyecto_FIN, 1752808/proyecto_INICIO, 1752808/proyecto_PROCESO, 1752808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301754701 | Proyecto de inversión | 554602.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277301.05, modificado:277301.05}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277301.06, modificado:277301.06}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CÁRDENAS LOCALIDAD CÁRDENAS - 71647 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 71647 | S | 67 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.0, meta_modificada:431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO BROWNSVILLE, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JIMENEZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA SE LLEGA A LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS Y SE TOMA LA CALLE MIGUEL BARRA, lon:-99.64095919, lat:22.00596353}} | 2020-09-15 | 2020-10-30 | 554602.11 | 554602.11 | 554602.11 | 554602.11 | 554602.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-LPE.CDS.SE.R33-FISE-FISM-04/2020, contratista:FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:6934515.62, importe_modificado:6934515.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:431.0}} | {1754701/proyecto_INICIO, 1754701/proyecto_FIN, 1754701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301754708 | Proyecto de inversión | 2390507.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195253.92, modificado:1195253.92}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195253.92, modificado:1195253.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CÁRDENAS LOCALIDAD CÁRDENAS - 71662 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 71662 | S | 67 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1587.3, meta_modificada:1587.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON BARRIO BROWNSVILLE, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE R JARA Y CALLE MARIANO HIDALGO, CALLE ALDAMA SE LLEGA A LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS Y SE TOMA LA CALLE MIGUEL BARRAGÁN HAS, lon:-99.64008443, lat:22.00815172}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 2390507.84 | 2390507.84 | 2390507.84 | 2390507.84 | 2390507.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS.IR.CDS.SE.R33-FISE-FISM-03-2020, contratista:MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:3658076.61, importe_modificado:3658076.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1587.3}} | {1754708/proyecto_PROCESO, 1754708/proyecto_FIN, 1754708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301755792 | Proyecto de inversión | 1000493.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000493.68, modificado:1000493.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 29 MUROS FIRMES EN LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 80569 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 80569 | S | 66 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:136, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN FRANCISCO TAMPAXAL EJIDO SAN FRANCISCO TAMPAXAL, 79760 SAN FRANCISCO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TAMPAXAL Y , CRUCERO DE AQUISMON AL ENTRONQUE EL LIMONCITO HACIA TAMPAXA, lon:-99.06572341, lat:21.51051937}} | 2020-07-28 | 2020-09-28 | 1000493.68 | 1000493.68 | 1000493.68 | 1000493.68 | 1000493.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/971/AD/44, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, S.A. DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1000423.72, importe_modificado:1000423.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:696.0}} | {1755792/proyecto_PROCESO, 1755792/proyecto_FIN, 1755792/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301755814 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:690000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 MUROS FIRMES EN LOCALIDAD DE LA MESA TAMPAXAL - 80647 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMION SLP | 80647 | S | 112 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA MESA TAMPAXAL EJIDO LA MSA TAMPAXAL, 79760 LA MESA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL LA MESA TAMPAXAL Y , SE TOMA LA CARRETERA A TAMAZUNCHALE Y A 15 KM SE TOMA EL ENTRONQUE A LA LOCALIDAD, lon:-99.07381943, lat:21.50578741}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/969/AD/68, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:690000.0, importe_modificado:690000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {1755814/proyecto_FIN, 1755814/proyecto_INICIO, 1755814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301755841 | Proyecto de inversión | 1000423.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000423.72, modificado:1000423.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 29 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNOS TAMPAXAL - 80714 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 80714 | S | 61 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:87, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS HORNOS EJIDO LOS HORNOS, 79760 LOS HORNOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL LOS HORNOS Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE AQUISMON HACIA TAMAZUNCHALE A LA ALTURA DEL ENTRONQUE LIMONCITO DE AHÍ HA, lon:-99.07067354, lat:21.4905184}} | 2020-07-30 | 2020-10-30 | 1000423.72 | 1000423.72 | 1000423.72 | 1000423.72 | 1000423.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1013/AD/57, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1000423.72, importe_modificado:1000423.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:696.0}} | {1755841/proyecto_FIN, 1755841/proyecto_PROCESO, 1755841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301755881 | Proyecto de inversión | 1035000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035000.0, modificado:1035000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE MANJA TANCHANACO MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 80826 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 80826 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL MANJA TANCHANACO BARRIO MANJA TANCHANACO, 79760 TANCHANACO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL MANJA TANCHANACO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A PUHUITZE, CAMINO A TAMBAQUE PASANDO TANUTE LLEGAR A TANCH, lon:-99.04641647, lat:21.66690578}} | 2020-07-29 | 2020-10-29 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1025/AD/45, contratista:LUCINO PECINA ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1035000.0, importe_modificado:1035000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1755881/proyecto_INICIO, 1755881/proyecto_PROCESO, 1755881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756222 | Proyecto de inversión | 79976 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79976.0, modificado:79976.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ - 81817 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 81817 | S | 505 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.46, meta_modificada:35.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMAPATZ EJIDO TAMAPATZ, 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL TAMAPATZ Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS A TAMAPATZ, lon:-99.07614113, lat:21.56148031}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 79976 | 79976 | 79976 | 79976 | 79976 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/2850/AD-11, contratista:LUCINO PECINA ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:79976.0, importe_modificado:79976.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.46}} | {1756222/proyecto_PROCESO, 1756222/proyecto_INICIO, 1756222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756742 | Proyecto de inversión | 2272545.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272545.97, modificado:2272545.97}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TANCHACHIN,ENTRE CALLE ROMUALDO DEL CAMPO Y PRADOS, COL. RAFAEL CURIEL - 83356 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 83356 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1556.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TANCHACHIN COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ROMUALDO DEL CAMPO Y CALLE PRADOS, CALLE SALTO UBICADA EN CALLE TANCHACHIN ENTRE CALLE ROMUALDO DEL CAMPO Y CALLE PRADOS DE , lon:-98.97742907, lat:21.98259805}} | 2020-07-06 | 2020-10-15 | 2272545.97 | 2272545.97 | 2272545.97 | 2272545.97 | 2272545.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-004-2020, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2272545.97, importe_modificado:2272545.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1556.83}} | {1756742/proyecto_INICIO, 1756742/proyecto_PROCESO, 1756742/proyecto_INICIO, 1756742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301757208 | Proyecto de inversión | 57362.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57362.22, modificado:57362.22}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SINALOA ENTRE DURANGO Y AGUASCALIENTES , COLONIA SAN RAFAEL,CIUDAD VALLES - 84750 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 84750 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA COLONIA SAN RAFAEL, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE SONORA UBICADA EN CALLE SINALOA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE AGUASCALIENTES DE LA COL. SAN RA, lon:-98.99373105, lat:21.98483766}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 57362.22 | 57362.22 | 57362.22 | 57362.22 | 57362.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-012-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1355856.56, importe_modificado:1355856.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.0}} | {1757208/proyecto_INICIO, 1757208/proyecto_PROCESO, 1757208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301757672 | Proyecto de inversión | 249758.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249758.14, modificado:249758.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE HILARIO GUERRERO EN CABECERA MUNICIPAL - 86177 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 86177 | S | 1136 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.0, meta_modificada:477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HILARIO GUERRERO PUEBLO AQUISMON, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HILARIO GUERRERO Y , CARRETERA NACINAL CRUCERO DE AQUISMON HASTA LLEGAR HA AQUISMON SLP, lon:-99.01781855, lat:21.62813437}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 249758.14 | 249758.14 | 249758.14 | 249758.14 | 249758.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1332/AD/38, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:249758.14, importe_modificado:249758.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.0}} | {1757672/proyecto_INICIO, 1757672/proyecto_FIN, 1757672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301759518 | Proyecto de inversión | 2252262.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2252262.82, modificado:2252261.78}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAPALACO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 90787 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 90787 | S | 435 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:48, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO IXTLAPALACO, 79960 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SON 4.5 KM DE LA CABERA MUNICIPAL SE DIRIGE POR LA CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO TRAMO DEL KM, lon:-98.77080933, lat:21.26800586}} | 2020-06-09 | 2020-09-06 | 2252261.78 | 2252261.78 | 2252261.78 | 2252261.78 | 2252261.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-006/SC-OP/IR-R33/2020, contratista:C. JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2252261.78, importe_modificado:2252261.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1759518/proyecto_INICIO, 1759518/proyecto_FIN, 1759518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301759694 | Proyecto de inversión | 1744593.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744593.51, modificado:1744593.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO ZOSTEPEC - 91279 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 91279 | S | 610 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.25, meta_modificada:170.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE JACINTO B TREVIÑO COLONIA ZOSTEPEC, 79110 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CERRITOS Y CALLE RUPERTO GARCIA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JACINTO B TREVIÑO PERTENECIENTE, lon:-98.3659122, lat:22.23047228}} | 2020-08-03 | 2020-09-01 | 1744593.51 | 1744593.51 | 1744593.51 | 1744593.51 | 1744593.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CIR/23/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE CHAPACAO, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:1744509.63, importe_modificado:1744509.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.25}} | {1759694/proyecto_INICIO, 1759694/proyecto_FIN, 1759694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301760553 | Proyecto de inversión | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:205000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN VICENTE TANCUAYALAB LOCALIDAD EJIDO LA BOLSA UNO - 93446 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 93446 | S | 34 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:98, direccion:EJIDO , 00000 EJIDO LA BOLSA UNO, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO LA BOLSA UNO, lon:-98.60412169, lat:21.87994151}} | 2020-01-10 | 2020-02-10 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2020/R-33FISM/AD-01, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:205000.0, importe_modificado:205000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1760553/proyecto_PROCESO, 1760553/proyecto_INICIO, 1760553/proyecto_PROCESO, 1760553/proyecto_INICIO, 1760553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301760741 | Proyecto de inversión | 125500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125500.0, modificado:125500.0}} | REHABILITACIÓN DESAZOLVE DE PRESA - 93945 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 93945 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:55, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO SOLEDAD DE LA BIZNAGA, 78890 SOLEDAD DE LA BIZNAGA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y , POR CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD ENFRENTE SE ENCUENTRA LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDA, lon:-100.27063386, lat:23.20365961}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 125500 | 125500 | 125500 | 125500 | 125500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86614, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:125500.0, importe_modificado:125500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1760741/proyecto_INICIO, 1760741/proyecto_PROCESO, 1760741/proyecto_FIN, 1760741/proyecto_INICIO, 1760741/proyecto_FIN, 1760741/proyecto_PROCESO, 1760741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301760839 | Proyecto de inversión | 399999.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399999.9, modificado:399999.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AQUISMÓN LOCALIDAD TAMCUIME - 94177 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 94177 | S | 1050 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.0, meta_modificada:654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL OXTOM TAMCUIME CUARTEL OXTOM, 79760 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALZADA PRINCIPAL OXTOM TAMCUIME Y , CABECERA DE AQUISMON CAMINO A TAMCUIME Y CONTINUAR A OXTOM, lon:-99.01076101, lat:21.60154569}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 399999.9 | 399999.9 | 399999.9 | 399999.9 | 399999.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/2049/AD/04, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:399999.9, importe_modificado:399999.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.0}} | {1760839/proyecto_PROCESO, 1760839/proyecto_FIN, 1760839/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761752 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:779800.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DOCE ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 96641 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 96641 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CHAPARRAL, 79960 EL PLATANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE MARTIREZ DE LA REVOLUCION SE LOCALIZA A 21.383 KM DE LACABECERAMUNICIPAL SE DIRIG, lon:-98.88932468, lat:21.22154173}} | 2020-09-18 | 2020-12-31 | 779800 | 779800 | 779800 | 779800 | 779800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-102/SH-OP/AD-R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:779800.0, importe_modificado:779800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:192.0}} | {1761752/proyecto_FIN, 1761752/proyecto_PROCESO, 1761752/proyecto_INICIO, 1761752/proyecto_PROCESO, 1761752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301762718 | Proyecto de inversión | 1266140 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266140.0, modificado:1265940.46}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 99198 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 99198 | S | 207 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:113, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO ZOQUITIPA, 79991 ZOQUITIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALFREDO GONZALEZ Y CAMINO CAMINO REAL, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SON 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE POR LA RUTA TAMAZUNC, lon:-98.7699943, lat:21.21395556}} | 2020-06-13 | 2020-09-10 | 1265940.46 | 1265940.46 | 1265940.46 | 1265940.46 | 1265940.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-026/SC-OP/AD-R33/2020, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1265940.46, importe_modificado:1265940.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1762718/proyecto_INICIO, 1762718/proyecto_FIN, 1762718/proyecto_PROCESO, 1762718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301762956 | Proyecto de inversión | 1689968.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844984.41, modificado:842110.23}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844984.42, modificado:842110.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN CIRO DE ACOSTA LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA BARRIO DE SAN JOSÉ, CALLE ITURBIDE. - 99854 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 99854 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1975.0, meta_modificada:1975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE BARRIO SAN JOSÉ, 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE SALDIVAR, CALLE JAIME NUNO LA CALLE SE UBICA EN EL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TIENE ENTRADA, lon:-99.81359335, lat:21.6528126}} | 2020-10-15 | 2020-12-23 | 1684220.47 | 1684220.47 | 1684220.47 | 1684220.47 | 1684220.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISE-FISM-IR2/SE/01/OH/OB-08-20, contratista:VALENTE MARTINEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:2102745.37, importe_modificado:1684220.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1975.0}} | {1762956/proyecto_INICIO, 1762956/proyecto_PROCESO, 1762956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301763070 | Proyecto de inversión | 848811.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848811.21, modificado:848811.21}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CAMINO A LA SANTA CRUZ EN RANCHO LA CRUZ - 100143 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 100143 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO SAN ELIAS - RANCHO LA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO RANCHO DE LA CRUZ, 78950 RANCHO DE LA CRUZ, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN ELIAS Y , 1.1 KM AL OESTE DE LA , lon:-100.86571322, lat:22.6662839}} | 2020-04-25 | 2020-05-15 | 848811.21 | 848811.21 | 848811.21 | 848811.21 | 848811.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-11/04-2020, contratista:ING. JULIO CESAR CARRIZALEZ ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:848811.21, importe_modificado:848811.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1763070/proyecto_FIN, 1763070/proyecto_INICIO, 1763070/proyecto_PROCESO, 1763070/proyecto_INICIO, 1763070/proyecto_PROCESO, 1763070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764050 | Proyecto de inversión | 2632868 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2632868.0, modificado:1986084.65}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ONIX TRAMO DE CALLE AEROPUERTO A CALLE MADRIGAL - 102868 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 102868 | S | 5092 | 4908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1151.78, meta_modificada:1151.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ONIX COLONIA LOS REYITOS, 78170 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUANA DE IBARBOROU Y CALLE ESMERALDA, CALLE MADRIGAL EN LA COLONIA LOS REYITOS PEGADA A BOULEVARD RIO SANTIAGO TOMAR CALLE JUANA , lon:-100.99096772, lat:22.16576236}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1986084.65 | 1986084.65 | 1986084.65 | 1986084.65 | 1986084.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-24-2020, contratista:CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:2130454.17, importe_modificado:2130454.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1151.78}} | {1764050/proyecto_INICIO, 1764050/proyecto_PROCESO, 1764050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764917 | Proyecto de inversión | 74100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7410.0, modificado:7410.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66690.0, modificado:66689.99}} | EQUIPAMIENTO IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 105152 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105152 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:375, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 22 + UNDEFINED INTERIOR SN RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 79960 EMILIANO ZAPATA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA SN Y , , lon:-98.87201387, lat:21.19485473}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 74099.99 | 74099.99 | 74099.99 | 74099.99 | 74099.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ004/2020-44, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:74099.99, importe_modificado:74099.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1764917/proyecto_INICIO, 1764917/proyecto_FIN, 1764917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764988 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8500.0, modificado:8500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76500.0, modificado:76500.0}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA - 105414 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105414 | S | 6 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:221, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79991 TRAMO TAMAZUNCHALE - SOQUIAMEL KILÓMETRO 24 + UNDEFINED INTERIOR SN RANCHERIA SOQUIAMEL, 79991 SUKIAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL LAUREL Y , A LADO DE LA IGLESIA CATÓL, lon:-98.79586114, lat:21.17155354}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ006/2020-86, contratista:MA. DEL ROSARIO GALARZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:85000.0, importe_modificado:85000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1764988/proyecto_PROCESO, 1764988/proyecto_FIN, 1764988/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764994 | Proyecto de inversión | 74100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7410.0, modificado:7410.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66690.0, modificado:66689.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 105439 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105439 | S | 5 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:46, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79964 TRAMO TAMAZUNCHALE - IXTEAMEL KILÓMETRO 14 + UNDEFINED INTERIOR SN EJIDO IXTEAMEL, 79964 IXTEAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , A 30 METROS DE LA ESCUELA P, lon:-98.79755092, lat:21.28199224}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 74099.99 | 74099.99 | 74099.99 | 74099.99 | 74099.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ003/2020-15, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:74099.99, importe_modificado:74099.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1764994/proyecto_INICIO, 1764994/proyecto_FIN, 1764994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765978 | Proyecto de inversión | 1299292.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299292.8, modificado:1299292.8}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE PEDRO CEDILLO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA COL. ALVARO OBREGON DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ,S.L.P - 108139 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 108139 | S | 607 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CALLE PEDRO CEDILLO RANCHERIA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 79330 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIPOLITO GARCIA Y CALLE BARTOLO CHAVEZ, CARRETERA CIUDAD DEL MAIZ-CARDENAS UBICADA SOBRE LA CARRETER, lon:-99.66688183, lat:22.25126743}} | 2020-08-11 | 2020-10-30 | 1299292.8 | 1299292.8 | 1299292.8 | 1299292.8 | 1299292.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/018/2020, contratista:ASESORIA GESTION Y CONSTRUCCION AGECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:1299292.8, importe_modificado:1299292.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765978/proyecto_INICIO, 1765978/proyecto_FIN, 1765978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301766070 | Proyecto de inversión | 387774.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387774.49, modificado:387774.48}} | EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AQUISMÓN LOCALIDAD AQUISMÓN - 108386 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 108386 | S | 1136 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO AQUISMON, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DAMIAN CARMONA, EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA DE AQUISMON PASA POR LA CALLE BENITO JUAREZ LA CUAL VIEN, lon:-99.01990783, lat:21.62104742}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 387774.48 | 387774.48 | 387774.48 | 387774.48 | 387774.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/2703/AD/55, contratista:CONELYC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:387774.49, importe_modificado:387774.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766070/proyecto_INICIO, 1766070/proyecto_FIN, 1766070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301766724 | Proyecto de inversión | 74100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7410.0, modificado:7410.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66690.0, modificado:66689.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 110214 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 110214 | S | 9 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:78, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79996 TRAMO TAMAZUNCHALE - SANTIAGO CENTRO KILÓMETRO 22 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO CENTRO, 79996 SANTIAGO CENTRO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , A 50 METROS DE , lon:-98.86339626, lat:21.2045444}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 74099.99 | 74099.99 | 74099.99 | 74099.99 | 74099.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ004/2020-42, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:74099.99, importe_modificado:74099.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1766724/proyecto_INICIO, 1766724/proyecto_FIN, 1766724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301767188 | Proyecto de inversión | 37050 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3705.0, modificado:3705.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33345.0, modificado:33345.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 111456 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 111456 | S | 0 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:217, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - IXTLAPALACO KILÓMETRO 10 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA IXTLAPALACO, 79960 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IXTLAPALACO Y , ENTRANDO A LAS CHACAS TODA LA, lon:-98.84111154, lat:21.24929313}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ005/2020-58, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:37050.0, importe_modificado:37050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1767188/proyecto_PROCESO, 1767188/proyecto_FIN, 1767188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301767416 | Proyecto de inversión | 360111.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360111.37, modificado:332201.48}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE SOLIDARIDAD A 104 M. HACIA EL NORTE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 112071 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 112071 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y , CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA CALLE SOLIDARIDAD AL CADENAMIENTO 0104 M HACIA EL , lon:-99.97172096, lat:21.91061568}} | 2020-07-13 | 2020-08-26 | 332201.48 | 332201.48 | 332201.48 | 332201.48 | 332201.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU49-066/2020, contratista:C. CARLOMAGNO NIETO ORTEGON, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:353887.71, importe_modificado:332201.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.0}} | {1767416/proyecto_INICIO, 1767416/proyecto_FIN, 1767416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301767533 | Proyecto de inversión | 378177.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378177.19, modificado:420493.43}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DÍAZ DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 112350 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 112350 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, CALLE PRIMERA DE SALVADOR IZAR NOHEMI LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PORFIRIO DÍ9AZ ENTRE LAS CALLE, lon:-100.00213028, lat:21.8986074}} | 2020-08-10 | 2020-09-08 | 420493.43 | 420493.43 | 420493.43 | 420493.43 | 420493.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU54-067/2020, contratista:ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:369947.86, importe_modificado:420493.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}} | {1767533/proyecto_PROCESO, 1767533/proyecto_INICIO, 1767533/proyecto_FIN, 1767533/proyecto_INICIO, 1767533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301767716 | Proyecto de inversión | 2525059.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2525059.32, modificado:2483578.15}} | PAVIMENTACION EN CALLE MATAMOROS DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 112797 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 112797 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2450.0, meta_modificada:2450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE AV. UNIVERSIDAD, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MATAMOROS DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSID, lon:-99.97916778, lat:21.90434386}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 2483578.15 | 2483578.15 | 2483578.15 | 2483578.15 | 2483578.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU43-23/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDROAGRICOLAS DE LA ZONA MEDIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:2523542.86, importe_modificado:2523542.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2450.0}} | {1767716/proyecto_PROCESO, 1767716/proyecto_INICIO, 1767716/proyecto_PROCESO, 1767716/proyecto_INICIO, 1767716/proyecto_PROCESO, 1767716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301768329 | Proyecto de inversión | 354861.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354861.23, modificado:354861.23}} | AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P. - 114347 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 114347 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:47, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO, 78895 RANCHO NUEVO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO DENTRO DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO, lon:-100.16816962, lat:22.86589166}} | 2020-06-08 | 2020-07-17 | 354861.23 | 354861.23 | 354861.23 | 354861.23 | 354861.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG28/R33/SG/2020, contratista:INSTALACIONES ELECTRO CIVILES Y REHABILITACIONES EIABT, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:354861.23, importe_modificado:354861.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1768329/proyecto_FIN, 1768329/proyecto_PROCESO, 1768329/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301768405 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA COMUNIDAD DE EL FRAILE - 114595 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 114595 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:EJIDO EL FRAILE, 78890 EL FRAILE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL FRAILE, lon:-100.25503343, lat:23.26977252}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86629, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1768405/proyecto_FIN, 1768405/proyecto_INICIO, 1768405/proyecto_FIN, 1768405/proyecto_PROCESO, 1768405/proyecto_FIN, 1768405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301768743 | Proyecto de inversión | 1216025.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216025.81, modificado:1216025.81}} | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE SUCHIACO - 115594 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 115594 | S | 189 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:29, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SUCHIACO, 79865 SUCHIACO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MUNICIPIO DE COXCATLÁN S.L.P., lon:-98.93158423, lat:21.50568288}} | 2020-04-27 | 2020-07-26 | 1216025.81 | 1216025.81 | 1216025.81 | 1216025.81 | 1216025.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-30, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1216025.81, importe_modificado:1216025.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1768743/proyecto_INICIO, 1768743/proyecto_FIN, 1768743/proyecto_PROCESO, 1768743/proyecto_FIN, 1768743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301768797 | Proyecto de inversión | 499858.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499858.74, modificado:499858.74}} | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE PETLACOYO - 115762 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 115762 | S | 160 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.5, meta_modificada:553.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PETLACOYOTL, 79870 PETLACOYO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PETLACOYO, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.90984658, lat:21.49795848}} | 2020-04-17 | 2020-05-17 | 499858.74 | 499858.74 | 499858.74 | 499858.74 | 499858.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-33, contratista:JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:499858.74, importe_modificado:499858.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.5}} | {1768797/proyecto_FIN, 1768797/proyecto_PROCESO, 1768797/proyecto_FIN, 1768797/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301769366 | Proyecto de inversión | 543743.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543743.16, modificado:543743.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ALDAMA LOCALIDAD PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO - 117317 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO | 117317 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.71, meta_modificada:403.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CALLE ALDAMA RANCHERIA PORTEZUELO, 78447 PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAURO AGUIRRE Y CALLE JIMENEZ, CALLE HIDALGO LA CALLE SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD Y DE LA PLAZA PRINCIP, lon:-100.82405855, lat:22.16884362}} | 2020-09-07 | 2020-10-03 | 543743.16 | 543743.16 | 543743.16 | 543743.16 | 543743.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FISM-008OP/AD-2020, contratista:MA DEL CARMEN GARCÍA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, monto:543743.16, importe_modificado:543743.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.71}} | {1769366/proyecto_INICIO, 1769366/proyecto_PROCESO, 1769366/proyecto_FIN, 1769366/proyecto_PROCESO, 1769366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301771980 | Proyecto de inversión | 785660.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785660.2, modificado:785660.2}} | REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR PRINCIPAL DELA LOCALIDAD GUADALCÁZAR - 124606 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 124606 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PUEBLO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 500 METROS DEL EMSAD, lon:-100.40333292, lat:22.61430603}} | 2020-06-08 | 2020-07-24 | 785660.2 | 785660.2 | 785660.2 | 785660.2 | 785660.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG30/R33/SD/2020, contratista:INSTALACIONES ELECTRO CIVILES Y REHABILITACIONES EIABT, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:785660.2, importe_modificado:785660.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1771980/proyecto_INICIO, 1771980/proyecto_PROCESO, 1771980/proyecto_FIN, 1771980/proyecto_INICIO, 1771980/proyecto_FIN, 1771980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301775756 | Proyecto de inversión | 1595510.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595510.86, modificado:1595510.86}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 3A. PRIV. 5 DE MAYO TRAMO DE CALLE 5 DE MAYO A PROL. PEDRO VALLEJO - 133857 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 133857 | S | 3055 | 2945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA 3A. PRIVADA 5 DE MAYO COLONIA GRAL. IGNACIO MARTÍNEZ, 78360 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PROLONGACION PROFESOR PEDRO VALLEJO, CALLE FAMILIAR DE VALLEJO EN COLONIA GENERAL I. MA, lon:-100.97248108, lat:22.12571752}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1595510.86 | 1595510.86 | 1595510.86 | 1595510.86 | 1595510.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-51-2020, contratista:ANSA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1539024.27, importe_modificado:1539024.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {1775756/proyecto_INICIO, 1775756/proyecto_PROCESO, 1775756/proyecto_INICIO, 1775756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301776787 | Proyecto de inversión | 1383344.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383344.34, modificado:1383300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TAXICHO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 135042 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 135042 | S | 85 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.86, meta_modificada:13.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:125, direccion:CALLE MADERO EJIDO TAXICHO, 79960 TAXICHO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE ORIZATLAN Y , SE LOCALIZA A 23KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FE, lon:-98.64689764, lat:21.19763845}} | 2020-09-16 | 2020-11-16 | 1383300 | 1383300 | 1383300 | 1383300 | 1383300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-132/SL-OP/IR-R33/2020, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1383300.0, importe_modificado:1383300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.86}} | {1776787/proyecto_INICIO, 1776787/proyecto_PROCESO, 1776787/proyecto_INICIO, 1776787/proyecto_FIN, 1776787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301780019 | Proyecto de inversión | 1000027 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000027.0, modificado:998703.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN LA LOCALIDAD DE TIANGUISPICULA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 138911 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 138911 | S | 503 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1149.2, meta_modificada:1149.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:99, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO TIANGUISPICULA, 79980 TIANGUISPICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA ARROYO DE LOS PATOS COJOLAPA LIMAJYO TIANGUISPICULA, SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-98.70655359, lat:21.19151501}} | 2020-09-18 | 2020-11-18 | 998703.55 | 998703.55 | 998703.55 | 998703.55 | 998703.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-106/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:GONZALO BARRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:998703.55, importe_modificado:998703.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1149.2}} | {1780019/proyecto_INICIO, 1780019/proyecto_FIN, 1780019/proyecto_INICIO, 1780019/proyecto_PROCESO, 1780019/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301780411 | Proyecto de inversión | 131219.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131219.35, modificado:131219.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE TAMACOL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 139378 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 139378 | S | 353 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.7, meta_modificada:29.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:80, direccion:CALLE MORELOS EJIDO TAMACOL, 79991 TAMACOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION SALINAS DE GORTARI Y CALLE SOLIDARIDAD, SE LOCALIZA A 12KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LACARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAP, lon:-98.82499367, lat:21.23612973}} | 2020-09-18 | 2020-11-18 | 131219.21 | 131219.21 | 131219.21 | 131219.21 | 131219.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-099/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ERNESTO VALLE MAYA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:131219.21, importe_modificado:131219.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.7}} | {1780411/proyecto_FIN, 1780411/proyecto_PROCESO, 1780411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301787189 | Proyecto de inversión | 635453.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635453.72, modificado:635453.49}} | Construcción de un aula didáctica de 2.5 e.e. estructura U-2C primer nivel en 24EES0068F2 Secundaria General Profra. Gloria Rubio Rosas, calle Tampico, s.n. Colonia el Mirador, 0001 Ciudad Valles, 13 Ciudad Valles, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204144 | S | 37 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.59, meta_modificada:137.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.9730835, lat:22.0092679}} | 2020-10-23 | 2020-12-19 | 635453.49 | 635453.49 | 635453.49 | 635453.49 | 635453.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.59}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301791465 | Proyecto de inversión | 84830.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84830.05, modificado:84830.05}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PACHUQUITA | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA | 2020-2561 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:31, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.84663606, lat:21.56241886}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 84830.05 | 84830.05 | 84830.05 | 84830.05 | 84830.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1791465/proyecto_INICIO, 1791465/proyecto_PROCESO, 1791465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301791660 | Proyecto de inversión | 1200016.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200016.82, modificado:1200016.82}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN NCOLAS TOLENTINO, S.L.P (SEGUNDA ETAPA) | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO,S.L.P. | 2020-1956 | S | 151 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1575.0, meta_modificada:1575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.53863525, lat:22.23953107}} | 2020-10-19 | 2020-12-26 | 1200016.82 | 1200016.82 | 1200016.82 | 1200016.82 | 1200016.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-FFM-003/20-OP-AD, contratista:GABRIELA BERENICE HERNÁNDEZ MANJÁRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:1200016.82, importe_modificado:1200016.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1575.0}} | {1791660/proyecto_INICIO, 1791660/proyecto_FIN, 1791660/proyecto_PROCESO, 1791660/proyecto_FIN, 1791660/proyecto_INICIO, 1791660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301793186 | Proyecto de inversión | 100365.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100365.52, modificado:100365.52}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA BARRANCA | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA |  | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:11, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.76849794, lat:21.55227087}} | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 100365.52 | 100365.52 | 100365.52 | 100365.52 | 100365.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:100365.52, importe_modificado:100365.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1793186/proyecto_INICIO, 1793186/proyecto_FIN, 1793186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301793520 | Proyecto de inversión | 4031746.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4031746.42, modificado:4038540.0}} | ENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE ZARAGOZA, TRAMO DE CARRETERA RIO VERDE A AV. VILLA DEL SOL, FRACCIONAMIENTO QUINTAS DE LA HACIENDA III | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-01-37/2020 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:10828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Quintas de la Hacienda 2, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.8983786, lat:22.1491258}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 4038540 | 4038540 | 4038540 | 4038540 | 4038540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-37/2020, contratista:REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:4038540.0, importe_modificado:4038540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:10828.0}} | {1793520/proyecto_PROCESO, 1793520/proyecto_INICIO, 1793520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301793536 | Proyecto de inversión | 3488085.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3488085.09, modificado:4428238.0}} | ENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE AV RANCHO VIEJO, TRAMO DE AV CIRCUITO ORIENTE A CALLE LIBANO, COL. LA UPA | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-02-38/2020 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3924.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 4428238 | 4428238 | 4428238 | 4428238 | 4428238 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-38/2020, contratista:TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:4428238.0, importe_modificado:4428238.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3924.3}} | {1793536/proyecto_PROCESO, 1793536/proyecto_INICIO, 1793536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401805953 | Acción | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224582.4}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 8327 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 8327 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 224582.4 | 224582.4 | 224582.4 | 224582.4 | 224582.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-177/U6-SER/AD-R33/2020, contratista:ALFONSO CHIO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:224582.4, importe_modificado:224582.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1805953/proyecto_INICIO, 1805953/proyecto_FIN, 1805953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401807138 | Proyecto de inversión | 84607.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84607.38, modificado:84607.38}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE GÓMEZ FARÍAS COMUNIDAD SANTA ANA DE ABAJO - 31786 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 31786 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA ANTONIO GÓMEZ FARÍAS EJIDO SANTA ANA, 78812 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PLAN DE AYALA Y PLAN DE , lon:-100.63601733, lat:23.62580704}} | 2020-05-04 | 2020-06-30 | 84607.38 | 84607.38 | 84607.38 | 84607.38 | 84607.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/004-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3510823.52, importe_modificado:3510823.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1807138/proyecto_INICIO, 1807138/proyecto_PROCESO, 1807138/proyecto_FIN, 1807138/proyecto_PROCESO, 1807138/proyecto_FIN, 1807138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401811868 | Proyecto de inversión | 1658947.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658947.3, modificado:1658947.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO MANUEL AVILA CAMACHO - 111901 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 111901 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO, 79182 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VILLA DE ARRIAGA EL DREN SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CARRETERA LAZ, lon:-98.37003015, lat:22.21509684}} | 2020-09-05 | 2020-10-04 | 1658947.3 | 1658947.3 | 1658947.3 | 1658947.3 | 1658947.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CIR/29/2020, contratista:ROSA GUADALUPE GONZALEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:1658947.3, importe_modificado:1658947.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.0}} | {1811868/proyecto_FIN, 1811868/proyecto_PROCESO, 1811868/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401812096 | Acción | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:82500.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 113990 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 113990 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.84902, lat:22.644772}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVA/R33/AD-018/05-2020, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:165000.0, importe_modificado:82500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1812096/proyecto_INICIO, 1812096/proyecto_FIN, 1812096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401819242 | Proyecto de inversión | 944062.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944062.64, modificado:944062.64}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN TRAMO BUENOS AIRES A LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 147177 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 147177 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.0, meta_modificada:443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MONTE CAUCASO COLONIA BUENOS AIRES, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MONTE BLANCO Y CALLE GARDENIAS, CARRETERA TAMAZUNCHALE SAN MARTIN CHALCHICUATLA SE LOCALIZA A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A, lon:-98.74835264, lat:21.25557923}} | 2020-09-28 | 2020-11-28 | 944062.64 | 944062.64 | 944062.64 | 944062.64 | 944062.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-097/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:GONZALO BARRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:944062.64, importe_modificado:944062.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.0}} | {1819242/proyecto_INICIO, 1819242/proyecto_FIN, 1819242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401819802 | Proyecto de inversión | 924692.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924692.6, modificado:924692.6}} | RENIVELACIÒN CON CARPETA ASFALTICA DE CAMINO ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL (TRAMO SALIDA A PUERTA DEL RIO - ENTRONQUE SUPER CARRETERA). - 147889 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA JUREZ SLP | 147889 | S | 1735 | 1725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1070.0, meta_modificada:1070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SALIDA A SUPER CARRETERA SAN LUIS - RIO VERDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 070 + undefined BARRIO SAN RAFAEL, 79460 VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SUPER CARRETERA RI, lon:-100.2754746, lat:22.32113736}} | 2020-05-30 | 2020-06-30 | 924692.6 | 924692.6 | 924692.6 | 924692.6 | 924692.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVJSD-FISM-OP.AD-01-2020, contratista:EDIFICACIONES INDUSTRIALES LEGA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, monto:924692.61, importe_modificado:924692.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1070.0}} | {1819802/proyecto_INICIO, 1819802/proyecto_FIN, 1819802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820315 | Proyecto de inversión | 105000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.84, modificado:105000.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE POZOS DE MATANZA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 148686 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 148686 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:94, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO POZOS DE MATANZA, 78904 POZOS DE MATANZA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE POZOS DE MATANZA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ EN LA , lon:-100.96168327, lat:22.77849349}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1820315/proyecto_INICIO, 1820315/proyecto_FIN, 1820315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820350 | Proyecto de inversión | 698709.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698709.64, modificado:698709.64}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GAMEZ, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP - 148773 | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP | 148773 | S | 65 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:CALLE CARRETERA GAMEZ-ILLESCAS EJIDO GÁMEZ, 78645 GÁMEZ, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA GAMEZ-ILLESCAS Y , SE ENCUENTR EN LA ORILLA DE LA CARRETERA SANTO DOMINGOGAMEZ RUMBO A LA LOCALIDAD DE ILLESCAS, lon:-102.05864073, lat:23.25770799}} | 2020-08-17 | 2020-10-16 | 698709.64 | 698709.64 | 698709.64 | 698709.64 | 698709.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SANDOM/CDSM/FISM-AD-25/2020, contratista:PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSÍ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, monto:698709.64, importe_modificado:698709.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1820350/proyecto_INICIO, 1820350/proyecto_FIN, 1820350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820653 | Proyecto de inversión | 506961.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506961.17, modificado:506961.17}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 149404 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 149404 | S | 122 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:385, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO SAN JOSE SANTIAGO, 79960 SAN JOSÉ SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE LUIS MACIAS SE LOCALIZA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALI, lon:-98.85886725, lat:21.19601508}} | 2020-09-30 | 2020-11-30 | 506961.17 | 506961.17 | 506961.17 | 506961.17 | 506961.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-129/SG-OP/AD-R33/2020, contratista:ALFONSO CHIO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:506961.17, importe_modificado:506961.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1820653/proyecto_INICIO, 1820653/proyecto_PROCESO, 1820653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401821540 | Proyecto de inversión | 361189.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361189.43, modificado:361164.0}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO A CALLE MÁRTIRES DE CANANEA EN COLONIA LOS TAMARINDOS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 151424 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 151424 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE CANANEA COLONIA LOS TAMARINDOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLEJON EL SAUCITO Y CALLE LAZARO CARDENAS, SE LOCALIZA A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA POR LA PROLONGAC, lon:-98.77796004, lat:21.2463781}} | 2020-10-02 | 2020-12-02 | 361164 | 361164 | 361164 | 361164 | 361164 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-144/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:361164.0, importe_modificado:361164.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1821540/proyecto_INICIO, 1821540/proyecto_PROCESO, 1821540/proyecto_FIN, 1821540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401822686 | Proyecto de inversión | 1131650 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131650.0, modificado:1131650.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE TAMPOCHOCHO MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 153976 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 153976 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:607.0, meta_modificada:607.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:52, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO TAMPOCHOCHO, 79933 TAMPOCHOCHO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE EMILIANO ZAPATA LLEGANDO AL CRUCERO DE TAMPOCHOCHO A UNOS 120 METROS CON DESVI, lon:-98.86828731, lat:21.48974921}} | 2020-08-06 | 2020-10-04 | 1131650 | 1131650 | 1131650 | 1131650 | 1131650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-036/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:1131650.0, importe_modificado:1131650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:607.0}} | {1822686/proyecto_INICIO, 1822686/proyecto_PROCESO, 1822686/proyecto_FIN, 1822686/proyecto_PROCESO, 1822686/proyecto_FIN, 1822686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401823101 | Proyecto de inversión | 1160350 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160350.0, modificado:1160350.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TEMALACACO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 154924 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 154924 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:53, direccion:AMPLIACION CARR. AXTLA-CHALCO KM 5 EJIDO TEMALACACO, 79934 TEMALACACO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , DESDE CABECERA MUNICIPAL A 100 METROS DE ENTRADA DE LA COMUNIDAD DESVIACIÓN A LA DERECH, lon:-98.85021763, lat:21.41767107}} | 2020-06-17 | 2020-08-15 | 1160350 | 1160350 | 1160350 | 1160350 | 1160350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-041/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:LUCINO PECINA ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:1010980.0, importe_modificado:1010980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823101/proyecto_PROCESO, 1823101/proyecto_FIN, 1823101/proyecto_PROCESO, 1823101/proyecto_INICIO, 1823101/proyecto_PROCESO, 1823101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401824022 | Proyecto de inversión | 1012035.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012035.52, modificado:1012035.52}} | REHABILITACION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE PALOMAS, MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. - 157756 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 157756 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA PALOMAS EL VALLE DE PALOMAS, 78983 PALOMAS (EL VALLE DE PALOMAS), ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS 3 HERMANOS, SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA PRI, lon:-100.76837574, lat:22.29372099}} | 2020-10-23 | 2020-12-17 | 1012035.52 | 1012035.52 | 1012035.52 | 1012035.52 | 1012035.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/ARM-R33-FISM/010-2020, contratista:CONSTRUCCIONES RHA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:1012035.52, importe_modificado:1012035.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}} | {1824022/proyecto_INICIO, 1824022/proyecto_FIN, 1824022/proyecto_PROCESO, 1824022/proyecto_FIN, 1824022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401824922 | Proyecto de inversión | 2603002.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2603002.27, modificado:1959405.72}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA (2DA. ETAPA) EN LA LOC. LAGUNA DE SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P. - 160002 | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | BRENDA LIZETH VELAZQUEZ ROBLEDO | 160002 | S | 1402 | 1360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.96, meta_modificada:627.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:25, direccion:CALLE REFORMA RANCHO LAGUNA DE SAN VICENTE, 79525 LAGUNA DE SAN VICENTE, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y , PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRUALICO DE LA CALLE REFORMA 2DA. ETAPA, lon:-100.85910394, lat:21.94473927}} | 2020-06-08 | 2020-08-28 | 1959405.72 | 1959405.72 | 1959405.72 | 1959405.72 | 1959405.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VDREY-DS-R33-PA-021/2020, contratista:C. BRENDA LIZETH VELAZQUEZ ROBLEDO, convocante:MUNICIPIO VILLA DE REYES, monto:1959405.72, importe_modificado:1959405.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.96}} | {1824922/proyecto_FIN, 1824922/proyecto_PROCESO, 1824922/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401825459 | Proyecto de inversión | 86700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86700.0, modificado:86700.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, VILLA DE RAMOS. - 161650 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNCIPIO DE VILLA DE RAMOS | 161650 | S | 120 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:36, direccion:PUEBLO SAN RAFAEL, 78696 SAN RAFAEL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE SAN RAFAEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, lon:-101.94383612, lat:23.01927196}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 86700 | 86700 | 86700 | 86700 | 86700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102916, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, SLP, monto:86700.0, importe_modificado:86700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825459/proyecto_INICIO, 1825459/proyecto_FIN, 1825459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401825677 | Proyecto de inversión | 1522233.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522233.2, modificado:1522033.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 162287 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 162287 | S | 217 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:49, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EJIDO LA LAGUNA, 79980 LA LAGUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HERMINIO SALAS, CALLE EPIGMENIO GARCIA SE LOCALIZA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR, lon:-98.72777718, lat:21.24618022}} | 2020-10-16 | 2020-12-31 | 1522033 | 1522033 | 1522033 | 1522033 | 1522033 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-135/SC-OP/IR-R33/2020, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1522033.0, importe_modificado:1522033.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825677/proyecto_FIN, 1825677/proyecto_PROCESO, 1825677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401825786 | Proyecto de inversión | 213285.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213285.54, modificado:213285.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 162508 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 162508 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.5, meta_modificada:249.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:39, direccion:EJIDO PROVIDENCIA, 78910 PROVIDENCIA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 10 VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.27263749, lat:22.68054327}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 213285.54 | 213285.54 | 213285.54 | 213285.54 | 213285.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.5}} | {1825786/proyecto_INICIO, 1825786/proyecto_PROCESO, 1825786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826297 | Proyecto de inversión | 2073 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073.0, modificado:2073.0}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARENAL DE MORELOS - 163759 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 163759 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHO ARENAL DE MORELOS, 78450 ARENAL DE MORELOS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARENAL EN LA LOCALIDA, lon:-101.26050779, lat:22.41311848}} | 2020-06-15 | 2020-09-01 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SC-OB-07/2020, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:720500.0, importe_modificado:720500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1826297/proyecto_INICIO, 1826297/proyecto_PROCESO, 1826297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato esta distribuido en varias localidad ya que el nombre del proyecto es Equipamiento con Tanque para Almacenamiento de Agua Potable en varias localidades , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-17}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826753 | Proyecto de inversión | 254596.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254596.41, modificado:254596.41}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA ESCONDIDA, CERRITOS, S.L.P. - 164657 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 164657 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LA ESCONDIDA - LA ESCONDIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSÉ DE TURRUBIARTES EL ZAMANDOQUE, 79400 LA ESCONDIDA, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LA ESCONDIDA Y , OBRA UBICADA, lon:-100.25909704, lat:22.46356251}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 254596.41 | 254596.41 | 254596.41 | 254596.41 | 254596.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93495, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS SLP, monto:254596.41, importe_modificado:254596.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826753/proyecto_FIN, 1826753/proyecto_INICIO, 1826753/proyecto_FIN, 1826753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826803 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS SECAS EN LA LOC. PLAN DE SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P. - 164759 | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA | 164759 | S | 100 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:63, direccion:RANCHO , 00000 PLAN DE SAN LUIS DE BLEDOS, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCION DE LETRINAS SECAS EN LA LOC. ARROYO BLANCO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES S.L.P., lon:-101.08786699, lat:21.87981592}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101633, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA DE REYES, monto:116000.0, importe_modificado:116000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1826803/proyecto_FIN, 1826803/proyecto_INICIO, 1826803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826855 | Proyecto de inversión | 16584 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16584.0, modificado:16584.0}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COYOTILLOS - 164892 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 164892 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:AVENIDA DE LA CRUZ RANCHO SAN JUAN DE COYOTILLOS, 78450 SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS), AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA DE LA CRUZ Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COYOTILLOS , lon:-101.17175968, lat:22.38202517}} | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 16584 | 16584 | 16584 | 16584 | 16584 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SC-OB-07/2020, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:720500.0, importe_modificado:720500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1826855/proyecto_PROCESO, 1826855/proyecto_FIN, 1826855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato esta distribuido en varias localidad ya que el nombre del proyecto es Equipamiento con Tanque para Almacenamiento de Agua Potable en varias localidades , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-22}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826875 | Proyecto de inversión | 2014 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014.0, modificado:2014.0}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA PRIETA - 164949 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 164949 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:RANCHO TIERRA PRIETA, 78450 TIERRA PRIETA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA PRIETA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.13405651, lat:22.42852487}} | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SC-OB-07/2020, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:720500.0, importe_modificado:720500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1826875/proyecto_FIN, 1826875/proyecto_PROCESO, 1826875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401827062 | Proyecto de inversión | 337888 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337888.0, modificado:337888.0}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS SECAS EN LA LOC. BOCA DE SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P. - 165378 | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA | 165378 | S | 100 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:RANCHO BOCA DE SANTIAGO, 79510 BOCA DE SANTIAGO, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSRUCCION DE LETRINAS SECAS EN LA LOC. BOCA DE SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES S.L.P., lon:-101.16247058, lat:21.87861372}} | 2020-06-22 | 2020-11-30 | 337888 | 337888 | 337888 | 337888 | 337888 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101642, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA DE REYES, monto:337888.0, importe_modificado:337888.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {1827062/proyecto_PROCESO, 1827062/proyecto_INICIO, 1827062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831249 | Proyecto de inversión | 127832 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127832.0, modificado:127832.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL SAUZ MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 179768 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 179768 | S | 252 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4240.0, meta_modificada:4240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:CALLE NACIONAL MEXICO 70 EJIDO EL SAUZ, 79760 EL SAUZ (EL SAUCITO), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO GALEANA Y CAMINO EMILIANO ZAPATA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 5 KILOMETROS POR LA CARRETERA BENITO JUAREZ HASTA L, lon:-99.20574927, lat:21.93438156}} | 2020-02-11 | 2020-02-20 | 127832 | 127832 | 127832 | 127832 | 127832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/2046/AD/59, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON SLP, monto:546930.64, importe_modificado:546930.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4240.0}} | {1831249/proyecto_INICIO, 1831249/proyecto_PROCESO, 1831249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832753 | Proyecto de inversión | 544585.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544585.98, modificado:544585.98}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ - 185091 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185091 | S | 155 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO HERNÁNDEZ, 78670 HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.03419042, lat:23.03381155}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 544585.98 | 544585.98 | 544585.98 | 544585.98 | 544585.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-06/ADQ/INV HERNANDEZ, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:588741.6, importe_modificado:588741.6}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:74.0}} | {1832753/proyecto_INICIO, 1832753/proyecto_PROCESO, 1832753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832764 | Proyecto de inversión | 733467.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733467.83, modificado:733467.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ANDRES RANGEL MUNICIPIO DE VENADO SLP - 185164 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO SLP | 185164 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1071.0, meta_modificada:1071.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:129, direccion:CALLE ANDRES RANGEL RANCHERIA ANDRÉS RANGEL, 78930 ANDRÉS RANGEL, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE TODA LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ANDRES RANGEL LA CUAL LLEVA EL MISMO NOMBRE Y ES UNIC, lon:-101.27042712, lat:22.95793813}} | 2020-11-15 | 2020-12-20 | 733467.83 | 733467.83 | 733467.83 | 733467.83 | 733467.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SC-01-OL-22/2020, contratista:DESARROLLADORA OMARKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:3438570.0, importe_modificado:3438570.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1071.0}} | {1832764/proyecto_INICIO, 1832764/proyecto_FIN, 1832764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833156 | Proyecto de inversión | 31900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31900.0, modificado:31900.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO DEL AGUA, ZONA SUR DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 186595 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 186595 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:43, direccion:CALLE HACIA EL SALTO DEL AGUA EJIDO EL SALTO DEL AGUA, 78986 EL SALTO DEL AGUA, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL SALTO DEL AGUA, lon:-100.66164844, lat:22.14826864}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/AEM-R33-FISM/016-2020, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:675500.0, importe_modificado:675500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:232.0}} | {1833156/proyecto_INICIO, 1833156/proyecto_FIN, 1833156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833647 | Proyecto de inversión | 520500.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520500.89, modificado:520500.89}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MEDIANTE BACHEO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO DEL TRAMO SALITRAL DE CARRERA-HERNÁNDEZ - 188215 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 188215 | S | 3050 | 3300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO SALITRAL DE CARRERA - HERNANDEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO SALITRAL DE CARRERA, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO HERNANDEZ-EL SALADILLO CAMINO SALI, lon:-102.06948003, lat:22.97022937}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 520500.89 | 520500.89 | 520500.89 | 520500.89 | 520500.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-08-OB/ADJ, contratista:FATIMA HEDIT RAMOS AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:860252.35, importe_modificado:860252.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {1833647/proyecto_INICIO, 1833647/proyecto_FIN, 1833647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833649 | Proyecto de inversión | 307632 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307632.0, modificado:307632.0}} | REHABILITACION Y AFORO DE POZO LA RICONADA PARA AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL MAIZ,S.L.P - 188218 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 188218 | S | 5385 | 5006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:COLONIA LA RINCONADA, 79320 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO POR EL CAMINO QUE SIGUE AL ARROYO DE UN COSTADO DEL CBTA 159, lon:-99.61041229, lat:22.41632799}} | 2020-11-07 | 2020-11-13 | 307632 | 307632 | 307632 | 307632 | 307632 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/022/2020, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:307632.0, importe_modificado:307632.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833649/proyecto_INICIO, 1833649/proyecto_FIN, 1833649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833676 | Proyecto de inversión | 62613.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62613.32, modificado:62613.32}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE GUANAJUATO ENTRE CARRETERA VALLES-TAMPICO Y CALLE SAN LUIS POTOSI,COLONIA TIPZEN - 188285 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 188285 | S | 256 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO COLONIA TIPZEN, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA VALLES-TAMPICO Y CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE JALISCO UBICADA EN CALLE GUANAJUATO ENTRE CARRETERA VALLES TAMPICO Y CALLE SAN LUI, lon:-99.00072585, lat:21.98155683}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1833676/proyecto_FIN, 1833676/proyecto_PROCESO, 1833676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401834677 | Proyecto de inversión | 206048.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206048.8, modificado:206048.8}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES , EN AVENIDA LALO TORRES ENTRE CARRETERA VALLES-MANTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS , FRACCIONAMIENTO MIRAVALLES - 191229 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 191229 | S | 430 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA LALO TORRES FRACCIONAMIENTO MIRAVALLES, 79023 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA VALLES-MANTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ORION UBICADA EN AVENIDA LALO TORRES ENTRE CARRETERA VALLES MANT, lon:-99.00340944, lat:22.02526846}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 206048.8 | 206048.8 | 206048.8 | 206048.8 | 206048.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1834677/proyecto_INICIO, 1834677/proyecto_FIN, 1834677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401834720 | Proyecto de inversión | 241208.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241208.49, modificado:241208.49}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES, EN CARRETERA AL INGENIO ENTRE AVENIDA PEDRO ANTONIO SANTOS Y PUENTE DE LA TECATE - 191328 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 191328 | S | 675 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA AL INGENIO COLONIA DEL CAMPO, 79033 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA PEDRO ANTONIO SANTOS Y CALLE ZACATECAS, CALLE FERROCARRIL UBICADA EN CARRETERA AL INGENION ENTRE AVENIDA PEDRO ANTONI, lon:-99.02492234, lat:22.00112487}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 241208.49 | 241208.49 | 241208.49 | 241208.49 | 241208.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1834720/proyecto_INICIO, 1834720/proyecto_FIN, 1834720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401835169 | Proyecto de inversión | 214500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214500.0, modificado:214500.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL, ZONA SUR DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 192463 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 192463 | S | 149 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA GUADALUPE PUEBLO ARMADILLO DE LOS INFANTE, 78980 ARMADILLO DE LOS INFANTE, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE SALVADOR PALAU, CALLE VALENTIN MEZA SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS, lon:-100.65463929, lat:22.24355735}} | 2020-11-25 | 2020-12-25 | 214500 | 214500 | 214500 | 214500 | 214500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/AEM-R33-FISM/016-2020, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:675500.0, importe_modificado:675500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1560.0}} | {1835169/proyecto_INICIO, 1835169/proyecto_FIN, 1835169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401835191 | Proyecto de inversión | 1194412.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194412.2, modificado:1194412.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LAS MATANCILLAS, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 192551 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 192551 | S | 134 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:83, direccion:EJIDO LAS MATANCILLAS, 78900 LAS MATANCILLAS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS MATANCILLAS MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI, lon:-101.134737, lat:22.59182534}} | 2020-11-13 | 2020-12-31 | 1194412.2 | 1194412.2 | 1194412.2 | 1194412.2 | 1194412.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-018-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR ÁVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1194412.2, importe_modificado:1194412.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1835191/proyecto_INICIO, 1835191/proyecto_PROCESO, 1835191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401836860 | Proyecto de inversión | 133423.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133423.2, modificado:133423.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN ZONA 1 (SANTA MARTHA, SAN PEDRO, POKCHICH, (XOLOL), CUECHOD) - 198052 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 198052 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:CALLE 16 DE FEBRERO EJIDO XOLOL, 79833 XOLOL, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE FEBRERO Y CARRETERA RUMBO A TOCOY, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN 4 DIFERENTES PUNTOS DE ESTE EJIDO, lon:-98.87991801, lat:21.63404366}} | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 133423.2 | 133423.2 | 133423.2 | 133423.2 | 133423.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/IR-ADQ-03, contratista:MELISSA ZUMAYA GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1167453.0, importe_modificado:1167453.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {1836860/proyecto_INICIO, 1836860/proyecto_FIN, 1836860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401837661 | Proyecto de inversión | 853196.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853196.24, modificado:853196.24}} | MEORAMIENTO (REHABILITACION) DE BORDOS EN VARIAS LOCALIDADES, LOCALIDAD SEDE LAS VIBORAS - 200575 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 200575 | S | 179 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:103, direccion:EJIDO LAS VÍBORAS, 79859 LAS VÍBORAS, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.70576731, lat:21.46606351}} | 2020-02-17 | 2020-04-16 | 853196.24 | 853196.24 | 853196.24 | 853196.24 | 853196.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-TM-001/OP-AD/R33/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:853196.24, importe_modificado:853196.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:520.0}} | {1837661/proyecto_INICIO, 1837661/proyecto_FIN, 1837661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401838534 | Proyecto de inversión | 397336.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397336.42, modificado:397336.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA DE LA LOCALIDAD DE MORADOS, MOCTEZUMA, S.L.P. - 203133 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ | 203133 | S | 384 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:31, direccion:EJIDO MORADOS, 78900 MORADOS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA DE LA LOCALIDAD DE MORADOS MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.11995354, lat:22.71760194}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 397336.42 | 397336.42 | 397336.42 | 397336.42 | 397336.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-028-2020, contratista:MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1137480.58, importe_modificado:1137480.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1838534/proyecto_PROCESO, 1838534/proyecto_FIN, 1838534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401839254 | Proyecto de inversión | 613292 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613292.0, modificado:613292.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE PUCTE - 205102 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 205102 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PUCTE, 79850 PUCTÉ, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , ULTIMAS CASAS AL FONDO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.80261115, lat:21.60136791}} | 2020-02-26 | 2020-04-10 | 613292 | 613292 | 613292 | 613292 | 613292 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SG-002/OP-AD/R33/2020, contratista:JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:613292.0, importe_modificado:613292.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1839254/proyecto_FIN, 1839254/proyecto_PROCESO, 1839254/proyecto_INICIO, 1839254/proyecto_FIN, 1839254/proyecto_INICIO, 1839254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401839565 | Proyecto de inversión | 22562 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22562.0, modificado:22562.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOZA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD EL CHARQUITO - 205975 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 205975 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:11, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA PUEBLO EL CHARQUITO, 78954 EL CHARQUITO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 18 DE MARZ0 Y CALLE MATAMOROS, BRECHA JARDINDE NIÑOS FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.69507647, lat:22.62506547}} | 2020-07-01 | 2020-09-20 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92120, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:22562.0, importe_modificado:22562.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1839565/proyecto_INICIO, 1839565/proyecto_FIN, 1839565/proyecto_PROCESO, 1839565/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401839898 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD GRANJAS DE SAN FRANCISCO Y LOS GOMEZ LADO ORIENTE (2DA ETAPA) - 207067 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO | 207067 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:CALLE NEGRETE COLONIA GRANJAS DE SAN FRANCISCO, 78448 GRANJAS DE SAN FRANCISCO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA TENORIO Y AVENIDA NUEVO LAREDO, CALLE HIDALGO LAS CALLES SE ENCUENTRAN A 100 M DE LA AVENIDA PRINCI, lon:-100.88108331, lat:22.15700891}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FISM-009OP/AD-2020, contratista:EDGAR MEDINA LARA, convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:387.0}} | {1839898/proyecto_PROCESO, 1839898/proyecto_INICIO, 1839898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401841241 | Proyecto de inversión | 505427.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505427.13, modificado:505427.13}} | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLA DE ARISTA - 211082 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 211082 | S | 3500 | 3250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:597.0, meta_modificada:597.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BOCANEGRA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SAN LUIS LA REHABILITACION SE HIZO EN TODAS LAS CALLES DE LA CABECE, lon:-100.85136392, lat:22.64048574}} | 2020-02-03 | 2020-08-14 | 505427.13 | 505427.13 | 505427.13 | 505427.13 | 505427.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92197, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:505427.13, importe_modificado:505427.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:597.0}} | {1841241/proyecto_INICIO, 1841241/proyecto_FIN, 1841241/proyecto_INICIO, 1841241/proyecto_FIN, 1841241/proyecto_PROCESO, 1841241/proyecto_FIN, 1841241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401841652 | Proyecto de inversión | 982186.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982186.29, modificado:982186.29}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE LAS CARRERAS LOCALIDAD SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA - 212303 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 212303 | S | 1515 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LAS CARRERAS CUARTEL CUARTEL II, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL REFERENCIA DE LA OBRA, lon:-98.65725425, lat:21.37214657}} | 2020-11-06 | 2020-12-21 | 982186.29 | 982186.29 | 982186.29 | 982186.29 | 982186.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-DRE06/2020, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:982186.29, importe_modificado:982186.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {1841652/proyecto_FIN, 1841652/proyecto_PROCESO, 1841652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401842032 | Proyecto de inversión | 58568.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58568.4, modificado:58568.4}} | ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FIDEL - 213590 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 213590 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN FIDEL, 78950 SAN FIDEL, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN JOSE DE BUENAVISTA Y CAMINO POZO DE AGUA POTABLE, FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.87313855, lat:22.73924488}} | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 58568.4 | 58568.4 | 58568.4 | 58568.4 | 58568.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:58568.4, importe_modificado:58568.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1842032/proyecto_PROCESO, 1842032/proyecto_INICIO, 1842032/proyecto_FIN, 1842032/proyecto_INICIO, 1842032/proyecto_FIN, 1842032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401842485 | Proyecto de inversión | 2010230.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010230.86, modificado:2010230.86}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO ( COLONIA SANTA ROSA) MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 214830 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 214830 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:52, direccion:CALLE AL CERRO COLONIA SANTA ROSA, 79560 EL CERRITO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE J INES ROCHA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CARRETERA 57 A LA ALTURA DEL RESTAURANT LAS INDIAS. AL OTRO LADO DE LA CARRETERA, lon:-100.70118101, lat:21.76688444}} | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 2010230.86 | 2010230.86 | 2010230.86 | 2010230.86 | 2010230.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR003/FISM/2020, contratista:R Y R CONSTRUCCIONES ELECTRICAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:2010230.86, importe_modificado:2010230.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1842485/proyecto_INICIO, 1842485/proyecto_PROCESO, 1842485/proyecto_FIN, 1842485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401842556 | Proyecto de inversión | 663472.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663472.54, modificado:663472.54}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE CEDROS - 215103 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 215103 | S | 45 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:7, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NORIA DE LOS CEDROS, 78514 NORIA DE LOS CEDROS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD AL ORIENTE, lon:-100.68041093, lat:24.2890867}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 663472.54 | 663472.54 | 663472.54 | 663472.54 | 663472.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SG-FIMS/24/2020, contratista:HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:663472.54, importe_modificado:663472.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1842556/proyecto_INICIO, 1842556/proyecto_FIN, 1842556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401842848 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LABOR DEL RIO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 215867 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 215867 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:108, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LABOR DEL RIO, 79560 LA LABOR DEL RÍO (HACIENDA LA LABOR DEL RÍO), SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CACTUS Y CALLE PITAYA, CALLE PASEO DEL RIO SOBRE CAMINO PRINCIPAL, lon:-100.61374951, lat:21.78231984}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1842848/proyecto_INICIO, 1842848/proyecto_PROCESO, 1842848/proyecto_FIN, 1842848/proyecto_INICIO, 1842848/proyecto_PROCESO, 1842848/proyecto_FIN, 1842848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401842893 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES POR MEDIOS MECÁNICOS EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE - 215959 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 215959 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO EL MEZQUITE, 78950 EL MEZQUITE, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE REFORMA AGRARIA 2, CALLE REFORMA AGRARIA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.91580919, lat:22.67144879}} | 2020-02-28 | 2020-03-03 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92201, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:116000.0, importe_modificado:116000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {1842893/proyecto_INICIO, 1842893/proyecto_FIN, 1842893/proyecto_PROCESO, 1842893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401842923 | Proyecto de inversión | 452864 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452864.0, modificado:452864.0}} | BACHEO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CARRETERA SAN MARTIN - LA PROVIDENCIA - 216042 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 216042 | S | 1515 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA CUARTEL CUARTEL I, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA A TAMAZUNCHALE Y CARRETERA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA A TENEXAMEL, LA, lon:-98.66683421, lat:21.37061793}} | 2020-10-01 | 2020-11-25 | 452864 | 452864 | 452864 | 452864 | 452864 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92489, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:452864.0, importe_modificado:452864.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} | {1842923/proyecto_INICIO, 1842923/proyecto_FIN, 1842923/proyecto_PROCESO, 1842923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401843043 | Proyecto de inversión | 3607484 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607484.0, modificado:607484.0}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA AXTLA DE TERRAZAS- TAMPOCHOCHO, TRAMO DEL KM.0+000 AL KM. 5+200 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS,S.L.P. - 216433 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 216433 | S | 489 | 463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TAMPOCHOCHO, 79933 TAMPOCHOCHO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA AXTLA- TAMPOCHOCHO Y CARRETERA TAMPAMOLON, UBICADA A UNOS 400 METROS DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS RUMBO A L MUNICIPI, lon:-98.87175828, lat:21.4773836}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 3607484 | 3607484 | 3607484 | 3607484 | 3607484 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-010/SE-OP/IR-RE/2020, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:3607484.0, importe_modificado:3607484.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {1843043/proyecto_INICIO, 1843043/proyecto_PROCESO, 1843043/proyecto_INICIO, 1843043/proyecto_PROCESO, 1843043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401843130 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DECAÑADA DE YAÑEZ, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 216637 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 216637 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:43, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA CAÑADA DE YAÑES, 79560 CAÑADA DE YÁÑEZ, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIVADA DE NIÑOS HEROES Y CALLE DEL RIO, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL PASANDO LA IGLESIA, lon:-100.6534397, lat:21.81764056}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843130/proyecto_INICIO, 1843130/proyecto_PROCESO, 1843130/proyecto_FIN, 1843130/proyecto_INICIO, 1843130/proyecto_PROCESO, 1843130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401845207 | Proyecto de inversión | 815600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815600.0, modificado:815600.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO AYOTOXCO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 223193 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 223193 | S | 289 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:76, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO NUEVO AYOTOXCO, 79933 NUEVO AYOTOXCO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y , FRENTE A ALBERGUE COMUNITARIO, lon:-98.83888586, lat:21.45625759}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 815600 | 815600 | 815600 | 815600 | 815600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-059/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:815600.0, importe_modificado:815600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1845207/proyecto_INICIO, 1845207/proyecto_FIN, 1845207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847276 | Proyecto de inversión | 127484 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127484.0, modificado:127484.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA. - 228564 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 228564 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:90, direccion:EJIDO SANTA ANA, 78812 SANTA ANA DE ARRIBA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD CASI LLEGANDO AL LIBRAMIENTO., lon:-100.60976976, lat:23.62120357}} | 2020-07-01 | 2020-08-26 | 127484 | 127484 | 127484 | 127484 | 127484 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/019-2020, contratista:JOSE RAMON JESUS VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:598550.02, importe_modificado:598550.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847276/proyecto_INICIO, 1847276/proyecto_PROCESO, 1847276/proyecto_FIN, 1847276/proyecto_INICIO, 1847276/proyecto_PROCESO, 1847276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847349 | Proyecto de inversión | 12800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12800.0, modificado:12800.0}} | REHABILITACION DE PRESA EN AL LOCALIDAD DE EL TULILLO SAN NICOLAS - 228777 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 228777 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:64, direccion:RANCHERIA EL TULILLO SAN NICOLAS, 78450 EL TULILLO (SAN NICOLÁS), AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TULILLO SAN NICOLÁS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L., lon:-101.27897957, lat:22.58374005}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99866, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:12800.0, importe_modificado:12800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1847349/proyecto_FIN, 1847349/proyecto_INICIO, 1847349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847427 | Proyecto de inversión | 171216 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171216.0, modificado:171216.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES. - 229103 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 229103 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:80, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, 78824 SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE MATEHUALA EN EL SEGUNDO PUENTE VEHICULAR EN EL SENTIDO DE MATEHUALA A SAN LUIS POTOSI., lon:-100.61812024, lat:23.36777479}} | 2020-06-08 | 2020-08-21 | 171216 | 171216 | 171216 | 171216 | 171216 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/017-2020, contratista:JOSE LINO MORALES CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:833952.17, importe_modificado:833952.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847427/proyecto_INICIO, 1847427/proyecto_FIN, 1847427/proyecto_PROCESO, 1847427/proyecto_FIN, 1847427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847478 | Proyecto de inversión | 149088.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149088.17, modificado:149088.17}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO) - 229282 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 229282 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:79, direccion:EJIDO SAN JOSE DE LA VIUDA ESTANQUE BLANCO, 00000 SAN JOSÉ DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO), MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL LADO ORIENTE DEL MUNICIPIO., lon:-100.55671656, lat:23.67981591}} | 2020-06-08 | 2020-08-21 | 149088.17 | 149088.17 | 149088.17 | 149088.17 | 149088.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/017-2020, contratista:JOSE LINO MORALES CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:833952.17, importe_modificado:833952.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847478/proyecto_INICIO, 1847478/proyecto_PROCESO, 1847478/proyecto_FIN, 1847478/proyecto_PROCESO, 1847478/proyecto_FIN, 1847478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847566 | Proyecto de inversión | 177480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177480.0, modificado:177480.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LOS FAZ. - 229494 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 229494 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO GUADALUPE DE LOS FAZ, 78801 GUADALUPE DE LOS FAZ, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 18 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-100.56166923, lat:23.78033805}} | 2020-06-01 | 2020-08-21 | 177480 | 177480 | 177480 | 177480 | 177480 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/018-2020, contratista:MARGARITA LEIJA CAMARILLO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:848623.4, importe_modificado:848623.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847566/proyecto_INICIO, 1847566/proyecto_PROCESO, 1847566/proyecto_FIN, 1847566/proyecto_INICIO, 1847566/proyecto_PROCESO, 1847566/proyecto_FIN, 1847566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847586 | Proyecto de inversión | 211932 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211932.0, modificado:211932.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE LA MESA - 229556 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 229556 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:36, direccion:EJIDO LA MESA, 00000 LA MESA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 9 KM AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL CAMINO LOS ANGELESBUENAVISTA., lon:-100.52335458, lat:23.62246416}} | 2020-06-08 | 2020-08-21 | 211932 | 211932 | 211932 | 211932 | 211932 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/016-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:869192.15, importe_modificado:869192.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847586/proyecto_INICIO, 1847586/proyecto_PROCESO, 1847586/proyecto_INICIO, 1847586/proyecto_FIN, 1847586/proyecto_INICIO, 1847586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847629 | Proyecto de inversión | 174862.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174862.55, modificado:174862.55}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS - 229670 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 229670 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:34, direccion:EJIDO MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 8 KM AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA., lon:-100.56600911, lat:23.56907668}} | 2020-06-08 | 2020-08-21 | 174862.55 | 174862.55 | 174862.55 | 174862.55 | 174862.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/016-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:869192.15, importe_modificado:869192.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847629/proyecto_INICIO, 1847629/proyecto_PROCESO, 1847629/proyecto_FIN, 1847629/proyecto_PROCESO, 1847629/proyecto_INICIO, 1847629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848518 | Proyecto de inversión | 31500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:31500.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA 3ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CLAVELLINAS - 232478 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 232478 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA CLAVELLINAS, 78450 CLAVELLINAS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LAS ACCIONES SE ENTREGARON EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENFRENTE DEL TANQUE DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE C, lon:-101.27780259, lat:22.31610476}} | 2020-11-09 | 2020-12-11 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-11/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1848518/proyecto_INICIO, 1848518/proyecto_FIN, 1848518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Equipamiento de vivienda con un Estufa Ecológica 3era Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849423 | Proyecto de inversión | 50307.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50307.6, modificado:50307.6}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA ENCARNACIÓN - 235565 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 235565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:18, direccion:RANCHERIA LA ENCARNACION, 78450 LA ENCARNACIÓN, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ENCARNACION EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.3149214, lat:22.39566053}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 50307.6 | 50307.6 | 50307.6 | 50307.6 | 50307.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1849423/proyecto_PROCESO, 1849423/proyecto_FIN, 1849423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Mejoramiento a la Vivienda con Techo Firme con Lamina Galvanizada Segunda Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849520 | Proyecto de inversión | 12576.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12576.9, modificado:12576.9}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO - 235846 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 235846 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:26, direccion:RANCHERIA PASO BONITO, 78450 PASO BONITO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.26421704, lat:22.32518977}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 12576.9 | 12576.9 | 12576.9 | 12576.9 | 12576.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1849520/proyecto_PROCESO, 1849520/proyecto_FIN, 1849520/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Mejoramiento a la Vivienda con Techo Firme con Lamina Galvanizada Segunda Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849822 | Proyecto de inversión | 2900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900.0, modificado:2900.0}} | REHABILITACIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EUREKA - 236605 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236605 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:CALLE EUREKA EJIDO EUREKA, 79760 EUREKA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TANCUIME- SANTA BARBARA Y CALLE PRINCIPAL LA EUREKA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE SOBRE LA CALLE MANUEL JOSE OTHON HASTA LLEGAR A T, lon:-99.01868723, lat:21.57671322}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97272, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:2900.0, importe_modificado:2900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1849822/proyecto_INICIO, 1849822/proyecto_FIN, 1849822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849825 | Proyecto de inversión | 8700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700.0, modificado:8700.0}} | REHABILITACIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO - 236610 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236610 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE EL ROSARIO EJIDO EL ROSARIO, 79760 EL ROSARIO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL SANTA CRUZ EJIDO Y CALLE PRINCIPAL EL ROSARIO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO BENITO JUAREZ POR 7 KILOM, lon:-99.03917471, lat:21.72580912}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97299, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:8700.0, importe_modificado:8700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1849825/proyecto_INICIO, 1849825/proyecto_FIN, 1849825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850084 | Proyecto de inversión | 12576.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12576.9, modificado:12576.9}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA - 237358 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 237358 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA, 78450 SANTA TERESA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE SNATA TRESA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.30298071, lat:22.3840274}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 12576.9 | 12576.9 | 12576.9 | 12576.9 | 12576.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1850084/proyecto_PROCESO, 1850084/proyecto_INICIO, 1850084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Mejoramiento a la Vivienda con Techo Firme con Lamina Galvanizada Segunda Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850755 | Proyecto de inversión | 125500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125500.0, modificado:125500.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO EN GUADALCÁZAR - 239425 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 239425 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EJIDO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL POR DONDE SE ENCUENTRA EL EMSAD 09, lon:-100.40367769, lat:22.60762408}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 125500 | 125500 | 125500 | 125500 | 125500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90229, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:125500.0, importe_modificado:125500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1850755/proyecto_INICIO, 1850755/proyecto_FIN, 1850755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850803 | Proyecto de inversión | 4350.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4350.08, modificado:4350.08}} | REHABILITACIÓN DE 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA BÁRBARA - 239559 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 239559 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.52, meta_modificada:19.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL SANTA BARBARA EJIDO SANTA BARBARA, 79760 SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, lon:-99.00858109, lat:21.56912899}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 4350.08 | 4350.08 | 4350.08 | 4350.08 | 4350.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.52}} | {1850803/proyecto_INICIO, 1850803/proyecto_PROCESO, 1850803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850870 | Proyecto de inversión | 528810.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528810.6, modificado:528810.6}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 239731 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 239731 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:EJIDO ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), 78880 ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE ENTRONQUE DE MATEHUALA EL HUIZACHE, lon:-100.46217685, lat:22.9219909}} | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 528810.6 | 528810.6 | 528810.6 | 528810.6 | 528810.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG51/R33/SC/2020, contratista:ING JULIO CESAR CARRIZALES ZAVALA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:528810.6, importe_modificado:528810.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1850870/proyecto_PROCESO, 1850870/proyecto_FIN, 1850870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851611 | Proyecto de inversión | 1174385.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174385.93, modificado:1174385.93}} | CONSTRUCCION DE LINEA CENTRAL DE DRENAJE CON CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS PARA EL BARRIO SAN ISIDRO DE LA COL. SILVA NIETO - 241889 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 241889 | S | 46 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO SILVA NIETO COLONIA SILVA NIETO, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE CONSTITUCION SUR, CALLE CLAVEL A UN LADO DEL CENTRO MEDICO, lon:-98.82491494, lat:21.55704452}} | 2020-09-01 | 2020-11-14 | 1174385.93 | 1174385.93 | 1174385.93 | 1174385.93 | 1174385.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SD-028/OP-AD/R33/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1174385.93, importe_modificado:1174385.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1851611/proyecto_PROCESO, 1851611/proyecto_INICIO, 1851611/proyecto_FIN, 1851611/proyecto_PROCESO, 1851611/proyecto_FIN, 1851611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851963 | Proyecto de inversión | 2088 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088.0, modificado:2088.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCUIME AQUISMON - 243009 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AQUISMON SLP | 243009 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.25, meta_modificada:20.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO TAMCUIME, 79760 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , WEEFFEGFEGVGHYNYUNJUUJKKIKIKMIMUNUNUNUNUNUNUNUNUNUN, lon:-99.01049278, lat:21.6017186}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102656, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:2088.0, importe_modificado:2088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.25}} | {1851963/proyecto_INICIO, 1851963/proyecto_FIN, 1851963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853164 | Proyecto de inversión | 18187.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18187.99, modificado:18187.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SANTA RITA - 245848 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 245848 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.23, meta_modificada:28.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL SANTA RITA EJIDO SANTA RITA, 79760 SANTA RITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.04365553, lat:21.51564371}} | 2020-04-01 | 2020-04-29 | 18187.99 | 18187.99 | 18187.99 | 18187.99 | 18187.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103145, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:18187.99, importe_modificado:18187.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.23}} | {1853164/proyecto_INICIO, 1853164/proyecto_PROCESO, 1853164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853216 | Proyecto de inversión | 15669.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15669.97, modificado:15669.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD TAMPEMOCHE,AQUISMON S.L.P. - 246040 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 246040 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPEMOCHE EJIDO TAMPEMOCHE, 79760 TAMPEMOCHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PUHIITZE Y CALLE CALLE TAMPEMOCHE, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA A TAMBAQUE HASTA LLEGAR A TANCHANACO CA, lon:-99.08512577, lat:21.69260032}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 15669.97 | 15669.97 | 15669.97 | 15669.97 | 15669.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103156, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:15669.97, importe_modificado:15669.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1853216/proyecto_INICIO, 1853216/proyecto_PROCESO, 1853216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853372 | Proyecto de inversión | 1314915.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314915.71, modificado:1314915.71}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MANUEL JOSE OTHON EN AQUISMON SLP - 246600 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 246600 | S | 1136 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL JOSE OTHON PUEBLO AQUISMON CENTRO, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y CALLE MANUEL JOSE OTHON A TAMCUIME, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL FRENRE A LA PRESIDENCIA A UN COST, lon:-99.01833178, lat:21.61737196}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 1314915.71 | 1314915.71 | 1314915.71 | 1314915.71 | 1314915.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98645, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1298609.22, importe_modificado:1298609.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} | {1853372/proyecto_PROCESO, 1853372/proyecto_FIN, 1853372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853609 | Proyecto de inversión | 10116.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10116.02, modificado:10116.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MANTEZULEL AQUISMON SLP - 247360 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 247360 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.75, meta_modificada:42.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL A MANTEZULEL EJIDO MANTEZULEL, 79760 MANTEZULEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SJCHDCDJCHDJDJCJDBCJDSBLKVKFVFDKVKVHSDFHDFHDHFUHFUHSVHSHDSKSDDVK, lon:-99.05561962, lat:21.62815777}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 10116.02 | 10116.02 | 10116.02 | 10116.02 | 10116.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:10442.24, importe_modificado:10442.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.75}} | {1853609/proyecto_INICIO, 1853609/proyecto_FIN, 1853609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854120 | Proyecto de inversión | 54982 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54982.0, modificado:54982.0}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P20) - 249000 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 249000 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:48, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CARMEN, 79560 EL CARMEN, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN SOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA CAPILLA, lon:-100.66381535, lat:21.59048684}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 54982 | 54982 | 54982 | 54982 | 54982 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD029-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1099640.0, importe_modificado:1099640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1854120/proyecto_FIN, 1854120/proyecto_INICIO, 1854120/proyecto_FIN, 1854120/proyecto_PROCESO, 1854120/proyecto_FIN, 1854120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401863752 | Proyecto de inversión | 367547.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367547.4, modificado:367547.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN TAMPAMOLÓN CORONA LOCALIDAD TAMPAMOLÓN CORONA ASENTAMIENTO TAMPAMOLÓN CORONA - 251582 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 251582 | S | 1644 | 1435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE DEL OLVIDO, CALLE JOSE MARIA MORELOS EN EL PANTEON OTRA SE UBICA A UN LADO DE LA SECUNDARIA, lon:-98.82010561, lat:21.55604874}} | 2020-10-08 | 2020-11-06 | 367547.4 | 367547.4 | 367547.4 | 367547.4 | 367547.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SE-033/OP-AD/R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:367547.4, importe_modificado:367547.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:256.0}} | {1863752/proyecto_FIN, 1863752/proyecto_PROCESO, 1863752/proyecto_INICIO, 1863752/proyecto_PROCESO, 1863752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401863926 | Proyecto de inversión | 185785.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185785.82, modificado:185785.82}} | REHABILITACION DE POZO RANCHO EL TERCO UBICADO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL, SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 252099 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 252099 | S | 2400 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AL COMPLEJO BARRIO LA TRINIDAD, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MANUEL JOSE OTHON, CALLE CAMINO AL COMPLEJO MUNICIPAL EN EL COMPLEJO MUNICPAL DO, lon:-100.7540371, lat:21.79437084}} | 2020-11-01 | 2020-11-25 | 185785.82 | 185785.82 | 185785.82 | 185785.82 | 185785.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD031-FISM/2020, contratista:GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:185785.82, importe_modificado:185785.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863926/proyecto_INICIO, 1863926/proyecto_FIN, 1863926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864576 | Proyecto de inversión | 77045.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9364.23, modificado:9364.23}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67680.82, modificado:67680.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN DEL CODO 1ER ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. - 253715 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO SLP | 253715 | S | 344 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL CODO INTERIOR SN PUEBLO SAN NICOLÁS TOLENTINO, 79480 SAN NICOLÁS TOLENTINO, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE JUAN SARABIA EL LUGAR DE LA OBRA SE LOCAL, lon:-100.55272034, lat:22.24522855}} | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 77045.05 | 77045.05 | 77045.05 | 77045.05 | 77045.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSNT-FISM-003/20-ADQ-AD, contratista:MOISES NEFTALI TRUJILLO VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:77045.39, importe_modificado:77045.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.0}} | {1864576/proyecto_INICIO, 1864576/proyecto_PROCESO, 1864576/proyecto_FIN, 1864576/proyecto_PROCESO, 1864576/proyecto_FIN, 1864576/proyecto_INICIO, 1864576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865111 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO SANTA EFIGENIA-SAN NICOLÁS, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. - 254904 | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP | 254904 | S | 98 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22500.0, meta_modificada:22500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO SANTA EFIGENIA - SAN NICOLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO SANTA EFIGENIA, 78638 SANTA EFIGENIA, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO SAN NICOLAS Y , SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO PR, lon:-101.57678964, lat:23.35273321}} | 2020-07-15 | 2020-09-22 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PM/SANDOM/CDSM/FISM-AD-18/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22500.0}} | {1865111/proyecto_INICIO, 1865111/proyecto_PROCESO, 1865111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865244 | Proyecto de inversión | 185680.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185680.37, modificado:185680.37}} | MEJORAMIENTO DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL, 1 AULA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 MTS Y 3 AULAS ESTRUCTURA CUFE 5.70X8.07 MTS EN E.P. IGNACIO ALLENDE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS. - 255292 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 255292 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:34, direccion:RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ UBICADA A LADO ORIENTE DE LA CALLE PRINCIPAL Y A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD., lon:-100.56308215, lat:23.57184756}} | 2020-11-20 | 2020-12-30 | 185680.37 | 185680.37 | 185680.37 | 185680.37 | 185680.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/030-2020, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:539380.15, importe_modificado:539380.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865244/proyecto_INICIO, 1865244/proyecto_PROCESO, 1865244/proyecto_FIN, 1865244/proyecto_PROCESO, 1865244/proyecto_INICIO, 1865244/proyecto_PROCESO, 1865244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866906 | Proyecto de inversión | 3080 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3080.0, modificado:3080.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ - 259343 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 259343 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:36, direccion:RANCHERIA SAN JOSE, 78450 SAN JOSÉ, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE AHULULCO DEL SONIDO TRECE S.LP., lon:-101.2103791, lat:22.56113718}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1866906/proyecto_INICIO, 1866906/proyecto_FIN, 1866906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisición de block para construcción de muro firme 2da etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-05}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401867404 | Proyecto de inversión | 1344173.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344173.83, modificado:1344173.83}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO ARTESANAL EN ESPACIO ARTESANAL MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 260471 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | VCVBVCBVCBVCBVCBVCBVCBCV | 260471 | S | 1050 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:BARRIO , 79760 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , GFGCFBVNVNBNBV BVVNBVNVBN, lon:-99.01029631, lat:21.60205776}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1344173.83 | 1344173.83 | 1344173.83 | 1344173.83 | 1344173.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1013/AD/57, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1000423.72, importe_modificado:1000423.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867404/proyecto_INICIO, 1867404/proyecto_PROCESO, 1867404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401867532 | Proyecto de inversión | 87076.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87076.24, modificado:87076.24}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA SOLAR EN ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE EL SOLDADILLO - 260852 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 260852 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:RANCHERIA EL SOLDADILLO, 78450 EL SOLDADILLO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL SOLDADILLO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.2248283, lat:22.58278103}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 87076.24 | 87076.24 | 87076.24 | 87076.24 | 87076.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH/R-33/FISM/AD/SG/003-2020, contratista:COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:628012.02, importe_modificado:628012.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1867532/proyecto_FIN, 1867532/proyecto_PROCESO, 1867532/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401867631 | Proyecto de inversión | 2056964.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056964.26, modificado:2056964.26}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS - 261078 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 261078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:RANCHERIA LOS CERRITOS, 78450 LOS CERRITOS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRE, lon:-101.22696979, lat:22.61657364}} | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 2056964.26 | 2056964.26 | 2056964.26 | 2056964.26 | 2056964.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH/R-33/IR/FISM/SE/001-2020, contratista:INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:2056964.26, importe_modificado:2056964.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1867631/proyecto_PROCESO, 1867631/proyecto_FIN, 1867631/proyecto_PROCESO, 1867631/proyecto_INICIO, 1867631/proyecto_PROCESO, 1867631/proyecto_INICIO, 1867631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401867753 | Proyecto de inversión | 2534315 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267157.5, modificado:1266485.37}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267157.5, modificado:1267157.5}} | SANEAMIENTO INTEGRAL DE ARROYO TENANGO (4TA ETAPA). INTERCONEXIÓN DE ATARJEAS Y COLECTOR PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 261334 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 261334 | S | 4146 | 3568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DE AXTLA DE TERRAZAS PUEBLO AXTLA DE TERRAZAS, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AGUSTIN DE INTURBIDE Y CALLE DE LOS DEPORTES, CALLE MARIANO ABASOLO COLECTOR EN CALLE IGNACIO AL, lon:-98.87250852, lat:21.44088991}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2533642.87 | 2533642.87 | 2533642.87 | 2533642.87 | 2533642.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824053970-E1-2020, contratista:HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:2533642.87, importe_modificado:2533642.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:133.0}} | {1867753/proyecto_INICIO, 1867753/proyecto_PROCESO, 1867753/proyecto_FIN, 1867753/proyecto_INICIO, 1867753/proyecto_PROCESO, 1867753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868162 | Proyecto de inversión | 431856.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431856.4, modificado:431856.4}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MORITA ,MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ,S.L.P - 262274 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 262274 | S | 237 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:55, direccion:RANCHERIA COLONIA LA MORITA, 79343 COLONIA LA MORITA, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE EL CAMINO QUE CONECTA A PALOMASLA LIBERTADTANQUE DE LOS ANGELESY LA MORITA., lon:-99.89081875, lat:22.30173281}} | 2020-08-11 | 2020-11-10 | 431856.4 | 431856.4 | 431856.4 | 431856.4 | 431856.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/019/2020, contratista:MARIO RUIZ CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:431856.4, importe_modificado:431856.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1868162/proyecto_PROCESO, 1868162/proyecto_FIN, 1868162/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868584 | Proyecto de inversión | 67000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67000.0, modificado:67000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES LA LOCALIDAD DE MINA BLANCA - 263727 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 263727 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9000.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:76, direccion:RANCHERIA MINA BLANCA, 78450 MINA BLANCA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MINA BLANCA EN EL MUNICIPO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.28188157, lat:22.36030929}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94439, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:67000.0, importe_modificado:67000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1868584/proyecto_INICIO, 1868584/proyecto_PROCESO, 1868584/proyecto_FIN, 1868584/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869246 | Proyecto de inversión | 212535.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212535.43, modificado:212833.32}} | PAVIMENTACION DE CALLE ENCINO ENTRE SAUCES Y BIZNAGA, COLONIA EL PROGRESO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 265270 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 265270 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA EL PROGRESO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE BIZNAGA, CALLE ALAMO SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL LADO DE LA TELESECUNDARIA AMADO NERVO, lon:-100.73851542, lat:23.82157103}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 212833.32 | 212833.32 | 212833.32 | 212833.32 | 212833.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/030/2020, contratista:CRISTINO LOPEZ CARRIZALES, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., monto:3610797.28, importe_modificado:3610797.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1869246/proyecto_INICIO, 1869246/proyecto_FIN, 1869246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401870679 | Proyecto de inversión | 694195.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694195.89, modificado:694195.89}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA MUNICIPIO DE AQUISMON - 268270 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 268270 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL SANTA RITA EJIDO SANTA RITA, 79760 SANTA RITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN RAFAEL TAMPAXAL A SANTA RITA Y CAMINO AQUISMON A TAMPAXAL, CAMINO TAMPAXAL A SANTA RITA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMO, lon:-99.04417051, lat:21.51587661}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 694195.89 | 694195.89 | 694195.89 | 694195.89 | 694195.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/969/AD/68, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:690000.0, importe_modificado:690000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1870679/proyecto_INICIO, 1870679/proyecto_FIN, 1870679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871199 | Proyecto de inversión | 111360 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111360.0, modificado:111360.0}} | REHABILITACION EN LA LOCALIDAD JOYA DE LAS VACAS,AQUISMON S.L.P. - 269375 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 269375 | S | 79 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:EJIDO JOYA DE LAS VACAS, 79760 JOYA DE LAS VACAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , GERGRWGWHRHRHERTHYTEEYTJ, lon:-99.1071765, lat:21.50263849}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 111360 | 111360 | 111360 | 111360 | 111360 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97245, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:111360.0, importe_modificado:111360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1871199/proyecto_INICIO, 1871199/proyecto_PROCESO, 1871199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871200 | Proyecto de inversión | 200094.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200094.07, modificado:200094.07}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO HOGARES FERROCARRILEROS 1A SECC - 269379 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 269379 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.86, meta_modificada:222.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS CEDROS COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS 1A SECC, 78436 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS FLORES Y AVENIDA LOS PINOS, CARRETERA RIO VERDE AL SUR DE CARRETERA MATEH, lon:-100.95086538, lat:22.15317909}} | 2020-02-28 | 2020-10-27 | 200094.07 | 200094.07 | 200094.07 | 200094.07 | 200094.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-16/2020, contratista:OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2913726.37, importe_modificado:2775145.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.86}} | {1871200/proyecto_PROCESO, 1871200/proyecto_INICIO, 1871200/proyecto_FIN, 1871200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871888 | Proyecto de inversión | 34243.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34243.2, modificado:34243.2}} | MEJORAMIENTO DE TANQUE DE POZO NUMERO UNO DE AGUA POTABLE (REBOMBEO) MUNICIPIO DE VILLA DE ZARAGOZA SLP - 270736 | 24 | San Luis Potosí | 55 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZARAGOZA SLP | 270736 | S | 89 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO EL ARENAL EJIDO VILLA DE ZARAGOZA CENTRO, 79540 VILLA DE ZARAGOZA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SECUNDINO AGUNDIZ Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE BENITO JUAREZ ESRE MEJORAMIENTO ESTA EN LA ZONA NOROESTE DEL CE, lon:-100.73497234, lat:22.03613137}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 34243.2 | 34243.2 | 34243.2 | 34243.2 | 34243.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103531, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA , monto:66731.76, importe_modificado:66731.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1871888/proyecto_INICIO, 1871888/proyecto_PROCESO, 1871888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401872033 | Proyecto de inversión | 156472.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156472.4, modificado:156472.4}} | ADQUISICIÓN DE LUMINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN IPIÑA - 271091 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 271091 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:RANCHERIA ESTACION IPIÑA, 78450 ESTACIÓN IPIÑA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICAS EN VARIAS CALLES YA QUE FUE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE ESTACION IPIÑA, lon:-101.27304303, lat:22.49399332}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 156472.4 | 156472.4 | 156472.4 | 156472.4 | 156472.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAH/R-33/IR/ADQ/FISM/SE/001-2020, contratista:CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:816709.6, importe_modificado:816709.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1872033/proyecto_INICIO, 1872033/proyecto_FIN, 1872033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisición de Luminaria para el Mantenimiento de alumbrado publico , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-30}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401872035 | Proyecto de inversión | 156472.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156472.4, modificado:156472.4}} | ADQUISICIÓN DE LUMINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TINAJA - 271107 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 271107 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:RANCHERIA TINAJA, 78450 TINAJA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICAS EN VARIAS CALLES YA QUE FUE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE TINAJA DEL MUNICIPIO DE AHUALU, lon:-101.14061548, lat:22.47569853}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 156472.4 | 156472.4 | 156472.4 | 156472.4 | 156472.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAH/R-33/IR/ADQ/FISM/SE/001-2020, contratista:CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:816709.6, importe_modificado:816709.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1872035/proyecto_INICIO, 1872035/proyecto_FIN, 1872035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisicion de Luminaria para el Mantenimiento de alumbrado publico , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-30}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401876559 | Acción | 56550 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56550.0, modificado:56550.0}} | ADQUISICION DE PLOTTER PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL - 113507 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 113507 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 56550 | 56550 | 56550 | 56550 | 56550 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-4745-113507, contratista:TELEBYTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:56550.0, importe_modificado:56550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1876559/proyecto_INICIO, 1876559/proyecto_FIN, 1876559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401881671 | Proyecto de inversión | 698585.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698585.41, modificado:698585.41}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE SALTILLITO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020-6792 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:33, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-11-16 | 2020-12-26 | 698585.41 | 698585.41 | 698585.41 | 698585.41 | 698585.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1881671/proyecto_PROCESO, 1881671/proyecto_FIN, 1881671/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401882090 | Proyecto de inversión | 354521.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354521.26, modificado:354521.26}} | REHABILITACION DE POZO "EL SALADO" UBICADO EN BARRIO DE SAN JOSE, SANTA MARIA DEL RIO S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 2020- 6153 | S | 1890 | 1218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Profr. Alberto Carrera Torres, Benito Juárez, 79560 Santa María del Río, S.L.P., México, lon:-100.7390883, lat:21.8051811}} | 2020-11-04 | 2020-12-04 | 354521.26 | 354521.26 | 354521.26 | 354521.26 | 354521.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD032-FFM/2020, contratista:XOCHITL EDITH RAMIREZ ARZOLA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:354521.26, importe_modificado:354521.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1882090/proyecto_FIN, 1882090/proyecto_INICIO, 1882090/proyecto_PROCESO, 1882090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891418 | Adquisición | 35962.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35962.66, modificado:35962.66}} | GASTOS INDIRECTOS | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 270887 | S | 170195 | 161877 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL JADIN HIDALGO #1 CABECERA MUNICIPAL, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P. C.P. 78430, lon:-100.93727417, lat:22.18788139}} | 2020-03-30 | 2020-12-31 | 35962.66 | 35962.66 | 35962.66 | 35962.66 | 35962.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891489 | Acción | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ZACATON | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 188063 | S | 20122 | 18267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO VILLA DE RAMOS, S.L.P. CP. 78690, lon:-101.91047722, lat:22.83093056}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-20-SERV/ADJ, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891489/proyecto_INICIO, 1891489/proyecto_FIN, 1891489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501892867 | Proyecto de inversión | 200061.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200061.17, modificado:200061.17}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO SANTO TOMAS, UBICADO EN CALLE CIRCUITO SANTA TERESA, COL. SANTO TOMAS. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-01-47/2020 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SANTO TOMAS, lon:-100.937274, lat:22.187881}} | 2020-09-21 | 2020-10-20 | 200061.17 | 200061.17 | 200061.17 | 200061.17 | 200061.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-47/2020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MELREY, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:200061.17, importe_modificado:200061.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1892867/proyecto_INICIO, 1892867/proyecto_FIN, 1892867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501937272 | Proyecto de inversión | 200003.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200003.96, modificado:200003.96}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO 1RO DE MAYO, UBICADO EN LA CALLE 5 DE MAYO, ESQUINA CON CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA 1RO DE MAYO PRIMERA SECCIÓN. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-01-49/2020 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, lon:-100.937274, lat:22.187881}} | 2020-09-21 | 2020-10-20 | 200003.96 | 200003.96 | 200003.96 | 200003.96 | 200003.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-49/2020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MELREY, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:200003.96, importe_modificado:200003.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1937272/proyecto_FIN, 1937272/proyecto_PROCESO, 1937272/proyecto_INICIO, 1937272/proyecto_FIN, 1937272/proyecto_PROCESO, 1937272/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101699713 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:10273.9}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN CALLE COLON | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P |  | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Colón 1, Barrio del Refugio, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.82051939, lat:21.65001672}} | 2020-03-03 | 2020-03-14 | 10273.9 | 10273.9 | 10273.9 | 10273.9 | 10273.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1699713/proyecto_INICIO, 1699713/proyecto_PROCESO, 1699713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101699886 | Proyecto de inversión | 3350746.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350746.12, modificado:3202157.85}} | Pavimentación con concreto hidràulico de calle Albino García tramo de calle Mariano Ávila a calle Mariano Otero | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884752 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2431.69, meta_modificada:2431.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prol. Albino García 609, Loreto, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99324822, lat:22.1588208}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 3202157.85 | 3202157.85 | 3202157.85 | 3202157.85 | 3202157.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2431.69}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704884 | Proyecto de inversión | 599133.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599133.51, modificado:550447.68}} | Construcción de biblioteca, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores. en 24DPR1129R Primaria Lic. Adolfo López Mateos, 0014 Chupadero, 38 Tampacán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE |  | S | 16 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:14, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.72151375, lat:21.40513029}} | 2020-05-19 | 2020-08-26 | 550447.68 | 550447.68 | 550447.68 | 550447.68 | 550447.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704892 | Proyecto de inversión | 755648.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755648.27, modificado:753730.12}} | Construcción de un aula didáctica de 2 e.e. estructura U-2C planta baja y obras exteriores en 24DJN0026Y Jardín de Niños María Montessori, Ignacio Manuel Altamirano 1640, Fraccionamiento Huerta Real, San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204016 | S | 59 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.51, meta_modificada:70.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Ignacio Altamirano 1664, Huerta Real, 78049 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99008322, lat:22.1594468}} | 2020-05-19 | 2020-09-08 | 753730.12 | 753730.12 | 753730.12 | 753730.12 | 753730.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.51}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704894 | Proyecto de inversión | 280450.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280450.07, modificado:279973.88}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 6.00 m. en plaza cívica en 24DJN0747D Jardín de Niños Guadalupe Rodea de Jonguitud, Insurgentes 85, Barrio Santo Niño, Salinas de Hidalgo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204018 | S | 66 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Av de los Insurgentes 90, Santo Niño, Centro, 78622 Salinas de Hidalgo, S.L.P., México, lon:-101.70816958, lat:22.63089609}} | 2020-05-19 | 2020-08-11 | 279973.88 | 279973.88 | 279973.88 | 279973.88 | 279973.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704924 | Proyecto de inversión | 814283.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814283.07, modificado:814283.07}} | 1a. Etapa de rehabilitación general de la infraestructura física del plantel. en 24DTV0587W Telesecundaria General Ignacio Zaragoza, 0031 Ojo de Agua, 30 San Nicolás Tolentino | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204045 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:San Arriaga, Ojo de Agua, S.L.P., México, lon:-100.49786568, lat:22.19702117}} | 2020-06-03 | 2020-09-08 | 814283.07 | 814283.07 | 814283.07 | 814283.07 | 814283.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704975 | Proyecto de inversión | 1243200.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243200.42, modificado:1250171.44}} | 2a. Etapa de la rehabilitación general de la infraestructura física del plantel. en 24DES0014C Secundaria General Moisés Sáenz, Carranza y Niños Héroes s.n. 0001 Axtla de Terrazas, 53 Axtla de Terrazas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204058 | S | 365 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza 400, La Libertad, 79930 Axtla de Terrazas, S.L.P., México, lon:-98.87755394, lat:21.44092574}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1250171.44 | 1250171.44 | 1250171.44 | 1250171.44 | 1250171.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201705249 | Proyecto de inversión | 1455934.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455934.68, modificado:1291442.84}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 27.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DTV0324M Telesecundaria Manuel José Othón, 0026 Paso Bonito, 01 Ahualulco | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204100 | S | 51 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:26, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.25875473, lat:22.34213729}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 1291442.84 | 1291442.84 | 1291442.84 | 1291442.84 | 1291442.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201706405 | Proyecto de inversión | 565541.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565541.71, modificado:565541.62}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DPR1688B Primaria Emiliano Zapata, 0028 El Mirador (El Pedregal), 19 Lagunillas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204059 | S | 10 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:28, direccion:Tepamal s/n, Lagunillas, S.L.P., México, lon:-99.56789017, lat:21.59327755}} | 2020-07-14 | 2020-10-23 | 565541.62 | 565541.62 | 565541.62 | 565541.62 | 565541.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201710210 | Proyecto de inversión | 1899537.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899537.41, modificado:1846032.81}} | Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Terremoto | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884738 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Francisco Villa 75, Tercera Grande 1, 78143 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.95992178, lat:22.19558077}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 1846032.81 | 1846032.81 | 1846032.81 | 1846032.81 | 1846032.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201711246 | Proyecto de inversión | 880863.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880863.26, modificado:858557.37}} | Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Vicente Guerrero | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884794 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.93, meta_modificada:382.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:230, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.95139503, lat:22.24167608}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 858557.37 | 858557.37 | 858557.37 | 858557.37 | 858557.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.59}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201712643 | Proyecto de inversión | 11666852.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.166685212E7, modificado:1.166685212E7}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y COLECTOR SANITARIO, 7.5 KM DE RED DE ATARJEAS Y 113 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD EL SABINO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. | LO-824033946-E1-2020 | S | 187 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:20, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.71417236, lat:23.39709335}} | 2020-07-01 | 2020-12-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:1, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.5}} | {1712643/proyecto_INICIO, 1712643/proyecto_FIN, 1712643/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201712701 | Proyecto de inversión | 1750862.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750862.03, modificado:1631404.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE GAVIOTA, TRAMO DE CALLE QUETZAL A PUENTE DEL CRUCE DEL RIO SANTIAGO, COLONIA HOGARES POPULARES PAVÓN | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-02-03/2020 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:941.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Pavon 2da Secc, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9450283, lat:22.1771588}} | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 1631404 | 1631404 | 1631404 | 1631404 | 1631404 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:941.74}} | {1712701/proyecto_INICIO, 1712701/proyecto_PROCESO, 1712701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713571 | Proyecto de inversión | 527322.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527322.4, modificado:527322.4}} | Construcción de servicio sanitario tipo Rural, completo, cisterna de 5 m3 y obras exteriores en 24DPR3269E2 Primaria Margarita Maza de Juárez, 0001 Matehuala, Colonia Guadalupe, Zeferino Flores s.n. 20 Matehuala, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204076 | S | 77 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.57296753, lat:23.64075013}} | 2020-07-28 | 2020-11-06 | 527322.4 | 527322.4 | 527322.4 | 527322.4 | 527322.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713572 | Proyecto de inversión | 451926.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451926.02, modificado:451926.02}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DTV0563M Telesecundaria Emiliano Zapata, 0047 Colonia Agrícola el Meco, 58 El Naranjo, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204077 | S | 50 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:47, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.30953979, lat:22.50875098}} | 2020-07-28 | 2020-11-06 | 451926.02 | 451926.02 | 451926.02 | 451926.02 | 451926.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713606 | Proyecto de inversión | 451886.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451886.27, modificado:451886.27}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DTV0229I Telesecundaria Francisco González Bocanegra, 0014 Cúcamo, 22 Moctezuma, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204102 | S | 38 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.1126709, lat:22.77744771}} | 2020-07-28 | 2020-11-06 | 451886.27 | 451886.27 | 451886.27 | 451886.27 | 451886.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713608 | Proyecto de inversión | 655628.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655628.43, modificado:655628.43}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 12.00 m. y rehabilitación de la plaza cívica en 24DJN1182W Jardín de Niños Vicente Guerrero, 0031 Huizachillos, 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204106 | S | 8 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:31, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.14837646, lat:22.25732578}} | 2020-07-28 | 2020-11-06 | 655628.43 | 655628.43 | 655628.43 | 655628.43 | 655628.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713628 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.802491733E7}} | Construcción de edificio de laboratorios de tres niveles en estructura de concreto (primera etapa). en 24EUT0001E Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, Ave. Dr. Arturo Nava Jaimes No. 100, 0026 Rancho Nuevo, 35 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 202302 | N | 0 | 0 | 2075 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3568.32, meta_modificada:3568.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:26, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.94924927, lat:22.21156339}} | 2020-09-25 | 2020-12-15 | 18024917.33 | 18024917.33 | 18024917.33 | 18024917.33 | 18024917.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3568.32}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713629 | Proyecto de inversión | 5523632 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5523632.0, modificado:5523632.0}} | Construcción de barda perimetral Construcción de pórtico de acceso y caseta de vigilancia, en 24DIT0020Z Instituto Tecnológico de Ciudad Valles, carretera al Ingenio Plan de Ayala km. 2, colonia Vista Hermosa, 0001 Ciudad Valles, 13 Ciudad Valles, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 202303 | N | 0 | 0 | 1884 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.06784058, lat:21.98762168}} | 2020-09-25 | 2020-12-15 | 5523632 | 5523632 | 5523632 | 5523632 | 5523632 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301728023 | Proyecto de inversión | 378686.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378686.86, modificado:378686.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ZAMARRIPA - 19085 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 19085 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:51, direccion:EJIDO ZAMARRIPA, 78535 ZAMARRIPA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CAPILLA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD ENFRENTE DE LA PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, lon:-100.58258232, lat:23.94827437}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 378686.86 | 378686.86 | 378686.86 | 378686.86 | 378686.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/006/2020, contratista:CARLOS HERNANDEZ MILAN, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:378686.86, importe_modificado:378686.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.0}} | {1728023/proyecto_FIN, 1728023/proyecto_INICIO, 1728023/proyecto_PROCESO, 1728023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301730165 | Proyecto de inversión | 1098500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098500.0, modificado:1098500.0}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN GUADALCÁZAR LOCALIDAD EL ORO ASENTAMIENTO EL ORO - 25210 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 25210 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:32, direccion:EJIDO EL ORO, 78885 EL ORO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN UN ARROYO UBICADO A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD A ORILLA DE LAS PARCELAS, lon:-100.34623379, lat:22.65204029}} | 2020-03-16 | 2020-04-14 | 1098500 | 1098500 | 1098500 | 1098500 | 1098500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG03/R33/SC/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1098500.0, importe_modificado:1098500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1730165/proyecto_FIN, 1730165/proyecto_INICIO, 1730165/proyecto_PROCESO, 1730165/proyecto_INICIO, 1730165/proyecto_PROCESO, 1730165/proyecto_FIN, 1730165/proyecto_INICIO, 1730165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301739527 | Proyecto de inversión | 7000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN ZONA SUR EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA - 32154 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE AHUALULCO | 32154 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHO SANTA TERESA, 78450 SANTA TERESA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE LAS MINAS, CARRETERA 49 A ZACATECAS KILOMETRO 42 ENTRADA A SANTA TERESA 2 KILOMETROS A SANTA TERESA, lon:-101.30686989, lat:22.38578984}} | 2020-05-22 | 2020-06-04 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-03/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:217000.04, importe_modificado:217000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1739527/proyecto_INICIO, 1739527/proyecto_PROCESO, 1739527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato esta distribuido en varias localidad ya que el nombre del proyecto es Equipamiento de vivienda con una estufa ecológica en zona sur en varias localidades , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-17}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301740888 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN GUADALCÁZAR LOCALIDAD PRESA DE GUADALUPE - 33779 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 33779 | S | 364 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO PRESA DE GUADALUPE, 78883 PRESA DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ITURBIDE, EJIDO PRESA DE GUADALUPE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL ALMACEN DICONS, lon:-100.14985462, lat:22.85974033}} | 2020-03-27 | 2020-05-08 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG14/R33/SC/2020, contratista:ING JULIO CESAR CARRIZALES ZAVALA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1740888/proyecto_PROCESO, 1740888/proyecto_INICIO, 1740888/proyecto_FIN, 1740888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301742044 | Proyecto de inversión | 1497832 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497832.0, modificado:1497832.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 4 DE AGOSTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 35231 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 35231 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 4 DE AGOSTO COLONIA SANTA MARÍA DOS, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIBRAMIENTO JOSÉ MA. MORELOS Y , JUSTO ENFRENTE AL ALBERGUE COMUNITARIO CHATA TERRAZAS DEL HOSPITAL RURAL 16 S, lon:-98.87115892, lat:21.44574579}} | 2020-05-15 | 2020-07-13 | 1497832 | 1497832 | 1497832 | 1497832 | 1497832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-006/SE-OP/IR-R33/2020, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:1497832.0, importe_modificado:1497832.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1480.0}} | {1742044/proyecto_FIN, 1742044/proyecto_INICIO, 1742044/proyecto_PROCESO, 1742044/proyecto_FIN, 1742044/proyecto_INICIO, 1742044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301744294 | Proyecto de inversión | 2054360.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2054360.52, modificado:2054360.52}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OCAMPO SEGUNDA ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO SLP - 39665 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO | 39665 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2297.0, meta_modificada:2297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE JUAN ESCANAME, CALLE DERECHOS HUMANOS SE ENCUENTRA UBICADA A LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL DESPUES DE LA AVENIDA GUADALUPE, lon:-101.09600335, lat:22.92625351}} | 2020-06-26 | 2020-08-30 | 2054360.52 | 2054360.52 | 2054360.52 | 2054360.52 | 2054360.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SE-01-OA-04/2020, contratista:ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:2054360.52, importe_modificado:2054360.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2297.0}} | {1744294/proyecto_PROCESO, 1744294/proyecto_FIN, 1744294/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301745755 | Proyecto de inversión | 1295702.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295702.46, modificado:1295702.46}} | CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA CRUZ VERDE SEGUNDA ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VENADO SLP - 46032 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO | 46032 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE DEL ROSARIO PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDAALGO Y CALLE 5 DE MAYO, SE ENCUENTRA UBICADO SALIDA AL EPAZOTE A UN COSTADO ENTRE CARRETERA A SANTA RITA Y CARRETERA AL EPAZOTE DONDE TERMI, lon:-101.08067635, lat:22.92832294}} | 2020-06-26 | 2020-08-31 | 1295702.46 | 1295702.46 | 1295702.46 | 1295702.46 | 1295702.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-U3-04-06/2020, contratista:M M CONSTRUCCIONES DEL CENTRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:1295702.46, importe_modificado:1295702.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1745755/proyecto_PROCESO, 1745755/proyecto_INICIO, 1745755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301745818 | Proyecto de inversión | 1015875.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015875.45, modificado:1015875.45}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ACCESO CON CONCRETO EN SAN CIRO DE ACOSTA LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA BARRIO SAN JOSÉ, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 46177 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 46177 | S | 3513 | 3513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.82, meta_modificada:727.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO SAN JOSÉ, 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO, CALLE CUPIDO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO LA PASADITA ENTRONQU, lon:-99.82199462, lat:21.6563905}} | 2020-05-04 | 2020-06-19 | 1015875.45 | 1015875.45 | 1015875.45 | 1015875.45 | 1015875.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD3/SE/03/OH-SD/01/0A-03-20., contratista:CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDROAGRICOLAS DE LA ZONA MEDIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:1015875.45, importe_modificado:1015875.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.82}} | {1745818/proyecto_INICIO, 1745818/proyecto_PROCESO, 1745818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301746544 | Proyecto de inversión | 2512968.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2512968.5, modificado:2512968.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL LIBRAMIENTO J. JESÚS TREJO BALDERAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 47982 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 47982 | S | 73 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO JOSE MARIA MORELOS BARRIO LOMA BONITA, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE 5 DE AGOSTO, EMPIEZA 3 METROS DESPUÉS DEL LIENZO CHARRO Y TERMINA HASTA LA CALLE, lon:-98.86975454, lat:21.44305791}} | 2020-04-16 | 2020-06-15 | 2512968.5 | 2512968.5 | 2512968.5 | 2512968.5 | 2512968.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-003/SE-OP/IR-R33/2020, contratista:HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:2512968.5, importe_modificado:2512968.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {1746544/proyecto_FIN, 1746544/proyecto_INICIO, 1746544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301746655 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO LOCALIDAD EL JAUJAL - 48281 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 48281 | S | 168 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:EJIDO EL JAUJAL, 78894 EL JAUJAL, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A LA ORILLA DE LA COMUNIDAD POR EL ALJIBE, lon:-100.20014002, lat:23.11005191}} | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86520, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1746655/proyecto_INICIO, 1746655/proyecto_FIN, 1746655/proyecto_PROCESO, 1746655/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301746908 | Proyecto de inversión | 1158946.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158946.09, modificado:1158946.09}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA, ENTRONQUE CARRETERA 49- AZOGUEROS - 49264 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H YUNTAMIENTO | 49264 | S | 3000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:827.1, meta_modificada:827.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA RANCHO AZOGEROS, 78600 AZOGUEROS, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , RENIVELACION EN CARRETERA AZOGUEROS VARIOS TRAMOS SOBRE LA MISMA, lon:-101.77064208, lat:22.59669944}} | 2020-05-02 | 2020-06-05 | 1158946.09 | 1158946.09 | 1158946.09 | 1158946.09 | 1158946.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2020-14, contratista:CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1158946.09, importe_modificado:1158946.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:827.1}} | {1746908/proyecto_PROCESO, 1746908/proyecto_FIN, 1746908/proyecto_INICIO, 1746908/proyecto_FIN, 1746908/proyecto_INICIO, 1746908/proyecto_PROCESO, 1746908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301748886 | Proyecto de inversión | 335400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335400.0, modificado:335399.86}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS SLP - 54798 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 54798 | S | 83 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA COLONIA LOMA BONITA, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ZACATECAS, APROX 150 MTS DEL IMSS UMF35 SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LA CALLE QUE DIRIJE A LA PR, lon:-98.87033594, lat:21.44187606}} | 2020-06-08 | 2020-07-11 | 335399.86 | 335399.86 | 335399.86 | 335399.86 | 335399.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86976, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:335399.86, importe_modificado:335399.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1748886/proyecto_INICIO, 1748886/proyecto_PROCESO, 1748886/proyecto_INICIO, 1748886/proyecto_FIN, 1748886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301750473 | Proyecto de inversión | 1342232.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342232.17, modificado:1342232.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CARPA-EL RETIRO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 59509 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP | 59509 | S | 191 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2032.0, meta_modificada:2032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:8, direccion:PUEBLO LA CARPA, 78904 LA CARPA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EN LA LOCALIDAD DE LA CARPA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA S.L.P. EN EL TRAMO LA CARPAEL RETIRO, lon:-100.95112399, lat:22.69433703}} | 2020-04-25 | 2020-05-24 | 1342232.17 | 1342232.17 | 1342232.17 | 1342232.17 | 1342232.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-004-2020, contratista:ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1342232.17, importe_modificado:1342232.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2032.0}} | {1750473/proyecto_INICIO, 1750473/proyecto_FIN, 1750473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301751076 | Proyecto de inversión | 301636.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301636.63, modificado:301636.63}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 61196 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP | 61196 | S | 155 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:43, direccion:PUEBLO EL RETIRO, 78906 EL RETIRO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA S.L.P EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD, lon:-100.96869815, lat:22.68516959}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 301636.63 | 301636.63 | 301636.63 | 301636.63 | 301636.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-007-2020, contratista:JUAN JOSÉ DE JESÚS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:301636.63, importe_modificado:301636.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751076/proyecto_INICIO, 1751076/proyecto_PROCESO, 1751076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301751614 | Proyecto de inversión | 20957.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20957.37, modificado:20957.37}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FERROCARRIL (ENTRE 5 DE MAYO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ) EN LA LOC. EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P - 62884 | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 62884 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:43, direccion:CALLE FERROCARRIL PUEBLO EL ROSARIO, 79505 EL ROSARIO, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE 05 DE MAYO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FERROCARRIL E, lon:-100.92280747, lat:21.74109334}} | 2020-07-13 | 2020-08-31 | 20957.37 | 20957.37 | 20957.37 | 20957.37 | 20957.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85462, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, monto:20957.37, importe_modificado:20957.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751614/proyecto_INICIO, 1751614/proyecto_FIN, 1751614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756200 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS TROJES,MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ - 81757 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 81757 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LAS TROJES, 78836 SAN ANTONIO DE LAS TROJES, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS TROJES, lon:-100.68326957, lat:23.69897253}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-002/IR-2020, contratista:LUIS ALEJANDRO BARAJAS REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1756200/proyecto_INICIO, 1756200/proyecto_FIN, 1756200/proyecto_PROCESO, 1756200/proyecto_FIN, 1756200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756890 | Proyecto de inversión | 424977.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424977.6, modificado:424977.6}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P. - 83761 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 83761 | S | 6872 | 7128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA TANQUIÁN DE ESCOBEDO CENTRO, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL COLONIA ZONA CENTRO EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI, lon:-98.66363315, lat:21.60585127}} | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 424977.6 | 424977.6 | 424977.6 | 424977.6 | 424977.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTE-I-ALUMBRADO-2020/01, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:424977.6, importe_modificado:424977.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:213.0}} | {1756890/proyecto_INICIO, 1756890/proyecto_PROCESO, 1756890/proyecto_FIN, 1756890/proyecto_PROCESO, 1756890/proyecto_FIN, 1756890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756978 | Proyecto de inversión | 354602.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354602.7, modificado:354602.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN COLONIA MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO - 83966 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 83966 | S | 175 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.4, meta_modificada:36.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:125, direccion:AVENIDA DE LA PAZ COLONIA MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA, 79849 COLONIA MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AVENIDA DE LA PAZ EN COLONIA MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA EN TANQUIÁN DE ESCOBE, lon:-98.65515913, lat:21.6285863}} | 2020-08-10 | 2020-09-23 | 354602.7 | 354602.7 | 354602.7 | 354602.7 | 354602.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-08, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:354602.7, importe_modificado:354602.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.4}} | {1756978/proyecto_INICIO, 1756978/proyecto_PROCESO, 1756978/proyecto_FIN, 1756978/proyecto_INICIO, 1756978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301758439 | Proyecto de inversión | 213350.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213350.16, modificado:213350.16}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE COAHUILA EBANO ASENTAMIENTO OBRERA - 88002 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 88002 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA COLONIA OBRERA, 79140 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE CHIHUAHUA LA REHABILITACION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE COAHUILA COL OBRERA PERTENECIENTE A CABECERA MP, lon:-98.38817622, lat:22.21382713}} | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 213350.16 | 213350.16 | 213350.16 | 213350.16 | 213350.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/01/2020, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP, monto:213346.01, importe_modificado:213346.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1758439/proyecto_INICIO, 1758439/proyecto_FIN, 1758439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301758685 | Proyecto de inversión | 174023.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174023.2, modificado:174023.2}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN ARMADILLO DE LOS INFANTE LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DE LA CRUZ, ARMADILLO DE LOS INFANTE - 88623 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 88623 | S | 76 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:40, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO DE LA CRUZ, 78990 RANCHO NUEVO DE LA CRUZ, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO HACIA RANCHO NUEVO Y , UBICADO A UN COSTADO DEL CAMINO A RANCHO NUEVO DE ACCESO SOLO POR VEREDAS , lon:-100.55021173, lat:22.38715963}} | 2020-04-15 | 2020-05-07 | 174023.2 | 174023.2 | 174023.2 | 174023.2 | 174023.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/ARM-R33-FISM/S001-2020, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:174023.2, importe_modificado:174023.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758685/proyecto_PROCESO, 1758685/proyecto_FIN, 1758685/proyecto_INICIO, 1758685/proyecto_PROCESO, 1758685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301758953 | Proyecto de inversión | 254441.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254441.34, modificado:254441.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 DEPÓSITO O TANQUE PARA AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA BANQUETA - 89377 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 89377 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:292, direccion:CALLE PRINCIPAL LA BANQUETA CUARTEL LA BANQUETA, 79760 ALTE ANAM (LA BANQUETA), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL LA BANQUETA Y , AQUISMON CAMINO TAMAPATZ HACIA OBTUJUB DESVIACION HACIA ALTE ANAM LA BANQUETA, lon:-99.08403325, lat:21.55164924}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 254441.34 | 254441.34 | 254441.34 | 254441.34 | 254441.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97245, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:111360.0, importe_modificado:111360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301758987 | Proyecto de inversión | 498646.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498646.65, modificado:498646.65}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD DE TAMCUIME BARRIO ALTZABAK - 89463 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 89463 | S | 1050 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.0, meta_modificada:716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:EJIDO , 00000 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TANCUIME CAMINO A SANTA BARBARA CON SALIDA EN EL XOLOL CARRETERA A TAMAZUNCHALE, lon:-99.00983407, lat:21.6018891}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 498646.65 | 498646.65 | 498646.65 | 498646.65 | 498646.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1357/AD//49, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:498646.65, importe_modificado:498646.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:716.0}} | {1758987/proyecto_INICIO, 1758987/proyecto_FIN, 1758987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301759211 | Proyecto de inversión | 119321.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119321.08, modificado:119321.08}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CERRITOS LOCALIDAD VILLAR ESTACIÓN VILLAR ASENTAMIENTO VILLAR ESTACIÓN VILLAR - 90032 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 90032 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:38, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79429 TRAMO ESTACION VILLAR - ESTACION VILLAR KILÓMETRO 24 + 100 RANCHERIA VILLAR (ESTACIÓN VILLAR), 79429 VILLAR (ESTACIÓN VILLAR), CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO COSTADO DE CARRETERA ESTATAL Y , lon:-100.38132436, lat:22.47967204}} | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 119321.08 | 119321.08 | 119321.08 | 119321.08 | 119321.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86613, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:119321.08, importe_modificado:119321.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759211/proyecto_FIN, 1759211/proyecto_INICIO, 1759211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301759717 | Proyecto de inversión | 999285.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999285.54, modificado:999285.54}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAHULICO ZOPOPE LA COLMENA EN LA LOCALIDAD EL ZOPOPE - 91346 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 91346 | S | 643 | 628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1215.0, meta_modificada:1215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL ZOPOPE LA COLMENA EJIDO EL ZOPOPE, 79760 EL ZOPOPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL ZOPOPE LA COLMENA Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO GOLONDRINA DESVIACION HACIA LA DERECHA HASTA LLEGAR AL ZOPOP, lon:-99.08417028, lat:21.58161371}} | 2020-07-28 | 2020-09-28 | 999285.54 | 999285.54 | 999285.54 | 999285.54 | 999285.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1917/AD/20, contratista:MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:999285.54, importe_modificado:999285.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1215.0}} | {1759717/proyecto_INICIO, 1759717/proyecto_FIN, 1759717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301760750 | Proyecto de inversión | 1347929.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347929.77, modificado:1347929.77}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL EJIDO LAS LOMAS EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P. - 93976 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 93976 | S | 148 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2265.0, meta_modificada:2265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:EJIDO LAS LOMAS, 79840 LAS LOMAS, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO LAS LOMAS EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI, lon:-98.69681403, lat:21.63533624}} | 2020-08-10 | 2020-09-08 | 1347929.77 | 1347929.77 | 1347929.77 | 1347929.77 | 1347929.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-10, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:1347929.77, importe_modificado:1347929.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2265.0}} | {1760750/proyecto_INICIO, 1760750/proyecto_PROCESO, 1760750/proyecto_INICIO, 1760750/proyecto_FIN, 1760750/proyecto_PROCESO, 1760750/proyecto_FIN, 1760750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301760870 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE SEGUNDA SECCIÓN - 94266 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 94266 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPATE SEGUNDA SECCION EJIDO TAMPATE SEGUNDA SECCION, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALZADA PRINCIPAL TAMPATE SEGUNDA SECCION Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS A, lon:-99.02683158, lat:21.6378963}} | 2020-07-28 | 2020-09-28 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/2044/AD/63, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1760870/proyecto_PROCESO, 1760870/proyecto_INICIO, 1760870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761034 | Proyecto de inversión | 462016.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462016.07, modificado:462016.07}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO E. ZAMARRON DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEHUETLAN - 94622 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 94622 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO HUEHUETLÁN, 79880 HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ INTERSECCIÓN CON CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-98.96666384, lat:21.54556745}} | 2020-04-08 | 2020-06-08 | 462016.07 | 462016.07 | 462016.07 | 462016.07 | 462016.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-019, contratista:GENARO CRUZ MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:462016.07, importe_modificado:462016.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1761034/proyecto_INICIO, 1761034/proyecto_FIN, 1761034/proyecto_INICIO, 1761034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761129 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUEHUETLÁN LOCALIDAD CHUNUNTZÉN UNO - 94915 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 94915 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL CHUNUNTZEN I PUEBLO CHUNUNTZEN I, 79880 CHUNUNTZÉN UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN I, lon:-98.97277525, lat:21.48478372}} | 2020-04-08 | 2020-05-08 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-021, contratista:OLGA OCAMPO IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:116000.0, importe_modificado:116000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761129/proyecto_INICIO, 1761129/proyecto_FIN, 1761129/proyecto_PROCESO, 1761129/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761179 | Proyecto de inversión | 76169.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76169.83, modificado:76169.83}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES,COLONIA LOMAS PONIENTE , EN CALLE TERCERA AVENIDA ENTRE CALLE TERCERA Y QUINTA (AVENIDA PUJAL) - 95046 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 95046 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA COLONIA LOMAS PONIENTE, 79082 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA PUJAL Y CALLE TERCERA , CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS SE UBICA EN CALLE AVENIDA TERCERA ENTRE AVENIDA PUJAL CALLE QUINTA Y CA, lon:-99.00678841, lat:21.9733596}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 76169.83 | 76169.83 | 76169.83 | 76169.83 | 76169.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1074589.26, importe_modificado:965969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.0}} | {1761179/proyecto_PROCESO, 1761179/proyecto_FIN, 1761179/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761921 | Proyecto de inversión | 256954.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256954.92, modificado:256954.92}} | MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLAN S.L.P. - 97135 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 97135 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE REALIZA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL LUGAR ENTRE CALLE MADERO Y CUAUHTEMO, lon:-98.96668436, lat:21.48327074}} | 2020-06-07 | 2020-07-07 | 256954.92 | 256954.92 | 256954.92 | 256954.92 | 256954.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-026, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:256954.92, importe_modificado:256954.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761921/proyecto_INICIO, 1761921/proyecto_FIN, 1761921/proyecto_PROCESO, 1761921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301763998 | Proyecto de inversión | 51870 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5187.0, modificado:5187.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46683.0, modificado:46683.0}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN TAMAZUNCHALE LOCALIDAD PALICTLA ASENTAMIENTO PALICTLA - 102681 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 102681 | S | 2 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:57, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 79962 TRAMO TAMAZUNCHALE - PALICTLA KILÓMETRO 9 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA PALICTLA, 79962 PALICTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO NUMERO 2 Y , SOBRE LA CALLE FRANCISCO, lon:-98.79089815, lat:21.2909595}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 51870 | 51870 | 51870 | 51870 | 51870 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ002/2020-14, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:51870.0, importe_modificado:51870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1763998/proyecto_INICIO, 1763998/proyecto_FIN, 1763998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764255 | Proyecto de inversión | 2560057.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2560057.95, modificado:2542720.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR , DE BOULEVARD UNIVERSITARIO A 2A. PRIVADA DE SAN SALVADOR EN EL PUENTE DEL CARMEN - 103375 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 103375 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2801.0, meta_modificada:2801.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SAN SALVADOR EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD UNIVERSITARIO Y CALLE SEGUNDA PRIVADA DE SAN SALVADOR, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SAN SALVADOR ENTRE EL BOULEVAR, lon:-99.98188381, lat:21.90499768}} | 2020-08-31 | 2020-11-28 | 2542720 | 2542720 | 2542720 | 2542720 | 2542720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU34-037/2020, contratista:ARQ. JAIME HUMBERTO ACOSTA ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:2542720.0, importe_modificado:2542720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2801.0}} | {1764255/proyecto_INICIO, 1764255/proyecto_PROCESO, 1764255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765039 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8400.0, modificado:8400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75600.0, modificado:75600.0}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA - 105567 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105567 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:221, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - SOQUIAMEL KILÓMETRO 24 + 100 INTERIOR SN EJIDO SOQUIAMEL, 79980 SUKIAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL LAUREL Y , 70 METROS HACIA ATRÁS DE LA IGLESIA, lon:-98.79527642, lat:21.17183867}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ006/2020-87, contratista:MA. DEL ROSARIO GALARZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:84000.0, importe_modificado:84000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765039/proyecto_INICIO, 1765039/proyecto_FIN, 1765039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765087 | Proyecto de inversión | 49400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4940.0, modificado:4940.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44460.0, modificado:44459.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 105746 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105746 | S | 4 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:153, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - BUENOS AIRES RETROCESO KILÓMETRO 16 + UNDEFINED INTERIOR SN RANCHERIA BUENOS AIRES RETROCESO, 79960 BUENOS AIRES RETROCESO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS CO, lon:-98.88270321, lat:21.21387166}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ004/2020-48, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49399.99, importe_modificado:49399.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1765087/proyecto_FIN, 1765087/proyecto_PROCESO, 1765087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765427 | Proyecto de inversión | 677850.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677850.13, modificado:677850.13}} | REHAB DEL SIST DE AGUA POTABLE SAN JUANITO EN LOS TRAMOS TAZÁQUIL - SUCHIACO - TAMPUCHÓN - MOYOTLA EN LA LOC TAZÁQUIL - 106718 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 106718 | S | 562 | 548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA TAZAQUIL, 79865 TAZAQUIL, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TAZÁQUIL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.92433607, lat:21.49218007}} | 2020-03-02 | 2020-05-03 | 677850.13 | 677850.13 | 677850.13 | 677850.13 | 677850.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-16, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:606869.16, importe_modificado:606869.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765427/proyecto_PROCESO, 1765427/proyecto_INICIO, 1765427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765471 | Proyecto de inversión | 135710.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5171.15, modificado:5171.15}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130539.7, modificado:169814.83}} | REHABILITACIÓN DE CALLE PRIVADA 5 DE MAYO, EN EL PUENTE DEL CARMEN - 106886 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 106886 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 5 DE MAYO EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA 5 DE MAYO DE CALLE 5 DE MAYO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL , lon:-99.97751041, lat:21.9125986}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 174985.98 | 174985.98 | 174985.98 | 174985.98 | 174985.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU1-063/2020, contratista:ING. JOSE DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:174985.98, importe_modificado:174985.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1765471/proyecto_INICIO, 1765471/proyecto_FIN, 1765471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NO ME DEJA CARGAR FOTOS DE INICIO, trimestre:5.0, usuario:guillermoalvaradog, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765498 | Proyecto de inversión | 512133.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512133.27, modificado:512133.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO - 106957 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 106957 | S | 120 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ EJIDO CUÉCHOD, 79833 CUÉCHOD, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA COMO A 100 MTS DEL PRESCOLAR, lon:-98.91325004, lat:21.62384367}} | 2020-05-20 | 2020-06-18 | 512133.27 | 512133.27 | 512133.27 | 512133.27 | 512133.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FISM/2020/AD-09, contratista:JOSE GERARDO HERNANDEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:512133.27, importe_modificado:512133.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1765498/proyecto_FIN, 1765498/proyecto_PROCESO, 1765498/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765660 | Proyecto de inversión | 1293170.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293170.85, modificado:1293170.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA BLAS ESCONTRIA SAN ANTONIO LOCALIDAD TANCHAHUIL SEGUNDA SECCIÓN - 107277 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 107277 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO TANCHAHUIL, 79830 TANCHAHUIL, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-98.90334122, lat:21.59634932}} | 2020-04-15 | 2020-05-29 | 1293170.85 | 1293170.85 | 1293170.85 | 1293170.85 | 1293170.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FISM/2020/AD-07, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1293170.85, importe_modificado:1293170.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1765660/proyecto_INICIO, 1765660/proyecto_FIN, 1765660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765836 | Proyecto de inversión | 749002.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749002.16, modificado:755742.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PÍPILA, DE PRIVADA DE HIDALGO A AV. SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN - 107765 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 107765 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PÍPILA EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AV. SAN SALVADOR Y CALLE PRIVADA DE HIDALGO, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PÍPILA ENTRE LAS CALLES AV. SAN SALVADOR Y PRIVADA DE HI, lon:-99.9768016, lat:21.90684561}} | 2020-05-12 | 2020-07-08 | 755742.01 | 755742.01 | 755742.01 | 755742.01 | 755742.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU18-022/2020, contratista:MARIA DE JESUS GUTIERREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:748981.75, importe_modificado:755742.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.0}} | {1765836/proyecto_PROCESO, 1765836/proyecto_FIN, 1765836/proyecto_PROCESO, 1765836/proyecto_FIN, 1765836/proyecto_INICIO, 1765836/proyecto_FIN, 1765836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301767141 | Proyecto de inversión | 37050 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3705.0, modificado:3705.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33345.0, modificado:33344.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 111314 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 111314 | S | 1 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:162, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - TLALOCUIL KILÓMETRO 16 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA TLALOCUIL, 79960 TLALOCUIL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA CEIBA Y , PASANDO EL PUENTE A 20 METROS AQ UN COS, lon:-98.79746519, lat:21.19239999}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 37049.99 | 37049.99 | 37049.99 | 37049.99 | 37049.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ003/2020-27, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:37049.99, importe_modificado:37049.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1767141/proyecto_INICIO, 1767141/proyecto_FIN, 1767141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301767448 | Proyecto de inversión | 515214.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515214.46, modificado:510235.46}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN - 112149 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 112149 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.0, meta_modificada:541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE SAN SALVADOR, BOULEVARD BOULEVARD UNIVERSITARIO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE , lon:-99.98213218, lat:21.90570382}} | 2020-08-03 | 2020-09-16 | 510235.46 | 510235.46 | 510235.46 | 510235.46 | 510235.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU11-068/2020, contratista:C. ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:510235.47, importe_modificado:510235.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.0}} | {1767448/proyecto_INICIO, 1767448/proyecto_FIN, 1767448/proyecto_PROCESO, 1767448/proyecto_FIN, 1767448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301767606 | Proyecto de inversión | 498382.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498382.01, modificado:498382.01}} | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE COAMILA - 112520 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 112520 | S | 114 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.5, meta_modificada:553.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:CALLE INSURGENTES RANCHERIA COAMILA, 79878 COAMILA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE COAMILA MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.90984936, lat:21.4887948}} | 2020-04-16 | 2020-05-31 | 498382.01 | 498382.01 | 498382.01 | 498382.01 | 498382.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-21, contratista:JNOS CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:498382.01, importe_modificado:498382.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.5}} | {1767606/proyecto_FIN, 1767606/proyecto_PROCESO, 1767606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301768753 | Proyecto de inversión | 41207.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41207.42, modificado:41207.42}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIV. 28 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CIPRÉS Y PROL. PÍPILA, COL. AURORA, CERRITOS, S.L.P. - 115620 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 115620 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PRIV 28 DE SEPTIEMBRE COLONIA AURORA, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, UBICADO EN CALLE PRIV 28 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES CIPRES Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. AURORA, CER, lon:-100.29094818, lat:22.43488569}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 41207.42 | 41207.42 | 41207.42 | 41207.42 | 41207.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86625, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:41207.42, importe_modificado:41207.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768753/proyecto_INICIO, 1768753/proyecto_FIN, 1768753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301768988 | Proyecto de inversión | 139367.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139367.35, modificado:139367.35}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN HUEHUETLÁN LOCALIDAD HUICHIHUAYÁN - 116260 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 116260 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL RANCHERIA HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRA LA CALLE PRINCIPAL DE HUICHIUHUAYAN CARRETERA NACIONAL, lon:-98.96810057, lat:21.48235226}} | 2020-04-08 | 2020-05-08 | 139367.35 | 139367.35 | 139367.35 | 139367.35 | 139367.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-023, contratista:OLGA OCAMPO IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHEUTLAN,S.L.P., monto:139367.35, importe_modificado:139387.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768988/proyecto_INICIO, 1768988/proyecto_PROCESO, 1768988/proyecto_FIN, 1768988/proyecto_PROCESO, 1768988/proyecto_FIN, 1768988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301769132 | Proyecto de inversión | 302076.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302076.24, modificado:299495.04}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUÁREZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUÁREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 116609 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 116609 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUÁREZ EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA PRIVADA DE JUÁREZ Y , CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUAREZ DE CALLE PRIMERA PR, lon:-99.98332311, lat:21.91246218}} | 2020-08-03 | 2020-09-16 | 299495.04 | 299495.04 | 299495.04 | 299495.04 | 299495.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU50-072/2020, contratista:C. ROCIO NELLY ELIZALDE OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:299495.04, importe_modificado:299495.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.0}} | {1769132/proyecto_INICIO, 1769132/proyecto_FIN, 1769132/proyecto_PROCESO, 1769132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301771585 | Proyecto de inversión | 37050 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3705.0, modificado:3705.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33345.0, modificado:33345.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 123604 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 123604 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:179, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - LAS CHACHALACAS KILÓMETRO 14 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA LAS CHACHALACAS, 79960 LAS CHACHALACAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE-CHAPULHUACANITO Y , , lon:-98.68258027, lat:21.2220589}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ005/2020-77, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:37050.0, importe_modificado:37050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1771585/proyecto_FIN, 1771585/proyecto_PROCESO, 1771585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301772653 | Proyecto de inversión | 11398.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11398.04, modificado:11398.04}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 126438 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 126438 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 78520 SAN ISIDRO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL S.L.P., lon:-100.77530329, lat:23.8669036}} | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 11398.04 | 11398.04 | 11398.04 | 11398.04 | 11398.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87236, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. , monto:11398.04, importe_modificado:11398.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1772653/proyecto_PROCESO, 1772653/proyecto_INICIO, 1772653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301773247 | Proyecto de inversión | 533316.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533316.19, modificado:533316.19}} | REHABILITACION GENERAL DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEPETATE, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. - 128084 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS | 128084 | S | 456 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1151.0, meta_modificada:1151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL TEPETATE, 78511 EL TEPETATE, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EL PONIENTE DE LA LOCALIDAD CERCA DE, lon:-101.00458406, lat:24.17130019}} | 2020-03-25 | 2020-05-07 | 533316.19 | 533316.19 | 533316.19 | 533316.19 | 533316.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SC-FISM/03/2020, contratista:MARGARITA LEIJA CAMARILLO, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:533316.19, importe_modificado:533316.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1151.0}} | {1773247/proyecto_PROCESO, 1773247/proyecto_FIN, 1773247/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301774941 | Proyecto de inversión | 33519.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33519.99, modificado:33519.99}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DE LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 132272 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 132272 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PROLONGACION XICOTENCATL, CALLE REFORMA AL ART. 27 SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1240 METROS AL SUR, lon:-100.72446595, lat:23.80885687}} | 2020-09-01 | 2020-09-21 | 33519.99 | 33519.99 | 33519.99 | 33519.99 | 33519.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:80000.0, importe_modificado:33519.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}} | {1774941/proyecto_PROCESO, 1774941/proyecto_INICIO, 1774941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301774961 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATORCE LOCALIDAD SANTA CRUZ DE CARRETAS ASENTAMIENTO SANTA CRUZ DE CARRETAS - 132321 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 132321 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, direccion:CALLE MATAMOROS EJIDO SANTA CRUZ DE CARRETAS, 78564 SANTA CRUZ DE CARRETAS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , HACIA EL CAMINO REAL DE CATORCE POR LA CUESTA DE LOS ARREPENTIDOS. Y A 3 KM DE LA CARRETERA 62., lon:-100.94081542, lat:23.69198487}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-ADQ-002/2020, contratista:ING. RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1774961/proyecto_PROCESO, 1774961/proyecto_FIN, 1774961/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301775704 | Proyecto de inversión | 672533.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672533.84, modificado:672533.84}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA EN LA LOCALIDAD DE POZAS DE SANTA ANA - 133792 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 133792 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:40, direccion:CALLE SAN LUIS CUARTEL POZAS DE SANTA ANA, 78887 POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN EL JIDO DE POZAS DE SANTA ANA A UNAS CUADRAS DE CLINICA DEL LUGAR, lon:-100.46183551, lat:22.81157629}} | 2020-06-29 | 2020-08-22 | 672533.84 | 672533.84 | 672533.84 | 672533.84 | 672533.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG32/R33/SJ/2020, contratista:ING RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:672533.84, importe_modificado:672533.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1775704/proyecto_INICIO, 1775704/proyecto_PROCESO, 1775704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301776621 | Proyecto de inversión | 1174279.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174279.38, modificado:799999.97}} | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL MEDIANTE BACHEO SUPERFICIAL EN LA LOCALIDAD DE CACATEO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 134871 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALESLP | 134871 | S | 256 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2907.1, meta_modificada:2907.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CACATEO, 79960 CACATEO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE XICOTENCATL, SE LOCALIZA A 19.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERATAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO KM, lon:-98.88618459, lat:21.21012145}} | 2020-09-16 | 2020-11-16 | 799999.97 | 799999.97 | 799999.97 | 799999.97 | 799999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-126/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:SIMATH YARED MARTINEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:799999.97, importe_modificado:799999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2907.1}} | {1776621/proyecto_PROCESO, 1776621/proyecto_INICIO, 1776621/proyecto_FIN, 1776621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301787181 | Proyecto de inversión | 1265055.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265055.7, modificado:1265055.69}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 24.00 m. y rehabilitación de la cancha de usos múltiples en 24DTV0271Y Telesecundaria Benito Juárez, 0055 El Palmar Primero, 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204141 | S | 20 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:55, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.10992432, lat:22.31069633}} | 2020-10-16 | 2020-12-15 | 1265055.69 | 1265055.69 | 1265055.69 | 1265055.69 | 1265055.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301793211 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:350000.0, modificado:344850.72}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:344850.72}} | Elaboración de proyecto ejecutivo para planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Aurelio Manrique municpio de Ébano | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APTAR-02/2020-SROP-IN | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:87, direccion:Aurelio Manrique, S.L.P., México, lon:-98.6504333, lat:22.2861007}} | 2020-06-19 | 2020-11-15 | 689701.44 | 689701.44 | 689701.44 | 689701.44 | 689701.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APTAR-02/2020-SROP-IN, contratista:JNOS CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:689701.44, importe_modificado:689701.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401809145 | Proyecto de inversión | 296774.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296774.18, modificado:296774.18}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE - 65064 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 65064 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 79161 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE MATAMOROS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA REHABILITACION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CONSTITUCION DE LA COL 20 DE NOVIEMBR, lon:-98.37992214, lat:22.20939053}} | 2020-05-25 | 2020-06-09 | 296774.18 | 296774.18 | 296774.18 | 296774.18 | 296774.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/05/2020, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:296774.18, importe_modificado:296774.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {1809145/proyecto_PROCESO, 1809145/proyecto_INICIO, 1809145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401809651 | Acción | 226756 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226756.0, modificado:226756.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 75386 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 75386 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 226756 | 226756 | 226756 | 226756 | 226756 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2020-4744, contratista:VICTOR MANUEL GUERRA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1772.48, importe_modificado:1772.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:12.0}} | {1809651/proyecto_FIN, 1809651/proyecto_PROCESO, 1809651/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401809687 | Proyecto de inversión | 316833.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316833.49, modificado:316833.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DEL CHARQUITO - 78925 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 78925 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL CHARQUITO, 78954 EL CHARQUITO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE RUIZ CORTINES, CALLE PRINCIPAL 30 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.69394458, lat:22.62820474}} | 2020-04-25 | 2020-05-15 | 316833.49 | 316833.49 | 316833.49 | 316833.49 | 316833.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-12/04-2020, contratista:ING. JULIO CESAR CARRIZALEZ ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:316833.49, importe_modificado:316833.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1809687/proyecto_INICIO, 1809687/proyecto_FIN, 1809687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815880 | Proyecto de inversión | 646703.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646703.32, modificado:646703.32}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PRIVADA REVOLUCION MEXICANA, BARRIO DE LA TRINIDAD, SANTA MARIA DEL RIO SLP - 143380 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 143380 | S | 42 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION MEXICANA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE PRIVADA ALVARO OBREGON, CALLE GENERAL ALVARO OBREGON UNA CUADRA PASANNDO LA, lon:-100.74392785, lat:21.7969151}} | 2020-07-07 | 2020-09-15 | 646703.32 | 646703.32 | 646703.32 | 646703.32 | 646703.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD005-FISM/2020, contratista:RYR CONSTRUCCIONES ELECTRICAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:646703.32, importe_modificado:646703.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1815880/proyecto_INICIO, 1815880/proyecto_PROCESO, 1815880/proyecto_FIN, 1815880/proyecto_INICIO, 1815880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401816072 | Proyecto de inversión | 749605.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749605.98, modificado:749597.8}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EL PEDREGAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 143607 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 143607 | S | 229 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.85, meta_modificada:151.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:CALLE EL PEDREGAL EJIDO CERRO GRANDE, 79960 CERRO GRANDE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAN AGUAZARCA Y TERRACERIA CERRO GRANDE SAN FRANCISCO, SE UBICA A 41 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERATAM, lon:-98.8633599, lat:21.28017293}} | 2020-09-22 | 2020-11-22 | 749597.8 | 749597.8 | 749597.8 | 749597.8 | 749597.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-090/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:749597.8, importe_modificado:749597.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.85}} | {1816072/proyecto_PROCESO, 1816072/proyecto_INICIO, 1816072/proyecto_FIN, 1816072/proyecto_PROCESO, 1816072/proyecto_FIN, 1816072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401817102 | Proyecto de inversión | 188280.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188280.1, modificado:188280.1}} | REHABILITACION DE CARRETERA CON BACHEO EN LA LOCALIDAD DE GUANAME MUNICIPIO DE VENADO SLP - 144776 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO | 144776 | S | 207 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE ND TRAMO VENADO - GUANAME KILÓMETRO 15 KILÓMETRO 15 + 000 RANCHO GUANAMÉ, 78930 GUANAMÉ, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A LIBRAMIENTO CHARCAS EN EL POLIDEPORTIVO DESDE, lon:-101.17661744, lat:22.89791111}} | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 188280.1 | 188280.1 | 188280.1 | 188280.1 | 188280.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-UC-03-OA-15/2020, contratista:ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:188280.1, importe_modificado:188280.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1817102/proyecto_PROCESO, 1817102/proyecto_INICIO, 1817102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401817340 | Proyecto de inversión | 210001.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210001.68, modificado:210001.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PROGRESO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 145038 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ | 145038 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:11, direccion:CALLE CEDROS EJIDO COLONIA PROGRESO, 78904 COLONIA PROGRESO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, CALLE SAN MARTÍN LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PROGRESO, lon:-101.30077342, lat:22.66068423}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 210001.68 | 210001.68 | 210001.68 | 210001.68 | 210001.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1817340/proyecto_INICIO, 1817340/proyecto_FIN, 1817340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820101 | Proyecto de inversión | 2443967.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443967.02, modificado:2443967.02}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP - 148263 | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP | 148263 | S | 974 | 1005 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1848.0, meta_modificada:1848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:CALLE REVOLUCION EJIDO JESÚS MARÍA, 78646 JESÚS MARÍA, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MATAMOROS, CARRETERA CARRETERA ILLESCAS-JESUS MARIA SE ENCUENTRE UBICADA SOBRE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD , lon:-102.19099388, lat:23.15596508}} | 2020-04-27 | 2020-12-31 | 2443967.02 | 2443967.02 | 2443967.02 | 2443967.02 | 2443967.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SANDOM/CDSM/IR-AD-10/2020, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, monto:2443967.02, importe_modificado:2443967.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1848.0}} | {1820101/proyecto_INICIO, 1820101/proyecto_FIN, 1820101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820913 | Proyecto de inversión | 105000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.84, modificado:105000.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE POZO BLANCO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 150006 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 150006 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:92, direccion:EJIDO POZO BLANCO, 78904 POZO BLANCO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE POZO BLANCO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ, EN LA CALLE ISCOATL Y AVENIDA JUÁREZ DE L, lon:-101.07137482, lat:22.70954513}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1820913/proyecto_INICIO, 1820913/proyecto_FIN, 1820913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401821555 | Proyecto de inversión | 565494.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565494.07, modificado:565494.07}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE IGNACIO RAMIREZ COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA CARDONA MUNICPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP - 151451 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 151451 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:47, direccion:CALLE IGNACIO RAMIREZ RANCHERIA LA CARDONA, 79560 LA CARDONA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CARDONA AL FINAL DE LA LO, lon:-100.74053941, lat:21.76711113}} | 2020-07-24 | 2020-10-31 | 565494.07 | 565494.07 | 565494.07 | 565494.07 | 565494.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD007-FISM/2020, contratista:CLAUDIA RODRIGUEZ ZAMUDIO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:565494.07, importe_modificado:565494.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1821555/proyecto_INICIO, 1821555/proyecto_PROCESO, 1821555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401822072 | Proyecto de inversión | 333500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333500.0, modificado:333491.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (CINCO ACCIONES) EN LA LOCALIDAD DE CUAPILOL TAMAZUNCHALE SLP - 152596 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 152596 | S | 180 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:166, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO CUAPILOL, 79960 CUAPILOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLEJON EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, TERRACERIA RAMAL A CUAPILOL SE LOCALIZA A 13KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LACARRETERA, lon:-98.81120061, lat:21.28109729}} | 2020-10-05 | 2020-12-05 | 333491.16 | 333491.16 | 333491.16 | 333491.16 | 333491.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-149/SH-OP/AD-R33/2020, contratista:GONZALO BARRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:333491.16, importe_modificado:333491.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1822072/proyecto_INICIO, 1822072/proyecto_PROCESO, 1822072/proyecto_FIN, 1822072/proyecto_INICIO, 1822072/proyecto_FIN, 1822072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401823470 | Proyecto de inversión | 824714.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824714.82, modificado:824414.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 155856 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 155856 | S | 172 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS PALOMAS, 79960 LAS PALOMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA LAS PALMAS LAS PALOMAS Y , SE LOCALIZA A 30KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LACARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MART, lon:-98.69974488, lat:21.27322638}} | 2020-10-08 | 2020-12-08 | 824414 | 824414 | 824414 | 824414 | 824414 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-141/SC-OP/AD-R33/2020, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:824414.0, importe_modificado:824414.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823470/proyecto_INICIO, 1823470/proyecto_PROCESO, 1823470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401824142 | Proyecto de inversión | 800520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800520.0, modificado:800520.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIVERA, EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLA, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 158024 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 158024 | S | 75 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:2, direccion:CALLE RIVERA EJIDO AHUACATITLA, 79934 AHUACATITLA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA AXTLA- TEMALACACO Y CALLE JUAREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA UNA CALLE ANTES DE LLEGAR AL CASTILLO DE LA SALUD DE DON BETO RAMÒ, lon:-98.86076113, lat:21.42404305}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 800520 | 800520 | 800520 | 800520 | 800520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-044/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:800520.0, importe_modificado:800520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.0}} | {1824142/proyecto_PROCESO, 1824142/proyecto_INICIO, 1824142/proyecto_FIN, 1824142/proyecto_INICIO, 1824142/proyecto_FIN, 1824142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401825325 | Proyecto de inversión | 174235 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174235.0, modificado:174235.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS - 161153 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 161153 | S | 365 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 78696 SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO VILLA DE RAMOS, lon:-101.9266195, lat:23.00815735}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 174235 | 174235 | 174235 | 174235 | 174235 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103017, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, SLP, monto:174235.0, importe_modificado:174235.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825325/proyecto_INICIO, 1825325/proyecto_PROCESO, 1825325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401825753 | Proyecto de inversión | 599181.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599181.99, modificado:599101.0}} | AMPLIACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES DE LA LOCALIDAD DE MAZATETL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 162442 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 162442 | S | 110 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.5, meta_modificada:612.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:129, direccion:CALLE NIÑOS HEREOS EJIDO MAZATÉTL, 79964 MAZATÉTL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , SE LOCALIZA A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMZUNCHALE A CIUDAD VALLES ENTRADA , lon:-98.80189835, lat:21.27519859}} | 2020-10-16 | 2020-12-31 | 599101 | 599101 | 599101 | 599101 | 599101 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-166/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:599101.0, importe_modificado:599101.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.5}} | {1825753/proyecto_INICIO, 1825753/proyecto_PROCESO, 1825753/proyecto_FIN, 1825753/proyecto_INICIO, 1825753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401825849 | Proyecto de inversión | 229346.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229346.01, modificado:229346.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 162642 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 162642 | S | 39 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA CRISTO REY, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE JOSE MARIA LICEAGA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 13 VIVIENDAS DE LA COLONIA CRISTO REY DE LA CABECE, lon:-101.09158858, lat:22.74371624}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 229346.01 | 229346.01 | 229346.01 | 229346.01 | 229346.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.0}} | {1825849/proyecto_PROCESO, 1825849/proyecto_FIN, 1825849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826119 | Proyecto de inversión | 399320.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399320.2, modificado:399320.2}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE IXTIAMEL - 163325 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 163325 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:12, direccion:CERRADA ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA RANCHERIA IXTIAMEL, 79871 IXTIAMEL, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL SITIO DE LOS TRABAJOS ES SOBRE EL ACCESO DE TERRACERÍA A LA ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD IXTIAMEL, COXCATLÁN, S., lon:-98.89306383, lat:21.5254546}} | 2020-09-11 | 2020-10-25 | 399320.2 | 399320.2 | 399320.2 | 399320.2 | 399320.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-73, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:399320.2, importe_modificado:399320.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {1826119/proyecto_INICIO, 1826119/proyecto_FIN, 1826119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826184 | Proyecto de inversión | 3500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.0, modificado:3500.0}} | EQUIPAMIENTO CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TINAJA - 163506 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 163506 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHO LA TINAJA, 78450 TINAJA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.14007026, lat:22.46985101}} | 2020-08-10 | 2020-09-28 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-06/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:133000.0, importe_modificado:133000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1826184/proyecto_FIN, 1826184/proyecto_INICIO, 1826184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401827017 | Proyecto de inversión | 98193.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98193.57, modificado:98193.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MOCTEZUMA LOCALIDAD LOS TAJOS - 165282 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 165282 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.75, meta_modificada:113.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:65, direccion:EJIDO LOS TAJOS, 78904 LOS TAJOS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LOS TAJOS MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, lon:-101.2395299, lat:22.72780275}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 98193.57 | 98193.57 | 98193.57 | 98193.57 | 98193.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.75}} | {1827017/proyecto_INICIO, 1827017/proyecto_FIN, 1827017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401827616 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | REPARACIÓN DE BOMBA EN POZO EN LA LOCALIDAD DE LA HEDIONDILLA, VILLA DE RAMOS - 166882 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 166882 | S | 60 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:PUEBLO LA HEDIONDILLA, 78660 LA HEDIONDILLA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LA HEDIONDILLA VILLA DE RAMOS, lon:-101.86068318, lat:22.80980206}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, SLP, monto:65000.0, importe_modificado:65000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827616/proyecto_INICIO, 1827616/proyecto_PROCESO, 1827616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401827871 | Proyecto de inversión | 1845296.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845296.21, modificado:1845296.21}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE - 167766 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 167766 | S | 15000 | 15000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 79122 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA REHABILITACION SE ENCUENTRA UBICADA EN EL NCPE 20 DE NOVIEMBRE PERTENECIENTE AL MPIO DE EBANO SLP, lon:-98.38151193, lat:22.23096885}} | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 1845296.21 | 1845296.21 | 1845296.21 | 1845296.21 | 1845296.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CIR/52/2020, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:1845296.21, importe_modificado:1845296.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827871/proyecto_INICIO, 1827871/proyecto_FIN, 1827871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401830094 | Proyecto de inversión | 30390 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30390.0, modificado:30390.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL SALERO MUNICIPIO DE VENADO SLP - 175342 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENADO SLP | 175342 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:49, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA EL SALERO, 78933 EL SALERO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL DOMICILIO REFORMA 1 CERCA DE LA CASA DE SALUD DEL LUGAR, lon:-101.10175599, lat:22.97627874}} | 2020-11-16 | 2020-12-05 | 30390 | 30390 | 30390 | 30390 | 30390 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SG-06-OB-21/2020, contratista:ROSAURA GUTIERREZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:121560.0, importe_modificado:121560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1830094/proyecto_INICIO, 1830094/proyecto_PROCESO, 1830094/proyecto_INICIO, 1830094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401830675 | Proyecto de inversión | 972911.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972911.84, modificado:972911.84}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO EL ZOPILOTE EN TRAMOS AISLADOS MUNICIPIO DE ZARAGOZA SLP - 177128 | 24 | San Luis Potosí | 55 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZARAGOZA SLP | 177128 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ARROYO EL ARENAL VILLA VILLA DE ZARAGOZA CENTRO, 79540 VILLA DE ZARAGOZA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y BRECHA JUAN ZARABIA, CALLE SECUNDINO AGUNDIZ LA OBRA ESTA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-100.73072035, lat:22.03696296}} | 2020-06-13 | 2020-07-15 | 972911.84 | 972911.84 | 972911.84 | 972911.84 | 972911.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SD02OA/09/2020, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, monto:972911.84, importe_modificado:972911.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1830675/proyecto_INICIO, 1830675/proyecto_PROCESO, 1830675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831444 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4*4 EN LA LOCALIDAD DE EL TULILLO SAN NICOLÁS - 180435 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMEITNO DE AHUALULCO | 180435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:64, direccion:RANCHO EL TULILLO SSAN NICOLAS, 78450 EL TULILLO (SAN NICOLÁS), AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL TULILLO SAN NICOLAS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.27133393, lat:22.58318448}} | 2020-10-20 | 2020-12-28 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-AD-SH-OD-08/2020, contratista:VILLEGAS OLVERA RAUL EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1831444/proyecto_PROCESO, 1831444/proyecto_INICIO, 1831444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Construcción de Cuartos Dormitorios en Varias Localidades, trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-25}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831726 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:690000.0}} | CONSTRUCCION DE 20 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TANCHOPOL MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 181117 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 181117 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:91, direccion:CALLE CAMINO LA LAJA LINJA PUERTO DE TANTZOTOZB BARRIO TANCHOPOL, 79760 TANCHOPOL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO LA LAJA LA BRECHA Y CAMINO CAMINO LA LAJA LINJA, CAMINO CAMINO LA LAJA PUERTO DE TANTZOTZOB PARTIEN, lon:-99.12932742, lat:21.64184855}} | 2020-08-04 | 2020-11-04 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1319/AD/08, contratista:CONSTRUCTORA QUIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:689590.44, importe_modificado:689590.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:480.0}} | {1831726/proyecto_FIN, 1831726/proyecto_INICIO, 1831726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832737 | Proyecto de inversión | 154544.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154544.67, modificado:154544.67}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA DULCITA - 185025 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185025 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA DULCITA, 78685 LA DULCITA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.97537946, lat:22.87690307}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 154544.67 | 154544.67 | 154544.67 | 154544.67 | 154544.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-05/ADQ/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:1317309.33, importe_modificado:1317309.33}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:21.0}} | {1832737/proyecto_INICIO, 1832737/proyecto_PROCESO, 1832737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832756 | Proyecto de inversión | 38800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3880.0, modificado:3880.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34920.0, modificado:34919.71}} | CERCO - 185112 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 185112 | S | 1 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79983 TRAMO TAMAZUNCHALE - SAN SEBASTIAN KILÓMETRO 17 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA SAN SEBASTIÁN, 79983 SAN SEBASTIÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN CEBASTIAN- CERRITOS Y , ANTES DE INIC, lon:-98.69277577, lat:21.29997123}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 38799.71 | 38799.71 | 38799.71 | 38799.71 | 38799.71 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ008/2020-99, contratista:JOSE LUIS GALARZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:38799.71, importe_modificado:38799.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1832756/proyecto_INICIO, 1832756/proyecto_PROCESO, 1832756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832893 | Proyecto de inversión | 79200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79200.0, modificado:79200.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DE LA CRUZ, ZONA ORIENTE DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 185612 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 185612 | S | 61 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:40, direccion:CALLE FAUSTO NIETO RANCHERIA RANCHO NUEVO DE LA CRUZ, 78990 RANCHO NUEVO DE LA CRUZ, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE EL MIRADOR SE ENCUENTRA EN LAS VIV, lon:-100.55056876, lat:22.38791914}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/ARM-R33-FISM/014-2020, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:1112100.0, importe_modificado:1112100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:576.0}} | {1832893/proyecto_INICIO, 1832893/proyecto_FIN, 1832893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832917 | Proyecto de inversión | 107800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107800.0, modificado:107800.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO DE LOS GUZMAN, ZONA ORIENTE DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 185684 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 185684 | S | 75 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA EL AGUAJE DE LOS CASTILLOS, 78983 EL RANCHITO DE LOS GUZMÁN, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LO, lon:-100.69727471, lat:22.287861}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 107800 | 107800 | 107800 | 107800 | 107800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/ARM-R33-FISM/014-2020, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:1112100.0, importe_modificado:1112100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:784.0}} | {1832917/proyecto_INICIO, 1832917/proyecto_FIN, 1832917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833171 | Proyecto de inversión | 598679.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598679.92, modificado:598679.92}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CALLE REFORMA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP - 186642 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 186642 | S | 173 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA PROGRESO, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA CALLE REFORMA A UN COSTADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN TANQUI, lon:-98.67464609, lat:21.60081408}} | 2020-10-12 | 2020-11-25 | 598679.92 | 598679.92 | 598679.92 | 598679.92 | 598679.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-15, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:812581.36, importe_modificado:812581.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {1833171/proyecto_INICIO, 1833171/proyecto_FIN, 1833171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833845 | Proyecto de inversión | 1688900.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688900.58, modificado:1688900.58}} | RESTAURACION DE CRUJIA NORTE Y ORIENTE DE LA CASA BARRAGANEÑA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL MAIZ,S.L.P - 188818 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 188818 | S | 5385 | 5006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO CIUDAD DEL MAÍZ CENTRO, 79320 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GENERAL JUAN BARRAGAN Y CALLE LUIS NOYOLA BARRAGAN, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE , lon:-99.60075357, lat:22.39978523}} | 2020-08-07 | 2020-11-30 | 1688900.58 | 1688900.58 | 1688900.58 | 1688900.58 | 1688900.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/020/2020-MOD, contratista:SERGIO DIONISIO DE LEON GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:1351120.48, importe_modificado:1688900.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}} | {1833845/proyecto_INICIO, 1833845/proyecto_FIN, 1833845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833994 | Proyecto de inversión | 184763.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184763.27, modificado:184763.27}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE AQUISMON, COLONIA LA PIMIENTA - 189218 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 189218 | S | 863 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE AQUISMON, CALLE PALMA 1 UBICADA EN CALLE CEDRO ENTRE FRANCISCO ZARCO Y CALLE AQUISMON DE LA COLONIA LA PIMI, lon:-98.99690311, lat:22.00131383}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 184763.27 | 184763.27 | 184763.27 | 184763.27 | 184763.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1833994/proyecto_PROCESO, 1833994/proyecto_INICIO, 1833994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401834042 | Proyecto de inversión | 1379884.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379884.04, modificado:1379884.04}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 189360 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 189360 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2020.0, meta_modificada:2020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:96, direccion:EJIDO EL PUEBLITO, 78919 EL PUEBLITO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.12900106, lat:22.63505132}} | 2020-11-13 | 2020-12-31 | 1379884.04 | 1379884.04 | 1379884.04 | 1379884.04 | 1379884.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-017-2020, contratista:ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1379884.04, importe_modificado:1379884.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2020.0}} | {1834042/proyecto_PROCESO, 1834042/proyecto_FIN, 1834042/proyecto_INICIO, 1834042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401834459 | Proyecto de inversión | 122149.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122149.95, modificado:122149.95}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES, EN AVENIDA MEXICO ENTRE CALLE PLATA Y CALLE COSTA RICA, COLONIA LAZARO CARDENAS - 190540 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 190540 | S | 870 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLATA Y CALLE COSTA RICA, CALLE LAS GAVIAS UBICADA EN AVENIDA MEXICO ENTRE CALLE PLATA Y COSTA RICA DE LA COLONIA LAZARO CARD, lon:-99.01806063, lat:22.01254522}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 122149.95 | 122149.95 | 122149.95 | 122149.95 | 122149.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1834459/proyecto_FIN, 1834459/proyecto_PROCESO, 1834459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401834490 | Proyecto de inversión | 62613.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62613.32, modificado:62613.32}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES , EN CALE TOLTECAS ENTRE CALLE VICENTE C. SALAZAR Y CALLE PEDRO J. MENDEZ, COLONIA AVANCE - 190663 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 190663 | S | 720 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TOLTECAS COLONIA AVANCE, 79040 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE C. SALAZAR Y CALLE PEDRO J. MENDEZ, CALLE AZTECAS UBICADA EN CALLE TOLTECAS ENTRE CALLE VICENTE C. SALAZAR Y CALLE PEDRO J . M, lon:-99.01946136, lat:21.99481799}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1834490/proyecto_INICIO, 1834490/proyecto_FIN, 1834490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401834962 | Proyecto de inversión | 682533.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682533.14, modificado:682533.14}} | CONSTRUCCION DE LINEA TRIFASICA PARA SUBESTACION DE TR-3F-75 KVA-13,200-440/257 V. PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL POZO DE LA RINCONADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL MAIZ,S.L.P. - 191853 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 191853 | S | 5385 | 5006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2301.0, meta_modificada:2301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:COLONIA LA RINCONADA, 79320 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO POR EL CAMINO QUE SIGUE AL ARROYO DE UN COSTADO DEL CBTA 159, lon:-99.61040045, lat:22.41628827}} | 2020-11-07 | 2020-11-20 | 682533.14 | 682533.14 | 682533.14 | 682533.14 | 682533.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/024/2020, contratista:PRALCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:682533.14, importe_modificado:682533.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2301.0}} | {1834962/proyecto_PROCESO, 1834962/proyecto_FIN, 1834962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401835600 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:32000.0, modificado:32000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142000.0, modificado:142000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO PEÑA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 193893 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL | 193893 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO PEÑA, 78523 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DEL CENTRO DE CEDRAL APROXIMADAMENTE A 1.36 KILOMETROS, lon:-100.71475861, lat:23.82383684}} | 2020-09-24 | 2020-10-15 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/023/2020, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1835600/proyecto_FIN, 1835600/proyecto_INICIO, 1835600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401836808 | Proyecto de inversión | 2468235 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2468235.0, modificado:2468235.0}} | MEJORAMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE RIVA PALACIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL MAÍZ, SL.P (2 DA ETAPA) - 197807 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 197807 | S | 5385 | 5006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:BOULEVARD RIVA PALACIO BARRIO VILLA DE SAN JOSÉ, 79326 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL BARRAGAN Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA POR LA GLOR, lon:-99.6087481, lat:22.39979944}} | 2020-08-14 | 2020-11-30 | 2468235 | 2468235 | 2468235 | 2468235 | 2468235 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/021/2020, contratista:SERGIO DIONISIO DE LEON GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:2468235.0, importe_modificado:2468235.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.0}} | {1836808/proyecto_INICIO, 1836808/proyecto_FIN, 1836808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401837437 | Proyecto de inversión | 1556105.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556105.08, modificado:1556105.08}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL TORO - 199955 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 199955 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:114, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO EL TORO, 00000 EL TORO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE BENITO JUAREZ FRENTE A LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-101.486214, lat:22.83465161}} | 2020-08-20 | 2020-10-30 | 1556105.08 | 1556105.08 | 1556105.08 | 1556105.08 | 1556105.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-14-OB/ADJ, contratista:FATIMA HEDIT RAMOS AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:1556105.08, importe_modificado:1556105.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1837437/proyecto_INICIO, 1837437/proyecto_PROCESO, 1837437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401838582 | Proyecto de inversión | 8782.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8782.3, modificado:8782.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL ARBOLITO - 203286 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 203286 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:74, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SAN JOSÉ DEL ARBOLITO, 78955 SAN JOSÉ DEL ARBOLITO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OTAHEGI Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JAIME NUNO DOS CUADRAS AL ESTE DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.84071476, lat:22.67871455}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 8782.3 | 8782.3 | 8782.3 | 8782.3 | 8782.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92113, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:8782.3, importe_modificado:8782.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1838582/proyecto_INICIO, 1838582/proyecto_FIN, 1838582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401839469 | Proyecto de inversión | 2964966.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2964966.75, modificado:2964966.75}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, TANQUE DE REGULACION Y DERIVACION PARA LA COLONIA MAGISTERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA - 205683 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 205683 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.64, meta_modificada:355.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE DR. NICASIO SANCHEZ AL LADO DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-98.8178048, lat:21.55620172}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 2964966.75 | 2964966.75 | 2964966.75 | 2964966.75 | 2964966.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SC-001/OP-IR/R33/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:2715112.38, importe_modificado:2964966.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.64}} | {1839469/proyecto_INICIO, 1839469/proyecto_PROCESO, 1839469/proyecto_FIN, 1839469/proyecto_PROCESO, 1839469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401841871 | Proyecto de inversión | 133423.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133423.2, modificado:133423.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN ZONA 2 (TANCHAUIL SEGUNDA SECCION,(AKANTZEN), BRASIL, TANCHAUILCENTRO, FRIJOLILLO, PROGRESO, LEJEM) - 213026 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 213026 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:88, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO AKANTZEN, 79830 AKÁN TZEN, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA LOCALIDAD, lon:-98.90835072, lat:21.60835056}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 133423.2 | 133423.2 | 133423.2 | 133423.2 | 133423.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/IR-ADQ-05, contratista:MELISSA ZUMAYA GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1234164.6, importe_modificado:1234164.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {1841871/proyecto_INICIO, 1841871/proyecto_FIN, 1841871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401841932 | Proyecto de inversión | 5945 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5945.0, modificado:5945.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CECILIA - 213234 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 213234 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:101, direccion:CALLE AMADO NERVO PUEBLO LA CECILIA, 78953 LA CECILIA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO A LA ESCONDIDA, CALLE MOCTEZUMA 500 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.84363201, lat:22.73868317}} | 2020-03-27 | 2020-04-10 | 5945 | 5945 | 5945 | 5945 | 5945 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92163, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:5945.0, importe_modificado:5945.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1841932/proyecto_INICIO, 1841932/proyecto_FIN, 1841932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401842490 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 214874 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 214874 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:295, direccion:CALLE AURELIO MANRIQUE 7 INTERIOR SN PUEBLO OJO CALIENTE, 79563 EL HUIZACHE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VALENTE FLORES Y CARRETERA 57, POR LA ENTRADA HACIA LA CARRETERA, lon:-100.74425806, lat:21.84585448}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1842490/proyecto_PROCESO, 1842490/proyecto_INICIO, 1842490/proyecto_FIN, 1842490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401843454 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4*4 EN LA LOCALIDAD DE TINAJA - 217595 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 217595 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:RANCHERIA TINAJA, 78450 TINAJA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.14882696, lat:22.45796655}} | 2020-10-20 | 2020-12-28 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-AD-SH-OD-08/2020, contratista:VILLEGAS OLVERA RAUL EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1843454/proyecto_INICIO, 1843454/proyecto_PROCESO, 1843454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Construccion de Cuartos Dormitorios en Varias Localidades, trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844249 | Proyecto de inversión | 217540.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217540.96, modificado:217540.96}} | CONSTRUCCION DE CUATRO RECAMARAS ADICIONALES 4X4 EN LA LOCALIDAD DE ENRAMADAS, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 220088 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 220088 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:77, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA ENRAMADAS, 79560 ENRAMADAS, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLEJON MORENO Y CALLE VICENTE FOX, CALLE CANTARRANAS PASANDO LAS ESCUELAS, lon:-100.78378607, lat:21.88326475}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 217540.96 | 217540.96 | 217540.96 | 217540.96 | 217540.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1844249/proyecto_INICIO, 1844249/proyecto_PROCESO, 1844249/proyecto_INICIO, 1844249/proyecto_FIN, 1844249/proyecto_PROCESO, 1844249/proyecto_FIN, 1844249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844267 | Proyecto de inversión | 271926.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271926.2, modificado:271926.2}} | CONSTRUCCION DE CINCO RECAMARAS ADICIONALES 4X4 EN LA LOCALIDAD DE PEREGRINA DE ABAJO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 220156 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 220156 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:188, direccion:CALLE DE LOS PINOS RANCHERIA PEREGRINA DE ABAJO, 79560 PEREGRINA DE ABAJO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CESAR CAMALENO Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO JAIME TORRES BODET SOBRE CAMINO PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LA , lon:-100.66907941, lat:21.85416437}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 271926.2 | 271926.2 | 271926.2 | 271926.2 | 271926.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1844267/proyecto_PROCESO, 1844267/proyecto_FIN, 1844267/proyecto_INICIO, 1844267/proyecto_PROCESO, 1844267/proyecto_INICIO, 1844267/proyecto_FIN, 1844267/proyecto_INICIO, 1844267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844399 | Proyecto de inversión | 896540 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896540.0, modificado:896540.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CALCAHUAL, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 220503 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 220503 | S | 105 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:9, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO CALCAHUAL, 79938 CALCAHUAL, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMARINDOS Y CALLE EL OLVIDO, EN LA ENTRADA TAMARINDOS A UNOS 50 METROS HACIA DENTRO SOBRE CARRETERA ESTÁ EL TANQUE ELEVADO , lon:-98.89139515, lat:21.46866303}} | 2020-04-13 | 2020-06-11 | 896540 | 896540 | 896540 | 896540 | 896540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-009/SC-OP/AD-R33/2020, contratista:FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:896540.0, importe_modificado:896540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1844399/proyecto_PROCESO, 1844399/proyecto_FIN, 1844399/proyecto_INICIO, 1844399/proyecto_FIN, 1844399/proyecto_INICIO, 1844399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844452 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN EBANO LOCALIDAD PONCIANO ARRIAGA ASENTAMIENTO PONCIANO ARRIAGA - 220652 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 220652 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:91, direccion:EJIDO PONCIANO ARRIAGA, 79292 PONCIANO ARRIAGA, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO PONCIANO ARRIAGA PERTENECIENTE AL MPIO DE EBANO SLP, lon:-98.59558823, lat:22.25844903}} | 2020-12-05 | 2020-12-09 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844470 | Proyecto de inversión | 133423.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133423.2, modificado:133423.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN ZONA 3 ( ALTAVISTA, POZO BLANCO II, POZO BLANCO I, ALTAMIRA, CRUCERO DE LEJEM, LAS ADJUNTAS, MAP-ITZE, (KIDTE), SINAI, SAN ANTONIO, LANASH) - 220692 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 220692 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO KID TE, 79830 KID TÉ, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , TODAS LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPA, lon:-98.84531993, lat:21.61843143}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 133423.2 | 133423.2 | 133423.2 | 133423.2 | 133423.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/IR-ADQ-04, contratista:MELISSA ZUMAYA GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1167453.0, importe_modificado:1167453.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1844470/proyecto_INICIO, 1844470/proyecto_FIN, 1844470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847108 | Proyecto de inversión | 437643.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437643.67, modificado:437643.67}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE 10 X 15 MTS LA ROSITA - 228018 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 228018 | S | 31 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA ROSITA, 79830 LA ROSITA, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO LA IGLESIA CATOLICA, lon:-98.84093793, lat:21.6549603}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 437643.67 | 437643.67 | 437643.67 | 437643.67 | 437643.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FISM/2020/AD-18, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:437643.67, importe_modificado:437643.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1847108/proyecto_PROCESO, 1847108/proyecto_INICIO, 1847108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847319 | Proyecto de inversión | 2261467.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2261467.71, modificado:2261467.7}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CRISANTEMO, TRAMO DE TERCERA PRIVADA DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CAMINO A SAN JUANICO - 228686 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 228686 | S | 3055 | 2945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMO COLONIA LAS FLORES, 78109 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A SAN JUANICO Y PRIVADA 3A. PRIVADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE NARDO EN COLONIA LAS FLORES CIRCULAR PPOR CALLE CAMIN, lon:-100.98304791, lat:22.20667343}} | 2020-04-21 | 2020-06-19 | 2261467.7 | 2261467.7 | 2261467.7 | 2261467.7 | 2261467.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-03-2020, contratista:ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:2261467.71, importe_modificado:2261467.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {1847319/proyecto_PROCESO, 1847319/proyecto_FIN, 1847319/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847348 | Proyecto de inversión | 1490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490000.0, modificado:1490000.0}} | REHABILITACIÓN DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DEL PEYOTE, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR - 228775 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 228775 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:938.0, meta_modificada:938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:34, direccion:EJIDO PEYOTE, 78887 PEYOTE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AUDITORIO DE LA COMUNIDAD DEL PEYOTE GUADALCÁZAR, SLP, lon:-100.60607037, lat:22.65371707}} | 2020-03-18 | 2020-05-15 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG05/R33/UL/2020, contratista:PAVIMENTADORA LICEY, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1490000.0, importe_modificado:1490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:938.0}} | {1847348/proyecto_INICIO, 1847348/proyecto_PROCESO, 1847348/proyecto_FIN, 1847348/proyecto_PROCESO, 1847348/proyecto_FIN, 1847348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847840 | Proyecto de inversión | 293117.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293117.41, modificado:293117.41}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA CONCEPCION - 230232 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 230232 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8800.0, meta_modificada:8800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS VIVANCO COLONIA LA CONCEPCIÓN, 78798 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINA Y CALLE RIO YAQUI, CALLE RIOVERDE LA COLONIA CONCEPCION SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD., lon:-100.65476017, lat:23.63571798}} | 2020-10-30 | 2020-11-13 | 293117.41 | 293117.41 | 293117.41 | 293117.41 | 293117.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/032-2020, contratista:OSWALDO MARTIN ALTAMIRANO VARO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:293117.41, importe_modificado:293117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8800.0}} | {1847840/proyecto_INICIO, 1847840/proyecto_PROCESO, 1847840/proyecto_FIN, 1847840/proyecto_PROCESO, 1847840/proyecto_FIN, 1847840/proyecto_INICIO, 1847840/proyecto_PROCESO, 1847840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849055 | Proyecto de inversión | 6288.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6288.45, modificado:6288.45}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS - 234248 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMEINTO DE AHUALULCO | 234248 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:RANCHERIA BARRANCAS, 78450 BARRANCAS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P, lon:-101.24299374, lat:22.33061694}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 6288.45 | 6288.45 | 6288.45 | 6288.45 | 6288.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1849055/proyecto_INICIO, 1849055/proyecto_FIN, 1849055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Mejoramiento a la Vivienda con Techo Firme con Lamina Galvanizada Segunda Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849440 | Proyecto de inversión | 8384.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8384.6, modificado:8384.6}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS ENRAMADAS - 235615 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 235615 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:65, direccion:RANCHERIA LAS ENRRAMADAS, 78450 LAS ENRAMADAS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LAS ENRRAMADAS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.28151679, lat:22.42909757}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 8384.6 | 8384.6 | 8384.6 | 8384.6 | 8384.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1849440/proyecto_INICIO, 1849440/proyecto_FIN, 1849440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Mejoramiento a la Vivienda con Techo Firme con Lamina Galvanizada Segunda Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849777 | Proyecto de inversión | 251603.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251603.79, modificado:251603.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA LOS CORRALES - 236506 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236506 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:93, direccion:CALLE MATEO CARDOSO RAMOS EJIDO LA CAÑADA LOS CORRALES, 79760 LA CAÑADA (LOS CORRALES), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL TANCHACHIN Y CALLE PRINCIPAL LA CAÑADA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 5 KILOMETROS PO, lon:-99.15192333, lat:21.86881902}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 251603.79 | 251603.79 | 251603.79 | 251603.79 | 251603.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97189, contratista:, convocante:AQUISMON SLP, monto:251603.79, importe_modificado:251603.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1849777/proyecto_INICIO, 1849777/proyecto_FIN, 1849777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849905 | Proyecto de inversión | 1777314.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777314.58, modificado:1777314.58}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LA PEÑA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA - 236833 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 236833 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 14 TRAMO TAMPAMOLON - LA PEÑA KILÓMETRO 0 + 200 COLONIA TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CERCA DEL RANCHO EL PALOMINO EN LA SALIDA A TANQUIAN, lon:-98.81211156, lat:21.56173902}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 1777314.58 | 1777314.58 | 1777314.58 | 1777314.58 | 1777314.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/OP-IR/R33/2020, contratista:GENARO CRUZ AZUARA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1777314.58, importe_modificado:1777314.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {1849905/proyecto_FIN, 1849905/proyecto_INICIO, 1849905/proyecto_PROCESO, 1849905/proyecto_INICIO, 1849905/proyecto_PROCESO, 1849905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850007 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN ANTONIO LOCALIDAD POZO BLANCO III TANCHAHUIL - 237163 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 237163 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO POZO BLANCO III, 79830 POZO BLANCO III (TANCHAHUIL), SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.86876439, lat:21.57940911}} | 2020-06-08 | 2020-07-08 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/AD-ADQ-14, contratista:MIGUEL RAMOS SALVADOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:300001.06, importe_modificado:300001.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1850007/proyecto_PROCESO, 1850007/proyecto_FIN, 1850007/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850013 | Proyecto de inversión | 2096.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096.15, modificado:2096.15}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - 237182 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMEITNO DE AHUALULCO | 237182 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:RANCHERIA SAN SALVADOR, 78450 SAN SALVADOR, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.14827392, lat:22.44022016}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1850013/proyecto_PROCESO, 1850013/proyecto_FIN, 1850013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Mejoramiento a la Vivienda con Techo Firme con Lamina Galvanizada Segunda Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850525 | Proyecto de inversión | 442000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442000.0, modificado:442000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD MÚHUATL - 238803 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 238803 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL MUHUATL EJIDO MUHUATL, 79760 MÚHUATL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, lon:-99.07610421, lat:21.55306004}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/AD/159/MUHUATL, contratista:NJDEVS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:442000.01, importe_modificado:442000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1850525/proyecto_FIN, 1850525/proyecto_PROCESO, 1850525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850702 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL SAUZ EL SAUCITO - 239271 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 239271 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.86, meta_modificada:25.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL EL SAUZ EJIDO EL SAUZ, 79760 EL SAUZ (EL SAUCITO), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, lon:-99.20388245, lat:21.93375789}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98824, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.86}} | {1850702/proyecto_INICIO, 1850702/proyecto_PROCESO, 1850702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850762 | Proyecto de inversión | 91360.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91360.83, modificado:91360.83}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE 1RA SECCION - 239447 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 239447 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.84, meta_modificada:50.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE TAMPATE EJIDO TAMPATE 1 RA SECCION, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , HEFEHFIHGFHFHEHEHFIIJFHRHEHVEHHVHVJHJHJVFBFBKJ, lon:-99.03103904, lat:21.63427238}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 91360.83 | 91360.83 | 91360.83 | 91360.83 | 91360.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97312, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:91360.83, importe_modificado:91360.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.84}} | {1850762/proyecto_INICIO, 1850762/proyecto_PROCESO, 1850762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850795 | Proyecto de inversión | 603243.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603243.22, modificado:603243.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 39 MUROS FIRMES EN LOCALIDAD DE TAMPAXAL - 239543 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 239543 | S | 79 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO TAMPAXAL, 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE TAMPAXAL HFUEYFYGUIUGGHHYTHJYJIYJOIJIJOIJNKJNJNJJNOIYJNOIYJNIYJNJINJYNJYIJY, lon:-99.05252183, lat:21.52190801}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 603243.22 | 603243.22 | 603243.22 | 603243.22 | 603243.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {1850795/proyecto_PROCESO, 1850795/proyecto_FIN, 1850795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850810 | Proyecto de inversión | 709874.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709874.18, modificado:709874.18}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO ARMADO DE 6.0 X 6.0 X 2.25 M EN LAS LOMAS, MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. - 239575 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 239575 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:CERRADA HIDALGO EJIDO LAS LOMAS, 79840 LAS LOMAS, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LA ORILLA DEL EJIDO LAS LOMAS EN UNA BRECHA DE LA CALLE HIDALGO, lon:-98.68997762, lat:21.63715131}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 709874.18 | 709874.18 | 709874.18 | 709874.18 | 709874.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-21, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:709874.18, importe_modificado:709874.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850810/proyecto_INICIO, 1850810/proyecto_FIN, 1850810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850882 | Proyecto de inversión | 18630.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18630.02, modificado:18630.02}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN AQUISMÓN LOCALIDAD OCTUJUB O CAMPECHE - 239756 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 239756 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:CALLE OCTUJUB EJIDO OCTUJUB O CAMPECHE, 79760 OCTUJUB O CAMPECHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.09691761, lat:21.55951168}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 18630.02 | 18630.02 | 18630.02 | 18630.02 | 18630.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100967, contratista:, convocante:MUNICICIPIO DE AQUISMON, monto:18630.02, importe_modificado:18630.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1850882/proyecto_INICIO, 1850882/proyecto_FIN, 1850882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850938 | Proyecto de inversión | 43264.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43264.99, modificado:43264.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE AQUISMON SLP - 239899 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 239899 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA EJIDO EL AGUACATE, 79760 EL AGUACATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR, lon:-99.07674913, lat:21.6479562}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 43264.99 | 43264.99 | 43264.99 | 43264.99 | 43264.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101118, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:43264.99, importe_modificado:43264.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.0}} | {1850938/proyecto_FIN, 1850938/proyecto_PROCESO, 1850938/proyecto_INICIO, 1850938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100% PERO NO DEJA CARGAR FOTOS DE INICIO Y AVANCE POR REGISTRO DE AVANCE INCOMPLETO EN TRIM ANTERIORES, trimestre:5.0, usuario:hermelindavilledasr, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850954 | Proyecto de inversión | 9709.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9709.98, modificado:9709.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANJUANITA TAMAPXAL AQUISMON SLP - 239939 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 239939 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:226, direccion:CALLE SAN JUANITA EJIDO SANJUANITA, 79760 SANJUANITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW, lon:-99.04730653, lat:21.52699001}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 9709.98 | 9709.98 | 9709.98 | 9709.98 | 9709.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97319, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:9709.98, importe_modificado:9709.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1850954/proyecto_PROCESO, 1850954/proyecto_INICIO, 1850954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851011 | Proyecto de inversión | 3599.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599.99, modificado:3599.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA 1 DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD BARRIO LA CRUZ TAMPAXAL AQUISMON SLP - 240099 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HDGDFGDGDGDGDDGHDGGFGFG | 240099 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE BARRIO LA CRUZ EJIDO BARRIO LA CRUZ TAMPAXAL, 79760 BARRIO LA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DBHDFFHDFDJJSDJFDFFH, lon:-99.05565853, lat:21.52046662}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 3599.99 | 3599.99 | 3599.99 | 3599.99 | 3599.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101225, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:3599.99, importe_modificado:3599.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1851011/proyecto_FIN, 1851011/proyecto_PROCESO, 1851011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851898 | Proyecto de inversión | 76750.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76750.68, modificado:76750.68}} | REHABILITACIÓN DE 23 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE 2DA SECCION,AQUISMON S.L.P. - 242816 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HDFHDSHSH | 242816 | S | 58 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:EJIDO DFHHH, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DFHDHHHSGHSHGGFHRHTH, lon:-99.0302589, lat:21.63233129}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 76750.68 | 76750.68 | 76750.68 | 76750.68 | 76750.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97324, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:76750.0, importe_modificado:76750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}} | {1851898/proyecto_FIN, 1851898/proyecto_PROCESO, 1851898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851952 | Proyecto de inversión | 44390.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44390.39, modificado:44390.39}} | REHABILITACIÓN DE 12 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL AGUACATE,AUISMON S.L.P. - 242962 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GGERGER | 242962 | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:EJIDO DFVSDSD, 79760 EL AGUACATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , FSDFFDSFSDFDSSDF, lon:-99.07612619, lat:21.64703876}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 44390.39 | 44390.39 | 44390.39 | 44390.39 | 44390.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102646, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:44390.39, importe_modificado:44390.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1851952/proyecto_PROCESO, 1851952/proyecto_INICIO, 1851952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851984 | Proyecto de inversión | 7199.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7199.98, modificado:7199.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DE CERCO GANADERO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA SLP - 243092 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243092 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:620.69, meta_modificada:620.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE LA MESA TAMPAXAL EJIDO LA MESA TAMPAXAL, 79760 LA MESA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA MESA TAMPAXAL Y , JORJFIGIUVHGIUUMIUHIMUBUOIUIMUYBIUIYUYIYUIUIIHUMUUOYIUOIUOIUOIUPOIPOU, lon:-99.07279242, lat:21.50627948}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 7199.98 | 7199.98 | 7199.98 | 7199.98 | 7199.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102694, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:7199.98, importe_modificado:7199.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:620.69}} | {1851984/proyecto_INICIO, 1851984/proyecto_FIN, 1851984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852142 | Proyecto de inversión | 2990 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2990.0, modificado:2990.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO GANADERO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE SLP - 243469 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243469 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:257.76, meta_modificada:257.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE 17 DE MAYO EJIDO EL AGUACATE, 79760 EL AGUACATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 17 DE MAYO Y , DSFDGFHGHGJHKJKJUYUYYTTRTRTRERREWDSDSFDGGFHHGHGJHH, lon:-99.07589082, lat:21.6469191}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:8399.97, importe_modificado:8399.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:257.76}} | {1852142/proyecto_INICIO, 1852142/proyecto_FIN, 1852142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852151 | Proyecto de inversión | 8900.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8900.06, modificado:8900.06}} | REHABILITACIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ,AQUISMON S.L.P. - 243494 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HDFHDFHDFDFH | 243494 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:34, direccion:EJIDO UHHUHUHUH, 79760 SANTA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , FGHFGHHGFGHFGHFGHGFHFG, lon:-99.04145812, lat:21.70241944}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 8900.06 | 8900.06 | 8900.06 | 8900.06 | 8900.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103072, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:8900.06, importe_modificado:8900.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1852151/proyecto_INICIO, 1852151/proyecto_FIN, 1852151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852164 | Proyecto de inversión | 13437.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13437.94, modificado:13437.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD BARRIO DE JOLJA - 243531 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243531 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.85, meta_modificada:20.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO JOLJA EJIDO BARRIO JOLJA, 79760 BARRIO DE JOLJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.05503673, lat:21.52998447}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 13437.94 | 13437.94 | 13437.94 | 13437.94 | 13437.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103120, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:13437.94, importe_modificado:13437.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.85}} | {1852164/proyecto_INICIO, 1852164/proyecto_FIN, 1852164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852311 | Proyecto de inversión | 918083.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918083.83, modificado:918083.83}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA LÍNEA DE CONDUCCIÓN RED ELÉCTRICA SUBESTACIÓN Y EQUIPO DE ELECTROMECÁNICO LOCALIDAD CHACHATIPA - 243883 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 243883 | S | 155 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:25, direccion:VEREDA TRAMO DE LA IGLESIA CATOLICA - AL CARCAMO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 EJIDO CHACHATIPA, 79957 CHACHATIPA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE J MA MORELOS, CALLE VE, lon:-98.71328288, lat:21.33888533}} | 2020-11-22 | 2020-12-31 | 918083.83 | 918083.83 | 918083.83 | 918083.83 | 918083.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-AP02/2020, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:918083.83, importe_modificado:918083.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:618.0}} | {1852311/proyecto_INICIO, 1852311/proyecto_FIN, 1852311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852779 | Proyecto de inversión | 788500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788500.0, modificado:788500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUSTAMANTE EN SAN CIRO DE ACOSTA LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA BARRIO DEL REFUGIO - 244918 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA | 244918 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANETE BARRIO DEL REFUGIO, 79687 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALLENDE, CALLE OLIVARES LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL ARROYO CHICO EN LA PRIVADA DE BU, lon:-99.82641819, lat:21.6518194}} | 2020-12-01 | 2020-12-28 | 788500 | 788500 | 788500 | 788500 | 788500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD12/SD/01/0A-15-20, contratista:MIRIAM GALVAN VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:788500.0, importe_modificado:788500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1852779/proyecto_INICIO, 1852779/proyecto_FIN, 1852779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853120 | Proyecto de inversión | 9100.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9100.09, modificado:9100.09}} | REHABILITACIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE OCTUJUB O CAMPECHE,AQUISMON S.L.P. - 245743 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JGHJGHGHKJHKJHFK | 245743 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:EJIDO GDJJYJTYJ, 79760 OCTUJUB O CAMPECHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , YTJYTTYYJTYJYDJGHJHJDJ, lon:-99.09754458, lat:21.55883316}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 9100.09 | 9100.09 | 9100.09 | 9100.09 | 9100.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103135, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:9100.09, importe_modificado:9100.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1853120/proyecto_PROCESO, 1853120/proyecto_FIN, 1853120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853173 | Proyecto de inversión | 10000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.04, modificado:10000.04}} | REHABILITACIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL NARANJITO,AQUISMON S.L.P. - 245873 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SDSDDSFSDFSDF | 245873 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:EJIDO XCXCXCVXCCB, 79760 EL NARANJITO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , XC XCXCVXCVCXXCXC, lon:-99.17709856, lat:21.84984833}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 10000.04 | 10000.04 | 10000.04 | 10000.04 | 10000.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:10000.04, importe_modificado:10000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1853173/proyecto_PROCESO, 1853173/proyecto_FIN, 1853173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853254 | Proyecto de inversión | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA GENERADORA DE LUZ PERLINHT CAÑADA GRANDE (NO COSTO DE MANO DE OBRA) - 246164 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMEINTO DE AHUALULCO | 246164 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:RANCHERIA CAÑADA GRANDE, 78450 CAÑADA GRANDE, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.07468922, lat:22.45215286}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103558, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:34800.0, importe_modificado:34800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1853254/proyecto_PROCESO, 1853254/proyecto_INICIO, 1853254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853455 | Proyecto de inversión | 14980.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14980.01, modificado:14980.01}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA - 246917 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 246917 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.25, meta_modificada:23.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:313, direccion:CALLE PRINCIPAL LOMA BONITA EJIDO LOMA BONITA, 79760 LOMA BONITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, lon:-99.06114051, lat:21.63397433}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 14980.01 | 14980.01 | 14980.01 | 14980.01 | 14980.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97281, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:11788.06, importe_modificado:11788.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.25}} | {1853455/proyecto_INICIO, 1853455/proyecto_PROCESO, 1853455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853584 | Proyecto de inversión | 410033.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410033.05, modificado:410033.05}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE GUAYMAS - 247287 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 247287 | S | 136 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:129, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO PUERTO DE GUAYMAS, 79760 PUERTO DE GUAYMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 5 KILOMETROS POR LA CARRETERA BENITO JUAREZ , lon:-99.22703867, lat:21.95258853}} | 2020-06-19 | 2020-07-31 | 410033.05 | 410033.05 | 410033.05 | 410033.05 | 410033.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/AD/089/PAVIMENTACION PUERTO GUAYMAS, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:348862.24, importe_modificado:348862.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.0}} | {1853584/proyecto_INICIO, 1853584/proyecto_FIN, 1853584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854077 | Proyecto de inversión | 457956.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457956.9, modificado:457956.9}} | CONSTRUCCION DE POZO DE ABOSCION PARA DESCARGA DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINTECO - 248880 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 248880 | S | 173 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:EJIDO CHIQUINTECO, 79859 CHIQUINTECO, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIRECCION AL RIO, lon:-98.79440886, lat:21.50463621}} | 2020-07-24 | 2020-09-01 | 457956.9 | 457956.9 | 457956.9 | 457956.9 | 457956.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SD-027/OP-AD/R33/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:457956.9, importe_modificado:457956.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854077/proyecto_INICIO, 1854077/proyecto_PROCESO, 1854077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854143 | Proyecto de inversión | 54982 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54982.0, modificado:54982.0}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LAS FLORES, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P20) - 249086 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 249086 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:153, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA OJO DE AGUA DE LAS FLORES, 79560 OJO DE AGUA DE LAS FLORES, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PASO DE LOS TORRES Y TERRACERIA SIN NOMBRE, DESPUES DE PASO DE LOS TORRES, lon:-100.61280666, lat:21.82763431}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 54982 | 54982 | 54982 | 54982 | 54982 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD029-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1099640.0, importe_modificado:1099640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1854143/proyecto_INICIO, 1854143/proyecto_PROCESO, 1854143/proyecto_INICIO, 1854143/proyecto_FIN, 1854143/proyecto_PROCESO, 1854143/proyecto_FIN, 1854143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401863604 | Proyecto de inversión | 94301.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94301.62, modificado:94301.62}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA COMUNIDAD SANTA ANA. - 251178 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 251178 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN EJIDO SANTA ANA, 78812 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ROSAURA ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ESTA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD. A DOS MANZANAS AL ORIENTE DE LA , lon:-100.63653402, lat:23.61666923}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 94301.62 | 94301.62 | 94301.62 | 94301.62 | 94301.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3465630.22, importe_modificado:3465630.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1863604/proyecto_INICIO, 1863604/proyecto_PROCESO, 1863604/proyecto_FIN, 1863604/proyecto_INICIO, 1863604/proyecto_FIN, 1863604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401863643 | Proyecto de inversión | 17466 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17466.0, modificado:17466.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL TAMPAXAL,AQUISMON SLP - 251264 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GWEGWEGWEG | 251264 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:EJIDO SDFSDFSD, 79760 SAN RAFAEL TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ASFSDFASDFSDGGDF, lon:-99.02561442, lat:21.50859168}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 17466 | 17466 | 17466 | 17466 | 17466 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1863643/proyecto_INICIO, 1863643/proyecto_FIN, 1863643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864488 | Proyecto de inversión | 20418.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20418.84, modificado:20418.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA MORENA MUNICIPIO DE AQUISMON - 253563 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253563 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL LA MORENA EJIDO LA MORENA, 79760 LA MORENA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CABECERA DE AQUISMON Y CAMINO TANCHANACO A LA MORENA , CABECERA DE AQUISMON TAMPATE, TANUTE, TANCHANACO, TAMPEMOCHE, LA MORENA, lon:-99.13841827, lat:21.79511195}} | 2020-02-11 | 2020-10-30 | 20418.84 | 20418.84 | 20418.84 | 20418.84 | 20418.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101512, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:20550.09, importe_modificado:20550.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1864488/proyecto_PROCESO, 1864488/proyecto_INICIO, 1864488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864587 | Proyecto de inversión | 16850.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16850.1, modificado:16850.1}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TAMPATE 1RA SECCION, AQUISMON SLP - 253745 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253745 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPATE 1RA SECCION EJIDO TAMPATE 1RA SECCION, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CABECERA AQUISMON Y CALLE AQUISMON A TAMPATE , CABECERA AQUISMON POR BENITO JUAREZ TAMPATE, lon:-99.02679042, lat:21.63782274}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 16850.1 | 16850.1 | 16850.1 | 16850.1 | 16850.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97375, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:16850.0, importe_modificado:16850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {1864587/proyecto_INICIO, 1864587/proyecto_FIN, 1864587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865080 | Proyecto de inversión | 231097.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231097.73, modificado:231097.73}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN ANDADOR DE LOS LITERATOS, COLONIA BUSTAMANTE III. - 254827 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 254827 | S | 46 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.84, meta_modificada:279.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS LITERATOS INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT CARLOS JONGUITUD BARRIOS (BUSTAMANTE), 78784 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA PABLO NERUDA Y PRIVADA OCTAVIO PAZ, ESTA OBRA SE UBICA AL CENTRO D, lon:-100.66001552, lat:23.64892484}} | 2020-06-22 | 2020-07-22 | 231097.73 | 231097.73 | 231097.73 | 231097.73 | 231097.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/009-2020, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:231097.73, importe_modificado:231097.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.84}} | {1865080/proyecto_INICIO, 1865080/proyecto_PROCESO, 1865080/proyecto_FIN, 1865080/proyecto_INICIO, 1865080/proyecto_PROCESO, 1865080/proyecto_FIN, 1865080/proyecto_INICIO, 1865080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865522 | Proyecto de inversión | 135880.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135880.41, modificado:135880.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CRUCES, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 256074 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ | 256074 | S | 232 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ RANCHO CRUCES, 78900 CRUCES, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CRUCES EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, CERCA DEL PANTEÓN DE LA MISMA LOCALIDAD., lon:-101.3343498, lat:22.73336991}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 135880.41 | 135880.41 | 135880.41 | 135880.41 | 135880.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-021-2020, contratista:ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:135880.41, importe_modificado:135880.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1865522/proyecto_PROCESO, 1865522/proyecto_FIN, 1865522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865589 | Proyecto de inversión | 546277.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546277.91, modificado:546277.91}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE GALEANA - 256237 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 256237 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.3, meta_modificada:122.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA CENTRO, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VILLERIAS Y CALLE TERAN, CALLE INSURGENTES REHABILITACION EN TRAMO DE ITURBIDE Y DIEZ GUTIERREZ, lon:-101.71386833, lat:22.62926945}} | 2020-04-15 | 2020-05-29 | 546277.91 | 546277.91 | 546277.91 | 546277.91 | 546277.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2020-11, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:546277.91, importe_modificado:546277.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.3}} | {1865589/proyecto_INICIO, 1865589/proyecto_FIN, 1865589/proyecto_PROCESO, 1865589/proyecto_FIN, 1865589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865685 | Proyecto de inversión | 16235.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16235.45, modificado:16235.45}} | REHABILITACIÓN DE 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD BARRIO SANJUANITA TAMPAXA L AQUISMON S.L.P. - 256530 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 256530 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:226, direccion:CALLE AQUISMON SAN JUANITA EJIDO SAN JUANITA, 79760 SANJUANITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CRUCERO MARCELINO SAMARRON Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON CARRETERA TAMAZUNCHALE LIMONCITO TAMPAXAL SEGUIR A SAN JUANITA, lon:-99.0476978, lat:21.52717964}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 16235.45 | 16235.45 | 16235.45 | 16235.45 | 16235.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97380, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:16235.45, importe_modificado:16235.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865685/proyecto_PROCESO, 1865685/proyecto_INICIO, 1865685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865876 | Proyecto de inversión | 1540 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540.0, modificado:1540.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUITA CIENEGUILLA - 257023 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 257023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:73, direccion:RANCHERIA CIENEGUILLAS, 78450 CIENEGUITA (CIENEGUILLA), AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUILLA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P, lon:-101.23268575, lat:22.51234455}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1865876/proyecto_PROCESO, 1865876/proyecto_FIN, 1865876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisición de block para construcción de muro firme 2da etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865920 | Proyecto de inversión | 309854.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309854.17, modificado:309854.17}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO A DOS HUELLAS EN LA LOCALIDAD EL OTATE DEL MUNICIPIO DE AQUISMON - 257144 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 257144 | S | 86 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.0, meta_modificada:496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL EL OTATE EJIDO EL OTATE, 79760 EL OTATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL OTATE Y , AQUISMON CARRETERA TANCHANACO 6 KILOMETROS JIRAR AL ENTRONQUE CAMINO A PUHUITZE TAMPEMOCHE CALDERA Y SABINAL Y, lon:-99.14265517, lat:21.7141101}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 309854.17 | 309854.17 | 309854.17 | 309854.17 | 309854.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/AD/112/PAVIMENTACION EL OTATE, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:309854.0, importe_modificado:309854.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.0}} | {1865920/proyecto_FIN, 1865920/proyecto_PROCESO, 1865920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866086 | Proyecto de inversión | 485745.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485745.96, modificado:485745.96}} | CONSTRUCCIÓN LINEA Y RED DE DISTRIBUCION EN TANCHANACO COLONIA LA LIMA AQUISMON SLP - 257580 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 257580 | S | 487 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:905.0, meta_modificada:905.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL EN TANCHANACO EJIDO TANCHANACO, 79760 TANCHANACO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , FIUEWHFUEFHEIFOIEFIEJFIEJFIEWJFIEJIFEJOIFJEWIFJEWIFJOIEWJFOIEWJFPOEWJFIEWJFIJIFPOGR, lon:-99.04864206, lat:21.66625785}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 485745.96 | 485745.96 | 485745.96 | 485745.96 | 485745.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97436, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:485745.96, importe_modificado:485745.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:905.0}} | {1866086/proyecto_INICIO, 1866086/proyecto_PROCESO, 1866086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866256 | Proyecto de inversión | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES CON SEDE TIERRA BLANCA - 257897 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 257897 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:53, direccion:CALLE 02 DE JULIO EJIDO TIERRA BLANCA, 79850 TIERRA BLANCA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 11 DE DICIEMBRE Y CALLE EL REFUGIO, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.72319094, lat:21.51109629}} | 2020-05-20 | 2020-07-18 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SH-019/OP-AD/R33/2020, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1160000.0, importe_modificado:1160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1866256/proyecto_INICIO, 1866256/proyecto_PROCESO, 1866256/proyecto_FIN, 1866256/proyecto_PROCESO, 1866256/proyecto_FIN, 1866256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866705 | Proyecto de inversión | 1540 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540.0, modificado:1540.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CERRITO BLANCO - 258868 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 258868 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:RANCHERIA EL ZAPOTE CERRITO BLANCO, 78450 EL ZAPOTE (CERRITO BLANCO), AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION E ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CERRITO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRE, lon:-101.11767435, lat:22.4659423}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1866705/proyecto_INICIO, 1866705/proyecto_FIN, 1866705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisición de block para construcción de muro firme 2da etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-05}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866795 | Proyecto de inversión | 1570 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570.0, modificado:1570.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MAJADA ALTA - 259074 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 259074 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:71, direccion:RANCHERIA MAJADA ALTA, 78450 MAJADA ALTA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAJA ALTA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE SLP, lon:-101.23157406, lat:22.4766472}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1866795/proyecto_INICIO, 1866795/proyecto_FIN, 1866795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisición de block para construcción de muro firme 2da etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-05}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401867169 | Proyecto de inversión | 3780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3780000.0, modificado:3780000.0}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON - 259950 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 259950 | S | 1136 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AQUISMON PUEBLO AQUISMON, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.019248, lat:21.62322671}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 3780000 | 3780000 | 3780000 | 3780000 | 3780000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/IR/002/AGUA AQUISMON, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:3780000.0, importe_modificado:3780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:371.0}} | {1867169/proyecto_PROCESO, 1867169/proyecto_INICIO, 1867169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401867179 | Proyecto de inversión | 490471.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:12455.09, modificado:12455.09}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478016.88, modificado:478016.88}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COL. LAS LAJAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA - 259979 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 259979 | S | 87 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.25, meta_modificada:86.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUVENTUD REVOLUCIONARIA Y CALLE DE LA TORRE, CALLE JOSE MARIA MORELOS A UN LADO DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, lon:-98.81468928, lat:21.562432}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 490471.97 | 490471.97 | 490471.97 | 490471.97 | 490471.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SE-038/OP-AD/R33/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:490471.97, importe_modificado:490471.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.25}} | {1867179/proyecto_PROCESO, 1867179/proyecto_FIN, 1867179/proyecto_INICIO, 1867179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868164 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}} | MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE TENEXIO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 262281 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 262281 | S | 659 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TENEXIO, 79937 TENEXIO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A JALPILLA Y , ENTRE DOS ESCUELAS DEL EJIDO, lon:-98.87890653, lat:21.37669876}} | 2020-10-20 | 2020-12-18 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-056/SQ-OP/AD-R33/2020, contratista:REINALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1868164/proyecto_INICIO, 1868164/proyecto_PROCESO, 1868164/proyecto_FIN, 1868164/proyecto_PROCESO, 1868164/proyecto_FIN, 1868164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869067 | Proyecto de inversión | 797639.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797639.2, modificado:797639.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO - 264835 | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO | 264835 | S | 395 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO, 78630 SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CORREGIDORA, CALLE SINNOMBRE LAOBRA SEENCUENTRA A LA SALIDA DEL MUNICIPIO, lon:-101.73321898, lat:23.3237503}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 797639.2 | 797639.2 | 797639.2 | 797639.2 | 797639.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SANDOM/CDSM/IR-AD-29/2020, contratista:PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSÍ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, monto:797639.2, importe_modificado:797639.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1869067/proyecto_FIN, 1869067/proyecto_PROCESO, 1869067/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869432 | Proyecto de inversión | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TANLEAB DOS, HUEHUETLAN, S.L.P. - 265679 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 265679 | S | 167 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL TANLEAB II SECCION TANLEAB II, 79880 TANLEAB DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A TZINEJA II Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TANLEAB II, lon:-98.95158043, lat:21.55164049}} | 2020-11-09 | 2020-12-08 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM-2020-AD-049, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:1160000.0, importe_modificado:1160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869432/proyecto_INICIO, 1869432/proyecto_FIN, 1869432/proyecto_PROCESO, 1869432/proyecto_INICIO, 1869432/proyecto_PROCESO, 1869432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869561 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDA DE CONGRACION DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO - 265917 | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO | 265917 | S | 104 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN EJIDO CONGREGACIÓN DE SANTO DOMINGO, 78638 CONGREGACIÓN DE SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL FINAL D, lon:-101.69032098, lat:23.30105083}} | 2020-10-02 | 2020-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SANDOM/CDSM/FISM-AD-47/2020, contratista:HERSAA SUMINISTROS INDUSTRIALES ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1869561/proyecto_PROCESO, 1869561/proyecto_FIN, 1869561/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869626 | Proyecto de inversión | 1340344.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340344.56, modificado:1340344.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. CADA UNO EN ESTRUCTURA U-1C, 1A ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 266037 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 266037 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO ALAQUINES, 79360 LA CAÑADA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CARRETERA PRINCIPAL HACIA SAN JOSE DEL CORITO, lon:-99.55952394, lat:22.06467695}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 1340344.56 | 1340344.56 | 1340344.56 | 1340344.56 | 1340344.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.COM.SI.OD.R33.003/2020, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:1340344.56, importe_modificado:1340344.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1869626/proyecto_PROCESO, 1869626/proyecto_INICIO, 1869626/proyecto_FIN, 1869626/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401870061 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 MEDIANTE CONVENIO CON BENEFICIARIOS EN ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO - 267058 | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO | 267058 | S | 974 | 1005 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12090.0, meta_modificada:12090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JESÚS MARÍA, 78646 JESÚS MARÍA, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIERRA CANDULAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SE LLEVARA A CABO EN LA ZONA PONIENTE D, lon:-102.19275298, lat:23.15011145}} | 2020-09-13 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SANDOM/CDSM/FISM-AD-35/2020, contratista:MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12090.0}} | {1870061/proyecto_FIN, 1870061/proyecto_PROCESO, 1870061/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871146 | Proyecto de inversión | 464260 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464260.0, modificado:464260.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TZINEJÁ DOS HUEHUETLAN, S.L.P - 269276 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 269276 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL TZIENAJ II SECCION TZINEJA DOS, 79880 TZINEJÁ DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A HUEHUETLAN Y CALLE CAMINO A TANLEAB DOS, ENTRE TANLEAB DOS Y CAMINO A HUEHUETLAN, lon:-98.95979915, lat:21.55671097}} | 2020-11-14 | 2020-12-30 | 464260 | 464260 | 464260 | 464260 | 464260 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FIS-2020-AD-064, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:464260.0, importe_modificado:464260.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1871146/proyecto_INICIO, 1871146/proyecto_PROCESO, 1871146/proyecto_FIN, 1871146/proyecto_INICIO, 1871146/proyecto_PROCESO, 1871146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871264 | Proyecto de inversión | 3718 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3718.0, modificado:3718.0}} | CONSTRUCCION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN TAMPATE 4TA SECCION AQUISMON SLP - 269499 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 269499 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE 28 DE OCTUBRE EJIDO TAMPATE CUARTA SECCION, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SDASDSVCXCVXCVCXVXCV, lon:-99.03601722, lat:21.63339475}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 3718 | 3718 | 3718 | 3718 | 3718 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:3718.0, importe_modificado:3718.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1871264/proyecto_PROCESO, 1871264/proyecto_INICIO, 1871264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401881034 | Proyecto de inversión | 299122.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299122.24, modificado:299122.24}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CARRETERA CEDRAL - LA BOQUILLA, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020-4355 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-10-05 | 2020-11-10 | 299122.24 | 299122.24 | 299122.24 | 299122.24 | 299122.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:2.0}} | {1881034/proyecto_INICIO, 1881034/proyecto_PROCESO, 1881034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401882134 | Proyecto de inversión | 2059058.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059058.29, modificado:2059058.29}} | 1RA. ETAPA DE REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 2020- 6893 | S | 886 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:85, direccion:El Fuerte, S.L.P., México, lon:-100.6703435, lat:21.7079901}} | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 2059058.29 | 2059058.29 | 2059058.29 | 2059058.29 | 2059058.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR007/FFM/2020, contratista:MIGUEL ANGEL TOVAR PARRA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:2059058.29, importe_modificado:2059058.29}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1882134/proyecto_INICIO, 1882134/proyecto_PROCESO, 1882134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401882216 | Proyecto de inversión | 617182.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617182.67, modificado:617182.67}} | REHABILITACION DE CAMINO QUE COMUNICA A EL ZAPOTE, DE CARR. FED. 69 (RIOVERDE - SAN CIRO DE ACOSTA) HASTA LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P. | 2020-5651 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:100, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.98306522, lat:21.76406253}} | 2020-12-17 | 2020-12-30 | 617182.67 | 617182.67 | 617182.67 | 617182.67 | 617182.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-IC4-087/2020, contratista:CONSTRUCCIONES HAIDE, S,A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:617182.67, importe_modificado:617182.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}} | {1882216/proyecto_PROCESO, 1882216/proyecto_FIN, 1882216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891358 | Acción | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:78588.0}} | CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON EL IEIFE | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 217077 | S | 10164 | 9676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE VICTORIA # 8, CENTRO CEDRAL, S.L.P. CP. 78520, lon:-100.72660611, lat:23.81933167}} | 2020-07-31 | 2020-12-30 | 78588 | 78588 | 78588 | 78588 | 78588 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:54913, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:52463.11, importe_modificado:52463.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891358/proyecto_FIN, 1891358/proyecto_INICIO, 1891358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891375 | Acción | 226756 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226756.0, modificado:226756.0}} | GASTOS INDIRECTOS 2020 ( SERVICIOS DE INSTALACIÓN,REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICUL | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 75386 | S | 93009 | 86362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, ZONA CENTRO, CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79000, lon:-99.01872111, lat:21.98653667}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 226756 | 226756 | 226756 | 226756 | 226756 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2020-4744, contratista:VICTOR MANUEL GUERRA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1772.48, importe_modificado:1772.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891375/proyecto_PROCESO, 1891375/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891451 | Acción | 324800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324800.0, modificado:324610.04}} | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE TEZAPOTLA MU | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 106533 | S | 48828 | 46209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO TAMAZUNCHALE, S.L.P. CP. 79960, lon:-98.7915175, lat:21.26273778}} | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 324610.04 | 324610.04 | 324610.04 | 324610.04 | 324610.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-155/U6-SERV/AD-R33/2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:324610.04, importe_modificado:324610.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891451/proyecto_INICIO, 1891451/proyecto_FIN, 1891451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101699896 | Proyecto de inversión | 4543265.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4543265.33, modificado:4241857.45}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en Av. Damiàn Carmona tramo de calle Arista a Av. de la paz | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884760 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1553.71, meta_modificada:1553.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avenida Damián Carmona 1545, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98057747, lat:22.16673991}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 4241857.45 | 4241857.45 | 4241857.45 | 4241857.45 | 4241857.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1553.71}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101700218 | Proyecto de inversión | 1688129.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688129.2, modificado:1937178.54}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico colonia Prados de San Vicente | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884777 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1455.28, meta_modificada:1627.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prados de San Vicente 2da Secc, 78394 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9136055, lat:22.1325826}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1937178.54 | 1937178.54 | 1937178.54 | 1937178.54 | 1937178.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1627.95}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101700233 | Proyecto de inversión | 1695330.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695330.22, modificado:1695330.22}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en Av Salk entre Lateral de Av. Salvador Nava Martínez y Periferico Rocha Cordero | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884782 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1461.49, meta_modificada:3298.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Salk, Progreso, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9499862, lat:22.125973}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1695330.22 | 1695330.22 | 1695330.22 | 1695330.22 | 1695330.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3298.42}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101704390 | Proyecto de inversión | 1047549 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047549.0, modificado:1047549.0}} | ENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO EN AV. SAN LUIS, TRAMO DE CALLE SAN ANTONIO A CALLE SANTA CATARINA, COL. SAN FELIPE. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 1047549 | 1047549 | 1047549 | 1047549 | 1047549 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-08/2020, contratista:PROYECTOS MIROVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1047549.0, importe_modificado:1047549.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3781.0}} | {1704390/proyecto_INICIO, 1704390/proyecto_PROCESO, 1704390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101704487 | Proyecto de inversión | 427526.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427526.66, modificado:220088.0}} | PAVIMENTACIÓN EN PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A TOPAR, COL. 21 DE MARZO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:111.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:21 de Marzo, 78437 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9256085, lat:22.1486881}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 220088 | 220088 | 220088 | 220088 | 220088 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-24/2020, contratista:ERIKA DEL CARMEN PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:220088.0, importe_modificado:220088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:111.18}} | {1704487/proyecto_INICIO, 1704487/proyecto_PROCESO, 1704487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704906 | Proyecto de inversión | 1038672.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038672.69, modificado:955077.61}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 24.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR1036B Primaria General Francisco Villa, 0131 Valle de los Fantasmas, 55 Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204028 | S | 470 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:131, direccion:San Luis Potosi - Rioverde, El Aguacatal, S.L.P., México, lon:-100.68523407, lat:22.09677404}} | 2020-06-23 | 2020-10-09 | 955077.61 | 955077.61 | 955077.61 | 955077.61 | 955077.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704919 | Proyecto de inversión | 394710.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394710.9, modificado:394710.41}} | Rehabilitación general de la red eléctrica. en 24DPR0774R Primaria Educación y Patria, calle Benemérito de las Américas 1, 0001 Villa de la Paz, 48 Villa de la Paz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204037 | S | 114 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Benito Juarez 12, Villa de la Paz, S.L.P., México, lon:-100.71506023, lat:23.67494866}} | 2020-06-03 | 2020-09-08 | 394710.41 | 394710.41 | 394710.41 | 394710.41 | 394710.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704950 | Proyecto de inversión | 1418789.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418789.45, modificado:1359075.78}} | 1a. Etapa de rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en 24DES0021M Secundaria General Jesús Romero Flores, Ave. Secundaria s.n. 0001 Aquismón, 03 Aquismón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204038 | S | 332 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Secundaria, Aquismón, S.L.P., México, lon:-99.01655674, lat:21.62444883}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1359075.78 | 1359075.78 | 1359075.78 | 1359075.78 | 1359075.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201705234 | Proyecto de inversión | 846969.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846969.2, modificado:775318.7}} | 1a. Etapa de construcción de barda perimetral en 24DPR0697C Primaria Miguel Hidalgo, Emiliano Zapata 3, 0001 Tanlajás, 41 Tanlajás | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204074 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tanlajás, S.L.P., México, lon:-98.88789654, lat:21.66472712}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 775318.7 | 775318.7 | 775318.7 | 775318.7 | 775318.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201705237 | Proyecto de inversión | 1087987.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087987.91, modificado:981829.29}} | 1a. Etapa de rehabilitación de la infraestructura física del plantel. en 24DPR2659N Primaria Francisco Villa, calle Iturbide 2, 0001 San Ciro de Acosta, 27 San Ciro de Acosta | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204080 | S | 97 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Iturbide 4, Barrio de San Jose, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.81930435, lat:21.65046297}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 981829.29 | 981829.29 | 981829.29 | 981829.29 | 981829.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201705241 | Proyecto de inversión | 828670.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828670.94, modificado:673498.29}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 24.00 m. en cancha de usos múltiples en 24DPR0963J Primaria Venustiano Carranza, 0043 Jamay, 55 Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204084 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:43, direccion:SLP 22, San Luis Potosí, México, lon:-100.76969147, lat:22.01945322}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 673498.29 | 673498.29 | 673498.29 | 673498.29 | 673498.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201706404 | Proyecto de inversión | 1299287.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299287.06, modificado:1299286.9}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 24.00 m. y rehabilitación de la cancha de usos múltiples. en 24DPR1495N Primaria Conquista Campesina, 0030 Palomas (El Valle de Palomas), 04 Armadillo de los Infante | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204057 | S | 33 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:Unnamed Road, Palomas, S.L.P., México, lon:-100.76780319, lat:22.29346432}} | 2020-07-14 | 2020-10-23 | 1299286.9 | 1299286.9 | 1299286.9 | 1299286.9 | 1299286.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201706407 | Proyecto de inversión | 576166.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576166.83, modificado:576166.62}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DTV0450J Telesecundaria Lic. José López Portillo, 0198 Socohuijio, 12 Tancanhuitz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204063 | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:198, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.95497322, lat:21.58370039}} | 2020-07-14 | 2020-10-23 | 576166.62 | 576166.62 | 576166.62 | 576166.62 | 576166.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201706414 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1099999.98}} | Construcción de 1a. etapa de muro de contención en 24EES0071T Secundaria General Joaquín Antonio Peñalosa, Francisco Javier Mina 301, colonia Guadalupana, 0001 Santa María del Río,32 Santa María del Río | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204071 | S | 267 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Francisco Javier Mina 301, Guadalupana, 79560 Santa María del Río, S.L.P., México, lon:-100.73010206, lat:21.79092396}} | 2020-07-14 | 2020-10-23 | 1099999.98 | 1099999.98 | 1099999.98 | 1099999.98 | 1099999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:20.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201709496 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2438583.66}} | Rehabilitación de Centro Deportivo María Cecilia | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884722 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1805.4, meta_modificada:1805.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Popocatépetl 713, María Cecilia 3a. Secc, 78117 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99924564, lat:22.20302101}} | 2020-06-02 | 2020-09-29 | 2438583.66 | 2438583.66 | 2438583.66 | 2438583.66 | 2438583.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1805.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201710231 | Proyecto de inversión | 1403006.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403006.27, modificado:1328854.19}} | Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Pedrera de Guadalupe | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884740 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5341.28, meta_modificada:5341.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Hawai 485A, Satelite Francisco I. Madero 2, 78380 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.94850093, lat:22.10646599}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 1328854.19 | 1328854.19 | 1328854.19 | 1328854.19 | 1328854.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5341.28}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201711168 | Proyecto de inversión | 1040069.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040069.14, modificado:995502.76}} | Construcción de modulo de servicios sanitarios en Escuela Primaria Ing. Javier Barros Sierra | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884785 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.08, meta_modificada:96.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Av Mariano Jiménez 1245, Issste, 78280 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98720789, lat:22.13923475}} | 2020-08-04 | 2020-12-31 | 995502.76 | 995502.76 | 995502.76 | 995502.76 | 995502.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.08}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713592 | Proyecto de inversión | 1040996.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040996.71, modificado:818634.39}} | 1a etapa de la rehabilitación de la infraestructura física educativa del plantel en 24DPR1912J Primaria Cuitláhuac, José Vasconcelos s.n. 0198 Socohuijio, (Piaxtla Abajo), 12 Tancanhuitz, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204122 | S | 107 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:198, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.92501831, lat:21.60636532}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 818634.39 | 818634.39 | 818634.39 | 818634.39 | 818634.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713609 | Proyecto de inversión | 1162682.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162682.58, modificado:1162682.58}} | Construcción de dos aulas didácticas, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DPR0799Z Primaria Francisco González Bocanegra, Ramón López Velarde s.n. colonia Las Americas, 0001 Ébano, 16 Ébano, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204112 | S | 210 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.41561317, lat:22.26558684}} | 2020-08-12 | 2020-11-30 | 1162682.58 | 1162682.58 | 1162682.58 | 1162682.58 | 1162682.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.28}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713622 | Proyecto de inversión | 966933.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966933.16, modificado:966933.16}} | 1a etapa de la rehabilitación de la infraestructura física educativa del plantel en 24DML0013T Educación Especial CAM Benemérito de las Américas, carretera a Tambaca s.n. 0003 Agua Buena, 36 Tamasopo, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204135 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.40979004, lat:22.01818009}} | 2020-08-12 | 2020-11-17 | 966933.16 | 966933.16 | 966933.16 | 966933.16 | 966933.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301724242 | Proyecto de inversión | 724299.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724299.19, modificado:724299.19}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA CONSTITUCION DE LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN - 8075 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN | 8075 | S | 0 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE PRIVADA CONSTITUCION RANCHERIA HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE AZTECA, LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN EN EL ACCESO DE LA CALLE CONSTITUCION RU, lon:-98.9683491, lat:21.4864747}} | 2020-02-25 | 2020-03-25 | 724299.19 | 724299.19 | 724299.19 | 724299.19 | 724299.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-004, contratista:JOSE GUADALUPE AGUILAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:724299.19, importe_modificado:724299.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724242/proyecto_INICIO, 1724242/proyecto_FIN, 1724242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301729577 | Proyecto de inversión | 508479.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508479.99, modificado:508479.99}} | PAVIMENTACIÓN CALLE CALHIDRA ENTRE CALLE EL SALTO A CALLE CERRO GORDO, COLONIA MANUEL MORENO TORRES - 23523 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 23523 | S | 59 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:964.0, meta_modificada:964.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CALHIDRA COLONIA MANUEL MORENO TORRES, 78745 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL SALTO Y CALLE CERRO GORDO, BOULEVARD MARIANO MATAMOROS SE ENCUENTRA A 200 MTS. AL NORTE DE LA CARRETERA DR.ARROYO, lon:-100.63083397, lat:23.65619565}} | 2020-04-13 | 2020-05-13 | 508479.99 | 508479.99 | 508479.99 | 508479.99 | 508479.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/001-2020, contratista:CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:7954.7, importe_modificado:7954.7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/001-2020, contratista:CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:516434.69, importe_modificado:516434.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:964.0}} | {1729577/proyecto_PROCESO, 1729577/proyecto_INICIO, 1729577/proyecto_PROCESO, 1729577/proyecto_INICIO, 1729577/proyecto_FIN, 1729577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301734986 | Proyecto de inversión | 103447.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103447.3, modificado:103447.3}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CONCEPCION EN LA COL CAHUILA ENTRE LOS ARCOS Y REFUGIO EN LA LOC VILLA DE REYES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP - 26394 | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 26394 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CONCEPCION COLONIA CAHUILA, 79500 VILLA DE REYES, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONCEPCION Y CALLE ARCOS, CALLE REFUGIO LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CONCEPCION EN LA COL. CAHUILA ENTRE LO, lon:-100.92589641, lat:21.80128618}} | 2020-04-23 | 2020-06-26 | 103447.3 | 103447.3 | 103447.3 | 103447.3 | 103447.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85292, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, monto:103447.3, importe_modificado:103447.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:133.0}} | {1734986/proyecto_INICIO, 1734986/proyecto_FIN, 1734986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301735307 | Proyecto de inversión | 2459409.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459409.32, modificado:2459409.32}} | CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO ARCOTECHO Y REHABILITACION DE CANCHA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SEC. TEC. NO. 58 DE LA LOCALIDAD DE PALOMAS, CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. - 26819 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 26819 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:65, direccion:CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE EJIDO PALOMAS, 79345 PALOMAS, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA AL PANTEÓN DEL EJIDO PALOMAS SOBRE LA CALLE ANASTACI, lon:-99.85324249, lat:22.4867826}} | 2020-03-28 | 2020-05-28 | 2459409.32 | 2459409.32 | 2459409.32 | 2459409.32 | 2459409.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/010/2020, contratista:NAVARRO-CASTILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:2459409.32, importe_modificado:2459409.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1735307/proyecto_INICIO, 1735307/proyecto_FIN, 1735307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301741212 | Proyecto de inversión | 555167.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555167.74, modificado:555167.74}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SEGUNDA ETAPA EN PLAZA PRINCIPAL - 34264 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 34264 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JARDÍN HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE REALIZA EN PLAZA PRINCIPAL JARDÍN HIDALGO FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNI, lon:-100.39956632, lat:22.61756583}} | 2020-03-19 | 2020-04-10 | 555167.74 | 555167.74 | 555167.74 | 555167.74 | 555167.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG06/R33/SE/2020, contratista:ING JULIO CESAR CARRIZALES ZAVALA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:555167.74, importe_modificado:555167.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1741212/proyecto_INICIO, 1741212/proyecto_PROCESO, 1741212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301745976 | Proyecto de inversión | 808245.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808245.55, modificado:806014.98}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA EN CALLE LÁZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE EL PIÑAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 46566 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 46566 | S | 395 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1740.0, meta_modificada:1740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:139, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO EL PIÑAL, 79987 EL PIÑAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JULIO HERVERT, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO DE LA CARRET, lon:-98.74908505, lat:21.25061309}} | 2020-08-10 | 2020-11-08 | 806014.98 | 806014.98 | 806014.98 | 806014.98 | 806014.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-031/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:806014.98, importe_modificado:806014.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1740.0}} | {1745976/proyecto_INICIO, 1745976/proyecto_PROCESO, 1745976/proyecto_FIN, 1745976/proyecto_PROCESO, 1745976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301746783 | Proyecto de inversión | 673819.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673819.22, modificado:673819.22}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD COLONIA MANO AMIGA ASENTAMIENTO COLONIA MANO AMIGA - 48649 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 48649 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1515.0, meta_modificada:1681.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1064, direccion:CALLE RED CAMINERA INDIGENA COLONIA COLONIA MANO AMIGA, 79277 COLONIA MANO AMIGA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EDEN Y CARRETERA FEDERAL NO. 85, EL TANQUE ELEVADO EXISTENTE SE UBICA EN CALLE EDEN DE DONDE COMENZAR, lon:-99.00057367, lat:22.03540251}} | 2020-06-04 | 2020-09-30 | 673819.22 | 673819.22 | 673819.22 | 673819.22 | 673819.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-007-2020-R33, contratista:JESÚS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:673819.22, importe_modificado:673819.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1681.5}} | {1746783/proyecto_PROCESO, 1746783/proyecto_INICIO, 1746783/proyecto_FIN, 1746783/proyecto_PROCESO, 1746783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301747297 | Proyecto de inversión | 109442.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109442.08, modificado:109442.08}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO HIDALGO EN CALLE FRUCTUOSO LÓPEZ CÁRDENAS, ENTRE VASCO DE QUIROGA Y FRAY ANDRES DE OLMOS, - 50574 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 50574 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:ANDADOR FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS COLONIA HIDALGO, 79080 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS, CALLE MARIA DEL CARMEN LA OBRA SE UBICA INICIANDO EN CALLE FRAY AND, lon:-99.01351071, lat:21.9739778}} | 2020-06-04 | 2020-06-30 | 109442.08 | 109442.08 | 109442.08 | 109442.08 | 109442.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-008-2020-R33, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1247380.06, importe_modificado:1247380.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1747297/proyecto_FIN, 1747297/proyecto_INICIO, 1747297/proyecto_PROCESO, 1747297/proyecto_INICIO, 1747297/proyecto_PROCESO, 1747297/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301749128 | Proyecto de inversión | 272500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272500.01, modificado:272500.01}} | REHABILITACIÓN DE 80 ACCIONES DETECHO FIRME EN GUADALCÁZAR LOCALIDAD POZAS DE SANTA ANA 20 ACCIONES - 55396 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 55396 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:40, direccion:EJIDO POZAS DE SANTA ANA, 78887 POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS EN LA COMUNIDAD DE POZAS DE SANTA ANA, lon:-100.45659984, lat:22.80872804}} | 2020-03-23 | 2020-05-15 | 272500.01 | 272500.01 | 272500.01 | 272500.01 | 272500.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG11/R33/SH/2020, contratista:ING RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1090000.03, importe_modificado:1090000.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1749128/proyecto_PROCESO, 1749128/proyecto_INICIO, 1749128/proyecto_FIN, 1749128/proyecto_INICIO, 1749128/proyecto_FIN, 1749128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301752302 | Proyecto de inversión | 1422465.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422465.74, modificado:1422465.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CATORCE LOCALIDAD REAL DE CATORCE ASENTAMIENTO REAL DE CATORCE - 64971 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 64971 | S | 700 | 692 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NOCHE BUENA EJIDO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE PURISIMA, ENTRE PUENTE DE SANTIAGO Y CAMINO A SAN AGUSTIN., lon:-100.88719596, lat:23.68827831}} | 2020-07-20 | 2020-08-31 | 1422465.74 | 1422465.74 | 1422465.74 | 1422465.74 | 1422465.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-004/2020, contratista:ING. DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:1422465.74, importe_modificado:1422465.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {1752302/proyecto_INICIO, 1752302/proyecto_PROCESO, 1752302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301753320 | Proyecto de inversión | 35885.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35885.7, modificado:35885.7}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CERRO DE SAN PEDRO LOCALIDAD PORTEZUELO ASENTAMIENTO PORTEZUELO - 67657 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 67657 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:PRIVADA LA LOMA RANCHO PORTEZUELO, 78447 PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA GUERRERO Y CALLE LA LOMA, LA PRIVADA SE ENCUENTRA A 200 M DEL TANQUE DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE LA LOMA, lon:-100.82245459, lat:22.16796182}} | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 35885.7 | 35885.7 | 35885.7 | 35885.7 | 35885.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FISM-004OP/AD-2020, contratista:MA DEL CARMEN GARCÍA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, monto:35885.7, importe_modificado:35885.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}} | {1753320/proyecto_INICIO, 1753320/proyecto_FIN, 1753320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301753630 | Proyecto de inversión | 285131.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285131.96, modificado:285131.96}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALDAMA, 2A ETAPA, ENTRE INSURGENTES Y BLAS ESCONTRÍA, COL. DE GUADALUPE, CERRITOS, S.L.P. - 68541 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 68541 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.0, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA GUADALUPE, 79445 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE BLAS ESCONTRIA, CALLE CARRANZA PROYECTO UBICADO EN LA CALLE ALDAMA ENTRE CALLES INSURGENTES Y BLAS ESCONTRIA, COL. DE GUAD, lon:-100.27965071, lat:22.42067417}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 285131.96 | 285131.96 | 285131.96 | 285131.96 | 285131.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CERR-DSM-FISM/OBRA-2020/01-AD, contratista:MIGUEL ECHAVARRIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:285131.96, importe_modificado:285131.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.0}} | {1753630/proyecto_INICIO, 1753630/proyecto_FIN, 1753630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301753667 | Proyecto de inversión | 1102915.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102915.86, modificado:1102915.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE OCTUJUB O CAMPECHE - 68645 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 68645 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL OCTUJUB O CAMPECHE EJIDO OCTUJUB O CAMPECHE, 79760 OCTUJUB O CAMPECHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ 8 KM Y D, lon:-99.09723411, lat:21.55884314}} | 2020-07-13 | 2020-10-15 | 1102915.87 | 1102915.87 | 1102915.87 | 1102915.87 | 1102915.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1880/AD/19, contratista:EMIGDIO REYES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1102915.86, importe_modificado:1102915.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1753667/proyecto_INICIO, 1753667/proyecto_FIN, 1753667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301755892 | Proyecto de inversión | 182000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:182000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE OCTUJUB O CAMPECHE MUNICIPIO DE AQUISMÓN SLP - 80853 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 80853 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.12, meta_modificada:197.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL OCTUJUB O CAMPECHE EJIDO OCTUJUB O CAMPECHE, 79760 OCTUJUB O CAMPECHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL A OCTUJUB O CAMPECHE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LAJA AL ENTRONQUE AL SOTANO DE LAS , lon:-99.09719716, lat:21.55880656}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1402/AD/34, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:182000.0, importe_modificado:182000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.12}} | {1755892/proyecto_FIN, 1755892/proyecto_PROCESO, 1755892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756211 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ - 81795 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 81795 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:EJIDO VILLA DE LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE LA PAZ, lon:-100.71210305, lat:23.677028}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-002/IR-2020, contratista:LUIS ALEJANDRO BARAJAS REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1756211/proyecto_INICIO, 1756211/proyecto_FIN, 1756211/proyecto_PROCESO, 1756211/proyecto_FIN, 1756211/proyecto_INICIO, 1756211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301758595 | Proyecto de inversión | 650999.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650999.91, modificado:650999.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO PRIMAVERA - 88320 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 88320 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.82, meta_modificada:389.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA PRIMAVERA, 79143 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE VICENTE GUTIERREZ LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA PERTENECIENTE A, lon:-98.38291198, lat:22.20674612}} | 2020-06-24 | 2020-07-23 | 650999.91 | 650999.91 | 650999.91 | 650999.91 | 650999.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/11/2020, contratista:MARIA DE LA LUZ REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP, monto:650999.91, importe_modificado:650999.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.82}} | {1758595/proyecto_PROCESO, 1758595/proyecto_INICIO, 1758595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301759840 | Proyecto de inversión | 430299.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430299.49, modificado:430299.49}} | MEJORAMIENTO DE COMEDORES COMUNITARIOS EN HUEHUETLÁN LOCALIDAD HUICHIHUAYÁN - 91648 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 91648 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL LUGAR, lon:-98.9659548, lat:21.48378987}} | 2020-02-12 | 2020-05-22 | 430299.49 | 430299.49 | 430299.49 | 430299.49 | 430299.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-011, contratista:GENARO CRUZ AZUARA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:430299.49, importe_modificado:430299.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759840/proyecto_INICIO, 1759840/proyecto_FIN, 1759840/proyecto_PROCESO, 1759840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301760104 | Proyecto de inversión | 339733.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339733.33, modificado:339733.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL - 92369 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 92369 | S | 450 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.19, meta_modificada:219.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPAXAL EJIDO TAMPAXAL, 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL TAMPAXAL Y , CRUCERO DE AQUISMON CRUCERO DEL LIMONCITO HASTA LLEGAR A TAMPAXAL, lon:-99.05212487, lat:21.52179822}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 339733.33 | 339733.33 | 339733.33 | 339733.33 | 339733.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/2713/AD/46, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:339733.33, importe_modificado:339733.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.19}} | {1760104/proyecto_INICIO, 1760104/proyecto_PROCESO, 1760104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301760271 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUEHUETLÁN LOCALIDAD JILIM TANTOCOY TRES, TANTOCOY UNO - 92815 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 92815 | S | 380 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL JILIM SECCION JILIM, 79880 JILIM TANTOCOY TRES, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LAS LOCALIDAD DE JILIM TANTOCOY TRES Y TANTOCOY UNO, lon:-98.9918415, lat:21.51856106}} | 2020-04-03 | 2020-05-02 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-014, contratista:MATIAS SALINAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1760271/proyecto_FIN, 1760271/proyecto_PROCESO, 1760271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761198 | Proyecto de inversión | 302343.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302343.98, modificado:302343.98}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN HUEHUETLÁN LOCALIDAD HUICHIHUAYÁN - 95096 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 95096 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE DE TRAS DE LA UNIDAD DEPORTI, lon:-98.96621229, lat:21.48472831}} | 2020-02-14 | 2020-04-14 | 302343.98 | 302343.98 | 302343.98 | 302343.98 | 302343.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-024, contratista:CONSTRUCTORA QUIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:302343.98, importe_modificado:302343.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761198/proyecto_INICIO, 1761198/proyecto_FIN, 1761198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761630 | Proyecto de inversión | 76306.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76306.15, modificado:76306.15}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARDAGANADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 96353 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 96353 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO SAN RAFAEL - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN ANTONIO, 78950 SAN ANTONIO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SANTA ROSA Y CAMINO SAN JOSE DE BUENAVISTA, SE ENCUENTRA A 1 KM AL N, lon:-100.85889802, lat:22.71863939}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 76306.15 | 76306.15 | 76306.15 | 76306.15 | 76306.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84065, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:76306.15, importe_modificado:76306.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761630/proyecto_PROCESO, 1761630/proyecto_FIN, 1761630/proyecto_PROCESO, 1761630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761828 | Proyecto de inversión | 785145.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785145.5, modificado:785145.5}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES - 96820 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 96820 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:EJIDO LOS AMOLES, 78880 LOS AMOLES, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE LOS AMOLES, lon:-100.3266418, lat:22.82576165}} | 2020-06-08 | 2020-07-24 | 785145.5 | 785145.5 | 785145.5 | 785145.5 | 785145.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG26/R33/SG/2020, contratista:INSTALACIONES ELECTRO CIVILES Y REHABILITACIONES EIABT, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:785145.5, importe_modificado:785145.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1761828/proyecto_INICIO, 1761828/proyecto_PROCESO, 1761828/proyecto_INICIO, 1761828/proyecto_FIN, 1761828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301763474 | Proyecto de inversión | 2550487.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550487.77, modificado:2488156.7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BASALTO TRAMO DE HERNÁN CORTES A CALLE PEDERNAL - 101205 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 101205 | S | 2546 | 2454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2472.0, meta_modificada:2472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE BASALTO COLONIA LAS PIEDRAS, 78150 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOLOMITA Y CALLE TEZONTLE, CALLE PEDERNAL TOMAR AV. HERNÁN CORTÉS DAR VUELTA EN CALLE BASALTO, lon:-101.01208557, lat:22.16681408}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2488156.7 | 2488156.7 | 2488156.7 | 2488156.7 | 2488156.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-20-2020, contratista:ARQYTRACK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:2488156.7, importe_modificado:2488156.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2472.0}} | {1763474/proyecto_INICIO, 1763474/proyecto_FIN, 1763474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301763963 | Proyecto de inversión | 61750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6175.0, modificado:6175.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55575.0, modificado:55575.0}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN TAMAZUNCHALE LOCALIDAD SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 102594 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 102594 | S | 5 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79967 TRAMO TAMAN - SAN FRANCISCO (RANCHO NUEVO) KILÓMETRO 19 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO, 79967 SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RANCHO NUEVO SIN NUMERO Y , A 30 M, lon:-98.89077622, lat:21.28252561}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ002/2020-9, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:61750.0, importe_modificado:61750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1763963/proyecto_INICIO, 1763963/proyecto_FIN, 1763963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301763980 | Proyecto de inversión | 61750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6175.0, modificado:6175.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55575.0, modificado:55575.0}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN TAMAZUNCHALE LOCALIDAD POXANTLA ASENTAMIENTO POXANTLA - 102646 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 102646 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:130, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79967 TRAMO TAMAN - POXANTLA KILÓMETRO 24 + 0 INTERIOR SN BARRIO POXANTLA, 79967 POXANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OBREGON NUMERO 3 Y , A MANO DERECHA DE LA PRIMARIA JUSTO SIERRA A 5, lon:-98.87520224, lat:21.2763778}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ002/2020-11, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:61750.0, importe_modificado:61750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1763980/proyecto_INICIO, 1763980/proyecto_FIN, 1763980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764098 | Proyecto de inversión | 734234.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734234.15, modificado:734234.06}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO EN LA LOCALIDAD DE ATLAJQUE MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 102984 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 102984 | S | 333 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:12, direccion:CALLE ARENAL EJIDO ATLAJQUE, 79991 ATLAJQUE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA ATLAJQUE - PAYANTLA Y CARRETERA ENTRONQUE A TEZAPOTLA, PARA LLEGARA A LA LOCALIDAD SON 8 KM SE DIRIGE DE LA CARRETERA ESTATAL QUE CONDU, lon:-98.80644292, lat:21.21242156}} | 2020-07-19 | 2020-10-16 | 734234.06 | 734234.06 | 734234.06 | 734234.06 | 734234.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-044/SC-OP/AD-R33/2020, contratista:VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:734234.06, importe_modificado:734234.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1764098/proyecto_INICIO, 1764098/proyecto_PROCESO, 1764098/proyecto_INICIO, 1764098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764460 | Proyecto de inversión | 49400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4940.0, modificado:4940.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44460.0, modificado:44459.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 103951 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 103951 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:102, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79990 TRAMO TAMAZUNCHALE - TLALNEPANTLA KILÓMETRO 31 + 0 INTERIOR SN BARRIO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL MANANTIAL Y , A 5 METROS DE LA ESCUELA PR, lon:-98.84835854, lat:21.18300286}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ003/2020-34, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49399.99, importe_modificado:49399.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1764460/proyecto_PROCESO, 1764460/proyecto_INICIO, 1764460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765374 | Proyecto de inversión | 333823.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333823.35, modificado:340200.69}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE: CALLE SAN ISIDRO DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA; CALLE FRONTERA DE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS; CALLE SAN MARCOS DESDE CALLE FRONTERA HASTA CALLE MORELOS; CALLE PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS. - 106569 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 106569 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:968.65, meta_modificada:968.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE MORELOS, CALLE CARRANZA LA OBRA SE UBICA EN TRES CALLES DE LA COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE CALLE SAN ISIDRO DE CALLE MO, lon:-100.00488045, lat:21.89664191}} | 2020-08-31 | 2020-10-14 | 340200.69 | 340200.69 | 340200.69 | 340200.69 | 340200.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-AP3-053/2020, contratista:ING. LEONARDO VAZQUEZ MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:332952.5, importe_modificado:340200.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:968.65}} | {1765374/proyecto_PROCESO, 1765374/proyecto_INICIO, 1765374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765813 | Proyecto de inversión | 1587013.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587013.5, modificado:1585238.15}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN CIRO DE ACOSTA, BARRIO SAN JOS, EN CALLE JAIME NUNO - 107660 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 107660 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1559.0, meta_modificada:1559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO BARRIO SAN JOSÉ, 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MAMATOROS, CALLE CEPEDA LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR AL NOROESTE DE LA CABECE, lon:-99.81469037, lat:21.65398927}} | 2020-10-01 | 2020-12-11 | 1585238.15 | 1585238.15 | 1585238.15 | 1585238.15 | 1585238.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD9/SE/01/OH-12-20, contratista:ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:1585238.15, importe_modificado:1585238.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1559.0}} | {1765813/proyecto_PROCESO, 1765813/proyecto_FIN, 1765813/proyecto_PROCESO, 1765813/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765889 | Proyecto de inversión | 797699.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797699.03, modificado:797698.36}} | AMPLIACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE CUITLAMECACO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 107909 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 107909 | S | 50 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:829.0, meta_modificada:829.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:272, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO CUITLAMECACO, 79960 CUITLAMECACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LA LOCALIDAD DE TEXOCHITL Y CALLE PRINCIPAL, SE LOCALIZA A 11.7 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL SE DIRIJE POR LA CARRETERAESTA, lon:-98.8223339, lat:21.22546744}} | 2020-09-17 | 2020-12-31 | 797698.36 | 797698.36 | 797698.36 | 797698.36 | 797698.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-063/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:JORGE ULISES GATICA IZAGUIRRE, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:797698.36, importe_modificado:797698.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:829.0}} | {1765889/proyecto_PROCESO, 1765889/proyecto_FIN, 1765889/proyecto_INICIO, 1765889/proyecto_FIN, 1765889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301766077 | Proyecto de inversión | 61750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6175.0, modificado:6175.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55575.0, modificado:55574.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 108406 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 108406 | S | 5 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:148, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79990 TRAMO TAMAZUNCHALE - EL CARRIZAL KILÓMETRO 20 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA EL CARRIZAL, 79990 EL CARRIZAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , A 100 METROS DESPUES DE LA PARROQU, lon:-98.83480104, lat:21.18786297}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 61749.99 | 61749.99 | 61749.99 | 61749.99 | 61749.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ003/2020-30, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:61749.99, importe_modificado:61749.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1766077/proyecto_INICIO, 1766077/proyecto_FIN, 1766077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301767465 | Proyecto de inversión | 1817689.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817689.45, modificado:1817689.45}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TENEXO - 112196 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 112196 | S | 23 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2023.0, meta_modificada:2023.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:74, direccion:CALLE CAMINO REAL A LAS MESAS RANCHERIA TENEXO, 79876 TENEXO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TENEXO MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.87588671, lat:21.54010106}} | 2020-03-30 | 2020-07-27 | 1817689.45 | 1817689.45 | 1817689.45 | 1817689.45 | 1817689.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/IR-20, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1817689.46, importe_modificado:1817689.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2023.0}} | {1767465/proyecto_FIN, 1767465/proyecto_INICIO, 1767465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301767509 | Proyecto de inversión | 1913182.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913182.79, modificado:1908736.86}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. UNIVERSIDAD DE CALLE HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN - 112295 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 112295 | S | 135 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2709.0, meta_modificada:2709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE AV. UNIVERSIDAD EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AV. EL CARMEN, CALLE PINO SUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AV. UNIVERSIDAD ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y , lon:-99.97421194, lat:21.90495968}} | 2020-06-22 | 2020-09-05 | 1908736.86 | 1908736.86 | 1908736.86 | 1908736.86 | 1908736.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU29-035/2020, contratista:CONSTRUCTORA MOREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1908736.86, importe_modificado:1908736.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2709.0}} | {1767509/proyecto_INICIO, 1767509/proyecto_FIN, 1767509/proyecto_PROCESO, 1767509/proyecto_FIN, 1767509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301771184 | Proyecto de inversión | 20588.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20588.1, modificado:20588.1}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS CON HORAS MÁQUINA BULLDOZER PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CABECERA MPAL. DE CERRITOS, S.L.P. - 122394 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 122394 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1190.7, meta_modificada:1190.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BARRIO SAN ANTONIO, 79443 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HONORATO CASTILLO Y CALLE JIMENEZ, PROYECTO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS EN BARRIO SAN ANTONIO ENTRE CALLES HONORATO CASTILLO Y JIMENEZ., lon:-100.27680911, lat:22.43701246}} | 2020-05-01 | 2020-05-29 | 20588.1 | 20588.1 | 20588.1 | 20588.1 | 20588.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86689, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:20588.1, importe_modificado:20588.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1190.7}} | {1771184/proyecto_INICIO, 1771184/proyecto_FIN, 1771184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301773127 | Proyecto de inversión | 317534.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317534.62, modificado:317534.62}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE JESUS, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. - 127665 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 127665 | S | 146 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:8, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA NORIA DE JESÚS, 78514 LA NORIA DE JESÚS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD NORI, lon:-100.72430544, lat:24.22584769}} | 2020-03-24 | 2020-05-08 | 317534.62 | 317534.62 | 317534.62 | 317534.62 | 317534.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SC-FISM/02/2020, contratista:ROGF721004423, convocante:MVS850101HT8, monto:317534.62, importe_modificado:317534.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:510.0}} | {1773127/proyecto_FIN, 1773127/proyecto_PROCESO, 1773127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301776066 | Proyecto de inversión | 742196.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742196.58, modificado:742187.42}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ZARAGOZA Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE TAMAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 134202 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 134202 | S | 614 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:82, direccion:CALLE CALLE ZARAGOZA EJIDO TAMÁN, 79966 TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FCO.I MADERO, CALLE XICOTENCATL SE LOCALIZA A 14KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A, lon:-98.87822556, lat:21.2313975}} | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 742187.42 | 742187.42 | 742187.42 | 742187.42 | 742187.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-128/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:WILBERTO GÁMEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:742187.42, importe_modificado:742187.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {1776066/proyecto_PROCESO, 1776066/proyecto_FIN, 1776066/proyecto_INICIO, 1776066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301776464 | Proyecto de inversión | 1256041.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256041.91, modificado:1256041.91}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD PITAGIO - 134719 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 134719 | S | 178 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1465.8, meta_modificada:1465.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:64, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO PITAGIO, 79958 PITAGIO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE FRANCISCO I MADERO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SON A 30 KM DE LA CABECER, lon:-98.61623459, lat:21.2112619}} | 2020-08-10 | 2020-10-30 | 1256041.91 | 1256041.91 | 1256041.91 | 1256041.91 | 1256041.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB03/2020, contratista:C. ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1256041.91, importe_modificado:1256041.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1465.8}} | {1776464/proyecto_FIN, 1776464/proyecto_PROCESO, 1776464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301776511 | Proyecto de inversión | 1178687.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178687.6, modificado:1178687.6}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD EJIDO LA PUERTA - 134770 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 134770 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO CHUPADERO - EJIDO LA PUERTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 400 EJIDO EJIDO LA PUERTA, 79950 EJIDO LA PUERTA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MIGUE, lon:-98.6699593, lat:21.32038912}} | 2020-08-17 | 2020-10-16 | 1178687.6 | 1178687.6 | 1178687.6 | 1178687.6 | 1178687.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-CAM02/2020, contratista:C. ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1178687.6, importe_modificado:1178687.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1776511/proyecto_PROCESO, 1776511/proyecto_INICIO, 1776511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301779499 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}} | REHABILITACION DE OFICINAS PÚBLICAS - 138220 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS | 138220 | S | 3928 | 3974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.85, meta_modificada:520.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA ENTRE LAS CALLES AQUILES SERDAN Y EMIL, lon:-100.95109451, lat:23.8844137}} | 2020-04-10 | 2020-05-11 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/U3-FISM/04/2020, contratista:EDUARDO ADRIAN ROSALES VILLA, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:139200.0, importe_modificado:139200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.85}} | {1779499/proyecto_PROCESO, 1779499/proyecto_FIN, 1779499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301792362 | Adquisición | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17000.0, modificado:15283.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:16500.0, modificado:14833.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:16500.0, modificado:14833.5}} | Adquisición de papelería, insumos y equipos necesarios para la supervisión técnica y contraloría social de diversas acciones; APAUR y APTAR de PROAGUA 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 44950 | 44950 | 44950 | 44950 | 44950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-08/2020-ADQ-AD, contratista:JAVIER BARBA GUERRERO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:44950.0, importe_modificado:44950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301792391 | Proyecto de inversión | 13124.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13124.56, modificado:13124.56}} | REHABILITACIÓN DE BARDA EN PANTEÓN | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 2020- 976 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:37, direccion:Salitrillos, S.L.P., México, lon:-100.728333, lat:22.6466668}} | 2020-02-24 | 2020-03-31 | 13124.56 | 13124.56 | 13124.56 | 13124.56 | 13124.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87265, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:13124.56, importe_modificado:13124.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1792391/proyecto_INICIO, 1792391/proyecto_FIN, 1792391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401806936 | Proyecto de inversión | 166112.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166112.32, modificado:166112.32}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN AV. LAS TORRES - 26624 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 26624 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS TORRES COLONIA JUÁREZ, 78750 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE MAGNOLIA, CALLE SIMÓN BOLÍVAR ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTE DE LA AVENIDA LAS TORRES UNA CUADRA AL SUR DE LA, lon:-100.65439046, lat:23.65567569}} | 2020-05-04 | 2020-06-30 | 166112.32 | 166112.32 | 166112.32 | 166112.32 | 166112.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/004-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3510823.52, importe_modificado:3510823.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1806936/proyecto_INICIO, 1806936/proyecto_PROCESO, 1806936/proyecto_FIN, 1806936/proyecto_PROCESO, 1806936/proyecto_FIN, 1806936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401807032 | Proyecto de inversión | 100068.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100068.08, modificado:100068.08}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN JUAN BAUTISTA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE ZARAGOZA - 28950 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 28950 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:107, direccion:CALLE SAN JUAN BAUTISTA COLONIA SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, 78804 SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SANTA ELENA, CALLE SANTA TERESA DE CALCUTLA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALL, lon:-100.6969331, lat:23.64575761}} | 2020-05-04 | 2020-06-30 | 100068.08 | 100068.08 | 100068.08 | 100068.08 | 100068.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/004-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3510823.52, importe_modificado:3510823.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1807032/proyecto_INICIO, 1807032/proyecto_PROCESO, 1807032/proyecto_FIN, 1807032/proyecto_PROCESO, 1807032/proyecto_FIN, 1807032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401812756 | Acción | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 120834 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 120834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2020-03-02 | 2020-04-02 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81992, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:26100.0, importe_modificado:26100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1812756/proyecto_PROCESO, 1812756/proyecto_FIN, 1812756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401814117 | Acción | 17500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:17500.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 135755 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 135755 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.818685, lat:21.650007}} | 2020-06-02 | 2020-06-26 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:17500.0, importe_modificado:17500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1814117/proyecto_INICIO, 1814117/proyecto_FIN, 1814117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401814908 | Proyecto de inversión | 107322.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107322.28, modificado:107322.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO SLP - 141714 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO | 141714 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL MORENO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADA LA CALLE VICENTE GUERRERO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINICIPAL DE , lon:-101.09339607, lat:22.93141149}} | 2020-07-03 | 2020-07-31 | 107322.28 | 107322.28 | 107322.28 | 107322.28 | 107322.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SD-02-OA-03/2020, contratista:DESARROLLADORA OMARKA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:594884.0, importe_modificado:594884.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.0}} | {1814908/proyecto_INICIO, 1814908/proyecto_FIN, 1814908/proyecto_PROCESO, 1814908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815799 | Proyecto de inversión | 211113.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211113.27, modificado:211113.27}} | CONSTRUCCION DE CAMINO A DOBLE HUELLA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO (LA RINCONADA), MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP - 143297 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 143297 | S | 156 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:52, direccion:CALLE LA RINCONADA RANCHERIA EL CERRITO, 79560 EL CERRITO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE SOBRE CARRETRA 57 A MANO DERECHA, lon:-100.7105817, lat:21.76495793}} | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 211113.27 | 211113.27 | 211113.27 | 211113.27 | 211113.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD012-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:211113.27, importe_modificado:211113.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1815799/proyecto_INICIO, 1815799/proyecto_PROCESO, 1815799/proyecto_INICIO, 1815799/proyecto_FIN, 1815799/proyecto_PROCESO, 1815799/proyecto_FIN, 1815799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820092 | Proyecto de inversión | 105000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.84, modificado:105000.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 148245 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 148245 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:75, direccion:CALLE ESCOBEDO EJIDO LA ESCONDIDA, 78904 LA ESCONDIDA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ EN LA CALLE DE ESCOBEDO, lon:-101.23221353, lat:22.7177026}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1820092/proyecto_INICIO, 1820092/proyecto_FIN, 1820092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401821947 | Proyecto de inversión | 10278405.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4537135.0, modificado:4445166.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5741270.11, modificado:5830197.16}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ENRAMADITAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 152259 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 152259 | S | 302 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ENRAMADITAS, 79993 ENRAMADITAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS PRIMOS Y CALLE HIDALGO, CALLE ESTUDIANTIL PARA LLEGARA A LA LOCALIDAD SON 10.2 KM SE DIRIGE DE LA CARRETERA ESTATAL QUE CONDUCE , lon:-98.80654987, lat:21.20300924}} | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 10275363.16 | 10275363.16 | 10275363.16 | 10275363.16 | 10275363.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO/824037993-E5-2020, contratista:MIGUEL ÁNGEL RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1.027536316E7, importe_modificado:1.027536316E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1821947/proyecto_PROCESO, 1821947/proyecto_FIN, 1821947/proyecto_INICIO, 1821947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401822429 | Proyecto de inversión | 1334447.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334447.41, modificado:1334447.4}} | PAVIMENTACION DE CAMINO DE DIEGO RUÍZ A PASTORA PRIMERA ETAPA, RIOVERDE, S.L.P. - 153447 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 153447 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO DIEGO RUIZ - LA PASTORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO DIEGO RUIZ, 79634 DIEGO RUIZ, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE VA DE LA COMUNIDAD DE DIEGO RUIZ A LA PA, lon:-100.14656407, lat:22.11092692}} | 2020-10-01 | 2020-12-10 | 1334447.4 | 1334447.4 | 1334447.4 | 1334447.4 | 1334447.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-IC3-081/2020, contratista:ING. SERGIO ALEJANDRO FERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1334447.41, importe_modificado:1334447.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {1822429/proyecto_PROCESO, 1822429/proyecto_INICIO, 1822429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401823441 | Proyecto de inversión | 255600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255600.0, modificado:255600.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ZOJUALO CHALCO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 155793 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 155793 | S | 183 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:81, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO ZOJUALO (CHALCO), 79936 ZOJUALO (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA AXTLA- CHALCO Y , POR DONDE ESTA LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC DEL EJIDO, lon:-98.81630766, lat:21.3918296}} | 2020-08-14 | 2020-09-27 | 255600 | 255600 | 255600 | 255600 | 255600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-038/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:GERARDO LARA MACHORRO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:255600.0, importe_modificado:255600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}} | {1823441/proyecto_INICIO, 1823441/proyecto_PROCESO, 1823441/proyecto_FIN, 1823441/proyecto_PROCESO, 1823441/proyecto_FIN, 1823441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401823590 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256000.0, modificado:256000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN ACCESO PRINCIPAL A OTLASXUACO DEL KM 0.000 + 2.000, EN LA LOCALIDAD DE OTLASXUACO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 156127 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 156127 | S | 63 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OTLASXUACO, 79934 OTLASXUACO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CERRADA AXTLA- NUEVO AYOTOXCO Y , DE AXTLA A NUEVO AYOTOXCO LA ENTRADA ESTÁ PASANDO EL PUENTE DE CHOTECO A MANO DERECHA HASTA LLEGAR, lon:-98.84641715, lat:21.43537545}} | 2020-07-29 | 2020-09-26 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-035/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:256000.0, importe_modificado:256000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1823590/proyecto_INICIO, 1823590/proyecto_PROCESO, 1823590/proyecto_FIN, 1823590/proyecto_PROCESO, 1823590/proyecto_FIN, 1823590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401824206 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE BARRIO EL SAUCITO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 158183 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 158183 | S | 67 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:97, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO EL SAUCITO, 79938 BARRIO EL SAUCITO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CARRETERA AXTLA-ARROYO DE ENMEDIO Y , CARR. AXTLAARROYO DE ENMEDIO KM1 DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA, lon:-98.87923836, lat:21.4558606}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-045/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:310000.0, importe_modificado:310000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1824206/proyecto_INICIO, 1824206/proyecto_FIN, 1824206/proyecto_INICIO, 1824206/proyecto_FIN, 1824206/proyecto_PROCESO, 1824206/proyecto_FIN, 1824206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401824452 | Proyecto de inversión | 615200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615200.0, modificado:615200.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE XOCOYO (CHALCO), MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, SLP - 158763 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS | 158763 | S | 223 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:80, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN EJIDO XOCOYO CHALCO, 79936 XOCOYO (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA LIBERTAD Y CALLE SAN ANDRÉS, APROX 200 MTS DE ESCUELA PRIMARIA PROF. JUAN MIRANDA URESTI DE XOCOYO, lon:-98.81935877, lat:21.3886709}} | 2020-09-10 | 2020-11-08 | 615200 | 615200 | 615200 | 615200 | 615200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-048/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:615200.0, importe_modificado:615200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1824452/proyecto_INICIO, 1824452/proyecto_PROCESO, 1824452/proyecto_FIN, 1824452/proyecto_PROCESO, 1824452/proyecto_FIN, 1824452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401825184 | Proyecto de inversión | 76781.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76781.89, modificado:76781.89}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL PACHONCITO - 160685 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 160685 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:117, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL A AL A LOCALIDAD PUEBLO EL PACHONCITO, 78450 EL PACHONCITO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A AL A LOCALIDAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL PACHONCITO E, lon:-101.37818875, lat:22.27219149}} | 2020-05-11 | 2020-07-30 | 76781.89 | 76781.89 | 76781.89 | 76781.89 | 76781.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99660, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:76781.89, importe_modificado:76781.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1825184/proyecto_PROCESO, 1825184/proyecto_FIN, 1825184/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401825198 | Proyecto de inversión | 105740 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105740.0, modificado:105740.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA HEDIONDILLA, VILLA DE RAMOS - 160755 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 160755 | S | 60 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:PUEBLO LA HEDIONDILLA, 78690 LA HEDIONDILLA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE LA HEDIONDILLA MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-101.86083731, lat:22.80974994}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 105740 | 105740 | 105740 | 105740 | 105740 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103212, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, SLP, monto:105740.0, importe_modificado:105740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825198/proyecto_INICIO, 1825198/proyecto_FIN, 1825198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401825689 | Proyecto de inversión | 305680.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305680.07, modificado:305680.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE EL COLORADO DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 162312 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ | 162312 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.75, meta_modificada:356.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:12, direccion:EJIDO EL COLORADO, 78906 EL COLORADO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 17 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL COLORADO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, lon:-101.06016511, lat:22.66626632}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 305680.07 | 305680.07 | 305680.07 | 305680.07 | 305680.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.75}} | {1825689/proyecto_PROCESO, 1825689/proyecto_INICIO, 1825689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401825758 | Proyecto de inversión | 377821.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377821.42, modificado:377821.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE CODORNIZ DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 162452 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 162452 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.5, meta_modificada:450.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:EJIDO CODORNIZ, 78904 CODORNIZ, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 20 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CODORNIZ MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, lon:-101.20628218, lat:22.62365935}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 377821.42 | 377821.42 | 377821.42 | 377821.42 | 377821.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.5}} | {1825758/proyecto_PROCESO, 1825758/proyecto_FIN, 1825758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826185 | Proyecto de inversión | 124863.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124863.97, modificado:124863.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 163508 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 163508 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:48, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 78904 SAN FELIPE, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 6 DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.89456051, lat:22.77131966}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 124863.97 | 124863.97 | 124863.97 | 124863.97 | 124863.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {1826185/proyecto_FIN, 1826185/proyecto_PROCESO, 1826185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826460 | Proyecto de inversión | 180854.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180854.8, modificado:180854.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P - 164117 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 164117 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.5, meta_modificada:209.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:46, direccion:EJIDO SALSIPUEDES, 78906 SALSIPUEDES, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 9 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI, lon:-100.97256979, lat:22.66830814}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 180854.8 | 180854.8 | 180854.8 | 180854.8 | 180854.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.5}} | {1826460/proyecto_INICIO, 1826460/proyecto_FIN, 1826460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826484 | Proyecto de inversión | 105908.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105908.59, modificado:105908.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE LAS RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 164176 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 164176 | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:149, direccion:EJIDO LAS RODRÍGUEZ, 78918 LAS RODRÍGUEZ, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LAS RODRÍGUEZ DEL MUNCIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI, lon:-101.17292077, lat:22.52909312}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 105908.59 | 105908.59 | 105908.59 | 105908.59 | 105908.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {1826484/proyecto_INICIO, 1826484/proyecto_PROCESO, 1826484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826801 | Proyecto de inversión | 1382 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382.0, modificado:1382.0}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS ÁRBOLES COLONIA DE LA CRUZ - 164756 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 164756 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:122, direccion:CALLE MORELOS RANCHO LOS ARBOLES COLONIA DE LA CRUZ, 78450 LOS ÁRBOLES (COLONIA DE LA CRUZ), AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y , LAS ACCIONES SON UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LOS ARBOLES COLONIA DE LA CRUZ EN EL, lon:-101.07138286, lat:22.4417762}} | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SC-OB-07/2020, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:720500.0, importe_modificado:720500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1826801/proyecto_PROCESO, 1826801/proyecto_FIN, 1826801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826846 | Proyecto de inversión | 19348 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19348.0, modificado:19348.0}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OJO DE AGUA - 164868 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADQUISICIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | 164868 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:CALLE SAN ANTONIO RANCHO SAN ANTONIO OJO DE AGUA, 78450 SAN ANTONIO OJO DE AGUA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OJO DE AGUA EN EL MUNI, lon:-101.12902482, lat:22.45517368}} | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 19348 | 19348 | 19348 | 19348 | 19348 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SC-OB-07/2020, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:720500.0, importe_modificado:720500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1826846/proyecto_INICIO, 1826846/proyecto_FIN, 1826846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato esta distribuido en varias localidad ya que el nombre del proyecto es Equipamiento con Tanque para Almacenamiento de Agua Potable en varias localidades , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-22}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826868 | Proyecto de inversión | 9674 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9674.0, modificado:9674.0}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - 164931 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 164931 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:RANCHO SAN SALVADOR, 78450 SAN SALVADOR, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.14857432, lat:22.43994911}} | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 9674 | 9674 | 9674 | 9674 | 9674 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SC-OB-07/2020, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:720500.0, importe_modificado:720500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1826868/proyecto_INICIO, 1826868/proyecto_FIN, 1826868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato esta distribuido en varias localidad ya que el nombre del proyecto es Equipamiento con Tanque para Almacenamiento de Agua Potable en varias localidades , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-22}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826941 | Proyecto de inversión | 44709.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44709.82, modificado:44709.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 165095 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 165095 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:42, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO, 78918 RANCHO NUEVO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 2 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, lon:-101.14335309, lat:22.64979066}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 44709.82 | 44709.82 | 44709.82 | 44709.82 | 44709.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1826941/proyecto_PROCESO, 1826941/proyecto_FIN, 1826941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826955 | Proyecto de inversión | 64489.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64489.37, modificado:64489.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 165133 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 165133 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.75, meta_modificada:74.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:38, direccion:EJIDO LA PRESA, 78905 LA PRESA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA PRESA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.09965771, lat:22.67626293}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 64489.37 | 64489.37 | 64489.37 | 64489.37 | 64489.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.75}} | {1826955/proyecto_PROCESO, 1826955/proyecto_INICIO, 1826955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826986 | Proyecto de inversión | 59545.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59545.54, modificado:59545.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PROGRESO DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 165207 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 165207 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:11, direccion:EJIDO COLONIA PROGRESO, 78904 COLONIA PROGRESO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENC UENTRAN UBICADAS EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE COLONIA PROGRESO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, lon:-101.30026622, lat:22.66115946}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 59545.54 | 59545.54 | 59545.54 | 59545.54 | 59545.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} | {1826986/proyecto_FIN, 1826986/proyecto_PROCESO, 1826986/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826998 | Proyecto de inversión | 74100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7410.0, modificado:7410.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66690.0, modificado:66689.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 165237 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 165237 | S | 5 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:96, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79995 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEZAPOTLA KILÓMETRO 20 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA TEZAPOTLA, 79995 TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , A 20 METROS DE LA BASE DE LA RUTA T, lon:-98.81417634, lat:21.17932729}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 74099.99 | 74099.99 | 74099.99 | 74099.99 | 74099.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ011/2020-29, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49399.99, importe_modificado:49399.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}} | {1826998/proyecto_PROCESO, 1826998/proyecto_INICIO, 1826998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401827016 | Proyecto de inversión | 74540 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7454.0, modificado:7454.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67086.0, modificado:67085.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 165281 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 165281 | S | 2 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:30, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79991 TRAMO TAMAZUNCHALE - CUIXCUATITLA KILÓMETRO 14 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA CUIXCUATITLA, 79991 CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JOSE Y , A 30 METROS DE LA IGLESIA DE L, lon:-98.7666083, lat:21.29832913}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 74539.99 | 74539.99 | 74539.99 | 74539.99 | 74539.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ011/2020-21, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:74540.0, importe_modificado:74540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:217.0}} | {1827016/proyecto_INICIO, 1827016/proyecto_PROCESO, 1827016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401827043 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS SECAS EN LA LOC. CAÑON DE BLEDOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P. - 165343 | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA | 165343 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:13, direccion:RANCHO CAÑÓN DE BLEDOS, 79513 CAÑÓN DE BLEDOS, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCION DE LETRINAS SECAS EN LA LOC. CAÑON DE BLEDOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES S.L.P., lon:-101.08721139, lat:21.86349818}} | 2020-03-16 | 2020-07-31 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101639, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA DE REYES, monto:116000.0, importe_modificado:116000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1827043/proyecto_FIN, 1827043/proyecto_PROCESO, 1827043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401827365 | Proyecto de inversión | 1169151.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169151.4, modificado:1169151.4}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME - 166158 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 166158 | S | 237 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2006.0, meta_modificada:2006.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS 94 ACCIONES SE REALIZARAN EN VARIOS DOMICILIOS DEL PUENTE DEL CARMEN DENTRO DE LAS ZAPS 060A 0633 Y 0597 EN RIOVERDE S.L.P., lon:-99.97784256, lat:21.90598577}} | 2020-11-10 | 2020-12-29 | 1169151.4 | 1169151.4 | 1169151.4 | 1169151.4 | 1169151.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-V5-083/2020, contratista:EME INGENIERIA + CONSTRUCCION DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1169151.4, importe_modificado:1169151.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2006.0}} | {1827365/proyecto_FIN, 1827365/proyecto_PROCESO, 1827365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831903 | Proyecto de inversión | 1004551.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004551.64, modificado:1004551.64}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BRAVO UNO Y BRAVO DOS EN LA LOCALIDAD DE BERNALEJO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO - 181865 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 181865 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1147.0, meta_modificada:1147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:30, direccion:CALLE BRAVO RANCHERIA BERNALEJO, 79560 BERNALEJO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE BENITO JUAREZ SOBRA EL CAMINO PRINCIPAL A LA ALTURA DE LA CASA DE SALUD A MANO DERECHA TODA L, lon:-100.71013803, lat:21.86584912}} | 2020-08-26 | 2020-10-31 | 1004551.64 | 1004551.64 | 1004551.64 | 1004551.64 | 1004551.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD0017-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1004551.64, importe_modificado:1004551.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1147.0}} | {1831903/proyecto_INICIO, 1831903/proyecto_PROCESO, 1831903/proyecto_FIN, 1831903/proyecto_INICIO, 1831903/proyecto_PROCESO, 1831903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832464 | Proyecto de inversión | 2327784.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327784.84, modificado:2327784.84}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA CALLE LIBRADO RIVERA A CALLE LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P - 184083 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 184083 | S | 98 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.08, meta_modificada:937.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERREO BARRIO CALICHAL, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE GENERAL MIGUEL BARRAGAN, CALLE LAZARO CARDENAS SE TOMA LA CALLE MIGUEL BARRAGAN HASTA TOPAR CON EL CR, lon:-99.63614177, lat:22.00722551}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 2327784.84 | 2327784.84 | 2327784.84 | 2327784.84 | 2327784.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS.IR.CDS.SE.R33.FISM-08/2020, contratista:DAVID DAGOBERTO JUAREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:2327784.84, importe_modificado:2327784.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.08}} | {1832464/proyecto_INICIO, 1832464/proyecto_FIN, 1832464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832722 | Proyecto de inversión | 132466.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132466.86, modificado:132466.86}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE NORIA DEL GATO - 184985 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 184985 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NORIA DEL GATO, 78689 NORIA DEL GATO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.17170674, lat:22.94498354}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 132466.86 | 132466.86 | 132466.86 | 132466.86 | 132466.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-03/ADQ/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:1339387.14, importe_modificado:1339387.14}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:18.0}} | {1832722/proyecto_INICIO, 1832722/proyecto_FIN, 1832722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832743 | Proyecto de inversión | 58874.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58874.16, modificado:58874.16}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO - 185051 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185051 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:45, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO, 78697 SAN PABLO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.89863522, lat:22.75659604}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 58874.16 | 58874.16 | 58874.16 | 58874.16 | 58874.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-05/ADQ/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:1317309.33, importe_modificado:1317309.33}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1832743/proyecto_INICIO, 1832743/proyecto_FIN, 1832743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832908 | Proyecto de inversión | 613200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613200.0, modificado:613200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA VILLA DE RAMOS - 185642 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185642 | S | 250 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE RAMOS CENTRO, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.90918317, lat:22.83038326}} | 2020-09-15 | 2020-10-31 | 613200 | 613200 | 613200 | 613200 | 613200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-10-OB/ADJ, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:1033200.0, importe_modificado:1033200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:146.0}} | {1832908/proyecto_INICIO, 1832908/proyecto_PROCESO, 1832908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832910 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA EL ZACATON - 185654 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185654 | S | 390 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.03607847, lat:22.79683849}} | 2020-09-15 | 2020-10-31 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-11-OB/ADJ, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:1218000.0, importe_modificado:1218000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1832910/proyecto_INICIO, 1832910/proyecto_PROCESO, 1832910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833573 | Proyecto de inversión | 2399124.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399124.98, modificado:2399124.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRAL DE CARRERA - 187924 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 187924 | S | 1875 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SALITRAL DE CARRERA, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , HACIA HERNANDEZ PARALELO A LA CARRETERA TEMINANDO LA MANCHA URBANA, lon:-102.07879776, lat:22.88310239}} | 2020-10-06 | 2020-12-31 | 2399124.98 | 2399124.98 | 2399124.98 | 2399124.98 | 2399124.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-19-OB/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:2399124.98, importe_modificado:2399124.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833573/proyecto_INICIO, 1833573/proyecto_PROCESO, 1833573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401834403 | Proyecto de inversión | 62613.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62613.32, modificado:62613.32}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE SOTO Y GAMA ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE PARAGUAY, COLONIA LAZARO CARDENAS - 190357 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 190357 | S | 600 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SOTO Y GAMA COLONIA LAZARO CARDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE PARAGUAY, CALLE DIAZ ORDAZ UBICADA EN CALLE SOTO Y GAMA ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE PARAGUAY DE LA COLO, lon:-99.01579982, lat:22.01058998}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1834403/proyecto_INICIO, 1834403/proyecto_FIN, 1834403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401834857 | Proyecto de inversión | 552889.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552889.54, modificado:552889.54}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y REPOSICIÓN DE CONCRETO EN CALLE AVIACIÓN CIVIL Y MARGARITA SANDOVAL. LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL - 191646 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 191646 | S | 1515 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.96, meta_modificada:72.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE AVIACIÓN CIVIL CUARTEL CUARTEL II, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARGARITA SANDOVAL Y CALLE CANTIL, CALLE PROFESORA GUADALUPE RODEA DE JONGUITUD LA OBRA SE LOCALIZA , lon:-98.66193616, lat:21.37233278}} | 2020-10-26 | 2020-12-10 | 552889.54 | 552889.54 | 552889.54 | 552889.54 | 552889.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-DRE07/2020, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:552889.54, importe_modificado:552889.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.96}} | {1834857/proyecto_PROCESO, 1834857/proyecto_FIN, 1834857/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401835228 | Proyecto de inversión | 316800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316800.0, modificado:316800.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PALOMAS, ZONA PONIENTE DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 192659 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 192659 | S | 195 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2304.0, meta_modificada:2304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA PALOMAS EL VALLE DE PALOMAS, 78983 PALOMAS (EL VALLE DE PALOMAS), ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUE, lon:-100.76677445, lat:22.29095496}} | 2020-12-05 | 2020-12-25 | 316800 | 316800 | 316800 | 316800 | 316800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM-ARM-R33-FISM/015-2020, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:961400.0, importe_modificado:961400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2304.0}} | {1835228/proyecto_INICIO, 1835228/proyecto_PROCESO, 1835228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401836451 | Proyecto de inversión | 133423.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133423.2, modificado:133423.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIS DE 4X4 EN ZONA 1 ( SANTA MARTHA) , SAN PEDRO, POKCHICH, XOLOL, CUECHOD.) - 196437 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 196437 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POKCHICH, 79834 POKCHICH, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI LAS ACCIONES DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTE EJI, lon:-98.81016317, lat:21.64700998}} | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 133423.2 | 133423.2 | 133423.2 | 133423.2 | 133423.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/IR-ADQ-03, contratista:MELISSA ZUMAYA GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1167453.0, importe_modificado:1167453.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {1836451/proyecto_INICIO, 1836451/proyecto_PROCESO, 1836451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401836483 | Proyecto de inversión | 298500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298500.0, modificado:298500.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO CINCO SEÑORES, MUNICPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP - 196684 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 196684 | S | 129 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:142, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA EL MOLINO, 79560 EL MOLINO CINCO SEÑORES, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO REAL Y CARRETERA 57 SAN LUIS POTOSI QUERETARO, TERRACERIA SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CARRETERA, lon:-100.74873232, lat:21.64819105}} | 2020-08-28 | 2020-09-30 | 298500 | 298500 | 298500 | 298500 | 298500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD0020-FISM/2020, contratista:GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:298500.0, importe_modificado:298500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12000.0}} | {1836483/proyecto_INICIO, 1836483/proyecto_PROCESO, 1836483/proyecto_INICIO, 1836483/proyecto_FIN, 1836483/proyecto_PROCESO, 1836483/proyecto_FIN, 1836483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401837000 | Proyecto de inversión | 391389.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391389.35, modificado:391389.34}} | REHABILITACIÓN DE CALLE NICOLÁS ROMERO TRAMO DE SEVILLA Y OLMEDO A CARLOS DÍEZ GUTIÉRREZ - 198640 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 198640 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS ROMERO BARRIO SAN SEBASTIÁN, 78143 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS DÍEZ GUTIÉRREZ Y CALLE SEVILLA Y OLMEDO, CALLE LIC. IGNACIO RAMIREZ EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN CIRCULAR POR, lon:-100.96562939, lat:22.14365749}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 391389.34 | 391389.34 | 391389.34 | 391389.34 | 391389.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-076-2020, contratista:ROCA URBANIZACIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:391389.35, importe_modificado:391389.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1837000/proyecto_FIN, 1837000/proyecto_PROCESO, 1837000/proyecto_INICIO, 1837000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401840503 | Proyecto de inversión | 34000.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.32, modificado:34000.32}} | REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD MAJADA ALTA - 208798 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 208798 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:71, direccion:RANCHERIA MAJADA ALTA, 78450 MAJADA ALTA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAJADA ALTA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.23354808, lat:22.47711892}} | 2020-05-15 | 2020-06-15 | 34000.32 | 34000.32 | 34000.32 | 34000.32 | 34000.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99864, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:34000.32, importe_modificado:34000.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1840503/proyecto_INICIO, 1840503/proyecto_PROCESO, 1840503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401841414 | Acción | 34660.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34660.8, modificado:34660.8}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 211583 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 211583 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-07-24 | 2020-08-07 | 34660.8 | 34660.8 | 34660.8 | 34660.8 | 34660.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OT-CDS-002-2020, contratista:C. ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:34660.8, importe_modificado:34660.8}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1841414/proyecto_PROCESO, 1841414/proyecto_FIN, 1841414/proyecto_INICIO, 1841414/proyecto_FIN, 1841414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401841900 | Proyecto de inversión | 166779 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166779.0, modificado:166779.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN ZONA 2 (TANCHAUIL SEGUNDA SECCION,AKANTZEN, (BRASIL), TANCHAUILCENTRO, FRIJOLILLO, PROGRESO, LEJEM) - 213164 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 213164 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:86, direccion:CALLE EL NARANJJO COLONIA BRASIL, 79830 COLONIA BRASIL, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL NARANJO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COLONIA EL BRASIL, lon:-98.89305447, lat:21.59020365}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 166779 | 166779 | 166779 | 166779 | 166779 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/IR-ADQ-05, contratista:MELISSA ZUMAYA GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1234164.6, importe_modificado:1234164.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1841900/proyecto_INICIO, 1841900/proyecto_FIN, 1841900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401842486 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE OJO CALIENTE, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 214839 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 214839 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:151, direccion:CALLE VALENTE FLORES 288 INTERIOR SN PUEBLO OJO CALIENTE, 79563 OJO CALIENTE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS CERCA DE LA IGLESIA Y ESCU, lon:-100.7539577, lat:21.84736776}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1842486/proyecto_INICIO, 1842486/proyecto_PROCESO, 1842486/proyecto_FIN, 1842486/proyecto_PROCESO, 1842486/proyecto_FIN, 1842486/proyecto_INICIO, 1842486/proyecto_PROCESO, 1842486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401842698 | Proyecto de inversión | 116430 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116430.0, modificado:116430.0}} | PAVIMENTACIÓN DE PRIVADA VIDALES Y PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA - 215517 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 215517 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:PRIVADA VIDALES RANCHERIA YERBABUENA, 78450 YERBABUENA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA VIDALES Y PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SON, lon:-101.15059401, lat:22.46074765}} | 2020-09-02 | 2020-10-15 | 116430 | 116430 | 116430 | 116430 | 116430 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94456, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:116430.0, importe_modificado:116430.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1842698/proyecto_PROCESO, 1842698/proyecto_INICIO, 1842698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401843231 | Proyecto de inversión | 478645 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478645.0, modificado:572742.17}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS LOCALIDAD TERRERITO - 216913 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 216913 | S | 72 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:86, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO TERRERITO, 79957 TERRERITO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CARRETERA ENTRONQUE A SAN LUISITO, CARRETERA TAMAZUNCHALE A S AN MARTIN CHALCHICUAUTLA DE LA CA, lon:-98.69561978, lat:21.35728108}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 572742.17 | 572742.17 | 572742.17 | 572742.17 | 572742.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB16/2020, contratista:MARIA DEL CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:572742.17, importe_modificado:572742.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1843231/proyecto_INICIO, 1843231/proyecto_FIN, 1843231/proyecto_PROCESO, 1843231/proyecto_FIN, 1843231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401843280 | Acción | 102320.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102320.76, modificado:102320.76}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 217036 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 217036 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.726606, lat:23.819332}} | 2020-03-02 | 2020-03-30 | 102320.76 | 102320.76 | 102320.76 | 102320.76 | 102320.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94721, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. , monto:102320.76, importe_modificado:102320.76}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1843280/proyecto_FIN, 1843280/proyecto_PROCESO, 1843280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401843331 | Proyecto de inversión | 385719.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385719.04, modificado:593567.88}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD LLANO GRANDE - 217191 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 217191 | S | 54 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.67, meta_modificada:400.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LLANO GRANDE, 79958 LLANO GRANDE, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LLANO GRANDE A LINDERO Y CARRETERA LLANO GRANDE A MESA DEL TORO, SE LOCALIZA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TR, lon:-98.64291791, lat:21.30550663}} | 2020-11-20 | 2020-12-30 | 593567.88 | 593567.88 | 593567.88 | 593567.88 | 593567.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB17/2020, contratista:VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:593567.88, importe_modificado:593567.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.67}} | {1843331/proyecto_INICIO, 1843331/proyecto_FIN, 1843331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401843438 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4*4 EN CABECERA MUNCIPAL DE AHUALULCO - 217545 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 217545 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO AHUALULCO DEL SONIDO 13 CENTRO, 78450 AHUALULCO DEL SONIDO 13, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ANTONIO CARRILLO FLORES, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CABEC, lon:-101.16755761, lat:22.39212999}} | 2020-10-20 | 2020-12-28 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-AD-SH-OD-08/2020, contratista:VILLEGAS OLVERA RAUL EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1843438/proyecto_INICIO, 1843438/proyecto_PROCESO, 1843438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Construcción de Cuartos Dormitorios en Varias Localidades, trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401843817 | Proyecto de inversión | 285900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285900.0, modificado:285900.0}} | MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE COAMITZAL, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 218944 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 218944 | S | 90 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:100, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COAMÍZATL, 79938 COAMÍZATL, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CUAYO CERRO Y CARRETERA PAPATLAYO, ENTRADA A EJIDO PAPATLAYO MPIO. AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P., lon:-98.90999104, lat:21.45029326}} | 2020-09-04 | 2020-11-02 | 285900 | 285900 | 285900 | 285900 | 285900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-043/SQ-OP/AD-R33/2020, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:285900.0, importe_modificado:285900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1843817/proyecto_INICIO, 1843817/proyecto_PROCESO, 1843817/proyecto_FIN, 1843817/proyecto_PROCESO, 1843817/proyecto_FIN, 1843817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844328 | Proyecto de inversión | 326311.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326311.44, modificado:326311.44}} | CONSTRUCCION DE SEIS RECAMARAS ADICIONALES 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 220318 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 220318 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:52, direccion:CALLE PINO SUAREZ RANCHERIA EL CERRITO, 79560 EL CERRITO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PUERTO DE LAS ANIMAS, CALLE CARRETERA 57 A UN COSTADO DE LA CARRETRA 57 POR LAS ESCUELAS, lon:-100.69737227, lat:21.76582849}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 326311.44 | 326311.44 | 326311.44 | 326311.44 | 326311.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1844328/proyecto_INICIO, 1844328/proyecto_PROCESO, 1844328/proyecto_FIN, 1844328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847525 | Proyecto de inversión | 147900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147900.0, modificado:147900.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE EL MIMBRE. - 229398 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 229398 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:EJIDO EL MIMBRE, 00000 EL MIMBRE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A APROXIMADAMENTE 12 KM AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA., lon:-100.52370664, lat:23.73289605}} | 2020-06-01 | 2020-08-21 | 147900 | 147900 | 147900 | 147900 | 147900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/018-2020, contratista:MARGARITA LEIJA CAMARILLO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:848623.4, importe_modificado:848623.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847525/proyecto_INICIO, 1847525/proyecto_FIN, 1847525/proyecto_PROCESO, 1847525/proyecto_INICIO, 1847525/proyecto_PROCESO, 1847525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847615 | Proyecto de inversión | 302760 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302760.0, modificado:302760.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA PEÑA. - 229621 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 229621 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:52, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A APROXIMADAMENTE 15 KM AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-100.51520075, lat:23.66440618}} | 2020-06-08 | 2020-08-21 | 302760 | 302760 | 302760 | 302760 | 302760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/016-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:869192.15, importe_modificado:869192.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847615/proyecto_INICIO, 1847615/proyecto_PROCESO, 1847615/proyecto_FIN, 1847615/proyecto_INICIO, 1847615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847843 | Proyecto de inversión | 292181.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292181.11, modificado:292181.11}} | REHABILITACIÓN DE DISTINTAS CALLES EN LA COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. - 230239 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 230239 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7900.0, meta_modificada:7900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EL CARMEN COLONIA GUADALUPE, 78720 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ, CALLE SAN AGUSTIN LA COLONIA GUADALUPE SE UBICA A PONIENTE DE LA CIUDAD., lon:-100.65394717, lat:23.66253099}} | 2020-10-30 | 2020-11-13 | 292181.11 | 292181.11 | 292181.11 | 292181.11 | 292181.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/031-2020, contratista:OSWALDO MARTIN ALTAMIRANO VARO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:292181.11, importe_modificado:292181.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7900.0}} | {1847843/proyecto_FIN, 1847843/proyecto_INICIO, 1847843/proyecto_FIN, 1847843/proyecto_PROCESO, 1847843/proyecto_FIN, 1847843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848874 | Proyecto de inversión | 29520.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29520.04, modificado:29520.04}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL ZOPOPE - 233659 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 233659 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO EL ZOPOPE, 79760 EL ZOPOPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 1 KILOMETRO AL ENTRONQUE AL SOTANO DE LAS GOLONDRIAS Y CONTINUAR 3 KILOMETROS MAS PASANDO POR LA DESVIACI, lon:-99.08237431, lat:21.58088046}} | 2020-03-01 | 2020-03-29 | 29520.04 | 29520.04 | 29520.04 | 29520.04 | 29520.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1848874/proyecto_INICIO, 1848874/proyecto_FIN, 1848874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849149 | Proyecto de inversión | 2096.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096.15, modificado:2096.15}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL CENTRO - 234629 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 234629 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:RANCHERIA EJIDO DEL CENTRO, 78450 EJIDO DEL CENTRO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL CENTRO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.13601299, lat:22.40698399}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1849149/proyecto_FIN, 1849149/proyecto_PROCESO, 1849149/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Mejoramiento a la Vivienda con Techo Firme con Lamina Galvanizada Segunda Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849374 | Proyecto de inversión | 4192.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4192.3, modificado:4192.3}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE - 235408 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 235408 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:CALLE FRANSCISCO VILLA RANCHERIA EL SALITRE, 78450 EL SALITRE, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANSCISCO VILLA Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.P,L, lon:-101.14198677, lat:22.42153661}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 4192.3 | 4192.3 | 4192.3 | 4192.3 | 4192.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OE-02/2021, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:499896.0, importe_modificado:499896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1849374/proyecto_FIN, 1849374/proyecto_PROCESO, 1849374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Mejoramiento a la Vivienda con Techo Firme con Lamina Galvanizada Segunda Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849454 | Proyecto de inversión | 491613.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491613.84, modificado:491613.84}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TRUENO TRAMO DE CALLE TORMENTA A CALLE LLUVIA - 235653 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 235653 | S | 186 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1690.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE TRUENO COLONIA MORALES CAMPESTRE, 78154 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LLUVIA Y CALLE TORMENTAS, CALLE PASEO DEL LAGO EN LA COLONIA CAMPESTRE MORALES CIRCULAR POR CALLE AZUFRE TOMAR CALLE GAC, lon:-101.01664387, lat:22.16175254}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 491613.84 | 491613.84 | 491613.84 | 491613.84 | 491613.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-081-2020, contratista:ARMANDO RODRÍGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:491613.84, importe_modificado:491613.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.0}} | {1849454/proyecto_INICIO, 1849454/proyecto_PROCESO, 1849454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849810 | Proyecto de inversión | 2700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700.0, modificado:2700.0}} | REHABILITACIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD BARRIO EL PROGRESO - 236572 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236572 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:310, direccion:CALLE BARRIO EL PROGRESO EJIDO BARRIO EL PROGRESO, 79760 BARRIO EL PROGRESO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 1 KILOMETRO POR LA CALLE BENITO, lon:-99.08604999, lat:21.63445476}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97227, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:2700.0, importe_modificado:2700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1849810/proyecto_PROCESO, 1849810/proyecto_INICIO, 1849810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849872 | Proyecto de inversión | 155975.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155975.63, modificado:155975.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMÁPATZ - 236756 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VAQUISMON SLP | 236756 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO TAMAPATZ, 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , CDJIIIFDHVBHEHERHIURUTIUY5UYOI5YO6IUO6UOI6OIU6IU6OIU6POUP76J, lon:-99.07697798, lat:21.56513889}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 155975.63 | 155975.63 | 155975.63 | 155975.63 | 155975.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98801, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:155975.63, importe_modificado:155975.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}} | {1849872/proyecto_PROCESO, 1849872/proyecto_INICIO, 1849872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850435 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. ZONA 1 - 238507 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 238507 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO SE LOCALIZA EN DIREFENTES LOCALIDADES EN DOMOCILIO CONOCIDO, lon:-100.95113525, lat:23.88445049}} | 2020-08-17 | 2020-10-16 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SH-FISM/13/2020, contratista:FRANCISCO ESTRADA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1850435/proyecto_INICIO, 1850435/proyecto_FIN, 1850435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850490 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD TAMPATE - 238684 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 238684 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPATE EJIDO TAMPATE, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.03477268, lat:21.63685205}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1850490/proyecto_PROCESO, 1850490/proyecto_FIN, 1850490/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850826 | Proyecto de inversión | 4795 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4795.0, modificado:4795.0}} | REHABILITACIÓN DE 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD TANQUIZUL - 239620 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 239620 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.96, meta_modificada:20.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL TANQUIZUL EJIDO TANQUIZUL, 79760 TANQUIZUL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.12882292, lat:21.68070722}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97274, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:4795.0, importe_modificado:4795.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.96}} | {1850826/proyecto_INICIO, 1850826/proyecto_FIN, 1850826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850895 | Proyecto de inversión | 4810 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4810.0, modificado:4810.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TAMPATE - 239780 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 239780 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPATE EJIDO TAMPATE, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lon:-99.03266029, lat:21.63326177}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97313, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:4810.0, importe_modificado:4810.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1850895/proyecto_INICIO, 1850895/proyecto_FIN, 1850895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850929 | Proyecto de inversión | 1985.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985.01, modificado:1985.01}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACOMETIDA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA AQUISMON SLP - 239881 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AASDDFHFGJHFGNGNGHFJFHG | 239881 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:CALLE SANTA BARBARA EJIDO AQUISMÓN, 79760 SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AAAAASSDSDDDFFIU, lon:-99.00860698, lat:21.57010014}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 1985.01 | 1985.01 | 1985.01 | 1985.01 | 1985.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100980, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1985.01, importe_modificado:1985.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850929/proyecto_PROCESO, 1850929/proyecto_INICIO, 1850929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851000 | Proyecto de inversión | 109400.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109400.86, modificado:109400.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD EL AGUACATE - 240070 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 240070 | S | 539 | 578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.75, meta_modificada:223.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL EL AGUACATE EJIDO EL AGUACATE, 79760 EL AGUACATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.07599811, lat:21.64749084}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 109400.86 | 109400.86 | 109400.86 | 109400.86 | 109400.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97526, contratista:, convocante:MUNICIÍO DE AQUISMON, monto:109400.86, importe_modificado:109400.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.75}} | {1851000/proyecto_INICIO, 1851000/proyecto_PROCESO, 1851000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851039 | Proyecto de inversión | 5000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.02, modificado:5000.02}} | MEJORAMIENTO DE ESPACIO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE TANUTE SLP - 240157 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 240157 | S | 713 | 711 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL TANUTE EJIDO TANUTE, 79760 TANUTE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL TANUTE Y , QWERTYUIOQWERTYUIOQWERTYUI, lon:-99.03991535, lat:21.65335073}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 5000.02 | 5000.02 | 5000.02 | 5000.02 | 5000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101368, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:5000.02, importe_modificado:5000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1851039/proyecto_FIN, 1851039/proyecto_PROCESO, 1851039/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851194 | Proyecto de inversión | 689170.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689170.29, modificado:689170.29}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD AGUACATE SEGUNDO ANEXO AL CARRIZO - 240543 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 240543 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AGUACATE SEGUNDO ANEXO AL CARRIZO, 79950 AGUACATE SEGUNDO (ANEXO AL CARRIZO), SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TRES PALMAS A SAN JOSE DE LAS ADJUNTAS Y CARRETERA TEPETATE, CARRETERA , lon:-98.5829653, lat:21.46898356}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 689170.29 | 689170.29 | 689170.29 | 689170.29 | 689170.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB12/2020, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:689170.29, importe_modificado:689170.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1851194/proyecto_INICIO, 1851194/proyecto_FIN, 1851194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851545 | Proyecto de inversión | 24820.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24820.24, modificado:24820.24}} | REHABILITACIÓN DE 4 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL JABALÍ AQUISMON SLP - 241644 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | STHSRTHRHS | 241644 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:EJIDO DGRHTHT, 79760 EL JABALÍ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , RTTTTRHHHSHRTTRRHSHR, lon:-99.24416992, lat:21.88633642}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 24820.24 | 24820.24 | 24820.24 | 24820.24 | 24820.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98827, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:24820.24, importe_modificado:24824.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {1851545/proyecto_INICIO, 1851545/proyecto_FIN, 1851545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851905 | Proyecto de inversión | 140401.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140401.3, modificado:140401.3}} | REHABILITACIÓN DE 27 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CALDERA AQUISMON - 242835 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 242835 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:702.0, meta_modificada:702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE LA CALDERA EJIDO LA CALDERA, 79760 LA CALDERA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR, lon:-99.10279382, lat:21.71992499}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 140401.3 | 140401.3 | 140401.3 | 140401.3 | 140401.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97398, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:14659.73, importe_modificado:14659.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:702.0}} | {1851905/proyecto_FIN, 1851905/proyecto_PROCESO, 1851905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851974 | Proyecto de inversión | 124801.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124801.16, modificado:124801.16}} | REHABILITACIÓN DE 32 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN PESDRO DE LAS ANONAS AQUISMON SLP - 243041 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243041 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:CALLE SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO SAN PEDRO DE LAS ANONAS, 79760 SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH, lon:-99.05330774, lat:21.74564779}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 124801.16 | 124801.16 | 124801.16 | 124801.16 | 124801.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102666, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:124801.16, importe_modificado:124801.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.0}} | {1851974/proyecto_INICIO, 1851974/proyecto_PROCESO, 1851974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851990 | Proyecto de inversión | 100330.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100330.88, modificado:100330.88}} | REHABILITACIÓN DE 17 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD TAMPAXAL,AQUISMON S.L.P. - 243116 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | KYUKYK | 243116 | S | 39 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:EJIDO JKKK, 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , KLLUILLILULUILRTUTY, lon:-99.05246752, lat:21.52146886}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 100330.88 | 100330.88 | 100330.88 | 100330.88 | 100330.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102697, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:7199.98, importe_modificado:7199.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} | {1851990/proyecto_FIN, 1851990/proyecto_PROCESO, 1851990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852239 | Proyecto de inversión | 571697.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571697.47, modificado:571697.47}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION LOCALIDAD LA SOLEDAD - 243705 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 243705 | S | 174 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.5, meta_modificada:554.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO LA SOLEDAD, 79958 LA SOLEDAD, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, CARRETERA LA SOLEDAD A EL MANANTIAL SE LOCALIZA A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.61237093, lat:21.27017016}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 571697.47 | 571697.47 | 571697.47 | 571697.47 | 571697.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB22/2020, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:571697.47, importe_modificado:571697.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.5}} | {1852239/proyecto_INICIO, 1852239/proyecto_FIN, 1852239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852947 | Proyecto de inversión | 164946 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164946.0, modificado:164946.0}} | CONSTRUCCION DE TRES RECAMARAS ADICIONALES 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P20) - 245331 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 245331 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:85, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA EL FUERTE, 79560 EL FUERTE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGANACIO ZARAGOZA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE LAZARO CARDEMAS A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-100.66421486, lat:21.71265873}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 164946 | 164946 | 164946 | 164946 | 164946 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD029-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1099640.0, importe_modificado:1099640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1852947/proyecto_PROCESO, 1852947/proyecto_INICIO, 1852947/proyecto_PROCESO, 1852947/proyecto_FIN, 1852947/proyecto_PROCESO, 1852947/proyecto_FIN, 1852947/proyecto_INICIO, 1852947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853236 | Proyecto de inversión | 65000.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.6, modificado:65000.6}} | REHABILITACIÓN DE 16 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD CUETÁB,AQUISMON SLP - 246093 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 246093 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:CALLE AQUISMON A CUETAB EJIDO CUETAB, 79760 CUETÁB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOL MOM A CUETAB Y CALLE TAMPAXAL A JOL MOM, PARTINEDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA DAMIAN CARMONA CRUCERO DE AQUISMON DU, lon:-99.03842177, lat:21.56274543}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 65000.6 | 65000.6 | 65000.6 | 65000.6 | 65000.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103174, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:65000.6, importe_modificado:65000.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1853236/proyecto_INICIO, 1853236/proyecto_FIN, 1853236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853259 | Proyecto de inversión | 16349.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16349.97, modificado:16349.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA MESA - 246173 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 246173 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.37, meta_modificada:25.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL LA MESA EJIDO LA MESA, 79760 LA MESA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.15048029, lat:21.63430691}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 16349.97 | 16349.97 | 16349.97 | 16349.97 | 16349.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103150, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:15875.04, importe_modificado:15874.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.37}} | {1853259/proyecto_PROCESO, 1853259/proyecto_INICIO, 1853259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853936 | Proyecto de inversión | 2890 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890.0, modificado:2890.0}} | REHABILITACIÓN DE 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ OIJA MUNICIPIO DE AQUISMON - 248483 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 248483 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.48, meta_modificada:4.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN JOSE OIJA EJIDO SAN JOSE OIJA, 79760 SAN JOSÉ OIJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMPAXAL A SAN RAFAEL TAMPAXAL Y CAMINO SAN RAFAEL TAMPAXAL A SAN JOSE DE OIJA, CAMINO TAMPAXAL A SAN JOSE DE OIJA AQ, lon:-99.019181, lat:21.49848576}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97404, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:2890.0, importe_modificado:2890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.48}} | {1853936/proyecto_INICIO, 1853936/proyecto_FIN, 1853936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854094 | Proyecto de inversión | 14948 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14948.0, modificado:14948.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN EN LA LOCALIDAD TAMÁPATZ,AQUISMON SLP. - 248927 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 248927 | S | 514 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:EJIDO FSDHH, 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AQUISMON A TAMAPATZ Y CAMINO TAMPAXAL A TAMAPATZ, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON AL ENTRONQUE SUBIDA A TAMAPATZ RUMBO A LA LAJA BARRIO EL CHAMAL Y PAXAL, lon:-99.07712684, lat:21.56581738}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 14948 | 14948 | 14948 | 14948 | 14948 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98813, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:14948.0, importe_modificado:14948.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1854094/proyecto_FIN, 1854094/proyecto_INICIO, 1854094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854131 | Proyecto de inversión | 10442.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10442.24, modificado:10442.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TAMÁPATZ MUNICIPIO DE AQUISMON - 249031 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 249031 | S | 505 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMAPATZ EJIDO TAMAPATZ, 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.07687069, lat:21.56515219}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 10442.24 | 10442.24 | 10442.24 | 10442.24 | 10442.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:10442.24, importe_modificado:10442.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.5}} | {1854131/proyecto_INICIO, 1854131/proyecto_PROCESO, 1854131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854183 | Proyecto de inversión | 9900.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900.06, modificado:9900.06}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRALES EN LA LOCALIDAD TAMPATE 4 TA SECCION ,AQUISMON SLP. - 249189 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AQUISMON SLP | 249189 | S | 1719 | 1640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE AQUISMON A TAMPATE EJIDO TAMPATE, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO BENITO JUAREZ A TAMPATE Y CAMINO AQUISMON A TANCHANACO, DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA BENITO JUAREZ RUMBO A A TANCHANACO ANTES S, lon:-99.02945117, lat:21.6314799}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 9900.06 | 9900.06 | 9900.06 | 9900.06 | 9900.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97347, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:9900.06, importe_modificado:9900.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:735.0}} | {1854183/proyecto_INICIO, 1854183/proyecto_FIN, 1854183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401863626 | Proyecto de inversión | 8120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8120.0, modificado:8120.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO,AQUISMON SLP - 251221 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | EWFEWFEFWE | 251221 | S | 11 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:EJIDO GGGSGDGSG, 79760 SAN ISIDRO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , RGERGERSRHRTHRTRUYRTYE, lon:-99.03860935, lat:21.52356864}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97299, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:8700.0, importe_modificado:8700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {1863626/proyecto_INICIO, 1863626/proyecto_FIN, 1863626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864164 | Proyecto de inversión | 862500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862500.0, modificado:862500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA MUNICIPIO DE AQUISMON - 252648 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 252648 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:313, direccion:CALLE PRINCIPAL LOMA BONITA EJIDO LOMA BONITA, 79760 LOMA BONITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.06119013, lat:21.63400723}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 862500 | 862500 | 862500 | 862500 | 862500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/969/AD/68, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:690000.0, importe_modificado:690000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:488.0}} | {1864164/proyecto_FIN, 1864164/proyecto_INICIO, 1864164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864739 | Proyecto de inversión | 1381412.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381412.79, modificado:1381412.79}} | CONSTRUCCION DE TECHADO CON CUBIERTA METALICA EN AREA DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD LA CARDONA, SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. (1RA. ETAPA) 18.00 X 18.00 MTS¿ - 254053 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 254053 | S | 67 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:47, direccion:CALLE DEL ARROYO RANCHERIA LA CARDONA, 79560 LA CARDONA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO PRINCIPAL PASANDO EL RIO A MANO DERECHA, lon:-100.73946014, lat:21.76649647}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 1381412.79 | 1381412.79 | 1381412.79 | 1381412.79 | 1381412.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD040-FISM/2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1381412.79, importe_modificado:1381412.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} | {1864739/proyecto_PROCESO, 1864739/proyecto_INICIO, 1864739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864762 | Proyecto de inversión | 320695.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320695.08, modificado:320695.08}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 254099 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 254099 | S | 320695 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.3, meta_modificada:234.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DEL OLVIDO, CALLE ESTRELLA CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 19, lon:-98.8202179, lat:21.55509885}} | 2020-06-18 | 2020-08-01 | 320695.08 | 320695.08 | 320695.08 | 320695.08 | 320695.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SE-024/OP-AD/R33/2020, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:320695.08, importe_modificado:320695.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.3}} | {1864762/proyecto_FIN, 1864762/proyecto_INICIO, 1864762/proyecto_PROCESO, 1864762/proyecto_FIN, 1864762/proyecto_PROCESO, 1864762/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865115 | Proyecto de inversión | 4088077.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4088077.58, modificado:4088077.58}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE AVENIDA MANTY (TRAMO LERDO DE TEJADA A BOULEVARD TURÍSTICO), COLONIA LA FLORIDA. - 254916 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 254916 | S | 88 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6912.1, meta_modificada:8238.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA MANTY INTERIOR SN COLONIA LA FLORIDA, 78725 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y BOULEVARD HÉROES POTOSINOS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y BOULEVARD HÉROES POTOSINOS, lon:-100.63773738, lat:23.6731149}} | 2020-08-14 | 2020-11-14 | 4088077.58 | 4088077.58 | 4088077.58 | 4088077.58 | 4088077.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/021-2020, contratista:TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3479426.91, importe_modificado:3479426.91}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/021-2020, contratista:TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:608650.67, importe_modificado:608650.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8238.43}} | {1865115/proyecto_INICIO, 1865115/proyecto_PROCESO, 1865115/proyecto_FIN, 1865115/proyecto_INICIO, 1865115/proyecto_FIN, 1865115/proyecto_PROCESO, 1865115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865263 | Proyecto de inversión | 25790.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25790.04, modificado:25790.04}} | REHABILITACIÓN DE 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL TAMPAXAL,AQUISMON S.L.P. - 255342 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SRTHRTHTWH | 255342 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:EJIDO HHRTHRTHTREH, 79760 SAN RAFAEL TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , RTHHRTWHTHTHWHTHRTR, lon:-99.02581826, lat:21.50797281}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 25790.04 | 25790.04 | 25790.04 | 25790.04 | 25790.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97433, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:25790.04, importe_modificado:25790.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865263/proyecto_INICIO, 1865263/proyecto_FIN, 1865263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865546 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE 1100 LT PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. - 256127 | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP | 256127 | S | 395 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO, 78630 SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALDAMA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SE LOCALIZA CERCA DE LA IGLESIA PARROQUIAL DEL, lon:-101.73803222, lat:23.32485555}} | 2020-06-25 | 2020-09-11 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SANDOM/CDSM/FISM-AD-07/2020, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, monto:225000.0, importe_modificado:225000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1865546/proyecto_INICIO, 1865546/proyecto_PROCESO, 1865546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401867204 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 260025 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 260025 | S | 124 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:78, direccion:CALLE MOCTEZUMA EJIDO EL PROGRESO, 79936 EL PROGRESO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AXTLA-CHALCO Y , DE CRUCE DE CAMINO AXTLACHALCO A LA IZQUIERDA 100 MTS SE ENCUENTRA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS, lon:-98.81550476, lat:21.40310539}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-066/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:REINALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:590000.0, importe_modificado:590000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1867204/proyecto_INICIO, 1867204/proyecto_FIN, 1867204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401867618 | Proyecto de inversión | 44303.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44303.7, modificado:44303.7}} | MEJORAMIENO DE PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMÓN - 261057 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 261057 | S | 1136 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AQUISMON PUEBLO AQUISMON, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.01921212, lat:21.62168652}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 44303.7 | 44303.7 | 44303.7 | 44303.7 | 44303.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97505, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:44303.7, importe_modificado:44303.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1867618/proyecto_INICIO, 1867618/proyecto_FIN, 1867618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868069 | Proyecto de inversión | 195660 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195660.0, modificado:195660.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TANCHACHIN QUISMON SLP - 262047 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 262047 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL EN TANCHACHIN EJIDO TANCHACHIN, 79760 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DSKJHFJDHJFSDHAKJFLDSFKFFRJFRFJRA, lon:-99.14609631, lat:21.82813381}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 195660 | 195660 | 195660 | 195660 | 195660 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1868069/proyecto_INICIO, 1868069/proyecto_FIN, 1868069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868852 | Proyecto de inversión | 670797 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670797.0, modificado:664793.54}} | PAVIMENTACION DE CALLE SAUCES ENTRE REFORMA Y ALAMO, COLONIA EL PROGRESO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 264316 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 264316 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SAUCES COLONIA COLONIA PROGRESO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ALAMO, CALLE BIZNAGA SE ENCUENTRA AL NORESTE DE CEDRALCERCA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA AMADO NERVO EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-100.73938445, lat:23.82323869}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 664793.54 | 664793.54 | 664793.54 | 664793.54 | 664793.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/030/2020, contratista:CRISTINO LOPEZ CARRIZALES, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., monto:3610797.28, importe_modificado:3610797.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.0}} | {1868852/proyecto_FIN, 1868852/proyecto_PROCESO, 1868852/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869538 | Proyecto de inversión | 250323.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250323.67, modificado:250323.67}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 265879 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 265879 | S | 160 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ALAQUINES, 79360 RANCHO NUEVO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DEL AMOR Y DE LA AMISTAD, SE ENCUENTRA CERCA DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO, lon:-99.57220944, lat:22.06350048}} | 2020-10-10 | 2020-11-10 | 250323.67 | 250323.67 | 250323.67 | 250323.67 | 250323.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.COM.SE.OA.R33.006/2020, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:250323.67, importe_modificado:250323.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1869538/proyecto_INICIO, 1869538/proyecto_FIN, 1869538/proyecto_PROCESO, 1869538/proyecto_FIN, 1869538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869809 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ DE LA COMUNIDAD DE MALDONADO, MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 266418 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 266418 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO ALAQUINES, 79360 MALDONADO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ZARAGOZA, SE ENCUENTRA POR EL POZO, lon:-99.56351734, lat:22.05353566}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.COM.SJ.OB.R33.005/2020, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1869809/proyecto_INICIO, 1869809/proyecto_FIN, 1869809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401870516 | Proyecto de inversión | 1140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140000.0, modificado:1140000.0}} | CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE MALDONADO (6), PASITO DE SAN FRANCISCO (1), EL SABINO (5), LAS PEÑITAS (4), ,LOS POCITOS (3),OLLA DEL DURAZNO (2), CAÑON DE GUERRERO (1), Y LAS HUERTAS(3) EN EL MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 267933 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 267933 | S | 8 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:CALLE ZARAGOZA EJIDO ALAQUINES, 79360 MALDONADO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , POR LA ESCUELA AL ENTRAR A MALDONADO, lon:-99.56357098, lat:22.05194463}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.DIR.SH.R33-03/2020, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:1140000.0, importe_modificado:1140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1870516/proyecto_FIN, 1870516/proyecto_PROCESO, 1870516/proyecto_INICIO, 1870516/proyecto_FIN, 1870516/proyecto_INICIO, 1870516/proyecto_PROCESO, 1870516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401870986 | Proyecto de inversión | 1904658.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904658.28, modificado:1904658.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ - 268924 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 268924 | S | 168 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:383.7, meta_modificada:383.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ANTONINO NIETO COLONIA LA LIBERTAD, 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTONINO NIETO Y CALLE DEL CHILAR, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.89455869, lat:22.13995948}} | 2020-02-28 | 2020-11-26 | 1904658.28 | 1904658.28 | 1904658.28 | 1904658.28 | 1904658.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-18/2020, contratista:REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:5109181.12, importe_modificado:5424916.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:383.7}} | {1870986/proyecto_PROCESO, 1870986/proyecto_INICIO, 1870986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871103 | Proyecto de inversión | 928520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928520.0, modificado:928520.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 80 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TZINEJÁ UNO HUEHUETLAN S.L.P. - 269187 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 269187 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL TZIENJA 1 SECCION TZINEJA UNO, 79880 TZINEJÁ UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA A TANCANHUITZ Y CARRETERA A HUEHUETLAN, CALLE PRINCIPAL TZINEJA, lon:-98.96509562, lat:21.56592032}} | 2020-11-14 | 2020-12-30 | 928520 | 928520 | 928520 | 928520 | 928520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FIS-2020-AD-067, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:928520.0, importe_modificado:928520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {1871103/proyecto_INICIO, 1871103/proyecto_PROCESO, 1871103/proyecto_FIN, 1871103/proyecto_PROCESO, 1871103/proyecto_INICIO, 1871103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871235 | Proyecto de inversión | 4419.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4419.42, modificado:4419.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 LETRINA EN LA LOCALIDAD TAMPATE 4TA SECCION,AQUISMON S.L.P. - 269452 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 269452 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:EJIDO TAMPATE 4TA SECCION, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DERHTHRHRTHRTHRTHRTHHS, lon:-99.02571754, lat:21.62780969}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 4419.42 | 4419.42 | 4419.42 | 4419.42 | 4419.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97384, contratista:, convocante:MUNICIPIOD DE AQSUIMSON SLP, monto:4419.0, importe_modificado:4419.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1871235/proyecto_INICIO, 1871235/proyecto_FIN, 1871235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871389 | Proyecto de inversión | 1152269.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152269.89, modificado:1152269.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO LA COFRADÍA - 269748 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHE | 269748 | S | 84 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:958.43, meta_modificada:958.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JORGE MARQUEZ COLONIA LA COFRADÍA, 78433 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE UNIDAD CIUDADANA Y AVENIDA GREGORIO GAYTAN CASTILLO, AVENIDA COFRADIA DE CABECERA MPAL. CRUCE A , lon:-100.94564796, lat:22.20216622}} | 2020-03-09 | 2020-11-06 | 1152269.89 | 1152269.89 | 1152269.89 | 1152269.89 | 1152269.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-30/2020, contratista:REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1914826.95, importe_modificado:1914826.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:958.43}} | {1871389/proyecto_INICIO, 1871389/proyecto_FIN, 1871389/proyecto_PROCESO, 1871389/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871605 | Proyecto de inversión | 3149877.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3149877.68, modificado:3149877.68}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ CENTRO - 270164 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 270164 | S | 594 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13459.0, meta_modificada:13459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ CENTRO, 78430 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CARRETERA MATEHUALA, CALLE CORREGIDORA SE ENCUENTRA EN CABECER, lon:-100.94610875, lat:22.18613253}} | 2020-03-09 | 2020-11-22 | 3149877.68 | 3149877.68 | 3149877.68 | 3149877.68 | 3149877.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-33/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:3149877.68, importe_modificado:3149877.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13459.0}} | {1871605/proyecto_INICIO, 1871605/proyecto_PROCESO, 1871605/proyecto_FIN, 1871605/proyecto_INICIO, 1871605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401876556 | Acción | 98864.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98864.88, modificado:98864.88}} | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL - 112768 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 112768 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 98864.88 | 98864.88 | 98864.88 | 98864.88 | 98864.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-4745-112768, contratista:TELECOMUNICACIONES VG DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:98864.85, importe_modificado:98864.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1876556/proyecto_INICIO, 1876556/proyecto_PROCESO, 1876556/proyecto_FIN, 1876556/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401876564 | Acción | 23648.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23648.08, modificado:23648.08}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL - 113523 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 113523 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 23648.08 | 23648.08 | 23648.08 | 23648.08 | 23648.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-4745-113523, contratista:ITSTORE DE CIUDAD VALLES, S.L.P., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:23648.09, importe_modificado:23648.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1876564/proyecto_FIN, 1876564/proyecto_INICIO, 1876564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401882275 | Adquisición | 56550 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56550.0, modificado:56550.0}} | ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN SAN LORENZO, MUNCIPIO DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020-2708 | N | 0 | 0 | 274 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:Cedral, S.L.P., Mexico, lon:-100.65936127, lat:24.0543521}} | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 56550 | 56550 | 56550 | 56550 | 56550 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1882275/proyecto_PROCESO, 1882275/proyecto_FIN, 1882275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891372 | Acción | 230962.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230962.18, modificado:230962.18}} | PROYECTO EJECUTIVO PUENTE PEATONAL BOULEVARD MEXICO-LAREDO Y VIAS FF.CC. | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 142999 | S | 93009 | 86362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, ZONA CENTRO, CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79000, lon:-99.01872111, lat:21.98653667}} | 2020-05-15 | 2020-09-18 | 230962.18 | 230962.18 | 230962.18 | 230962.18 | 230962.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-006-2020, contratista:ARVE Diseño y Construcción, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:230962.18, importe_modificado:230962.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891372/proyecto_INICIO, 1891372/proyecto_FIN, 1891372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891383 | Acción | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE VEHÍCULO PICK UP CHEVROLET S-10 MODELO 2016 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 117803 | S | 7897 | 7763 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL COAXCATLAN, S.L.P. C.P. 79860, lon:-98.90346944, lat:21.54114278}} | 2020-03-02 | 2020-04-02 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81994, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:26100.0, importe_modificado:26100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891383/proyecto_INICIO, 1891383/proyecto_PROCESO, 1891383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891394 | Acción | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL | 80069 | S | 9955 | 9081 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL JARDIN HIDALGO #1 COL. CENTRO, MOCTEZUMA S.L.P. C.P. 78900, lon:-101.08555944, lat:22.74989361}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891394/proyecto_FIN, 1891394/proyecto_PROCESO, 1891394/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891447 | Acción | 356723.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356723.9, modificado:356148.32}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE COJOLAPA MUNICIPI | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 102387 | S | 48828 | 46209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO TAMAZUNCHALE, S.L.P. CP. 79960, lon:-98.7915175, lat:21.26273778}} | 2020-08-19 | 2020-11-19 | 356148.32 | 356148.32 | 356148.32 | 356148.32 | 356148.32 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-153/U6-SERV/AD-R33/2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:356148.32, importe_modificado:356148.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891447/proyecto_FIN, 1891447/proyecto_PROCESO, 1891447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891493 | Acción | 113416.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113416.75, modificado:113416.75}} | PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 188064 | S | 20122 | 18267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO VILLA DE RAMOS, S.L.P. CP. 78690, lon:-101.91047722, lat:22.83093056}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 113416.75 | 113416.75 | 113416.75 | 113416.75 | 113416.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-22-SERV/ADJ, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:113416.75, importe_modificado:113416.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891493/proyecto_INICIO, 1891493/proyecto_FIN, 1891493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891497 | Acción | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.4}} | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 259934 | S | 16627 | 15917 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL 5 DE MAYO # 15, ZONA CENTRO, AXTLA DE TERRAZAS S.L.P. C.P. 79930, lon:-98.875, lat:21.43638889}} | 2020-01-10 | 2020-12-31 | 650000.4 | 650000.4 | 650000.4 | 650000.4 | 650000.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99322, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:650000.4, importe_modificado:650000.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891497/proyecto_INICIO, 1891497/proyecto_FIN, 1891497/proyecto_INICIO, 1891497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501944928 | Proyecto de inversión | 220897.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220897.29, modificado:220897.29}} | REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO EN CALLE PROFR DAVID JIMENEZ FIGUEROA EN COL 18 DE MARZO EN CABECERA MPAL | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | municipio de ebano slp | 001 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Col. 18 de Marzo, Ebano, S.L.P., México, lon:-98.3779966, lat:22.2153887}} | 2020-07-02 | 2020-07-16 | 220897.29 | 220897.29 | 220897.29 | 220897.29 | 220897.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/FEFYMPH/CD/01/2020, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:220897.29, importe_modificado:220897.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1944928/proyecto_INICIO, 1944928/proyecto_PROCESO, 1944928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101700205 | Proyecto de inversión | 666591 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666591.0, modificado:514395.49}} | Construcción de retorno vehicular en la Av Salk esquina calle Albert Einstein, retorno en Av Prolongacion El Aguaje y trabajos de pintura en reductores de velocidad de Av. Himalaya | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884766 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prol. el Aguaje, El Aguaje, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9368657, lat:22.1128213}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Salk 2100, Progreso, 78370 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.94721079, lat:22.12297059}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 514395.49 | 514395.49 | 514395.49 | 514395.49 | 514395.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704881 | Proyecto de inversión | 2261217.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2261217.44, modificado:1995428.27}} | Construcción en edificio E, estructura U-3C, 2° nivel: dos aulas didácticas de 2 e.e. cada una, un aula didáctica de 3 e.e. y módulo de escalera. en 24DST0031L Secundaria Técnica No. 89, 0001 San Luis Potosí, colonia Torremolinos (Col. Los Magueyes) Sabila 101 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204003 | S | 131 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.59, meta_modificada:280.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Sabila 136, Los Magueyes, 78100 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98150015, lat:22.207034}} | 2020-05-29 | 2020-09-18 | 1995428.27 | 1995428.27 | 1995428.27 | 1995428.27 | 1995428.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.59}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704885 | Proyecto de inversión | 752739.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752739.85, modificado:752739.16}} | Rehabilitación general del módulo de servicios sanitarios del edificio A, construcción de cisterna de 5 m3 y obras exteriores. en 24DPR0657B Primaria Marciano Salazar, Avenida Marciano Salazar, s.n. El Hulero, Tampacán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204008 | S | 52 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:18, direccion:Unnamed Road, El Hulero, S.L.P., México, lon:-98.74254227, lat:21.39841766}} | 2020-05-19 | 2020-08-26 | 752739.16 | 752739.16 | 752739.16 | 752739.16 | 752739.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704927 | Proyecto de inversión | 2320113 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320113.0, modificado:2320113.0}} | Construcción de 1a etapa del edificio X, estructura U-1C, dos aulas didáctica de 2.5. e.e. cada una, un módulo administrativo de 1 e.e. y obras exteriores. en 24EIU0006D Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Matlapa, Carretera México - Laredo Km. 212, 0001 Matlapa, 57 Matlapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 202301 | S | 480 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.06, meta_modificada:260.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Matlapa-Ciudad Valles 65, 79970 Matlapa, S.L.P., México, lon:-98.83193493, lat:21.3462245}} | 2020-05-29 | 2020-09-28 | 2320113 | 2320113 | 2320113 | 2320113 | 2320113 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.06}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704956 | Proyecto de inversión | 1278920.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278920.11, modificado:1167950.89}} | Construcción de módulo de servicio sanitario en estructura Regional 6.00 x 8.00 m. cisterna de 5 m3 y obras exteriores en 24DPR0561P Primaria Plan de San Luis, 003 Agua Buena, 36 Tamasopo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204049 | S | 155 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:Unnamed Road, Agua Buena, S.L.P., México, lon:-99.39296722, lat:21.95960402}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1167950.89 | 1167950.89 | 1167950.89 | 1167950.89 | 1167950.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201705006 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | En edificio C, estructura U-2C, terminación de servicios sanitarios de planta baja construyendo un entreeje, construcción módulo de escalera, planta alta: dos aulas didácticas de 3 e.e. cada una, subestación eléctrica y obras exteriores. en 24ETC0015S CECyTE XII, Villa de Pozos, Montebello, s.n. Fraccionamiento Santa Bárbara, Villa de Pozos, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 202201 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.88, meta_modificada:388.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Monterreal 209, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.88414669, lat:22.11705181}} | 2020-07-03 | 2020-10-23 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201706736 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL SALITRAL Y CALLE SIN NOMBRE (1ER ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SALITRAL DE CARRERA | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P |  | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-102.10006714, lat:22.88945996}, geo2: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:Camino De Salitral De Carrera, San Luis Potosí, México, lon:-102.10590363, lat:22.87870572}, geo3: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-102.09114075, lat:22.88028728}} | 2020-03-19 | 2020-04-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/EDO/DSM-2020-01-OB/IR, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {1706736/proyecto_PROCESO, 1706736/proyecto_INICIO, 1706736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201709623 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1973179.59}} | Rehabilitación de Centro Deportivo Laureles | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884728 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1537.62, meta_modificada:1537.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Trojes del Horizonte 102, Laureles del Sur, 78398 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.93802691, lat:22.12067218}} | 2020-06-26 | 2020-09-23 | 1973179.59 | 1973179.59 | 1973179.59 | 1973179.59 | 1973179.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1537.62}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201710206 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020- | N | 0 | 0 | 10200 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-05-18 | 2020-06-30 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:5.0}} | {1710206/proyecto_INICIO, 1710206/proyecto_PROCESO, 1710206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201711914 | Proyecto de inversión | 979498.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979498.1, modificado:958715.57}} | Construcción de techado en área de impartición de educación física en Jardín de Niños Brigida Alfaro | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884796 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.96, meta_modificada:448.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Carlos Diez Gutiérrez 511, Juárez, 78340 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97429305, lat:22.1392422}} | 2020-05-19 | 2020-07-17 | 958715.57 | 958715.57 | 958715.57 | 958715.57 | 958715.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.96}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201712178 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:705854.44}} | REHABILITACIÓN DE JARDINES DE LA PLAZA DE ARMAS | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020- | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1836.02, meta_modificada:1836.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-03-31 | 2020-07-30 | 705854.44 | 705854.44 | 705854.44 | 705854.44 | 705854.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1836.02}} | {1712178/proyecto_INICIO, 1712178/proyecto_FIN, 1712178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201712675 | Proyecto de inversión | 1073596.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073596.85, modificado:1056699.44}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GABRIEL MARTINEZ, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE LOPEZ PORTILLO, RIOVERDE.S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP |  | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1113.1, meta_modificada:1113.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Martínez & Oaxaca, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-100.0078264, lat:21.933839}} | 2020-05-25 | 2020-07-23 | 1056699.44 | 1056699.44 | 1056699.44 | 1056699.44 | 1056699.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU21-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDROAGRICOLAS DE LA ZONA MEDIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1056699.45, importe_modificado:1056699.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1113.1}} | {1712675/proyecto_INICIO, 1712675/proyecto_PROCESO, 1712675/proyecto_INICIO, 1712675/proyecto_PROCESO, 1712675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201713054 | Proyecto de inversión | 333333.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333333.32, modificado:333333.32}} | ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-SR-01-02/2020 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-02-28 | 2020-05-07 | 333333.32 | 333333.32 | 333333.32 | 333333.32 | 333333.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-SR-01-02/2020, contratista:ENG MANAGEMENT AND CONSULTING DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:333333.32, importe_modificado:333333.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713583 | Proyecto de inversión | 1400919.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400919.17, modificado:1239658.49}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 27.00 m. y rehabilitación de la cancha de usos múltiples en 24DPR1296O Primaria Cinco de Febrero, 0037 La Reformita, 11 Ciudad Fernández, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204113 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:37, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.04837036, lat:21.95196188}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 1239658.49 | 1239658.49 | 1239658.49 | 1239658.49 | 1239658.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713584 | Proyecto de inversión | 1150424.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150424.91, modificado:1045872.94}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 24.00 m. y rehabilitación de la cancha de usos múltiples en 24DTV0198F Telesecundaria Benito Juárez, 0013 Ojo de Agua de Solano, 11 Ciudad Fernández, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204114 | S | 56 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:13, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.07171631, lat:21.98889508}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 1045872.94 | 1045872.94 | 1045872.94 | 1045872.94 | 1045872.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301730144 | Proyecto de inversión | 501511.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501511.26, modificado:501511.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLOSIO Y LOS PINOS - 25159 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 25159 | S | 179 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:85, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA COLONIA DOCE DE OCTUBRE, 00000 COLONIA DOCE DE OCTUBRE, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE LOS PINOS, CALLE AMADO NERVO EL PROYECTO SE UBICA COMO A 500 METROS, lon:-98.90080069, lat:21.61812858}} | 2020-04-15 | 2020-05-14 | 501511.26 | 501511.26 | 501511.26 | 501511.26 | 501511.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FISM/2020/AD-06, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:501511.26, importe_modificado:501511.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {1730144/proyecto_FIN, 1730144/proyecto_PROCESO, 1730144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301735014 | Proyecto de inversión | 18252.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18252.1, modificado:18252.1}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAMINO VIEJO A BLEDOS 57 EN LA COL. SAN CRISTOBAL (ENTRE LA RAZA Y SAN FRANCISCO) DE LA LOC. VILLA DE REYES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P. - 26427 | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 26427 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A BLEDOS COLONIA SAN CRISTÓBAL, 79500 VILLA DE REYES, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A BLEDOS Y CALLE LA RAZA, CALLE SAN FRANCISCO AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAMINO, lon:-100.94372715, lat:21.80381339}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 18252.1 | 18252.1 | 18252.1 | 18252.1 | 18252.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85134, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, monto:18252.1, importe_modificado:18252.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1735014/proyecto_INICIO, 1735014/proyecto_FIN, 1735014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301739443 | Proyecto de inversión | 45500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45500.0, modificado:45500.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN ZONA SUR EN LA LOCALIDAD MINA BLANCA - 32038 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE AHUALULCO | 32038 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:76, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD RANCHO MINA BLANCA, 78450 MINA BLANCA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y , CARRETERA A ZACATECAS KILOMETRO 41 A UN COSTADO DE LA CARRETERA, lon:-101.28296518, lat:22.3579974}} | 2020-05-22 | 2020-06-04 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-03/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:217000.04, importe_modificado:217000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1739443/proyecto_FIN, 1739443/proyecto_PROCESO, 1739443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato esta distribuido en varias localidad ya que el nombre del proyecto es Equipamiento de vivienda con una estufa ecológica en zona sur en varias localidades , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-17}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301741710 | Proyecto de inversión | 350509.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350509.7, modificado:350509.7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 34839 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 34839 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SANTA MARÍA DOS, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSÍ Y CALLE BOCANEGRA, CALLE JAIME NUNÒ FRENTE A CENTRO DE MAESTROS A LA DERECHA SE UBICA ENTRAD, lon:-98.86781041, lat:21.44429079}} | 2020-06-04 | 2020-08-02 | 350509.7 | 350509.7 | 350509.7 | 350509.7 | 350509.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-020/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:350509.7, importe_modificado:350509.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:290.0}} | {1741710/proyecto_FIN, 1741710/proyecto_INICIO, 1741710/proyecto_FIN, 1741710/proyecto_PROCESO, 1741710/proyecto_FIN, 1741710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301742885 | Proyecto de inversión | 1070779.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070779.95, modificado:1070779.95}} | SUMINISTRO E INTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON NUEVAS TECNOLOGIAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.LP. - 36418 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 36418 | S | 153 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:RANCHERIA LA ENCARNACIÓN, 79346 LA ENCARNACIÓN, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIZADAS EN VARIAS LOCALIDADES., lon:-99.94244098, lat:22.55085735}} | 2020-03-18 | 2020-04-01 | 1070779.95 | 1070779.95 | 1070779.95 | 1070779.95 | 1070779.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/012/2020, contratista:JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:1070779.95, importe_modificado:1070779.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1742885/proyecto_INICIO, 1742885/proyecto_FIN, 1742885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301745991 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO PAJAM TZEN LOCALIDAD DE TAMCUIME - 46601 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 46601 | S | 1050 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE MANUEL JOSE OTHON A TAMCUIME BARRIO PAJAM TZEN, 79760 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO MANUEL JOSE OTHON Y CAMINO PRINCIPAL A PAJAM TZEN, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE AL PALACIO DEL H AYUNTAMIENTO S, lon:-99.01049278, lat:21.6019181}} | 2020-06-29 | 2020-09-12 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/345/AD/001, contratista:GENOVEVA ELIZONDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1745991/proyecto_PROCESO, 1745991/proyecto_FIN, 1745991/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301746623 | Proyecto de inversión | 546398.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546398.13, modificado:539668.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN - 48198 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 48198 | S | 229 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:398, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON PUEBLO EL HACHA, 78415 EL HACHA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MUÑOZ Y CALLE NAVIDAD, CALLE LOS CORTEZ LOCALIDAD EL HACHA TOMAR CALLE RICARDO FLORES MAGON HASTA LLEGAR A ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.91301012, lat:22.328095}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 539668.87 | 539668.87 | 539668.87 | 539668.87 | 539668.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-002-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:539668.87, importe_modificado:539668.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1746623/proyecto_FIN, 1746623/proyecto_INICIO, 1746623/proyecto_PROCESO, 1746623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301747533 | Proyecto de inversión | 299884 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299884.0, modificado:299884.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 6 DE JUNIO Y HÉROES DE CHIMALHUACAN EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 51238 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 51238 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE JUNIO Y HÉROES DE CHIMALHUACAN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y , EL DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA AL SUR DE CEDRAL EN LAS CALL, lon:-100.72371089, lat:23.80482304}} | 2020-06-01 | 2020-06-20 | 299884 | 299884 | 299884 | 299884 | 299884 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/014/2020, contratista:OSWALDO MARTIN ALTAMIRANO VARO, convocante:MUNICIPIO DE CEDRL, S.L.P., monto:299884.02, importe_modificado:299884.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}} | {1747533/proyecto_PROCESO, 1747533/proyecto_FIN, 1747533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301748115 | Proyecto de inversión | 814264.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814264.79, modificado:792429.25}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE OAXACA, TRAMO DE CALLE NAYARIT A CALLE TAMAULIPAS - 52660 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 52660 | S | 764 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA POPULAR, 78300 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE VALENTIN AMADOR, CALLE NAYARIT EN LA COLONIA POPULAR TOMAR CALLE VALENTIN AMADOR VUELTA EN TAMAULIPAS HASTA LLEGAR, lon:-100.95861976, lat:22.16172288}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 792429.25 | 792429.25 | 792429.25 | 792429.25 | 792429.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-008-2020, contratista:ROCA URBANIZACIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:812616.55, importe_modificado:812616.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.0}} | {1748115/proyecto_INICIO, 1748115/proyecto_FIN, 1748115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301748156 | Proyecto de inversión | 850552.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850552.78, modificado:845131.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE - 52743 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 52743 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:235, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL JARALITO, 78404 EL JARALITO, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE EL JARALITO TOMAR CALLE INDEPENDENCIA HAS, lon:-100.82338289, lat:22.03875793}} | 2020-04-01 | 2020-08-29 | 845131.95 | 845131.95 | 845131.95 | 845131.95 | 845131.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-009-2020, contratista:GRUPO GRAGEDA EJARQUE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:845131.94, importe_modificado:845131.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748156/proyecto_INICIO, 1748156/proyecto_FIN, 1748156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301748288 | Proyecto de inversión | 134301.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134301.74, modificado:134301.74}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y PONCIANO ARRIAGA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 53127 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 53127 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA CIUDAD MOCTEZUMA, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE RIO VERDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE MELCHOR , lon:-101.07816779, lat:22.75023247}} | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 134301.74 | 134301.74 | 134301.74 | 134301.74 | 134301.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-001-2020, contratista:ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:134301.74, importe_modificado:134301.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:437.0}} | {1748288/proyecto_INICIO, 1748288/proyecto_FIN, 1748288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301749120 | Proyecto de inversión | 2340037.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340037.58, modificado:2340037.58}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y GALERIA FILTRANTE PARA AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO SLP - 55375 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO | 55375 | S | 1511 | 1360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PASEO REYNALDO NAVARRO PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE PASEO REYNALDO NAVARRO A, lon:-101.10354741, lat:22.93514966}} | 2020-10-02 | 2020-12-31 | 2340037.58 | 2340037.58 | 2340037.58 | 2340037.58 | 2340037.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SC-01-OB-09/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:2340037.58, importe_modificado:2340037.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749120/proyecto_INICIO, 1749120/proyecto_FIN, 1749120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301752820 | Proyecto de inversión | 154458.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154458.42, modificado:154458.42}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE HONORATO CATILLO, ENTRE MARCOS VIVES Y MOCTEZUMA, BARRIO DE SAN ANTONIO, CERRITOS, S.L.P. - 66237 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 66237 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE HONORATO CASTILLO BARRIO SAN ANTONIO, 79443 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARCOS VIVES Y CALLE MOCTEZUMA, PROYECTO UBICADO EN LA CALLE HONORATO CASTILLO ENTRE CALLES MARCOS VIVES Y MOCTEZUMA, BARRIO DE , lon:-100.277918, lat:22.43802928}} | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 154458.42 | 154458.42 | 154458.42 | 154458.42 | 154458.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86648, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:154458.42, importe_modificado:154458.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752820/proyecto_FIN, 1752820/proyecto_PROCESO, 1752820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301753651 | Proyecto de inversión | 773196.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773196.41, modificado:773196.41}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA MINA TAMPAXAL - 68603 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 68603 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.0, meta_modificada:845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:299, direccion:CALLE PRINCIPAL A BARRIO LA MINA BARRIO LA MINA, 79760 BARRIO LA MINA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A TAMAZUNCHALE Y A 15 KM SE TOMA EL ENTRONQUE A LA LOCALIDAD, lon:-99.0534237, lat:21.51726173}} | 2020-07-13 | 2020-10-13 | 773196.41 | 773196.41 | 773196.41 | 773196.41 | 773196.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/5345/AD/62, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:129750.0, importe_modificado:129750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:845.0}} | {1753651/proyecto_FIN, 1753651/proyecto_INICIO, 1753651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301755877 | Proyecto de inversión | 1034950 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034950.0, modificado:1034950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 MUROS FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA - 80810 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 80810 | S | 251 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL AGUA AMARGA EJIDO AGUA AMARGA, 79760 AGUA AMARGA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL AGUA AMARGA Y , AQUISMON HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS DE AHI HASTA LLEGAR AL PUERTO DE TANZOZOB Y CONTINU, lon:-99.09848063, lat:21.54340047}} | 2020-07-20 | 2020-09-20 | 1034950 | 1034950 | 1034950 | 1034950 | 1034950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/974/AD/30, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1034950.0, importe_modificado:1034950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {1755877/proyecto_PROCESO, 1755877/proyecto_INICIO, 1755877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756215 | Proyecto de inversión | 623952.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623952.4, modificado:623952.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN AQUISMÓN LOCALIDAD LA BRECHA LA BRECHA DE TANTZOTZOB - 81804 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 81804 | S | 127 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:108, direccion:CALLE PRICIPAL LA BRECHA TANZOZOB EJIDO LA BRECHA TANZOZOB, 79760 LA BRECHA (LA BRECHA DE TANTZOTZOB), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL LA BRECHA TANZOZOB Y , AQUISMON LA LAJA LINJA CONTINUAR A SAN MIGUEL HASTA, lon:-99.10152648, lat:21.64665336}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 623952.4 | 623952.4 | 623952.4 | 623952.4 | 623952.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1394/AD/29, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:623952.4, importe_modificado:623952.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1756215/proyecto_PROCESO, 1756215/proyecto_INICIO, 1756215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756755 | Proyecto de inversión | 667961.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667961.88, modificado:667961.88}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE TERAN EN SALINAS DE HIDALGO - 83394 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 83394 | S | 300 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.5, meta_modificada:119.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MIER Y TERAN BARRIO CERRO PRIETO, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DIEZ GUTIERREZ Y CALLE ITURBIDE, FRENTE A LA BIBLIOTECA VIRTUAL EN LAS CANCHAS DEL CERRO PRIETO, lon:-101.712895, lat:22.63009536}} | 2020-05-28 | 2020-07-10 | 667961.88 | 667961.88 | 667961.88 | 667961.88 | 667961.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2020-20, contratista:RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:667961.88, importe_modificado:667961.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.5}} | {1756755/proyecto_INICIO, 1756755/proyecto_PROCESO, 1756755/proyecto_FIN, 1756755/proyecto_INICIO, 1756755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301757393 | Proyecto de inversión | 1295741.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295741.15, modificado:1295741.16}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CERRITOS LOCALIDAD EL SAUZ ASENTAMIENTO EL SAUZ - 85254 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 85254 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:32, direccion:AMPLIACION LOS LLANITOS RANCHERIA EL SAUZ, 79400 EL SAUZ, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPLIACION ELECTRICA EN COL. LOS LLANITOS DE LA LOC. DE EL SAUZ, VARIAS CALLES SIN NOMBRE, AL NORTE DE EL SAUZ POR CALLE ITURBIDE, lon:-100.23804835, lat:22.53549953}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 1295741.16 | 1295741.16 | 1295741.16 | 1295741.16 | 1295741.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CERR-DSM-FISM-OBRA-2020/03-AD, contratista:CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS VERSATILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:1295741.15, importe_modificado:1295741.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1757393/proyecto_INICIO, 1757393/proyecto_FIN, 1757393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301757610 | Proyecto de inversión | 1287636.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287636.2, modificado:1539129.52}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DEL OLIVO MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. (2DA EATAPA) - 85969 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 85969 | S | 168 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:61, direccion:RANCHERIA EL OLIVO, 79354 EL OLIVO, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE A LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.58673545, lat:22.57946159}} | 2020-02-15 | 2020-05-14 | 1539129.52 | 1539129.52 | 1539129.52 | 1539129.52 | 1539129.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/001/2020, contratista:GARCIA L. CONSTRUCTORES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:1287636.2, importe_modificado:1287636.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757610/proyecto_INICIO, 1757610/proyecto_PROCESO, 1757610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301757632 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649993.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DIEZ ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE AGUAZARCA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 86029 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 86029 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:5, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO AGUAZARCA, 79966 AGUAZARCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE INDEPENDENCIA SE LOCALIZA A 23.22 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETER, lon:-98.92407386, lat:21.28727599}} | 2020-08-16 | 2020-10-14 | 649993.53 | 649993.53 | 649993.53 | 649993.53 | 649993.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-066/SH-OP/AD-R33/2020, contratista:ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:649993.53, importe_modificado:649993.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1757632/proyecto_INICIO, 1757632/proyecto_FIN, 1757632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301758634 | Proyecto de inversión | 887309.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443654.52, modificado:443654.52}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443654.52, modificado:443654.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUERRERO CON UNA LOGITUD DE 287.40 M - 88457 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP | 88457 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO BARRIO VILLA DE LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ITURBIDE, CALLE 5 DE FEBRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE GUERRERO ENTRE LA CALLE , lon:-100.71519758, lat:23.67236734}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 887309.04 | 887309.04 | 887309.04 | 887309.04 | 887309.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-001/AD-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:887309.04, importe_modificado:887309.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.0}} | {1758634/proyecto_INICIO, 1758634/proyecto_PROCESO, 1758634/proyecto_FIN, 1758634/proyecto_PROCESO, 1758634/proyecto_FIN, 1758634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301759079 | Proyecto de inversión | 679316.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679316.96, modificado:679316.96}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE NARANJO COMUNIDAD - 89700 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 89700 | S | 148 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO NARANJO COMUNIDAD - NARANJO COMUNIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO COMUNIDAD EL NARANJO, 79852 COMUNIDAD EL NARANJO, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE L, lon:-98.78748218, lat:21.6091686}} | 2020-04-21 | 2020-06-09 | 679316.96 | 679316.96 | 679316.96 | 679316.96 | 679316.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-UB-009/OP-AD/R33/2020, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:679316.96, importe_modificado:679316.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1759079/proyecto_INICIO, 1759079/proyecto_PROCESO, 1759079/proyecto_FIN, 1759079/proyecto_INICIO, 1759079/proyecto_FIN, 1759079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301759688 | Proyecto de inversión | 1094890.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094890.24, modificado:1094890.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO OBRERA - 91269 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 91269 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:921.9, meta_modificada:921.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA OBRERA, 79140 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE TLAXCALA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SAN LUIS DE LA COL OBRERA PERTENECIENTE A MPIO , lon:-98.39795019, lat:22.2103805}} | 2020-07-02 | 2020-07-22 | 1094890.24 | 1094890.24 | 1094890.24 | 1094890.24 | 1094890.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/21/2020, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:1094890.25, importe_modificado:1094890.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:921.9}} | {1759688/proyecto_INICIO, 1759688/proyecto_FIN, 1759688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301760250 | Proyecto de inversión | 17016.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17016.34, modificado:17016.34}} | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 92756 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 92756 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:CALLE XICOTENCATL PUEBLO SAN PEDRO, 78955 SAN PEDRO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ANAHUAC, VINIENDO DE LA CARRETERA ARISTA A SAN PEDRO 100 METROS AL SUROESTE DEL TINACO DE AGUA POTABLE DE LA , lon:-100.83200352, lat:22.66145354}} | 2020-03-27 | 2020-04-17 | 17016.34 | 17016.34 | 17016.34 | 17016.34 | 17016.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:17016.34, importe_modificado:17016.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1760250/proyecto_PROCESO, 1760250/proyecto_INICIO, 1760250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301760597 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN EBANO LOCALIDAD PONCIANO ARRIAGA ASENTAMIENTO PONCIANO ARRIAGA - 93519 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 93519 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:91, direccion:CALLE 23 DE ENERO COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 79292 PONCIANO ARRIAGA, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE OCTAVA EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 DE ENERO DEL, lon:-98.59641932, lat:22.26245667}} | 2020-07-24 | 2020-07-28 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301760846 | Proyecto de inversión | 246961.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246961.82, modificado:246961.82}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA - 94197 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 94197 | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:113, direccion:EJIDO LA CAMPANA, 78887 LA CAMPANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.49364958, lat:22.743343}} | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 246961.82 | 246961.82 | 246961.82 | 246961.82 | 246961.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG22/R33/SG/2020, contratista:ING JULIO CESAR CARRIZALES ZAVALA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:246804.16, importe_modificado:246961.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1760846/proyecto_PROCESO, 1760846/proyecto_INICIO, 1760846/proyecto_FIN, 1760846/proyecto_INICIO, 1760846/proyecto_PROCESO, 1760846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761804 | Proyecto de inversión | 589929.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589929.16, modificado:589929.16}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 ESTRUCTURA REGIONAL TIPO I.E,I.F.E EN COBACH 37 DE LA LOCALIDAD DE TAMÁPATZ - 96750 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMOS SLP | 96750 | S | 505 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO TAMAPATZ, 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EMILIANO ZAPATA Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS A TAMAPATZ, lon:-99.07792547, lat:21.56570284}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 589929.16 | 589929.16 | 589929.16 | 589929.16 | 589929.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/2048/AD/15, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:589929.16, importe_modificado:589929.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1761804/proyecto_PROCESO, 1761804/proyecto_INICIO, 1761804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301762225 | Proyecto de inversión | 777240.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777240.08, modificado:777240.08}} | AAMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COMUNIDAD EL PRODIGIO, ANEXO A SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES - 97956 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | 97956 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:336, direccion:CAMINO TRAMO TAMPAYA - RANCHO EL PRODIGIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 900 RANCHERIA PRODIGIO, 79254 PRODIGIO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CIRCUITO CAÑERO A EJIDO LA PILA Y CALLE A EJIDO EL SIDRAL, SE UBI, lon:-99.05230665, lat:21.85848613}} | 2020-07-28 | 2020-10-31 | 777240.08 | 777240.08 | 777240.08 | 777240.08 | 777240.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-016-2020, contratista:C. ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:777240.08, importe_modificado:777240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1762225/proyecto_INICIO, 1762225/proyecto_PROCESO, 1762225/proyecto_INICIO, 1762225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301763908 | Proyecto de inversión | 64220 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6422.0, modificado:6422.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57798.0, modificado:57798.0}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN TAMAZUNCHALE LOCALIDAD EL BANCO SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO EL BANCO SAN FRANCISCO - 102427 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 102427 | S | 20 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79967 TRAMO TAMAN - EL BANCO SAN FRANCISCO KILÓMETRO 5 + 900 INTERIOR SN RANCHERIA EL BANCO (SAN FRANCISCO), 79967 EL BANCO (SAN FRANCISCO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA JOYITA Y , A, lon:-98.86645821, lat:21.26021731}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 64220 | 64220 | 64220 | 64220 | 64220 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ002/2020-3, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:64220.0, importe_modificado:64220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1763908/proyecto_PROCESO, 1763908/proyecto_FIN, 1763908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764485 | Proyecto de inversión | 1416165.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416165.55, modificado:1416165.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD XALAMATITLA - 104039 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 104039 | S | 54 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.32, meta_modificada:664.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:91, direccion:AVENIDA SAN ANTONIO ABAD EJIDO XALAMATITLA, 79950 XALAMATITLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 16 SEPTIEMBRE, CARRETERA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA - TAMAZUNCHALE SE LOCALIZA A 2.3 KM DE LA C, lon:-98.68537271, lat:21.36424046}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 1416165.55 | 1416165.55 | 1416165.55 | 1416165.55 | 1416165.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB02/2020, contratista:C. ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1416165.55, importe_modificado:1416165.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.32}} | {1764485/proyecto_PROCESO, 1764485/proyecto_INICIO, 1764485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765042 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6400.0, modificado:6400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57600.0, modificado:57600.0}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA - 105583 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105583 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:88, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - EL TEPETATE KILÓMETRO 17 + 200 INTERIOR SN EJIDO EL TEPETATE, 79980 EL TEPETATE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL TEPETATE Y , EN LA ULTIMA CASA EN DIRECCION , lon:-98.74391981, lat:21.2935173}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ006/2020-90, contratista:MA. DEL ROSARIO GALARZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:64000.0, importe_modificado:64000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765042/proyecto_PROCESO, 1765042/proyecto_INICIO, 1765042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765044 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9900.0, modificado:9900.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89100.0, modificado:89100.0}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA - 105595 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105595 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:30, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79991 TRAMO TAMAZUNCHALE - CUIXCUATITLA KILÓMETRO 14 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA CUIXCUATITLA, 79991 CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , AL LADO DE LA DELEGAC, lon:-98.76785821, lat:21.29888891}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ006/2020-93, contratista:MA. DEL ROSARIO GALARZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:99000.0, importe_modificado:99000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765044/proyecto_FIN, 1765044/proyecto_INICIO, 1765044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765047 | Proyecto de inversión | 24700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2470.0, modificado:2470.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22230.0, modificado:22230.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 105599 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105599 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:133, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - LA PIMIENTA( LOMAS DE AGUAYO) KILÓMETRO 23 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA LA PIMIENTA, 79960 LA PIMIENTA (LOMAS DE AGUAYO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMARINDOS Y , lon:-98.90400851, lat:21.22096525}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ004/2020-53, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:24700.0, importe_modificado:24700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1765047/proyecto_PROCESO, 1765047/proyecto_FIN, 1765047/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765054 | Proyecto de inversión | 37050 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3705.0, modificado:3705.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33345.0, modificado:33344.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 105618 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105618 | S | 1 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:170, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - CUAJAPA TAMAN KILÓMETRO 20 + UNDEFINED INTERIOR SN RANCHERIA CUAJAPA TAMAN, 79960 CUAJAPA TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL CUAJAPA TAMAN Y , A, lon:-98.86826702, lat:21.22189888}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 37049.99 | 37049.99 | 37049.99 | 37049.99 | 37049.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ004/2020-56, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:37049.99, importe_modificado:37049.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1765054/proyecto_PROCESO, 1765054/proyecto_INICIO, 1765054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765999 | Proyecto de inversión | 61750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6175.0, modificado:6175.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55575.0, modificado:55574.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 108200 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 108200 | S | 9 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79966 TRAMO TAMAN - AGUAZARCA KILÓMETRO 14 KILÓMETRO 0 + UNDEFINED INTERIOR SN RANCHERIA AGUAZARCA, 79966 AGUAZARCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , A 3 METROS DE L, lon:-98.92378794, lat:21.28646175}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 61749.99 | 61749.99 | 61749.99 | 61749.99 | 61749.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ003/2020-7, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:61749.99, importe_modificado:61749.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1765999/proyecto_INICIO, 1765999/proyecto_FIN, 1765999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301769728 | Proyecto de inversión | 299428.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299428.04, modificado:299428.04}} | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TOTOATL - 118510 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 118510 | S | 109 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TOTOATL, 79870 TOTÓATL, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TOTOATL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.89109138, lat:21.50492128}} | 2020-05-11 | 2020-06-14 | 299428.04 | 299428.04 | 299428.04 | 299428.04 | 299428.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-47, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:299428.04, importe_modificado:299428.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.0}} | {1769728/proyecto_INICIO, 1769728/proyecto_FIN, 1769728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301769860 | Proyecto de inversión | 249577.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249577.02, modificado:249577.02}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINA GALVANIZADA A VIVIENDAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES (TORMENTA) EN LA LOCALIDAD DE AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN - 118979 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 118979 | S | 272 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN, 79864 AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.90839214, lat:21.51673531}} | 2020-05-25 | 2020-06-21 | 249577.02 | 249577.02 | 249577.02 | 249577.02 | 249577.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-52, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:249577.02, importe_modificado:249577.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {1769860/proyecto_INICIO, 1769860/proyecto_PROCESO, 1769860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301771210 | Proyecto de inversión | 13727.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13727.7, modificado:13727.7}} | REHABILITACIÓN DE BOSDOS CON HORAS MÁQUINA BULLDOZER PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS, CERRITOS, S.L.P. - 122472 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 122472 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:793.9, meta_modificada:793.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:45, direccion:RANCHO MANZANILLAS, 79407 LAS MARAVILLAS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, PROYECTO UBICADO EN LA LOCALIDAD O RANCHERIA DE LAS MARAVILLAD CERCA DE LA LOCALIDAD LAS MANZANILLAS, ACCESAND, lon:-100.21736553, lat:22.3983551}} | 2020-05-01 | 2020-05-29 | 13727.7 | 13727.7 | 13727.7 | 13727.7 | 13727.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:13727.7, importe_modificado:13727.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:793.9}} | {1771210/proyecto_PROCESO, 1771210/proyecto_INICIO, 1771210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301771905 | Proyecto de inversión | 156064.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156064.59, modificado:156064.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA NORTE) EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS - 124416 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 124416 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:23, direccion:CALLE SAN ANDRES RANCHERIA SAN ANDRÉS, 79871 SAN ANDRÉS, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE COXCATLÁN S.L.P., lon:-98.88660578, lat:21.53635374}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 156064.59 | 156064.59 | 156064.59 | 156064.59 | 156064.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:8 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-61, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:156064.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1771905/proyecto_PROCESO, 1771905/proyecto_INICIO, 1771905/proyecto_PROCESO, 1771905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301772057 | Proyecto de inversión | 78032.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78032.29, modificado:78032.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA SUR) EN LA LOCALIDAD TAZAQUIL EJIDO - 124844 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 124844 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:EJIDO TAZAQUIL EJIDO, 79865 TAZAQUIL EJIDO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD TAZÁQUIL EJIDO MUNICIPIO DE COXCATLÁN S.L.P., lon:-98.95374034, lat:21.47310605}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-62, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:78032.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1772057/proyecto_INICIO, 1772057/proyecto_PROCESO, 1772057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301772083 | Proyecto de inversión | 78032.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78032.29, modificado:78032.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA SUR) EN LA LOCALIDAD MOYOTLA - 124905 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 124905 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:17, direccion:PEATONAL CAMINO REAL RANCHERIA MOYOTLA, 79865 MOYOTLA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD MOYOTLA MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.91557079, lat:21.51441164}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-62, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN. S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:78032.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1772083/proyecto_INICIO, 1772083/proyecto_PROCESO, 1772083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301772473 | Proyecto de inversión | 349850.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349850.8, modificado:349850.8}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS - 125904 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 125904 | S | 310 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CALLE DOMINGO HERNANDEZ EJIDO LAS MESAS, 79876 LAS MESAS, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.85556634, lat:21.52617775}} | 2020-05-04 | 2020-07-22 | 349850.8 | 349850.8 | 349850.8 | 349850.8 | 349850.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-35, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:349850.8, importe_modificado:349850.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1772473/proyecto_INICIO, 1772473/proyecto_PROCESO, 1772473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301772669 | Proyecto de inversión | 1995371.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995371.48, modificado:1995371.48}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO TEPETZINTLA DOS A LOMAS DE SAN LORENZO, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO TEPETZINTLA DOS - 126480 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 126480 | S | 64 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1163.0, meta_modificada:1163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CALLE DEMOCRACIA BARRIO TEPETZINTLA DOS, 79860 BARRIO TEPETZINTLA DOS, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO TEPETZINTLA DOS MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.89915167, lat:21.54190096}} | 2020-05-25 | 2020-08-25 | 1995371.48 | 1995371.48 | 1995371.48 | 1995371.48 | 1995371.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/IR-50, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1995371.48, importe_modificado:1995371.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1163.0}} | {1772669/proyecto_INICIO, 1772669/proyecto_PROCESO, 1772669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301792238 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:300000.0, modificado:292566.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:292566.5}} | Estudio para la detección de fuentes de contaminación de la presa El Realito, fuente de abastecimiento de agua potable la Zona Metropolitana en San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua | CEA-APAUR-04/2020-SROP-AD | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2020-10-14 | 2020-12-07 | 585133 | 585133 | 585133 | 585133 | 585133 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-04/2020-SROP-AD, contratista:EVALUACIÓN Y PROYECTOS DE INGENIERÍA, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:585133.0, importe_modificado:585133.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301793268 | Proyecto de inversión | 381867 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:189012.0, modificado:190841.55}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192855.0, modificado:194721.75}} | Suministro de desinfectantes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-AAL-001/020-ADQ-CP | N | 0 | 0 | 81279 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2020-07-30 | 2020-10-28 | 385563.3 | 385563.3 | 385563.3 | 385563.3 | 385563.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-AAL-001/2020-ADQ-CP, contratista:QUÍMICA EN MOVIMIENTO, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:380230.02, importe_modificado:380230.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:630.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301793357 | Proyecto de inversión | 3790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:rendimientos financieros fortamun 2020, monto:3822.56, modificado:3822.56}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3786177.44, modificado:3771416.09}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO, EN RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2020-1649 | N | 0 | 0 | 17500 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Gral. Nicolas Bravo 130, Zona Centro, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.9904561, lat:21.92700266}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Carlos Jonguitud Barrios 209, Zona Centro, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.99376059, lat:21.92334001}, geo3: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz 1003, Santa Cecilia, 79626 Rioverde, S.L.P., México, lon:-100.00090599, lat:21.92481305}, geo4: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Centenario 401, Zona Centro, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.99903917, lat:21.9367958}, geo5: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Dr. Ignacio Gama Salcedo 716, Santa Julia, 79619 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.98884678, lat:21.93775119}, geo6: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Quezada Poniente 312, Los Naranjos, 79619 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.99788046, lat:21.93898523}, geo7: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Nicolas Bravo Oriente 300, Zona Centro, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.99298811, lat:21.92724152}} | 2020-10-14 | 2020-12-12 | 3775238.65 | 3775238.65 | 3775238.65 | 3775238.65 | 3775238.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU60-059/2020, contratista:JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:3782014.84, importe_modificado:3782014.84}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:652.0}} | {1793357/proyecto_INICIO, 1793357/proyecto_PROCESO, 1793357/proyecto_FIN, 1793357/proyecto_INICIO, 1793357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301793765 | Proyecto de inversión | 664458.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664458.2, modificado:664458.2}} | REHABILITACION DE CALLES BANQUETAS Y FACHADAS 1ER. CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020- | N | 0 | 0 | 18000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.66, meta_modificada:578.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-07-16 | 2020-08-20 | 664458.2 | 664458.2 | 664458.2 | 664458.2 | 664458.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.66}} | {1793765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401809716 | Acción | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 80069 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 80069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.085559, lat:22.749894}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1809716/proyecto_INICIO, 1809716/proyecto_FIN, 1809716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401810859 | Proyecto de inversión | 1121051.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121051.81, modificado:1121051.81}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL REFUGIO EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA - 100582 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 100582 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE AV CORDELIA PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AV HIPODROMO Y CALLE PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CALLE 18 DE MARZO EL FRACCIONAMIENTO ESTA UBICADO ATRAS DEL H, lon:-100.83713885, lat:22.63876214}} | 2020-03-06 | 2020-05-20 | 1121051.81 | 1121051.81 | 1121051.81 | 1121051.81 | 1121051.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-02/03-2020, contratista:ING. JULIO CESAR CARRIZALEZ ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:1121051.81, importe_modificado:1121051.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1810859/proyecto_INICIO, 1810859/proyecto_PROCESO, 1810859/proyecto_FIN, 1810859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401812469 | Acción | 234900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234900.0, modificado:234900.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 117576 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 117576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2020-04-07 | 2020-12-31 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81996, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:234900.0, importe_modificado:234900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1812469/proyecto_INICIO, 1812469/proyecto_PROCESO, 1812469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815610 | Acción | 22260.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22260.4, modificado:22260.4}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 143014 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-06-11 | 2020-07-10 | 22260.4 | 22260.4 | 22260.4 | 22260.4 | 22260.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OT-CDS-001-2020, contratista:FELIPE GARCIA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:22260.4, importe_modificado:22260.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1815610/proyecto_INICIO, 1815610/proyecto_PROCESO, 1815610/proyecto_FIN, 1815610/proyecto_PROCESO, 1815610/proyecto_FIN, 1815610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401818682 | Proyecto de inversión | 52500.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.42, modificado:52500.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE JUACHE, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 146388 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 146388 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:23, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO JUACHE, 78909 JUACHE, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JUACHE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA MISMA LOC, lon:-101.14412302, lat:22.57486919}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1818682/proyecto_INICIO, 1818682/proyecto_PROCESO, 1818682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820282 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO, EN LA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. - 148610 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS | 148610 | S | 118 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:13, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL SALADO (ESTACIÓN EL SALADO), 78510 EL SALADO (ESTACIÓN EL SALADO), VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-100.85657283, lat:24.31210799}} | 2020-06-09 | 2020-06-22 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SI-FISM/10/2020, contratista:JOSE REY DAVID SOTO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1820282/proyecto_PROCESO, 1820282/proyecto_FIN, 1820282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401821510 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE HUERTECILLAS, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. - 151342 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS | 151342 | S | 161 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HUERTECILLAS, 78503 HUERTECILLAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA SE ENCUETRA EN LA LOCALIDAD DE HUERTECILLAS MU, lon:-101.13691176, lat:24.07336177}} | 2020-08-11 | 2020-09-04 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SG-FISM/12/2020, contratista:ROBERTO MEDELLIN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1821510/proyecto_INICIO, 1821510/proyecto_FIN, 1821510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401821665 | Proyecto de inversión | 158286.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158286.87, modificado:158286.87}} | CONSTRUCCION DE CAMINO A DOBLE HUELLA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ESCALERILLAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP - 151719 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 151719 | S | 87 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA ESCALERILLAS, 79560 ESCALERILLAS, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE PASANDO LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA LA OBRA SE ENCU, lon:-100.66386716, lat:21.78284716}} | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 158286.87 | 158286.87 | 158286.87 | 158286.87 | 158286.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD013-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:158286.87, importe_modificado:158286.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1821665/proyecto_INICIO, 1821665/proyecto_PROCESO, 1821665/proyecto_INICIO, 1821665/proyecto_PROCESO, 1821665/proyecto_FIN, 1821665/proyecto_INICIO, 1821665/proyecto_PROCESO, 1821665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401822132 | Proyecto de inversión | 918500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918500.0, modificado:918500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (CATORCE ACCIONES) EN LA LOCALIDAD LOMAS DE BUENAVISTA TAMAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 152725 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 152725 | S | 100 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:384, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOMAS DE BUENAVISTA TAMAN, 79960 LOMAS DE BUENAVISTA TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO IGNACIO ZARAGOZA Y , SE LOCALIZA A 15KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LACARRETERA TAMA, lon:-98.86153433, lat:21.22314656}} | 2020-10-05 | 2020-12-05 | 918500 | 918500 | 918500 | 918500 | 918500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-150/SH-OP/AD-R33/2020, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:918500.0, importe_modificado:918500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:224.0}} | {1822132/proyecto_INICIO, 1822132/proyecto_PROCESO, 1822132/proyecto_FIN, 1822132/proyecto_INICIO, 1822132/proyecto_FIN, 1822132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401822582 | Proyecto de inversión | 945386.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945386.02, modificado:945386.02}} | CONSTRUCCION DE 35 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 153762 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 153762 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.6, meta_modificada:985.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:88, direccion:CALLE LA REFORMA A LA CUCHILLA BARRIO LA REFORMA, 79760 LA REFORMA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LA REFORMA A LA CUCHILLA Y CAMINO TANTZOTZOB A LA REFORMA, PARTINEDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 1 KILOMETRO POR LA CALLE , lon:-99.14953157, lat:21.640656}} | 2020-02-18 | 2020-05-17 | 945386.02 | 945386.02 | 945386.02 | 945386.02 | 945386.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1847/AD/10, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM S.,A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:945386.02, importe_modificado:945386.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.6}} | {1822582/proyecto_INICIO, 1822582/proyecto_FIN, 1822582/proyecto_PROCESO, 1822582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401822664 | Proyecto de inversión | 1667810.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667810.57, modificado:1667810.57}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, PRIMERA ETAPA, ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DÍAZ Y JULIO ZARAZUA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 153936 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 153936 | S | 107 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2089.7, meta_modificada:2089.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE JULIO ZARAZUA, CALLE PORFIRIO DÍAZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI ENTRE LAS CALLES PORFIR, lon:-100.00038494, lat:21.89722956}} | 2020-10-12 | 2020-12-25 | 1667810.57 | 1667810.57 | 1667810.57 | 1667810.57 | 1667810.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU64-080/2020, contratista:ING. RODOLFO DIAZ DE LEON ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1667810.57, importe_modificado:1667810.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2089.7}} | {1822664/proyecto_INICIO, 1822664/proyecto_PROCESO, 1822664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401824031 | Proyecto de inversión | 487987.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487987.77, modificado:487987.77}} | REHABILITACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE PARADITA DEL REFUGIO, MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. - 157772 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 157772 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:CERRADA CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA PARADITA DEL REFUGIO, 78994 PARADITA DEL REFUGIO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A UN LADO DEL KIOSKO CRUZANDO EL RIO, lon:-100.5271974, lat:22.34931137}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 487987.77 | 487987.77 | 487987.77 | 487987.77 | 487987.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/ARM-R33-FISM/011-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA AZTLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:487987.77, importe_modificado:487987.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1824031/proyecto_INICIO, 1824031/proyecto_PROCESO, 1824031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401824032 | Proyecto de inversión | 1014484.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014484.96, modificado:1014484.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP - 157773 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 157773 | S | 6757 | 7243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA TANQUIÁN DE ESCOBEDO CENTRO, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE GUADALUPE VICTORIA EN ZONA CENTRO DE TANQUIÁ, lon:-98.6635396, lat:21.60592138}} | 2020-09-04 | 2020-10-03 | 1014484.96 | 1014484.96 | 1014484.96 | 1014484.96 | 1014484.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-13, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:1014484.96, importe_modificado:1014484.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1824032/proyecto_INICIO, 1824032/proyecto_PROCESO, 1824032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401824399 | Proyecto de inversión | 2737.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2737.6, modificado:2737.6}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENCIA EN LA LOC. OJO DE AGUA DE GATO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P - 158657 | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DICOPLOSA SA DE CV | 158657 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:32, direccion:RANCHO OJO DE AGUA DEL GATO, 79521 OJO DE AGUA DEL GATO, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A UN COSTADO DE LA VIA DEL FERROCARRIL, lon:-100.90041064, lat:21.98261552}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2737.6 | 2737.6 | 2737.6 | 2737.6 | 2737.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101644, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA DE REYES, monto:2737.6, importe_modificado:2737.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1824399/proyecto_FIN, 1824399/proyecto_INICIO, 1824399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826145 | Proyecto de inversión | 576032.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576032.17, modificado:575950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE TLALIXCO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 163403 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 163403 | S | 169 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:334, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO TLALIXCO, 79995 TLALIXCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ESCOLAR, SE UBICA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERATAMAZUNCHALE TEZAPOTLA 22KM ENTR, lon:-98.80493888, lat:21.18152164}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 575950 | 575950 | 575950 | 575950 | 575950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-170/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:EDUARDO MEDINA LERMA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:575950.0, importe_modificado:575950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826145/proyecto_PROCESO, 1826145/proyecto_INICIO, 1826145/proyecto_FIN, 1826145/proyecto_INICIO, 1826145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826723 | Proyecto de inversión | 62155.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62155.35, modificado:62155.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE LA ADUANA DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 164602 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 164602 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE LOMA LINDA EJIDO LA ADUANA, 78902 LA ADUANA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA ADUNA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.17366685, lat:22.55684953}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 62155.35 | 62155.35 | 62155.35 | 62155.35 | 62155.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {1826723/proyecto_FIN, 1826723/proyecto_PROCESO, 1826723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401828389 | Proyecto de inversión | 29640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2964.0, modificado:2964.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26676.0, modificado:26676.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 169326 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 169326 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:398, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79990 TRAMO TAMAZUNCHALE - TLACHIQUILYACAPA KILÓMETRO 27 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA TLACHIQUILYACAPA, 79990 TLACHIQUILYACAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BARRIO TLAXAHOALPA Y , EN LA P, lon:-98.84136082, lat:21.17435529}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 29640 | 29640 | 29640 | 29640 | 29640 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ011/2020-33, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:29640.0, importe_modificado:29640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}} | {1828389/proyecto_INICIO, 1828389/proyecto_FIN, 1828389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401829619 | Proyecto de inversión | 24700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2470.0, modificado:2470.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22230.0, modificado:22230.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 173619 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 173619 | S | 1 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:79, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - TACIAL KILÓMETRO 2 + 400 INTERIOR SN RANCHERIA TACIAL, 79960 TACIAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y , CRUZANDO EL PUENTE COLGANTE 50 METROS A LA DERECHA, lon:-98.80854251, lat:21.25662073}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ011/2020-61, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:24700.0, importe_modificado:24700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1829619/proyecto_PROCESO, 1829619/proyecto_FIN, 1829619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401829626 | Proyecto de inversión | 37050 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3705.0, modificado:3705.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33345.0, modificado:33345.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 173634 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 173634 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:306, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - LOS CERRITOS KILÓMETRO 15 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA LOS CERRITOS, 79960 LOS CERRITOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , A 50 METROS DEL DEPOSI, lon:-98.68891675, lat:21.3011797}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ011/2020-62, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:37050.0, importe_modificado:37050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1829626/proyecto_INICIO, 1829626/proyecto_PROCESO, 1829626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401829901 | Proyecto de inversión | 1101201.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101201.22, modificado:1101201.22}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO AL PANTEÓN - 174715 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 174715 | S | 537 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:53, direccion:CALLE ACCESO AL PANTEON EJIDO OCUILTZAPOYO, 79950 OCUILTZAPOYO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 NOVIEMBRE Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE INDEPENDENCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL SON 14 KM TRAMO SAN MARTI, lon:-98.72659008, lat:21.3278347}} | 2020-09-25 | 2020-11-09 | 1101201.22 | 1101201.22 | 1101201.22 | 1101201.22 | 1101201.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB07/2020, contratista:OLGA OCAMPO IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1101201.22, importe_modificado:1101201.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1829901/proyecto_INICIO, 1829901/proyecto_FIN, 1829901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401829930 | Proyecto de inversión | 38686 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38686.0, modificado:38686.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CAMARONES MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 174804 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 174804 | S | 71 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2720.0, meta_modificada:2720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE SALAZAR EJIDO CAMARONES, 79760 CAMARONES, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CARRANZA Y CAMINO SALAZAR, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 5 KILOMETROS POR LA CARRETERA BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR A TANCHANACO TOMAR E, lon:-99.20055943, lat:21.89140095}} | 2020-02-18 | 2020-02-20 | 38686 | 38686 | 38686 | 38686 | 38686 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:2020/2709/ARR/09, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:38686.0, importe_modificado:38686.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2720.0}} | {1829930/proyecto_INICIO, 1829930/proyecto_FIN, 1829930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401830188 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | APOYO A PRODUCTOR AGRICOLA CON UN CARGADOR FRONTAL EN LOCALIDAD DE ESTACIÓN IPIÑA - 175603 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 175603 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CALLE DE LA PILA RANCHO EJIDO DEL CENTRO, 78450 ESTACIÓN IPIÑA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DE LA PILA Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION IPIÑA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.26982437, lat:22.49621373}} | 2020-06-21 | 2020-07-01 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99529, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:682000.0, importe_modificado:682000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1830188/proyecto_PROCESO, 1830188/proyecto_INICIO, 1830188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Apoyo con Implemento Agrícola , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-25}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401830658 | Proyecto de inversión | 24700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2470.0, modificado:2470.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22230.0, modificado:22230.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 177024 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 177024 | S | 1 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:180, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79980 TRAMO CHAPULHUACANITO - CHICHICTLA KILÓMETRO 19 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA CHICHICTLA, 79980 CHICHICTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y , A 5 MTS A LA DERECHA EN LA CALLE P, lon:-98.69003038, lat:21.20043943}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ011/2020-81, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:24700.0, importe_modificado:24700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1830658/proyecto_INICIO, 1830658/proyecto_FIN, 1830658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401830774 | Proyecto de inversión | 1270756.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270756.01, modificado:1270756.01}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN UNIDAD DEPORTIVA DR. MATEO DE REGIL UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DEL SONIDO 13 - 177790 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 177790 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.9, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE 1885 PUEBLO AHUALULCO DEL SONIDO 13 CENTRO, 78450 AHUALULCO DEL SONIDO 13, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DE 1885 Y CALLE ANTONIO CARRILLO FLORES, AVENIDA DE LA JUVENTUD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIP, lon:-101.16966881, lat:22.39262766}} | 2020-03-02 | 2020-06-20 | 1270756.01 | 1270756.01 | 1270756.01 | 1270756.01 | 1270756.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH/CDSM/FISM/R-33/SL/AD/05/2020, contratista:San Francisco Ingeneria de Mexquitic, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:1270756.01, importe_modificado:1270756.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1830774/proyecto_INICIO, 1830774/proyecto_PROCESO, 1830774/proyecto_INICIO, 1830774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401830847 | Proyecto de inversión | 265971.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265971.79, modificado:265971.79}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOMEZ FARIAS DE CALLE PINO SUAREZ A CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P. - 178151 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 178151 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS BARRIO SAN ISIDRO, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ AL LLEGAR A EL CENTRO DE CARDENAS SE TOMA LA CALLE PINO SUAREZ, lon:-99.64810661, lat:21.99771528}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 265971.79 | 265971.79 | 265971.79 | 265971.79 | 265971.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91188, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P, monto:265971.79, importe_modificado:265971.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}} | {1830847/proyecto_INICIO, 1830847/proyecto_FIN, 1830847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831080 | Proyecto de inversión | 61020.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6102.06, modificado:6102.05}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54918.5, modificado:54918.0}} | MODULO - 179113 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 179113 | S | 10 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:148, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - EL CARRIZAL KILÓMETRO 23 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA EL CARRIZAL, 79990 EL CARRIZAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , CERCA DE LA IGLESIA, lon:-98.83752617, lat:21.18690262}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 61020.05 | 61020.05 | 61020.05 | 61020.05 | 61020.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ007/2020-96, contratista:JOSE LUIS GALARZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:61020.05, importe_modificado:61020.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1831080/proyecto_INICIO, 1831080/proyecto_FIN, 1831080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831150 | Proyecto de inversión | 1669775.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669775.99, modificado:1669775.99}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN CIUDAD VALLES, EN LA LOCALIDAD EJIDO LA PILA - 179389 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 179389 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:141, direccion:CALLE MORELOS 2 EJIDO LA PILA, 79255 LA PILA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS 2 Y CALLE MORELOS 1, CIRCUITO CAÑERO INDIGENA A SAN MIGUEL UBICADA EN CALLE MORELOS 2 ENTRE MORELOS 1 Y MORELOS 2 Y CALLE LUIS FLOR, lon:-99.08070498, lat:21.86678305}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 1669775.99 | 1669775.99 | 1669775.99 | 1669775.99 | 1669775.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-011-2020, contratista:GUADALUPE MIRASOL OROPEZA CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1669775.99, importe_modificado:1669775.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1831150/proyecto_INICIO, 1831150/proyecto_PROCESO, 1831150/proyecto_FIN, 1831150/proyecto_INICIO, 1831150/proyecto_PROCESO, 1831150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832647 | Proyecto de inversión | 1913410.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913410.2, modificado:1913410.2}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA DULCE GRANDE - 184696 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 184696 | S | 460 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO DULCE GRANDE, 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIAS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.17986043, lat:22.99837276}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 1913410.2 | 1913410.2 | 1913410.2 | 1913410.2 | 1913410.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-31-OB/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:1913410.2, importe_modificado:1913410.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:260.0}} | {1832647/proyecto_INICIO, 1832647/proyecto_FIN, 1832647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832694 | Proyecto de inversión | 481800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481800.0, modificado:481800.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA, ZONA ORIENTE DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 184884 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 184884 | S | 265 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3504.0, meta_modificada:3504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA EJIDO LA CONCORDIA, 78993 LA CONCORDIA, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA DEL REFUGIO, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD , lon:-100.58480832, lat:22.35474279}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 481800 | 481800 | 481800 | 481800 | 481800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/ARM-R33-FISM/014-2020, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:1112100.0, importe_modificado:1112100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3504.0}} | {1832694/proyecto_INICIO, 1832694/proyecto_FIN, 1832694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832738 | Proyecto de inversión | 36796.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36796.35, modificado:36796.35}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE - 185030 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185030 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:31, direccion:INTERIOR SN RANCHO SAN FELIPE, 00000 SAN FELIPE (SAN PEDRO), VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.90921559, lat:22.92352079}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 36796.35 | 36796.35 | 36796.35 | 36796.35 | 36796.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-05/ADQ/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:1317309.33, importe_modificado:1317309.33}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1832738/proyecto_INICIO, 1832738/proyecto_FIN, 1832738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832741 | Proyecto de inversión | 36796.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36796.35, modificado:36796.35}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNILLO - 185044 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185044 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL DURAZNILLO, 00000 EL DURAZNILLO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.85494706, lat:22.7816983}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 36796.35 | 36796.35 | 36796.35 | 36796.35 | 36796.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-05/ADQ/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:1317309.33, importe_modificado:1317309.33}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1832741/proyecto_INICIO, 1832741/proyecto_PROCESO, 1832741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833267 | Proyecto de inversión | 743490.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743490.27, modificado:743490.27}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD EL POTRERO - 186936 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 186936 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.77, meta_modificada:828.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:65, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL POTRERO, 79958 EL POTRERO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LIBERTAD, CARRETERA CHAPULHUACANITO POTRERO A OCTLAMECAYO LA LOCALIDAD SE UBICA EN EL SUR DEL , lon:-98.63204179, lat:21.24156572}} | 2020-10-05 | 2020-11-30 | 743490.27 | 743490.27 | 743490.27 | 743490.27 | 743490.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB14/2020, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:743490.27, importe_modificado:743490.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.77}} | {1833267/proyecto_FIN, 1833267/proyecto_PROCESO, 1833267/proyecto_INICIO, 1833267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401834302 | Proyecto de inversión | 151914.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151914.3, modificado:151914.3}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES , EN CALLE ESTADIO ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA LOMA BONITA - 190063 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 190063 | S | 956 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ESTADIO COLONIA LOMA BONITA, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE ALAMO UBICADA EN CALLE ESTADIO ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y AVENIDA EMIL, lon:-99.02197191, lat:22.00368932}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 151914.3 | 151914.3 | 151914.3 | 151914.3 | 151914.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1834302/proyecto_PROCESO, 1834302/proyecto_INICIO, 1834302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401835184 | Proyecto de inversión | 96800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96800.0, modificado:96800.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, ZONA SUR DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 192517 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 192517 | S | 55 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHO SAN MIGUEL, 78997 SAN MIGUEL, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, lon:-100.61622562, lat:22.21954238}} | 2020-11-25 | 2020-12-25 | 96800 | 96800 | 96800 | 96800 | 96800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/AEM-R33-FISM/016-2020, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:675500.0, importe_modificado:675500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:704.0}} | {1835184/proyecto_INICIO, 1835184/proyecto_PROCESO, 1835184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401835561 | Proyecto de inversión | 344064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344064.35, modificado:344064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE POZO DEL CARMEN, MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. - 193638 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 193638 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.89, meta_modificada:105.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO POZO DEL CARMEN, 78995 POZO DEL CARMEN, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ESNCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE HIDALGO, lon:-100.60585146, lat:22.30203428}} | 2020-10-14 | 2020-11-25 | 344064.35 | 344064.35 | 344064.35 | 344064.35 | 344064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/ARM-R33-FISM/008-2020, contratista:CONSTRUCCIONES RHA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:344064.35, importe_modificado:3.4406435E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.89}} | {1835561/proyecto_INICIO, 1835561/proyecto_FIN, 1835561/proyecto_PROCESO, 1835561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401838509 | Proyecto de inversión | 56815.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56815.4, modificado:56815.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE - 203050 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 203050 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO EL MEZQUITE, 78950 EL MEZQUITE, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MARIANO ARISTA, CARRETERA A BOCAS FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.91578544, lat:22.67110405}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 56815.4 | 56815.4 | 56815.4 | 56815.4 | 56815.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92116, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:56815.4, importe_modificado:56815.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:226.0}} | {1838509/proyecto_INICIO, 1838509/proyecto_FIN, 1838509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401839793 | Proyecto de inversión | 258308.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258308.13, modificado:258308.13}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES,CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ARROYO, FRACC. CECYT - 206692 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 206692 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC FRACCIONAMIENTO CECYT, 79098 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , CALLE NEZAHUALCOYOTL UBICADA EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ARROYO DEL FRACC, lon:-98.99523565, lat:21.973872}} | 2020-11-11 | 2020-11-30 | 258308.13 | 258308.13 | 258308.13 | 258308.13 | 258308.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-025-2020, contratista:Consorcio de Proyectos y obra civil regional, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:270400.72, importe_modificado:258308.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1839793/proyecto_FIN, 1839793/proyecto_PROCESO, 1839793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401840481 | Proyecto de inversión | 130500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDO EN LAS LOCALIDAD DE LOS ANGELES - 208738 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 208738 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:EJIDO , 00000 LOS ÁNGELES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL KM 4 DEL CAMINO LOS ANGELESBUENAVISTA SOBRE EL LADO DERECHO DEL CAMINO., lon:-100.56508951, lat:23.60693836}} | 2020-06-29 | 2020-08-21 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015/2020, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:770114.51, importe_modificado:770114.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840481/proyecto_INICIO, 1840481/proyecto_PROCESO, 1840481/proyecto_FIN, 1840481/proyecto_PROCESO, 1840481/proyecto_FIN, 1840481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401840501 | Proyecto de inversión | 11600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11600.0, modificado:11600.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE REFUGIO DE LAS MONJAS, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 208794 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 208794 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:29, direccion:EJIDO REFUGIO DE LAS MONJAS, 78537 REFUGIO DE LAS MONJAS, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA APROXIMADAMENTE A 1000 METROS DE LA COMUNIDAD., lon:-100.75255688, lat:23.7478134}} | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94738, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. , monto:11600.0, importe_modificado:11600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840501/proyecto_INICIO, 1840501/proyecto_PROCESO, 1840501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401840619 | Proyecto de inversión | 130500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION - 209232 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 209232 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:EJIDO LA CONCEPCIÓN, 78819 LA CONCEPCIÓN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION EN LOS PASOS DEL ARROYO, lon:-100.66711953, lat:23.48131596}} | 2020-06-29 | 2020-08-21 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015/2020, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:770114.51, importe_modificado:770114.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840619/proyecto_INICIO, 1840619/proyecto_PROCESO, 1840619/proyecto_FIN, 1840619/proyecto_INICIO, 1840619/proyecto_PROCESO, 1840619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401840680 | Proyecto de inversión | 130500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE PRESA DE LA HIGUERA - 209553 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 209553 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:58, direccion:EJIDO PRESA DE LA HIGUERA, 00000 PRESA DE LA HIGUERA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PRESA DE LA HIGUERA SE UBICA CERCA DEL CAMINO LOS ANGELESBUENAVISTA., lon:-100.55193363, lat:23.63849823}} | 2020-06-29 | 2020-08-21 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015/2020, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:770114.51, importe_modificado:770114.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840680/proyecto_INICIO, 1840680/proyecto_FIN, 1840680/proyecto_INICIO, 1840680/proyecto_FIN, 1840680/proyecto_PROCESO, 1840680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401841370 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SANTO DOMINGO , MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO ,S.L.P. - 211483 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 211483 | S | 244 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:24, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNA DE SANTO DOMINGO, 79486 LAGUNA DE SANTO DOMINGO, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE SANTO DOMINGO A IGNA, lon:-100.38554073, lat:22.16051832}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-ESTATAL-09/2020-OP-CP, contratista:JUAN JOSÉ DE JÉSUS TRUJILLO NERI, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2050000.0, importe_modificado:2050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1841370/proyecto_INICIO, 1841370/proyecto_PROCESO, 1841370/proyecto_INICIO, 1841370/proyecto_PROCESO, 1841370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401842920 | Proyecto de inversión | 110841.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110841.82, modificado:110841.82}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO VICENTE INGUANZO - 216031 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 216031 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.5, meta_modificada:59.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA VICENTE INGUANZO, 79142 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE PRIVADA CONSTITUCION, CALLE RICARDO FLOREZ MAGON LA REHABILITACION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PINO SUAREZ DE LA C, lon:-98.38229513, lat:22.20975638}} | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 110841.82 | 110841.82 | 110841.82 | 110841.82 | 110841.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/59/2020, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:110841.82, importe_modificado:110841.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.5}} | {1842920/proyecto_PROCESO, 1842920/proyecto_FIN, 1842920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401843135 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL SOYATE, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 216649 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 216649 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:266, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA EL SOYATE, 79560 EL SOYATE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE SOBRE CAMINO PRINCIPAL EL SOYATE PASANDO LA CAPILLA, lon:-100.78379629, lat:21.78274508}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843135/proyecto_PROCESO, 1843135/proyecto_FIN, 1843135/proyecto_INICIO, 1843135/proyecto_PROCESO, 1843135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401843358 | Proyecto de inversión | 37236.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37236.38, modificado:37236.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE - 217302 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 217302 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO EL MEZQUITE, 78950 EL MEZQUITE, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MARIANO ARISTA, CALLE NIÑOS HEORES 30 METROS AL ESTE DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.91480068, lat:22.6708053}} | 2020-07-01 | 2020-09-21 | 37236.38 | 37236.38 | 37236.38 | 37236.38 | 37236.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92135, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:37236.38, importe_modificado:37236.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843358/proyecto_PROCESO, 1843358/proyecto_INICIO, 1843358/proyecto_FIN, 1843358/proyecto_PROCESO, 1843358/proyecto_FIN, 1843358/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401843403 | Proyecto de inversión | 21138.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21138.38, modificado:21138.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL POZO - 217448 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 217448 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:22, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO EL POZO, 78950 EL POZO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE EMILIANO ZAPATA 100 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.82930135, lat:22.70705079}} | 2020-07-01 | 2020-08-05 | 21138.38 | 21138.38 | 21138.38 | 21138.38 | 21138.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92134, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:21138.38, importe_modificado:21138.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843403/proyecto_PROCESO, 1843403/proyecto_FIN, 1843403/proyecto_PROCESO, 1843403/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401843471 | Proyecto de inversión | 175800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175800.0, modificado:175800.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE ENSENADA CHALCO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 217657 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 217657 | S | 181 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO ENSENADA (CHALCO), 79936 ENSENADA (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA AXTLA-CHALCO Y , A 150 MTS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN IINICIAL INDÍGENA MARIANO ARISTA, lon:-98.80028195, lat:21.3882935}} | 2020-09-10 | 2020-11-08 | 175800 | 175800 | 175800 | 175800 | 175800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-049/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:175800.0, importe_modificado:175800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1843471/proyecto_INICIO, 1843471/proyecto_PROCESO, 1843471/proyecto_FIN, 1843471/proyecto_PROCESO, 1843471/proyecto_FIN, 1843471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401843849 | Proyecto de inversión | 1130500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130500.0, modificado:1130500.0}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO CARRETERO AXTLA-XOLOCO DEL KM 0.700 + 2.300, EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 219004 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 219004 | S | 368 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1865.0, meta_modificada:1865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:59, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79938 TRAMO AXTLA DE TERRAZAS - XOLOCO KILÓMETRO 0 + 700 EJIDO XOLOCO, 79938 XOLOCO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA AXTLA DE TERRAZAS Y CARRETERA COXCATLÁN, EMPIEZA EN TRAMOS AISL, lon:-98.88559204, lat:21.45515448}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 1130500 | 1130500 | 1130500 | 1130500 | 1130500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-060/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:1130500.0, importe_modificado:1130500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1865.0}} | {1843849/proyecto_PROCESO, 1843849/proyecto_INICIO, 1843849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844058 | Proyecto de inversión | 295841.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295841.2, modificado:295841.2}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA TAMARINDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA - 219493 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 219493 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TAMARINDOS PRIVADA TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CORREGIDORA A 150 M. DE LA IGLESIA DEL LADO NORESTE, lon:-98.81879007, lat:21.56067113}} | 2020-04-27 | 2020-06-10 | 295841.2 | 295841.2 | 295841.2 | 295841.2 | 295841.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SE-012/OP-AD/R33/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:295841.2, importe_modificado:295841.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {1844058/proyecto_INICIO, 1844058/proyecto_PROCESO, 1844058/proyecto_INICIO, 1844058/proyecto_FIN, 1844058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844209 | Proyecto de inversión | 163155.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163155.72, modificado:163155.72}} | CONSTRUCCION DE TRES RECAMARAS ADICIONALES 4X4 EN LA LOCALIDAD DE CHIQUEROS DEL SAUCITO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 219987 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 219987 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:435, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHIQUEROS DE SAUCITO, 79560 CHIQUEROS DEL SAUCITO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA PASAND, lon:-100.43708607, lat:21.84031539}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 163155.72 | 163155.72 | 163155.72 | 163155.72 | 163155.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1844209/proyecto_FIN, 1844209/proyecto_INICIO, 1844209/proyecto_FIN, 1844209/proyecto_INICIO, 1844209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844479 | Proyecto de inversión | 8711.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8711.6, modificado:8711.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOZA DE BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE VENTA DEL CARMEN - 220717 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 220717 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.24, meta_modificada:10.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO LA PELOTERA (VENTA DEL CARMEN), 78957 LA PELOTERA (VENTA DEL CARMEN), VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BOCANEGRA Y PRIVADA DEL CENTRO, 100 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA DE LA LOCALDIAD, lon:-100.88250178, lat:22.64542576}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 8711.6 | 8711.6 | 8711.6 | 8711.6 | 8711.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92102, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:8711.6, importe_modificado:8711.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.24}} | {1844479/proyecto_INICIO, 1844479/proyecto_FIN, 1844479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401846795 | Proyecto de inversión | 1291057.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291057.97, modificado:1291057.97}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA - 227339 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 227339 | S | 1644 | 1435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.1, meta_modificada:1350.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE JOSE MARIANO PINO SUAREZ, CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS FUERA DEL PERIMETRO EN LA PARTE SUR DE, lon:-98.81918075, lat:21.55741525}} | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 1291057.97 | 1291057.97 | 1291057.97 | 1291057.97 | 1291057.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SE-014/OP-AD/R33/2020, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1291057.97, importe_modificado:1291057.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.1}} | {1846795/proyecto_INICIO, 1846795/proyecto_FIN, 1846795/proyecto_PROCESO, 1846795/proyecto_FIN, 1846795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847624 | Proyecto de inversión | 28257.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28257.6, modificado:28257.6}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑITAS - 229650 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 229650 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:EJIDO LAS PEÑITAS, 00000 LAS PEÑITAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A APROXIMADAMENTE 4 KM AL ORIENTE DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL., lon:-100.56863856, lat:23.73635903}} | 2020-06-08 | 2020-08-21 | 28257.6 | 28257.6 | 28257.6 | 28257.6 | 28257.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/016-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:869192.15, importe_modificado:869192.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847624/proyecto_INICIO, 1847624/proyecto_PROCESO, 1847624/proyecto_FIN, 1847624/proyecto_PROCESO, 1847624/proyecto_INICIO, 1847624/proyecto_PROCESO, 1847624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848922 | Proyecto de inversión | 3500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.0, modificado:3500.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA 3ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS ÁRBOLES COLONIA DE LA CRUZ - 233807 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 233807 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:122, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS RANCHERIA LOS ARBOLES, 78450 LOS ÁRBOLES (COLONIA DE LA CRUZ), AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS ARBOLES EN EL MUNICIPIO DE AHUALUL, lon:-101.07121546, lat:22.43845502}} | 2020-11-09 | 2020-12-11 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-11/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1848922/proyecto_INICIO, 1848922/proyecto_FIN, 1848922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Equipamiento de vivienda con un Estufa Ecológica 3era Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849309 | Proyecto de inversión | 24515.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24515.04, modificado:24515.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AQUISMÓN LOCALIDAD TAMPETE - 235199 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 235199 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:78, direccion:CALLE PRICIPAL TAMPETE TAMAPATZ EJIDO TAMPETE TAMAPATZ, 79760 TAMPETE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMAPATZ A TAMPETE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ , lon:-99.09125697, lat:21.53812117}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 24515.04 | 24515.04 | 24515.04 | 24515.04 | 24515.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97170, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:24515.04, importe_modificado:24515.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1849309/proyecto_PROCESO, 1849309/proyecto_INICIO, 1849309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849578 | Proyecto de inversión | 2096.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096.15, modificado:2096.15}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA HIJA - 236022 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 236022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:69, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE LA HIJA, 78450 SAN JUAN DE LA HIJA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA HIJA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO, lon:-101.24861145, lat:22.56009642}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1849578/proyecto_FIN, 1849578/proyecto_PROCESO, 1849578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Mejoramiento a la Vivienda con Techo Firme con Lamina Galvanizada Segunda Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849700 | Proyecto de inversión | 58500.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58500.54, modificado:58500.54}} | REHABILITACIÓN DE 15 TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD LA BRECHA LA BRECHA DE TANTZOTZOB - 236347 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236347 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:108, direccion:CALLE PRINCIPAL LA BRECHA TANZOZOB EJIDO LA BRECHA TANZOZOB, 79760 LA BRECHA (LA BRECHA DE TANTZOTZOB), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL EN LA BRECHA TANTZOTZOB Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 1 KILOMET, lon:-99.10159626, lat:21.64659685}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 58500.54 | 58500.54 | 58500.54 | 58500.54 | 58500.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97111, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:58500.54, importe_modificado:58500.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1849700/proyecto_PROCESO, 1849700/proyecto_FIN, 1849700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849797 | Proyecto de inversión | 16200.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16200.03, modificado:16200.03}} | REHABILITACIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ (RANCHO NUEVO) - 236550 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236550 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:34, direccion:CALLE SANTA CRUZ EJIDO SANTA CRUZ, 79760 SANTA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL SANTA CRUZ Y CALLE PRINCIPAL EL ROSARIO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO BENITO JUAREZ POR 7 KILOMETROS, lon:-99.09925938, lat:21.66202339}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 16200.03 | 16200.03 | 16200.03 | 16200.03 | 16200.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:16200.03, importe_modificado:16200.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {1849797/proyecto_PROCESO, 1849797/proyecto_INICIO, 1849797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849828 | Proyecto de inversión | 9100.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9100.09, modificado:9100.09}} | REHABILITACIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SANJUANITA - 236617 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236617 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:226, direccion:CALLE SAN JUANITA EJIDO SAN JUANITA, 79760 SANJUANITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL TAMPAXAL Y CAMINO RUMBO A SAN JUANITA TAMPAXAL, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA DAMIAN CARMONA CRUCER, lon:-99.04732263, lat:21.52694343}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 9100.09 | 9100.09 | 9100.09 | 9100.09 | 9100.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97301, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:9100.07, importe_modificado:9100.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1849828/proyecto_INICIO, 1849828/proyecto_FIN, 1849828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849836 | Proyecto de inversión | 5200.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200.05, modificado:5200.05}} | REHABILITACIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD MANJA - 236644 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236644 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:86, direccion:CALLE MANJA TAMAPATZ EJIDO MANJA TAMAPATZ, 79760 MANJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANJA TAMAPATZ Y CALLE PAXALJA MANJA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 1 KILOMETRO AL ENTRONQUE AL SOTANO DE LAS GOLONDRIAS Y CONT, lon:-99.04541101, lat:21.59799238}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 5200.05 | 5200.05 | 5200.05 | 5200.05 | 5200.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97307, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:5200.05, importe_modificado:5200.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1849836/proyecto_INICIO, 1849836/proyecto_FIN, 1849836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850431 | Proyecto de inversión | 31250 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31250.0, modificado:31250.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN ANTONIO LOCALIDAD TAN D'HUYÚ TANZUYO - 238501 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 238501 | S | 46 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO TANZUYO, 79830 TAN DHUYÚ (TANZUYO), SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD, lon:-98.90264166, lat:21.64057506}} | 2020-06-08 | 2020-07-08 | 31250 | 31250 | 31250 | 31250 | 31250 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/AD-ADQ-14, contratista:MIGUEL RAMOS SALVADOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:300001.06, importe_modificado:300001.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1850431/proyecto_PROCESO, 1850431/proyecto_INICIO, 1850431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850629 | Proyecto de inversión | 55001.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55001.69, modificado:55001.69}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARDO ADICIONAL EN COMUNIDAD SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES - 239081 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 239081 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:81, direccion:PROLONGACION INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, 00000 SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE 50 M AL SUR DEL CRUCERO ENTRE LA CARRETERA A TA, lon:-100.67145071, lat:23.58174019}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 55001.69 | 55001.69 | 55001.69 | 55001.69 | 55001.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/029-2020, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:825025.35, importe_modificado:825025.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1850629/proyecto_FIN, 1850629/proyecto_INICIO, 1850629/proyecto_PROCESO, 1850629/proyecto_FIN, 1850629/proyecto_INICIO, 1850629/proyecto_PROCESO, 1850629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850691 | Proyecto de inversión | 103750.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103750.26, modificado:103750.26}} | DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS (DRENAJE) PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, EN LA LOCALIDAD DE COXCATLÁN - 239242 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 239242 | S | 27 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE UBICAN EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COXCATLÁN S.L.P., lon:-98.90490982, lat:21.54254513}} | 2020-11-19 | 2020-12-06 | 103750.26 | 103750.26 | 103750.26 | 103750.26 | 103750.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-80, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:103750.26, importe_modificado:103750.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}} | {1850691/proyecto_INICIO, 1850691/proyecto_PROCESO, 1850691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850802 | Proyecto de inversión | 3310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3310000.0, modificado:3310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL QUELITAL, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P. - 239558 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 239558 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:EJIDO EL QUELITAL, 78884 EL QUELITAL, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , POR CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE EL SAUZ, lon:-100.20411971, lat:22.54254663}} | 2020-10-12 | 2020-12-09 | 3310000 | 3310000 | 3310000 | 3310000 | 3310000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG40/R33/SC/2020, contratista:JUAN JOSE DE JESÚS TRUJILLO NERI, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:3310000.0, importe_modificado:3310000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850802/proyecto_FIN, 1850802/proyecto_INICIO, 1850802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850937 | Proyecto de inversión | 1300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300.0, modificado:1300.0}} | EQUIPAMIENTO CON BOMBA ASPERSORA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA CRUZ TAMPAXAL - 239896 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 239896 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO EJIDO BARRIO LA CRUZ TAMPAXAL, 79760 BARRIO LA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , HFIUFUEFUEFUHUHFFYFYFEGFGFHFGFFGFGG, lon:-99.05578208, lat:21.51993763}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100982, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1300.0, importe_modificado:1300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850937/proyecto_PROCESO, 1850937/proyecto_INICIO, 1850937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851053 | Proyecto de inversión | 117340 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117340.0, modificado:117340.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN - 240189 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 240189 | S | 116 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.99, meta_modificada:239.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:301, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN MARTIN EJIDO SAN MARTIN, 79760 SAN MARTÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.09761511, lat:21.53354706}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 117340 | 117340 | 117340 | 117340 | 117340 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101376, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:117340.0, importe_modificado:117340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.99}} | {1851053/proyecto_INICIO, 1851053/proyecto_FIN, 1851053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851597 | Proyecto de inversión | 48550.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48550.22, modificado:48550.22}} | REHABILITACION DE 10 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD TAMPATE 1RA SECCION AQUISMON SLP. - 241835 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DFGDGDFG | 241835 | S | 15 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:EJIDO YJGJMGJGJMFJ, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , JJRTRRTRRTTRTRTRTT, lon:-99.02919234, lat:21.63283625}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 48550.22 | 48550.22 | 48550.22 | 48550.22 | 48550.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97321, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:6632.0, importe_modificado:6632.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {1851597/proyecto_INICIO, 1851597/proyecto_FIN, 1851597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851680 | Proyecto de inversión | 37075.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37075.31, modificado:37075.31}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 242136 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ | 242136 | S | 183 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:PUEBLO BARRANCAS, 78905 BARRANCAS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, lon:-100.98403669, lat:22.73586836}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 37075.31 | 37075.31 | 37075.31 | 37075.31 | 37075.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-025-2020, contratista:MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:530248.94, importe_modificado:530248.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851680/proyecto_PROCESO, 1851680/proyecto_FIN, 1851680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852005 | Proyecto de inversión | 3248 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248.0, modificado:3248.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUHUITZE AQUISMON SLP - 243169 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243169 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUHUITZE EJIDO PUHUITZE, 79760 PUHUITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SJGYSHFHJSGSGCSCSCGHSGSHGHJSJCSHCVSHVCHSVCSCVSHCVSHCKSCKS, lon:-99.067214, lat:21.67604745}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102706, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON , monto:3248.0, importe_modificado:3248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1852005/proyecto_FIN, 1852005/proyecto_PROCESO, 1852005/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852024 | Proyecto de inversión | 15192.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15192.08, modificado:15192.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TAMPAXAL AQUISMON SLP - 243211 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243211 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.9, meta_modificada:26.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE SANTA RITA EJIDO SANTA RITA, 79760 SANTA RITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG, lon:-99.04399885, lat:21.51607623}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 15192.08 | 15192.08 | 15192.08 | 15192.08 | 15192.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98824, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.9}} | {1852024/proyecto_FIN, 1852024/proyecto_PROCESO, 1852024/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852061 | Proyecto de inversión | 48803.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48803.86, modificado:48803.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA MESA - 243299 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243299 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.74, meta_modificada:75.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL LA MESA TAMPAXAL EJIDO LA MESA TAMPAXAL, 79760 LA MESA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.07272269, lat:21.50640259}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 48803.86 | 48803.86 | 48803.86 | 48803.86 | 48803.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUISMON, monto:48803.86, importe_modificado:48803.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.74}} | {1852061/proyecto_FIN, 1852061/proyecto_INICIO, 1852061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852083 | Proyecto de inversión | 2699.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699.99, modificado:2699.99}} | MEJORAMIENTO DE ESPACIO PARA GRANJA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TAMÁPATZ - 243351 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243351 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.61, meta_modificada:8.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO SAN RAFAEL TAMAPATZ, 79760 SAN RAFAEL TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y , ETYFYETYEEYFEFEYGFUYEGFEGGGFEGFGFEGFEFEGFFGFEGFEGFGFEGEFGFYEFGYEGFEGFEGFUYERGFYGFYGUYGFUYGG, lon:-99.11669837, lat:21.61554253}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2699.99 | 2699.99 | 2699.99 | 2699.99 | 2699.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97488, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:2699.99, importe_modificado:2699.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.61}} | {1852083/proyecto_PROCESO, 1852083/proyecto_FIN, 1852083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852093 | Proyecto de inversión | 41135.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41135.7, modificado:41135.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL - 243377 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243377 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO TAMPAXAL, 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , DFSGFSHDSGFJHFFHGJFHJHKHJKHLKJJLKÑLCGDVFDGFHJHHJKJLHKLÑLKLÑÑ, lon:-99.05192102, lat:21.52254678}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 41135.7 | 41135.7 | 41135.7 | 41135.7 | 41135.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102947, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:41135.7, importe_modificado:41135.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:576.0}} | {1852093/proyecto_PROCESO, 1852093/proyecto_FIN, 1852093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852118 | Proyecto de inversión | 12768.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12768.3, modificado:12768.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA AQUISMON SLP - 243413 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243413 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.9, meta_modificada:36.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE ARBOL GRANDE EJIDO SANTA ANITA, 79760 SANTA ANITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC, lon:-99.02002199, lat:21.71503517}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 12768.3 | 12768.3 | 12768.3 | 12768.3 | 12768.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98807, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:12768.3, importe_modificado:12768.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.9}} | {1852118/proyecto_INICIO, 1852118/proyecto_FIN, 1852118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852121 | Proyecto de inversión | 3016 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3016.0, modificado:3016.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PARA GRANJA EN LA LOCALIDAD DE PUHUITZÉ - 243419 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243419 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.62, meta_modificada:9.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE PUHUITZE EJIDO PUHUITZE, 79760 PUHUITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PUHUITZE Y , FHGFGJHGJHJJKKLJLKJLKÑLÑIUYTYTRTEREWEQWEAASSFDXFDGFHGFHGJHBJHKJDFSFDSESDFDGFDGGHGFVHJGH, lon:-99.06822252, lat:21.67859979}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102968, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:3016.0, importe_modificado:3016.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.62}} | {1852121/proyecto_INICIO, 1852121/proyecto_PROCESO, 1852121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852165 | Proyecto de inversión | 3599.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599.99, modificado:3599.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO GANADERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA - 243534 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243534 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:310.34, meta_modificada:310.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE AGUA AMARGA EJIDO AGUA AMARGA, 79760 AGUA AMARGA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AGUA AMARGA Y , FDSFHGEFDHGEFRYERGFGFRHFDGHGFYERFYEVCHFRERGFCERFJYETFYYTFERD, lon:-99.09991268, lat:21.54263107}} | 2020-11-03 | 2020-11-30 | 3599.99 | 3599.99 | 3599.99 | 3599.99 | 3599.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103133, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:3599.99, importe_modificado:3599.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:310.34}} | {1852165/proyecto_INICIO, 1852165/proyecto_FIN, 1852165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852958 | Proyecto de inversión | 53998 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53998.0, modificado:53998.0}} | CONSTRUCCION DE 1RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DEL RIO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P10) - 245367 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 245367 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION 667 INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ISMAEL SALAS Y CALLE FERNANDO MORA, RUMBO A LA GASERA, lon:-100.72966661, lat:21.80413717}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD030-FISM/2020, contratista:EDIFICACIONES E INGENIERIA SAN JUAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:539980.0, importe_modificado:539980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1852958/proyecto_PROCESO, 1852958/proyecto_INICIO, 1852958/proyecto_FIN, 1852958/proyecto_INICIO, 1852958/proyecto_PROCESO, 1852958/proyecto_FIN, 1852958/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853076 | Proyecto de inversión | 499865.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499865.69, modificado:499865.69}} | AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO PANUHUAYA, COXCATLÁN - 245629 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 245629 | S | 177 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:83, direccion:CALLE PASEO DEL AGUA BARRIO PANUHUAYA, 79860 BARRIO PANUHUAYA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PASEO DEL AGUA Y CALLE MORELOS, EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA SOBRE LA CALLE PASEO DEL AGUA Y CALLE MORELOS BARRIO PANUHU, lon:-98.91572001, lat:21.53769421}} | 2020-11-23 | 2020-12-27 | 499865.69 | 499865.69 | 499865.69 | 499865.69 | 499865.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-79, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:499865.69, importe_modificado:499865.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {1853076/proyecto_PROCESO, 1853076/proyecto_FIN, 1853076/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853336 | Proyecto de inversión | 54982 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54982.0, modificado:54982.0}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE TIERRA QUEMADA, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P20) - 246470 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 246470 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:279, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TIERRA QUEMADA, 79560 TIERRA QUEMADA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO PRINCIPAL, TERRACERIA SIN NOMBRE SOBRE CAMINO PRINCIPAL PASADNO LA HACIENDA, lon:-100.69338456, lat:21.71590303}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 54982 | 54982 | 54982 | 54982 | 54982 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD029-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1099640.0, importe_modificado:1099640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1853336/proyecto_FIN, 1853336/proyecto_INICIO, 1853336/proyecto_PROCESO, 1853336/proyecto_FIN, 1853336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853510 | Proyecto de inversión | 9280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9280.0, modificado:9280.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TANUTE - 247085 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 247085 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.4, meta_modificada:14.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL TANUTE EJIDO TANUTE, 79760 TANUTE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AAAAAAAAAAAAAAAAAA, lon:-99.03967932, lat:21.65320448}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103135, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:9100.09, importe_modificado:9100.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.4}} | {1853510/proyecto_PROCESO, 1853510/proyecto_INICIO, 1853510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853520 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE TANCHOPOL MUNICIPIO DE AQUISMON - 247125 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 247125 | S | 125 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:91, direccion:CALLE LA LAJA A LINJA A PUERTO DE TANTZOTZOB EJIDO TANCHOPOL, 79760 TANCHOPOL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LA LAJA A LA BRECHA Y CAMINO LA LAJA A LINJA, CAMINO LA LAJA PUERTO DE TANTZOTZOB PARTIENDO DE LA CABECERA MUNI, lon:-99.12698585, lat:21.64135241}} | 2020-07-24 | 2020-09-28 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/5083/AD/105, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:310000.0, importe_modificado:310000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1853520/proyecto_FIN, 1853520/proyecto_PROCESO, 1853520/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853537 | Proyecto de inversión | 697430.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697430.73, modificado:697430.72}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REPÚBLICA DEL SALVADOR Y CALLE REPÚBLICA DE URUGUAY TRAMO REPÚBLICA DE IRAK A FIN DE CALLE - 247174 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 247174 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REPÚBLICA DEL SALVADOR Y CALLE REPÚBLICA DE URUGUAY TRAMO REPÚBLICA DE IRAK A FIN DE CALLE COLONIA SIMÓN DIAZ, 78380 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y CALLE REPÚB, lon:-100.94913198, lat:22.11594197}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 697430.72 | 697430.72 | 697430.72 | 697430.72 | 697430.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-086-2020, contratista:ROMO TOBÍAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:697430.73, importe_modificado:697430.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}} | {1853537/proyecto_FIN, 1853537/proyecto_INICIO, 1853537/proyecto_PROCESO, 1853537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853768 | Proyecto de inversión | 16180 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16180.0, modificado:16180.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN FRANCISCO TAMPAXAL, AQUISMON SLP - 247914 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 247914 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.5, meta_modificada:67.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:136, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN FRANCISCO TAMPAXAL EJIDO SAN FRANCISCO TAMPAXAL, 79760 SAN FRANCISCO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CHDSDBJVFBVFJVFVBJVBFDFYGFHFHFHJFHJFJDBFJJBBFVBVBJUHERHRRHGRHGHERHG, lon:-99.06553045, lat:21.51096854}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 16180 | 16180 | 16180 | 16180 | 16180 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97280, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:16180.0, importe_modificado:16180.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.5}} | {1853768/proyecto_FIN, 1853768/proyecto_PROCESO, 1853768/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853807 | Proyecto de inversión | 9260.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9260.07, modificado:9260.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS - 248084 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 248084 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.25, meta_modificada:38.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:CALLE JAUN SARABIA EJIDO SAN PEDRO DE LAS ANONAS, 79760 SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , WIDDDDVVNBVVDDSDDCDCDUCDHUCNDCNDUSCDSUNCUDCUDCUDUDDCUD, lon:-99.05639765, lat:21.74851778}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 9260.07 | 9260.07 | 9260.07 | 9260.07 | 9260.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103135, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:9100.09, importe_modificado:9100.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.25}} | {1853807/proyecto_INICIO, 1853807/proyecto_FIN, 1853807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853977 | Proyecto de inversión | 12520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12520.0, modificado:12520.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL JABALÍ,AQUISMON SLP - 248609 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 248609 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.19, meta_modificada:20.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL EL JABALI EJIDO EL JABALI, 79760 EL JABALÍ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AQUISMON A CARRETERA CIUDAD VALLES Y CARRETERA VALLES - RIO VERDE LIBRE, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA CARRETERA , lon:-99.24357045, lat:21.8862966}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 12520 | 12520 | 12520 | 12520 | 12520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97281, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:11788.06, importe_modificado:11788.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.19}} | {1853977/proyecto_INICIO, 1853977/proyecto_FIN, 1853977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854000 | Proyecto de inversión | 16235.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16235.45, modificado:16235.45}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD LA GARITA TAMBAQUE DEL MUNICIPIO DE AQUISMON - 248670 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 248670 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:75, direccion:CALLE LA GARITA TAMBAQUE EJIDO LA GARITA TAMBAQUE, 79760 LA GARITA TAMBAQUE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AQUISMON A LA GARITA TAMBAQUE Y CAMINO SANTA CRUZ A LA GARITA TAMBAQUE, CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA , lon:-99.04260914, lat:21.67976183}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 16235.45 | 16235.45 | 16235.45 | 16235.45 | 16235.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97119, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:16235.45, importe_modificado:16235.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1854000/proyecto_INICIO, 1854000/proyecto_FIN, 1854000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854104 | Proyecto de inversión | 54982 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54982.0, modificado:54982.0}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CAPISTRAN , SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P20) - 248954 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 248954 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:251, direccion:CALLE DEL REFUGIO RANCHERIA SAN JUAN CAPISTRAN, 79560 SAN JUAN CAPISTRÁN, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TRABUCO Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CALLE FRANCISCO I MADERO SOBRE LA CALLE QUE ESTA ENTRE LAS ESCYELAS, lon:-100.77762934, lat:21.87639649}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 54982 | 54982 | 54982 | 54982 | 54982 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD029-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1099640.0, importe_modificado:1099640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1854104/proyecto_INICIO, 1854104/proyecto_PROCESO, 1854104/proyecto_FIN, 1854104/proyecto_PROCESO, 1854104/proyecto_FIN, 1854104/proyecto_INICIO, 1854104/proyecto_PROCESO, 1854104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854133 | Proyecto de inversión | 54982 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54982.0, modificado:54982.0}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE YAÑEZ, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P20) - 249037 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 249037 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:43, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA CAÑADA DE YAÑEZ, 79560 CAÑADA DE YÁÑEZ, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIVADA DE NIÑOS HEROES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ANTES DE LLEYAR A LAS ESCUELAS, lon:-100.65399801, lat:21.80984428}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 54982 | 54982 | 54982 | 54982 | 54982 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD029-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1099640.0, importe_modificado:1099640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1854133/proyecto_FIN, 1854133/proyecto_PROCESO, 1854133/proyecto_INICIO, 1854133/proyecto_FIN, 1854133/proyecto_INICIO, 1854133/proyecto_PROCESO, 1854133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854412 | Proyecto de inversión | 398924.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398924.87, modificado:398924.87}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 249782 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 249782 | S | 108 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO LA SOLEDAD, 79760 LA SOLEDAD, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTINEDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA DAMIAN CARMONA , lon:-99.04405754, lat:21.48775673}} | 2020-03-24 | 2020-06-24 | 398924.87 | 398924.87 | 398924.87 | 398924.87 | 398924.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:10442.24, importe_modificado:10442.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854412/proyecto_PROCESO, 1854412/proyecto_FIN, 1854412/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401863917 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICOA DE CALLE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 252070 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 252070 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.12, meta_modificada:482.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:55, direccion:CALLE GUADALUPE PUEBLO RANCHO NUEVO, 78690 RANCHO NUEVO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , TRAMO UBICADO POR LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.85408323, lat:22.98676916}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-41-OB/ADJ, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.12}} | {1863917/proyecto_PROCESO, 1863917/proyecto_FIN, 1863917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864204 | Proyecto de inversión | 33337.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33337.04, modificado:33337.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD MANTEZULEL,AQUISMON SLP - 252801 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DFAGGERGRGRAE | 252801 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:EJIDO GERGRGGS, 79760 MANTEZULEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , REGREGREAGREGRAGRGG, lon:-99.05629017, lat:21.62794833}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 33337.04 | 33337.04 | 33337.04 | 33337.04 | 33337.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97285, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:37120.0, importe_modificado:37120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1864204/proyecto_INICIO, 1864204/proyecto_FIN, 1864204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864946 | Proyecto de inversión | 211182.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211182.17, modificado:211182.17}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCION, BARRIO DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 254460 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 254460 | S | 42 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE CONSTITUCION BARRIO SAN JUAN, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE ARBOLEDAS, CALLE CARRETERA 57 PASANDO LA GASERA A MANO DERECHA, lon:-100.7250686, lat:21.80370718}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 211182.17 | 211182.17 | 211182.17 | 211182.17 | 211182.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD038-FISM/2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:211182.17, importe_modificado:211182.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1864946/proyecto_INICIO, 1864946/proyecto_FIN, 1864946/proyecto_PROCESO, 1864946/proyecto_FIN, 1864946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865460 | Proyecto de inversión | 30160.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30160.11, modificado:30160.11}} | REHABILITACIÓN DE 4 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD BARRIO LA CRUZ MUNICIPIO DE AQUISMON - 255873 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 255873 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.8, meta_modificada:46.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LA CRUZ EJIDO BARRIO LA CRUZ, 79760 BARRIO LA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.05580056, lat:21.5198112}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 30160.11 | 30160.11 | 30160.11 | 30160.11 | 30160.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97170, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:24515.04, importe_modificado:24515.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.8}} | {1865460/proyecto_INICIO, 1865460/proyecto_FIN, 1865460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865594 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE 1100 LT PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONA PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. - 256251 | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP | 256251 | S | 872 | 855 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO ILLESCAS, 78645 ILLESCAS, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REFORMA, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDADES COMO 20 DE NOVIEMBRE REFOR, lon:-102.14401296, lat:23.23986022}} | 2020-06-25 | 2020-09-11 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SANDOM/CDSM/FISM-AD-09/2020, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1865594/proyecto_PROCESO, 1865594/proyecto_INICIO, 1865594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865849 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE 1100 LT PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONA ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. - 256956 | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP | 256956 | S | 125 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:36, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO LA VICTORIA, 78636 LA VICTORIA, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA MERCED Y CHANCA Y CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.39294219, lat:23.63187611}} | 2020-06-25 | 2020-09-11 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SANDOM/CDSM/FISM-AD-11/2020, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, monto:225000.0, importe_modificado:225000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1865849/proyecto_PROCESO, 1865849/proyecto_FIN, 1865849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401867254 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1726601.38}} | PROGRAMA DE PISO A TECHO ES TU DERECHO, CALENTADORES SOLARES - 260126 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 260126 | S | 988 | 952 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE DIF COLONIA CECILIA OCCELY, 78394 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TLATELOLCO Y CALLE JACINTO LARRAGA LARRAGA, CALLE PLAN DE SAN LUIS EN GENERAL SAN LUIS POTOSI EN LA COLONIA CECILIA OCCELLI, lon:-100.91517045, lat:22.12720618}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1726601.38 | 1726601.38 | 1726601.38 | 1726601.38 | 1726601.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAAS/219/2020, contratista:TSI TELECOM AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1726601.4, importe_modificado:1726601.4}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:388.0}} | {1867254/proyecto_PROCESO, 1867254/proyecto_FIN, 1867254/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401867572 | Proyecto de inversión | 43538.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43538.12, modificado:43538.12}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA SOLAR EN ZONA NORTE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA PRIETA - 260938 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 260938 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:RANCHERIA TIERRA PRIETA, 78450 TIERRA PRIETA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA PRIETA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE SLP, lon:-101.13361931, lat:22.4283133}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 43538.12 | 43538.12 | 43538.12 | 43538.12 | 43538.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH/R-33/FISM/AD/SG/003-2020, contratista:COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:628012.02, importe_modificado:628012.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1867572/proyecto_INICIO, 1867572/proyecto_PROCESO, 1867572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401867943 | Proyecto de inversión | 260880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260880.0, modificado:260880.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA AQUISMON SLP - 261771 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 261771 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL EN MOCTEZUMA EJIDO MOCTEZUMA, 79760 MOCTEZUMA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DSDHJHDKJHDHDHJEWHDJEHDJEWHFEWHJFHEWFHEWFHHWEFKHEWJHFEWHFKJHEWKFE, lon:-99.23618821, lat:21.85174163}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 260880 | 260880 | 260880 | 260880 | 260880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1863/AD/73, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:254613.69, importe_modificado:254613.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1867943/proyecto_PROCESO, 1867943/proyecto_INICIO, 1867943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868078 | Proyecto de inversión | 491717.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491717.78, modificado:491717.78}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD TANCHACHÍN DEL MUNICIPIO DE AQUISMON - 262065 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 262065 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL TANCHACHIN EJIDO TANCHACHIN, 79760 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.14853295, lat:21.82991325}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 491717.78 | 491717.78 | 491717.78 | 491717.78 | 491717.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97438, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:491717.78, importe_modificado:491717.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1868078/proyecto_FIN, 1868078/proyecto_PROCESO, 1868078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868206 | Proyecto de inversión | 1246879.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246879.3, modificado:1246879.3}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL HACIA LA LOCALIDAD DE RINCON SECO,MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ,S.L.P - 262950 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 262950 | S | 48 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:81, direccion:RANCHERIA RINCÓN SECO, 79355 RINCÓN SECO, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD CONECTADA A LA CARRETERA 80 CIUDAD DEL MAIZNARANJO DESVIACION LA MEMELAPENDENCIA,, lon:-99.64446317, lat:22.57143395}} | 2020-12-04 | 2020-12-31 | 1246879.3 | 1246879.3 | 1246879.3 | 1246879.3 | 1246879.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/033/2020, contratista:GARCIA L. CONSTRUCTORES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:1246879.3, importe_modificado:1246879.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868206/proyecto_INICIO, 1868206/proyecto_FIN, 1868206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868998 | Proyecto de inversión | 667144.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667144.62, modificado:668171.17}} | PAVIMENTACION DE CALLE REFORMA ENTRE PIRUL Y SAUCES, COLONIA EL PRGRESO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 264687 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 264687 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1222.0, meta_modificada:1222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA EL PROGRESO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PIRUL Y CALLEJON SAUCE, CALLE ROBLE SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, lon:-100.73887149, lat:23.82420701}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 668171.17 | 668171.17 | 668171.17 | 668171.17 | 668171.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/030/2020, contratista:CRISTINO LOPEZ CARRIZALES, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., monto:3610797.28, importe_modificado:3610797.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1222.0}} | {1868998/proyecto_INICIO, 1868998/proyecto_FIN, 1868998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869130 | Proyecto de inversión | 1392916.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392916.55, modificado:1394707.68}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAUCES ENTRE MINA Y ENCINO, COLONIA EL PROGRESO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 264970 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 264970 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2618.0, meta_modificada:2618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SAUCES PUEBLO EL PROGRESO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MINA Y CALLE ENCINO, CALLE BIZNAGA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, lon:-100.73703503, lat:23.820089}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1394707.68 | 1394707.68 | 1394707.68 | 1394707.68 | 1394707.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/030/2020, contratista:CRISTINO LOPEZ CARRIZALES, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., monto:3610797.28, importe_modificado:3610797.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2618.0}} | {1869130/proyecto_PROCESO, 1869130/proyecto_INICIO, 1869130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869160 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE XILITLA EN LA LOCALIDAD HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLAN, S.L.P. - 265031 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN | 265031 | S | 1200 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE XILITLA PUEBLO HUICHIHUYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LITCHES Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE XILITLA PARALELA A LITCHES, lon:-98.97100808, lat:21.48173161}} | 2020-11-09 | 2020-12-08 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM-2020-AD-047, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHEUTLAN,S.L.P, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869160/proyecto_INICIO, 1869160/proyecto_PROCESO, 1869160/proyecto_FIN, 1869160/proyecto_INICIO, 1869160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869508 | Proyecto de inversión | 156475 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156475.0, modificado:156475.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL CALLEJÓN EL ALUMNO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 265830 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 265830 | S | 160 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:CALLEJON EL ALUMNO RANCHERIA ALAQUINES, 79360 RANCHO NUEVO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DEL AMOR Y DE LA AMISTAD, POR LA ESCUELA DE RANCHO NUEVO, lon:-99.57196208, lat:22.06373912}} | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 156475 | 156475 | 156475 | 156475 | 156475 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.COM.SE.OA.R33.004/2020, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:156475.0, importe_modificado:156475.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {1869508/proyecto_PROCESO, 1869508/proyecto_INICIO, 1869508/proyecto_FIN, 1869508/proyecto_INICIO, 1869508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869619 | Proyecto de inversión | 474515.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474515.13, modificado:474515.13}} | MANTENIMIENTO DE AULA DIDACTICA DE 6X8 EN LA ESCUELA PREPARATORIA INCORPORADA A LA UASLP - 266021 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUEHEUTLAN | 266021 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC A UN COSTADO DEL ICAT, lon:-98.96380367, lat:21.48489137}} | 2020-04-08 | 2020-06-08 | 474515.13 | 474515.13 | 474515.13 | 474515.13 | 474515.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-016..., contratista:GENARO CRUZ AZUARA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:86832.27, importe_modificado:86832.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869619/proyecto_INICIO, 1869619/proyecto_FIN, 1869619/proyecto_PROCESO, 1869619/proyecto_FIN, 1869619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401872024 | Proyecto de inversión | 122124.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122124.8, modificado:122124.8}} | ADQUISICIÓN DE LUMINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO - 271058 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 271058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:26, direccion:RANCHERIA PASO BONITO, 78450 PASO BONITO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SERAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.26296176, lat:22.32532541}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 122124.8 | 122124.8 | 122124.8 | 122124.8 | 122124.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAH/R-33/IR/ADQ/FISM/SE/001-2020, contratista:CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:816709.6, importe_modificado:816709.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1872024/proyecto_INICIO, 1872024/proyecto_PROCESO, 1872024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisicion de Luminaria para el Mantenimiento de alumbrado publico , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-30}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401879477 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO POR MEDIOS MECANICOS | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.85517883, lat:22.69583285}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92169, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:116000.0, importe_modificado:116000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {1879477/proyecto_INICIO, 1879477/proyecto_FIN, 1879477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401880636 | Proyecto de inversión | 1499008.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499008.68, modificado:1499008.68}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE DULCE GRANDE | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P | MVR/FAIS-DSM-FISE-2020-02-OB/IR | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:Venustiano Carranza, Dulce Grande, S.L.P., México, lon:-102.18109131, lat:22.97988829}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1499008.68 | 1499008.68 | 1499008.68 | 1499008.68 | 1499008.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/FAIS-DSM-FISE-2020-02-OB/IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:1499008.68, importe_modificado:1499008.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1880636/proyecto_PROCESO, 1880636/proyecto_INICIO, 1880636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401882308 | Proyecto de inversión | 122725 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122725.0, modificado:122725.0}} | REHABILITACION DE PAPALOTE PARA POOZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020-5085 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-12-09 | 2020-12-28 | 122725 | 122725 | 122725 | 122725 | 122725 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1882308/proyecto_PROCESO, 1882308/proyecto_INICIO, 1882308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401882782 | Adquisición | 663125.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663125.79, modificado:663125.79}} | ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VENADO SLP | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENADO | MVS-AD-FFM-18/2020 | S | 7343 | 7149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle Plaza Juárez, Venado, S.L.P., México, lon:-101.0945731, lat:22.9318418}} | 2020-07-28 | 2020-11-27 | 663125.79 | 663125.79 | 663125.79 | 663125.79 | 663125.79 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVS-AD-FFM-18/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE VENADO SLP, monto:663125.79, importe_modificado:663125.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1882782/proyecto_INICIO, 1882782/proyecto_FIN, 1882782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891401 | Acción | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:298112.52}} | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNCIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 270809 | S | 9361 | 9107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL S/N ZONA CENTRO, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. C.P. 79950, lon:-98.65723833, lat:21.36970333}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 298112.52 | 298112.52 | 298112.52 | 298112.52 | 298112.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99956, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:298112.52, importe_modificado:298112.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891401/proyecto_PROCESO, 1891401/proyecto_INICIO, 1891401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891492 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE DULC | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 188069 | S | 20122 | 18267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO VILLA DE RAMOS, S.L.P. CP. 78690, lon:-101.91047722, lat:22.83093056}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-27-SERV/ADJ, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891492/proyecto_INICIO, 1891492/proyecto_FIN, 1891492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501937260 | Proyecto de inversión | 1707960.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707960.66, modificado:1707960.66}} | ENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE GUADALCAZAR, TRAMO DE CALLE SAN MARTIN A CALLE ARBOLEADA , COL. SAN FELIPE. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-02-44/2020 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:274.66, meta_modificada:274.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, lon:-100.937274, lat:22.187881}} | 2020-08-07 | 2020-09-18 | 1707960.66 | 1707960.66 | 1707960.66 | 1707960.66 | 1707960.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-44/2020, contratista:REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1707960.66, importe_modificado:1707960.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:274.66}} | {1937260/proyecto_INICIO, 1937260/proyecto_PROCESO, 1937260/proyecto_INICIO, 1937260/proyecto_FIN, 1937260/proyecto_PROCESO, 1937260/proyecto_FIN, 1937260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501945013 | Proyecto de inversión | 244600.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244600.82, modificado:244600.82}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LILIANA CARBAJAL DE LA COL MARCELO DELOS SANTOS EN CABECERA MPAL | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EBANO SLP | 006 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Marcelo de los Santos, 79153 Ebano, S.L.P., México, lon:-98.3850182, lat:22.2218658}} | 2020-10-29 | 2020-11-12 | 244600.82 | 244600.82 | 244600.82 | 244600.82 | 244600.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/FEFYMPH/CD/O7/2020, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:244600.82, importe_modificado:244600.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1945013/proyecto_INICIO, 1945013/proyecto_PROCESO, 1945013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101699894 | Proyecto de inversión | 2200719.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200719.2, modificado:2200709.48}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en la colonia Condado del Sauzal | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884759 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1897.17, meta_modificada:1897.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Condado del Sauzal, 78120 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0149721, lat:22.1937366}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 2200709.48 | 2200709.48 | 2200709.48 | 2200709.48 | 2200709.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1897.17}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101700003 | Proyecto de inversión | 1353609.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353609.57, modificado:1299834.44}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en calle Madrigal tramo de calle Cesar Augusto a calle Juana de Ibarburo | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884764 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1334.99, meta_modificada:1334.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:De Madrigal 527A, Los Reyes, 78170 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99444449, lat:22.16594504}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1299834.44 | 1299834.44 | 1299834.44 | 1299834.44 | 1299834.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1334.99}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101700225 | Proyecto de inversión | 2550079.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550079.1, modificado:2871063.83}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico Fracc. Jardines de Oriente y Providencia | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884779 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2198.34, meta_modificada:2473.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Providencia, 78390 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9362006, lat:22.1413556}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Jardines de Oriente, 78390 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9418502, lat:22.1453865}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 2871063.83 | 2871063.83 | 2871063.83 | 2871063.83 | 2871063.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2473.97}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704907 | Proyecto de inversión | 840673.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840673.55, modificado:840673.55}} | Construcción de techado tipo II de 10.00 x 12.00 y rehabilitación de la plaza cívica en 24DPR1220Z Primaria Julián Carrillo, 0093 Emiliano Zapata (El Tepozán), 55 Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204029 | S | 78 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:93, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.72917938, lat:22.08643523}} | 2020-05-19 | 2020-08-26 | 840673.55 | 840673.55 | 840673.55 | 840673.55 | 840673.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704955 | Proyecto de inversión | 1271519.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271519.33, modificado:1121222.02}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 24.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR0262R Primaria Guadalupe Victoria, 0031 Pozo Bendito, 23 Rayón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204048 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:31, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.68856812, lat:21.80763956}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1121222.02 | 1121222.02 | 1121222.02 | 1121222.02 | 1121222.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704958 | Proyecto de inversión | 1228816.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228816.06, modificado:1151342.13}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 24.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR1348D Primaria Guadalupe Victoria, 0005 Huertecillas, 44 Vanegas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204053 | S | 24 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:México 62, San Luis Potosí, México, lon:-101.13859177, lat:24.07123029}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1151342.13 | 1151342.13 | 1151342.13 | 1151342.13 | 1151342.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704959 | Proyecto de inversión | 1222061.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222061.94, modificado:1005186.62}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 24.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR0824I Primaria Revolución Mexicana, Avenida Central s.n. 0012 Derramaderos, 56 Villa de Arista | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204054 | S | 122 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:12, direccion:Ahualulco - Villa de Arista, Derramaderos, S.L.P., México, lon:-100.9318471, lat:22.57171446}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1005186.62 | 1005186.62 | 1005186.62 | 1005186.62 | 1005186.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704960 | Proyecto de inversión | 1278920.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278920.11, modificado:1157052.96}} | Construcción de un módulo de servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. cisterna de 5 m3 y obras exteriores en 24DPR0772T Primaria Ignacio Zaragoza, calle Primero de Mayo 6, 0083 El Tepetate, 46 Villa de Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204055 | S | 80 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:83, direccion:México 80, Villa de Arriaga, S.L.P., México, lon:-101.30081177, lat:21.97106646}} | 2020-07-03 | 2020-10-23 | 1157052.96 | 1157052.96 | 1157052.96 | 1157052.96 | 1157052.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201705236 | Proyecto de inversión | 501576.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501576.86, modificado:444472.32}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DJN0115R Jardín de Niños Josefina R. de Acosta, Carretera Nacional México - Laredo s.n. 0001 Matlapa, 57 Matlapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204078 | S | 94 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Matlapa - San Luis Potosí, Alfred M. Terrazas, S.L.P., México, lon:-98.82438183, lat:21.33119453}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 444472.32 | 444472.32 | 444472.32 | 444472.32 | 444472.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201710245 | Proyecto de inversión | 1806600.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806600.22, modificado:1741383.09}} | Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Valle Dorado | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884741 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1048.0, meta_modificada:1048.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Segunda de Coral 1125, Anexo Esmeralda, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.94374001, lat:22.13489186}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 1741383.09 | 1741383.09 | 1741383.09 | 1741383.09 | 1741383.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1048.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201711186 | Proyecto de inversión | 1011931.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011931.71, modificado:975104.49}} | Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Secundaria Técnica 90 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884786 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.54, meta_modificada:486.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. del Roble 284, Las Mercedes, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.89109898, lat:22.11336923}} | 2020-06-03 | 2020-08-05 | 975104.49 | 975104.49 | 975104.49 | 975104.49 | 975104.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.54}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201712690 | Proyecto de inversión | 1493740.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493740.31, modificado:1486451.82}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ HASTA EL CADENAMIENTO 0+620, EN LA COFRADIA | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP |  | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2221.26, meta_modificada:2221.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:Adolfo López Mateos & Benito Juárez, La Cofradia, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.9773355, lat:21.9401386}} | 2020-06-29 | 2020-10-11 | 1486451.82 | 1486451.82 | 1486451.82 | 1486451.82 | 1486451.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU24-015/2020, contratista:LEONARDO VAZQUEZ MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1483377.7, importe_modificado:1483377.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2221.26}} | {1712690/proyecto_PROCESO, 1712690/proyecto_FIN, 1712690/proyecto_INICIO, 1712690/proyecto_FIN, 1712690/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713574 | Proyecto de inversión | 525217.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525217.4, modificado:525217.4}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DST0010Z Secundaria Técnica No. 10, calle Juárez 175, 0001 Rayón, 23 Rayón, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204085 | S | 171 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.66110229, lat:21.82453249}} | 2020-07-28 | 2020-11-06 | 525217.4 | 525217.4 | 525217.4 | 525217.4 | 525217.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713575 | Proyecto de inversión | 946119.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946119.6, modificado:946119.6}} | 1a. Etapa de rehabilitación de la infraestructura física del plantel en 24DPR0029L2 Primaria Francisco González Bocanegra, Margarita Maza de Juárez 52, Barrio San Miguel, 0001 Tamazunchale, 37 Tamazunchale, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204087 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Tamazunchale, S.L.P., México, lon:-98.74786377, lat:21.26442051}} | 2020-07-28 | 2020-11-06 | 946119.6 | 946119.6 | 946119.6 | 946119.6 | 946119.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713591 | Proyecto de inversión | 1185408.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185408.29, modificado:1064611.18}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 24.00 m. y rehabilitación de la plaza cívica en 24DJN0633B Jardín de Niños Independencia, 0024 San José Pequétz Tzén, 12 Tancanhuitz, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204121 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:Unnamed Road, Tancanhuitz de Santos, S.L.P., México, lon:-98.9730835, lat:21.6038117}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 1064611.18 | 1064611.18 | 1064611.18 | 1064611.18 | 1064611.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713613 | Proyecto de inversión | 924656.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924656.36, modificado:809143.78}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 18.00 m. y rehabilitación de la plaza cívica en 24DPR0207Y Primaria Liberación Campesina, 0066 Los Rodríguez, 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204126 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:66, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.12640381, lat:22.28274287}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 809143.78 | 809143.78 | 809143.78 | 809143.78 | 809143.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301726646 | Proyecto de inversión | 1047099 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047099.0, modificado:1047099.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR GENERAL DE DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA - 15145 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 15145 | S | 1515 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:ANDADOR PRINCIPAL CUARTEL SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE REFORMA SE UBICA EN CUARTEL IV DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-98.65419779, lat:21.3700975}} | 2020-05-23 | 2020-08-23 | 1047099 | 1047099 | 1047099 | 1047099 | 1047099 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-DRE01/2020, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1047099.0, importe_modificado:1047099.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.0}} | {1726646/proyecto_INICIO, 1726646/proyecto_PROCESO, 1726646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301726683 | Proyecto de inversión | 432826.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432826.81, modificado:432826.81}} | CONSTRUCCIÓN TERRAPLENES DE ACCESO EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP - 15244 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 15244 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:197, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL RANCHITO, 79950 EL RANCHITO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SAN MARTIN CHAL A TANQUIAN Y , APROXIMADO DE 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE UBICA A 100 METROS AD, lon:-98.63848664, lat:21.42779199}} | 2020-04-25 | 2020-06-25 | 432826.81 | 432826.81 | 432826.81 | 432826.81 | 432826.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-CAM01/2020, contratista:C. ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:432826.81, importe_modificado:432826.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1726683/proyecto_FIN, 1726683/proyecto_INICIO, 1726683/proyecto_PROCESO, 1726683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301737240 | Proyecto de inversión | 603209 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603209.0, modificado:603209.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP - 29427 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 29427 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PURÍSIMA, 79938 LA PURÍSIMA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA SALIDA AXTLA COXCATLÁN TRAMO KILÓMETRO 2.800., lon:-98.89417063, lat:21.46393649}} | 2020-05-14 | 2020-07-12 | 603209 | 603209 | 603209 | 603209 | 603209 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-014/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:603209.0, importe_modificado:603209.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}} | {1737240/proyecto_INICIO, 1737240/proyecto_PROCESO, 1737240/proyecto_FIN, 1737240/proyecto_INICIO, 1737240/proyecto_PROCESO, 1737240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301737477 | Proyecto de inversión | 528707.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528707.24, modificado:528707.24}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AHUALULCO LOCALIDAD PASO BONITO - 29741 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE AHUALULCO | 29741 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:26, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD RANCHO PASO BONITO, 78450 PASO BONITO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y , CARRETERA 49 A ZACATECAS KILOMETRO 39 ENTRADA BARRANCAS 2 KILOTREROS A P, lon:-101.2614197, lat:22.32391598}} | 2020-03-23 | 2020-05-23 | 528707.24 | 528707.24 | 528707.24 | 528707.24 | 528707.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH/R-33/FISM/AD/SG/001-2020, contratista:COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:528707.24, importe_modificado:528707.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1737477/proyecto_FIN, 1737477/proyecto_PROCESO, 1737477/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301739371 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN ZONA SUR EN LA LOCALIDAD EL PACHONCITO - 31959 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE AHUALULCO | 31959 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:117, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD RANCHO EL PACHONCITO, 78450 EL PACHONCITO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y , CARRETERA 49CAMINO AL PACHONCITO DISTANCIA 10 KILOMETROS, lon:-101.37482305, lat:22.2677944}} | 2020-05-22 | 2020-06-04 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-03/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:217000.04, importe_modificado:217000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1739371/proyecto_PROCESO, 1739371/proyecto_FIN, 1739371/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato esta distribuido en varias localidad ya que el nombre del proyecto es Equipamiento de vivienda con una estufa ecológica en zona sur en varias localidades , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-17}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301739396 | Proyecto de inversión | 11399999.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3391662.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FONDO REGIONAL, monto:3999999.75, modificado:3391662.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999999.76, modificado:3391662.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRITOS LOCALIDAD CERRITOS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 31979 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 31979 | S | 392 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3784.0, meta_modificada:3784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CIRCUITO RED DE DRENAJE SUBCOLECTORES Y COLECTORES SANITARIOS BARRIO SAN ANTONIO, 79443 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SUBCOLECTORES Y COLECTORES SANITARIOS, EN , lon:-100.2759278, lat:22.43347749}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10174987.5 | 10174987.5 | 10174987.5 | 10174987.5 | 10174987.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CERR-DSM-FISE-FISM/2020/01-AD, contratista:CONSTRUCCIOINES Y EDIFICACIONES TOGEAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P., monto:1.017451074E7, importe_modificado:1.017451074E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3784.0}} | {1739396/proyecto_FIN, 1739396/proyecto_PROCESO, 1739396/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301744125 | Proyecto de inversión | 1855474.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855474.18, modificado:1855474.18}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE VICTORIA DE JUAREZ A ALDAMA. - 39328 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 39328 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1169.0, meta_modificada:1169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA PUEBLO CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE ANDADOR VICTORIA Y CALLE ALDAMA, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL A UN COSTADO DE LA PRESI, lon:-100.72816216, lat:23.81958723}} | 2020-05-04 | 2020-07-04 | 1855474.18 | 1855474.18 | 1855474.18 | 1855474.18 | 1855474.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/010/2020, contratista:CRISTINO LOPEZ CARRIZALES, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:1855474.18, importe_modificado:1855474.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1169.0}} | {1744125/proyecto_FIN, 1744125/proyecto_PROCESO, 1744125/proyecto_INICIO, 1744125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301744774 | Proyecto de inversión | 1101758.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101758.76, modificado:1101457.79}} | CONSTRUCCION DE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE EUSEBIO MENDIOZA EN COLONIA BUENOS AIRES TAMAZUNCHALE SLP - 40642 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 40642 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIAS COLONIA BUENOS AIRES, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EUSEBIO MENDIOZA Y CALLE MONTE TAURO, CALLE ALPES SE UBICA POR LA CARRETERA ESTATAL TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA KM , lon:-98.74957365, lat:21.25686257}} | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 1101457.79 | 1101457.79 | 1101457.79 | 1101457.79 | 1101457.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-016/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:JOSE LUIS MUSA ABAD, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1101457.79, importe_modificado:1101457.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.0}} | {1744774/proyecto_INICIO, 1744774/proyecto_FIN, 1744774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301745816 | Proyecto de inversión | 163126.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163126.16, modificado:163126.16}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CERRO DE SAN PEDRO LOCALIDAD JOYITA DE LA CRUZ - 46175 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 46175 | S | 97 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO PORTEZUELO - JOYITA DE LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA JOYITA DE LA CRUZ, 78447 JOYITA DE LA CRUZ, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM, lon:-100.83060075, lat:22.16260408}} | 2020-06-24 | 2020-07-31 | 163126.16 | 163126.16 | 163126.16 | 163126.16 | 163126.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83708, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, monto:163126.16, importe_modificado:163126.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1745816/proyecto_INICIO, 1745816/proyecto_FIN, 1745816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301746903 | Proyecto de inversión | 1328478.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328478.11, modificado:1328478.11}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA A LA REFORMA, SALINAS - 49253 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 49253 | S | 1500 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1538.0, meta_modificada:1538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:26, direccion:RANCHO LA REFORMA, 78600 LA REFORMA, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA A REFORMA EN EL KILOMETRO 4, DESPUES DE LA PRIMERA CURVA, lon:-101.68976751, lat:22.65358065}} | 2020-05-02 | 2020-06-05 | 1328478.11 | 1328478.11 | 1328478.11 | 1328478.11 | 1328478.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2020-13, contratista:CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1328468.11, importe_modificado:1328468.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1538.0}} | {1746903/proyecto_INICIO, 1746903/proyecto_PROCESO, 1746903/proyecto_FIN, 1746903/proyecto_PROCESO, 1746903/proyecto_FIN, 1746903/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301748032 | Proyecto de inversión | 437276.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437276.77, modificado:437276.77}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CLAVELLINA MUNICIPIO DE VENADO SLP - 52481 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENADO SLP | 52481 | S | 23 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:102, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LA CLAVELLINA, 78935 LA CLAVELLINA, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LA TRINIDAD Y CAMINO SANTA RITA, SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO A UN COSTADO DEL CAMINO QUE VA A LA TRINIDAD Y A, lon:-100.93786747, lat:22.97807106}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 437276.77 | 437276.77 | 437276.77 | 437276.77 | 437276.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SC-05-OC-08/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:437276.77, importe_modificado:437276.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748032/proyecto_INICIO, 1748032/proyecto_PROCESO, 1748032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301748388 | Proyecto de inversión | 521385.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260692.88, modificado:260692.88}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260692.88, modificado:269145.17}} | CONSTRUCCION DE 19 OBRAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y 25 OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO RURALES (LETRINAS SECAS) (PROCAPTAR) - 53409 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 53409 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:210, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO XINICTLE, 79967 XINICTLE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE POR LA CARRETERA NACIONAL TRAMO TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO ENTRADA POR , lon:-98.86075243, lat:21.29454963}} | 2020-06-29 | 2020-09-11 | 529838.05 | 529838.05 | 529838.05 | 529838.05 | 529838.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824037993-E1-2020, contratista:BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2549874.2, importe_modificado:2708924.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1748388/proyecto_FIN, 1748388/proyecto_INICIO, 1748388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301752473 | Proyecto de inversión | 562995.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562995.87, modificado:562995.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CATORCE LOCALIDAD REAL DE CATORCE ASENTAMIENTO REAL DE CATORCE - 65513 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 65513 | S | 700 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO OTE EJIDO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE LANZAGORTA, SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL PUEBLO., lon:-100.88729238, lat:23.6901984}} | 2020-07-25 | 2020-09-03 | 562995.87 | 562995.87 | 562995.87 | 562995.87 | 562995.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-007/2020, contratista:ING. ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:562995.87, importe_modificado:562995.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.0}} | {1752473/proyecto_PROCESO, 1752473/proyecto_INICIO, 1752473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301755513 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA DE 1100 LT PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONA SUR EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP - 79857 | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP | 79857 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:19, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO PROVIDENCIA, 78643 PROVIDENCIA, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA CERCA DE ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y C, lon:-102.01030722, lat:23.17033755}} | 2020-06-25 | 2020-09-11 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SANDOM/CDSM/FISM-AD-08/2020, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, monto:225000.0, importe_modificado:225000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1755513/proyecto_INICIO, 1755513/proyecto_FIN, 1755513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756223 | Proyecto de inversión | 827952 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827952.0, modificado:827952.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 24 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS - 81820 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 81820 | S | 157 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS REMEDIOS EJIDO LOS REMEDIO, 79760 LOS REMEDIOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL LOS REMEDIOS Y , AQUISMON TANCHANACO TAMPEMOCHE LA MORENA TANCHACHIN CAMINO HACIA SANTA ANITA DOS PASANDO LA , lon:-99.16435065, lat:21.91201625}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 827952 | 827952 | 827952 | 827952 | 827952 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/AD/014/MUROS LOS REMEDIOS, contratista:ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:827852.0, importe_modificado:827952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1756223/proyecto_PROCESO, 1756223/proyecto_FIN, 1756223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756277 | Proyecto de inversión | 264980.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264980.08, modificado:264980.08}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO LOCALIDAD TAMPICOL ASENTAMIENTO TAMPICOL - 82018 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 82018 | S | 6872 | 7128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:19, direccion:CALLE REFORMA EJIDO TAMPICOL, 79841 TAMPICOL, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE OCAMPO, CALLE REFORMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y OCAMPO EN EL EJIDO TAMPICOL EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SAN LU, lon:-98.63627413, lat:21.66084404}} | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 264980.08 | 264980.08 | 264980.08 | 264980.08 | 264980.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-01, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:264980.08, importe_modificado:264980.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756277/proyecto_INICIO, 1756277/proyecto_PROCESO, 1756277/proyecto_FIN, 1756277/proyecto_PROCESO, 1756277/proyecto_FIN, 1756277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756963 | Proyecto de inversión | 251583.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251583.09, modificado:251583.09}} | REHABILITACIÓN DE CALLES MARIANO JIMÉNEZ, GONZÁLEZ ORTEGA Y JUSTO SIERRA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P. - 83920 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 83920 | S | 6872 | 7128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1254.0, meta_modificada:1254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA TANQUIÁN DE ESCOBEDO CENTRO, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE MARIANO JIMENEZ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLES VENUSTIANO CARRANZA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE BOULEVARD FRA, lon:-98.659676, lat:21.60429573}} | 2020-08-07 | 2020-08-26 | 251583.09 | 251583.09 | 251583.09 | 251583.09 | 251583.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-03, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:251583.09, importe_modificado:251583.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1254.0}} | {1756963/proyecto_INICIO, 1756963/proyecto_PROCESO, 1756963/proyecto_FIN, 1756963/proyecto_PROCESO, 1756963/proyecto_FIN, 1756963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301757044 | Proyecto de inversión | 799698.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799698.7, modificado:799698.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 24.00 X 12.40 MTS. EN ESC. PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA DE LA COMUNIDAD DEL CUAREJO. - 84198 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 84198 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.6, meta_modificada:297.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:EJIDO EL CUAREJO, 78536 EL CUAREJO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA EN LA ENTRADA DEL EJIDO A 16 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL SLP, lon:-100.57472193, lat:23.82645786}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 799698.7 | 799698.7 | 799698.7 | 799698.7 | 799698.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/018/2020, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:799698.7, importe_modificado:799698.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.6}} | {1757044/proyecto_INICIO, 1757044/proyecto_PROCESO, 1757044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301757236 | Proyecto de inversión | 1021017.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021017.24, modificado:1298494.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MONTES APENINOS ENTRE CALLE BICENTENARIO Y MONTES CARPATOS, COL. BALCONES, CIUDAD VALLES - 84805 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 84805 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:341.26, meta_modificada:373.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MONTES APENINOS COLONIA BALCONES, 00000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BICENTENARIO Y CALLE MONTES CARPATOS, CALLE LOS APALACHES UBICADA EN CALLE MONTES APENINOS ENTRE CALLE BICENTENARIO Y MONTES, lon:-98.99035574, lat:21.95286113}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 1298494.34 | 1298494.34 | 1298494.34 | 1298494.34 | 1298494.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-012-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1355856.56, importe_modificado:1355856.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:373.52}} | {1757236/proyecto_INICIO, 1757236/proyecto_PROCESO, 1757236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301757309 | Proyecto de inversión | 2371526.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371526.24, modificado:2722768.45}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LA CABECERA DE CIUDAD DEL MAIZ (2DA EATAPA) - 85014 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 85014 | S | 5385 | 5006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO EJIDO SAN JOSÉ, 79333 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RICARDO MARTINEZ Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL BARRIO DE, lon:-99.61111254, lat:22.40114491}} | 2020-03-17 | 2020-04-30 | 2722768.45 | 2722768.45 | 2722768.45 | 2722768.45 | 2722768.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/004/2020-MOD, contratista:GARCIA L. CONSTRUCTORES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:2371526.24, importe_modificado:2722768.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757309/proyecto_PROCESO, 1757309/proyecto_FIN, 1757309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301758226 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 DEPÓSITOS EN LA LOCALIDAD DE EL PEMOCHE - 87531 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 87531 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:282, direccion:CALLE PRINCIPAL EL PEMOCHE EJIDO EL PEMOCHE, 79760 EL PEMOCHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL EL PEMOCHE Y , AQUISMON HACIA LA LAJA A TANAZOZOB Y A PEMOCHE, lon:-99.15394767, lat:21.66822334}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1350/AD/24, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, S A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1758226/proyecto_FIN, 1758226/proyecto_PROCESO, 1758226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301759013 | Proyecto de inversión | 1131765.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131765.92, modificado:1131765.92}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE TEAXIL - 89532 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 89532 | S | 117 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9380.0, meta_modificada:9380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TAMPAMOLON - AXTLA - TEAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 680 EJIDO TEAXIL, 00000 TEAXIL, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TEAXIL, lon:-98.82695241, lat:21.53303219}} | 2020-05-11 | 2020-06-19 | 1131765.92 | 1131765.92 | 1131765.92 | 1131765.92 | 1131765.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-UB-015/OP-AD/R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1131765.92, importe_modificado:1131765.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9380.0}} | {1759013/proyecto_INICIO, 1759013/proyecto_PROCESO, 1759013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301760817 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CUETÁB - 94112 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 94112 | S | 102 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL CUETAB EJIDO CUETAB, 79760 CUETÁB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL CUETAB Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO A ENTRONQUE LIMONCITO CARRETERA A TAMAZUNCHALE SE SIGUE A TAMPAXAL CONTI, lon:-99.03811633, lat:21.56307179}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/2715/AD/83, contratista:ARTURO FELIZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1760817/proyecto_INICIO, 1760817/proyecto_FIN, 1760817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301760986 | Proyecto de inversión | 1184025.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184025.85, modificado:1184025.85}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EBANO LOCALIDAD una localidad. - 94516 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 94516 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.61, meta_modificada:105.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON COLONIA OBRERA, 79140 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JALISCO LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NUEVO LEON DE LA COL OBRERA CABECERA MPAL, lon:-98.39135195, lat:22.2124763}} | 2020-08-07 | 2020-09-05 | 1184025.85 | 1184025.85 | 1184025.85 | 1184025.85 | 1184025.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/36/2020, contratista:DAIANA DE EVENEFERT CASTILLO GEA, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:1184023.83, importe_modificado:1184023.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.61}} | {1760986/proyecto_INICIO, 1760986/proyecto_PROCESO, 1760986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761464 | Proyecto de inversión | 279200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279200.0, modificado:279200.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE NORIAS DEL REFUGIO - 95808 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 95808 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:EJIDO NORIAS DEL REFUGIO, 78897 NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , POZO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE NORIAS DEL REFUGIO, lon:-100.47307333, lat:23.01407705}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 279200 | 279200 | 279200 | 279200 | 279200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86431, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:279200.0, importe_modificado:279200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761464/proyecto_FIN, 1761464/proyecto_PROCESO, 1761464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761559 | Proyecto de inversión | 526338.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526338.16, modificado:526338.16}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD HUICHIHUAYÁN - 96138 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 96138 | S | 300 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL LUGAR, lon:-98.96543982, lat:21.48536724}} | 2020-05-29 | 2020-07-29 | 526338.16 | 526338.16 | 526338.16 | 526338.16 | 526338.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-025, contratista:OLGA OCAMPO IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:526338.16, importe_modificado:526338.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1761559/proyecto_INICIO, 1761559/proyecto_FIN, 1761559/proyecto_PROCESO, 1761559/proyecto_INICIO, 1761559/proyecto_PROCESO, 1761559/proyecto_INICIO, 1761559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761647 | Proyecto de inversión | 754718.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754718.1, modificado:749378.26}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION DE ESMERALDA A TOPACIO - 96409 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 96409 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE ESMERALDA FRACCION PEDREGAL DE SAN MARCOS, 79623 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE TOPACIO, CALLE RUBI LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ESMERALDA ENTRE LAS CALLES, lon:-99.9865081, lat:21.91048299}} | 2020-05-25 | 2020-07-23 | 749378.26 | 749378.26 | 749378.26 | 749378.26 | 749378.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU17-005/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO FERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:749378.26, importe_modificado:749378.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} | {1761647/proyecto_INICIO, 1761647/proyecto_PROCESO, 1761647/proyecto_FIN, 1761647/proyecto_INICIO, 1761647/proyecto_PROCESO, 1761647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761769 | Proyecto de inversión | 46204.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46204.38, modificado:46204.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CÁRDENAS LOCALIDAD CÁRDENAS - 96675 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CARDENAS | 96675 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE SAUCITO BARRIO EL CORITO, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAYON Y CALLE SAUCE, CALLE CEDRO SE LLEGA ALA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS Y SE TOMA LA CALLE RAYON CON DIRECCION A LA COMUNIDAD D, lon:-99.63505657, lat:21.98590937}} | 2020-11-13 | 2020-12-31 | 46204.38 | 46204.38 | 46204.38 | 46204.38 | 46204.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1040/2020, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:46204.38, importe_modificado:46204.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1761769/proyecto_PROCESO, 1761769/proyecto_FIN, 1761769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761991 | Proyecto de inversión | 702454.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702454.17, modificado:689887.38}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRANZA LADO SUR, DE CALLE SAN JUAN A CALLE FRONTERA. EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE - 97301 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 97301 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE FRONTERA, CALLE SAN ISIDRO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CARRANZA LADO SUR ENTRE LAS CALLES SAN JUAN Y FRONTERA, COLONIA SANT, lon:-100.00588359, lat:21.89801069}} | 2020-06-11 | 2020-08-09 | 689887.38 | 689887.38 | 689887.38 | 689887.38 | 689887.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-AD4-011/2020, contratista:HECTOR MANUEL CASTAÑON REYES, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:691777.8, importe_modificado:689887.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.0}} | {1761991/proyecto_PROCESO, 1761991/proyecto_FIN, 1761991/proyecto_INICIO, 1761991/proyecto_FIN, 1761991/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301763809 | Proyecto de inversión | 3790681.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3790681.96, modificado:3434562.99}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EUCALIPTOS TRAMO DE CARRETERA SLP -LAGOS DE MORENO A CALLE LOS SAUCES - 102178 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 102178 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:CALLE EUCALIPTOS PUEBLO LAS PILITAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS SAUCES Y CALLE PEDERNAL, TOMAR CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ LAGOS DE MORENO A LA ALTURA DE ESCALERILLAS DAR VUELTA EN CALLE , lon:-101.06321854, lat:22.11643049}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 3434562.99 | 3434562.99 | 3434562.99 | 3434562.99 | 3434562.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-22-2020, contratista:HAFE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:3434563.01, importe_modificado:3434563.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {1763809/proyecto_INICIO, 1763809/proyecto_PROCESO, 1763809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764479 | Proyecto de inversión | 49400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4940.0, modificado:4940.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44460.0, modificado:44459.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 104022 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 104022 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:363, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79997 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEPETZINTLA KILÓMETRO 18 KILÓMETRO 0 + UNDEFINED INTERIOR SN RANCHERIA TEPETZINTLA, 79997 TEPETZINTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , , lon:-98.84690024, lat:21.19782839}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ004/2020-40, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49399.99, importe_modificado:49399.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1764479/proyecto_FIN, 1764479/proyecto_PROCESO, 1764479/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764893 | Proyecto de inversión | 74100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7410.0, modificado:7410.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66690.0, modificado:66689.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 105086 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105086 | S | 7 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:383, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79996 TRAMO TAMAZUNCHALE - ACALAMAYO KILÓMETRO 24 + UNDEFINED INTERIOR SN RANCHERIA ACALAMAYO, 79996 ACALAMAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI NO. 61 Y , A 30 M, lon:-98.85647037, lat:21.19624792}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 74099.99 | 74099.99 | 74099.99 | 74099.99 | 74099.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ004/2020-41, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:74099.99, importe_modificado:74099.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1764893/proyecto_FIN, 1764893/proyecto_PROCESO, 1764893/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765040 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6400.0, modificado:6400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57600.0, modificado:57600.0}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA - 105569 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105569 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:88, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - E TEPETATE KILÓMETRO 17 + 0 INTERIOR SN EJIDO EL TEPETATE, 79980 EL TEPETATE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA NORIA NORTE Y , CALLE DE LA CONASUPO HACIA ATRÁS, lon:-98.74470301, lat:21.29367725}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ006/2020-88, contratista:MA. DEL ROSARIO GALARZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:64000.0, importe_modificado:64000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765040/proyecto_INICIO, 1765040/proyecto_PROCESO, 1765040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765082 | Proyecto de inversión | 49400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4940.0, modificado:4940.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44460.0, modificado:44460.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 105724 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105724 | S | 0 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:258, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79982 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEPETZINTLA KILÓMETRO 10 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA TEPETZINTLA, 79982 TEPETZINTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , A 30 M DEL AUDITORIO HACIA RR, lon:-98.73296615, lat:21.22964714}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ005/2020-66, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49400.0, importe_modificado:49400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1765082/proyecto_INICIO, 1765082/proyecto_FIN, 1765082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765313 | Proyecto de inversión | 1233698.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233698.5, modificado:1137987.94}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE CANAL 5 DE CALLE PORFIRIO DÍAZ A CALLE 5 DE FEBRERO, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 106418 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 106418 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.0, meta_modificada:755.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CANAL 5 EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CANAL 5 ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DÍAZ Y 5 DE FEBRERO EN SAN , lon:-100.003078, lat:21.90729816}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 1137987.94 | 1137987.94 | 1137987.94 | 1137987.94 | 1137987.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU56-050/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO FERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1232987.95, importe_modificado:1232987.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:755.0}} | {1765313/proyecto_INICIO, 1765313/proyecto_FIN, 1765313/proyecto_PROCESO, 1765313/proyecto_FIN, 1765313/proyecto_INICIO, 1765313/proyecto_PROCESO, 1765313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301766384 | Proyecto de inversión | 1086619.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086619.66, modificado:996358.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA - 109272 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 109272 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE AJUSCO COLONIA GRAL. IGNACIO MARTÍNEZ, 78360 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MALINCHE Y CALLE NEVADO DE TOLUCA, CALLE TANZITARO EN COLONIA GENERAL I. MARTÍNEZ CIRCULAR POR CALLE 5 DE MAYO VUELT, lon:-100.97048758, lat:22.12292354}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 996358.89 | 996358.89 | 996358.89 | 996358.89 | 996358.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-029-2020, contratista:CARLOS EDUARDO MEDINA SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1031358.9, importe_modificado:1031358.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766384/proyecto_INICIO, 1766384/proyecto_PROCESO, 1766384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301766957 | Proyecto de inversión | 3872226.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3872226.33, modificado:2901284.59}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TORMENTA TRAMO DE CALLE AV. MINERIAS A CALLE TRUENO - 110850 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 110850 | S | 186 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3115.01, meta_modificada:3115.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE TORMENTAS COLONIA MORALES CAMPESTRE, 78154 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MINERÍAS Y CALLE TRUENO, CALLE NUBES EN COLONIA MORALES CAMPESTRE TOMAR CALLE AZUFRE DAR VUELTA EN CALLE GACETA DE M, lon:-101.01653658, lat:22.16292501}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 2901284.59 | 2901284.59 | 2901284.59 | 2901284.59 | 2901284.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-LPE-17-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CUMBRE CONPROCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:2810004.89, importe_modificado:2810004.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3115.01}} | {1766957/proyecto_INICIO, 1766957/proyecto_PROCESO, 1766957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301767595 | Proyecto de inversión | 454040.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454040.68, modificado:470385.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, DE CALLE CARRANZA A CALLE EMILIANO ZAPATA ,EN EL EJIDO SAN MARCOS. - 112494 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 112494 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES CARRANZA Y EMILIANO ZAPATA, , lon:-100.00542762, lat:21.89908082}} | 2020-07-20 | 2020-08-18 | 470385.84 | 470385.84 | 470385.84 | 470385.84 | 470385.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-AD2-065/2020, contratista:ING. ABEL TELLO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:449487.04, importe_modificado:470385.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {1767595/proyecto_INICIO, 1767595/proyecto_FIN, 1767595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301767685 | Proyecto de inversión | 130478.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130478.44, modificado:125661.43}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HÉROES AL CADENAMIENTO 0+270 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 112714 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 112714 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CANAL 5 EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PARAISO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HÉROES AL CADENAMIENTO 0270 M. AL PONIENTE S, lon:-100.00686528, lat:21.90624302}} | 2020-07-01 | 2020-08-05 | 125661.43 | 125661.43 | 125661.43 | 125661.43 | 125661.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-AP8-018/2020, contratista:DANIEL TOVAR GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:129862.0, importe_modificado:125662.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1767685/proyecto_PROCESO, 1767685/proyecto_FIN, 1767685/proyecto_PROCESO, 1767685/proyecto_INICIO, 1767685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301768397 | Proyecto de inversión | 499400.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499400.59, modificado:499400.59}} | MEJORAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD TAZÁQUIL EJIDO - 114579 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 114579 | S | 326 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO TAZAQUIL EJIDO, 79865 TAZAQUIL EJIDO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TAZÁQUIL EJIDO MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.95441626, lat:21.47402458}} | 2020-04-27 | 2020-06-07 | 499400.59 | 499400.59 | 499400.59 | 499400.59 | 499400.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-27, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:499400.59, importe_modificado:499400.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1768397/proyecto_INICIO, 1768397/proyecto_FIN, 1768397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301768454 | Proyecto de inversión | 1222017.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222017.08, modificado:1186735.12}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIPILA DE AV. SAN SALVADOR A JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN - 114799 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 114799 | S | 154 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIPILA DE AV. SAN SALVADOR A JACARANDAS EN EL PUENTE DEL CARMEN EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE JACARANDAS, CALLE, lon:-99.97673634, lat:21.90421104}} | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 1186735.12 | 1186735.12 | 1186735.12 | 1186735.12 | 1186735.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU25-019/2020, contratista:JAIME PEREZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1208688.89, importe_modificado:1208688.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1768454/proyecto_INICIO, 1768454/proyecto_PROCESO, 1768454/proyecto_INICIO, 1768454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301768474 | Proyecto de inversión | 2273924.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273924.05, modificado:2271358.76}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JACARANDAS DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN - 114868 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 114868 | S | 280 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2725.0, meta_modificada:2725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AV. EL CARMEN, CALLE FLOR DE DALIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JACARANDAS ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y AV. EL C, lon:-99.97302096, lat:21.90306477}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 2271358.76 | 2271358.76 | 2271358.76 | 2271358.76 | 2271358.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU31-024/2020, contratista:ICONOVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:2272999.64, importe_modificado:2272999.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2725.0}} | {1768474/proyecto_INICIO, 1768474/proyecto_PROCESO, 1768474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301768556 | Proyecto de inversión | 900001.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900001.52, modificado:899678.75}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD EL LAUREL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 115149 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 115149 | S | 198 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1048.0, meta_modificada:1048.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:167, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO EL LAUREL, 79985 EL LAUREL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE XICOTENCATL, CALLE NEZAHUALCOYOTL SE LOCALIZA A 19 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL SE DIRIGE POR LA CARRETERA FEDERAL , lon:-98.68111724, lat:21.21467966}} | 2020-07-18 | 2020-10-15 | 899678.75 | 899678.75 | 899678.75 | 899678.75 | 899678.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-108/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:C.GONZALO BARRERA MARTINEZ, convocante:MT-108, monto:899678.75, importe_modificado:899678.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1048.0}} | {1768556/proyecto_INICIO, 1768556/proyecto_PROCESO, 1768556/proyecto_INICIO, 1768556/proyecto_FIN, 1768556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301770441 | Proyecto de inversión | 135988.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135988.87, modificado:135988.87}} | EQUIPAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL AQUICHAL EN LA LOCALIDAD PALO DE ROSA - 120603 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 120603 | S | 53 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:CALLE EL AQUICHAL RANCHO PALO DE ROSA, 79879 PALO DE ROSA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PALO DE ROSA MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.8351256, lat:21.50091272}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 135988.87 | 135988.87 | 135988.87 | 135988.87 | 135988.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-ADQ-32, contratista:JOSE REYNAGA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:135988.87, importe_modificado:135988.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1770441/proyecto_PROCESO, 1770441/proyecto_FIN, 1770441/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301771280 | Proyecto de inversión | 156064.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156064.59, modificado:156064.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA NORTE) EN LA LOCALIDAD EL ZOCOTE - 122707 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 122707 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:66, direccion:CALLE CLAVEL BARRIO ZOCOTE, 79860 BARRIO DEL ZOCOTE, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD BARRIO EL ZOCOTE MUNICIPIO DE COXCATLÁN S.L.P., lon:-98.91110568, lat:21.54198902}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 156064.59 | 156064.59 | 156064.59 | 156064.59 | 156064.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-61, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:156064.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1771280/proyecto_PROCESO, 1771280/proyecto_INICIO, 1771280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301771821 | Proyecto de inversión | 78032.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78032.29, modificado:78032.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA NORTE) EN LA LOCALIDAD EJIDO CALMECAYO - 124174 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 124174 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:EJIDO EJIDO CALMECAYO, 79879 EJIDO CALMECAYO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EJIDO CALMECAYO MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.86092896, lat:21.51974274}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-61, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:78032.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1771821/proyecto_INICIO, 1771821/proyecto_PROCESO, 1771821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301772101 | Proyecto de inversión | 78032.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78032.29, modificado:78032.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA SUR) EN LA LOCALIDAD TAMPUCHÓN - 124955 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 124955 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:30, direccion:CALLE BARRIO TLAMIMIL RANCHERIA TAMPUCHÓN, 79866 TAMPUCHÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD TAMPCUHON MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.95316882, lat:21.5069593}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-62, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:78032.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1772101/proyecto_INICIO, 1772101/proyecto_PROCESO, 1772101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301773878 | Proyecto de inversión | 1223314.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223314.52, modificado:1264848.81}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARRANZA DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 129938 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 129938 | S | 104 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1228.0, meta_modificada:1228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE SAN SALVADOR, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CARRANZA ENTRE LAS CALLES SAN SALVADOR Y JACARANDAS , lon:-99.97479853, lat:21.90470446}} | 2020-09-28 | 2020-11-26 | 1264848.81 | 1264848.81 | 1264848.81 | 1264848.81 | 1264848.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU46-070/2020, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1216522.33, importe_modificado:1266184.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1228.0}} | {1773878/proyecto_INICIO, 1773878/proyecto_PROCESO, 1773878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301774681 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:350000.0, modificado:350000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y ZARAGOZA - 131613 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 131613 | S | 3928 | 3974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE JUAREZ SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CD POR LA ESTACION DEL TREN, lon:-100.94985418, lat:23.88406919}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SE-FISM-FISE/28/2020, contratista:IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {1774681/proyecto_INICIO, 1774681/proyecto_FIN, 1774681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301775017 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATORCE LOCALIDAD RANCHITO DE CORONADOS ASENTAMIENTO RANCHITO DE CORONADOS - 132435 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 132435 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:CALLE ALLENDE EJIDO RANCHITO DE CORONADOS, 78565 RANCHITO DE CORONADOS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 2 KM DE LA CARRETERA 62, lon:-100.95990801, lat:23.53642311}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-ADQ-002/2020, contratista:ING. RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1775017/proyecto_PROCESO, 1775017/proyecto_FIN, 1775017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301780622 | Proyecto de inversión | 793233.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793233.42, modificado:793233.42}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y REPOSICIÓN DE CONCRETO EN LA CALLE GALEANA 2 - 139615 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 139615 | S | 1515 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA 2 CUARTEL CUARTEL IV, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE DAMIAN CARMONA, CARRETERA SAN MARTIN A TANQUIAN DE ESCOBEDO SE LOCALIZA EN LA , lon:-98.65074095, lat:21.3732281}} | 2020-08-10 | 2020-10-09 | 793233.42 | 793233.42 | 793233.42 | 793233.42 | 793233.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-DRE04/2020, contratista:C. ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:793233.42, importe_modificado:793233.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}} | {1780622/proyecto_INICIO, 1780622/proyecto_PROCESO, 1780622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301787190 | Proyecto de inversión | 967433.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967433.32, modificado:967433.07}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 24.00 m. y rehabilitación de la plaza cívica en 24DJN0055T Jardín de Niños Cadete Virgilio Uribe, Prolongación Porfirio Díaz s.n. Colonia Santa Cecilia, 0001 Rioverde, 24 Rioverde, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204145 | S | 81 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.96494293, lat:21.94893675}} | 2020-10-23 | 2020-12-19 | 967433.07 | 967433.07 | 967433.07 | 967433.07 | 967433.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401811097 | Acción | 298700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298700.0, modificado:298670.42}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 103581 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 103581 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2020-08-20 | 2020-10-20 | 298670.42 | 298670.42 | 298670.42 | 298670.42 | 298670.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-171/U6-SER/AD-R33/2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:298670.42, importe_modificado:298670.42}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1811097/proyecto_INICIO, 1811097/proyecto_FIN, 1811097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401812776 | Proyecto de inversión | 898636.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898636.11, modificado:898636.11}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE VENADO SLP - 121036 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENADO SLP | 121036 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:8, direccion:CALLE BUENAVISTA RANCHO BUENAVISTA, 78937 BUENAVISTA, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN CADA VIVIENDA DE LA COMUNICDAD DE BUENAVISTA MARCADAS EN EL PUNTO DE REFERENCIA EN EL MAPA A UN COSTADO DE LA VIA, lon:-101.15790971, lat:22.88833254}} | 2020-09-21 | 2020-11-06 | 898636.11 | 898636.11 | 898636.11 | 898636.11 | 898636.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SG-06-OB-14/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:898636.11, importe_modificado:898636.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1812776/proyecto_FIN, 1812776/proyecto_PROCESO, 1812776/proyecto_INICIO, 1812776/proyecto_FIN, 1812776/proyecto_INICIO, 1812776/proyecto_PROCESO, 1812776/proyecto_FIN, 1812776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401814773 | Acción | 270234.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270234.46, modificado:270234.46}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 140600 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 140600 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-04-28 | 2020-06-26 | 270234.46 | 270234.46 | 270234.46 | 270234.46 | 270234.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-002-2020, contratista:C. ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:270234.46, importe_modificado:270234.46}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1814773/proyecto_INICIO, 1814773/proyecto_PROCESO, 1814773/proyecto_INICIO, 1814773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401814982 | Proyecto de inversión | 70651.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70651.8, modificado:70651.8}} | REHABILITACION DE PURIFICADORA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. LAGUNA DE SAN VICENTE - 142113 | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MIGUEL ANGEL TOVAR PARRA | 142113 | S | 1350 | 1412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:25, direccion:RANCHO LAGUNA DE SAN VICENTE, 79525 LAGUNA DE SAN VICENTE, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE BERNARDO REYES, CALLE PIPILA LA PURIFICADORA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE L, lon:-100.85650796, lat:21.94460084}} | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 70651.8 | 70651.8 | 70651.8 | 70651.8 | 70651.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101527, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA DE REYES, monto:70651.8, importe_modificado:70651.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814982/proyecto_INICIO, 1814982/proyecto_FIN, 1814982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815227 | Proyecto de inversión | 161169.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161169.09, modificado:161169.09}} | EQUIPAMIENTO DE POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL CARMEN, MUNICPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP - 142476 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 142476 | S | 132 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:205, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA PUERTA RANCHERIA PUERTA DEL CARMEN, 79560 LA PUERTA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , PASANDO LA CURVA A MANO DERECHA, lon:-100.6573169, lat:21.59871229}} | 2020-04-15 | 2020-05-15 | 161169.09 | 161169.09 | 161169.09 | 161169.09 | 161169.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD003-FISM/2020, contratista:EDUARDO RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:161169.09, importe_modificado:161169.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1815227/proyecto_INICIO, 1815227/proyecto_PROCESO, 1815227/proyecto_INICIO, 1815227/proyecto_FIN, 1815227/proyecto_PROCESO, 1815227/proyecto_FIN, 1815227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815590 | Proyecto de inversión | 1999935.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999935.03, modificado:1999935.03}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO A BASE DE ASFLATO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 142989 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 142989 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7891.0, meta_modificada:7891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ANAYA CIUDAD CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GALEANA, BOULEVARD FLORES MAGON SE ENCUNETRAN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN DIFERENTES PARTES DE LA ZONA CENTRO, lon:-100.72660297, lat:23.81938615}} | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 1999935.03 | 1999935.03 | 1999935.03 | 1999935.03 | 1999935.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/022/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:1999935.03, importe_modificado:1999935.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7891.0}} | {1815590/proyecto_FIN, 1815590/proyecto_PROCESO, 1815590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401816048 | Proyecto de inversión | 276276.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276276.82, modificado:276276.82}} | PAVIMENTACION DE ANDADOR DEL CONVENTO, UBICADO EN BARRIO DE LA TRINIDAD, SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 143575 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 143575 | S | 91 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ANDADOR ACEQUIA DEL CONVENTO BARRIO LA TRINIDAD, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PASCUAL M. HERNANDEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MARIANO MATAMOROS ATRAS DEL CONVENTO DE LAS MADRES, lon:-100.74288716, lat:21.80031452}} | 2020-08-03 | 2020-09-10 | 276276.82 | 276276.82 | 276276.82 | 276276.82 | 276276.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD008-FISM/2020, contratista:RODOLFO AGUILAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:276276.82, importe_modificado:276276.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.0}} | {1816048/proyecto_INICIO, 1816048/proyecto_PROCESO, 1816048/proyecto_FIN, 1816048/proyecto_INICIO, 1816048/proyecto_PROCESO, 1816048/proyecto_FIN, 1816048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820479 | Proyecto de inversión | 211697.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211697.58, modificado:211697.58}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE LA BALLITA, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. - 149039 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO SLP | 149039 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA BALLITA, 79480 LA BALLITA, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLEJON PRIVADO Y CALLEJON PRIVADO, ESTA COMUNIDAD ES DE LAS QUE SE ENCUENTRAN ALEJADAS DE LA CEBECERA MUNICIPAL, lon:-100.54460934, lat:22.12687888}} | 2020-10-19 | 2020-12-19 | 211697.58 | 211697.58 | 211697.58 | 211697.58 | 211697.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-FISM-010/20-OP-AD, contratista:EMMANUEL PINEDA ORTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:211697.58, importe_modificado:211397.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.0}} | {1820479/proyecto_INICIO, 1820479/proyecto_PROCESO, 1820479/proyecto_FIN, 1820479/proyecto_PROCESO, 1820479/proyecto_FIN, 1820479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401821569 | Proyecto de inversión | 681741.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681741.32, modificado:681741.32}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD - 151497 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 151497 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:CALLE TULILLO TRINIDAD RANCHO LA TRINIDAD, 78450 LA TRINIDAD, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TULILLO TRINIDAD Y , CARRETERA A MOCTEZUMA ENTRADA A CHARCO DEL LOBO 5 KILOMETROS A LA TRINIDAD, lon:-101.26612569, lat:22.61787025}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 681741.32 | 681741.32 | 681741.32 | 681741.32 | 681741.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-03/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:217000.04, importe_modificado:217000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1821569/proyecto_PROCESO, 1821569/proyecto_FIN, 1821569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato esta distribuido en varias localidad ya que el nombre del proyecto es Equipamiento de vivienda con una estufa ecológica en zona sur en varias localidades , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-17}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401822328 | Proyecto de inversión | 18750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18750.0, modificado:18750.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN ANTONIO LOCALIDAD EL TAMARINDO - 153183 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 153183 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:57, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO SAN ANTONIO - EL TAMARINDO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO TAMARINDO, 00000 EL TAMARINDO, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA SALIENDO DE SAN ANTONIO RUMBO A LA LADR, lon:-98.88744389, lat:21.6075199}} | 2020-06-06 | 2020-06-30 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/AD-ADQ-14, contratista:MIGUEL RAMOS SALVADOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:300001.06, importe_modificado:300001.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1822328/proyecto_FIN, 1822328/proyecto_INICIO, 1822328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401822499 | Proyecto de inversión | 3399958 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3399958.0, modificado:3399958.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ILUSIÓN DE AV. EL CARMEN A CALLE SIN NOMBRE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 153599 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 153599 | S | 268 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3384.97, meta_modificada:3384.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ILUSIÓN EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AV. EL CARMEN Y , CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN CALLE ILUSIÓN DE AV. EL CARMEN A CALLE SIN NOMBRE EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L, lon:-99.97162844, lat:21.90436699}} | 2020-09-28 | 2020-11-03 | 3399958 | 3399958 | 3399958 | 3399958 | 3399958 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU63-079/2020, contratista:CONSTRUCCIONES HAIDE, S,A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:3399958.0, importe_modificado:3399958.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3384.97}} | {1822499/proyecto_INICIO, 1822499/proyecto_PROCESO, 1822499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401823293 | Proyecto de inversión | 694885.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694885.85, modificado:694885.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO ARTESANAL, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE EN MEDIO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 155407 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 155407 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:5, direccion:PRIVADA CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO DE EN MEDIO, 79933 ARROYO DE EN MEDIO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA AXTLA -TAMPOCHOCHO Y , ENFRENTE DEL JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE ESTA UNA ENTRADA PRIVADA, EN E, lon:-98.87595489, lat:21.46178135}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 694885.85 | 694885.85 | 694885.85 | 694885.85 | 694885.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-001/TR-OP/AD-R33/2020, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:694885.85, importe_modificado:694885.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}} | {1823293/proyecto_FIN, 1823293/proyecto_INICIO, 1823293/proyecto_PROCESO, 1823293/proyecto_INICIO, 1823293/proyecto_PROCESO, 1823293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401823835 | Proyecto de inversión | 190008 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190008.0, modificado:190008.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO GUADALCÁZAR-ABREGO - 157291 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 157291 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:EJIDO ÁBREGO, 78885 ÁBREGO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE DE GUADALCÁZAR A LA COMUNIDAD DE ABREGO, lon:-100.37502891, lat:22.63335338}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 190008 | 190008 | 190008 | 190008 | 190008 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90039, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:190008.0, importe_modificado:190008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1823835/proyecto_INICIO, 1823835/proyecto_FIN, 1823835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401825321 | Proyecto de inversión | 598320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598320.0, modificado:598320.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE COAMILA MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 161134 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 161134 | S | 117 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COAMILA, 79938 COAMILA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA AXTLA-COXCATLÁN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA ENTRADA SE UBICA A UNOS 50 METROS DE LA SALIDA DE AXTLA CON RUMBO A COXCATLAN SOBRE L, lon:-98.8850113, lat:21.44846828}} | 2020-06-16 | 2020-08-14 | 598320 | 598320 | 598320 | 598320 | 598320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-022/SC-OP/AD-R33/2020, contratista:FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:598320.0, importe_modificado:598320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1825321/proyecto_INICIO, 1825321/proyecto_PROCESO, 1825321/proyecto_FIN, 1825321/proyecto_PROCESO, 1825321/proyecto_FIN, 1825321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401825341 | Proyecto de inversión | 182073.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182073.99, modificado:182073.99}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, VILLA DE RAMOS. - 161205 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 161205 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:55, direccion:PUEBLO , 00000 RANCHO NUEVO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO VILLA DE RAMOS, lon:-101.85429046, lat:22.98835285}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 182073.99 | 182073.99 | 182073.99 | 182073.99 | 182073.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102934, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, SLP, monto:182073.99, importe_modificado:182073.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825341/proyecto_INICIO, 1825341/proyecto_PROCESO, 1825341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826486 | Proyecto de inversión | 10365 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10365.0, modificado:10365.0}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL CENTRO - 164179 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 164179 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD RANCHO EJIDO DEL CENTRO, 78450 EJIDO DEL CENTRO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD Y , LAS ACCIONES SE ENTREGARON ENFRENTE DE LA CAPILLA LA CUAL ESTA UBICADAS EN LA LOC, lon:-101.13266558, lat:22.39115928}} | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 10365 | 10365 | 10365 | 10365 | 10365 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SC-OB-07/2020, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:720500.0, importe_modificado:720500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1826486/proyecto_INICIO, 1826486/proyecto_FIN, 1826486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato esta distribuido en varias localidad ya que el nombre del proyecto es Equipamiento con Tanque para Almacenamiento de Agua Potable en varias localidades , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-17}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826740 | Proyecto de inversión | 6910 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6910.0, modificado:6910.0}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CERRITO BLANCO - 164636 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 164636 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD RANCHO EL ZAPOTE CERRITO BLANCO, 78450 EL ZAPOTE (CERRITO BLANCO), AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD Y , LAS ACCIONES SE ENTREGARON A UN COSTADO DE LA ESCUELA QUE SE EN, lon:-101.11424112, lat:22.45917779}} | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 6910 | 6910 | 6910 | 6910 | 6910 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SC-OB-07/2020, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:720500.0, importe_modificado:720500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1826740/proyecto_FIN, 1826740/proyecto_PROCESO, 1826740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826995 | Proyecto de inversión | 61292.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61292.07, modificado:61292.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE ESTANCO DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 165232 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 165232 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:20, direccion:EJIDO ESTANCO, 78919 ESTANCO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ESTANCO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.15003421, lat:22.61671975}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 61292.07 | 61292.07 | 61292.07 | 61292.07 | 61292.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}} | {1826995/proyecto_INICIO, 1826995/proyecto_FIN, 1826995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401827007 | Proyecto de inversión | 162063.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162063.6, modificado:162063.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE ENRAMADA DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 165258 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 165258 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.25, meta_modificada:189.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:18, direccion:EJIDO EX-HACIENDA DE ENRAMADA, 78914 EX-HACIENDA DE ENRAMADA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 9 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE ENRAMADA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUI, lon:-101.00325374, lat:22.64125177}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 162063.6 | 162063.6 | 162063.6 | 162063.6 | 162063.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.25}} | {1827007/proyecto_FIN, 1827007/proyecto_INICIO, 1827007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401827211 | Proyecto de inversión | 1489453.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489453.22, modificado:1489453.22}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 165676 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 165676 | S | 2470 | 2325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4443.0, meta_modificada:4443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO LA LAGUNA, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MIGUEL BARRAGAN, CALLE OCAMPO LA OBRA SE ENCUENTRARA UBICADA SOBRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DEL BARRIO , lon:-101.09050066, lat:22.74888989}} | 2020-10-20 | 2020-11-19 | 1489453.22 | 1489453.22 | 1489453.22 | 1489453.22 | 1489453.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-016-2020, contratista:SERVICES JOSEPH, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1489453.22, importe_modificado:1489453.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4443.0}} | {1827211/proyecto_INICIO, 1827211/proyecto_FIN, 1827211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401827657 | Proyecto de inversión | 124951.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124951.71, modificado:124951.71}} | REPARACION DE BOMBA EN POZO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA, VILLA DE RAMOS - 167031 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 167031 | S | 460 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:PUEBLO SANTA LUCÍA, 78697 SANTA LUCÍA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS., lon:-101.91510827, lat:22.79154297}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 124951.71 | 124951.71 | 124951.71 | 124951.71 | 124951.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103065, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, SLP, monto:124951.71, importe_modificado:124951.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827657/proyecto_INICIO, 1827657/proyecto_FIN, 1827657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401829807 | Proyecto de inversión | 251368.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251368.74, modificado:251368.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUITA CIENEGUILLA - 174242 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHULULCO | 174242 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:73, direccion:RANCHO LA CIENEGUILLA, 78450 CIENEGUITA (CIENEGUILLA), AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUILLA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.26647161, lat:22.49733382}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 251368.74 | 251368.74 | 251368.74 | 251368.74 | 251368.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94428, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:251368.74, importe_modificado:251368.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1829807/proyecto_INICIO, 1829807/proyecto_PROCESO, 1829807/proyecto_FIN, 1829807/proyecto_INICIO, 1829807/proyecto_FIN, 1829807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401830177 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | APOYO A PRODUCTOR AGIRCOLA CON UNA EMPACADOR Y UN TRACTOR EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DE LA CRUZ - 175567 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 175567 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:RANCHO COLONIA DE LA CRUZ, 78450 COLONIA DE LA CRUZ, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.1038924, lat:22.43058629}} | 2020-07-16 | 2020-08-19 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99529, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:682000.0, importe_modificado:682000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1830177/proyecto_INICIO, 1830177/proyecto_PROCESO, 1830177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Apoyo con Implemento Agrícola , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-25}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831790 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN EBANO LOCALIDAD PONCIANO ARRIAGA ASENTAMIENTO PONCIANO ARRIAGA - 181367 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 181367 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:91, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EJIDO PONCIANO ARRIAGA, 79292 PONCIANO ARRIAGA, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE OCTABA, CALLE BENITO JUAREZ LA ADQUISICION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA C, lon:-98.59614613, lat:22.26329448}} | 2020-11-11 | 2020-11-16 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1831790/proyecto_INICIO, 1831790/proyecto_FIN, 1831790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832924 | Proyecto de inversión | 3422603.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3422603.46, modificado:3422603.46}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE RAMOS - 185703 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185703 | S | 1250 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4085.0, meta_modificada:4085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE RAMOS CENTRO, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIRADOR Y CERRADA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A ESPALDAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-101.90877633, lat:22.83409902}} | 2020-10-06 | 2020-12-31 | 3422603.46 | 3422603.46 | 3422603.46 | 3422603.46 | 3422603.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-18-OB/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:3422603.46, importe_modificado:3422603.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4085.0}} | {1832924/proyecto_INICIO, 1832924/proyecto_PROCESO, 1832924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401835705 | Proyecto de inversión | 398620.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398620.14, modificado:398620.14}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO CRUZ FLORES YAÑEZ, TRAMO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA LOMA BONITA, SANTA MARIA DEL RIO SLP - 194322 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 194322 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BENITO CRUZ FLORES YAÑEZ COLONIA LOMA BONITA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE ROSARIO CASTELLANOS A UN COSTADO DE LA CARRETERA 57 A MAN, lon:-100.72264301, lat:21.80621042}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 398620.14 | 398620.14 | 398620.14 | 398620.14 | 398620.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD021-B-FISM/2020, contratista:RODOLFO AGULAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:398620.14, importe_modificado:398620.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1835705/proyecto_PROCESO, 1835705/proyecto_INICIO, 1835705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401837036 | Proyecto de inversión | 885852.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885852.57, modificado:885852.58}} | PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO PROFUNDO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MONSEÑOR JOAQUÍN ANTONIO PEÑALOSA TRAMO DE CALLE VICENTE RIVERA A AV. UNIVERSIDAD - 198729 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 198729 | S | 5092 | 4908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:835.0, meta_modificada:834.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MONSEÑOR JOAQUÍN ANTONIO PEÑALOSA COLONIA EL PASEO, 78320 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE VICENTE RIVERA, CALLE DOLORES JIMENEZ Y MURO EN LA COLONIA EL PASEO CIRCULAR POR, lon:-100.95954647, lat:22.14637174}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 885852.58 | 885852.58 | 885852.58 | 885852.58 | 885852.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-077-2020, contratista:CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:885852.57, importe_modificado:885852.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:834.8}} | {1837036/proyecto_FIN, 1837036/proyecto_INICIO, 1837036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401840624 | Proyecto de inversión | 602295.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602295.49, modificado:602295.49}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL Y SAN JOSE CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD PIEDRA PARADA - 209245 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 209245 | S | 99 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.42, meta_modificada:691.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:191, direccion:CALLE SAN JOSE EJIDO PIEDRA PARADA, 79950 PIEDRA PARADA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MANUEL JOSE OTHON, CAMINO PIEDRA PARADA A ARROYO DE CAL MUNICIPIO DE ORIZATLAN HIDALGO SE LOCALIZA , lon:-98.6480723, lat:21.36520575}} | 2020-08-10 | 2020-10-09 | 602295.49 | 602295.49 | 602295.49 | 602295.49 | 602295.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB04/2020, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:602295.49, importe_modificado:602295.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.42}} | {1840624/proyecto_INICIO, 1840624/proyecto_FIN, 1840624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401842696 | Proyecto de inversión | 155544.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155544.73, modificado:155544.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO LAS AMÉRICAS - 215509 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 215509 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.06, meta_modificada:15.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TANQUIAN COLONIA LAS AMÉRICAS, 79120 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL C LARRAGA Y CALLE PENSADOR MEXICANO, CALLE GUILLERMO PRIETO LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TANQUIAN, lon:-98.37240112, lat:22.22694192}} | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 155544.73 | 155544.73 | 155544.73 | 155544.73 | 155544.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/56/2020, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:155544.73, importe_modificado:155544.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.06}} | {1842696/proyecto_PROCESO, 1842696/proyecto_FIN, 1842696/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401842723 | Proyecto de inversión | 530576.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530576.75, modificado:530576.75}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS ADJUNTAS - 215580 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 215580 | S | 115 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:72, direccion:CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA EJIDO SAN JOSÉ DE LAS ADJUNTAS, 79954 SAN JOSÉ DE LAS ADJUNTAS, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SAN JOSE DE LAS A DJUNTAS AL HIGO VERACRUZ Y CARRETERA SAN JOSE DE LAS A, lon:-98.52390362, lat:21.45599006}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 530576.75 | 530576.75 | 530576.75 | 530576.75 | 530576.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB09/2020, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:530576.75, importe_modificado:530576.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1842723/proyecto_INICIO, 1842723/proyecto_FIN, 1842723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844126 | Proyecto de inversión | 33355.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33355.8, modificado:33355.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN ZONA 3 ( ALTAVISTA, POZO BLANCO II, POZO BLANCO I, ALTAMIRA, (CRUCERO DE LEJEM), LAS ADJUNTAS, MAP-ITZE, KIDTE, SINAI, SAN ANTONIO, LANASH) - 219749 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 219749 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 7980 TRAMO SAN ANTONIO - EL PUENTE KILÓMETRO 0 + 26 BARRIO EL CRUCERO DE LEJEM, 79836 EL CRUCERO DE LEJEM, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A UN COS, lon:-98.87793897, lat:21.59872688}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 33355.8 | 33355.8 | 33355.8 | 33355.8 | 33355.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/IR-ADQ-04, contratista:MELISSA ZUMAYA GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1167453.0, importe_modificado:1167453.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1844126/proyecto_PROCESO, 1844126/proyecto_FIN, 1844126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844371 | Proyecto de inversión | 315250 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315250.0, modificado:315250.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 220432 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 220432 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:43, direccion:CALLE LAZARO CÁRDENAS EJIDO LA PURÍSIMA, 79938 LA PURÍSIMA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, FRENTE A CASA EJIDAL, lon:-98.89454468, lat:21.46340257}} | 2020-11-09 | 2020-12-18 | 315250 | 315250 | 315250 | 315250 | 315250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-061/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:GERARDO LARA MACHORRO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:315250.0, importe_modificado:315250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1844371/proyecto_INICIO, 1844371/proyecto_FIN, 1844371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844485 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA COLONIA LOMA BONITA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 220735 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 220735 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LOMA BONITA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE ROSARIO CASTELLANOS, CARRETERA CARRETERA 57 A DOS CUADRAS DE LA GASOLINERIA, lon:-100.72400402, lat:21.80837992}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1844485/proyecto_INICIO, 1844485/proyecto_PROCESO, 1844485/proyecto_FIN, 1844485/proyecto_PROCESO, 1844485/proyecto_FIN, 1844485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401845018 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN AXTLA DE TERRAZAS LOCALIDAD NUEVO AYOTOXCO ASENTAMIENTO NUEVO AYOTOXCO - 222592 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 222592 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:76, direccion:CALLE MATAMOROS EJIDO NUEVO AYOTOXCO, 79933 NUEVO AYOTOXCO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE NIÑOS HEROES, EN LA CALLE MATAMOROS HASTA EL FONDO SE ENCUENTRA EL CÁRCAMO, lon:-98.84046735, lat:21.46214381}} | 2020-10-02 | 2020-11-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-051/SC-OP/AD-R33/2020, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1845018/proyecto_PROCESO, 1845018/proyecto_FIN, 1845018/proyecto_INICIO, 1845018/proyecto_FIN, 1845018/proyecto_INICIO, 1845018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401845162 | Proyecto de inversión | 5678298 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2839149.0, modificado:2832116.91}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2839149.0, modificado:2832116.91}} | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA - 223091 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 223091 | S | 3500 | 3250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3557.3, meta_modificada:3557.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO VILLA DE ARISTA - SAN JOSE DEL ARBOLITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO VALLE DE ARISTA, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN PEDRO Y CARRETERA SAN ELIAS, UN KILOMETRO, lon:-100.84400947, lat:22.66282717}} | 2020-06-20 | 2020-12-31 | 5664233.82 | 5664233.82 | 5664233.82 | 5664233.82 | 5664233.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824056972-E1-2020, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:5522254.91, importe_modificado:5522254.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3557.3}} | {1845162/proyecto_INICIO, 1845162/proyecto_PROCESO, 1845162/proyecto_FIN, 1845162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401845175 | Proyecto de inversión | 49600.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49600.44, modificado:49600.44}} | EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTOS AGRICOLAS ( DOS MOLINOS) EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 223128 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL RÍO SLP | 223128 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:299, direccion:CALLE LA LOMA RANCHERIA LA YERBABUENA, 79560 LA YERBABUENA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JULIAN CARRILLO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ZAPATA PASANDO EL SALON EJIDAL, lon:-100.76597491, lat:21.68576283}} | 2020-10-02 | 2020-12-31 | 49600.44 | 49600.44 | 49600.44 | 49600.44 | 49600.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSR-CDSM-ADD005-FISM/2020, contratista:MARTIN ANAYA CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:49600.44, importe_modificado:49600.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1845175/proyecto_INICIO, 1845175/proyecto_FIN, 1845175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401846796 | Proyecto de inversión | 66731.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66731.76, modificado:66731.76}} | MEJORAMIENTO EN POZO NUMERO DOS DE AGUA POTABLE (REBOMBEO) EN VILLA DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE ZARAGOZA SLP - 227346 | 24 | San Luis Potosí | 55 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZARAGOZA SLP | 227346 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE JARDIN HIDALGO EJIDO VILLA DE ZARAGOZA CENTRO, 79540 VILLA DE ZARAGOZA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARROYO EL ARENAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MARAIANO ARISTA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO, lon:-100.73107329, lat:22.03563625}} | 2020-07-13 | 2020-07-31 | 66731.76 | 66731.76 | 66731.76 | 66731.76 | 66731.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1846796/proyecto_PROCESO, 1846796/proyecto_INICIO, 1846796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847255 | Proyecto de inversión | 109272 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109272.0, modificado:109272.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL REFUGIO - 228460 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 228460 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:60, direccion:EJIDO PUERTAS DEL REFUGIO, 00000 PUERTA DEL REFUGIO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA EN EL LADO SUR DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA., lon:-100.57519091, lat:23.42266181}} | 2020-07-01 | 2020-08-26 | 109272 | 109272 | 109272 | 109272 | 109272 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/019-2020, contratista:JOSE RAMON JESUS VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:598550.02, importe_modificado:598550.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847255/proyecto_INICIO, 1847255/proyecto_PROCESO, 1847255/proyecto_FIN, 1847255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847280 | Proyecto de inversión | 366843.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366843.26, modificado:366843.26}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAS LOMAS EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP - 228578 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 228578 | S | 193 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO LAS LOMAS, 79840 LAS LOMAS, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE 6 DE ENERO, CALLE PONCIANO ARRIAGA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 6 DE ENERO EN EL EJIDO LAS L, lon:-98.69819805, lat:21.63796908}} | 2020-11-21 | 2020-12-30 | 366843.26 | 366843.26 | 366843.26 | 366843.26 | 366843.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-20, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:366843.26, importe_modificado:366843.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1847280/proyecto_INICIO, 1847280/proyecto_PROCESO, 1847280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847449 | Proyecto de inversión | 171216 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171216.0, modificado:171216.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DE ABAJO - 229173 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIO DE MATEHUALA | 229173 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:209, direccion:EJIDO SANTA ELENA DE ABAJO, 00000 SANTA ELENA DE ABAJO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA CERCA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO MISMA QUE SE ENCUENTRA EN EL KM 18 DE LA CARRETERA MATEH, lon:-100.46135498, lat:23.66047016}} | 2020-06-08 | 2020-08-21 | 171216 | 171216 | 171216 | 171216 | 171216 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/017-2020, contratista:JOSE LINO MORALES CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:833952.17, importe_modificado:833952.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847449/proyecto_INICIO, 1847449/proyecto_PROCESO, 1847449/proyecto_FIN, 1847449/proyecto_INICIO, 1847449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847498 | Proyecto de inversión | 157760 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157760.0, modificado:157760.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL PALMAR - 229335 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 229335 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:61, direccion:EJIDO PUERTO DEL PALMAR, 00000 PUERTO DEL PALMAR, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 10 KM AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA., lon:-100.55371426, lat:23.68662017}} | 2020-06-01 | 2020-08-21 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/018-2020, contratista:MARGARITA LEIJA CAMARILLO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:848623.4, importe_modificado:848623.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847498/proyecto_INICIO, 1847498/proyecto_PROCESO, 1847498/proyecto_FIN, 1847498/proyecto_PROCESO, 1847498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848590 | Proyecto de inversión | 45999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45999.99, modificado:45999.99}} | CONSTRUCCION DE 3 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TANTZOTZOB - 232692 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 232692 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TANTZOTZOB EJIDO TANTZOTZOB, 79760 TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , KILOMETRO POR LA CALLE BENITO JUAREZ HASTA LA DESVIACION HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS CONTINUAR 3 K, lon:-99.13292507, lat:21.62814403}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 45999.99 | 45999.99 | 45999.99 | 45999.99 | 45999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1848590/proyecto_INICIO, 1848590/proyecto_FIN, 1848590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848892 | Proyecto de inversión | 3500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.0, modificado:3500.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA 3ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL - 233693 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMEITNOD DE AHUALULCO | 233693 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:RANCHERIA EL TEMAZCAL, 78453 EL TEMAZCAL, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.20332543, lat:22.46566411}} | 2020-11-09 | 2020-12-11 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-11/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1848892/proyecto_PROCESO, 1848892/proyecto_FIN, 1848892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Equipamiento de vivienda con un Estufa Ecológica 3era Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849719 | Proyecto de inversión | 13714.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13714.96, modificado:13714.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LAS ÁNIMAS TAMPAXAL AQUISMON SLP - 236379 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236379 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:232, direccion:CALLE TAMPAXAL TAMAPATZ EJIDO LAS ANÍMAS, 79760 LAS ÁNIMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA DE AQUISMON CARRETERA A TAMAZUNCHALE A 6 KILOMETROS EL ENTRONQUE LIMONCITO DE AHI SE TOMA LA DESVIACION A TAMPAX, lon:-99.06480487, lat:21.51949101}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 13714.96 | 13714.96 | 13714.96 | 13714.96 | 13714.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {1849719/proyecto_INICIO, 1849719/proyecto_FIN, 1849719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849771 | Proyecto de inversión | 6750.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6750.02, modificado:6750.02}} | REHABILITACIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD MOCTEZUMA - 236494 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236494 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:62, direccion:CALLE MOCTEZUMA EJIDO MOCTEZUMA, 79760 MOCTEZUMA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL SAUZ Y CAMINO EL JABALI, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 5 KILOMETROS POR LA CARRETERA BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR A TANCHANACO TOMAR, lon:-99.23558859, lat:21.84848533}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 6750.02 | 6750.02 | 6750.02 | 6750.02 | 6750.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97188, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:6750.02, importe_modificado:6750.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1849771/proyecto_PROCESO, 1849771/proyecto_INICIO, 1849771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849788 | Proyecto de inversión | 419340.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419340.11, modificado:419340.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PALO DE ARCO - 236538 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 236538 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO PALO DE ARCO, 79760 PALO DE ARCO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LOS REMEDIOS Y CALLE PRINCIPAL DE LA CAÑADA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 5 KILOMETROS POR LA CARRETERA BENIT, lon:-99.16980694, lat:21.92565167}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 419340.11 | 419340.11 | 419340.11 | 419340.11 | 419340.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97208, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:419340.11, importe_modificado:419340.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1849788/proyecto_PROCESO, 1849788/proyecto_INICIO, 1849788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849848 | Proyecto de inversión | 31200.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31200.29, modificado:31200.29}} | REHABILITACIÓN DE 6 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD TANCHACHÍN - 236693 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236693 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE TANCHACHIN EJIDO TANCHACHIN, 79760 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMÓN SE TOMA EL CAMINO QUE VA A TAMBAQUE HASTA LA , lon:-99.15056666, lat:21.83028507}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 31200.29 | 31200.29 | 31200.29 | 31200.29 | 31200.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97397, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:31200.29, importe_modificado:31200.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1849848/proyecto_INICIO, 1849848/proyecto_FIN, 1849848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850905 | Proyecto de inversión | 3960.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3960.06, modificado:3960.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN AQUISMÓN LOCALIDAD TAMPEMOCHE - 239806 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 239806 | S | 934 | 934 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.66, meta_modificada:16.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:41, direccion:CALLE TAMPEMOCHE EJIDO TAMPEMOCHE, 79760 TAMPEMOCHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VFVBFBRGBGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRGBRGBRGBGBRGBGBGBGBG, lon:-99.08259376, lat:21.68970263}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 3960.06 | 3960.06 | 3960.06 | 3960.06 | 3960.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100973, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:3960.06, importe_modificado:3960.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.66}} | {1850905/proyecto_INICIO, 1850905/proyecto_FIN, 1850905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851047 | Proyecto de inversión | 12209.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12209.9, modificado:12209.9}} | MEJORAMIENTO DE ESPACIO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA - 240177 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 240177 | S | 196 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE JOBO EJIDO SANTA ANITA, 79760 SANTA ANITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOBO Y , ASDFGHJKLÑASDSDSGFEFGUYRGERYTN4YYUYYIYOITIY, lon:-99.01851995, lat:21.71571296}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 12209.9 | 12209.9 | 12209.9 | 12209.9 | 12209.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98804, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:12209.9, importe_modificado:12209.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1851047/proyecto_FIN, 1851047/proyecto_PROCESO, 1851047/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851591 | Proyecto de inversión | 16240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16240.0, modificado:16240.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD AGUA AMARGA - 241815 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 241815 | S | 251 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.21, meta_modificada:33.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL AGUA AMARGA EJIDO AGUA AMARGA, 79760 AGUA AMARGA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AAAAAAAAAAAAAAAAAA, lon:-99.09973029, lat:21.54233834}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101511, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:16240.0, importe_modificado:16240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.21}} | {1851591/proyecto_INICIO, 1851591/proyecto_FIN, 1851591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851771 | Proyecto de inversión | 42900.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42900.42, modificado:42900.42}} | REHABILITACIÓN DE 9 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD BARRIO LA MINA TAMPAXAL AQUSIMON SLP - 242458 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SHFHFFSGH | 242458 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:299, direccion:EJIDO IUYOUYRO, 79760 BARRIO LA MINA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , RYIYIUYRUYORYROYU, lon:-99.05623667, lat:21.51747383}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 42900.42 | 42900.42 | 42900.42 | 42900.42 | 42900.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101607, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:42900.42, importe_modificado:42900.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {1851771/proyecto_INICIO, 1851771/proyecto_FIN, 1851771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852054 | Proyecto de inversión | 11074.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11074.94, modificado:11074.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD JOYA DE LAS VACAS - 243282 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243282 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.19, meta_modificada:17.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL JOYA DELAS VACAS EJIDO JOYA DE LAS VACAS, 79760 JOYA DE LAS VACAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ZZZZZZZZZZZZZZZZZ, lon:-99.10777731, lat:21.50270504}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 11074.94 | 11074.94 | 11074.94 | 11074.94 | 11074.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97234, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:11074.94, importe_modificado:11074.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.19}} | {1852054/proyecto_INICIO, 1852054/proyecto_PROCESO, 1852054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852056 | Proyecto de inversión | 10400.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10400.1, modificado:10400.1}} | REHABILITACIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL ZOPOPE,AQUISMON S.L.P. - 243291 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | FSDFSFD | 243291 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:EJIDO IOPUUJPI, 79760 EL ZOPOPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , FSDDSSDSSDFSFSFSDFSDF, lon:-99.08224489, lat:21.5799892}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 10400.1 | 10400.1 | 10400.1 | 10400.1 | 10400.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102898, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:10400.1, importe_modificado:10400.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1852056/proyecto_INICIO, 1852056/proyecto_FIN, 1852056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852128 | Proyecto de inversión | 7740.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7740.04, modificado:7740.04}} | CONSTRUCCIÓN DE IESPACIO PARA GRANJA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TAMÁPATZ SLP - 243432 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243432 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.68, meta_modificada:24.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO SAN RAFAEL TAMAPATZ, 79760 SAN RAFAEL TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y , DFGGFHGHGJHJKJLKJUYOITFFDTRFDESRFCXFCFDDFDFDFXCXFDCFDGFCGCVCFRTFTDRXDFXDFXFXXDFDDXFFDCGFHXDRTDRTDRDDJFDFDDDDDT, lon:-99.11687004, lat:21.61546274}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 7740.04 | 7740.04 | 7740.04 | 7740.04 | 7740.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97490, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:7740.04, importe_modificado:7740.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.68}} | {1852128/proyecto_INICIO, 1852128/proyecto_FIN, 1852128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852611 | Proyecto de inversión | 1093068 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093068.0, modificado:1093068.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO LOCALIDAD SABINITO - 244568 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 244568 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SABINITO, 79950 SABINITO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA ACAMAYAS A BARRANQUILLAS Y CAMINO MONTE ALEGRE, SE LOCALIZA A 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA SAN M, lon:-98.55219667, lat:21.40894353}} | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 1093068 | 1093068 | 1093068 | 1093068 | 1093068 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-AP03/2020, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1093068.0, importe_modificado:1093068.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852611/proyecto_INICIO, 1852611/proyecto_FIN, 1852611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853294 | Proyecto de inversión | 30510.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30510.06, modificado:30510.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD TAMPATE - 246302 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 246302 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE AQUISMON A TAMPATE EJIDO TAMPATE CUARTA SECCION, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO 28 DE OCTUBRE , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ 1 KILOMETRO HAST, lon:-99.03391437, lat:21.63581487}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 30510.06 | 30510.06 | 30510.06 | 30510.06 | 30510.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97343, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:30510.06, importe_modificado:30510.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} | {1853294/proyecto_INICIO, 1853294/proyecto_FIN, 1853294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853380 | Proyecto de inversión | 937032.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937032.76, modificado:931436.72}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ARQUITOS TRAMO DE REPÚBLICA DE BOLIVIA A CALLE PEDRERA - 246633 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 246633 | S | 5092 | 4908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:702.62, meta_modificada:702.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ARQUITOS COLONIA SATÉLITE FRANCISCO I MADERO, 78380 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA PEDRERA Y CALLE REPUBLICA DE BOLIVIA, CALLE AMERICA DEL NORTE EN LA COLONIA SATELITE CIRCULAR POR AV. BENI, lon:-100.96873895, lat:22.12150171}} | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 931436.72 | 931436.72 | 931436.72 | 931436.72 | 931436.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-082-2020, contratista:ARQYTRACK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:931436.72, importe_modificado:931436.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:702.62}} | {1853380/proyecto_FIN, 1853380/proyecto_PROCESO, 1853380/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853407 | Proyecto de inversión | 237471.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237471.2, modificado:237471.19}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NICOLÁS ZAPATA TRAMO DE AV. MUÑOZ A CALLE ANÁHUAC - 246744 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 246744 | S | 10184 | 9816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.0, meta_modificada:389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS ZAPATA BARRIO TEQUISQUIAPAN, 78250 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MUÑOZ Y CALLE ANAHUAC, CALLE GARCÍA DIEGO EN EL BARRIO DE TEQUISQUIAPAN CIRCULAR POR AV. MUÑOZ Y DAR VUELTA EN CALL, lon:-100.99712371, lat:22.15427503}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 237471.19 | 237471.19 | 237471.19 | 237471.19 | 237471.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-084-2020, contratista:INDUSTRIAS CERMAROLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:237471.2, importe_modificado:237471.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.0}} | {1853407/proyecto_FIN, 1853407/proyecto_PROCESO, 1853407/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853412 | Proyecto de inversión | 51259.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51259.94, modificado:51259.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL SAUZ EL SAUCITO,AQUISMON S.L.P. - 246767 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 246767 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:CALLE NACIONAL MEXICO 70 EJIDO EL SAUZ, 79760 EL SAUZ (EL SAUCITO), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA NACIONAL VALLES RIO VERDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GALEANA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 5 KILOMETROS POR , lon:-99.20396829, lat:21.93367827}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 51259.94 | 51259.94 | 51259.94 | 51259.94 | 51259.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97283, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:50400.0, importe_modificado:50400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1853412/proyecto_INICIO, 1853412/proyecto_FIN, 1853412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853573 | Proyecto de inversión | 116880.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116880.83, modificado:116880.83}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD JOL MOM - 247258 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 247258 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.38, meta_modificada:181.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL JOL MOM EJIDO JOL MOM, 79760 JOL MOM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.05049854, lat:21.54210989}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 116880.83 | 116880.83 | 116880.83 | 116880.83 | 116880.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97111, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:58500.54, importe_modificado:58500.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.38}} | {1853573/proyecto_INICIO, 1853573/proyecto_FIN, 1853573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853729 | Proyecto de inversión | 66932.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66932.67, modificado:66932.67}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD TAMPAXAL MUNICIPIO DE AQUISMON - 247816 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 247816 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.87, meta_modificada:103.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPAXAL EJIDO TAMPAXAL, 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.05240382, lat:21.52197455}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 66932.67 | 66932.67 | 66932.67 | 66932.67 | 66932.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97160, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:53953.85, importe_modificado:53953.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.87}} | {1853729/proyecto_FIN, 1853729/proyecto_INICIO, 1853729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853957 | Proyecto de inversión | 862500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862500.0, modificado:862500.0}} | CONSTRUCCION DE 25 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA UNION DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 248562 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 248562 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:49, direccion:CALLE AQUISMON SOTANO DE LAS GOLONDRINAS EJIDO LA UNION DE GUADALUPE, 79760 LA UNIÓN DE GUADALUPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMAPATZ A LA CUCHILLA Y CALLE BARRIO GOLONDRINAS A LA UNION DE GUADALUPE, PARTINEDO DE L, lon:-99.10319432, lat:21.60020713}} | 2020-07-27 | 2020-10-26 | 862500 | 862500 | 862500 | 862500 | 862500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/5310/AD/102, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:862500.0, importe_modificado:862500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1853957/proyecto_INICIO, 1853957/proyecto_FIN, 1853957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854042 | Proyecto de inversión | 1710694.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710694.9, modificado:1710694.9}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA OJOX - TAMARINDO HUASTECO, PRIMERA ETAPA. - 248785 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 248785 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:91, direccion:VEREDA TRAMO OJOX - TAMARINDO HUASTECO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO TAMARINDO HUASTECO, 79851 TAMARINDO HUASTECO, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LOS LIMITES CON LA LOCALIDAD DE OJOX, lon:-98.8439195, lat:21.60108244}} | 2020-08-17 | 2020-11-14 | 1710694.9 | 1710694.9 | 1710694.9 | 1710694.9 | 1710694.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SC-006/OP-IR/R33/2020, contratista:JOSE GERARDO HERNANDEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1710694.9, importe_modificado:1710694.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854042/proyecto_FIN, 1854042/proyecto_PROCESO, 1854042/proyecto_FIN, 1854042/proyecto_PROCESO, 1854042/proyecto_INICIO, 1854042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401863475 | Proyecto de inversión | 3924 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3924.0, modificado:3924.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD,MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 250840 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AQUISMON SLP | 250840 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA SOLEDAD, 79760 LA SOLEDAD, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AQUISMON AL CRUCERO DE AQUISMON Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A LIMONCITO, CAMINO TAMPAXAL A LA SOLEDAD PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-99.04402049, lat:21.48746223}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 3924 | 3924 | 3924 | 3924 | 3924 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97237, contratista:, convocante:MUINICIPIO DE AQUISMON, monto:3924.0, importe_modificado:3924.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1863475/proyecto_INICIO, 1863475/proyecto_FIN, 1863475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864140 | Proyecto de inversión | 177571.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177571.79, modificado:177571.79}} | MEJORAMIENTO DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL Y DE 1 AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURAL REGIONAL 6.00X8.00 MTS. EN LA ESC. TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO, LOC. ARROYITO DEL AGUA. - 252595 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 252595 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD A UNOS 8 KILÓMETROS. EL PLANTEL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA, lon:-100.54698035, lat:23.75373282}} | 2020-09-16 | 2020-11-27 | 177571.79 | 177571.79 | 177571.79 | 177571.79 | 177571.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/020-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:951198.29, importe_modificado:951198.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864140/proyecto_INICIO, 1864140/proyecto_PROCESO, 1864140/proyecto_FIN, 1864140/proyecto_INICIO, 1864140/proyecto_PROCESO, 1864140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864731 | Proyecto de inversión | 3472737.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3472737.27, modificado:3472737.28}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ (TRAMO CALLE SAN JOSÉ A CALLE SAN BENITO), COLONIA GUADALUPE. - 254022 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 254022 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6611.6, meta_modificada:6611.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ FRACCIONAMIENTO GUADALUPE, 78720 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE SAN BENITO, ESTA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA COLONIA Y CONSTA DEL TRAMO CALLE SAN JOSÉ A CALLE SAN, lon:-100.65407469, lat:23.66404281}} | 2020-05-04 | 2020-06-05 | 3472737.28 | 3472737.28 | 3472737.28 | 3472737.28 | 3472737.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/002-2020, contratista:COEDESSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:129292.32, importe_modificado:129292.32}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/002-2020, contratista:COEDESSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3343444.96, importe_modificado:3343444.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6611.6}} | {1864731/proyecto_FIN, 1864731/proyecto_PROCESO, 1864731/proyecto_INICIO, 1864731/proyecto_PROCESO, 1864731/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865388 | Proyecto de inversión | 1155 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155.0, modificado:1155.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ARENAL DE MORELOS - 255664 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 255664 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:RANCHERIA ARENAL DE MORELOS, 78450 ARENAL DE MORELOS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ARENAL DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.26162154, lat:22.41348063}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1865388/proyecto_PROCESO, 1865388/proyecto_INICIO, 1865388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisición de block para construcción de muro firme 2da etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866177 | Proyecto de inversión | 485317.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485317.76, modificado:485317.76}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIUTZEN - 257754 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 257754 | S | 123 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:92, direccion:EJIDO TIUTZEN, 79850 TUT TZEN (TIUTZÉN), TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CAPILLA, lon:-98.83615168, lat:21.60222178}} | 2020-04-24 | 2020-06-12 | 485317.76 | 485317.76 | 485317.76 | 485317.76 | 485317.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SC-011/OP-AD/R33/2020, contratista:GENARO CRUZ AZUARA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:485317.76, importe_modificado:485317.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866177/proyecto_INICIO, 1866177/proyecto_PROCESO, 1866177/proyecto_INICIO, 1866177/proyecto_FIN, 1866177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866829 | Proyecto de inversión | 4680 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4680.0, modificado:4680.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL PASO DE LA AGUJA - 259158 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 259158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:RANCHERIA PASO DE LA AGUJA, 78450 EL PASO DE LA AGUJA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL PASO DE LA AGUJA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.24730253, lat:22.49820809}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1866829/proyecto_FIN, 1866829/proyecto_PROCESO, 1866829/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisición de block para construcción de muro firme 2da etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-05}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866870 | Proyecto de inversión | 75616.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75616.51, modificado:75616.51}} | REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRO DE SAN PEDRO - 259235 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO | 259235 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MONTE CALDERA PUEBLO CERRO DE SAN PEDRO, 78440 CERRO DE SAN PEDRO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MINA BARRENO Y CALLE JUAREZ, LA CALLE ES LA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE MONTE CALDERA Y SE ENCUENTRA A U, lon:-100.79938616, lat:22.21575294}} | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 75616.51 | 75616.51 | 75616.51 | 75616.51 | 75616.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCSP-CDSM-FISM-011/AD-2020, contratista:LUXEFI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, monto:75616.45, importe_modificado:75616.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1866870/proyecto_PROCESO, 1866870/proyecto_INICIO, 1866870/proyecto_PROCESO, 1866870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401867239 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN DE HUICHIHUAYÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, S.L.P. - 260101 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETALN | 260101 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL AMPLIACION AMPLIACION HUICHIHUAYAN, 79880 AMPLIACIÓN DE HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A COMPLEMENTO CHUNUNTZEN Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCLALIDAD DE AMPLIACIO, lon:-98.95865714, lat:21.46277579}} | 2020-07-18 | 2020-08-16 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-042, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867239/proyecto_INICIO, 1867239/proyecto_PROCESO, 1867239/proyecto_INICIO, 1867239/proyecto_FIN, 1867239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401867603 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURALE EN LA LOCALIDAD MANTEZULEL,AQUISMON S.L.P. - 261013 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | TRTEREE | 261013 | S | 265 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:EJIDO UYKYKYKYKUY, 79760 MANTEZULEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , RETETERRERHYJYETJTEYJ, lon:-99.05592539, lat:21.62794833}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:2020/4770/ARR/08, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:40368.0, importe_modificado:40368.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {1867603/proyecto_PROCESO, 1867603/proyecto_FIN, 1867603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868860 | Proyecto de inversión | 233000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233000.0, modificado:233000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE COLON EN LA COMUNIDAD DEL SABINO MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 264328 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 264328 | S | 390 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:CALLE COLON EJIDO ALAQUINES, 79360 EL SABINO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MORELOS, LA CONSTRUCCION DEL EMPEDRADO EN CALLE COLON SE ENCUENTRA REFERIDA POR LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-99.5527492, lat:22.02776259}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 233000 | 233000 | 233000 | 233000 | 233000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.COM.SE.OA.R33.015/2020, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MAS850101B68, monto:233000.0, importe_modificado:233000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} | {1868860/proyecto_FIN, 1868860/proyecto_PROCESO, 1868860/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868949 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE DEL POZO EN LA COMUNIDAD DE LAS TUZAS , MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 264575 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 264575 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:32, direccion:CALLE POZO RANCHERIA ALAQUINES, 79360 LAS TUZAS, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA NUEVO LEON Y CALLE DISTRITO FEDERAL, SE ENCUENTRA CERCA DEL POZO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.64168905, lat:22.10500676}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.COM.SE.OA.R33.014/2020, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1868949/proyecto_PROCESO, 1868949/proyecto_INICIO, 1868949/proyecto_FIN, 1868949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869482 | Proyecto de inversión | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD TANDZUMADZ TERCERA SECCION,HUEHUETLAN, S.L.P. - 265784 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 265784 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL TANDZUMADZ TERCERA SECCION TANDZUMADZ TERCERA SECCION, 79880 TANDZUMADZ, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A MEXCALA TANCANHUITZ Y CAMINO A TANDZUMADZ 1RA SECCION, SE LOCALIZA DESPUES DEL CAMINO MEXCALATA, lon:-98.9806981, lat:21.57551295}} | 2020-11-09 | 2020-12-08 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM-2020-AD-050, contratista:ZOILA ESPERANZA TREJO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:1160000.0, importe_modificado:1160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869482/proyecto_PROCESO, 1869482/proyecto_FIN, 1869482/proyecto_PROCESO, 1869482/proyecto_INICIO, 1869482/proyecto_PROCESO, 1869482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401870447 | Proyecto de inversión | 455951.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455951.44, modificado:455951.44}} | REHABILITACION DE 3.6 KM DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD DEL SABINO- CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 267821 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 267821 | S | 330 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:CALLE MORELOS EJIDO ALAQUINES, 79360 EL SABINO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , SE ENCUENTRA REFERIDO HACIA LA COLONIA AGRICOLA EL NARANJO, lon:-99.54654794, lat:22.02153647}} | 2020-04-14 | 2020-05-28 | 455951.44 | 455951.44 | 455951.44 | 455951.44 | 455951.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.COM.UB.R33.01/2020, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:455951.44, importe_modificado:455951.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {1870447/proyecto_FIN, 1870447/proyecto_INICIO, 1870447/proyecto_FIN, 1870447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401870472 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | MEJORAMIENTO DE UNIDAD MEDICA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA , MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 267860 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 267860 | S | 230 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA EJIDO ALAQUINES, 79360 OJO DE AGUA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE PRINCIPAL, SE ENCUENTRA POR OLA CANCHA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.54874378, lat:22.13589394}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.DIR.SO.R33.01/2020, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1870472/proyecto_INICIO, 1870472/proyecto_PROCESO, 1870472/proyecto_FIN, 1870472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871826 | Proyecto de inversión | 866270.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866270.11, modificado:866270.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO LA COFRADÍA - 270599 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 270599 | S | 69 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.4, meta_modificada:880.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE RAYMUNDO ESCOBAR NIETO COLONIA LA COFRADÍA, 78433 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE UNIDAD CIDADANA Y CALLE GREGORIO GAYTAN, CALLE JORGE MARQUEZ DE CABECERA MUNICIPAL A CA, lon:-100.94574359, lat:22.20179853}} | 2020-04-13 | 2020-11-13 | 866270.11 | 866270.11 | 866270.11 | 866270.11 | 866270.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-31/2020, contratista:REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1471719.02, importe_modificado:1471719.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.4}} | {1871826/proyecto_PROCESO, 1871826/proyecto_FIN, 1871826/proyecto_INICIO, 1871826/proyecto_PROCESO, 1871826/proyecto_INICIO, 1871826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401876561 | Acción | 89211.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89211.92, modificado:89211.92}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL - 113515 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 113515 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 89211.92 | 89211.92 | 89211.92 | 89211.92 | 89211.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-4745-113515, contratista:ITSTORE DE CIUDAD VALLES SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:89211.91, importe_modificado:89211.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {1876561/proyecto_PROCESO, 1876561/proyecto_INICIO, 1876561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891346 | Acción | 123395 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123395.0, modificado:123395.0}} | ESTUDIO GEOHIDROLOGICO EN LA COMUNIDAD DE MARTINEZ MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 268187 | S | 3998 | 3787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA HIDALGO # 1, CENTRO, ALAQUINES, S.L.P. CP. 79360, lon:-99.60038917, lat:22.12789417}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 123395 | 123395 | 123395 | 123395 | 123395 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AM.U6.R33-001/2020, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:123395.0, importe_modificado:123395.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891346/proyecto_FIN, 1891346/proyecto_INICIO, 1891346/proyecto_PROCESO, 1891346/proyecto_INICIO, 1891346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891357 | Acción | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 216025 | S | 10164 | 9676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE VICTORIA # 8, CENTRO CEDRAL, S.L.P. CP. 78520, lon:-100.72660611, lat:23.81933167}} | 2020-08-27 | 2020-12-30 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103311, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891357/proyecto_PROCESO, 1891357/proyecto_INICIO, 1891357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891360 | Acción | 102320.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102320.76, modificado:102320.76}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRA HIDRÁULICA | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 217036 | S | 10164 | 9676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE VICTORIA # 8, CENTRO CEDRAL, S.L.P. CP. 78520, lon:-100.72660611, lat:23.81933167}} | 2020-03-02 | 2020-03-30 | 102320.76 | 102320.76 | 102320.76 | 102320.76 | 102320.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103298, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:102320.76, importe_modificado:102320.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891360/proyecto_INICIO, 1891360/proyecto_FIN, 1891360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891393 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | SUPERVISIÓN EXTERNA DE UNA MUESTRA DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 231777 | S | 52548 | 49651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CELSO N. RAMOS #120, ZONA CENTRO, MATEHUALA S.L.P. C.P. 78700, lon:-100.64419778, lat:23.64635944}} | 2020-04-06 | 2020-07-15 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/CDSM/007-2020, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891393/proyecto_FIN, 1891393/proyecto_PROCESO, 1891393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501944939 | Proyecto de inversión | 803554.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803554.7, modificado:803554.7}} | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ENTRONQUE EN AV 16 DE SEPTIEMBRE CON AV LAZARO CARDENAS EN LA COL AVILA CAMACHO DE CABECERA MPAL | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EBANO SLP | 003 | S | 23530 | 22000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:16 de Septiembre, Manuel A. Camacho, Ebano, S.L.P., México, lon:-98.3697745, lat:22.2162326}} | 2020-09-04 | 2021-09-24 | 803554.7 | 803554.7 | 803554.7 | 803554.7 | 803554.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/FEFYMPH/CIR/03/2020, contratista:ROSA GUADALUPE GONZALEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:803554.7, importe_modificado:803554.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1944939/proyecto_INICIO, 1944939/proyecto_FIN, 1944939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101699903 | Proyecto de inversión | 712805.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712805.96, modificado:661693.8}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en calle Mariano Avila esquina Av. Nicolás Zapata | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884762 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.9, meta_modificada:772.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Mariano Ávila & Av. Nicolas Zapata, De Tequisquiapan, 78230 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.991902, lat:22.1540289}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 661693.8 | 661693.8 | 661693.8 | 661693.8 | 661693.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.9}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101704320 | Proyecto de inversión | 1029509.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029509.49, modificado:1029509.49}} | ENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO EN CALLE EUCALIPTOS, TRAMO DE CALLE SAN MIGUEL A CALLE ACACIAS, COL.SAN JOSÉ 2DA SECC. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 1029509.49 | 1029509.49 | 1029509.49 | 1029509.49 | 1029509.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-04/2020, contratista:REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1029509.49, importe_modificado:1029509.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2364.0}} | {1704320/proyecto_INICIO, 1704320/proyecto_PROCESO, 1704320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101704377 | Proyecto de inversión | 7149968.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7149968.55, modificado:6044084.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE PONCIANO ARRIAGA, TRAMO DE CALLE REFORMA A CALLE CONSTITUCIÓN DE 1857, COL. BENITO JUAREZ | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2411.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 6044084 | 6044084 | 6044084 | 6044084 | 6044084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-05/2020, contratista:OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:7149968.55, importe_modificado:6044084.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2411.13}} | {1704377/proyecto_INICIO, 1704377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101704418 | Proyecto de inversión | 5113654.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5113654.9, modificado:5040758.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO AV. PONCIANO ARRIAGA A CALLE LAZARO CANO, COL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN NORTE | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Genovevo Rivas Guillen, 78436 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9340821, lat:22.1539995}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 5040758 | 5040758 | 5040758 | 5040758 | 5040758 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-12/2020, contratista:TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:5113654.9, importe_modificado:5040758.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2894.0}} | {1704418/proyecto_INICIO, 1704418/proyecto_PROCESO, 1704418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704902 | Proyecto de inversión | 626027.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626027.27, modificado:626027.0}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 18.00 m. en área de juegos infantiles en 24DJN1252A Jardín de Niños Fray Luis de León, Andador del Ebanista 228, Colonia Hogares Obreros, 0001 Soledad de Graciano Sánchez, 35 Soledad de Graciano Sánchez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204025 | S | 301 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Ebanista 227, Hogares Obreros, 78438 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.91489553, lat:22.14766176}} | 2020-05-19 | 2020-08-26 | 626027 | 626027 | 626027 | 626027 | 626027 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704915 | Proyecto de inversión | 803851.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803851.13, modificado:803851.06}} | Construcción de 2a. Etapa de servicio sanitario tipo Rural y rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en 24DCC0158Z Jardín de Niños Indígena Emiliano Zapata, Francisco I. Madero s.n. 0046 Ixteamel, 37 Tamazunchale | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204033 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:46, direccion:Palitla- Ixteamel, San Luis Potosí, México, lon:-98.79404068, lat:21.28697513}} | 2020-05-19 | 2020-08-26 | 803851.06 | 803851.06 | 803851.06 | 803851.06 | 803851.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201705245 | Proyecto de inversión | 476431 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476431.0, modificado:483838.13}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DPR1635X Primaria Benito Juárez, 0008 Portezuelo, 09 Cerro de San Pedro | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE |  | S | 140 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:Calle Lauro Aguirre 67, Portezuelo, S.L.P., México, lon:-100.82166195, lat:22.16980012}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 483838.13 | 483838.13 | 483838.13 | 483838.13 | 483838.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201706410 | Proyecto de inversión | 613200.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613200.33, modificado:668598.41}} | Sustitución de barda perimetral en 24DJN0140Q Jardín de Niños Alavel Zacam, Gregorio Torres Quintero s.n. esquina Avenida Magnolia, colonia Guadalupe, 0001 Ciudad Valles, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204067 | S | 59 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Magnolia 632, Guadalupe, 79020 Guadalupe, S.L.P., México, lon:-99.02365923, lat:22.00522938}} | 2020-07-14 | 2020-10-09 | 668598.41 | 668598.41 | 668598.41 | 668598.41 | 668598.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201709659 | Proyecto de inversión | 849338.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849338.71, modificado:839999.98}} | Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Rural Atlas | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884733 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1207.7, meta_modificada:1207.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Celaya 233, Hidalgo Rural, 78040 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01636618, lat:22.18519954}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 839999.98 | 839999.98 | 839999.98 | 839999.98 | 839999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1207.7}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201711057 | Proyecto de inversión | 391430.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391430.25, modificado:390120.7}} | Reposición de láminas traslucidas y construcción de faldón perimetral en techumbre de área de tianguis del mercado República | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884719 | N | 0 | 0 | 62610 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.13, meta_modificada:552.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 237, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97697258, lat:22.15952629}} | 2020-04-13 | 2020-06-14 | 390120.7 | 390120.7 | 390120.7 | 390120.7 | 390120.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.13}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201711722 | Proyecto de inversión | 46194.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46194.74, modificado:46194.74}} | REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ZAMARRIPA | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020- | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:51, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-03-31 | 2020-06-30 | 46194.74 | 46194.74 | 46194.74 | 46194.74 | 46194.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1711722/proyecto_INICIO, 1711722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713582 | Proyecto de inversión | 3157551.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3157551.77, modificado:2679173.41}} | Construcción de cubierta metálica tipo Arcotecho de 25.75 x 27.20 m. y obras complementarias, en plaza cívica en 24DES0006U Secundaria General Melchor Ocampo, Rafael Ramírez 8, colonia 20 de Noviembre, 0001 Ébano, 16 Ébano, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204111 | S | 377 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.4, meta_modificada:700.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:20 de Noviembre, Ebano, S.L.P., México, lon:-98.39346886, lat:22.234367}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 2679173.41 | 2679173.41 | 2679173.41 | 2679173.41 | 2679173.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713614 | Proyecto de inversión | 369096.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369096.53, modificado:369096.53}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DTV0746U Telesecundaria Dr. Gabriel Martínez, Revolución 110, Fraccionamiento Morelos, 0001 Rioverde, 24 Rioverde, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204128 | S | 29 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.9508667, lat:21.93158084}} | 2020-08-12 | 2020-11-17 | 369096.53 | 369096.53 | 369096.53 | 369096.53 | 369096.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301727997 | Proyecto de inversión | 715704.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715704.05, modificado:715704.05}} | REHABILITACIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL CUAREJO MUNICIPIO DE CEDRAL SLP - 19005 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 19005 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:EJIDO EL CUAREJO, 78536 EL CUAREJO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A ZAMARRIPA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA COMUNIDAD POR LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE ZAMARRIPA, lon:-100.57337059, lat:23.83172895}} | 2020-03-02 | 2020-03-25 | 715704.05 | 715704.05 | 715704.05 | 715704.05 | 715704.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/002/2020, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., monto:715704.05, importe_modificado:715704.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:575.0}} | {1727997/proyecto_INICIO, 1727997/proyecto_FIN, 1727997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301730338 | Proyecto de inversión | 117122.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117122.57, modificado:117122.57}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE LAS FLORES, ENTRE ALTAVISTA Y LIBERTADORES DE AMÉRICA, COL. PADRE JESÚS, CERRITOS, S.L.P. - 25693 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 25693 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES BARRIO NUESTRO PADRE JESÚS, 79444 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALTAVISTA Y CALLE LIBERTADORES DE AMERICA, AMPLIACION DE LINEA DE RED ELECTRICA EN LA CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE ALTAVISTA Y , lon:-100.27964535, lat:22.42461645}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 117122.57 | 117122.57 | 117122.57 | 117122.57 | 117122.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86618, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:117122.57, importe_modificado:117122.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1730338/proyecto_FIN, 1730338/proyecto_INICIO, 1730338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301736649 | Proyecto de inversión | 120341.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120341.88, modificado:120608.49}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE XOCHIMILCO COLONIA VALLE DE MÉXICO - 28739 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 28739 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:278, direccion:CALLE XOCHIMILCO COLONIA VALLE DE MÉXICO, 00000 COLONIA VALLE DE MÉXICO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GRAL. RIVAS GUILLÉN Y CALLE AZCAPOTZALCO, CALLE CUITLAHUAC ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ÚLTIMA CALLE Y AL PONIENTE D, lon:-100.66533468, lat:23.6567677}} | 2020-05-04 | 2020-06-30 | 120608.49 | 120608.49 | 120608.49 | 120608.49 | 120608.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/004-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3510823.52, importe_modificado:3510823.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1736649/proyecto_PROCESO, 1736649/proyecto_FIN, 1736649/proyecto_INICIO, 1736649/proyecto_FIN, 1736649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301736980 | Proyecto de inversión | 381805.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381805.88, modificado:454588.79}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COMUNIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA - 29091 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 29091 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:CALLE LAS AMÉRICAS EJIDO ESTANQUE DE AGUA BUENA, 78800 ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE S/N Y CALLE PRINCIPAL, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COMUNIDAD Y AL PONIENTE DE LA CALLE PRINCIPAL D, lon:-100.58678768, lat:23.71046782}} | 2020-05-04 | 2020-06-30 | 454588.79 | 454588.79 | 454588.79 | 454588.79 | 454588.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/004-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3510823.52, importe_modificado:3510823.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1736980/proyecto_INICIO, 1736980/proyecto_FIN, 1736980/proyecto_PROCESO, 1736980/proyecto_FIN, 1736980/proyecto_PROCESO, 1736980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301740849 | Proyecto de inversión | 147231.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147231.84, modificado:129855.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COMUNIDAD LA CONCEPCIÓN - 33730 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 33730 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:EJIDO LA CONCEPCIÓN, 78819 LA CONCEPCIÓN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DEL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL, lon:-100.66109106, lat:23.47908297}} | 2020-05-04 | 2020-06-30 | 129855.1 | 129855.1 | 129855.1 | 129855.1 | 129855.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/004-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3510823.52, importe_modificado:3510823.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1740849/proyecto_FIN, 1740849/proyecto_PROCESO, 1740849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301745237 | Proyecto de inversión | 2484117.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2484117.1, modificado:2484117.09}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALCÁZAR LOCALIDAD LAS NEGRITAS ASENTAMIENTO LAS NEGRITAS - 44678 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 44678 | S | 555 | 606 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:CALLE PASCUAL OROZCO EJIDO LAS NEGRITAS, 78883 LAS NEGRITAS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A LA ORILLA DE LA COMUNIDAD A DOS CUADRAS DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE TROJES, lon:-100.15752647, lat:22.79939717}} | 2020-03-18 | 2020-05-29 | 2484117.09 | 2484117.09 | 2484117.09 | 2484117.09 | 2484117.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG02/R33/SC/2020, contratista:INSTALACIONES ELECTROCIVILES Y REHABILITACIONES EIABT, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:2484117.1, importe_modificado:2484117.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1745237/proyecto_FIN, 1745237/proyecto_INICIO, 1745237/proyecto_PROCESO, 1745237/proyecto_INICIO, 1745237/proyecto_PROCESO, 1745237/proyecto_FIN, 1745237/proyecto_INICIO, 1745237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301749140 | Proyecto de inversión | 272500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272500.01, modificado:272500.01}} | REHABILITACIÓN DE 80 ACCIOPNES DE TECHO FIRME EN GUADALCÁZAR LOCALIDAD CHARCO CERCADO 20 ACCIONES - 55431 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 55431 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:EJIDO CHARCO CERCADO, 78880 CHARCO CERCADO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS EN LA COMUNIDAD DE CHARCO CERCADO, lon:-100.50673331, lat:22.861442}} | 2020-03-23 | 2020-05-15 | 272500.01 | 272500.01 | 272500.01 | 272500.01 | 272500.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG11/R33/SH/2020, contratista:ING RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1090000.03, importe_modificado:1090000.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1749140/proyecto_INICIO, 1749140/proyecto_PROCESO, 1749140/proyecto_FIN, 1749140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301750638 | Proyecto de inversión | 612358 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612358.0, modificado:612358.0}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN BARRIO LOS MIGUELES, EN LA LOCALIDAD DE TENEXCALCO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 59959 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 59959 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:10, direccion:CALLE LOS CORRALES EJIDO TENEXCALCO (LA CEIBA), 79937 TENEXCALCO (LA CEIBA), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , FRENTE A TEMPLO IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO EVANGELIO COMPLETO, lon:-98.89560388, lat:21.3839032}} | 2020-04-07 | 2020-06-05 | 612358 | 612358 | 612358 | 612358 | 612358 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-008/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:608507.0, importe_modificado:608507.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:930.0}} | {1750638/proyecto_FIN, 1750638/proyecto_INICIO, 1750638/proyecto_PROCESO, 1750638/proyecto_FIN, 1750638/proyecto_INICIO, 1750638/proyecto_PROCESO, 1750638/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301753283 | Proyecto de inversión | 78302.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78302.46, modificado:78302.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRO DE SAN PEDRO LOCALIDAD PORTEZUELO - 67548 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 67548 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:PRIVADA LA LOMA RANCHO PORTEZUELO, 78447 PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA GUERRERO Y CALLE LA LOMA, LA PRIVADA SE ENCUENTRA A 200 M DEL TANQUE DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE LA LOMA, lon:-100.82236608, lat:22.16799411}} | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 78302.46 | 78302.46 | 78302.46 | 78302.46 | 78302.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FISM-003OP/AD-2020, contratista:MA DEL CARMEN GARCÍA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, monto:78302.46, importe_modificado:78302.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1753283/proyecto_PROCESO, 1753283/proyecto_FIN, 1753283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301753733 | Proyecto de inversión | 218947.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218947.68, modificado:218947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CERRO DE SAN PEDRO LOCALIDAD PORTEZUELO - 68821 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 68821 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:PRIVADA LA LOMA RANCHO PORTEZUELO, 78447 PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA GUERRERO Y CALLE LA LOMA, LA PRIVADA SE ENCUENTRA A 200 M DEL TANQUE DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE LA LOMA, lon:-100.82236876, lat:22.16800653}} | 2020-08-03 | 2020-08-22 | 218947.68 | 218947.68 | 218947.68 | 218947.68 | 218947.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FISM-005OP/AD-2020, contratista:MA DEL CARMEN GARCÍA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, monto:218947.68, importe_modificado:218947.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1753733/proyecto_INICIO, 1753733/proyecto_PROCESO, 1753733/proyecto_INICIO, 1753733/proyecto_FIN, 1753733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301753850 | Proyecto de inversión | 1034955 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034955.0, modificado:1034955.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA - 69122 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 69122 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE ARBOL GRANDE EJIDO SANTA ANITA, 79760 SANTA ANITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARBOL GRANDE Y CALLE PALO DE ROSA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON SE DEBE TOMAR EL CAMINO TAMBAQUE 5KM DE AHI SE CO, lon:-99.02004345, lat:21.71504514}} | 2020-07-13 | 2020-10-13 | 1034955 | 1034955 | 1034955 | 1034955 | 1034955 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/AD/041/MUROS SANTA ANITA, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ, 81 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1034955.0, importe_modificado:1034955.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}} | {1753850/proyecto_FIN, 1753850/proyecto_PROCESO, 1753850/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301754711 | Proyecto de inversión | 663042.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331521.48, modificado:331521.48}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331521.48, modificado:331521.48}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CÁRDENAS LOCALIDAD CÁRDENAS - 71670 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 71670 | S | 67 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.18, meta_modificada:257.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON BARRIO BROWNSVILLE, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE R JARA Y CALLE MARIANO HIDALGO, CALLE ALDAMA SE LLEGA A LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS Y SE TOMA LA CALLE MIGUEL BARRAGÁN HAS, lon:-99.64008404, lat:22.00816078}} | 2020-09-15 | 2020-10-30 | 663042.96 | 663042.96 | 663042.96 | 663042.96 | 663042.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS.IR.CDS.SE.R33-FISE-FISM-03-2020, contratista:MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:3658076.61, importe_modificado:3658076.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.18}} | {1754711/proyecto_INICIO, 1754711/proyecto_FIN, 1754711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301755339 | Proyecto de inversión | 86337.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86337.28, modificado:86337.28}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN ANDRES COLONIA HIPODROMO EN VILLA DE ARISTA - 78766 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 78766 | S | 50 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE SAN ANDRES PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TERCERA 18 DE MARZO Y CALLE HIPODROMO, CALLE 18 DE MARZO 100 METROS AL NORTE DEL PARQUE LA LAGUNA, lon:-100.84196861, lat:22.64179217}} | 2020-03-21 | 2020-04-30 | 86337.28 | 86337.28 | 86337.28 | 86337.28 | 86337.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-10/04-2020, contratista:ANGEL ISMAEL CRUZ POZOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:86337.28, importe_modificado:86337.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1755339/proyecto_INICIO, 1755339/proyecto_FIN, 1755339/proyecto_PROCESO, 1755339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301755956 | Proyecto de inversión | 67882.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67882.36, modificado:67882.36}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5A PRIVADA 18 DE MARZO - 81043 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 81043 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:PRIVADA QUINTA 18 DE MARZO PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE HIPODROMO, CALLE MOCTEZUMA 30 METROS AL ESTE DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DEL PARQ, lon:-100.84293077, lat:22.64155012}} | 2020-03-30 | 2020-04-30 | 67882.36 | 67882.36 | 67882.36 | 67882.36 | 67882.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-14/04-2020, contratista:ANGEL ISMAEL CRUZ POZOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:67882.36, importe_modificado:67882.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1755956/proyecto_PROCESO, 1755956/proyecto_FIN, 1755956/proyecto_PROCESO, 1755956/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301757583 | Proyecto de inversión | 399800.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399800.02, modificado:399800.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO EN LOCALIDAD DE SANTA RITA - 85874 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 85874 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL SANTA RITA EJIDO SANTA RITA, 79760 SANTA RITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL SANTA RITA Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON CRUCERO EL LIMONCITO DESVIACION A TAMPAXAL HASTA LLEGAR A SANTA RITA, lon:-99.04419197, lat:21.51585665}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 399800.02 | 399800.02 | 399800.02 | 399800.02 | 399800.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1325/AD/43, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:399800.02, importe_modificado:399800.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1757583/proyecto_PROCESO, 1757583/proyecto_INICIO, 1757583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301757900 | Proyecto de inversión | 254613.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254613.69, modificado:254613.69}} | MEJORAMIENTO DE ESPACIO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TAMPAXAL - 86788 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 86788 | S | 250 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN ISIDRO TAMPAXAL EJIDO SAN ISIDRO, 79760 SAN ISIDRO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL SAN ISIDRO TAMPAXAL Y , AQUISMON A CRUCERO DE AQUISMON HACIA EL LIMOCITO DESVIARSE A LA DERECHA SEGUIR A, lon:-99.03942105, lat:21.5238612}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 254613.69 | 254613.69 | 254613.69 | 254613.69 | 254613.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1863/AD/73, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:254613.69, importe_modificado:254613.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:432.0}} | {1757900/proyecto_INICIO, 1757900/proyecto_FIN, 1757900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301758182 | Proyecto de inversión | 689590.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689590.44, modificado:689590.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD BARRIO EL CHAMAL - 87436 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 87436 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:237, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CHAMAL EJIDO BARRIO EL CHAMAL, 79760 BARRIO EL CHAMAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL BARRIO EL CHAMAL Y , PARTIENDO DE AQUISMON SE TOMA EL CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS LA LA, lon:-99.05329996, lat:21.58469518}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 689590.44 | 689590.44 | 689590.44 | 689590.44 | 689590.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1319/AD/08, contratista:CONSTRUCTORA QUIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:689590.44, importe_modificado:689590.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {1758182/proyecto_INICIO, 1758182/proyecto_FIN, 1758182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301758293 | Proyecto de inversión | 886327.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886327.46, modificado:886027.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE LA BANDERA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 87670 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 87670 | S | 425 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:116, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA BANDERA, 79960 LA BANDERA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMAN AGUAZARCA Y , SE LOCALIZA A 32.200 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HID, lon:-98.91647566, lat:21.27885745}} | 2020-08-16 | 2020-10-14 | 886027 | 886027 | 886027 | 886027 | 886027 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-067/SL-OP/AD-R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:886027.0, importe_modificado:886027.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1758293/proyecto_INICIO, 1758293/proyecto_PROCESO, 1758293/proyecto_FIN, 1758293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301758360 | Proyecto de inversión | 270101.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270101.59, modificado:270101.59}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL EJIDO TAMPICOL EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP - 87873 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 87873 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1535.0, meta_modificada:1535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:19, direccion:EJIDO TAMPICOL, 79841 TAMPICOL, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO TAMPICOL EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ, lon:-98.63729337, lat:21.66062966}} | 2020-08-08 | 2020-09-21 | 270101.59 | 270101.59 | 270101.59 | 270101.59 | 270101.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-06, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:1249942.3, importe_modificado:1249942.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1535.0}} | {1758360/proyecto_INICIO, 1758360/proyecto_PROCESO, 1758360/proyecto_FIN, 1758360/proyecto_PROCESO, 1758360/proyecto_FIN, 1758360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301758903 | Proyecto de inversión | 253548.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253548.44, modificado:253548.44}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO ANTONIO J. BERMÚDEZ - 89267 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 89267 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TANQUIAN COLONIA ANTONIO J. BERMÚDEZ, 79120 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALVADOR NAVA Y CALLE PENSADOR MEXICANO, CALLE GUILLERMO PRIETO LA REHABILITACION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TANQUIAN PERTENECIENTE, lon:-98.37380392, lat:22.2268138}} | 2020-06-25 | 2020-07-09 | 253548.44 | 253548.44 | 253548.44 | 253548.44 | 253548.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/12/2020, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP, monto:253548.44, importe_modificado:253548.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1758903/proyecto_PROCESO, 1758903/proyecto_FIN, 1758903/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301760606 | Proyecto de inversión | 900330.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900330.56, modificado:900330.56}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN EBANO LOCALIDAD PUJAL COY ASENTAMIENTO PUJAL COY - 93532 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 93532 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1987.0, meta_modificada:1987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE OCHO EJIDO PUJAL COY, 79293 PUJAL COY, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIETE Y CALLE DIEZ, CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE SA REHABILITACION SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES 8 Y 9 DEL EJIDO PUJAL COY PERTENECIENTE AL MPIO D, lon:-98.50818538, lat:22.17858042}} | 2020-07-17 | 2020-08-06 | 900330.56 | 900330.56 | 900330.56 | 900330.56 | 900330.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1987.0}} | {1760606/proyecto_INICIO, 1760606/proyecto_FIN, 1760606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761110 | Proyecto de inversión | 158182.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158182.55, modificado:158182.55}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALDAMA LOCALIDAD PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO - 94868 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO | 94868 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.1, meta_modificada:63.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CALLE ALDAMA RANCHERIA PORTEZUELO, 78447 PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAURO AGUIRRE Y CALLE JIMENEZ, CALLE HIDALGO LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 M DEL TANQUE DE LA COMUNIDAD A 100 DE LA PLAZA Y DE LA , lon:-100.82403978, lat:22.16882623}} | 2020-08-17 | 2020-09-05 | 158182.55 | 158182.55 | 158182.55 | 158182.55 | 158182.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FISM-006OP/AD-2020, contratista:MA DEL CARMEN GARCÍA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, monto:158182.55, importe_modificado:158182.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.1}} | {1761110/proyecto_INICIO, 1761110/proyecto_FIN, 1761110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761258 | Proyecto de inversión | 1815899.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815899.97, modificado:1808646.42}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN - 95248 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 95248 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE SAN SALVADOR, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN LA SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE LAS , lon:-99.98095251, lat:21.90602337}} | 2020-09-21 | 2020-12-09 | 1808646.42 | 1808646.42 | 1808646.42 | 1808646.42 | 1808646.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU27-045/2020, contratista:ICONOVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1808646.42, importe_modificado:1808646.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.0}} | {1761258/proyecto_INICIO, 1761258/proyecto_PROCESO, 1761258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761799 | Proyecto de inversión | 1458499.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458499.61, modificado:1458000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE DOCTORES EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 96735 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 96735 | S | 411 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1822.0, meta_modificada:1822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:53, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA EJIDO MECATLÁN, 79991 MECATLÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOCTORES Y AVENIDA HIDALGO, AVENIDA BENITO JUAREZ PARA LLEGARA A LA LOCALIDAD SE DIRIGE DE LA CARRETERA ESTATAL QUE CONDUCE DE , lon:-98.79154753, lat:21.2191208}} | 2020-06-13 | 2020-09-10 | 1458000 | 1458000 | 1458000 | 1458000 | 1458000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-013/SE-OP/IR-R33/2020, contratista:BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1458000.0, importe_modificado:1458000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1822.0}} | {1761799/proyecto_INICIO, 1761799/proyecto_PROCESO, 1761799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761941 | Proyecto de inversión | 697262.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697262.16, modificado:739371.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARAISO, DE CALLE NIÑOS HEROES A CALLES SIN NOMBRE, EN EL EJIDO SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 97183 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 97183 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.99, meta_modificada:265.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PARAISO EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FUNDADORES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PARAISO ENTRE LA CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SIN NOMBRE, EN SAN , lon:-100.00661613, lat:21.90601024}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 739371.89 | 739371.89 | 739371.89 | 739371.89 | 739371.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-AD5-009/2020, contratista:ENDER MEDINA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:694899.88, importe_modificado:739371.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.99}} | {1761941/proyecto_INICIO, 1761941/proyecto_FIN, 1761941/proyecto_INICIO, 1761941/proyecto_FIN, 1761941/proyecto_PROCESO, 1761941/proyecto_FIN, 1761941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301763249 | Proyecto de inversión | 899816.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899816.43, modificado:899816.43}} | REHABILITACIÓN DE LAS CANCHAS Y ESPACIO DEPORTIVO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 100693 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 100693 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA ART. 127 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 78525 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA AL SUR DE LA CABE, lon:-100.72395604, lat:23.80802469}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 899816.43 | 899816.43 | 899816.43 | 899816.43 | 899816.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/019/2020, contratista:CRISTINO LOPEZ CARRIZALES, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:899816.43, importe_modificado:899816.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.0}} | {1763249/proyecto_PROCESO, 1763249/proyecto_INICIO, 1763249/proyecto_PROCESO, 1763249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301763427 | Proyecto de inversión | 4703444.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4703444.27, modificado:3764521.08}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE MAYO TRAMO DE CALLE POPOCATÉPETL A CALLE COFRE DE PEROTE - 101096 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 101096 | S | 7129 | 6871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3145.5, meta_modificada:3145.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA GRAL. IGNACIO MARTÍNEZ, 78360 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE POPOCATÉPETL Y CALLE COFRE DEL PEROTE, CALLE NEVADO DE TOLUCA TOMAR LA AV. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ E INGRESAR POR , lon:-100.97239525, lat:22.12426646}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 3764521.08 | 3764521.08 | 3764521.08 | 3764521.08 | 3764521.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-LPE-11-2020, contratista:JUVE ENRIQUE NIETO TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:3756974.64, importe_modificado:3756974.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3145.5}} | {1763427/proyecto_INICIO, 1763427/proyecto_PROCESO, 1763427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764914 | Proyecto de inversión | 3118657.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3118657.98, modificado:3156292.14}} | PAVIMENTACIÓN EN LA PERIFERIA DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE NIÑOS HÉROES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 105139 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 105139 | S | 109 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2905.0, meta_modificada:2905.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA OBRA SE UBICA EN LA PERIFERIA DE LA PLAZA Y EN LA CALLE LAZARO CAR, lon:-100.00527634, lat:21.90360467}} | 2020-09-02 | 2020-12-10 | 3156292.14 | 3156292.14 | 3156292.14 | 3156292.14 | 3156292.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU53-038/2020, contratista:TOMAS ONTIVEROS SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:3116292.14, importe_modificado:3116292.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2905.0}} | {1764914/proyecto_INICIO, 1764914/proyecto_PROCESO, 1764914/proyecto_FIN, 1764914/proyecto_PROCESO, 1764914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765014 | Proyecto de inversión | 24700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2470.0, modificado:2470.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22230.0, modificado:22230.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 105504 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105504 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:379, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - ZOPILOAPA KILÓMETRO 18 + 0 INTERIOR SN BARRIO ZOPILOAPA, 79960 ZOPILOAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BARRIO ZOPILOAPA TAMAN Y , A 50 METROS DE LA IGLESIA SA, lon:-98.87372039, lat:21.22272872}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ004/2020-50, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:24700.0, importe_modificado:24700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1765014/proyecto_INICIO, 1765014/proyecto_PROCESO, 1765014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765043 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9900.0, modificado:9900.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89100.0, modificado:89100.0}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA - 105584 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105584 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:30, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79991 TRAMO TAMAZUNCHALE - CUIXCUATITLA KILÓMETRO 14 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA CUIXCUATITLA, 79991 CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RUPERTO CRUZ Y , EN LA Y DELANTE DE LA DELE, lon:-98.76868164, lat:21.29911882}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ006/2020-92, contratista:MA. DEL ROSARIO GALARZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:99000.0, importe_modificado:99000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765043/proyecto_INICIO, 1765043/proyecto_PROCESO, 1765043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765050 | Proyecto de inversión | 54340 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5434.0, modificado:5434.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48906.0, modificado:48905.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 105614 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105614 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79966 TRAMO TAMAZUNCHALE - AMATITLA TAMAN KILÓMETRO 17 + UNDEFINED INTERIOR SN BARRIO AMATITLA SANTIAGO, 79966 AMATITLA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO REAL Y , A 40 MET, lon:-98.85956653, lat:21.22001536}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 54339.99 | 54339.99 | 54339.99 | 54339.99 | 54339.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ004/2020-54, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:54339.99, importe_modificado:54339.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1765050/proyecto_FIN, 1765050/proyecto_PROCESO, 1765050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765178 | Proyecto de inversión | 777153.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777153.37, modificado:560192.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NEBLINAS EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 105992 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105992 | S | 90 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.6, meta_modificada:390.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:375, direccion:CALLE NEBLINAS EJIDO EMILIANO ZAPATA, 79960 EMILIANO ZAPATA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA RETROCESO SANTIAGO CENTRO, SE LOCALIZA A 22.5 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL SE DIRIJE POR LA CATERRETERA , lon:-98.87207313, lat:21.19447562}} | 2020-08-24 | 2020-11-11 | 560192 | 560192 | 560192 | 560192 | 560192 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-143/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:560192.0, importe_modificado:560192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.6}} | {1765178/proyecto_FIN, 1765178/proyecto_INICIO, 1765178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE DE LA CALLE ES INCORRECTO. DEBE DE DECIR PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP, trimestre:5.0, usuario:genaroanayac, fecha:2021-06-21}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765271 | Proyecto de inversión | 395718.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395718.31, modificado:395718.31}} | REHAB DEL SIST DE AGUA POTABLE SN JUANITO EN TRAMOS AJACACO - TAMPUCHÓN - IXPATLACH - CUILONICO EN LA LOC DE TAMPUCHÓN - 106306 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 106306 | S | 443 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:30, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA TAMPUCHÓN, 79866 TAMPUCHÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TAMPUCHÓN MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.95221396, lat:21.51047286}} | 2020-03-02 | 2020-05-03 | 395718.31 | 395718.31 | 395718.31 | 395718.31 | 395718.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-14, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:313871.05, importe_modificado:313871.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765271/proyecto_INICIO, 1765271/proyecto_PROCESO, 1765271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765357 | Proyecto de inversión | 2643520.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2643520.62, modificado:2611408.91}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 7A. TRAMO DE MANUEL MURO A CALLE MANUEL J. OTHON - 106525 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 106525 | S | 5092 | 4908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1337.86, meta_modificada:1337.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 7A. COLONIA SAN LUIS, 78310 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSÉ OTHÓN Y CALLE MANUEL MURO, CALLE 8A. EN COLONIA SAN LUIS CIRCULAR POR AV. UNIVERSIDAD DAR VUELTA EN CALLE 7A. HASTA LLEGA, lon:-100.96110337, lat:22.15393252}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 2611408.91 | 2611408.91 | 2611408.91 | 2611408.91 | 2611408.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-33-2020, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LA PALOMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:2578408.91, importe_modificado:2578408.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1337.86}} | {1765357/proyecto_INICIO, 1765357/proyecto_PROCESO, 1765357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765973 | Proyecto de inversión | 498832.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498832.92, modificado:498832.92}} | MEJORAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SAN PABLO PRIMERO - 108126 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 108126 | S | 146 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.5, meta_modificada:553.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:25, direccion:CALLE CARR. COXCATLÁN - HUEHUETLÁN RANCHERIA SAN PABLO PRIMERO, 79861 SAN PABLO PRIMERO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO PRIMERO MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.93851822, lat:21.54506328}} | 2020-04-06 | 2020-05-17 | 498832.92 | 498832.92 | 498832.92 | 498832.92 | 498832.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-19, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:498832.92, importe_modificado:498832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.5}} | {1765973/proyecto_INICIO, 1765973/proyecto_FIN, 1765973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301766031 | Proyecto de inversión | 2351581.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2351581.94, modificado:2231822.33}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DALIA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN - 108274 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 108274 | S | 192 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2978.0, meta_modificada:2978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE DALIA EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AV. EL CARMEN, CALLE UNIVERSIDAD LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FLOR DE DALIA ENTRE LAS CALLES AV. EL CARMEN Y MIGUE, lon:-99.97387968, lat:21.90383272}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 2231822.33 | 2231822.33 | 2231822.33 | 2231822.33 | 2231822.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU32-016/2020, contratista:JAIME HUMBERTO ACOSTA ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:2343358.61, importe_modificado:2343358.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2978.0}} | {1766031/proyecto_INICIO, 1766031/proyecto_PROCESO, 1766031/proyecto_INICIO, 1766031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301766705 | Proyecto de inversión | 61750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6175.0, modificado:6175.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55575.0, modificado:55575.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 110166 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 110166 | S | 5 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:245, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - LIMATITLA KILÓMETRO 19 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA LIMATITLA, 79960 LIMATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , AL LADO IZQUIERDO DEL AUDITORIO HA, lon:-98.65192584, lat:21.20705055}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ005/2020-82, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:61750.0, importe_modificado:61750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1766705/proyecto_INICIO, 1766705/proyecto_FIN, 1766705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301766764 | Proyecto de inversión | 502761.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502761.93, modificado:495304.48}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 44 UBICADA EN SIMÓN DE LA CRUZ LEYVA - 110360 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 110360 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:CALLE SIMÓN DE LA CRUZ LEYVA PUEBLO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO JIMÉNEZ, EN LA COMUNIDAD DE ESCALERILLAS TOMAR CARRETERA SAN LUIS POTOSI LAGOS , lon:-101.07626263, lat:22.10418744}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 495304.48 | 495304.48 | 495304.48 | 495304.48 | 495304.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-033-2020, contratista:MA. MARTHA VEGA ARELLANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:495304.48, importe_modificado:495304.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766764/proyecto_PROCESO, 1766764/proyecto_FIN, 1766764/proyecto_INICIO, 1766764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301771598 | Proyecto de inversión | 37050 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3705.0, modificado:3705.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33345.0, modificado:33344.85}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 123634 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 123634 | S | 3 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:125, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - TAXICHO KILÓMETRO 22 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA TAXICHO, 79960 TAXICHO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , A 20 MTS HACIA ARRIBA DE LA DELEGACION, lon:-98.64646044, lat:21.19740171}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 37049.85 | 37049.85 | 37049.85 | 37049.85 | 37049.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ005/2020-83, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:37049.85, importe_modificado:37049.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1771598/proyecto_PROCESO, 1771598/proyecto_INICIO, 1771598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301771881 | Proyecto de inversión | 78032.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78032.29, modificado:78032.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA NORTE) EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN - 124346 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 124346 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:43, direccion:RANCHERIA LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, 79860 LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.89794352, lat:21.55755709}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:7 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-61, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:78032.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1771881/proyecto_PROCESO, 1771881/proyecto_INICIO, 1771881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301773074 | Proyecto de inversión | 909981.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909981.94, modificado:1046622.78}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO TEXCALAPA A LA LOCALIDAD DE BARRIO LA PALMA - 127503 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 127503 | S | 97 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1356.8, meta_modificada:1356.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:76, direccion:CALLE CARR. COXCATLÁN - AXTLA BARRIO LA PALMA, 79860 BARRIO LA PALMA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA PALMA MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.90298884, lat:21.53884452}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 1046622.78 | 1046622.78 | 1046622.78 | 1046622.78 | 1046622.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-66, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:909981.94, importe_modificado:909981.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1356.8}} | {1773074/proyecto_INICIO, 1773074/proyecto_PROCESO, 1773074/proyecto_FIN, 1773074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301773926 | Proyecto de inversión | 599950.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599950.64, modificado:613368.27}} | PAVIMENTACION EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE CALLE PORFIRIO DÍAZ A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 130070 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 130070 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.0, meta_modificada:526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CANAL 5 LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DÍ, lon:-100.00418522, lat:21.90609594}} | 2020-09-15 | 2020-12-13 | 613368.27 | 613368.27 | 613368.27 | 613368.27 | 613368.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU52-060/2020, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:594124.29, importe_modificado:594124.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.0}} | {1773926/proyecto_INICIO, 1773926/proyecto_PROCESO, 1773926/proyecto_FIN, 1773926/proyecto_INICIO, 1773926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301775660 | Proyecto de inversión | 1777748.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777748.01, modificado:1777747.58}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 133752 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 133752 | S | 44 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.4, meta_modificada:2080.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN SEBASTIÁN, 79983 SAN SEBASTIÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LA PUERTA-LOS CERRITOS Y , SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LACARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MART, lon:-98.69364371, lat:21.30022616}} | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 1777747.58 | 1777747.58 | 1777747.58 | 1777747.58 | 1777747.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-131/SE-OP/IR-R33/2020, contratista:ING.JOSE LUIS MUSA ABAD, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1777747.58, importe_modificado:1777747.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.4}} | {1775660/proyecto_FIN, 1775660/proyecto_INICIO, 1775660/proyecto_FIN, 1775660/proyecto_PROCESO, 1775660/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301787187 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1349999.74}} | Construcción de primera etapa, construcción de un aula de 3 e.e. estructura U-2C, planta baja y cerco perimetral en 24EES0078M2 Secundaria General Profr. Marcelino Pérez Oropeza, Fraccionamiento San Francisco de Asís, 0001 Soledad de Graciano Sánchez, 35 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204142 | S | 60 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.46, meta_modificada:104.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.90393066, lat:22.20647775}} | 2020-10-24 | 2020-12-19 | 1349999.74 | 1349999.74 | 1349999.74 | 1349999.74 | 1349999.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.46}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401805951 | Acción | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224582.4}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 8324 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 8324 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 224582.4 | 224582.4 | 224582.4 | 224582.4 | 224582.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-177/U6-SER/AD-R33/2020, contratista:ALFONSO CHIO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:224582.4, importe_modificado:224582.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1805951/proyecto_PROCESO, 1805951/proyecto_FIN, 1805951/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401811864 | Proyecto de inversión | 388275.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388275.2, modificado:388275.2}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LAS ROSAS DE LA COLONIA LAS FLORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO SLP - 111873 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO SLP | 111873 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA DEL VALLE, 78927 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE AZTECA, CALLE LA BRECHA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA DE VALLE VERDE CARRETERA SALIDA A CHARCAS, lon:-101.09338462, lat:22.93934854}} | 2020-09-11 | 2020-10-22 | 388275.2 | 388275.2 | 388275.2 | 388275.2 | 388275.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SG-02-OB-17/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:388275.2, importe_modificado:388275.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1811864/proyecto_INICIO, 1811864/proyecto_PROCESO, 1811864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401813228 | Proyecto de inversión | 56550 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56550.0, modificado:56550.0}} | REHABILITACIÓN DEL POZO NO.1 DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 126426 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 126426 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 78520 SAN ISIDRO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 900 METROS DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, lon:-100.78948014, lat:23.85985263}} | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 56550 | 56550 | 56550 | 56550 | 56550 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:56550.0, importe_modificado:56550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1813228/proyecto_PROCESO, 1813228/proyecto_INICIO, 1813228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815205 | Proyecto de inversión | 701266.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701266.02, modificado:700421.94}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE TLAMAYA SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 142449 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 142449 | S | 112 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:103, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TLAMAYA SANTIAGO, 79960 TLAMAYA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA RAMAL A TLANEPANTLA, SE LOCALIZA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LACARRET, lon:-98.87654649, lat:21.19342781}} | 2020-09-21 | 2020-11-21 | 700421.94 | 700421.94 | 700421.94 | 700421.94 | 700421.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-088/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:700421.94, importe_modificado:700421.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1815205/proyecto_PROCESO, 1815205/proyecto_INICIO, 1815205/proyecto_PROCESO, 1815205/proyecto_FIN, 1815205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815660 | Proyecto de inversión | 2078578.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2078578.7, modificado:2078578.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOCALIDAD JESÚS MARÍA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP - 143097 | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP | 143097 | S | 1005 | 974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:CALLE CERRETERA ILLESCAS-JESUS MARIA EJIDO JESÚS MARÍA, 78646 JESÚS MARÍA, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA ILLESCAS-JESUS MARIA Y , SE ENCURENTRA A LAS ORILLAS DE LA COMUNIDAD CERCA DE LA CARRETERA QUE VA, lon:-102.19433148, lat:23.14673606}} | 2020-06-27 | 2020-12-31 | 2078578.7 | 2078578.7 | 2078578.7 | 2078578.7 | 2078578.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SANDOM/CDSM/FISM-IR-12/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, monto:2078578.7, importe_modificado:2078578.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1815660/proyecto_FIN, 1815660/proyecto_PROCESO, 1815660/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401816417 | Proyecto de inversión | 457728.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457728.91, modificado:457528.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN COLONIA NEZAHUALCOYOTL TAMAZUNCHALE SLP - 144040 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 144040 | S | 227 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:352, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA TENCAZAPA Y NETZAHUALCOYOTL, 79960 COLONIA NEZAHUALCÓYOTL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA PINO SUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ALDAMA SE LOCALIZA A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-98.79869243, lat:21.25804162}} | 2020-09-23 | 2020-11-23 | 457528 | 457528 | 457528 | 457528 | 457528 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-096/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:457528.0, importe_modificado:457528.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {1816417/proyecto_INICIO, 1816417/proyecto_FIN, 1816417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401817616 | Proyecto de inversión | 52500.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.42, modificado:52500.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE CRUCES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 145367 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 145367 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO CRUCES, 78900 CRUCES, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE CRUCES MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SA, lon:-101.33986281, lat:22.73006384}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1817616/proyecto_INICIO, 1817616/proyecto_FIN, 1817616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401817688 | Proyecto de inversión | 615721.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615721.06, modificado:733680.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE E.E ESTRUCTURA U-1C AISLADA-ADOSADA CON ZAPATAS EN ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ EN ZACATIPAN TAMAZUNCHALE SLP - 145446 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 145446 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.04, meta_modificada:14.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MARCIANO SALAZAR COLONIA ZACATIPAN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ROSALINO FLORES Y CALLE JUAN SANTIAGO, CALLE ROSUE BLANCO SE LOCALIZA A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA POR PROL, lon:-98.77165959, lat:21.2493005}} | 2020-09-24 | 2020-11-24 | 733680 | 733680 | 733680 | 733680 | 733680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-120/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:ERNESTO DOMINGUEZ ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:733680.0, importe_modificado:733680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.04}} | {1817688/proyecto_FIN, 1817688/proyecto_INICIO, 1817688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401818695 | Proyecto de inversión | 1055096.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055096.61, modificado:1055096.61}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO PUERTA DEL SOL - 146401 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 146401 | S | 355 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA PUERTA DEL SOL, 79152 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA REHABILITACION SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE E INDEPENDENCIA DE LA COL MARCELO DE LOS SANTOS PERTENECIENTE A, lon:-98.38492249, lat:22.22251827}} | 2020-09-25 | 2020-10-24 | 1055096.61 | 1055096.61 | 1055096.61 | 1055096.61 | 1055096.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/41/2020, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:1055096.61, importe_modificado:1055096.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:311.0}} | {1818695/proyecto_PROCESO, 1818695/proyecto_INICIO, 1818695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401821814 | Proyecto de inversión | 3748127.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16567.31, modificado:16567.31}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3731560.54, modificado:3731560.54}} | PAVIMENTACIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE CAMINO DE EL FRENO A HUERTITAS, RIOVERDE, S.L.P - 152056 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 152056 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3665.0, meta_modificada:3665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO EL FRENO - LAS HUERTITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO LAS HUERTITAS, 79646 LAS HUERTITAS, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE VA DE LA COMUNIDAD DE , lon:-100.14248828, lat:21.78629819}} | 2020-09-17 | 2020-12-14 | 3748127.85 | 3748127.85 | 3748127.85 | 3748127.85 | 3748127.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-IC2-062/2020, contratista:ING. TOMAS ONTIVEROS SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:3748127.85, importe_modificado:3748127.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3665.0}} | {1821814/proyecto_INICIO, 1821814/proyecto_PROCESO, 1821814/proyecto_INICIO, 1821814/proyecto_PROCESO, 1821814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401821991 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4999129.85}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CAMINO PALO SECO - VILLA JUÁREZ DEL KM 2+100 AL 5+500 EN EL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P. - 152395 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ | 152395 | S | 640 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO PALO SECO - VILLA JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + 500 EJIDO PALO SECO, 79460 PALO SECO (EL GATO), VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO PALO SECO VILLA JUÀREZ SALIDA POR CALLE ITURBIDE DE LA, lon:-100.21736825, lat:22.34380664}} | 2020-10-26 | 2020-12-30 | 4999129.85 | 4999129.85 | 4999129.85 | 4999129.85 | 4999129.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVJDS-FISM-OP.LO-12-2020, contratista:EDIFICACIOONES INDUSTRIALES LEGA, S. DE RL.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., monto:4999129.85, importe_modificado:4999129.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3400.0}} | {1821991/proyecto_FIN, 1821991/proyecto_INICIO, 1821991/proyecto_PROCESO, 1821991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401823283 | Proyecto de inversión | 1006091.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006091.18, modificado:1005791.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE VEGA LARGA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 155368 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 155368 | S | 349 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO VEGA LARGA, 79991 VEGA LARGA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO Y TERRACERIA PAHUAYO COYOL VEGA LARGA, CALLE GOMEZ FARIAS SE LOCALIZA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA L, lon:-98.83928284, lat:21.25700415}} | 2020-10-08 | 2020-12-08 | 1005791 | 1005791 | 1005791 | 1005791 | 1005791 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-139/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1005791.0, importe_modificado:1005791.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1823283/proyecto_INICIO, 1823283/proyecto_FIN, 1823283/proyecto_INICIO, 1823283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401823552 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN ACCESO PRINCIPAL A VIEJO AYOTOXCO DEL KM 0.000 + 3.500, EN LA LOCALIDAD DE VIEJO AYOTOXCO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 156051 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 156051 | S | 114 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO VIEJO AYOTOXCO, 79934 VIEJO AYOTOXCO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA AXTLA-TEMALACACO Y , CALLE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO Y SON POR TRAMOS AISLADOS., lon:-98.85687714, lat:21.42866371}} | 2020-07-27 | 2020-09-24 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-034/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:245000.0, importe_modificado:245000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {1823552/proyecto_INICIO, 1823552/proyecto_FIN, 1823552/proyecto_PROCESO, 1823552/proyecto_FIN, 1823552/proyecto_PROCESO, 1823552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401823838 | Proyecto de inversión | 237336 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237336.0, modificado:237336.0}} | RREHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO POZO DE ACUÑA- EL ORO - 157297 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 157297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:41, direccion:EJIDO POZO DE ACUÑA, 78885 POZO DE ACUÑA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DEL POZO DE ACUÑA A LA LOCALIDAD DE EL ORO, lon:-100.2794793, lat:22.57641678}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 237336 | 237336 | 237336 | 237336 | 237336 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90040, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:237336.0, importe_modificado:237336.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1823838/proyecto_INICIO, 1823838/proyecto_PROCESO, 1823838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401824064 | Proyecto de inversión | 71931.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71931.91, modificado:71931.91}} | REHABILITACION DE CERCADO EN CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE PALOMAS, EN EL MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. - 157828 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 157828 | S | 180 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:RANCHERIA PALOMAS EL VALLE DE PALOMAS, 78983 PALOMAS (EL VALLE DE PALOMAS), ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , EL CAMPO SE UBICA EN LA DESVIACION JUNTO AL RIO DE LA LCOALIDAD DE PALOMAS, lon:-100.76704933, lat:22.29454105}} | 2020-10-19 | 2020-11-09 | 71931.91 | 71931.91 | 71931.91 | 71931.91 | 71931.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/ARM-R33-FISM/008-2020, contratista:CONSTRUCCIONES RHA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:344064.35, importe_modificado:3.4406435E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1824064/proyecto_INICIO, 1824064/proyecto_PROCESO, 1824064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401824491 | Proyecto de inversión | 1350548.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350548.56, modificado:1350548.56}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ALBERCA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA, EN EL MUNICIPIO DE ARMAILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. - 158833 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 158833 | S | 84 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO LA CONCORDIA, 78993 LA CONCORDIA, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE HACIA VALLE DE SAN JUAN, SE UBICA EN EL MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE LA CONC, lon:-100.58684417, lat:22.35857718}} | 2020-10-21 | 2020-12-20 | 1350548.56 | 1350548.56 | 1350548.56 | 1350548.56 | 1350548.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/ARM-R33-FISM/005-2020, contratista:JCJM ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:1350548.56, importe_modificado:1350548.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824491/proyecto_FIN, 1824491/proyecto_PROCESO, 1824491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401825898 | Proyecto de inversión | 1383822 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383822.0, modificado:1383799.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE XILIAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 162766 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 162766 | S | 121 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:209, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO XILIAPA, 79960 XILIAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AHUEHEYO-XILIAPA Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE DE LA CARRETERA FEDERAL TAMAZUNCHALE A CIUDAD VALLE, lon:-98.83746074, lat:21.27480228}} | 2020-10-16 | 2020-12-31 | 1383799 | 1383799 | 1383799 | 1383799 | 1383799 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-173/SC-OP/IR-R33/2020, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1383799.0, importe_modificado:1383799.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825898/proyecto_FIN, 1825898/proyecto_PROCESO, 1825898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826427 | Proyecto de inversión | 219886.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219886.7, modificado:219886.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA AZUL (LA PIEDRA) DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 164036 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 164036 | S | 26 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.75, meta_modificada:254.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:36, direccion:EJIDO PIEDRA AZUL (LA PIEDRA), 78906 PIEDRA AZUL (LA PIEDRA), MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 11 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA AZUL LA PIEDRA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS, lon:-100.98570414, lat:22.68754091}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 219886.7 | 219886.7 | 219886.7 | 219886.7 | 219886.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.75}} | {1826427/proyecto_PROCESO, 1826427/proyecto_FIN, 1826427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401827031 | Proyecto de inversión | 15538.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15538.84, modificado:15538.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE ARROYO HONDODEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 165325 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 165325 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:EJIDO ARROYO HONDO, 78908 ARROYO HONDO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE ARROYO HONDO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, lon:-101.07251207, lat:22.6109623}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 15538.84 | 15538.84 | 15538.84 | 15538.84 | 15538.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1827031/proyecto_INICIO, 1827031/proyecto_PROCESO, 1827031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401827032 | Proyecto de inversión | 24700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2470.0, modificado:2470.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22230.0, modificado:22230.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS DE SAN RAFAEL - 165326 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 165326 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - BARRIO SAN RAFAEL KILÓMETRO 1 + 900 INTERIOR SN COLONIA SAN RAFAEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO KM 1 Y , , lon:-98.78213127, lat:21.26154981}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ011/2020-22, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:24700.0, importe_modificado:24700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1827032/proyecto_INICIO, 1827032/proyecto_FIN, 1827032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401829934 | Proyecto de inversión | 144925.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144925.82, modificado:144925.82}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (CELDAS SOLARES) EN LA LOCALIDAD DE EL PACHONCITO - 174813 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 174813 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:117, direccion:RANCHO EL PACHONCITO, 78450 EL PACHONCITO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE EL PACHONCITO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.37805163, lat:22.2721385}} | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 144925.82 | 144925.82 | 144925.82 | 144925.82 | 144925.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH/R-33/FISM/AD/SG/003-2020, contratista:COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:628012.02, importe_modificado:628012.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1829934/proyecto_INICIO, 1829934/proyecto_FIN, 1829934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Construcción de Electrificación no Convencional Celdas Solares, trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-25}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832740 | Proyecto de inversión | 139826.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139826.13, modificado:139826.13}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE POZO BLANCO - 185036 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185036 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion:INTERIOR SN PUEBLO POZO BLANCO, 00000 POZO BLANCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.81877532, lat:22.78579509}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 139826.13 | 139826.13 | 139826.13 | 139826.13 | 139826.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-05/ADQ/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:1317309.33, importe_modificado:1317309.33}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:19.0}} | {1832740/proyecto_INICIO, 1832740/proyecto_PROCESO, 1832740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832786 | Proyecto de inversión | 191341.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191341.02, modificado:191341.02}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 185211 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185211 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:32, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO, 78696 SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.93063761, lat:23.00032665}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 191341.02 | 191341.02 | 191341.02 | 191341.02 | 191341.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-06/ADQ/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:610819.41, importe_modificado:610819.41}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:26.0}} | {1832786/proyecto_INICIO, 1832786/proyecto_FIN, 1832786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832819 | Proyecto de inversión | 126727.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126727.15, modificado:126727.15}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CUARTOS ADICIONALES (CONVENIO CON LOS BENEFICIARIOS)EN LOCALIDAD DE YOLIATL - 185391 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185391 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, direccion:INTERIOR SN PUEBLO YOLIÁTL, 78695 YOLIÁTL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.68343794, lat:22.89424657}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 126727.15 | 126727.15 | 126727.15 | 126727.15 | 126727.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-01-ADQ/ADJ, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:847070.95, importe_modificado:847070.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1832819/proyecto_INICIO, 1832819/proyecto_FIN, 1832819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833121 | Proyecto de inversión | 3300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300.0, modificado:3300.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PATO, ZONA SUR DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 186501 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 186501 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE HACIA LA MESA DEL REFUGIO EJIDO EL PATO, 78987 EL PATO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL PATO JUNTO AL CAMINO HACIA LA SIERRA, lon:-100.62403226, lat:22.15487336}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/AEM-R33-FISM/016-2020, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:675500.0, importe_modificado:675500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1833121/proyecto_INICIO, 1833121/proyecto_PROCESO, 1833121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833232 | Proyecto de inversión | 240993.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240993.97, modificado:240993.97}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES, EN AVENIDA EJERCITO MEXICANO ENTRE CALLE XILITLA Y AVENIDA MEXICO-LAREDO - 186838 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 186838 | S | 1450 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO MEXICANO COLONIA TANTOCOB, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XILITLA Y AVENIDA MEXICO -LAREDO, CALLE HUEHUETLAN EL MANTENIMIENTO DE CALLE INICIA DESDE LA CALLE XILITLA REFERENCIA CO, lon:-98.99816462, lat:21.98040863}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 240993.97 | 240993.97 | 240993.97 | 240993.97 | 240993.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1833232/proyecto_PROCESO, 1833232/proyecto_FIN, 1833232/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833591 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE DULCE GRANDE - 188081 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 188081 | S | 3000 | 2700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN PUEBLO DULCE GRANDE, 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CRUZA ARROYO SOBRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EL CENTRO DE LA POBL, lon:-102.17228126, lat:23.00068273}} | 2020-09-03 | 2020-11-30 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-12-OB/ADJ, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833591/proyecto_INICIO, 1833591/proyecto_PROCESO, 1833591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833635 | Proyecto de inversión | 92385.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92385.22, modificado:92385.22}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y FRAY ANDRES DE OLMOS, COLONIA HIDALGO - 188177 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 188177 | S | 1300 | 1020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA HIDALGO, 79080 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA UBICADA EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE AQUILES SERDAN, lon:-99.01580045, lat:21.97695958}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 92385.22 | 92385.22 | 92385.22 | 92385.22 | 92385.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1833635/proyecto_INICIO, 1833635/proyecto_FIN, 1833635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833953 | Proyecto de inversión | 184763.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184763.27, modificado:184763.27}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES , EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE ROBLE Y FRANCISCO VILLA, Y CALLE DEL POTOSI ENTRE TANCULPAYA Y CALLE LIBERTAD, COLONIA LA PIMIENTA - 189122 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 189122 | S | 924 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CONSTITUCION UBICADA EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE ROBLE Y FRANCISCO VILLA DE , lon:-98.99480472, lat:22.00502379}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 184763.27 | 184763.27 | 184763.27 | 184763.27 | 184763.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1833953/proyecto_FIN, 1833953/proyecto_PROCESO, 1833953/proyecto_FIN, 1833953/proyecto_INICIO, 1833953/proyecto_PROCESO, 1833953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401834600 | Proyecto de inversión | 151914.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151914.3, modificado:151914.3}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE SAN LUIS Y LIBRAMIENTO VALLES-SAN LUIS , COLONIA JUAREZ - 191009 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 191009 | S | 464 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE COLONIA JUÁREZ, 79070 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE LIBRAMIENTO VALLES-SAN LUIS, CALLE COLIMA CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE SAN LUIS Y LIBRAMIENTO VALLES SAN LUIS DE LA COL, lon:-99.02297816, lat:21.98259399}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 151914.3 | 151914.3 | 151914.3 | 151914.3 | 151914.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1834600/proyecto_INICIO, 1834600/proyecto_FIN, 1834600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401835121 | Proyecto de inversión | 500337 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500337.0, modificado:500337.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIS DE 4X4 EN ZONA 1 ( SANTA MARTHA) , SAN PEDRO, POKCHICH, XOLOL, CUECHOD.) - 192310 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 192310 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SANTA MARTHA, 79835 SANTA MARTHA, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL MATERIAL LLEGA AL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE AHI SE REPARTE A CADA BENEFICIADO, lon:-98.75111198, lat:21.65041863}} | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 500337 | 500337 | 500337 | 500337 | 500337 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/IR-ADQ-03, contratista:MELISSA ZUMAYA GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1167453.0, importe_modificado:1167453.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1835121/proyecto_PROCESO, 1835121/proyecto_INICIO, 1835121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401835583 | Acción | 85942.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85942.36, modificado:85942.36}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 193706 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 193706 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.654675, lat:22.243591}} | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 85942.36 | 85942.36 | 85942.36 | 85942.36 | 85942.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CDSM/ARM-R33-FISM/019-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:85942.36, importe_modificado:85942.36}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1835583/proyecto_INICIO, 1835583/proyecto_FIN, 1835583/proyecto_PROCESO, 1835583/proyecto_FIN, 1835583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401838287 | Proyecto de inversión | 249770.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249770.89, modificado:249770.89}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE CABECERA MUNICIPAL, MOCTEZUMA, S.L.P. - 202451 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 202451 | S | 1640 | 1501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.15, meta_modificada:332.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO BARRIO SAN JOSÉ, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE MARIANO JÍMENEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE MARIANO ABASOLO MELCHOR OCAMPO, BENI, lon:-101.08640222, lat:22.74528322}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 249770.89 | 249770.89 | 249770.89 | 249770.89 | 249770.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.15}} | {1838287/proyecto_PROCESO, 1838287/proyecto_FIN, 1838287/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401841836 | Proyecto de inversión | 266846.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266846.4, modificado:266846.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN ZONA 2 (TANCHAUIL SEGUNDA SECCION),AKANTZEN, BRASIL, TANCHAUILCENTRO, FRIJOLILLO, PROGRESO, LEJEM) - 212926 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 212926 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:76, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO TANCHAHUIL SEGUNDA SECCION, 00000 TANCHAHUIL SEGUNDA SECCIÓN, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EL NARANJO, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA LOC, lon:-98.91904557, lat:21.6060831}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 266846.4 | 266846.4 | 266846.4 | 266846.4 | 266846.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/IR-ADQ-05, contratista:MELISSA ZUMAYA GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1234164.6, importe_modificado:1234164.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1841836/proyecto_INICIO, 1841836/proyecto_FIN, 1841836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401842551 | Proyecto de inversión | 133423.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133423.2, modificado:133423.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN ZONA 2 (TANCHAUIL SEGUNDA SECCION,AKANTZEN, BRASIL, TANCHAUILCENTRO, FRIJOLILLO, PROGRESO, (LEJEM) - 215086 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 215086 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO LEJEM, 79830 LEJEM, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SIXTO MORENO, LAS ACCIONES SE ENCUNTRAN EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.86532216, lat:21.61024307}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 133423.2 | 133423.2 | 133423.2 | 133423.2 | 133423.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/IR-ADQ-05, contratista:MELISSA ZUMAYA GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1234164.6, importe_modificado:1234164.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {1842551/proyecto_INICIO, 1842551/proyecto_FIN, 1842551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401842950 | Proyecto de inversión | 539867.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539867.94, modificado:539867.94}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA SAN ANDRES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 216112 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 216112 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE MORELOS, CALLE LOS LAURELES LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES LAS FLORES LOS ROSALES EL NOGALY LAS HIGUERAS DEL FRACCION, lon:-100.00355643, lat:21.89959942}} | 2020-12-10 | 2020-12-30 | 539867.94 | 539867.94 | 539867.94 | 539867.94 | 539867.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU66-085/2020, contratista:DROVOLT INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:539867.94, importe_modificado:539867.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1842950/proyecto_INICIO, 1842950/proyecto_PROCESO, 1842950/proyecto_INICIO, 1842950/proyecto_PROCESO, 1842950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401843040 | Proyecto de inversión | 203647.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203647.28, modificado:203647.28}} | REHABILITACIÒN DE POZO PROFUNDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL GRANJENAL. - 216423 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 216423 | S | 796 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO GRANJENAL - EL GAVILAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO GRANJENAL, 79460 GRANJENAL, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO GRANJENAL A EL GAVILAN KM 3400., lon:-100.04581795, lat:22.41913647}} | 2020-06-05 | 2020-06-30 | 203647.28 | 203647.28 | 203647.28 | 203647.28 | 203647.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103454, contratista:, convocante:municipio de villa juarez, monto:203647.28, importe_modificado:203647.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1843040/proyecto_INICIO, 1843040/proyecto_FIN, 1843040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401843153 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 216699 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 216699 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:26, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL LA BARRANCA 76 SIN INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA BARRANCA, 79560 BARRANCA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE LAS PALMAS, CALLE CAMINO AL SOYATE SOBRE CAMINO PRINCIPAL PASANDO , lon:-100.75806932, lat:21.78885141}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843153/proyecto_PROCESO, 1843153/proyecto_INICIO, 1843153/proyecto_FIN, 1843153/proyecto_PROCESO, 1843153/proyecto_FIN, 1843153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401843348 | Proyecto de inversión | 166779 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166779.0, modificado:166779.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN ZONA 3 ( ALTAVISTA,( POZO BLANCO II), POZO BLANCO I, ALTAMIRA, CRUCERO DE LEJEM, LAS ADJUNTAS, MAP-ITZE, KIDTE, SINAI, SAN ANTONIO, LANASH) - 217268 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 217268 | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO POZO BLANCO II, 79830 POZO BLANCO II (TANCHAHUIL), SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TORRES, LA ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.88017987, lat:21.58318031}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 166779 | 166779 | 166779 | 166779 | 166779 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/IR-ADQ-04, contratista:MELISSA ZUMAYA GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1167453.0, importe_modificado:1167453.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1843348/proyecto_PROCESO, 1843348/proyecto_FIN, 1843348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844084 | Proyecto de inversión | 100067.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100067.4, modificado:100067.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN ZONA 3 ( ALTAVISTA, POZO BLANCO II, POZO BLANCO I,( ALTAMIRA), CRUCERO DE LEJEM, LAS ADJUNTAS, MAP-ITZE, KIDTE, SINAI, SAN ANTONIO, LANASH) - 219573 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 219573 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:46, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA COLONIA ALTAMIRA, 79836 COLONIA ALTAMIRA, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CONTRERAS, CALLE 10 DE MAYO LAS ACCIONES SE EMCUENTRA CERCA DE LA GALERA COMUNAL, lon:-98.87592184, lat:21.59897599}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 100067.4 | 100067.4 | 100067.4 | 100067.4 | 100067.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/IR-ADQ-04, contratista:MELISSA ZUMAYA GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1167453.0, importe_modificado:1167453.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1844084/proyecto_INICIO, 1844084/proyecto_FIN, 1844084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401846105 | Proyecto de inversión | 1180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180000.0, modificado:1180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHIMALACO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 225524 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 225524 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:25, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO CHIMALACO, 79938 CHIMALACO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSEFINA ARGÜEYES GARCÍA Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE NIÑOS HÉROES FRENTE A ESC. PREESC. JAIME NUNÓ, lon:-98.93819428, lat:21.4608748}} | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-050/TR-OP/AD-R33/2020, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:1180000.0, importe_modificado:1180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1846105/proyecto_INICIO, 1846105/proyecto_PROCESO, 1846105/proyecto_FIN, 1846105/proyecto_PROCESO, 1846105/proyecto_FIN, 1846105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401846747 | Proyecto de inversión | 22272 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22272.0, modificado:22272.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO) EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA SLP. - 227208 | 24 | San Luis Potosí | 55 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZARAGOZA SLP | 227208 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE JARDIN HIDALGO EJIDO VILLA DE ZARAGOZA CENTRO, 79540 VILLA DE ZARAGOZA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARROYO EL ARENAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO, lon:-100.73094617, lat:22.03581977}} | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103529, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA , monto:22272.0, importe_modificado:22272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1846747/proyecto_INICIO, 1846747/proyecto_FIN, 1846747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847821 | Proyecto de inversión | 294852.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294852.11, modificado:294852.11}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA AVIACIÓN - 230197 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 230197 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8950.0, meta_modificada:8950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JET COLONIA AVIACIÓN, 78746 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MEXICANA DE AVIACION Y CALLE AEROPUERTO, CALLE TAESSA LA COLONIA AVIACION SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD., lon:-100.63205869, lat:23.66555331}} | 2020-10-30 | 2020-11-13 | 294852.11 | 294852.11 | 294852.11 | 294852.11 | 294852.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/034-2020, contratista:JOSE RAMON DE JESUS VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:294852.11, importe_modificado:294852.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8950.0}} | {1847821/proyecto_INICIO, 1847821/proyecto_PROCESO, 1847821/proyecto_FIN, 1847821/proyecto_INICIO, 1847821/proyecto_PROCESO, 1847821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848469 | Proyecto de inversión | 1067917.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067917.74, modificado:1067917.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A EL REBALÍN 1A ETAPA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 232317 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 232317 | S | 212 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:44, direccion:PUEBLO EL REBALÍN, 78904 EL REBALÍN, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL REBALÍN MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.93102024, lat:22.73045303}} | 2020-12-09 | 2020-12-31 | 1067917.74 | 1067917.74 | 1067917.74 | 1067917.74 | 1067917.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-020-2020, contratista:ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1067917.74, importe_modificado:1067917.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {1848469/proyecto_INICIO, 1848469/proyecto_FIN, 1848469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849367 | Proyecto de inversión | 95729.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95729.79, modificado:95729.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN AQUISMON CABECERA MUNICIPAL - 235370 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 235370 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA EJIDO AQUISMÓN, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO DAMIAN CARMONA, CALLE ORALIA G DE SANCHEZ EN LA MISMA CABECERA MUNICIPAL PALACIO MUNICIPAL SN AQUISMON CENTRO, lon:-99.01859102, lat:21.62250575}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 95729.79 | 95729.79 | 95729.79 | 95729.79 | 95729.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1849367/proyecto_INICIO, 1849367/proyecto_PROCESO, 1849367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849686 | Proyecto de inversión | 383106.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383106.19, modificado:383106.19}} | CONSTRUCCION DE 24 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TANCHACHIN AQUISMON SLP - 236328 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236328 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO TANCHACHIN, 79760 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE EDUCACION Y PATRIA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO A TAMBAQUE HASTA LLEGAR A TA, lon:-99.14872607, lat:21.82991325}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 383106.19 | 383106.19 | 383106.19 | 383106.19 | 383106.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1849686/proyecto_FIN, 1849686/proyecto_PROCESO, 1849686/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849725 | Proyecto de inversión | 7939.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7939.97, modificado:7939.97}} | CONSTRUCCION DE 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MANJA TAMAPATZ - 236390 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236390 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:86, direccion:EJIDO MANJA TAMAPATZ, 79760 MANJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE AL PALACIO DEL H AYUNTAMIENTO SE DIRIGE SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ A 700 MERTOS AL ENTRONQUE HACIA EL SOTANO DE LAS, lon:-99.04548209, lat:21.59803894}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 7939.97 | 7939.97 | 7939.97 | 7939.97 | 7939.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {1849725/proyecto_FIN, 1849725/proyecto_PROCESO, 1849725/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849763 | Proyecto de inversión | 55868.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55868.42, modificado:55868.42}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUHUITZÉ - 236480 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236480 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE PUHUITZE EJIDO PUHUITZE, 79760 PUHUITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TANCHANACO A LA MORENA Y CAMINO AQUISMON A TAMPEMOCHE, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO BENITO JUAREZ POR 5 KILOMENTROS , lon:-99.06781482, lat:21.67804147}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 55868.42 | 55868.42 | 55868.42 | 55868.42 | 55868.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:55868.42, importe_modificado:55868.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1849763/proyecto_INICIO, 1849763/proyecto_FIN, 1849763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849841 | Proyecto de inversión | 2600.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600.02, modificado:2600.02}} | REHABILITACIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS ÁNIMAS - 236667 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236667 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:232, direccion:CALLE LAS ANIMAS EJIDO LAS ANIMAS, 79760 LAS ÁNIMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMPAXAL-SAN FRANCISCO Y CALLE BARRIO DE LA CRUZ, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A TAMAZUNCHALE Y A 15 KM SE T, lon:-99.05933999, lat:21.52371956}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2600.02 | 2600.02 | 2600.02 | 2600.02 | 2600.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97394, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:2600.12, importe_modificado:2600.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1849841/proyecto_INICIO, 1849841/proyecto_FIN, 1849841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849847 | Proyecto de inversión | 29825.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29825.07, modificado:29825.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ OIJA - 236692 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236692 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:CALLE SAN JOSE DE OIJA EJIDO SAN JOSE OIJA, 79760 SAN JOSÉ OIJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BARRIO DE LA CRUZ-SAN JOSE DE OIJA Y CALLE PRINCIPAL SAN JOSE DE OIJA, PARTINEDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETER, lon:-99.01950286, lat:21.49876194}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 29825.07 | 29825.07 | 29825.07 | 29825.07 | 29825.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97396, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:29825.07, importe_modificado:29825.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {1849847/proyecto_PROCESO, 1849847/proyecto_FIN, 1849847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850011 | Proyecto de inversión | 821860.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821860.16, modificado:821860.16}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 570.00 M.L. EN CALLE MANTY, COL. FLORIDA. - 237170 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 237170 | S | 109 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MANTY INTERIOR SN COLONIA LA FLORIDA, 78725 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y AVENIDA LAS AMÉRICAS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR Y AL PONIENTE DEL BOULE, lon:-100.63749598, lat:23.67290856}} | 2020-08-24 | 2020-10-16 | 821860.16 | 821860.16 | 821860.16 | 821860.16 | 821860.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/022-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:821860.16, importe_modificado:821860.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {1850011/proyecto_PROCESO, 1850011/proyecto_FIN, 1850011/proyecto_INICIO, 1850011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850185 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN ANTONIO LOCALIDAD TAN JAJNEC ASENTAMIENTO TAN JAJNEC - 237727 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 237727 | S | 113 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:CALLE 26 DE ENERO EJIDO TAN JAJNEC, 79830 TAN JAJNEC, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 25 DE ENERO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD , lon:-98.89391368, lat:21.63465038}} | 2020-06-08 | 2020-07-08 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/AD-ADQ-14, contratista:MIGUEL RAMOS SALVADOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:300001.06, importe_modificado:300001.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1850185/proyecto_FIN, 1850185/proyecto_PROCESO, 1850185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850632 | Proyecto de inversión | 37501.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37501.01, modificado:37501.01}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN ANTONIO LOCALIDAD COLONIA DOCE DE OCTUBRE - 239085 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 239085 | S | 99 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:85, direccion:CALLE EL OLVIDO COLONIA 12 DE OCTUBRE, 79830 COLONIA DOCE DE OCTUBRE, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL OLVIDO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE AMADO NERVO LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LAS PRINCIPALES CALLES DE E, lon:-98.89959906, lat:21.61695706}} | 2020-06-08 | 2020-07-08 | 37501.01 | 37501.01 | 37501.01 | 37501.01 | 37501.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/AD-ADQ-14, contratista:MIGUEL RAMOS SALVADOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:300001.06, importe_modificado:300001.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1850632/proyecto_PROCESO, 1850632/proyecto_INICIO, 1850632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850814 | Proyecto de inversión | 7735.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7735.58, modificado:7735.58}} | REHABILITACIÓN DE 2 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA MORENA - 239590 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 239590 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.02, meta_modificada:39.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL LA MORENA EJIDO LA MORENA, 79760 LA MORENA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lon:-99.13837535, lat:21.7959886}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 7735.58 | 7735.58 | 7735.58 | 7735.58 | 7735.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.02}} | {1850814/proyecto_INICIO, 1850814/proyecto_FIN, 1850814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850832 | Proyecto de inversión | 26208.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26208.11, modificado:26208.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TANUTE - 239632 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 239632 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO TANUTE, 79760 TANUTE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FLORES MAGON, ESERFYTYTFTXRDTXTDXTRDRDTRXDRDRDR, lon:-99.04008701, lat:21.65347039}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 26208.11 | 26208.11 | 26208.11 | 26208.11 | 26208.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {1850832/proyecto_INICIO, 1850832/proyecto_PROCESO, 1850832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850941 | Proyecto de inversión | 117339.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117339.05, modificado:117339.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD TANQUIZUL - 239902 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 239902 | S | 142 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.99, meta_modificada:239.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL TANQUIZUL EJIDO TANQUIZUL, 79760 TANQUIZUL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.12850106, lat:21.6808468}} | 2020-03-10 | 2020-03-30 | 117339.05 | 117339.05 | 117339.05 | 117339.05 | 117339.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98803, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:117339.05, importe_modificado:117339.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.99}} | {1850941/proyecto_INICIO, 1850941/proyecto_FIN, 1850941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850952 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 COMETIDA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TAMPAXAL AQUISMON SLP - 239926 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SBFBBVBVBVBDDNDNDNDNDND | 239926 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:CALLE SAN ISIDRO TAMPAXAL EJIDO AQUISMÓN, 79760 SAN ISIDRO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DFFJGHGHFBFBFDDBDB, lon:-99.03856677, lat:21.52506574}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97318, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1800.0, importe_modificado:1800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1850952/proyecto_INICIO, 1850952/proyecto_FIN, 1850952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851026 | Proyecto de inversión | 176774.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176774.49, modificado:176774.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD TAMPAXAL - 240134 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 240134 | S | 450 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.55, meta_modificada:361.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL LA MINA TAMPAXAL EJIDO TAMPAXAL, 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD, lon:-99.05233944, lat:21.52196457}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 176774.49 | 176774.49 | 176774.49 | 176774.49 | 176774.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101241, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:176774.49, importe_modificado:176774.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.55}} | {1851026/proyecto_FIN, 1851026/proyecto_PROCESO, 1851026/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851030 | Proyecto de inversión | 11020 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES AQUISMON SLP - 240145 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 240145 | S | 271 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.25, meta_modificada:17.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS OTATES EJIDO LOS OTATES, 79760 LOS OTATES, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , BCGJDCHDHCCKSHCJGDHDGHKJSGCJHCFXCCGCKCCDCJDGKCGCGCC, lon:-99.16748304, lat:22.00401849}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101367, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:11020.0, importe_modificado:11020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.25}} | {1851030/proyecto_INICIO, 1851030/proyecto_FIN, 1851030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851582 | Proyecto de inversión | 34603.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34603.62, modificado:34603.62}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LABOR VIEJA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 241782 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ | 241782 | S | 209 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:25, direccion:PUEBLO LABOR VIEJA, 78903 LABOR VIEJA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LABOR VIEJA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.04884789, lat:22.74021963}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 34603.62 | 34603.62 | 34603.62 | 34603.62 | 34603.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-025-2020, contratista:MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:530248.94, importe_modificado:530248.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851582/proyecto_FIN, 1851582/proyecto_PROCESO, 1851582/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851783 | Proyecto de inversión | 399859.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399859.27, modificado:399859.27}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LOUIS BRAILLE - 242491 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 242491 | S | 1136 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS PUEBLO AQUISMON CENTRO, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE JESUS GARCIA, CALLE AVENIDA SECUNDARIA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL FRENRE A LA PRESIDENCIA Y DENTRO DE LA MI, lon:-99.01574339, lat:21.62544932}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 399859.27 | 399859.27 | 399859.27 | 399859.27 | 399859.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/AD/42/CANCHA, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:399859.27, importe_modificado:399859.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1851783/proyecto_INICIO, 1851783/proyecto_FIN, 1851783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851830 | Proyecto de inversión | 33800.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33800.32, modificado:33800.32}} | REHABILITACIÓN DE 6 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LOS HORNOS AQUISMON SLP - 242660 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ASDFDFH | 242660 | S | 28 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:87, direccion:EJIDO RTKURKU, 79760 LOS HORNOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , YUKKYKKTUKKTKUIKUK, lon:-99.07084215, lat:21.4902655}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 33800.32 | 33800.32 | 33800.32 | 33800.32 | 33800.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102639, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:33800.32, importe_modificado:33800.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.0}} | {1851830/proyecto_PROCESO, 1851830/proyecto_INICIO, 1851830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851919 | Proyecto de inversión | 152351.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152351.28, modificado:152351.28}} | REHABILITACIÓN DE 37 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE 4TA SECCION ,AQUISMON S.L.P. - 242861 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JTJKUK | 242861 | S | 98 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.0, meta_modificada:962.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:EJIDO YUKYKK, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UKKKIUTKUIUKUKKUTKTUI, lon:-99.02807654, lat:21.63403303}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 152351.28 | 152351.28 | 152351.28 | 152351.28 | 152351.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97336, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUISMON, monto:152351.28, importe_modificado:152351.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:962.0}} | {1851919/proyecto_FIN, 1851919/proyecto_INICIO, 1851919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851999 | Proyecto de inversión | 7250 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7250.0, modificado:7250.0}} | REHABILITACIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMPEMOCHE,AQUISMON S.L.P. - 243149 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | KUYFTGVY | 243149 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:41, direccion:EJIDO GGKLLKGL, 79760 TAMPEMOCHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , HMGMFMMJMJFMJFMJEUE5U, lon:-99.08357947, lat:21.69113819}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102703, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:7250.0, importe_modificado:7250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1851999/proyecto_FIN, 1851999/proyecto_PROCESO, 1851999/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852009 | Proyecto de inversión | 2699.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699.99, modificado:2699.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PARA GRANJA EN LA LOCALIDAD DE ALTE ANAM LA BANQUETA SLP - 243182 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243182 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.61, meta_modificada:8.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:292, direccion:CALLE ALTE ANAM EJIDO ALTE ANAM LA BANQUETA, 79760 ALTE ANAM (LA BANQUETA), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALTE ANAM LA BANQUETA Y , GYRGTUYRIUGITHYITHOIYTUHIJHIYJHOIJHYJKYNHJKJUYKJUKJOUKPOUKIULKÑUILILKPILPLKPUOKPOULIKP, lon:-99.0840329, lat:21.55165}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2699.99 | 2699.99 | 2699.99 | 2699.99 | 2699.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102707, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:2699.99, importe_modificado:2699.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.61}} | {1852009/proyecto_INICIO, 1852009/proyecto_FIN, 1852009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852011 | Proyecto de inversión | 15736.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15736.53, modificado:15736.53}} | REHABILITACIÓN DE 4 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD TANUTE ,AQUISMON S.L.P. - 243188 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | FGHJGHJ | 243188 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:EJIDO CGNGFJF, 79760 TANUTE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , FGHFGHFGHGHFGHGHFGHFH, lon:-99.03989322, lat:21.65303164}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 15736.53 | 15736.53 | 15736.53 | 15736.53 | 15736.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98824, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1852011/proyecto_INICIO, 1852011/proyecto_FIN, 1852011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852105 | Proyecto de inversión | 2400.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400.02, modificado:2400.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO GANADERO EN LA LOCALIDAD DE TAMÁPATZ - 243392 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243392 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:206.9, meta_modificada:206.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE TAMAPATZ EJIDO TAMAPATZ, 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMAPATZ Y , GFHGJHJJJMKLÑÑIYUYRTERTEREQAEWQSDFGHGHHJJJJJKKKK, lon:-99.07697798, lat:21.56501915}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2400.02 | 2400.02 | 2400.02 | 2400.02 | 2400.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98806, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:2400.02, importe_modificado:2400.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:206.9}} | {1852105/proyecto_PROCESO, 1852105/proyecto_INICIO, 1852105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852236 | Proyecto de inversión | 54686.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54686.72, modificado:54686.72}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE TANQUE DE LA MILPA MUNICIPIO DE VENADO SLP - 243699 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO SLP | 243699 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:95, direccion:CALLE LA MILPA RANCHERIA TANQUE LA MILPA, 78930 TANQUE LA MILPA, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-101.26138755, lat:23.03639182}} | 2020-11-16 | 2020-12-05 | 54686.72 | 54686.72 | 54686.72 | 54686.72 | 54686.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SG-06-OB-21/2020, contratista:ROSAURA GUTIERREZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:121560.0, importe_modificado:121560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1852236/proyecto_PROCESO, 1852236/proyecto_FIN, 1852236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852617 | Proyecto de inversión | 353028.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353028.6, modificado:353028.6}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO LOCALIDAD MATLAPITA - 244595 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 244595 | S | 66 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:45, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO MATLAPITA, 79950 MATLAPITA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA QUEBRADA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CAMINO REAL SE LOCALIZA A 4.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE POR LA CARRE, lon:-98.68752616, lat:21.36402377}} | 2020-11-23 | 2020-12-30 | 353028.6 | 353028.6 | 353028.6 | 353028.6 | 353028.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB23/2020, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:353028.6, importe_modificado:353028.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1852617/proyecto_INICIO, 1852617/proyecto_FIN, 1852617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852972 | Proyecto de inversión | 164946 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164946.0, modificado:164946.0}} | CONSTRUCCION DE TRES RECAMARAS ADICIONALES 4X4 EN LA LOCALIDAD DE PEREGRINA DE ABAJO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P20) - 245404 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 245404 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:188, direccion:CALLE JAIME TORRES BODET RANCHERIA PEREGRINA DE ABAJO, 79560 PEREGRINA DE ABAJO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DEL PINO Y CALLE JAIME TORRES BODET, CALLE CESAR CAMALENO SOBRE CAMINO PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A , lon:-100.6686288, lat:21.85380589}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 164946 | 164946 | 164946 | 164946 | 164946 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD029-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1099640.0, importe_modificado:1099640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1852972/proyecto_INICIO, 1852972/proyecto_PROCESO, 1852972/proyecto_FIN, 1852972/proyecto_INICIO, 1852972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853143 | Proyecto de inversión | 32500.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.32, modificado:32500.32}} | REHABILITACIÓN DE 7 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD JOL MOM,AQUISMON S.L.P. - 245795 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HGHGDHGHG | 245795 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:EJIDO 67567, 79760 JOL MOM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , FDGRFGFHGJHRJUJYTJYJ, lon:-99.05080431, lat:21.54181716}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 32500.32 | 32500.32 | 32500.32 | 32500.32 | 32500.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:32500.32, importe_modificado:32500.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {1853143/proyecto_INICIO, 1853143/proyecto_FIN, 1853143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853145 | Proyecto de inversión | 450296.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450296.68, modificado:450296.68}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELEÉCTRICA EN CALLE BRAVO Y MIGUEL ALEMAN EN LA COMUNIDAD SACRAMENTO. - 245798 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 245798 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:67, direccion:CALLE BRAVO INTERIOR SN EJIDO SACRAMENTO, 78800 SACRAMENTO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ESTA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA COMUNIDAD, lon:-100.67677001, lat:23.61343294}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 450296.68 | 450296.68 | 450296.68 | 450296.68 | 450296.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3465630.22, importe_modificado:3465630.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1853145/proyecto_INICIO, 1853145/proyecto_FIN, 1853145/proyecto_INICIO, 1853145/proyecto_FIN, 1853145/proyecto_PROCESO, 1853145/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853179 | Proyecto de inversión | 15875.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15875.04, modificado:15875.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD JAGÜEY CERCADO - 245884 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 245884 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.64, meta_modificada:24.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:221, direccion:CALLE PRINCIPAL JAGUEY CERCADO EJIDO JAGUEY CERCADO, 79760 JAGÜEY CERCADO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.1345689, lat:21.63551129}} | 2020-04-01 | 2020-04-29 | 15875.04 | 15875.04 | 15875.04 | 15875.04 | 15875.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:10000.04, importe_modificado:10000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.64}} | {1853179/proyecto_INICIO, 1853179/proyecto_FIN, 1853179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853459 | Proyecto de inversión | 657869.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657869.45, modificado:657869.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS MARÍA LUISA ROSS - 246941 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 246941 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUO CAMINO A AHUALULCO COLONIA TERCERA CHICA, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL REFUGIO Y CALLE SAN JORGE, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA TERCERA CHICA CIRCULAR POR LA AV, lon:-100.98275115, lat:22.19041764}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 657869.44 | 657869.44 | 657869.44 | 657869.44 | 657869.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-085-2020, contratista:CONSTRUCTORA, ARRENDADORA Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:657869.45, importe_modificado:657869.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.0}} | {1853459/proyecto_INICIO, 1853459/proyecto_FIN, 1853459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853464 | Proyecto de inversión | 2320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320.0, modificado:2320.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE 1RA SECCION, AQUISMON SLP - 246964 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 246964 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPATE EJIDO TAMPATE 1RA SECCION, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VHKJDHJBJFBVJFDBVJFVJBVJBJVBKBVBSDVDSVJSDBVBDSVDSBVDSJVDSBVKDVJSDB, lon:-99.02691917, lat:21.63786263}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97381, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:2320.0, importe_modificado:2320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.5}} | {1853464/proyecto_INICIO, 1853464/proyecto_PROCESO, 1853464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854237 | Proyecto de inversión | 907177.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907177.18, modificado:907177.18}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL EMSAD NO. 18 - 249315 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 249315 | S | 362 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO EL CARRIZAL, 79852 EL CARRIZAL, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JULIAN CARRILLO Y CALLE DAMIAN CARMONA, CALLE IGNACIO ALLENDE DENTRO DEL TERRENO DEL EMSAD NO. 18, lon:-98.74593923, lat:21.60417963}} | 2020-03-16 | 2020-05-29 | 907177.18 | 907177.18 | 907177.18 | 907177.18 | 907177.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SJ-003/OP-AD/R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:907177.18, importe_modificado:907177.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1854237/proyecto_INICIO, 1854237/proyecto_FIN, 1854237/proyecto_PROCESO, 1854237/proyecto_FIN, 1854237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854258 | Proyecto de inversión | 142085.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142085.86, modificado:142085.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS AQUISMON SLP - 249402 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 249402 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CALLE LOS REMEDIOS EJIDO LOS REMEDIOS, 79760 LOS REMEDIOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF, lon:-99.16360031, lat:21.91094124}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 142085.86 | 142085.86 | 142085.86 | 142085.86 | 142085.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1350/AD/24, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, S A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1854258/proyecto_INICIO, 1854258/proyecto_FIN, 1854258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854318 | Proyecto de inversión | 1068880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068880.0, modificado:1068880.0}} | CONTRUCCION DE 31 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE OCTZEN MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 249582 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 249582 | S | 77 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:605.12, meta_modificada:605.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:277, direccion:CALLE MANUEL JOSE OTHON EJIDO OCTZEN, 79760 OCTZÉN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO MANUEL JOSE OTHON Y CAMINO AQUISMON A TAMCUIME, CAMINO TAMCUIME SANTA BARBARA A OCTZEN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE AL PALACIO DEL H, lon:-99.01859041, lat:21.56392105}} | 2020-06-15 | 2020-09-13 | 1068880 | 1068880 | 1068880 | 1068880 | 1068880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/AD/64/MUROS OCTZEN, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1068880.0, importe_modificado:1068880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:605.12}} | {1854318/proyecto_INICIO, 1854318/proyecto_FIN, 1854318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854723 | Proyecto de inversión | 260880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260880.0, modificado:260880.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD MOCTEZUMA MUNICIPIO DE AQUISMON - 250566 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 250566 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL MOCTEZUMA EJIDO MOCTEZUMA, 79760 MOCTEZUMA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.23545984, lat:21.84850525}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 260880 | 260880 | 260880 | 260880 | 260880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1863/AD/73, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:254613.69, importe_modificado:254613.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {1854723/proyecto_INICIO, 1854723/proyecto_FIN, 1854723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854742 | Proyecto de inversión | 11414 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11414.0, modificado:11414.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD JOYA DE LAS VACAS, AQUISMON SLP - 250613 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SDSDASFSAF | 250613 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:EJIDO DDSDVSDVDS, 79760 JOYA DE LAS VACAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EWFWEFWEFWEFWEFEWFF, lon:-99.10725126, lat:21.50249874}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 11414 | 11414 | 11414 | 11414 | 11414 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97236, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:11414.0, importe_modificado:11414.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1854742/proyecto_INICIO, 1854742/proyecto_FIN, 1854742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864128 | Proyecto de inversión | 86679.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86679.61, modificado:86679.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TANCHACHÍN,AQUISMON SLP - 252559 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | TRYTYETEY | 252559 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:EJIDO HGHHGSHF, 79760 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , GSHFGSHHSYRYHRTWRY, lon:-99.14952, lat:21.82947503}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 86679.61 | 86679.61 | 86679.61 | 86679.61 | 86679.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97190, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:89880.02, importe_modificado:89880.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1864128/proyecto_INICIO, 1864128/proyecto_FIN, 1864128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864517 | Proyecto de inversión | 2300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300.0, modificado:2300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EUREKA AQUISMON SLP - 253617 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253617 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:CALLE EUREKA EJIDO EUREKA, 79760 EUREKA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CABECERA AQUISMON Y CALLE AQUISMON A EUREKA , CABECERA DE AQUISMON RUMBO A TAHUILATZEN PASANDO TANCUIME, EUREKA, lon:-99.01859067, lat:21.57662675}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100979, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2320.0, importe_modificado:2320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1864517/proyecto_INICIO, 1864517/proyecto_FIN, 1864517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864628 | Proyecto de inversión | 490489.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490489.12, modificado:490489.12}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA - 253828 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 253828 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:489.0, meta_modificada:489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, RUMBO A LA SALIDA A RIO FLORIDO, lon:-98.81203269, lat:21.55564671}} | 2020-07-13 | 2020-08-11 | 490489.12 | 490489.12 | 490489.12 | 490489.12 | 490489.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SE-026/OP-AD/R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:490489.12, importe_modificado:490489.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:489.0}} | {1864628/proyecto_INICIO, 1864628/proyecto_FIN, 1864628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865145 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO LA VICTORIA-LA MERCED, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. - 254999 | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP | 254999 | S | 97 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LA MERCED - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO LA MERCED, 78636 LA MERCED, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LA VICTORIA Y , LAUBICACION DEL CAMINO ES EL PRINCIPAL DE LA LOCALID, lon:-101.33870893, lat:23.69478446}} | 2020-06-15 | 2020-09-18 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PM/SANDOM/CDSM/FISM-AD-19/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, monto:95000.0, importe_modificado:95000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6000.0}} | {1865145/proyecto_FIN, 1865145/proyecto_INICIO, 1865145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865487 | Proyecto de inversión | 479250.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479250.45, modificado:479250.45}} | REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCION EN PANTEON MUNICIPAL - 255950 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 255950 | S | 8000 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:331.0, meta_modificada:331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA BARRIO LA JOYA, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROL. FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA Y CARRETERA AL PALENQUE DE AZOGUEROS, TOMAR LA SALIDA A AZOGUEROS O EL CAMINO A EL, lon:-101.72811622, lat:22.62431792}} | 2020-03-23 | 2020-06-15 | 479250.45 | 479250.45 | 479250.45 | 479250.45 | 479250.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2020-08, contratista:ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:479250.45, importe_modificado:479250.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:331.0}} | {1865487/proyecto_INICIO, 1865487/proyecto_PROCESO, 1865487/proyecto_FIN, 1865487/proyecto_PROCESO, 1865487/proyecto_FIN, 1865487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865617 | Proyecto de inversión | 11780 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11780.0, modificado:11780.0}} | REHABILITACIÓN DE 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ OIJA,AQUISMON S.L.P. - 256314 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | FDGGDFHDF | 256314 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:EJIDO ERGERGRGERG, 79760 SAN JOSÉ OIJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , REGERGRGRGHRTHTHTHRT, lon:-99.01799147, lat:21.49882184}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101367, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:11020.0, importe_modificado:11020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865617/proyecto_INICIO, 1865617/proyecto_FIN, 1865617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865824 | Proyecto de inversión | 548963.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548963.12, modificado:548963.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 750 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD TAN TZAJIB,AQUISMON S.L.P. - 256900 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 256900 | S | 66 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:133, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO HHGJGHJ, 79760 TAN TZAJIB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON LIMONCITO SUBIR A TAMPAXAL AGARRAR CAMINO HACIA TAMAPATZ PASAR ENTRADAA TAMPAXAL LLEGAR, lon:-99.0308527, lat:21.56164012}} | 2020-06-18 | 2020-07-18 | 548963.12 | 548963.12 | 548963.12 | 548963.12 | 548963.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/AD/069/PAVIMENTO TANTZAJIB, contratista:GENOVEVA ELIZONDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:548963.12, importe_modificado:548963.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {1865824/proyecto_INICIO, 1865824/proyecto_PROCESO, 1865824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866690 | Proyecto de inversión | 792013.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792013.55, modificado:792013.55}} | REHABILITACION Y CONSERVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. - 258837 | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP | 258837 | S | 375 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTO DOMINGO, 78630 SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA REHABILITACION SE LOCALIZA EN CALLE 16 DE SEPTI, lon:-101.73784163, lat:23.32505998}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 792013.55 | 792013.55 | 792013.55 | 792013.55 | 792013.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101915, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, monto:792011.23, importe_modificado:792011.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}} | {1866690/proyecto_FIN, 1866690/proyecto_PROCESO, 1866690/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866886 | Proyecto de inversión | 1540 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540.0, modificado:1540.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO - 259290 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 259290 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:75, direccion:RANCHERIA SAN IGNACIO, 78450 SAN IGNACIO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.25766179, lat:22.34450808}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1866886/proyecto_INICIO, 1866886/proyecto_PROCESO, 1866886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisición de block para construcción de muro firme 2da etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-05}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868153 | Proyecto de inversión | 266220 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266220.0, modificado:266220.0}} | MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PICHOLCO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 262250 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 262250 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:41, direccion:CALLE GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO EJIDO PICHOLCO, 79936 PICHOLCO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA MATLAPA-TAMAZUNCHALE Y CALLE BENITO JUAREZ, SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO SE ENCU, lon:-98.85408988, lat:21.38630562}} | 2020-07-06 | 2020-09-03 | 266220 | 266220 | 266220 | 266220 | 266220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-028/SC-OP/AD-R33/2020, contratista:JESÚS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:266220.0, importe_modificado:266220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868153/proyecto_FIN, 1868153/proyecto_INICIO, 1868153/proyecto_FIN, 1868153/proyecto_PROCESO, 1868153/proyecto_FIN, 1868153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868398 | Proyecto de inversión | 29079.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29079.99, modificado:29079.99}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CUIXCOATITLA (CHALCO), MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S. L. P. - 263348 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 263348 | S | 315 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:83, direccion:CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA RANCHERIA CUIXCOATITLA CHALCO, 79936 CUIXCOATITLA (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LEOPOLDINO ORTIZ SANTOS Y CARRETERA AXTLA-CHALCO, FRENTE A IGLESIA CERCANO A CARRETERA AXTLAC, lon:-98.80907448, lat:21.36465252}} | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 29079.99 | 29079.99 | 29079.99 | 29079.99 | 29079.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94320, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:29079.99, importe_modificado:29079.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868398/proyecto_INICIO, 1868398/proyecto_FIN, 1868398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869031 | Proyecto de inversión | 205250 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205250.0, modificado:205250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE COLONIA INDIGENA DEL MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 264760 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 264760 | S | 150 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:60, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA ALAQUINES, 79360 COLONIA INDÍGENA (PASCUAL OSORIO ORTEGA), ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LÁZARO CARDENAS, CERCA DE LOS NOGALES, lon:-99.58829839, lat:22.12088715}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 205250 | 205250 | 205250 | 205250 | 205250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.COM.SE.OA.R33.002/2020, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:205250.0, importe_modificado:205250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1869031/proyecto_PROCESO, 1869031/proyecto_INICIO, 1869031/proyecto_FIN, 1869031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869231 | Proyecto de inversión | 701657.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701657.94, modificado:701657.94}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE TAMPACAN Y CALLE RAUL OLIVARES EN HUEHUETLÁN LOCALIDAD CHUNUNTZÉN UNO - 265235 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 265235 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE TAMPACAN RANCHERIA CHUNUNTZEN I, 79880 CHUNUNTZÉN UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 3 CUADRAS DE LA CARRETERA NACIONAL MEXICOLAREDO POR LA CALLE RAUL OLIVARES, lon:-98.97080085, lat:21.48799805}} | 2020-11-09 | 2020-12-08 | 701657.94 | 701657.94 | 701657.94 | 701657.94 | 701657.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM-2020-AD-048, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:701657.94, importe_modificado:701657.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869231/proyecto_INICIO, 1869231/proyecto_FIN, 1869231/proyecto_INICIO, 1869231/proyecto_FIN, 1869231/proyecto_PROCESO, 1869231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869605 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE ESPINOZA Y CUEVAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE PALMAS, MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 266004 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 266004 | S | 360 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:CALLE ESPINOZA Y CUEVAS RANCHERIA ALAQUINES, 79360 SAN JOSÉ DE PALMAS, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y CALLE SATURNINO CEDILLO, CALLE DAMIAN CARMONA CERCA DE LA ESCUELA, lon:-99.65314365, lat:22.17722074}} | 2020-11-29 | 2020-12-29 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.COM.SE.OA.R33.016/2020, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:430000.0, importe_modificado:430000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {1869605/proyecto_FIN, 1869605/proyecto_PROCESO, 1869605/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869677 | Proyecto de inversión | 856140.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856140.39, modificado:856140.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA EN AREA DE IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DEL LLANITO, MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 266143 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 266143 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:CALLE SAN LUIS RANCHERIA ALAQUINES, 79360 EL LLANITO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS Y , POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.49211323, lat:21.99471372}} | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 856140.39 | 856140.39 | 856140.39 | 856140.39 | 856140.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.COM.SJ.OC.R33.008/2020, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:856140.39, importe_modificado:856140.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1869677/proyecto_PROCESO, 1869677/proyecto_INICIO, 1869677/proyecto_PROCESO, 1869677/proyecto_FIN, 1869677/proyecto_INICIO, 1869677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871339 | Proyecto de inversión | 361519.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361519.23, modificado:361519.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD CUETÁB DEL MUNICIPIO DE AQUISMON - 269664 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 269664 | S | 102 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL CUETAB EJIDO CUETAB, 79760 CUETÁB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AQUISMON A CUETAB Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A CUETAB, lon:-99.03814282, lat:21.56309466}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 361519.23 | 361519.23 | 361519.23 | 361519.23 | 361519.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/2715/AD/83, contratista:ARTURO FELIZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1871339/proyecto_FIN, 1871339/proyecto_PROCESO, 1871339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871519 | Proyecto de inversión | 182840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182840.43, modificado:182840.43}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 269997 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 269997 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:16.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE DALIA EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PIPILA, CALLE AV. UNIVERSIDAD LA ACCION SE UBICA EN VARIOS DOMICILIOS DEL PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE SLP, lon:-99.97586474, lat:21.9034459}} | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 182840.43 | 182840.43 | 182840.43 | 182840.43 | 182840.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-V6-092/2020, contratista:JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:182840.43, importe_modificado:182840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:14.0}} | {1871519/proyecto_INICIO, 1871519/proyecto_PROCESO, 1871519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871770 | Proyecto de inversión | 1000051.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000051.95, modificado:1000051.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ CENTRO - 270483 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 270483 | S | 6600 | 4400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO SECTOR SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ CENTRO, 78430 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA MATEHUALA Y PERIFERICO PERIFÉRICO ORIENTE, AVENIDA VALENTIN AMADOR SE ENCUEN, lon:-100.94829467, lat:22.18808853}} | 2020-03-18 | 2020-12-31 | 1000051.95 | 1000051.95 | 1000051.95 | 1000051.95 | 1000051.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1871770/proyecto_INICIO, 1871770/proyecto_FIN, 1871770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871818 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DE CERCO CON ALAMBRE DE PUAS EN LA LOCALIDAD DE VIULLA DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE ZARAGOZA SLP - 270588 | 24 | San Luis Potosí | 55 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZARAGOZA SLP | 270588 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL JOSE OTHON EJIDO VILLA DE ZARAGOZA CENTRO, 79540 VILLA DE ZARAGOZA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A LA SALITRERA Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE PONCIANO ARRIAGA SE ENCUENTRA A 6 CUADRAS DE LA ZONA CEN, lon:-100.72395097, lat:22.04035635}} | 2020-03-09 | 2020-04-24 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103526, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA , monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1871818/proyecto_INICIO, 1871818/proyecto_FIN, 1871818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401880709 | Proyecto de inversión | 1299865.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FORTAMUN 2020, monto:2353.42, modificado:2353.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297511.97, modificado:1297511.97}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DÍAZ, DE TANQUE ELEVADO EN BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE NICOLAS BRAVO, EN RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2020-1631 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:397.0, meta_modificada:397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz 919, Zona Centro, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-100.00085235, lat:21.92529078}} | 2020-11-24 | 2020-12-23 | 1299865.39 | 1299865.39 | 1299865.39 | 1299865.39 | 1299865.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-AP10-082/2020, contratista:ICONOVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1159865.39, importe_modificado:1299865.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:397.0}} | {1880709/proyecto_PROCESO, 1880709/proyecto_INICIO, 1880709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401880829 | Proyecto de inversión | 292458.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292458.85, modificado:292458.85}} | RESTAURACIÓN CAJA DE AGUA "CONCHITA" | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | FED-2020-044 | N | 0 | 0 | 850000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calz de Guadalupe 365, Barrio de San Sebastian, 78349 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97313166, lat:22.14258375}} | 2020-12-24 | 2020-12-31 | 292458.85 | 292458.85 | 292458.85 | 292458.85 | 292458.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891354 | Acción | 285570.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285570.23, modificado:285570.23}} | elaboracion de proyecto ejecutivo para al construccion de ssitema regional hidraulico | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CARDENAS | 179729 | S | 9582 | 8735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL 20 DE NOVIEMBRE ESQ. A. OBREGON #100, ZONA CENTRO, CARDENAS, S.L.P C.P 79380, lon:-99.642505, lat:22.00090444}} | 2020-03-10 | 2020-11-30 | 285570.23 | 285570.23 | 285570.23 | 285570.23 | 285570.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS.AD.CDS.UG.R33.FISM-01/2020, contratista:FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:285570.23, importe_modificado:285570.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891354/proyecto_INICIO, 1891354/proyecto_FIN, 1891354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891382 | Acción | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE VEHÍCULO PICK UP NISSAN 2013 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 117791 | S | 7897 | 7763 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL COAXCATLAN, S.L.P. C.P. 79860, lon:-98.90346944, lat:21.54114278}} | 2020-03-02 | 2020-04-02 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81993, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:26100.0, importe_modificado:26100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891382/proyecto_PROCESO, 1891382/proyecto_FIN, 1891382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891438 | Acción | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 162160 | S | 48828 | 46209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO TAMAZUNCHALE, S.L.P. CP. 79960, lon:-98.7915175, lat:21.26273778}} | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-157/U6-SERV/AD-R33/2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891438/proyecto_INICIO, 1891438/proyecto_FIN, 1891438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101704271 | Proyecto de inversión | 961291.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961291.98, modificado:961291.98}} | ENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE PROLONGACIÓN NEGRETE, TRAMO DE CALLE MARIA TERESA A CALLE INSURGENTE, COLONIA EL MORRO. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:4011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:El Morro, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9270207, lat:22.1765367}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 961291.98 | 961291.98 | 961291.98 | 961291.98 | 961291.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-02/2020, contratista:PROYECTOS MIROVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:961291.98, importe_modificado:961291.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4011.0}} | {1704271/proyecto_INICIO, 1704271/proyecto_PROCESO, 1704271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101704387 | Proyecto de inversión | 659552.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659552.62, modificado:659552.62}} | ENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE SANTO DOMINGO, TRAMO DE AV. SAN LUIS A CAMINO ANTIGUO A SOLEDAD, COL. SAN FELIPE. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 659552.62 | 659552.62 | 659552.62 | 659552.62 | 659552.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-07/2020, contratista:PROYECTOS MIROVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:659552.62, importe_modificado:659552.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1454.0}} | {1704387/proyecto_INICIO, 1704387/proyecto_PROCESO, 1704387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101704482 | Proyecto de inversión | 790037.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790037.97, modificado:790037.97}} | ENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE FAISAN TRAMO DE CALLE CONDOR A AV. DE LAS AVES, COL. HOGARES POPULARES PAVÓN | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1920.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Hogares Populares Pavon, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9482064, lat:22.173635}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 790037.97 | 790037.97 | 790037.97 | 790037.97 | 790037.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-21/2020, contratista:DISEÑO EN CONSTRUCCIONES RYJOSVA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de soledad de graciano sanchez, monto:790037.97, importe_modificado:790037.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1920.6}} | {1704482/proyecto_INICIO, 1704482/proyecto_PROCESO, 1704482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704886 | Proyecto de inversión | 690313.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690313.02, modificado:690312.58}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 12.00 m. y rehabilitación de plaza cívica. en 24DTV0038S Telesecundaria Antonio Soto y Gama, 0012 Chililillo, 38 Tampacán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204009 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:Independencia, Chililillo, S.L.P., México, lon:-98.74855042, lat:21.39777835}} | 2020-05-19 | 2020-08-26 | 690312.58 | 690312.58 | 690312.58 | 690312.58 | 690312.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704920 | Proyecto de inversión | 483903.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483903.15, modificado:483902.82}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DPR2482Q Primaria Francisco Eppens Helguera, Av. Popocatépetl 550, colonia María Cecilia, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204041 | S | 200 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Popocatépetl 550, María Cecilia 3a. Secc, 78117 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00224972, lat:22.20212701}} | 2020-06-03 | 2020-09-08 | 483902.82 | 483902.82 | 483902.82 | 483902.82 | 483902.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201706403 | Proyecto de inversión | 538745.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538745.71, modificado:538745.39}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DTV0657A Telesecundaria Francisco González Bocanegra, Calle Principal s.n. 0049 Puerto Verde, 36 Tamasopo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204050 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:49, direccion:México 70, San Luis Potosí, México, lon:-99.42592621, lat:21.87679231}} | 2020-07-14 | 2020-10-23 | 538745.39 | 538745.39 | 538745.39 | 538745.39 | 538745.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201710319 | Proyecto de inversión | 935362.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935362.65, modificado:804119.57}} | Rehabilitación y terminación del Centro Comunitario El Sauzalito | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884743 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.8, meta_modificada:161.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Gustavo 407, Sauzalito 4ta Secc, 78413 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00024879, lat:22.19478606}} | 2020-05-19 | 2020-07-17 | 804119.57 | 804119.57 | 804119.57 | 804119.57 | 804119.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201710334 | Proyecto de inversión | 1840668.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840668.36, modificado:1539451.21}} | Rehabilitación de Plaza principal de Villa de Pozos | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884800 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.91, meta_modificada:318.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Jardín Hidalgo 14, Aguilares, 78421 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.87531149, lat:22.09549664}} | 2020-07-08 | 2020-11-04 | 1539451.21 | 1539451.21 | 1539451.21 | 1539451.21 | 1539451.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.91}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713590 | Proyecto de inversión | 1135089.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135089.35, modificado:999306.2}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 24.00 m. y ampliación de la cancha de usos múltiples en 24DPB0011L Primaria Indígena Pípila, 0025 San Diego (Pueblo Viejo), 31 Santa Catarina, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204120 | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:25, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.4770813, lat:21.6484935}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 999306.2 | 999306.2 | 999306.2 | 999306.2 | 999306.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713603 | Proyecto de inversión | 713956.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713956.65, modificado:713956.65}} | Rehabilitación de la infraestructura física del plantel en 24DJN0606E Jardín de Niños Elfego Reyes Medina, 0037 El Naranjal (La Ceiba), 54 Xilitla, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204095 | S | 15 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:37, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.9263916, lat:21.37380207}} | 2020-07-28 | 2020-11-06 | 713956.65 | 713956.65 | 713956.65 | 713956.65 | 713956.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713607 | Proyecto de inversión | 596886.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596886.49, modificado:596886.49}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DJN1275L Jardín de Niños Antonio Lorenzo Lavoisier, 0009 La Pinta, 44 Vanegas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204103 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.97671509, lat:23.90843786}} | 2020-07-28 | 2020-11-06 | 596886.49 | 596886.49 | 596886.49 | 596886.49 | 596886.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301724295 | Proyecto de inversión | 401371.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401371.25, modificado:401371.25}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD MEXICO LAREDO ENTRE CALLE NEGRETE Y JUAN SARABIA LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO CIUDAD VALLES CENTRO - 8247 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 8247 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:40.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD MEXICO LAREDO COLONIA CIUDAD VALLES CENTRO, 79000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NEGRETE Y CALLE JUAN SARABIA, CALLE NIÑOS HEROES UBICADA EN BOULEVARD MEXICO LAREDO ENTRE CALLE NEGRETE Y JUAN, lon:-99.01045489, lat:21.98378137}} | 2020-04-22 | 2020-05-22 | 401371.25 | 401371.25 | 401371.25 | 401371.25 | 401371.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-001-2020-R33, contratista:JOSE LUIS MUSA ABAD, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:401371.25, importe_modificado:401371.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.3}} | {1724295/proyecto_INICIO, 1724295/proyecto_PROCESO, 1724295/proyecto_INICIO, 1724295/proyecto_PROCESO, 1724295/proyecto_FIN, 1724295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301727210 | Proyecto de inversión | 1077174.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077174.91, modificado:1077174.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SAN ANTONIO LOCALIDAD TANCHAHUIL SEGUNDA SECCIÓN - 16835 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 16835 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.0, meta_modificada:542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:76, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79830 TRAMO TACHAHUIL - TANCHAHUI SEGUNA SECCION KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO CUÉCHOD, 79830 TANCHAHUIL SEGUNDA SECCIÓN, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y , EL PROYECTO SE ESTA EJ, lon:-98.91883026, lat:21.60598879}} | 2020-03-28 | 2020-05-11 | 1077174.91 | 1077174.91 | 1077174.91 | 1077174.91 | 1077174.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FISM/2020/AD-03, contratista:CONELYC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1077174.91, importe_modificado:1077174.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.0}} | {1727210/proyecto_PROCESO, 1727210/proyecto_FIN, 1727210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301730363 | Proyecto de inversión | 183993.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183993.4, modificado:171165.33}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIV. CALHIDRA COL. MANUEL MORENO TORRES - 25779 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 25779 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA CALHIDRA COLONIA MANUEL MORENO TORRES, 78745 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE MÁRMOL, CALLE CALHIDRA LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CALLE MÁRMOL Y SE ENCUENTRA ENTRE CALLES RAYÓN Y CAL, lon:-100.63134285, lat:23.66002293}} | 2020-05-04 | 2020-06-30 | 171165.33 | 171165.33 | 171165.33 | 171165.33 | 171165.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/004-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3510823.52, importe_modificado:3510823.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1730363/proyecto_INICIO, 1730363/proyecto_FIN, 1730363/proyecto_PROCESO, 1730363/proyecto_INICIO, 1730363/proyecto_PROCESO, 1730363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301736807 | Proyecto de inversión | 81644.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81644.11, modificado:81644.11}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CERRO DE SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE CALDERÓN - 28899 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 28899 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHO CALDERÓN, 78446 CALDERÓN, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLEJON LA MAROMA Y , ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA, A LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE POR, lon:-100.79923429, lat:22.15717239}} | 2020-06-22 | 2020-07-24 | 81644.11 | 81644.11 | 81644.11 | 81644.11 | 81644.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FISM-002OP/AD-2020, contratista:MA DEL CARMEN GARCÍA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, monto:81644.11, importe_modificado:81644.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.0}} | {1736807/proyecto_PROCESO, 1736807/proyecto_INICIO, 1736807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301739150 | Proyecto de inversión | 16240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16240.0, modificado:16240.0}} | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PROF. LORENZO GARCÍA BUENO CRUCERO DE CHARCO CERCADO EL PARADOR - 31703 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 31703 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:137, direccion:RANCHERIA CRUCERO DE CHARCO CERCADO (EL PARADOR), 78880 CRUCERO DE CHARCO CERCADO (EL PARADOR), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA PROF. LORENZO GARCIA BUENO EN CRUCERO DE CHARCO CERCADO SE ENCUENTRA A , lon:-100.48631262, lat:22.85762646}} | 2020-03-12 | 2020-03-31 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86673, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:16240.0, importe_modificado:16240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1739150/proyecto_INICIO, 1739150/proyecto_FIN, 1739150/proyecto_INICIO, 1739150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301739190 | Proyecto de inversión | 145480.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145480.24, modificado:128981.17}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COMUNIDAD SALITRILLOS DEL REFUGIO (ORILLA CARR A CEDRAL) - 31738 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 31738 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:244, direccion:CALLE S/N EJIDO SALITRILLOS DEL REFUGIO, 00000 SALITRILLOS DEL REFUGIO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ORILLA DE LA CARRETERA MATEHUALACEDRA AL PONIENTE DE LA COMUNIDAD, lon:-100.66352464, lat:23.74093872}} | 2020-05-04 | 2020-06-30 | 128981.17 | 128981.17 | 128981.17 | 128981.17 | 128981.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/004-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3510823.52, importe_modificado:3510823.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1739190/proyecto_FIN, 1739190/proyecto_PROCESO, 1739190/proyecto_FIN, 1739190/proyecto_PROCESO, 1739190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301741729 | Proyecto de inversión | 617796.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617796.85, modificado:617796.85}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SEGUNDA PRIVADA DE CINCO DE MAYO TRAMO DE CAMINO EL ARBOLITO A PROLONGACIÓN DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA - 34865 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 34865 | S | 60 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE AQUILES SERDAN 30 METROS AL NORTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICI, lon:-100.84752807, lat:22.64979822}} | 2020-03-27 | 2020-04-30 | 617796.85 | 617796.85 | 617796.85 | 617796.85 | 617796.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-16/04-2020, contratista:ING. BRENDA LIZETH VELAZQUEZ ROBLEDO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:617796.85, importe_modificado:617796.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.0}} | {1741729/proyecto_PROCESO, 1741729/proyecto_FIN, 1741729/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301746179 | Proyecto de inversión | 892230.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892230.54, modificado:892030.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO TENCAXAPA Y OCTAVA PRIVADA EDUCACIÓN EN COLONIA TENCAXAPA TAMAZUNCHALE SLP - 47030 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 47030 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE RAMIREZ COLONIA TENCAXAPA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ALFONSO GARZON SANTIBAÑEZ, CALLE EDUCACION SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 4 KM DE LA ZONA CENTRO REFERENC, lon:-98.78315021, lat:21.24483962}} | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 892030 | 892030 | 892030 | 892030 | 892030 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-033/SD-OP/AD-R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:892030.0, importe_modificado:892030.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {1746179/proyecto_INICIO, 1746179/proyecto_PROCESO, 1746179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301746550 | Proyecto de inversión | 819056.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819056.65, modificado:819056.65}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE TEMALACACO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 47996 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 47996 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:53, direccion:CALLE TEMALACACO EJIDO TEMALACACO, 79934 TEMALACACO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ ESTÁ DETRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA ENTRA POR LA PARTE IZQUIERDA ESTÁ EN UNA , lon:-98.84677467, lat:21.41367114}} | 2020-03-06 | 2020-05-04 | 819056.65 | 819056.65 | 819056.65 | 819056.65 | 819056.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-006/TR-OP/AD-R33/2020, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:819056.65, importe_modificado:819056.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1746550/proyecto_INICIO, 1746550/proyecto_PROCESO, 1746550/proyecto_INICIO, 1746550/proyecto_FIN, 1746550/proyecto_PROCESO, 1746550/proyecto_FIN, 1746550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301747137 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATORCE LOCALIDAD ESTACIÓN CATORCE ASENTAMIENTO ESTACIÓN CATORCE - 50125 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE | 50125 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:CALLE TODA LA LOCALIDAD EJIDO ESTACIÓN CATORCE, 78546 ESTACIÓN CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTACIÓN CATORCE SE ENCUENTRA AL NORTE DEL ALTIPLANO POTOSINO AUN COSTADO DE LA CARRETERA 62., lon:-100.98617771, lat:23.68766232}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-ADQ-002/2020, contratista:ING. RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747137/proyecto_PROCESO, 1747137/proyecto_INICIO, 1747137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301747298 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALCÁZAR LOCALIDAD COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ ASENTAMIENTO COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ - 50575 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 50575 | S | 212 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:CALLE HÉROES POTOSINOS COLONIA COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884 COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE HÉROES POTOSINOS, A DOS CUADRAS DE LA PLAZA EN LAS ORILLAS DEL CERCO DE L, lon:-100.33983881, lat:22.63554141}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG20/R33/SC/2020, contratista:PAVIMENTADORA LICEY, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747298/proyecto_INICIO, 1747298/proyecto_PROCESO, 1747298/proyecto_FIN, 1747298/proyecto_INICIO, 1747298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301748323 | Proyecto de inversión | 521385.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260692.88, modificado:260692.88}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260692.88, modificado:269145.17}} | CONSTRUCCION DE 19 OBRAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y 25 OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO RURALES (LETRINAS SECAS) (PROCAPTAR) - 53233 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 53233 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN ANTONIO, 79960 SAN ANTONIO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA A PROX A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.81598888, lat:21.2210172}} | 2020-06-29 | 2020-09-11 | 529838.05 | 529838.05 | 529838.05 | 529838.05 | 529838.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824037993-E1-2020, contratista:BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2549874.2, importe_modificado:2708924.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1748323/proyecto_INICIO, 1748323/proyecto_FIN, 1748323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301748868 | Proyecto de inversión | 1152980.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152980.89, modificado:1150682.69}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN COLONIA EMILIANO ZAPATA 2DA SECCIÓN, TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 54731 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 54731 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:892.0, meta_modificada:892.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA 2A SECCION, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE DEL COCO, CALLE EDUCACION SE LOCALIZA A 1.5 KM DE LA ZONA CENTRO DIRIGIRSE POR LA , lon:-98.77696628, lat:21.24469774}} | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 1150682.69 | 1150682.69 | 1150682.69 | 1150682.69 | 1150682.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-019/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1150682.69, importe_modificado:1150682.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:892.0}} | {1748868/proyecto_INICIO, 1748868/proyecto_PROCESO, 1748868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301750463 | Proyecto de inversión | 963730.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963730.8, modificado:963730.8}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO MUROS FIRMES EN AQUISMÓN LOCALIDAD LAS ÁNIMAS - 59479 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 59479 | S | 55 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:232, direccion:TERRACERÍA TRAMO TAMPAXAL - LOCALIDAD LAS ANIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LAS ANIMAS, 79760 LAS ÁNIMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL LAS ANIMAS Y , DE LA CABECERA DE AQUISMO, lon:-99.06482071, lat:21.5194112}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 963730.8 | 963730.8 | 963730.8 | 963730.8 | 963730.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/AD/032/MUROS LAS ANIMAS, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:963730.8, importe_modificado:963730.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:672.0}} | {1750463/proyecto_INICIO, 1750463/proyecto_FIN, 1750463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301750676 | Proyecto de inversión | 863403.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863403.51, modificado:895174.16}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 6¨ EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DEL DREN DEL CARMEN A CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN RIOVERDE, S.L.P. - 60081 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 60081 | S | 1116 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:898.0, meta_modificada:898.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÌAZ EJIDO LAS PALMAS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DREN EL CARMEN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE LAS CALLES DEL DREN EL CARMEN Y LA CALLE 20 D, lon:-100.00275421, lat:21.91398769}} | 2020-05-26 | 2020-07-14 | 895174.16 | 895174.16 | 895174.16 | 895174.16 | 895174.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-AP4-007/2020, contratista:JAIME HUMBERTO ACOSTA ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:861196.06, importe_modificado:895174.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:898.0}} | {1750676/proyecto_FIN, 1750676/proyecto_INICIO, 1750676/proyecto_FIN, 1750676/proyecto_PROCESO, 1750676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301752356 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE - 65152 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 65152 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 79122 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DEL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE PERTENECIENTE AL MPIO DE EBANO SLP, lon:-98.3885083, lat:22.22863729}} | 2020-06-04 | 2020-06-10 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/ABS/CIR/02/2020, contratista:IGNACIO RAMIREZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752356/proyecto_PROCESO, 1752356/proyecto_INICIO, 1752356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301752870 | Proyecto de inversión | 713326.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713326.58, modificado:713326.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CATORCE LOCALIDAD REAL DE CATORCE ASENTAMIENTO REAL DE CATORCE - 66401 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 66401 | S | 700 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE EJIDO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE LAZANGORTA, AUN LADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CABECERA DE REAL DE CATORCE, lon:-100.88666396, lat:23.69014896}} | 2020-07-25 | 2020-09-07 | 713326.58 | 713326.58 | 713326.58 | 713326.58 | 713326.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-005/2020, contratista:ING. ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:713326.58, importe_modificado:713326.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1752870/proyecto_INICIO, 1752870/proyecto_PROCESO, 1752870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301752917 | Proyecto de inversión | 559525.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559525.49, modificado:559525.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CATORCE LOCALIDAD REAL DE CATORCE ASENTAMIENTO REAL DE CATORCE - 66523 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 66523 | S | 700 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIÓ ALLENDE EJIDO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LANZAGORTA Y CALLE DONATO GUERRA, A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE REAL DE CATORCE. EN EL PARADERO DE WILLIS., lon:-100.88742941, lat:23.68990712}} | 2020-07-25 | 2020-09-07 | 559525.49 | 559525.49 | 559525.49 | 559525.49 | 559525.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-006/2020, contratista:ING. ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:559525.49, importe_modificado:559525.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.0}} | {1752917/proyecto_INICIO, 1752917/proyecto_FIN, 1752917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301754326 | Proyecto de inversión | 786236.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786236.92, modificado:786236.92}} | CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES(CASA DE JUBILADO) 2 DA ETAPA - 70596 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 70596 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:ANDADOR CALLE FRESNOS CON PROF ANTONIO SOTO SOLIS COLONIA ARBOLEDAS, 79323 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN Y BRECHA PROF ANTONIO SOTO SOLIS, CALLE FRESNOS SOBRE EL BOULEVARD , lon:-99.60567254, lat:22.4064369}} | 2020-03-25 | 2020-07-31 | 786236.92 | 786236.92 | 786236.92 | 786236.92 | 786236.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/009/2020, contratista:SERGIO DE LEON GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:786236.92, importe_modificado:786236.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754326/proyecto_INICIO, 1754326/proyecto_PROCESO, 1754326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301754418 | Proyecto de inversión | 638492.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638492.06, modificado:637403.9}} | PAVIMENTACION DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA , DE CALLE HIDALGO A CALLE VICENTE SUAREZ, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 70854 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 70854 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.0, meta_modificada:848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE CHAPULTEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ANTES GENERAL CEDI, lon:-100.00220713, lat:21.90381746}} | 2020-05-25 | 2020-07-08 | 637403.9 | 637403.9 | 637403.9 | 637403.9 | 637403.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU15-003/2020, contratista:DANIEL TOVAR GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:637403.91, importe_modificado:637403.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.0}} | {1754418/proyecto_FIN, 1754418/proyecto_INICIO, 1754418/proyecto_PROCESO, 1754418/proyecto_FIN, 1754418/proyecto_INICIO, 1754418/proyecto_PROCESO, 1754418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301754710 | Proyecto de inversión | 284976.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142488.0, modificado:142488.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142488.01, modificado:142488.01}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CÁRDENAS LOCALIDAD CÁRDENAS - 71666 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 71666 | S | 63 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.02, meta_modificada:268.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON BARRIO BROWNSVILLE, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE R JARA Y CALLE MARIANO HIDALGO, CALLE ALDAMA SE LLEGA A LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS Y SE TOMA LA CALLE MIGUEL BARRAGÁN HAS, lon:-99.64007907, lat:22.00813182}} | 2020-09-15 | 2020-10-30 | 284976.01 | 284976.01 | 284976.01 | 284976.01 | 284976.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS.IR.CDS.SE.R33-FISE-FISM-03-2020, contratista:MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:3658076.61, importe_modificado:3658076.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.02}} | {1754710/proyecto_INICIO, 1754710/proyecto_PROCESO, 1754710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301755039 | Proyecto de inversión | 2012000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012000.0, modificado:2012000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS, ENTRE CALLE ALLENDE E ITURBIDE, EN VILLA DE LA PAZ, SLP - 73295 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP | 73295 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1869.0, meta_modificada:1869.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO VILLA DE LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ITURBIDE, CALLE ZARAGOZA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE ALLENDE Y LA CALLE ITURBIDE, lon:-100.71469085, lat:23.67336547}} | 2020-08-03 | 2020-10-12 | 2012000 | 2012000 | 2012000 | 2012000 | 2012000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CDSM/FISM-001/IR-2020, contratista:MARGARITA LEIJA CAMARILLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2012000.0, importe_modificado:2012000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1869.0}} | {1755039/proyecto_INICIO, 1755039/proyecto_PROCESO, 1755039/proyecto_INICIO, 1755039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301755333 | Proyecto de inversión | 172663.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172663.45, modificado:201740.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE 19 DE FEBRERO A CALLE CRISTO REY, COL.GUADALUPANA, PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 78669 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 78669 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.0, meta_modificada:349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 19 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY, BOULEVARD UNIVERSITARIO LA OBRA SE UBICA EN CALLE 10 DE MAYO DE CALLE 19 DE FEBRERO A CALLE CRISTO REY . E, lon:-99.97858931, lat:21.89593586}} | 2020-06-11 | 2020-07-20 | 201740.84 | 201740.84 | 201740.84 | 201740.84 | 201740.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-AP2-012/2020, contratista:CONSTRUCTORA MOREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:169634.99, importe_modificado:169634.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.0}} | {1755333/proyecto_INICIO, 1755333/proyecto_PROCESO, 1755333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301755928 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE BARBECHOS, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ - 80974 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 80974 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:EJIDO BARBECHOS, 78837 BARBECHOS, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE BARBECHOS, lon:-100.71653187, lat:23.64315217}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-002/IR-2020, contratista:LUIS ALEJANDRO BARAJAS REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1755928/proyecto_INICIO, 1755928/proyecto_FIN, 1755928/proyecto_PROCESO, 1755928/proyecto_FIN, 1755928/proyecto_INICIO, 1755928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756226 | Proyecto de inversión | 450450.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450450.2, modificado:450450.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TAMPAXAL - 81829 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 81829 | S | 250 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.72, meta_modificada:478.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN ISIDRO TAMPAXAL EJIDO SAN ISIDRO, 79760 SAN ISIDRO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL SAN ISIDRO Y , CRUCERO DE AQUISMON HACIA EL LIMONCITO HASTA LLEGAR A TAMPAXAL CAMINO A SAN ISIDRO, lon:-99.03783721, lat:21.52310953}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 450450.22 | 450450.22 | 450450.22 | 450450.22 | 450450.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1858/AD/84, contratista:ARTURO FELIX HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:450450.2, importe_modificado:450450.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.72}} | {1756226/proyecto_PROCESO, 1756226/proyecto_INICIO, 1756226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756527 | Proyecto de inversión | 385614.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385614.64, modificado:385614.64}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. TELEBACHILLERATO LOCALIDAD LA REFORMA - 82718 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 82718 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.3, meta_modificada:257.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:26, direccion:CALLE LA REFORMA RANCHO LA REFORMA, 78600 LA REFORMA, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE REALIZARAN 257.3 ML DE MALLA CICLONICA, lon:-101.64807525, lat:22.75538895}} | 2020-05-02 | 2020-06-15 | 385614.64 | 385614.64 | 385614.64 | 385614.64 | 385614.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2020-19, contratista:RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:385614.64, importe_modificado:385614.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.3}} | {1756527/proyecto_INICIO, 1756527/proyecto_PROCESO, 1756527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756708 | Proyecto de inversión | 760748.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760748.4, modificado:760748.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAMPAMOLÓN CORONA LOCALIDAD EL CARRIZAL ASENTAMIENTO EL CARRIZAL - 83250 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 83250 | S | 362 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.0, meta_modificada:676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL CARRIZAL, 79852 EL CARRIZAL, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA GUADALUPANA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JULIAN CARRILLO A UN LADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.74481914, lat:21.60606897}} | 2020-04-03 | 2020-05-07 | 760748.4 | 760748.4 | 760748.4 | 760748.4 | 760748.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/OP-AD/R33/2020, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:760748.4, importe_modificado:760748.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.0}} | {1756708/proyecto_INICIO, 1756708/proyecto_PROCESO, 1756708/proyecto_FIN, 1756708/proyecto_PROCESO, 1756708/proyecto_INICIO, 1756708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301757550 | Proyecto de inversión | 1030050 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030050.0, modificado:1030050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 MUROS FIRMES EN BARRIO SAN MIGUEL - 85799 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 85799 | S | 182 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:248, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MIGUEL EJIDO BARRIO SAN MIGUEL, 79760 BARRIO SAN MIGUEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL BARRIO SAN MIGUEL Y , AQUISMON HACIA LA LAJA HACIA LINJA ANTES SE ENCUENTRA A BARRIO SAN MGIU, lon:-99.07124642, lat:21.61481393}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 1030050 | 1030050 | 1030050 | 1030050 | 1030050 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/AD/16/MUROS SAN MIGUEL, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1030050.0, importe_modificado:1030050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {1757550/proyecto_INICIO, 1757550/proyecto_FIN, 1757550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301758259 | Proyecto de inversión | 372180.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372180.2, modificado:371980.0}} | AMPLIACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL COYOL SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 87593 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 87593 | S | 196 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:176, direccion:CALLE ACCESOS NUEVO EJIDO EL COYOL SAN FRANCISCO, 79960 EL COYOL SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMAN A AGUAZARCA Y , SE LOCALIZA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL TAMAZ, lon:-98.91398177, lat:21.24777174}} | 2020-08-19 | 2020-10-17 | 371980 | 371980 | 371980 | 371980 | 371980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-071/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:JOSE LINO MORALES CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:371980.0, importe_modificado:371980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.0}} | {1758259/proyecto_INICIO, 1758259/proyecto_FIN, 1758259/proyecto_PROCESO, 1758259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301762776 | Proyecto de inversión | 76022.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76022.77, modificado:76022.77}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO - 99361 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO | 99361 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CALLE ALDAMA RANCHERIA PORTEZUELO, 78447 PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAURO AGUIRRE Y CALLE JIMENEZ, CALLE HIDALGO LA CALLE SE ENCUENTRA A 200 M DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDA, lon:-100.8240371, lat:22.16885107}} | 2020-08-24 | 2020-09-06 | 76022.77 | 76022.77 | 76022.77 | 76022.77 | 76022.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FISM-007OP/AD-2020, contratista:MA DEL CARMEN GARCÍA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, monto:76022.77, importe_modificado:76022.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}} | {1762776/proyecto_PROCESO, 1762776/proyecto_INICIO, 1762776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301763022 | Proyecto de inversión | 268390.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268390.7, modificado:268390.7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 7A PRIVADA 18 DE MARZO EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA - 100018 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 100018 | S | 35 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:PRIVADA 7A 18 DE MARZO PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE NIÑOS HERIES, CALLE EMILIANO ZAPATA MEDIA CUADRA AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA , lon:-100.84358164, lat:22.63795681}} | 2020-03-09 | 2020-05-15 | 268390.7 | 268390.7 | 268390.7 | 268390.7 | 268390.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-07/03-2020, contratista:ING. ALEJANDRO OJEDA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:268390.7, importe_modificado:268390.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {1763022/proyecto_PROCESO, 1763022/proyecto_INICIO, 1763022/proyecto_FIN, 1763022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301763171 | Proyecto de inversión | 468432.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468432.17, modificado:799994.16}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA AL CARCAMO DE BOMBEO EN COLONIA LOMA BONITA TAMAZUNCHALE SLP - 100464 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 100464 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LOMA BONITA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PASEO DEL OREJON Y CALLE PASEO DE LA CEIBA, CALLE PASEO DEL CHIJOL SE UBICA POR LA CARRETERA ESTATALTAMAZUNCHALE A SAN MARTINCHAL, lon:-98.74566835, lat:21.25957724}} | 2020-06-12 | 2020-09-09 | 799994.16 | 799994.16 | 799994.16 | 799994.16 | 799994.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-023/SG-OP/AD-R33/2020, contratista:BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:799994.16, importe_modificado:799994.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1030.0}} | {1763171/proyecto_INICIO, 1763171/proyecto_PROCESO, 1763171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301763254 | Proyecto de inversión | 6608149.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6608149.46, modificado:5897069.44}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE ANTIGUO CAMINO A SANTA MARÍA TRAMO DE CALLE BOSQUE DE LAS FLORES A CARRETERA 57 - 100704 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 100704 | S | 10184 | 9816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7353.0, meta_modificada:7352.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO A SANTA MARÍA DEL RÍO COLONIA VILLA DE POZOS, 78421 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ MÉXICO Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE BOSQUE DE LAS FLORES TOMAR CARRETERA , lon:-100.87341049, lat:22.0774243}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 5897069.44 | 5897069.44 | 5897069.44 | 5897069.44 | 5897069.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-LPE-15-2020, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LA PALOMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:6542902.38, importe_modificado:6542902.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7352.75}} | {1763254/proyecto_INICIO, 1763254/proyecto_PROCESO, 1763254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301763766 | Proyecto de inversión | 4514670.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4514670.85, modificado:4170861.01}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRAY JOSÉ DE GAUNA TRAMO DE CALLE ESTAMBUL A AVENIDA RICARDO B. ANAYA - 102052 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 102052 | S | 5092 | 4908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FRAY JOSÉ DE GAUNA COLONIA RICARDO B ANAYA, 78390 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OBISPO PEDRO BARAJAS Y CALLE FRANCISCO P. DÍAZ, AVENIDA RICARDO B. ANAYA TOMAR AV. RICARDO B. ANAYA HASYA LLEGA, lon:-100.92961332, lat:22.14051931}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 4170861.01 | 4170861.01 | 4170861.01 | 4170861.01 | 4170861.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-LPE-13-2020, contratista:CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:3553270.12, importe_modificado:3553270.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1763766/proyecto_INICIO, 1763766/proyecto_PROCESO, 1763766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764999 | Proyecto de inversión | 74100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7410.0, modificado:7410.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66690.0, modificado:66689.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 105456 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105456 | S | 7 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:41, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - GUAXCUACO KILÓMETRO 19 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA GUAXCUACO, 79960 GUAXCUACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MEXICO Y , 20 METROS HACIA ARRIBA DE LA ESCUELA PR, lon:-98.8787413, lat:21.20091737}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 74099.99 | 74099.99 | 74099.99 | 74099.99 | 74099.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ004/2020-46, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:74099.99, importe_modificado:74099.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1764999/proyecto_PROCESO, 1764999/proyecto_INICIO, 1764999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765096 | Proyecto de inversión | 49400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4940.0, modificado:4940.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44460.0, modificado:44459.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 105764 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105764 | S | 2 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:129, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79964 TRAMO TAMAZUNCHALE - MAZATETL KILÓMETRO 12 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA MAZATÉTL, 79964 MAZATÉTL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS Y , A 20 METROS DE LA TIENDA DE A, lon:-98.80177765, lat:21.27315406}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ003/2020-19, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49399.99, importe_modificado:49399.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1765096/proyecto_PROCESO, 1765096/proyecto_INICIO, 1765096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765163 | Proyecto de inversión | 879753.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879753.08, modificado:878805.64}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO A ESCUELA PREPARATORIA EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 105950 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105950 | S | 1298 | 1180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:863.0, meta_modificada:863.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:102, direccion:CALLE PREPARATORIA EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TEZAPOTLA-IXTLA-SAN JOSE Y CALLE PRINCIPAL, SE LOCALIZA A 35 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL SE DIRIJE A COLONIATAMARINDOS TRA, lon:-98.84612962, lat:21.1786686}} | 2020-07-17 | 2020-10-14 | 878805.64 | 878805.64 | 878805.64 | 878805.64 | 878805.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-030/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:878805.64, importe_modificado:878805.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:863.0}} | {1765163/proyecto_INICIO, 1765163/proyecto_PROCESO, 1765163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765398 | Proyecto de inversión | 980666.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980666.51, modificado:875598.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MORÁN VELIZ - 106626 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 106626 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE HÉRCULES COLONIA LOS MAGUEYES, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AQUILES Y CALLE ULISES, CALLE AFRODITA EN COLONIA LOS MAGUEYES CIRCULAR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍ, lon:-100.9765492, lat:22.21468092}} | 2020-05-01 | 2020-08-29 | 875598.76 | 875598.76 | 875598.76 | 875598.76 | 875598.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-028-2020, contratista:CONYSUSAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:875598.76, importe_modificado:875598.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765398/proyecto_PROCESO, 1765398/proyecto_INICIO, 1765398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765441 | Proyecto de inversión | 645686.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3549.15, modificado:3549.15}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642137.31, modificado:640214.16}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HÉROES AL CADENAMIENTO 0+264 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 106761 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 106761 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CANAL 5 EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE CARRANZA, CALLE PARAISO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CANAL 5 DE LA CALLE NIÑOS HÉROES AL CADENAMIENTO 0264 AL PONIENTE EN , lon:-100.00663295, lat:21.90643962}} | 2020-08-31 | 2020-10-29 | 643763.31 | 643763.31 | 643763.31 | 643763.31 | 643763.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-AD8-051/2020, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:643763.31, importe_modificado:643763.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.0}} | {1765441/proyecto_INICIO, 1765441/proyecto_FIN, 1765441/proyecto_PROCESO, 1765441/proyecto_FIN, 1765441/proyecto_INICIO, 1765441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765670 | Proyecto de inversión | 512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512000.0, modificado:512000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN SAN VICENTE TANCUAYALAB LOCALIDAD SAN VICENTE TANCUAYALAB - 107298 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SLP | 107298 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 SAN VICENTE TANCUAYALAB, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.59340805, lat:21.71678598}} | 2020-04-03 | 2020-06-30 | 512000 | 512000 | 512000 | 512000 | 512000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2020/R-33FISM/AD-13, contratista:LUIS JESUS PORTILLA RAGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:512000.0, importe_modificado:512000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1765670/proyecto_INICIO, 1765670/proyecto_FIN, 1765670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301766495 | Proyecto de inversión | 936168.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936168.92, modificado:907455.59}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 109602 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 109602 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SEBASTIÁN NICOLÁS BRAVO Y CALLE LAS PALMAS, CALLE NO ME OLVIDES EN COMUNIDAD DE ESCALERILLAS CIRCULAR POR CALLE NO ME OLVID, lon:-101.07333366, lat:22.11224877}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 907455.59 | 907455.59 | 907455.59 | 907455.59 | 907455.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-032-2020, contratista:JUVE ENRIQUE NIETO TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:907455.59, importe_modificado:907455.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766495/proyecto_FIN, 1766495/proyecto_PROCESO, 1766495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301766843 | Proyecto de inversión | 1152860.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152860.52, modificado:778400.02}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 88 - 110581 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 110581 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO FRACCIONAMIENTO PLAN PONCIANO ARRIAGA, 78117 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE MINISTERIO DE JUSTICIA EN FRACCIONAMIENTO PLAN PONCIAN, lon:-100.99387473, lat:22.20076418}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 778400.02 | 778400.02 | 778400.02 | 778400.02 | 778400.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-039-2020, contratista:ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1038201.58, importe_modificado:1038201.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766843/proyecto_INICIO, 1766843/proyecto_PROCESO, 1766843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301767677 | Proyecto de inversión | 299668.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299668.83, modificado:299668.83}} | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE JOPOY - 112694 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 112694 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.1, meta_modificada:332.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL JOPOY, 79878 EL JOPOY, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL JOPOY MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.89667306, lat:21.48407153}} | 2020-04-20 | 2020-05-31 | 299668.83 | 299668.83 | 299668.83 | 299668.83 | 299668.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-22, contratista:JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:299668.83, importe_modificado:299668.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.1}} | {1767677/proyecto_INICIO, 1767677/proyecto_FIN, 1767677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301768358 | Proyecto de inversión | 1439547.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439547.16, modificado:1439547.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SEISCIENTOS METROS CUADRADOS PARA ÁREA DE ACTIVIDADES FÍSICAS EN VILLA DE ARISTA LOCALIDAD EL MEZQUITE EN CBTA CIENTO DIECINUEVE - 114455 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 114455 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA PUEBLO EL MEZQUITE, 78950 EL MEZQUITE, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, CARRETERA VILLA DE ARISTA A MOCTEZUMA SE ENCUENTRA A 500 METROS AL NORTE DE LA CAPILL, lon:-100.91432123, lat:22.67870997}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 1439547.16 | 1439547.16 | 1439547.16 | 1439547.16 | 1439547.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/IR-19/08-2020, contratista:ING. ARNULFO TOVAR BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:1439547.16, importe_modificado:1439547.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1768358/proyecto_PROCESO, 1768358/proyecto_INICIO, 1768358/proyecto_PROCESO, 1768358/proyecto_INICIO, 1768358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301769820 | Proyecto de inversión | 499284.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499284.9, modificado:499284.9}} | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD EJIDO CALMECAYO - 118835 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 118835 | S | 202 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.5, meta_modificada:553.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EJIDO CALMECAYO, 79879 EJIDO CALMECAYO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CALMECAYO MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.86482889, lat:21.52085062}} | 2020-05-22 | 2020-06-21 | 499284.9 | 499284.9 | 499284.9 | 499284.9 | 499284.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-51, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:499284.9, importe_modificado:499284.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.5}} | {1769820/proyecto_INICIO, 1769820/proyecto_FIN, 1769820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301770056 | Proyecto de inversión | 351885.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351885.54, modificado:351885.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD TLAXCO - 119551 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 119551 | S | 140 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:PEATONAL CAMINO REAL RANCHERIA TLAXCO, 79867 TLAXCO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TLAXCO MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.94718724, lat:21.52496323}} | 2020-06-03 | 2020-07-19 | 351885.54 | 351885.54 | 351885.54 | 351885.54 | 351885.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-58, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:351885.5, importe_modificado:351885.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1770056/proyecto_INICIO, 1770056/proyecto_FIN, 1770056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301770431 | Proyecto de inversión | 68624.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68624.7, modificado:68624.7}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS CON HORAS MÁQUINA BULLDOZER PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO, CERRITOS, S.L.P. - 120580 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 120580 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4070.2, meta_modificada:4070.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:RANCHO SAN DIEGO, 79421 SAN DIEGO, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA DE REHABILITACIÓN DE BORDOS PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL UBICADOS EN LUGARES CONOCIDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO A 9KM DE CABECERA MPAL. DE CE, lon:-100.31645294, lat:22.53873569}} | 2020-05-01 | 2020-05-29 | 68624.7 | 68624.7 | 68624.7 | 68624.7 | 68624.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:68624.7, importe_modificado:68624.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4070.2}} | {1770431/proyecto_INICIO, 1770431/proyecto_FIN, 1770431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301771174 | Proyecto de inversión | 27450.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27450.8, modificado:27450.8}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS CON HORAS MÁQUINA BULLDOZER PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NVO.EJIDO SAN PEDRO CERRITOS, S.L.P. - 122373 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 122373 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1587.6, meta_modificada:1587.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:44, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ, 79408 NUEVO EJIDO SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ (LAS VIBORILLAS), CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LAZARO CARDENAS, PROYECTO UBICADO ENTRE CALLES MORELOS Y LAZARO CARDENA, lon:-100.20660375, lat:22.36961032}} | 2020-05-01 | 2020-05-29 | 27450.8 | 27450.8 | 27450.8 | 27450.8 | 27450.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:27450.8, importe_modificado:27450.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1587.6}} | {1771174/proyecto_INICIO, 1771174/proyecto_FIN, 1771174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301771507 | Proyecto de inversión | 817798.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817798.96, modificado:817798.84}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLACHIQUILILLACAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 123325 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 123325 | S | 258 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:398, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TLACHIQUILILLACAPA, 79960 TLACHIQUILYACAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TEZAPOTLA - IXTLA Y CAMINO TEZAPOTLA - SAN JOSE, SE LOCALIZA A 33 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL SE DIRIJE A COLONIATAMAR, lon:-98.84418031, lat:21.17459244}} | 2020-07-29 | 2020-09-26 | 817798.84 | 817798.84 | 817798.84 | 817798.84 | 817798.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-054/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:817798.84, importe_modificado:817798.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {1771507/proyecto_INICIO, 1771507/proyecto_PROCESO, 1771507/proyecto_FIN, 1771507/proyecto_PROCESO, 1771507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301772184 | Proyecto de inversión | 78032.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78032.29, modificado:78032.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA SUR) EN LA LOCALIDAD TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN - 125193 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 125193 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:CALLE BARRIO CUAXOCOTITLA RANCHERIA TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN, 79878 TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN MUNICIPIO DE COXCATLÁN S.L, lon:-98.92486575, lat:21.47909642}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:8 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-62, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:78032.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1772184/proyecto_INICIO, 1772184/proyecto_PROCESO, 1772184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301773950 | Proyecto de inversión | 63274.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63274.94, modificado:63274.94}} | CONSTRUCCIÓN DER BARDAS PERIMETRALES EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE EN LOCALIDAD CRUCERO DE CHARCO CERCADO EL PARADOR - 130127 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 130127 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.5, meta_modificada:66.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:137, direccion:RANCHERIA CRUCERO DE CHARCO CERCADO (EL PARADOR), 78880 CRUCERO DE CHARCO CERCADO (EL PARADOR), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 200 METROS DE LA CARRETERA 57 A UN COSTADO SE ENCUENTRA EL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTAB, lon:-100.48446726, lat:22.85877327}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 63274.94 | 63274.94 | 63274.94 | 63274.94 | 63274.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87114, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:63274.94, importe_modificado:63274.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.5}} | {1773950/proyecto_FIN, 1773950/proyecto_INICIO, 1773950/proyecto_PROCESO, 1773950/proyecto_INICIO, 1773950/proyecto_FIN, 1773950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301774684 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y JUAREZ - 131625 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 131625 | S | 3928 | 3974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:966.5, meta_modificada:966.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA CIUDAD ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE GUERRERO EL PROYECTO SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CD POR LA ESTACION DEL FERROCARRIL, lon:-100.94955984, lat:23.88366002}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SE-FISM-FISE/19/2020, contratista:JOSE LINO MORALES CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:966.5}} | {1774684/proyecto_INICIO, 1774684/proyecto_FIN, 1774684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301774687 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:650000.0, modificado:650000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 131630 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 131630 | S | 3928 | 3974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD CIUDAD ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO, CALLE JUAREZ EL PROYECTO SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, lon:-100.94952765, lat:23.88356682}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SD-FISM-FISE/17/2020, contratista:CHRISTOPHER SAMUEL ZAVALA VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {1774687/proyecto_INICIO, 1774687/proyecto_FIN, 1774687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301776857 | Proyecto de inversión | 217042.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217042.35, modificado:217039.86}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LA FINCA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 135121 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 135121 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.2, meta_modificada:73.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:360, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RANCHO LA FINCA, 79960 RANCHO LA FINCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LA PUERTA LOS CERRITOS Y CARRETERA LA PROVIDENCIA CHAPULHUACANITO, SE LOCALIZA A 14KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOC, lon:-98.70150495, lat:21.29762551}} | 2020-09-16 | 2020-11-16 | 217039.86 | 217039.86 | 217039.86 | 217039.86 | 217039.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-081/SC-OP/AD-R33/2020, contratista:EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:217039.86, importe_modificado:217039.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.2}} | {1776857/proyecto_FIN, 1776857/proyecto_INICIO, 1776857/proyecto_FIN, 1776857/proyecto_PROCESO, 1776857/proyecto_FIN, 1776857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301792306 | Proyecto de inversión | 170750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:59421.0, modificado:51038.79}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51908.0, modificado:59545.26}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:59421.0, modificado:59545.26}} | Adquisición de papelería, insumos y equipos necesarios para la supervisión técnica y contraloría social de diversas acciones; APAUR y APTAR de PROAGUA 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAUR-07/2020-ADQ-AD | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 170129.31 | 170129.31 | 170129.31 | 170129.31 | 170129.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-07/2020-ADQ-AD, contratista:JULIO CESAR ÁVALOS BRIONES, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:170129.31, importe_modificado:170129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301792387 | Proyecto de inversión | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA | 2641 | N | 0 | 0 | 457 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:42, direccion:Camino a Palo Alto, San Luis Potosí, México, lon:-99.87258911, lat:21.65539401}} | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87268, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1792387/proyecto_INICIO, 1792387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301793210 | Proyecto de inversión | 1699860.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699860.73, modificado:1699860.73}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA | 3359 | N | 0 | 0 | 427 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:66, direccion:Santiago, La Trinidad, S.L.P., México, lon:-99.82665896, lat:21.59597101}} | 2020-05-11 | 2020-07-10 | 1699860.73 | 1699860.73 | 1699860.73 | 1699860.73 | 1699860.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FFM-IR1/SL/02/OA-04-20, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:1699860.73, importe_modificado:1699860.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1793210/proyecto_FIN, 1793210/proyecto_INICIO, 1793210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401807042 | Proyecto de inversión | 303729.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303729.47, modificado:303729.47}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO COMUNIDAD SAN VICENTE - 29243 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 29243 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:98, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHO SAN VICENTE, 78793 SAN VICENTE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE SAN JUDAS TADEO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA LAS TORRES Y SAN JUDAS TADEO A DOS , lon:-100.66681855, lat:23.62849929}} | 2020-05-04 | 2020-06-30 | 303729.47 | 303729.47 | 303729.47 | 303729.47 | 303729.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/004-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3510823.52, importe_modificado:3510823.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1807042/proyecto_INICIO, 1807042/proyecto_PROCESO, 1807042/proyecto_FIN, 1807042/proyecto_PROCESO, 1807042/proyecto_FIN, 1807042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401808498 | Proyecto de inversión | 205403.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205403.85, modificado:594884.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO Y PROLONGACION INDEPENDENCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO, S.L.P. - 54165 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO | 54165 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE MANUEL MORENO SE ENCUENTRA UBICADA LA CALLE A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINICIPAL DE LA CABECERA , lon:-101.09356691, lat:22.93149551}} | 2020-07-03 | 2020-07-31 | 594884 | 594884 | 594884 | 594884 | 594884 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SD-02-OA-03/2020, contratista:DESARROLLADORA OMARKA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:594884.0, importe_modificado:594884.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.0}} | {1808498/proyecto_INICIO, 1808498/proyecto_PROCESO, 1808498/proyecto_FIN, 1808498/proyecto_INICIO, 1808498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401811678 | Proyecto de inversión | 116009.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116009.74, modificado:116009.74}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ATLANTIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO SLP - 110583 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENADO SLP | 110583 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE ATLANTIDA PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GALAPAGOS Y CALLE AVENIDA GUADALUPE, CALLE AMADO NERVO SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA AVENIDA DE GUADALUPE PARALELA A LA CALLE SALIDA AL S, lon:-101.08924332, lat:22.92683302}} | 2020-09-18 | 2020-10-02 | 116009.74 | 116009.74 | 116009.74 | 116009.74 | 116009.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SC-04-OD-10/2020, contratista:ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:116009.74, importe_modificado:116009.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {1811678/proyecto_INICIO, 1811678/proyecto_FIN, 1811678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401812465 | Acción | 234900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234900.0, modificado:234900.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 117562 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 117562 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2020-04-07 | 2020-12-31 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81995, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:234900.0, importe_modificado:234900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1812465/proyecto_INICIO, 1812465/proyecto_PROCESO, 1812465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401814912 | Proyecto de inversión | 282157.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282157.88, modificado:282157.88}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO SLP - 141756 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO | 141756 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL MORENO Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADA LA CALLE VICENTE GUERRERO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINICIPAL, lon:-101.0934338, lat:22.93144792}} | 2020-07-03 | 2020-07-31 | 282157.88 | 282157.88 | 282157.88 | 282157.88 | 282157.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SD-02-OA-03/2020, contratista:DESARROLLADORA OMARKA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:594884.0, importe_modificado:594884.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1814912/proyecto_INICIO, 1814912/proyecto_PROCESO, 1814912/proyecto_FIN, 1814912/proyecto_INICIO, 1814912/proyecto_FIN, 1814912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815082 | Proyecto de inversión | 197263.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197263.85, modificado:197263.85}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ZARCO UBICADO EN COL. CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 142284 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 142284 | S | 960 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ COLONIA SANTA MARÍA DEL RÍO CENTRO, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y CALLE IGNACIO COMONFORT, CALLE NIÑOS HEROES DEL 47 CASI FRENTE A, lon:-100.73436407, lat:21.79699244}} | 2020-04-15 | 2020-05-15 | 197263.85 | 197263.85 | 197263.85 | 197263.85 | 197263.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD002-FISM/2020, contratista:EDUARDO RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:197263.85, importe_modificado:197263.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1815082/proyecto_PROCESO, 1815082/proyecto_INICIO, 1815082/proyecto_FIN, 1815082/proyecto_INICIO, 1815082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401816100 | Proyecto de inversión | 1363421.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363421.65, modificado:1363421.65}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN MOCTEZUMA LOCALIDAD ARROYO HONDO ASENTAMIENTO ARROYO HONDO - 143639 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP | 143639 | S | 84 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:PUEBLO ARROYO HONDO, 78908 ARROYO HONDO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO HONDO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.06165525, lat:22.61213148}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1363421.65 | 1363421.65 | 1363421.65 | 1363421.65 | 1363421.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-012-2020, contratista:ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1363421.65, importe_modificado:1363421.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1816100/proyecto_FIN, 1816100/proyecto_PROCESO, 1816100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401817499 | Proyecto de inversión | 891690.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891690.82, modificado:891690.82}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XILHUAZO TAMAZUNCHALE SLP - 145234 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 145234 | S | 117 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO XILHUAZO, 79967 XILHUAZO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAN CHILOCUIL TAMAN EL BANCO XILHUAZO Y , SE LOCALIZA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHA, lon:-98.8647911, lat:21.26532941}} | 2020-09-11 | 2020-11-09 | 891690.82 | 891690.82 | 891690.82 | 891690.82 | 891690.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-095/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:891690.82, importe_modificado:891690.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {1817499/proyecto_PROCESO, 1817499/proyecto_INICIO, 1817499/proyecto_FIN, 1817499/proyecto_INICIO, 1817499/proyecto_PROCESO, 1817499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401818345 | Proyecto de inversión | 3791700.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3791700.26, modificado:3791692.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIVERA DEL RIO EN BARRIO SAN RAFAEL EN TAMAZUNCHALE SLP - 146065 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 146065 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE RIVERA DEL RIO BARRIO SAN RAFAEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CLUB DE LEONES Y CALLE AZTECA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE LOCALIZA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL BARRIO POR LA CARRETERA TA, lon:-98.78970109, lat:21.26434995}} | 2020-09-25 | 2020-11-25 | 3791692 | 3791692 | 3791692 | 3791692 | 3791692 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-80/SE-OP/IR-R33/2020, contratista:C.GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:3791692.0, importe_modificado:3791692.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3570.0}} | {1818345/proyecto_INICIO, 1818345/proyecto_FIN, 1818345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401818838 | Proyecto de inversión | 400001.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400001.64, modificado:400001.64}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO OBRERA - 146581 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 146581 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:713.91, meta_modificada:713.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA OBRERA, 79140 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE DURANGO, CALLE TAMAULIPAS LA REHABILITACION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA COL OBRERA PARETENECIENTE A, lon:-98.39502121, lat:22.21358875}} | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 400001.64 | 400001.64 | 400001.64 | 400001.64 | 400001.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/39/2020, contratista:MARIA DE LA LUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:400001.64, importe_modificado:400001.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:713.91}} | {1818838/proyecto_INICIO, 1818838/proyecto_FIN, 1818838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401823270 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO LOCALIDAD SAN MARTÍN DEL TANQUITO - 155343 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 155343 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:66, direccion:RANCHERIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN DEL TANQUITO), 78890 SAN MARTÍN (SAN MARTÍN DEL TANQUITO), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN DEL TANQUITO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-100.25149616, lat:23.22489972}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90099, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:225000.0, importe_modificado:225000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}} | {1823270/proyecto_FIN, 1823270/proyecto_PROCESO, 1823270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401824401 | Proyecto de inversión | 1010980 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010980.0, modificado:1010980.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, EN LA LOCALIDAD DE MICHOTLAYO CHALCO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 158661 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 158661 | S | 108 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:75, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO MICHOTLAYO CHALCO, 79936 MICHOTLAYO (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MICHOTLAYO Y CALLE JUAREZ, AL FINAL DE LA CALLE BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA LA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ, lon:-98.80129737, lat:21.37086293}} | 2020-08-19 | 2020-10-17 | 1010980 | 1010980 | 1010980 | 1010980 | 1010980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-041/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:LUCINO PECINA ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:1010980.0, importe_modificado:1010980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824401/proyecto_PROCESO, 1824401/proyecto_FIN, 1824401/proyecto_PROCESO, 1824401/proyecto_INICIO, 1824401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401827026 | Proyecto de inversión | 227465 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227465.0, modificado:227465.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SECAS EN LA LOC. CABRAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P. - 165316 | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA | 165316 | S | 90 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:RANCHO , 00000 CABRAS, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCION DE LETRINAS SECAS EN LA LOC. CABRAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, lon:-101.16531747, lat:21.90333358}} | 2020-07-27 | 2020-11-30 | 227465 | 227465 | 227465 | 227465 | 227465 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101636, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA DE REYES, monto:227465.0, importe_modificado:227465.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {1827026/proyecto_INICIO, 1827026/proyecto_FIN, 1827026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401827480 | Proyecto de inversión | 722000.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722000.16, modificado:722000.16}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE MONSERRAT LOCALIDAD LOS BORDONES - 166479 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 166479 | S | 85 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:CALLE MONSERRAT EJIDO LOS BORDONES, 79950 LOS BORDONES, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE A TAMPACAN Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, SE LOCALIZA 20 KM EN LA CABECERA M, lon:-98.7207416, lat:21.30740906}} | 2020-09-25 | 2020-10-25 | 722000.16 | 722000.16 | 722000.16 | 722000.16 | 722000.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB08/2020, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:722000.16, importe_modificado:722000.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.0}} | {1827480/proyecto_FIN, 1827480/proyecto_INICIO, 1827480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401829412 | Proyecto de inversión | 925084.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925084.11, modificado:985084.11}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE - 172836 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 172836 | S | 165 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO EL SACRIFICIO - RANCHO NUEVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO RANCHO NUEVO, 79950 RANCHO NUEVO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO REAL Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE HIDALGO LA LOCALIDAD, lon:-98.62763737, lat:21.28431667}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 985084.11 | 985084.11 | 985084.11 | 985084.11 | 985084.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-CAM03/2020, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:985084.11, importe_modificado:985084.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6000.0}} | {1829412/proyecto_INICIO, 1829412/proyecto_PROCESO, 1829412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401830123 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | APOYO A PRODUCTORES AGRÍCOLA CON UN TRACTOR EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL CENTRO - 175423 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 175423 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:RANCHO EJIDO DEL CENTRO, 78450 EJIDO DEL CENTRO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL CENTRO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.12998337, lat:22.39895613}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99529, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:682000.0, importe_modificado:682000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1830123/proyecto_FIN, 1830123/proyecto_PROCESO, 1830123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Apoyo con Implemento Agrícola , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-25}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401830917 | Proyecto de inversión | 84100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84100.0, modificado:84100.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSEHCAS EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 178405 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 178405 | S | 189 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:62, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO EJIDO MOCTEZUMA, 79760 MOCTEZUMA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO JOSE LOPEZ PORTILLO Y CAMINO RICARDO MEDELLIN, CAMINO EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 5 KILOMETROS POR LA CARR, lon:-99.23664537, lat:21.85156902}} | 2020-02-21 | 2020-02-26 | 84100 | 84100 | 84100 | 84100 | 84100 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:2020/2844//ARR/10, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:84100.0, importe_modificado:84100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3600.0}} | {1830917/proyecto_INICIO, 1830917/proyecto_FIN, 1830917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831236 | Proyecto de inversión | 15138 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15138.0, modificado:15138.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL VERGEL MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 179710 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 179710 | S | 38 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:51, direccion:CALLE RASCON PUERTO DE GUAYMAS EJIDO EL VERGEL, 79760 EL VERGEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO RASCON Y CAMINO PUERTO DE GUAYMAS, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 5 KILOMETROS POR LA CARRETERA BENITO JUAREZ HASTA LLE, lon:-99.23520082, lat:21.93280153}} | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 15138 | 15138 | 15138 | 15138 | 15138 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1280.0}} | {1831236/proyecto_FIN, 1831236/proyecto_PROCESO, 1831236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831314 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4*4 EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE YERBABUENA - 180011 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMEITNO DE AHUALULCO | 180011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:RANCHO RINCON DE YERBABUENA, 78450 RINCÓN DE YERBABUENA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE YERBABUENA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.18244372, lat:22.51445699}} | 2020-10-20 | 2020-12-28 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-AD-SH-OD-08/2020, contratista:VILLEGAS OLVERA RAUL EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1831314/proyecto_PROCESO, 1831314/proyecto_INICIO, 1831314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Construcción de Cuartos Dormitorios en Varias Localidades, trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-25}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831951 | Proyecto de inversión | 182000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:182000.0}} | CONSTRUCCION DE 7 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 182250 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 182250 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.12, meta_modificada:197.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO TAMAPATZ, 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO FRANCISCO I MADERO Y CAMINO EMILIANO ZAPATA, CAMINO IGNACIO ZARAGOZA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE AL PALACIO DEL H AYUNTAMIENTO, lon:-99.07742859, lat:21.56632534}} | 2020-07-22 | 2020-09-28 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/4905/AD/26, contratista:CONSTRUCCIONES MG DEL GOLFO, SA DE C,V,, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:637852.23, importe_modificado:637852.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.12}} | {1831951/proyecto_INICIO, 1831951/proyecto_FIN, 1831951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832211 | Proyecto de inversión | 73592.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73592.7, modificado:73592.7}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION - 183232 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 183232 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR S/N PUEBLO LA CONCEPCION, 78660 LA CONCEPCIÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-102.2193798, lat:23.07440111}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 73592.7 | 73592.7 | 73592.7 | 73592.7 | 73592.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-02/ADQ/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:956705.36, importe_modificado:956705.36}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1832211/proyecto_INICIO, 1832211/proyecto_FIN, 1832211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832746 | Proyecto de inversión | 14718.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14718.54, modificado:14718.54}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA - 185055 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185055 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHO AGUA NUEVA, 00000 AGUA NUEVA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.88116443, lat:22.75727968}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 14718.54 | 14718.54 | 14718.54 | 14718.54 | 14718.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-05/ADQ/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:1317309.33, importe_modificado:1317309.33}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1832746/proyecto_INICIO, 1832746/proyecto_FIN, 1832746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832797 | Proyecto de inversión | 14718.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14718.54, modificado:14718.54}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS - 185247 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185247 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:124, direccion:INTERIOR SN RANCHO LAS AMAPOLAS, 00000 LAS AMAPOLAS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.86621559, lat:23.04610049}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 14718.54 | 14718.54 | 14718.54 | 14718.54 | 14718.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-06/ADQ/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:610819.41, importe_modificado:610819.41}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1832797/proyecto_INICIO, 1832797/proyecto_FIN, 1832797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833414 | Proyecto de inversión | 675189.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675189.6, modificado:675189.6}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD EL HIGUITO - 187386 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 187386 | S | 121 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:153, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO EL HIGUITO, 79950 EL HIGUITO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SAN ANGEL, CARRETERA HGUITO A EL CARRIZO LA COMUNIDAD SE LOCALIZA A 25 KM DE LA CABECRA MUNICIP, lon:-98.56682162, lat:21.45680842}} | 2020-10-19 | 2020-11-30 | 675189.6 | 675189.6 | 675189.6 | 675189.6 | 675189.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB13/2020, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:675189.6, importe_modificado:675189.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1833414/proyecto_INICIO, 1833414/proyecto_FIN, 1833414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833844 | Proyecto de inversión | 511199.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511199.46, modificado:511199.46}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO PICHOLCO DE LA LOCALIDAD DE MAHUAJCO - 188813 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 188813 | S | 187 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:729.0, meta_modificada:729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:CALLE CARRETERA COXCATLÁN - HUEHUETLÁN RANCHERIA MAHUAJCO, 79867 MAHUAJCO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL SITIO DE LOS TRABAJOS ES EN LA LOCALIDAD DE MAHUAJCO LA RED DE AGUA POTABLE CORRE A LO LARGO DEL CAMINO COXC, lon:-98.94267024, lat:21.52692726}} | 2020-11-03 | 2020-12-06 | 511199.46 | 511199.46 | 511199.46 | 511199.46 | 511199.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-76, contratista:CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:511199.46, importe_modificado:511199.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:729.0}} | {1833844/proyecto_PROCESO, 1833844/proyecto_INICIO, 1833844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401835108 | Proyecto de inversión | 38500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38500.0, modificado:38500.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CARDONA, ZONA SUR DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 192270 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 192270 | S | 56 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:26, direccion:CALLE CAMINO A LA ESCUELA RANCHERIA LA MESA DEL REFUGIO, 78987 LA MESA DEL REFUGIO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL REFUGIO, lon:-100.59224352, lat:22.134732}} | 2020-01-25 | 2020-12-25 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/AEM-R33-FISM/016-2020, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:675500.0, importe_modificado:675500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}} | {1835108/proyecto_INICIO, 1835108/proyecto_FIN, 1835108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401836616 | Proyecto de inversión | 429780 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429780.0, modificado:429780.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AMPLIACION PUCTE - 197135 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 197135 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:EJIDO PUCTE, 79850 PUCTÉ, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA TAMPAMOLÓN A TZAPUJA, lon:-98.80563929, lat:21.60170306}} | 2020-04-09 | 2020-05-23 | 429780 | 429780 | 429780 | 429780 | 429780 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SG-008/OP-AD/R33/2020, contratista:JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:429780.0, importe_modificado:429780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1836616/proyecto_INICIO, 1836616/proyecto_FIN, 1836616/proyecto_PROCESO, 1836616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401836667 | Proyecto de inversión | 2250050.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250050.79, modificado:2250050.79}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECER AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P - 197330 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 197330 | S | 1600 | 1541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:PUEBLO GARABATILLO, 78902 GARABATILLO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN ENTRE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA LOCALIDAD DE GARABATILLO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P., lon:-101.07459419, lat:22.77939919}} | 2020-11-19 | 2020-12-31 | 2250050.79 | 2250050.79 | 2250050.79 | 2250050.79 | 2250050.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-019-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2250050.79, importe_modificado:2250050.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1836667/proyecto_INICIO, 1836667/proyecto_PROCESO, 1836667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401837934 | Proyecto de inversión | 3480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480000.0, modificado:3480000.0}} | CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES, LOCALIDAD SEDE EL CHIJOL - 201419 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 201419 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:25, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL CHIJOL, 79850 EL CHIJOL, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.85440392, lat:21.57611237}} | 2020-05-27 | 2020-08-24 | 3480000 | 3480000 | 3480000 | 3480000 | 3480000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SH-004/OP-IR/R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:3480000.0, importe_modificado:3480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}} | {1837934/proyecto_INICIO, 1837934/proyecto_PROCESO, 1837934/proyecto_FIN, 1837934/proyecto_INICIO, 1837934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401837983 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 EN LA ESCUELA MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN II - 201539 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 201539 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL CHUNUNTZEN SECCION SECCION 4 CHUNUNTZEN, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN CUATRO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A HUICHIHUAYAN Y CALLE CMINO A HUEHUETLAN, SE LOCALIZA POR LA SECCION 4 EN ENTRONQUE CAMINO A, lon:-98.97958639, lat:21.50999856}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-034, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1837983/proyecto_FIN, 1837983/proyecto_INICIO, 1837983/proyecto_PROCESO, 1837983/proyecto_INICIO, 1837983/proyecto_FIN, 1837983/proyecto_INICIO, 1837983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401840437 | Proyecto de inversión | 194880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194880.0, modificado:194880.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MURO FIRME (CONVENIO CON LOS BENEFICIARIOS) EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE CALERA - 208620 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 208620 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16000.0, meta_modificada:16000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:PUEBLO SAUZ DE CALERA, 78680 SAUZ DE CALERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.18684491, lat:22.86804438}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 194880 | 194880 | 194880 | 194880 | 194880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-09/ADQ/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:438480.0, importe_modificado:438480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16000.0}} | {1840437/proyecto_INICIO, 1840437/proyecto_PROCESO, 1840437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401840995 | Proyecto de inversión | 79200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79200.0, modificado:79200.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NOGALITOS DE LA CRUZ, ZONA PONIENTE DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 210521 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 210521 | S | 58 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:29, direccion:CALLE REFORMA RANCHO NOGALITOS DE LA CRUZ, 78996 NOGALITOS DE LA CRUZ, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROGRESO Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NOGALITOS DE LA CRUZ, lon:-100.65705766, lat:22.32722212}} | 2020-12-05 | 2020-12-25 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM-ARM-R33-FISM/015-2020, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:961400.0, importe_modificado:961400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:576.0}} | {1840995/proyecto_INICIO, 1840995/proyecto_FIN, 1840995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401841649 | Proyecto de inversión | 444098.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444098.75, modificado:444098.75}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRANQUILLAS TEPETZINTLA - 212288 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 212288 | S | 190 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BARRANQUILLAS (TEPETZINTLA), 79956 BARRANQUILLAS (TEPETZINTLA), SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO BARRANQUILAS A SAN JOSE DE LA ADJUNTAS Y CALLE NORTE, CALLE 20 NOVIEMBRE TRAMO CARRETER, lon:-98.54085622, lat:21.41444795}} | 2020-10-12 | 2020-11-11 | 444098.75 | 444098.75 | 444098.75 | 444098.75 | 444098.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB11/2020, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:444098.75, importe_modificado:444098.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1841649/proyecto_INICIO, 1841649/proyecto_FIN, 1841649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401843194 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE FRACCION SANCHEZ, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 216823 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 216823 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:243, direccion:CALLE JUAN PABLO II 26 SIN INTERIOR 0 0 FRACCION FRACCION SANCHEZ, 79560 FRACCIÓN SÁNCHEZ, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE EL ARQUILLO PASANDO EL KINDER, lon:-100.69913111, lat:21.79161817}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843194/proyecto_INICIO, 1843194/proyecto_PROCESO, 1843194/proyecto_FIN, 1843194/proyecto_PROCESO, 1843194/proyecto_FIN, 1843194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401843643 | Proyecto de inversión | 698750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698750.0, modificado:698750.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PERSEVERANCIA EN FRACCIONAMIENTO LA REALIDAD, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 218161 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 218161 | S | 289 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PERSEVERANCIA FRACCIONAMIENTO LA REALIDAD, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BOCANEGRA Y CALLE DEL PROGRESO, A UNOS 20 METROS ANTES DE LAS OFICINAS DEL CONAFE ESTÁ LA ENTRADA A MANO D, lon:-98.86660533, lat:21.44426966}} | 2020-10-05 | 2020-12-03 | 698750 | 698750 | 698750 | 698750 | 698750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-053/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:698750.0, importe_modificado:698750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1843643/proyecto_INICIO, 1843643/proyecto_PROCESO, 1843643/proyecto_FIN, 1843643/proyecto_PROCESO, 1843643/proyecto_FIN, 1843643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844109 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO BACHEO TRAMO RANCHO NUEVO-PRESITA DEL TEPETATE - 219704 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 219704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:47, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO, 78895 RANCHO NUEVO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO TRAMO RANCHO NUEVOPRESITA DEL TEPETATE, lon:-100.17865974, lat:22.88221697}} | 2020-02-03 | 2020-03-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90036, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1844109/proyecto_INICIO, 1844109/proyecto_FIN, 1844109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844161 | Proyecto de inversión | 515178.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515178.2, modificado:515178.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CHARCO CERCADO - 219841 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 219841 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:EJIDO CHARCO CERCADO, 78880 CHARCO CERCADO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE CHARCO CERCADO, lon:-100.50810123, lat:22.86281616}} | 2020-02-03 | 2020-02-28 | 515178.2 | 515178.2 | 515178.2 | 515178.2 | 515178.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90259, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:515178.2, importe_modificado:515178.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:352.0}} | {1844161/proyecto_INICIO, 1844161/proyecto_FIN, 1844161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401846155 | Proyecto de inversión | 349740 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349740.0, modificado:349740.0}} | REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVADERO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. - 225683 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 225683 | S | 149 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:EJIDO HUERTECILLAS, 78503 HUERTECILLAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO SE LOCALIZA EN LOS BORDOS DE ABREBADERO DE LAS LOCALIDADES, lon:-101.13942231, lat:24.07886683}} | 2020-04-03 | 2020-05-15 | 349740 | 349740 | 349740 | 349740 | 349740 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MVS/AD/TM-FISM/05/2020, contratista:EDUARDO ADRIAN ROSALES VILLA, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:349740.0, importe_modificado:349740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1846155/proyecto_FIN, 1846155/proyecto_PROCESO, 1846155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848576 | Proyecto de inversión | 51573.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51573.15, modificado:51573.15}} | REHABILITACION DE 4 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA - 232645 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 232645 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE TAMAPATZ A AGUA AMARGA EJIDO AGUA AMARGA, 79760 AGUA AMARGA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMAPATZ AGUA AMARGA Y CALLE TAMAPATZ OCTUJUB, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCA, lon:-99.09964446, lat:21.54279074}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 51573.15 | 51573.15 | 51573.15 | 51573.15 | 51573.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:51573.15, importe_modificado:51573.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1848576/proyecto_INICIO, 1848576/proyecto_FIN, 1848576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848676 | Proyecto de inversión | 138924.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138924.1, modificado:138924.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TAMPAXAL AQUISMON SLP - 232997 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 232997 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE NIÑOS EN SOLIDARIDAD EJIDO SAN RAFAEL TAMPAXAL, 79760 SAN RAFAEL TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA DAMIAN CARMONA CRUCERO DE AQUISMON DURANTE 4 KILOMET, lon:-99.02504612, lat:21.50942349}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 138924.1 | 138924.1 | 138924.1 | 138924.1 | 138924.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1848676/proyecto_INICIO, 1848676/proyecto_FIN, 1848676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848678 | Proyecto de inversión | 3398693.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3398693.33, modificado:3398693.33}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 2,328.77 M.L. EN COLONIA ANTORCHISTA - 233011 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 233011 | S | 101 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA INTERIOR SN COLONIA ANTORCHISTAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NUEVO LAREDO Y CALLE LEÓN, CALLE CD. VICTORIA ESTA OBRA ABARCA EL LADO SUR DE LA COLONIA. CALLES COMO BAJA CALIFORNIA, lon:-100.6191822, lat:23.64561732}} | 2020-10-05 | 2020-12-18 | 3398693.33 | 3398693.33 | 3398693.33 | 3398693.33 | 3398693.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/027-2020, contratista:MARGARITA LEIJA CAMARILLO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3398693.33, importe_modificado:3398693.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848678/proyecto_INICIO, 1848678/proyecto_PROCESO, 1848678/proyecto_FIN, 1848678/proyecto_INICIO, 1848678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848981 | Proyecto de inversión | 367268.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367268.95, modificado:367268.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE ENRAMADA, MOCTEZUMA, S.L.P. - 234040 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 234040 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:18, direccion:EXHACIENDA EX HACIENDA DE ENRAMADA, 78904 EX-HACIENDA DE ENRAMADA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARÍA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE E, lon:-101.00020154, lat:22.6428513}} | 2020-12-09 | 2020-12-31 | 367268.95 | 367268.95 | 367268.95 | 367268.95 | 367268.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-028-2020, contratista:MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1137480.58, importe_modificado:1137480.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.0}} | {1848981/proyecto_INICIO, 1848981/proyecto_FIN, 1848981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849278 | Proyecto de inversión | 81200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81200.0, modificado:81200.0}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL - 235099 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 235099 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EL PROYECTO SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA, lon:-100.95112322, lat:23.88441504}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVS/ADQ-FISM/01/2020, contratista:EDUARDO ADRIAN ROSALES VILLA, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:81200.0, importe_modificado:81200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1849278/proyecto_INICIO, 1849278/proyecto_FIN, 1849278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849388 | Proyecto de inversión | 2096.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096.15, modificado:2096.15}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL - 235453 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 235453 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:RANCHERIA EL TEMAZCAL, 78450 EL TEMAZCAL, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.2096555, lat:22.46794001}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1849388/proyecto_PROCESO, 1849388/proyecto_INICIO, 1849388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Mejoramiento a la Vivienda con Techo Firme con Lamina Galvanizada Segunda Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849588 | Proyecto de inversión | 5800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800.0, modificado:5800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR - 236052 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236052 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL CAMINO A TAMAPATZ EJIDO EL MIRADOR, 79760 EL MIRADOR, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A TAMAPATZ Y CAMINO EL MIRADOR UNION DE GUADALUPE, CARRETERA AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS POR LA LOCALIDAD DE , lon:-99.09104864, lat:21.5885731}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1849588/proyecto_INICIO, 1849588/proyecto_FIN, 1849588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849737 | Proyecto de inversión | 261302.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261302.41, modificado:261302.41}} | REHABILITACIÓN DE 68 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA CALDERA - 236415 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236415 | S | 136 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE SANTA ANITA DOS A TANCHANACO EJIDO LA CALDERA, 79760 LA CALDERA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LA CALDERA TAMPEMOCHE Y CAMINO SANTA ANITA DOS A TANCHANACO, DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TAMBAQUE LLEGANDO A L, lon:-99.10338391, lat:21.71961269}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 261302.41 | 261302.41 | 261302.41 | 261302.41 | 261302.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/AD/65/TECHOS PUERTO GUAYMAS, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:445400.0, importe_modificado:445400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {1849737/proyecto_INICIO, 1849737/proyecto_PROCESO, 1849737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849802 | Proyecto de inversión | 4050.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050.01, modificado:4050.01}} | REHABILITACIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TAMBAQUE - 236557 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236557 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:CALLE TAMBAQUE EJIDO TAMBAQUE, 79760 TAMBAQUE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL TAMBAQUE Y CALLE PRINCIPAL LA GARITA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON SE TOMA LA CALLE BENITO JUAREZ DIRIGIENDOSE A , lon:-99.10326996, lat:21.68901151}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 4050.01 | 4050.01 | 4050.01 | 4050.01 | 4050.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97212, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:4050.01, importe_modificado:4050.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1849802/proyecto_INICIO, 1849802/proyecto_FIN, 1849802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849858 | Proyecto de inversión | 21810.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21810.21, modificado:21810.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TAMÁPATZ - 236715 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236715 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO SAN RAFAEL TAMAPATZ, 79760 SAN RAFAEL TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y , X NSXAYUYASGCEDFUERYYT4HTJU ILOÑPOJYI, lon:-99.11635505, lat:21.61518346}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 21810.21 | 21810.21 | 21810.21 | 21810.21 | 21810.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97440, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:21810.21, importe_modificado:21810.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1849858/proyecto_INICIO, 1849858/proyecto_FIN, 1849858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850021 | Proyecto de inversión | 8384.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8384.6, modificado:8384.6}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA PETRONILAS - 237201 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 237201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:RANCHERIA SANTA PETRONILA, 78450 SANTA PETRONILAS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA PETRONILA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.21477938, lat:22.4440286}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 8384.6 | 8384.6 | 8384.6 | 8384.6 | 8384.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1850021/proyecto_PROCESO, 1850021/proyecto_INICIO, 1850021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Mejoramiento a la Vivienda con Techo Firme con Lamina Galvanizada Segunda Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850106 | Proyecto de inversión | 6288.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6288.45, modificado:6288.45}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA - 237406 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHULULCO | 237406 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:RANCHERIA YERBABUENA, 78450 YERBABUENA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.14674773, lat:22.46103684}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 6288.45 | 6288.45 | 6288.45 | 6288.45 | 6288.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1850106/proyecto_PROCESO, 1850106/proyecto_FIN, 1850106/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Mejoramiento a la Vivienda con Techo Firme con Lamina Galvanizada Segunda Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850653 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD MOCTEZUMA - 239127 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 239127 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.59, meta_modificada:77.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL MOCTEZUMA EJIDO MOCTEZUMA, 79760 MOCTEZUMA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, lon:-99.23567442, lat:21.84932182}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98823, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.59}} | {1850653/proyecto_INICIO, 1850653/proyecto_PROCESO, 1850653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850766 | Proyecto de inversión | 13709.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13709.89, modificado:13709.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BARRIO LA CRUZ TAMPAXAL, AQUISMON SLP - 239453 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 239453 | S | 377 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO BARRIO LA CRUZ TAMAPAXAL, 79760 BARRIO LA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , RCVRFVRVRVRVRVRVRVRVRVVRVRVRVRDVDCVDCD, lon:-99.05583572, lat:21.51956834}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 13709.89 | 13709.89 | 13709.89 | 13709.89 | 13709.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.2}} | {1850766/proyecto_FIN, 1850766/proyecto_PROCESO, 1850766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850904 | Proyecto de inversión | 8248.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8248.63, modificado:8248.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SANTA BÁRBARA - 239800 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 239800 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.44, meta_modificada:32.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL SANTA BARBARA EJIDO SANTA BARBARA, 79760 SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, lon:-99.00847857, lat:21.5691689}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 8248.63 | 8248.63 | 8248.63 | 8248.63 | 8248.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100970, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:8248.63, importe_modificado:8248.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.44}} | {1850904/proyecto_INICIO, 1850904/proyecto_PROCESO, 1850904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851003 | Proyecto de inversión | 7999.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7999.41, modificado:7999.41}} | MEJORAMIENTO DE POZO ARTESIANO - 240079 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 240079 | S | 1040 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO BARRIO BICHAMTE TAMCUIME, 79760 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , YMMYJMHTNNHNGJHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVVVVVVVVVVVVVVVVVN, lon:-99.01062153, lat:21.60163879}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 7999.41 | 7999.41 | 7999.41 | 7999.41 | 7999.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:7999.41, importe_modificado:7999.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851003/proyecto_INICIO, 1851003/proyecto_FIN, 1851003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851008 | Proyecto de inversión | 117339.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117339.05, modificado:117339.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD TAMÁPATZ - 240092 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 240092 | S | 505 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.99, meta_modificada:239.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMAPATZ EJIDO TAMAPATZ, 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.07708527, lat:21.56686837}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 117339.05 | 117339.05 | 117339.05 | 117339.05 | 117339.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97245, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:111360.0, importe_modificado:111360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.99}} | {1851008/proyecto_INICIO, 1851008/proyecto_FIN, 1851008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851068 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD BARRIO DE LAS GOLONDRINAS - 240221 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 240221 | S | 88 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.18, meta_modificada:8.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO DE LAS GOLONDRINAS EJIDO BARRIO LAS GOLONDRINAS, 79760 BARRIO DE LAS GOLONDRINAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD, lon:-99.09265765, lat:21.59677426}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101434, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:4000.0, importe_modificado:4000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.18}} | {1851068/proyecto_PROCESO, 1851068/proyecto_FIN, 1851068/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851809 | Proyecto de inversión | 81838.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81838.49, modificado:81838.49}} | EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIOS MÉDICOS EN UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN EN SAN CIRO DE ACOSTA LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA FRACCIONAMIENTO SAN JUAN - 242607 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 242607 | S | 5129 | 5128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN FRACCIONAMIENTO SAN JUAN, 79683 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JALPAN - RIOVERDE Y , CALLE LAS PALMAS LA UBR SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JUAN A UN COSTADO DEL ANDADO, lon:-99.8231763, lat:21.65821469}} | 2020-12-20 | 2020-12-28 | 81838.49 | 81838.49 | 81838.49 | 81838.49 | 81838.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD14/SO/02-17-20., contratista:MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:81838.49, importe_modificado:81838.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1851809/proyecto_INICIO, 1851809/proyecto_PROCESO, 1851809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851936 | Proyecto de inversión | 57200.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57200.53, modificado:57200.53}} | REHABILITACIÓN DE 11 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO EL CHAMAL AQUISMON SLP - 242917 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUCIPIO DE AQUISMON SLP | 242917 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:237, direccion:CALLE EL CHAMAL EJIDO BARRIO EL CHAMAL, 79760 BARRIO EL CHAMAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , FFFFFFFFFFFFFFFFFFF, lon:-99.05242478, lat:21.58603047}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 57200.53 | 57200.53 | 57200.53 | 57200.53 | 57200.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102644, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:57200.53, importe_modificado:57200.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.0}} | {1851936/proyecto_PROCESO, 1851936/proyecto_FIN, 1851936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851998 | Proyecto de inversión | 2399.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399.99, modificado:2399.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO GANADERO EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE GUADALUPE - 243148 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243148 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:206.9, meta_modificada:206.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion:CALLE LA CRUZ DE GUADALUPE EJIDO LA CRUZ DE GUADALUPE, 79760 LA CRUZ DE GUADALUPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA CRUZ DE GUADALUPE Y , JHIUIIUHIUHIUHFUHGRGHRIUGTRIUGHITRHGRTHGIUTRHGIURHGIURHGIRHGIURHGIRHIGRIUGHTRUGH, lon:-99.16168351, lat:21.64758593}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2399.99 | 2399.99 | 2399.99 | 2399.99 | 2399.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102699, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:2399.99, importe_modificado:2399.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:206.9}} | {1851998/proyecto_INICIO, 1851998/proyecto_FIN, 1851998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852028 | Proyecto de inversión | 5999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5999.98, modificado:5999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO GANADERO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA CRUZ SLP - 243219 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243219 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:517.24, meta_modificada:517.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO EJIDO BARRIO LA CRUZ TAMPAXAL, 79760 BARRIO LA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , HFURGIUTUHJHYJYJYUIKJKJOUYOIOPIUTHGRUYIUUIYIU6O7IU87OI8OIPOP8Ò8, lon:-99.05595374, lat:21.51992765}} | 2020-05-03 | 2020-05-31 | 5999.98 | 5999.98 | 5999.98 | 5999.98 | 5999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97352, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:5992.0, importe_modificado:5992.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:517.24}} | {1852028/proyecto_PROCESO, 1852028/proyecto_INICIO, 1852028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852130 | Proyecto de inversión | 27020.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27020.04, modificado:27020.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL OTATE AQUISMON SLP - 243436 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243436 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:CALLE EL OTATE EJIDO EL OTATE, 79760 EL OTATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB, lon:-99.14256397, lat:21.71372634}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 27020.04 | 27020.04 | 27020.04 | 27020.04 | 27020.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103026, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:27020.04, importe_modificado:27040.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {1852130/proyecto_INICIO, 1852130/proyecto_FIN, 1852130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852939 | Proyecto de inversión | 219928 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219928.0, modificado:219928.0}} | CONSTRUCCION DE CUATRO RECAMARAS ADICIONALES 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P20) - 245287 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 245287 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:299, direccion:CALLE JULIAN CARRLLO RANCHERIA LA YERBABUENA, 79560 LA YERBABUENA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA LA LOMA Y CALLE JULIAN CARRILLO, CALLE MELCHOR OCAMPO PASANDO EL SALON EJIDAL, lon:-100.76535263, lat:21.68368916}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 219928 | 219928 | 219928 | 219928 | 219928 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD029-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1099640.0, importe_modificado:1099640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1852939/proyecto_INICIO, 1852939/proyecto_PROCESO, 1852939/proyecto_INICIO, 1852939/proyecto_FIN, 1852939/proyecto_PROCESO, 1852939/proyecto_FIN, 1852939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852970 | Proyecto de inversión | 53998 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53998.0, modificado:53998.0}} | CONSTRUCCION DE 1 RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDADSANTA MARIA DEL RIO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P10) - 245399 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 245399 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN DIEGO, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE PASCUAL MARTINEZ, POR GASODUCTO Y TALLER MECANICO, lon:-100.72510511, lat:21.81741158}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD030-FISM/2020, contratista:EDIFICACIONES E INGENIERIA SAN JUAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:539980.0, importe_modificado:539980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1852970/proyecto_INICIO, 1852970/proyecto_PROCESO, 1852970/proyecto_FIN, 1852970/proyecto_INICIO, 1852970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853289 | Proyecto de inversión | 34810.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34810.82, modificado:34810.82}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BAUDELIO GARCIA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO - 246275 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 246275 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BAUDELIO GARCIA PUEBLO AHUALULCO DEL SONIDO 13 CENTRO, 78450 AHUALULCO DEL SONIDO 13, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BAUDELIO GARCIA Y CALLE LEOPOLDO STOKOWSKI, CALLE PIPILA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECE, lon:-101.17347257, lat:22.40579924}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 34810.82 | 34810.82 | 34810.82 | 34810.82 | 34810.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99923, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:34810.82, importe_modificado:34810.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1853289/proyecto_PROCESO, 1853289/proyecto_INICIO, 1853289/proyecto_FIN, 1853289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853521 | Proyecto de inversión | 333080.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333080.31, modificado:384797.56}} | REHABILITACION DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE ESTACION MONTAÑA CON BACHEO SUPERFICIAL, MATERIAL INERTE TRITURADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL, HOMOGENIZACION, TENDIDO Y COMPACTADO. - 247128 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 247128 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.3, meta_modificada:9.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CERRITOS - ESTACION MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 3 RANCHERIA MONTAÑA, 79420 MONTAÑA, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO LIBRE DESDE ESTACION MONTAÑA A CABECERA MUNICIPAL DE C, lon:-100.35396828, lat:22.48054302}} | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 384797.56 | 384797.56 | 384797.56 | 384797.56 | 384797.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93512, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS SLP, monto:384797.56, importe_modificado:384797.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.3}} | {1853521/proyecto_FIN, 1853521/proyecto_INICIO, 1853521/proyecto_FIN, 1853521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853597 | Proyecto de inversión | 222823.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222823.46, modificado:222823.46}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CALLE MEHUJAEL, COL. PARAISO. - 247332 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 247332 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NEHUJAEL INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO, 78780 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IRAK Y CALLE CÁRDENAS, CALLE MANUEL ESPERÓN ESTA OBRA SE REALIZA EN CALLES IRAK Y MEHUJAEL AMBAS ENTRE MANUEL ESPERÓN Y CÁRDENAS , lon:-100.65781035, lat:23.64171989}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 222823.46 | 222823.46 | 222823.46 | 222823.46 | 222823.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3465630.22, importe_modificado:3465630.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1853597/proyecto_INICIO, 1853597/proyecto_PROCESO, 1853597/proyecto_INICIO, 1853597/proyecto_FIN, 1853597/proyecto_INICIO, 1853597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853723 | Proyecto de inversión | 101864.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101864.08, modificado:101864.08}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COMUNIDAD POZOS DE SANTA CLARA - 247794 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 247794 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA POZOS DE SANTA CLARA, 78700 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL PARA LA PRIMERA CASA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.52210721, lat:23.25163604}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 101864.08 | 101864.08 | 101864.08 | 101864.08 | 101864.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3465630.22, importe_modificado:3465630.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853723/proyecto_PROCESO, 1853723/proyecto_FIN, 1853723/proyecto_INICIO, 1853723/proyecto_FIN, 1853723/proyecto_INICIO, 1853723/proyecto_PROCESO, 1853723/proyecto_FIN, 1853723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853724 | Proyecto de inversión | 4640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4640.0, modificado:4640.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, AQUISMON SLP - 247795 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 247795 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE ARBOL GRANDE EJIDO SANTA ANITA, 79760 SANTA ANITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , HHJCDCJHDJCHDSHCDSHCDSCBCHVCCVCVHCVHCVHCVJCVHVCJHVCHVCVCHVCHVC, lon:-99.02075691, lat:21.7145966}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:4640.0, importe_modificado:4640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1853724/proyecto_INICIO, 1853724/proyecto_FIN, 1853724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853735 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TAMPAXAL,AQUISMON SLP. - 247833 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | FGSJFJFGJFG | 247833 | S | 31 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:EJIDO SDGSDGG, 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SDGSDGFBFGBBFGNBRTHRT, lon:-99.05298317, lat:21.52162855}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/AD/141/CUARTOS TAMPAXAL, contratista:NJDEVS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1098750.0, importe_modificado:1098750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1853735/proyecto_INICIO, 1853735/proyecto_FIN, 1853735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853870 | Proyecto de inversión | 185408.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185408.62, modificado:185408.62}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE ENRAMADA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 248287 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 248287 | S | 73 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:18, direccion:EXHACIENDA EX-HACIENDA DE ENRAMADA, 78914 EX-HACIENDA DE ENRAMADA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN ALGUNAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE ENRAMADA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN L, lon:-100.99783568, lat:22.64075469}} | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 185408.62 | 185408.62 | 185408.62 | 185408.62 | 185408.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-026-2020, contratista:MERCELO EDUARDO FLORES QUIJANO, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:185408.62, importe_modificado:185408.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1853870/proyecto_INICIO, 1853870/proyecto_FIN, 1853870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854084 | Proyecto de inversión | 5800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800.0, modificado:5800.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TANQUIZUL MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 248898 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 248898 | S | 142 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL TANQUIZUL EJIDO TANQUIZUL, 79760 TANQUIZUL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AQUISMON A TANQUIZUL Y CAMINO ENTRONQUE A TAMAPATZ A EL AGUACATE, CAMINO AQUISMON A ENTRONQUE A TAMAPATZ CABECERA MUNICIPAL DE AQ, lon:-99.12839377, lat:21.68076704}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97282, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:5800.0, importe_modificado:5800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1854084/proyecto_INICIO, 1854084/proyecto_FIN, 1854084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854260 | Proyecto de inversión | 789290.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789290.63, modificado:789290.63}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COMUNIDAD CRUCERO DEL CARMEN (CARR. 57 KM 156) - 249408 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 249408 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:194, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO MEXICO - PIEDRAS NEGRAS KILÓMETRO 156 + 100 EJIDO EL CARMEN, 78820 CRUCERO DEL CARMEN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL A EL CARMEN Y , ESTA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA , lon:-100.57836717, lat:23.35488504}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 789290.63 | 789290.63 | 789290.63 | 789290.63 | 789290.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3465630.22, importe_modificado:3465630.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1854260/proyecto_INICIO, 1854260/proyecto_PROCESO, 1854260/proyecto_FIN, 1854260/proyecto_INICIO, 1854260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401863603 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIL - 251177 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 251177 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL BARRIL, 78660 EL BARRIL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PEDRO INFANTE, POR JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, lon:-102.15604974, lat:23.06976179}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-39-OB/ADJ, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1863603/proyecto_INICIO, 1863603/proyecto_PROCESO, 1863603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401863883 | Proyecto de inversión | 274858 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274858.0, modificado:274858.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL TIPO IEIFE (60.55 M.L.) EN J.N. RICARDO CASTRO, COLONIA REPÚBLICA. - 251967 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 251967 | S | 23 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SONORA 1302 INTERIOR SN COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NUEVO LAREDO Y CALLE TAMPICO, CALLE SINALOA ESTA OBRA SE UBICA EN LA ESQUINA DE SONORA Y TAMPICO AL ORIENTE DE LA COLONIA R, lon:-100.61836863, lat:23.648114}} | 2020-06-29 | 2020-10-30 | 274858 | 274858 | 274858 | 274858 | 274858 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/011-2020, contratista:CLAUDIO PEREZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1118402.59, importe_modificado:1118402.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863883/proyecto_FIN, 1863883/proyecto_INICIO, 1863883/proyecto_PROCESO, 1863883/proyecto_FIN, 1863883/proyecto_INICIO, 1863883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864397 | Proyecto de inversión | 195660 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195660.0, modificado:195660.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD TANCHACHÍN MUNICIPIO DE AQUISMON - 253346 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253346 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.24, meta_modificada:234.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL TANCHACHIN EJIDO TANCHACHIN, 79760 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.1489621, lat:21.83012572}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 195660 | 195660 | 195660 | 195660 | 195660 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97426, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:195660.0, importe_modificado:195660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.24}} | {1864397/proyecto_INICIO, 1864397/proyecto_FIN, 1864397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864820 | Proyecto de inversión | 370099.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370099.14, modificado:370099.14}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA DESCARGA DE DRENAJE EN EL CBTA NO. 160 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA - 254235 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 254235 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 14 TRAMO TAMPAMOLON - AGUA FRIA KILÓMETRO 2 + 9 EJIDO AGUA FRIA, 79850 AGUA FRÍA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN EL CBTA NO. 160 DE LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, lon:-98.80025318, lat:21.57486237}} | 2020-11-10 | 2020-12-19 | 370099.14 | 370099.14 | 370099.14 | 370099.14 | 370099.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SJ-036/OP-AD/R33/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:370099.14, importe_modificado:370099.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864820/proyecto_INICIO, 1864820/proyecto_PROCESO, 1864820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865135 | Proyecto de inversión | 14228.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14228.01, modificado:14228.01}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD MUNICIPIO DE AQUISMON - 254970 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254970 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL LA SOLEDAD EJIDO LA SOLEDAD, 79760 LA SOLEDAD, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CABECERA AQUISMON Y CAMINO LIMONCITO A LA SOLEDAD , CABECERA AQUISMON AL CRUCERO POR CARRETERA A TAMAZUNCHALE A EL LIMONCIT, lon:-99.04413145, lat:21.48775507}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 14228.01 | 14228.01 | 14228.01 | 14228.01 | 14228.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101367, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:11020.0, importe_modificado:11020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1865135/proyecto_INICIO, 1865135/proyecto_FIN, 1865135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865209 | Proyecto de inversión | 1624 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624.0, modificado:1624.0}} | REHABILITACIÓN DE 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD MANJA,TAMAPATZ,AQUISMON SLP - 255199 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | WGRTGRTGW | 255199 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:86, direccion:EJIDO JJRUJU, 79760 MANJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UYJREYTJUJUJRJUJRTJ, lon:-99.04541047, lat:21.59795664}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97377, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1624.0, importe_modificado:1624.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865209/proyecto_INICIO, 1865209/proyecto_FIN, 1865209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865438 | Proyecto de inversión | 930811 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930811.0, modificado:930811.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE PICHOLCO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 255810 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 255810 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:41, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHO PICHOLCO, 79936 PICHOLCO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE S/N Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, FRENTE A PLAZA Y CASA EJIDAL, lon:-98.85110391, lat:21.38731212}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 930811 | 930811 | 930811 | 930811 | 930811 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-068/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:930811.0, importe_modificado:930811.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.0}} | {1865438/proyecto_INICIO, 1865438/proyecto_PROCESO, 1865438/proyecto_FIN, 1865438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866077 | Proyecto de inversión | 471464.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471464.55, modificado:471464.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, EN EL TRAMO AXTLA -LA PURÍSIMA EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 257554 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 257554 | S | 347 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:43, direccion:CALLE CAMINO AXTLA-LA PURÍSIMA EJIDO LA PURÍSIMA, 79938 LA PURÍSIMA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , APROX EN TRAMO KM 1.800 CAMINO AXTLALA PURÍSIMA SE ENCUENTRA LA OBRA, lon:-98.89024354, lat:21.45957189}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 471464.55 | 471464.55 | 471464.55 | 471464.55 | 471464.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-069/UB-OP/AD-R33/2020, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:471464.55, importe_modificado:471464.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1866077/proyecto_INICIO, 1866077/proyecto_PROCESO, 1866077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866667 | Proyecto de inversión | 4620 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4620.0, modificado:4620.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL CENTRO - 258785 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 258785 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:RANCHERIA EJIDO DEL CENTRO, 78450 EJIDO DEL CENTRO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL CENRO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE SLP, lon:-101.12439366, lat:22.39137091}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1866667/proyecto_PROCESO, 1866667/proyecto_INICIO, 1866667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisición de block para construcción de muro firme 2da etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-05}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866677 | Proyecto de inversión | 1540 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540.0, modificado:1540.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE - 258806 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 258806 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL SALITRE, 78450 EL SALITRE, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.1432405, lat:22.42217381}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1866677/proyecto_PROCESO, 1866677/proyecto_INICIO, 1866677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisición de block para construcción de muro firme 2da etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-05}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866862 | Proyecto de inversión | 13890 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13890.0, modificado:13890.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AN ANTONIO OJO DE AGUA - 259219 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 259219 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1360.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO OJO DE AGUA, 78450 SAN ANTONIO OJO DE AGUA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L, lon:-101.14148101, lat:22.45346492}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 13890 | 13890 | 13890 | 13890 | 13890 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1866862/proyecto_INICIO, 1866862/proyecto_PROCESO, 1866862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisición de block para construcción de muro firme 2da etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-05}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866889 | Proyecto de inversión | 306163.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306163.72, modificado:313195.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO EN VILLA DE ARISTA - 259304 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 259304 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INSURGENTES, CALLE 18 DE MARZO UNA CUADRA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAP, lon:-100.84519634, lat:22.64489327}} | 2020-01-01 | 2020-11-02 | 313195.8 | 313195.8 | 313195.8 | 313195.8 | 313195.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92096, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:313195.8, importe_modificado:313195.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.0}} | {1866889/proyecto_FIN, 1866889/proyecto_INICIO, 1866889/proyecto_PROCESO, 1866889/proyecto_FIN, 1866889/proyecto_PROCESO, 1866889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401867036 | Proyecto de inversión | 4680 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4680.0, modificado:4680.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA PRIETA - 259654 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 259654 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:RANCHERIA TIERRA PRIETA, 78453 TIERRA PRIETA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA PRIETA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.13422578, lat:22.43068846}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1867036/proyecto_INICIO, 1867036/proyecto_FIN, 1867036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisición de block para construcción de muro firme 2da etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-05}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401867057 | Proyecto de inversión | 3080 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3080.0, modificado:3080.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA - 259701 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 259701 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:RANCHERIA YERBABUENA, 78450 YERBABUENA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.13817742, lat:22.45618707}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1867057/proyecto_FIN, 1867057/proyecto_PROCESO, 1867057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisición de block para construcción de muro firme 2da etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-05}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401867294 | Proyecto de inversión | 136000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:136000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD TANLEAB DOS - 260232 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 260232 | S | 280 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL TANLEAB II SECCION TANLEAB II, 79880 TANLEAB DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A TZINEJA II Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TANLEAB II, lon:-98.95229926, lat:21.54919567}} | 2020-09-11 | 2020-10-10 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-043, contratista:ZOILA ESPERANZA TREJO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:136000.0, importe_modificado:136000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1867294/proyecto_PROCESO, 1867294/proyecto_INICIO, 1867294/proyecto_PROCESO, 1867294/proyecto_FIN, 1867294/proyecto_INICIO, 1867294/proyecto_PROCESO, 1867294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401867492 | Proyecto de inversión | 43538.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43538.12, modificado:43538.12}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA SOLAR EN ZONA NORTE EN LA LOCALIDAD DE EL TULILLO - 260732 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 260732 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:RANCHERIA EL TULILLO, 78450 EL TULILLO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL TULILLO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE SLP, lon:-101.2643399, lat:22.59562452}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 43538.12 | 43538.12 | 43538.12 | 43538.12 | 43538.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH/R-33/FISM/AD/SG/003-2020, contratista:COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:628012.02, importe_modificado:628012.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1867492/proyecto_FIN, 1867492/proyecto_PROCESO, 1867492/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401867769 | Proyecto de inversión | 1098479.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098479.96, modificado:1098479.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 31 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TAMCUEM AQUISMON SLP - 261364 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 261364 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE TAMCUEM EJIDO TAMCUEM, 79760 TAMCUEM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , MMMMMMMMMMMMMMMM, lon:-99.07938687, lat:21.53717103}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 1098479.96 | 1098479.96 | 1098479.96 | 1098479.96 | 1098479.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/AD/095/MUROS TAMCUEM, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, SA DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE AQUISMON, monto:1098479.96, importe_modificado:1098479.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:744.0}} | {1867769/proyecto_PROCESO, 1867769/proyecto_FIN, 1867769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401867791 | Proyecto de inversión | 17388.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17388.82, modificado:17388.82}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMÓN - 261392 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 261392 | S | 1136 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AQUISMON PUEBLO AQUISMON, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.01935529, lat:21.62157105}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 17388.82 | 17388.82 | 17388.82 | 17388.82 | 17388.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97506, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:17388.82, importe_modificado:17388.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867791/proyecto_INICIO, 1867791/proyecto_FIN, 1867791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869935 | Proyecto de inversión | 883817.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883817.52, modificado:883817.52}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE DONATO GUERRA - 266762 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 266762 | S | 400 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DONATO GUERRA BARRIO EL CERRO PRIETO, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE DIEZ GUTIERREZ, CALLE ESCOBEDO LLEGAR A LAS CINCO ESQUINAS CON RUMBO A LAS CANCHAS DEL CERRO PRIETO, lon:-101.7122673, lat:22.62861542}} | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 883817.52 | 883817.52 | 883817.52 | 883817.52 | 883817.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2020-12, contratista:RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:883817.52, importe_modificado:883817.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {1869935/proyecto_FIN, 1869935/proyecto_INICIO, 1869935/proyecto_PROCESO, 1869935/proyecto_FIN, 1869935/proyecto_INICIO, 1869935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871155 | Proyecto de inversión | 1035000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035000.0, modificado:1035000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLLA QUISMON SLP - 269300 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 269300 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE LA CUCHILLA EJIDO LA CUCHILLA, 79760 LA CUCHILLA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH, lon:-99.17794673, lat:21.6867769}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/AD/135/MUROS LA CUCHILLA, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1035000.0, importe_modificado:1035000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:261.0}} | {1871155/proyecto_PROCESO, 1871155/proyecto_INICIO, 1871155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871527 | Proyecto de inversión | 184340.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184340.57, modificado:184340.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO LA COFRADÍA - 270019 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 270019 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.3, meta_modificada:103.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JORGE MANRIQUEZ BORJAS COLONIA LA COFRADÍA, 78433 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE UNIDAD CIUDADANA Y CALLE GREGORIO GAYTAN CASTILLO, AVENIDA COFRADIA DE CABECERA MPAL. E, lon:-100.94564435, lat:22.20216358}} | 2020-03-09 | 2020-11-06 | 184340.57 | 184340.57 | 184340.57 | 184340.57 | 184340.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-30/2020, contratista:REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1914826.95, importe_modificado:1914826.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.3}} | {1871527/proyecto_INICIO, 1871527/proyecto_PROCESO, 1871527/proyecto_INICIO, 1871527/proyecto_FIN, 1871527/proyecto_PROCESO, 1871527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871741 | Proyecto de inversión | 1000038.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000038.9, modificado:1000038.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO GRAL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN - 270436 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 270436 | S | 4000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA RIVAS GUILLEN PROLONGACION GRAL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN, 78436 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RIO VERDE Y AVENIDA VALENTIN AMADOR, AVENIDA TECNOLOGICO DE CABECERA, lon:-100.93529971, lat:22.16018757}} | 2020-02-26 | 2020-12-31 | 1000038.9 | 1000038.9 | 1000038.9 | 1000038.9 | 1000038.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1871741/proyecto_FIN, 1871741/proyecto_INICIO, 1871741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871967 | Proyecto de inversión | 552519.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552519.6, modificado:552519.6}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLEJON DE LA IGLESIA CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD POZA REDONDA - 270934 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 270934 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POZA REDONDA, 79950 POZA REDONDA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA POZA REDONDA AL HUAYAL Y CAMINO AL PANTEON, SE LOCALIZA A 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERASA, lon:-98.60911151, lat:21.46737849}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 552519.6 | 552519.6 | 552519.6 | 552519.6 | 552519.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB25/2020, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:552519.6, importe_modificado:552519.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1871967/proyecto_INICIO, 1871967/proyecto_FIN, 1871967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401876554 | Acción | 59345.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59345.6, modificado:59345.6}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PARA AREA DE ALMACEN - 73715 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 73715 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 59345.6 | 59345.6 | 59345.6 | 59345.6 | 59345.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-4745-73715, contratista:MA DEL CARMEN RODRIGUEZ ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES , S.L.P., monto:59345.6, importe_modificado:59345.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1876554/proyecto_INICIO, 1876554/proyecto_FIN, 1876554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401879509 | Proyecto de inversión | 527978.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527978.62, modificado:527978.62}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE IGUALA DE CALLE 6 DE JULIO A TOPAR, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2020-1224 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Plan de Iguala 1207, San Francisco, 79616 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.97974873, lat:21.93024223}} | 2020-04-29 | 2020-06-12 | 527978.62 | 527978.62 | 527978.62 | 527978.62 | 527978.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-AD3-001/2020, contratista:RODOLFO DIAZ DE LEON ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:502894.36, importe_modificado:527978.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:165.0}} | {1879509/proyecto_PROCESO, 1879509/proyecto_FIN, 1879509/proyecto_INICIO, 1879509/proyecto_PROCESO, 1879509/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401881807 | Proyecto de inversión | 43400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43400.0, modificado:43400.0}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIUDAD VALLES, EN PLAZA MUNICIPAL DE FRACC. EL SOL. | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2020-6602 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Fraccionamiento del Sol, Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.0237717, lat:22.0255494}} | 2020-12-24 | 2020-12-31 | 43400 | 43400 | 43400 | 43400 | 43400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OT-CDS-006-2020, contratista:C. GUADALUPE MIRASOL OROPEZA CARBAJAL, convocante:municipio de ciudad valles, s.l.p., monto:43400.0, importe_modificado:43400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1881807/proyecto_INICIO, 1881807/proyecto_PROCESO, 1881807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401882130 | Proyecto de inversión | 1355980 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FORMTAMUN 2020, monto:5980.62, modificado:5980.62}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349999.38, modificado:1349999.38}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIO LA COFRADÍA, 1A. ETAPA, RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2020-6970 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:Benito Juárez 69, La Cofradia, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.9751997, lat:21.94127175}} | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 1355980 | 1355980 | 1355980 | 1355980 | 1355980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU67-091/2020, contratista:DROVOLT INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1355980.0, importe_modificado:1355980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:81.0}} | {1882130/proyecto_PROCESO, 1882130/proyecto_INICIO, 1882130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401882245 | Proyecto de inversión | 941627.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941627.42, modificado:941627.42}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE PROGRESO A SAN BARTOLO, SAN BARTOLO, RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP |  | N | 0 | 0 | 732 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:73, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.07535041, lat:22.26913417}} | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 941627.42 | 941627.42 | 941627.42 | 941627.42 | 941627.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-IC5-089/2020, contratista:ING. ENDER MEDINA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:941627.42, importe_modificado:941627.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {1882245/proyecto_INICIO, 1882245/proyecto_PROCESO, 1882245/proyecto_INICIO, 1882245/proyecto_PROCESO, 1882245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401882316 | Adquisición | 56751.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56751.84, modificado:56751.84}} | ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020-3107 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:31, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 56751.84 | 56751.84 | 56751.84 | 56751.84 | 56751.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1882316/proyecto_FIN, 1882316/proyecto_PROCESO, 1882316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401882336 | Proyecto de inversión | 110230 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110230.0, modificado:110230.0}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DEL SOTOL | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020-4314 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:44, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-09-10 | 2020-10-09 | 110230 | 110230 | 110230 | 110230 | 110230 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1882336/proyecto_FIN, 1882336/proyecto_INICIO, 1882336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891399 | Adquisición | 17500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:17500.0}} | SUMINISTRO DE CÁMARA FOTOGRÁFICA (DRON) | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA | 135755 | S | 5274 | 4941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PALACIO MUNUCIPAL ZONA CENTRO S/N, SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P. C.P. 79680, lon:-99.818685, lat:21.65000694}} | 2020-06-02 | 2020-06-26 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1891399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891427 | Acción | 14440.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14440.47, modificado:14440.47}} | APORTACION DEL 2% AL IEIFE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ EN ZACATIPAN | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 162208 | S | 48828 | 46209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO TAMAZUNCHALE, S.L.P. CP. 79960, lon:-98.7915175, lat:21.26273778}} | 2020-10-16 | 2020-12-31 | 14440.47 | 14440.47 | 14440.47 | 14440.47 | 14440.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99308, contratista:, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:14440.47, importe_modificado:14440.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891427/proyecto_INICIO, 1891427/proyecto_FIN, 1891427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501941072 | Proyecto de inversión | 19678313.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.967831348E7, modificado:1.957246037E7}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE DEL POZO SAN IGNACIO, PARA LAS LOCALIDADES DE DE RAMÍREZ, EL NOVILLO Y CODORNIZ, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICPIO DE MOCTEZUMA | LO-824022950-E3-2020 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14759.82, meta_modificada:14759.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:50, direccion:Unnamed Road, 78910 S.L.P., México, lon:-101.2147665, lat:22.68621159}} | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 19572460.37 | 19572460.37 | 19572460.37 | 19572460.37 | 19572460.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824022950-E3-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1.957246037E7, importe_modificado:1.957246037E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14759.82}} | {1941072/proyecto_INICIO, 1941072/proyecto_FIN, 1941072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101699893 | Proyecto de inversión | 1222147.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222147.04, modificado:1222147.04}} | Rehabilitación con concreto hidráulico de calle Mariano Ávila tramo de García Díego a calle General I. Martínez | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884758 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:902.07, meta_modificada:902.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Mariano Ávila 178, Tequisquiapan, 78250 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99207878, lat:22.15645591}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1222147.04 | 1222147.04 | 1222147.04 | 1222147.04 | 1222147.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:902.07}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704883 | Proyecto de inversión | 706029.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706029.97, modificado:706029.42}} | Rehabilitación y adecuación de aula de medios en edificio B, estructura A-70 y obras exteriores. en 24DPR0587X Primaria Melchor Ocampo, Tampacán, Bario de la Cruz, Francisco I. Madero, 34. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204006 | S | 81 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero, Tampacán, S.L.P., México, lon:-98.73123407, lat:21.40343218}} | 2020-05-19 | 2020-08-11 | 706029.42 | 706029.42 | 706029.42 | 706029.42 | 706029.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704891 | Proyecto de inversión | 938792.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938792.31, modificado:891603.12}} | Construcción de plaza cívica con techado tipo II de 12.00 x 18.00 m. en 24DJN0331G Jardín de Niños Agustín Melgar, 0004 La Argentina, 41 Tanlajás | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204015 | S | 48 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:Ejido la Argentina, S.L.P., México, lon:-98.8777779, lat:21.7202779}} | 2020-06-23 | 2020-10-09 | 891603.12 | 891603.12 | 891603.12 | 891603.12 | 891603.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704896 | Proyecto de inversión | 1738441.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738441.67, modificado:1527996.82}} | Construcción de cancha de usos múltiples con techado tipo II de 15.00 x 30.00 m en 24DPR0627H Primaria Adolfo López Mateos, 5 de Mayo s.n. 0076 Santa María Picula, 37 Tamazunchale | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204020 | S | 104 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:76, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.79936218, lat:21.2759382}} | 2020-06-23 | 2020-10-09 | 1527996.82 | 1527996.82 | 1527996.82 | 1527996.82 | 1527996.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704899 | Proyecto de inversión | 395436.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395436.02, modificado:395435.73}} | Rehabilitación general de servicios sanitarios y obras exteriores en 24DJN0203L Jardín de Niños Huemac, 21 de Marzo 145, 0239 Laguna de Santa Rita, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204022 | S | 91 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:239, direccion:Ing. Javier Silva 515, Laguna de Santa Rita, S.L.P., México, lon:-100.85208893, lat:22.11562054}} | 2020-05-19 | 2020-08-11 | 395435.73 | 395435.73 | 395435.73 | 395435.73 | 395435.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704917 | Proyecto de inversión | 672578.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672578.63, modificado:672578.01}} | Construcción de barda perimetral de 2.40 m. de altura, rehabilitación general de la infraestructura física del edificio A. en 24SJN0009J2 24DJN1778D Jardín de Niños Wenceslao Victoria Soto, 0001 San Luis Potosí, calle Camino Antiguo a Mexquitic 1578, colonia Wenceslao Victoria Soto, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204035 | S | 64 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Mexquitic 1500A, El Rosedal, 78120 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.02160454, lat:22.19205422}} | 2020-06-03 | 2020-09-08 | 672578.01 | 672578.01 | 672578.01 | 672578.01 | 672578.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201705235 | Proyecto de inversión | 1113071.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113071.94, modificado:964277.19}} | Construcción de un módulo de servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. cisterna de 5 m3 y obras exteriores en 24DPR1887A Primaria José Ma. Morelos, 0012 Estación Catorce, 06 Catorce | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204075 | S | 90 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:Juárez, Estación Catorce, S.L.P., México, lon:-100.98559856, lat:23.68689638}} | 2020-07-24 | 2020-11-12 | 964277.19 | 964277.19 | 964277.19 | 964277.19 | 964277.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201705247 | Proyecto de inversión | 752756.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752756.23, modificado:719941.96}} | 1a. Etapa de la rehabilitación de la infraestructura física del plantel en 24DJN0109G Jardín de Niños Miguel Barragán, Juárez s.n. 0012 Estación Catorce, 06 Catorce | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204098 | S | 23 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:Juárez, Estación Catorce, S.L.P., México, lon:-100.98536253, lat:23.68831117}} | 2020-07-24 | 2020-11-12 | 719941.96 | 719941.96 | 719941.96 | 719941.96 | 719941.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201709561 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Rehabilitación de Centro Deportivo Rural Atlas | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884725 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1171.66, meta_modificada:1171.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Satélite 605, Morelos, 78130 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01275861, lat:22.17897291}} | 2020-06-02 | 2020-09-24 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1171.66}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201709589 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1474017.13}} | Rehabilitación de Unidad Deportiva Prados 2a. Sección | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884727 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.6, meta_modificada:129.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 79 380, Prados de San Vicente 2da Secc, 78394 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.91286242, lat:22.13246694}} | 2020-06-26 | 2020-09-23 | 1474017.13 | 1474017.13 | 1474017.13 | 1474017.13 | 1474017.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.6}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201709643 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3800000.0}} | Rehabilitación de Centro Deportivo y Comunitario Ciudad Satélite | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884730 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2283.0, meta_modificada:2283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Panalillo, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.8053786, lat:22.1001826}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2283.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713573 | Proyecto de inversión | 404230.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404230.21, modificado:404230.21}} | Sustitución de barda frontal del plantel en 24EPR0125N Primaria Ignacio Ramírez, 0217 Arroyos, Camino Viejo a Guanajuato 360, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204079 | S | 124 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:217, direccion:Camino Viejo a Guanajuato 360, Arroyos, S.L.P., México, lon:-100.9037938, lat:22.0552077}} | 2020-07-28 | 2020-09-25 | 404230.21 | 404230.21 | 404230.21 | 404230.21 | 404230.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713577 | Proyecto de inversión | 555446.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555446.62, modificado:555446.62}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DPR0896B Primaria 18 de Marzo, 0013 Coamila, 53 Axtla de Terrazas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204089 | S | 128 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:13, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.88931274, lat:21.46457149}} | 2020-07-28 | 2020-11-06 | 555446.62 | 555446.62 | 555446.62 | 555446.62 | 555446.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713612 | Proyecto de inversión | 1211975.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211975.12, modificado:1040135.07}} | Construcción de techado tipo II de 17.00 x 30.00 m. en cancha de usos múltiples en 24DST0026Z Secundaria Técnica No. 26, Zaragoza s.n. 0001 Villa de Arriaga, 46 Villa de Arriaga, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204125 | S | 258 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle República 130, Franco, Villa de Arriaga, S.L.P., México, lon:-101.37908936, lat:21.91119687}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 1040135.07 | 1040135.07 | 1040135.07 | 1040135.07 | 1040135.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301726078 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4495623.91}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL MERCADO MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 13512 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 13512 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MADERO Y CALLE VICTORIA, CALLE CHICOSEIN EL MERCADO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CEDRAL A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A, lon:-100.72875452, lat:23.81917011}} | 2020-07-06 | 2020-10-31 | 8995623.91 | 8995623.91 | 8995623.91 | 8995623.91 | 8995623.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/025/2020, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:8995623.91, importe_modificado:8995623.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1726078/proyecto_FIN, 1726078/proyecto_PROCESO, 1726078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301727529 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CATORCE LOCALIDAD REAL DE CATORCE ASENTAMIENTO REAL DE CATORCE - 17676 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE | 17676 | S | 1250 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:EJIDO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL POZO DEL AGUA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO SAN AGUSTIN PASANDO POR LA MAJADA LA HIDIONDILLA RUMBO AL CERRO DEL QUEMADO., lon:-100.88901333, lat:23.68738623}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-ADQ-001/2020, contratista:ING. JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1727529/proyecto_INICIO, 1727529/proyecto_PROCESO, 1727529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301730211 | Proyecto de inversión | 81530.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81530.97, modificado:81530.97}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV LOS MENDOZA 8 Y 10 EN LA LOC LOS MACHEROS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP - 25333 | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 25333 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:28, direccion:PRIVADA LOS MENDOZA 8 INTERIOR 8 RANCHO , 00000 LOS MACHEROS, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA LOS MENDOZA Y , LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SE ENCUENTRA SITUADA EN PRIVADA LOS MENDOZA 8 Y 10 EN , lon:-100.89435304, lat:21.91330221}} | 2020-05-25 | 2020-07-25 | 81530.97 | 81530.97 | 81530.97 | 81530.97 | 81530.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85262, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, monto:81530.97, importe_modificado:81530.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1730211/proyecto_INICIO, 1730211/proyecto_FIN, 1730211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301737059 | Proyecto de inversión | 353665.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353665.65, modificado:353665.65}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN AHUALULCO LOCALIDAD PASO BONITO - 29195 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE AHUALULCO | 29195 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:26, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD RANCHO PASO BONITO, 78450 PASO BONITO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y , CARRETERA 49 A ZACATECAS KILOMETRO 39 ENTRADA BARRANCAS 2 KILOTREROS A P, lon:-101.26148387, lat:22.32388716}} | 2020-03-25 | 2020-06-15 | 353665.65 | 353665.65 | 353665.65 | 353665.65 | 353665.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH/R-33/AD/FISM/SC/005/2020, contratista:COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:353665.65, importe_modificado:353665.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1737059/proyecto_PROCESO, 1737059/proyecto_INICIO, 1737059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301737556 | Proyecto de inversión | 377625.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377625.68, modificado:377625.68}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REFUGIO CENTENO INCLUYE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP - 29831 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE AHUALULCO | 29831 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.45, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE REFUGIO CENTENO PUEBLO AHUALULCO DEL SONIDO TRECE, 78450 AHUALULCO DEL SONIDO 13, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFUGIO CENTENO Y , CARRERA SAN LUIS POTOSÍ CHARCAS CON UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 1851 METROS DE , lon:-101.1668296, lat:22.39515434}} | 2020-01-31 | 2020-05-25 | 377625.68 | 377625.68 | 377625.68 | 377625.68 | 377625.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH/R-33/AD/FISM/SE/001-2020, contratista:ING CARLOS RUIZ MONTELONGO, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:377625.68, importe_modificado:377625.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1737556/proyecto_INICIO, 1737556/proyecto_PROCESO, 1737556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301739558 | Proyecto de inversión | 1602000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602000.0, modificado:1602000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN SEGUNDA ETAPA EN PLAZA PRINCIPAL JARDÍN HIDALGO EN GUADALCÁZAR - 32196 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 32196 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE JUAREZ PLAZA PRINCIPAL ENFRENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-100.39964309, lat:22.61765145}} | 2020-03-20 | 2020-04-17 | 1602000 | 1602000 | 1602000 | 1602000 | 1602000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG07/R33/SE/2020, contratista:ING JULIO CESAR CARRIZALES ZAVALA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1602000.0, importe_modificado:1602000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.0}} | {1739558/proyecto_INICIO, 1739558/proyecto_PROCESO, 1739558/proyecto_INICIO, 1739558/proyecto_FIN, 1739558/proyecto_PROCESO, 1739558/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301741122 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:465000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVA EN RANCHO NUEVO - 34151 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 34151 | S | 112 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:47, direccion:CORREDOR CARRTERA 80 CIUDAD MANTE-HUIZACHE RANCHERIA RANCHO NUEVO, 78895 RANCHO NUEVO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , POR EL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-100.17022956, lat:22.86628709}} | 2020-03-19 | 2020-04-17 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG15/R33/SL/2020, contratista:INSTALACIONES ELECTRO CIVILES Y REHABILITACIONES EIABT, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:465000.0, importe_modificado:465000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1741122/proyecto_INICIO, 1741122/proyecto_FIN, 1741122/proyecto_PROCESO, 1741122/proyecto_FIN, 1741122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301742852 | Proyecto de inversión | 35102.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35102.76, modificado:35102.76}} | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DE SALITRILLOS - 36327 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 36327 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:37, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SALITRILLOS, 78954 SALITRILLOS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE DEL POZOO, CALLE ALVARO OBREGON 30 METROS AL SUR DEL TINACO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD, lon:-100.72855669, lat:22.64625448}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 35102.76 | 35102.76 | 35102.76 | 35102.76 | 35102.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84060, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:35102.76, importe_modificado:35102.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1742852/proyecto_PROCESO, 1742852/proyecto_INICIO, 1742852/proyecto_FIN, 1742852/proyecto_PROCESO, 1742852/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301744401 | Proyecto de inversión | 1403316.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403316.67, modificado:1402416.79}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN COLONIA LAS VEGAS EN TAMAZUNCHALE SLP - 39880 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 39880 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:579.0, meta_modificada:579.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE LEONARDO PEÑA COLONIA LAS VEGAS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO ZALAZAR Y CALLE LA JOYA, SE UBICA A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA CARRETERA FEDERAL TAMAZUNCHALE ALAMO VER, lon:-98.77427206, lat:21.24998546}} | 2020-08-01 | 2020-11-01 | 1402416.79 | 1402416.79 | 1402416.79 | 1402416.79 | 1402416.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-002/SD-OP/IR-R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1402416.79, importe_modificado:1402416.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:579.0}} | {1744401/proyecto_INICIO, 1744401/proyecto_FIN, 1744401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301745324 | Proyecto de inversión | 2560000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2560000.04, modificado:2559798.71}} | REHABILITACIÓN DE CALLE JUAN JESUS ACOSTA MONTALVO EN COLONIA LOS NARANJOS TAMAZUNCHALE SLP - 44936 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 44936 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1095.0, meta_modificada:1095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JUAN JESUS ACOSTA MONTALVO COLONIA LOS NARANJOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENRIQUE GANDY Y CALLE GENERAL FELIPE ANGELES, CALLE HERMINIO SALAS GIL ENTRA POR LA CALLE ENRIQUE GANDY A UN CO, lon:-98.78174885, lat:21.25751387}} | 2020-08-20 | 2020-11-20 | 2559798.71 | 2559798.71 | 2559798.71 | 2559798.71 | 2559798.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-003/SE-OP/IR-R33/2020, contratista:C. RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2559798.71, importe_modificado:2559798.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1095.0}} | {1745324/proyecto_INICIO, 1745324/proyecto_FIN, 1745324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301745788 | Proyecto de inversión | 1749783.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749783.49, modificado:1748824.16}} | CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA LOCALIDAD DEL EPAZOTE DEL MUNICIPIO DE VENADO SLP - 46100 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO | 46100 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHO , 78936 EL EPAZOTE, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CORONADO Y CALLE A LA LUZ, CALLE LA POCITA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL EPAZOTE EN LA ENTRADA SOBRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA , lon:-100.89927554, lat:22.82559149}} | 2020-07-01 | 2020-09-15 | 1748824.16 | 1748824.16 | 1748824.16 | 1748824.16 | 1748824.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-U3-04-07/2020, contratista:DEZGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:1748824.16, importe_modificado:1748824.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1745788/proyecto_PROCESO, 1745788/proyecto_INICIO, 1745788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301746668 | Proyecto de inversión | 699506.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699506.09, modificado:693790.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO. - 48320 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 48320 | S | 382 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:394, direccion:AVENIDA AEROPUERTO PUEBLO RINCONADA, 78414 RINCONADA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VALLEJO, AVENIDA MEXICO LOCALIDAD RINCONADA TOMAR AV. AEROPUERTO HASTA LLEGAR A ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HID, lon:-100.94849846, lat:22.25477161}} | 2020-04-01 | 2020-08-29 | 693790.99 | 693790.99 | 693790.99 | 693790.99 | 693790.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-003-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:693791.0, importe_modificado:693791.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1746668/proyecto_PROCESO, 1746668/proyecto_FIN, 1746668/proyecto_INICIO, 1746668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301747105 | Proyecto de inversión | 1191014.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191014.58, modificado:1190627.09}} | CONSTRUCCION DE CALLE ISRAEL, EN COLONIA ROMA, TAMAZUNCHALE SLP - 50040 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 50040 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:890.0, meta_modificada:890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL COLONIA ROMA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JERUSALEN Y CALLE NAZARET, CALLE CAPERNAVY SE LOCALIZA A 280 METROS DEL HOSPITAL ISSSTE DE TAMAZUNCHALE ENTRE CARRETERRA KM 1 TAMAZUNCHALE , lon:-98.77452817, lat:21.2535473}} | 2020-08-12 | 2020-11-12 | 1190627.09 | 1190627.09 | 1190627.09 | 1190627.09 | 1190627.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-017/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1190627.09, importe_modificado:1190627.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:890.0}} | {1747105/proyecto_INICIO, 1747105/proyecto_FIN, 1747105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301748224 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE XOLOCO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 52929 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 52929 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:59, direccion:CALLE DEL OLVIDO EJIDO XOLOCO, 79938 XOLOCO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA NORIA Y , HACIA ADELANTE APROX 270 MTS SE ENCUENTRA LA UNIDAD MÉDICA IMSSBIENESTAR, lon:-98.89620587, lat:21.46881849}} | 2020-03-03 | 2020-05-01 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-002/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:512.0}} | {1748224/proyecto_INICIO, 1748224/proyecto_PROCESO, 1748224/proyecto_FIN, 1748224/proyecto_PROCESO, 1748224/proyecto_FIN, 1748224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301748564 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ENSENADA CHALCO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 53910 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 53910 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:AVENIDA RIO MOCTEZUMA EJIDO ENSENADA (CHALCO), 79936 ENSENADA (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA AXTLA-CHALCO Y , ENSENADA CHALCO EMPIEZA ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA SAN ISIDRO LABRADOR DE AHÍ RECOR, lon:-98.80295539, lat:21.38569963}} | 2020-05-14 | 2020-07-12 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-005/SD-OP/IR-R33/2020, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:2350000.0, importe_modificado:2350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:790.0}} | {1748564/proyecto_INICIO, 1748564/proyecto_PROCESO, 1748564/proyecto_FIN, 1748564/proyecto_PROCESO, 1748564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301752307 | Proyecto de inversión | 83958.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83958.13, modificado:83958.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO AVIACIÓN - 64997 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 64997 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PRIVADA 212 COLONIA AVIACIÓN, 79153 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AVIACION Y CALLE PRIMERO DE MAYO, LA REHABILITACION SE ENCUENTRA UUBICADA EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE PERTENECIENTE A LA COL AVIACION EN CABECERA , lon:-98.39165598, lat:22.21666888}} | 2020-05-22 | 2020-05-30 | 83958.13 | 83958.13 | 83958.13 | 83958.13 | 83958.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/03/2020, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:83958.13, importe_modificado:83958.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {1752307/proyecto_PROCESO, 1752307/proyecto_INICIO, 1752307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301752776 | Proyecto de inversión | 2400523.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200261.79, modificado:1199488.91}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200261.79, modificado:1345476.59}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE TIXCUAYUCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI - 66092 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 66092 | S | 321 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:197, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO TIXCUAYUCA, 79995 TIXCUAYUCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA RUTA ATLAJQUE ENRAMADITAS ENTRONQUE TLAZCALA CON TENZON, lon:-98.81127776, lat:21.18680459}} | 2020-07-13 | 2020-10-13 | 2544965.5 | 2544965.5 | 2544965.5 | 2544965.5 | 2544965.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-02/FISE-FISM/TAMAZU/2020, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2544965.5, importe_modificado:2544965.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752776/proyecto_PROCESO, 1752776/proyecto_FIN, 1752776/proyecto_INICIO, 1752776/proyecto_PROCESO, 1752776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301753361 | Proyecto de inversión | 579830 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579830.0, modificado:579830.0}} | AMPLICACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE CUATECOYO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 67775 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 67775 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CUATECOYO, 79933 CUATECOYO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMPOCHOCHO Y CAMINO ZACAYUHUAL, DESDE DESVIACIÓN A CAMINO AXTLATAMPOCHOCHO KM 3200 SE ENCUENTRA LA ENTRADA A CUATECOYO, lon:-98.86384127, lat:21.46850122}} | 2020-04-14 | 2020-06-12 | 579830 | 579830 | 579830 | 579830 | 579830 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-010/SQ-OP/AD-R33/2020, contratista:ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:579830.0, importe_modificado:579830.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1753361/proyecto_INICIO, 1753361/proyecto_PROCESO, 1753361/proyecto_FIN, 1753361/proyecto_PROCESO, 1753361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301754804 | Proyecto de inversión | 698750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698750.0, modificado:698750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN LA LLOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO - 71930 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 71930 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:26, direccion:CALLE LUNA BARRIO LAS ADJUNTAS, 00000 LAS ADJUNTAS, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUNA Y CAMINO HACIA EL ARROYO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO HACIA EL AROYO SOBRE LA CALLE LUNA, lon:-98.8736738, lat:21.6072926}} | 2020-09-28 | 2020-11-20 | 698750 | 698750 | 698750 | 698750 | 698750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FISM/2020/AD-12, contratista:NELSON EMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:698750.0, importe_modificado:698750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754804/proyecto_PROCESO, 1754804/proyecto_INICIO, 1754804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301755529 | Proyecto de inversión | 762633.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762633.94, modificado:762633.94}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE INSURGENTES SALINAS DE HIDALGO - 79891 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 79891 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.9, meta_modificada:173.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA SALINAS DE HIDALGO CENTRO, 78620 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TREBOL Y CALLE NARCIZO MENDOZA, POR LA BODEGA AURRERA, lon:-101.71711549, lat:22.62177958}} | 2020-05-02 | 2020-06-30 | 762633.94 | 762633.94 | 762633.94 | 762633.94 | 762633.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2020-16, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:762633.94, importe_modificado:762633.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.9}} | {1755529/proyecto_INICIO, 1755529/proyecto_FIN, 1755529/proyecto_INICIO, 1755529/proyecto_PROCESO, 1755529/proyecto_FIN, 1755529/proyecto_INICIO, 1755529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301755677 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATORCE LOCALIDAD GUADALUPE DEL CARNICERO LA MAROMA ASENTAMIENTO GUADALUPE DEL CARNICERO LA MAROMA - 80273 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE | 80273 | S | 200 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE TODA LA LOCALIDAD EJIDO GUADALUPE DEL CARNICERO (LA MAROMA), 78565 GUADALUPE DEL CARNICERO (LA MAROMA), CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , GUADALUPE DEL CARNICERO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL ALTIPLANO POTOSINO A UN COSTA, lon:-100.98907409, lat:23.46774189}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-ADQ-002/2020, contratista:ING. RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755677/proyecto_INICIO, 1755677/proyecto_FIN, 1755677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301755849 | Proyecto de inversión | 172500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172500.0, modificado:172500.0}} | CONSTRUCCION DE 5 MUROS FIRMES EN LOCALIDADA DE LA MORA TANZOZOB - 80732 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 80732 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:123, direccion:CALLE PRINCIPAL LA MORA TANZOZOB EJIDO LA MORA, 79760 LA MORA (EL LINDERO), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL LA MORA TANZOBZOB Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON SE TOMA EL CAMINO A TAMAPATZ AL, lon:-99.13982283, lat:21.66213994}} | 2020-07-28 | 2020-09-28 | 172500 | 172500 | 172500 | 172500 | 172500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/4953/AD/53, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ, 81 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:172500.0, importe_modificado:172500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1755849/proyecto_INICIO, 1755849/proyecto_FIN, 1755849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756014 | Proyecto de inversión | 448674.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448674.9, modificado:486896.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN CIRO DE ACOSTA, COLONIA SAN ISIDRO, EN LA CALLE CORONEL ANTONIO TENORIO - 81219 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 81219 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CORONEL ANTONIO TENORIO COLONIA SAN ISIDRO, 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y CALLE CAPITAN MELESIO, CALLE EPIFANIO VILLEGAS LA OBRA SE LOCALIZARA AL LADO NORTE DE LA C, lon:-99.81896474, lat:21.66369042}} | 2020-08-01 | 2020-09-15 | 486896.5 | 486896.5 | 486896.5 | 486896.5 | 486896.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD7/SD/01/0A-10-20, contratista:JOSE ANTONIO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:448451.53, importe_modificado:486896.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {1756014/proyecto_PROCESO, 1756014/proyecto_INICIO, 1756014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756156 | Proyecto de inversión | 1618562.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618562.06, modificado:1618562.06}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MOCTEZUMA LOCALIDAD MOCTEZUMA ASENTAMIENTO MOCTEZUMA - 81646 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 81646 | S | 1050 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CORNELIO ORTIZ ZARATE CIUDAD MOCTEZUMA, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS MARIA BUSTAMANTE Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE JUAN ESCUTIA CABECERA MUNICIPAL EN LAS COLONIAS CENTRO Y CRISTO REY, lon:-101.09333148, lat:22.7408072}} | 2020-06-10 | 2020-08-09 | 1618562.06 | 1618562.06 | 1618562.06 | 1618562.06 | 1618562.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-009-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR ÁVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1618562.06, importe_modificado:1618562.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:342.0}} | {1756156/proyecto_INICIO, 1756156/proyecto_PROCESO, 1756156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756158 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LAURELES, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ - 81648 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 81648 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:EJIDO LAURELES, 78837 LAURELES, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LAURELES, lon:-100.76214493, lat:23.64282428}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-002/IR-2020, contratista:LUIS ALEJANDRO BARAJAS REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1756158/proyecto_INICIO, 1756158/proyecto_FIN, 1756158/proyecto_PROCESO, 1756158/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756284 | Proyecto de inversión | 396512.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396512.5, modificado:396512.5}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO EN COLONIA TERRAPLÉN EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO - 82041 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 82041 | S | 75 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA TERRAPLÉN, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE NICOLAS BRAZO ENTRE CALLE GALEANA E IGNACIO ALL, lon:-98.66814908, lat:21.60751878}} | 2020-07-28 | 2020-08-26 | 396512.5 | 396512.5 | 396512.5 | 396512.5 | 396512.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-09, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:396512.5, importe_modificado:396512.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {1756284/proyecto_PROCESO, 1756284/proyecto_INICIO, 1756284/proyecto_FIN, 1756284/proyecto_INICIO, 1756284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756917 | Proyecto de inversión | 626774.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626774.39, modificado:626774.39}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCION NORTE EN LA COL. VALLE DE BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 83824 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 83824 | S | 1644 | 1435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:926.0, meta_modificada:926.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLEJON CONSTITUCION NORTE PUEBLO TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE CORREGIDORA, A UN LADO DE LA ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACION NO. 8, lon:-98.8223051, lat:21.5626804}} | 2020-04-23 | 2020-06-11 | 626774.39 | 626774.39 | 626774.39 | 626774.39 | 626774.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SE-010/OP-AD/R33/2020, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:626774.39, importe_modificado:626774.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:926.0}} | {1756917/proyecto_INICIO, 1756917/proyecto_FIN, 1756917/proyecto_PROCESO, 1756917/proyecto_FIN, 1756917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301758351 | Proyecto de inversión | 457471.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457471.34, modificado:457471.34}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN FRACCIÓN BUENAVISTA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP - 87856 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 87856 | S | 46 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:983.0, meta_modificada:983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:FRACCION BUENAVISTA, 79849 BUENAVISTA, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , FRACCIÓN BUENAVISTA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SLP, lon:-98.64170799, lat:21.65173561}} | 2020-08-08 | 2020-09-21 | 457471.34 | 457471.34 | 457471.34 | 457471.34 | 457471.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-06, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:1249942.3, importe_modificado:1249942.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:983.0}} | {1758351/proyecto_INICIO, 1758351/proyecto_PROCESO, 1758351/proyecto_FIN, 1758351/proyecto_PROCESO, 1758351/proyecto_FIN, 1758351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301758905 | Proyecto de inversión | 223538.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223538.27, modificado:223538.27}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO VICENTE INGUANZO - 89276 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 89276 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA VICENTE INGUANZO, 79142 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE TERCERA PRIVADA PINOI SUAREZ, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA REHABILITACION SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE VICENTE INGUAN, lon:-98.38018954, lat:22.20859862}} | 2020-06-27 | 2020-07-11 | 223538.27 | 223538.27 | 223538.27 | 223538.27 | 223538.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/14/2020, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:272260.83, importe_modificado:272260.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {1758905/proyecto_INICIO, 1758905/proyecto_FIN, 1758905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301759442 | Proyecto de inversión | 1583919.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583919.93, modificado:1583619.01}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MONTE BLANCO COLONIA BUENOS AIRES TAMAZUNCHALE SLP - 90614 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 90614 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MONTE BLANCO COLONIA BUENOS AIRES, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MONTES PIRINEOS Y CALLE BUGANBILIA, CALLE MONTE PIRINGOS SE UBICA POR LA CARRETERA ESTATALTAMAZUNCHALE A SAN MARTINCHALCHICUA, lon:-98.75087183, lat:21.25421284}} | 2020-09-17 | 2020-12-31 | 1583619.01 | 1583619.01 | 1583619.01 | 1583619.01 | 1583619.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-009/SD-OP/IR-R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES RASHEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1583619.01, importe_modificado:1583619.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} | {1759442/proyecto_PROCESO, 1759442/proyecto_FIN, 1759442/proyecto_INICIO, 1759442/proyecto_FIN, 1759442/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301760614 | Proyecto de inversión | 900375.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900375.79, modificado:900375.79}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN EBANO LOCALIDAD una localidad. - 93544 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 93544 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1605.0, meta_modificada:1605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:91, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 79292 PONCIANO ARRIAGA, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE MEXICO LIBRE, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA LA REHABILITACION SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES JU, lon:-98.58734161, lat:22.2674564}} | 2020-07-16 | 2020-08-05 | 900375.79 | 900375.79 | 900375.79 | 900375.79 | 900375.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/31/2020, contratista:MARIA DE LA LUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:900375.79, importe_modificado:900375.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1605.0}} | {1760614/proyecto_INICIO, 1760614/proyecto_PROCESO, 1760614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301760671 | Proyecto de inversión | 184150 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184150.0, modificado:184150.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN MOCTEZUMA LOCALIDAD GARABATILLO ASENTAMIENTO GARABATILLO - 93738 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA SLP | 93738 | S | 92 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:PUEBLO GARABATILLO, 78902 GARABATILLO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA 63 SAN LUIS POTOSÍ-CHARCAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL GARABATILLO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA S.L.P. AUN COSTA, lon:-101.0747885, lat:22.79148142}} | 2020-07-15 | 2020-08-04 | 184150 | 184150 | 184150 | 184150 | 184150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-010-2020, contratista:JUAN JOSÉ DE JESÚS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:184150.0, importe_modificado:184150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1760671/proyecto_INICIO, 1760671/proyecto_FIN, 1760671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761570 | Proyecto de inversión | 299668.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299668.83, modificado:299668.83}} | MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AJACACO - 96169 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 96169 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.1, meta_modificada:332.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO AJACACO A TAMPUCHÓN RANCHERIA AJACACO, 79866 AJACACO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE AJACACO MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.96150567, lat:21.49825804}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 299668.83 | 299668.83 | 299668.83 | 299668.83 | 299668.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-10, contratista:JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:299668.83, importe_modificado:299668.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.1}} | {1761570/proyecto_PROCESO, 1761570/proyecto_INICIO, 1761570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301763044 | Proyecto de inversión | 245037.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245037.59, modificado:245037.59}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA - 100077 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 100077 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MOCTEZUMA ES LA CALLE QUE ESTA FRENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES DE , lon:-100.84708819, lat:22.64456524}} | 2020-03-09 | 2020-04-30 | 245037.59 | 245037.59 | 245037.59 | 245037.59 | 245037.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-08/03-2020, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERY, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:245037.59, importe_modificado:245037.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1763044/proyecto_INICIO, 1763044/proyecto_FIN, 1763044/proyecto_PROCESO, 1763044/proyecto_FIN, 1763044/proyecto_PROCESO, 1763044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301763954 | Proyecto de inversión | 51870 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5187.0, modificado:5187.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46683.0, modificado:46683.0}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN TAMAZUNCHALE LOCALIDAD EL COYOL SAN FRANCISCO - 102570 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 102570 | S | 8 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:176, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79967 TRAMO TAMAN - EL COYOL SAN FRANCISCO KILÓMETRO 9 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA EL COYOL SAN FRANCISCO, 79967 EL COYOL SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLEJON PRIVADA NUMERO 77 Y ,, lon:-98.91332463, lat:21.24787423}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 51870 | 51870 | 51870 | 51870 | 51870 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ002/2020-6, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:51870.0, importe_modificado:51870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1763954/proyecto_PROCESO, 1763954/proyecto_FIN, 1763954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765118 | Proyecto de inversión | 49400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4940.0, modificado:4940.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44460.0, modificado:44459.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 105805 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105805 | S | 0 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:334, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79995 TRAMO TAMAZUNCHALE - TLALIXCO KILÓMETRO 26 + UNDEFINED INTERIOR SN RANCHERIA TLALIXCO, 79995 TLALIXCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , A 100 METROS DELANT, lon:-98.80622634, lat:21.1846045}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ003/2020-32, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49399.99, importe_modificado:49399.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1765118/proyecto_FIN, 1765118/proyecto_PROCESO, 1765118/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765264 | Proyecto de inversión | 1740627.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740627.22, modificado:1739388.28}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE NIÑOS HÉROES DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CALLE LÁZARO CÁRDENAS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 106290 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 106290 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1624.0, meta_modificada:1624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE LAS CALLES ADOLFO LÓPE, lon:-100.00586517, lat:21.90481588}} | 2020-09-02 | 2020-11-10 | 1739388.28 | 1739388.28 | 1739388.28 | 1739388.28 | 1739388.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU55-039/2020, contratista:CONSTRUCCIONES HAIDE, S,A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1739388.29, importe_modificado:1739388.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1624.0}} | {1765264/proyecto_INICIO, 1765264/proyecto_FIN, 1765264/proyecto_PROCESO, 1765264/proyecto_FIN, 1765264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765484 | Proyecto de inversión | 528524.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528524.49, modificado:528524.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN ANTONIO LOCALIDAD IC TÉ IPTE - 106926 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 106926 | S | 35 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO EL IPTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 6 BARRIO IPTE, 00000 IC TÉ (IPTE), SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA UBICADA A LA VIA E COMUNICION DE, lon:-98.87923857, lat:21.61573022}} | 2020-06-23 | 2020-07-22 | 528524.49 | 528524.49 | 528524.49 | 528524.49 | 528524.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FISM/2020/AD-10, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:528524.49, importe_modificado:528524.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1765484/proyecto_INICIO, 1765484/proyecto_FIN, 1765484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301766695 | Proyecto de inversión | 61750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6175.0, modificado:6175.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55575.0, modificado:55575.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 110143 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 110143 | S | 1 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:49, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - LA LAGUNA KILÓMETRO 8 + 400 INTERIOR SN EJIDO LA LAGUNA, 79980 LA LAGUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JULIO HERVETH Y , EN EL CENTRO FRENTE AL MOLINO DE NIXT, lon:-98.72821914, lat:21.24580293}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ005/2020-64, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:61750.0, importe_modificado:61750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1766695/proyecto_PROCESO, 1766695/proyecto_FIN, 1766695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301767566 | Proyecto de inversión | 420711.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8249.87, modificado:8249.87}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412461.95, modificado:388229.56}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR, EN EL FRACC. PEDREGAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 112420 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 112420 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TOPACIO FRACCIONAMIENTO PEDREGAL DE SAN MARCOS, 79623 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESMERALDA Y , CALLE ESMERALDA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE TOPACIO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR EN EL FRACC. PEDREGAL DE , lon:-99.98659272, lat:21.91120552}} | 2020-06-22 | 2020-08-16 | 396479.43 | 396479.43 | 396479.43 | 396479.43 | 396479.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU59-069/2020, contratista:ING. SERGIO ALEJANDRO FERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:412772.13, importe_modificado:396479.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {1767566/proyecto_PROCESO, 1767566/proyecto_FIN, 1767566/proyecto_INICIO, 1767566/proyecto_PROCESO, 1767566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301768364 | Proyecto de inversión | 1006144.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006144.04, modificado:1006140.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE FRANCISCO I MADERO Y PRIVADA SAN JUAN, EN BARRIO IXTAPALACO LOCALIDAD DE VEGA LARGA MUNICIPIO TAMAZUNCHALE SLP - 114468 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 114468 | S | 110 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:217, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO VEGA LARGA, 79991 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA SAN JUAN Y CALLE ZARAGOZA, SE LOCALIZA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE POR LA CARRETERA FEDERAL TAMAZUNCHALE , lon:-98.8418639, lat:21.24778321}} | 2020-09-17 | 2020-12-31 | 1006140 | 1006140 | 1006140 | 1006140 | 1006140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-109/SG-OP/AD-R33/2020, contratista:WILBERTO GÁMEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1006140.0, importe_modificado:1006140.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1768364/proyecto_FIN, 1768364/proyecto_INICIO, 1768364/proyecto_FIN, 1768364/proyecto_PROCESO, 1768364/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301768388 | Proyecto de inversión | 125500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125500.0, modificado:235000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA COMUNIDAD DE LA NARANJITA - 114548 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 114548 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, direccion:EJIDO LA NARANJITA, 78890 LA NARANJITA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN EL EJIDO DE LA NARANJITA, lon:-100.21619419, lat:23.20377642}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86637, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:235000.0, importe_modificado:235000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1768388/proyecto_PROCESO, 1768388/proyecto_FIN, 1768388/proyecto_INICIO, 1768388/proyecto_FIN, 1768388/proyecto_PROCESO, 1768388/proyecto_FIN, 1768388/proyecto_PROCESO, 1768388/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301770183 | Proyecto de inversión | 378555.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378555.18, modificado:378555.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.LP. - 119954 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO | 119954 | S | 43 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA AGUA ZARCA, 00000 AGUA ZARCA, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO SAN MARTÍN DE ARRIBA PARA LLEGAR A ESTA COMUNIDAD DE LA CABECERA , lon:-100.52234444, lat:22.12236772}} | 2020-10-05 | 2020-11-30 | 378555.18 | 378555.18 | 378555.18 | 378555.18 | 378555.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-FISM-009/20-OP-AD, contratista:JULIO CÉSAR ROCHA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:378555.18, importe_modificado:378555.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.0}} | {1770183/proyecto_INICIO, 1770183/proyecto_FIN, 1770183/proyecto_PROCESO, 1770183/proyecto_FIN, 1770183/proyecto_PROCESO, 1770183/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301770360 | Proyecto de inversión | 123001 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123001.0, modificado:123001.0}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN CIRO DE ACOSTA LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA, BARRIO DE GUADALUPE - 120406 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 120406 | S | 3513 | 3513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA BARRIO DE GUADALUPE, 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CENTENARIO Y , SE LOCALIZA AL LADO SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN CIRO DE ACOSTA BAJANDO POR LA CALLE RUIZ Y DONDE TOPA D, lon:-99.81296663, lat:21.64670279}} | 2020-09-21 | 2020-10-16 | 123001 | 123001 | 123001 | 123001 | 123001 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87196, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:123001.0, importe_modificado:123001.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1770360/proyecto_FIN, 1770360/proyecto_PROCESO, 1770360/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301770362 | Proyecto de inversión | 299668.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299668.83, modificado:299668.83}} | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SESECAMEL - 120412 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 120412 | S | 54 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SESECAMEL, 79878 SESECAMEL, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SESECAMEL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.91496896, lat:21.48318002}} | 2020-04-20 | 2020-05-31 | 299668.83 | 299668.83 | 299668.83 | 299668.83 | 299668.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-23, contratista:JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:299668.83, importe_modificado:299668.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.0}} | {1770362/proyecto_INICIO, 1770362/proyecto_FIN, 1770362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301776575 | Proyecto de inversión | 613094.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613094.39, modificado:612994.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LOS PATOS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 134836 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 134836 | S | 148 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.5, meta_modificada:627.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:126, direccion:CALLE PROGRESO EJIDO ARROYO DE LOS PATOS, 79985 ARROYO DE LOS PATOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE- SAN FELIPE ORIZATLAN Y CARRETERA ARROYO DE LOS PATOS COJOLAPA LIMAJYO TIANGUISPICULA, SE LOCALIZA , lon:-98.69823398, lat:21.23050936}} | 2020-09-16 | 2020-11-16 | 612994 | 612994 | 612994 | 612994 | 612994 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-127/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:CARLOS CESAR MEDINA BUENO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:612994.0, importe_modificado:612994.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.5}} | {1776575/proyecto_PROCESO, 1776575/proyecto_INICIO, 1776575/proyecto_FIN, 1776575/proyecto_INICIO, 1776575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301780731 | Proyecto de inversión | 436392 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436392.0, modificado:436392.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 139704 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 139704 | S | 62 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:CALLE LA DOLOROSA EJIDO ACATITLA, 79950 ACATITLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JUAREZ Y CALLE LIBERTAD, SE LOCALIZA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA DONDE S, lon:-98.65638349, lat:21.35887462}} | 2020-09-10 | 2020-11-10 | 436392 | 436392 | 436392 | 436392 | 436392 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB05/2020, contratista:C. ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:436392.0, importe_modificado:436392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1780731/proyecto_INICIO, 1780731/proyecto_PROCESO, 1780731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301791937 | Proyecto de inversión | 251855.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251855.49, modificado:241817.62}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA PALMA, DE 5a PRIVADA DE GALEANA A 6a PRIVADA DE GALEANA, EN RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 2020- 1256 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:87.78, meta_modificada:87.78}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Sexta Privada Galeana 102, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.98415828, lat:21.93680077}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:5a. Privada de Galeana 501, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.98444796, lat:21.93617877}} | 2020-08-03 | 2020-09-11 | 241817.62 | 241817.62 | 241817.62 | 241817.62 | 241817.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-AD7-027-2020, contratista:JOSE GABRIEL ROMERO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:251855.49, importe_modificado:251855.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:87.78}} | {1791937/proyecto_INICIO, 1791937/proyecto_FIN, 1791937/proyecto_PROCESO, 1791937/proyecto_FIN, 1791937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301793494 | Proyecto de inversión | 798007.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798007.17, modificado:550268.0}} | CONSTRUCCION DE AULA Y BODEGA EN ESTANCIA INFANTIL EL CAPULLITO II, COL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN 2DA SECC. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-01-34/2020 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Genovevo Rivas Guillen, 78436 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9340821, lat:22.1539995}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 550268 | 550268 | 550268 | 550268 | 550268 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-34/2020, contratista:REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:550268.0, importe_modificado:550268.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1793494/proyecto_INICIO, 1793494/proyecto_PROCESO, 1793494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401794680 | Proyecto de inversión | 663340.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663340.67, modificado:663340.35}} | Rehabilitación de: plaza cívica, estrado y en primera etapa los servicios sanitarios en 24DPR0425L Primaria Cuauhtémoc, Fray Diego de la Magdalena, 94, Fracción El Saucito, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204146 | S | 294 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Fray Diego de la Magdalena 94, El Saucito, 78114 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0018537, lat:22.1852091}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 663340.35 | 663340.35 | 663340.35 | 663340.35 | 663340.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401808243 | Proyecto de inversión | 2560820 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2560820.0, modificado:2560820.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLA, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 50348 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 50348 | S | 344 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO AHUACATITLA, 79934 AHUACATITLA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CAMINO AHUACATITLA Y CALLE RIVERA, CARRETERA TEMALACACO UBICADO SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA EMILIANO ZAPATA PRIMER, lon:-98.86228516, lat:21.42492439}} | 2020-05-19 | 2020-07-17 | 2560820 | 2560820 | 2560820 | 2560820 | 2560820 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-007/SD-OP/IR-R33/2020, contratista:HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:2560820.0, importe_modificado:2560820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}} | {1808243/proyecto_INICIO, 1808243/proyecto_PROCESO, 1808243/proyecto_FIN, 1808243/proyecto_PROCESO, 1808243/proyecto_FIN, 1808243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401810448 | Proyecto de inversión | 606784.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606784.33, modificado:606784.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE - 93536 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 93536 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 79161 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CALLE SAMUEL M SANTOS, CALLE RAFAEL RAMIREZ LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SAMUEL M SANTOS DE LA COL, lon:-98.37990068, lat:22.21183896}} | 2020-07-18 | 2020-08-16 | 606784.33 | 606784.33 | 606784.33 | 606784.33 | 606784.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/34/2020, contratista:ROSA GUADALUPE GONZALEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE BEANO SLP, monto:606784.33, importe_modificado:606784.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1810448/proyecto_INICIO, 1810448/proyecto_FIN, 1810448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401811494 | Proyecto de inversión | 495139.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495139.87, modificado:495139.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PATRICIO JIMENEZ, MEXQUITIC DE CARMONA - 108645 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 108645 | S | 742 | 686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PATRICIO JIMENEZ COLONIA MEXQUITIC DE CARMONA CENTRO, 78480 MEXQUITIC DE CARMONA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE HIDALGO, CALLE DAMIAN CARMONA LA CALLE SE ENCUENTRA RUMBO AL CAMINO AL , lon:-101.11554537, lat:22.26519472}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 495139.87 | 495139.87 | 495139.87 | 495139.87 | 495139.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/SE03/AD2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P., monto:495139.88, importe_modificado:495139.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1811494/proyecto_FIN, 1811494/proyecto_PROCESO, 1811494/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401813343 | Proyecto de inversión | 362059.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362059.25, modificado:362059.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO SLP - 127801 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENADO SLP | 127801 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN 25 UBICACIONDES DIFERENTES CADA BENEFICIARIO TIENE SU P, lon:-101.09569504, lat:22.92836865}} | 2020-09-14 | 2020-10-21 | 362059.25 | 362059.25 | 362059.25 | 362059.25 | 362059.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SH-01-OI-18/2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:362059.25, importe_modificado:362059.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {1813343/proyecto_PROCESO, 1813343/proyecto_INICIO, 1813343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401814927 | Proyecto de inversión | 499565.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499565.94, modificado:499365.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 141984 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 141984 | S | 1757 | 1688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SE LOCALIZA A 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALI, lon:-98.67203351, lat:21.20908157}} | 2020-09-21 | 2020-11-21 | 499365 | 499365 | 499365 | 499365 | 499365 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-082/SD-OP/AD-R33/2020, contratista:ERNESTO VALLE MAYA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:499365.0, importe_modificado:499365.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1814927/proyecto_INICIO, 1814927/proyecto_PROCESO, 1814927/proyecto_INICIO, 1814927/proyecto_PROCESO, 1814927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820935 | Proyecto de inversión | 105000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.84, modificado:105000.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE ANCÓN, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 150055 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 150055 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:EJIDO ANCÓN, 78909 ANCÓN, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE ANCÓN MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI EN DOMICILIO CONOCIDO Y EN CALLE INSURGENTES DE LA MISMA LO, lon:-101.19652338, lat:22.58614965}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1820935/proyecto_PROCESO, 1820935/proyecto_FIN, 1820935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401821104 | Proyecto de inversión | 629300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629300.0, modificado:629310.0}} | DEMOLICIÓN DE 1 AULA Y CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 6.0 X 8.0 AISLADA EN E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE PAYANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 150450 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 150450 | S | 155 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:62, direccion:CALLE ARENAL EJIDO PAYANTLA, 79994 PAYANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA ATLAJQUE PAYANTLA Y , SE LOCALIZA A DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAP, lon:-98.80886213, lat:21.21343978}} | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 629310 | 629310 | 629310 | 629310 | 629310 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-047/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:ABARROTES Y CONSTRUCCIONES XONACA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:574310.0, importe_modificado:629310.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {1821104/proyecto_FIN, 1821104/proyecto_INICIO, 1821104/proyecto_FIN, 1821104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401821398 | Proyecto de inversión | 527275 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527275.0, modificado:527275.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO METROS EN VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P. - 151048 | 24 | San Luis Potosí | 55 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZARAGOZA SLP | 151048 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EL ARENAL COLONIA VILLA DE ZARAGOZA CENTRO, 79540 VILLA DE ZARAGOZA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SECUNDINO AGUNDIZ Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE BENITO JUAREZ ESTA COLONIA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABE, lon:-100.73244285, lat:22.03975255}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 527275 | 527275 | 527275 | 527275 | 527275 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SH01OD/02/2020, contratista:PRALCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, monto:527275.0, importe_modificado:527275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1821398/proyecto_FIN, 1821398/proyecto_PROCESO, 1821398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401821451 | Proyecto de inversión | 2283790.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2283790.59, modificado:2283460.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO DEL HOSPITAL 44 IMSS BIENESTAR AL TERRENO DEL ALBERGUE EN ZACATIPAN TAMAZUNCHALE SLP - 151194 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 151194 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ZACATIPAN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARCIANO SALAZAR Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, SE LOCALIZA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA ZACATIPAN POR LA PROLONGACIÓN , lon:-98.76802311, lat:21.24924717}} | 2020-10-02 | 2020-12-02 | 2283460.07 | 2283460.07 | 2283460.07 | 2283460.07 | 2283460.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-134/SD-OP/IR-R33/2020, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2283460.07, importe_modificado:2283460.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {1821451/proyecto_INICIO, 1821451/proyecto_FIN, 1821451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401822299 | Proyecto de inversión | 983500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983500.0, modificado:983300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (QUINCE ACCIONES) EN LA LOCALIDAD DE TEOZELOC MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 153119 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 153119 | S | 107 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:199, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEOZELOC, 79960 TEOZELOC, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA RAMAL A TEOZELOC Y , SE UBICA A 9KM DE LA LOCALIDAD A LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LACARRETERA TAMAZUNCHALE TETITLA KM 7.5 ENTRO, lon:-98.82846538, lat:21.22321268}} | 2020-10-06 | 2020-12-06 | 983300 | 983300 | 983300 | 983300 | 983300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-151/SH-OP/AD-R33/2020, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:983300.0, importe_modificado:983300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}} | {1822299/proyecto_INICIO, 1822299/proyecto_FIN, 1822299/proyecto_INICIO, 1822299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401822462 | Proyecto de inversión | 560420 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560420.0, modificado:560420.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE FRACCION AHUEHUEYO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 153516 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 153516 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:95, direccion:CALLE PRINCIPAL FRACCION FRACCIÓN AHUEHUEYO, 79938 FRACCIÓN AHUEHUEYO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, FRENTE A CENTRO DE SALUD Y A UN LADO DE LA PARADA DE TRANSPORT, lon:-98.89225799, lat:21.46194747}} | 2020-07-13 | 2020-09-10 | 560420 | 560420 | 560420 | 560420 | 560420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-029/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:560420.0, importe_modificado:560420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {1822462/proyecto_INICIO, 1822462/proyecto_PROCESO, 1822462/proyecto_FIN, 1822462/proyecto_PROCESO, 1822462/proyecto_INICIO, 1822462/proyecto_PROCESO, 1822462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401822707 | Proyecto de inversión | 1200435.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200435.32, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 154023 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 154023 | S | 79 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.3, meta_modificada:1290.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY, CALLE 12 DE DICIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 28 DE FEBRERO A CRISTO REY E, lon:-99.97669798, lat:21.89869223}} | 2020-09-25 | 2020-12-24 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU62-074/2020, contratista:ING. LEONARDO VAZQUEZ MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1164435.32, importe_modificado:1200435.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.3}} | {1822707/proyecto_PROCESO, 1822707/proyecto_INICIO, 1822707/proyecto_PROCESO, 1822707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401825890 | Proyecto de inversión | 398975.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398975.02, modificado:398975.02}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES COMPLETOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ, EN SAN MARCOS - 162751 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 162751 | S | 58 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 212 INTERIOR SN EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CARRANZA, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 212 EN SAN MARCOS RIOVERDE,, lon:-100.00581386, lat:21.89968308}} | 2020-09-07 | 2020-11-13 | 398975.02 | 398975.02 | 398975.02 | 398975.02 | 398975.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-ED2-077/2020, contratista:C. JAIME PEREZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:398975.02, importe_modificado:398975.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1825890/proyecto_INICIO, 1825890/proyecto_PROCESO, 1825890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826141 | Proyecto de inversión | 131211.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131211.74, modificado:131211.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 163391 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ | 163391 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.5, meta_modificada:153.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:27, direccion:EJIDO LA LUZ, 78904 LA LUZ, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 7 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA LUZ MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.87908005, lat:22.76033042}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 131211.74 | 131211.74 | 131211.74 | 131211.74 | 131211.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.5}} | {1826141/proyecto_INICIO, 1826141/proyecto_FIN, 1826141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826235 | Proyecto de inversión | 2700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700.0, modificado:2700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD COYOTILLOS - 163628 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 163628 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:CALLE ÁNGEL REYES RANCHO COYOTILLOS, 78450 COYOTILLOS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ÁNGEL REYES Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ÁNGEL REYES A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS EN , lon:-101.15502126, lat:22.3854389}} | 2020-03-10 | 2020-03-31 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-AD-SH-OE-04/2020, contratista:RODOLFO MEDINA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:13754.12, importe_modificado:13754.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1826235/proyecto_INICIO, 1826235/proyecto_FIN, 1826235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato esta distribuido en varias localidad ya que el nombre del proyecto es Construcción de Adquisición para Construcción de Muro Firme en Varias Localidades , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-23}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826402 | Proyecto de inversión | 28027.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28027.92, modificado:28027.92}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN ESC. SEC. TEC. , QUE CONSISTE EN LIMPIEZA E INSTALACION Y MANIOBRAS DE OMBA SUMERGIBLE MOD. 30STX250-21 25HP 85 GPM 6 MCA STX EN CABCERA MUNICIPAL - 163988 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP | 163988 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPE, 79445 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, OBRA DEREHABILITACION DE POZO PROFUNDO UBICADO EN ESCUELA SEC. TEC. 11 EN EL BARRIO DE GUADALUPE ENTRE CALLES ALDAMA Y, lon:-100.27384641, lat:22.41360258}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 28027.92 | 28027.92 | 28027.92 | 28027.92 | 28027.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93506, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS SLP, monto:28027.92, importe_modificado:28027.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826402/proyecto_FIN, 1826402/proyecto_PROCESO, 1826402/proyecto_INICIO, 1826402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826498 | Proyecto de inversión | 2073 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073.0, modificado:2073.0}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE EL BOSQUE - 164204 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 164204 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD RANCHO EL BOSQUE CAÑADA GRANDE, 78450 CAÑADA GRANDE (EL BOSQUE), AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE EL BOSQUE C, lon:-101.08750565, lat:22.47320107}} | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SC-OB-07/2020, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:720500.0, importe_modificado:720500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1826498/proyecto_INICIO, 1826498/proyecto_FIN, 1826498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826780 | Proyecto de inversión | 8292 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8292.0, modificado:8292.0}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PARADA - 164711 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 164711 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:CALLE MORELOS RANCHO LA PARADA, 78450 LA PARADA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA PARADA Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LA PARADA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P, lon:-101.21350928, lat:22.32863602}} | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 8292 | 8292 | 8292 | 8292 | 8292 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SC-OB-07/2020, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:720500.0, importe_modificado:720500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1826780/proyecto_INICIO, 1826780/proyecto_FIN, 1826780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato esta distribuido en varias localidad ya que el nombre del proyecto es Equipamiento con Tanque para Almacenamiento de Agua Potable en varias localidades , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-22}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826782 | Proyecto de inversión | 46616.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46616.51, modificado:46616.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE LA CARPA DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 164714 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 164714 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:8, direccion:EJIDO LA CARPA, 78904 LA CARPA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA CARPA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, lon:-100.95171434, lat:22.6927454}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 46616.51 | 46616.51 | 46616.51 | 46616.51 | 46616.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {1826782/proyecto_INICIO, 1826782/proyecto_FIN, 1826782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826831 | Proyecto de inversión | 45901 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45901.0, modificado:45901.0}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO - 164840 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 164840 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:26, direccion:CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD RANCHO PASO BONITO, 78450 PASO BONITO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD Y , LAS ACCIONES SE ENTREGARON A UN COSTADO DE LA ESC. PRIMARIA LA CUAL SE ENCUENTRA A 45 M DE , lon:-101.25578417, lat:22.32558345}} | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 45901 | 45901 | 45901 | 45901 | 45901 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SC-OB-07/2020, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:720500.0, importe_modificado:720500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1826831/proyecto_FIN, 1826831/proyecto_PROCESO, 1826831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato esta distribuido en varias localidad ya que el nombre del proyecto es Equipamiento con Tanque para Almacenamiento de Agua Potable en varias localidades , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-22}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826918 | Proyecto de inversión | 59133.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59133.91, modificado:59133.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE RAMÍREZ DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 165041 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 165041 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.5, meta_modificada:68.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:41, direccion:EJIDO RAMÍREZ, 78904 RAMÍREZ, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE RAMREZ MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.21813983, lat:22.65733703}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 59133.91 | 59133.91 | 59133.91 | 59133.91 | 59133.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.5}} | {1826918/proyecto_INICIO, 1826918/proyecto_FIN, 1826918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826965 | Proyecto de inversión | 43163.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43163.44, modificado:43163.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE LAS ALTEÑAS DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 165163 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 165163 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:142, direccion:EJIDO LAS ALTEÑAS, 78904 LAS ALTEÑAS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 2 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LAS ALTEÑAS DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.22092366, lat:22.6806195}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 43163.44 | 43163.44 | 43163.44 | 43163.44 | 43163.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1826965/proyecto_INICIO, 1826965/proyecto_FIN, 1826965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401827820 | Proyecto de inversión | 802345.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802345.78, modificado:802345.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE (2DA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS - 167524 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 167524 | S | 360 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 78696 SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO VILLA DE RAMOS, lon:-101.92852758, lat:23.00091246}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 802345.78 | 802345.78 | 802345.78 | 802345.78 | 802345.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-03-OB/ADJ, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:802345.78, importe_modificado:802345.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1827820/proyecto_INICIO, 1827820/proyecto_FIN, 1827820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401828841 | Proyecto de inversión | 430064.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430064.74, modificado:430064.74}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO ZONA CUARTEL - 170636 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 170636 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA ZONA CUARTEL, 79190 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE DAMIAN CARMONA LA REHABILITACION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ALDAMA DE LA COL ZONA CUARTEL DE EBANO SLP, lon:-98.37716132, lat:22.20696465}} | 2020-11-04 | 2020-11-24 | 430064.74 | 430064.74 | 430064.74 | 430064.74 | 430064.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/51/2020, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:430064.74, importe_modificado:430064.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}} | {1828841/proyecto_INICIO, 1828841/proyecto_PROCESO, 1828841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401829550 | Proyecto de inversión | 916555.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916555.02, modificado:916555.02}} | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO DE 2 E.E. ESTRUCTURA U - 1C EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO - 173435 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 173435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COMITE DE LOS TRECE PUERTO AHUALULCO DEL SONIDO 13 CENTRO, 78450 AHUALULCO DEL SONIDO 13, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COMITE DE LOS TRECE Y PRIVADA BAUDELIO GARCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO, lon:-101.16185561, lat:22.39589658}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 916555.02 | 916555.02 | 916555.02 | 916555.02 | 916555.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH/CDSM/FISM/R-33SJ/08/2020, contratista:RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:916555.02, importe_modificado:916555.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1829550/proyecto_PROCESO, 1829550/proyecto_INICIO, 1829550/proyecto_FIN, 1829550/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401829699 | Proyecto de inversión | 455354.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455354.83, modificado:455417.78}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NOGALES DE LA CABECERA MUNICIPAL VENADO SLP - 173848 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENADO SLP | 173848 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE NOGALES PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE DEL VENADO, CALLE MEXICO SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE NOGALES CERCA DE LA SALIDA A LA LOCALIDAD DEL SALITRE, lon:-101.09040279, lat:22.92599579}} | 2020-11-04 | 2020-11-25 | 455417.78 | 455417.78 | 455417.78 | 455417.78 | 455417.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SE-01-OA-19/20200, contratista:DESARROLLADORA OMARKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:455417.78, importe_modificado:455417.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1829699/proyecto_PROCESO, 1829699/proyecto_INICIO, 1829699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401829849 | Proyecto de inversión | 1552500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552500.0, modificado:1552500.0}} | CONSTRUCCION DE 45 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PAXALJA MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 174506 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 174506 | S | 105 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1678.9, meta_modificada:1678.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO PAXALJA, 79760 PAXALJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EMILIANO ZAPATA Y CAMINO ZARAGOZA, PARTINEDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 1 KILOMETRO AL ENTRONQUE AL SOTANO DE LAS GOLONDRIAS Y CONTINUAR , lon:-99.06959019, lat:21.57243927}} | 2020-06-17 | 2020-09-17 | 1552500 | 1552500 | 1552500 | 1552500 | 1552500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/3222/IR/01, contratista:INGRUPO CORPORATIVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1552500.0, importe_modificado:1552500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1678.9}} | {1829849/proyecto_INICIO, 1829849/proyecto_FIN, 1829849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401829900 | Proyecto de inversión | 97579.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97579.96, modificado:97579.96}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS - 174714 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 174714 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ RANCHO CERRITO DE ROJAS, 78450 CERRITO DE ROJAS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S, lon:-101.19147294, lat:22.44712187}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 97579.96 | 97579.96 | 97579.96 | 97579.96 | 97579.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94396, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:97579.96, importe_modificado:97579.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1829900/proyecto_INICIO, 1829900/proyecto_PROCESO, 1829900/proyecto_INICIO, 1829900/proyecto_FIN, 1829900/proyecto_INICIO, 1829900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831259 | Proyecto de inversión | 1523215.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523215.3, modificado:1523215.3}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAUCE DE CALLE CIPRES A CALLE PALMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P. - 179818 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 179818 | S | 87 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.0, meta_modificada:1197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SAUCE BARRIO EL CORITO, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE PALMA, CALLE RAYON SE TOMA LA CALLE RAYON HASTA LLEGAR CON EL CRUCE CON LA CALLE CIPRES DONDE SE GIRA SOBRE ESTA HASTA LLEGAR AL , lon:-99.63570827, lat:21.98868882}} | 2020-11-11 | 2020-12-31 | 1523215.3 | 1523215.3 | 1523215.3 | 1523215.3 | 1523215.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS.IRCDS.SE.R33.FISM-07/2020, contratista:ERNESTO MIRANDA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:1523215.3, importe_modificado:1523215.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1197.0}} | {1831259/proyecto_PROCESO, 1831259/proyecto_FIN, 1831259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832751 | Proyecto de inversión | 117748.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117748.32, modificado:117748.32}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 185088 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185088 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 00000 EMILIANO ZAPATA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.92838907, lat:22.69920785}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 117748.32 | 117748.32 | 117748.32 | 117748.32 | 117748.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-05/ADQ/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:1317309.33, importe_modificado:1317309.33}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:16.0}} | {1832751/proyecto_INICIO, 1832751/proyecto_FIN, 1832751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832945 | Proyecto de inversión | 51700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51700.0, modificado:51700.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL REFUGIO, ZONA ORIENTE DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 185743 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 185743 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO EJIDO PUERTA DEL REFUGIO, 78995 PUERTA DEL REFUGIO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALDAMA, SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL REFUG, lon:-100.62306346, lat:22.28870443}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 51700 | 51700 | 51700 | 51700 | 51700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/ARM-R33-FISM/014-2020, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:1112100.0, importe_modificado:1112100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:376.0}} | {1832945/proyecto_INICIO, 1832945/proyecto_FIN, 1832945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833140 | Proyecto de inversión | 213901.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213901.44, modificado:213901.44}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP - 186559 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 186559 | S | 173 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA PROGRESO, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA CALLE REFORMA AUN COSTADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN TANQUIÁ, lon:-98.6753381, lat:21.60077418}} | 2020-10-12 | 2020-11-25 | 213901.44 | 213901.44 | 213901.44 | 213901.44 | 213901.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-15, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:812581.36, importe_modificado:812581.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0}} | {1833140/proyecto_INICIO, 1833140/proyecto_FIN, 1833140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833825 | Proyecto de inversión | 288956.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288956.3, modificado:288956.3}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PEDERNAL, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 188749 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP | 188749 | S | 72 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:113, direccion:EJIDO EL PEDERNAL, 78904 EL PEDERNAL, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADAEN LA LOCALIDAD DE EL PEDERNAL EN EL CAMINO QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE LA MESILLA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POT, lon:-101.17903174, lat:22.67558477}} | 2020-11-13 | 2020-12-05 | 288956.3 | 288956.3 | 288956.3 | 288956.3 | 288956.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-024-2020, contratista:MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:288956.3, importe_modificado:288956.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2520.0}} | {1833825/proyecto_PROCESO, 1833825/proyecto_INICIO, 1833825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833908 | Proyecto de inversión | 58200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5820.0, modificado:5820.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52380.0, modificado:52379.57}} | CERCO EN SAN MIGUEL - 188971 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 188971 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - TAMAZUNCHALE KILÓMETRO 1 + 0 INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y , ATRÁS DE LA , lon:-98.79247083, lat:21.25411673}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 58199.57 | 58199.57 | 58199.57 | 58199.57 | 58199.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ008/2020-100, contratista:JOSE LUIS GALARZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:58199.57, importe_modificado:58199.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1833908/proyecto_INICIO, 1833908/proyecto_FIN, 1833908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833935 | Proyecto de inversión | 53350 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5335.0, modificado:5335.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48015.0, modificado:48014.6}} | CERCO - 189041 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 189041 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - CHAPULHUACANITO KILÓMETRO 13 + 0 INTERIOR SN EJIDO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , FRENTE A LA PLAZA, lon:-98.67138098, lat:21.20907653}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 53349.6 | 53349.6 | 53349.6 | 53349.6 | 53349.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ008/2020-101, contratista:JOSE LUIS GALARZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:53349.6, importe_modificado:53349.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1833935/proyecto_INICIO, 1833935/proyecto_FIN, 1833935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401834081 | Proyecto de inversión | 292635.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292635.81, modificado:292635.81}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EUSTORGIO FLORES DIAZ, TRAMO ENTRE CALLE RAFAEL OTERO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO UBICADA EN BARRIO DE SANTIAGO, SANTA MARIA DEL RIO SLP - 189520 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL RÍO SLP | 189520 | S | 77 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.18, meta_modificada:140.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE EUSTORGIO FLORES DIAZ BARRIO SANTIAGO, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAFAEL OTERO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA SOBRE LA ENTRADA CALLE PRINCIPAL A M, lon:-100.73332544, lat:21.80569867}} | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 292635.81 | 292635.81 | 292635.81 | 292635.81 | 292635.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD025-FISM/2020, contratista:CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:292635.81, importe_modificado:292635.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.18}} | {1834081/proyecto_FIN, 1834081/proyecto_INICIO, 1834081/proyecto_PROCESO, 1834081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401834864 | Proyecto de inversión | 679838.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679838.3, modificado:679838.3}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO LOCALIDAD COAMIXCO - 191662 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 191662 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COAMIXCO, 79950 COAMIXCO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE POR LA CALLE DAMIAN CARMONA DEL CUARTEL CUARTO DE LA CABECERA MUNICI, lon:-98.66708761, lat:21.39566729}} | 2020-10-26 | 2020-12-10 | 679838.3 | 679838.3 | 679838.3 | 679838.3 | 679838.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-CAM07/2020, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:679838.3, importe_modificado:679838.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1834864/proyecto_INICIO, 1834864/proyecto_PROCESO, 1834864/proyecto_FIN, 1834864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401835194 | Proyecto de inversión | 97900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97900.0, modificado:97900.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CONTRAYERBA, ZONA SUR DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 192566 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 192566 | S | 59 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:712.0, meta_modificada:712.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CONTRAYERBA, 78983 CONTRAYERBA, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CONTRAYERBA, lon:-100.7748066, lat:22.30890332}} | 2020-12-05 | 2020-12-20 | 97900 | 97900 | 97900 | 97900 | 97900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/AEM-R33-FISM/016-2020, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:675500.0, importe_modificado:675500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:712.0}} | {1835194/proyecto_INICIO, 1835194/proyecto_PROCESO, 1835194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401835573 | Acción | 95314.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95314.86, modificado:95314.86}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 193684 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 193684 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.654675, lat:22.243591}} | 2020-08-29 | 2020-09-29 | 95314.86 | 95314.86 | 95314.86 | 95314.86 | 95314.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CDSM/ARM-R33-FISM/017-2020, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:95314.86, importe_modificado:95314.86}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1835573/proyecto_INICIO, 1835573/proyecto_PROCESO, 1835573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401836403 | Proyecto de inversión | 22736 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22736.0, modificado:22736.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO QUE CONSISTE EN REPARACION DE MOTOR DE 25 HP 3500 RPM REMPLAZO DE CHUMASERAS, FLECHA DE ROTOS, BUJES, SELLO, MANIOBRAS DE EXTRACCION DE COLUMNA DE POZO Y COLOCACION DE BOMBA, CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. - 196213 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 196213 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPE, 79445 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, OBRA DE REHABILITACION DE POZO PROFUNDO UBICADA EN ESC. SEC. TEC. NUM. 11 EN EL BARRIO DE GUADALUPE ENTRE CALLES ALDAMA, lon:-100.27384641, lat:22.41360258}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 22736 | 22736 | 22736 | 22736 | 22736 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93501, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS SLP, monto:22736.0, importe_modificado:22736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1836403/proyecto_FIN, 1836403/proyecto_INICIO, 1836403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401836827 | Proyecto de inversión | 2798240.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2798240.79, modificado:2798240.79}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA LAS ROSAS, TRAMO DE CALLE ORQUIDEA A FIN DE CERRADA - 197910 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 197910 | S | 178 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2463.0, meta_modificada:2463.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CERRADA LAS ROSAS COLONIA LAS FLORES, 78109 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE FLOR DE AZALEA, CALLE DE LOS AZAHARES CIRCULAR POR ANILLO PERIFERICO A LA ALTURA DE LA COLONIA LAS FLORES, lon:-100.9877343, lat:22.21155316}} | 2020-04-21 | 2020-06-19 | 2798240.79 | 2798240.79 | 2798240.79 | 2798240.79 | 2798240.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-02-2020, contratista:IMPROQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:2818256.81, importe_modificado:2818256.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2463.09}} | {1836827/proyecto_PROCESO, 1836827/proyecto_INICIO, 1836827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401842762 | Proyecto de inversión | 100932.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100932.65, modificado:100932.65}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO ESTACIÓN - 215673 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 215673 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NACOZARI COLONIA ESTACIÓN, 79110 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL C LARRAGA Y CALLE PENSADOR MEXICANO, CALLE XILITLA LA REHABILITACION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NACOZARI DE LA COL ESTACION EN EL MPIO, lon:-98.37435511, lat:22.22916757}} | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 100932.65 | 100932.65 | 100932.65 | 100932.65 | 100932.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/57/2020, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:100932.65, importe_modificado:100932.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1842762/proyecto_INICIO, 1842762/proyecto_PROCESO, 1842762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401842959 | Proyecto de inversión | 574195.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574195.08, modificado:1269396.24}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA LOCALIDAD ACAYO - 216131 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 216131 | S | 159 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1188.0, meta_modificada:1188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:CALLE PEDRO ANTONIO EJIDO ACAYO, 79950 ACAYO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA A 7.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERASA, lon:-98.70376806, lat:21.33169148}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 1269396.24 | 1269396.24 | 1269396.24 | 1269396.24 | 1269396.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-AP01/2020, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1296396.24, importe_modificado:1296396.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1188.0}} | {1842959/proyecto_INICIO, 1842959/proyecto_FIN, 1842959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401843191 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE PRESA DE DOLORES, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 216809 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 216809 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:201, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 400 SIIN INTERIOR 0 0 RANCHERIA PRESA DE DOLORES, 79560 PRESA DE DOLORES, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIVADA DE CARRANZA Y CAMINO DEL DEPORTE, TERRACERIA SIN NOMBRE ENTRANDO A LA LO, lon:-100.70330742, lat:21.63178822}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843191/proyecto_INICIO, 1843191/proyecto_FIN, 1843191/proyecto_PROCESO, 1843191/proyecto_FIN, 1843191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844225 | Proyecto de inversión | 66711.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66711.6, modificado:66711.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN ZONA 3 ( ALTAVISTA, POZO BLANCO II, POZO BLANCO I, ALTAMIRA, CRUCERO DE LEJEM, (LAS ADJUNTAS), MAP-ITZE, KIDTE, SINAI, SAN ANTONIO, LANASH) - 220038 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 220038 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:26, direccion:CALLE LUNA 13 BARRIO LAS ADJUNTAS, 79830 LAS ADJUNTAS, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUNA Y , LAS ACCIONE SE ENCUENTRAN A UN LADO DE LA CALLE LUNA NO. 13, lon:-98.87370355, lat:21.6073461}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 66711.6 | 66711.6 | 66711.6 | 66711.6 | 66711.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/IR-ADQ-04, contratista:MELISSA ZUMAYA GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1167453.0, importe_modificado:1167453.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1844225/proyecto_INICIO, 1844225/proyecto_PROCESO, 1844225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844359 | Proyecto de inversión | 380696.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380696.68, modificado:380696.68}} | CONSTRUCCION DE SIETE RECAMARAS ADICIONALES 4X4 EN LA LOCALIDAD DE BERNALEJO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 220386 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL RÍO SLP | 220386 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:30, direccion:CALLE AGUA FRIA RANCHERIA BERNALEJO, 79560 BERNALEJO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AGUA FRIA Y CALLE BRAVO, CALLE PEÑA DE LA CRUZ SOBRE CAMINO PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA, lon:-100.70451612, lat:21.86882423}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 380696.68 | 380696.68 | 380696.68 | 380696.68 | 380696.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1844359/proyecto_INICIO, 1844359/proyecto_PROCESO, 1844359/proyecto_FIN, 1844359/proyecto_INICIO, 1844359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844548 | Proyecto de inversión | 180960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180960.0, modificado:180960.0}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA - 220931 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 220931 | S | 3500 | 3250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180960.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO VALLE DE ARISTA, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INSURGENTES FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE VILLA DE ARISTA Y TODAS LAS CALL, lon:-100.84869244, lat:22.64458648}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 180960 | 180960 | 180960 | 180960 | 180960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:180960.0, importe_modificado:180960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18000.0}} | {1844548/proyecto_FIN, 1844548/proyecto_PROCESO, 1844548/proyecto_INICIO, 1844548/proyecto_PROCESO, 1844548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844819 | Proyecto de inversión | 895600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895600.0, modificado:895600.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE EN MEDIO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 221835 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 221835 | S | 47 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA AXTLA-TAMPAMOLON KM 1 EJIDO ARROYO DE EN MEDIO, 79933 ARROYO DE EN MEDIO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A ZACAYUHUAL Y CAMINO A TAMPOCHOCHO, AL LADO DE ESC. PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE, lon:-98.87464596, lat:21.46169298}} | 2020-10-05 | 2020-12-03 | 895600 | 895600 | 895600 | 895600 | 895600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-052/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:895600.0, importe_modificado:895600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {1844819/proyecto_INICIO, 1844819/proyecto_PROCESO, 1844819/proyecto_FIN, 1844819/proyecto_PROCESO, 1844819/proyecto_FIN, 1844819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401846181 | Proyecto de inversión | 1245413.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245413.86, modificado:1245413.86}} | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA COLONIA PANORAMICA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 225800 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 225800 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE TULIPANES - CAMPO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 COLONIA PANORAMICA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE GARDENIAS, CALLE TULIPANES A UN LADO DEL, lon:-98.81563648, lat:21.56295458}} | 2020-06-16 | 2020-08-24 | 1245413.86 | 1245413.86 | 1245413.86 | 1245413.86 | 1245413.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SE-22/OP-AD/R33/2020, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1245413.86, importe_modificado:1245413.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1846181/proyecto_INICIO, 1846181/proyecto_FIN, 1846181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847182 | Proyecto de inversión | 117614.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117614.51, modificado:117614.51}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LAS LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO. - 228249 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 228249 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:64, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO, 78802 RANCHO NUEVO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO., lon:-100.62541652, lat:23.71712543}} | 2020-06-29 | 2020-08-21 | 117614.51 | 117614.51 | 117614.51 | 117614.51 | 117614.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015/2020, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:770114.51, importe_modificado:770114.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847182/proyecto_PROCESO, 1847182/proyecto_INICIO, 1847182/proyecto_FIN, 1847182/proyecto_PROCESO, 1847182/proyecto_FIN, 1847182/proyecto_INICIO, 1847182/proyecto_PROCESO, 1847182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847294 | Proyecto de inversión | 452536.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452536.01, modificado:452536.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE 10 X 15 MTS EN AKANTZEN - 228615 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 228615 | S | 35 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:88, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO AKANTZEN, 79830 AKÁN TZEN, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA ACCION SE ENCUENTRA AL TERMINO DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.90833146, lat:21.60830023}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 452536.01 | 452536.01 | 452536.01 | 452536.01 | 452536.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FISM/2020/AD-17, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:452536.01, importe_modificado:452536.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1847294/proyecto_FIN, 1847294/proyecto_PROCESO, 1847294/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847601 | Proyecto de inversión | 1070881.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070881.26, modificado:1070881.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE DOS HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO ENTRE AMBAS HUELLAS EN SEGUNDO LOTE - 229584 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 229584 | S | 39 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO TANJAJNEC SEGUNDO LOTE, 79830 TANJAJNEC SEGUNDO LOTE, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.90542896, lat:21.63741416}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1070881.26 | 1070881.26 | 1070881.26 | 1070881.26 | 1070881.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FISM/2020/AD-16, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1070881.26, importe_modificado:1070881.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1410.0}} | {1847601/proyecto_INICIO, 1847601/proyecto_FIN, 1847601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847807 | Proyecto de inversión | 98600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.0, modificado:98600.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE PASTORIZA - 230157 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 230157 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:50, direccion:EJIDO PASTORIZA, 78821 PASTORIZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 25 KM., lon:-100.62767813, lat:23.45178098}} | 2020-04-06 | 2020-06-19 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/010-2020, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:753928.36, importe_modificado:753928.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847807/proyecto_INICIO, 1847807/proyecto_PROCESO, 1847807/proyecto_INICIO, 1847807/proyecto_FIN, 1847807/proyecto_PROCESO, 1847807/proyecto_FIN, 1847807/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847986 | Proyecto de inversión | 255024.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255024.41, modificado:255024.41}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE DEL COY A AQUISMON SLP - 230831 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 230831 | S | 1136 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO AQUISMON CENTRO, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AQUISMON A TANCHANACO, CALLE TANCHANACO AL COY EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA DE AQUISMON PASA POR, lon:-99.01841115, lat:21.62442175}} | 2020-07-08 | 2020-07-14 | 255024.41 | 255024.41 | 255024.41 | 255024.41 | 255024.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847986/proyecto_PROCESO, 1847986/proyecto_FIN, 1847986/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848603 | Proyecto de inversión | 490159.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490159.67, modificado:490159.67}} | CONSTRUCCIÓN DE 35 MUROS FIRME EN BARRIO LA CRUZ TAMPAXAL - 232741 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 232741 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE CINCO DE FEBRERO EJIDO BARRIO LA CRUZ, 79760 BARRIO LA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y , PARTINEDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA DAMIAN CARMONA CRUCERO DE AQUISMON DURANTE 4 , lon:-99.05574989, lat:21.51993763}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 490159.67 | 490159.67 | 490159.67 | 490159.67 | 490159.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1848603/proyecto_INICIO, 1848603/proyecto_FIN, 1848603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848697 | Proyecto de inversión | 71482.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71482.37, modificado:71482.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL ZOPOPE - 233075 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MIUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 233075 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO EL ZOPOPE, 79760 EL ZOPOPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 1 KILOMETRO AL ENTRONQUE AL SOTANO DE LAS GOLONDRIAS Y CONTINUAR 3 KILOMETROS MAS PASANDO POR , lon:-99.08282492, lat:21.58098688}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 71482.37 | 71482.37 | 71482.37 | 71482.37 | 71482.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {1848697/proyecto_PROCESO, 1848697/proyecto_FIN, 1848697/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848784 | Proyecto de inversión | 812000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812000.0, modificado:812000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. - 233388 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 233388 | S | 1428 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:EJIDO EL GALLO, 78512 EL GALLO, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y CAMINO DOMICILIO CONOCIDO, CAMINO DOMICILIO CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO AL GALLO Y EL CAMINO A LA SABANILLA, lon:-100.91334358, lat:24.21378031}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/UB-FISM/11/2020, contratista:LUIS ENRIQUE HERNANDEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:812000.0, importe_modificado:812000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1848784/proyecto_PROCESO, 1848784/proyecto_FIN, 1848784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848947 | Proyecto de inversión | 369377.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369377.11, modificado:369377.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ - 233880 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 233880 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMAPATZ EJIDO TAMAPATZ, 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE AL PALACIO DEL H AYUNTAMIENTO SE DIRIGE SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ A 700 MERTOS AL ENTRONQUE , lon:-99.07725693, lat:21.56670872}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 369377.11 | 369377.11 | 369377.11 | 369377.11 | 369377.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1848947/proyecto_PROCESO, 1848947/proyecto_FIN, 1848947/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849006 | Proyecto de inversión | 17500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:17500.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA 3ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO - 234117 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 234117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:75, direccion:RANCHERIA SAN IGNACIO, 78450 SAN IGNACIO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.25762367, lat:22.34450242}} | 2020-11-09 | 2020-12-11 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-11/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1849006/proyecto_INICIO, 1849006/proyecto_FIN, 1849006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Equipamiento de vivienda con un Estufa Ecológica 3era Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849396 | Proyecto de inversión | 2096.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096.15, modificado:2096.15}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CERRITO BLANCO - 235484 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 235484 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:RANCHERIA EL ZAPOTE CERRITO BLANCO, 78450 EL ZAPOTE (CERRITO BLANCO), AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CERRITO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.11421967, lat:22.46147476}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1849396/proyecto_PROCESO, 1849396/proyecto_FIN, 1849396/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Mejoramiento a la Vivienda con Techo Firme con Lamina Galvanizada Segunda Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849537 | Proyecto de inversión | 2096.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096.15, modificado:2096.15}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE YERBABUENA - 235889 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 235889 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:RANCHERIA RINCÓN DE YERBABUENA, 78450 RINCÓN DE YERBABUENA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE YERBABUENA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.18308219, lat:22.50485503}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | 2096.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1849537/proyecto_PROCESO, 1849537/proyecto_INICIO, 1849537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Mejoramiento a la Vivienda con Techo Firme con Lamina Galvanizada Segunda Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849783 | Proyecto de inversión | 8280.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8280.08, modificado:8280.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDA DE LA LAJA AQUISMON SLP - 236522 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236522 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:83, direccion:CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO LA LAJA, 79760 LA LAJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL LA LAJA Y CALLE RUMBO A ALITZE, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y SE TOMA EL EN, lon:-99.05808297, lat:21.6014576}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 8280.08 | 8280.08 | 8280.08 | 8280.08 | 8280.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97192, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:5200.05, importe_modificado:5200.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}} | {1849783/proyecto_INICIO, 1849783/proyecto_FIN, 1849783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849800 | Proyecto de inversión | 5400.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400.01, modificado:5400.01}} | REHABILITACIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA BÁRBARA - 236555 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236555 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:CALLE SANTA BARBARA EJIDO SANTA BARBARA, 79760 SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL DE TAMCUIME Y CALLE PRINCIPAL DE SANTA BARBARA, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE AL PALACIO DEL H AYUNTAMIENTO SE , lon:-99.0085048, lat:21.56910904}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 5400.01 | 5400.01 | 5400.01 | 5400.01 | 5400.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97112, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:5400.01, importe_modificado:5400.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1849800/proyecto_PROCESO, 1849800/proyecto_FIN, 1849800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850308 | Proyecto de inversión | 275008.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275008.45, modificado:275008.45}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD PUERTO DEL PALMAR - 238125 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 238125 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:61, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL PALMAR, 00000 PUERTO DEL PALMAR, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y FRENTE A LA CARRETERA ESTATAL 29 MATEHUALADR. ARRO, lon:-100.55787684, lat:23.67994243}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 275008.45 | 275008.45 | 275008.45 | 275008.45 | 275008.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/029-2020, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:825025.35, importe_modificado:825025.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1850308/proyecto_INICIO, 1850308/proyecto_PROCESO, 1850308/proyecto_FIN, 1850308/proyecto_PROCESO, 1850308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850659 | Proyecto de inversión | 339300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339300.0, modificado:339300.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA COMUNIDAD DE EL QUELITAL - 239142 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 239142 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:EJIDO EL QUELITAL, 78884 EL QUELITAL, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, lon:-100.19175294, lat:22.55408034}} | 2020-09-01 | 2020-11-24 | 339300 | 339300 | 339300 | 339300 | 339300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90226, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:339300.0, importe_modificado:339300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}} | {1850659/proyecto_INICIO, 1850659/proyecto_FIN, 1850659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851427 | Proyecto de inversión | 2320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320.0, modificado:2320.0}} | REHABILITACION DE 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JOLJA TAMPAXAL AQUISMON SLP - 241250 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | VSDVVVVVVVVVVVVVVVVV | 241250 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:71, direccion:EJIDO CVXVXC, 79760 BARRIO DE JOLJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SDFDFSDFSDVCSSCSDCSDCSDC, lon:-99.05508651, lat:21.52982834}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101510, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:2320.0, importe_modificado:2320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1851427/proyecto_FIN, 1851427/proyecto_PROCESO, 1851427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851612 | Proyecto de inversión | 7470.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7470.03, modificado:7470.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE BENIGNO COMPEAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON - 241896 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 241896 | S | 1136 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.28, meta_modificada:15.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BENIGNO COMPEAN PUEBLO AQUISMON, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE, lon:-99.02026779, lat:21.61807799}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 7470.03 | 7470.03 | 7470.03 | 7470.03 | 7470.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97442, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:7470.03, importe_modificado:7470.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.28}} | {1851612/proyecto_INICIO, 1851612/proyecto_FIN, 1851612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851774 | Proyecto de inversión | 9280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9280.0, modificado:9280.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD EL AGUACATE - 242465 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 242465 | S | 539 | 578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.12, meta_modificada:11.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL EL AGUACATE EJIDO EL AGUACATE, 79760 EL AGUACATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , 555555555555555555555, lon:-99.07620196, lat:21.64721162}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101609, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:9280.0, importe_modificado:9280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.12}} | {1851774/proyecto_INICIO, 1851774/proyecto_FIN, 1851774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852001 | Proyecto de inversión | 110354.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110354.76, modificado:110354.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD BARRIO LA CRUZ - 243160 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243160 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.25, meta_modificada:171.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LA CRUZ EJIDO BARRIO LA CRUZ, 79760 BARRIO LA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.05577135, lat:21.52005075}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 110354.76 | 110354.76 | 110354.76 | 110354.76 | 110354.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102699, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:2399.99, importe_modificado:2399.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.25}} | {1852001/proyecto_INICIO, 1852001/proyecto_PROCESO, 1852001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852075 | Proyecto de inversión | 5740 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5740.0, modificado:5740.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MINA DE BELEMONT AQUISMON SLP - 243337 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243337 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:240, direccion:CALLE PRINCIPAL MINA BELEMONT EJIDO MINA DE BELEMONT, 79760 MINA DE BELEMONT, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , GHGFHGFBNGFNFNMHMNGBFDBDFBFBFDBFDBDFBDFBDFBFBBBBGNGGFNGNNGNGNB, lon:-99.06406875, lat:21.53635936}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102938, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:5740.0, importe_modificado:5740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {1852075/proyecto_FIN, 1852075/proyecto_PROCESO, 1852075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852084 | Proyecto de inversión | 78000.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.75, modificado:78000.75}} | REHABILITACIÓN DE 15 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOSÉ,AQUISMON S.L.P. - 243353 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GVVGHKHV | 243353 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:243, direccion:EJIDO JHVKUVK, 79760 BARRIO SAN JOSÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , THRRTHREDHYHYREUWR, lon:-99.05321946, lat:21.54958554}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 78000.75 | 78000.75 | 78000.75 | 78000.75 | 78000.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102940, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:78000.75, importe_modificado:78000.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {1852084/proyecto_PROCESO, 1852084/proyecto_INICIO, 1852084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852103 | Proyecto de inversión | 24189.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24189.91, modificado:24189.91}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL TAMPAXAL - 243390 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243390 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.52, meta_modificada:37.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN RAFAEL TAMPAXAL EJIDO SAN RAFAEL TAMPAXAL, 79760 SAN RAFAEL TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AAAAAAAAAAAAAAAAAA, lon:-99.02508904, lat:21.50902422}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 24189.91 | 24189.91 | 24189.91 | 24189.91 | 24189.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97403, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:24189.91, importe_modificado:24189.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.52}} | {1852103/proyecto_INICIO, 1852103/proyecto_FIN, 1852103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852106 | Proyecto de inversión | 30467.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30467.98, modificado:30467.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DE TANTZOTZOB AQUISMON SLP - 243393 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243393 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:114, direccion:CALLE PUERTO DE TANTZOTZOB EJIDO PUERTO DE TANTZOTZOB, 79760 PUERTO DE TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB, lon:-99.1209568, lat:21.6229113}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 30467.98 | 30467.98 | 30467.98 | 30467.98 | 30467.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102954, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:30467.98, importe_modificado:30467.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1852106/proyecto_PROCESO, 1852106/proyecto_FIN, 1852106/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852154 | Proyecto de inversión | 14550.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14550.05, modificado:14550.05}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TANQUIZUL - 243499 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243499 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.58, meta_modificada:22.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL TANQUIZUL EJIDO TANQUIZUL, 79760 TANQUIZUL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, lon:-99.12845814, lat:21.68078698}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 14550.05 | 14550.05 | 14550.05 | 14550.05 | 14550.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97279, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISNMON, monto:14550.05, importe_modificado:14550.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.58}} | {1852154/proyecto_PROCESO, 1852154/proyecto_INICIO, 1852154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852952 | Proyecto de inversión | 164946 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164946.0, modificado:164946.0}} | CONSTRUCCION DE TRES RECAMARAS ADICIONALES 4X4 EN LA LOCALIDAD DE VILLELA, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P20) - 245340 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 245340 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:297, direccion:CALLE NUEVA RANCHERIA VILLELA, 79560 VILLELA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE EL RINCON, CALLE BENITO JUAREZ PASANDO LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-100.72425521, lat:21.67762016}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 164946 | 164946 | 164946 | 164946 | 164946 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD029-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1099640.0, importe_modificado:1099640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1852952/proyecto_INICIO, 1852952/proyecto_PROCESO, 1852952/proyecto_FIN, 1852952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852978 | Proyecto de inversión | 53998 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53998.0, modificado:53998.0}} | CONSTRUCCION DE 1 RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAN, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P10) - 245412 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 245412 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:275, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 60 INTERIOR SN PUEBLO EL TEPOZAN, 79560 EL TEPOZÁN, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , POR LAS ESCUELAS CALLE PRINCIPAL, lon:-100.8003751, lat:21.82430166}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD030-FISM/2020, contratista:EDIFICACIONES E INGENIERIA SAN JUAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:539980.0, importe_modificado:539980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1852978/proyecto_PROCESO, 1852978/proyecto_INICIO, 1852978/proyecto_PROCESO, 1852978/proyecto_FIN, 1852978/proyecto_INICIO, 1852978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853095 | Proyecto de inversión | 919733.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919733.36, modificado:919733.36}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA - 245669 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 245669 | S | 1644 | 1435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1022.0, meta_modificada:1022.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE DEL OLVIDO, CALLE BUENOS AIRES A UN LADO DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-98.81847184, lat:21.55567073}} | 2020-09-17 | 2020-10-16 | 919733.36 | 919733.36 | 919733.36 | 919733.36 | 919733.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SE-031/OP-AD/R33/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:919733.36, importe_modificado:919733.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1022.0}} | {1853095/proyecto_FIN, 1853095/proyecto_PROCESO, 1853095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854095 | Proyecto de inversión | 22045.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22045.98, modificado:22045.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL TAMPAXAL MUNICIPIO DE AQUISMON - 248928 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 248928 | S | 282 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE NIÑOS EN SOLIDARIDAD EJIDO SAN RAFAEL TAMPAXAL, 79760 SAN RAFAEL TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS EN SOLIDARIDAD Y CAMINO AQUISMON A SAN RAFAEL TAMPAXAL, CALLE CUAUHTEMOC DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQ, lon:-99.02506758, lat:21.50891442}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 22045.98 | 22045.98 | 22045.98 | 22045.98 | 22045.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:147466.0, importe_modificado:17466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1854095/proyecto_INICIO, 1854095/proyecto_FIN, 1854095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854625 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO PROVIDENCIA-LOS HERNANDEZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. - 250285 | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP | 250285 | S | 392 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO PROVIDENCIA - LOS HERNANDEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 EJIDO PROVIDENCIA, 78643 PROVIDENCIA, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CAMINO A LOS HERNANDEZ, SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE , lon:-102.0087673, lat:23.15947276}} | 2020-06-01 | 2020-08-15 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SANDOM/CDSM/FISM-AD-39/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15000.0}} | {1854625/proyecto_PROCESO, 1854625/proyecto_FIN, 1854625/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854737 | Proyecto de inversión | 461955.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461955.02, modificado:461955.02}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE MAR ADRIÁTICO, COL. LA LAGUNITA. - 250606 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 250606 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MAR ADRIÁTICO INTERIOR SN COLONIA LAGUNITA, 78770 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION YUCATÁN Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, AVENIDA FUNDADORES ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NOR ORIENTE DE LA COLONIA LAGUNITA, lon:-100.62791039, lat:23.6465786}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 461955.02 | 461955.02 | 461955.02 | 461955.02 | 461955.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3465630.22, importe_modificado:3465630.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1854737/proyecto_INICIO, 1854737/proyecto_PROCESO, 1854737/proyecto_FIN, 1854737/proyecto_INICIO, 1854737/proyecto_PROCESO, 1854737/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401863735 | Proyecto de inversión | 393114.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393114.55, modificado:393114.55}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA - 251537 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 251537 | S | 59 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:241.96, meta_modificada:241.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:311, direccion:CALLE PRINCIPAL ZOPOPE A LA SAGRADA FAMILIA BARRIO LA SAGRADA FAMILIA, 79760 BARRIO LA SAGRADA FAMILIA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMAPATZ AL ZOPOPE Y CAMINO ZOPOPE A LA SAGRADA FAMILIA, PARTINEDO DE LA CABECERA MU, lon:-99.08154565, lat:21.58977605}} | 2020-06-16 | 2020-08-15 | 393114.55 | 393114.55 | 393114.55 | 393114.55 | 393114.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/AD/80/ESPACIO ARTESANAL SAGRADA FAMILIA, contratista:LUCINO PECINA ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:393114.55, importe_modificado:393114.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:241.96}} | {1863735/proyecto_INICIO, 1863735/proyecto_FIN, 1863735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401863846 | Proyecto de inversión | 5992 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5992.0, modificado:5992.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,AQUISMON SLP. - 251844 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | EFWFWEFEWF | 251844 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:EJIDO EWFWEFWEF, 79760 EL ROSARIO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , WEFWFQFFQWERQETWEQ, lon:-99.03951736, lat:21.72616127}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 5992 | 5992 | 5992 | 5992 | 5992 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97352, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:5992.0, importe_modificado:5992.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1863846/proyecto_INICIO, 1863846/proyecto_FIN, 1863846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401863934 | Proyecto de inversión | 170853.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170853.4, modificado:170853.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CERCADO PERIMETRAL (162.00 M.L.) EN E.T.V. GRAL. MARIANO ARISTA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA. - 252128 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 252128 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:52, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA MANCHA URBANA RUMBO A DR. ARROYO, Y LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO SAN JOS, lon:-100.5154546, lat:23.66115772}} | 2020-08-11 | 2020-10-28 | 170853.4 | 170853.4 | 170853.4 | 170853.4 | 170853.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/013-2020, contratista:FELIPE ESPINOSA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:170853.4, importe_modificado:170853.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863934/proyecto_INICIO, 1863934/proyecto_PROCESO, 1863934/proyecto_FIN, 1863934/proyecto_PROCESO, 1863934/proyecto_FIN, 1863934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864055 | Proyecto de inversión | 345000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345000.0, modificado:345000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD JOYA DE LAS VACAS MUNICIPIO DE AQUISMON - 252415 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 252415 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.2, meta_modificada:195.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL JOYA DE LAS VACAS EJIDO JOYA DE LAS VACAS, 79760 JOYA DE LAS VACAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , FFFFFFFFFFFFFFFFFFF, lon:-99.10779877, lat:21.50208615}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97238, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:345000.0, importe_modificado:345000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.2}} | {1864055/proyecto_INICIO, 1864055/proyecto_FIN, 1864055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864332 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:54000.0}} | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FORESTAL EN LA LOCALIDAD BARRIO EL PROGRESO - 253198 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DDE AQUISMON SLP | 253198 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:310, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EJIDO EL PROGRESO, 79760 BARRIO EL PROGRESO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y , DSFGHJJKLKLKLNMNBBVVCVCXZSDFHGHJJKJKKKLKLKNMNBBVVCCXCVNB, lon:-99.08591052, lat:21.63436168}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97239, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:54000.0, importe_modificado:54000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1864332/proyecto_PROCESO, 1864332/proyecto_FIN, 1864332/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864603 | Proyecto de inversión | 3480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480.0, modificado:3480.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA AQUISMON SLP - 253770 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253770 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE ARBOL GRANDE EJIDO SANTA ANITA, 79760 SANTA ANITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CABECERA AQUISMON Y CAMINO AQUISMON A SANTA ANITA , CABECERA AQUISMON POR BENITO JUAREZ PASANDO TAMPATE, TANUTE Y TANCHANACO, PRO, lon:-99.0200649, lat:21.71503517}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98816, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:3480.0, importe_modificado:3480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1864603/proyecto_PROCESO, 1864603/proyecto_FIN, 1864603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864616 | Proyecto de inversión | 1800.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.03, modificado:1800.03}} | REHABILITACIÓN DE 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL TAMPAXAL,AQUISMON SLP. - 253797 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AQUISMON SLP | 253797 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:EJIDO FSFSDFSDFSD, 79760 SAN RAFAEL TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CABECERA AQUISMON Y CAMINO AQUISMON A SAN RAFAEL TAMPAXAL, CABECERA AQUISMON HACIA CRUCERO TOMAR CARRETERA A TAMAZUNCHALE POR LIMONCITO A SA, lon:-99.0260543, lat:21.50855175}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 1800.03 | 1800.03 | 1800.03 | 1800.03 | 1800.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97428, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:11096.0, importe_modificado:11096.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864616/proyecto_PROCESO, 1864616/proyecto_INICIO, 1864616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864811 | Proyecto de inversión | 645517.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645517.39, modificado:645517.39}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BOSQUES DE CHAPULTEPEC TAMO ENTRE ACEQUIA DE LOS AGUACATES Y CALLE INSURGENTES, BARRIO DE SAN JOSE, SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 254217 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 254217 | S | 42 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.4, meta_modificada:641.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUES DE CHAPULTEPEC BARRIO SAN JOSÉ, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLEJON CANAL DE LOS AGUACATES, CALLE PIPILA UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA DE SAN , lon:-100.74200674, lat:21.80341117}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 645517.39 | 645517.39 | 645517.39 | 645517.39 | 645517.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD026-FISM/2020, contratista:GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:645517.39, importe_modificado:645517.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.4}} | {1864811/proyecto_PROCESO, 1864811/proyecto_INICIO, 1864811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864969 | Proyecto de inversión | 573933.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573933.35, modificado:573933.35}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 254524 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 254524 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:85, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA EL FUERTE, 79560 EL FUERTE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE NICOLAS ROMERO PASANDO LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-100.66173382, lat:21.70939928}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 573933.35 | 573933.35 | 573933.35 | 573933.35 | 573933.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD039-FISM/2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:573933.35, importe_modificado:573933.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1864969/proyecto_INICIO, 1864969/proyecto_PROCESO, 1864969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865400 | Proyecto de inversión | 53953.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53953.85, modificado:53953.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD JOL MOM MUNICIPIO DE AQUISMON - 255707 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 255707 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.73, meta_modificada:83.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL JOL MOM EJIDO JOL MOM, 79760 JOL MOM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.05059509, lat:21.54198016}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 53953.85 | 53953.85 | 53953.85 | 53953.85 | 53953.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97160, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:53953.85, importe_modificado:53953.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.73}} | {1865400/proyecto_INICIO, 1865400/proyecto_FIN, 1865400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865767 | Proyecto de inversión | 1540 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540.0, modificado:1540.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS - 256764 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 256764 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:RANCHERIA BARRANCAS, 78450 BARRANCAS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.23841789, lat:22.32527263}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1865767/proyecto_INICIO, 1865767/proyecto_PROCESO, 1865767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisición de block para construcción de muro firme 2da etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866145 | Proyecto de inversión | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD MANTEZULEL,AQUISMON S.L.P. - 257690 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | FGNFGNGSNG | 257690 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:EJIDO VSDVVDDF, 79760 MANTEZULEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SDFSDGHRREGHERGRR, lon:-99.05582883, lat:21.62786854}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97397, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:31200.29, importe_modificado:31200.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {1866145/proyecto_INICIO, 1866145/proyecto_FIN, 1866145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866189 | Proyecto de inversión | 477856.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477856.58, modificado:477856.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÀULICO EN LA LOCALIDAD DE LAMORENA AQUISMON SLP - 257780 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMO SLP | 257780 | S | 152 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA MORENA, 79760 LA MORENA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG, lon:-99.13883669, lat:21.79428843}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 477856.58 | 477856.58 | 477856.58 | 477856.58 | 477856.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/AD/109/PAVIMENTO LA MORENA, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:477856.58, importe_modificado:477856.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1866189/proyecto_INICIO, 1866189/proyecto_PROCESO, 1866189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866213 | Proyecto de inversión | 1339081.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339081.53, modificado:1339081.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÀULICO EN LA LOCALIDAD DE TAMCUIME AQUISMON SLP - 257826 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 257826 | S | 1050 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE JAIME NUNÒ EJIDO TAMCUIME, 79760 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , FFFFFFFFFFFFFFFFFFF, lon:-99.01042841, lat:21.60213756}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1339081.53 | 1339081.53 | 1339081.53 | 1339081.53 | 1339081.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/AD/116/PAVIMENTO TAMCUIME, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1339081.53, importe_modificado:1339081.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1866213/proyecto_INICIO, 1866213/proyecto_FIN, 1866213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866812 | Proyecto de inversión | 15105 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15105.0, modificado:15105.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO - 259121 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 259121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:26, direccion:RANCHERIA PASO BONITO, 78450 PASO BONITO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE SLP, lon:-101.26347675, lat:22.323051}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 15105 | 15105 | 15105 | 15105 | 15105 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1866812/proyecto_INICIO, 1866812/proyecto_FIN, 1866812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisición de block para construcción de muro firme 2da etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-05}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866924 | Proyecto de inversión | 2355 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2355.0, modificado:2355.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA HIJA - 259387 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 259387 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:69, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE LA HIJA, 78450 SAN JUAN DE LA HIJA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA HIJA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE SLP, lon:-101.24877238, lat:22.55997753}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1866924/proyecto_INICIO, 1866924/proyecto_FIN, 1866924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisición de block para construcción de muro firme 2da etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-05}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866936 | Proyecto de inversión | 5435 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5435.0, modificado:5435.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL TULILLO SAN NICOLÁS - 259428 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 259428 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:64, direccion:RANCHERIA SAN NICOLAS, 78450 EL TULILLO (SAN NICOLÁS), AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.27525667, lat:22.58233337}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 5435 | 5435 | 5435 | 5435 | 5435 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1866936/proyecto_INICIO, 1866936/proyecto_FIN, 1866936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisición de block para construcción de muro firme 2da etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-05}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401867857 | Proyecto de inversión | 1197399.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197399.01, modificado:1197399.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPOPE AQUISMON SLP - 261588 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 261588 | S | 643 | 628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO EL ZOPOPE, 79760 EL ZOPOPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ, lon:-99.08269618, lat:21.58042818}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1197399.01 | 1197399.01 | 1197399.01 | 1197399.01 | 1197399.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1357/AD//49, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:498646.65, importe_modificado:498646.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1867857/proyecto_INICIO, 1867857/proyecto_FIN, 1867857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401867963 | Proyecto de inversión | 996975.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996975.19, modificado:996975.19}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 261811 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 261811 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RANCHO NUEVO, 79933 RANCHO NUEVO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , FRENTE A TANQUE DE AGUA EJIDAL A LA ALTURA APROX. KM 310 CARR FEDERAL 85 MÉXICOLAREDO, lon:-98.93544548, lat:21.45433357}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 996975.19 | 996975.19 | 996975.19 | 996975.19 | 996975.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-065/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:996975.19, importe_modificado:996975.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {1867963/proyecto_FIN, 1867963/proyecto_INICIO, 1867963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868665 | Proyecto de inversión | 648539.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648539.43, modificado:648539.41}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO EN COLONIA MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP - 263888 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 263888 | S | 47 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:125, direccion:CALLE AVENIDA DE LA PAZ COLONIA MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA, 79840 COLONIA MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE DE LA TRANQUILIDAD Y CALLE CALLE DE LA ILUSIÓN, CALLE CALLE DE LA LUZ, lon:-98.65524244, lat:21.6284811}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 648539.41 | 648539.41 | 648539.41 | 648539.41 | 648539.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-24, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:648539.41, importe_modificado:648539.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868665/proyecto_INICIO, 1868665/proyecto_FIN, 1868665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868901 | Proyecto de inversión | 1652302.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652302.09, modificado:1652302.09}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MEZQUITE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO - 264435 | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO | 264435 | S | 202 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN ANTONIO DEL MEZQUITE, 78649 SAN ANTONIO DEL MEZQUITE, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE, lon:-101.88720488, lat:23.16393777}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 1652302.09 | 1652302.09 | 1652302.09 | 1652302.09 | 1652302.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SANDOM/CDSM/FISM-IR-3/2020, contratista:PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSÍ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, monto:1652302.09, importe_modificado:1652302.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868901/proyecto_INICIO, 1868901/proyecto_FIN, 1868901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869265 | Proyecto de inversión | 184074 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184074.0, modificado:184074.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COMUNIDAD DE RINCON GRANDE MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 265310 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 265310 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA ALAQUINES, 79360 RINCÓN GRANDE, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.53948218, lat:22.11766186}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 184074 | 184074 | 184074 | 184074 | 184074 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.COM.SE.OA.R33.010/2020, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:184074.0, importe_modificado:184074.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1869265/proyecto_INICIO, 1869265/proyecto_FIN, 1869265/proyecto_INICIO, 1869265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869306 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE ALDAMA EN LA COMUNIDAD DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 265419 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 265419 | S | 320 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:CALLE ALDAMA RANCHERIA ALAQUINES, 79360 LAS HUERTAS, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALTAMIRA, POR LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LAS HUERTAS, lon:-99.52500906, lat:22.04214289}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.COM.SE.OA.R33.019/2020, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} | {1869306/proyecto_PROCESO, 1869306/proyecto_FIN, 1869306/proyecto_INICIO, 1869306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869557 | Proyecto de inversión | 247500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247500.0, modificado:247500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE RANCHO DE MORALES, MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 265911 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 265911 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ALAQUINES, 79360 RANCHO DE MORALES, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FERNANDO SILVA NIETO Y , POR LA ENTRADA PRINCIPAL HACIA SALÓN DE REUNIONES, lon:-99.5719212, lat:22.11135043}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.COM.SE.OA.R33., contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:247500.0, importe_modificado:247500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1869557/proyecto_FIN, 1869557/proyecto_INICIO, 1869557/proyecto_PROCESO, 1869557/proyecto_FIN, 1869557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869726 | Proyecto de inversión | 493556.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493556.45, modificado:493556.45}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE ACTIVIDADES FISICAS ESCUELA TELESECUNDARIA DOCTOR JAIME TORRES BODET EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA, MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 266224 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 266224 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO ALAQUINES, 79360 LA CAÑADA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.55482471, lat:22.0600633}} | 2020-11-15 | 2020-12-16 | 493556.45 | 493556.45 | 493556.45 | 493556.45 | 493556.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.COM.SJ.OC.R33.001/2020, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:493556.45, importe_modificado:493556.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1869726/proyecto_INICIO, 1869726/proyecto_PROCESO, 1869726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401870027 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 MEDIANTE CONVENIO CON BENEFICIARIOS EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO - 266988 | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO | 266988 | S | 104 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4280.0, meta_modificada:4280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CONGREGACIÓN DE SANTO DOMINGO, 78638 CONGREGACIÓN DE SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE LLEVARA A CABO EN LA, lon:-101.68814779, lat:23.30083624}} | 2020-09-13 | 2020-12-31 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SANDOM/CDSM/FISM-AD-37/2020, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4280.0}} | {1870027/proyecto_INICIO, 1870027/proyecto_PROCESO, 1870027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401870612 | Proyecto de inversión | 349425.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349425.5, modificado:349425.5}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE SAN JOSE, COLONIA LA PAZ,SALINAS DE HIDALGO - 268137 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 268137 | S | 400 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA LA PAZ, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SANTIAGO Y CALLE BRASILIA, ENTRE EL KINDER Y LA CAPILLA DE LA COLONIA, lon:-101.70195932, lat:22.62956653}} | 2020-09-01 | 2020-12-30 | 349425.5 | 349425.5 | 349425.5 | 349425.5 | 349425.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2020-29, contratista:COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:349425.5, importe_modificado:349425.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1870612/proyecto_INICIO, 1870612/proyecto_PROCESO, 1870612/proyecto_FIN, 1870612/proyecto_INICIO, 1870612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401870645 | Proyecto de inversión | 716966.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO CON LA CEA, monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316966.28, modificado:316966.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE DOLORES EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. (1ER ETAPA) - 268199 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 268199 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:19, direccion:EJIDO NORIA DE DOLORES, 78530 NORIA DE DOLORES, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COMUNIDAD POR EL CAMINO QUE CONDUCE A LA CAPILLA A UNOS 800 METROS APROXIMADAMENTE, lon:-100.75761631, lat:23.88545103}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 716966.28 | 716966.28 | 716966.28 | 716966.28 | 716966.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/032/2020, contratista:CLAUDIO PEREZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., monto:716966.28, importe_modificado:716966.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1870645/proyecto_PROCESO, 1870645/proyecto_FIN, 1870645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871215 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO DE 4.00X4.00 EN LA LOCALIDAD CRUZ BLANCA Y UN CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 EN LA PIMIENTA, HUEHUETLAN, S.L.P. - 269410 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 269410 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL CRUZ BLANCA RANCHERIA CRUZ BLANCA, 79880 CRUZ BLANCA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA MEXICOLAREDO, lon:-99.00078212, lat:21.54825794}} | 2020-11-14 | 2020-12-30 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FIS-2020-AD-060, contratista:EDGAR VILLAVERDE, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:65000.0, importe_modificado:65000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1871215/proyecto_INICIO, 1871215/proyecto_FIN, 1871215/proyecto_INICIO, 1871215/proyecto_FIN, 1871215/proyecto_PROCESO, 1871215/proyecto_FIN, 1871215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871311 | Proyecto de inversión | 2193927.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193927.43, modificado:2193927.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO FORESTA - 269615 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNIIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 269615 | S | 912 | 608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE AGUA AZUL INTERIOR SN COLONIA FORESTA, 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GALVEZ Y CALLE LAGOS DE MORENO, CALLE CAMINO A EJIDO LA LIBERTAD DE CABECERA MUNICIPA, lon:-100.91838888, lat:22.14758413}} | 2020-04-13 | 2020-11-11 | 2193927.43 | 2193927.43 | 2193927.43 | 2193927.43 | 2193927.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-22/2020, contratista:LAURO GUADALUPE RAMIREZ ADAME, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2193927.43, importe_modificado:2193927.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1871311/proyecto_INICIO, 1871311/proyecto_PROCESO, 1871311/proyecto_FIN, 1871311/proyecto_INICIO, 1871311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871683 | Proyecto de inversión | 1148255.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1147255.76, modificado:1147255.76}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA EMSAD 20, EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 270314 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 270314 | S | 581 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.25, meta_modificada:70.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TAMÁN, 79966 TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO Y CARRETERA TAMAN A CHAPULHUACAN, CALLE ZARAGOZA SE LOCALIZA A 16 KM A LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO QUE CO, lon:-98.88066637, lat:21.22691215}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 1147255.76 | 1147255.76 | 1147255.76 | 1147255.76 | 1147255.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-180/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:GONZALO BARRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1147255.76, importe_modificado:1147255.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.25}} | {1871683/proyecto_PROCESO, 1871683/proyecto_INICIO, 1871683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401874636 | Proyecto de inversión | 1091457.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091457.95, modificado:1091457.95}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. en plaza cívica en 24DPR0901X Primaria Manuel José Othón, 0031 Jalpilla, 53 Axtla de Terrazas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204131 | S | 91 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:Jalpilla, S.L.P., México, lon:-98.872142, lat:21.394219}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 1091457.95 | 1091457.95 | 1091457.95 | 1091457.95 | 1091457.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401878280 | Adquisición | 560056 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280028.0, modificado:67219.33}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:280028.0, modificado:67219.33}} | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos hipocloradores y suminsitro, instalación y puesta en marcha de equipo clorador para gas cloro | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-AAL-004/2020-ADQ-CP | N | 0 | 0 | 1012224 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 134438.66 | 134438.66 | 134438.66 | 134438.66 | 134438.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-AAL-004/2020-ADQ-CP, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:134438.66, importe_modificado:134438.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891355 | Acción | 185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:185000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA ALGUNAS CALLES DE REAL CATORCE | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE | 58721 | S | 4689 | 4890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCION NO. 27, CENTRO REAL DE CATORCE, S.L.P. CP. 78550, lon:-100.88625333, lat:23.69044944}} | 2020-07-10 | 2020-08-30 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MC-DS/R33/IR-SERV-001/2020, contratista:JOSE ANTONIO ARREDONDO VILET, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:185000.0, importe_modificado:185000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891355/proyecto_INICIO, 1891355/proyecto_FIN, 1891355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891371 | Acción | 34660.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34660.8, modificado:34660.8}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO-GEOHIDRAULICO PARA APROVECHAMIENTO HIDRÁULICO EN SECTOR UNO LAGUNA | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 211583 | S | 93009 | 86362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, ZONA CENTRO, CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79000, lon:-99.01872111, lat:21.98653667}} | 2020-07-24 | 2020-08-07 | 34660.8 | 34660.8 | 34660.8 | 34660.8 | 34660.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OT-CDS-002-2020, contratista:C. ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:34660.8, importe_modificado:34660.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891432 | Acción | 35768 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35768.0, modificado:34814.2}} | CONTRALORIA SOCIAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO OJOXIO DE LA L | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 270623 | S | 48828 | 46209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO TAMAZUNCHALE, S.L.P. CP. 79960, lon:-98.7915175, lat:21.26273778}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 34814.2 | 34814.2 | 34814.2 | 34814.2 | 34814.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99284, contratista:, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:69628.4, importe_modificado:69628.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891432/proyecto_INICIO, 1891432/proyecto_FIN, 1891432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891437 | Acción | 27657.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27657.45, modificado:27657.45}} | APORTACION DEL 2% AL IEIFE DE LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 162506 | S | 48828 | 46209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO TAMAZUNCHALE, S.L.P. CP. 79960, lon:-98.7915175, lat:21.26273778}} | 2020-10-16 | 2020-12-31 | 27657.45 | 27657.45 | 27657.45 | 27657.45 | 27657.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99307, contratista:, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:27657.45, importe_modificado:27657.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891437/proyecto_INICIO, 1891437/proyecto_FIN, 1891437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891442 | Acción | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224582.4}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA EXTENCIÓN DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SI | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 8327 | S | 48828 | 46209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO TAMAZUNCHALE, S.L.P. CP. 79960, lon:-98.7915175, lat:21.26273778}} | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 224582.4 | 224582.4 | 224582.4 | 224582.4 | 224582.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-177/U6-SER/AD-R33/2020, contratista:ALFONSO CHIO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:224582.4, importe_modificado:224582.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891442/proyecto_INICIO, 1891442/proyecto_FIN, 1891442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891453 | Acción | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD TENEXTIPA | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 162167 | S | 48828 | 46209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO TAMAZUNCHALE, S.L.P. CP. 79960, lon:-98.7915175, lat:21.26273778}} | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-158/U6-SERV/AD-R33/2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891453/proyecto_INICIO, 1891453/proyecto_FIN, 1891453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891488 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE DULCE GRANDE | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 188058 | S | 20122 | 18267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO VILLA DE RAMOS, S.L.P. CP. 78690, lon:-101.91047722, lat:22.83093056}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-21-SERV/ADJ, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891488/proyecto_INICIO, 1891488/proyecto_FIN, 1891488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501944934 | Proyecto de inversión | 1495288.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495288.91, modificado:1495288.91}} | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DAVID JIMENEZ FIGUEROA DE LA COLONIA 18 DE MARZO EN CABECERA MPAL | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | municipio de ebano slp | 002 | S | 501 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Col. 18 de Marzo, Ebano, S.L.P., México, lon:-98.3779966, lat:22.2153887}} | 2020-08-03 | 2020-09-01 | 1495288.91 | 1495288.91 | 1495288.91 | 1495288.91 | 1495288.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/FEFYMPH/CIR/02/2020, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:1495288.91, importe_modificado:1495288.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1944934/proyecto_INICIO, 1944934/proyecto_FIN, 1944934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101699999 | Proyecto de inversión | 1292658 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292658.0, modificado:1209263.06}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en Av. Santos Degollado tramo de calle Alfredo M. Terrazas a calle Tomasa Estévez | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884763 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1206.0, meta_modificada:1253.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Santos Degollado 753A, Alamitos, 78280 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9896487, lat:22.14516749}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1209263.06 | 1209263.06 | 1209263.06 | 1209263.06 | 1209263.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1253.51}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101704398 | Proyecto de inversión | 4118432.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4118432.8, modificado:2515178.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE URBANO MULTIFUNCIONAL MARTIRES DEL RIO BLANCO , COL. FIDEL VELAZQUEZ | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 2515178 | 2515178 | 2515178 | 2515178 | 2515178 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-09/2020, contratista:ALCH AGREGADOS Y PAVIMENTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:4118432.8, importe_modificado:2515178.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1704398/proyecto_INICIO, 1704398/proyecto_PROCESO, 1704398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101704495 | Proyecto de inversión | 2534745.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2534745.5, modificado:2534745.5}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE PONCIANO ARRIAGA TRAMO DE CALLE ITURBIDE A CALLE DE LAS GRANJAS, CABECERA MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1566.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 2534745.5 | 2534745.5 | 2534745.5 | 2534745.5 | 2534745.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-25/2020, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION LIMON, S DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2534745.5, importe_modificado:2534745.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1566.8}} | {1704495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704863 | Proyecto de inversión | 2768356.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2768356.03, modificado:2593548.25}} | Construcción en edificio H, estructura U-3C, planta baja: módulo de servicios sanitarios de 2 e.e. y bodega de 1 e.e. 1° nivel: aula didáctica de 3 e.e. en 24DST0090A Secundaria Técnica No. 83, 0001 San Luis Potosí, colonia 6 de Junio, calle 6 de Junio s.n. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204002 | S | 322 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.42, meta_modificada:208.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Gómez 305, 6 de Junio, 78370 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.94040871, lat:22.11907943}} | 2020-05-29 | 2020-09-18 | 2593548.25 | 2593548.25 | 2593548.25 | 2593548.25 | 2593548.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.42}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704897 | Proyecto de inversión | 81347.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81347.06, modificado:94069.91}} | Construcción de pórtico de acceso en 24DPR2907E2 Primaria Club de Leones Núm. 2, Tomasa Esteves y Francisco Gonzalez Bocanegra, s.n. 0001 Matehuala, 20 Matehuala | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204021 | S | 131 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Francisco González Bocanegra 406C, Centro, 78700 Matehuala, S.L.P., México, lon:-100.63842416, lat:23.6481016}} | 2020-05-19 | 2020-08-11 | 94069.91 | 94069.91 | 94069.91 | 94069.91 | 94069.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704903 | Proyecto de inversión | 1321120.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321120.59, modificado:1288345.42}} | Construcción de módulo de servicios sanitarios de 2 e.e. estructura U-1C y obras exteriores en 24DST0028Y Secundaria Técnica No. 28, Manuel José Othón y Graciano Sánchez, Barrio Perpetuo Socorro, 0001 Villa de Zaragoza, 55 Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204026 | S | 214 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.77, meta_modificada:96.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Graciano Sánchez 14, Perpetuo Socorro, 79540 Villa de Zaragoza, S.L.P., México, lon:-100.72631478, lat:22.0399211}} | 2020-06-23 | 2020-10-09 | 1288345.42 | 1288345.42 | 1288345.42 | 1288345.42 | 1288345.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.77}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704997 | Proyecto de inversión | 1344421.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344421.17, modificado:1235359.56}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. y ampliación de la plaza cívica en 24DPR0736O Primaria Revolución Social, 0023 El Tepetate, 44 Vanegas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204065 | S | 77 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:Vanegas, S.L.P., México, lon:-100.97396851, lat:24.25197303}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1235359.56 | 1235359.56 | 1235359.56 | 1235359.56 | 1235359.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201705232 | Proyecto de inversión | 1002476.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002476.65, modificado:849014.97}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. cerco perimetral y obras exteriores.en 24DPR1163Y Primaria Amado Nervo, Amado Nervo s.n. 0067 Pahuayo Primero, 57 Matlapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204072 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:81, direccion:Matlapa-Ciudad Valles 65, 79970 Matlapa, S.L.P., México, lon:-98.83146286, lat:21.34470558}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 849014.97 | 849014.97 | 849014.97 | 849014.97 | 849014.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201706408 | Proyecto de inversión | 383495.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383495.11, modificado:383495.09}} | Construcción de gradas para cancha de usos múltiples en 24DPR1936T Primaria Adolfo López Mateos, 0028 Tuzantla, 12 Tancanhuitz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204064 | S | 94 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.95344973, lat:21.59331745}} | 2020-07-14 | 2020-10-23 | 383495.09 | 383495.09 | 383495.09 | 383495.09 | 383495.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201709546 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2901303.01}} | Rehabilitación de Unidad Deportiva Juventud 1 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884724 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1984.16, meta_modificada:1984.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Puente de Ixtla 206, Tercera Chica 2, 78100 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98586947, lat:22.1915749}} | 2020-06-02 | 2020-09-29 | 2901303.01 | 2901303.01 | 2901303.01 | 2901303.01 | 2901303.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1984.16}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201710174 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3227996.33}} | ALUMBRADO PUBLICO | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020- | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3227996.33 | 3227996.33 | 3227996.33 | 3227996.33 | 3227996.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0}} | {1710174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201710198 | Proyecto de inversión | 1863802.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863802.23, modificado:1863802.23}} | Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario San Angel I y II | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884737 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.5, meta_modificada:1512.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle San Angel 715, San Angel 1ra Secc, 78120 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00546032, lat:22.1861309}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 1863802.23 | 1863802.23 | 1863802.23 | 1863802.23 | 1863802.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201710226 | Proyecto de inversión | 2698030.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698030.24, modificado:2698030.24}} | DESAZOLVE DE ARROYOS Y CANALES DE LA ZONA URBANA | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 2020 | N | 0 | 0 | 187772 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15846.44, meta_modificada:16136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Blvd. Mexico - Laredo 5, El Gavilan, 79092 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.00089264, lat:21.95960402}} | 2020-05-21 | 2020-09-17 | 2698030.24 | 2698030.24 | 2698030.24 | 2698030.24 | 2698030.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-001-2020, contratista:CONSORCIO DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL REGIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLE,S,.L.P., monto:2698030.24, importe_modificado:2698030.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16136.0}} | {1710226/proyecto_PROCESO, 1710226/proyecto_INICIO, 1710226/proyecto_PROCESO, 1710226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201711094 | Proyecto de inversión | 813825.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813825.26, modificado:810355.29}} | Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884783 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.8, meta_modificada:241.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:251, direccion:Enrique Zuñiga, La Melada, S.L.P., México, lon:-100.97002029, lat:22.47621753}} | 2020-06-04 | 2020-08-02 | 810355.29 | 810355.29 | 810355.29 | 810355.29 | 810355.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:241.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713570 | Proyecto de inversión | 3895311.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3895311.4, modificado:3895311.4}} | Construcción de tres aulas didácticas, módulo de servicios sanitarios, estructura prefabricada con sistema de patente IntraSystem de GMI y obras exteriores en 24DST0007L Secundaria Técnica No. 7, 0001 San Vicente Tancuayalab, carretera San Vicente - El Higo km. 1, 34 San Vicente Tancuayalab, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204014 | S | 162 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.8, meta_modificada:226.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.57345581, lat:21.71586902}} | 2020-07-28 | 2020-11-20 | 3895311.4 | 3895311.4 | 3895311.4 | 3895311.4 | 3895311.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713576 | Proyecto de inversión | 630501.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630501.69, modificado:630501.69}} | Cercado perimetral en 24DPR1908X Primaria Amado Nervo, Amado Nervo y Francisco Villa s.n. 0018 Octzén (Fracción O'ctzén), 12 Tancanhuitz, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204088 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.97445679, lat:21.58721209}} | 2020-07-28 | 2020-11-06 | 630501.69 | 630501.69 | 630501.69 | 630501.69 | 630501.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:290.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713585 | Proyecto de inversión | 556802.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556802.74, modificado:501722.94}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DPR1278Z Primaria Esfuerzo Campesino, Francisco I. Madero No. 5, 0006 Labor Vieja, 11 Ciudad Fernández, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204115 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.0481987, lat:21.95259874}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 501722.94 | 501722.94 | 501722.94 | 501722.94 | 501722.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301727911 | Proyecto de inversión | 220344.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220344.32, modificado:220344.32}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO QUE CONSISTE EN LA COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 8 SAND FILHTER 60 HZ UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITES GRANDES. - 18773 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 18773 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:RANCHO MEZQUITES CHICOS, 79435 MEZQUITES GRANDES, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SEGUNDA TRECE DE MAYO Y , OBRA UBICADA ENTRE CALLE SEGUNDA 13 DE MAYO Y MONTE EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITES GRANDES A 5 KM DE CABECERA MPA, lon:-100.32118263, lat:22.39987333}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 220344.32 | 220344.32 | 220344.32 | 220344.32 | 220344.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:220344.32, importe_modificado:220344.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1727911/proyecto_INICIO, 1727911/proyecto_PROCESO, 1727911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301729717 | Proyecto de inversión | 588634.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588634.08, modificado:588634.08}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD GRANJAS UNO FRACCIONAMIENTO - 23933 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 23933 | S | 236 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:121.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:840, direccion:CALLE GABRIEL GARCIA HERNANDEZ COLONIA COLONIA CITLALMINA, 79273 GRANJAS UNO [FRACCIONAMIENTO], CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GONZALO LOPEZ CEDILLO Y CALLE CEBOLLA VICTORIA, CALLE PAULINO URIOSTEGUI EN CALLE GABRIEL, lon:-98.97685598, lat:22.02467221}} | 2020-05-15 | 2020-09-18 | 588634.08 | 588634.08 | 588634.08 | 588634.08 | 588634.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-005-2020-R33, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:588634.08, importe_modificado:588634.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.6}} | {1729717/proyecto_INICIO, 1729717/proyecto_FIN, 1729717/proyecto_PROCESO, 1729717/proyecto_FIN, 1729717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301735082 | Proyecto de inversión | 24584.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24584.69, modificado:24584.69}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LIBRAMIENTO NORTE 74 EN LA COL. MODERNA (ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y ARANDA) DE LA LOC. VILLA DE REYES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P. - 26491 | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 26491 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO NORTE 74 COLONIA MODERNA, 79500 VILLA DE REYES, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE 74 Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ARANDA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LIBRAMIEN, lon:-100.92785159, lat:21.80924391}} | 2020-04-23 | 2020-06-26 | 24584.69 | 24584.69 | 24584.69 | 24584.69 | 24584.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85451, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, monto:24584.69, importe_modificado:24584.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1735082/proyecto_PROCESO, 1735082/proyecto_INICIO, 1735082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301741373 | Proyecto de inversión | 98600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.0, modificado:98600.0}} | AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE PALOMAS, CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. - 34447 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 34447 | S | 773 | 1903 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:65, direccion:EJIDO PALOMAS, 79345 PALOMAS, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE NCUENTRA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA QUE LLEGA AL EJIDO PALOMAS., lon:-99.79187062, lat:22.49224957}} | 2020-03-13 | 2020-03-26 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/007/2020, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:98600.0, importe_modificado:98600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1741373/proyecto_INICIO, 1741373/proyecto_FIN, 1741373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301746627 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL TULILLO - 48209 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 48209 | S | 98 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:73, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DEL TULILLO, 78890 SAN FRANCISCO DEL TULILLO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , BORDO DE UN TANQUE UBICADO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-100.27388421, lat:23.22730348}} | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86516, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1746627/proyecto_INICIO, 1746627/proyecto_PROCESO, 1746627/proyecto_FIN, 1746627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301746967 | Proyecto de inversión | 2985320.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2985320.48, modificado:2985320.48}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y MARIANO JIMÉNEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P - 49662 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 49662 | S | 75 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2999.0, meta_modificada:2999.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO LA LIBERTAD, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MARIANO JIMENEZ, INICIA DESDE DONDE ATRAVIESA LA CALLE CUAUHTÉMOC ESTÁ UBICADA UNA COCINA, lon:-98.87754624, lat:21.44090686}} | 2020-03-04 | 2020-05-02 | 2985320.48 | 2985320.48 | 2985320.48 | 2985320.48 | 2985320.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-001/SE-OP/IR-R33/2020, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:2985320.48, importe_modificado:2985320.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2999.0}} | {1746967/proyecto_PROCESO, 1746967/proyecto_INICIO, 1746967/proyecto_FIN, 1746967/proyecto_INICIO, 1746967/proyecto_PROCESO, 1746967/proyecto_FIN, 1746967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301748234 | Proyecto de inversión | 255272.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255272.72, modificado:255272.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 110 ACCIONES DE PISO FIRME 2 EN GUADALCÁZAR LOCALIDAD SAN JUAN SIN AGUA 27 ACCIONES - 52949 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 52949 | S | 18 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:65, direccion:EJIDO SAN JUAN SIN AGUA, 78880 SAN JUAN SIN AGUA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADOS EN DISTINTOS LUDARES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN SIN AGUA, lon:-100.48940923, lat:22.93682906}} | 2020-03-23 | 2020-05-15 | 255272.72 | 255272.72 | 255272.72 | 255272.72 | 255272.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG10/R33/SH/2020, contratista:ING RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1039999.97, importe_modificado:1039999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {1748234/proyecto_FIN, 1748234/proyecto_INICIO, 1748234/proyecto_FIN, 1748234/proyecto_PROCESO, 1748234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301748814 | Proyecto de inversión | 445400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445400.0, modificado:445400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIESICIETE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE GUAYMAS MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 54572 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 54572 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.0, meta_modificada:479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:129, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO PUERTO DE GUAYMAS, 79760 PUERTO DE GUAYMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, PARTIENDO DE LA CABECERA DE AQUISMON DIRIGIRSE A CIUDAD VALLES LLEGANDO AHI SE , lon:-99.22637348, lat:21.95223528}} | 2020-06-15 | 2020-08-14 | 445400 | 445400 | 445400 | 445400 | 445400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/254/AD/65, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:445400.0, importe_modificado:445400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.0}} | {1748814/proyecto_PROCESO, 1748814/proyecto_INICIO, 1748814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301749009 | Proyecto de inversión | 3640965.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427310.04, modificado:2427310.04}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213655.03, modificado:1213655.03}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CÁRDENAS LOCALIDAD CÁRDENAS - 55119 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 55119 | S | 1020 | 835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA COLONIA EL MIRADOR, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CIRCUITO Y CALLE 21 DE SEPTIEMBRE, SE LLEGA A LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS Y SE AVANZA POR LA CALLE MIGUEL BARRAGAN CON DIRECCION NO, lon:-99.64738061, lat:22.01020605}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 3640965.07 | 3640965.07 | 3640965.07 | 3640965.07 | 3640965.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS.LPE.CDS.SD.R33-FISE-FISM-05/2020, contratista:ERNESTO MIRANDA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:6417797.06, importe_modificado:6417797.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1220.0}} | {1749009/proyecto_INICIO, 1749009/proyecto_FIN, 1749009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301749562 | Proyecto de inversión | 464520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464520.0, modificado:464520.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LOS NARANJOS, EN LA LOCALIDAD LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 56886 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 56886 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:CALLE LOS NARANJOS EJIDO LAS CUEVAS, 79936 LAS CUEVAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TENEXIO- LAS CUEVAS Y , A UNOS 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTA UBICADA UNA ENTRADA DE LADO IZQUIERDO Y AHÍ SE ENC, lon:-98.87343888, lat:21.36396282}} | 2020-06-18 | 2020-08-16 | 464520 | 464520 | 464520 | 464520 | 464520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-025/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:464520.0, importe_modificado:464520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:630.0}} | {1749562/proyecto_PROCESO, 1749562/proyecto_INICIO, 1749562/proyecto_FIN, 1749562/proyecto_PROCESO, 1749562/proyecto_FIN, 1749562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301751096 | Proyecto de inversión | 1861677.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861677.23, modificado:1833022.06}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 61254 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 61254 | S | 1075 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CUAUHTEMOC FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ITURBIDE MADERO E IGNACIO ZARAGOZA EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE CUAUHTE, lon:-99.97357185, lat:21.9103114}} | 2020-10-01 | 2020-12-14 | 1833022.06 | 1833022.06 | 1833022.06 | 1833022.06 | 1833022.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU39-054/2020, contratista:LUIS FELIPE VERASTEGUI DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1833022.07, importe_modificado:1833022.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.0}} | {1751096/proyecto_INICIO, 1751096/proyecto_FIN, 1751096/proyecto_PROCESO, 1751096/proyecto_INICIO, 1751096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301752226 | Proyecto de inversión | 454559.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454559.84, modificado:454559.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CATORCE LOCALIDAD REAL DE CATORCE ASENTAMIENTO REAL DE CATORCE - 64743 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 64743 | S | 700 | 692 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ZAVALA EJIDO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZANGORTA Y CALLE CONSTITUCIÓN, LA CALLE SE ENCUENTRA A 150 MTS A OGARRIO., lon:-100.88388854, lat:23.6898127}} | 2020-07-20 | 2020-08-31 | 454559.84 | 454559.84 | 454559.84 | 454559.84 | 454559.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-003/2020, contratista:ING. DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:454559.8, importe_modificado:454559.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {1752226/proyecto_INICIO, 1752226/proyecto_PROCESO, 1752226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301752285 | Proyecto de inversión | 2382831.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191415.88, modificado:1191387.39}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191415.88, modificado:1191387.38}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MI RANCHITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 64917 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 64917 | S | 50 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:191, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO TLACUILOLA, 79966 MI RANCHITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA MEXICO LAREDO Y , SE LOCALIZA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL REFERENCIA ANTES DEL ENTRONQUE DE LA BAJA A TLACUILOLA, lon:-98.8652235, lat:21.23794259}} | 2020-07-10 | 2020-10-10 | 2382774.77 | 2382774.77 | 2382774.77 | 2382774.77 | 2382774.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-01/FISE-FISM/TAMAZU/2020, contratista:ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2382774.77, importe_modificado:2382774.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.0}} | {1752285/proyecto_INICIO, 1752285/proyecto_FIN, 1752285/proyecto_PROCESO, 1752285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301752785 | Proyecto de inversión | 165998.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165998.82, modificado:165998.82}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE MINA, ENTRE PRIV. DE PALOS ALTOS Y MINA, LOC. DE RINCÓN DE BANDA, CERRITOS, S.L.P. - 66133 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 66133 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CALLE MINA RANCHO RINCÓN DE BANDA, 79428 RINCÓN DE BANDA, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIV. DE PALOS ALTOS Y CALLE MINA, PROYECTO UBICADO EN EL RANCHO O EJIDO RINCON DE BANDA EN LA CALLE MINA, ENTRE CALLES PRIV. DE P, lon:-100.42669752, lat:22.44083815}} | 2020-07-13 | 2020-07-31 | 165998.82 | 165998.82 | 165998.82 | 165998.82 | 165998.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86643, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:165998.82, importe_modificado:165998.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752785/proyecto_INICIO, 1752785/proyecto_FIN, 1752785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301753629 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899800.11}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUTÉMOC SEGUNDA ETAPA Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE LAS CABAÑAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 68537 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 68537 | S | 99 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:999.0, meta_modificada:999.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:234, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO LAS CABAÑAS, 79960 LAS CABAÑAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE POR LA C, lon:-98.6745894, lat:21.22532141}} | 2020-07-18 | 2020-10-15 | 899800.11 | 899800.11 | 899800.11 | 899800.11 | 899800.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-037/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:JOSE LUIS MUSA ABAD, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:899800.11, importe_modificado:899800.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:999.0}} | {1753629/proyecto_INICIO, 1753629/proyecto_FIN, 1753629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301753636 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899515.79}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LIMATITLA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 68560 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 68560 | S | 137 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:245, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LIMATITLA, 79960 LIMATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SAN ANTONIO, LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 23 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL REFERENCIA TRAMO CARRETERA FEDERAL T, lon:-98.65149937, lat:21.20624536}} | 2020-07-18 | 2020-10-15 | 899515.79 | 899515.79 | 899515.79 | 899515.79 | 899515.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-038/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ERNESTO VALLE MAYA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:899515.79, importe_modificado:899515.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1753636/proyecto_INICIO, 1753636/proyecto_PROCESO, 1753636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301753743 | Proyecto de inversión | 1685481.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685481.25, modificado:1685445.3}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PEMUCHTITLA CHAPULHUACANITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 68847 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 68847 | S | 41 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:259, direccion:CALLE PRINCIPAL FRACCION CHAPULHUACANITO, 79980 PEMUCHTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A LAS CABAÑAS Y CALLE SALVADOR NAVA, SE LOCALIZA A 23 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD REFERENCIA POR LA CARRETE, lon:-98.67488126, lat:21.21571279}} | 2020-07-17 | 2020-10-17 | 1685445.3 | 1685445.3 | 1685445.3 | 1685445.3 | 1685445.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-001/SD-OP/IR-R33/2020, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1685445.3, importe_modificado:1685445.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:444.0}} | {1753743/proyecto_INICIO, 1753743/proyecto_FIN, 1753743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301755332 | Proyecto de inversión | 155414.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155414.19, modificado:155414.19}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN ANDRES COLONIA HIPODROMO EN VILLA DE ARISTA - 78666 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 78666 | S | 50 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE SAN ANDRES PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TERCERA 18 DE MARZO Y CALLE HIPODROMO, CALLE 18 DE MARZO 100 METROS AL ESTE DEL PARQUE LA LAGUNA EN LA COLONIA H, lon:-100.84198291, lat:22.64194813}} | 2020-03-21 | 2020-04-30 | 155414.19 | 155414.19 | 155414.19 | 155414.19 | 155414.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-13/04-2020, contratista:ANGEL ISMAEL CRUZ POZOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:155414.19, importe_modificado:155414.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1755332/proyecto_INICIO, 1755332/proyecto_PROCESO, 1755332/proyecto_INICIO, 1755332/proyecto_PROCESO, 1755332/proyecto_FIN, 1755332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301755577 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATORCE LOCALIDAD ESTACIÓN WADLEY ASENTAMIENTO ESTACIÓN WADLEY - 80028 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE | 80028 | S | 300 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:59, direccion:CALLE TODA LA COMUNIDAD EJIDO ESTACIÓN WADLEY, 78546 ESTACIÓN WADLEY, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTACIÓN WADLEY SE ENCUENTRA AL NORTE DEL ESTADO POTOSINO A UN COSTADO DE LA CARRETERA 62., lon:-100.98773851, lat:23.61233306}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-ADQ-002/2020, contratista:ING. RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755577/proyecto_FIN, 1755577/proyecto_PROCESO, 1755577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301755707 | Proyecto de inversión | 442257.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442257.99, modificado:442257.99}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 80355 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 80355 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:296.4, meta_modificada:296.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:CALLE RANCHO NUEVO RANCHO RANCHO NUEVO, 78600 RANCHO NUEVO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.71817609, lat:22.70704739}} | 2020-05-02 | 2020-06-15 | 442257.99 | 442257.99 | 442257.99 | 442257.99 | 442257.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2020-18, contratista:RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:442257.99, importe_modificado:442257.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:296.4}} | {1755707/proyecto_INICIO, 1755707/proyecto_FIN, 1755707/proyecto_PROCESO, 1755707/proyecto_INICIO, 1755707/proyecto_PROCESO, 1755707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756176 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LIMONES, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ - 81695 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 81695 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:8, direccion:EJIDO LIMONES, 78836 LIMONES, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LIMONES, lon:-100.75882244, lat:23.67033349}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-002/IR-2020, contratista:LUIS ALEJANDRO BARAJAS REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1756176/proyecto_INICIO, 1756176/proyecto_FIN, 1756176/proyecto_PROCESO, 1756176/proyecto_FIN, 1756176/proyecto_INICIO, 1756176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756967 | Proyecto de inversión | 620432.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620432.66, modificado:579244.87}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL CAMPESTRE,CALLE ACUARIO - 83933 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 83933 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ACUARIO FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL CAMPESTRE, 79092 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AV. LOS CEDROS Y CALLE LOS ALAMOS, CALLE LEO UBICADA EN CALLE ACUARIO ENTRE AVENIDA LOS CEDROS Y AV . LOS PINO, lon:-98.97965382, lat:21.97315688}} | 2020-07-06 | 2020-10-15 | 579244.87 | 579244.87 | 579244.87 | 579244.87 | 579244.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-010-2020, contratista:C. JUAN CARLOS VENTURA VIDALES, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:620432.66, importe_modificado:579244.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {1756967/proyecto_INICIO, 1756967/proyecto_PROCESO, 1756967/proyecto_INICIO, 1756967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301758911 | Proyecto de inversión | 82072.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82072.19, modificado:82072.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO ZOSTEPEC - 89286 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 89286 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.3, meta_modificada:57.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ZOSTEPEC COLONIA ZOSTEPEC, 79110 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIEZO CHARRO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ZOSTEPEC PERTENECIENTE A LA COL ZOSTEPEC , lon:-98.36258743, lat:22.23515219}} | 2020-06-30 | 2020-07-07 | 82072.19 | 82072.19 | 82072.19 | 82072.19 | 82072.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/17/2020, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:86072.19, importe_modificado:86072.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.3}} | {1758911/proyecto_INICIO, 1758911/proyecto_FIN, 1758911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301758914 | Proyecto de inversión | 796955.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796955.87, modificado:796955.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO ZONA CUARTEL - 89289 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 89289 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.5, meta_modificada:128.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 3ERA PRIVADA MARINA NACIONAL COLONIA ZONA CUARTEL, 79190 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 4TA PRIVADA MARINA NACIONAL, CALLE 1ERA PRIVADA MARINA NACIONAL LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CA, lon:-98.38164598, lat:22.20328939}} | 2020-06-30 | 2020-07-29 | 796955.87 | 796955.87 | 796955.87 | 796955.87 | 796955.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/18/2020, contratista:CHRISTIAN DANIEL RODRIGUEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:796955.87, importe_modificado:796955.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.5}} | {1758914/proyecto_INICIO, 1758914/proyecto_FIN, 1758914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301758971 | Proyecto de inversión | 622481.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622481.37, modificado:622481.37}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCIONEN HUEHUETLÁN LOCALIDAD HUICHIHUAYÁN - 89427 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 89427 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CONSTITUCION DE LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN, lon:-98.96878721, lat:21.48674493}} | 2020-02-12 | 2020-03-22 | 622481.37 | 622481.37 | 622481.37 | 622481.37 | 622481.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-009, contratista:CONSTRUCTORA QUIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:622481.37, importe_modificado:622481.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758971/proyecto_INICIO, 1758971/proyecto_FIN, 1758971/proyecto_INICIO, 1758971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301760689 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE DOS HUELLAS CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JASÉ EL VIEJO - 93793 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 93793 | S | 97 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN JOSE DEL VIEJO EJIDO SAN JOSE DEL VIEJO, 79760 SAN JOSÉ EL VIEJO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN JOSE DEL VIEJO Y , AQUISMON TANPATE TANUTE TANCHANACO DESVIACION HACIA TAMPEMOCHE LA CALDERA SABI, lon:-99.15915829, lat:21.75066904}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/3496/AD/25, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1760689/proyecto_INICIO, 1760689/proyecto_FIN, 1760689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761389 | Proyecto de inversión | 80483.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80483.47, modificado:80483.47}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES ,EJIDO SAN FELIPE, EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE DEL NORTE Y CALLEJON - 95587 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 95587 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:183, direccion:CALLE LIBERTAD EJIDO SAN FELIPE, 79270 SAN FELIPE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DEL NORTE Y CALLEJON SIN NOMBRE, SE UBICA AL ESTE DE CIUDAD VALLES POR CARRETERA VALLES TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE EN LA , lon:-98.93057575, lat:21.98248933}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 80483.47 | 80483.47 | 80483.47 | 80483.47 | 80483.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1074589.26, importe_modificado:965969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {1761389/proyecto_INICIO, 1761389/proyecto_FIN, 1761389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301762224 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD TACABTAJ MUNICIPIO DE HUEHUETLAN - 97950 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 97950 | S | 86 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL TACABTAJ RANCHERIA TACABTAJ, 79880 TACABTAJ, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A TANDZUMADZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL A DE TACABTAJ QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE TANDZUMADZ, lon:-98.98655731, lat:21.55859976}} | 2020-06-07 | 2020-07-07 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-027, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1762224/proyecto_PROCESO, 1762224/proyecto_INICIO, 1762224/proyecto_FIN, 1762224/proyecto_INICIO, 1762224/proyecto_FIN, 1762224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301763972 | Proyecto de inversión | 61750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6175.0, modificado:6175.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55575.0, modificado:55575.0}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN TAMAZUNCHALE LOCALIDAD SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 102620 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 102620 | S | 7 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79967 TRAMO TAMAN - SAN FRANCISCO KILÓMETRO 20 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO, 79967 SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO NUMERO 10 Y , A 1 KM DE LA ENTRADA A LA, lon:-98.89059652, lat:21.28741414}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ002/2020-10, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:61750.0, importe_modificado:61750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1763972/proyecto_FIN, 1763972/proyecto_PROCESO, 1763972/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764124 | Proyecto de inversión | 1508587.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508587.35, modificado:1347159.36}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VILLANUEVA TRAMO DE CALLE VILLA CAMPESTRE A CALLE ZACATECAS - 103067 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 103067 | S | 2546 | 2454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.66, meta_modificada:830.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VILLANUEVA COLONIA SANTIAGO DEL RÍO, 78049 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD RÍO SANTIAGO Y CALLE VILLA CAMPESTRE, CALLE ZACATECAS CIRCULAR POR CALLE PEDRO MORENO FRAY JOSE DE AHORE DAR VUELT, lon:-100.98823401, lat:22.16289932}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1347159.36 | 1347159.36 | 1347159.36 | 1347159.36 | 1347159.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-25-2020, contratista:ALEJANDRO KEMP LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1347159.37, importe_modificado:1347159.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.66}} | {1764124/proyecto_PROCESO, 1764124/proyecto_INICIO, 1764124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764718 | Proyecto de inversión | 1057291.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057291.09, modificado:1054510.13}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN BARRIO SAN ANDRES EL RANCHITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 104573 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 104573 | S | 128 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:419, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE A SAN ANDRES - SAN ANDRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 BARRIO SAN ANDRES, 79960 SAN ANDRES, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CARRETERA TAMAUNCHALE A HUEJUTLA HGO, SE LOCALIZA, lon:-98.74765267, lat:21.23463813}} | 2020-07-19 | 2020-10-16 | 1054510.13 | 1054510.13 | 1054510.13 | 1054510.13 | 1054510.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-048/UB-OP/AD-R33/2020, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1054510.13, importe_modificado:1054510.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}} | {1764718/proyecto_INICIO, 1764718/proyecto_PROCESO, 1764718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764935 | Proyecto de inversión | 49400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4940.0, modificado:4940.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44460.0, modificado:44459.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 105204 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105204 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:223, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - BARRIO PROGRESO KILÓMETRO 19 + UNDEFINED INTERIOR SN RANCHERIA BARRIO PROGRESO, 79960 BARRIO PROGRESO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS CERRITOS SN Y , SOB, lon:-98.86990902, lat:21.20931548}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ004/2020-44, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:74099.99, importe_modificado:74099.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1764935/proyecto_INICIO, 1764935/proyecto_FIN, 1764935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765008 | Proyecto de inversión | 49400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4940.0, modificado:4940.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44460.0, modificado:44459.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 105487 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105487 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:18, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - CACATEO KILÓMETRO 17 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA CACATEO, 79960 CACATEO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y , 70 METROS SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-98.88499906, lat:21.21058822}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ004/2020-48, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49399.99, importe_modificado:49399.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1765008/proyecto_FIN, 1765008/proyecto_PROCESO, 1765008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765224 | Proyecto de inversión | 1179657.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179657.84, modificado:1179656.2}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y LINEA DE CONDUCCIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PEMUCHO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 106160 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 106160 | S | 597 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:63, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PEMUCHO, 79996 PEMUCHO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA PEMUCHO - EL CARRIZAL Y CALLE LINDA VISTA, CALLE LAS FLORES SE UBICA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE POR EL TRAMO DE LA, lon:-98.83174377, lat:21.19638071}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 1179656.2 | 1179656.2 | 1179656.2 | 1179656.2 | 1179656.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-056/SC-OP/AD-R33/2020, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1179656.2, importe_modificado:1179656.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1765224/proyecto_INICIO, 1765224/proyecto_PROCESO, 1765224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765297 | Proyecto de inversión | 1534292.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534292.34, modificado:1379948.46}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 3A PRIVADA CAMPOSANTO TRAMO DE CALLE CAMPOSANTO A FIN DE PRIVADA - 106368 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 106368 | S | 4074 | 3926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA 3A. PRIVADA DE CAMPOSANTO COLONIA TERCERA GRANDE, 78143 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ECUESTRE Y CALLE LOS ARBOLITOS NORTE, CALLE CAMPOSANTO EN LA COLONIA TERCERA GRANDE TOMAR CALLE CAMPOSA, lon:-100.96777614, lat:22.18023672}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1379948.46 | 1379948.46 | 1379948.46 | 1379948.46 | 1379948.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-53-2020, contratista:VAGSA INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1379948.45, importe_modificado:1379948.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1765297/proyecto_INICIO, 1765297/proyecto_PROCESO, 1765297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765680 | Proyecto de inversión | 681246.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681246.4, modificado:681246.4}} | AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLEPURICIMA CONCEPCION ,CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL MAIZ,S.L.P - 107324 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 107324 | S | 5385 | 5006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PURISIMA CONCEPCION COLONIA BUENOS AIRES, 79324 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PURISIMA CONECPCION Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE SAN JUDITAS SE ENCUENTRA LOCALIZADA, lon:-99.59358753, lat:22.40629632}} | 2020-06-10 | 2020-08-10 | 681246.4 | 681246.4 | 681246.4 | 681246.4 | 681246.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/017/2020, contratista:GARCIA L. CONSTRUCTORES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:681246.4, importe_modificado:681246.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765680/proyecto_INICIO, 1765680/proyecto_FIN, 1765680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765822 | Proyecto de inversión | 999024.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999024.98, modificado:999024.98}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE IXPATLACH - 107688 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 107688 | S | 100 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:CALLE CARRETERA COXCATLÁN - HUEHUETLÁN RANCHERIA IXPATLACH, 79867 IXPATLACH, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE IXPATLACH MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.93550626, lat:21.52936777}} | 2020-04-06 | 2020-07-05 | 999024.98 | 999024.98 | 999024.98 | 999024.98 | 999024.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-18, contratista:MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:999024.98, importe_modificado:999024.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765822/proyecto_INICIO, 1765822/proyecto_FIN, 1765822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301766063 | Proyecto de inversión | 61750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6175.0, modificado:6175.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55575.0, modificado:55574.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 108362 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 108362 | S | 1 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:113, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79994 TRAMO TAMAZUNCHALE - ZOQUITIPA KILÓMETRO 8 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA ZOQUITIPA, 79994 ZOQUITIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , A 50 METROS DE LA ESCUELA SECUNDAR, lon:-98.76840911, lat:21.21420811}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 61749.99 | 61749.99 | 61749.99 | 61749.99 | 61749.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ003/2020-23, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:61749.99, importe_modificado:61749.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1766063/proyecto_INICIO, 1766063/proyecto_FIN, 1766063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301768430 | Proyecto de inversión | 1216025.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216025.81, modificado:1216025.81}} | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN - 114707 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 114707 | S | 272 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A MOYOTLA EJIDO AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN, 79864 AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.91569847, lat:21.51469914}} | 2020-04-27 | 2020-07-26 | 1216025.81 | 1216025.81 | 1216025.81 | 1216025.81 | 1216025.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-31, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1216025.81, importe_modificado:1216025.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1768430/proyecto_INICIO, 1768430/proyecto_FIN, 1768430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301769583 | Proyecto de inversión | 996853.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996853.88, modificado:996853.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN DEL DÓLAR, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. - 118053 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO | 118053 | S | 765 | 668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:CALLEJON DEL DOLAR INTERIOR SN EJIDO SANTA CATARINA, 79490 SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SAN LUIS-RIOVERDE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE DE LOS ANDES EL SITIO DE LA OBRA ES EN LA COMUNI, lon:-100.4640391, lat:22.04855289}} | 2020-09-21 | 2020-12-12 | 996853.88 | 996853.88 | 996853.88 | 996853.88 | 996853.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-FISM-005/20-OP-AD, contratista:GABRIELA BERENICE HERNÁNDEZ MANJÁRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:996853.88, importe_modificado:996853.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {1769583/proyecto_INICIO, 1769583/proyecto_FIN, 1769583/proyecto_PROCESO, 1769583/proyecto_FIN, 1769583/proyecto_PROCESO, 1769583/proyecto_INICIO, 1769583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301770579 | Proyecto de inversión | 82352.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82352.4, modificado:82352.4}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS CON HORAS MÁQUINA BULLDOZER PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS, CERRITOS, S.L.P. - 120964 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 120964 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4884.4, meta_modificada:4884.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:RANCHO DERRAMADEROS, 79421 DERRAMADEROS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LUGAR UBICADO EN LA LOCALIDAD O RANCHO DERRAMADEROS DEL MPIO. DE CERRITOS, S.L.P. A 9KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, POR CAMINO LIBRE CERRITOS A DERRA, lon:-100.27477119, lat:22.51777831}} | 2020-05-01 | 2020-05-29 | 82352.4 | 82352.4 | 82352.4 | 82352.4 | 82352.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86676, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:82352.4, importe_modificado:82352.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4884.4}} | {1770579/proyecto_INICIO, 1770579/proyecto_PROCESO, 1770579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301771399 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799999.06}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE SESENTA METROS CUBICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CENTRO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 123001 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 123001 | S | 560 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:78, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO SANTIAGO CENTRO, 79996 SANTIAGO CENTRO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO RETROCESO A IXTLA SANTIAGO Y CALLE SOLIDARIDAD, SE LOCALIZA A 43.5 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL SE DIRIJE A COLONIATAMARIN, lon:-98.86560372, lat:21.20313405}} | 2020-07-29 | 2020-09-26 | 799999.06 | 799999.06 | 799999.06 | 799999.06 | 799999.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-053/SC-OP/AD-R33/2020, contratista:VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:799999.06, importe_modificado:799999.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1771399/proyecto_INICIO, 1771399/proyecto_PROCESO, 1771399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301771569 | Proyecto de inversión | 37050 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3705.0, modificado:3705.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33345.0, modificado:33345.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 123562 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 123562 | S | 0 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:121, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - CACALACAYO KILÓMETRO 15 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA CACALACAYO, 79960 CACALACAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PREESCOLAR Y , AL COSTADO DEL MOLINO DE LA COMUNI, lon:-98.70522389, lat:21.20990054}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ005/2020-75, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:37050.0, importe_modificado:37050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1771569/proyecto_INICIO, 1771569/proyecto_PROCESO, 1771569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301772030 | Proyecto de inversión | 78032.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78032.29, modificado:78032.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA SUR) EN LA LOCALIDAD TAZAQUIL - 124762 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 124762 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:CALLE COLOSIO RANCHERIA TAZAQUIL, 79865 TAZAQUIL, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD TAZÁQUIL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.93724957, lat:21.48995595}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-62, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:78032.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1772030/proyecto_PROCESO, 1772030/proyecto_INICIO, 1772030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301772118 | Proyecto de inversión | 78032.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78032.29, modificado:78032.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA SUR) EN LA LOCALIDAD SUCHIACO - 125001 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 125001 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:29, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO RANCHERIA SUCHIACO, 79865 SUCHIACO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SUCHIACO, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.93270003, lat:21.50745965}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:7 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-62, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:78032.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1772118/proyecto_INICIO, 1772118/proyecto_PROCESO, 1772118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301779276 | Proyecto de inversión | 510800.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510800.88, modificado:635667.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN CIRO DE ACOSTA LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA BARRIO DE GUADALUPE CALLE DE ACCESO A AV. GUADALUPE - 137937 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 137937 | S | 3513 | 3513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE COLONIA GUADALUPE, 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LOS LAURELES, CALLE DE LA LUZ SE LOCALIZA EN EL CRUCE LA CARRETERA JALPANRIOVERDE CON AVENIDA GUADALUPE, lon:-99.81168361, lat:21.65057891}} | 2020-10-15 | 2020-12-18 | 635667.99 | 635667.99 | 635667.99 | 635667.99 | 635667.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD6/SE/01/OH-07-20, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DIPRAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:635667.99, importe_modificado:635669.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1779276/proyecto_PROCESO, 1779276/proyecto_INICIO, 1779276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301791405 | Proyecto de inversión | 133818.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133818.27, modificado:133818.27}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NARDO EN LA LOCALIDAD PLANTA DEL CARMEN,CERRO DE SAN PEDRO,S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO |  | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:20, direccion:Planta del Carmen, San Luis Potosí, México, lon:-100.8791842, lat:22.170036}} | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 133818.27 | 133818.27 | 133818.27 | 133818.27 | 133818.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FFM-001OP/AD-2020, contratista:MA DEL CARMEN GARCÍA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, monto:133818.27, importe_modificado:133818.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1791405/proyecto_INICIO, 1791405/proyecto_FIN, 1791405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301791926 | Proyecto de inversión | 284072.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284072.59, modificado:284072.59}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIHUAHUA DE CALLE DR. GABRIEL MARTINEZ A CALLE SAN LUIS, EN RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 2020- 1255 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Martínez 203, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-100.00594854, lat:21.93356135}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:San Luis 209, San Rafael, 79618 Rioverde, S.L.P., México, lon:-100.00591636, lat:21.93453667}} | 2020-08-03 | 2020-09-21 | 284072.59 | 284072.59 | 284072.59 | 284072.59 | 284072.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-AD6-029-2020, contratista:ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:284072.59, importe_modificado:284072.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:111.0}} | {1791926/proyecto_PROCESO, 1791926/proyecto_INICIO, 1791926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301793148 | Proyecto de inversión | 376860.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376860.75, modificado:376860.75}} | AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE REYES, EN LOS ÁNGELES, RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2020-1412 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Julián de los Reyes, Los Angeles, Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.9875164, lat:21.94990202}} | 2020-09-14 | 2020-10-28 | 376860.75 | 376860.75 | 376860.75 | 376860.75 | 376860.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU37-043/2020, contratista:EME INGENIERIA + CONSTRUCCION DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:376860.75, importe_modificado:376860.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {1793148/proyecto_INICIO, 1793148/proyecto_FIN, 1793148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA UNIDAD ES METRO LINEAL, trimestre:5.0, usuario:guillermoalvaradog, fecha:2021-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301793150 | Proyecto de inversión | 634908.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634908.6, modificado:634908.6}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE RAYÓN A CALLE HIDALGO, EN LOS ÁNGELES, RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2020-1414 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:669.76, meta_modificada:669.76}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Juan de la Barrera, Los Angeles, Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.990327, lat:21.9464959}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Hidalgo 2, Los Angeles, 79600 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.99017715, lat:21.9473147}} | 2020-07-13 | 2020-08-31 | 634908.6 | 634908.6 | 634908.6 | 634908.6 | 634908.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU38-021/2020, contratista:ING. TOMAS ONTIVEROS SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:634908.6, importe_modificado:634908.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:669.76}} | {1793150/proyecto_FIN, 1793150/proyecto_INICIO, 1793150/proyecto_PROCESO, 1793150/proyecto_FIN, 1793150/proyecto_INICIO, 1793150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301793452 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:4339323.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZARAGOZA TRAMO DE CALLE BENITO JUAREZ A CARREYERA A MATEHUALA, CABECERA MUNICIPAL. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-01-27/2020 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:9516.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 4339323 | 4339323 | 4339323 | 4339323 | 4339323 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-27/2020, contratista:TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:4339322.83, importe_modificado:4339322.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:9516.2}} | {1793452/proyecto_PROCESO, 1793452/proyecto_INICIO, 1793452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301793513 | Proyecto de inversión | 4274119.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4274119.71, modificado:5412454.0}} | ENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN AV MEXICO, TRAMO DE AV SAN LORENZO A CALLE ACAPULCO, COL. SAN FELIPE | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-01-36/2020 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:13297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 5412454 | 5412454 | 5412454 | 5412454 | 5412454 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-36/2020, contratista:REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:5412454.0, importe_modificado:5412454.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:13297.0}} | {1793513/proyecto_PROCESO, 1793513/proyecto_INICIO, 1793513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401810450 | Proyecto de inversión | 1355423.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355423.74, modificado:1355423.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO DEL VALLE - 93539 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 93539 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.8, meta_modificada:139.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE RIO VERDE COLONIA DEL VALLE, 79139 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMPACAN Y CALLE TAMAZUNCHALE, CALLE TAMUIN LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE RIO VERDE DE LA COL DEL VALLE PERTENECIENTE AL MPIO D, lon:-98.37029838, lat:22.21839437}} | 2020-07-17 | 2020-08-15 | 1355423.74 | 1355423.74 | 1355423.74 | 1355423.74 | 1355423.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/32/2020, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:1355423.74, importe_modificado:1355423.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.8}} | {1810450/proyecto_INICIO, 1810450/proyecto_FIN, 1810450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401812275 | Proyecto de inversión | 849998.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849998.73, modificado:849998.73}} | CONSTRUCCIÓN DE ALJIBE EN LA COMUNIDAD DE SALADITO - 115589 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 115589 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:31, direccion:EJIDO EL SALADITO, 78520 EL SALADITO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL APROXIMADAMENTE A 13 KM DE LA MISMA., lon:-100.62802198, lat:23.80739402}} | 2020-06-22 | 2020-08-08 | 849998.73 | 849998.73 | 849998.73 | 849998.73 | 849998.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92016, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. , monto:849998.73, importe_modificado:849998.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1812275/proyecto_INICIO, 1812275/proyecto_FIN, 1812275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401812803 | Proyecto de inversión | 27450.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27450.8, modificado:27450.8}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS CON HORAS M´QUINA BULLDOZER PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLAS, CERRITOS, S.L.P. - 121263 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 121263 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1730.2, meta_modificada:1730.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:RANCHO MANZANILLAS, 79407 MANZANILLAS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, CALLE VICENTE GUERRERO PROYECTO UBICADO EN LUGARES CONOCIDOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MANZANILLAS MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L., lon:-100.22546586, lat:22.40894591}} | 2020-05-01 | 2020-05-29 | 27450.8 | 27450.8 | 27450.8 | 27450.8 | 27450.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92482, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS SLP, monto:27450.8, importe_modificado:27450.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1730.2}} | {1812803/proyecto_PROCESO, 1812803/proyecto_INICIO, 1812803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401813009 | Proyecto de inversión | 2131713.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131713.56, modificado:2131713.56}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE SAN NICOLAS LOCALIDAD MATANCILLAS - 123964 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 123964 | S | 314 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:45, direccion:CALLE SAN NICOLAS RANCHERIA MATANCILLAS, 78465 MATANCILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BELLAS LOMAS Y CAMINO ENTRONQUE LOS RODRIGUEZ, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA COMIENZA EN CALLE SAN LUIS PARA CONTINUAR POR C, lon:-101.05132981, lat:22.26710441}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 2131713.56 | 2131713.56 | 2131713.56 | 2131713.56 | 2131713.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/UB01/IR2020, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P., monto:2131713.56, importe_modificado:2131713.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}} | {1813009/proyecto_PROCESO, 1813009/proyecto_INICIO, 1813009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401816430 | Proyecto de inversión | 402892.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402892.06, modificado:402892.06}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL ZANCARRÓN, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP - 144050 | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP | 144050 | S | 319 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.3, meta_modificada:89.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:EJIDO ZANCARRÓN, 78647 ZANCARRÓN, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA SALIDA AL CAMINO RURAL D LA COMUNIDAD LA PRIETA ZACATECAS, lon:-102.21496403, lat:23.3742811}} | 2020-04-27 | 2020-12-31 | 402892.06 | 402892.06 | 402892.06 | 402892.06 | 402892.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SANDOM/CDSM/FISM-AD-04/2020, contratista:JCJM ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, monto:402892.06, importe_modificado:402892.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.3}} | {1816430/proyecto_INICIO, 1816430/proyecto_FIN, 1816430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401817849 | Proyecto de inversión | 838593.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838593.6, modificado:1029940.0}} | DEMOLICIÓN DE 2 AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.0X8.0 ADOSADAS CON ZAPATAS EN E.P. FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 145586 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 145586 | S | 219 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:118, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO ENCINO SOLO, 79987 ENCINO SOLO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MIGUEL ALEMAN SE LOCALIZA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD P, lon:-98.7229634, lat:21.23469954}} | 2020-09-24 | 2020-11-24 | 1029940 | 1029940 | 1029940 | 1029940 | 1029940 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-172/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:GONZALO BARRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1029940.0, importe_modificado:1029940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} | {1817849/proyecto_INICIO, 1817849/proyecto_PROCESO, 1817849/proyecto_INICIO, 1817849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820347 | Proyecto de inversión | 52500.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.42, modificado:52500.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA,S.L.P. - 148761 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 148761 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:42, direccion:CALLE LOMA LINDA EJIDO RANCHO NUEVO, 78918 RANCHO NUEVO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, EN LA CALLE DE LOMA LINDA, lon:-101.15094964, lat:22.64925104}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1820347/proyecto_INICIO, 1820347/proyecto_FIN, 1820347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820378 | Proyecto de inversión | 262502.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262502.1, modificado:262502.1}} | CONSTRUCCIONDE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE EL REBALIN, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 148820 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 148820 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:44, direccion:CALLE GABRIELA MISTRAL EJIDO EL REBALÍN, 78904 EL REBALÍN, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA REVOLUCION, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE EL REBALIN MUNICIPIO DE MOCTEZU, lon:-100.93419307, lat:22.72620055}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 262502.1 | 262502.1 | 262502.1 | 262502.1 | 262502.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1820378/proyecto_INICIO, 1820378/proyecto_FIN, 1820378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401824209 | Proyecto de inversión | 123260 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123260.0, modificado:123260.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL AQUICHAL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 158190 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 158190 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL AQUICHAL, 79933 EL AQUICHAL, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA AXTLA- TAMPAMOLÒN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JUAN SARABIA UBICADA LA SIGUIENTE OBRA ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE, lon:-98.83052305, lat:21.48573426}} | 2020-10-22 | 2020-12-05 | 123260 | 123260 | 123260 | 123260 | 123260 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-058/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:123260.0, importe_modificado:123260.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.0}} | {1824209/proyecto_PROCESO, 1824209/proyecto_INICIO, 1824209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401825186 | Proyecto de inversión | 94347.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94347.7, modificado:94347.7}} | CONSTRUCCION DE PANELES SOLARES EN LA LOC. CHUIQUIHUITILLO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P. - 160698 | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MIGUEL ANGEL TOVAR PARRA | 160698 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:118, direccion:RANCHO , 00000 CHIQUIHUITILLO, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , COLOCACION DE DOS PANELES SOLARES EN DOS VIVIENDAS LAS CUALES AUN NO CONTABAN CON ENERGIA ELECTRICA, lon:-100.97380545, lat:21.85227912}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 94347.7 | 94347.7 | 94347.7 | 94347.7 | 94347.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101632, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA DE REYES, monto:94347.7, importe_modificado:94347.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825186/proyecto_INICIO, 1825186/proyecto_FIN, 1825186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826359 | Proyecto de inversión | 118111.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118111.08, modificado:118111.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 163897 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 163897 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:63, direccion:EJIDO EL SAUCITO, 78904 EL SAUCITO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 8 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, lon:-100.98553807, lat:22.71778223}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 118111.08 | 118111.08 | 118111.08 | 118111.08 | 118111.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.0}} | {1826359/proyecto_INICIO, 1826359/proyecto_FIN, 1826359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826480 | Proyecto de inversión | 3455 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3455.0, modificado:3455.0}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS - 164169 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 164169 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:CALLE CARLOS MENESES RANCHO COYOTILLOS, 78450 COYOTILLOS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS MENESES Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P, lon:-101.15673788, lat:22.3840798}} | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SC-OB-07/2020, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:720500.0, importe_modificado:720500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1826480/proyecto_INICIO, 1826480/proyecto_FIN, 1826480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato esta distribuido en varias localidad ya que el nombre del proyecto es Equipamiento con Tanque para Almacenamiento de Agua Potable en varias localidades , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-17}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826709 | Proyecto de inversión | 1296500.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296500.65, modificado:1296500.65}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE QUILICO - 164574 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 164574 | S | 32 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:PEATONAL CAMINO REAL EL PESCADITO - QUILICO RANCHERIA QUILICO, 79860 QUILICO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA EL PESCADITO - QUILICO Y , LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN EN RANCHO EL PESCADITO CÁRCAMO SOBRE LA RIBERA DEL , lon:-98.91719181, lat:21.53025102}} | 2020-09-09 | 2020-12-06 | 1296500.65 | 1296500.65 | 1296500.65 | 1296500.65 | 1296500.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-69, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1296500.65, importe_modificado:1296500.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826709/proyecto_PROCESO, 1826709/proyecto_INICIO, 1826709/proyecto_FIN, 1826709/proyecto_PROCESO, 1826709/proyecto_FIN, 1826709/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826744 | Proyecto de inversión | 11747 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11747.0, modificado:11747.0}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN IPIÑA - 164646 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 164646 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ RANCHO EL ZAPOTE CERRITO BLANCO, 78450 ESTACIÓN IPIÑA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , LAS ACCIONES SE ENTREGARON EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC QUE SE ENCUENTRA A 5M DE LA ESC PR, lon:-101.27258705, lat:22.49480615}} | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 11747 | 11747 | 11747 | 11747 | 11747 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SC-OB-07/2020, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:720500.0, importe_modificado:720500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1826744/proyecto_INICIO, 1826744/proyecto_PROCESO, 1826744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato esta distribuido en varias localidad ya que el nombre del proyecto es Equipamiento con Tanque para Almacenamiento de Agua Potable en varias localidades , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-22}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826901 | Proyecto de inversión | 4146 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4146.0, modificado:4146.0}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE - 165004 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 165004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHO EL SALITRE, 78450 EL SALITRE, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.1413093, lat:22.42132402}} | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 4146 | 4146 | 4146 | 4146 | 4146 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SC-OB-07/2020, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:720500.0, importe_modificado:720500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1826901/proyecto_FIN, 1826901/proyecto_PROCESO, 1826901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato esta distribuido en varias localidad ya que el nombre del proyecto es Equipamiento con Tanque para Almacenamiento de Agua Potable en varias localidades , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-22}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401828733 | Proyecto de inversión | 167536.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167536.75, modificado:167536.75}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPETLANCO - 170332 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 170332 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:34, direccion:CALLE CARRETERA COXCATLÁN - TAMPUCHÓN RANCHERIA TEPETLANCO, 79866 TEPETLANCO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN EL COMEDOR COMUNITARIO EXISTENTE DENTRO DE LOS TERRENOS COMUNALES UBICADOS SOB, lon:-98.93046974, lat:21.52110086}} | 2020-09-25 | 2020-10-25 | 167536.75 | 167536.75 | 167536.75 | 167536.75 | 167536.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-75, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN,S.L.P., monto:167536.75, importe_modificado:167536.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1828733/proyecto_INICIO, 1828733/proyecto_FIN, 1828733/proyecto_PROCESO, 1828733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401829146 | Proyecto de inversión | 944284.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944284.86, modificado:944284.86}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD MANCHOC - 171929 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 171929 | S | 450 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1532.8, meta_modificada:1532.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:CALLE SAN MIGUEL EJIDO MANCHOC, 79957 MANCHOC, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OCAMPO Y CAMINO REAL, CALLE TAPIA SE LOCALIZA A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.69532227, lat:21.34101534}} | 2020-08-10 | 2020-10-30 | 944284.86 | 944284.86 | 944284.86 | 944284.86 | 944284.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB06/2020, contratista:ERNESTO VALLE MAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:944284.86, importe_modificado:944284.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1532.8}} | {1829146/proyecto_PROCESO, 1829146/proyecto_INICIO, 1829146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401830098 | Proyecto de inversión | 965417.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965417.78, modificado:965417.78}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES JAZMIN, CRISANTEMO, GERANIOS, ROSALES Y GARDENIAS EN LA COLONIA DE LAS FLORES AZULES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO SLP - 175355 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENADO SLP | 175355 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:641.0, meta_modificada:641.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE GARDENIAS, CALLE CRISANTEMO SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE A LA NUEVA PLANTA DE TOYODA GOSSEI AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE VENADO EN LA CO, lon:-101.10103525, lat:22.94412427}} | 2020-11-10 | 2020-12-18 | 965417.78 | 965417.78 | 965417.78 | 965417.78 | 965417.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SD-04-OA-20/2020, contratista:ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:965417.78, importe_modificado:965417.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:641.0}} | {1830098/proyecto_INICIO, 1830098/proyecto_FIN, 1830098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831041 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6400.0, modificado:6400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57600.0, modificado:57600.0}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA - 178964 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 178964 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:172, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79991 TRAMO PALICTLA - BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA KILÓMETRO 19 + 0 INTERIOR SN EJIDO BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, 79991 BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS JON, lon:-98.72973165, lat:21.30501142}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ009/2020-91, contratista:MA. DEL ROSARIO GALARZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:64000.0, importe_modificado:64000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1831041/proyecto_INICIO, 1831041/proyecto_FIN, 1831041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831475 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4*4 EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - 180511 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 180511 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:RANCHO SAN ANTONIO, 78450 SAN SALVADOR, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.13582847, lat:22.44751516}} | 2020-10-20 | 2020-12-28 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-AD-SH-OD-08/2020, contratista:VILLEGAS OLVERA RAUL EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1831475/proyecto_INICIO, 1831475/proyecto_FIN, 1831475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Construccion de Cuartos Dormitorios en Varias Localidades, trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-25}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832210 | Proyecto de inversión | 48500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4850.0, modificado:4850.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43650.0, modificado:43649.64}} | CERCO - 183231 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 183231 | S | 1 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:54, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79960 TRAMO L A PROVIDENCIA - EL NARANJAL KILÓMETRO 16 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA EL NARANJAL, 79960 EL NARANJAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA PROVIDENCIA- EL NARANAJAL Y , ENFRENTE DE , lon:-98.685662, lat:21.28877441}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 48499.64 | 48499.64 | 48499.64 | 48499.64 | 48499.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ008/2020-98, contratista:JOSE LUIS GALARZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:48499.64, importe_modificado:48499.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1832210/proyecto_INICIO, 1832210/proyecto_PROCESO, 1832210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832726 | Proyecto de inversión | 220778.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220778.1, modificado:220778.1}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE RAMOS - 184995 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 184995 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE RAMOS CENTRO, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.90876042, lat:22.83089916}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 220778.1 | 220778.1 | 220778.1 | 220778.1 | 220778.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-05/ADQ/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:1317309.33, importe_modificado:1317309.33}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0}} | {1832726/proyecto_INICIO, 1832726/proyecto_FIN, 1832726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832733 | Proyecto de inversión | 29437.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29437.08, modificado:29437.08}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA HEDIONDILLA - 185011 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185011 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA HEDIONDILLA, 00000 LA HEDIONDILLA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.85725854, lat:22.81473897}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 29437.08 | 29437.08 | 29437.08 | 29437.08 | 29437.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-05/ADQ/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:1317309.33, importe_modificado:1317309.33}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1832733/proyecto_INICIO, 1832733/proyecto_FIN, 1832733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832754 | Proyecto de inversión | 44155.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44155.62, modificado:44155.62}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL - 185095 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185095 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL NARANJAL, 78665 EL NARANJAL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.06909901, lat:23.01630805}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 44155.62 | 44155.62 | 44155.62 | 44155.62 | 44155.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-06/ADQ/INV HERNANDEZ, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:588741.6, importe_modificado:588741.6}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1832754/proyecto_INICIO, 1832754/proyecto_FIN, 1832754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833584 | Proyecto de inversión | 354578.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354578.78, modificado:354578.78}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MEDIANTE BACHEO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO DEL TRAMO HERNANDEZ-EL BARRIL - 187947 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 187947 | S | 3500 | 3800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO HERNANDEZ - EL BARRIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO HERNÁNDEZ, 78670 HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO HERNANDEZEL BARRIL, lon:-102.09285001, lat:23.04019439}} | 2020-06-15 | 2020-08-30 | 354578.78 | 354578.78 | 354578.78 | 354578.78 | 354578.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-06-OB/ADJ, contratista:FATIMA HEDIT RAMOS AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:900871.5, importe_modificado:900871.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1833584/proyecto_INICIO, 1833584/proyecto_FIN, 1833584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833737 | Proyecto de inversión | 241208.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241208.49, modificado:241208.49}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE PICO DE ORIZABA ENTRE CALLE EL HULE Y CARRETERA VALLES TAMPICO, FRACCIONAMIENTO SAN LUIS - 188459 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 188459 | S | 240 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA FRACCIONAMIENTO SAN LUIS, 79097 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL HULE Y CARRETERA VALLES-TAMPICO, CALLE CUAUHTEMOC UBICADA EN CALLE PICO DE ORIZABA ENTRE CALLE EL HULE Y CARRETERA, lon:-98.99563951, lat:21.97401128}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 241208.49 | 241208.49 | 241208.49 | 241208.49 | 241208.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1833737/proyecto_INICIO, 1833737/proyecto_FIN, 1833737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833749 | Proyecto de inversión | 965499.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965499.92, modificado:965499.92}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO CRUZ FLORES YAÑEZ, TRAMO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA LOMA BONITA, SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 188494 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL RÍO SLP | 188494 | S | 59 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BENITO CRUZ FLORES YAÑEZ COLONIA LOMA BONITA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE ROSARIO CASTELLANOS A UN COSTADO DE LA CARRETERA , lon:-100.72266595, lat:21.80616743}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 965499.92 | 965499.92 | 965499.92 | 965499.92 | 965499.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD021-C-FISM/2020, contratista:RODOLFO AGULAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:965499.92, importe_modificado:965499.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {1833749/proyecto_FIN, 1833749/proyecto_INICIO, 1833749/proyecto_PROCESO, 1833749/proyecto_FIN, 1833749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833905 | Proyecto de inversión | 729560.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729560.76, modificado:729560.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 188965 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 188965 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:45, direccion:EJIDO EL ROSARIO, 78904 EL ROSARIO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA S.L.P., lon:-101.43882515, lat:22.76174493}} | 2020-11-13 | 2020-12-31 | 729560.76 | 729560.76 | 729560.76 | 729560.76 | 729560.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-023-2020, contratista:MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO, convocante:MUNICÍPIO DE MOCTEZUMA, monto:729560.76, importe_modificado:729560.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4800.0}} | {1833905/proyecto_PROCESO, 1833905/proyecto_FIN, 1833905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833958 | Proyecto de inversión | 835048.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835048.5, modificado:835048.5}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD CHUPADERO DOS - 189135 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 189135 | S | 39 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO COAXOCOYO UNO LIMONTITLA - CHUPADERO DOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO CHUPADERO DOS, 79950 CHUPADERO DOS, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EJIDO LA PUERTA Y CALLE PRINCIPAL, S, lon:-98.67518775, lat:21.32478802}} | 2020-10-26 | 2020-12-10 | 835048.5 | 835048.5 | 835048.5 | 835048.5 | 835048.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-CAM06/2020, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:835048.5, importe_modificado:835048.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:840.0}} | {1833958/proyecto_PROCESO, 1833958/proyecto_FIN, 1833958/proyecto_INICIO, 1833958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401834240 | Proyecto de inversión | 400444.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400444.88, modificado:400444.88}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DULCE GRANDE - 189929 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 189929 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN PUEBLO DULCE GRANDE, 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CARRANZA, EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS HACIA LA SALIDA AL BARRIL, lon:-102.17323327, lat:23.00440299}} | 2020-06-15 | 2020-07-03 | 400444.88 | 400444.88 | 400444.88 | 400444.88 | 400444.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-05-OB/ADJ, contratista:FATIMA HEDIT RAMOS AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:400444.88, importe_modificado:400444.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1834240/proyecto_INICIO, 1834240/proyecto_FIN, 1834240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401834526 | Proyecto de inversión | 62613.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62613.32, modificado:62613.32}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE SONORA Y CALLE YUCATAN , COLONIA SAN RAFAEL - 190771 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 190771 | S | 420 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA SAN RAFAEL, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE YUCATAN, AVENIDA TERCERA UBICADA EN CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE SONORA Y YUCATAN DE LA COLONIA SAN RAFAEL, lon:-98.99744579, lat:21.98511842}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1834526/proyecto_INICIO, 1834526/proyecto_FIN, 1834526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401835581 | Proyecto de inversión | 217115.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217115.4, modificado:217115.4}} | REHABILITACION DE POZO 1 UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARFIA DEL RIO S.L.P. - 193701 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 193701 | S | 2580 | 1739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLEJON MANUEL JOSE OTHON BARRIO LA TRINIDAD, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y BRECHA SIN NOMBRE, CALLE ACEQUIA DEL CONVENTO SOBRE CALLE MANUEL JOSE OTHON A LA ALTUR, lon:-100.7500224, lat:21.80211812}} | 2020-08-28 | 2020-09-30 | 217115.4 | 217115.4 | 217115.4 | 217115.4 | 217115.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD0018-FISM/2020, contratista:GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:217115.4, importe_modificado:217115.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1835581/proyecto_INICIO, 1835581/proyecto_PROCESO, 1835581/proyecto_FIN, 1835581/proyecto_PROCESO, 1835581/proyecto_FIN, 1835581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401836561 | Proyecto de inversión | 28971.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28971.73, modificado:28971.73}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN ANTONIO, ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y MORELOS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 196921 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 196921 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO EJIDO SANTA MARÍA DE GUADALUPE, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, CALLE SANTA TERESA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SAN ANTONIO ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, lon:-100.00643853, lat:21.8962813}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 28971.73 | 28971.73 | 28971.73 | 28971.73 | 28971.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIOVERDE-CFE-02-2020, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:28971.73, importe_modificado:28971.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1836561/proyecto_INICIO, 1836561/proyecto_PROCESO, 1836561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401837779 | Proyecto de inversión | 879587.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879587.41, modificado:879587.41}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, MOCTEZUMA, S.L.P. - 200915 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 200915 | S | 460 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3989.0, meta_modificada:3989.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO MOCTEZUMA, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE OCAMPO, CALLE ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL PRINCIPALMENTE , lon:-101.08929367, lat:22.74759374}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 879587.41 | 879587.41 | 879587.41 | 879587.41 | 879587.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3989.0}} | {1837779/proyecto_INICIO, 1837779/proyecto_PROCESO, 1837779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401839392 | Proyecto de inversión | 1062143.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062143.19, modificado:1062143.19}} | CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL MOM DEL MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 205503 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 205503 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:CALLE TAMPAXAL A JOL MOM EJIDO JOL MOM, 79760 JOL MOM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DEANAMTZE, CALLE TAMPAXAL A JOLMON PARTINEDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA DAMIAN CARMONA CRUCERO DE AQUIS, lon:-99.0507292, lat:21.54198681}} | 2020-07-20 | 2020-10-18 | 1062143.19 | 1062143.19 | 1062143.19 | 1062143.19 | 1062143.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/5350/AD/100, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1062143.19, importe_modificado:1062143.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1839392/proyecto_PROCESO, 1839392/proyecto_FIN, 1839392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401840203 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5000.0, modificado:5000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:44999.96}} | EQUIPAMIENTO ARTESANAL - 207962 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 207962 | S | 0 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:96, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79995 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEZAPOTLA KILÓMETRO 25 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA TEZAPOTLA, 79995 TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , A 60 METROS DE LA BASE DE LAS URBA, lon:-98.81509743, lat:21.17362459}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 49999.96 | 49999.96 | 49999.96 | 49999.96 | 49999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ010/2020-104, contratista:MA. DEL ROSARIO GALARZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49999.96, importe_modificado:49999.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1840203/proyecto_PROCESO, 1840203/proyecto_FIN, 1840203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401840592 | Proyecto de inversión | 130500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 209113 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 209113 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 78805 BUENAVISTA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, lon:-100.51363119, lat:23.59669038}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015/2020, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:770114.51, importe_modificado:770114.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840592/proyecto_INICIO, 1840592/proyecto_PROCESO, 1840592/proyecto_FIN, 1840592/proyecto_PROCESO, 1840592/proyecto_FIN, 1840592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401840651 | Proyecto de inversión | 143250 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143250.0, modificado:143250.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDO EN LAS LOCALIDAD DE LA GAVIA - 209381 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 209381 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:EJIDO LA GAVIA, 78805 LA GAVIA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA CERCA DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA PEÑA, lon:-100.51433389, lat:23.65351416}} | 2020-07-01 | 2020-08-26 | 143250 | 143250 | 143250 | 143250 | 143250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/019-2020, contratista:JOSE RAMON JESUS VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:598550.02, importe_modificado:598550.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840651/proyecto_INICIO, 1840651/proyecto_PROCESO, 1840651/proyecto_FIN, 1840651/proyecto_INICIO, 1840651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401841192 | Proyecto de inversión | 156596 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156596.0, modificado:156596.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA DE LA JUVENTUD CABECERA MUNICIPAL, AHUALULCO, S.L.P. - 210966 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 210966 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LA JUVENTUD PUEBLO AHUALULCO DEL SONIDO 13 CENTRO, 78450 AHUALULCO DEL SONIDO 13, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA DE LA JUVENTUD Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, CALLE ANGEL CARRILLO FLORES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-101.16496951, lat:22.39335172}} | 2020-09-14 | 2020-10-30 | 156596 | 156596 | 156596 | 156596 | 156596 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94400, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:156596.0, importe_modificado:156596.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1841192/proyecto_INICIO, 1841192/proyecto_FIN, 1841192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401841477 | Proyecto de inversión | 1172101.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172101.64, modificado:1172101.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y CORTE DE CAMINO LOCALIDAD LA ESPERANZA - 211763 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 211763 | S | 188 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO LA ESPERANZA - AL PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 720 EJIDO LA ESPERANZA, 79958 LA ESPERANZA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SUSPIRO Y CALLEJON DEL BESO, LA LOCALIDAD SE UBICA EN EL , lon:-98.61704043, lat:21.2029236}} | 2020-11-09 | 2020-12-30 | 1172101.64 | 1172101.64 | 1172101.64 | 1172101.64 | 1172101.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-CAM09/2020, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1172101.64, importe_modificado:1172101.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:936.0}} | {1841477/proyecto_INICIO, 1841477/proyecto_FIN, 1841477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401842830 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES POR MEDIOS MECANICOS EN LA LOCALIDAD DE GUARDARRAYA - 215835 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 215835 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:15, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO GUARDARRAYA, 78950 GUARDARRAYA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 18 DE MARZO, CAMINO AL POZO 100 METROS AL SUR DEL TANQUE DE AGUA DE ABREVADERO, lon:-100.83361375, lat:22.71113777}} | 2020-02-28 | 2020-03-03 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92200, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:116000.0, importe_modificado:116000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {1842830/proyecto_INICIO, 1842830/proyecto_FIN, 1842830/proyecto_PROCESO, 1842830/proyecto_FIN, 1842830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401843029 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 216362 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 216362 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:34, direccion:CALLE SAN FRANCISCO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA CAJA, 79560 LA CAJA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE SOBRE CAMINO PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A MANO DERECHA, lon:-100.60776209, lat:21.83807959}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843029/proyecto_INICIO, 1843029/proyecto_PROCESO, 1843029/proyecto_FIN, 1843029/proyecto_PROCESO, 1843029/proyecto_FIN, 1843029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401843204 | Proyecto de inversión | 108770.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108770.48, modificado:108770.48}} | CONSTRUCCION DE DOS RECAMARAS ADICIONALES 4X4 EN LA LOCALIDAD DE PEREGRINA DE ARRIBA, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 216853 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 216853 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:189, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PEREGRINA DE ARRIBA, 79560 PEREGRINA DE ARRIBA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, RETORNO SIN NOMBRE PASANDO LAS ESCUELAS Y LA CASA DE SALUD, lon:-100.65405895, lat:21.89395508}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 108770.48 | 108770.48 | 108770.48 | 108770.48 | 108770.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1843204/proyecto_INICIO, 1843204/proyecto_FIN, 1843204/proyecto_PROCESO, 1843204/proyecto_INICIO, 1843204/proyecto_PROCESO, 1843204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401843349 | Proyecto de inversión | 163155.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163155.72, modificado:163155.72}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE FRACCION EL TORO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 217270 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 217270 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:284, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE FRACCION FRACCION EL TORO, 79560 FRACCIÓN EL TORO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRICIPAL Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE CARRETERA 57 PASANDO LAS ESCUELAS, lon:-100.76305221, lat:21.86596109}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 163155.72 | 163155.72 | 163155.72 | 163155.72 | 163155.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1843349/proyecto_PROCESO, 1843349/proyecto_FIN, 1843349/proyecto_INICIO, 1843349/proyecto_FIN, 1843349/proyecto_PROCESO, 1843349/proyecto_FIN, 1843349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844013 | Proyecto de inversión | 33355.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33355.8, modificado:33355.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN ZONA 3 ALTAVISTA, POZO BLANCO II, (POZO BLANCO I), ALTAMIRA, CRUCERO DE LEJEM, LAS ADJUNTAS, MAP-ITZE, KIDTE, SINAI, SAN ANTONIO, LANASH) - 219394 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 219394 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO POZO BLANCO, 79830 POZO BLANCO, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ROBLEDO, LA ACCION SE ENCUENTRA POR DONDE SE ENCUENTRA EL DEPOSITO DE AGUA POTABLE, lon:-98.87290795, lat:21.58648647}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 33355.8 | 33355.8 | 33355.8 | 33355.8 | 33355.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/IR-ADQ-04, contratista:MELISSA ZUMAYA GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1167453.0, importe_modificado:1167453.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1844013/proyecto_PROCESO, 1844013/proyecto_FIN, 1844013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844352 | Proyecto de inversión | 27371.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27371.72, modificado:27371.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA - 220364 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 220364 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MELCHOR OCAMPO 50 METROS AL ESTE DEL CENTRO CULTURAL DE LA LOCA, lon:-100.85166969, lat:22.64622026}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 27371.72 | 27371.72 | 27371.72 | 27371.72 | 27371.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92100, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:27371.72, importe_modificado:27371.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1844352/proyecto_FIN, 1844352/proyecto_INICIO, 1844352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401845423 | Proyecto de inversión | 2508024.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS CEA, monto:2257222.37, modificado:2257222.37}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250802.49, modificado:250802.49}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL REFUGIO EN VILLA DE ARISTA - 223710 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 223710 | S | 189 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1886.0, meta_modificada:1886.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE SANTIAGO PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIPODROMO Y CALLE COORDELIA, CALLE SAN MATEO FRENTE DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL ASILO D, lon:-100.84061763, lat:22.6401949}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2508024.86 | 2508024.86 | 2508024.86 | 2508024.86 | 2508024.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-CEA/IR-22/11-2020, contratista:EDGUA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:2508024.86, importe_modificado:2508024.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1886.0}} | {1845423/proyecto_INICIO, 1845423/proyecto_PROCESO, 1845423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401846757 | Proyecto de inversión | 39589.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39589.95, modificado:39589.95}} | REHABILITACIÓN DE BOMBA DE POZO DE REBOMBEO NUMERO DOSEN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA SLP - 227234 | 24 | San Luis Potosí | 55 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZARAGOZA SLP | 227234 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE JARDIN HIDALGO EJIDO VILLA DE ZARAGOZA CENTRO, 79540 VILLA DE ZARAGOZA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARROYO EL ARENAL Y CALLE BENITO JUAREZ, BRECHA MARAINO MATAMOROS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO, lon:-100.73124658, lat:22.03578993}} | 2020-06-10 | 2020-06-20 | 39589.95 | 39589.95 | 39589.95 | 39589.95 | 39589.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103537, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA , monto:39589.95, importe_modificado:39589.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1846757/proyecto_INICIO, 1846757/proyecto_FIN, 1846757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847545 | Proyecto de inversión | 118320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118320.0, modificado:118320.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DELA MORITA - 229447 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 229447 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:149, direccion:EJIDO LA MORITA, 00000 LA MORITA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A APROXIMADAMENTE 15 KM AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-100.46311568, lat:23.72474422}} | 2020-06-01 | 2020-08-21 | 118320 | 118320 | 118320 | 118320 | 118320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/018-2020, contratista:MARGARITA LEIJA CAMARILLO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:848623.4, importe_modificado:848623.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847545/proyecto_INICIO, 1847545/proyecto_PROCESO, 1847545/proyecto_FIN, 1847545/proyecto_PROCESO, 1847545/proyecto_FIN, 1847545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848140 | Proyecto de inversión | 111227.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111227.76, modificado:111227.76}} | SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LEIJAS - 231368 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 231368 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO RINCON DE LEIJAS - TANQUE NUEVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 800 + undefined PUEBLO RINCÓN DE LEIJAS, 78958 RINCÓN DE LEIJAS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TANQUE EL ARBOL Y BRECHA DERRAMADEROS, 1, lon:-100.8593934, lat:22.55335171}} | 2020-09-21 | 2020-10-15 | 111227.76 | 111227.76 | 111227.76 | 111227.76 | 111227.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92156, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:111227.76, importe_modificado:111227.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848140/proyecto_PROCESO, 1848140/proyecto_INICIO, 1848140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848205 | Proyecto de inversión | 446836.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446836.22, modificado:446836.22}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EJIDO DEL CENTRO - 231564 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 231564 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:RANCHERIA EJIDO DEL CENTRO, 78450 EJIDO DEL CENTRO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL CENTRO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.14339442, lat:22.38369268}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 446836.22 | 446836.22 | 446836.22 | 446836.22 | 446836.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH/R-33/FISM/AD/SG/004-2020, contratista:COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:446836.22, importe_modificado:446836.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1848205/proyecto_PROCESO, 1848205/proyecto_INICIO, 1848205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848462 | Proyecto de inversión | 256601.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256601.72, modificado:256601.72}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE ÁNGEL REYES, MPIO . DE AHUALULCO, S.L.P. - 232292 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 232292 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL REYES PUEBLO AHUALULCO DEL SONIDO 13 CENTRO, 78450 AHUALULCO DEL SONIDO 13, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANGEL REYES Y CALLE REFUGIO CENTENO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALU, lon:-101.1647643, lat:22.39641413}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 256601.72 | 256601.72 | 256601.72 | 256601.72 | 256601.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH/R-33/FISM/AD/SG/006-2020, contratista:INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:256601.72, importe_modificado:256601.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1848462/proyecto_FIN, 1848462/proyecto_PROCESO, 1848462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848903 | Proyecto de inversión | 3500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.0, modificado:3500.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA 3ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA ENCARNACIÓN - 233722 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 233722 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:18, direccion:CALLE ZACATECAS RANCHERIA LA ENCARNACION, 78450 LA ENCARNACIÓN, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZACATECAS Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ENCARNACION EN LA CALLE ZACATECAS EN EL MUNICIPIO DE AHU, lon:-101.31503405, lat:22.39645905}} | 2020-11-09 | 2020-12-11 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-11/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1848903/proyecto_INICIO, 1848903/proyecto_FIN, 1848903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Equipamiento de vivienda con un Estufa Ecológica 3era Etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849247 | Proyecto de inversión | 61154.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61154.92, modificado:61154.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AQUISMÓN LOCALIDAD LA CUCHILLA - 234985 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 234985 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL LA CUCHILLA EJIDO LA CUCHILLA, 79760 LA CUCHILLA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LA REFORMA A LA CUCHILLA Y CAMINO TANTZOTZOB A LA REFORMA, PARTINEDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 1 KILOMETRO POR LA CALLE BE, lon:-99.17815058, lat:21.68870431}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 61154.92 | 61154.92 | 61154.92 | 61154.92 | 61154.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1849247/proyecto_INICIO, 1849247/proyecto_FIN, 1849247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849754 | Proyecto de inversión | 5400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400.0, modificado:5400.0}} | REHABILITACIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN MIGUEL - 236455 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236455 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:248, direccion:CALLE BARRIO SAN MIGUEL EJIDO BARRIO SAN MIGUEL, 79760 BARRIO SAN MIGUEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 1 KILOMETRO POR LA CALLE BENITO JUAREZ HASTA LA SUBIDA AL SOTANO DE LAS GOLOND, lon:-99.07042334, lat:21.61313863}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97174, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON SLP, monto:5400.0, importe_modificado:5400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1849754/proyecto_INICIO, 1849754/proyecto_PROCESO, 1849754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849779 | Proyecto de inversión | 89880.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89880.02, modificado:89880.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES - 236510 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236510 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE LOS OTATES EJIDO LOS OTATES, 79760 LOS OTATES, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA NACIONAL VALLES RIO VERDE Y CALLE PRINCIPAL A LOS OTATES, PARTIENDO DE CIUDAD VALLES SE TOMA LA CARRETERA QUE VA RUMBO A RIOVERDE S, lon:-99.1674278, lat:22.00212264}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 89880.02 | 89880.02 | 89880.02 | 89880.02 | 89880.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97190, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:89880.02, importe_modificado:89880.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1849779/proyecto_INICIO, 1849779/proyecto_FIN, 1849779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849830 | Proyecto de inversión | 35854.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35854.94, modificado:35854.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE 4A. SECCION DEL MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 236621 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236621 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE AQUISMON SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO TAMPATE, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AQUISMON TAMPATE, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ 1 KILOMETRO HASTA, lon:-99.02721958, lat:21.62541603}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 35854.94 | 35854.94 | 35854.94 | 35854.94 | 35854.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97302, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:35854.94, importe_modificado:35854.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}} | {1849830/proyecto_INICIO, 1849830/proyecto_FIN, 1849830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849849 | Proyecto de inversión | 14659.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14659.73, modificado:14659.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TANCHANACO AQUISMON SLP - 236694 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 236694 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE AQUISMON LA MORENA EJIDO TANCHANACO, 79760 TANCHANACO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TANCHANACO-TAMBAQUE Y CALLE PRINCIPAL TANCHANACO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 5 KILOMETROS POR LA CARRETERA BENITO JUARE, lon:-99.04643311, lat:21.66308279}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 14659.73 | 14659.73 | 14659.73 | 14659.73 | 14659.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97398, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:14659.73, importe_modificado:14659.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {1849849/proyecto_INICIO, 1849849/proyecto_FIN, 1849849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850158 | Proyecto de inversión | 548546.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548546.48, modificado:548546.48}} | CONSTRUCCION DE 16 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DEL NARANJITO MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 237619 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 237619 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE 25 DE SEPTIEMBRE EJIDO EL NARANJITO, 79760 EL NARANJITO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO 05 DE MAYO Y CAMINO MORELOS, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 5 KILOMETROS POR LA CARRETERA BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR A T, lon:-99.17735605, lat:21.84964917}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 548546.48 | 548546.48 | 548546.48 | 548546.48 | 548546.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/3218/AD/74, contratista:VICTOR HUGO MARTINEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:548546.48, importe_modificado:548546.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:576.0}} | {1850158/proyecto_INICIO, 1850158/proyecto_FIN, 1850158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850543 | Proyecto de inversión | 1398512 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398512.0, modificado:1398512.01}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TRAVERTINO TRAMO DE CALLE TEZONTLE A FIN DE CALLE - 238848 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 238848 | S | 2546 | 2454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1211.0, meta_modificada:1211.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE TRAVERTINO COLONIA LAS PIEDRAS, 78150 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TEZONTLE Y CALLE DOLOMITA, CALLE PEDERNAL EN LA COLONIA LAS PIEDRAS CIRCULAR POR AV. HERNAN CORTES DAR VUELTA EN CALLE BAS, lon:-101.01224651, lat:22.16754934}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1398512.01 | 1398512.01 | 1398512.01 | 1398512.01 | 1398512.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-093-2020, contratista:CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1343450.1, importe_modificado:1343450.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1211.14}} | {1850543/proyecto_FIN, 1850543/proyecto_PROCESO, 1850543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850608 | Proyecto de inversión | 1198556.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198556.88, modificado:1198117.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ZAFIRO TRAMO DE CALLE ESMERALDA A CALLE ANGELA PERALTA - 239015 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 239015 | S | 5092 | 4908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ZAFIRO COLONIA LAS JOYAS, 78399 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANGELA PERALTA Y CALLE ESMERALDA, CALLE ONIX EN LA COLONIA LAS JOYAS CIRCULAR POR BLVRD. RIO SANTIAGO TOMAR CALLE ANGELA PERALTA, lon:-100.99025961, lat:22.16544938}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1198117.5 | 1198117.5 | 1198117.5 | 1198117.5 | 1198117.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-094-2020, contratista:JORDI EJARQUE SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1198117.51, importe_modificado:1198117.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1850608/proyecto_FIN, 1850608/proyecto_PROCESO, 1850608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850794 | Proyecto de inversión | 2944.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2944.08, modificado:2944.08}} | CONSTRUCCION DE 1 ACOMETIDA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA AQUISMON SLP - 239534 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | VBCVCCVBCVBCVBCVBCVB | 239534 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:83, direccion:CALLE VVXCVXCVFGDFGFG AEROPUERTO DFGDFGDF, 79760 LA LAJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DFGDFG45FGGDFRGRGRFDFG, lon:-99.05755189, lat:21.60109849}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2944.08 | 2944.08 | 2944.08 | 2944.08 | 2944.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1850794/proyecto_FIN, 1850794/proyecto_PROCESO, 1850794/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850906 | Proyecto de inversión | 1300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300.0, modificado:1300.0}} | EQUIPAMIENTO CON BOMBA ASPERSORA EN LA LOCALIDAD DE JOYA DE LAS VACAS - 239810 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 239810 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO JOYA DE LAS VACAS, 79760 JOYA DE LAS VACAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCXO VILLA Y , FERJHGIURUG98TRUG8YUTJHGIUTHIUTHITJHBTIUHBUHOIUHIHUITHUYTORHJHGRTJHUIHJTHRJHIJHYOKR, lon:-99.10790606, lat:21.50261853}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97230, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1300.0, importe_modificado:1300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850906/proyecto_FIN, 1850906/proyecto_PROCESO, 1850906/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850958 | Proyecto de inversión | 21642.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21642.44, modificado:21642.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL AQUISMON SLP - 239953 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 239953 | S | 273 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN ISIDRO TAMPAXAL EJIDO SAN ISIDRO TAMPAXAL, 79760 SAN ISIDRO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CDDDDDDDDDDVVVVVVVVVVVVVVVVVVVHMJGNMGHNNNNNNNNNNVFBVFBFB, lon:-99.03943614, lat:21.52396787}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 21642.44 | 21642.44 | 21642.44 | 21642.44 | 21642.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102573, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:21642.44, importe_modificado:21642.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850958/proyecto_INICIO, 1850958/proyecto_FIN, 1850958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851651 | Proyecto de inversión | 3900.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900.04, modificado:3900.04}} | REHABILITACIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TANTZOTZOB AQUISMON SLP. - 242034 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JDGJJKK | 242034 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:EJIDO DHDFHDFH, 79760 TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , FFDFFDGSDFHSDFHDFH, lon:-99.13305314, lat:21.6283834}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 3900.04 | 3900.04 | 3900.04 | 3900.04 | 3900.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101514, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:3900.04, importe_modificado:3900.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1851651/proyecto_INICIO, 1851651/proyecto_FIN, 1851651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851802 | Proyecto de inversión | 8890.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8890.11, modificado:8890.11}} | REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TANUTE - 242582 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 242582 | S | 725 | 699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.71, meta_modificada:10.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL TANUTE EJIDO TANUTE, 79760 TANUTE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.04109553, lat:21.65288539}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 8890.11 | 8890.11 | 8890.11 | 8890.11 | 8890.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102636, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:8890.11, importe_modificado:8890.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.71}} | {1851802/proyecto_INICIO, 1851802/proyecto_FIN, 1851802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852070 | Proyecto de inversión | 78000.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.75, modificado:78000.75}} | REHABILITACIÓN DE 15 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TAMÁPATZ,AQUISMON S.L.P. - 243324 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | YHDTYJ | 243324 | S | 35 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:EJIDO HUILGHUI, 79760 SAN RAFAEL TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , IUHIUHIUHIUHIHIHIHUI, lon:-99.11676208, lat:21.61578192}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 78000.75 | 78000.75 | 78000.75 | 78000.75 | 78000.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97487, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:78000.75, importe_modificado:78000.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {1852070/proyecto_INICIO, 1852070/proyecto_FIN, 1852070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853156 | Proyecto de inversión | 78200.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78200.1, modificado:78200.1}} | REHABILITACIÓN DE 15 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD BARRIO DE JOLJA,AQUISMON S.L.P. - 245832 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GRRGREGE | 245832 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:71, direccion:EJIDO DDHDHFHDF, 79760 BARRIO DE JOLJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DFDFGDGFGDGGSGFDGFG, lon:-99.05480756, lat:21.52988822}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 78200.1 | 78200.1 | 78200.1 | 78200.1 | 78200.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:32500.32, importe_modificado:32500.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {1853156/proyecto_PROCESO, 1853156/proyecto_FIN, 1853156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853775 | Proyecto de inversión | 28899.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28899.9, modificado:28899.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD BARRIO LA SAGRADA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AQUISMON - 247949 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 247949 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.85, meta_modificada:44.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:311, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LA SAGRADA FAMILIA EJIDO BARRIO LA SAGRADA FAMILIA, 79760 BARRIO LA SAGRADA FAMILIA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.08148128, lat:21.58930384}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 28899.9 | 28899.9 | 28899.9 | 28899.9 | 28899.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103145, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:18187.99, importe_modificado:18187.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.85}} | {1853775/proyecto_PROCESO, 1853775/proyecto_FIN, 1853775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853787 | Proyecto de inversión | 32764.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32764.93, modificado:32764.93}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD BARRIO LA MINA MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 248023 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 248023 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.85, meta_modificada:50.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:299, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LA MINA EJIDO BARRIO LA MINA, 79760 BARRIO LA MINA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.05628025, lat:21.51700139}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 32764.93 | 32764.93 | 32764.93 | 32764.93 | 32764.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103142, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:78200.1, importe_modificado:78200.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.85}} | {1853787/proyecto_INICIO, 1853787/proyecto_PROCESO, 1853787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853985 | Proyecto de inversión | 11788.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11788.06, modificado:11788.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANQUIZUL AQUISMON SLP - 248644 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 248644 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL TANQUIZUL EJIDO TANQUIZUL, 79760 TANQUIZUL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AQUISMON A TANQUIZUL Y CAMINO ENTRONQUE A TAMAPATZ A EL AGUACATE, CAMINO AQUISMON A ENTRONQUE A TAMAPATZ CABECERA MUNICIPAL DE AQ, lon:-99.12915552, lat:21.68111931}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 11788.06 | 11788.06 | 11788.06 | 11788.06 | 11788.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97281, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:11788.06, importe_modificado:11788.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1853985/proyecto_INICIO, 1853985/proyecto_FIN, 1853985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854169 | Proyecto de inversión | 22527.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22527.99, modificado:22527.99}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL SAUZ EL SAUCITO MUNICIPIO DE AQUISMON - 249159 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 249159 | S | 252 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL EL SAUZ EJIDO EL SAUZ, 79760 EL SAUZ (EL SAUCITO), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.20388245, lat:21.93375789}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 22527.99 | 22527.99 | 22527.99 | 22527.99 | 22527.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97284, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:29173.49, importe_modificado:29173.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1854169/proyecto_INICIO, 1854169/proyecto_FIN, 1854169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854219 | Proyecto de inversión | 862500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862500.0, modificado:862500.0}} | CONSTRUCCION DE 25 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA MESA TANTZOTZOB AQUISMON SLP - 249272 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 249272 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL TANTOZTOB LA MESA EJIDO LA MESA, 79760 LA MESA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LA MESA TANTZOTZTOB Y CAMINO TAMAPATZ A TANTZOTZOB, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON SE TOMA EL CAMINO A TAMAP, lon:-99.15025767, lat:21.63445485}} | 2020-06-18 | 2020-09-15 | 862500 | 862500 | 862500 | 862500 | 862500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/5310/AD/102, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:862500.0, importe_modificado:862500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:488.0}} | {1854219/proyecto_INICIO, 1854219/proyecto_FIN, 1854219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401863486 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN ACCESO A CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE RAMOS - 250870 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 250870 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO ARRIEGA ACCESO PUEBLO VILLA DE RAMOS CENTRO, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE, TRAMO DE ACCESO A CABECERA MUNICIPAL POR CAMPO DE BEISBOL, lon:-101.91099978, lat:22.82208477}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-42-OB/ADJ, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1863486/proyecto_INICIO, 1863486/proyecto_FIN, 1863486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401863525 | Proyecto de inversión | 348417.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348417.61, modificado:348417.61}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COMUNIDAD SAN RAFAEL - 250961 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 250961 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN RAFAEL, 78804 SAN RAFAEL, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL Y ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD DEL LADO SUR DE LA MISMA, lon:-100.65418185, lat:23.69027803}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 348417.61 | 348417.61 | 348417.61 | 348417.61 | 348417.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3465630.22, importe_modificado:3465630.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1863525/proyecto_FIN, 1863525/proyecto_INICIO, 1863525/proyecto_PROCESO, 1863525/proyecto_FIN, 1863525/proyecto_INICIO, 1863525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401863734 | Proyecto de inversión | 843544.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843544.04, modificado:843544.04}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMÉTRAL TIPO IEIFE (182.20 M.L.) EN J.N. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ UBICADO EN LA COLONIA HEROÍNAS MEXICANAS. - 251532 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 251532 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:275, direccion:CALLE CARMEN SERDAN INTERIOR SN COLONIA LAS HEROÍNAS MEXICANAS, 78793 LAS HEROÍNAS MEXICANAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE CLAVEL, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA MANCHA URBANA EN DIRECCIÓN A CARRE, lon:-100.65557577, lat:23.61451123}} | 2020-06-29 | 2020-10-30 | 843544.04 | 843544.04 | 843544.04 | 843544.04 | 843544.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/011-2020, contratista:CLAUDIO PEREZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1118402.59, importe_modificado:1118402.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863734/proyecto_PROCESO, 1863734/proyecto_FIN, 1863734/proyecto_INICIO, 1863734/proyecto_PROCESO, 1863734/proyecto_INICIO, 1863734/proyecto_FIN, 1863734/proyecto_PROCESO, 1863734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401863997 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE VILLA DE RAMOS SAN FRANCISCO A LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS A TRAVES DE BACHEO TRAMOS AISLADOS - 252272 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 252272 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO VILLA DE RAMOS - LAGUNILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO LAGUNILLAS, 78690 LAGUNILLAS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A SAN FRANCISCO Y CALLE ENTRADA A LAGUNILLAS, CAMINO TRAMO , lon:-101.90200605, lat:22.85595737}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-36-OB/ADJ, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {1863997/proyecto_INICIO, 1863997/proyecto_FIN, 1863997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864271 | Proyecto de inversión | 793718.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:28931.88, modificado:28931.88}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764786.22, modificado:764785.82}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CUAYO CHALCO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 253030 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 253030 | S | 431 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1005.0, meta_modificada:1005.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CUAYO CHALCO, 79936 CUAYO (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AXTLA-CHALCO Y , ENTRE PANTEÓN Y CASA EJIDAL, lon:-98.81267384, lat:21.38232937}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 793717.7 | 793717.7 | 793717.7 | 793717.7 | 793717.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-067/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:793717.7, importe_modificado:793717.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1005.0}} | {1864271/proyecto_INICIO, 1864271/proyecto_FIN, 1864271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864430 | Proyecto de inversión | 6920 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6920.0, modificado:6920.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANJUANITA AQUISMON SLP - 253404 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMONS LP | 253404 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:226, direccion:CALLE TAMPAXAL SAN JUANITA EJIDO SANJUANITA, 79760 SANJUANITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMPAXAL SAN JUANITA Y , CABERA DE AQUISMON AL CRUCERO AL LIMONCITO, TAMPAXAL SAN JUANITA, lon:-99.04755329, lat:21.52694011}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 6920 | 6920 | 6920 | 6920 | 6920 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:7999.41, importe_modificado:7999.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1864430/proyecto_INICIO, 1864430/proyecto_PROCESO, 1864430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864581 | Proyecto de inversión | 3460 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3460.0, modificado:3460.0}} | REHABILITACIÓN DE 3 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO,AQUISMON SLP. - 253725 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253725 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:EJIDO HRRTRSH, 79760 SAN ISIDRO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CABECERA AQUISMON Y CAMINO AQUISMON A SAN ISIDRO , CABECERA AQUISMON AL CRUCERO CARRETERA A TAMAZUNCHALE, EL LIMONCITO, SAN ISIDRO, lon:-99.03901637, lat:21.52344887}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97372, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:3460.0, importe_modificado:3460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1864581/proyecto_FIN, 1864581/proyecto_PROCESO, 1864581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865084 | Proyecto de inversión | 22094.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22094.94, modificado:22094.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TAMPAXAL MUNICIPIO DE AQUISMON - 254833 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254833 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPAXAL EJIDO TAMPAXAL, 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CABECERA AQUISMON Y CAMINO AQUISMON A TAMPAXAL , CABECERA AQUISMON AL CRUCERO TOMANDO CARRTERA A TAMAZUNCHALE POR EL LIMONCITO, L, lon:-99.05244673, lat:21.52181486}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 22094.94 | 22094.94 | 22094.94 | 22094.94 | 22094.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97188, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:6750.02, importe_modificado:6750.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {1865084/proyecto_INICIO, 1865084/proyecto_PROCESO, 1865084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865324 | Proyecto de inversión | 13820.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13820.03, modificado:13820.03}} | REHABILITACIÓN DE 1 MURO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO,TAMPAXAL,AQUSIMON S.L.P. - 255484 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JYTRJJTYRJ | 255484 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:EJIDO ERGREGAEG, 79760 SAN ISIDRO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ERAGREGREGAGRRAG, lon:-99.03819361, lat:21.52404771}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 13820.03 | 13820.03 | 13820.03 | 13820.03 | 13820.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97379, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:13820.03, importe_modificado:13820.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865324/proyecto_INICIO, 1865324/proyecto_FIN, 1865324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401865861 | Proyecto de inversión | 1220090.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220090.54, modificado:1220090.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAVIER MANRIQUEZ EN AQUISMÓN CAB MUNICIPAL, AQUISMÓN S.L.P. - 256986 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 256986 | S | 1136 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.0, meta_modificada:541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER PUEBLO AQUISMON, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JAVIER MANRIQUEZ Y CALLE MANUEL JOSE OTHON, CARRETERA NACINAL HACIA CRUCERO MARCELINO ZAMARRON LLEGAR AHASTA AQUISMON CALLE BENITO JUARES ESQU, lon:-99.01917029, lat:21.62249724}} | 2020-06-18 | 2020-08-18 | 1220090.54 | 1220090.54 | 1220090.54 | 1220090.54 | 1220090.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/AD/86/CALLE JAVIER MANRIQUEZ, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:847865.23, importe_modificado:1220090.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.0}} | {1865861/proyecto_INICIO, 1865861/proyecto_FIN, 1865861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866644 | Proyecto de inversión | 313610.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313610.64, modificado:313610.64}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE 1100 LT PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONA ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. - 258743 | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP | 258743 | S | 107 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:CALLE LA VICTORIA EJIDO LA MERCED, 78636 LA MERCED, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A LA VICTORIA Y , SE LOCALIZA EN TODA LA LOCALIDAD Y CAMINO QUE VA HACIA LA VICTORIA., lon:-101.33862667, lat:23.69474821}} | 2020-06-25 | 2020-09-11 | 313610.64 | 313610.64 | 313610.64 | 313610.64 | 313610.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PM/SANDOM/CDSM/FISM-AD-12/2020, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, monto:313610.64, importe_modificado:313610.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1866644/proyecto_INICIO, 1866644/proyecto_PROCESO, 1866644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866981 | Proyecto de inversión | 15942 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15942.0, modificado:15942.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA - 259509 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 259509 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1220.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA, 78450 SANTA TERESA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.30681521, lat:22.38661734}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 15942 | 15942 | 15942 | 15942 | 15942 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1866981/proyecto_FIN, 1866981/proyecto_PROCESO, 1866981/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisición de block para construcción de muro firme 2da etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-05}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401867491 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:11000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURALE EN LA LOCALIDAD EL JABALÍ,AQUISMON S.L.P. - 260729 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HGNDTYJYJYDJ | 260729 | S | 321 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:EJIDO YHTYJTJJJ, 79760 EL JABALÍ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , HRHYTHYUJURUTUYTU, lon:-99.24387085, lat:21.88569926}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97191, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:11550.13, importe_modificado:11550.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} | {1867491/proyecto_FIN, 1867491/proyecto_INICIO, 1867491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401867895 | Proyecto de inversión | 65800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65800.0, modificado:65800.0}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE OTLASXUACO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 261682 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 261682 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:77, direccion:CALLE CAMINO ESCALANTE-LA CEIBA EJIDO OTLASXUACO, 79934 OTLASXUACO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , FRENTE A TANQUE DE AGUA, lon:-98.84542498, lat:21.43374595}} | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 65800 | 65800 | 65800 | 65800 | 65800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:65800.0, importe_modificado:65800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867895/proyecto_INICIO, 1867895/proyecto_PROCESO, 1867895/proyecto_FIN, 1867895/proyecto_PROCESO, 1867895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868077 | Proyecto de inversión | 12379.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12379.96, modificado:12379.96}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DEL SAUZ MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 262063 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 262063 | S | 252 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:CALLE EL SAUZ EJIDO EL SAUZ EL SAUCITO, 79760 EL SAUZ (EL SAUCITO), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AHAJHAJJAJAAIAKAK, lon:-99.20394683, lat:21.93442137}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 12379.96 | 12379.96 | 12379.96 | 12379.96 | 12379.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97113, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:12470.02, importe_modificado:12470.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {1868077/proyecto_PROCESO, 1868077/proyecto_INICIO, 1868077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868219 | Proyecto de inversión | 877942.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877942.7, modificado:877942.7}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL HACIA LA LOCALIDAD DE LA PIEDRA PARADA 1ERA ETAPA ,MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ,S.L.P - 262980 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 262980 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:70, direccion:RANCHERIA PIEDRA PARADA, 79350 PIEDRA PARADA, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA 80 CIUDAD DEL MAIZEL NARANJO DESVIACION LA PIEDRA PARADA, lon:-99.57136843, lat:22.47862568}} | 2020-12-04 | 2020-12-31 | 877942.7 | 877942.7 | 877942.7 | 877942.7 | 877942.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/032/2020, contratista:GARCIA L. CONSTRUCTORES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:877942.7, importe_modificado:877942.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868219/proyecto_PROCESO, 1868219/proyecto_INICIO, 1868219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868609 | Proyecto de inversión | 449430.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449430.35, modificado:449430.35}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA, MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P - 263776 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 263776 | S | 460 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4850.0, meta_modificada:4850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO ALAQUINES, 79360 LA CAÑADA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LOS PINOS, EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE , lon:-99.55855834, lat:22.06427923}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 449430.35 | 449430.35 | 449430.35 | 449430.35 | 449430.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.DIR.SC.R33-01/2020, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:449430.35, importe_modificado:449430.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4850.0}} | {1868609/proyecto_INICIO, 1868609/proyecto_FIN, 1868609/proyecto_INICIO, 1868609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868945 | Proyecto de inversión | 292397.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292397.72, modificado:292397.72}} | AMPLIACIÒN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÒN ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO I MADERO, ENTRE C. CUAUHTEMOC Y C. 5 DE FEBRERO. - 264564 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 264564 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO SAN RAFAEL, 79460 VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLEJON CUAUHTEMOC Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE LERDO DE TEJADA SOBRE CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL , lon:-100.27168823, lat:22.31769071}} | 2020-07-28 | 2020-09-10 | 292397.72 | 292397.72 | 292397.72 | 292397.72 | 292397.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103473, contratista:, convocante:municipio de villa juarez, monto:292397.72, importe_modificado:292397.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1868945/proyecto_INICIO, 1868945/proyecto_FIN, 1868945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401870900 | Proyecto de inversión | 499276.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499276.85, modificado:499276.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO LA LIBERTAD - 268723 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 268723 | S | 168 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.2, meta_modificada:385.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ANTONINO NIETO COLONIA LA LIBERTAD, 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTONINO NIETO Y CALLE DEL CHILAR, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.89455869, lat:22.13981042}} | 2020-02-28 | 2020-11-26 | 499276.85 | 499276.85 | 499276.85 | 499276.85 | 499276.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-18/2020, contratista:REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:5109181.12, importe_modificado:5424916.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.2}} | {1870900/proyecto_INICIO, 1870900/proyecto_PROCESO, 1870900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871686 | Proyecto de inversión | 13560400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.35604E7, modificado:1.35604E7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO VALLE DE SAN ISIDRO - 270319 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 270319 | S | 11000 | 9000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1695.0, meta_modificada:1695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE SAN ISIDRO MANZANA VALLE DE SAN ISIDRO, 78435 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE CABECERA TOMAR CARRETERA A MATEHUALA POR VALENTIN AMADOR Y AGARRAR VALLE DE , lon:-100.94529617, lat:22.17018854}} | 2020-05-11 | 2020-12-13 | 13560400 | 13560400 | 13560400 | 13560400 | 13560400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1695.0}} | {1871686/proyecto_INICIO, 1871686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401876553 | Acción | 12296 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12296.0, modificado:12296.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO DE CATASTRO MUNICIPAL PARA EL RESGUARDO DEL SERVIDOR - 73698 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 73698 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 12296 | 12296 | 12296 | 12296 | 12296 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-4745-73698, contratista:VICTOR MANUEL BONILLA FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:12296.0, importe_modificado:12296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1876553/proyecto_INICIO, 1876553/proyecto_FIN, 1876553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401882789 | Proyecto de inversión | 2827167 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2827167.0, modificado:2827167.0}} | construccion del parque urbano multifuncional la lomita II,ubicada entre calle aida y juan sarabia | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2020-6477 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:La Lomita 2da Secc, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9347882, lat:22.1708649}} | 2020-08-07 | 2020-11-05 | 2827167 | 2827167 | 2827167 | 2827167 | 2827167 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-45/2020, contratista:REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2827167.0, importe_modificado:2827167.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1882789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891359 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONVENIO CON LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 217177 | S | 10164 | 9676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE VICTORIA # 8, CENTRO CEDRAL, S.L.P. CP. 78520, lon:-100.72660611, lat:23.81933167}} | 2020-08-28 | 2020-11-23 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103567, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. , monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891359/proyecto_INICIO, 1891359/proyecto_FIN, 1891359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891374 | Acción | 270234.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270234.46, modificado:270234.46}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO-GEOHIDRAULICO PARA APROVECHAMIENTO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADES | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 140600 | S | 93009 | 86362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, ZONA CENTRO, CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79000, lon:-99.01872111, lat:21.98653667}} | 2020-04-28 | 2020-06-26 | 270234.46 | 270234.46 | 270234.46 | 270234.46 | 270234.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-002-2020, contratista:C. ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:270234.46, importe_modificado:270234.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891381 | Acción | 234900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234900.0, modificado:234900.0}} | ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE VEHÍCULO PICK UP NISSAN 2005 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 117562 | S | 7897 | 7763 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL COAXCATLAN, S.L.P. C.P. 79860, lon:-98.90346944, lat:21.54114278}} | 2020-04-07 | 2020-12-31 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81996, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:234900.0, importe_modificado:234900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891381/proyecto_INICIO, 1891381/proyecto_PROCESO, 1891381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891391 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL BOULEVARD LAS TORRES | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 231722 | S | 52548 | 49651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CELSO N. RAMOS #120, ZONA CENTRO, MATEHUALA S.L.P. C.P. 78700, lon:-100.64419778, lat:23.64635944}} | 2020-04-20 | 2020-05-29 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/CDSM/008-2020, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891391/proyecto_FIN, 1891391/proyecto_INICIO, 1891391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891446 | Acción | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84687.84}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA EXTENCIÓN DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SI | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 8244 | S | 48828 | 46209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO TAMAZUNCHALE, S.L.P. CP. 79960, lon:-98.7915175, lat:21.26273778}} | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 84687.84 | 84687.84 | 84687.84 | 84687.84 | 84687.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-175/U6-SER/AD-R33/2020, contratista:ALFONSO CHIO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:84687.84, importe_modificado:84687.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891446/proyecto_PROCESO, 1891446/proyecto_FIN, 1891446/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501893026 | Adquisición | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | Fabricas de Economia Solidaria y Territorio Joven | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Potosino de la Juventud |  | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:centro, lon:-100.937274, lat:22.187881}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Salvador Nava Martines No. 50 Col. El Paseo c.p. 78320, lon:-100.976958, lat:22.151655}, geo3: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:centro, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:34.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501944948 | Proyecto de inversión | 467077.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467077.38, modificado:467077.38}} | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CARRIL LATERAL DERECHO EN AV MANUEL C LARRAGA CON AV LAZARO CARDENAS DE LA COL LAS AMERICAS EN CABECERA MPAL | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EBANO SLP | 004 | S | 22500 | 22500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Manuel C. Larraga, Las Americas, Ebano, S.L.P., México, lon:-98.3724843, lat:22.2222072}} | 2020-09-04 | 2020-09-24 | 467077.38 | 467077.38 | 467077.38 | 467077.38 | 467077.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/FEFYMPH/CIR/04/2020, contratista:ROSA GUADALUPE GONZALEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:467077.38, importe_modificado:467077.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1944948/proyecto_PROCESO, 1944948/proyecto_FIN, 1944948/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501944993 | Proyecto de inversión | 461489.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461489.17, modificado:461489.17}} | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ABANICO EN CALLE PACIENCIA CON AV LAZARO CARDENAS DE LA COL PETROLERA EN CABECERA MPAL | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EBANO SLP | 005 | N | 0 | 0 | 45530 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas 1563, Las Americas, 79140 Ebano, S.L.P., México, lon:-98.37899029, lat:22.21773642}} | 2020-09-04 | 2020-09-24 | 461489.17 | 461489.17 | 461489.17 | 461489.17 | 461489.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/FEFYMPH/CIR/05/2020, contratista:MARIA DE LA LUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:461489.17, importe_modificado:461489.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1944993/proyecto_FIN, 1944993/proyecto_INICIO, 1944993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501945029 | Proyecto de inversión | 498126.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498126.11, modificado:498126.11}} | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MPIO DE EBANO, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EBANO SLP | 008 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Ebano, S.L.P., México, lon:-98.3758762, lat:22.2165831}} | 2020-11-24 | 2020-12-08 | 498126.11 | 498126.11 | 498126.11 | 498126.11 | 498126.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/FEFYMPH/CIR/08/2020, contratista:MARIA DE LA LUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:498126.11, importe_modificado:498126.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1945029/proyecto_FIN, 1945029/proyecto_INICIO, 1945029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501945033 | Proyecto de inversión | 179994.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179994.58, modificado:179994.58}} | REHABILITACION DE DREN PLUVIAL DE CALLE RUBEN DARIO A PENSADOR MEXICANO EN LA COL LAS AMERICAS DE CABECERA MPAL | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EBANO SLP | 010 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Rubén Darío, Las Americas, 79120 Ebano, S.L.P., México, lon:-98.3727895, lat:22.2234852}} | 2020-12-05 | 2020-12-12 | 179994.58 | 179994.58 | 179994.58 | 179994.58 | 179994.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/FEFYMPH/CD/10/2020, contratista:MARIA DE LA LUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:179994.58, importe_modificado:179994.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1945033/proyecto_INICIO, 1945033/proyecto_FIN, 1945033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101699900 | Proyecto de inversión | 2179330.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2179330.78, modificado:2702529.79}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en Av. Nereo Rodríguez Barragán tramo de calle Saavedra a Av. Muñoz | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884761 | N | 0 | 0 | 18000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2174.92, meta_modificada:2174.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Nereo Rodríguez Barragán, Col del Valle, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00596, lat:22.1538294}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 2702529.79 | 2702529.79 | 2702529.79 | 2702529.79 | 2702529.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2174.92}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704926 | Proyecto de inversión | 328577.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328577.51, modificado:328577.04}} | Rehabilitación de servicios sanitarios, construcción de cisterna de 5 m3, fosa séptica, pozo de absorción y obras exteriores en 24DTV0674R Telesecundaria Lic. Benito Juárez, 0023 Francisco I. Madero, 46 Villa de Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204056 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:23, direccion:Unnamed Road, Franco, Villa de Arriaga, S.L.P., México, lon:-101.3993454, lat:21.89463275}} | 2020-06-03 | 2020-09-08 | 328577.04 | 328577.04 | 328577.04 | 328577.04 | 328577.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704999 | Proyecto de inversión | 1256843.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256843.23, modificado:1144539.59}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 27.00 m. y rehabilitación de la plaza cívica en 24DPR0734Q Primaria Vicente Guerrero, 0021 San Vicente, 44 Vanegas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204068 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:San Vicente, El Salado, S.L.P., México, lon:-100.88058472, lat:24.22692866}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1144539.59 | 1144539.59 | 1144539.59 | 1144539.59 | 1144539.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713588 | Proyecto de inversión | 998177.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998177.29, modificado:961192.73}} | Construcción de barda perimetral en 24DTV1113P Telesecundaria Mariano Arista, 0074 Tlacohuaque, 57 Matlapa, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204118 | S | 62 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.86184692, lat:21.34438581}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 961192.73 | 961192.73 | 961192.73 | 961192.73 | 961192.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713589 | Proyecto de inversión | 723295.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723295.71, modificado:591820.46}} | Rehabilitación general del módulo de servicios sanitarios y obras exteriores en 24EPR0044C Primaria Miguel Hidalgo, Hidalgo 39, 0001 San Ciro de Acosta, 27 San Ciro de Acosta, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204119 | S | 120 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.80924606, lat:21.65774728}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 591820.46 | 591820.46 | 591820.46 | 591820.46 | 591820.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713600 | Proyecto de inversión | 312806.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312806.58, modificado:312806.58}} | Construcción de muro de contención en 24DES0034Q Secundaria General Nicolás Zapata, Agrarismo s.n. 0004 Huichihuayán, 18 Huehuetlán, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204090 | S | 206 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.97754669, lat:21.47192007}} | 2020-07-28 | 2020-11-06 | 312806.58 | 312806.58 | 312806.58 | 312806.58 | 312806.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:25.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713610 | Proyecto de inversión | 618373.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618373.37, modificado:618373.37}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 12.00 m. y ampliación de la plaza cívica en 24DPR1115O Primaria Rafael C. Azuara, 0010 El Gavial, 42 Tanquián de Escobedo, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204123 | S | 19 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.69155884, lat:21.60636532}} | 2020-08-12 | 2020-11-17 | 618373.37 | 618373.37 | 618373.37 | 618373.37 | 618373.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713626 | Proyecto de inversión | 1695634.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695634.55, modificado:1623930.64}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 30.00 m. y rehabilitación de la cancha de usos múltiples en 24DPR1164X Primaria Ignacio Allende, 0070 El Toro, 49 Villa de Ramos, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204139 | S | 45 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:70, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-102.00668335, lat:22.75465428}} | 2020-09-17 | 2020-12-22 | 1623930.64 | 1623930.64 | 1623930.64 | 1623930.64 | 1623930.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301728507 | Proyecto de inversión | 420250.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420250.5, modificado:420250.5}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DOBLADO COL SAN ISIDRO - 20545 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 20545 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO BARRIO SAN ISIDRO, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y , CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CONAFE Y LAS VIAS FERROVIARIAS 375 ML, lon:-101.71331035, lat:22.61979536}} | 2020-03-02 | 2020-04-10 | 420250.5 | 420250.5 | 420250.5 | 420250.5 | 420250.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2020-05, contratista:RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:420250.5, importe_modificado:420250.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}} | {1728507/proyecto_INICIO, 1728507/proyecto_PROCESO, 1728507/proyecto_FIN, 1728507/proyecto_PROCESO, 1728507/proyecto_FIN, 1728507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301729491 | Proyecto de inversión | 4628629.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4628629.53, modificado:4628629.53}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL MAIZ, S.L.P. (2DA ETAPA) - 23258 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 23258 | S | 105 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA SANTO NIÑO, 79323 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XICOTENCATL Y BOULEVARD MIGUEL BARRAGAN, CALLE AGUSTIN MELGAR SE PUEDE ENTRAR POR EL BOULEVARD SALIDA AL NARANJO, lon:-99.60010077, lat:22.40839531}} | 2020-03-23 | 2020-06-21 | 4628629.53 | 4628629.53 | 4628629.53 | 4628629.53 | 4628629.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/005/2020-MOD, contratista:REYNALDO NAJERA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:4172573.51, importe_modificado:4628629.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1729491/proyecto_INICIO, 1729491/proyecto_PROCESO, 1729491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301730326 | Proyecto de inversión | 477421.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477421.2, modificado:501452.07}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE NEGRAL COL. BELLA GAVIOTA - 25668 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 25668 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NEGRAL COLONIA BELLA GAVIOTA, 78712 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PALOMA Y CALLE PAVORREAL, AVENIDA BELLA GAVIOTA ESTA OBRA SE ABARCA LAS CALLES NEGRAL PALOMA, PAVO REAL, CALLE GAVIOTA Y AVENIDA BELLA G, lon:-100.63302804, lat:23.67423257}} | 2020-05-04 | 2020-06-30 | 501452.07 | 501452.07 | 501452.07 | 501452.07 | 501452.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/004-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3510823.52, importe_modificado:3510823.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1730326/proyecto_FIN, 1730326/proyecto_INICIO, 1730326/proyecto_PROCESO, 1730326/proyecto_INICIO, 1730326/proyecto_PROCESO, 1730326/proyecto_FIN, 1730326/proyecto_INICIO, 1730326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301737358 | Proyecto de inversión | 211378.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211378.68, modificado:211378.68}} | MANTENIMIENTO DE CANAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE AGUA TRATADA EN PLANTA DE TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 2A ETAPA EN SAN CIRO DE ACOSTA LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA ASENTAMIENTO DE GUADALUPE - 29601 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 29601 | S | 3513 | 3513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA BARRIO DE GUADALUPE, 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE ESCANDON, SE LOCALIZA AL LADO SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN CIRO DE ACOSTA BAJANDO POR LA CALLE HIDAL, lon:-99.81261829, lat:21.64628613}} | 2020-04-27 | 2020-05-12 | 211378.68 | 211378.68 | 211378.68 | 211378.68 | 211378.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD2/S6/03/OA-02-20, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:211378.68, importe_modificado:211378.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1737358/proyecto_INICIO, 1737358/proyecto_FIN, 1737358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301739315 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN ZONA SUR EN LA LOCALIDAD RANCHO DE LA CRUZ - 31892 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE AHUALULCO | 31892 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:93, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD RANCHO RANCHO DE LA CRUZ, 78450 RANCHO DE LA CRUZ, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y , CARRETERA 49 A ZACATECAS KILOMETRO 43 ENTRADA AL ROSAL DESTI, lon:-101.40793467, lat:22.28050258}} | 2020-05-22 | 2020-06-04 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-AQ-03/2020, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:217000.04, importe_modificado:217000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1739315/proyecto_INICIO, 1739315/proyecto_FIN, 1739315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato esta distribuido en varias localidad ya que el nombre del proyecto es Equipamiento de vivienda con una estufa ecológica en zona sur en varias localidades , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-06-17}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301739815 | Proyecto de inversión | 1248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248000.0, modificado:1248000.0}} | MEJORAMIENTO DE PLAZA CENTRAL EN LA LOCALIDAD PALOMAS EN CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. (2DA ETAPA) - 32470 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 32470 | S | 799 | 1903 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.0, meta_modificada:725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:65, direccion:CALLE JUSTO SIERRA EJIDO PALOMAS, 79345 PALOMAS, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SATURNINO CEDILLO, CALLE MIGUEL MIRAMON SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO PALOMASFRENTE AL , lon:-99.85018612, lat:22.4838058}} | 2020-03-25 | 2020-07-31 | 1248000 | 1248000 | 1248000 | 1248000 | 1248000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/014/2020, contratista:SERGIO DIONISIO DE LEON GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:1248000.0, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.0}} | {1739815/proyecto_INICIO, 1739815/proyecto_FIN, 1739815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301743019 | Proyecto de inversión | 10658.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10658.22, modificado:10658.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN PREESCOLAR DE VENTA DEL CARMEN - 36773 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 36773 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PELOTERA (VENTA DEL CARMEN), 78957 LA PELOTERA (VENTA DEL CARMEN), VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA DEL CENTRO Y CAMINO REAL, CALLE BOCANEGRA CONTRA ESQUINA DE LA HACIENDA, lon:-100.88256437, lat:22.64370781}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 10658.22 | 10658.22 | 10658.22 | 10658.22 | 10658.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84061, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:10658.22, importe_modificado:10658.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1743019/proyecto_PROCESO, 1743019/proyecto_INICIO, 1743019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301747491 | Proyecto de inversión | 113566.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113566.48, modificado:113566.48}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO COLONIA MÉNDEZ EN CALLE QUINTA ENTRE CALLE AVENIDA QUINTA Y CALLE FRAY JUAN DE MOLINERO - 51116 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 51116 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA COLONIA MÉNDEZ, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRAY JUAN DE MOLINEDO Y CALLE AVENIDA QUINTA, CALLE SEXTA UBICADA EN CALLE QUINTA ENTRE CALLE FRAY JUAN DE MOLINEDO Y AVENIDA QUINTA, lon:-98.998027, lat:21.98745132}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 113566.48 | 113566.48 | 113566.48 | 113566.48 | 113566.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-008-2020-R33, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1247380.06, importe_modificado:1247380.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {1747491/proyecto_INICIO, 1747491/proyecto_PROCESO, 1747491/proyecto_FIN, 1747491/proyecto_PROCESO, 1747491/proyecto_INICIO, 1747491/proyecto_PROCESO, 1747491/proyecto_FIN, 1747491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301749324 | Proyecto de inversión | 986715.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986715.6, modificado:986715.6}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARIANO ARISTA, EN LA LOCALIDAD DE COPALO CHALCO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 56074 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 56074 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:72, direccion:CALLE MARIANO ARISTA EJIDO COPALO (CHALCO), 79936 COPALO (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y AVENIDA RÍO MOCTEZUMA, A DOS CUADRAS MÁS ESTÁ LA CASA DE SALUD, lon:-98.81231427, lat:21.37529832}} | 2020-03-04 | 2020-05-02 | 986715.6 | 986715.6 | 986715.6 | 986715.6 | 986715.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-004/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:986715.6, importe_modificado:986715.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:990.0}} | {1749324/proyecto_INICIO, 1749324/proyecto_PROCESO, 1749324/proyecto_FIN, 1749324/proyecto_PROCESO, 1749324/proyecto_FIN, 1749324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301751650 | Proyecto de inversión | 27433.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27433.7, modificado:27433.7}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVENIDA DE LA JUVENTUD (ENTRE MORELOS E HIDALGO) EN LA COL. FILOMENO MATA DE LA LOC. VILLA DE REYES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P. - 63007 | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 63007 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA JUVENTUD COLONIA FILOMENO MATA, 79500 VILLA DE REYES, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE HIDALGO AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVENIDA DE , lon:-100.94803253, lat:21.80785934}} | 2020-07-13 | 2020-08-31 | 27433.7 | 27433.7 | 27433.7 | 27433.7 | 27433.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85248, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, monto:27433.7, importe_modificado:27433.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751650/proyecto_INICIO, 1751650/proyecto_PROCESO, 1751650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301751785 | Proyecto de inversión | 513809.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513809.01, modificado:513809.01}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO TAMAPATZ - 63498 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 63498 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO BARRIO SAN JUANITO, 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO HACIA TAMAPATAZ PASANDO POR EL SOTANO DE LAS GOLONDRI, lon:-99.07593326, lat:21.56668045}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 513809.01 | 513809.01 | 513809.01 | 513809.01 | 513809.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/AD/039/MUROS SAN JUANITO, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:513809.01, importe_modificado:513809.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.0}} | {1751785/proyecto_INICIO, 1751785/proyecto_FIN, 1751785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301752845 | Proyecto de inversión | 32705.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32705.84, modificado:32705.84}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE BIZNAGA, ENTRE PINO Y ENCINO, COL. SAN FRANCISCO, CERRITOS, S.L.P. - 66326 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 66326 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BIZNAGA COLONIA SAN FRANCISCO, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PINO Y CALLE ENCINO, PROYECTO DE AMPLIACION DE LINEA DE RED ELECTRICA UBICADA EN LA CALLE BIZNAGA ENRTRE CALLES PINO Y ENCINO, COL. SAN, lon:-100.29296635, lat:22.43918692}} | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 32705.84 | 32705.84 | 32705.84 | 32705.84 | 32705.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86654, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:32705.84, importe_modificado:32705.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752845/proyecto_FIN, 1752845/proyecto_PROCESO, 1752845/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301752863 | Proyecto de inversión | 342880.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342880.16, modificado:342880.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CAMARONES EN EL MUNICIPIO DE AQUISMON - 66382 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 66382 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE SALAZAR EJIDO CAMARONES, 79760 CAMARONES, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SALAZAR Y CAMINO CARRANZA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DIRIGIRSE HACIA LA LOCALIDAD DE TANCHANACO A 4 KM TO, lon:-99.20037704, lat:21.89114755}} | 2020-07-13 | 2020-10-09 | 342880.16 | 342880.16 | 342880.16 | 342880.16 | 342880.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/276/AD/61, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:342880.16, importe_modificado:342880.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.0}} | {1752863/proyecto_PROCESO, 1752863/proyecto_INICIO, 1752863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301755663 | Proyecto de inversión | 319368.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319368.45, modificado:319368.45}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN EXPEDITO - 80240 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 80240 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.9, meta_modificada:211.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:31, direccion:RANCHO SAN EXPEDITO, 78600 SAN EXPEDITO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.6312633, lat:22.72160718}} | 2020-05-02 | 2020-06-15 | 319368.45 | 319368.45 | 319368.45 | 319368.45 | 319368.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2020-17, contratista:RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:319368.45, importe_modificado:319368.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.9}} | {1755663/proyecto_PROCESO, 1755663/proyecto_FIN, 1755663/proyecto_INICIO, 1755663/proyecto_PROCESO, 1755663/proyecto_FIN, 1755663/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301755984 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ - 81124 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 81124 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:EJIDO EL CARMEN, 78836 EL CARMEN, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, lon:-100.68324466, lat:23.68408369}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-002/IR-2020, contratista:LUIS ALEJANDRO BARAJAS REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1755984/proyecto_INICIO, 1755984/proyecto_FIN, 1755984/proyecto_PROCESO, 1755984/proyecto_FIN, 1755984/proyecto_INICIO, 1755984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756185 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LOS NAZARIOS,MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ - 81723 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 81723 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:9, direccion:EJIDO LOS NAZARIOS, 78836 LOS NAZARIOS, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN SIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LOS NAZARIOS, lon:-100.70926661, lat:23.70930713}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-002/IR-2020, contratista:LUIS ALEJANDRO BARAJAS REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1756185/proyecto_INICIO, 1756185/proyecto_FIN, 1756185/proyecto_PROCESO, 1756185/proyecto_INICIO, 1756185/proyecto_PROCESO, 1756185/proyecto_FIN, 1756185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756202 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PUHUITZE MUNICIPIO DE AQUISMÓN - 81760 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 81760 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1126.4, meta_modificada:1126.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUHUITZE EJIDO PUHUITZE, 79760 PUHUITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL PUHUITZE Y , DE LA CABECERA DE AQUISMON CAMINO A TANCHANACO CON DESVIACIÓN A LA LOCALIDAD DE PUHUITZE ANTES DE TAMPEMOCH, lon:-99.06703758, lat:21.67659363}} | 2020-07-30 | 2020-10-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1404/AD/36, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1126.4}} | {1756202/proyecto_INICIO, 1756202/proyecto_FIN, 1756202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301756763 | Proyecto de inversión | 1644071.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644071.48, modificado:1644071.48}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ESCOBEDO - 83430 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 83430 | S | 400 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ESCOBEDO COLONIA CENTRO, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DIEZ GUTIERREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ESCOBEDO ENTRE CALLE DIEZ GUTIERREZ Y ZARAGOZA, lon:-101.71221482, lat:22.6314526}} | 2020-05-28 | 2020-07-31 | 1644071.48 | 1644071.48 | 1644071.48 | 1644071.48 | 1644071.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-IR-2020-21, contratista:RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1644071.48, importe_modificado:1644071.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.0}} | {1756763/proyecto_INICIO, 1756763/proyecto_PROCESO, 1756763/proyecto_FIN, 1756763/proyecto_INICIO, 1756763/proyecto_PROCESO, 1756763/proyecto_FIN, 1756763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301757380 | Proyecto de inversión | 962835.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962835.11, modificado:962835.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TAMÁPATZ - 85212 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 85212 | S | 278 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN RAFAEL TAMAPATZ EJIDO SAN RAFAEL TAMAPATZ, 79760 SAN RAFAEL TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL SAN RAFAEL TAMAPATZ Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS SEGUIR ADELANTE DE, lon:-99.11558258, lat:21.61374714}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 962835.11 | 962835.11 | 962835.11 | 962835.11 | 962835.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1385/AD/06, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:962835.11, importe_modificado:962835.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:672.0}} | {1757380/proyecto_PROCESO, 1757380/proyecto_INICIO, 1757380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301759122 | Proyecto de inversión | 486294.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486294.78, modificado:486294.78}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SEGUNDA DE LA COL. GONZALEZ MAZO - 89779 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 89779 | S | 51 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:184, direccion:CALLE SEGUNDA JESUS ALVARADO MERCADOL COLONIA GONZALEZ MAZO, 00000 COLONIA GONZÁLEZ MAZO, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VELIZ REYES Y CALLE NARCISA PEREZ HERNANDEZ, CALLE LEONIDA GONZALEZ VILLAVERDE EN , lon:-98.79638049, lat:21.57351182}} | 2020-05-18 | 2020-06-16 | 486294.78 | 486294.78 | 486294.78 | 486294.78 | 486294.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SE-017/OP-AD/R33/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:486294.78, importe_modificado:486294.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1759122/proyecto_FIN, 1759122/proyecto_INICIO, 1759122/proyecto_PROCESO, 1759122/proyecto_FIN, 1759122/proyecto_PROCESO, 1759122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301759195 | Proyecto de inversión | 240069.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240069.19, modificado:240069.19}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO UBICADO EN LA CALLE 5 DE MAYO, QUE CONSISTE EN MANIOBRAS DE BOMBA, CEPILLADO DE COLUMNA, LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MOTOR SUMERGIBLE DE 8 - 89987 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 89987 | S | 20 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO SANTA CRUZ, 79446 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONGRESO DEL ESTADO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLES CONGRESO DEL ESTADO Y MANUEL AVILA CAMACHO, , lon:-100.28990114, lat:22.42369411}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 240069.19 | 240069.19 | 240069.19 | 240069.19 | 240069.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CERR-DSM-FISM/OBRA-2020/04-AD, contratista:CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCION Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:240069.19, importe_modificado:240069.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759195/proyecto_INICIO, 1759195/proyecto_FIN, 1759195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301759577 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499997.2}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL FRACCIONAMIENTO EL SOL TAMAZUNCHALE SLP - 90927 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 90927 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1291.0, meta_modificada:1291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE SATURNO FRACCIONAMIENTO EL SOL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NEPTUNO Y , SE UBICA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE POR LA CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO TAMAZUNCHALE A CIUDAD , lon:-98.76839206, lat:21.26955688}} | 2020-08-05 | 2020-11-05 | 2499997.2 | 2499997.2 | 2499997.2 | 2499997.2 | 2499997.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-010/SL-OP/IR-R33/2020, contratista:VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2499997.2, importe_modificado:2499997.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1291.0}} | {1759577/proyecto_INICIO, 1759577/proyecto_FIN, 1759577/proyecto_PROCESO, 1759577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301759895 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CUATRO POZOZ EN LA LOCALIDAD DE TAMÁPATZ - 91799 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMÓN SLP | 91799 | S | 505 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CUATRO POZOS TAMAPATZ CUARTEL TAMAPATZ, 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL CUATRO POZOZ TAMAPATZ Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS SEGUIR ADELANTE DERECHO HAST, lon:-99.0771711, lat:21.56549809}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2020/2714/AD/71, contratista:LUCINO PECINA ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}} | {1759895/proyecto_INICIO, 1759895/proyecto_FIN, 1759895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761595 | Proyecto de inversión | 499796.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499796.66, modificado:499796.66}} | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LALASHCUATITLA EN LA LOCALIDAD TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN - 96238 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 96238 | S | 351 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.5, meta_modificada:553.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN, 79878 TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.92193141, lat:21.47506294}} | 2020-03-30 | 2020-05-10 | 499796.66 | 499796.66 | 499796.66 | 499796.66 | 499796.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-12, contratista:MARCO POLO TELLO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:499796.66, importe_modificado:499796.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.5}} | {1761595/proyecto_INICIO, 1761595/proyecto_FIN, 1761595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301761640 | Proyecto de inversión | 76306.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76306.15, modificado:76306.15}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARDAGANADO EN LA LOCALIDAD DE LA CECILIA - 96384 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 96384 | S | 57 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:101, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO LA CECILIA, 78953 LA CECILIA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA 100 METROS AL NOROESTE DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD SEÑALADA EN EL MA, lon:-100.84584587, lat:22.73853475}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 76306.15 | 76306.15 | 76306.15 | 76306.15 | 76306.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84066, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:76306.15, importe_modificado:76306.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761640/proyecto_INICIO, 1761640/proyecto_FIN, 1761640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301763109 | Proyecto de inversión | 49400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4940.0, modificado:4940.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44460.0, modificado:44459.99}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 100230 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 100230 | S | 0 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:25, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79991 TRAMO TAMAN - COYOL (VEGA LARGA) KILÓMETRO 9 + 300 INTERIOR SN RANCHERIA COYOL VEGA LARGA, 79991 COYOL (VEGA LARGA), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL COYOL Y , A 100 METROS HA, lon:-98.85262565, lat:21.26711492}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | 49399.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ003/2020-1, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49399.99, importe_modificado:49399.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1763109/proyecto_INICIO, 1763109/proyecto_FIN, 1763109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301763794 | Proyecto de inversión | 1423467.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423467.41, modificado:1360746.2}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRESNO TRAMO DE CALLE EUCALIPTOS A FIN DE CALLE - 102138 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 102138 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:CALLE FRESNO PUEBLO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y , TOMAR CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ LAGOS DE MORENO A LA ALTURA DE ESCALERILLAS TOMAR CALLE FRENO HASTA FINAL DE CAL, lon:-101.06306297, lat:22.11718091}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1360746.2 | 1360746.2 | 1360746.2 | 1360746.2 | 1360746.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-21-2020, contratista:PRALCO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1360746.22, importe_modificado:1360746.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1763794/proyecto_INICIO, 1763794/proyecto_PROCESO, 1763794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301763916 | Proyecto de inversión | 74100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7410.0, modificado:7410.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66690.0, modificado:66690.0}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN TAMAZUNCHALE LOCALIDAD CHILOCUIL TAMÁN ASENTAMIENTO CHILOCUIL TAMÁN - 102469 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 102469 | S | 6 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:35, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79965 TRAMO TAMAN - CHILOCUIL TAMAN KILÓMETRO 1 + 300 INTERIOR SN BARRIO CHILOCUIL TAMÁN, 79965 CHILOCUIL TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI S/N Y , A 60 METR, lon:-98.87752066, lat:21.24100337}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 74100 | 74100 | 74100 | 74100 | 74100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ002/2020-4, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:74100.0, importe_modificado:74100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1763916/proyecto_INICIO, 1763916/proyecto_FIN, 1763916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764007 | Proyecto de inversión | 104120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10412.0, modificado:10412.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93708.0, modificado:93704.66}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN TAMAZUNCHALE LOCALIDAD XILIAPA - 102715 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 102715 | S | 0 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:209, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79964 TRAMO TAMAZUNCHALE - XILIAPA KILÓMETRO 18 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA XILIAPA, 79964 XILIAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL NO 30 Y , POR EL CRUCERO HAY UNA CASA DE DOS PISOS, lon:-98.8374366, lat:21.27495225}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 104116.66 | 104116.66 | 104116.66 | 104116.66 | 104116.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ002/2020-18, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:104116.66, importe_modificado:104116.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1764007/proyecto_INICIO, 1764007/proyecto_FIN, 1764007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764259 | Proyecto de inversión | 3430977.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3430977.13, modificado:3789473.56}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JUAN DEL JARRO, TRAMO DE CALLE PROL. MOCTEZUMA A PROL. 16 DE SEPTIEMBRE - 103395 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 103395 | S | 5092 | 4908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4026.15, meta_modificada:4026.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DEL JARRO FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE SANTIAGO, 78174 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACION MOCTEZUMA, CALLE DEL APOSTOLADO TOMAR AV. DAMIAN CARMONA Y DAR VU, lon:-100.97759013, lat:22.17150097}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 3789473.56 | 3789473.56 | 3789473.56 | 3789473.56 | 3789473.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-27-2020, contratista:CAMINOS Y OBRAS CIVILES DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:3273398.42, importe_modificado:3273398.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4026.15}} | {1764259/proyecto_INICIO, 1764259/proyecto_PROCESO, 1764259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301764361 | Proyecto de inversión | 1421416.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421416.29, modificado:1333394.97}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE 2, TRAMO DE CALLE 9B A CALLE 10A - 103655 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 103655 | S | 5092 | 4908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.4, meta_modificada:906.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 2 COLONIA INDUSTRIAL AVIACIÓN, 78140 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 9B Y CALLE 10A, CALLE 3 CIRCULAR POR AV. HERNAN CORTES DAR VUELTA EN CALLE 2 HASTA LLEGAR A CALLE 9B, lon:-100.99011491, lat:22.17399098}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1333394.97 | 1333394.97 | 1333394.97 | 1333394.97 | 1333394.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-28-2020, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES LM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1333394.98, importe_modificado:1333394.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:906.4}} | {1764361/proyecto_INICIO, 1764361/proyecto_PROCESO, 1764361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765079 | Proyecto de inversión | 49400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4940.0, modificado:4940.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44460.0, modificado:44460.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 105717 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105717 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:108, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79965 TRAMO TAMAZUNCHALE - XALTIPA KILÓMETRO 10 + 0 INTERIOR SN BARRIO XALTIPA, 79965 XALTIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , PASANDO EL PUENTE COLGANTE A 5 METROS DE LA, lon:-98.85917876, lat:21.24706799}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ005/2020-59, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49400.0, importe_modificado:49400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1765079/proyecto_INICIO, 1765079/proyecto_FIN, 1765079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765083 | Proyecto de inversión | 49400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4940.0, modificado:4940.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44460.0, modificado:44460.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 105731 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105731 | S | 0 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:86, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79982 TRAMO TAMAZUNCHALE - TENEXCO KILÓMETRO 14 + UNDEFINED INTERIOR SN RANCHERIA TENEXCO, 79982 TENEXCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JARDIN DE NIÑOS Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA C, lon:-98.73826377, lat:21.21503199}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ005/2020-67, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49400.0, importe_modificado:49400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1765083/proyecto_INICIO, 1765083/proyecto_FIN, 1765083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765168 | Proyecto de inversión | 713815.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713815.77, modificado:713815.77}} | AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE MIGUEL BARRAGAN ,CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL MAIZ,S.L.P - 105956 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 105956 | S | 5385 | 5006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL BARRAGAN COLONIA CIUDAD DEL MAÍZ CENTRO, 79320 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL MAZAKI MURAYAMA Y , BOULEVARD MIGUEL BARRAGAN SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE EL BOULEVARD MIGUE, lon:-99.60436463, lat:22.40289831}} | 2020-06-10 | 2020-08-10 | 713815.77 | 713815.77 | 713815.77 | 713815.77 | 713815.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/015/2020, contratista:GARCIA L. CONSTRUCTORES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:713815.77, importe_modificado:713815.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765168/proyecto_INICIO, 1765168/proyecto_PROCESO, 1765168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765256 | Proyecto de inversión | 499293.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499293.67, modificado:493053.35}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE REPÚBLICA DE COSTA RICA TRAMO DE CALLE PEDRERA A CALLE LOS ARQUITOS - 106267 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 106267 | S | 3055 | 2945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.2, meta_modificada:253.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE REPÚBLICA DE COSTA RICA COLONIA SIMÓN DIAZ, 78380 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS ARQUITOS Y CALLE LA PEDRERA, CALLE DOMINIOS DEL CANADA TOMAR AV. JUÁREZ DAR VUELTA EN CALLE REPÚBLICA DE CO, lon:-100.96788011, lat:22.11945801}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 493053.35 | 493053.35 | 493053.35 | 493053.35 | 493053.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-021-2020, contratista:ARTIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:493053.35, importe_modificado:493053.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.2}} | {1765256/proyecto_INICIO, 1765256/proyecto_PROCESO, 1765256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301765692 | Proyecto de inversión | 934436.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934436.19, modificado:934336.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE PAPATLACO SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 107346 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 107346 | S | 407 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:887.0, meta_modificada:887.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:61, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO PAPATLACO SANTIAGO, 79966 PAPATLACO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE POR LA CARRETERA FEDERAL TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN H, lon:-98.84107616, lat:21.22535845}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 934336 | 934336 | 934336 | 934336 | 934336 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-059/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:934336.0, importe_modificado:934336.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:887.0}} | {1765692/proyecto_INICIO, 1765692/proyecto_PROCESO, 1765692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301766049 | Proyecto de inversión | 1148425.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148425.53, modificado:1148425.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓNCON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SALUBRIDAD EN HUEHUETLÁN LOCALIDAD HUEHUETLÁN - 108329 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 108329 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SALUBRIDAD PUEBLO HUEHUETLAN, 79880 HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLEJON DEL BESO Y CALLE CAMINO A SAN JOSE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, lon:-98.96828389, lat:21.54690465}} | 2020-06-16 | 2020-08-16 | 1148425.53 | 1148425.53 | 1148425.53 | 1148425.53 | 1148425.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-030, contratista:JOSE GUADALUPE AGUILAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:1148425.53, importe_modificado:1148425.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766049/proyecto_INICIO, 1766049/proyecto_FIN, 1766049/proyecto_PROCESO, 1766049/proyecto_INICIO, 1766049/proyecto_PROCESO, 1766049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301766348 | Proyecto de inversión | 1599498.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599498.89, modificado:1358245.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR JUAN MANUEL MARTÍNEZ MENDOZA - 109187 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 109187 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PRESA DEL PEAJE UNIDAD HABITACIONAL AGUAJE 2000, 78398 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS CASCADAS Y CERRADA PRESA MIGUEL ALEMÁN, CALLE LÁZARO CARDENAS EN AGUAJE 2000 TOMAR AV SALK DAR VUELTA , lon:-100.92902206, lat:22.1081493}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1358245.37 | 1358245.37 | 1358245.37 | 1358245.37 | 1358245.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-43-2020, contratista:ENPO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1358245.38, importe_modificado:1358245.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766348/proyecto_INICIO, 1766348/proyecto_PROCESO, 1766348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301766445 | Proyecto de inversión | 1238211.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238211.07, modificado:1007026.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER - 109461 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 109461 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PEDERNAL COLONIA LAS PIEDRAS, 78150 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE OBSIDIANA, CALLE CALIZA EN COLONIA LAS PIEDRAS DAR VUELTA EN CALLE PEDERNAL HASTA LLEGAR A CALLE GRANITO, lon:-101.00835194, lat:22.1663471}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 1007026.01 | 1007026.01 | 1007026.01 | 1007026.01 | 1007026.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-031-2020, contratista:CONSTRUCTORA, ARRENDADORA Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1049198.11, importe_modificado:1049198.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766445/proyecto_PROCESO, 1766445/proyecto_FIN, 1766445/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301767490 | Proyecto de inversión | 568765.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568765.24, modificado:568945.4}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIMERA CERRADA DE JUAREZ, DE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 112259 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 112259 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CERRADA DE JUÁREZ EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUÁREZ Y , CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIMERA CERRADA DE JUÁREZ DE PRIMERA P, lon:-99.98393319, lat:21.9127172}} | 2020-05-11 | 2020-06-24 | 568945.4 | 568945.4 | 568945.4 | 568945.4 | 568945.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU12-013/2020, contratista:MARTHA CLAUDIA CASTILLO GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:568945.41, importe_modificado:568945.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {1767490/proyecto_PROCESO, 1767490/proyecto_FIN, 1767490/proyecto_INICIO, 1767490/proyecto_PROCESO, 1767490/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301767718 | Proyecto de inversión | 349768.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349768.35, modificado:349768.35}} | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MOYOTLA - 112806 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 112806 | S | 218 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.8, meta_modificada:388.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:17, direccion:CALLE CARRETERA AJUATITLA - SUCHIACO RANCHERIA MOYOTLA, 79864 MOYOTLA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MOYOTLA MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.91389709, lat:21.51515025}} | 2020-04-20 | 2020-05-31 | 349768.35 | 349768.35 | 349768.35 | 349768.35 | 349768.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-24, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:349768.35, importe_modificado:349768.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.8}} | {1767718/proyecto_PROCESO, 1767718/proyecto_FIN, 1767718/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301768237 | Proyecto de inversión | 369702.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369702.44, modificado:369702.44}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO CON MAT. PÉTREOS (REVESTIMIENTO) TEPETZINTLA A LOM. DE S. LORENZO EN COM. TEPETZINTLA - 114084 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 114084 | S | 65 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE CARR. COMUNIDAD TEPETZINTLA - LOS LITCHES RANCHERIA COMUNIDAD TEPETZINTLA, 79860 COMUNIDAD TEPETZINTLA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE COMUNIDAD TEPETZINTLA MUNICIPIO DE COX, lon:-98.89880346, lat:21.54256101}} | 2020-04-06 | 2020-05-10 | 369702.44 | 369702.44 | 369702.44 | 369702.44 | 369702.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-26, contratista:JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:369702.44, importe_modificado:369702.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1768237/proyecto_FIN, 1768237/proyecto_INICIO, 1768237/proyecto_PROCESO, 1768237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301768287 | Proyecto de inversión | 382495.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382495.1, modificado:382495.09}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE POZAS DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P. - 114229 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 114229 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:40, direccion:EJIDO POZAS DE SANTA ANA, 78887 POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN LA COMUNIDAD DE POZAS DE SANTA ANA, lon:-100.45582736, lat:22.80722477}} | 2020-06-08 | 2020-07-17 | 382495.09 | 382495.09 | 382495.09 | 382495.09 | 382495.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG29/R33/SG/2020, contratista:INSTALACIONES ELECTRO CIVILES Y REHABILITACIONES EIABT, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:382495.1, importe_modificado:382495.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1768287/proyecto_INICIO, 1768287/proyecto_PROCESO, 1768287/proyecto_INICIO, 1768287/proyecto_PROCESO, 1768287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301768746 | Proyecto de inversión | 535403.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:95000.0, modificado:95000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440403.8, modificado:440403.8}} | AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA OBREGON MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 115599 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 115599 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA COLONIA COLONIA ALVARO OBREGON, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD MANUEL JOSE OTHON Y CALLE LOPE DE VEGA, BOULEVARD MANUEL JOSE OTHON SE ENCUENTRA UBICADO ATRÁS DE PROTECCIÓN CIVIL EN LA CABECERA , lon:-100.71865064, lat:23.81340266}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 535403.8 | 535403.8 | 535403.8 | 535403.8 | 535403.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/021/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., monto:535403.8, importe_modificado:535403.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1768746/proyecto_INICIO, 1768746/proyecto_PROCESO, 1768746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301768918 | Proyecto de inversión | 8284.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8284.52, modificado:8284.52}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA EN LA CARRETERA LIBRE A CERRITOS, EN LA LOCALIDAD ESTACION VILLAR, ENTRE JARDÍN DE NIÑOS Y CARRETERA LIBRE, CERRITOS, S.L.P. - 116095 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 116095 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79429 TRAMO ESTACION VILLAR - ESTACION VILLAR KILÓMETRO 21 + 620 RANCHO VILLAR (ESTACIÓN VILLAR), 79429 VILLAR (ESTACIÓN VILLAR), CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA LIBRE A CERRITOS EN , lon:-100.46186842, lat:22.54479027}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 8284.52 | 8284.52 | 8284.52 | 8284.52 | 8284.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86632, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:8284.52, importe_modificado:8284.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768918/proyecto_PROCESO, 1768918/proyecto_INICIO, 1768918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301769080 | Proyecto de inversión | 499284.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499284.9, modificado:499284.9}} | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD TAZÁQUIL - 116506 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 116506 | S | 562 | 548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.5, meta_modificada:553.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TAZAQUIL, 79865 TAZAQUIL, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TAZÁQUIL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.93889075, lat:21.49075458}} | 2020-04-24 | 2020-05-24 | 499284.9 | 499284.9 | 499284.9 | 499284.9 | 499284.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-ADQ-37, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:499284.9, importe_modificado:499284.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.5}} | {1769080/proyecto_INICIO, 1769080/proyecto_FIN, 1769080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301769736 | Proyecto de inversión | 299428.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299428.04, modificado:299428.04}} | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PICHOLCO - 118547 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 118547 | S | 69 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PICHOLCO, 79870 PICHOLCO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PICHOLCO MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.88634881, lat:21.50365847}} | 2020-05-11 | 2020-06-14 | 299428.04 | 299428.04 | 299428.04 | 299428.04 | 299428.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-47, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:299428.04, importe_modificado:299428.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.0}} | {1769736/proyecto_INICIO, 1769736/proyecto_PROCESO, 1769736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301770710 | Proyecto de inversión | 34313.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34313.5, modificado:34313.5}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS CON HORAS MÁQUINA BULLDOZER PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ, CERRITOS, S.L.P. - 121313 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 121313 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2295.2, meta_modificada:2295.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:RANCHO SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ, 79408 SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y CAMINO CAMINO REAL, PROYECTOS UBICADOS ENTRE CALLE ALLENDE Y MONTE O LLANURA DEL EJIDO O RANCHO SAN PEDRO DE L, lon:-100.2052168, lat:22.38927064}} | 2020-05-01 | 2020-05-29 | 34313.5 | 34313.5 | 34313.5 | 34313.5 | 34313.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86732, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:34313.5, importe_modificado:34313.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2295.2}} | {1770710/proyecto_FIN, 1770710/proyecto_PROCESO, 1770710/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301771391 | Proyecto de inversión | 78032.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78032.29, modificado:78032.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA NORTE) EN LA LOCALIDAD TIOAMEL - 122984 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 122984 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:36, direccion:CALLE CUAUHTMEOC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA TIOAMEL, 79861 TIOAMEL, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD TIOAMEL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.92181871, lat:21.54197624}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-61, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:78032.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1771391/proyecto_INICIO, 1771391/proyecto_PROCESO, 1771391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301772756 | Proyecto de inversión | 2997696.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997696.87, modificado:2997696.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL SABINO (PRIMERA ETAPA) - 126748 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 126748 | S | 144 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:CALLE DEMOCRACIA RANCHERIA EL SABINO, 79863 EL SABINO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARR. COXCATLÁN - LOS CARRIZOS Y CALLE DEMOCRACIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.89923774, lat:21.54780359}} | 2020-07-20 | 2020-10-18 | 2997696.87 | 2997696.87 | 2997696.87 | 2997696.87 | 2997696.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/IR-64, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:2997696.87, importe_modificado:2997696.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:464.0}} | {1772756/proyecto_PROCESO, 1772756/proyecto_INICIO, 1772756/proyecto_FIN, 1772756/proyecto_PROCESO, 1772756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301773836 | Proyecto de inversión | 860293.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860293.97, modificado:858239.21}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 129779 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 129779 | S | 69 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SAN SALVADOR EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SAN SALVADOR ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y SO, lon:-99.96990135, lat:21.9090101}} | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 858239.21 | 858239.21 | 858239.21 | 858239.21 | 858239.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU47-075/2020, contratista:C. MARIA DE JESUS GUTIERREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:858239.21, importe_modificado:858239.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.0}} | {1773836/proyecto_PROCESO, 1773836/proyecto_INICIO, 1773836/proyecto_FIN, 1773836/proyecto_INICIO, 1773836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301779327 | Proyecto de inversión | 672564.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672564.33, modificado:672564.32}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE IXTLA (IXTLA SANTIAGO) MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 138006 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 138006 | S | 296 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:47, direccion:CALLE NIÑOS HEREOS EJIDO IXTLA (IXTLA SANTIAGO), 79997 IXTLA (IXTLA SANTIAGO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CARRETERA RETROCESO IXTLA SANTIAGO, SE LOCALIZA A 25KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALI, lon:-98.85467178, lat:21.20282652}} | 2020-09-18 | 2020-11-18 | 672564.32 | 672564.32 | 672564.32 | 672564.32 | 672564.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-103/SL-OP/AD-R33/2020, contratista:ISIDRO MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:672564.32, importe_modificado:672564.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1779327/proyecto_INICIO, 1779327/proyecto_PROCESO, 1779327/proyecto_INICIO, 1779327/proyecto_PROCESO, 1779327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301792315 | Proyecto de inversión | 78880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78880.0, modificado:78880.0}} | INSTALACIÓN DE TECHADO EN EL ACCESO PRINCIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 2020- 977 | N | 0 | 0 | 7575 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Cordelia 8, Villa de Arista, 78940 Villa de Arista, S.L.P., México, lon:-100.838871, lat:22.63956072}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 78880 | 78880 | 78880 | 78880 | 78880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84097, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:78880.0, importe_modificado:78880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {1792315/proyecto_PROCESO, 1792315/proyecto_FIN, 1792315/proyecto_INICIO, 1792315/proyecto_FIN, 1792315/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301792415 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:6975082.67}} | Fondo Estatal de aportaciones Multiples 2020 Nivel Superior | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de San Luis Potosí | 1/2020 | N | 0 | 0 | 1848 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:26, direccion:Av. de las Américas, Puerta Real, Rancho Nuevo, S.L.P., México, lon:-100.9312966, lat:22.2187133}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 6975082.67 | 6975082.67 | 6975082.67 | 6975082.67 | 6975082.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301792433 | Proyecto de inversión | 418028.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418028.38, modificado:418028.38}} | MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO¿ (COMPACTACIÓN DE RESIDUOS Y DISGREGACIÓN DE TIERRA PARA ELABORACIÓN DE CUBIERTA INTERMEDIA) | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA | 2736 | N | 0 | 0 | 7026 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:0.66, meta_modificada:0.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Río Verde, S.L.P., México, lon:-99.79499817, lat:21.66763861}} | 2020-04-16 | 2020-05-10 | 418028.38 | 418028.38 | 418028.38 | 418028.38 | 418028.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FFM-AD1/SK/01/OA-01-20, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:418028.38, importe_modificado:418028.38}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:0.66}} | {1792433/proyecto_INICIO, 1792433/proyecto_FIN, 1792433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301793208 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1466990.48}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en Zona Centro | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884822 | N | 0 | 0 | 70000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.0, meta_modificada:1314.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 185, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97741783, lat:22.15112483}} | 2020-09-24 | 2020-12-22 | 1466990.48 | 1466990.48 | 1466990.48 | 1466990.48 | 1466990.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1314.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301793280 | Proyecto de inversión | 415028 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:207514.0, modificado:205865.85}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207514.0, modificado:205865.85}} | Adquisición e instalación de equipos hipocloradores eléctricos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-AAL-002/020-ADQ-CP | N | 0 | 0 | 96856 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 411731.7 | 411731.7 | 411731.7 | 411731.7 | 411731.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-AAL-002/2020-ADQ-CP, contratista:QUÍMICA EN MOVIMIENTO, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:411431.7, importe_modificado:411431.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:15.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401794682 | Proyecto de inversión | 673874.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673874.44, modificado:499383.76}} | Desmantelamiento y retiro de cubierta metálica arcotecho, demolición de columnas y cimientos de concreto y reposición de pisos de concreto en áreas de columnas en 24DTV1138Y Telesecundaria Camilo Arriaga, carretera San Luis - Charcas s.n. 0001 Venado, 45 Venado. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204147 | S | 129 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:México 63, San Luis Potosí, México, lon:-101.09434605, lat:22.94017524}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 499383.76 | 499383.76 | 499383.76 | 499383.76 | 499383.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401809333 | Acción | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 68991 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 68991 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.966354, lat:21.546249}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM-2020-AD-001, contratista:JOSE GUADALUPE AGUILAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1809333/proyecto_INICIO, 1809333/proyecto_PROCESO, 1809333/proyecto_INICIO, 1809333/proyecto_PROCESO, 1809333/proyecto_FIN, 1809333/proyecto_PROCESO, 1809333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401811648 | Proyecto de inversión | 912995.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912995.18, modificado:912995.18}} | CONSTRUCCION DE CACHA INDEPENDENCIA DE USOS MULTIPLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO, S.L.P. - 110317 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENADO SLP | 110317 | S | 3023 | 2720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.0, meta_modificada:842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL CENTRO CULTURAL ROBERTO DONIS Y ENFRENTE DE, lon:-101.09248754, lat:22.93462698}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 912995.15 | 912995.18 | 912995.18 | 912995.18 | 912995.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SL-03-OB-12/2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:912995.18, importe_modificado:912995.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.0}} | {1811648/proyecto_INICIO, 1811648/proyecto_PROCESO, 1811648/proyecto_FIN, 1811648/proyecto_PROCESO, 1811648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401812473 | Acción | 234900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234900.0, modificado:234900.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 117592 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 117592 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2020-04-07 | 2020-12-31 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82424, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:234900.0, importe_modificado:234900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1812473/proyecto_FIN, 1812473/proyecto_PROCESO, 1812473/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401815283 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 142552 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 142552 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:363, direccion:CALLE CAMINO REAL EJIDO TEPETZINTLA, 79960 TEPETZINTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RETROCESO IXTLA SANTIAGO Y , SE LOCALIZA A 26 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LACARRETERA RETROCESO SANTIAGO , lon:-98.84703513, lat:21.19865942}} | 2020-09-21 | 2020-11-21 | 799700 | 799700 | 799700 | 799700 | 799700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-086/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:799700.0, importe_modificado:799700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.0}} | {1815283/proyecto_INICIO, 1815283/proyecto_PROCESO, 1815283/proyecto_FIN, 1815283/proyecto_INICIO, 1815283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401816708 | Proyecto de inversión | 1824176.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824176.72, modificado:1824176.72}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MÁRTIRES DE CANANEA EN COLONIA LOS TAMARINDOS TAMAZUNCHALE SLP - 144368 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 144368 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MÁRTIRES DE CANANEA COLONIA LOS TAMARINDOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LOS TAMARINOS, PROLONGACION JUAREZ SE LOCALIZA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA , lon:-98.77637611, lat:21.24525582}} | 2020-09-15 | 2020-11-13 | 1824176.72 | 1824176.72 | 1824176.72 | 1824176.72 | 1824176.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-079/SD-OP/IR-R33/2020, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1688350.0, importe_modificado:1688350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1816708/proyecto_PROCESO, 1816708/proyecto_INICIO, 1816708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401817279 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ECUATITLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 144978 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 144978 | S | 84 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ECUATITLA, 79960 ECUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA QUINTA CHILLA TAMACOL Y TERRACERIA RAMAL A ECUATITLA, SE LOCALIZA A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA T, lon:-98.7945691, lat:21.23631279}} | 2020-09-24 | 2020-11-24 | 599700 | 599700 | 599700 | 599700 | 599700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-101/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:599700.0, importe_modificado:599700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {1817279/proyecto_INICIO, 1817279/proyecto_FIN, 1817279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820427 | Proyecto de inversión | 52500.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.42, modificado:52500.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA DICHA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 148915 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 148915 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:49, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SAN FRANCISCO DE LA DICHA, 78904 SAN FRANCISCO DE LA DICHA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, lon:-100.88466047, lat:22.76947993}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1820427/proyecto_INICIO, 1820427/proyecto_FIN, 1820427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820433 | Proyecto de inversión | 277331.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277331.96, modificado:277331.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JÚAREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. - 148923 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO SLP | 148923 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:44, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTIN DE ABAJO, 79491 SAN MARTÍN DE ARRIBA, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ARRIBA Y PARA ACCEDER A E, lon:-100.52630081, lat:22.12882471}} | 2020-10-12 | 2020-12-05 | 277331.96 | 277331.96 | 277331.96 | 277331.96 | 277331.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-FISM-008/20-OP-AD, contratista:EMMANUEL PINEDA ORTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:277331.96, importe_modificado:277331.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1820433/proyecto_PROCESO, 1820433/proyecto_INICIO, 1820433/proyecto_FIN, 1820433/proyecto_INICIO, 1820433/proyecto_PROCESO, 1820433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820480 | Proyecto de inversión | 52500.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.42, modificado:52500.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 149043 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 149043 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:50, direccion:AVENIDA HIDALGO EJIDO SAN IGNACIO, 78911 SAN IGNACIO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, EN LA AVENIDA HIDALGO DE LA M, lon:-101.21681032, lat:22.68868906}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1820480/proyecto_INICIO, 1820480/proyecto_FIN, 1820480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820497 | Proyecto de inversión | 210001.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210001.68, modificado:210001.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL GRITO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 149098 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 149098 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:53, direccion:CALLE CARRANZA EJIDO SAN JOSÉ DEL GRITO, 78900 SAN JOSÉ DEL GRITO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REVOLUCION, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL GRITO MUNICIPIO , lon:-101.13061122, lat:22.66910292}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 210001.68 | 210001.68 | 210001.68 | 210001.68 | 210001.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1820497/proyecto_INICIO, 1820497/proyecto_FIN, 1820497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401820527 | Proyecto de inversión | 631208.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631208.75, modificado:631208.75}} | CONSTRUCCION DE 21 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL PROGRESO - 149151 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 149151 | S | 72 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.36, meta_modificada:591.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:310, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO EL PROGRESO, 79760 BARRIO EL PROGRESO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO FRANCISCO I MADERO Y CAMINO GUSTAVO DIAZ ORDAS, CAMINO ALVARO OBREGON PARTINEDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CALLE, lon:-99.08603926, lat:21.63443648}} | 2020-07-11 | 2020-10-11 | 631208.75 | 631208.75 | 631208.75 | 631208.75 | 631208.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/1392/AD/05, contratista:GENOVEVA ELIZONDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:631208.75, importe_modificado:631208.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.36}} | {1820527/proyecto_INICIO, 1820527/proyecto_PROCESO, 1820527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401821059 | Proyecto de inversión | 549996.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549996.83, modificado:549676.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES FCO. VILLA Y 20 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 150342 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 150342 | S | 97 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:258, direccion:CALLE FCO. VILLA EJIDO TEPETZINTLA, 79987 TEPETZINTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE LOCALIZA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA , lon:-98.73143997, lat:21.22760296}} | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 549676 | 549676 | 549676 | 549676 | 549676 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-121/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:549676.0, importe_modificado:549676.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.0}} | {1821059/proyecto_INICIO, 1821059/proyecto_FIN, 1821059/proyecto_PROCESO, 1821059/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401822263 | Proyecto de inversión | 3749814.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3749814.82, modificado:3749814.82}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN NICOLAS - BARRANCA DE SAN JOAQUIN POR MEDIO DE BACHEO Y REENCARPETAMIENTO DEL KM CERO AL KM TRES SETECIENTOS SETENTA - 153053 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO SLP | 153053 | S | 60 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN NICOLAS TOLENTINO - BARRANCA DE SAN JOAQUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 770 + undefined INTERIOR SN RANCHERIA BARRANCA DE SAN JOAQUÍN, 79482 BARRANCA DE SAN JOAQUÍN, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LU, lon:-100.55236192, lat:22.22290202}} | 2020-10-26 | 2020-12-23 | 3749814.82 | 3749814.82 | 3749814.82 | 3749814.82 | 3749814.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-FISM-002/20-OP-IR, contratista:MEADE PONS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:3749814.82, importe_modificado:3749814.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1822263/proyecto_INICIO, 1822263/proyecto_PROCESO, 1822263/proyecto_INICIO, 1822263/proyecto_FIN, 1822263/proyecto_PROCESO, 1822263/proyecto_FIN, 1822263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401822816 | Proyecto de inversión | 421281.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421281.95, modificado:421249.74}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE CUAPILOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 154244 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 154244 | S | 180 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.19, meta_modificada:385.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:166, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO CUAPILOL, 79960 CUAPILOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, SE LOCALIZA A 13KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LACARRETERA TAMAZUNCHALE A CIUDAD VALLES , lon:-98.81000435, lat:21.28013988}} | 2020-10-07 | 2020-12-07 | 421249.74 | 421249.74 | 421249.74 | 421249.74 | 421249.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-147/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:GONZALO BARRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:421249.74, importe_modificado:421249.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.19}} | {1822816/proyecto_INICIO, 1822816/proyecto_FIN, 1822816/proyecto_PROCESO, 1822816/proyecto_FIN, 1822816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401823443 | Proyecto de inversión | 202993.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202993.47, modificado:202993.47}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRAY RORIBIO DE BERNABE UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPANA SANTA MARIA DEL RIO SLP - 155798 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 155798 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FRAY TORIBIO DE BERNABE COLONIA GUADALUPANA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JAVIER CLAVIJERO Y CALLE GODOY, CALLE 15 DE AGOSTO LA CALLE SE ENCUENTRA EN LAS ULTIMAS DE LA COLINIA , lon:-100.73808924, lat:21.78795684}} | 2020-08-20 | 2020-10-30 | 202993.47 | 202993.47 | 202993.47 | 202993.47 | 202993.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD015-FISM/2020, contratista:EDIFICACIONES E INGENIERIA SAN JUAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:202993.47, importe_modificado:202993.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {1823443/proyecto_PROCESO, 1823443/proyecto_INICIO, 1823443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401823661 | Proyecto de inversión | 265800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265800.0, modificado:265800.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO EN CAMINO SAYULTEPETL, COMUNIDAD PICHOLCO (PICHOLCO VIEJO), MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 156326 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 156326 | S | 73 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:90, direccion:CALLE SAYULTEPETL EJIDO COMUNIDAD PICHOLCO PICHOLCO VIEJO, 79936 COMUNIDAD PICHOLCO (PICHOLCO VIEJO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CARR. PICHOLCO-TEMALACACO Y , CARRETERA PICHOLCOTEMALACACO KM 1, lon:-98.84660722, lat:21.39315033}} | 2020-08-12 | 2020-09-25 | 265800 | 265800 | 265800 | 265800 | 265800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-037/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:GENARO CRUZ AZUARA, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:265800.0, importe_modificado:265800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1823661/proyecto_INICIO, 1823661/proyecto_PROCESO, 1823661/proyecto_FIN, 1823661/proyecto_PROCESO, 1823661/proyecto_FIN, 1823661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401823762 | Proyecto de inversión | 1198300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198300.0, modificado:1198300.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO, EN LA LOCALIDAD DE PICHOLCO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 157044 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 157044 | S | 84 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:41, direccion:CALLE GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO EJIDO PICHOLCO, 79936 PICHOLCO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FCO. I. MADERO Y CARRETERA MÈXICO- LAREDO, CALLE BENITO JUAREZ ANTES DE LLEGAR AL EJIDO ESTÁ UN CARGADERO Y AUN LA, lon:-98.85474183, lat:21.38990916}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 1198300 | 1198300 | 1198300 | 1198300 | 1198300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-039/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:1198300.0, importe_modificado:1198300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.0}} | {1823762/proyecto_INICIO, 1823762/proyecto_PROCESO, 1823762/proyecto_FIN, 1823762/proyecto_PROCESO, 1823762/proyecto_FIN, 1823762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401823826 | Proyecto de inversión | 99342.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99342.4, modificado:99342.4}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL JICOTE - 157271 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 157271 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:EJIDO EL JICOTE, 78895 EL JICOTE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO AUN COSTADO DE LA COMUNICADA POR EL CAMINO QUE CONDUCE A PRESA DE GUADALUPE, lon:-100.11747879, lat:22.93470064}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 99342.4 | 99342.4 | 99342.4 | 99342.4 | 99342.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90041, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:99342.4, importe_modificado:99342.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823826/proyecto_INICIO, 1823826/proyecto_FIN, 1823826/proyecto_PROCESO, 1823826/proyecto_FIN, 1823826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401825027 | Proyecto de inversión | 24084.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24084.71, modificado:24084.71}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AHUALULCO LOCALIDAD EJIDO DEL CENTRO - 160342 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 160342 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:RANCHO EJIDO DEL CENTRO, 78450 EJIDO DEL CENTRO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL CENTRO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P., lon:-101.12502666, lat:22.41680325}} | 2020-05-11 | 2020-07-30 | 24084.71 | 24084.71 | 24084.71 | 24084.71 | 24084.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99658, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:24084.71, importe_modificado:24084.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1825027/proyecto_INICIO, 1825027/proyecto_FIN, 1825027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401826514 | Proyecto de inversión | 59997.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59997.18, modificado:59997.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DE DUQUES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 164243 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 164243 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.5, meta_modificada:69.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:167, direccion:EJIDO EL PUERTO DE DUQUES, 78904 EL PUERTO DE DUQUES, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DE DUQUES MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, lon:-101.18564151, lat:22.52460689}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 59997.18 | 59997.18 | 59997.18 | 59997.18 | 59997.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.5}} | {1826514/proyecto_PROCESO, 1826514/proyecto_INICIO, 1826514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401828672 | Proyecto de inversión | 388219.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388219.79, modificado:388219.79}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, CALLES DEL EJIDO LOBO Y ANEXAS - 170136 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 170136 | S | 57 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:264, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA EJIDO EJIDO EL LOBO, 79264 EJIDO EL LOBO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO COY Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE VICENTE SUAREZ COBERTURA DE VARIAS CALLES DEL EJIDO LOBO Y ANEXAS CALLE, lon:-98.88235367, lat:21.81052086}} | 2020-10-09 | 2020-12-31 | 388219.79 | 388219.79 | 388219.79 | 388219.79 | 388219.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-020-2020, contratista:C. Gilberto González Zumaya, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,S.L.P, monto:388219.79, importe_modificado:388219.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:653.0}} | {1828672/proyecto_INICIO, 1828672/proyecto_FIN, 1828672/proyecto_PROCESO, 1828672/proyecto_FIN, 1828672/proyecto_INICIO, 1828672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401830647 | Proyecto de inversión | 2392021.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2392021.14, modificado:2392021.14}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD PARADA DE LOS MARTINEZ 2DA. ETAPA MUNICIPIO DE ZARAGOZA SLP - 176880 | 24 | San Luis Potosí | 55 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZARAGOZA SLP | 176880 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6320.0, meta_modificada:6320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:60, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PARADA DE LOS MARTÍNEZ, 79555 PARADA DE LOS MARTÍNEZ, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, BRECHA BRECAH SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE PARADA DE LOS MARTINEZ SE, lon:-100.707588, lat:21.95794883}} | 2020-04-01 | 2020-06-15 | 2392021.14 | 2392021.14 | 2392021.14 | 2392021.14 | 2392021.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SE 01OH/06/2020, contratista:MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, monto:2392021.14, importe_modificado:2392021.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6320.0}} | {1830647/proyecto_PROCESO, 1830647/proyecto_FIN, 1830647/proyecto_INICIO, 1830647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831018 | Proyecto de inversión | 49400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4940.0, modificado:4940.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44460.0, modificado:44460.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 178853 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 178853 | S | 1 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:266, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - CHAPULHUACANITO KILÓMETRO 17 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA CHAPULHUACANITO, 79980 ACUAPICH (PIXTEYO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA CUAUTEMOC Y , A 30 METROS DE L, lon:-98.66445332, lat:21.20367255}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ011/2020-80, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49400.0, importe_modificado:49400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1831018/proyecto_INICIO, 1831018/proyecto_PROCESO, 1831018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831072 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5600.0, modificado:5600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50400.0, modificado:50400.0}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA - 179086 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 179086 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:69, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - LA PROVIDENCIA KILÓMETRO 13 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 79960 LA PROVIDENCIA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMAZUNCHALE TAMPACAN Y , DONDE INICI, lon:-98.71336754, lat:21.29749785}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ009/2020-95, contratista:MA. DEL ROSARIO GALARZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:56000.0, importe_modificado:56000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1831072/proyecto_PROCESO, 1831072/proyecto_INICIO, 1831072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401831320 | Proyecto de inversión | 26912 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26912.0, modificado:26912.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DEL NARANJITO MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 180021 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 180021 | S | 237 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE 25 DE SEPTIEMBRE EJIDO EL NARANJITO, 79760 EL NARANJITO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO 5 DE MAYO Y CAMINO MORELOS, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 5 KILOMETROS POR LA CARRETERA BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR A TAN, lon:-99.17739897, lat:21.84988816}} | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 26912 | 26912 | 26912 | 26912 | 26912 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1280.0}} | {1831320/proyecto_INICIO, 1831320/proyecto_FIN, 1831320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832491 | Proyecto de inversión | 1299954 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299954.0, modificado:1299954.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ,S.L.P (1 ERA ETAPA) - 184147 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 184147 | S | 219 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13200.0, meta_modificada:13200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:86, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DEL LLANO, 79350 SAN JUAN DEL LLANO, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , E.C. CD. DEL MAIZ EL NARANJO SAN JUAN DEL LLANO, lon:-99.58673906, lat:22.44832548}} | 2020-11-02 | 2020-11-25 | 1299954 | 1299954 | 1299954 | 1299954 | 1299954 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/023/2020, contratista:MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:1299954.0, importe_modificado:1299954.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13200.0}} | {1832491/proyecto_INICIO, 1832491/proyecto_PROCESO, 1832491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832701 | Proyecto de inversión | 189200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189200.0, modificado:189200.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PARADITA DEL REFUGIO, ZONA ORIENTE DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 184916 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 184916 | S | 114 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1376.0, meta_modificada:1376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA PARADITA DEL REFUGIO, 78994 PARADITA DEL REFUGIO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PARADITA DEL REFUGIO, lon:-100.52757562, lat:22.34716929}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 189200 | 189200 | 189200 | 189200 | 189200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/ARM-R33-FISM/014-2020, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:1112100.0, importe_modificado:1112100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1376.0}} | {1832701/proyecto_INICIO, 1832701/proyecto_PROCESO, 1832701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401832918 | Proyecto de inversión | 3779935.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3779935.35, modificado:3779935.35}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE RAMOS - 185686 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185686 | S | 1200 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE RAMOS CENTRO, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIRADOR Y CERRADA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A ESPALDAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-101.90865771, lat:22.83424557}} | 2020-10-06 | 2020-12-31 | 3779935.35 | 3779935.35 | 3779935.35 | 3779935.35 | 3779935.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-17-OB/INV, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:3779935.35, importe_modificado:3779935.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6500.0}} | {1832918/proyecto_INICIO, 1832918/proyecto_FIN, 1832918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833579 | Proyecto de inversión | 243728.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243728.44, modificado:243728.44}} | REHABILITACION DE POZO GALERA FILTRANTE UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARFIA DEL RIO S.L.P. - 187934 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 187934 | S | 2800 | 1920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE MANUEL JOSE OTHON BARRIO LA TRINIDAD, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ACEQUIA DEL CONVENTO Y CALLE MANUEL JOSE OTHON, SOBRE LA CALLE MANUEL JOSE OTHON A LA ALTURA DEL, lon:-100.74943175, lat:21.80242137}} | 2020-08-28 | 2020-09-30 | 243728.44 | 243728.44 | 243728.44 | 243728.44 | 243728.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD0019-FISM/2020, contratista:GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:243728.44, importe_modificado:243728.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833579/proyecto_INICIO, 1833579/proyecto_PROCESO, 1833579/proyecto_FIN, 1833579/proyecto_PROCESO, 1833579/proyecto_INICIO, 1833579/proyecto_FIN, 1833579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401833888 | Proyecto de inversión | 653353.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653353.28, modificado:653353.28}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE V. CARRANZA Y CORREGIDORA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP - 188930 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 188930 | S | 173 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA TERRAPLÉN, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE MATAMOROS CALLE CORREGIDORA EN LA COLONIA TERRAPLEN EN TANQUIÁN, lon:-98.66803713, lat:21.60836524}} | 2020-10-19 | 2020-12-02 | 653353.28 | 653353.28 | 653353.28 | 653353.28 | 653353.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-16, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:653353.28, importe_modificado:653353.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}} | {1833888/proyecto_INICIO, 1833888/proyecto_PROCESO, 1833888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401834997 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA VENTANA, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P. - 191957 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 191957 | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:78, direccion:EJIDO LA VENTANA, 78896 LA VENTANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN EL EJIDO DE LA VENTANA, lon:-100.26580385, lat:23.00753162}} | 2020-09-24 | 2020-10-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG38/R33/SH2020, contratista:ING JULIO CESAR CARRIZALES ZAVALA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1834997/proyecto_INICIO, 1834997/proyecto_FIN, 1834997/proyecto_PROCESO, 1834997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401836400 | Proyecto de inversión | 8400.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400.09, modificado:8400.09}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE VASCONCELOS EN SAN CIRO DE ACOSTA LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA ASENTAMIENTO BARRIO DE SANTIAGO - 196197 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 196197 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VASCONCELOS BARRIO SANTIAGO, 79686 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE M. ANGEL SE LOCALIZA AL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL PENÚLTIMA CALLE DEL BA, lon:-99.82431235, lat:21.63418475}} | 2020-04-22 | 2020-05-30 | 8400.09 | 8400.09 | 8400.09 | 8400.09 | 8400.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:8400.09, importe_modificado:8400.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1836400/proyecto_INICIO, 1836400/proyecto_FIN, 1836400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401836617 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5000.0, modificado:5000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | EQUIPAMIENTO ARTESANAL EN BARRIO SAN JUAN - 197143 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 197143 | S | 1 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - TAMAZUNCHALE KILÓMETRO 1 + 0 INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN ZONA CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JERUSALEN Y , A 50 METROS DEL PARQUE EL, lon:-98.7948879, lat:21.26010608}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ010/2020-103, contratista:MA. DEL ROSARIO GALARZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1836617/proyecto_INICIO, 1836617/proyecto_FIN, 1836617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401837823 | Proyecto de inversión | 94711.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94711.69, modificado:94711.69}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (TRANSFORMADOR) EN LA LOCALIDAD DE TANUQE DE LOPEZ, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. - 201035 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 201035 | S | 77 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:22, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TANQUE DE LÓPEZ, 78513 TANQUE DE LÓPEZ, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO SE LOCALIZA EL PROYECTO EN EL TANQUE DE LA COMUNI, lon:-100.93247446, lat:24.28197234}} | 2020-04-01 | 2020-05-12 | 94711.69 | 94711.69 | 94711.69 | 94711.69 | 94711.69 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVS/ADQ-FISM/02/2020, contratista:ROBERTO MEDELLIN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:94711.69, importe_modificado:94711.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837823/proyecto_PROCESO, 1837823/proyecto_INICIO, 1837823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401837913 | Proyecto de inversión | 594795.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594795.46, modificado:594795.46}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE DE EL PICACHO, MOCTEZUMA, S.L.P. - 201361 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 201361 | S | 1640 | 1501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:35, direccion:PUEBLO EL PICACHO, 78904 EL PICACHO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHPO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.09969231, lat:22.69541419}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 594795.46 | 594795.46 | 594795.46 | 594795.46 | 594795.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837913/proyecto_INICIO, 1837913/proyecto_FIN, 1837913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401840638 | Proyecto de inversión | 937785.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937785.68, modificado:937785.68}} | MEJORAMIENTO REHABILITACION) DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE COAXIQUILA - 209327 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 209327 | S | 271 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO COAXINQUILA TERCERA SECCION - COAXINQUILA SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 470 EJIDO COAXINQUILA, 79856 COAXINQUILA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA SUBIDA Y , INICIA EN CAMINO DE , lon:-98.86203792, lat:21.55756194}} | 2020-06-18 | 2020-07-22 | 937785.68 | 937785.68 | 937785.68 | 937785.68 | 937785.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-UB-023/OP-AD/R33/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:937785.68, importe_modificado:937785.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1062.0}} | {1840638/proyecto_INICIO, 1840638/proyecto_FIN, 1840638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401841431 | Proyecto de inversión | 253602.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253602.96, modificado:253602.96}} | MEJORAMIENTO (REHABILITACION) DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ZONA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. - 211639 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 211639 | S | 1644 | 1435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS Y CALLE DR NICASIO SANCHEZ, CALLE ESTRELLA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TENCNI, lon:-98.81904408, lat:21.55758889}} | 2020-09-15 | 2020-10-14 | 253602.96 | 253602.96 | 253602.96 | 253602.96 | 253602.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SE-030/OP-AD/R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:253602.96, importe_modificado:253602.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1841431/proyecto_FIN, 1841431/proyecto_INICIO, 1841431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401841480 | Proyecto de inversión | 1001120.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001120.83, modificado:1001120.83}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE NUEVA 2A ETAPA, LOCALIDAD DE DULCE GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS - 211773 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 211773 | S | 3020 | 2950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:CALLE NUEVA PUEBLO DULCE GRANDE, 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SECUNDARIA Y CALLE NUEVA, CALLE NUEVA EN LA LOCALIDAD DE DULCE GRANDE, lon:-102.17891771, lat:23.00768385}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1001120.83 | 1001120.83 | 1001120.83 | 1001120.83 | 1001120.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-37-OB/ADJ, contratista:FATIMA HEDIT RAMOS AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:1001120.83, importe_modificado:1001120.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1841480/proyecto_INICIO, 1841480/proyecto_FIN, 1841480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401841730 | Proyecto de inversión | 60500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60500.0, modificado:60500.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ELÍAS, ZONA PONIENTE DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 212540 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 212540 | S | 43 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:46, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN ELÍAS, 78983 SAN ELÍAS, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ELIAS, lon:-100.78448715, lat:22.30399228}} | 2020-12-05 | 2020-12-25 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM-ARM-R33-FISM/015-2020, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:961400.0, importe_modificado:961400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:440.0}} | {1841730/proyecto_INICIO, 1841730/proyecto_FIN, 1841730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401842022 | Proyecto de inversión | 233490.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233490.6, modificado:233490.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN ZONA 2 (TANCHAUIL SEGUNDA SECCION,AKANTZEN, BRASIL, (TANCHAUILCENTRO), FRIJOLILLO, PROGRESO, LEJEM) - 213551 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 213551 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO TANCHAHUIL, 79830 TANCHAHUIL, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA LOCALIDAD, lon:-98.90062487, lat:21.59445211}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 233490.6 | 233490.6 | 233490.6 | 233490.6 | 233490.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/IR-ADQ-05, contratista:MELISSA ZUMAYA GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1234164.6, importe_modificado:1234164.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | {1842022/proyecto_INICIO, 1842022/proyecto_FIN, 1842022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401842665 | Proyecto de inversión | 479986.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479986.03, modificado:575407.63}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD TOTOLTEO - 215396 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 215396 | S | 170 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.67, meta_modificada:560.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:88, direccion:CALLE LEOPOLDINO ORTIZ SANTOS EJIDO TOTOLTEO, 79957 TOTOLTEO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CARRETERA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA A TAMAZUNCHALE, CALLE LAZARO CARDENAS SE LOCALIZA A 5.5 KM DE , lon:-98.70337814, lat:21.34971849}} | 2020-11-07 | 2020-12-07 | 575407.63 | 575407.63 | 575407.63 | 575407.63 | 575407.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB18/2020, contratista:MARIA DEL CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:575407.63, importe_modificado:575407.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.67}} | {1842665/proyecto_FIN, 1842665/proyecto_PROCESO, 1842665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401842682 | Proyecto de inversión | 149812 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149812.0, modificado:149812.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA NIÑOS HROES EN LA LOCALIDAD DE CLAVELLINAS - 215449 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 215449 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:PRIVADA NIÑOS HEROES RANCHERIA CLAVELLINAS, 78450 CLAVELLINAS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CLAVELLINAS EN EL MUNICIPIO DE AHUALU, lon:-101.27632201, lat:22.31516351}} | 2020-06-25 | 2020-07-31 | 149812 | 149812 | 149812 | 149812 | 149812 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:149812.0, importe_modificado:149812.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1842682/proyecto_INICIO, 1842682/proyecto_PROCESO, 1842682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401843144 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 216668 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 216668 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:85, direccion:CALLE IGACIO ZARAGOZA 20 SIN INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL FUERTE, 79560 EL FUERTE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE NICOLAS ROMERO CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA IGLESIA, lon:-100.66158926, lat:21.70941075}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843144/proyecto_INICIO, 1843144/proyecto_PROCESO, 1843144/proyecto_INICIO, 1843144/proyecto_FIN, 1843144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401843744 | Proyecto de inversión | 2860500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860500.0, modificado:2860500.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL TRAMO CARRETERO AXTLA-COMOCA DEL KM 0.800+2.400, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 218497 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 218497 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1442.0, meta_modificada:1442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79930 TRAMO AXTLA DE TERRAZAS - COMOCA KILÓMETRO 0 + 800 AXTLA DE TERRAZAS, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA MEXICO- LAREDO Y , PAVIMENTACION EN TRAMOS, lon:-98.88287051, lat:21.42009463}} | 2020-07-13 | 2020-09-10 | 2860500 | 2860500 | 2860500 | 2860500 | 2860500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-009/SE-OP/IR/R33/2020, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:2860500.0, importe_modificado:2860500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1442.0}} | {1843744/proyecto_INICIO, 1843744/proyecto_PROCESO, 1843744/proyecto_FIN, 1843744/proyecto_PROCESO, 1843744/proyecto_FIN, 1843744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844163 | Proyecto de inversión | 163155.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163155.72, modificado:163155.72}} | CONSTRUCCION DE TRES RECAMARAS ADICIONALES 4X4 EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 219843 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 219843 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:166, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALMARITO, 79560 PALMARITO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE CALLE PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LAS ESCUELAS, lon:-100.67195407, lat:21.88221241}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 163155.72 | 163155.72 | 163155.72 | 163155.72 | 163155.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1844163/proyecto_PROCESO, 1844163/proyecto_FIN, 1844163/proyecto_PROCESO, 1844163/proyecto_INICIO, 1844163/proyecto_PROCESO, 1844163/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844441 | Proyecto de inversión | 108770.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108770.48, modificado:108770.48}} | CONSTRUCCION DE DOS RECAMARAS ADICIONALES 4X4 EN LA COLONIA GUADALUPANA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 220625 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 220625 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL TREVIÑO 573 SIN INTERIOR 0 0 COLONIA GUADALUPANA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE XICOTENCATL, CALLE MARTIN BAUTISTA A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD , lon:-100.73450266, lat:21.79117678}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 108770.48 | 108770.48 | 108770.48 | 108770.48 | 108770.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1844441/proyecto_PROCESO, 1844441/proyecto_INICIO, 1844441/proyecto_FIN, 1844441/proyecto_INICIO, 1844441/proyecto_PROCESO, 1844441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401844820 | Proyecto de inversión | 166779 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166779.0, modificado:166779.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN ZONA 3 ( ALTAVISTA, POZO BLANCO II, POZO BLANCO I, ALTAMIRA, CRUCERO DE LEJEM, LAS ADJUNTAS, MAP-ITZE, KIDTE, SINAI, SAN ANTONIO, (LANASH) - 221838 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 221838 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:52, direccion:CALLE LA NARANJITA 03 BARRIO LANASH, 79830 LANASH (EL NARANJAL), SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA NARANJITA 03 Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS COMO A 200 MTS DE LA ESCUELA CONAFE, lon:-98.90857471, lat:21.61506285}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 166779 | 166779 | 166779 | 166779 | 166779 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/IR-ADQ-04, contratista:MELISSA ZUMAYA GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1167453.0, importe_modificado:1167453.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1844820/proyecto_FIN, 1844820/proyecto_PROCESO, 1844820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401845216 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | ADQUISICION DE MAGUERA NEGRA DE PARA RIEGO DE SEMBRADIOS EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE YAÑEZ MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 223212 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 223212 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:43, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA CAÑADA DE YAÑEZ, 79560 CAÑADA DE YÁÑEZ, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIVADA DE NIÑOAS HEREOS Y CALLE AL RIO, CALLE SIN NOMBRE PASANDO LAS ESCUELAS Y LA CAPILLA, lon:-100.6540302, lat:21.81346004}} | 2020-10-02 | 2020-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSR-CDSM-ADD004-FISM/2020, contratista:MARTIN ANAYA CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1845216/proyecto_INICIO, 1845216/proyecto_FIN, 1845216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401847801 | Proyecto de inversión | 98600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.0, modificado:98600.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOS CASTILLO - 230147 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 230147 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:86, direccion:EJIDO SAN MIGUEL DE LOS CASTILLO, 00000 SAN MIGUEL DE LOS CASTILLO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A APROXIMADAMENTE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA HACIA EL LADO PONIENTE., lon:-100.6847687, lat:23.63681238}} | 2020-04-06 | 2020-06-19 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/010-2020, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:753928.36, importe_modificado:753928.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847801/proyecto_INICIO, 1847801/proyecto_PROCESO, 1847801/proyecto_FIN, 1847801/proyecto_PROCESO, 1847801/proyecto_FIN, 1847801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848024 | Proyecto de inversión | 747280.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747280.15, modificado:747280.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITA TAMPAXAL - 230946 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 230946 | S | 450 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO SAN JUANITA TAMPAXAL, 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, PARTINEDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA DAMIAN CARMONA CRUCERO DE, lon:-99.05560101, lat:21.51986647}} | 2020-07-15 | 2020-10-12 | 747280.15 | 747280.15 | 747280.15 | 747280.15 | 747280.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1110.0}} | {1848024/proyecto_PROCESO, 1848024/proyecto_INICIO, 1848024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848128 | Proyecto de inversión | 1753138.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753138.01, modificado:1753138.01}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA LOS PINOS A COLONIA BELLA GAVIOTA. - 231342 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 231342 | S | 58 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PROLONGACION PINOS INTERIOR SN COLONIA BELLA GAVIOTA, 78712 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CAMINO VIEJO A RANCHO NUEVO, CALLE NEGRAL ESTA OBRA SE REALIZA EN PROL. PINOS AL ORIENTE DE CALLE COREGID, lon:-100.63319075, lat:23.67480235}} | 2020-10-05 | 2020-12-18 | 1753138.01 | 1753138.01 | 1753138.01 | 1753138.01 | 1753138.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/026-2020, contratista:MARGARITA LEIJA CAMARILLO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1753138.01, importe_modificado:1753138.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848128/proyecto_INICIO, 1848128/proyecto_PROCESO, 1848128/proyecto_FIN, 1848128/proyecto_INICIO, 1848128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401848728 | Proyecto de inversión | 25172.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25172.08, modificado:25172.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL SAUZ EL SAUCITO - 233176 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 233176 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL SAUZ EL SAUCITO, 79760 EL SAUZ (EL SAUCITO), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ESCONTRIA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 5 KILOMETROS POR LA CARRETERA BENI, lon:-99.20411849, lat:21.93394366}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 25172.08 | 25172.08 | 25172.08 | 25172.08 | 25172.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {1848728/proyecto_FIN, 1848728/proyecto_PROCESO, 1848728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849162 | Proyecto de inversión | 211777.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211777.69, modificado:211777.69}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL - 234656 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 234656 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPAXAL EJIDO TAMPAXAL, 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTINEDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA DAMIAN CARMONA CRUCERO DE AQUISMON DURANTE 4 KILOMETROS CARRETERA FEDERAL HA, lon:-99.05254153, lat:21.52190404}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 211777.69 | 211777.69 | 211777.69 | 211777.69 | 211777.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1849162/proyecto_INICIO, 1849162/proyecto_PROCESO, 1849162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849458 | Proyecto de inversión | 51627.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51627.36, modificado:51627.36}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA MORENA AQUISMON SLP - 235662 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 235662 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL LA MORENA EJIDO LA MORENA, 79760 LA MORENA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AQUISMON A TAMBAQUE Y CAMINO TANCHANACO A TAMPEMOCHE, CAMINO TAMPEMOCHE A LA MORENA CAMINO A TAMBAQUE SEGUIR A CARRETERA A TAMPEM, lon:-99.13858993, lat:21.79387667}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 51627.36 | 51627.36 | 51627.36 | 51627.36 | 51627.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON SLP, monto:54627.36, importe_modificado:51627.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1849458/proyecto_INICIO, 1849458/proyecto_FIN, 1849458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849536 | Proyecto de inversión | 72685.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72685.9, modificado:72685.9}} | CONSTRUCCION DE 4 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE GUAYMAS AQUISMON SLP - 235886 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNCIPIO DE QUISMON SLP | 235886 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:129, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO PUERTO DE GUAYMAS, 79760 PUERTO DE GUAYMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA CARRETERA DE CIUDAD VALLES A RIO VERDE POR LA LIBRE HAST, lon:-99.22710304, lat:21.95175265}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 72685.9 | 72685.9 | 72685.9 | 72685.9 | 72685.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1849536/proyecto_FIN, 1849536/proyecto_PROCESO, 1849536/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849598 | Proyecto de inversión | 12999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12999.97, modificado:12999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALITZE - 236076 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236076 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE INSURGENTES EJIDO ALITZE, 79760 ALITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO INSURGENTES Y CAMINO BENITO JUAREZ , CAMINO FRANCISCO I MADERO CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS PASANDO LA LAJA SUBIENDO POR EL CAMINO AL ZO, lon:-99.07373901, lat:21.55953428}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 12999.97 | 12999.97 | 12999.97 | 12999.97 | 12999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1849598/proyecto_INICIO, 1849598/proyecto_PROCESO, 1849598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849651 | Proyecto de inversión | 216784.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216784.98, modificado:216784.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 MURO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON SLP - 236232 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236232 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA EJIDO AQUISMON, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO BENITO JUAREZ Y CALLE DAMIAN CARMONA, CALLE ORALIA G DE SANCHEZ EN LA MISMA CABECERA MUNICIPAL DISTRIBUIDOS EN EL CENTRO DE AQUISMON SLP, lon:-99.01906754, lat:21.62244398}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 216784.98 | 216784.98 | 216784.98 | 216784.98 | 216784.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {1849651/proyecto_PROCESO, 1849651/proyecto_INICIO, 1849651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849666 | Proyecto de inversión | 163013.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163013.92, modificado:163013.92}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA MESA TAMPAXAL - 236277 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236277 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE TAMPAXAL A LA MESA EJIDO LA MESA TAMPAXAL, 79760 LA MESA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LIMONSITO A TAMPAXAL Y CAMINO TAMPAXAL A LA MESA, CARRETERA AQUISMON A LIMONCITO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CRUCERO DE AQ, lon:-99.07299091, lat:21.5063793}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 163013.92 | 163013.92 | 163013.92 | 163013.92 | 163013.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1849666/proyecto_INICIO, 1849666/proyecto_FIN, 1849666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849780 | Proyecto de inversión | 11550.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11550.13, modificado:11550.13}} | REHABILITACIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD - 236514 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236514 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE LA SOLEDAD EJIDO LA SOLEDAD, 79760 LA SOLEDAD, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL EL TUNEL Y CALLE PRINCIPAL LA SOLEDAD, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A TAMAZUNCHALE Y A 15 KM SE TO, lon:-99.04410582, lat:21.48755541}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 11550.13 | 11550.13 | 11550.13 | 11550.13 | 11550.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97191, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:11550.13, importe_modificado:11550.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {1849780/proyecto_PROCESO, 1849780/proyecto_INICIO, 1849780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849786 | Proyecto de inversión | 3900.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900.04, modificado:3900.04}} | REHABILITACIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TANCHANACO - 236533 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236533 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE TANCHANACO EJIDO TANCHANACO, 79760 TANCHANACO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL TANUTE Y CALLE PRINCIPAL TANCHANACO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON SE TOMA LA CARRETERA A TAMBAQUE HASTA LLE, lon:-99.05048861, lat:21.66437238}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3900.04 | 3900.04 | 3900.04 | 3900.04 | 3900.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97194, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:3900.04, importe_modificado:3900.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1849786/proyecto_FIN, 1849786/proyecto_INICIO, 1849786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849790 | Proyecto de inversión | 47019.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47019.8, modificado:47019.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MÚHUATL - 236542 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236542 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE MORELOS EJIDO MUHUATL, 79760 MÚHUATL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL TAMAPATZ Y CALLE PRINCIPAL OCTUJUB, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ 8 KM Y, lon:-99.07600765, lat:21.55329288}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 47019.8 | 47019.8 | 47019.8 | 47019.8 | 47019.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97210, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:47019.8, importe_modificado:47019.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1849790/proyecto_INICIO, 1849790/proyecto_FIN, 1849790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849818 | Proyecto de inversión | 6500.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.06, modificado:6500.06}} | REHABILITACIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL VOLANTÍN - 236593 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236593 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:109, direccion:CALLE EL VOLANTIN EJIDO EL VOLANTIN, 79760 EL VOLANTÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SANTA CRUZ POBLADO Y CALLE SANTA CRUZ EJIDO, PARTINEDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR EL CAMINO BENITO JUAREZ POR 5 KM HASTA LLEGAR , lon:-99.10326696, lat:21.71049536}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 6500.06 | 6500.06 | 6500.06 | 6500.06 | 6500.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97271, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:6500.06, importe_modificado:26725.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1849818/proyecto_INICIO, 1849818/proyecto_FIN, 1849818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401849857 | Proyecto de inversión | 170014.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170014.67, modificado:170014.67}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN AQUISMÓN LOCALIDAD PALO DE ARCO - 236713 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 236713 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO PALO DE ARCO, 79760 PALO DE ARCO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EFERGERGERGRREGRRRRRRRRRRRRERGRVERVVVVVVVVVVVVVVVVVVGHH, lon:-99.16774701, lat:21.92230748}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 170014.67 | 170014.67 | 170014.67 | 170014.67 | 170014.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97439, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:170014.67, importe_modificado:170014.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1849857/proyecto_INICIO, 1849857/proyecto_FIN, 1849857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850027 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12500.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN ANTONIO LOCALIDAD COLONIA ALTAMIRA ASENTAMIENTO COLONIA ALTAMIRA - 237217 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 237217 | S | 109 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:46, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA COLONIA ALTAMIRA, 79836 COLONIA ALTAMIRA, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ LAS ACCIONES SE ENCUNETRAN EN LAS PRINCIPALES CALLES DE, lon:-98.87577163, lat:21.59951466}} | 2020-06-08 | 2020-07-08 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSA/FISM/2020/AD-ADQ-14, contratista:MIGUEL RAMOS SALVADOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:300001.06, importe_modificado:300001.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1850027/proyecto_PROCESO, 1850027/proyecto_INICIO, 1850027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850389 | Proyecto de inversión | 249255.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249255.43, modificado:249255.43}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARANJOS EN LA LOCALIDAD DE COXCATLÁN - 238376 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 238376 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.4, meta_modificada:100.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NARANJOS COLONIA COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALVEL Y , CALLE NARANJOS COLONIA CENTRO, COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.90675354, lat:21.54296386}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 249255.43 | 249255.43 | 249255.43 | 249255.43 | 249255.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-78, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:439819.79, importe_modificado:439819.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.4}} | {1850389/proyecto_INICIO, 1850389/proyecto_FIN, 1850389/proyecto_PROCESO, 1850389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850558 | Proyecto de inversión | 207322.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207322.51, modificado:207322.51}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD DE TZINEJÁ DOS HUEHUETLÁN LOCALIDAD - 238871 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 238871 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL TZINEJA II SECCION TZINEJA II, 79880 TZINEJÁ DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPSL DE LA LOCALIDAD DE TZINEJA II EN LA DELEGACION, lon:-98.96026854, lat:21.55706437}} | 2020-07-16 | 2020-09-13 | 207322.51 | 207322.51 | 207322.51 | 207322.51 | 207322.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-038, contratista:MARIA DEL CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:207322.51, importe_modificado:207322.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850558/proyecto_INICIO, 1850558/proyecto_FIN, 1850558/proyecto_PROCESO, 1850558/proyecto_FIN, 1850558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850878 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACOMETIDA ELECTRICA EN LA LOCALIDFAD DE BARRIO LA CRUZ TAMPAXAL AQUISMON SLP - 239750 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CFFGGHHHUYUU | 239750 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE BARRIO LA CRUZ TAMPAXAL EJIDO AQUISMÓN, 79760 BARRIO LA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , HGHFFGFFGBHHHBJHH, lon:-99.05569072, lat:21.52041671}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100948, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:4000.0, importe_modificado:4000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1850878/proyecto_INICIO, 1850878/proyecto_FIN, 1850878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401850962 | Proyecto de inversión | 3600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:3600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACOMETIDA ELECTRICA - 239961 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GREHXFGHFJHGHJCGHCGH | 239961 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE TAMPAXAL EJIDO AQUISMÓN, 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , GFDFDDFDFDFDFDVDDBBBBD, lon:-99.05227473, lat:21.52252682}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102586, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:3600.0, importe_modificado:3600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1850962/proyecto_INICIO, 1850962/proyecto_FIN, 1850962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851078 | Proyecto de inversión | 117339.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117339.05, modificado:117339.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD LA BRECHA LA BRECHA DE TANTZOTZOB - 240255 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 240255 | S | 127 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.99, meta_modificada:239.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:108, direccion:CALLE PRINCIPAL LA BRECHA TANZOZOB EJIDO LA BRECHA TANZOZOB, 79760 LA BRECHA (LA BRECHA DE TANTZOTZOB), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DDDDDDDDDDDDDDDDD, lon:-99.10150774, lat:21.64667289}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 117339.05 | 117339.05 | 117339.05 | 117339.05 | 117339.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101509, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:117339.05, importe_modificado:117339.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.99}} | {1851078/proyecto_INICIO, 1851078/proyecto_PROCESO, 1851078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851601 | Proyecto de inversión | 1127362.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127362.62, modificado:1127362.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DIEGO SANTIAGO MARCOS Y CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA - 241848 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 241848 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CALLE DIEGO SANTIAGO PUEBLO SANTA MARTHA, 79835 SANTA MARTHA, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-98.75409667, lat:21.65642704}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1127362.62 | 1127362.62 | 1127362.62 | 1127362.62 | 1127362.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FISM/2020/AD-20, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:1127362.63, importe_modificado:1127362.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1851601/proyecto_FIN, 1851601/proyecto_INICIO, 1851601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851874 | Proyecto de inversión | 3900.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900.04, modificado:3900.04}} | REHABILITACIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TAMPAXAL,AQUISMON S.L.P. - 242756 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | FHHFG | 242756 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:EJIDO TYDU, 79760 SAN RAFAEL TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , R778OROYO998O8O8YO98, lon:-99.02566806, lat:21.50899095}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 3900.04 | 3900.04 | 3900.04 | 3900.04 | 3900.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97401, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:3900.04, importe_modificado:3900.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1851874/proyecto_PROCESO, 1851874/proyecto_FIN, 1851874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851886 | Proyecto de inversión | 14300.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14300.14, modificado:14300.14}} | REHABILITACIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA,AQUISMON S.L.P. - 242793 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | FHHKJG | 242793 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:EJIDO DHGFHF, 79760 SANTA ANITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , FHFHFGHFFFJFJDJDJHG, lon:-99.01979601, lat:21.7150551}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 14300.14 | 14300.14 | 14300.14 | 14300.14 | 14300.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97278, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:14300.14, importe_modificado:14300.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {1851886/proyecto_PROCESO, 1851886/proyecto_FIN, 1851886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401851964 | Proyecto de inversión | 390003.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390003.6, modificado:390003.6}} | REHABILITACIÓN DE 100 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DETAMPEMOCHE AQUISMON SLP - 243010 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243010 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:41, direccion:CALLE TAMPEMOCHE EJIDO TAMPEMOCHE, 79760 TAMPEMOCHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CCCCCCCCCCCCCCCCCC, lon:-99.08437475, lat:21.69101856}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 390003.6 | 390003.6 | 390003.6 | 390003.6 | 390003.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102662, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:390003.6, importe_modificado:390003.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}} | {1851964/proyecto_INICIO, 1851964/proyecto_FIN, 1851964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852049 | Proyecto de inversión | 20080.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20080.14, modificado:20080.14}} | REHABILITACIÓN DE 4TECHOS FIRMES PARA LA LOCALIDAD TAMÁPATZ,AQUISMON S.L.P. - 243271 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GDFGF | 243271 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:EJIDO DFGDG, 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DGDGDGDFGDFGDGDG, lon:-99.07665544, lat:21.56521871}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 20080.14 | 20080.14 | 20080.14 | 20080.14 | 20080.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98805, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:20080.14, importe_modificado:20080.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {1852049/proyecto_INICIO, 1852049/proyecto_PROCESO, 1852049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852119 | Proyecto de inversión | 100250.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100250.06, modificado:100250.06}} | REHABILITACIÓN DE 25 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ EL VIEJO,AQUISMON S.L.P. - 243414 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SDFGSDGDFSG | 243414 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:27, direccion:EJIDO JIOIIIOIO, 79760 SAN JOSÉ EL VIEJO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , FGFFDFFFJJJDJJJJJDJ, lon:-99.15828791, lat:21.75086045}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 100250.06 | 100250.06 | 100250.06 | 100250.06 | 100250.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102960, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:100250.06, importe_modificado:100250.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1852119/proyecto_INICIO, 1852119/proyecto_PROCESO, 1852119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852148 | Proyecto de inversión | 8399.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8399.97, modificado:8399.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO GANADERO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA CRUZ TAMPAXAL SLP - 243485 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243485 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:724.14, meta_modificada:724.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE BARRIO LA CRUZ TAMPAXAL EJIDO BARRIO LA CRUZ TAMPAXAL, 79760 BARRIO LA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DSFDGFHGJHJHYTRTREREEWSADSADSDFDGFGFGFHGF, lon:-99.05580354, lat:21.52008734}} | 2020-11-03 | 2020-11-30 | 8399.97 | 8399.97 | 8399.97 | 8399.97 | 8399.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:8399.97, importe_modificado:8399.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:724.14}} | {1852148/proyecto_PROCESO, 1852148/proyecto_INICIO, 1852148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852155 | Proyecto de inversión | 2399.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399.99, modificado:2399.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO GANADERO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN MIGUEL SLP - 243503 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243503 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:206.9, meta_modificada:206.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:248, direccion:CALLE BARRIO SAN MIGUEL EJIDO BARRIO SAN MIGUEL, 79760 BARRIO SAN MIGUEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BARRIO SAN MIGUEL Y , FGFHGYTTREEWEWDSDSFDXFDGFGFDFRE, lon:-99.07083103, lat:21.6137637}} | 2020-11-03 | 2020-11-30 | 2399.99 | 2399.99 | 2399.99 | 2399.99 | 2399.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103076, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:2399.99, importe_modificado:2399.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:206.9}} | {1852155/proyecto_PROCESO, 1852155/proyecto_INICIO, 1852155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401852938 | Proyecto de inversión | 107996 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107996.0, modificado:107996.0}} | CONSTRUCCION DE 2 RECAMARAS ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL RIO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P10) - 245286 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 245286 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION Y GARDENIAS 327 INTERIOR 10 COLONIA BENITO JUÁREZ, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIVADA GARDENIAS Y CALLE MARIA DOLORES JIMENEZ Y MURO, CALLE SANTIAGO APOSTOL POR, lon:-100.73595339, lat:21.80520761}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 107996 | 107996 | 107996 | 107996 | 107996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD030-FISM/2020, contratista:EDIFICACIONES E INGENIERIA SAN JUAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:539980.0, importe_modificado:539980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1852938/proyecto_PROCESO, 1852938/proyecto_INICIO, 1852938/proyecto_FIN, 1852938/proyecto_PROCESO, 1852938/proyecto_FIN, 1852938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853203 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. ZONA 2 - 245991 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 245991 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO EL PRESENTE PROYECTO SE LOCALIZAN EN LA CABENCERA MUNUCIPA, lon:-100.95122325, lat:23.88443577}} | 2020-08-17 | 2020-10-16 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SH-FISM/14/2020, contratista:GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1853203/proyecto_FIN, 1853203/proyecto_PROCESO, 1853203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853238 | Proyecto de inversión | 483352.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483352.16, modificado:483352.16}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ANITA PUERTO DE GUAYMAS MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 246101 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 246101 | S | 62 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE FEDERAL VALLES RIO VERDE EJIDO SANTA ANITA DOS, 79760 SANTA ANITA DOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MEXICO 70 Y CALLE VALLES A RIO VERDE LIBRE, PARTIENDO DE CIUDAD VALLES SE TOMA LA CARRETERA QUE VA RUMBO A RIOVE, lon:-99.19307073, lat:21.97562983}} | 2020-04-06 | 2020-04-20 | 483352.16 | 483352.16 | 483352.16 | 483352.16 | 483352.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/4953/AD/53, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ, 81 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:172500.0, importe_modificado:172500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853238/proyecto_FIN, 1853238/proyecto_PROCESO, 1853238/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853242 | Proyecto de inversión | 55150.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55150.9, modificado:55150.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LOS HORNOS,AQUISMON S.L.P. - 246132 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 246132 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:87, direccion:CALLE AQUISMON A PRINCIPAL LOS HORNOS EJIDO LOS HORNOS, 79760 LOS HORNOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL LOS HORNOS Y , PARTIENDO DEL CRUCERO DE AQUISMON HACIA TAMAZUNCHALE A LA ALTURA DEL ENTRONQUE LIMONCIT, lon:-99.07067116, lat:21.49047847}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 55150.9 | 55150.9 | 55150.9 | 55150.9 | 55150.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103165, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:46700.38, importe_modificado:46700.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1853242/proyecto_INICIO, 1853242/proyecto_FIN, 1853242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853343 | Proyecto de inversión | 174276 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174276.0, modificado:174276.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD AQUISMÓN CABECERA MUNICIPAL,AQUISMON S.L.P. - 246512 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 246512 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AQUISMON CENTRO PUEBLO AQUISMON, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MANUEL JOSE OTHON, CALLE DAMIÁN CARMONA PARIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA CALLE BENITO JUÁREZ Y LLEGAR A LA , lon:-99.01922655, lat:21.62277457}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 174276 | 174276 | 174276 | 174276 | 174276 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97491, contratista:, convocante:MAS850101GF8, monto:174276.0, importe_modificado:174276.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {1853343/proyecto_INICIO, 1853343/proyecto_FIN, 1853343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853432 | Proyecto de inversión | 9775 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9775.0, modificado:9775.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALTE ANAM LA BANQUETA AQUISMON SLP - 246856 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 246856 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.75, meta_modificada:24.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:292, direccion:CALLE PRINCIPAL ALTE ANAM LA BANQUETA EJIDO ALTE ANAM LA BANQUETA, 79760 ALTE ANAM (LA BANQUETA), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DKJDHCDHCDHCDFIUIRIVFIVFIVHIVUVDUCDCHDICDICIDIVHFEIVHFVFVFIVFIVHIHVFDH, lon:-99.09159007, lat:21.53568219}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 9775 | 9775 | 9775 | 9775 | 9775 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103135, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:9100.09, importe_modificado:9100.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.75}} | {1853432/proyecto_INICIO, 1853432/proyecto_FIN, 1853432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853551 | Proyecto de inversión | 5800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800.0, modificado:5800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA BRECHA LA BRECHA DE TANTZOTZOB - 247208 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 247208 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:108, direccion:CALLE PRINCIPAL LA BRECHA TANTZOTZOB EJIDO LA BRECHA TANTZOTZOB, 79760 LA BRECHA (LA BRECHA DE TANTZOTZOB), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-99.1014997, lat:21.64666915}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98818, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:5200.05, importe_modificado:5200.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1853551/proyecto_PROCESO, 1853551/proyecto_FIN, 1853551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401853850 | Proyecto de inversión | 18734.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18734.5, modificado:18734.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 MURO DE CONTENCIÓN EN EN LA LOCALIDAD EL ZOPOPE,AQUISMÓN SLP - 248229 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | RYWRR | 248229 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:EJIDO WQWQWQWFQW, 79760 EL ZOPOPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , QWDDFQWFWERQEGERQGG, lon:-99.08327553, lat:21.5817451}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 18734.5 | 18734.5 | 18734.5 | 18734.5 | 18734.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:16200.03, importe_modificado:16200.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1853850/proyecto_PROCESO, 1853850/proyecto_INICIO, 1853850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854231 | Proyecto de inversión | 286876.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286876.22, modificado:286876.22}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO COMUNIDAD SANTA CRUZ - 249298 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 249298 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE SAN FRANCISCO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTA CRUZ, 78800 SANTA CRUZ, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESCALONADA Y , ESTA OBRA SE UBICA AL NORORIENTE DE LA COMUNIDAD. A LADO NORTE DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-100.61474689, lat:23.27402787}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 286876.22 | 286876.22 | 286876.22 | 286876.22 | 286876.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3465630.22, importe_modificado:3465630.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1854231/proyecto_INICIO, 1854231/proyecto_PROCESO, 1854231/proyecto_FIN, 1854231/proyecto_INICIO, 1854231/proyecto_PROCESO, 1854231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854289 | Proyecto de inversión | 547308.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547308.32, modificado:547308.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE RIO FLORIDO - 249509 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 249509 | S | 168 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:76, direccion:AVENIDA RIO FLORIDO EJIDO RÍO FLORIDO, 79856 RÍO FLORIDO, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BUENA VISTA CERCA DE LA CAPILLA, lon:-98.80724919, lat:21.54942996}} | 2020-06-09 | 2020-08-17 | 547308.32 | 547308.32 | 547308.32 | 547308.32 | 547308.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SQ-021/OP-AD/R33/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:547308.32, importe_modificado:547308.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854289/proyecto_PROCESO, 1854289/proyecto_INICIO, 1854289/proyecto_PROCESO, 1854289/proyecto_FIN, 1854289/proyecto_INICIO, 1854289/proyecto_PROCESO, 1854289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854304 | Proyecto de inversión | 4362.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4362.6, modificado:4362.6}} | REHABILITACION DE PISO DE LA ESC PREESCOLAR NIÑOS HEROESLOCALIDAD SAN RAFAEL TAMÁPATZ,AQUISMON SLP - 249541 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | YJGJHHGJHJ | 249541 | S | 278 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:EJIDO GNGHGFHH, 79760 SAN RAFAEL TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , TYTRYTYRYTYETREY, lon:-99.11620351, lat:21.61486428}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 4362.6 | 4362.6 | 4362.6 | 4362.6 | 4362.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97492, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:4362.6, importe_modificado:4362.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:131.0}} | {1854304/proyecto_INICIO, 1854304/proyecto_FIN, 1854304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401854618 | Proyecto de inversión | 1264900.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264900.6, modificado:1264900.59}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. IGNACIO ZARAZOZA DE EL SAUZ, CERRITOS, S.L.P. - 250268 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 250268 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:32, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA EL SAUZ, 79400 EL SAUZ, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y BRECHA SIN NOMBRE, CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOC. DE EL SAUZ CERRITOS SL, lon:-100.23315595, lat:22.52617577}} | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 1264900.59 | 1264900.59 | 1264900.59 | 1264900.59 | 1264900.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CERR-DSM-FISM/2020-OBRA/07-AD, contratista:MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P., monto:1264900.59, importe_modificado:1264900.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854618/proyecto_INICIO, 1854618/proyecto_PROCESO, 1854618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401863592 | Proyecto de inversión | 155600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155600.0, modificado:155600.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE XOCOYO (CHALCO), MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 251148 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 251148 | S | 71 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:80, direccion:CALLE LIBERTAD EJIDO XOCOYO (CHALCO), 79936 XOCOYO (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN ANDRÉS Y CAMINO ENTRADA A XOCOYO, CALLE CONSTITUCIÓN ENTRADA AL EJIDO POR ZONA DE LA IGLESIA, lon:-98.81752414, lat:21.38971359}} | 2020-11-16 | 2020-12-25 | 155600 | 155600 | 155600 | 155600 | 155600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-063/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:155600.0, importe_modificado:155600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1863592/proyecto_INICIO, 1863592/proyecto_FIN, 1863592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401863782 | Proyecto de inversión | 440923.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440923.01, modificado:440923.01}} | CONSTRUCCIÓN DE 32 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL ZOPOPE MUNICIPIO DE AQUISMON - 251680 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 251680 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL EL ZOPOPE EJIDO EL ZOPOPE, 79760 EL ZOPOPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DDDDDDDDDDDDDDDDDDD, lon:-99.08250306, lat:21.5805612}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 440923.01 | 440923.01 | 440923.01 | 440923.01 | 440923.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97436, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:485745.96, importe_modificado:485745.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}} | {1863782/proyecto_INICIO, 1863782/proyecto_FIN, 1863782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864562 | Proyecto de inversión | 11096 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11096.0, modificado:11096.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 PISOS FIRMES EN LA LOCAIDAD DE TANCHACHIN AQUISMON SLP - 253685 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253685 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO EJIDO TANCHACHÍN, 79760 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CABECERA AQUISMON Y CAMINO TANCHANACO A TANCHACHIN , CABECERA DE AQUISMON POR BENITO JUAREZ, PASANDO TANUTE Y TANCHANACO EN , lon:-99.14803942, lat:21.82939535}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 11096 | 11096 | 11096 | 11096 | 11096 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97427, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:11096.0, importe_modificado:11096.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1864562/proyecto_FIN, 1864562/proyecto_PROCESO, 1864562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864641 | Proyecto de inversión | 713998.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713998.69, modificado:713998.69}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL TIPO IEIFE (153.30 M.L.) EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA ANA ORIENTE - 253858 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 253858 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN EJIDO SANTA ANA, 78812 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA MANZANA AL ORIENTE DE , lon:-100.6383563, lat:23.62472731}} | 2020-07-24 | 2020-10-28 | 713998.69 | 713998.69 | 713998.69 | 713998.69 | 713998.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/012-2020, contratista:ISRRAEL HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:713998.69, importe_modificado:713998.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864641/proyecto_INICIO, 1864641/proyecto_PROCESO, 1864641/proyecto_FIN, 1864641/proyecto_INICIO, 1864641/proyecto_PROCESO, 1864641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864758 | Proyecto de inversión | 250351.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250351.75, modificado:250351.75}} | MANTENIMIENTO A TERRACERIA DE CAMINO A LOCALIDAD SANTA ANA - 254085 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 254085 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12500.0, meta_modificada:12500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO SAN RAFAEL - SANTA ANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 00 PUEBLO SANTA ANA, 78690 SANTA ANA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , TERACERIA CAMINO SAN RAFAEL SANTA ANA, lon:-101.9049141, lat:23.05507812}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 250351.75 | 250351.75 | 250351.75 | 250351.75 | 250351.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-38-OB/ADJ, contratista:FATIMA HEDIT RAMOS AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:250351.75, importe_modificado:250351.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12500.0}} | {1864758/proyecto_INICIO, 1864758/proyecto_FIN, 1864758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401864916 | Proyecto de inversión | 510570.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510570.81, modificado:510570.81}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACION NO. 46 PROF. CRISOGONO SANCHEZ LARA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OJO CALIENTE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 254401 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 254401 | S | 43 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:151, direccion:CALLE NUEVA GENERACION RANCHERIA OJO CALIENTE, 79560 OJO CALIENTE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Y CARRETERA SAN LUIS POTOSI QUERETARO, CALLE AURELIO MANRIQUE ANTES DE LLEGAR AL PUEN, lon:-100.74636205, lat:21.84967365}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 510570.81 | 510570.81 | 510570.81 | 510570.81 | 510570.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD036-FISM/2020, contratista:EDIFICACIONES E INGENIERIA SAN JUAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:510570.81, importe_modificado:510570.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1864916/proyecto_PROCESO, 1864916/proyecto_INICIO, 1864916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866292 | Proyecto de inversión | 219708.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219708.08, modificado:219708.08}} | MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE NARANJO TAYABTZEN (TRES PALMAS) - 258018 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 258018 | S | 170 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.8, meta_modificada:15.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:141, direccion:CAMINO TRAMO NARANJO TAYABTZEN - TRES PALMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO NARANJO TAYABTZEN, 79850 EL NARANJO TAYABTZÉN (TRES PALMAS), TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO PRONCIPAL DE , lon:-98.77025335, lat:21.59875923}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 219708.08 | 219708.08 | 219708.08 | 219708.08 | 219708.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-UB-037/OP-AD/R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:219708.08, importe_modificado:219708.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.8}} | {1866292/proyecto_INICIO, 1866292/proyecto_FIN, 1866292/proyecto_PROCESO, 1866292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866658 | Proyecto de inversión | 1540 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540.0, modificado:1540.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS - 258770 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 258770 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:RANCHERIA COYOTILLOS, 78450 COYOTILLOS, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.16003238, lat:22.37851102}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1866658/proyecto_INICIO, 1866658/proyecto_FIN, 1866658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisición de block para construcción de muro firme 2da etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-05}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866707 | Proyecto de inversión | 199524.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199524.67, modificado:199524.52}} | REHABILITACIÓN DE TREN DE DESCARGA EN EL CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD COXCATLÁN - 258875 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 258875 | S | 1329 | 1276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA COXCATLÁN - HUEHUETLAN PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL CÁRCAMO Y PLANTA DE BOMBEO SE LOCALIZA EN LA PERIFERIA DEL PUEBLO SOBRE LA RIVERA DEL ARROYO PRINCIPAL, lon:-98.91670845, lat:21.53953636}} | 2020-09-04 | 2020-09-20 | 199524.52 | 199524.52 | 199524.52 | 199524.52 | 199524.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-70, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:199524.52, importe_modificado:199524.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866707/proyecto_INICIO, 1866707/proyecto_PROCESO, 1866707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401866848 | Proyecto de inversión | 3080 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3080.0, modificado:3080.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL PASTILLO - 259191 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO | 259191 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:27, direccion:RANCHERIA EL PASTILLO, 78450 EL PASTILLO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL PASTILLO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO TRECE S.L.P., lon:-101.25184083, lat:22.64437644}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MA-CDSM-FISM-IR-SH-OB-09/2020, contratista:JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:314422.5, importe_modificado:314422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1866848/proyecto_FIN, 1866848/proyecto_PROCESO, 1866848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra esta dividida en varias localidades ya que el proyecto se llama Adquisición de block para construcción de muro firme 2da etapa , trimestre:5.0, usuario:fannyaojedad, fecha:2021-07-05}} | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868430 | Proyecto de inversión | 102700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102700.0, modificado:102700.0}} | MANTENIMIENTO DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE SANFRANCISCO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO - 263395 | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO | 263395 | S | 125 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN FRANCISCO, 78635 SAN FRANCISCO, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO MANUEL RAMOS Y CALLE BERNARDO REYES, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO A, lon:-101.42234245, lat:23.3051022}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SANDOM/CDSM/FISM-AD-13/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, monto:102700.0, importe_modificado:102700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868430/proyecto_INICIO, 1868430/proyecto_FIN, 1868430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868750 | Proyecto de inversión | 1028118.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028118.49, modificado:1036091.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y TRABAJOS VARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL MURO - 264070 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 264070 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.8, meta_modificada:364.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:401, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA TANQUECITO DE MENDOZA, 78406 TANQUECITO DE MENDOZA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD TANQUECITO DE MENDOZA CIRCULAR POR L, lon:-100.96202235, lat:22.43281666}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 1036091.61 | 1036091.61 | 1036091.61 | 1036091.61 | 1036091.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-090-2020, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FLOBAT, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:981438.04, importe_modificado:981438.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.8}} | {1868750/proyecto_PROCESO, 1868750/proyecto_INICIO, 1868750/proyecto_FIN, 1868750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868753 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | ADECUACIONES DE LA OBRA DE CAPTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS - 264076 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 264076 | S | 1324 | 1155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:CALLE JALPILLA- TENEXIO EJIDO JALPILLA, 79935 JALPILLA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN RULFO Y CALLE HIDALGO SUR, ESTA ANTES DEL PUENTE QUE BA PARA TENEXIO A UN COSTADO ESTA UN CAMINO Y SE ENCUENTRA DICHA O, lon:-98.87398875, lat:21.39221846}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-011/SC-OP/IR-R33/2020, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868753/proyecto_INICIO, 1868753/proyecto_PROCESO, 1868753/proyecto_INICIO, 1868753/proyecto_FIN, 1868753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401868774 | Proyecto de inversión | 274600.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274600.85, modificado:274600.85}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE DE LA CAPILLA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 264135 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 264135 | S | 190 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA EJIDO ALAQUINES, 79360 OJO DE AGUA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE PRINCIPAL, LA CONSTRUCCION DEL EMPEDRADO SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-99.54672676, lat:22.13706662}} | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 274600.85 | 274600.85 | 274600.85 | 274600.85 | 274600.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.COM.SE.OA.R33.011/2020, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:274600.85, importe_modificado:274600.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.0}} | {1868774/proyecto_PROCESO, 1868774/proyecto_INICIO, 1868774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869076 | Proyecto de inversión | 233407.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233407.45, modificado:226741.42}} | PAVIMENTACION DE CALLE ALAMO ENTRE NARANJO Y SAUCES, COLONIA EL PROGRESO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 264855 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 264855 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO COLONIA EL PROGRESO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE SAUCES, CALLE ROBLE SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL JUNTO A LA TELESEUNDARIA AMADO NERVO, lon:-100.73862573, lat:23.82273349}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 226741.42 | 226741.42 | 226741.42 | 226741.42 | 226741.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/030/2020, contratista:CRISTINO LOPEZ CARRIZALES, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., monto:3610797.28, importe_modificado:3610797.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1869076/proyecto_INICIO, 1869076/proyecto_FIN, 1869076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869228 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE C. CORONEL MATEO HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE LOS POCITOS, MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 265230 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 265230 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:CALLE C. CORONEL MATEO HERNANDEZ RANCHERIA ALAQUINES, 79360 LOS POCITOS (LOS POZOS), ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ENTRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.4223823, lat:21.97013414}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.COM.SE.OA.R33.018/2020, contratista:JOSE GILBERTO GUERRERO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:195000.0, importe_modificado:195000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1869228/proyecto_PROCESO, 1869228/proyecto_INICIO, 1869228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869242 | Proyecto de inversión | 442951.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442951.81, modificado:443550.15}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE OLIVO ENTRE NARANJO Y BIZNAGA,COLONIA EL PROGRESO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 265266 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 265266 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:824.0, meta_modificada:824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO COLONIA EL PROGRESO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE BIZNAGA, CALLE ENCINO SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.73766414, lat:23.8209355}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 443550.15 | 443550.15 | 443550.15 | 443550.15 | 443550.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/030/2020, contratista:CRISTINO LOPEZ CARRIZALES, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., monto:3610797.28, importe_modificado:3610797.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:824.0}} | {1869242/proyecto_INICIO, 1869242/proyecto_PROCESO, 1869242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869584 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE. - 265952 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 265952 | S | 210 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:RANCHERIA ALAQUINES, 79360 PASO DE MENDIOLAS, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , POR UNA CAPILLA AL ENTRAR A LA CAÑADA, lon:-99.5697023, lat:22.0755212}} | 2020-11-18 | 2020-12-18 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.COM.SE.OA.R33.020/2020, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:165000.0, importe_modificado:165000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1869584/proyecto_PROCESO, 1869584/proyecto_INICIO, 1869584/proyecto_FIN, 1869584/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401869775 | Proyecto de inversión | 1314777.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314777.31, modificado:1314777.31}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE CONTENCIÓN PARA DESVÍO DE AGUA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, - 266341 | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO | 266341 | S | 395 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTO DOMINGO, 78630 SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN CAMILO MURILLO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE, lon:-101.7395218, lat:23.32894523}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 1314777.31 | 1314777.31 | 1314777.31 | 1314777.31 | 1314777.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SANDOM/CDSM/IR-AD-43/2020, contratista:FATIMA HEDIT RAMOS AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, monto:1314777.31, importe_modificado:1314777.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2400.0}} | {1869775/proyecto_FIN, 1869775/proyecto_PROCESO, 1869775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401870573 | Proyecto de inversión | 129600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129600.0, modificado:129600.0}} | REHABILITACION DE 27 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 268069 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 268069 | S | 95 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE AQUISMON A SAN FRANCISCO DE ASIS EJIDO SAN FRANCISCO DE ASIS, 79760 SAN FRANCISCO DE ASÍS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ PASANDO LA, lon:-99.05481821, lat:21.77954578}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97438, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:491717.78, importe_modificado:491717.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1870573/proyecto_PROCESO, 1870573/proyecto_INICIO, 1870573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401870770 | Proyecto de inversión | 580041.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580041.47, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALJIBE EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 268448 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 268448 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:46, direccion:EJIDO SANTA TERESA, 78537 SANTA TERESA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA SANTA TERESA - LA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA COMUNIDAD A LA SALIDA A LA COMUNDIDAD DE LA CRUZ EN EL TANQUE DE LA COMUNIDAD, lon:-100.67930461, lat:23.75572151}} | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/028/2020, contratista:CLAUDIO PEREZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P, monto:699791.04, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1870770/proyecto_INICIO, 1870770/proyecto_PROCESO, 1870770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871023 | Proyecto de inversión | 246872.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246872.74, modificado:246872.74}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE EJERCITO NACIONAL Y MELCHOR OCAMPO EN EL EJIDO SANTO DOMINGO. - 269016 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 269016 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:19, direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO SANTO DOMINGO, 79450 SANTO DOMINGO, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AVENIDA JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MELCHOR OCAMPO PRIMER ESQUINA A MANO IZQUIERDA ENTRANDO DE VILLA JUÀREZ SOBRE LA CA, lon:-100.17513438, lat:22.28368552}} | 2020-09-28 | 2020-12-11 | 246872.74 | 246872.74 | 246872.74 | 246872.74 | 246872.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103465, contratista:, convocante:municipio de villa juarez, monto:246872.74, importe_modificado:246872.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1871023/proyecto_INICIO, 1871023/proyecto_FIN, 1871023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871162 | Proyecto de inversión | 348195 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348195.0, modificado:348195.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANLEAB DOS - 269311 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 269311 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL TANLEAB II SECCION TANLEAB II, 79880 TANLEAB DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A TZINEJA DOS Y , DESPUES DE LA TZINEJA DOS, lon:-98.95240655, lat:21.54857698}} | 2020-11-14 | 2020-12-30 | 348195 | 348195 | 348195 | 348195 | 348195 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FIS-2020-AD-066, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:348195.0, importe_modificado:348195.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1871162/proyecto_INICIO, 1871162/proyecto_PROCESO, 1871162/proyecto_FIN, 1871162/proyecto_PROCESO, 1871162/proyecto_FIN, 1871162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871257 | Proyecto de inversión | 3792582.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3792582.72, modificado:3792582.72}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE EL JABALI AQUISMON SLP - 269481 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AQUISMON SLP | 269481 | S | 321 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL EN EL JABALI EJIDO EL JABALI, 79760 EL JABALÍ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DHCFGFCGUFGWEUIFGWEUGDFIE, lon:-99.2438954, lat:21.88468665}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 3792582.72 | 3792582.72 | 3792582.72 | 3792582.72 | 3792582.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/2952/IR/03, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ 81, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:2105613.13, importe_modificado:2105613.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1871257/proyecto_FIN, 1871257/proyecto_PROCESO, 1871257/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401871285 | Proyecto de inversión | 77140 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77140.0, modificado:77140.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD PUERTO DE GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE AQUISMON - 269552 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 269552 | S | 136 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:129, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO PUERTO DE GUAYMAS, 79760 PUERTO DE GUAYMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AQUISMON A PUERTO DE GUAYMAS Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON RUMBO A PUERTO DE GUAYMAS, lon:-99.22703867, lat:21.95254873}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 77140 | 77140 | 77140 | 77140 | 77140 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1871285/proyecto_INICIO, 1871285/proyecto_FIN, 1871285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401877934 | Proyecto de inversión | 294342.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294342.84, modificado:294342.83}} | PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO PROFUNDO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. INDUSTRIAS TRAMO DE CALLE COVADONGA A CALLE MALVAS | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884835 | N | 0 | 0 | 320000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.6, meta_modificada:587.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Industrias 2315C, Industrias, 78395 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.92495918, lat:22.12615599}} | 2020-12-09 | 2020-12-31 | 294342.83 | 294342.83 | 294342.83 | 294342.83 | 294342.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.6}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401878543 | Proyecto de inversión | 101500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101500.0, modificado:101500.0}} | REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN CAÑADA DE SANTA GERTRUDIS | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA |  | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.96614456, lat:21.59040447}} | 2020-12-08 | 2020-12-26 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1878543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200401882152 | Proyecto de inversión | 2698109.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RENDIMIENTOS FINANCIERO DE FORTAMUN 2020, monto:2768.77, modificado:2768.77}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695340.82, modificado:2695340.82}} | MEJORAMIENTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE CAMINO DE LA LABORCILLA A PASO REAL, RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNIUCIPIO DE RIOVERDE SLP | 2020-1419 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.35, meta_modificada:4.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:58, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.86968976, lat:21.84585936}} | 2020-09-30 | 2020-12-11 | 2698109.59 | 2698109.59 | 2698109.59 | 2698109.59 | 2698109.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-IC1-048/2020, contratista:ENDER MEDINA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:2698109.6, importe_modificado:2698109.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.35}} | {1882152/proyecto_INICIO, 1882152/proyecto_PROCESO, 1882152/proyecto_INICIO, 1882152/proyecto_PROCESO, 1882152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891370 | Acción | 57744.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57744.56, modificado:57744.56}} | GASTOS INDIRECTOS 2020 ( ADQUISICION DE LOTE DE EQUIPO TOPOGRAFICO) | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Mantenimiento | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 231851 | S | 93009 | 86362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, ZONA CENTRO, CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79000, lon:-99.01872111, lat:21.98653667}} | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 57744.56 | 57744.56 | 57744.56 | 57744.56 | 57744.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-5849, contratista:ITSTORE DE CIUDAD VALLES SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,S.L.P, monto:57744.56, importe_modificado:57744.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891373 | Acción | 22260.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22260.4, modificado:22260.4}} | SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD ( SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS ) | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143014 | S | 93009 | 86362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, ZONA CENTRO, CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79000, lon:-99.01872111, lat:21.98653667}} | 2020-06-11 | 2020-07-10 | 22260.4 | 22260.4 | 22260.4 | 22260.4 | 22260.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OT-CDS-001-2020, contratista:FELIPE GARCIA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:22260.4, importe_modificado:22260.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891373/proyecto_INICIO, 1891373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501891484 | Acción | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 188071 | S | 20122 | 18267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO VILLA DE RAMOS, S.L.P. CP. 78690, lon:-101.91047722, lat:22.83093056}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVR/R33-DSM-FISM-2020-29-SERV/ADJ, contratista:CONSTRUMAR DEL ANAHUAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891484/proyecto_INICIO, 1891484/proyecto_FIN, 1891484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501895773 | Proyecto de inversión | 2699267 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699267.0, modificado:2699267.0}} | ENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO DE CALLE ALDAMA A CARRETERA MATEHUALA EN CABECERA MUNICIPAL. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-01-40/2020 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:455.47, meta_modificada:455.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, lon:-100.937274, lat:22.187881}} | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2699267 | 2699267 | 2699267 | 2699267 | 2699267 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-40/2020, contratista:PROYECTOS MIROVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2699267.0, importe_modificado:2669267.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:455.47}} | {1895773/proyecto_INICIO, 1895773/proyecto_PROCESO, 1895773/proyecto_FIN, 1895773/proyecto_INICIO, 1895773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200501945022 | Proyecto de inversión | 1440166.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440166.68, modificado:1440166.68}} | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHAPULTEPEC SEGUNDA DE LA COLONIA VERGELEN CABECERA MPAL | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EBANO SLP | 007 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Chapultepec, Vergel, 79180 Ebano, S.L.P., México, lon:-98.3692018, lat:22.212546}} | 2020-11-14 | 2020-12-13 | 1440166.68 | 1440166.68 | 1440166.68 | 1440166.68 | 1440166.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/FEFYMPH/CIR/06/2020, contratista:GGLOJALX TRANSPORTE EN OBRAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:1440166.68, importe_modificado:1440166.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1945022/proyecto_INICIO, 1945022/proyecto_FIN, 1945022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200101704464 | Proyecto de inversión | 3426892.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3426892.47, modificado:3438261.0}} | PAVIMENTACIÓN EN AV. PONCIANO ARRIAGA DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS A CALLE DOS ABRIL, COL. SAN ANTONIO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1966.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 3438261 | 3438261 | 3438261 | 3438261 | 3438261 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-17/2020, contratista:REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:3426892.47, importe_modificado:3438261.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1966.51}} | {1704464/proyecto_INICIO, 1704464/proyecto_PROCESO, 1704464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704888 | Proyecto de inversión | 598718.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598718.65, modificado:598718.11}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DPR1517I Primaria Lucio Blanco, Escontria 147, El Refugio, Barrio 4°, Ciudad Fernández, | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204011 | S | 108 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Escontria 148, Barrio 4, 79660 4, S.L.P., México, lon:-100.0347662, lat:21.9278785}} | 2020-05-19 | 2020-08-26 | 598718.11 | 598718.11 | 598718.11 | 598718.11 | 598718.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704921 | Proyecto de inversión | 1099843.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099843.12, modificado:1140172.58}} | Sustitución de barda perimetral (existente en riesgo de colapso). en 24DPR0991F Primaria Amado Nervo, Marte 205, Colonia Rural Atlas, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204042 | S | 179 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Marte 204, Rural Atlas 3ra Secc, 78130 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00878894, lat:22.18098722}} | 2020-06-03 | 2020-09-08 | 1140172.58 | 1140172.58 | 1140172.58 | 1140172.58 | 1140172.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:50.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201704951 | Proyecto de inversión | 1202189.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202189.04, modificado:1110973.35}} | Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en 24DJN0697M Jardín de Niños Guadalupe Victoria, calle Guillermo Fonseca Álvarez s.n. colonia Benito Juárez, 0001 San Vicente Tancuayalab, 34 San Vicente Tancuayalab | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204039 | S | 49 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Guillermo Fonseca Álvarez 325, Benito Juárez, 79820 San Vicente Tancuayalab, S.L.P., México, lon:-98.5812664, lat:21.72139086}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1110973.35 | 1110973.35 | 1110973.35 | 1110973.35 | 1110973.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201705240 | Proyecto de inversión | 1472601.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472601.57, modificado:1368782.72}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 27.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DTV0574S Telesecundaria Profr. Carlos Jonguitud Barrios, 0083 El Tepetate, 46 Villa de Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204083 | S | 40 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:83, direccion:México 80, Muerto, S.L.P., México, lon:-101.22184753, lat:22.02518214}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 1368782.72 | 1368782.72 | 1368782.72 | 1368782.72 | 1368782.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201705250 | Proyecto de inversión | 1100954.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100954.64, modificado:949989.42}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 24.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR1390T Primaria Venustiano Carranza, Barrio de Guadalupe, 0001 Ciudad Fernández, 11 Ciudad Fernández | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204104 | S | 59 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Moctezuma 227, Zona Centro, 79650 Cd Fernández, S.L.P., México, lon:-100.01369476, lat:21.94455817}} | 2020-07-24 | 2020-11-12 | 949989.42 | 949989.42 | 949989.42 | 949989.42 | 949989.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201706413 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799999.55}} | Construcción de 1a etapa de muro de contención en 24DPR0097I Primaria José María Morelos y Pavón, Prolongación Juárez 38, San José, 0001 Santa María del Río, 32 Santa María del Río | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204070 | S | 112 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sin referencia No. 72 37, San Jose, 79560 Santa María del Río, S.L.P., México, lon:-100.74364185, lat:21.80495006}} | 2020-07-14 | 2020-10-23 | 799999.55 | 799999.55 | 799999.55 | 799999.55 | 799999.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:20.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201709629 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Rehabilitación de Centro Deportivo La Garita | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884729 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5015.9, meta_modificada:5015.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Cto del Río, Garita de Jalisco, 78294 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0113247, lat:22.1362462}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5015.9}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201710727 | Proyecto de inversión | 290411.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290411.8, modificado:290411.8}} | REHABILITACIÓN DE DOS BORDOS PARA ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO |  | S | 765 | 668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:San Luis Potosi - Rioverde, Cañada Grande, S.L.P., México, lon:-100.44010162, lat:22.03695752}} | 2020-04-03 | 2020-04-30 | 290411.8 | 290411.8 | 290411.8 | 290411.8 | 290411.8 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MSNT-FFM-001/20-AR-IR, contratista:CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y COMERCIALIZACIÓN EDZE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:290411.8, importe_modificado:290411.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1710727/proyecto_INICIO, 1710727/proyecto_PROCESO, 1710727/proyecto_INICIO, 1710727/proyecto_PROCESO, 1710727/proyecto_FIN, 1710727/proyecto_INICIO, 1710727/proyecto_FIN, 1710727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201711693 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:52540.01}} | MEJORAMIENTO DE BORDO DE ABREVADERO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA CON UN MURO DE CONTENCION | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENO | 2020- | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 52540.01 | 52540.01 | 52540.01 | 52540.01 | 52540.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1711693/proyecto_PROCESO, 1711693/proyecto_FIN, 1711693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200201712511 | Proyecto de inversión | 539475.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539475.47, modificado:527978.62}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE IGUALA DE CALLE 6 DE JULIO A TOPAR, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. |  | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Plan de Iguala, San Francisco, 79616 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.9793755, lat:21.930124}} | 2020-04-29 | 2020-06-12 | 527978.62 | 527978.62 | 527978.62 | 527978.62 | 527978.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-AD3-001/2020, contratista:RODOLFO DIAZ DE LEON ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:502894.36, importe_modificado:527978.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:165.0}} | {1712511/proyecto_PROCESO, 1712511/proyecto_FIN, 1712511/proyecto_PROCESO, 1712511/proyecto_FIN, 1712511/proyecto_PROCESO, 1712511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301713581 | Proyecto de inversión | 1711249.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711249.7, modificado:1453797.28}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 30.00 m. y ampliación de la plaza cívica en 24DJN0085N Jardín de Niños Lic. Ignacio Manuel Altamirano, Guerrero e Hidalgo s.n. 0001 Tanquián de Escobedo, 42 Tanquián de Escobedo, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204110 | S | 95 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Centro, Tanquián de Escobedo, S.L.P., México, lon:-98.67095947, lat:21.5916814}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 1453797.28 | 1453797.28 | 1453797.28 | 1453797.28 | 1453797.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301724131 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYÁN MUNICIPIO DE HUEHUETLAN SLP - 7695 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN | 7695 | S | 0 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL HUICHIHUAYAN RANCHERIA HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL HUICHIHUAYAN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN, lon:-98.96812203, lat:21.4811742}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-002, contratista:JOSE GUADALUPE AGUILAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1724131/proyecto_INICIO, 1724131/proyecto_PROCESO, 1724131/proyecto_FIN, 1724131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301728142 | Proyecto de inversión | 357479.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357479.39, modificado:357479.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE TOCOY MUNICIPIO DE SAN ANTONIO - 19389 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 19389 | S | 525 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79830 TRAMO TANJAJNEC - TOCOY KILÓMETRO 0 KILÓMETRO 150 + UNDEFINED PUEBLO TOCOY, 79830 TOCOY, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TANJAJNEC-TOCOY Y CALLE 26 DE ENERO, CALLE MELCHOR OCAMPO E, lon:-98.87348299, lat:21.63741793}} | 2020-03-28 | 2020-05-11 | 357479.39 | 357479.39 | 357479.39 | 357479.39 | 357479.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FISM/2020/AD-04, contratista:JOSE GUADALUPE AGUILAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:357479.39, importe_modificado:357479.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1728142/proyecto_INICIO, 1728142/proyecto_FIN, 1728142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301728146 | Proyecto de inversión | 246735.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246735.26, modificado:246735.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 19403 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 19403 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.0, meta_modificada:369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:EJIDO SAN LORENZO, 78535 SAN LORENZO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y DEL JARDÍN DE NIÑOS EN LO QUE SE CONOCE COMO CASA DEL PUEBLO Y , lon:-100.57828471, lat:24.00845913}} | 2020-05-04 | 2020-05-30 | 246735.26 | 246735.26 | 246735.26 | 246735.26 | 246735.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/009/2020, contratista:CRISTINO LOPEZ CARRIZALES, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., monto:246735.26, importe_modificado:246735.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.0}} | {1728146/proyecto_PROCESO, 1728146/proyecto_FIN, 1728146/proyecto_INICIO, 1728146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301736778 | Proyecto de inversión | 170120.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170120.96, modificado:152761.92}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COMUNIDAD EL MEZQUITE - 28867 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 28867 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:37, direccion:CALLE S/N EJIDO EL MEZQUITE, 78800 EL MEZQUITE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OTILO MONTAÑO Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD OTILO MONTAÑO Y A LA ALTURA DE LA SEGUNDA CURVA DE L, lon:-100.59140245, lat:23.46015533}} | 2020-05-04 | 2020-06-30 | 152761.92 | 152761.92 | 152761.92 | 152761.92 | 152761.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/004-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3510823.52, importe_modificado:3510823.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1736778/proyecto_PROCESO, 1736778/proyecto_INICIO, 1736778/proyecto_PROCESO, 1736778/proyecto_INICIO, 1736778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301741067 | Proyecto de inversión | 750730.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750730.73, modificado:750730.73}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SEGUNDA PRIVADA DE CINCO DE MAYO, TRAMO DE LA CALLE AQUILES SERDAN A LA CALLE CINCO DE MAYO EN VILLA DE ARISTA - 34073 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 34073 | S | 81 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:PRIVADA SEGUNDA 5 DE MAYO PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 30 METROS AL NORTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE E, lon:-100.84860303, lat:22.64972085}} | 2020-03-27 | 2020-04-30 | 750730.73 | 750730.73 | 750730.73 | 750730.73 | 750730.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-15/04-2020, contratista:ING. BRENDA LIZETH VELAZQUEZ ROBLEDO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:750730.73, importe_modificado:750730.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.0}} | {1741067/proyecto_INICIO, 1741067/proyecto_PROCESO, 1741067/proyecto_FIN, 1741067/proyecto_PROCESO, 1741067/proyecto_FIN, 1741067/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301741386 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVA DE 18X30 MTS EN PREPARATORIA JOSE FELICIANO TORRES PELEAS EN ENTRONQUE DE MATEHUALA EL HUIZACHE - 34462 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 34462 | S | 829 | 766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.75, meta_modificada:85.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:CALLE CHIHUAHUA EJIDO ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), 78880 ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y , EN LA COMUNIDAD DEL ENTRONQUE DEL HUIZACHE A UNAS CUADRAS DE LA CA, lon:-100.46403652, lat:22.92170103}} | 2020-03-19 | 2020-04-10 | 560000.02 | 560000.02 | 560000.02 | 560000.02 | 560000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG08/R33/SJ/2020, contratista:ING RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:560000.0, importe_modificado:560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.75}} | {1741386/proyecto_PROCESO, 1741386/proyecto_FIN, 1741386/proyecto_PROCESO, 1741386/proyecto_FIN, 1741386/proyecto_INICIO, 1741386/proyecto_FIN, 1741386/proyecto_PROCESO, 1741386/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301743090 | Proyecto de inversión | 596487.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596487.07, modificado:596487.07}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA EN CABECERA MUNICIPAL - 36953 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 36953 | S | 52 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE SAN LUIS, CALLE MELCHOR OCAMPO 100 MTS AL NORTE DE LOS TERRENOS DE LA FERIA, lon:-100.85087438, lat:22.64860674}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 596487.07 | 596487.07 | 596487.07 | 596487.07 | 596487.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-06/03-2020, contratista:ING. ALEJANDRO OJEDA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:596487.07, importe_modificado:596487.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.0}} | {1743090/proyecto_INICIO, 1743090/proyecto_PROCESO, 1743090/proyecto_FIN, 1743090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301746579 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO CON DRAGA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE TROJES - 48068 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 48068 | S | 118 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:51, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO SAN ANTONIO DE TROJES, 78883 SAN ANTONIO DE TROJES, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE TROJES UBICADO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-100.21649713, lat:22.69296879}} | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86504, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1746579/proyecto_INICIO, 1746579/proyecto_FIN, 1746579/proyecto_PROCESO, 1746579/proyecto_FIN, 1746579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301747171 | Proyecto de inversión | 1233922.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233922.97, modificado:742730.23}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARCELO DE LOS SANTOS, SEGUNDA ETAPA DEL KM 0+210.00 AL KM 0+720.00; EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA SEGUNDA SECCIÓN, TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 50217 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 50217 | S | 134 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:220, direccion:CALLE MARCELO DE LOS SANTOS SECCION LA FORTUNA, 79997 LA FORTUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUCAN HIDALGO, SE UBICA APROXIMADAMENTE A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-98.80826523, lat:21.25587173}} | 2020-08-20 | 2020-10-20 | 742730.23 | 742730.23 | 742730.23 | 742730.23 | 742730.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-021/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:742730.23, importe_modificado:742730.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1747171/proyecto_INICIO, 1747171/proyecto_PROCESO, 1747171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301747256 | Proyecto de inversión | 682496.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682496.1, modificado:682496.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 50452 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 50452 | S | 427 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:72, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 78883 SANTO DOMINGO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA 80 EN UN TERRENO DONDE SE ENCUENTRA LA CONASUPO Y LA CASA EJIDAL, lon:-100.28329864, lat:22.86550201}} | 2020-05-13 | 2020-06-12 | 682496.1 | 682496.1 | 682496.1 | 682496.1 | 682496.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG18/R33/SL/2020, contratista:PAVIMENTADORA LICEY, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:682496.1, importe_modificado:682496.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1747256/proyecto_PROCESO, 1747256/proyecto_INICIO, 1747256/proyecto_PROCESO, 1747256/proyecto_FIN, 1747256/proyecto_INICIO, 1747256/proyecto_PROCESO, 1747256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301747347 | Proyecto de inversión | 607162.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303581.18, modificado:303581.18}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303581.18, modificado:329033.07}} | CONSTRUCCION DE 19 OBRAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y 25 OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO RURALES (LETRINAS SECAS) (PROCAPTAR) - 50747 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 50747 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:199, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEOZELOC, 79960 TEOZELOC, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 9 KM DE LA CABECERA TRAMO DE LA CARRERRETA ESTATAL TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA AVANZA POR EL RAMAL A TETITLA PARA LLEGAR A LA, lon:-98.82657058, lat:21.22813465}} | 2020-06-29 | 2020-09-11 | 632614.25 | 632614.25 | 632614.25 | 632614.25 | 632614.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824037993-E1-2020, contratista:BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:2549874.2, importe_modificado:2708924.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1747347/proyecto_PROCESO, 1747347/proyecto_INICIO, 1747347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301748306 | Proyecto de inversión | 272500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272500.01, modificado:272500.01}} | REHABILITACIÓN DE 80 ACCIONES DE TECHO FIRME EN GUADALCÁZAR LOCALIDAD EL MILAGRO DE GUADALUPE 20 ACCIONES - 53188 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 53188 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:EJIDO EL MILAGRO DE GUADALUPE, 78893 EL MILAGRO DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS EN LA COMUNIDAD DEL MILAGRO DE GUADALUPE, lon:-100.44740936, lat:23.14295917}} | 2020-03-23 | 2020-05-15 | 272500.01 | 272500.01 | 272500.01 | 272500.01 | 272500.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG11/R33/SH/2020, contratista:ING RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1090000.03, importe_modificado:1090000.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1748306/proyecto_FIN, 1748306/proyecto_INICIO, 1748306/proyecto_PROCESO, 1748306/proyecto_FIN, 1748306/proyecto_INICIO, 1748306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301748534 | Proyecto de inversión | 524181.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524181.45, modificado:524181.45}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO OBRERA - 53844 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 53844 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA COLONIA OBRERA, 79140 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE TAMAULIPAS LA REHABILITACION DE DRENAJE ESTA UBICADA EN CALLE CHIHUAHUA DE LA COL OBRERA PERTENECIENTE , lon:-98.39062239, lat:22.21303253}} | 2020-05-23 | 2020-06-06 | 524181.45 | 524181.45 | 524181.45 | 524181.45 | 524181.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1748534/proyecto_INICIO, 1748534/proyecto_FIN, 1748534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301748798 | Proyecto de inversión | 193481.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193481.53, modificado:193481.53}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 54534 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP | 54534 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:182, direccion:EJIDO LOCALIDAD DE SANTA ROSA, 78904 SANTA ROSA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 2 KILÓMETROS DE DISTANCIA DE LA LOCALIDAD DE EL RETIRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNI, lon:-100.97117791, lat:22.69615019}} | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 193481.53 | 193481.53 | 193481.53 | 193481.53 | 193481.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-003-2020, contratista:ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:193481.53, importe_modificado:193481.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {1748798/proyecto_PROCESO, 1748798/proyecto_INICIO, 1748798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301749180 | Proyecto de inversión | 272500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272500.01, modificado:272500.01}} | REHABILITACIÓN DE 80 ACCIONES DE TECHO FIRME EN GUADALCÁZAR LOCALIDAD SAN JUAN SIN AGUA20 ACCIONES - 55589 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 55589 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:65, direccion:EJIDO SAN JUAN SIN AGUA, 78880 SAN JUAN SIN AGUA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , MREHABILITACIÓN DE VIVIENDA UBICADAS EN LAQ COMUNIDAD DE SAN JUAN, lon:-100.48711326, lat:22.93742189}} | 2020-03-23 | 2020-05-15 | 272500.01 | 272500.01 | 272500.01 | 272500.01 | 272500.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG11/R33/SH/2020, contratista:ING RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1090000.03, importe_modificado:1090000.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1749180/proyecto_INICIO, 1749180/proyecto_FIN, 1749180/proyecto_PROCESO, 1749180/proyecto_INICIO, 1749180/proyecto_PROCESO, 1749180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301749243 | Proyecto de inversión | 1120540.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120540.35, modificado:1120540.35}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CARLOS JONGUITUD, EN LA LOCALIDAD DE COPALO CHALCO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 55801 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS | 55801 | S | 40 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:72, direccion:CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS EJIDO COPALO (CHALCO), 79936 COPALO (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y AVENIDA RÍO MOCTEZUMA, CALLE JUAN SARABIA UNA CUADRA MÁS ESTÁ LA CASA DE SALUD, lon:-98.8120997, lat:21.37494115}} | 2020-03-03 | 2020-05-01 | 1120540.35 | 1120540.35 | 1120540.35 | 1120540.35 | 1120540.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-003/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:1120540.35, importe_modificado:1120540.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.0}} | {1749243/proyecto_INICIO, 1749243/proyecto_PROCESO, 1749243/proyecto_FIN, 1749243/proyecto_PROCESO, 1749243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301751005 | Proyecto de inversión | 935430.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935430.13, modificado:935430.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 61014 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP | 61014 | S | 107 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:46, direccion:PUEBLO SALSIPUEDES, 78906 SALSIPUEDES, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES MUNICIPIO DE MOCTEZUMA S.L.P., JUNTO AL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD, lon:-100.97180258, lat:22.66929814}} | 2020-04-24 | 2020-06-22 | 935430.13 | 935430.13 | 935430.13 | 935430.13 | 935430.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-006-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR ÁVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:935430.13, importe_modificado:935430.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751005/proyecto_PROCESO, 1751005/proyecto_FIN, 1751005/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | SLP200301751072 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:929700.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DEL AGUACATE Y CALLE OCTAVIO RIVERA EN BARRIO SAN JUAN ALTOS TAMAZUNCHALE SLP - 61188 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 61188 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE DEL AGUACATE BARRIO SAN JUAN ALTOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OCTAVIO RIVERA Y CALLE CALLEJON DEL AGUACATE, CALLE TETLAMA SE LOCALIZA EN LA ZONA ALTA DEL BARRIO A 1.2 KM APROXIMADAMENTE , lon:-98.79587897, lat:21.25988985}} | 2020-07-17 | 2020-10-14 | 929700 | 929700 | 929700 | 929700 | 929700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-083/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:849700.0, importe_modificado:849700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.0}} | {1751072/proyecto_INICIO, 1751072/proyecto_FIN, 1751072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones