## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 5 | TLA200401796553 | Proyecto de inversión | 18946.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18946.28, modificado:18946.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME XALTOCAN SANTA BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC CALLE XICOHTENCATL - 132818 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132818 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:11, direccion:CALLE XICOHTENCATL 18 PUEBLO SANTA BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC, 90443 SANTA BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE XICOHTENCATL, POR ENTRADA A CARRETERA A TEXOPA., lon:-98.22777064, lat:19.45248371}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1796553/proyecto_PROCESO, 1796553/proyecto_INICIO, 1796553/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796555 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME XALTOCAN CALLE REFORMA - 132845 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132845 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN MARTIN XALTOCAN, 90440 XALTOCAN, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y CARRETERA APIZACO - CALPULALPAN, CALLE CUAUHTEMOC ATRÁS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL., lon:-98.21122971, lat:19.42426804}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796555/proyecto_PROCESO, 1796555/proyecto_INICIO, 1796555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797437 | Proyecto de inversión | 110053.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110053.84, modificado:110053.84}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO ZACATELCO EXQUITLA SECCIÓN TERCERA CALLE PROGRESO - 159679 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 159679 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO SECCION EXQUITLA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE CIRILO ARENAS Y CALLE EXQUITLA, NO HAY REFERENCIACIÓN., lon:-98.24011078, lat:19.20626918}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 110053.84 | 110053.84 | 110053.84 | 110053.84 | 110053.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}} | {1797437/proyecto_INICIO, 1797437/proyecto_PROCESO, 1797437/proyecto_FIN, 1797437/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401820258 | Proyecto de inversión | 479804.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479804.04, modificado:479804.04}} | FISM2005042 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, COL. BENITO JUAREZ - 148563 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APIZACO | 148563 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:25.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA BENITO JUÁREZ, 90357 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS COLONIA BENITO JUÁREZ CP. 90357 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARI, lon:-98.14419267, lat:19.40496461}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 332474 | 332474 | 332474 | 332474 | 332474 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPA/FISM042/2020-032, contratista:ING. ALEJANDRO GONZÁLEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX, monto:332474.0, importe_modificado:332474.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:36.0}} | {1820258/proyecto_INICIO, 1820258/proyecto_FIN, 1820258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401825780 | Proyecto de inversión | 1249279 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249279.0, modificado:1285474.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2 EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE FISM LIX - 162497 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 162497 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1660.0, meta_modificada:1660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA - CALLE 20 DE NOVIEMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE DEFENSOR, lon:-98.1530985, lat:19.12779162}} | 2020-10-10 | 2020-11-20 | 1249279 | 1249279 | 1249279 | 1249279 | 1249279 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025059, contratista:JOSÉ JUAN TEPECH CARRILLO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:1249279.0, importe_modificado:1285474.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1660.0}} | {1825780/proyecto_INICIO, 1825780/proyecto_PROCESO, 1825780/proyecto_FIN, 1825780/proyecto_PROCESO, 1825780/proyecto_FIN, 1825780/proyecto_INICIO, 1825780/proyecto_PROCESO, 1825780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401840008 | Proyecto de inversión | 34298.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34298.09, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN XICOHTZINCO LOCALIDAD XICOHTZINCO ASENTAMIENTO XICOHTZINGO - 207366 | 29 | Tlaxcala | 42 | Xicohtzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 207366 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA MAXIMIANO XILOT SECCION XICOHTZINGO, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE MAXIMIANO XILOTL Y AVENIDA PUEBLA, LA PRIVADA MAXIMIANO XILOTL SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MAXIMIANO XOLOTL Y AVENIDA PUEBLA DE LA S, lon:-98.23849602, lat:19.16092622}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1840008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401866243 | Proyecto de inversión | 363847.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363847.34, modificado:363847.34}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 05 DE FEBRERO ENTRE FRANCISCO I MADERO Y ZAHUENTITLA Y REHABILITACION DE PLANTA DE LODOS - 257877 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 257877 | S | 207 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:732.9, meta_modificada:732.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y BRECHA ZAHUENTITLA, LA OBRA DE REHABILITACION DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA VIAL, lon:-98.06726304, lat:19.34276967}} | 2020-08-26 | 2020-09-24 | 363847.34 | 363847.34 | 363847.34 | 363847.34 | 363847.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2052027, contratista:CECILIO LOPEZ TOQUERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TECALCO TLAX., monto:363847.34, importe_modificado:363847.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.1}} | {1866243/proyecto_INICIO, 1866243/proyecto_PROCESO, 1866243/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401869801 | Proyecto de inversión | 932342.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932342.76, modificado:927914.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SANTA CRUZ QUILEHTLA LOCALIDAD SANTA CRUZ QUILEHTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA - 266401 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA | 266401 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1232.0, meta_modificada:1232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ESTRELLA PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y , LA CALLE SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE QUILEHTLA JUNTO AL JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE, lon:-98.21652653, lat:19.21588461}} | 2020-11-03 | 2020-11-30 | 927914.13 | 927914.13 | 927914.13 | 927914.13 | 927914.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM20-30, contratista:MELECIO PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:927914.13, importe_modificado:927914.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.6}} | {1869801/proyecto_INICIO, 1869801/proyecto_PROCESO, 1869801/proyecto_FIN, 1869801/proyecto_PROCESO, 1869801/proyecto_FIN, 1869801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200101703460 | Acción | 522220.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522220.99, modificado:522220.99}} | construccion de red de drenaje | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | municipio de yauhquemehcan |  | N | 0 | 0 | 3983 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:472.12, meta_modificada:472.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:Unnamed Road, Tlaxcala, México, lon:-98.1930542, lat:19.39536326}} | 2020-02-13 | 2020-03-04 | 267094.15 | 267094.15 | 267094.15 | 267094.15 | 267094.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT-PRODDER1943002/GC1943053, contratista:BASERHIT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, monto:522220.99, importe_modificado:584205.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:472.12}} | {1703460/proyecto_INICIO, 1703460/proyecto_FIN, 1703460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301719405 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA AVENIDA TLAXCALA - 106270 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106270 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA TLAXCALA 40 INTERIOR 0 SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y BOULEVARD NIXTLALPAN ORIENTE, CALLE NIÑOS HÉROES A UN COSTADO DE LA FABRICA DE HIELOSLAS DELICIAS, lon:-98.23749348, lat:19.22154369}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719405/proyecto_INICIO, 1719405/proyecto_PROCESO, 1719405/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720344 | Proyecto de inversión | 9420.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9420.94, modificado:9420.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA CAMINO AL PIÑONAL - 117980 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117980 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL PIÑONAL 15 INTERIOR 0 PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CAMINO A LA LADRILLERA Y , CAMINO AL PIÑONAL POR EL MOLINO VIEJO, lon:-97.66017489, lat:19.33132064}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1720344/proyecto_INICIO, 1720344/proyecto_PROCESO, 1720344/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720491 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLTZAYANCA BARRIO SANTIAGO CALLE SEIS NORTE - 118997 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118997 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE 13 INTERIOR 0 BARRIO SANTIAGO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 4 ORIENTE, CALLE 4 NORTE A MEDIA CUADRA DE LA CAPILLA DEL BARRIO, lon:-97.79107082, lat:19.43238894}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720491/proyecto_INICIO, 1720491/proyecto_PROCESO, 1720491/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722040 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCALA SANTA MARÍA ACUITLAPILCO UNIDAD HABITACIONAL LOS VOLCANES CALLE IZTAZIHUATL - 135700 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 135700 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:CALLE IZTAZIHUATL 27 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, 90110 SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE EVEREST Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE COFRE DE PEROTE TIENE UNA ANTENA DE RADIO COMUNICACIONES, lon:-98.2352545, lat:19.29619398}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1722040/proyecto_FIN, 1722040/proyecto_PROCESO, 1722040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301767542 | Proyecto de inversión | 39671.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39671.71, modificado:39671.71}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS XXXIII - 112362 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 112362 | S | 3788 | 3788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PRIV. GUADALUPE - CALLE LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 128 + undefined BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CAMINO A , lon:-98.13979401, lat:19.13335154}} | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 39067.15 | 39067.15 | 39067.15 | 39067.15 | 39067.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025033, contratista:JOSE DOMINGO CRUZ ARRONIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:39067.15, importe_modificado:39067.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.0}} | {1767542/proyecto_INICIO, 1767542/proyecto_FIN, 1767542/proyecto_PROCESO, 1767542/proyecto_FIN, 1767542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401796383 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLTZAYANCA XALTITLA CALLE HIDALGO - 118964 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118964 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA XALTITLA, 90554 XALTITLA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, lon:-97.77431053, lat:19.42357846}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796383/proyecto_INICIO, 1796383/proyecto_PROCESO, 1796383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796387 | Proyecto de inversión | 11040.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11040.3, modificado:11040.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLTZAYANCA RANCHERÍA DE POCITOS CALLE SIN NOMBRE - 119034 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119034 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0 PUEBLO POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE TERRENOS DE CULTIVO Y CALLE TERRENOS DE CULTIVO, CALLE TERRENOS DE CULTIVO ENTRADA A 200 METROS DE SANTA CRUZ POCITOS, lon:-97.74633077, lat:19.38018474}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1796387/proyecto_PROCESO, 1796387/proyecto_INICIO, 1796387/proyecto_PROCESO, 1796387/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796632 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ESPAÑITA LA CONSTANCIA CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 138054 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 138054 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA LA CONSTANCIA, 90298 LA CONSTANCIA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BÉNITO JÚAREZ, CAMINO GRANDE, lon:-98.41277236, lat:19.42680741}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796632/proyecto_PROCESO, 1796632/proyecto_INICIO, 1796632/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797093 | Proyecto de inversión | 458769.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458769.56, modificado:458769.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN TETLATLAHUCA SAN BARTOLOMÉ TENANGO CALLE EL MIRADOR - 153221 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 153221 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.74, meta_modificada:1920.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:CALLE EL MIRADOR 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 90734 SAN BARTOLOMÉ TENANGO, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE LORETO Y , CALLE 5 DE MAYO CONDUCE A TELESECUNDARIA, lon:-98.29460566, lat:19.25458995}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 458769.56 | 458769.56 | 458769.56 | 458769.56 | 458769.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.74}} | {1797093/proyecto_PROCESO, 1797093/proyecto_INICIO, 1797093/proyecto_PROCESO, 1797093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797734 | Proyecto de inversión | 72620.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72620.64, modificado:72620.64}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA PANOTLA SAN TADEO HUILOAPAN CALLE LOS PINOS - 161827 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161827 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR 0 PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO,, lon:-98.26824019, lat:19.38249204}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 72620.64 | 72620.64 | 72620.64 | 72620.64 | 72620.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1797734/proyecto_PROCESO, 1797734/proyecto_INICIO, 1797734/proyecto_FIN, 1797734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401847761 | Proyecto de inversión | 261240.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261240.23, modificado:231594.29}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CINCO DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD SAN MIGUEL CONTLA EN AVENIDA CINCO DE MAYO - 230025 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA | 230025 | S | 128 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:AVENIDA CINCO DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE PROLONGACION CINCO DE MAYO Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE LIBERTAD A 300 METROS AL ORIENTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMU, lon:-98.12760201, lat:19.35853834}} | 2020-11-27 | 2020-12-17 | 231594.29 | 231594.29 | 231594.29 | 231594.29 | 231594.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ASCT/DOP/2020/FISM2026021-CONT 01, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:231594.29, importe_modificado:231594.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.9}} | {1847761/proyecto_INICIO, 1847761/proyecto_FIN, 1847761/proyecto_INICIO, 1847761/proyecto_FIN, 1847761/proyecto_PROCESO, 1847761/proyecto_FIN, 1847761/proyecto_PROCESO, 1847761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401866178 | Proyecto de inversión | 1538717.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538717.3, modificado:1538717.3}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE REFORMA Y CALLE JUAREZ - 257755 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 257755 | S | 392 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:973.16, meta_modificada:973.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 05 DE MAYO PUEBLO 4TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JUAREZ, LA OBRA DE REHABILITACION DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA VIALIDAD DE CALLE 5 DE, lon:-98.06306807, lat:19.33536435}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 1538717.3 | 1538717.3 | 1538717.3 | 1538717.3 | 1538717.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2052016, contratista:ALLAN JESUS ROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TECALCO TLAX., monto:775895.3, importe_modificado:1538717.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {1866178/proyecto_INICIO, 1866178/proyecto_FIN, 1866178/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200501891693 | Acción | 14000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}} | ELABORACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC TLAX | 122823 | S | 11801 | 10728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL S/N TOTOLAC, TLAX. CP. 90160, lon:-98.25841333, lat:19.32564417}} | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1891693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301722053 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TLAXCALA SANTA MARÍA IXTULCO AVENIDA REFORMA - 135911 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 135911 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:AVENIDA REFORMA 2 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA MARÍA IXTULCO, 90105 SANTA MARÍA IXTULCO, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CAMINO REAL Y PRIVADA DE CASTILLA, AVENIDA 5 DE MAYO A 150 METROS DE LA PARADA DEL CAMPO SOBRE CAMINO REAL, lon:-98.21092425, lat:19.32811457}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1722053/proyecto_INICIO, 1722053/proyecto_PROCESO, 1722053/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796375 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ATLTZAYANCA FELIPE CARRILLO PUERTO CALLE XOLA - 118773 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118773 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:CALLE XOLA INTERIOR 0 PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO, 90555 FELIPE CARRILLO PUERTO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MEXICO, CALLE LOMAS, lon:-97.85456754, lat:19.40117292}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796375/proyecto_PROCESO, 1796375/proyecto_INICIO, 1796375/proyecto_PROCESO, 1796375/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797425 | Proyecto de inversión | 136726.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136726.3, modificado:136726.3}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO ZACATELCO SECCIÓN SEGUNDA CALLE PEDRO BERMUDEZ - 159574 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 159574 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO BERMUDEZ SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA BÉNITO JÚAREZ Y CALLE MORELOS, NO HAY REFERENCIACIÓN., lon:-98.24324667, lat:19.21723436}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 136726.3 | 136726.3 | 136726.3 | 136726.3 | 136726.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1797425/proyecto_PROCESO, 1797425/proyecto_INICIO, 1797425/proyecto_PROCESO, 1797425/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797508 | Proyecto de inversión | 48994.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48994.92, modificado:48994.92}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO PANOTLA SAN FRANCISCO TEMETZONTLA PRIVADA ISLAS - 160279 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 160279 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:PRIVADA ISLAS 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, 90155 SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE HIDALGO, SIN REFERENCIAS, lon:-98.28161126, lat:19.35166556}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 48994.92 | 48994.92 | 48994.92 | 48994.92 | 48994.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1797508/proyecto_PROCESO, 1797508/proyecto_INICIO, 1797508/proyecto_PROCESO, 1797508/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797603 | Proyecto de inversión | 683320.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683320.04, modificado:683320.04}} | AMPLIACIÓN DE COLECTOR PARA DRENAJE SANITARIO TEPETITLA DE LARDIZÁBAL SAN MATEO AYECAC CALLE SIN NOMBRE - 161119 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 161119 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:501.0, meta_modificada:501.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN MATEO AYECAC, 90703 SAN MATEO AYECAC, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE AMEYAL Y CALLE SAN MIGUEL, DESCARGA DE DRENAJE A CIELO ABIERTO., lon:-98.38856047, lat:19.28161852}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 683320.04 | 683320.04 | 683320.04 | 683320.04 | 683320.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:501.0}} | {1797603/proyecto_INICIO, 1797603/proyecto_PROCESO, 1797603/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797905 | Proyecto de inversión | 55093.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55093.04, modificado:55093.04}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CUAPIAXTLA SAN FRANCISCO CUEXCONTZI CALLE SIN NOMBRE - 163993 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 163993 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 90562 SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE SIN NOMBRE, ESCUELAS, lon:-97.71300629, lat:19.32035816}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 55093.04 | 55093.04 | 55093.04 | 55093.04 | 55093.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1797905/proyecto_PROCESO, 1797905/proyecto_INICIO, 1797905/proyecto_FIN, 1797905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401837271 | Proyecto de inversión | 522831.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522831.55, modificado:522831.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE BAHÍA, EN SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA - 199415 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199415 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1070.6, meta_modificada:1070.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE BAHIA PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA PINO SUAREZ, BRECHA CONOCIDA LA OBRA SE UBICA EN CALLE BAHIA ENTRE LAS AVENIDAS 16 DE SEPTIEMBRE , lon:-97.83438421, lat:19.35508114}} | 2020-05-11 | 2020-06-24 | 522831.55 | 522831.55 | 522831.55 | 522831.55 | 522831.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-064, contratista:OSCAR AARON GUEVARA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:522831.54, importe_modificado:522831.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1070.6}} | {1837271/proyecto_FIN, 1837271/proyecto_PROCESO, 1837271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401841800 | Proyecto de inversión | 22416.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22416.14, modificado:22416.14}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN XICOHTZINCO LOCALIDAD XICOHTZINCO ASENTAMIENTO XICOHTZINGO - 212822 | 29 | Tlaxcala | 42 | Xicohtzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 212822 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA FELIPE HERNANDEZ SECCION XICOHTZINGO, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE FELIPE HERNANDEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA PRIVADA FELIPE HERNANDEZ PERTENECE A LA SECCIÓN CUARTA ENTRE CALLE FELIPE HERNANDEZ, lon:-98.23713882, lat:19.1642584}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1841800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401866158 | Proyecto de inversión | 442294.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442294.28, modificado:442294.28}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE 12 DE DICIEMBRE Y MARGARITA - 257713 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 257713 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:114.3, meta_modificada:114.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE Y MARGARITA MEZA PUEBLO 3RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE XICOTENCATL, CALLE MARGARITA MEZA AMPLIACION DE RED DE ENERGI, lon:-98.06344021, lat:19.31911765}} | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 442294.28 | 442294.28 | 442294.28 | 442294.28 | 442294.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2052011, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TECALCO TLAX., monto:442294.28, importe_modificado:442294.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:330.0}} | {1866158/proyecto_INICIO, 1866158/proyecto_FIN, 1866158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301719366 | Proyecto de inversión | 11604.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11604.64, modificado:11604.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN SEGUNDA PRIVADA CRUZ COLORADA - 106058 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106058 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA CRUZ COLORADA INTERIOR 0 SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE ALVAREZ DEL CAMPO Y CALLE CRUZ COLORADA, CALLE CAMPO DEPORTIVO PONIENTE ATRÁS DEL CENDI, lon:-98.2483664, lat:19.20677436}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1719366/proyecto_INICIO, 1719366/proyecto_PROCESO, 1719366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722063 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCALA SAN HIPÓLITO CHIMALPA CALLE LA LAGUNA - 135998 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 135998 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:CALLE LA LAGUNA 8 INTERIOR 0 PUEBLO SAN HIPOLITO CHIMALPA, 90112 SAN HIPÓLITO CHIMALPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE GARDENIAS Y , APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA LAGUNA DE OXIDACIÓN, lon:-98.24903111, lat:19.32131912}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1722063/proyecto_INICIO, 1722063/proyecto_FIN, 1722063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301741201 | Proyecto de inversión | 1102870.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102870.1, modificado:1253054.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN EN NATÍVITAS, LOCALIDAD SAN JOSÉ ATOYATENCO, ASENTAMIENTO SAN JOSÉ ATOYATENCO, AVENIDA SAN MIGUEL. - 34250 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NATIVITAS | 34250 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1509.0, meta_modificada:1498.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:AVENIDA SAN MIGUEL PUEBLO SAN JOSÉ ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ ATOYATENCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA SAN MIGUEL Y CALLE CANAL SAN IGNACIO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN ESQUINA DE CALLE CANAL SAN IGNACIO Y AVENIDA SA, lon:-98.35613598, lat:19.25461458}} | 2020-10-03 | 2020-11-25 | 1253054.64 | 1253054.64 | 1253054.64 | 1253054.64 | 1253054.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2023025-LP, contratista:MAURICIO POPOCATL TEMOLTZIN, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX., monto:1253054.64, importe_modificado:1253054.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1498.65}} | {1741201/proyecto_PROCESO, 1741201/proyecto_FIN, 1741201/proyecto_INICIO, 1741201/proyecto_FIN, 1741201/proyecto_INICIO, 1741201/proyecto_PROCESO, 1741201/proyecto_FIN, 1741201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401796382 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLTZAYANCA RANCHERÍA DE POCITOS CALLE BUENAVISTA - 118923 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118923 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE BUENAVISTA INTERIOR 0 RANCHERIA POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE, lon:-97.75952053, lat:19.39021426}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796382/proyecto_PROCESO, 1796382/proyecto_INICIO, 1796382/proyecto_PROCESO, 1796382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797326 | Proyecto de inversión | 4017.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4017.66, modificado:4017.66}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE PANOTLA SAN FRANCISCO TEMETZONTLA PRIVADA ISLAS - 158382 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 158382 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:PRIVADA ISLAS 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, 90155 SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE M. HIDALGO, SIN REFERENCIAS, lon:-98.28163837, lat:19.35163055}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 4017.66 | 4017.66 | 4017.66 | 4017.66 | 4017.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1797326/proyecto_INICIO, 1797326/proyecto_PROCESO, 1797326/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797414 | Proyecto de inversión | 207334.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207334.92, modificado:207334.92}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA CALLE MATAMOROS - 159497 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 159497 | S | 56 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y AVENIDA REFORMA, NO HAY REFERENCIACIÓN., lon:-98.2373546, lat:19.21474826}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 207334.92 | 207334.92 | 207334.92 | 207334.92 | 207334.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.0}} | {1797414/proyecto_PROCESO, 1797414/proyecto_INICIO, 1797414/proyecto_FIN, 1797414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797419 | Proyecto de inversión | 66011.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66011.54, modificado:66011.54}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA PRIVADA NIÑOS HÉROES - 159533 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 159533 | S | 36 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA NIÑOS HÉROES SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA NIÑOS HÉROES Y CALLE CARLOS ESTRADA, SIN REFERENCIACIÓN., lon:-98.23558007, lat:19.2216037}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 66011.54 | 66011.54 | 66011.54 | 66011.54 | 66011.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1797419/proyecto_PROCESO, 1797419/proyecto_INICIO, 1797419/proyecto_FIN, 1797419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797668 | Proyecto de inversión | 65401.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65401.96, modificado:65401.96}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO LA MAGDALENA TLALTELULCO SANTA CRUZ PROGRESO PRIVADA CALLEJÓN DEL NORTE - 161441 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 161441 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.3, meta_modificada:99.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA CALLEJÓN DEL NORTE BARRIO SANTA CRUZ PROGRESO, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE 3 DE MAYO ESQUINA TIENDA DE ABARROTES., lon:-98.18719415, lat:19.28286935}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 65401.96 | 65401.96 | 65401.96 | 65401.96 | 65401.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.3}} | {1797668/proyecto_INICIO, 1797668/proyecto_PROCESO, 1797668/proyecto_FIN, 1797668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401834546 | Proyecto de inversión | 324328.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ACC REHAB HIDRAULICA, monto:227029.98, modificado:227029.98}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97298.56, modificado:97298.56}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TETLATLAHUCA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ TENANGO ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ TENANGO - 190857 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA CEAT | 190857 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:141.18, meta_modificada:141.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:PRIVADA PRIMERA VICTORIA PUEBLO SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 90734 SAN BARTOLOMÉ TENANGO, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE HIDALGO, CALLE INSURGENTES DOMICILIO CONOCIDO COMO PRIMERA PRIVADA VICTORIA DE LA COMUNIDAD D, lon:-98.28977607, lat:19.25092737}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 97298.56 | 97298.56 | 97298.56 | 97298.56 | 97298.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N.DOP/FISM2032025, contratista:COMISION ESTATAL DE AGUA TLAXCALA, convocante:MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, monto:97298.56, importe_modificado:97298.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:141.18}} | {1834546/proyecto_INICIO, 1834546/proyecto_PROCESO, 1834546/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401837728 | Proyecto de inversión | 1222347.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222347.15, modificado:1222347.15}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO EL SABINAL - 200738 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TLAXCO | 200738 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA EL SABINAL, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CARRETERA TLAXCO CHIGNAHUAPAN LA OBRA SE ENCUENTRA EL ALA COLONIA EL SABINAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAXCO SE UBICA DESDE EL POZO DE LA COMUNIDAD HASTA LA RED, lon:-98.10574748, lat:19.64293537}} | 2020-11-01 | 2020-11-19 | 1222189.65 | 1222189.65 | 1222189.65 | 1222189.65 | 1222189.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/LP/FISM2034/056, contratista:MARCO ANTONIO CONTRERAS GAONA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:1222189.55, importe_modificado:1222189.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:808.0}} | {1837728/proyecto_INICIO, 1837728/proyecto_FIN, 1837728/proyecto_INICIO, 1837728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401838057 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO CHICO QUINTA SECCION - 201769 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO | 201769 | S | 680 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRIVADA MACARIO SANCHEZ COLONIA CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE E. HERNANDEZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CARRETERA TLAXCO CHIGNAHUAPAN LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE LA QUI, lon:-98.12313685, lat:19.61934659}} | 2020-11-01 | 2020-11-18 | 244160 | 244160 | 244160 | 244160 | 244160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/183, contratista:MARCO ANTONIO CONTRERAS GAONA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838057/proyecto_INICIO, 1838057/proyecto_PROCESO, 1838057/proyecto_FIN, 1838057/proyecto_INICIO, 1838057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401846350 | Proyecto de inversión | 402144.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402144.02, modificado:411392.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA BARDAS PERIMETRALES EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD COLONIA DEL VALLE ASENTAMIENTO DEL VALLE - 226197 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 226197 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.3, meta_modificada:88.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:33, direccion:CALLE DOCE DE DICIEMBRE COLONIA DEL VALLE, 90564 COLONIA DEL VALLE, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA CUAUH, lon:-97.7355895, lat:19.30465534}} | 2020-11-09 | 2020-12-18 | 411392.36 | 411392.36 | 411392.36 | 411392.36 | 411392.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2008031/IR/2020, contratista:ANABEL CAMPOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:411392.36, importe_modificado:411392.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.26}} | {1846350/proyecto_INICIO, 1846350/proyecto_PROCESO, 1846350/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301719408 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN CUARTA TERCERA CERRADA MAGUELLITOS SUR - 106282 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106282 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CERRADA 3ERA MAGUELLITOS SUR 15 SECCION SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE DEPORTES Y CALLE BARRANCA SECA, CALLE CAMPO DEPORTIVO PONIENTE A UN COSTADO DE MERCADO DE ANIMALES, lon:-98.25148761, lat:19.20304877}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719408/proyecto_INICIO, 1719408/proyecto_PROCESO, 1719408/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719501 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CRUZ QUILEHTLA PRIVADA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 107331 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 107331 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE 1 PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ESTRELLA, CALLE VIAS DE FERROCARRIL EN FRENTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL., lon:-98.2182292, lat:19.21491}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719501/proyecto_INICIO, 1719501/proyecto_PROCESO, 1719501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720350 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA COLONIA MAZATEPEC CALLE CINCO DE ABRIL - 118019 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118019 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE ABRIL 0 INTERIOR 0 COLONIA MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE CAUSE PLUVIAL, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ATRÁS DE CLOROBENCENOS, lon:-97.6425975, lat:19.33042175}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720350/proyecto_INICIO, 1720350/proyecto_PROCESO, 1720350/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722069 | Proyecto de inversión | 8053.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8053.3, modificado:8053.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN CALLE DOMINGO ARENAS - 136045 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136045 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, 90110 SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE EL CARRIL Y CALLE REFORMA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS FRENTE A TORTILLERIA TLAYECA, lon:-98.27723366, lat:19.29299937}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1722069/proyecto_INICIO, 1722069/proyecto_PROCESO, 1722069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301756174 | Proyecto de inversión | 395465.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395465.66, modificado:395465.66}} | GC FISM 002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 81691 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD | 81691 | S | 200 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:841.2, meta_modificada:841.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO 4TA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CAMINO SAN BARTOLOME - SAN FRANCISCO Y CARRETERA APIZACO TLAXCO., LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CU, lon:-98.12841096, lat:19.44847908}} | 2020-08-11 | 2020-09-24 | 395465.66 | 395465.66 | 395465.66 | 395465.66 | 395465.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-GC FISM 2031-002/044, contratista:JUAN GUILLERMO CORREA GUARNEROS, convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:610845.91, importe_modificado:610845.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:841.2}} | {1756174/proyecto_INICIO, 1756174/proyecto_FIN, 1756174/proyecto_INICIO, 1756174/proyecto_PROCESO, 1756174/proyecto_FIN, 1756174/proyecto_INICIO, 1756174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401797110 | Proyecto de inversión | 189310.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189310.03, modificado:189310.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE INDEPENDENCIA - 153360 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 153360 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.93, meta_modificada:765.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALZADA DE GUADALUPE, CALLE CIPRES, lon:-98.47042657, lat:19.49361542}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 189310.03 | 189310.03 | 189310.03 | 189310.03 | 189310.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.3}} | {1797110/proyecto_PROCESO, 1797110/proyecto_INICIO, 1797110/proyecto_FIN, 1797110/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797313 | Proyecto de inversión | 4861.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4861.56, modificado:4861.56}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE ZACATELCO SECCIÓN TERCERA GUARDIA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE ITURBIDE - 158165 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 158165 | S | 17 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA DE ITURBIDE 0 INTERIOR 0 SECCION SECCIÓN TERCERA GURDIA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE ITURBIDE Y , CALLE BADILLO SIN REFERENCIAS, lon:-98.23663374, lat:19.19448397}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 4861.56 | 4861.56 | 4861.56 | 4861.56 | 4861.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1797313/proyecto_INICIO, 1797313/proyecto_PROCESO, 1797313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797914 | Proyecto de inversión | 22281.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22281.28, modificado:22281.28}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ATLTZAYANCA FELIPE CARRILLO PUERTO AVENIDA HIDALGO - 164058 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 164058 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:AVENIDA HIDALGO PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO, 90555 FELIPE CARRILLO PUERTO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE LOS ALTOS Y CALLE PUEBLA, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS CENTRO DE SALD Y AUDITORIO., lon:-97.85393882, lat:19.39818988}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 22281.28 | 22281.28 | 22281.28 | 22281.28 | 22281.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1797914/proyecto_INICIO, 1797914/proyecto_PROCESO, 1797914/proyecto_FIN, 1797914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401835848 | Proyecto de inversión | 28590.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28590.84, modificado:28590.84}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TLAXCO LOCALIDAD COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA MARTINICA - 194778 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 194778 | S | 130 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:39, direccion:CALLE A LA ESCUELA COLONIA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA MARTINICA, 90277 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA MARTINICA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CAMINO A LA ESCUELA Y CARRETERA TLAXCO-APIZACO, CAMINO CALLE A LA ESCUELA C, lon:-98.14086778, lat:19.55760608}} | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 28590.84 | 28590.84 | 28590.84 | 28590.84 | 28590.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/125/173, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ADRIAN REYES SANCHEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:370571.88, importe_modificado:370571.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1835848/proyecto_INICIO, 1835848/proyecto_FIN, 1835848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401837289 | Proyecto de inversión | 1267750.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267750.61, modificado:1267750.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TLAXCO LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO RANCHO OJO DE AGUA - 199484 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 199484 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.04, meta_modificada:439.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL MARTIRES RANCHERIA RANCHO OJO DE AGUA, 90275 OJO DE AGUA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO PRINCIPAL MARTIRES LA COMUNIDAD OJO DE AGUA DONDE SE VA A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CONSTR, lon:-98.0089907, lat:19.55010941}} | 2020-12-02 | 2020-12-29 | 1267549.61 | 1267549.61 | 1267549.61 | 1267549.61 | 1267549.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/LP/FISM2034/051, contratista:MARCO ANTONIO CONTRERAS GAONA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:1267549.49, importe_modificado:1267549.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.04}} | {1837289/proyecto_PROCESO, 1837289/proyecto_INICIO, 1837289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401847678 | Proyecto de inversión | 232103.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232103.62, modificado:261749.56}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES ( CALLE COLORINES, PRIVADA CIPRESES, CALLE PIRULES, CALLE OLIVOS Y SEGUNDA PRIVADA CIPRESES) EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD SAN MIGUEL CONTLA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL CONTLA, COLONIA ESMERALDA, VARIAS CALLES CALLE COLORINES, PRIVADA CIPRESES, CALLE PIRULES, CALLE OLIVOS Y SEGUNDA PRIVADA CIPRESES - 229795 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA | 229795 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLORINES PRIVADA CIPRESES, PIRULES, OLIVOS Y SEGUNDA PRIVADA CIPRESES COLONIA SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE ENCINOS Y PRIVADA CIPRESES, CALLE LAS PALMAS, lon:-98.12375433, lat:19.40231132}} | 2020-11-18 | 2020-12-08 | 261749.56 | 261749.56 | 261749.56 | 261749.56 | 261749.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ASCT/DOP/2020/FISM2026020-CONT 01, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:261749.56, importe_modificado:261749.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:209.55}} | {1847678/proyecto_INICIO, 1847678/proyecto_FIN, 1847678/proyecto_PROCESO, 1847678/proyecto_FIN, 1847678/proyecto_PROCESO, 1847678/proyecto_FIN, 1847678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301719507 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CRUZ QUILEHTLA CALLE VILLAHERMOSA - 107398 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 107398 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VILLAHERMOSA 45 PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIOSÁNCHEZ PIEDRAS, CALLE ZARAGOZA A 150 METROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO., lon:-98.2282556, lat:19.20974694}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719507/proyecto_INICIO, 1719507/proyecto_PROCESO, 1719507/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796372 | Proyecto de inversión | 13077.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13077.26, modificado:13077.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLTZAYANCA RANCHERÍA DE POCITOS CALLE MANANTIALES - 118721 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118721 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE MANANTIALES INTERIOR 0 RANCHERIA POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE JOSE MARÍA, CALLE 15 DE AGOSTO, lon:-97.75637698, lat:19.39367536}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 13077.26 | 13077.26 | 13077.26 | 13077.26 | 13077.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {1796372/proyecto_INICIO, 1796372/proyecto_PROCESO, 1796372/proyecto_FIN, 1796372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796386 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLTZAYANCA CONCEPCIÓN HIDALGO CALLE LAS PALMAS - 119022 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119022 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE LAS PALMAS INTERIOR 0 PUEBLO CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN HIDALGO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE LOS PINOS JUNTO A LA Y ATLTZAYANCA, lon:-97.82003962, lat:19.40121505}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796386/proyecto_INICIO, 1796386/proyecto_PROCESO, 1796386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797080 | Proyecto de inversión | 929377.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929377.5, modificado:929377.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN CALLE TLAHUICOLE - 152879 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 152879 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE TLAHUICOLE 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO BONILLA Y , CALLE XOCHITITLA CBTIS 211 Y JARDÍN DE NIÑOS, lon:-98.31625524, lat:19.31945829}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 929377.5 | 929377.5 | 929377.5 | 929377.5 | 929377.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3900.0}} | {1797080/proyecto_INICIO, 1797080/proyecto_PROCESO, 1797080/proyecto_FIN, 1797080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797322 | Proyecto de inversión | 3907.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3907.46, modificado:3907.46}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE ZACATELCO SECCIÓN QUINTA XITOTOTLA PRIVADA DOMINGO ARENAS - 158342 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 158342 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA DOMINGO ARENAS 0 INTERIOR 0 SECCION SECCIÓN QUINTA XITOTOTLA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y , AVENIDA BARRANQUILLA SIN REFERENCIAS, lon:-98.2434236, lat:19.19364102}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 3907.46 | 3907.46 | 3907.46 | 3907.46 | 3907.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1797322/proyecto_PROCESO, 1797322/proyecto_INICIO, 1797322/proyecto_FIN, 1797322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797408 | Proyecto de inversión | 64113.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64113.2, modificado:64113.2}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO TEPEYANCO COLONIA LAS ÁGUILAS CALLE CIPRÉS - 159448 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 159448 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:2, direccion:CALLE CIPRES COLONIA LAS ÁGUILAS, 90180 LAS ÁGUILAS [COLONIA], TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE PINOS, SIN REFERENCIACIÓN., lon:-98.23254552, lat:19.25316457}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 64113.2 | 64113.2 | 64113.2 | 64113.2 | 64113.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1797408/proyecto_PROCESO, 1797408/proyecto_INICIO, 1797408/proyecto_FIN, 1797408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797497 | Proyecto de inversión | 5246.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5246.68, modificado:5246.68}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO PROGRESO PRIVADA PROGRESO - 160198 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 160198 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA PROGRESO 0 INTERIOR 0 BARRIO PROGRESO, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE MAURO ANGULO, CALLE 2 DE JULIO POR LA TIENDA, lon:-98.19416998, lat:19.28810265}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5246.68 | 5246.68 | 5246.68 | 5246.68 | 5246.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1797497/proyecto_PROCESO, 1797497/proyecto_INICIO, 1797497/proyecto_FIN, 1797497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797929 | Proyecto de inversión | 64929.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64929.84, modificado:64929.84}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA XALTOCAN CUATLA CALLE CINCO DE MAYO - 164137 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 164137 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.26, meta_modificada:285.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 0 PUEBLO CUATLA, 90440 CUATLA, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, SIN REFERENCIAS, lon:-98.21586997, lat:19.44296762}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 64929.84 | 64929.84 | 64929.84 | 64929.84 | 64929.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.26}} | {1797929/proyecto_INICIO, 1797929/proyecto_PROCESO, 1797929/proyecto_FIN, 1797929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401829881 | Proyecto de inversión | 14854.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14854.51, modificado:14854.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TLAXCO LOCALIDAD MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC ASENTAMIENTO MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC - 174681 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 174681 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:18.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SIN NUMERO RANCHERIA MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA, CALLE ISIDRO CANDIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE 16 , lon:-98.11215112, lat:19.58736975}} | 2020-09-02 | 2020-10-09 | 14854.51 | 14854.51 | 14854.51 | 14854.41 | 14854.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/160/161/162/163/164/165/166, contratista:SERAFIN FLORES BALDERAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:100456.77, importe_modificado:100456.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.86}} | {1829881/proyecto_INICIO, 1829881/proyecto_FIN, 1829881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401834322 | Proyecto de inversión | 437436 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ACC DE REHAB HIDRAULICA, monto:306205.2, modificado:306205.2}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131230.8, modificado:131230.8}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TETLATLAHUCA LOCALIDAD TETLATLAHUCA ASENTAMIENTO SANTA ISABEL TETLATLAHUCA - 190125 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA TLAXCALA CEAT | 190125 | S | 2422 | 2310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PRIVADA LINDA VISTA PUEBLO SANTA ISABEL TETLATLAHUCA, 90730 TETLATLAHUCA, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CARRETERA TLAXCALA- NATIVITAS, CALLE ACULCO DOMICILIO CONOCIDO COMO PRIVADA LINDA VISTA DE LA COMUNIDAD DE, lon:-98.29972956, lat:19.2409959}} | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 131230.8 | 131230.8 | 131230.8 | 131230.8 | 131230.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N.DOP/FISM2032023, contratista:COMISION ESTATAL DE AGUA TLAXCALA, convocante:MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, monto:131230.8, importe_modificado:131230.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834322/proyecto_INICIO, 1834322/proyecto_FIN, 1834322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852664 | Proyecto de inversión | 2447513.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PREFIN DOS MIL VEINTE, monto:1912578.18, modificado:1912578.18}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534935.72, modificado:534935.72}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO TLAXCO - 244688 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO | 244688 | S | 2500 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA TLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EL VERGEL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA COMANDANCIA DE POLICÍA DEL , lon:-98.12296773, lat:19.61459535}} | 2020-11-01 | 2020-12-11 | 2447513.82 | 2447513.82 | 2447513.82 | 2447513.82 | 2447513.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTT/DOP/LP/FISM/PREFIM-2034/007, contratista:MARCO ANT, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:2447513.9, importe_modificado:2447513.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852664/proyecto_INICIO, 1852664/proyecto_PROCESO, 1852664/proyecto_FIN, 1852664/proyecto_INICIO, 1852664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401866204 | Proyecto de inversión | 1262620.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262620.37, modificado:1262620.37}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE FEBRERO Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE REFORMA Y 5 DE FEBRERO - 257810 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 257810 | S | 184 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 05 DE FEBRERO Y 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 15 DE SEPTIMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA DE REHABILITACION DE DREN, lon:-98.06571809, lat:19.34038057}} | 2020-09-02 | 2020-10-01 | 1262620.37 | 1262620.37 | 1262620.37 | 1262620.37 | 1262620.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2052017, contratista:ALLAN JESUS ROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TECALCO TLAX., monto:701587.23, importe_modificado:1262620.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1866204/proyecto_FIN, 1866204/proyecto_PROCESO, 1866204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301720459 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLTZAYANCA BARRIO SANTIAGO CALLE DOS ORIENTE - 118784 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118784 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 2 ORIENTE INTERIOR 0 BARRIO SANTIAGO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 4 NORTE, CALLE 4 ORIENTE A CUADRA Y MEDIA DE LA CAPILLA DEL BARRIO, lon:-97.79154484, lat:19.43232613}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720459/proyecto_INICIO, 1720459/proyecto_PROCESO, 1720459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720464 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLTZAYANCA BARRIO SANTIAGO CALLE EL CRISTO - 118818 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118818 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EL CRISTO 6 BARRIO SANTIAGO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE TERRENOS CULTIVO Y CALLE TERRENOS DE CULTIVO, CALLE TERRENOS DE CULTIVO A 100 METROS AL ORIENTE DEL CRISTO., lon:-97.78904216, lat:19.42814712}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720464/proyecto_INICIO, 1720464/proyecto_PROCESO, 1720464/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721891 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME XALTOCAN TLALAPECHCO AVENIDA ZAHUAPAN - 132593 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132593 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAHUAPAN 41 COLONIA TLALAPECHCO, 90440 XALTOCAN, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, RUMBO A PUERTO ARTURO., lon:-98.1982049, lat:19.43192731}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721891/proyecto_INICIO, 1721891/proyecto_FIN, 1721891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301773774 | Proyecto de inversión | 505255.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505255.53, modificado:505255.53}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN XLVI - 129575 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 129575 | S | 51 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.0, meta_modificada:678.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ALVARO OBREGON - INSURGENTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 561 BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90980 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CAMINO A LA SOLEDAD TRAMO 1, CARRETE, lon:-98.18356492, lat:19.11866105}} | 2020-07-22 | 2020-08-07 | 505255.53 | 505255.53 | 505255.53 | 505255.53 | 505253.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025046, contratista:RODOLFO GALINDO AMARO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:505255.53, importe_modificado:505255.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.61}} | {1773774/proyecto_INICIO, 1773774/proyecto_PROCESO, 1773774/proyecto_FIN, 1773774/proyecto_INICIO, 1773774/proyecto_PROCESO, 1773774/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401838416 | Proyecto de inversión | 444382.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444382.74, modificado:444382.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TLAXCO LOCALIDAD LAS VIGAS - 202806 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TLAXCO TLAXCALA | 202806 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:177, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO LAS VIGAS, 90261 LAS VIGAS, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, CALLE BENITO JUAREZ CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO LAS VIGAS, CP. 90261 LAS VIGAS, TLAXC, lon:-98.26491868, lat:19.71569761}} | 2020-11-23 | 2020-12-15 | 444382.74 | 444382.74 | 444382.74 | 444382.74 | 444382.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/189, contratista:PROYECSA URBANIZACION Y EDIFICACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:485896.71, importe_modificado:427072.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.2}} | {1838416/proyecto_INICIO, 1838416/proyecto_PROCESO, 1838416/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401867900 | Proyecto de inversión | 124845.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124845.14, modificado:124845.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE DRENAJE, CALLE 5 DE MAYO, IXCOTLA, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA - 261691 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 261691 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO GUADALUPE IXCOTLA, 90810 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE 5 DE MAYO PUEBLO GUADALUPE IXCOTLA CP. 90810 SANTA ANA C, lon:-98.18548695, lat:19.3204114}} | 2020-11-01 | 2020-11-20 | 124845.12 | 124845.12 | 124845.12 | 124845.12 | 124845.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS FEXIN 500 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:124845.14, importe_modificado:124845.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867900/proyecto_PROCESO, 1867900/proyecto_FIN, 1867900/proyecto_INICIO, 1867900/proyecto_FIN, 1867900/proyecto_PROCESO, 1867900/proyecto_FIN, 1867900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200501891692 | Acción | 385700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385700.0, modificado:385700.0}} | ELABORACION DE 7 PROYECTOS EJECUTIVOS PARA COSNTRUCCION DE TECHUMBRE | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 165381 | S | 23361 | 22077 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL S/N TLAXCO, TLAX. CP. 90250, lon:-98.11920111, lat:19.61488944}} | 2020-06-15 | 2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Es una acción que se registro doble por ello se cancela este dando solo seguimiento a la acción de servicios integrales , trimestre:5.0, usuario:javierberruecose, fecha:2021-06-17}} | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200501891694 | Acción | 46400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46400.0, modificado:46400.0}} | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE QIOSCO EN PLAZA 4 SEÑORIOS | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX | 269192 | S | 11801 | 10728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL S/N TOTOLAC, TLAX. CP. 90160, lon:-98.25841333, lat:19.32564417}} | 2020-04-07 | 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1891694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301719384 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN TERCERA GUARDIA SEGUNDA PRIVADA NICANOR SERRANO SUR - 106169 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106169 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA NICANOR SERRANO SUR 14 INTERIOR 0 SECCION SECCIÓN TERCERA GURDIA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE BARRANCA CAPULA SUR Y CALLE NICANOR SERRANO, PRIVADA BENITO JUÁREZ ATRÁS DEL TEMPLO EVANGÉLICO, lon:-98.24206789, lat:19.19567199}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719384/proyecto_INICIO, 1719384/proyecto_PROCESO, 1719384/proyecto_FIN, 1719384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720477 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA OCOTLÁN TEMALACAYUCAN CALLE MORELOS - 118884 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118884 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS 0 INTERIOR 0 PUEBLO OCOTLÁN TEMALACAYUCAN, 90577 OCOTLÁN TEMALACAYUCAN, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , POR LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, lon:-97.69986706, lat:19.30035161}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720477/proyecto_INICIO, 1720477/proyecto_PROCESO, 1720477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796369 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLTZAYANCA SAN JOSÉ BUENAVISTA CAMINO A MANANTIALES - 118640 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118640 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A MANANTIALES INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 90554 SAN JOSÉ BUENAVISTA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE TERRENOS DE CULTIVO Y CALLE TERRENOS DE CULTIVO, CALLE TERRENOS DE CULTIVO JUNTO A BARRANCA, lon:-97.80147289, lat:19.44992219}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796369/proyecto_INICIO, 1796369/proyecto_PROCESO, 1796369/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796942 | Proyecto de inversión | 313768.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313768.98, modificado:313768.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN CUAXOMULCO COXTLA CALLE LÓPEZ - 151296 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 151296 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1310.0, meta_modificada:1310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ 0 INTERIOR 0 PUEBLO COXTLA, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE TERRENOS, JUNTO A JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD., lon:-98.11700891, lat:19.34965342}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 313768.98 | 313768.98 | 313768.98 | 313768.98 | 313768.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1310.0}} | {1796942/proyecto_INICIO, 1796942/proyecto_PROCESO, 1796942/proyecto_FIN, 1796942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796976 | Proyecto de inversión | 281438.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281438.97, modificado:281438.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN ESPAÑITA BARRIO SAN MIGUEL CALLES DOMINGO ARENAS Y ALVARO OBREGON - 151640 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 151640 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS Y ALVARO OBREGON 0 INTERIOR 0 BARRIO SAN MIGUEL, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , POR EL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-98.42234843, lat:19.4729954}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 281438.97 | 281438.97 | 281438.97 | 281438.97 | 281438.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.0}} | {1796976/proyecto_INICIO, 1796976/proyecto_PROCESO, 1796976/proyecto_FIN, 1796976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797471 | Proyecto de inversión | 4402.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4402.78, modificado:4402.78}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE LA MAGDALENA TLALTELULCO SANTA CRUZ YOALCOATL PRIVADA HIDALGO - 159983 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 159983 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALGO 0 INTERIOR 0 BARRIO SANTA CRUZ YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, CALLE DOMINGO ARENAS SIN REFERENCIAS, lon:-98.19271231, lat:19.26744724}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 4402.78 | 4402.78 | 4402.78 | 4402.78 | 4402.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1797471/proyecto_PROCESO, 1797471/proyecto_INICIO, 1797471/proyecto_FIN, 1797471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797504 | Proyecto de inversión | 39202.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39202.78, modificado:39202.78}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO PANOTLA SAN FRANCISCO TEMETZONTLA PRIVADA RUIZ CORTINEZ - 160250 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 160250 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:PRIVADA RUIZ CORTINEZ PUEBLO SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, 90155 SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CALLE NUEVA ESPAÑA, NO HAY REFERENCIACIÓN., lon:-98.28720694, lat:19.35414448}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 39202.78 | 39202.78 | 39202.78 | 39202.78 | 39202.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1797504/proyecto_INICIO, 1797504/proyecto_PROCESO, 1797504/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401820902 | Proyecto de inversión | 59280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59280.0, modificado:59280.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLAXCO LOCALIDAD CAPILLA DE TEPEYAHUALCO ASENTAMIENTO CAPILLA DE TEPEYAHUALCO - 149983 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 149983 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:CALLE A LAS MESAS RANCHERIA CAPILLA DE TEPEYAHUALCO, 90275 CAPILLA DE TEPEYAHUALCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CAMINO A OJO DE AGUA Y CAMINO A LAS MESAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES Y CAMINOS SIN NOMBRE DISTRIBUIDOS EN T, lon:-98.00485543, lat:19.55445104}} | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 50280 | 50280 | 50280 | 50280 | 50280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/093, contratista:SAUL HERNANDEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:59280.0, importe_modificado:59280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1820902/proyecto_INICIO, 1820902/proyecto_FIN, 1820902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401837296 | Proyecto de inversión | 432247.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432247.06, modificado:432247.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE JUAN PABLO II Y CALLE 3 DE MAYO EN LA COLONIA AGRICOLA SAN MARTIN NOTARIO, HUAMANTLA - 199517 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199517 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.86, meta_modificada:827.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:54, direccion:CALLE JUAN PABLO II Y 3 DE MAYO COLONIA AGRÍCOLA SAN MARTÍN NOTARIO, 90526 COLONIA AGRÍCOLA SAN MARTÍN NOTARIO, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALFREDO V. BONFIL Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE UNICA EN CALLE JUAN PABLO, lon:-97.91683292, lat:19.34751022}} | 2020-05-11 | 2020-06-24 | 432247.06 | 432247.06 | 432247.06 | 432247.06 | 432247.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-067, contratista:OSCAR AARON GUEVARA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:432247.05, importe_modificado:432247.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.86}} | {1837296/proyecto_FIN, 1837296/proyecto_PROCESO, 1837296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401866283 | Proyecto de inversión | 76728.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76728.87, modificado:76728.87}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE JUAREZ SEGUNDA ETAPA ENTRE PRIMERO DE MAYO Y BARRANCA - 257955 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 257955 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE BARRANCA, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, lon:-98.05819381, lat:19.33066953}} | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 76728.87 | 76728.87 | 76728.87 | 76728.87 | 76728.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2052028, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TECALCO TLAX., monto:76728.87, importe_modificado:76728.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:151.0}} | {1866283/proyecto_INICIO, 1866283/proyecto_FIN, 1866283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200501891691 | Acción | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}} | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 165363 | S | 23361 | 22077 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL S/N TLAXCO, TLAX. CP. 90250, lon:-98.11920111, lat:19.61488944}} | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta acción se registro doble en la MIDS por ello se le dio seguimiento a la otra acción desde trimestres anteriores y esta se manda a cancelar , trimestre:5.0, usuario:javierberruecose, fecha:2021-06-17}} | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301719358 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZACATELCO SECCIÓN SEGUNDA PROLONGACIÓN LERDO DE TEJADA - 105989 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 105989 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PROLONGACION LERDO DE TEJADA 89 SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE CONDESA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE XICOHTENCATL NORTE A 100 METROS DE LAS CASITAS, lon:-98.2520109, lat:19.21822389}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719358/proyecto_INICIO, 1719358/proyecto_PROCESO, 1719358/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719462 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JUAN HUACTZINCO CALLE INDEPENDENCIA - 106740 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106740 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 5 PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE ABASOLO, CALLE JOSE MARÍA MORELOS A 100 METROS DE UN TALLER DE COSTURA., lon:-98.25561163, lat:19.23028366}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719462/proyecto_INICIO, 1719462/proyecto_PROCESO, 1719462/proyecto_FIN, 1719462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719655 | Proyecto de inversión | 13401.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13401.48, modificado:13401.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XICOHTZINCO CALLE ALAMOS - 109276 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109276 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ALAMOS 109 SECCION CUARTA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AHILITES, CALLE FRESNOS A 200 METROS DE CARRETERA FEDERAL., lon:-98.23144538, lat:19.16793692}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1719655/proyecto_INICIO, 1719655/proyecto_PROCESO, 1719655/proyecto_FIN, 1719655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301739369 | Proyecto de inversión | 3045247.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3045247.81, modificado:3045247.81}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO SANTIAGO FISM IX - 31950 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 31950 | S | 2043 | 2042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1408.0, meta_modificada:1408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE DOMINGO ARENAS - CALLE ASENCION TEPAL Y DEFENSORES DE LA REPUBLICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 408 BARRIO SANTIAGO, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE ASENCION TE, lon:-98.16221727, lat:19.13066543}} | 2020-03-23 | 2020-04-30 | 3045247.81 | 3045247.81 | 3045217.84 | 3045217.84 | 3045217.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025009, contratista:RODOLFO GALINDO AMARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:3047056.39, importe_modificado:3045247.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1408.0}} | {1739369/proyecto_FIN, 1739369/proyecto_PROCESO, 1739369/proyecto_INICIO, 1739369/proyecto_PROCESO, 1739369/proyecto_INICIO, 1739369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301760357 | Proyecto de inversión | 202227.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202227.94, modificado:202227.94}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE FISM XXVI - 93023 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 93023 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:446.5, meta_modificada:446.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA - PRIVADA OAXACA Y ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE OAXACA Y TERRACERIA PRIVADA OAXA, lon:-98.15217197, lat:19.11911449}} | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 202227.94 | 202227.94 | 202227.64 | 202227.64 | 202227.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025026, contratista:ISRAEL MENA ACAMETITLA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:192986.29, importe_modificado:202227.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:446.5}} | {1760357/proyecto_INICIO, 1760357/proyecto_PROCESO, 1760357/proyecto_FIN, 1760357/proyecto_PROCESO, 1760357/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301764206 | Proyecto de inversión | 180795.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180795.67, modificado:180795.67}} | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN - 103277 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN | 103277 | S | 2000 | 1983 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE Y , CERRO DE TEPENACASCO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, lon:-98.19310597, lat:19.36706325}} | 2020-08-20 | 2020-09-11 | 173234.59 | 173234.59 | 173234.59 | 173234.59 | 173234.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT-FISM-20-43-019, contratista:LUIS MANUEL ROMERO MUÑOZ, convocante:RL3 ARQUITECTOS S.A. DE C.V., monto:173539.25, importe_modificado:173539.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1764206/proyecto_INICIO, 1764206/proyecto_FIN, 1764206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401832796 | Proyecto de inversión | 104562.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104562.37, modificado:104562.37}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AMAXAC DE GUERRERO LOCALIDAD AMAXAC DE GUERRERO - 185242 | 29 | Tlaxcala | 1 | Amaxac de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO | 185242 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CERRADA CERRADA, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO A MI, lon:-98.16559513, lat:19.34515272}} | 2020-11-09 | 2020-11-21 | 104562.37 | 104562.37 | 104562.37 | 104532.37 | 104532.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2001-006, contratista:ALFONSO MENDEZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, monto:104562.37, importe_modificado:104562.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1832796/proyecto_INICIO, 1832796/proyecto_PROCESO, 1832796/proyecto_FIN, 1832796/proyecto_INICIO, 1832796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401866225 | Proyecto de inversión | 1157691.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157691.17, modificado:1157691.17}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE PINOS Y 5 DE FEBRERO - 257849 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 257849 | S | 207 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:732.9, meta_modificada:732.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE PINOS Y CALLE 05 DE FEBRERO, CALLE TOTOLQUEXCO LA OBRA DE REHABILITACION DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA VIALI, lon:-98.05147483, lat:19.3394648}} | 2020-09-02 | 2020-10-01 | 1157691.17 | 1157691.17 | 1157691.17 | 1157691.17 | 1157691.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2052018, contratista:ALLAN JESUS ROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TECALCO TLAX., monto:655277.27, importe_modificado:1157691.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1866225/proyecto_FIN, 1866225/proyecto_PROCESO, 1866225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401867143 | Proyecto de inversión | 111436.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111436.88, modificado:111436.88}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TEPATLAXCO, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA - 259896 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 259896 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN RAFAEL TEPATLAXCO, 90821 SAN RAFAEL TEPATLAXCO, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE REVOLUCIÓN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN RAFAEL TEPATLAXCO CP. 9082, lon:-98.1192567, lat:19.29478383}} | 2020-11-26 | 2020-12-18 | 111436.8 | 111436.8 | 111436.8 | 111436.8 | 111436.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010032, contratista:GLORIA ELVIRA AGUILAR ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:111436.88, importe_modificado:111436.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1867143/proyecto_PROCESO, 1867143/proyecto_FIN, 1867143/proyecto_INICIO, 1867143/proyecto_PROCESO, 1867143/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301719362 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZACATELCO SECCIÓN TERCERA XOCHICALCO PRIVADA MOCTEZUMA - 106032 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106032 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA MOCTEZUMA 18 SECCION XOCHICALCO, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE DOMINGO ARENAS SUR, CALLE PRIMERO DE MAYO A 150 METROS DE LA CAPILLA XOCHICALCO, lon:-98.24348359, lat:19.19877075}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719362/proyecto_INICIO, 1719362/proyecto_PROCESO, 1719362/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719365 | Proyecto de inversión | 8951.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8951.72, modificado:8951.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN TERCERA GUARDIA CALLE MORELOS PONIENTE - 106049 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106049 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PONIENTE 18 INTERIOR 0 SECCION GUARDIA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ALLENDE A UN LADO DE LAS CANCHAS, lon:-98.24056651, lat:19.18891511}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8951.72 | 8951.72 | 8951.72 | 8951.72 | 8951.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1719365/proyecto_INICIO, 1719365/proyecto_PROCESO, 1719365/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719503 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CRUZ QUILEHTLA CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS - 107350 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 107350 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA 1ERA VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA 2DA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A 200 METROS, lon:-98.22161951, lat:19.20776536}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719503/proyecto_INICIO, 1719503/proyecto_PROCESO, 1719503/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721850 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XALTOCAN SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC CALLE EMILIANO ZAPATA - 131685 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 131685 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 0 PUEBLO SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, 90440 SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CALLE BARRANCA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE TERRENOS DE LABOR A UN COSTADO DE LA BARRANCA, lon:-98.21745875, lat:19.40708422}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721850/proyecto_INICIO, 1721850/proyecto_PROCESO, 1721850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301775192 | Proyecto de inversión | 75027.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75027.69, modificado:75027.69}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 132892 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 132892 | S | 500 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:205.2, meta_modificada:205.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE BEATRIZ PAREDES SE ENCUENTRA A DOS , lon:-97.63589359, lat:19.33075676}} | 2020-05-05 | 2020-05-25 | 75027.37 | 75027.37 | 75027.37 | 75027.37 | 75027.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/042, contratista:BRIAN JESUS GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:75027.69, importe_modificado:75027.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:205.2}} | {1775192/proyecto_INICIO, 1775192/proyecto_PROCESO, 1775192/proyecto_FIN, 1775192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301778425 | Proyecto de inversión | 209150.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209150.23, modificado:209150.23}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 21 DE MARZO ENRE LAZARO CARDENAS Y REFORMA - 137041 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 137041 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.52, meta_modificada:118.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO 4TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE REFORMA, CALLE 12 DE OCTUBRE LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 21 DE M, lon:-98.06222049, lat:19.33763711}} | 2020-04-13 | 2020-05-02 | 209150.23 | 209150.23 | 209150.23 | 209150.23 | 209150.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2052012, contratista:VILLAFAN CASTRO DAVID, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TECALCO TLAX., monto:208156.77, importe_modificado:209150.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.52}} | {1778425/proyecto_INICIO, 1778425/proyecto_FIN, 1778425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401796367 | Proyecto de inversión | 8951.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8951.72, modificado:8951.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ATLTZAYANCA RANCHERÍA DE POCITOS CALLE EL MORAL - 118603 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118603 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE EL MORAL RANCHERIA POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE ARENAL Y CALLE ASUNCIÓN, CALLE LAS PALMAS, lon:-97.76370076, lat:19.38971836}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8951.72 | 8951.72 | 8951.72 | 8951.72 | 8951.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1796367/proyecto_INICIO, 1796367/proyecto_PROCESO, 1796367/proyecto_FIN, 1796367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796370 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ATLTZAYANCA RANCHERÍA DE POCITOS CALLE LOS CHAPULINES - 118658 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118658 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE LOS CHAPULINES RANCHERIA POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE MARTINEZ Y CALLE 15 DE AGOSTO, CALLE LOPEZ, lon:-97.76024607, lat:19.39231927}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796370/proyecto_PROCESO, 1796370/proyecto_INICIO, 1796370/proyecto_PROCESO, 1796370/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796374 | Proyecto de inversión | 18946.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18946.28, modificado:18946.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLTZAYANCA SAN JOSÉ PILANCÓN CALLE SIN NOMBRE - 118771 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118771 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RINCONADA SAN JOSÉ PILANCÓN, 90554 SAN JOSÉ PILANCÓN, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE TERRENOS DE CULTIVO Y CALLE TERRENOS DE CULTIVO, CALLE TERRENOS DE CULTIVO AUN COSTADO PONIENTE DEL RANCHO LA PROVIDEN, lon:-97.83570466, lat:19.43045885}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1796374/proyecto_PROCESO, 1796374/proyecto_INICIO, 1796374/proyecto_PROCESO, 1796374/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797028 | Proyecto de inversión | 548534.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548534.77, modificado:548534.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO CONCEPCIÓN CHIMALPA CALLE MALINTZI - 152428 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL SE BENEFICIO A CON UN PISO FIRME | 152428 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2298.3, meta_modificada:2298.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE MALINTZI 0 INTERIOR 0 PUEBLO CONCEPCIÓN CHIMALPA, 90860 CONCEPCIÓN CHIMALPA, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA ENTRE CARRETERA VÍA CORTA PUEBLA TLAXCALA Y CALLE TERRENO DE LABOR, JUNTO A LA GASOLINERA, lon:-98.19626941, lat:19.21804957}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 548534.77 | 548534.77 | 548534.77 | 548534.77 | 548534.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2298.3}} | {1797028/proyecto_PROCESO, 1797028/proyecto_INICIO, 1797028/proyecto_PROCESO, 1797028/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797499 | Proyecto de inversión | 3815.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3815.82, modificado:3815.82}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE LA MAGDALENA TLALTELULCO COLONIA MIL NOVECIENTOS UNO PRIVADA VEINTIDÓS DE JULIO - 160205 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 160205 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA 22 DE JULIO 0 INTERIOR 0 COLONIA 1901, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 22 DE JULIO Y CALLE MAURO ANGULO, CALLE MALINTZI JUNTO A DEPOSITO DE REFRESCOS, lon:-98.1949961, lat:19.29097339}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 3815.82 | 3815.82 | 3815.82 | 3815.82 | 3815.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {1797499/proyecto_INICIO, 1797499/proyecto_PROCESO, 1797499/proyecto_FIN, 1797499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797787 | Proyecto de inversión | 115698.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115698.4, modificado:115698.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO CONCEPCIÓN CHIMALPA CALLE MALINTZI - 162241 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 162241 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.0, meta_modificada:511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MALINTZI BARRIO CONCEPCIÓN CHIMALPA, 90860 ACUAMANALA, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA ENTRE CARRETERA VÍA CORTA PUE-TLAX Y CALLE TERRENOS, CALLE IGNACIO BONILLA NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.19600278, lat:19.22622157}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 115698.4 | 115698.4 | 115698.4 | 115698.4 | 115698.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.0}} | {1797787/proyecto_PROCESO, 1797787/proyecto_INICIO, 1797787/proyecto_PROCESO, 1797787/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797857 | Proyecto de inversión | 49910.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49910.16, modificado:49910.16}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ESPAÑITA VICENTE GUERRERO CALLE NARANJOS - 163357 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 163357 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CALLE NARANJOS COLONIA VICENTE GUERRERO, 90297 VICENTE GUERRERO, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BUGAMBILIAS, NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.49082803, lat:19.42144203}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 49910.16 | 49910.16 | 49910.16 | 49910.16 | 49910.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:314.0}} | {1797857/proyecto_INICIO, 1797857/proyecto_PROCESO, 1797857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401874857 | Proyecto de inversión | 22989901 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2989901E7, modificado:2.113590218E7}} | CREACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE TLAXCALA (PRIMERA ETAPA) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO |  | N | 0 | 0 | 658282 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:Privada Politécnico Nacional 15, La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.24523926, lat:19.29170182}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 21135902.18 | 21135902.18 | 21135902.18 | 21135902.18 | 21135902.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2404180, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DIESEL RT S.A. DE C.V., convocante:PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, monto:2.113590218E7, importe_modificado:2.113590218E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1874857/proyecto_PROCESO, 1874857/proyecto_FIN, 1874857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza para su modificación , trimestre:5.0, usuario:dianasromerog, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:se rechaza para su modificación , trimestre:5.0, usuario:dianasromerog, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:se rechaza para su modificación , trimestre:5.0, usuario:dianasromerog, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:se rechaza para su modificación , trimestre:5.0, usuario:dianasromerog, fecha:2021-07-14}}
2020 | 5 | TLA200501891671 | Acción | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63800.0, modificado:63800.0}} | REALIZACION DE ESTUDIOS GEOLOGICOS Y GEOFISICOS PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA DE MA | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA | 246644 | S | 8927 | 8405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUHTEMOC # 1 EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAX. CP. 90570, lon:-97.65915917, lat:19.32458611}} | 2020-04-09 | 2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301722023 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCALA SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA PRIVADA SAN LUIS - 135574 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 135574 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:PRIVADA SAN LUIS 21 INTERIOR 0 PUEBLO SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, 90111 SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y AVENIDA JUAREZ, CARRETERA PERIFERICO A 150 METROS DEL PERIFÉRICO CHIAUTEMPAN TLAXCALA, lon:-98.2109629, lat:19.2976054}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1722023/proyecto_INICIO, 1722023/proyecto_PROCESO, 1722023/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796368 | Proyecto de inversión | 11604.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11604.64, modificado:11604.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ATLTZAYANCA RANCHERÍA DE POCITOS PRIVADA AGUAYO - 118630 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118630 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:PRIVADA AGUAYO RANCHERIA POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE GUERRERO, CALLE LUNA, lon:-97.75949505, lat:19.38821043}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796368/proyecto_PROCESO, 1796368/proyecto_INICIO, 1796368/proyecto_PROCESO, 1796368/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796373 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLTZAYANCA LÁZARO CÁRDENAS CALLE BENITO JUAREZ - 118744 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118744 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 90555 LÁZARO CÁRDENAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE TERRENOS, CALLE 12 DE OCTUBRE ATRÁS DEL POZO DE AGUA., lon:-97.81965801, lat:19.45230605}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796373/proyecto_PROCESO, 1796373/proyecto_INICIO, 1796373/proyecto_PROCESO, 1796373/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796531 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XALTOCAN CUATLA CAMINO DE LOS MONTEROS - 131718 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 131718 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO DE LOS MONTEROS INTERIOR 0 PUEBLO CUATLA, 90440 CUATLA, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y , CALLE TERRENOS DE LABOR, lon:-98.21781639, lat:19.43201738}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796531/proyecto_PROCESO, 1796531/proyecto_INICIO, 1796531/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797422 | Proyecto de inversión | 112137.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112137.78, modificado:112137.78}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA CALLE CARLOS ESTRADA - 159557 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 159557 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS ESTRADA SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CAMINO REAL Y AVENIDA LIBERTAD NORTE, NO HAY REFERENCIACIÓN., lon:-98.2324697, lat:19.22015577}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 112137.78 | 112137.78 | 112137.78 | 112137.78 | 112137.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}} | {1797422/proyecto_INICIO, 1797422/proyecto_PROCESO, 1797422/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797427 | Proyecto de inversión | 414509.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414509.47, modificado:414509.47}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO ZACATELCO SECCIÓN SEGUNDA CALLE CRUZ COLORADA - 159597 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 159597 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:518.0, meta_modificada:518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ COLORADA 0 INTERIOR 0 SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE ARGENTINA Y AVENIDA PUEBLA, NO HAY REFERENCIACIÓN., lon:-98.24559469, lat:19.20920754}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 414509.47 | 414509.47 | 414509.47 | 414509.47 | 414509.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:518.0}} | {1797427/proyecto_INICIO, 1797427/proyecto_PROCESO, 1797427/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797645 | Proyecto de inversión | 60888.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60888.4, modificado:60888.4}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CHIAUTEMPAN REFORMA TERCERA PRIVADA DE REVOLUCIÓN - 161353 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 161353 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PRIVADA DE REVOLUCIÓN COLONIA REFORMA, 90805 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE DELFINO MONTIEL, NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.18730102, lat:19.3146217}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 60888.4 | 60888.4 | 60888.4 | 60888.4 | 60888.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {1797645/proyecto_PROCESO, 1797645/proyecto_INICIO, 1797645/proyecto_PROCESO, 1797645/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401829198 | Proyecto de inversión | 447500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447500.0, modificado:447500.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 172090 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA | 172090 | S | 4500 | 3900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE ABRIL Y CALLE VIAS DE FERROCARRIL, CALLE TULIO HERNANDEZ GÓMEZ SE ENCU, lon:-97.64498544, lat:19.32524225}} | 2020-08-03 | 2020-08-25 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/055, contratista:AGUSTIN ADRIAN COLORADO BAEZA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:477500.0, importe_modificado:477500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829198/proyecto_INICIO, 1829198/proyecto_PROCESO, 1829198/proyecto_FIN, 1829198/proyecto_PROCESO, 1829198/proyecto_FIN, 1829198/proyecto_INICIO, 1829198/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401846344 | Proyecto de inversión | 524437.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524437.87, modificado:524437.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD SAN LUCAS TLACOCHCALCO, CALLE DIVISIÓN DEL NORTE - 226181 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA | 226181 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.0, meta_modificada:856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE DIVISIÓN DEL NORTE PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PEDREGAL Y CONTINUACION DIVISIÓN DEL NORTE, CALLE NIÑO PERDIDO SE UBICA A 300 METROS AL NORTE DEL CA, lon:-98.14383103, lat:19.34465665}} | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 524437.87 | 524437.87 | 524437.87 | 524437.87 | 524437.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ASCT/DOP/2020/FISM2026016-CONT 01, contratista:KEVIN PEDRO BENAVIDES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:524437.87, importe_modificado:524437.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.53}} | {1846344/proyecto_INICIO, 1846344/proyecto_PROCESO, 1846344/proyecto_FIN, 1846344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401866376 | Proyecto de inversión | 64067.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64067.38, modificado:64067.38}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA MICHAC - 258229 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 258229 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE MUICHAC PUEBLO 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE MICHAC NORTE Y , LA OBRA SE ESNCUENTRA EN LA PRIMERA PRIVADA DE LA CALLE MICHACCERCA DE LA BARRANCA, lon:-98.06920615, lat:19.33098073}} | 2020-12-18 | 2020-12-28 | 62109.23 | 62109.23 | 62109.23 | 62109.23 | 62109.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2052008, contratista:VILLAFAN CASTRO DAVID, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TECALCO TLAX., monto:62109.23, importe_modificado:62109.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1866376/proyecto_FIN, 1866376/proyecto_PROCESO, 1866376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401881518 | Adquisición | 2124019 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124019.0, modificado:2124019.0}} | REPOSICIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE HIPOCLORITO DE SODIO PROAGUA EMERGENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EMERGENCIAS SANITARIAS |  | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle Antonio Díaz Varela, San Onofre, Centro, Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.1992922, lat:19.3151866}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 2124019 | 2101279.68 | 2101279.68 | 2101279.68 | 2101279.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:62.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:5.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:5.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:5.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:5.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200501891698 | Acción | 202055.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202055.1, modificado:202055.1}} | SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA PARA LA INTEGRACION DE PROYECTOS | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 136845 | S | 3279 | 3157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. 20 DE NOVIEMBRE S/N SAN JOSE TEACALCO, TLAX. CP. 90492, lon:-98.06442306, lat:19.33570417}} | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 202054.97 | 202054.97 | 202054.97 | 202054.97 | 202054.97 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2052001, contratista:GRUPO KONCRTA SA DE CV REPRESENTADA POR C.CPC JOSE DE JESUS ARTURO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TECALCO TLAX., monto:202054.97, importe_modificado:202054.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891698/proyecto_INICIO, 1891698/proyecto_FIN, 1891698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200501892609 | Acción | 886528 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886528.0, modificado:886528.0}} | ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO DEL AREADEATENCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Acondicionamiento de Espacios Físicos | Municipio de Huamantla, Tlaxcala | 29013-01 | S | 51003 | 47761 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N HUAMANTLA TLAXCALA , lon:-97.92310278, lat:19.31265972}} | 2020-05-25 | 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1892609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301719393 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN CUARTA CALLE PROGRESO - 106215 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106215 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO 6 INTERIOR 0 SECCION SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE BARRANCA DE SANCHEZ, CALLE TERRENOS DE LABOR A UN COSTADO DE LA BARRANCA DE SANCHEZ, lon:-98.25323477, lat:19.18084295}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719393/proyecto_INICIO, 1719393/proyecto_PROCESO, 1719393/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719396 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN TERCERA XOCHICALCO CALLE PRIMERO DE MAYO SUR - 106229 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106229 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 1ERO DE MAYO SUR 110 INTERIOR 0 SECCION XOCHICALCO, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE DOMINGO ARENAS SUR, CALLE MOCTEZUMA SUR JUNTO A LA ESTÉTICA GISE, lon:-98.24302748, lat:19.19782467}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719396/proyecto_INICIO, 1719396/proyecto_PROCESO, 1719396/proyecto_FIN, 1719396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301787272 | Proyecto de inversión | 19692217.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.969221761E7, modificado:2.0E7}} | RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y ELEVADORES PARA NUEVO HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA 90 CAMAS(PD/SECODUVI/019/2020) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/019/2020 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:San Matías Tepetomatitlán, Tlax., México, lon:-98.1922222, lat:19.3524999}} | 2020-08-31 | 2021-02-26 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/019/2020, contratista:CONCRETA ESTRUCTURAS EN CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:1.969221761E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} | {1787272/proyecto_INICIO, 1787272/proyecto_PROCESO, 1787272/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401797307 | Proyecto de inversión | 3962.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3962.56, modificado:3962.56}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA SEGUNDA CERRADA DE NIÑO PERDIDO - 158043 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 158043 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CERRADA SEGUNDA DE NIÑO PERDIDO 0 INTERIOR 0 SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMPERADOR Y , CALLE NIÑO PERDIDO SIN REFERENCIAS, lon:-98.24158653, lat:19.22294679}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 3962.56 | 3962.56 | 3962.56 | 3962.56 | 3962.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1797307/proyecto_INICIO, 1797307/proyecto_PROCESO, 1797307/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797429 | Proyecto de inversión | 12694.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12694.46, modificado:12694.46}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE APIZACO SANTA ANITA HUILOAC CALLE CAOBAS - 159622 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 159622 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE CAOBAS 0 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE OYAMELES, SIN REFERENCIAS, lon:-98.1417968, lat:19.394629}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 12694.46 | 12694.46 | 12694.46 | 12694.46 | 12694.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:351.0}} | {1797429/proyecto_PROCESO, 1797429/proyecto_INICIO, 1797429/proyecto_FIN, 1797429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797443 | Proyecto de inversión | 3412.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3412.14, modificado:3412.14}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE ESPAÑITA SAN FRANCISCO MITEPEC PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 159728 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 159728 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN FRANCISCO MITEPEC, 90292 SAN FRANCISCO MITEPEC, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE ENTRONCAR CON JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , SIN REFERENCIAS, lon:-98.44695667, lat:19.43838797}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 3412.14 | 3412.14 | 3412.14 | 3412.14 | 3412.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {1797443/proyecto_PROCESO, 1797443/proyecto_INICIO, 1797443/proyecto_PROCESO, 1797443/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797490 | Proyecto de inversión | 122110.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122110.88, modificado:122110.88}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO ZACATELCO XOCHICALCO SECCIÓN TERCERA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 160146 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 160146 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE BARRIO XOCHICALCO, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, NO HAY REFERENCIACIÓN., lon:-98.24352382, lat:19.2010302}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 122110.88 | 122110.88 | 122110.88 | 122110.88 | 122110.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1797490/proyecto_PROCESO, 1797490/proyecto_INICIO, 1797490/proyecto_FIN, 1797490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797503 | Proyecto de inversión | 50949.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50949.52, modificado:50949.52}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO ZACATELCO XITOTOTLA SECCIÓN QUINTA PRIVADA DOMINGO ARENAS - 160228 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 160228 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA DOMINGO ARENAS SECCION SECCIÓN QUINTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y AVENIDA BARRANQUILLA, NO HAY REFERENCIACIÓN., lon:-98.2434467, lat:19.19364553}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 50949.52 | 50949.52 | 50949.52 | 50949.52 | 50949.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1797503/proyecto_INICIO, 1797503/proyecto_PROCESO, 1797503/proyecto_FIN, 1797503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797599 | Proyecto de inversión | 116116.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116116.58, modificado:116116.58}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO TEPETITLA DE LARDIZÁBAL CALLE AYUNTAMIENTO - 161103 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 161103 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE DE LOS RAMOS Y AVENIDA DEL CANAL, SIN REFERENCIAS., lon:-98.38287345, lat:19.27232451}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 116116.58 | 116116.58 | 116116.58 | 116116.58 | 116116.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.0}} | {1797599/proyecto_INICIO, 1797599/proyecto_FIN, 1797599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797860 | Proyecto de inversión | 47739.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47739.22, modificado:47739.22}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ESPAÑITA VICENTE GUERRERO CALLE NARANJOS - 163395 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 163395 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CALLE NARANJOS COLONIA VICENTE GUERRERO, 90297 VICENTE GUERRERO, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BUGAMBILIAS, NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.49082803, lat:19.42143416}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 47739.22 | 47739.22 | 47739.22 | 47739.22 | 47739.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {1797860/proyecto_PROCESO, 1797860/proyecto_INICIO, 1797860/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401852357 | Proyecto de inversión | 852240.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852240.64, modificado:852240.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO CALLE NIÑOS HEROES, CUAHUIXMATLC, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA - 244000 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 244000 | S | 190 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1348.0, meta_modificada:1316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE HIMNO NACIONAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN BARTOLOMÉ CUA, lon:-98.15618831, lat:19.29918363}} | 2020-11-11 | 2020-11-30 | 852204.64 | 852204.64 | 852204.64 | 852204.64 | 852204.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010024, contratista:JOEL CAHUANTZI TZOMPANTZI, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:852240.64, importe_modificado:852240.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1316.0}} | {1852357/proyecto_INICIO, 1852357/proyecto_FIN, 1852357/proyecto_INICIO, 1852357/proyecto_FIN, 1852357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401866330 | Proyecto de inversión | 88586.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88586.98, modificado:95248.38}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SAN LUIS. - 258134 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 258134 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.3, meta_modificada:114.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE NOGALES PUEBLO 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TIERRA DE LABOR, AMPLIACION DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10, lon:-98.04319343, lat:19.33167935}} | 2020-10-15 | 2020-11-12 | 95248.38 | 95248.38 | 95248.38 | 95248.38 | 95248.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2052040, contratista:JOSE ANTONIO MUNGUIA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TECALCO TLAX., monto:95248.38, importe_modificado:95248.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {1866330/proyecto_INICIO, 1866330/proyecto_FIN, 1866330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301719391 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN QUINTA CALLE CINCO DE FEBRERO - 106206 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106206 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 11 INTERIOR 0 SECCION SECCIÓN QUINTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE 3 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE , PRIVADA DOMINGO ARENAS A 150 METROS DE LA ESCUELA DOMINGO ARENAS, lon:-98.24344505, lat:19.1870852}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719391/proyecto_INICIO, 1719391/proyecto_PROCESO, 1719391/proyecto_FIN, 1719391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719662 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XICOHTZINCO AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE - 109308 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109308 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE 55 E SECCION SEGUNDA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA, AVENIDA DEMOCRACIA A 100 METROS PARQUE DE JUEGOS CHALMITA., lon:-98.23449729, lat:19.1824868}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719662/proyecto_INICIO, 1719662/proyecto_PROCESO, 1719662/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720338 | Proyecto de inversión | 8053.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8053.3, modificado:8053.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA CALLE CRUZITA - 117956 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117956 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CRUZITA 0 PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE LERDO, lon:-97.65766599, lat:19.32000975}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1720338/proyecto_INICIO, 1720338/proyecto_PROCESO, 1720338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301768217 | Proyecto de inversión | 108763.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108763.3, modificado:108763.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN XXXVII - 114037 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 114037 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 2DA PRIV. LA PAZ - LA PAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 148 BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ , lon:-98.17457742, lat:19.12331988}} | 2020-05-05 | 2020-05-12 | 108763.3 | 108763.3 | 108763.03 | 108763.02 | 108763.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025037, contratista:MIGUEL ANGEL RAMOS RUGERIO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:108763.3, importe_modificado:108763.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.0}} | {1768217/proyecto_INICIO, 1768217/proyecto_FIN, 1768217/proyecto_PROCESO, 1768217/proyecto_FIN, 1768217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301792194 | Proyecto de inversión | 8984674.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8984674.47, modificado:9128312.76}} | TERMINACIÓN DE LABORATORIO PESADO LT-3 | 29 | Tlaxcala | 29 | Tepeyanco | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA |  | S | 1892 | 3019 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:Av. Universidad Politécnica No. 1, Primera Secc, 90740 Zacatelco, Tlax., México, lon:-98.23682785, lat:19.23222882}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 9128312.76 | 9128312.76 | 9128312.76 | 9128312.76 | 9128312.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1792194/proyecto_PROCESO, 1792194/proyecto_INICIO, 1792194/proyecto_PROCESO, 1792194/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401796381 | Proyecto de inversión | 12822.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12822.06, modificado:12822.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLTZAYANCA CONCEPCIÓN HIDALGO CALLE SIN NOMBRE - 118922 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118922 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0 PUEBLO CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN HIDALGO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE TERRENOS DEL CULTIVO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE NIÑOS HÉROES ATRAS DE BODEGA AMARILLA, lon:-97.81766318, lat:19.40292525}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 12822.06 | 12822.06 | 12822.06 | 12822.06 | 12822.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1796381/proyecto_INICIO, 1796381/proyecto_PROCESO, 1796381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796385 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLTZAYANCA SAN JOSÉ BUENAVISTA CALLE SIN NOMBRE - 119012 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119012 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 90554 SAN JOSÉ BUENAVISTA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE TERRENOS DE CULTIVO Y CALLE TERRENOS DE CULTIVO, CALLE TERRENOS DE CULTIVO A 50 METROS DE LA PRIMARIA, lon:-97.80865048, lat:19.45506638}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796385/proyecto_PROCESO, 1796385/proyecto_INICIO, 1796385/proyecto_PROCESO, 1796385/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796972 | Proyecto de inversión | 318160.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318160.97, modificado:318160.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN ESPAÑITA LA REFORMA CALLE VEINTIUNO DE MARZO - 151584 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 151584 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1331.37, meta_modificada:1331.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:CALLE 21 DE MARZO 0 INTERIOR 0 PUEBLO LA REFORMA, 90298 LA REFORMA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, POR LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.42691009, lat:19.42774725}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 318160.97 | 318160.97 | 318160.97 | 318160.97 | 318160.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1331.37}} | {1796972/proyecto_INICIO, 1796972/proyecto_FIN, 1796972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401825376 | Proyecto de inversión | 161514.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161514.32, modificado:239666.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO TLALTEPANGO LVII - 161326 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 161326 | S | 31724 | 31724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:603.0, meta_modificada:603.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A TLALTEPANGO - CALLE SOBERANIA NACIONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 602 + undefined BARRIO TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE SOBERANIA NACIONAL Y CALL, lon:-98.16688883, lat:19.10557128}} | 2020-10-05 | 2020-10-09 | 161514.32 | 161514.32 | 161514.32 | 161514.32 | 161514.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025057, contratista:RODOLFO GALINDO AMARO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:161514.32, importe_modificado:239666.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:603.0}} | {1825376/proyecto_INICIO, 1825376/proyecto_PROCESO, 1825376/proyecto_FIN, 1825376/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401836915 | Proyecto de inversión | 667326.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667326.1, modificado:667326.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN TLAXCO LOCALIDAD CASA BLANCA - 198277 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 198277 | S | 55 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:11, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CASA BLANCA, 90263 CASA BLANCA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUSTO SIERRA CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CP. 90263 CASA BLANCA, TLAXCO TLAXCAL, lon:-98.23857807, lat:19.66562259}} | 2020-12-02 | 2020-12-30 | 667326.09 | 667326.09 | 667326.09 | 667326.09 | 667326.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/100, contratista:JOSE SAMUEL GALLARDO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:667326.09, importe_modificado:667326.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1836915/proyecto_INICIO, 1836915/proyecto_PROCESO, 1836915/proyecto_FIN, 1836915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401848259 | Proyecto de inversión | 25270.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25270.32, modificado:25270.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TLAXCO LOCALIDAD MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC ASENTAMIENTO MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC - 231721 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 231721 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO SN DE LA COMUNIDAD MAXIMO ROJAS XA, lon:-98.11148033, lat:19.5865453}} | 2020-12-10 | 2020-12-30 | 25270.32 | 25270.32 | 25270.32 | 25270.32 | 25270.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/198/199/200/202, contratista:RICARDO HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:122407.07, importe_modificado:122407.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.08}} | {1848259/proyecto_INICIO, 1848259/proyecto_PROCESO, 1848259/proyecto_FIN, 1848259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401866346 | Proyecto de inversión | 23073.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23073.31, modificado:23073.31}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA SAN LUIS. - 258176 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 258176 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.3, meta_modificada:114.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE NOGALES PUEBLO 5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TIERRA DE LABOR, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE NOGALES ENTRE LA CALLE HIDALGO Y TIERRA DE , lon:-98.04336509, lat:19.33129464}} | 2020-10-22 | 2020-11-06 | 23073.31 | 23073.31 | 23073.31 | 23073.31 | 23073.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2052041, contratista:JOSE ANTONIO MUNGUIA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TECALCO TLAX., monto:23073.3, importe_modificado:23073.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {1866346/proyecto_INICIO, 1866346/proyecto_FIN, 1866346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401796380 | Proyecto de inversión | 13291.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13291.28, modificado:13291.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLTZAYANCA SAN JOSÉ PILANCÓN CALLE SIN NOMBRE - 118906 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118906 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JOSÉ PILANCÓN, 90554 SAN JOSÉ PILANCÓN, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA CAJA DEL AGUA POZO., lon:-97.83600507, lat:19.4236292}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1796380/proyecto_INICIO, 1796380/proyecto_PROCESO, 1796380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796650 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUEYOTLIPAN SAN DIEGO RECOBA CALLE JUAN DE LA BARRERA - 138575 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 138575 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN DIEGO RECOBA, 90245 SAN DIEGO RECOBA, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y AVENIDA ZARAGOZA, CALLE JUAN ESCUTIA CERCA DEL PUENTE, lon:-98.37207926, lat:19.48698699}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796650/proyecto_INICIO, 1796650/proyecto_PROCESO, 1796650/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797653 | Proyecto de inversión | 175589.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175589.78, modificado:175589.78}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CHIAUTEMPAN SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO PRIVADA REINO CELESTIAL - 161383 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 161383 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:419.0, meta_modificada:419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:PRIVADA REINO CELESTIAL PUEBLO SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, 90820 SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BARRANCA, CALLE REFORMA CERCA DE INVERNADERO., lon:-98.1507098, lat:19.27565093}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 175589.78 | 175589.78 | 175589.78 | 175589.78 | 175589.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:419.0}} | {1797653/proyecto_PROCESO, 1797653/proyecto_INICIO, 1797653/proyecto_PROCESO, 1797653/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797909 | Proyecto de inversión | 72835.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72835.24, modificado:72835.24}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CUAXOMULCO COXTLA CALLE LÓPEZ - 164014 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 164014 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ INTERIOR 0 PUEBLO COXTLA, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE TERRENOS, JUNTO A JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD, lon:-98.11699205, lat:19.3496332}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 72835.24 | 72835.24 | 72835.24 | 72835.24 | 72835.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:460.0}} | {1797909/proyecto_INICIO, 1797909/proyecto_PROCESO, 1797909/proyecto_FIN, 1797909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401836211 | Proyecto de inversión | 923922.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FOCO, monto:154429.14, modificado:154429.14}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769492.95, modificado:769492.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TETLATLAHUCA LOCALIDAD SANTA CRUZ AQUIAHUAC - 195638 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 195638 | S | 38 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1390.0, meta_modificada:1264.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:7, direccion:PRIVADA HONDONADA PUEBLO SANTA CRUZ AQUIAHUAC, 90730 SANTA CRUZ AQUIAHUAC, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE HONDONADA Y CALLE OAXACA, CALLE CERVANTES DOMICILIO CONOCIDO COMO PRIVADA HONDONADA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ AQUIA, lon:-98.28342197, lat:19.23785869}} | 2020-11-03 | 2020-11-26 | 769492.95 | 769492.95 | 769492.95 | 769492.95 | 769492.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N.DOP/FISM2032030, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, monto:769492.95, importe_modificado:769492.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1264.17}} | {1836211/proyecto_INICIO, 1836211/proyecto_PROCESO, 1836211/proyecto_FIN, 1836211/proyecto_INICIO, 1836211/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401839106 | Proyecto de inversión | 427072.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427072.58, modificado:427072.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TLAXCO LOCALIDAD SAN LORENZO SOLTEPEC ASENTAMIENTO SAN LORENZO SOLTEPEC - 204673 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TLAXCO TLAXCALA | 204673 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:72, direccion:CALLE 12 DE OCTEBRE PUEBLO SAN LORENZO SOLTEPEC, 90265 SAN LORENZO SOLTEPEC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DIAZ ORDAZ CALLE 12 DE OCTEBRE PUEBLO SAN LORENZO SOLTEPEC, CP. 90265 SA, lon:-98.31461565, lat:19.60345894}} | 2020-10-26 | 2020-11-07 | 427072.58 | 427072.58 | 427072.58 | 427072.58 | 427072.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/189, contratista:PROYECSA URBANIZACION Y EDIFICACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:485896.71, importe_modificado:427072.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:694.3}} | {1839106/proyecto_INICIO, 1839106/proyecto_FIN, 1839106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200501891696 | Acción | 81200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81200.0, modificado:81200.0}} | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX | 270572 | S | 11801 | 10728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL S/N TOTOLAC, TLAX. CP. 90160, lon:-98.25841333, lat:19.32564417}} | 2020-08-24 | 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1891696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301719511 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CRUZ QUILEHTLA CALLE CAMPO DEPORTIVO - 107424 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 107424 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO DEPORTIVO PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MOCTEZUMA A 50 METROS DEL PUENTE DE LA CALLE ALAMOS., lon:-98.22378704, lat:19.21882448}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719511/proyecto_INICIO, 1719511/proyecto_PROCESO, 1719511/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720461 | Proyecto de inversión | 17618.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17618.66, modificado:17618.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLTZAYANCA BARRIO DE GUADALUPE CALLE SIETE NORTE - 118799 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118799 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 7 NORTE 21 INTERIOR 0 BARRIO DE GUADALUPE, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 6 PONIENTE, CARRETERA A FELIPE CARRILLO PUERTO 50 METROS AL NORTE DEL DEPOSITO DE AGUA, lon:-97.79900138, lat:19.4351894}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 17618.66 | 17618.66 | 17618.66 | 17618.66 | 17618.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1720461/proyecto_INICIO, 1720461/proyecto_PROCESO, 1720461/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720499 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLTZAYANCA BARRIO DE GUADALUPE CAMINO A PILANCON - 119060 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119060 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A PILANCON INTERIOR 0 BARRIO DE GUADALUPE, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE TERRENOS DE CULTIVO Y CALLE TERRENOS DE CULTIVO, CALLE TERRENOS DE CULTIVO A UN KILÓMETRO DEL PANTEÓN, lon:-97.80873146, lat:19.4296036}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720499/proyecto_INICIO, 1720499/proyecto_PROCESO, 1720499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301738600 | Proyecto de inversión | 246224.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246224.5, modificado:246224.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS FISM II - 31016 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 31016 | S | 1262 | 1262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE - CALLE EMILIO CARRANZA Y CARRETERA A SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CA, lon:-98.15065273, lat:19.1320189}} | 2020-02-20 | 2020-03-22 | 246224.5 | 246224.5 | 246224.5 | 246224.5 | 245224.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025002, contratista:ARTURO SAINZ ANIMAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:246224.5, importe_modificado:246224.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1738600/proyecto_INICIO, 1738600/proyecto_PROCESO, 1738600/proyecto_FIN, 1738600/proyecto_INICIO, 1738600/proyecto_PROCESO, 1738600/proyecto_FIN, 1738600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401797576 | Proyecto de inversión | 47956.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47956.14, modificado:47956.14}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO ATLTZAYANCA CONCEPCIÓN HIDALGO CALLE BENITO JUAREZ - 160840 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 160840 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 0 INTERIOR 0 PUEBLO CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN HIDALGO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE LIBERTAD, SIN REFERENCIAS, lon:-97.81953536, lat:19.39499137}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 47956.14 | 47956.14 | 47956.14 | 47956.14 | 47956.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1797576/proyecto_INICIO, 1797576/proyecto_PROCESO, 1797576/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797792 | Proyecto de inversión | 108823.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108823.66, modificado:108823.66}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TENANTITLA CALLE COLOSIO - 162265 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 162265 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE COLOSIO BARRIO TENANTITLA, 90796 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE MÁXIMO ROJAS Y CALLE SAN JUAN ÁPOSTOL, CALLE 5 DE FEBRERO JARDÍN DE NIÑOS., lon:-98.21022392, lat:19.15584874}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 108823.66 | 108823.66 | 108823.66 | 108823.66 | 108823.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1797792/proyecto_INICIO, 1797792/proyecto_PROCESO, 1797792/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401837923 | Proyecto de inversión | 482513.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:380000.0, modificado:380000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102513.58, modificado:102513.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO TEPATLAXCO - 201383 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO | 201383 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.0, meta_modificada:682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PRIV DE RODRIGUEZ 1 COLONIA TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA DE ADOQUIN SE ENCUENTRA CERCA DE EL AUDITORIO, lon:-98.12555338, lat:19.61463072}} | 2020-05-04 | 2020-06-02 | 482513.59 | 482513.59 | 482513.59 | 482513.59 | 482513.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/042, contratista:JOSE SAMUEL GALLARDO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:481961.59, importe_modificado:481961.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.33}} | {1837923/proyecto_PROCESO, 1837923/proyecto_FIN, 1837923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852637 | Proyecto de inversión | 36999.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36999.28, modificado:36999.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO TEPATLAXCO - 244636 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO | 244636 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRIVADA DOMINGUEZ COLONIA TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ESTANISLAO RODRIGUEZ Y BOULEVARD LIBRAMIENTO, CALLE ALVARO OBREGON LA CALLE SE ENCUENTRA ANTES DE SALIR AL LIBRAMIENTO QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DEL , lon:-98.12918425, lat:19.61439386}} | 2020-12-01 | 2020-12-11 | 36999.28 | 36999.28 | 36999.28 | 36999.28 | 36999.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/180/186/188, contratista:SAUL HERNANDEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:139119.28, importe_modificado:139119.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1852637/proyecto_INICIO, 1852637/proyecto_PROCESO, 1852637/proyecto_FIN, 1852637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401866120 | Proyecto de inversión | 276312.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276312.48, modificado:276312.48}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE REFORMA Y PRIVADA ZARAGOZA - 257644 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 257644 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.5, meta_modificada:146.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO 4TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PRIVADA ZARAGOZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE REFORMA Y LA, lon:-98.05481759, lat:19.33839637}} | 2020-02-10 | 2020-02-24 | 276312.48 | 276312.48 | 276312.48 | 276312.48 | 276312.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2052009, contratista:FERNANDO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TECALCO TLAX., monto:276312.48, importe_modificado:276312.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1866120/proyecto_INICIO, 1866120/proyecto_FIN, 1866120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401868870 | Proyecto de inversión | 160780.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160780.29, modificado:160780.29}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TOTOLAC LOCALIDAD SAN JUAN TOTOLAC ASENTAMIENTO SAN JUAN TOTOLAC - 264352 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC TLAX | 264352 | S | 3716 | 3273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:923.91, meta_modificada:923.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PROLONGACION ALLENDE PUEBLO SAN JUAN TOTOLAC, 90160 SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL NORTE Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN - TLAXCALA, CALLE XICOHTANCATL PROLONGACIÓN ALLENDE ENTRE CA, lon:-98.25728454, lat:19.3239612}} | 2020-09-21 | 2020-12-19 | 160780.29 | 160780.29 | 160780.29 | 160780.29 | 160780.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-036-009, contratista:OSCAR PEREZ CANTOR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:716000.0, importe_modificado:716000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:923.21}} | {1868870/proyecto_PROCESO, 1868870/proyecto_INICIO, 1868870/proyecto_FIN, 1868870/proyecto_PROCESO, 1868870/proyecto_FIN, 1868870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401869468 | Proyecto de inversión | 85520.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85520.38, modificado:85520.37}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO SEGUNDA ETAPA - 265748 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 265748 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO 5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE REFPORMA Y CALLE HIDALGO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LA CALLE REFORMA, lon:-98.04776265, lat:19.34023418}} | 2020-08-10 | 2020-08-28 | 85520.37 | 85520.37 | 85520.37 | 85520.37 | 85520.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2052031, contratista:HECTOR CANALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TECALCO TLAX., monto:85520.37, importe_modificado:85520.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1869468/proyecto_INICIO, 1869468/proyecto_FIN, 1869468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301719369 | Proyecto de inversión | 12503.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12503.06, modificado:12503.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA PRIVADA NIÑO PERDIDO - 106070 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106070 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA NIÑO PERDIDO 1 INTERIOR 0 SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE NIÑO PERDIDO, CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA A 50 METROS DEL TALLER MECANICO MORALES, lon:-98.24180647, lat:19.22481588}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1719369/proyecto_INICIO, 1719369/proyecto_PROCESO, 1719369/proyecto_FIN, 1719369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796637 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLE FRANCISCO VILLA - 138191 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 138191 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 2 PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE 3 DE FEBRERO Y CALLE ALVARO OBREGÓN, CALLE 3 DE FEBRERO, lon:-98.44587278, lat:19.47364017}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796637/proyecto_INICIO, 1796637/proyecto_PROCESO, 1796637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797431 | Proyecto de inversión | 72361.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72361.38, modificado:72361.38}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO ZACATELCO SECCIÓN SEGUNDA TRECEAVA PRIVADA DE AVENIDA PUEBLA - 159644 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 159644 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA TRECEAVA DE AVENIDA PUEBLA SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA PUEBLA Y PRIVADA 13VA DE AVENIDA PUEBLA NORTE, NO HAY REFERENCIACIÓN., lon:-98.24635815, lat:19.2163294}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 72361.38 | 72361.38 | 72361.38 | 72361.38 | 72361.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {1797431/proyecto_INICIO, 1797431/proyecto_PROCESO, 1797431/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797627 | Proyecto de inversión | 84351.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84351.72, modificado:84351.72}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN CENTRO PRIVADA INDEPENDENCIA - 161258 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 161258 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA ANA CHIAUTEMPAN CENTRO, 90800 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLEJON JUAN ESCUTIA, CALLE LA PAZ CASA DE LA CULTURA, lon:-98.19200369, lat:19.31884595}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 84351.72 | 84351.72 | 84351.72 | 84351.72 | 84351.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {1797627/proyecto_INICIO, 1797627/proyecto_PROCESO, 1797627/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797728 | Proyecto de inversión | 50553.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50553.96, modificado:50553.96}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN PANOTLA SAN TADEO HUILOAPAN CALLE LOS PINOS - 161798 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161798 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR 0 PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, HAY DOS ESCUELAS, lon:-98.26823483, lat:19.38249457}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 50553.96 | 50553.96 | 50553.96 | 50553.96 | 50553.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:320.0}} | {1797728/proyecto_INICIO, 1797728/proyecto_PROCESO, 1797728/proyecto_FIN, 1797728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797800 | Proyecto de inversión | 49910.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49910.16, modificado:49910.16}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ESPAÑITA MIGUEL ALDAMA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 162359 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 162359 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA MIGUEL ALDAMA, 90294 MIGUEL ALDAMA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.39550619, lat:19.47136711}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 49910.16 | 49910.16 | 49910.16 | 49910.16 | 49910.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:314.0}} | {1797800/proyecto_PROCESO, 1797800/proyecto_INICIO, 1797800/proyecto_PROCESO, 1797800/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797810 | Proyecto de inversión | 42004.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42004.76, modificado:42004.76}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ESPAÑITA SAN MIGUEL CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 162421 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 162421 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE BARRIO SAN MIGUEL, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y , FRENTE A JARDÍN DE NIÑOS., lon:-98.42319691, lat:19.47294694}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 42004.76 | 42004.76 | 42004.76 | 42004.76 | 42004.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {1797810/proyecto_INICIO, 1797810/proyecto_PROCESO, 1797810/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401834510 | Proyecto de inversión | 295390.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ACC DE REHAB HIDRAULICA, monto:206773.36, modificado:206773.36}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88617.16, modificado:88617.16}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TETLATLAHUCA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ TENANGO ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ TENANGO - 190719 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA CEAT | 190719 | S | 991 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:CALLE LINDA VISTA PUEBLO SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 90734 SAN BARTOLOMÉ TENANGO, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y , DOMICILIO CONOCIDO COMO CALLE LINDA VISTA PERTENECIENTE AL MUNICPIO DE TETLATLAHUCA QUE SE ENCUENTRA U, lon:-98.29936551, lat:19.2538541}} | 2020-09-10 | 2020-09-24 | 88617.16 | 88617.16 | 88617.16 | 88617.16 | 88617.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N.DOP/FISM2032024, contratista:COMISION ESTATAL DE AGUA TLAXCALA, convocante:MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, monto:88617.16, importe_modificado:88617.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834510/proyecto_INICIO, 1834510/proyecto_FIN, 1834510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401834656 | Proyecto de inversión | 1074122.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ACC REHAB HIDRAULICA, monto:751885.7, modificado:751885.7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322236.73, modificado:322236.73}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TETLATLAHUCA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ TENANGO ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ TENANGO - 191181 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA CEAT | 191181 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1051.0, meta_modificada:1051.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:CALLE A LA NOPALERA PUEBLO SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 90734 SAN BARTOLOMÉ TENANGO, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE REAL Y CALLE HIDALGO, CALLE DEL CERRO DOMICILIO CONOCIDO COMO CAMINO A LA NOPALERA DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOM, lon:-98.2913457, lat:19.24328188}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 322236.73 | 322236.73 | 322236.73 | 322236.73 | 322236.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N.DOP/FISM2032026, contratista:COMISION ESTATAL DE AGUA TLAXCALA, convocante:MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, monto:322236.73, importe_modificado:322236.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1051.0}} | {1834656/proyecto_FIN, 1834656/proyecto_PROCESO, 1834656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401846226 | Proyecto de inversión | 672386.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672386.44, modificado:672386.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE CUAUHTÉMOC EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD SANTA CRUZ TLAXCALA, CALLE CUAUHTEMOC - 225921 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA | 225921 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1183.0, meta_modificada:1183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE DE LA JUVENTUD, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO FRENTE AL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 12 SANTA, lon:-98.1484926, lat:19.34953635}} | 2020-08-13 | 2020-09-03 | 672386.44 | 672386.44 | 672386.44 | 672386.44 | 672386.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ASCT/DOP/2020/FISM2026001-CONT 01, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:672386.44, importe_modificado:672386.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1182.61}} | {1846226/proyecto_FIN, 1846226/proyecto_INICIO, 1846226/proyecto_PROCESO, 1846226/proyecto_FIN, 1846226/proyecto_INICIO, 1846226/proyecto_PROCESO, 1846226/proyecto_FIN, 1846226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401848569 | Proyecto de inversión | 741395.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741395.9, modificado:741395.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE DOS DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD SAN MIGUEL CONTLA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL CONTLA CALLE DOS DE ABRIL - 232616 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA | 232616 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1127.5, meta_modificada:1127.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE DOS DE ABRIL PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE AUN COSTADO DEL POZO NO. 1 DE SAN MIGUEL C, lon:-98.13599963, lat:19.36365859}} | 2020-11-26 | 2020-12-29 | 741395.5 | 741395.5 | 741395.5 | 741395.5 | 741395.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ASCT/DOP/2020/FISM2026029-CONT 01, contratista:GRUPO MACARPIN S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:741395.9, importe_modificado:741395.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1112.69}} | {1848569/proyecto_PROCESO, 1848569/proyecto_INICIO, 1848569/proyecto_FIN, 1848569/proyecto_PROCESO, 1848569/proyecto_INICIO, 1848569/proyecto_PROCESO, 1848569/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200501891695 | Acción | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}} | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX | 270565 | S | 11801 | 10728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL S/N TOTOLAC, TLAX. CP. 90160, lon:-98.25841333, lat:19.32564417}} | 2020-08-24 | 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1891695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301716897 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA PRIVADA LA PIEDAD - 62021 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62021 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA LA PIEDAD 6 SEIS INTERIOR 0 PUEBLO SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BARRANCA SECA, CAMINO REAL A 150 M DEL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-98.2313891, lat:19.20972313}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716897/proyecto_INICIO, 1716897/proyecto_FIN, 1716897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301716903 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATÍVITAS SAN JOSÉ ATOYATENCO AVENIDA SAN MIGUEL - 62080 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62080 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:AVENIDA SAN MIGUEL 1 UNO INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ ATOYATENCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA CANAL SAN IGNACIO Y CALLE LAGUNA, AVENIDA SAN MARTIN POR EL PUENTE VEHICULAR, lon:-98.35664694, lat:19.25527294}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716903/proyecto_INICIO, 1716903/proyecto_FIN, 1716903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301716915 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATÍVITAS SAN JOSÉ ATOYATENCO CALLEJÓN VICENTE GUERRERO - 62172 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62172 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLEJON VICENTE GUERRERO 4 CUATRO INTERIOR 0 CERO PUEBLO SAN JOSÉ ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ ATOYATENCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA SAN MIGUEL, CALLE LAGUNA A 200 METROS DE CARPAS RAMIREZ, lon:-98.35063343, lat:19.25481209}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716915/proyecto_INICIO, 1716915/proyecto_FIN, 1716915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301716918 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZACATELCO SECCIÓN SEGUNDA CALLE XICOHTENCATL - 62199 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62199 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL 20 VEINTE PUEBLO SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE EXQUITLA SUR Y CALLE ITURBIDE SUR, CALLE AURORA ORIENTE A 80 M DE LA CAPILLA DE LOS SANTOS, lon:-98.23750024, lat:19.20438984}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716918/proyecto_INICIO, 1716918/proyecto_FIN, 1716918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717180 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98441.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TETLATLAHUCA SANTA CRUZ AQUIAHUAC CALLE OAXACA - 65333 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 65333 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:7, direccion:CALLE OAXACA 48 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA CRUZ AQUIAHUAC, 90730 SANTA CRUZ AQUIAHUAC, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PRIVADA ALLENDE, CALLE LAS LOMAS SUPER LUPITA., lon:-98.28110477, lat:19.24011522}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/003, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES CHIAUTEMPAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2672426.52, importe_modificado:2672426.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717180/proyecto_INICIO, 1717180/proyecto_FIN, 1717180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717461 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98441.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO NATÍVITAS SAN VICENTE XILOXOCHITLA CALLE DOMINGO ARENAS - 71376 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 71376 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 3 PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE HERMITA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUÁREZ A 20 METROS DE TIENDA LUCY, lon:-98.31833446, lat:19.28557814}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/003, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES CHIAUTEMPAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2672426.52, importe_modificado:2672426.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717461/proyecto_INICIO, 1717461/proyecto_PROCESO, 1717461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717600 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ESPAÑITA COLONIA VICENTE GUERRERO CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 78235 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 78235 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA VICENTE GUERRERO, 90297 VICENTE GUERRERO, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HIDALGO A 100 METROS DE LA TIENDA MAR., lon:-98.49137776, lat:19.42247477}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717600/proyecto_INICIO, 1717600/proyecto_FIN, 1717600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717610 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ESPAÑITA SAN MIGUEL PIPIYOLA CALLE CINCO DE MAYO - 78444 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 78444 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL PIPIYOLA, 90292 SAN MIGUEL PIPIYOLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE TERRENOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 100 METROS DE UNA CASA GRANDE COLOR AMARILLA., lon:-98.4393687, lat:19.41110047}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717610/proyecto_INICIO, 1717610/proyecto_FIN, 1717610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717708 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO APIZACO GUADALUPE TEXCALAC AVENIDA TRES JUANES - 80900 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80900 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:AVENIDA TRES JUANES 0 PUEBLO GUADALUPE TEXCALAC, 90403 GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 16 DE DICIEMBRE, AVENIDA JUAREZ, lon:-98.07428171, lat:19.43627965}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717708/proyecto_INICIO, 1717708/proyecto_FIN, 1717708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717729 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN ANTONIO ATOTONILCO CALLE NUEVE SUR - 81082 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81082 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE NUEVE SUR INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y CALLE CINCO ORIENTE, CALLE TIERRAS DE CULTIVO JUNTO AL RÍO. JUNTO AL PUENTE., lon:-98.464197, lat:19.37096389}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717729/proyecto_INICIO, 1717729/proyecto_PROCESO, 1717729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717783 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN CALLE CHOLULA - 81492 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81492 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE CHOLULA 0 PUEBLO 3RA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE TEZIUTLAN Y CAMINO A LA QUEBRADORA, CALLE PUEBLA ENTRANDO AL CONTRARIO DE LOS POLLOS GUERRERO , lon:-98.13722389, lat:19.43646726}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717783/proyecto_INICIO, 1717783/proyecto_FIN, 1717783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717795 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS LA PROVIDENCIA CALLE RANCHO LOS POZUELOS - 81556 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81556 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:CALLE RANCHO POZUELOS INTERIOR 0 RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 90234 LA PROVIDENCIA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CARRETERA NANCAMILPA - SAN MARTIN Y , POR ENTRADA A LA PRESA DE POZUELOS., lon:-98.51642851, lat:19.47826928}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717795/proyecto_INICIO, 1717795/proyecto_FIN, 1717795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717912 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EMILIANO ZAPATA RANCHO EL EPAZOTE CALLE SIN NOMBRE - 82599 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 82599 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 0 PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EL EPAZOTE [RANCHO], EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE Y , RANCHO EL EPAZOTE, lon:-97.95007233, lat:19.58006016}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717912/proyecto_INICIO, 1717912/proyecto_FIN, 1717912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717913 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO ESPAÑITA CENTRO CALLE FRANCISCO I MADERO - 82606 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 82606 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 15 INTERIOR 0 PUEBLO ESPAÑITA, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE MATAMOROS CASI FRENTE A LA TIENDA LA PERLITA., lon:-98.42001652, lat:19.4612795}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/002, contratista:Lic. Ma. Santa Anita Cervantes Huerta, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2076900.0, importe_modificado:2076900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717913/proyecto_INICIO, 1717913/proyecto_PROCESO, 1717913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717965 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN BERNARDINO CONTLA CALLE TRES DE MAYO - 83188 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 83188 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO 6 PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE MATLALCUHEITL Y , CALLE PINO SUAREZ POR LA CALLE PINO SUAREZ, lon:-98.18011471, lat:19.33107459}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717965/proyecto_INICIO, 1717965/proyecto_FIN, 1717965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718050 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN JOSÉ AZTATLA CALLE HIDALGO - 84797 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 84797 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO 18 PUEBLO SAN JOSÉ AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ AZTATLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE CARDENAS Y , CALLE 19 DE MARZO A 200 METROS APROXIMADAMENTE DE LA IGLESIA, lon:-98.12783563, lat:19.31053655}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718050/proyecto_INICIO, 1718050/proyecto_FIN, 1718050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718055 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN MIGUEL XALTIPA CALLE TLAXCANYECAN - 84857 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 84857 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCANYECAN 2 PUEBLO SAN MIGUEL XALTIPA, 90680 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE Y , POR EL CAMPO DEPORTIVO DE XALTIPAN, lon:-98.15690054, lat:19.32399742}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718055/proyecto_INICIO, 1718055/proyecto_FIN, 1718055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718095 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA LÁZARO CÁRDENAS CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 85584 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85584 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 90555 LÁZARO CÁRDENAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE TERRENOS A ESPALDAS DE LA TIENDA SUSI., lon:-97.82060001, lat:19.45367785}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718095/proyecto_INICIO, 1718095/proyecto_PROCESO, 1718095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718144 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EL CARMEN TEQUEXQUITLA CALLE MATAMOROS - 85908 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85908 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 5 PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARRETERA MÉXICO- VERACRUZ EN LA SEGUNDA CUADRA, lon:-97.65840903, lat:19.32552221}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718144/proyecto_INICIO, 1718144/proyecto_FIN, 1718144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718201 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CUAPIAXTLA COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CALLE PRINCIPAL - 87047 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87047 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, 90565 COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA A LAS CUEVAS ATRÁS DE IGLESIA., lon:-97.75006356, lat:19.32656727}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718201/proyecto_INICIO, 1718201/proyecto_FIN, 1718201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718248 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54075.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN PABLO DEL MONTE BARRIO EL CRISTO CALLE XICOHTENCATL - 87715 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87715 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL 265 BARRIO CRISTO, 90920 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE PRIVADA PUEBLA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MARIANO CANTOR, lon:-98.16044689, lat:19.12892497}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/006, contratista:ING. OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1143572.22, importe_modificado:1143572.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718248/proyecto_INICIO, 1718248/proyecto_FIN, 1718248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718267 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CHIAUTEMPAN SANTA CRUZ GUADALUPE CALLE SAN PEDRO MARTIR - 88361 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88361 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO MARTIR 199 PUEBLO SANTA CRUZ GUADALUPE, 90810 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE LOS CAPULINES Y CALLE 6 DE ENERO, CALLE DE LAS FLORES HAY UNA BARRANCABRIONES POR LA COLONIA ANTORCHISTA., lon:-98.17279679, lat:19.30904862}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718267/proyecto_INICIO, 1718267/proyecto_FIN, 1718267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718282 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CHIAUTEMPAN SANTA CRUZ TETELA PRIVADA BEATRIZ PAREDES - 88511 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88511 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:PRIVADA BEATRIZ PAREDES BARRIO SANTA CRUZ TETELA, 90802 SANTA CRUZ TETELA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE TETELA TLACOMULCO Y CALLE EJIDAL BEATRIZ PAREDES RANGEL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 100 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL DE TET, lon:-98.20588799, lat:19.29570869}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718282/proyecto_INICIO, 1718282/proyecto_FIN, 1718282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718285 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54075.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS SECCIÓN CUARTA PRIVADA PORFIRIO DIAZ - 88535 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88535 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA PORFIRIO DIAZ 11 SECCION CUARTA, 90873 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE XOCHIMILCO, CALLE ZARAGOZA ATRÁS DE EDIFICIO DE 4 NIVELES., lon:-98.18978207, lat:19.18048665}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/006, contratista:ING. OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1143572.22, importe_modificado:1143572.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718285/proyecto_INICIO, 1718285/proyecto_FIN, 1718285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719216 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TETLATLAHUCA SAN ANDRÉS CUAMILPA CALLE MÁRTIRES - 104895 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 104895 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:CALLE MARTIRES 14 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANDRÉS CUAMILPA, 90734 SAN ANDRÉS CUAMILPA, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CASA BLANCA, CALLE DOMINGO ARENAS A 100 METROS DEL CAMPO DE FUTBOOLL, lon:-98.26955463, lat:19.2664398}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719216/proyecto_INICIO, 1719216/proyecto_PROCESO, 1719216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719222 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PANOTLA SAN MATEO HUEXOYUCAN CALLE MÁXIMO ROJAS - 104958 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 104958 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE MÁXIMO ROJAS 10 PUEBLO SAN MATEO HUEXOYUCAN, 90140 SAN MATEO HUEXOYUCAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PUEBLA, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 70 METROS DE TEMPLO TESTIGOS DE GEOVA., lon:-98.28620043, lat:19.37282434}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719222/proyecto_INICIO, 1719222/proyecto_PROCESO, 1719222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719228 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN AVENIDA MÉXICO TLAXCALA - 104999 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 104999 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:AVENIDA MÉXICO - TLAXCALA 12 PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIO MENESES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE POTRERO FRENTE A TALLER DE MOTOS., lon:-98.31186057, lat:19.31844389}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719228/proyecto_INICIO, 1719228/proyecto_PROCESO, 1719228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719243 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA ANA NOPALUCAN BARRIO PUEBLA CARRETERA A SAN VICENTE - 105085 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 105085 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A SAN VICENTE 0 INTERIOR 0 BARRIO DE PUEBLA, 90139 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE LA UNIÓN Y CALLE MALINTZI, CALLE MARAVILLAS FRENTE ALBERCAS SR ULISES CERVANTES, lon:-98.32483881, lat:19.29216431}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719243/proyecto_INICIO, 1719243/proyecto_PROCESO, 1719243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719374 | Proyecto de inversión | 12822.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12822.06, modificado:12822.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PANOTLA SAN TADEO HUILOAPAN CALLE CINCO DE MAYO - 106107 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106107 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE CINCO DE MAYO 135 PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE RÍO TULA, CALLE CORREGIDORA A 50 METROS DE BASE DE COMBI., lon:-98.2661209, lat:19.38774291}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 12822.06 | 12822.06 | 12822.06 | 12822.06 | 12822.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1719374/proyecto_INICIO, 1719374/proyecto_PROCESO, 1719374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719377 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN SEGUNDA ONCEAVA CERRADA PROLONGACIÓN LERDO DE TEJADA - 106120 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106120 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CERRADA ONCEAVA PROLONGACIÓN LERDO DE TEJADA 6 INTERIOR 0 SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE CONDESA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE XICOHTENCATL NORTE A 100 METROS DE LAS CASITAS, lon:-98.25196917, lat:19.21874203}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719377/proyecto_INICIO, 1719377/proyecto_PROCESO, 1719377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719414 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN DAMIÁN TEXÓLOC LA CUEVA CALLE DE LAS FLORES - 106329 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106329 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS FLORES 7 BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE ESCONDICO Y CALLE DEL BUEN TONO, CALLE MATAMOROS A 50 METROS DE CAPILLA SANTA CRUZ., lon:-98.28776152, lat:19.27771327}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719414/proyecto_INICIO, 1719414/proyecto_PROCESO, 1719414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719418 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN DAMIÁN TEXÓLOC LA CUEVA CALLE EL JUBILETE - 106371 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106371 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE EL JUBILETE 3 BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE CHAPULTEPEC FRENTE A DEPORTIVO LA PARCELA CAMPO DE FUTBOL., lon:-98.29031498, lat:19.27767276}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719418/proyecto_INICIO, 1719418/proyecto_PROCESO, 1719418/proyecto_FIN, 1719418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719431 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JUAN HUACTZINCO CALLE BUENAVISTA - 106496 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106496 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BUENAVISTA 2 PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE NIÑOS HEROES, PRIVADA BUENAVISTA A UN COSTADO DE LA BARRANQUILLA ACOSAC., lon:-98.25211152, lat:19.24122086}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719431/proyecto_INICIO, 1719431/proyecto_PROCESO, 1719431/proyecto_FIN, 1719431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719440 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JUAN HUACTZINCO CALLE CORREGIDORA - 106571 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106571 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA 7 PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS A 100 METROS DE LA HARINERA LOS PEPES., lon:-98.25189945, lat:19.23082056}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719440/proyecto_INICIO, 1719440/proyecto_PROCESO, 1719440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719484 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS SAN RAFAEL TENANYECAC CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 106921 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106921 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 93 INTERIOR 0 PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE XICOHTENCATL POR LA FARMACIA SAN RAFAEL, lon:-98.37082189, lat:19.24799501}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719484/proyecto_INICIO, 1719484/proyecto_PROCESO, 1719484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719512 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TEPEYANCO SAN COSME ATLAMAXAC AVENIDA HIDALGO - 107470 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 107470 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:AVENIDA HIDALGO 15 PUEBLO SAN COSME ATLAMAXAC, 90180 SAN COSME ATLAMAXAC, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS A UN LADO DEL DEPOSITO AQUILES., lon:-98.2256966, lat:19.23712052}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719512/proyecto_INICIO, 1719512/proyecto_PROCESO, 1719512/proyecto_FIN, 1719512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719597 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN PEDRO CALLE TLAXCALA - 108345 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 108345 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA 74 INTERIOR 0 BARRIO SAN PEDRO, 90980 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO SUR Y PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE PRIMERO DE MARZO, lon:-98.1682745, lat:19.11597805}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719597/proyecto_INICIO, 1719597/proyecto_PROCESO, 1719597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719616 | Proyecto de inversión | 8951.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8951.72, modificado:8951.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN PEDRO CALLE PROGRESO SUR - 108992 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 108992 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO SUR 63 INTERIOR 0 BARRIO SAN PEDRO, 90980 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE PRIMERO DE MARZO Y CALLE TLAXCALA OTE., CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-98.16783803, lat:19.11384784}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8951.72 | 8951.72 | 8951.72 | 8951.72 | 8951.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1719616/proyecto_INICIO, 1719616/proyecto_PROCESO, 1719616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719620 | Proyecto de inversión | 11604.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11604.64, modificado:11604.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUENSUCESO CALLE XICOHTENCATL - 109028 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109028 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE XICOHTENCATL 16 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE MIGUEL HIDALGO A LADO DE LA VETERINARIA PICHI, lon:-98.10938329, lat:19.15028875}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1719620/proyecto_INICIO, 1719620/proyecto_PROCESO, 1719620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719628 | Proyecto de inversión | 11604.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11604.64, modificado:11604.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SANTIAGO CALLE DOMINGO ARENAS - 109099 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109099 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 127 INTERIOR 0 BARRIO SANTIAGO, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE PRIVADA LA QUEBRADA Y CALLE LA QUEBRADA, CALLE CHAPULTEPEC PTE., lon:-98.166224, lat:19.12735089}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1719628/proyecto_INICIO, 1719628/proyecto_PROCESO, 1719628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719638 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATLSAN MARCOS CONTLA CALLE SAN FERNANDO - 109166 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109166 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CALLE SAN FERNANDO 9 INTERIOR 0 PUEBLO SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE FELIPE VILLEGAS Y CALLE XICOHTÉNCATL, CALLE PANFILO VILLEGAS A 100 METROS CARRETERA A PAPALOTLA, lon:-98.20053118, lat:19.19926678}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719638/proyecto_INICIO, 1719638/proyecto_PROCESO, 1719638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719697 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CATARINA AYOMETLA ESTOCAPA CALLE ALLENDE - 109634 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109634 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ACUAMANALA A 80 METROS DE PRESIDENCIA DE COMUNIDAD., lon:-98.20763602, lat:19.20365739}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719697/proyecto_INICIO, 1719697/proyecto_PROCESO, 1719697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719943 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JOSÉ TEACALCO SECCIÓN TERCERA CALLE JUÁREZ - 114299 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 114299 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ 19 INTERIOR 0 S SECCION 3RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE ARBOLEDA, CALLE TERRENOS DE LABOR, lon:-98.06325509, lat:19.3298729}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719943/proyecto_INICIO, 1719943/proyecto_PROCESO, 1719943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719952 | Proyecto de inversión | 8053.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8053.3, modificado:8053.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XALOZTOC COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS - 114372 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 114372 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 0 INTERIOR 0 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 90463 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE TIERRAS DE LABOR, CALLE OCOTE, lon:-98.05542683, lat:19.42694563}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1719952/proyecto_INICIO, 1719952/proyecto_PROCESO, 1719952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719957 | Proyecto de inversión | 5544.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5544.8, modificado:5544.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME HUAMANTLA COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC CALLE SAN RAFAEL - 114464 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 114464 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:CALLE SAN RAFAEL 2 INTERIOR 0 COLONIA FRANCISCO VILLA TECOAC, 90514 COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE CASTELLANOS, CALLE 12 DE DICIEMBRE A 2 CUADRAS DE HACIENDA, lon:-97.92626195, lat:19.38481892}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5544.8 | 5544.8 | 5544.8 | 5544.8 | 5544.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1719957/proyecto_INICIO, 1719957/proyecto_PROCESO, 1719957/proyecto_FIN, 1719957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720026 | Proyecto de inversión | 8053.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8053.3, modificado:8053.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA LÁZARO CÁRDENAS PRIVADA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 115619 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 115619 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90520 LÁZARO CÁRDENAS, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CAMINO DE CULTIVO, CALLE 5 DE MAYO A 100 METROS DE LAS VIAS, lon:-97.98527352, lat:19.35936787}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1720026/proyecto_INICIO, 1720026/proyecto_PROCESO, 1720026/proyecto_FIN, 1720026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720029 | Proyecto de inversión | 8053.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8053.3, modificado:8053.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA BENITO JUÁREZ CALLE BENITO JUÁREZ - 115630 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 115630 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 11 INTERIOR 0 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE INDEPENDENCIA, lon:-97.9095744, lat:19.3702388}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1720029/proyecto_INICIO, 1720029/proyecto_PROCESO, 1720029/proyecto_FIN, 1720029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720067 | Proyecto de inversión | 14324.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14324.84, modificado:14324.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA COLONIA GENERAL FRANCISCO VILLA CALLE DIEZ DE MAYO - 115924 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 115924 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:CALLE 10 DE MAYO INTERIOR 0 COLONIA GENERAL FRANCISCO VILLA, 90526 GENERAL FRANCISCO VILLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE TERRENOS, CALLE GARCIA SARMIENTO A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA, lon:-97.96071078, lat:19.34765892}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1720067/proyecto_INICIO, 1720067/proyecto_PROCESO, 1720067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720166 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ BARRIO SAN ISIDRO - 116658 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116658 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 8 SUR 0 INTERIOR 0 BARRIO SAN ISIDRO, 90596 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 10 SUR, CALLE 6 SUR, lon:-97.90270679, lat:19.19936067}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720166/proyecto_INICIO, 1720166/proyecto_PROCESO, 1720166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720245 | Proyecto de inversión | 5544.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5544.8, modificado:5544.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CUAPIAXTLA BARRIO SAN MIGUEL CALLE MARIANO MATAMOROS - 117405 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117405 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 7 BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE CUITLAHUAC CERCA DEL SALÓN EL ÁNGEL., lon:-97.76983827, lat:19.29234998}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5544.8 | 5544.8 | 5544.8 | 5544.8 | 5544.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1720245/proyecto_INICIO, 1720245/proyecto_PROCESO, 1720245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720278 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA CALLE TLAXCALA - 117559 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117559 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:CALLE TLAXCALA 0 INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO JAVIER MINA, 90596 COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCAL Y CALLE ACAPULCO, CALLE DE LA LIBERTAD ATRÁS DE LA PRIMARIA, lon:-97.92747807, lat:19.19087382}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720278/proyecto_INICIO, 1720278/proyecto_PROCESO, 1720278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720286 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA BARRIO SANTA ANITA CALLE VICENTE SUÁREZ - 117595 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117595 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ INTERIOR 0 BARRIO SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CAMINO A GUADALUPE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE JUAN DE LA BARRERA, lon:-97.91355473, lat:19.33118753}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720286/proyecto_INICIO, 1720286/proyecto_PROCESO, 1720286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720472 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLTZAYANCA BARRIO SANTIAGO CALLE DOS ORIENTE - 118862 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118862 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DOS ORIENTE BARRIO SANTIAGO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 6 NORTE, CALLE 4 ORIENTE UNA CUADRA AL OESTE DE LA CAPILLA DEL BARRIO., lon:-97.79124108, lat:19.43198719}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720472/proyecto_INICIO, 1720472/proyecto_PROCESO, 1720472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720512 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN FRANCISCO TETLANOHCAN BARRIO JESÚS XOLALPAN CALLE HIDALGO - 119166 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119166 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 0 INTERIOR 0 BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, CALLE MIGUEL HIDALGO FRENTE A LAS CANCHAS DE , lon:-98.16086844, lat:19.26335478}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720512/proyecto_INICIO, 1720512/proyecto_PROCESO, 1720512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721124 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO SAN JOSÉ ATOTONILCO CALLE BENITO JUÁREZ - 124828 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 124828 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90278 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y CALLE TLAXCALA, CALLE ALVARO OBREGON JUNTO AL RIO POR SALÓN DEL BOLILLO, lon:-98.05475717, lat:19.60039864}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721124/proyecto_INICIO, 1721124/proyecto_PROCESO, 1721124/proyecto_FIN, 1721124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721315 | Proyecto de inversión | 9420.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9420.94, modificado:9420.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO COLONIA VISTA HERMOSA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ - 126497 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 126497 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ 9 INTERIOR 0 COLONIA VISTA HERMOSA, 90253 JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , CALLE TERRENOS DE LABOR A 200 METROS DE LA TELESECUNDARIA, lon:-98.1107404, lat:19.60523128}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1721315/proyecto_INICIO, 1721315/proyecto_PROCESO, 1721315/proyecto_FIN, 1721315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721341 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC CALLE MORELOS - 126715 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 126715 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE MORELOS 0 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 23 DE FEBRERO Y , AVENIDA XICOHTENCATL, lon:-98.09472958, lat:19.41547979}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721341/proyecto_INICIO, 1721341/proyecto_PROCESO, 1721341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721436 | Proyecto de inversión | 16333.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16333.38, modificado:16333.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE - 127578 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 127578 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE 9 PUEBLO SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, 90606 SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y PRIVADA PRIMERA DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.19580829, lat:19.35303119}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1721436/proyecto_INICIO, 1721436/proyecto_PROCESO, 1721436/proyecto_FIN, 1721436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721475 | Proyecto de inversión | 13401.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13401.48, modificado:13401.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME YAUHQUEMEHCAN SAN JOSÉ TEPOXTLA CALLE DOCE DE MAYO - 127807 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 127807 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:12, direccion:CALLE DOCE DE MAYO 51 PUEBLO SAN JOSÉ TEPOXTLA, 90459 SAN JOSÉ TEPOXTLA, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CAMINO TERRACERÍA Y CAMINO TERRACERÍA, CALLE TERRENOS DE LABOR CAMPOS DEPORTIVOS DE SAN JOSE TEPOXTLA., lon:-98.15319388, lat:19.38129504}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1721475/proyecto_INICIO, 1721475/proyecto_PROCESO, 1721475/proyecto_FIN, 1721475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721490 | Proyecto de inversión | 14324.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14324.84, modificado:14324.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME YAUHQUEMEHCAN SAN JOSÉ TETEL PROLONGACIÓN CINCO DE MAYO - 127891 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 127891 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, direccion:PROLONGACION CINCO DE MAYO 523 PUEBLO SAN JOSÉ TETEL, 90454 SAN JOSÉ TETEL, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE EL CERRO Y CALLE LAS CANTERAS, CALLE TERRENO DE LABOR POR LAS BOMBAS DE AGUA RUMBO A LAS CANTERAS., lon:-98.16519655, lat:19.43189396}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1721490/proyecto_INICIO, 1721490/proyecto_PROCESO, 1721490/proyecto_FIN, 1721490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721494 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCION PRIMERA CALLE CUAHTEMOC - 127908 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 127908 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC 80 SN SECCION SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE FERROCARRIL NORTE Y CALLE FERROCARRIL, PROLONGACION CUAHUTEMOC, lon:-98.18520018, lat:19.33018368}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721494/proyecto_INICIO, 1721494/proyecto_PROCESO, 1721494/proyecto_FIN, 1721494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721629 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN BERNARDINO CONTLA SECCIÓN SÉPTIMA AVENIDA ALVARO OBREGON - 128774 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128774 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON 20 INTERIOR 0 PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE 12 DE JUNIO, AVENIDA ALVARO OBREGON POR LA ERMITA, lon:-98.16933614, lat:19.33202994}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721629/proyecto_INICIO, 1721629/proyecto_PROCESO, 1721629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721778 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPETITLA DE LARDIZÁBAL SAN MATEO AYECAC CALLE PRIMERO DE MAYO - 130077 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 130077 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO 1 PUEBLO SAN MATEO AYECAC, 90700 SAN MATEO AYECAC, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE FRANCISCO RAMIREZ ZAMBRANO, CALLE DOMINGO ARENAS TALACHERÍA MUNIVE., lon:-98.39035114, lat:19.2750437}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721778/proyecto_INICIO, 1721778/proyecto_PROCESO, 1721778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721864 | Proyecto de inversión | 11040.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11040.3, modificado:11040.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPETITLA DE LARDIZÁBAL CALLE FAJA DE ORO - 132153 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132153 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE FAJA DE ORO 5 PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE FAJA DE ORO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE EMILIANO ZAPATA MOLINO DE FLORA., lon:-98.37875705, lat:19.26576397}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1721864/proyecto_INICIO, 1721864/proyecto_PROCESO, 1721864/proyecto_FIN, 1721864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721879 | Proyecto de inversión | 13401.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13401.48, modificado:13401.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME BENITO JUÁREZ CALLE REPÚBLICA DE ARGENTINA - 132381 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132381 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE REPÚBLICA DE ARGENTINA 5 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE LÁZARO CARDENAS, CALLE REPUBLICA DE BRASIL, lon:-98.4303129, lat:19.58667796}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1721879/proyecto_INICIO, 1721879/proyecto_PROCESO, 1721879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722038 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CALPULALPAN COLONIA BELÉN CALLE SAN MIGUEL - 135682 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 135682 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL 15 INTERIOR 0 COLONIA BELÉN, 90208 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE ARCANGEL SAN ANTONIO Y CALLE ARCANGEL JOFIEL, CALLE ARCANGEL SALATIEL A 15 METROS DE LA IGLESIA SAN JUDAS TADEO, lon:-98.57064704, lat:19.59936998}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1722038/proyecto_INICIO, 1722038/proyecto_PROCESO, 1722038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722098 | Proyecto de inversión | 8053.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8053.3, modificado:8053.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE NICOLÁS BRAVO - 136244 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136244 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO 4 INTERIOR 0 PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE TLAXCALA, CALLE OCAMPO, lon:-98.47015911, lat:19.48920002}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1722098/proyecto_INICIO, 1722098/proyecto_PROCESO, 1722098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722207 | Proyecto de inversión | 11859.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11859.84, modificado:11859.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ESPAÑITA AVENIDA XICOHTENCATL - 137827 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 137827 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA XICOHTENCATL 33 PUEBLO ESPAÑITA, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE GUADALUPE VICTORIA EN CONTRA ESQUINA DE LA COLONIA EL CARMEN, lon:-98.42408393, lat:19.4523954}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1722207/proyecto_INICIO, 1722207/proyecto_PROCESO, 1722207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722891 | Proyecto de inversión | 29827.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29827.14, modificado:29827.14}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 3526 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 3526 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TULIO HERNANDEZ GOMEZ COLONIA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA MÉXICO-VERACRUZ Y CALLE PERLAS DE ORIENTE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SE , lon:-97.64507127, lat:19.32083814}} | 2020-01-15 | 2020-01-31 | 29827.14 | 29827.14 | 29827.14 | 29827.14 | 29827.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/004, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA PACCSE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:29827.14, importe_modificado:29827.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {1722891/proyecto_INICIO, 1722891/proyecto_FIN, 1722891/proyecto_PROCESO, 1722891/proyecto_FIN, 1722891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301724103 | Proyecto de inversión | 196828.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196828.87, modificado:196828.87}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 7614 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 7614 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE 15 DE MAYO COLONIA LA SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PALMERAS DEL PEDREGAL SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD DE LADO DERECHO H, lon:-97.6896607, lat:19.35751155}} | 2020-03-16 | 2020-03-25 | 196828.87 | 196828.87 | 196828.87 | 196828.87 | 196828.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/024, contratista:BRIAN JESUS GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:196828.87, importe_modificado:196828.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:234.0}} | {1724103/proyecto_INICIO, 1724103/proyecto_PROCESO, 1724103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301724894 | Proyecto de inversión | 34709.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.73, modificado:34658.85}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN XALOZTOC LOCALIDAD GUADALUPE TEXMOLAC ASENTAMIENTO GUADALUPE TEXMOLAC - 9902 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO XALOZTOC TLAXCALA | 9902 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA GUADALUPE TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE TEXMOLAC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ALAMOS CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE ADOLFO LOPEZ , lon:-98.03906337, lat:19.4290169}} | 2020-02-24 | 2020-03-07 | 34658.85 | 34658.85 | 34658.85 | 34658.85 | 34658.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2039002, contratista:EDIFICACIONES LOVIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:34658.85, importe_modificado:34658.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1724894/proyecto_INICIO, 1724894/proyecto_PROCESO, 1724894/proyecto_FIN, 1724894/proyecto_PROCESO, 1724894/proyecto_INICIO, 1724894/proyecto_PROCESO, 1724894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301728095 | Proyecto de inversión | 723704.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723704.74, modificado:795865.5}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLZAYANCA ASENTAMIENTO GUADALUPE - 19264 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 19264 | S | 2281 | 2281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ BARRIO GUADALUPE, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 2 PONIENTE LA UBICACION ES EL PARQUE CENTRAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, DE LA CARRETERA QUE VA DE SAN JOSÉ XI, lon:-97.79610581, lat:19.43137}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 795865.5 | 795865.5 | 795865.5 | 795865.5 | 795865.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2004-001, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:798987.68, importe_modificado:798987.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1728095/proyecto_INICIO, 1728095/proyecto_PROCESO, 1728095/proyecto_INICIO, 1728095/proyecto_FIN, 1728095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301742059 | Proyecto de inversión | 84404.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84404.73, modificado:84404.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIPE MAZARRASA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CEDROS EN TOCATLÁN LOCALIDAD TOCATLÁN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TOCATLÁN - 35254 | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX | 35254 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE MAZARRASA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CEDROS, CALLE FELIPE MAZARRASA ENTRE CALE ABASOLO Y CALLE CEDROS, lon:-98.02441154, lat:19.38651015}} | 2020-06-08 | 2020-06-19 | 84404.73 | 84404.73 | 84404.73 | 84404.73 | 84404.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-DOP-006-20, contratista:JOSE LUIS NAVA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOCATLAN, monto:295421.06, importe_modificado:295421.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {1742059/proyecto_FIN, 1742059/proyecto_PROCESO, 1742059/proyecto_FIN, 1742059/proyecto_INICIO, 1742059/proyecto_PROCESO, 1742059/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301745861 | Proyecto de inversión | 140452.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140452.6, modificado:140452.6}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AMAXAC DE GUERRERO LOCALIDAD SAN DAMIÁN TLACOCALPAN ASENTAMIENTO AMAXAC DE GUERRERO - 46290 | 29 | Tlaxcala | 1 | Amaxac de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO | 46290 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA AMPLIACION AMAXAC DE GUERRERO, 90620 SAN DAMIÁN TLACOCALPAN, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA Y L, lon:-98.22061348, lat:19.37542991}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 140452.6 | 140452.6 | 140452.6 | 140452.6 | 140452.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2001-015, contratista:MAXIMO CARMONA OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, monto:140452.6, importe_modificado:140452.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1745861/proyecto_INICIO, 1745861/proyecto_PROCESO, 1745861/proyecto_INICIO, 1745861/proyecto_FIN, 1745861/proyecto_INICIO, 1745861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301746962 | Proyecto de inversión | 53049.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53049.33, modificado:53049.33}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TETLATLAHUCA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ TENANGO ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ TENANGO - 49651 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 49651 | S | 24 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:CALLE A LOS TANQUES PUEBLO SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 90734 SAN BARTOLOMÉ TENANGO, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE PRIVADA 5 DE MAYO Y , CALLE 5 DE MAYO DOMICILIO CONOCIDO COMO CAMINO HACIA LOS TANQUES DE SAN BARTOLOME TENANGO PERTENE, lon:-98.29248081, lat:19.25888243}} | 2020-05-27 | 2020-06-01 | 53049.33 | 53049.33 | 53049.33 | 53049.33 | 53049.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N.DOP/FISM2032009, contratista:JOSE PEREZ DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, monto:53049.33, importe_modificado:53049.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} | {1746962/proyecto_FIN, 1746962/proyecto_INICIO, 1746962/proyecto_FIN, 1746962/proyecto_PROCESO, 1746962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301749653 | Proyecto de inversión | 475229.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475229.96, modificado:475229.96}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE HORTENSIA MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA. - 57175 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 57175 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HORTENSIA INTERIOR SN COLONIA EL MIRADOR (LAS CONCHITAS), 90204 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CAMINO VECINAL Y VEREDA VEREDA, CALLE ZITLALTEPEC EN CALLE HORTENSIA INICIANDO EN CAMINO VECINAL CON, lon:-98.56641015, lat:19.57329125}} | 2020-02-17 | 2020-03-18 | 475229.96 | 475229.96 | 475229.96 | 475229.96 | 475229.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-013, contratista:JOSE MANUEL ESPINOZA MEDEL, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:475229.96, importe_modificado:475229.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1749653/proyecto_PROCESO, 1749653/proyecto_FIN, 1749653/proyecto_INICIO, 1749653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301751068 | Proyecto de inversión | 800082.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800082.15, modificado:915350.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLZAYANCA ASENTAMIENTO DE LA CONCEPCIÓN - 61184 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 61184 | S | 2281 | 2281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 4 ORIENTE BARRIO DE LA CONCEPCIÓN, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 2 NORTE, UBICANDOSE EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA AL NORESTE SOBRE LA CALLE 4 ORIENTE, lon:-97.79346933, lat:19.43283201}} | 2020-07-15 | 2020-08-31 | 915350.04 | 915350.04 | 915350.04 | 915350.04 | 915350.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2004-006, contratista:MARCO ANTONIO CONTRERAS GAONA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:791176.0, importe_modificado:915350.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751068/proyecto_FIN, 1751068/proyecto_INICIO, 1751068/proyecto_PROCESO, 1751068/proyecto_INICIO, 1751068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301751718 | Proyecto de inversión | 337096.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337096.5, modificado:337096.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN NATÍVITAS, LOCALIDAD SANTIAGO MICHAC, ASENTAMIENTO SANTIAGO MICHAC, CALLE PORFIRIO DÍAZ - 63242 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NATIVITAS | 63242 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE MIRAFLORES, CALLE DEL PANTEÓN EN ESQUIBA DE CALLE MIRAFLORES Y PORFIRIO DÍAZ INICIA LA OBRA, CONTINUA EN DI, lon:-98.33298058, lat:19.21460979}} | 2020-10-03 | 2020-10-28 | 337096.5 | 337096.5 | 337096.5 | 337096.5 | 337096.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2023007-AD, contratista:CONSTRUCTORA CSIEEM S.A. DE C.V.., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX., monto:337096.5, importe_modificado:337096.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:397.0}} | {1751718/proyecto_INICIO, 1751718/proyecto_FIN, 1751718/proyecto_PROCESO, 1751718/proyecto_INICIO, 1751718/proyecto_PROCESO, 1751718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301751740 | Proyecto de inversión | 267001.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267001.77, modificado:195999.08}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN NATÍVITAS, LOCALIDAD SAN RAFAEL TENANYECAC, ASENTAMIENTO SAN RAFAEL TENANYECAC, CALLE EL MIRADOR. - 63297 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NATIVITAS | 63297 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE MÉXICO, CALLE EL TRIUNFO EN ESQUINA DE CALLE MÉXICO Y CALLE EL MIRADOR INICIA LA OBRA CONTINUA EN DIR, lon:-98.37314895, lat:19.24929982}} | 2020-10-03 | 2020-10-31 | 195999.08 | 195999.08 | 195999.08 | 195999.08 | 195999.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2023013-AD, contratista:RAYMUNDO SERRANO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX., monto:195999.08, importe_modificado:195999.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} | {1751740/proyecto_PROCESO, 1751740/proyecto_INICIO, 1751740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301752051 | Proyecto de inversión | 492921.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492921.44, modificado:492921.44}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN NATÍVITAS, LOCALIDAD SAN MIGUEL ANALCO, ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ANALCO, CALLE CAMINO A SANTA CLARA. - 64283 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NATIVITAS | 64283 | S | 769 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:265.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A SANTA CLARA PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO, 90722 SAN MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO A SANTA CLARA Y CAMINO , CAMINO PLANTA DE TRATAMIENTO EN ESQUINA DE CAMINO CON CALLE CAMINO A SANTA CLARA INIC, lon:-98.33307736, lat:19.18640123}} | 2020-10-02 | 2020-10-31 | 492921.44 | 492921.44 | 492921.44 | 492921.44 | 492921.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2023017-IR, contratista:DECIDERIO LIRA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX., monto:492921.44, importe_modificado:492921.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.01}} | {1752051/proyecto_PROCESO, 1752051/proyecto_INICIO, 1752051/proyecto_FIN, 1752051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301752793 | Proyecto de inversión | 392707.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392707.63, modificado:390782.81}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LÁZARO CARDENAS 2DA ETAPA - 66148 | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 66148 | S | 104 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:124.0, meta_modificada:124.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 2 NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN GABRIEL PRIMERO, 90580 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 8 ORIENTE Y CALLE 12 ORIENTE, CALLE 4 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO ESTA OBRA SE REA, lon:-97.89589717, lat:19.25688115}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 390782.81 | 390782.81 | 390782.81 | 390782.81 | 390782.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MIT-FISM-009/2020, contratista:DULCE MARIA GODOY RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTENCO, monto:390782.81, importe_modificado:390782.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:124.25}} | {1752793/proyecto_FIN, 1752793/proyecto_INICIO, 1752793/proyecto_PROCESO, 1752793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301757605 | Proyecto de inversión | 189515.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189515.13, modificado:189515.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO JESÚS FISM XVII - 85960 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 85960 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO - CALLE BENITO JUAREZ Y PRIV. DOMINGO ARENAS (PRIM. MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 4 BARRIO JESÚS, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE VICENTE , lon:-98.1718861, lat:19.12260169}} | 2020-04-06 | 2020-04-24 | 189515.13 | 189515.13 | 189515.13 | 189515.13 | 189515.13 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM2025017, contratista:ARTURO SAINZ ANIMAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:189529.93, importe_modificado:189515.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1757605/proyecto_FIN, 1757605/proyecto_INICIO, 1757605/proyecto_PROCESO, 1757605/proyecto_INICIO, 1757605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301760277 | Proyecto de inversión | 1048235.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048235.84, modificado:1048235.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AMAXAC DE GUERRERO LOCALIDAD AMAXAC DE GUERRERO - 92838 | 29 | Tlaxcala | 1 | Amaxac de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO | 92838 | S | 45 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.0, meta_modificada:1944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MARCOS XOLOCOTZI PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE DOMINGO ARENAS, A 200 METROS DE LAS VÍAS DEL FERROCARRIL A LADO ORIENTE PASANDO DOS CUADRA, lon:-98.15869219, lat:19.34321732}} | 2020-10-05 | 2020-10-31 | 1048235.84 | 1048235.84 | 1048235.84 | 1048235.84 | 1048235.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2001-025, contratista:ISRAEL AQUINO BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, monto:1048235.84, importe_modificado:1048235.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1944.0}} | {1760277/proyecto_INICIO, 1760277/proyecto_PROCESO, 1760277/proyecto_FIN, 1760277/proyecto_INICIO, 1760277/proyecto_PROCESO, 1760277/proyecto_FIN, 1760277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301762227 | Proyecto de inversión | 95649.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95649.04, modificado:95649.04}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN ASENTAMIENTO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN - 97958 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN | 97958 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.8, meta_modificada:286.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PRIVADA TECOLATENCO PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE Y , PRIVADA TECOLATENCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y RÍO ZAHUAPAN DE LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO YAUHQUEMEHC, lon:-98.17788088, lat:19.4192941}} | 2020-08-14 | 2020-08-24 | 95649.04 | 95649.04 | 95649.04 | 95649.04 | 95649.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT-FISM-20-43-004, contratista:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, convocante:PERLA ISABEL CASTILLO CRUZ, monto:281580.62, importe_modificado:279023.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.8}} | {1762227/proyecto_FIN, 1762227/proyecto_PROCESO, 1762227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301765975 | Proyecto de inversión | 1195689.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195689.49, modificado:1494611.86}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA LABORATORIO EN CBTIS N° 3, EXTENSIÓN XILOXOXTLA, EN BARRIO DE CONTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA. - 108133 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX | 108133 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.18, meta_modificada:235.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PRIVADA BENITO JUÁREZ BARRIO CONTLA, 90193 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CAMINO TLACOCHCALCO, AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA BENITO JUÁREZ ENT, lon:-98.21927387, lat:19.27344569}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 1494611.86 | 1494611.86 | 1494611.86 | 1494611.86 | 1494611.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSIX/DOP/FISM2060008, contratista:DIMARBA, PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:1195689.49, importe_modificado:1494611.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.41}} | {1765975/proyecto_INICIO, 1765975/proyecto_PROCESO, 1765975/proyecto_INICIO, 1765975/proyecto_PROCESO, 1765975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301767381 | Proyecto de inversión | 315524.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315524.64, modificado:315524.64}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO LA SANTÍSIMA XXX - 112003 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 112003 | S | 2175 | 2175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VARIAS CALLES - VARIAS CALLES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 BARRIO LA SANTÍSIMA, 90950 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE UBI, lon:-98.16360949, lat:19.12039013}} | 2020-03-13 | 2020-03-23 | 315524.64 | 315524.64 | 315524.64 | 315524.64 | 315524.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM2025030, contratista:PEDRO FELIPE OTERO CALVARIO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:315524.64, importe_modificado:315524.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:114.0}} | {1767381/proyecto_PROCESO, 1767381/proyecto_INICIO, 1767381/proyecto_FIN, 1767381/proyecto_PROCESO, 1767381/proyecto_FIN, 1767381/proyecto_INICIO, 1767381/proyecto_PROCESO, 1767381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301768276 | Proyecto de inversión | 2310708.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310708.45, modificado:2310708.45}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS XXXIX - 114198 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 114198 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3860.57, meta_modificada:3871.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO PROLONGACION FRANCISCO I MADERO - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 860 BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y PRIVADA SIN NO, lon:-98.15911078, lat:19.11694939}} | 2020-06-19 | 2020-08-09 | 2310708.45 | 2310708.45 | 2310708.45 | 2310708.45 | 2310708.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025039, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA APLICADA DEL MONTE Y GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:2310709.9, importe_modificado:2310709.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3871.15}} | {1768276/proyecto_INICIO, 1768276/proyecto_PROCESO, 1768276/proyecto_FIN, 1768276/proyecto_PROCESO, 1768276/proyecto_FIN, 1768276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301768610 | Proyecto de inversión | 25318.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25318.68, modificado:25318.68}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE REFORMA - 115256 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 115256 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA SANTA ANA NOPALUCAN CENTRO, 90135 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA LOMA BONITA, LA CALLE REFORMA SE ENCUENTRA DE LA AVENIDA LOMA BONITA DOS CUADRAS AL, lon:-98.33325656, lat:19.30152818}} | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 25318.68 | 25318.68 | 25318.68 | 25318.68 | 25318.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN-DDUOP-056-16-2020, contratista:JOSE MARIANO ESTEBAN LIRA RODRIGUES, convocante:municipio de santa ana nopalucan, monto:37795.49, importe_modificado:25318.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1768610/proyecto_PROCESO, 1768610/proyecto_INICIO, 1768610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301768735 | Proyecto de inversión | 628789.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628789.06, modificado:695532.65}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN NATÍVITAS LOCALIDAD SANTA CLARA ATOYAC ASENTAMIENTO SANTA CLARA ATOYAC, PROLONGACIÓN INSURGENTES. - 115577 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 115577 | S | 192 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:PROLONGACION INSURGENTES PUEBLO SANTA CLARA ATOYAC, 90722 SANTA CLARA ATOYAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE INSURGENTES Y PROLONGACION INSURGENTES, CAMINO A 100 M DE ESQUINA DE CALLE INSURGENTES CON PROLONGACIÓN INSURGENTES S, lon:-98.32961596, lat:19.19032615}} | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 695532.65 | 695532.65 | 695532.65 | 695532.65 | 695532.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2023014-IR, contratista:ALEJANDRO SUAREZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX., monto:695532.65, importe_modificado:695532.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768735/proyecto_INICIO, 1768735/proyecto_PROCESO, 1768735/proyecto_FIN, 1768735/proyecto_PROCESO, 1768735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301768742 | Proyecto de inversión | 1831454.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831454.84, modificado:2054803.55}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADORES SOLARES, EN NATÍVITAS LOCALIDAD NATÍVITAS, ASENTAMIENTO NATIVITAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL - 115593 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 115593 | S | 960 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:400.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL PUEBLO NATIVITAS, 90710 NATÍVITAS, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE LA ESTRELLA Y CALLE PLAZA PRINCIPAL, CALLE PARQUE HIDALGO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN CALLE PLAZA PRINCIPAL ESQUINA CON CALLE PARQU, lon:-98.31521719, lat:19.23458045}} | 2020-10-01 | 2020-11-06 | 2054803.55 | 2054803.55 | 2054803.55 | 2054803.55 | 2054803.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2023029-LP, contratista:MJ LUX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX., monto:2054803.55, importe_modificado:2054803.55}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:467.0}} | {1768742/proyecto_INICIO, 1768742/proyecto_FIN, 1768742/proyecto_PROCESO, 1768742/proyecto_FIN, 1768742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301769090 | Proyecto de inversión | 212421.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212421.39, modificado:210947.87}} | FISM2005005 -CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 116524 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAIENTO DE APIZACO | 116524 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE ANTIGUO CAMINO A TEXCALAC COLONIA SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CARRETERA HUAMANTLA-APIZACO Y AVENIDA XICOHTENCATL, CALLE ANTIGUO CAMINO A TEXCALAC COLONIA SANTA MARIA TEXC, lon:-98.10676748, lat:19.41214521}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 210947.87 | 210947.87 | 210947.87 | 210947.87 | 210947.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPA/FISM005-026/2020-021, contratista:ING. ALEJANDRO GONZÁLEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX, monto:711111.56, importe_modificado:711111.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} | {1769090/proyecto_INICIO, 1769090/proyecto_FIN, 1769090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301770586 | Proyecto de inversión | 258016.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258016.07, modificado:259082.92}} | FISM2005010 -CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 120974 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APIZACO | 120974 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE 7 DE FEBRERO COLONIA SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE EL SABINO Y CALLE EL PROGRESO, CALLE 7 DE FEBRERO COLONIA SANTA ANITA HUILOAC, CP. 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO, lon:-98.15555594, lat:19.40188281}} | 2020-09-04 | 2020-09-30 | 259082.92 | 259082.92 | 259082.92 | 259082.92 | 259082.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPA/FISM003-010-011/2020-015, contratista:GB & SB CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX, monto:474507.04, importe_modificado:474507.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:119.0}} | {1770586/proyecto_INICIO, 1770586/proyecto_FIN, 1770586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301772605 | Proyecto de inversión | 243154.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243154.41, modificado:243154.41}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO DE GUADALUPE - 126275 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA | 126275 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.5, meta_modificada:145.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLE TEPEOLO COLONIA DE GUADALUPE, 90574 BARRIO DE GUADALUPE, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE CALPULTITLA Y CARRETERA TEMALACAYUCAN, CALLE TECOLAYZO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDA, lon:-97.67858096, lat:19.31486467}} | 2020-05-05 | 2020-05-31 | 243154.41 | 243154.41 | 243154.41 | 243154.41 | 243154.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/035, contratista:ARIZBETH RUGERIO MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:243154.41, importe_modificado:243154.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.5}} | {1772605/proyecto_INICIO, 1772605/proyecto_FIN, 1772605/proyecto_PROCESO, 1772605/proyecto_FIN, 1772605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301772810 | Proyecto de inversión | 141496.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141496.63, modificado:141496.63}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL GUADALUPE VICTORIA COLONIA ALTAMIRA GUADALUPE HUAMANTLA - 126890 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 126890 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:PROLONGACION HIDALGO COLONIA ALTAMIRA GUADALUPE, 90534 COLONIA ALTAMIRA GUADALUPE, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE PROLONGACION HIDALGO Y BRECHA TERRENOS DE LABOR, LA OBRA SE UBICA EN ESC. PRIMARIA GENERAL GUADALUPE VICTORIA ENTRE PR, lon:-97.98582272, lat:19.28259352}} | 2020-02-24 | 2020-04-24 | 141496.63 | 141496.63 | 141496.63 | 141496.63 | 141496.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-019, contratista:CONSTRUCTORA MAURED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:141496.63, importe_modificado:141496.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1772810/proyecto_INICIO, 1772810/proyecto_PROCESO, 1772810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301773217 | Proyecto de inversión | 775871.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775871.24, modificado:966845.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN XALOZTOC LOCALIDAD XALOZTOC ASENTAMIENTO SAN COSME XALOZTOC - 127970 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 127970 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.7, meta_modificada:1560.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LA BARRANCA SECCION SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CINCO DE MAYO, C. LA BARRANCA ENTRE C. BENITO JUAREZ Y C. CINCO DE MAYO, lon:-98.0454734, lat:19.40071169}} | 2020-03-12 | 2020-04-30 | 966845.12 | 966845.12 | 966845.12 | 966845.12 | 966845.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/IR/FISM2039/10, contratista:ING. MIGUEL ANGEL RAMOS ZAMORA, CONSTRUCCIONES, CIVILES Y PROYECTOS EN GENERAL "KARVAMIK", convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:774265.73, importe_modificado:966845.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.44}} | {1773217/proyecto_PROCESO, 1773217/proyecto_INICIO, 1773217/proyecto_FIN, 1773217/proyecto_PROCESO, 1773217/proyecto_FIN, 1773217/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301773495 | Proyecto de inversión | 381066.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381066.52, modificado:381066.52}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 128746 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 128746 | S | 3500 | 3200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PERLAS DE ORIENTE LUIS DONALDO COLOSIO VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE MINA Y CALLE TULIO HERNANDEZ GÓMEZ, CALLE LORETO SE ENCUENTRA U, lon:-97.64607114, lat:19.32138204}} | 2020-05-01 | 2020-05-28 | 381066.52 | 381066.52 | 381066.52 | 381066.52 | 381066.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/041, contratista:BRIAN JESUS GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:381066.52, importe_modificado:381066.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1410.0}} | {1773495/proyecto_INICIO, 1773495/proyecto_FIN, 1773495/proyecto_PROCESO, 1773495/proyecto_FIN, 1773495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301778388 | Proyecto de inversión | 137607.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137607.23, modificado:137607.23}} | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECCIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO - 137006 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 137006 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 12 DE OCTUBRE POR LA ESENCIA DEL PROYECTO LAS ACCIONES SE, lon:-98.06443063, lat:19.33562925}} | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 137607.23 | 137607.23 | 137607.23 | 137607.23 | 137607.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2052005, contratista:JONAS JOEL MONTESINOS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TECALCO TLAX., monto:137607.23, importe_modificado:137607.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1778388/proyecto_PROCESO, 1778388/proyecto_INICIO, 1778388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301780505 | Proyecto de inversión | 369626.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369626.9, modificado:369626.9}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ QUILEHTLA LOCALIDAD AYOMETITLA ASENTAMIENTO AYOMETITLA - 139500 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA | 139500 | S | 756 | 739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO AYOMETITLA, 90867 AYOMETITLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE REFORMA ESQUINA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL PREDIO DENOMINADO EL JAGUEY, lon:-98.18671604, lat:19.20836827}} | 2020-06-04 | 2020-08-04 | 369626.9 | 369626.9 | 369626.9 | 369626.9 | 369626.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM20-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:369626.9, importe_modificado:369626.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1780505/proyecto_INICIO, 1780505/proyecto_FIN, 1780505/proyecto_PROCESO, 1780505/proyecto_FIN, 1780505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301782657 | Proyecto de inversión | 76780.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76780.06, modificado:49957.02}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE 17 DE JULIO NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD MIGUEL LIRA Y ORTEGA - 141358 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 141358 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.38, meta_modificada:135.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:CALLE 17 DE JULIO PUEBLO MIGUEL LIRA Y ORTEGA, 90280 MIGUEL LIRA Y ORTEGA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE ALAMOS Y , CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD SALIDA A LA COMUNIDAD DE MOXOLA, lon:-98.54365112, lat:19.47765573}} | 2020-09-28 | 2020-10-28 | 49957.02 | 49957.02 | 49957.02 | 49957.02 | 49957.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/FISM-20-21-012-013- 014/2020, contratista:MAURICIO MARTINEZ GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX, monto:49957.02, importe_modificado:49957.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.38}} | {1782657/proyecto_INICIO, 1782657/proyecto_PROCESO, 1782657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301787246 | Proyecto de inversión | 1449897.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449897.22, modificado:1543806.14}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO VILLA (SEGUNDA ETAPA) (PD/SECODUVI/014/2020) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/014/2020 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1007.5, meta_modificada:1007.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:San Jerónimo Zacualpan, Tlax., México, lon:-98.2616131, lat:19.2421134}} | 2020-07-28 | 2020-10-25 | 1543806.14 | 1543806.14 | 1543806.14 | 1543806.14 | 1543806.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/014/2020, contratista:ING. JUAN SALAMANCA RUGERIO, convocante:SECODUVI, monto:1449897.22, importe_modificado:1543806.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1007.5}} | {1787246/proyecto_PROCESO, 1787246/proyecto_FIN, 1787246/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301787330 | Proyecto de inversión | 72547608.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.254760802E7, modificado:8.690039584E7}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN ZONA DE LA CENTRAL CAMIONERA (SEGUNDA ETAPA)(PD/SECODUVI/031/2020) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/031/2020 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} | 2020-09-28 | 2020-12-16 | 86900395.84 | 86900395.84 | 86900395.84 | 86900395.84 | 86900395.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/031/2020, contratista:ROTURACIONES EXCAVACIONES Y CAMINOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:7.254760802E7, importe_modificado:8.690039584E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} | {1787330/proyecto_INICIO, 1787330/proyecto_FIN, 1787330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401796366 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ATLTZAYANCA SAN JOSÉ BUENAVISTA CALLE SIN NOMBRE - 118578 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118578 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 90554 SAN JOSÉ BUENAVISTA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE TERRENOS DE CULTIVO Y CALLE TERRENOS DE CULTIVO, CALLE TERRENOS DE CULTIVO A 50 METROS DE EX HACIENDA., lon:-97.80157749, lat:19.45343766}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796366/proyecto_PROCESO, 1796366/proyecto_INICIO, 1796366/proyecto_PROCESO, 1796366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796461 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO ACOPINALCO DEL PEÑÓN PROLONGACIÓN LIBERTAD - 125045 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125045 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:PROLONGACION LIBERTAD INTERIOR 0 PUEBLO ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE LIBERTAD, lon:-98.16104636, lat:19.66931877}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796461/proyecto_PROCESO, 1796461/proyecto_INICIO, 1796461/proyecto_FIN, 1796461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796502 | Proyecto de inversión | 9420.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9420.94, modificado:9420.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI CALLE CINCO DE FEBRERO - 128118 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128118 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 33 SN PUEBLO SAN FELIPE CUAUHTENCO, 90690 SAN FELIPE CUAUHTENCO, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE DEL AMOR , CALLE CAÑON NIÑO, lon:-98.11926375, lat:19.31279515}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1796502/proyecto_PROCESO, 1796502/proyecto_INICIO, 1796502/proyecto_FIN, 1796502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796503 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI CALLE CINCO DE FEBRERO - 128162 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128162 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 50 SN PUEBLO SAN FELIPE CUAUHTENCO, 90690 SAN FELIPE CUAUHTENCO, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE GRANADA , CALLE BENITO JUAREZ, lon:-98.11844836, lat:19.31171176}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796503/proyecto_INICIO, 1796503/proyecto_PROCESO, 1796503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796545 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN JUAN NEPOPUALCO CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 132492 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132492 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS 8 PUEBLO SAN JUAN NEPOPUALCO, 90133 SAN JUAN NEPOPUALCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE PRIVADA LAZARO CARDENAS Y , CASI FRENTE A TANQUE ELEVADO, lon:-98.3533482, lat:19.37239578}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796545/proyecto_PROCESO, 1796545/proyecto_INICIO, 1796545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796569 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LA SOLEDAD RANCHO SAN PEDRO - 133565 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 133565 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:36, direccion:CALLE RANCHO SAN PEDRO 0 INTERIOR 0 PUEBLO LA SOLEDAD, 90124 LA SOLEDAD, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , POR LA CAPILLA DE GUADALUPE, lon:-98.39905898, lat:19.39265865}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796569/proyecto_PROCESO, 1796569/proyecto_INICIO, 1796569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796586 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LA CARIDAD CUAXONACAYO PRIVADA IGNACIO BONILLA - 134126 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 134126 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:PRIVADA IGNACIO BONILLA 0 INTERIOR 0 PUEBLO LA CARIDAD CUAXONACAYO, 90131 LA CARIDAD CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE GENERAL IGNACIO BONILLA Y CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE JOSE ANTONIO ALVARE, lon:-98.36330766, lat:19.39889618}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796586/proyecto_PROCESO, 1796586/proyecto_INICIO, 1796586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796599 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN ANTONIO TIZOSTOC CALLE MONTERREY - 134424 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 134424 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE MONTERREY 5 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONIO TIZOSTOC, 90127 SAN ANTONIO TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE TLAXCALA AL LADO DE TANQUE CISTERNA, lon:-98.33182243, lat:19.33154076}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796599/proyecto_PROCESO, 1796599/proyecto_INICIO, 1796599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796617 | Proyecto de inversión | 8053.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8053.3, modificado:8053.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUEYOTLIPAN SAN DIEGO RECOBA AVENIDA ZARAGOZA - 136684 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136684 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:AVENIDA ZARAGOZA 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN DIEGO RECOBA, 90245 SAN DIEGO RECOBA, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JUAN DE LA BARRERA, lon:-98.37224531, lat:19.48728927}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1796617/proyecto_PROCESO, 1796617/proyecto_INICIO, 1796617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796626 | Proyecto de inversión | 19869.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19869.64, modificado:19869.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUEYOTLIPAN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALLE MORELOS - 137804 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 137804 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:CALLE MORELOS 15 INTERIOR 0 PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 90246 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CALLE COAHUILA Y AVENIDA DOROTEO ARANGO, CALLE TLAXCALA, lon:-98.39441713, lat:19.50776473}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1796626/proyecto_PROCESO, 1796626/proyecto_INICIO, 1796626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796629 | Proyecto de inversión | 14324.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14324.84, modificado:14324.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ESPAÑITA SAN FRANCISCO MITEPEC CALLE MORELOS - 137870 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 137870 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:CALLE MORELOS 13 PUEBLO SAN FRANCISCO MITEPEC, 90292 SAN FRANCISCO MITEPEC, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ABASOLO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-98.44779864, lat:19.43915798}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1796629/proyecto_INICIO, 1796629/proyecto_PROCESO, 1796629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796640 | Proyecto de inversión | 9420.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9420.94, modificado:9420.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLE SEIS DE ABRIL - 138239 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 138239 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE SEIS DE ABRIL PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CARRETERA POR OBREGÓN Y CALLE INSURGENTES, CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.44954204, lat:19.47443926}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1796640/proyecto_INICIO, 1796640/proyecto_PROCESO, 1796640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796936 | Proyecto de inversión | 393741.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393741.24, modificado:393741.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN TETLA DE LA SOLIDARIDAD SECCIÓN PRIMERA CALLE INDEPENDENCIA - 150995 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 150995 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1647.0, meta_modificada:1647.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 0 INTERIOR 0 SECCION PRIMERA, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE CIENEGA Y , FRENTE A JARDÍN DE NIÑOS Y PRIMARIA, lon:-98.10474408, lat:19.43188042}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 393741.24 | 393741.24 | 393741.24 | 393741.24 | 393741.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1647.0}} | {1796936/proyecto_PROCESO, 1796936/proyecto_INICIO, 1796936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796974 | Proyecto de inversión | 264184.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264184.43, modificado:264184.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLES CONCEPCIÓN Y TRES DE MAYO - 151627 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 151627 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE CONCEPCIÓN Y 3 DE MAYO 0 INTERIOR 0 PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE EL PEÑON Y , CALLE SAN ANTONIO A 100 METROS DE LA TELESECUNDARIA, lon:-98.44779324, lat:19.47469214}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 264184.43 | 264184.43 | 264184.43 | 264184.43 | 264184.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}} | {1796974/proyecto_INICIO, 1796974/proyecto_PROCESO, 1796974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796977 | Proyecto de inversión | 234762.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234762.31, modificado:234762.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN LÁZARO CÁRDENAS CALLE DOS DE ABRIL - 151659 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 151659 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.0, meta_modificada:981.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL 0 INTERIOR 0 PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90545 LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE HIDALGO A 100 METROS SE ENCUENTRAN LAS ESCUELAS, lon:-97.98135924, lat:19.5380166}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 234762.31 | 234762.31 | 234762.31 | 234762.31 | 234762.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:981.0}} | {1796977/proyecto_INICIO, 1796977/proyecto_PROCESO, 1796977/proyecto_FIN, 1796977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796983 | Proyecto de inversión | 245282 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245282.0, modificado:245282.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN ATLTZAYANCA SAN JOSÉ MIRAVALLE CALLE BÉNITO JÚAREZ - 151691 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 151691 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1024.6, meta_modificada:1024.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BÉNITO JÚAREZ RANCHERIA SAN JOSÉ MIRAVALLE, 90554 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE 8 PONIENTE, JARDÍN DE NIÑOS., lon:-97.80169937, lat:19.43785955}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 245282 | 245282 | 245282 | 245282 | 245282 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1024.6}} | {1796983/proyecto_INICIO, 1796983/proyecto_PROCESO, 1796983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797064 | Proyecto de inversión | 297062.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297062.2, modificado:297062.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS SECCIÓN TERCERA CALLE MÁXIMO ROJAS - 152765 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 152765 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.0, meta_modificada:1242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MÁXIMO ROJAS 0 INTERIOR 0 SECCION TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BUENAVISTA, CALLE MELCHOR OCAMPO POR LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.18595536, lat:19.17922758}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 297062.2 | 297062.2 | 297062.2 | 297062.2 | 297062.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1242.0}} | {1797064/proyecto_PROCESO, 1797064/proyecto_INICIO, 1797064/proyecto_PROCESO, 1797064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797068 | Proyecto de inversión | 952659.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952659.05, modificado:952659.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN SAN PABLO DEL MONTE BARRIO DE JESÚS CALLE BENITO JUAREZ - 152783 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 152783 | S | 271 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3990.92, meta_modificada:3990.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 0 INTERIOR 0 BARRIO JESÚS, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE PUEBLA NORTE POR LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.17301504, lat:19.12309941}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 952659.05 | 952659.05 | 952659.05 | 952659.05 | 952659.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3990.92}} | {1797068/proyecto_INICIO, 1797068/proyecto_PROCESO, 1797068/proyecto_FIN, 1797068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797099 | Proyecto de inversión | 408936.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408936.31, modificado:408936.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA FRANCISCO VILLA AVENIDA JÚAREZ - 153263 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 153263 | S | 51 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1678.25, meta_modificada:1678.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA JÚAREZ BARRIO FRANCISCO VILLA, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GALEANA, ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN., lon:-98.53588122, lat:19.49179461}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 408936.31 | 408936.31 | 408936.31 | 408936.31 | 408936.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1678.25}} | {1797099/proyecto_PROCESO, 1797099/proyecto_INICIO, 1797099/proyecto_FIN, 1797099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797109 | Proyecto de inversión | 191308.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191308.94, modificado:191308.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN NATÍVITAS SAN RAFAEL TENANYECAC CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 153349 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 153349 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y , CALLE 5 DE MAYO SIN REFERENCIAS, lon:-98.36804809, lat:19.24671449}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 191308.94 | 191308.94 | 191308.94 | 191308.94 | 191308.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1797109/proyecto_PROCESO, 1797109/proyecto_INICIO, 1797109/proyecto_PROCESO, 1797109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797225 | Proyecto de inversión | 10217.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10217.86, modificado:10217.86}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE HUAMANTLA BENITO JUÁREZ CALLE CINCO DE MAYO - 155616 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 155616 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE MAYO 0 INTERIOR 0 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JUANA DE ARCO Y , CALLE OCOTLAN JUNTO AL CAMPO DEPORTIVO, lon:-97.90914139, lat:19.37701331}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 10217.86 | 10217.86 | 10217.86 | 10217.86 | 10217.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {1797225/proyecto_PROCESO, 1797225/proyecto_INICIO, 1797225/proyecto_FIN, 1797225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797251 | Proyecto de inversión | 27221.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27221.72, modificado:27221.72}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE CIPRÉS Y CONSTITUYENTES - 155980 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 155980 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CIPRES Y CONSTITUYENTES 0 PUEBLO SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y , PRIVADA GUEVARA SIN REFERENCIA, lon:-98.11184882, lat:19.3798127}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 27221.72 | 27221.72 | 27221.72 | 27221.72 | 27221.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {1797251/proyecto_INICIO, 1797251/proyecto_PROCESO, 1797251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797324 | Proyecto de inversión | 63250.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63250.74, modificado:63250.74}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE SAN LORENZO AXOCOMANITLA CALLE MORELOS - 158360 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 158360 | S | 50 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA SUR, SIN REFERENCIAS, lon:-98.25012657, lat:19.22425609}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 63250.74 | 63250.74 | 63250.74 | 63250.74 | 63250.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1797324/proyecto_PROCESO, 1797324/proyecto_INICIO, 1797324/proyecto_FIN, 1797324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797344 | Proyecto de inversión | 95666.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95666.94, modificado:95666.94}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN ANTONIO TIZOSTOC AVENIDA MÉXICO - 158606 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 158606 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.5, meta_modificada:262.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:AVENIDA MÉXICO 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONIO TIZOSTOC, 90127 SAN ANTONIO TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA TLAXCALA - SAN MARTÍN, NO TIENE REFERENCIAS, lon:-98.33408671, lat:19.32979414}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 95666.94 | 95666.94 | 95666.94 | 95666.94 | 95666.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.5}} | {1797344/proyecto_PROCESO, 1797344/proyecto_INICIO, 1797344/proyecto_PROCESO, 1797344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797418 | Proyecto de inversión | 20839.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20839.98, modificado:20839.98}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE ATLANGATEPEC LA TRASQUILA AVENIDA MADERO - 159520 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 159520 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:AVENIDA MADERO 0 INTERIOR 0 PUEBLO LA TRASQUILA, 90416 LA TRASQUILA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE ATLIHUETZIA Y CALLE SAN PEDRO, SIN REFERENCIAS, lon:-98.17977381, lat:19.5202288}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 20839.98 | 20839.98 | 20839.98 | 20839.98 | 20839.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {1797418/proyecto_INICIO, 1797418/proyecto_PROCESO, 1797418/proyecto_FIN, 1797418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797538 | Proyecto de inversión | 147418.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147418.02, modificado:147418.02}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO HUAMANTLA BENITO JUÁREZ PROLONGACIÓN VEINTE DE NOVIEMBRE - 160572 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 160572 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 0 INTERIOR 0 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE TERRENOS JUNTO A CAMPO DEPORTIVO, lon:-97.90993532, lat:19.37545212}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 147418.02 | 147418.02 | 147418.02 | 147418.02 | 147418.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1797538/proyecto_PROCESO, 1797538/proyecto_INICIO, 1797538/proyecto_PROCESO, 1797538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797570 | Proyecto de inversión | 344833.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344833.78, modificado:344833.78}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO XALOZTOC GUADALUPE TEXMOLAC CALLE PINO SUAREZ - 160803 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 160803 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE PINO SUAREZ 0 INTERIOR 0 S PUEBLO GUADALUPE TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE TEXMOLAC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , POR LA CASA DEL CUETERO, lon:-98.05344118, lat:19.42228937}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 344833.78 | 344833.78 | 344833.78 | 344833.78 | 344833.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} | {1797570/proyecto_PROCESO, 1797570/proyecto_INICIO, 1797570/proyecto_PROCESO, 1797570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797624 | Proyecto de inversión | 113775.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113775.12, modificado:113775.12}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO AMAXAC DE GUERRERO SECCIÓN SEGUNDA PROLONGACIÓN MORELOS - 161249 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161249 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PROLONGACION MORELOS 0 INTERIOR 0 PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, DONDE EMPIEZA LA CALLE ESTA UN ARCO, lon:-98.1711678, lat:19.34895479}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 113775.12 | 113775.12 | 113775.12 | 113775.12 | 113775.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1797624/proyecto_INICIO, 1797624/proyecto_PROCESO, 1797624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797663 | Proyecto de inversión | 46451.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46451.04, modificado:46451.04}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO AMAXAC DE GUERRERO SECCIÓN TERCERA PRIVADA SEGUNDA DE CINCO DE MAYO - 161411 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161411 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA DE 5 DE MAYO 0 INTERIOR 0 PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE ENTRONCAR CON LA 5 DE MAYO Y CALLE DE CORTES, A 100 METROS DEL BULEVAR AMAXACAPIZACO, lon:-98.1701943, lat:19.36334036}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 46451.04 | 46451.04 | 46451.04 | 46451.04 | 46451.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1797663/proyecto_INICIO, 1797663/proyecto_PROCESO, 1797663/proyecto_FIN, 1797663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797680 | Proyecto de inversión | 51797.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51797.48, modificado:51797.48}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO LA MAGDALENA TLALTELULCO CALNAHUAC PRIVADA XICOHTENCATL - 161514 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 161514 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA XICOHTENCATL BARRIO CALNAHUAC, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE BUENAVISTA, CALLE REFORMA FRENTE A PAREDON DE ADOBE., lon:-98.19525965, lat:19.25924811}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 51797.48 | 51797.48 | 51797.48 | 51797.48 | 51797.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1797680/proyecto_INICIO, 1797680/proyecto_PROCESO, 1797680/proyecto_FIN, 1797680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797737 | Proyecto de inversión | 103451.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103451.12, modificado:103451.12}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO BARRIO CONCEPCIÓN CHIMALPA CALLE MALINTZI - 161838 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161838 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MALINTZÍ BARRIO CONCEPCIÓN CHIMALPA, 90860 ACUAMANALA, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA ENTRE CARRETERA VÍA CORTA PUE- TLAX. Y CALLE TERRENOS, CALLE IGNACIO BONILLA JUNTO A GASOLINERA., lon:-98.19606715, lat:19.2262317}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 103451.12 | 103451.12 | 103451.12 | 103451.12 | 103451.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:652.0}} | {1797737/proyecto_PROCESO, 1797737/proyecto_INICIO, 1797737/proyecto_PROCESO, 1797737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797863 | Proyecto de inversión | 76251.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76251.44, modificado:76251.44}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ESPAÑITA BARRIO SAN MIGUEL CALLE DOMINGO ARENAS Y ALVARO OBREGÓN - 163444 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 163444 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS Y ALVARO OBREGÓN BARRIO SAN MIGUEL, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y , A 50 METROS SE ENCUENTRA JARDÍN DE NIÑOS., lon:-98.4227451, lat:19.47300763}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 76251.44 | 76251.44 | 76251.44 | 76251.44 | 76251.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {1797863/proyecto_INICIO, 1797863/proyecto_PROCESO, 1797863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797872 | Proyecto de inversión | 7047 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7047.0, modificado:7047.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ATLANGATEPEC ZUMPANGO CALLE PROF MARGARITO PALACIOS - 163545 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 163545 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE PROF. MARGARITO PALACIOS 0 INTERIOR 0 PUEBLO ZUMPANGO, 90413 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE EZEQUIEL M. GRACIA Y CALLE SIN NOMBRE, FRENTE A SESA, lon:-98.21507805, lat:19.55602845}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 7047 | 7047 | 7047 | 7047 | 7047 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1797872/proyecto_INICIO, 1797872/proyecto_PROCESO, 1797872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797887 | Proyecto de inversión | 112669.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112669.06, modificado:112669.06}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN JOSÉ AZTATLA CALLE REFORMA NORTE - 163716 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 163716 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:709.0, meta_modificada:709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA NORTE BARRIO SAN JOSÉ AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ AZTATLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE TLAXCALTECA Y CALLE REFORMA NORTE, SE ENCUENTRA UNA ESCUELA INICIAL INDIGENA., lon:-98.12621126, lat:19.30758165}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 112669.06 | 112669.06 | 112669.06 | 112669.06 | 112669.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:709.0}} | {1797887/proyecto_INICIO, 1797887/proyecto_PROCESO, 1797887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797896 | Proyecto de inversión | 112257.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112257.26, modificado:112257.26}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN CALLE MORELIA - 163901 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 163901 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE MORELIA BARRIO SAN BARTOLOME MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CARRETERA APIZACO-TLAXCO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CONDUCE A TELESECUNDARIA., lon:-98.13084232, lat:19.44735773}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 112257.26 | 112257.26 | 112257.26 | 112257.26 | 112257.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:698.0}} | {1797896/proyecto_PROCESO, 1797896/proyecto_INICIO, 1797896/proyecto_FIN, 1797896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797904 | Proyecto de inversión | 58913.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58913.5, modificado:58913.5}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN CALLE AGUASCALIENTES - 163983 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 163983 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.4, meta_modificada:259.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE AGUASCALIENTES BARRIO SAN BARTOLOME MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CARRETERA A TETLA Y CALLE MINA, CONDUCE A SESA., lon:-98.1254917, lat:19.44685325}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 58913.5 | 58913.5 | 58913.5 | 58913.5 | 58913.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.4}} | {1797904/proyecto_INICIO, 1797904/proyecto_PROCESO, 1797904/proyecto_FIN, 1797904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401811836 | Proyecto de inversión | 206831.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206831.4, modificado:206700.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD COLONIA NAZARETH ASENTAMIENTO NAZARETH - 111503 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 111503 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, direccion:COLONIA NAZARETH, 90557 COLONIA NAZARETH, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SERÁ EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA DE NAZARETH ATLTZAYANCA, lon:-97.82751573, lat:19.37664982}} | 2020-09-08 | 2020-09-22 | 206700.6 | 206700.6 | 206700.6 | 206700.6 | 206700.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2004-056-057-080, contratista:MIGUEL ANGEL MORENO SANTACRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:647661.78, importe_modificado:647661.78}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0}} | {1811836/proyecto_INICIO, 1811836/proyecto_PROCESO, 1811836/proyecto_FIN, 1811836/proyecto_INICIO, 1811836/proyecto_PROCESO, 1811836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401819530 | Proyecto de inversión | 149132.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149132.87, modificado:148180.57}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 147572 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 147572 | S | 672 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1642.0, meta_modificada:1642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALLE PALAMAS - TERENOS DE LABOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 164 PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO, 90555 FELIPE CARRILLO PUERTO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , UBICÁNDOSE A LA SALIDA DE LA CALLE LAS PAL, lon:-97.87126034, lat:19.40053708}} | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 148180.57 | 148180.57 | 148180.57 | 148180.57 | 148180.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-018, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:148180.57, importe_modificado:148180.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1642.0}} | {1819530/proyecto_PROCESO, 1819530/proyecto_INICIO, 1819530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401819693 | Proyecto de inversión | 123147.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123147.31, modificado:122360.95}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SAN JUAN OCOTITLA ASENTAMIENTO SAN JUAN OCOTITLA - 147755 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 147755 | S | 181 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1356.0, meta_modificada:1356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRENOS DE LABOR - TERRENOS DE LABOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 135 COLONIA SAN JUAN OCOTITLA, 90556 SAN JUAN OCOTITLA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , UBICÁNDOSE SOBRE TERRACERIA ENTRE TERRENOS DE LA, lon:-97.86792437, lat:19.44549339}} | 2020-10-01 | 2020-10-03 | 122360.95 | 122360.95 | 122360.95 | 122360.95 | 122360.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-020, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:122360.95, importe_modificado:122360.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1356.0}} | {1819693/proyecto_PROCESO, 1819693/proyecto_INICIO, 1819693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401819950 | Proyecto de inversión | 412935.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412935.86, modificado:412935.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA VENTA ENTRE CALL FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX. - 148068 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 148068 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LA VENTA CIUDAD EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MATAMOROS, SE UBICA A UN COSTADO DEL MIRADOR, lon:-97.91648476, lat:19.55736471}} | 2020-05-26 | 2020-06-24 | 412935.86 | 412935.86 | 412935.86 | 412935.86 | 412935.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP-FISM 2046032, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, convocante:MUNCIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX, monto:412935.86, importe_modificado:412935.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} | {1819950/proyecto_INICIO, 1819950/proyecto_FIN, 1819950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401821476 | Proyecto de inversión | 96200.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96200.48, modificado:96200.48}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO ITURBIDE - 151256 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCO | 151256 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRIVADA 12 DE DICIEMBRE COLONIA ITURBIDE, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE DEMETRIO LOPEZ Y , CALLE REVOLUCION MEXICANA LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA 12 DE DICIEMBRE DE LA COLONIA ITURBIDE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO , lon:-98.10578346, lat:19.62265305}} | 2020-07-23 | 2020-08-07 | 96200.48 | 96200.48 | 96200.48 | 96200.48 | 96200.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/022/092/167, contratista:JOSE SAMUEL GALLARDO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:403778.33, importe_modificado:403778.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1821476/proyecto_INICIO, 1821476/proyecto_FIN, 1821476/proyecto_PROCESO, 1821476/proyecto_FIN, 1821476/proyecto_INICIO, 1821476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401821560 | Proyecto de inversión | 790524.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790524.36, modificado:744860.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 151475 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 151475 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 90555 LÁZARO CÁRDENAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CAMINO TERRENOS DE LABOR LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO SE UBICA A TRES CUADRAS DE LA , lon:-97.82072712, lat:19.4534552}} | 2020-10-12 | 2020-10-24 | 744860.27 | 744860.27 | 744860.27 | 744860.27 | 744860.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2004-043, contratista:ARMANDO GARCÍA LOAIZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:744860.27, importe_modificado:744860.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:544.0}} | {1821560/proyecto_FIN, 1821560/proyecto_INICIO, 1821560/proyecto_PROCESO, 1821560/proyecto_FIN, 1821560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401822288 | Proyecto de inversión | 212501.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212501.24, modificado:212501.24}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TLAXCO LOCALIDAD SAN ANTONIO HUEXOTITLA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO HUEXOTITLA - 153100 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 153100 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:26, direccion:CALLE A LAS GRANJAS PUEBLO SAN ANTONIO HUEXOTITLA, 90251 SAN ANTONIO HUEXOTITLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CAMINO Y CAMINO , CAMINO A LA HERRADURA CALLE PUEBLO SAN ANTONIO HUEXOTITLA, CP. 90251 SAN ANTONIO HUEXOTITLA, TLAXCO, lon:-98.20071461, lat:19.60363825}} | 2020-08-27 | 2020-09-09 | 212501.24 | 212501.24 | 212501.24 | 212501.24 | 212501.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/116/117/118/119, contratista:MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:297078.51, importe_modificado:297078.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822288/proyecto_INICIO, 1822288/proyecto_PROCESO, 1822288/proyecto_FIN, 1822288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401822375 | Proyecto de inversión | 735294.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735294.84, modificado:735294.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. RURAL GREGORIO TORRES QUINTERO, EN LA LOC. DE SANTIAGO CUAULA, MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA. - 153301 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 153301 | S | 178 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO CUAULA, 90224 SANTIAGO CUAULA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE ALBERTO JUAREZ BLANCAS Y CALLE OTUMBA, CALLE OTUMBA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL GREGORIO TORRES QUINTERO EN LA, lon:-98.64760212, lat:19.60221839}} | 2020-07-20 | 2020-09-21 | 735294.84 | 735294.84 | 735294.84 | 735294.84 | 735294.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-025, contratista:JOSE HECTOR BASTIDA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:735294.84, importe_modificado:735294.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {1822375/proyecto_PROCESO, 1822375/proyecto_FIN, 1822375/proyecto_INICIO, 1822375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401827053 | Acción | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 165363 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO | 165363 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.119201, lat:19.614889}} | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 740000 | 740000 | 740000 | 740000 | 740000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTT/DOP/IR/GI2034/002, contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS, CIVILES, MARITIMAS, TERRESTRES Y AEREAS RAMOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:385700.0, importe_modificado:385700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1827053/proyecto_PROCESO, 1827053/proyecto_INICIO, 1827053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401828380 | Proyecto de inversión | 52563.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52563.23, modificado:52229.74}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN XALOZTOC LOCALIDAD XALOZTOC ASENTAMIENTO SAN COSME XALOZTOC - 169300 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 169300 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.8, meta_modificada:53.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CERRADA SEGUNDA DE 5 DE MAYO SECCION SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CERRADA SIN NOMBRE Y PRIVADA PRIMERA DE 5 DE MAYO, SEGUNDA CERRADA DE CINCO DE MAYO ENTRE PRIMERA PRIVADA DE CINCO DE MAYO Y CERR, lon:-98.05019636, lat:19.39986914}} | 2020-09-22 | 2020-09-28 | 52229.74 | 52229.74 | 52229.74 | 52229.74 | 52229.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2039/045, contratista:ING. FELIX RAMIREZ HERNANDEZ, CONSTRUCCIONES CIVILES, convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:52242.21, importe_modificado:52229.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.8}} | {1828380/proyecto_PROCESO, 1828380/proyecto_INICIO, 1828380/proyecto_FIN, 1828380/proyecto_PROCESO, 1828380/proyecto_FIN, 1828380/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401832989 | Proyecto de inversión | 308880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308880.0, modificado:308880.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TLAXCO LOCALIDAD CL. POSTAL Y VISTA HERMOSA - 185869 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO | 185869 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA POSTAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN COLOCADOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COL. POSTAL Y VISTA H, lon:-98.11621819, lat:19.60755843}} | 2020-10-19 | 2020-11-06 | 308880 | 308880 | 308880 | 308880 | 308880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/185, contratista:Gloria Elvira Aguilar Álvarez, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:308880.0, importe_modificado:308880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:22.0}} | {1832989/proyecto_INICIO, 1832989/proyecto_PROCESO, 1832989/proyecto_FIN, 1832989/proyecto_PROCESO, 1832989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401832992 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO EJIDAL - 185881 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TLAXCO | 185881 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUA AGRICOLA FFC COLONIA EJIDAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA EJIDAL EN LA ANTIGUA DEL FERROCARRIL, lon:-98.12297156, lat:19.61004651}} | 2020-09-15 | 2020-11-20 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/180/186/188, contratista:SAUL HERNANDEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:139119.28, importe_modificado:139119.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1832992/proyecto_INICIO, 1832992/proyecto_FIN, 1832992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401833530 | Proyecto de inversión | 515494.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515494.13, modificado:515494.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE NUEVO LEÓN, COL. EL ALTO, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA - 187827 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 187827 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.0, meta_modificada:266.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEÓN COLONIA EL ALTO, 90807 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE SONORA Y CARRETERA VIA CORTA, CALLE SINALOA CALLE NUEVO LEÓN COLONIA EL ALTO, CP. 90807 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLA, lon:-98.20591628, lat:19.31459207}} | 2020-09-09 | 2020-09-24 | 515494.13 | 515494.13 | 515494.13 | 515494.13 | 515494.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010011, contratista:MAURICIO POZOS CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:515494.13, importe_modificado:515494.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.2}} | {1833530/proyecto_INICIO, 1833530/proyecto_PROCESO, 1833530/proyecto_FIN, 1833530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401834273 | Proyecto de inversión | 126215.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126215.12, modificado:126215.12}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TETLATLAHUCA LOCALIDAD TETLATLAHUCA ASENTAMIENTO SANTA ISABEL TETLATLAHUCA - 189993 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 189993 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA INDUSTRIAL PUEBLO SANTA ISABEL TETLATLAHUCA, 90730 TETLATLAHUCA, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE LA REGADERA Y , CALLE PROGRESO DOMICILIO CONOCIDO COMO AVENIDA INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL PERTENECIENTE , lon:-98.29495774, lat:19.22372524}} | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 126215.12 | 126215.12 | 126215.12 | 126215.12 | 126215.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N.DOP/FISM2032021, contratista:JOSE PEREZ DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, monto:126215.12, importe_modificado:126215.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1834273/proyecto_INICIO, 1834273/proyecto_PROCESO, 1834273/proyecto_FIN, 1834273/proyecto_PROCESO, 1834273/proyecto_FIN, 1834273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401835846 | Proyecto de inversión | 341692.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341692.63, modificado:341692.63}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN TLAXCO LOCALIDAD COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA MARTINICA ASENTAMIENTO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA MARTINICA - 194772 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO | 194772 | S | 130 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5525.0, meta_modificada:5525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:39, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL AL CAMPO DEPORTIVO COLONIA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA MARTINICA, 90277 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA MARTINICA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA TLAXCO- APIZACO Y CAMINO A LA ESCUELA, CAMINO , lon:-98.13722265, lat:19.57260586}} | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 341692.63 | 341692.63 | 341692.63 | 341692.63 | 341692.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/125/173, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ADRIAN REYES SANCHEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:370571.88, importe_modificado:370571.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5525.0}} | {1835846/proyecto_INICIO, 1835846/proyecto_FIN, 1835846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401837370 | Proyecto de inversión | 831183.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831183.09, modificado:831183.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE LA PERLA EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN HUAMANTLA - 199799 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199799 | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1647.2, meta_modificada:1647.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LA PERLA BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA HUAMANTLA-BENITO JUAREZ Y CAMINO A GUADALUPE, CALLE VOLCANES LA OBRA SE UBICA EN CALLE LA PERLA ENTRE LA CARRETERA HUAMANTLA BENITO JUAREZ , lon:-97.91981532, lat:19.32281628}} | 2020-06-15 | 2020-07-14 | 831183.09 | 831183.09 | 831183.09 | 831183.09 | 831183.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-080, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:831183.09, importe_modificado:831183.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1647.2}} | {1837370/proyecto_INICIO, 1837370/proyecto_FIN, 1837370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401837615 | Proyecto de inversión | 184286.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184286.78, modificado:111079.28}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN XALOZTOC LOCALIDAD XALOZTOC ASENTAMIENTO SANTA MARTHA - 200441 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 200441 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2783.2, meta_modificada:2782.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA SECCION SANTA MARTHA, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE DIVISION DEL NORTE, C. GUADALUPE VICTORIA ENTRE C. IGNACIO LOPEZ RAYON Y C. DIVISION DEL NORTE, lon:-98.05061842, lat:19.4138107}} | 2020-05-04 | 2020-05-16 | 111079.28 | 111079.28 | 111079.28 | 111079.28 | 111079.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2039/015, contratista:C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:111095.09, importe_modificado:111079.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2782.85}} | {1837615/proyecto_INICIO, 1837615/proyecto_PROCESO, 1837615/proyecto_FIN, 1837615/proyecto_PROCESO, 1837615/proyecto_FIN, 1837615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401837690 | Proyecto de inversión | 98219.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98219.47, modificado:98219.47}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION GUERRERO BARRIO DE SAN ANTONIO HUAMANTLA - 200659 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 200659 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PROLONGACION GUERRERO BARRIO SAN ANTONIO, 90505 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE VICTORIA LA OBRA SE UBICA EN PROLONGACION GUERRERO ENTRE CALLE SIN N OMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-97.92521315, lat:19.30510618}} | 2020-06-22 | 2020-07-18 | 98219.47 | 98219.47 | 98219.47 | 98219.47 | 98219.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-105, contratista:FELIX RAMIREZ HERANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:98219.47, importe_modificado:98219.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1837690/proyecto_INICIO, 1837690/proyecto_FIN, 1837690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401840686 | Acción | 199984 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199984.0, modificado:199984.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 209564 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 209564 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.170416, lat:19.119738}} | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 199984 | 199984 | 199984 | 199984 | 199984 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:199984.0, importe_modificado:199984.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {1840686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401842568 | Proyecto de inversión | 46052 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46052.0, modificado:48445.51}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN XALOZTOC LOCALIDAD COLONIA VENUSTIANO CARRANZA ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 215145 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 215145 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.87, meta_modificada:164.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:6, direccion:CALLE DE LAS AMERICAS COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 90460 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE REPUBLICA DE NICARAGUA, C. DE LAS AMERICAS ENTRE C. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y C. REPUB, lon:-98.05555263, lat:19.39881888}} | 2020-11-23 | 2020-11-28 | 48445.51 | 48445.51 | 48445.51 | 48445.51 | 48445.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2039/050, contratista:C. HECTOR CAÑEDO PALOFOX, CALO CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:45404.08, importe_modificado:48445.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.24}} | {1842568/proyecto_INICIO, 1842568/proyecto_PROCESO, 1842568/proyecto_FIN, 1842568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401845325 | Proyecto de inversión | 163563.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163563.9, modificado:163563.9}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALEANA PUEBLO DE BENITO JUÁREZ - 223487 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAMANTLA | 223487 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.25, meta_modificada:130.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE GALENA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y CUAH, lon:-97.91363921, lat:19.37682658}} | 2020-10-05 | 2020-11-03 | 163563.9 | 163563.9 | 163563.9 | 163563.9 | 163563.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-141, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZEDIVAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:163563.9, importe_modificado:163563.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.25}} | {1845325/proyecto_INICIO, 1845325/proyecto_PROCESO, 1845325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401847327 | Proyecto de inversión | 333250.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333250.21, modificado:333250.21}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 228719 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 228719 | S | 10000 | 7249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TULIO HERNÁNDEZ GÓMEZ VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE BRISAS Y CALLE VÍA MUERTA, CALLE SAN MIGUEL SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DE TLAXC, lon:-97.65128131, lat:19.30892512}} | 2020-08-03 | 2020-08-20 | 333250.21 | 333250.21 | 333250.21 | 333250.21 | 333250.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/053, contratista:MARTHA GRACIELA GARCIA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:333250.21, importe_modificado:333250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847327/proyecto_PROCESO, 1847327/proyecto_FIN, 1847327/proyecto_INICIO, 1847327/proyecto_PROCESO, 1847327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401847406 | Proyecto de inversión | 496749.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496749.79, modificado:496749.79}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 228984 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA | 228984 | S | 10000 | 7249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VIA MUERTA VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CARRETERA MEXICO VERACRUZ, CALLE ALLENDE SE ENCUENTRA EN CALLE VIA MUERTA A , lon:-97.63909637, lat:19.31838893}} | 2020-08-17 | 2020-08-28 | 496749.79 | 496749.79 | 496749.79 | 496749.79 | 496749.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/057, contratista:MARTHA GRACIELA GARCIA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:496749.79, importe_modificado:496749.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1847406/proyecto_INICIO, 1847406/proyecto_FIN, 1847406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401851480 | Proyecto de inversión | 376191.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376191.4, modificado:376191.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 241436 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 241436 | S | 40 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.85, meta_modificada:730.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 90138 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL MUNICIPIO EN LA COLONIA , lon:-98.33797728, lat:19.31113654}} | 2020-08-28 | 2020-09-10 | 376191.4 | 376191.4 | 376191.4 | 376191.4 | 376191.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN-DDUOP-056-21-2020, contratista:RAUL LIRA JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN TLAX, monto:377118.16, importe_modificado:376191.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:730.85}} | {1851480/proyecto_FIN, 1851480/proyecto_PROCESO, 1851480/proyecto_INICIO, 1851480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852176 | Proyecto de inversión | 568638.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568638.51, modificado:568638.51}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD TEOLOCHOLCO ASENTAMIENTO TERCERA - 243563 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 243563 | S | 2265 | 2265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:583.32, meta_modificada:583.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL PEÑON SECCION TERCERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y , LA OBRA SE UBICA A A 50 METROS DE LA BARRANCA BRIONES EN LA SECCION TERCERA Y A 400 METROS DE LA ESCUELA PRIMARA MIGUEL HIDA, lon:-98.17507094, lat:19.24609602}} | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 568638.51 | 568638.51 | 568638.51 | 568638.51 | 568638.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM04-20, contratista:TECHOS CON O SIN ESTRUCTURA GEMA S.A. DE C.V., convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX., monto:568638.51, importe_modificado:568638.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:583.32}} | {1852176/proyecto_PROCESO, 1852176/proyecto_FIN, 1852176/proyecto_INICIO, 1852176/proyecto_FIN, 1852176/proyecto_PROCESO, 1852176/proyecto_INICIO, 1852176/proyecto_FIN, 1852176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852431 | Proyecto de inversión | 153097.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153097.98, modificado:153097.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD CUAXINCA ASENTAMIENTO CUAXINCA - 244178 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 244178 | S | 264 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE NOGALES SECCION CUAXINCA, 90850 CUAXINCA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES DE CHP. Y CALLE BARRANCA BRIONES, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL JAGUEY DE LA COMUNIDAD DE CUAXINCA Y A 400 METROS DE LA ESCUELA, lon:-98.17093222, lat:19.24634963}} | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 153097.98 | 153097.98 | 153097.98 | 153097.98 | 153097.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM11-20, contratista:CONSTRUCTORA RADAC S.A. DE C.V., convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX., monto:153097.98, importe_modificado:153097.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.3}} | {1852431/proyecto_PROCESO, 1852431/proyecto_INICIO, 1852431/proyecto_FIN, 1852431/proyecto_PROCESO, 1852431/proyecto_FIN, 1852431/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852759 | Proyecto de inversión | 550315.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550315.88, modificado:550315.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD TEOLOCHOLCO ASENTAMIENTO PRIMERA - 244877 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 244877 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:817.5, meta_modificada:789.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA JUAREZ SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y , LA OBRA SE UBICA A 90 METROS DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE LA SECCION PRIMERA Y SE PUEDE ACCEDER A ELLA DESDE V, lon:-98.20382962, lat:19.24445645}} | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 550315.88 | 550315.88 | 550315.88 | 550315.88 | 550315.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM28-20, contratista:FERNANDO CERERO ZARATE, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX., monto:550315.88, importe_modificado:550315.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:789.8}} | {1852759/proyecto_INICIO, 1852759/proyecto_PROCESO, 1852759/proyecto_FIN, 1852759/proyecto_PROCESO, 1852759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401853332 | Proyecto de inversión | 100231.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100231.14, modificado:100231.14}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALARCON EN LA LOCALIDAD DE GENERAL FRANCISCO VILLA - 246461 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAMANTLA | 246461 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.1, meta_modificada:99.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:CALLE ALARCON COLONIA GENERAL FRANCISCO VILLA, 90526 GENERAL FRANCISCO VILLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INSURGENTES, CALLE ECHEVERRIA LA OBRA SE UBICA EN CALLE ALARCON ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ E , lon:-97.95981137, lat:19.34497641}} | 2020-08-03 | 2020-08-15 | 100231.14 | 100231.14 | 100231.14 | 100231.14 | 100231.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-119, contratista:CLAUDIA VIRGINIA MORENO RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:100231.14, importe_modificado:100231.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.1}} | {1853332/proyecto_INICIO, 1853332/proyecto_FIN, 1853332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401853940 | Proyecto de inversión | 156830.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156830.05, modificado:156830.05}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 248505 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA | 248505 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ENCINOS VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NOGALES, CALLE TULIO HERNÁNDEZ GOMEZ SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA P, lon:-97.65377878, lat:19.31143814}} | 2020-09-02 | 2020-09-30 | 156830.05 | 156830.05 | 156830.05 | 156830.05 | 156830.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/072, contratista:MARTHA GRACIELA GARCIA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:156830.05, importe_modificado:156830.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1853940/proyecto_INICIO, 1853940/proyecto_PROCESO, 1853940/proyecto_FIN, 1853940/proyecto_INICIO, 1853940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401854001 | Proyecto de inversión | 646301.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646301.82, modificado:641030.86}} | CONSTRUCCION DE CALLES DE ADOQUIN EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA A IXTENCO - 248678 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 248678 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.2, meta_modificada:943.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA SAN JUAN BAUTISTA MIER, 90592 SAN JUAN BAUTISTA MIER, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA A IXTENCO, DESDE LA PRESIDENCIA AUXILIAR SE TOMA LA CALLE IND, lon:-97.86329895, lat:19.23618623}} | 2020-11-10 | 2020-11-30 | 641030.86 | 641030.86 | 641030.86 | 641030.86 | 641030.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ-DOP-FISM/20/050, contratista:SALVADOR HERRERA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:645105.02, importe_modificado:641030.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:943.75}} | {1854001/proyecto_PROCESO, 1854001/proyecto_INICIO, 1854001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401854087 | Proyecto de inversión | 220500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220500.0, modificado:220500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA GRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX - 248902 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 248902 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COLONIA , 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE Y , LA UBICACIÓN ES EN VARIOS DOMICILIOS, lon:-97.9157675, lat:19.55926953}} | 2020-11-02 | 2020-12-14 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP-FISM 2046015, contratista:JOSE GUADALUPE CABALLERO LOAIZA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX, monto:220500.0, importe_modificado:220500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1854087/proyecto_PROCESO, 1854087/proyecto_FIN, 1854087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401854646 | Proyecto de inversión | 709523.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709523.28, modificado:709523.28}} | FISM2019008,CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 250336 | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL | 250336 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:954.45, meta_modificada:954.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 90700 GUADALUPE VICTORIA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y AVENIDA SAN MARTIN, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, CP. 90700, lon:-98.38907078, lat:19.27707704}} | 2020-08-15 | 2020-11-30 | 709523.28 | 709523.28 | 709523.28 | 709523.28 | 709523.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/TEP/19/FISM008/IR/2020, contratista:FRANCISCO ORTIZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, monto:765829.68, importe_modificado:765829.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:954.45}} | {1854646/proyecto_PROCESO, 1854646/proyecto_FIN, 1854646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401854684 | Proyecto de inversión | 58979.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58979.09, modificado:55880.36}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD TEOLOCHOLCO ASENTAMIENTO SEGUNDA - 250435 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250435 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.9, meta_modificada:84.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALGO SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO HACIA EL NORTE Y SE PUEDE ACCEDER A EL, lon:-98.19233704, lat:19.2457615}} | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 55880.36 | 55880.36 | 55880.36 | 55880.36 | 55880.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM18-20, contratista:LIZBETH CAHUANTZI SALDAÑA, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX., monto:55880.36, importe_modificado:55880.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.9}} | {1854684/proyecto_INICIO, 1854684/proyecto_PROCESO, 1854684/proyecto_INICIO, 1854684/proyecto_PROCESO, 1854684/proyecto_FIN, 1854684/proyecto_PROCESO, 1854684/proyecto_FIN, 1854684/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401863538 | Proyecto de inversión | 78668.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78668.52, modificado:78668.52}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD TEOLOCHOLCO ASENTAMIENTO SEGUNDA - 250998 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250998 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:142.22, meta_modificada:148.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALGO SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA AL NORTE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO Y SE PUEDE ACCEDER DESDE VIA , lon:-98.19225278, lat:19.24608121}} | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 78668.52 | 78668.52 | 78668.52 | 78668.52 | 78668.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM18(1)-20, contratista:LIZBETH CAHUANTZI SALDAÑA, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX., monto:78668.52, importe_modificado:78668.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:148.22}} | {1863538/proyecto_INICIO, 1863538/proyecto_PROCESO, 1863538/proyecto_FIN, 1863538/proyecto_PROCESO, 1863538/proyecto_FIN, 1863538/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401867104 | Proyecto de inversión | 21199.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21199.21, modificado:21199.21}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO - 259816 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 259816 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.2, meta_modificada:49.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 90280 FRANCISCO I. MADERO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE GALEANA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD A U, lon:-98.49121994, lat:19.51739652}} | 2020-10-01 | 2020-10-28 | 21199.21 | 21199.21 | 21199.21 | 21199.21 | 21199.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/FISM/-20-21-009-023/2020, contratista:MECANICA E INGENIERIA PERSONAL Y ESPECIALIZADA MIIPE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX, monto:21199.21, importe_modificado:21199.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.2}} | {1867104/proyecto_INICIO, 1867104/proyecto_FIN, 1867104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401868568 | Proyecto de inversión | 77445.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77445.9, modificado:77445.9}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE INDUSTRIAL, BARRIO DE CULHUACA ORIENTE, SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX. - 263698 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX | 263698 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE INDUSTRIAL BARRIO CULHUACA, 90194 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE OBSIDIANA, CALLE ESMERALDA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE INDUSTRIAL ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE OBSI, lon:-98.20115087, lat:19.25459157}} | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 77445.9 | 77445.9 | 77445.9 | 77445.9 | 77445.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/DOP/FISM 20-60-006, contratista:FERNANDO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:77445.9, importe_modificado:77445.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1868568/proyecto_PROCESO, 1868568/proyecto_FIN, 1868568/proyecto_PROCESO, 1868568/proyecto_FIN, 1868568/proyecto_INICIO, 1868568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401868742 | Proyecto de inversión | 16823.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16823.09, modificado:16823.09}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN - 264060 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN | 264060 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PRIVADA REFORMA PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE TOLTECA Y CALLE REFORMA, PRIVADA REFORMA ENTRE CALLE TOLTECA Y CALLE REFORMA, SAN DIONSIO YAUHQUEMEHCAN, lon:-98.18247509, lat:19.40019911}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 16823.09 | 16823.09 | 16823.09 | 16823.09 | 16823.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94681, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, monto:70292.2, importe_modificado:70292.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1868742/proyecto_INICIO, 1868742/proyecto_FIN, 1868742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401868926 | Proyecto de inversión | 44522.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44522.32, modificado:44522.32}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN ASENTAMIENTO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN - 264508 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN | 264508 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE TOLTECA PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE QUETZALCOATL, CALLE TOLTECA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE QUETZALCOATL, SAN DIONSIO , lon:-98.18435957, lat:19.40187401}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 44522.32 | 44522.32 | 44522.32 | 44522.32 | 44522.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94676, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, monto:138164.35, importe_modificado:138164.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1868926/proyecto_INICIO, 1868926/proyecto_FIN, 1868926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401869124 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23000.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, BARRIO DE QUIAHUXTLA SUR, SANTA ISABEDL XILOXOXTLA, TLAX. - 264960 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX | 264960 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO QUIAHUIXTLA SUR, 90194 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE ÁLVARO OBREGÓN LA OBRA SE UBICAS OBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.20750227, lat:19.25950358}} | 2020-11-23 | 2020-11-28 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/DOP/FISM 20-60-018 Y FISM-20-60-023, contratista:FERNANDO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:23000.0, importe_modificado:23000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}} | {1869124/proyecto_INICIO, 1869124/proyecto_PROCESO, 1869124/proyecto_FIN, 1869124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401869499 | Proyecto de inversión | 65624.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65624.27, modificado:65624.27}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE BENITO JUÁREZ, BARRIO DE CONTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX. - 265818 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX | 265818 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.5, meta_modificada:177.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ BARRIO CONTLA, 90193 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE ENTRADA AL CBTIS, CALLE CAMINO A TLACOCHCALCO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE BENITO JUÁ, lon:-98.21968768, lat:19.27783394}} | 2020-11-25 | 2020-12-11 | 65624.27 | 65624.27 | 65624.27 | 65624.27 | 65624.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSIX/DOP/FISM 20-60-019, contratista:SALOMÓN PADILLA PAREDES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:65624.27, importe_modificado:65624.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.5}} | {1869499/proyecto_INICIO, 1869499/proyecto_FIN, 1869499/proyecto_INICIO, 1869499/proyecto_FIN, 1869499/proyecto_PROCESO, 1869499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401869757 | Proyecto de inversión | 715598.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715598.07, modificado:961905.75}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TOTOLAC LOCALIDAD SAN JUAN TOTOLAC ASENTAMIENTO SAN JUAN TOTOLAC - 266285 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 266285 | S | 78 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.16, meta_modificada:61.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO SAN JUAN TOTOLAC, 90160 SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE TLAXCALA, CALLE UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE TLAXCALA, lon:-98.25874352, lat:19.32163009}} | 2020-11-23 | 2020-12-23 | 961905.75 | 961905.75 | 961905.75 | 961905.75 | 961905.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-036-002, contratista:ROMERO BAZAN CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:769524.6, importe_modificado:961905.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.54}} | {1869757/proyecto_INICIO, 1869757/proyecto_PROCESO, 1869757/proyecto_FIN, 1869757/proyecto_INICIO, 1869757/proyecto_PROCESO, 1869757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA FOLIO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:SE RECHAZA FOLIO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:SE RECHAZA FOLIO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:SE RECHAZA FOLIO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2021-07-14}}
2020 | 5 | TLA200401871886 | Proyecto de inversión | 82904.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82904.5, modificado:82904.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TOTOLAC LOCALIDAD ACXOTLA DEL RÍO - 270733 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC | 270733 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE XICOHTENCATL PUEBLO ACXOTLA DEL RÍO, 90160 ACXOTLA DEL RÍO, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE LIC. FERNANDO BRETON Y CALLE ABASOLO, CALLE MORELOS ACXOTLA DEL RIO CP 90160, TOTOLAC, TLAXCALA, lon:-98.23543098, lat:19.3255236}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 82904.5 | 82904.5 | 82904.5 | 82904.5 | 82904.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-036-008, contratista:ANORI COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:613493.3, importe_modificado:613493.3}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1871886/proyecto_INICIO, 1871886/proyecto_FIN, 1871886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401872004 | Proyecto de inversión | 41452.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41452.25, modificado:41452.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TOTOLAC LOCALIDAD LA TRINIDAD CHIMALPA ASENTAMIENTO LA TRINIDAD CHIMALPA - 271025 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS TOTOLAC | 271025 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:CALLE XICOHTENCATL PUEBLO LA TRINIDAD CHIMALPA, 90166 LA TRINIDAD CHIMALPA, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN CUAMATZI Y CALLE ZITLALPOPOCATZI, CALLE BARTOLOME ZITLALPOPOCATL LA TRINIDAD CHIMALPA CP. 90166, TOTOLAC TLAXCALA, lon:-98.24497989, lat:19.3292707}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 41452.25 | 41452.25 | 41452.25 | 41452.25 | 41452.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-036-008, contratista:ANORI COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:613493.3, importe_modificado:613493.3}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1872004/proyecto_FIN, 1872004/proyecto_PROCESO, 1872004/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874051 | Proyecto de inversión | 909455.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909455.29, modificado:909455.29}} | CONSTRUCCION DE BARDA CON ZAPATA COLINDANTE 1.40 M CON MURO CIEGO CONSTRUCCION DE BARDA SOBRE MURO DE CONTENCION 15 ML | 29 | Tlaxcala | 50 | San Francisco Tetlanohcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-055-2020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:San Francisco Tetlanohcan, Tlax., México, lon:-98.1720989, lat:19.2609269}} | 2020-10-05 | 2020-12-27 | 909455.29 | 909455.29 | 909455.29 | 909455.29 | 909455.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874076 | Proyecto de inversión | 878013.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878013.05, modificado:878013.05}} | EDIFICIO ABEJ REHABILITACION | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-041-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-98.1611703, lat:19.1315845}} | 2020-10-12 | 2020-12-27 | 878013.05 | 878013.05 | 878013.05 | 878013.05 | 878013.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874235 | Proyecto de inversión | 190894.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190894.1, modificado:190894.1}} | EDIFICIO A B E G REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-058-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:La Escondida, 90120 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlax., México, lon:-98.3721241, lat:19.3266299}} | 2020-10-12 | 2020-12-27 | 190894.1 | 190894.1 | 190894.1 | 190894.1 | 190894.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875431 | Proyecto de inversión | 1023735.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023735.52, modificado:1023735.52}} | EDIFICIO M SANITARIO 6X8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-063-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Santa Catarina Ayometla, Tlax., México, lon:-98.2185637, lat:19.1968806}} | 2020-12-07 | 2020-12-27 | 1023735.52 | 1023735.52 | 1023735.52 | 1023735.52 | 1023735.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875675 | Proyecto de inversión | 948889.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948889.54, modificado:948889.54}} | EDIFICIO A B D E F G K L M PINTURA EN GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR OBRA EXTERIOR PINTURA EN BARDA, FACHADA Y PUNTAS DE POSTE | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-091-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} | 2020-12-21 | 2020-12-27 | 948889.54 | 948889.54 | 948889.54 | 948889.54 | 948889.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875764 | Proyecto de inversión | 355093.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355093.55, modificado:355093.55}} | EDIFICIO A REHABILITACION OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCION DE CARCAMO SECO, PINTURA EN FACHADA Y BARDA PERIMETRAL | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-121-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:Panotla, Tlax., México, lon:-98.2732659, lat:19.3124375}} | 2020-12-21 | 2020-12-27 | 355093.55 | 355093.55 | 355093.55 | 355093.55 | 355093.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401880139 | Proyecto de inversión | 17586675.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.758667559E7, modificado:1.758667559E7}} | RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERA TLAXCO ¿ UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD DEL KM 0+000 AL KM 3 + 752 PD/SECODUVI/091/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/091/2020 | N | 0 | 0 | 42536 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Estanislao Rodríguez, Tepatlaxco, 90250 Tlaxco, Tlax., México, lon:-98.12988281, lat:19.60940496}} | 2020-11-27 | 2020-12-24 | 17586675.59 | 17586675.59 | 17586675.59 | 17586675.59 | 17586675.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/091/2020, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DIESEL RT, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:1.64353005E7, importe_modificado:1.758667559E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1880139/proyecto_FIN, 1880139/proyecto_INICIO, 1880139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401880145 | Proyecto de inversión | 7413324.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7413324.4, modificado:7413324.4}} | RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERA TLAXCO ¿ UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD DEL KM. 3+752 AL KM. 10+825 PD/SECODUVI/092/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/092/2020 | N | 0 | 0 | 42536 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:16 de Septiembre 2, Quinta Secc, 90250 Tlaxco, Tlax., México, lon:-98.1203011, lat:19.61473752}} | 2020-11-27 | 2020-12-24 | 7413324.4 | 7413324.4 | 7413324.4 | 7413324.4 | 7413324.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/092/2020, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DIESEL RT, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:6927757.7, importe_modificado:7413324.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1880145/proyecto_FIN, 1880145/proyecto_PROCESO, 1880145/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200201707650 | Proyecto de inversión | 7613987.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7613987.62, modificado:8042765.99}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE ARTESANÍAS(PD/SECODUVI/001/2020) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECODUVI | (PD/SECODUVI/001/2020) | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:TIaxcala-Santa Anita Huiloac 540, Cuahuatzala, 90100 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.20374012, lat:19.34269042}} | 2020-07-26 | 2020-08-05 | 8042765.99 | 8042765.99 | 8042765.99 | 8042765.99 | 8042765.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/001/2020, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y MECANICA DE SUELOS, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:7613987.62, importe_modificado:8042765.99}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1707650/proyecto_INICIO, 1707650/proyecto_PROCESO, 1707650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301713946 | Proyecto de inversión | 1557681.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557681.41, modificado:1557681.41}} | EDIFICIO B PA CUATRO AULAS 2 EE C/U + ESCALERA ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-035-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-98.1611703, lat:19.1315845}} | 2020-09-07 | 2020-11-15 | 1557681.41 | 1557681.41 | 1557681.41 | 1557681.41 | 1557681.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301716925 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATÍVITAS SAN RAFAEL TENANYECAC CALLE XICOHTENCATL - 62251 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62251 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE XICOHTENCATL 8 A INTERIOR 0 PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CARRETERA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GLORIA, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE FRENTE A DEPOSITO DE REFRESCOS, lon:-98.36272659, lat:19.24397453}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716925/proyecto_INICIO, 1716925/proyecto_PROCESO, 1716925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301716971 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TEPEYANCO COLONIA GUERRERO CARRETERA TLAXCALA PUEBLA - 62664 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62664 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA TLAXCALA- PUEBLA 20 VEINTE INTERIOR A COLONIA GUERRERO, 90180 COLONIA GUERRERO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NUEVA AUN COSTADO DEL BAZAR DE MUEBLES., lon:-98.23227515, lat:19.26013686}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716971/proyecto_INICIO, 1716971/proyecto_PROCESO, 1716971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717460 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98441.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO NATÍVITAS SANTIAGO MICHAC CALLE ADOLFO BECKER - 71371 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 71371 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CALLE ADOLFO BECKER 14 PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CALDERON DE LA BARCA, CALLE JUAN ESCUTIA, lon:-98.33878756, lat:19.2222485}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/003, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES CHIAUTEMPAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2672426.52, importe_modificado:2672426.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717460/proyecto_INICIO, 1717460/proyecto_PROCESO, 1717460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717581 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CALPULALPAN COLONIA ALFONSO ESPEJEL PROLONGACION LAZARO CARDENAS - 77658 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 77658 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PROLONGACION LAZARO CARDENAS 2 DOS INTERIOR 0 COLONIA ALFONSO ESPEJEL, 90208 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FELIPE CANO, CALLE TERRENOS DE LABOR, lon:-98.5782327, lat:19.60008028}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717581/proyecto_INICIO, 1717581/proyecto_FIN, 1717581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717613 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ESPAÑITA SAN MIGUEL EL PIÑÓN AVENIDA DEL TRABAJO - 78600 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 78600 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO PUEBLO SAN MIGUEL, 90290 SAN MIGUEL EL PIÑÓN, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE Y , CALLE TERRENOS DE LABOR, lon:-98.40112014, lat:19.42107106}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717613/proyecto_INICIO, 1717613/proyecto_FIN, 1717613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717720 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TETLA DE LA SOLIDARIDAD COLONIA ACTIPAC CALLE REPÚBLICA DE HAITÍ - 80936 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80936 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE REPÚBLICA DE HAITÍ 40 COLONIA ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE REPÚBLICA DE VENEZUELA Y , A 70 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.11247627, lat:19.44675941}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717720/proyecto_INICIO, 1717720/proyecto_FIN, 1717720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717732 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LA TRINIDAD TENEXYECAC CALLE DEL CALVARIO - 81119 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81119 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CALLE DEL CALVARIO 326 INTERIOR 0 PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE DEL CALVARIO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE LA CRUZ TETLAPA, lon:-98.32028005, lat:19.33561988}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717732/proyecto_INICIO, 1717732/proyecto_FIN, 1717732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717760 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS LA PROVIDENCIA RANCHO SAN LEONARDO - 81376 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81376 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:CALLE RANCHO SAN LEONARDO INTERIOR 0 RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 90234 LA PROVIDENCIA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CARRETERA SAN MARTIN- NANACAMILPA Y , FRENTE A RANCHO LAS PALOMAS., lon:-98.51345662, lat:19.46937205}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717760/proyecto_INICIO, 1717760/proyecto_FIN, 1717760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717766 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS ÁLVARO OBREGÓN CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS - 81421 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81421 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS INTERIOR 0 RANCHERIA NCP ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP ÁLVARO OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE ANDULIO GALVEZ, lon:-98.43116117, lat:19.58257097}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717766/proyecto_INICIO, 1717766/proyecto_FIN, 1717766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717776 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN ISIDRO PIEDRAS NEGRAS CALLE EL CELOSO - 81464 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81464 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:20, direccion:CALLE EL CELOSO 1 PUEBLO SAN ISIDRO PIEDRAS NEGRAS, 90437 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CARRETERA HUAMANTLA-CIX Y CALLE GASOLINERA A VELAZCO, CALLE VÍAS DEL TREN POR LA VIRGEN DE PIEDRA, lon:-98.0490882, lat:19.44196771}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717776/proyecto_INICIO, 1717776/proyecto_FIN, 1717776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717818 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCO SAN PEDRO LA CUEVA CALLE BUGAMBILIA - 81653 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81653 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:77, direccion:CALLE BUGAMBILIA 0 PUEBLO SAN PEDRO LA CUEVA, 90257 SAN PEDRO LA CUEVA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE CLAVEL Y , CARRETERA A APAN, lon:-98.16045441, lat:19.60277398}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717818/proyecto_INICIO, 1717818/proyecto_FIN, 1717818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717915 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO ESPAÑITA SAN MIGUEL PIPIYOLA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 82650 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 82650 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 4 INTERIOR 0 PUEBLO SAN MIGUEL PIPIYOLA, 90292 SAN MIGUEL PIPIYOLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE TERRENOS Y CALLE FRANCISCO I .MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A 150 METROS DE TIENDA MARI., lon:-98.44646046, lat:19.41059857}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/002, contratista:Lic. Ma. Santa Anita Cervantes Huerta, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2076900.0, importe_modificado:2076900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717915/proyecto_INICIO, 1717915/proyecto_FIN, 1717915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717920 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO ESPAÑITA SAN MIGUEL PIPIYOLA CALLE EMILIANO ZAPATA - 82730 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 82730 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 90 INTERIOR 0 PUEBLO SAN MIGUEL PIPIYOLA, 90292 SAN MIGUEL PIPIYOLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CAMINO NACIONAL, CALLE DOMINGO ARENAS A 100 METROS DE TIENDA LUPITA., lon:-98.4449316, lat:19.41128767}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/002, contratista:Lic. Ma. Santa Anita Cervantes Huerta, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2076900.0, importe_modificado:2076900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717920/proyecto_INICIO, 1717920/proyecto_FIN, 1717920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718103 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98628.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO HUAMANTLA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA CALLE VICENTE GUERRERO - 85643 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85643 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 2 PUEBLO HERMENEGILDO GALEANA, 90513 COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CERRADA DE LOS PINOS PALETERÍA GARIS DOS CUADRAS A LA IZQUIERDA, lon:-97.95473967, lat:19.41782528}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98628.53 | 98628.53 | 98628.53 | 98628.53 | 98628.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/005, contratista:ARQ. FERNANDO ALVAREZ RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:988745.3, importe_modificado:988745.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718103/proyecto_INICIO, 1718103/proyecto_FIN, 1718103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718193 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EL CARMEN TEQUEXQUITLA BARRIO DE GUADALUPE CALLE TECOLAYZO - 87001 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87001 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TECOLAYSO 24 BARRIO DE GUADALUPE, 90574 BARRIO DE GUADALUPE, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLEJON TECOLAYZO Y , CAMINO TEMALACAYUCAN ADELANTE DE CAPILLA., lon:-97.66900976, lat:19.32204385}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718193/proyecto_INICIO, 1718193/proyecto_PROCESO, 1718193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718225 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54075.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL XALTIPA CALLE CAÑADA MORELOS - 87499 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87499 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CAÑADA MORELOS 106 BARRIO XALTIPA, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE SAN DIEGO BUENAVISTA Y PROLONGACION MORELOS, CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS A 150 METROS DE SALÓN PIEDRAS., lon:-98.2034781, lat:19.16625069}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/006, contratista:ING. OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1143572.22, importe_modificado:1143572.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718225/proyecto_INICIO, 1718225/proyecto_FIN, 1718225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718242 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54075.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUENSUCESO AVENIDA HIDALGO - 87667 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87667 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:AVENIDA HIDALGO 184 PUEBLO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MISIÓN CULTURAL PUERTA COLOR VERDE., lon:-98.10220927, lat:19.16001707}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/006, contratista:ING. OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1143572.22, importe_modificado:1143572.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718242/proyecto_INICIO, 1718242/proyecto_PROCESO, 1718242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718246 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54075.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN PEDRO CALLE PROGRESO SUR - 87698 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87698 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO 10 BARRIO SAN PEDRO, 90980 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE TLAXCALA ORIENTE Y CALLE AYUNTAMIENTO ORIENTE, CALLE MONTESSORI, lon:-98.16811264, lat:19.1171739}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/006, contratista:ING. OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1143572.22, importe_modificado:1143572.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718246/proyecto_INICIO, 1718246/proyecto_FIN, 1718246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718255 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUAMANTLA RANCHERÍA LA LIMA CALLE SIN NOMBRE - 87761 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87761 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:71, direccion:0 PUEBLO LA LIMA, 90514 LA LIMA [RANCHERÍA], HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA EL CAPULIN Y CAMINO MADERO EL BAJO, CAMINO EL ALTO FRENTE AL INVERNADERO, lon:-97.91904266, lat:19.39738686}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718255/proyecto_INICIO, 1718255/proyecto_FIN, 1718255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718315 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98934.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO CHIAUTEMPAN SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO CALLE DIEGO MARTIN TZONTLIMATZI - 88870 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88870 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE DIEGO MARTIN TZONTLIMATZI 18 PUEBLO SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, 90820 SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE MALINTZI POR MOLINO EN F, lon:-98.1481413, lat:19.28013615}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/004, contratista:ARQ. CARLOS NAVA CORTEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1582950.08, importe_modificado:1582950.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718315/proyecto_INICIO, 1718315/proyecto_FIN, 1718315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718320 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98441.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TEOLOCHOLCO CUAXINCA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 88912 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88912 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CUAXINCA, 90850 CUAXINCA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA HIDALGO Y CALLE NOGALES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.16419051, lat:19.24578618}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/003, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES CHIAUTEMPAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2672426.52, importe_modificado:2672426.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718320/proyecto_INICIO, 1718320/proyecto_FIN, 1718320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719209 | Proyecto de inversión | 9420.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9420.94, modificado:9420.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PANOTLA SAN FRANCISCO TEMETZONTLA CALLE ALVARO OBREGÓN - 104847 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 104847 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 13 PUEBLO SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, 90155 SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUERRERO, CALLE NUEVA ESPAÑA AUN COSTADO DE PRIMARIA., lon:-98.28912273, lat:19.35153368}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1719209/proyecto_INICIO, 1719209/proyecto_PROCESO, 1719209/proyecto_FIN, 1719209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719361 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PANOTLA JESÚS ACATITLA CALLE EMILIANO ZAPATA - 106021 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106021 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 7 PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152 JESÚS ACATITLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE GUERRERO FRENTE A JARDÍN DE NIÑOS., lon:-98.30447312, lat:19.32751029}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719361/proyecto_INICIO, 1719361/proyecto_PROCESO, 1719361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719436 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JUAN HUACTZINCO CALLE ALDAMA - 106540 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106540 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO VILLA A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD., lon:-98.25135872, lat:19.23087729}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719436/proyecto_INICIO, 1719436/proyecto_PROCESO, 1719436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719442 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS SAN VICENTE XILOXOCHITLA AVENIDA REFORMA - 106593 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106593 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:AVENIDA REFORMA 30 INTERIOR 0 PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE TLAHUICOLE, CALLE PIRULES FRENTE A LA TIENDA DE LA CURVA, lon:-98.32011411, lat:19.28931783}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719442/proyecto_INICIO, 1719442/proyecto_PROCESO, 1719442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719523 | Proyecto de inversión | 16333.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16333.38, modificado:16333.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME NATÍVITAS SANTIAGO MICHAC CALLE DOMINGO ARENAS - 107580 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 107580 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 20 INTERIOR 0 PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA PUEBLA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE 5 DE FEBRERO A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.3387978, lat:19.21814732}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1719523/proyecto_INICIO, 1719523/proyecto_PROCESO, 1719523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719562 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME NATÍVITAS SAN FRANCISCO TENEXYECAC CALLEJÓN NIÑO PERDIDO - 107961 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 107961 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:21, direccion:CALLEJON NIÑO PERDIDO 3 PUEBLO SAN FRANCISCO TENEXYECAC, 90716 SAN FRANCISCO TENEXYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE OCOMAL A 100 METROS DE ESCUELA PRIMARIA ., lon:-98.31447374, lat:19.27861957}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719562/proyecto_INICIO, 1719562/proyecto_PROCESO, 1719562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719599 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CHIAUTEMPAN SAN PEDRO XOCHITEOTLA CALLE CUAUHTEMOC - 108376 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 108376 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 7 PUEBLO SAN PEDRO XOCHITEOTLA, 90820 SAN PEDRO XOCHITEOTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE LA AMISTAD Y CALLE PROGRESO, CALLE PORVENIR A 200 METROS DE LA IGLESIA., lon:-98.14061464, lat:19.30507234}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719599/proyecto_INICIO, 1719599/proyecto_PROCESO, 1719599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719604 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO SECCIÓN PRIMERA CALLE REFORMA - 108469 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 108469 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 11 INTERIOR 0 PUEBLO ACUAMANALA, 90860 ACUAMANALA, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE IGNACIO BONILLA, CALLE LA PAZ, lon:-98.20319323, lat:19.22597784}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719604/proyecto_INICIO, 1719604/proyecto_PROCESO, 1719604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719613 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CHIAUTEMPAN EL ALTO PRIVADA SEGUNDA DE CAMPECHE - 108898 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 108898 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA DE CAMPECHE 2 COLONIA EL ALTO, 90807 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE COAHUILA A 200 METROS DEL COBAT 04 A CUATRO CUADRAS DE LA VÍA CORTA., lon:-98.20461415, lat:19.31076971}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719613/proyecto_INICIO, 1719613/proyecto_PROCESO, 1719613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719618 | Proyecto de inversión | 8053.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8053.3, modificado:8053.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN SEBASTIÁN PRIVADA RÍO BRAVO - 109017 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109017 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA RÍO BRAVO 12 INTERIOR 0 BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y PRIVADA SEGUNDA DE RÍO BRAVO, CALLE RÍO BRAVO, lon:-98.1791483, lat:19.11870541}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1719618/proyecto_INICIO, 1719618/proyecto_PROCESO, 1719618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719706 | Proyecto de inversión | 8053.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8053.3, modificado:8053.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CATARINA AYOMETLA ESTOCAPA PRIVADA ALLENDE - 109704 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109704 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA ALLENDE 85 BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALLENDE, CALLE NICOLAS BRAVO A 100 METROS DE PRESIDENCIA DE COMUNIDAD., lon:-98.20894923, lat:19.20406874}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1719706/proyecto_INICIO, 1719706/proyecto_PROCESO, 1719706/proyecto_FIN, 1719706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719717 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO EL CRISTO CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 109767 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109767 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 450 INTERIOR 1 BARRIO CRISTO, 90920 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE LAILA Y CALLE TLATELPA, CALLE AVILA CAMACHO A UNA CUADRA DEL POZO ELEVADO, lon:-98.14254451, lat:19.14551761}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719717/proyecto_INICIO, 1719717/proyecto_PROCESO, 1719717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719817 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO TECPA MORALES PRIVADA IZTLALOCATL - 111366 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 111366 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA IZTLALOCATL 5 BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE DIAGONAL A 200 METROS DE VÍA CORTA., lon:-98.19779343, lat:19.2817705}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719817/proyecto_INICIO, 1719817/proyecto_PROCESO, 1719817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720037 | Proyecto de inversión | 14324.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14324.84, modificado:14324.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XALOZTOC COLONIA VELAZCO AVENIDA FERROCARRIL - 115688 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 115688 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:AVENIDA FERROCARRIL 22 INTERIOR 0 PUEBLO VELAZCO, 90465 COLONIA VELAZCO, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE REFORMA, CALLE 5 DE FEBRERO, lon:-98.01430743, lat:19.42870053}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1720037/proyecto_INICIO, 1720037/proyecto_PROCESO, 1720037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720130 | Proyecto de inversión | 11040.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11040.3, modificado:11040.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA LÁZARO CÁRDENAS CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 116363 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116363 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 17 INTERIOR 0 PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90520 LÁZARO CÁRDENAS, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 2 CUADRAS DEL PARQUE, lon:-97.9865682, lat:19.35932309}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1720130/proyecto_INICIO, 1720130/proyecto_PROCESO, 1720130/proyecto_FIN, 1720130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720168 | Proyecto de inversión | 12822.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12822.06, modificado:12822.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA BARRIO SAN LUCAS CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 116668 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116668 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 1 INTERIOR 0 BARRIO SAN LUCAS, 90507 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 3 DE MAYO FRENTE A CAFE INTERNET, lon:-97.91648698, lat:19.30636779}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 12822.06 | 12822.06 | 12822.06 | 12822.06 | 12822.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1720168/proyecto_INICIO, 1720168/proyecto_PROCESO, 1720168/proyecto_FIN, 1720168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720175 | Proyecto de inversión | 19869.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19869.64, modificado:19869.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL CALLE BENITO JUÁREZ - 116690 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116690 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CAMINO CERÓN, CALLE 5 DE MAYO A UNA CUADRA DE UNIDAD DEPORTIVA, lon:-97.83124538, lat:19.35079794}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1720175/proyecto_INICIO, 1720175/proyecto_PROCESO, 1720175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720256 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS BARRIO EL PROGRESO CALLE CINCO ORIENTE - 117458 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117458 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 5 ORIENTE 22 INTERIOR 0 BARRIO EL PROGRESO, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 3 ORIENTE, CALLE 4 NORTE, lon:-97.90719326, lat:19.20186927}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720256/proyecto_INICIO, 1720256/proyecto_PROCESO, 1720256/proyecto_FIN, 1720256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720265 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CUAPIAXTLA BARRIO SAN MIGUEL CALLE MARIANO ABASOLO - 117502 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117502 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO 20 BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE JUAN ALDAMA, lon:-97.7665252, lat:19.29208467}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720265/proyecto_INICIO, 1720265/proyecto_PROCESO, 1720265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720311 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CUAPIAXTLA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS CALLE SIN NOMBRE - 117772 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117772 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y , CALLE TERRENOS DE LABOR, lon:-97.69425239, lat:19.36694281}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720311/proyecto_INICIO, 1720311/proyecto_PROCESO, 1720311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720314 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CUAPIAXTLA COLONIA DEL VALLE CALLE DOCE DE DICIEMBRE - 117798 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117798 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:33, direccion:CALLE DOCE DE DICIEMBRE 4 COLONIA DEL VALLE, 90564 COLONIA DEL VALLE, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO,, lon:-97.73648858, lat:19.30567737}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720314/proyecto_INICIO, 1720314/proyecto_PROCESO, 1720314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720347 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CUAPIAXTLA SAN MIGUEL CALLE NIÑOS HÉROES - 117998 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117998 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 12 BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE NICOLAS BRAVO, lon:-97.76757448, lat:19.29054185}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720347/proyecto_INICIO, 1720347/proyecto_PROCESO, 1720347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720443 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA COLONIA LA SOLEDAD CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 118554 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118554 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 30 INTERIOR 0 PUEBLO LA SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA 29 DE FEBRERO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 250 METROS DE LA IGLESIA, lon:-97.68540781, lat:19.36091791}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720443/proyecto_INICIO, 1720443/proyecto_PROCESO, 1720443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720540 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA ISABEL XILOXOXTLA CALLE PROGRESO - 119410 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119410 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO 18 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA ISABEL XILOXOXTLA, 90193 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE INDEPENDENCIA JUNTO A LA CASA MORADA CO, lon:-98.21257372, lat:19.26214741}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720540/proyecto_INICIO, 1720540/proyecto_PROCESO, 1720540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720595 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEOLOCHOLCO ACXOTLA DEL MONTE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ACXOTLA DEL MONTE - 119725 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119725 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:AVENIDA ORIENTAL 96 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA MARIA ACXOTLA DEL MONTE, 90850 ACXOTLA DEL MONTE, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CAMINO SIN NOMBRE, CALLE TERRENOS DE LABOR FRENTE A CASA GRANDE DE DOS NIVELES, lon:-98.16012145, lat:19.25218097}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720595/proyecto_INICIO, 1720595/proyecto_PROCESO, 1720595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720613 | Proyecto de inversión | 11040.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11040.3, modificado:11040.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEOLOCHOLCO SECCIÓN PRIMERA AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 119819 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119819 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 62 INTERIOR 0 SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FCO JAVIER MINA, CALLE REFORMA ATRAS DEL POZO DE AGUA, lon:-98.20526408, lat:19.24591399}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1720613/proyecto_INICIO, 1720613/proyecto_PROCESO, 1720613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720996 | Proyecto de inversión | 13291.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13291.28, modificado:13291.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TERRENATE TOLUCA DE GUADALUPE CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO - 124000 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 124000 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO PUEBLO TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE EMILIANO ZAPTA, lon:-97.95606009, lat:19.46729992}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1720996/proyecto_INICIO, 1720996/proyecto_PROCESO, 1720996/proyecto_FIN, 1720996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721163 | Proyecto de inversión | 16588.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16588.58, modificado:16588.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TETLA DE LA SOLIDARIDAD COLONIA ACTIPAC CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA - 125043 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125043 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA COLONIA ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE REPUBLICA DOMINICANA Y CALLE REPUBLICA DE ECUADOR ,, lon:-98.10870839, lat:19.44477491}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 16588.58 | 16588.58 | 16588.58 | 16588.58 | 16588.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1721163/proyecto_INICIO, 1721163/proyecto_PROCESO, 1721163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721284 | Proyecto de inversión | 16333.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16333.38, modificado:16333.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TETLA DE LA SOLIDARIDAD COLONIA AGRÍCOLA DOLORES CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 126256 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 126256 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 0 INTERIOR 0 COLONIA AGRÍCOLA DOLORES, 90435 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y CAMINO TERRACERIA, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, lon:-98.11479865, lat:19.47082572}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1721284/proyecto_INICIO, 1721284/proyecto_PROCESO, 1721284/proyecto_FIN, 1721284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721476 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCION PRIMERA CALLE TRES DE MARZO - 127813 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 127813 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MARZO 15 SN SECCION SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE BOCA DEL RIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO , CALLE HEROES DE NACOZARI, lon:-98.17112683, lat:19.3371825}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721476/proyecto_INICIO, 1721476/proyecto_PROCESO, 1721476/proyecto_FIN, 1721476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721791 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPETITLA DE LARDIZÁBAL CALLE MANUEL DE LÁRDIZABAL - 130158 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 130158 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DE LARDIZABAL 4 PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE PINO SÚAREZ Y CALLE ABASOLO, CALLE NARCISO MENDOZA TIENDA LAS SOMBRILLAS., lon:-98.37744149, lat:19.27064951}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721791/proyecto_INICIO, 1721791/proyecto_PROCESO, 1721791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721954 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN DIEGO XOCOYUCAN CALLE DOMINGO ARENAS - 134228 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 134228 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 32 INTERIOR 0 PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CARRETERA FEDERAL POR LA VERDULERIA Y , lon:-98.37543915, lat:19.30991483}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721954/proyecto_INICIO, 1721954/proyecto_PROCESO, 1721954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721956 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CALPULALPAN GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 134270 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 134270 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90226 NCPE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE DURANGO, CALLE FRANCISCO VILLA A 100 METROS DE A PRESIDENCIA DE COMUNIDAD., lon:-98.46650011, lat:19.56575449}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721956/proyecto_INICIO, 1721956/proyecto_PROCESO, 1721956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722097 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCALA SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA AVENIDA CINCO DE MAYO - 136239 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136239 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO 54 INTERIOR 0 PUEBLO SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, 90111 SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE LAGUNA Y CALLE CONSTITUCIÓN, PRIVADA 5 DE MAYO A 250 METROS DE LA IGLESIA DE ATLAHAPA, lon:-98.22467007, lat:19.28319756}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1722097/proyecto_INICIO, 1722097/proyecto_PROCESO, 1722097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722140 | Proyecto de inversión | 11859.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11859.84, modificado:11859.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUEYOTLIPAN SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN CALLE LIBERTAD - 136634 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136634 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, 90240 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, AVENIDA OBREGON JUNTO A UNAS BODEGAS, lon:-98.34317631, lat:19.47256392}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1722140/proyecto_INICIO, 1722140/proyecto_PROCESO, 1722140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301723344 | Proyecto de inversión | 34510 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34510.0, modificado:34510.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO TEPATLAXCO - 5003 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 5003 | S | 644 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA DE RODRIGUEZ Y CALLE NIÑOS HEROES, EL POZO SE UBICA EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA COLONIA A 200 METROS APROXIMADAMENTE DEL AUDITORIO MU, lon:-98.12562044, lat:19.61413298}} | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 34510 | 34510 | 34510 | 34510 | 34510 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/004/005/006, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ADRIAN REYES SANCHEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:246657.76, importe_modificado:246657.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1723344/proyecto_INICIO, 1723344/proyecto_FIN, 1723344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301723445 | Proyecto de inversión | 222584.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222584.05, modificado:222584.05}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 5354 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 5354 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL VALADEZ COLONIA LA SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE PARAISO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE EL TEMPLO RELIGIOSO DE LA COMUNIDAD LA SOLEDAD, lon:-97.69126789, lat:19.36108528}} | 2020-02-15 | 2020-02-26 | 222584.05 | 222584.05 | 222584.05 | 222584.05 | 222584.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/016, contratista:ERIKA FAVIOLA OTAÑEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA, monto:222584.05, importe_modificado:222584.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1723445/proyecto_INICIO, 1723445/proyecto_PROCESO, 1723445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301723641 | Proyecto de inversión | 98201.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98201.39, modificado:98201.39}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 6192 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 6192 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE OLIVOS COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 90575 LA SOLEDAD, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE 30 DE ABRIL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DEL TEMPLO RELIGIOSO VU, lon:-97.69119492, lat:19.36320273}} | 2020-02-15 | 2020-02-26 | 98201.39 | 98201.39 | 98201.39 | 98201.39 | 98201.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/020, contratista:AGUSTIN ADRIAN COLORADO BAEZA, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA, monto:98201.38, importe_modificado:98201.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1723641/proyecto_INICIO, 1723641/proyecto_PROCESO, 1723641/proyecto_FIN, 1723641/proyecto_PROCESO, 1723641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301724375 | Proyecto de inversión | 985147.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985147.71, modificado:985147.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ADOQUÍN EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 11 SUR - 8504 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8504 | S | 250 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1349.0, meta_modificada:1409.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 11 SUR, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN DIR, lon:-97.91510566, lat:19.20449667}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 985147.71 | 985147.71 | 985147.71 | 985147.71 | 985147.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ-DOP-FISM/20/012, contratista:HUGO ROJAS BAEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:791578.1, importe_modificado:985147.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1409.57}} | {1724375/proyecto_INICIO, 1724375/proyecto_FIN, 1724375/proyecto_PROCESO, 1724375/proyecto_FIN, 1724375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301724883 | Proyecto de inversión | 349351.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349351.91, modificado:354122.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN XALOZTOC LOCALIDAD GUADALUPE TEXMOLAC ASENTAMIENTO GUADALUPE TEXMOLAC - 9867 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO XALOZTOC TLAX | 9867 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1623.0, meta_modificada:1623.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA GUADALUPE TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE TEXMOLAC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ALAMOS CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE ADOLFO LOPEZ , lon:-98.03958493, lat:19.42844938}} | 2020-03-02 | 2020-04-11 | 354122.28 | 354122.28 | 354122.28 | 354122.28 | 354122.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/IR/FISM2039/001, contratista:EDIFICACIONES LOVIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:348551.31, importe_modificado:354122.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1623.31}} | {1724883/proyecto_INICIO, 1724883/proyecto_PROCESO, 1724883/proyecto_FIN, 1724883/proyecto_PROCESO, 1724883/proyecto_FIN, 1724883/proyecto_INICIO, 1724883/proyecto_FIN, 1724883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301727329 | Proyecto de inversión | 51573 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51573.0, modificado:51573.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EN HUAMANTLA LOCALIDAD SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL - 17186 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAMANTLA | 17186 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE NAUCALPAN Y CALLE ALAMO, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES NAUCALPAN Y ALAMO A 120 MTS DE LA H, lon:-97.82860268, lat:19.35501147}} | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 51573 | 51573 | 51573 | 51573 | 51573 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-004, contratista:ANGEL FILIBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:51573.0, importe_modificado:51573.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1727329/proyecto_FIN, 1727329/proyecto_PROCESO, 1727329/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301743279 | Proyecto de inversión | 600812.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600812.89, modificado:617747.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD CUAPIAXTLA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CUEXCONTZI - 37379 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 37379 | S | 25 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1067.4, meta_modificada:1067.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA DOS PONIENTE COLONIA SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 90562 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA TRES NORTE Y CALLE DOS ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA 2 DE ENERO DE 1968 ES L, lon:-97.71139644, lat:19.31914657}} | 2020-07-20 | 2020-08-22 | 617747.41 | 617747.41 | 617747.41 | 617747.41 | 617747.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2008016/IR/2020, contratista:MARCO ANTONIO CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:617748.41, importe_modificado:617747.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1067.4}} | {1743279/proyecto_PROCESO, 1743279/proyecto_FIN, 1743279/proyecto_INICIO, 1743279/proyecto_PROCESO, 1743279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301743937 | Proyecto de inversión | 214667.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214667.58, modificado:214667.58}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TETLATLAHUCA LOCALIDAD SANTA ANA PORTALES ASENTAMIENTO SANTA ANA PORTALES - 38920 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 38920 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:6, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ PUEBLO SANTA ANA PORTALES, 90733 SANTA ANA PORTALES, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL CANAL Y , CALLE DURAZNOS DOMICILIO CONOCIDO COMO CALLE PORFIRIO DÍAZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA PORTALES PERTENE, lon:-98.30096089, lat:19.20214938}} | 2020-03-04 | 2020-03-13 | 214667.58 | 214667.58 | 214667.58 | 214667.58 | 214667.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N.DOP/FISM2032002, contratista:MARTIN SALAZAR RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, monto:214667.58, importe_modificado:214667.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}} | {1743937/proyecto_INICIO, 1743937/proyecto_FIN, 1743937/proyecto_PROCESO, 1743937/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301744328 | Proyecto de inversión | 78965.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78965.54, modificado:78965.54}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TETLATLAHUCA LOCALIDAD SAN ANDRÉS CUAMILPA ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS CUAMILPA - 39723 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 39723 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.5, meta_modificada:115.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN ANDRÉS CUAMILPA, 90734 SAN ANDRÉS CUAMILPA, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE MARTIRES Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE FRANCISCO VILLA DOMICILIO CONOCIDO COMO CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE S, lon:-98.27326198, lat:19.26605443}} | 2020-03-18 | 2020-03-27 | 78965.54 | 78965.54 | 78965.54 | 78965.54 | 78965.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N.DOP/FISM2032004, contratista:CAMINOS Y ACARREOS, PROYECTOS Y MATERIALES DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, monto:78965.54, importe_modificado:78965.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.5}} | {1744328/proyecto_PROCESO, 1744328/proyecto_FIN, 1744328/proyecto_INICIO, 1744328/proyecto_FIN, 1744328/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301744338 | Proyecto de inversión | 435711.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435711.5, modificado:435711.5}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD CUAPIAXTLA ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS - 39745 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 39745 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE DE LA CRUZ, LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CALLES A MANO DERECHA DE UNA CRUZ MUY GRANDE DE, lon:-97.69498624, lat:19.36512089}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 435711.5 | 435711.5 | 435711.5 | 435711.5 | 435711.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2008020/IR/2020, contratista:ANABEL CAMPOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:435711.5, importe_modificado:435711.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:275.0}} | {1744338/proyecto_PROCESO, 1744338/proyecto_INICIO, 1744338/proyecto_FIN, 1744338/proyecto_INICIO, 1744338/proyecto_PROCESO, 1744338/proyecto_FIN, 1744338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301744630 | Proyecto de inversión | 113936.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113936.21, modificado:113936.21}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ENCALLE SIN NOMBRE PUEBLO DE SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL - 40343 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAMANTLA | 40343 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE S/N PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES CONSTITUYENT, lon:-97.82218683, lat:19.35266718}} | 2020-02-13 | 2020-02-22 | 113936.21 | 113936.21 | 113936.21 | 113936.21 | 113936.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-012, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:113936.21, importe_modificado:113936.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:119.0}} | {1744630/proyecto_PROCESO, 1744630/proyecto_FIN, 1744630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301745163 | Proyecto de inversión | 219020.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219020.53, modificado:219020.53}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AMAXAC DE GUERRERO LOCALIDAD EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO ASENTAMIENTO AMAXAC DE GUERRERO - 44461 | 29 | Tlaxcala | 1 | Amaxac de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO | 44461 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA CALLE SE ENCUENTRA E, lon:-98.16620667, lat:19.34551212}} | 2020-08-03 | 2020-08-22 | 219020.53 | 219020.53 | 219020.53 | 219020.53 | 219020.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2001-007, contratista:OSCAR AARON GUEVARA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, monto:219020.53, importe_modificado:219020.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:267.0}} | {1745163/proyecto_INICIO, 1745163/proyecto_PROCESO, 1745163/proyecto_FIN, 1745163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301745392 | Proyecto de inversión | 167499.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167499.02, modificado:167499.02}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AMAXAC DE GUERRERO LOCALIDAD SAN DAMIÁN TLACOCALPAN EN CALLE 1RA AMISTAD NORTE ASENTAMIENTO AMAXAC DE GUERRERO - 45106 | 29 | Tlaxcala | 1 | Amaxac de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO | 45106 | S | 28 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE 1ERA PRIVADA AMISTAD NORTE PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 SAN DAMIÁN TLACOCALPAN, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE AMISTAD NORTE Y CALLE CERRADA, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE AMISTAD NORTE Y LA CALLE CE, lon:-98.21444424, lat:19.37367875}} | 2020-09-01 | 2020-09-12 | 167499.02 | 167499.02 | 167499.02 | 167499.02 | 167499.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2001-014, contratista:MAXIMO CARMONA OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, monto:167499.02, importe_modificado:167499.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1745392/proyecto_INICIO, 1745392/proyecto_PROCESO, 1745392/proyecto_FIN, 1745392/proyecto_PROCESO, 1745392/proyecto_FIN, 1745392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301746470 | Proyecto de inversión | 70292.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70292.2, modificado:70292.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN ASENTAMIENTO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN - 47736 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE YUAHUQUEMEHCAN | 47736 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO A SAN LORENZO Y CALLE CAMINO A LA LAGUNA, CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE CAMINO A SAN LOR, lon:-98.17994976, lat:19.40484417}} | 2020-06-23 | 2020-08-23 | 70292.2 | 70292.2 | 70292.2 | 70292.2 | 70292.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94681, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, monto:70292.2, importe_modificado:70292.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:167.0}} | {1746470/proyecto_PROCESO, 1746470/proyecto_INICIO, 1746470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301746763 | Proyecto de inversión | 63626.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63626.26, modificado:63626.26}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE FISM 2031017 - 48563 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD | 48563 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE REPÚBLICA DOMINICANA SECCION TEOTLALPAN, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE 28 DE OCTUBRE Y CALLE REPUBLICA DE CHILE, A DOS CUADRAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN CALLE DE TERRACERIA Y TERMINA CALLE AS, lon:-98.10527138, lat:19.4456781}} | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 63626.26 | 63626.26 | 63626.26 | 63626.26 | 63626.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2031-17/18/19, contratista:LEUTE S.A DE C.V., convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:287851.3, importe_modificado:298723.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1746763/proyecto_INICIO, 1746763/proyecto_PROCESO, 1746763/proyecto_FIN, 1746763/proyecto_PROCESO, 1746763/proyecto_INICIO, 1746763/proyecto_PROCESO, 1746763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301747384 | Proyecto de inversión | 289647.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289647.22, modificado:289531.48}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 50836 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 50836 | S | 636 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:CALLE FORTALEZA INTERIOR SN PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO, 90555 FELIPE CARRILLO PUERTO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE HUAMANTLA Y CALLE HIDALGO, SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN EN DIRECCIÓN ORIENTE P, lon:-97.85372666, lat:19.39723887}} | 2020-07-02 | 2020-07-10 | 289531.48 | 289531.48 | 289531.48 | 289531.48 | 289531.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-002, contratista:JOSE ROBERTO LEAL ESTEBAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:289531.48, importe_modificado:289531.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747384/proyecto_PROCESO, 1747384/proyecto_INICIO, 1747384/proyecto_FIN, 1747384/proyecto_INICIO, 1747384/proyecto_PROCESO, 1747384/proyecto_FIN, 1747384/proyecto_INICIO, 1747384/proyecto_PROCESO, 1747384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301747960 | Proyecto de inversión | 900372.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900372.29, modificado:986778.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN NATÍVITAS LOCALIDAD SANTIAGO MICHAC ASENTAMIENTO SANTIAGO MICHAC, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 34 CON CLAVE :29EST0001L - 52335 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE NATIVITAS | 52335 | S | 206 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:476.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE RANCHO COLORADO, CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO., lon:-98.33578081, lat:19.21745155}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 986778.73 | 986778.73 | 986778.73 | 986778.73 | 986778.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2023006-LP, contratista:JOSE RICARDO LOPEZ ELIAS, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX., monto:986778.73, importe_modificado:986778.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.27}} | {1747960/proyecto_INICIO, 1747960/proyecto_PROCESO, 1747960/proyecto_FIN, 1747960/proyecto_PROCESO, 1747960/proyecto_FIN, 1747960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301748451 | Proyecto de inversión | 456173.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456173.76, modificado:456173.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN PEDRO FISM XIII - 53579 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 53579 | S | 2711 | 2711 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:453.0, meta_modificada:453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PRIV. PRIMERO DE MARZO - CALLE PROGRESO Y AV. TLAXCALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 453 + undefined BARRIO SAN PEDRO, 90980 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y AVENIDA T, lon:-98.16805266, lat:19.11481248}} | 2020-04-13 | 2020-05-04 | 456173.76 | 456173.76 | 456173.76 | 456173.76 | 456173.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025013, contratista:ANASTACIO ÁNGEL SAIS FLORES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:427638.79, importe_modificado:456173.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:453.0}} | {1748451/proyecto_PROCESO, 1748451/proyecto_FIN, 1748451/proyecto_INICIO, 1748451/proyecto_PROCESO, 1748451/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301748559 | Proyecto de inversión | 456750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456750.0, modificado:456750.0}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL POZO DE LA COMUNIDAD DE FRANCISCO SARABIA - 53901 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 53901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARABIA, 90207 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE SAN VICENTE Y , EL POZO DE SARABIA SE UBICA EN CAMINO HACIA LA UNIVERSIDAD ENTRE VEREDA Y CALLE SAN VICENTE EN LA C, lon:-98.5786524, lat:19.58220266}} | 2020-01-20 | 2020-02-18 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | 456750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-001, contratista:JOSE ROBERTO LEAL ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:456750.0, importe_modificado:456750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748559/proyecto_FIN, 1748559/proyecto_PROCESO, 1748559/proyecto_INICIO, 1748559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301749507 | Proyecto de inversión | 127971.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127971.82, modificado:127971.82}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CAMINO NACIONAL A SAN VICENTE DE LA COMUNIDAD DE FRANCISCO SARABIA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA. - 56750 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 56750 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.5, meta_modificada:60.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL A SAN VICENTE INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARABIA, 90207 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE CORONEL RAFAEL HUESCA SÁNCHEZ EN C, lon:-98.57917539, lat:19.58529431}} | 2020-02-10 | 2020-02-28 | 127971.82 | 127971.82 | 127971.82 | 127971.82 | 127971.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-007, contratista:JOSE MANUEL ESPINOZA MEDEL, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:127971.82, importe_modificado:127971.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.5}} | {1749507/proyecto_INICIO, 1749507/proyecto_FIN, 1749507/proyecto_PROCESO, 1749507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301749624 | Proyecto de inversión | 345130.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345130.98, modificado:345130.98}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN DIEGO LOS ÁNGELES COLONIA FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA - 57067 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 57067 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:244, direccion:CALLE SAN DIEGO INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARABIA, 90207 FRACCIONAMIENTO ÁNGELES, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CAMINO PERIFÉRICO LÁZARO CÁRDENAS Y , EN CALLE SAN DIEGO INICIANDO EN CAMINO PERIFÉRICO LÁZARO CÁRDENAS CON EL C, lon:-98.57631074, lat:19.57919462}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 345130.98 | 345130.98 | 345130.98 | 345130.98 | 345130.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-012, contratista:JOSE MANUEL ESPINOZA MEDEL, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:345130.98, importe_modificado:345130.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {1749624/proyecto_FIN, 1749624/proyecto_PROCESO, 1749624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301757621 | Proyecto de inversión | 362290.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362290.73, modificado:362290.73}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TETLATLAHUCA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ TENANGO ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ TENANGO - 85992 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 85992 | S | 84 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:CALLE A SANTA ISABEL PUEBLO SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 90734 SAN BARTOLOMÉ TENANGO, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE EMILIANO ZAPATA DOMICILIO CONOCIDO COMO CAMINO A SANTA ISABEL DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME , lon:-98.29331766, lat:19.24840424}} | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 362290.73 | 362290.73 | 362290.73 | 362290.73 | 362290.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N.DOP/FISM2032011, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, monto:362290.73, importe_modificado:362290.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:704.0}} | {1757621/proyecto_INICIO, 1757621/proyecto_FIN, 1757621/proyecto_PROCESO, 1757621/proyecto_FIN, 1757621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301759404 | Proyecto de inversión | 309213.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309213.94, modificado:302432.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN XALOZTOC LOCALIDAD COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ASENTAMIENTO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 90518 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 90518 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:579.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 90463 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE LEOBARDO SNACHEZ, C. MIGUEL ALEMAN ENTRE C. CINCO DE FEBRERO Y C. LEOBARDO SANCHEZ, lon:-98.05364902, lat:19.42759743}} | 2020-05-04 | 2020-05-30 | 302432.29 | 302432.29 | 302432.29 | 302432.29 | 302432.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2039/025, contratista:EDIFICACIONES LOVIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:303875.7, importe_modificado:302432.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.31}} | {1759404/proyecto_PROCESO, 1759404/proyecto_FIN, 1759404/proyecto_INICIO, 1759404/proyecto_FIN, 1759404/proyecto_PROCESO, 1759404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301763358 | Proyecto de inversión | 407510.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407510.49, modificado:136079.04}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN XALTOCAN LOCALIDAD XALTOCAN - 100948 | 29 | Tlaxcala | 40 | Xaltocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALTOCAN | 100948 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PROLONGACION JUAREZ COLONIA SAN MARTIN XALTOCAN, 90440 XALTOCAN, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-VERACRUZ Y CARRETERA A SANTA BARBARA, SE LOCALIZA PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL MEXICOVERACRUZ, lon:-98.22493319, lat:19.42879417}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 136079.04 | 136079.04 | 136079.04 | 136079.04 | 136079.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT-FISM 20-40-013, contratista:GRUPO LOBOZ EMPRESARIOS, convocante:MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA, monto:135427.02, importe_modificado:136079.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:499.0}} | {1763358/proyecto_PROCESO, 1763358/proyecto_FIN, 1763358/proyecto_INICIO, 1763358/proyecto_FIN, 1763358/proyecto_INICIO, 1763358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301763705 | Proyecto de inversión | 310966.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310966.02, modificado:305800.56}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN XALTOCAN LOCALIDAD CUATLA ASENTAMIENTO CUATLA - 101881 | 29 | Tlaxcala | 40 | Xaltocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALTOCAN | 101881 | S | 459 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, direccion:PRIVADA TRES DE MAYO COLONIA CUATLA, 90440 CUATLA, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CALLE TRES DE MAYO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA COMUNIDAD DE CUATLA Y EN LA PRIVADA 3 DE MAYO, lon:-98.22049562, lat:19.43558804}} | 2020-09-01 | 2020-09-25 | 305800.56 | 305800.56 | 305800.56 | 305800.56 | 305800.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT-FISM 20-40-023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DROSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA, monto:305800.56, importe_modificado:305800.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1763705/proyecto_INICIO, 1763705/proyecto_PROCESO, 1763705/proyecto_FIN, 1763705/proyecto_INICIO, 1763705/proyecto_FIN, 1763705/proyecto_INICIO, 1763705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301764153 | Proyecto de inversión | 65666.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65666.83, modificado:64960.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN XICOHTZINCO LOCALIDAD XICOHTZINCO ASENTAMIENTO EL RANCHO DE LA SECCIÓN CUARTA. - 103138 | 29 | Tlaxcala | 42 | Xicohtzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 103138 | S | 57 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE LA VÍA SECCION EL RANCHO, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FELIPE HERNANDEZ, LA CALLE LA VÍA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FELIPE HERNANDEZ DE LA SECCIÓN CUARTA O , lon:-98.23489466, lat:19.16410903}} | 2020-09-09 | 2020-09-17 | 64960 | 64960 | 64960 | 64960 | 64960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2042005, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR ACAN SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, monto:64960.0, importe_modificado:64960.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2042003, contratista:CONSTRUCTORA HOUSEJK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, monto:199833.79, importe_modificado:199833.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1764153/proyecto_INICIO, 1764153/proyecto_FIN, 1764153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301765216 | Proyecto de inversión | 1086896.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086896.55, modificado:1086896.55}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN XALTOCAN LOCALIDAD SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC ASENTAMIENTO SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC - 106122 | 29 | Tlaxcala | 40 | Xaltocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALTOCAN | 106122 | S | 343 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2600.0, meta_modificada:2617.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, 90440 SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CALLE EL DURAZNO Y CALLE 28 DE OCTUBRE, CALLE LOS PINOS ES LA ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN SIMÓN Y C, lon:-98.22060724, lat:19.41437918}} | 2020-09-05 | 2020-10-30 | 1086896.55 | 1086896.55 | 1086896.55 | 1086896.55 | 1086896.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT-FISM 20-40-020, contratista:IVAN JUAREZ ILHUICATZI, convocante:MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA, monto:1080554.36, importe_modificado:1086896.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2617.47}} | {1765216/proyecto_FIN, 1765216/proyecto_INICIO, 1765216/proyecto_PROCESO, 1765216/proyecto_INICIO, 1765216/proyecto_PROCESO, 1765216/proyecto_FIN, 1765216/proyecto_INICIO, 1765216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301767616 | Proyecto de inversión | 80186.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80186.02, modificado:80186.02}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS XXXIV - 112542 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 112542 | S | 2008 | 2008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE 2 DE OCTUBRE - CARRETERA A SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 2 BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CARRETERA A SAN ISIDRO Y CALLE ARCOTITLA, CAL, lon:-98.13852149, lat:19.13802376}} | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 80186.02 | 80186.02 | 80186.02 | 80186.02 | 80186.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85599, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:80186.02, importe_modificado:80186.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1767616/proyecto_FIN, 1767616/proyecto_INICIO, 1767616/proyecto_PROCESO, 1767616/proyecto_FIN, 1767616/proyecto_INICIO, 1767616/proyecto_FIN, 1767616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301768365 | Proyecto de inversión | 124846.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124846.66, modificado:124846.66}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS XLI - 114470 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 114470 | S | 3788 | 3788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.6, meta_modificada:425.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 10 DE MAYO - PV. FRANCISCO I. MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 425 + undefined BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE PV. FRANCISCO I. MADERO Y CALLE L. C, lon:-98.13975973, lat:19.13331343}} | 2020-05-20 | 2020-05-29 | 124846.66 | 124846.66 | 124846.66 | 124846.66 | 124846.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025041, contratista:DANIEL ZAHUANTITLA CAPILLA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:163380.92, importe_modificado:124846.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.5}} | {1768365/proyecto_PROCESO, 1768365/proyecto_FIN, 1768365/proyecto_PROCESO, 1768365/proyecto_INICIO, 1768365/proyecto_PROCESO, 1768365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301768910 | Proyecto de inversión | 45245.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45245.99, modificado:45145.43}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN XICOHTZINCO LOCALIDAD XICOHTZINCO ASENTAMIENTO EL RANCHO - 116074 | 29 | Tlaxcala | 42 | Xicohtzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 116074 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:116.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA MAXIMIANO XILOTL SECCION EL RANCHO, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, LA PRIVADA SE ENCUENTRA A 50.00 MTS DE LA VIA DE FERROCARRIL DE LA SECCIÓN CUARTA O EL RANCHO., lon:-98.23385311, lat:19.16533136}} | 2020-09-09 | 2020-09-17 | 45145.43 | 45145.43 | 45145.43 | 45145.43 | 45145.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2042013, contratista:ARQ. MARTIN PEREZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, monto:45145.43, importe_modificado:45145.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.5}} | {1768910/proyecto_PROCESO, 1768910/proyecto_INICIO, 1768910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301770123 | Proyecto de inversión | 498220.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498220.44, modificado:731725.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ADOQUIN EN CALLE XICOTÉNCATL ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y CALLE TLAHUICOLE - 119796 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 119796 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1094.5, meta_modificada:1527.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:CALLE XICOTENCATL COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, 90596 COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE TLAHUICOLE, ENTRANDO A LA POBLACION POR LA CARRETERA ALIME, lon:-97.92444339, lat:19.1908676}} | 2020-10-20 | 2020-11-20 | 731725.08 | 731725.08 | 731725.08 | 731725.08 | 731725.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ-DOP-FISM/20/029, contratista:MARIA DEL PILAR BERRIEL LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:734657.2, importe_modificado:731725.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1527.73}} | {1770123/proyecto_INICIO, 1770123/proyecto_FIN, 1770123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301770126 | Proyecto de inversión | 234159.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234159.99, modificado:234159.99}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR WILHELM FROEBEL EN HUAMANTLA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 119800 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 119800 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.78, meta_modificada:114.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMNRE PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS WILHELM FROEBEL, lon:-97.91902291, lat:19.29234295}} | 2020-02-24 | 2020-03-24 | 234159.99 | 234159.99 | 234159.99 | 234159.99 | 234159.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-018, contratista:JOSÉ MACARIO DÍAZ TEPEPA, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:234159.99, importe_modificado:234159.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.78}} | {1770126/proyecto_INICIO, 1770126/proyecto_PROCESO, 1770126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301771796 | Proyecto de inversión | 286520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286520.0, modificado:286520.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLAXCO LOCALIDAD COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA MARTINICA ASENTAMIENTO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA MARTINICA - 124094 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 124094 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:39, direccion:CALLE TLAXCO-APIZACO COLONIA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA MARTINICA, 90277 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA MARTINICA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA TLAXCO-APIZACO Y CAMINO A LA ESCUELA, CAMINO AL CAMPO DEPORTIVO CAR, lon:-98.1383915, lat:19.56387406}} | 2020-06-11 | 2020-07-10 | 286520 | 286520 | 286520 | 286520 | 286520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/078, contratista:EDWARS HERRERA GONZALEZ, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:286520.0, importe_modificado:286520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:29.0}} | {1771796/proyecto_INICIO, 1771796/proyecto_FIN, 1771796/proyecto_PROCESO, 1771796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301772440 | Proyecto de inversión | 387493.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387493.95, modificado:334566.56}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN XALOZTOC LOCALIDAD XALOZTOC ASENTAMIENTO LA SIERRA - 125794 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOX TLAXCALA | 125794 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:469.5, meta_modificada:297.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA SECCION LA SIERRA, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE REVOLUCION, C. INDEPENDENCIA ENTRE C. NIÑOS HEROES Y C. REVOLUCION, lon:-98.04477324, lat:19.40406734}} | 2020-06-26 | 2020-07-31 | 334566.56 | 334566.56 | 334566.56 | 334566.56 | 334566.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2039/028, contratista:C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:384636.47, importe_modificado:334566.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:297.5}} | {1772440/proyecto_INICIO, 1772440/proyecto_PROCESO, 1772440/proyecto_FIN, 1772440/proyecto_INICIO, 1772440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301772930 | Proyecto de inversión | 153320.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153320.17, modificado:153320.17}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2 DE FEBRERO BARRIO DE SANTA MARIA YANCUITLALPAN HUAMANTLA - 127213 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 127213 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.36, meta_modificada:96.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE FEBRERO BARRIO SANTA MARIA YANCUITLALPAN, 90505 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE BOULEVARD YANCUITLALPAN Y PROLONGACION MORELOS, CALLE AÑO DE JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE 2 DE FEBRERO ENTRE BOULEVARD YANCUITLA, lon:-97.93549819, lat:19.31323403}} | 2020-05-18 | 2020-05-30 | 153320.17 | 153320.17 | 153320.17 | 153320.17 | 153320.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-096, contratista:JOSÉ MACARIO DÍAZ TEPEPA, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:153320.17, importe_modificado:153320.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.36}} | {1772930/proyecto_INICIO, 1772930/proyecto_FIN, 1772930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301773468 | Proyecto de inversión | 81448.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81448.92, modificado:81448.92}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE - 128669 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 128669 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLEJON ESPINOZA COLONIA DE GUADALUPE, 90574 BARRIO DE GUADALUPE, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE TEMALACAYUCAN Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE DE LAS PALMAS SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA ALBERTO , lon:-97.6663032, lat:19.31894704}} | 2020-05-04 | 2020-05-20 | 81448.92 | 81448.92 | 81448.92 | 81448.92 | 81448.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/039, contratista:AGUSTIN ADRIAN COLORADO BAEZA, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:81448.92, importe_modificado:81448.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1773468/proyecto_INICIO, 1773468/proyecto_PROCESO, 1773468/proyecto_FIN, 1773468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301773895 | Proyecto de inversión | 400152.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400152.51, modificado:400152.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN AVENIDA HIDALGO - 129988 | 29 | Tlaxcala | 45 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 129988 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.08, meta_modificada:689.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO COLONIA BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA 5 DE MAYO EL PROYECTO SE UBICA ENTRE LAS CALLES 24 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBR, lon:-98.42182291, lat:19.58054208}} | 2020-09-14 | 2020-09-26 | 400152.51 | 400152.51 | 400152.51 | 400152.51 | 400152.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISM20/045/002, contratista:MARIO GUILLERMO TELLEZ CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:400152.51, importe_modificado:400152.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.08}} | {1773895/proyecto_INICIO, 1773895/proyecto_PROCESO, 1773895/proyecto_FIN, 1773895/proyecto_PROCESO, 1773895/proyecto_FIN, 1773895/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301780278 | Proyecto de inversión | 1806961.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806961.1, modificado:1798378.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTA CRUZ QUILEHTLA LOCALIDAD SANTA CRUZ QUILEHTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA - 139219 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA | 139219 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1996.21, meta_modificada:1996.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE ZARAGOZA, LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE ZARAGOZA, Y CALLE CAMINO REA, lon:-98.22920543, lat:19.2138455}} | 2020-06-02 | 2020-07-17 | 1798378.03 | 1798378.03 | 1798378.03 | 1798378.03 | 1798378.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM20-16, contratista:MELECIO PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:1806961.1, importe_modificado:1798378.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1996.21}} | {1780278/proyecto_FIN, 1780278/proyecto_INICIO, 1780278/proyecto_FIN, 1780278/proyecto_PROCESO, 1780278/proyecto_FIN, 1780278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301780818 | Proyecto de inversión | 156313.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156313.71, modificado:156313.71}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA CRUZ QUILEHTLA LOCALIDAD SANTA CRUZ QUILEHTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA - 139783 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA | 139783 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.19, meta_modificada:67.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ANAHUAC PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE ANAHUAC ESQUINA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.22167637, lat:19.21322518}} | 2020-03-13 | 2020-03-31 | 156313.71 | 156313.71 | 156313.71 | 156313.71 | 156313.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM20-08, contratista:MELECIO PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:156313.71, importe_modificado:156313.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.19}} | {1780818/proyecto_INICIO, 1780818/proyecto_FIN, 1780818/proyecto_PROCESO, 1780818/proyecto_FIN, 1780818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301781823 | Proyecto de inversión | 1308698.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308698.32, modificado:1167369.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE YUCATAN - 140688 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 140688 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1807.0, meta_modificada:1786.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:CALLE YUCATAN COLONIA EL ALTO, 90807 SANTA CRUZ TETELA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO SUR Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PUEBLA CALLE YUCATAN ENTRE CALLE PROGRESO SUR Y CALLE FRANCSCO I MADERO, lon:-98.20308669, lat:19.30437037}} | 2020-08-24 | 2020-11-21 | 1167369.84 | 1167369.84 | 1167369.84 | 1167369.84 | 1167369.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010001, contratista:MAURICIO POZOS CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:1308698.32, importe_modificado:1167369.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1786.46}} | {1781823/proyecto_INICIO, 1781823/proyecto_PROCESO, 1781823/proyecto_FIN, 1781823/proyecto_INICIO, 1781823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301782707 | Proyecto de inversión | 29115.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29115.1, modificado:29115.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA VÍA CORTA, BARRIO DE CULHUACA PONIENTE,SANTA ISABEL XILOXOXTLA - 141404 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX | 141404 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PRIVADA VÍA CORTA BARRIO CULHUACA, 90194 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA VÍA CORTA SANTA ANA CHIAUTEMPAN-PUEBLA Y CERRADA CERRADA, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA VÍA COR, lon:-98.19809382, lat:19.2536648}} | 2020-08-11 | 2020-08-14 | 29115.1 | 29115.1 | 29115.1 | 29115.1 | 29115.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSIX/DOP/FISM 20-60-005, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:29115.1, importe_modificado:29115.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1782707/proyecto_FIN, 1782707/proyecto_PROCESO, 1782707/proyecto_INICIO, 1782707/proyecto_PROCESO, 1782707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301790966 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3389318.96}} | Remodelación y mantenimiento Hospital General de Calpulalpan | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SALUD DE TLAXCALA | CTR-U013-2020-V.2- TLAX-29 | N | 0 | 0 | 114066 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:245, direccion:México 136 461, Calpulalpan, Tlax., México, lon:-98.53672028, lat:19.58287905}} | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 3389318.96 | 3389318.96 | 3389318.96 | 3389318.96 | 3389318.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401796489 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD AVENIDA SUR - 126206 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 126206 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:AVENIDA SUR PUEBLO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE DURAZNO,, lon:-98.33933715, lat:19.65390961}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796489/proyecto_INICIO, 1796489/proyecto_PROCESO, 1796489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796540 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPETITLA DE LARDIZÁBAL GUADALUPE VICTORIA AVENIDA BENITO JUAREZ - 132271 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132271 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ 12 PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 90700 GUADALUPE VICTORIA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y AVENIDA SAN MARTIN, CALLE PROGRESO, lon:-98.38701821, lat:19.27963194}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796540/proyecto_PROCESO, 1796540/proyecto_INICIO, 1796540/proyecto_PROCESO, 1796540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796542 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LA CARIDAD CUAXONACAYO AVENIDA JOSE ANTONIO ALVAREZ LIMA - 132387 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132387 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:AVENIDA JOSE ANTONIO ALVAREZ LIMA 9 INTERIOR 0 PUEBLO LA CARIDAD CUAXONACAYO, 90131 LA CARIDAD CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE JOAQUIN CISNEROS Y , CALLE GENERAL IGNACIO BONILLA JUNTO AL JARD, lon:-98.36431618, lat:19.40094312}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796542/proyecto_PROCESO, 1796542/proyecto_INICIO, 1796542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796548 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN DIEGO XOCOYUCAN PRIVADA SOSA - 132687 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132687 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:PRIVADA SOSA 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DOMINGO ARENAS, PRIVADA BRINDIS POR LA TIENDA DICONSA, lon:-98.37302753, lat:19.31190049}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796548/proyecto_PROCESO, 1796548/proyecto_INICIO, 1796548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796556 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LA SOLEDAD CALLE SIN NOMBRE - 132855 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132855 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:36, direccion:0 PUEBLO LA SOLEDAD, 90124 LA SOLEDAD, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y ,, lon:-98.40426631, lat:19.40016583}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796556/proyecto_INICIO, 1796556/proyecto_PROCESO, 1796556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796564 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN ANTONIO TECÓAC CALLE LOMA BONITA - 133488 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 133488 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:CALLE LOMA BONITA 2 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONIO TECÓAC, 90127 SAN ANTONIO TECÓAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE JERUSALEN Y CALLE PANTEON, CALLE 20 DE NOVIEMBRE FRENTE AL TANQUE DE AGUA, lon:-98.32555335, lat:19.33167911}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796564/proyecto_PROCESO, 1796564/proyecto_INICIO, 1796564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796565 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TOTOLAC SAN FRANCISCO OCOTELULCO AVENIDA LEXEMBURGO - 133506 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 133506 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:AVENIDA LEXEMBURGO 13 PUEBLO SAN FRANCISCO OCOTELULCO, 90165 SAN FRANCISCO OCOTELULCO, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE SUIZA Y CALLE MANUEL HERNANDEZ, CALLE DE LA JUVENTUD, lon:-98.23689742, lat:19.33210808}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796565/proyecto_INICIO, 1796565/proyecto_PROCESO, 1796565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796566 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTA ROSA DE LIMA CALLE PRINCIPAL - 133518 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 133518 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL 0 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA, 90132 SANTA ROSA DE LIMA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , RUMBO A NEPOPUALCO A 400 METROS DE LA PRESIDENCIA, lon:-98.3619256, lat:19.39106281}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796566/proyecto_INICIO, 1796566/proyecto_PROCESO, 1796566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796579 | Proyecto de inversión | 9420.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9420.94, modificado:9420.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA DOMINGO ARENAS LA CALERA CALLE MORELOS - 134045 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 134045 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS 2 COLONIA DOMINGO ARENAS (LA CALERA), 90284 DOMINGO ARENAS (LA CALERA), NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE BÉNITO JÚAREZ Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE GUADALUPE VILLA, lon:-98.47629041, lat:19.51566032}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1796579/proyecto_INICIO, 1796579/proyecto_PROCESO, 1796579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796585 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DEPISO Y TECHO FIRME NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA SAN FELIPE HIDALGO CALLE CINCO DE FEBRERO - 134123 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 134123 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE CINCO DE FEBRERO PUEBLO SAN FELIPE HIDALGO, 90288 SAN FELIPE HIDALGO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE TIERRAS DE LABOR, CALLE DE LOS REMEDIOS, lon:-98.55492972, lat:19.46961671}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796585/proyecto_INICIO, 1796585/proyecto_PROCESO, 1796585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796618 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS FRANCISCO VILLA CALLE CHAPULTEPEC - 136695 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136695 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE Y , POR CAMINO AL PANTEÓN, lon:-98.46573863, lat:19.58993974}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796618/proyecto_INICIO, 1796618/proyecto_PROCESO, 1796618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796625 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ESPAÑITA SAN MIGUEL PIPIYOLA CALLE DOMINGO ARENAS - 137792 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 137792 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 107 PUEBLO SAN MIGUEL PIPIYOLA, 90292 SAN MIGUEL PIPIYOLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CAMINO NACIONAL Y CALLE ALHONDIGA, CALLE XICOHTENCATL, lon:-98.44318736, lat:19.41187963}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796625/proyecto_PROCESO, 1796625/proyecto_INICIO, 1796625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796630 | Proyecto de inversión | 8053.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8053.3, modificado:8053.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ESPAÑITA LA CONSTANCIA CALLE VICENTE GUERRERO - 137911 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 137911 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 20 COLONIA LA CONSTANCIA, 90298 LA CONSTANCIA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS, lon:-98.41123813, lat:19.42744484}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1796630/proyecto_PROCESO, 1796630/proyecto_INICIO, 1796630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796642 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ESPAÑITA LA CONSTANCIA CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE - 138297 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 138297 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE 49 COLONIA LA CONSTANCIA, 90298 LA CONSTANCIA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BÉNITO JÚAREZ, CALLE BARRANCA, lon:-98.41109866, lat:19.42503674}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796642/proyecto_PROCESO, 1796642/proyecto_INICIO, 1796642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796646 | Proyecto de inversión | 19869.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19869.64, modificado:19869.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA LA REFORMA CALLE VEINTIUNO DE MARZO - 138491 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 138491 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:CALLE VEINTIUNO DE MARZO 8 COLONIA LA REFORMA, 90298 LA REFORMA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ATRÁS DE LA IGLESIA., lon:-98.42615237, lat:19.4279319}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1796646/proyecto_INICIO, 1796646/proyecto_PROCESO, 1796646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796661 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA PRIVADA ALVARO OBREGÓN - 138966 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 138966 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:PRIVADA ALVARO OBREGÓN PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE TERRENOS DE LABOR COMO A 50 METROS DE CENTRO DE SALUD., lon:-98.44758939, lat:19.46486003}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796661/proyecto_INICIO, 1796661/proyecto_PROCESO, 1796661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796941 | Proyecto de inversión | 401144.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401144.82, modificado:401144.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN CALLE AGUASCALIENTES - 151266 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 151266 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE AGUASCALIENTES 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN BARTOLOME MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CARRETERA A TETLA Y , CALLE MINA POR EL SESA, lon:-98.12548931, lat:19.44688191}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 401144.82 | 401144.82 | 401144.82 | 401144.82 | 401144.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {1796941/proyecto_PROCESO, 1796941/proyecto_INICIO, 1796941/proyecto_FIN, 1796941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796967 | Proyecto de inversión | 351771.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351771.86, modificado:351771.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN ESPAÑITA VICENTE GUERRERO CALLE NARANJOS - 151551 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 151551 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1472.0, meta_modificada:1472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CALLE NARANJOS 0 INTERIOR 0 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 90297 VICENTE GUERRERO, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE BUGAMBILIAS SIN REFERENCIAS, lon:-98.49082549, lat:19.42142601}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 351771.86 | 351771.86 | 351771.86 | 351771.86 | 351771.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1472.0}} | {1796967/proyecto_PROCESO, 1796967/proyecto_INICIO, 1796967/proyecto_FIN, 1796967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797024 | Proyecto de inversión | 364330.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364330.48, modificado:364330.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN CUAPIAXTLA SAN FRANCISCO CUEXCONTZI CALLE SIN NOMBRE - 152321 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 152321 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 90562 SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ESCUELAS., lon:-97.71333921, lat:19.32025185}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 364330.48 | 364330.48 | 364330.48 | 364330.48 | 364330.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.0}} | {1797024/proyecto_INICIO, 1797024/proyecto_PROCESO, 1797024/proyecto_FIN, 1797024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797036 | Proyecto de inversión | 267060.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267060.19, modificado:267060.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN GUADALUPE IXCOTLA CALLE UNIÓN - 152530 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 152530 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1116.0, meta_modificada:1116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE UNIÓN 0 INTERIOR 0 PUEBLO GUADALUPE IXCOTLA, 90810 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ATZOMIATENCO, CALLE CUAUHTEMOC POR LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.17163539, lat:19.31808928}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 267060.19 | 267060.19 | 267060.19 | 267060.19 | 267060.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1116.0}} | {1797036/proyecto_PROCESO, 1797036/proyecto_INICIO, 1797036/proyecto_PROCESO, 1797036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797058 | Proyecto de inversión | 715296.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715296.48, modificado:715296.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN TEOLOCHOLCO SECCIÓN SEGUNDA CALLE XICOHTENCATL - 152710 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 152710 | S | 44 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2992.95, meta_modificada:2992.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL 0 INTERIOR 0 SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE E. ZAPATA POR EL COBAT, lon:-98.18359651, lat:19.25398723}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 715296.48 | 715296.48 | 715296.48 | 715296.48 | 715296.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2992.95}} | {1797058/proyecto_PROCESO, 1797058/proyecto_INICIO, 1797058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797067 | Proyecto de inversión | 478566.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478566.7, modificado:478566.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN XALOZTOC SAN COSME XALOZTOC CALLE EMILIANO ZAPATA - 152782 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 152782 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y CALLE 5 DE FEBRERO,, lon:-98.05101136, lat:19.40483506}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 478566.7 | 478566.7 | 478566.7 | 478566.7 | 478566.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1797067/proyecto_INICIO, 1797067/proyecto_PROCESO, 1797067/proyecto_FIN, 1797067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797079 | Proyecto de inversión | 277112.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277112.4, modificado:277112.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN CALPULALPAN SAN MATEO ATICPAC CALLE CHIHUAHUA - 152878 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 152878 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1122.4, meta_modificada:1122.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE CHIHUAHUA PUEBLO SAN MATEO ATICPAC, 90210 SAN MATEO ATICPAC, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE CAMILO GRACÍA Y CALLE GUANAJUATO, CASA DE LA TERCERA EDAD., lon:-98.5951443, lat:19.61069801}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 277112.4 | 277112.4 | 277112.4 | 277112.4 | 277112.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1122.4}} | {1797079/proyecto_INICIO, 1797079/proyecto_PROCESO, 1797079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797129 | Proyecto de inversión | 427947.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427947.32, modificado:427947.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS NCP ÁLVARO OBREGÓN CALLE GENARO VAZQUEZ - 153689 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 153689 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1737.0, meta_modificada:1737.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, direccion:CALLE GENARO VAZQUEZ 0 INTERIOR 0 PUEBLO NCP ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP ÁLVARO OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y , AVENIDA EJERCITO NACIONAL SIN REFERENCIAS, lon:-98.43162845, lat:19.58405734}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 427947.32 | 427947.32 | 427947.32 | 427947.32 | 427947.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1737.0}} | {1797129/proyecto_INICIO, 1797129/proyecto_PROCESO, 1797129/proyecto_FIN, 1797129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797143 | Proyecto de inversión | 694682.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694682.7, modificado:694682.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN TEPETITLA DE LARDIZÁBAL CAMINO REAL A SAN RAFAEL - 153880 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 153880 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2830.62, meta_modificada:2830.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL A SAN RAFAEL 0 INTERIOR 0 PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO CARRANZA Y , CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA CON LA ESCUELA PRIMARIA XICOHTENCATL, lon:-98.37091135, lat:19.2620184}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 694682.7 | 694682.7 | 694682.7 | 694682.7 | 694682.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2830.62}} | {1797143/proyecto_PROCESO, 1797143/proyecto_INICIO, 1797143/proyecto_FIN, 1797143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797221 | Proyecto de inversión | 8787 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8787.0, modificado:8787.0}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE HUAMANTLA COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC CALLES JUAREZ Y LA CRUZ - 155546 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 155546 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:CALLE JUAREZ Y LA CRUZ 0 INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO VILLA TECOAC, 90514 COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA A HUAMANTLA Y , CALLE TERRENOS JUNTO A CASA DE SALUD, lon:-97.92132669, lat:19.38969699}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8787 | 8787 | 8787 | 8787 | 8787 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {1797221/proyecto_PROCESO, 1797221/proyecto_INICIO, 1797221/proyecto_PROCESO, 1797221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797388 | Proyecto de inversión | 7998.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7998.2, modificado:7998.2}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE AMAXAC DE GUERRERO PROLONGACIÓN MORELOS - 159270 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 159270 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PROLONGACION MORELOS 0 INTERIOR 0 PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, DONDE EMPIEZA LA CALLE ESTA UN ARCO, lon:-98.17116901, lat:19.34896504}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 7998.2 | 7998.2 | 7998.2 | 7998.2 | 7998.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1797388/proyecto_PROCESO, 1797388/proyecto_INICIO, 1797388/proyecto_FIN, 1797388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797501 | Proyecto de inversión | 4457.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4457.88, modificado:4457.88}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE TEOLOCHOLCO SECCIÓN PRIMERA PRIVADA JOSEFITA - 160223 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 160223 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 0 INTERIOR 0 SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 7 NORTE, CALLE PEDREGAL PONIENTE CERCA DE LA VÍA CORTA, lon:-98.19904135, lat:19.24593425}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 4457.88 | 4457.88 | 4457.88 | 4457.88 | 4457.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1797501/proyecto_PROCESO, 1797501/proyecto_INICIO, 1797501/proyecto_FIN, 1797501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797536 | Proyecto de inversión | 169069.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169069.42, modificado:169069.42}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTA JUSTINA ECATEPEC CALLE INSURGENTES - 160556 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 160556 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.6, meta_modificada:346.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CARRETERA FEDERAL SAN MARTÍN - TLAXCALA Y CALLE TERRENOS DE LABOR, NO HAY REFERENCIACIÓN., lon:-98.35891651, lat:19.30853701}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 169069.42 | 169069.42 | 169069.42 | 169069.42 | 169069.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.6}} | {1797536/proyecto_INICIO, 1797536/proyecto_PROCESO, 1797536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797575 | Proyecto de inversión | 143504.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143504.76, modificado:143504.76}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO TZOMPANTEPEC SAN JUAN QUETZALCOAPAN CALLE SIN NOMBRE - 160835 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 160835 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JUAN QUETZALCOAPAN, 90493 SAN JUAN QUETZALCOAPAN, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TIENDA VIANEY CARRETERA RUMBO A SAN MATEO INOPHIL, lon:-98.06349601, lat:19.37542222}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 143504.76 | 143504.76 | 143504.76 | 143504.76 | 143504.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}} | {1797575/proyecto_INICIO, 1797575/proyecto_PROCESO, 1797575/proyecto_FIN, 1797575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797602 | Proyecto de inversión | 36632.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36632.22, modificado:36632.22}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN YAUHQUEMEHCAN SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN CALLE HIDALGO - 161115 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161115 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:230.5, meta_modificada:230.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR 0 PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA LUZ Y CALLE GUERRERO, CALLE LA LAGUNA JARDÍN DE NIÑOS CARMEN MONROY, lon:-98.18062299, lat:19.40789513}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 36632.22 | 36632.22 | 36632.22 | 36632.22 | 36632.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:230.5}} | {1797602/proyecto_INICIO, 1797602/proyecto_PROCESO, 1797602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797604 | Proyecto de inversión | 38546.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38546.22, modificado:38546.22}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CALPULALPAN SAN MATEO ATICPAC CALLE CHIHUAHUA - 161123 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161123 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.05, meta_modificada:167.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE CHIHUAHUA PUEBLO SAN MATEO ATICPAC, 90210 SAN MATEO ATICPAC, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE GARCIA MARCOS Y CALLE GUANAJUATO, CALLE HIDALGO CASA DE LA TERCERA EDAD, lon:-98.59511111, lat:19.61071822}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 38546.22 | 38546.22 | 38546.22 | 38546.22 | 38546.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.05}} | {1797604/proyecto_INICIO, 1797604/proyecto_PROCESO, 1797604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797605 | Proyecto de inversión | 463592.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463592.26, modificado:463592.26}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CUAPIAXTLA AMPLIACIÓN SANTA CECILIA CALLES SAN LORENZO ALTA LUZ Y SANTA CECILIA - 161132 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161132 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN LORENZO ALTA LUZ Y SANTA CECILIA 0 INTERIOR 0 S AMPLIACION SANTA CECILIA, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ANAHUAC Y , SIN REFERENCIAS, lon:-97.76171599, lat:19.29733363}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 463592.26 | 463592.26 | 463592.26 | 463592.26 | 463592.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1030.0}} | {1797605/proyecto_PROCESO, 1797605/proyecto_INICIO, 1797605/proyecto_PROCESO, 1797605/proyecto_FIN, 1797605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797657 | Proyecto de inversión | 34700.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34700.82, modificado:34700.82}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TEPETITLA DE LARDIZÁBAL VILLA ALTA CALLE MARCOS MOTA - 161393 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161393 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:CALLE MARCOS MOTA INTERIOR 0 PUEBLO VILLA ALTA, 90700 VILLA ALTA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REFORMA PAPELERIA JONY GAEL EN LA ESQUINA, lon:-98.40121327, lat:19.28942895}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 34700.82 | 34700.82 | 34700.82 | 34700.82 | 34700.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1797657/proyecto_PROCESO, 1797657/proyecto_INICIO, 1797657/proyecto_PROCESO, 1797657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797684 | Proyecto de inversión | 75173.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75173.8, modificado:75173.8}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO APIZACO JOSÉ MARÍA MORELOS CALLE EMILIANO ZAPATA - 161540 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161540 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 0 INTERIOR 0 PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 90405 JOSÉ MARÍA MORELOS, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 22 DE JULIO Y CALLE PLANTA DE TRATAMIENTO, FRENTE A PLANTA DE TRATAMIENTO, lon:-98.15840426, lat:19.46426726}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 75173.8 | 75173.8 | 75173.8 | 75173.8 | 75173.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}} | {1797684/proyecto_INICIO, 1797684/proyecto_PROCESO, 1797684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797697 | Proyecto de inversión | 60956.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60956.26, modificado:60956.26}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO TEOLOCHOLCO SECCIÓN PRIMERA PRIVADA JOSEFITA - 161587 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 161587 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA JOSEFITA SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PEDREGAL, CALLE 7 NORTE CERCA VÍA CORTA PUETLAX., lon:-98.1989445, lat:19.24590836}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 60956.26 | 60956.26 | 60956.26 | 60956.26 | 60956.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1797697/proyecto_INICIO, 1797697/proyecto_PROCESO, 1797697/proyecto_FIN, 1797697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797731 | Proyecto de inversión | 94604.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94604.96, modificado:94604.96}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 161814 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161814 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.4, meta_modificada:182.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, 90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE ARNULFO LUNA MOLINA Y , FRENTE A PARQUE Y ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.14635172, lat:19.46803331}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 94604.96 | 94604.96 | 94604.96 | 94604.96 | 94604.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.4}} | {1797731/proyecto_INICIO, 1797731/proyecto_PROCESO, 1797731/proyecto_FIN, 1797731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797797 | Proyecto de inversión | 35988.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35988.42, modificado:35988.42}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA XALOZTOC COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO CALLE CONSPIRADORES DE XALOZTOC - 162331 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 162331 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, direccion:CALLE CONSPIRADORES DE XALOZTOC INTERIOR 0 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 90463 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS PRIMARIA LUIS DONALDO C, lon:-98.05264051, lat:19.43041147}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 35988.42 | 35988.42 | 35988.42 | 35988.42 | 35988.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1797797/proyecto_INICIO, 1797797/proyecto_PROCESO, 1797797/proyecto_FIN, 1797797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797807 | Proyecto de inversión | 21268.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21268.14, modificado:21268.14}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ESPAÑITA VICENTE GUERRERO CALLE BÉNITO JÚAREZ - 162403 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 162403 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CALLE BÉNITO JÚAREZ COLONIA VICENTE GUERRERO, 90297 VICENTE GUERRERO, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE RÉPUBLICA DEL SALVADOR Y CALLE FRANCISCO. I. MADERO, A 150 METROS DE ESCUELAS., lon:-98.49162256, lat:19.42398621}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21268.14 | 21268.14 | 21268.14 | 21268.14 | 21268.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:132.0}} | {1797807/proyecto_PROCESO, 1797807/proyecto_INICIO, 1797807/proyecto_PROCESO, 1797807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797815 | Proyecto de inversión | 75435.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75435.38, modificado:75435.38}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ESPAÑITA SAN FRANCISCO MITEPEC CALLE MORELOS Y ABASOLO - 162456 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 162456 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:CALLE MORELOS Y ABASOLO PUEBLO SAN FRANCISCO MITEPEC, 90292 SAN FRANCISCO MITEPEC, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, A 50 METROS DE SECUNDARIA TÉCNICA., lon:-98.44803135, lat:19.43909843}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 75435.38 | 75435.38 | 75435.38 | 75435.38 | 75435.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:476.0}} | {1797815/proyecto_INICIO, 1797815/proyecto_PROCESO, 1797815/proyecto_FIN, 1797815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797862 | Proyecto de inversión | 53540.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53540.96, modificado:53540.96}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ESPAÑITA BARRIO SAN MIGUEL CALLE DOMINGO ARENAS Y ALVARO OBREGÓN - 163424 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 163424 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS Y ALVARO OBREGÓN BARRIO SAN MIGUEL, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y , A 50 METROS SE ENCUENTRA JARDÍN DE NIÑOS., lon:-98.42262709, lat:19.47299752}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 53540.96 | 53540.96 | 53540.96 | 53540.96 | 53540.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:336.0}} | {1797862/proyecto_INICIO, 1797862/proyecto_PROCESO, 1797862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797873 | Proyecto de inversión | 106652.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106652.72, modificado:106652.72}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CUAPIAXTLA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA JUÁREZ - 163546 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 163546 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA JUAREZ INTERIOR 0 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE,, lon:-97.69953862, lat:19.36122899}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 106652.72 | 106652.72 | 106652.72 | 106652.72 | 106652.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {1797873/proyecto_PROCESO, 1797873/proyecto_INICIO, 1797873/proyecto_PROCESO, 1797873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797915 | Proyecto de inversión | 22495.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22495.88, modificado:22495.88}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN APIZACO SANTA ANITA HUILOAC CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 164060 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 164060 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS 0 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE 7 DE FEBRERO, CONDUCE A PRIMARIA, lon:-98.15724264, lat:19.39805733}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 22495.88 | 22495.88 | 22495.88 | 22495.88 | 22495.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1797915/proyecto_INICIO, 1797915/proyecto_PROCESO, 1797915/proyecto_FIN, 1797915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401798720 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179978.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CHIAUTEMPAN BARRIO GUADALUPE IXCOTLA AVENIDA HIDALGO - 178584 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 178584 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO 133 SN INTERIOR 0 BARRIO GUADALUPE IXCOTLA, 90810 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALLENDE DEL RÍO, CALLE FERROCARRIL SIN REFRENCIAS, lon:-98.1857933, lat:19.32592159}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 179978 | 179978 | 179978 | 179978 | 179978 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/UBV2020/001, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:899890.0, importe_modificado:899890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1798720/proyecto_INICIO, 1798720/proyecto_PROCESO, 1798720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401814337 | Proyecto de inversión | 69160 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69160.0, modificado:69160.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLAXCO LOCALIDAD GUADALUPE HUEXOTITLA ASENTAMIENTO GUADALUPE HUEXOTITLA - 137454 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 137454 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:98, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE RANCHERIA GUADALUPE HUEXOTITLA, 90251 GUADALUPE HUEXOTITLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 10 DE ABRIL CALLE 12 DE DICIEMBRE RANCHERIA CP. 90251 GUADALUPE HUEX, lon:-98.21146913, lat:19.60704866}} | 2020-07-13 | 2020-08-27 | 69160 | 69160 | 69160 | 69160 | 69160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/063/074/114/120, contratista:FEDERICO ENRIQUE CADENA HERNANDEZ, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:738943.1, importe_modificado:738943.1}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1814337/proyecto_INICIO, 1814337/proyecto_FIN, 1814337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401815104 | Proyecto de inversión | 486688.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486688.73, modificado:486688.73}} | FISM2019002 -CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, CALLE CENTENARIO - 142311 | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA | 142311 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.45, meta_modificada:1280.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:CALLE CENTENARIO PUEBLO SAN MATEO AYECAC, 90700 SAN MATEO AYECAC, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ARTICULO 27, CALLE CENTENARIO PUEBLO SAN MATEO AYECAC, CP. 90700 SAN MATEO AYECAC, TEPET, lon:-98.39492817, lat:19.27955379}} | 2020-01-26 | 2020-09-30 | 486688.73 | 486688.73 | 486688.73 | 486688.73 | 486688.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/TEP/19/FISM002/IR/2020, contratista:FRANCISCO ORTIZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, monto:506622.09, importe_modificado:506622.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.45}} | {1815104/proyecto_INICIO, 1815104/proyecto_FIN, 1815104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401815677 | Proyecto de inversión | 181959.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181959.82, modificado:181959.82}} | FISM2019012 -CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE ARTICULO 27 - 143118 | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA | 143118 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:CALLE ARTICULO 27 PUEBLO SAN MATEO AYECAC, 90700 SAN MATEO AYECAC, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE LIBERTAD Y AVENIDA SAN MARTIN, CALLE ARTICULO 27 PUEBLO SAN MATEO AYECAC, CP. 90700 SAN MATEO AYECAC, TEPETI, lon:-98.39279597, lat:19.28124691}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 181959.82 | 181959.82 | 181959.82 | 181959.82 | 181959.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/TEP/19/FISM011/IR/2020, contratista:FRANCISCO ORTIZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, monto:324498.23, importe_modificado:324498.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.35}} | {1815677/proyecto_PROCESO, 1815677/proyecto_FIN, 1815677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401816438 | Proyecto de inversión | 666394.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666394.5, modificado:665576.5}} | FISM2005039 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, COL. LOMA VERDE - 144066 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APIZACO | 144066 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LOMA FLORIDA 1A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS COLONIA LOMA FLORIDA 1A SECC, CP. 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CA, lon:-98.13462129, lat:19.40293581}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 665576.5 | 665576.5 | 665576.5 | 665576.5 | 665576.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPA/FISM039/2020-024, contratista:A & J SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX, monto:665576.5, importe_modificado:665576.5}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1816438/proyecto_INICIO, 1816438/proyecto_FIN, 1816438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401820930 | Proyecto de inversión | 94482 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94482.0, modificado:94482.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TLAXCO LOCALIDAD CAPILLA DE TEPEYAHUALCO - 150048 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 150048 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:RANCHERIA CAPILLA DE TEPEYAHUALCO, 90275 CAPILLA DE TEPEYAHUALCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA TIENE COMO FINALIDAD LA REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE UBICADA EN EL POZO DE LA COMUNIDAD EN CAM, lon:-98.00423504, lat:19.55693522}} | 2020-03-13 | 2020-03-18 | 94482 | 94482 | 94482 | 94482 | 94482 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/016, contratista:MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:94482.0, importe_modificado:94482.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820930/proyecto_INICIO, 1820930/proyecto_PROCESO, 1820930/proyecto_FIN, 1820930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401821191 | Proyecto de inversión | 49513.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49513.46, modificado:49513.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SANTA CRUZ POCITOS ASENTAMIENTO SANTA CRUZ POCITOS - 150646 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 150646 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTA CRUZ POCITOS, 90558 SANTA CRUZ POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA ORIENTE Y CALLE MORELOS, CALLE INSURGENTE CALLE SE UBICA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INSURGENTE A UNA CUADRA , lon:-97.76150197, lat:19.38084623}} | 2020-10-02 | 2020-10-10 | 49513.46 | 49513.46 | 49513.46 | 49513.46 | 49513.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2004-009-075-076-077, contratista:JORGE MONTIEL SÁNCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:450019.82, importe_modificado:455897.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {1821191/proyecto_INICIO, 1821191/proyecto_PROCESO, 1821191/proyecto_FIN, 1821191/proyecto_PROCESO, 1821191/proyecto_FIN, 1821191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401821259 | Proyecto de inversión | 635669.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635669.8, modificado:635669.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN PRIVADA INDEPENDENCIA EN HUAMANTLA BARRIO DE SANTA ANITA - 150779 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150779 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1111.0, meta_modificada:1111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA BARRIO SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO A CERON, LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO A CERON, lon:-97.90542595, lat:19.32413688}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 635669.8 | 635669.8 | 635669.8 | 635669.8 | 635669.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-059, contratista:MYRIAM MARTÍNEZ VALADEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:635669.8, importe_modificado:635669.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1111.0}} | {1821259/proyecto_INICIO, 1821259/proyecto_FIN, 1821259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401821385 | Proyecto de inversión | 162472.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162472.4, modificado:162472.4}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TLAXCO LOCALIDAD MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC ASENTAMIENTO MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC - 151023 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 151023 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CAMINO A LAS GRANJAS LA CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE FR, lon:-98.11042136, lat:19.5852701}} | 2020-07-13 | 2020-08-21 | 162472.4 | 162472.4 | 162472.4 | 162472.4 | 162472.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/122/123/124, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ADRIAN REYES SANCHEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:499271.69, importe_modificado:499271.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.0}} | {1821385/proyecto_FIN, 1821385/proyecto_PROCESO, 1821385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401822015 | Proyecto de inversión | 341245.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341245.61, modificado:341245.61}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO JESÚS FISM L - 152454 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 152454 | S | 1522 | 1522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VARIAS CALLES - VARIAS CALLES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 150 + undefined BARRIO JESÚS, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS OBRA UBICA, lon:-98.16804498, lat:19.12342705}} | 2020-07-27 | 2020-09-10 | 341245.61 | 341245.61 | 341245.61 | 341245.61 | 341245.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025050, contratista:ARTURO SAINZ ANIMAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:341245.61, importe_modificado:341245.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1822015/proyecto_INICIO, 1822015/proyecto_PROCESO, 1822015/proyecto_FIN, 1822015/proyecto_PROCESO, 1822015/proyecto_FIN, 1822015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401822507 | Proyecto de inversión | 237066.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237066.64, modificado:237066.64}} | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN TUBERÍA PRINCIPAL A DEPÓSITOS EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 153615 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 153615 | S | 10500 | 9500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LIC. BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS, 90205 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE DIEGO ERNAN SANCHEZ, CALLE CIPRES EN CALLE LIC. BENITO JÚAREZ INICIANDO EN CALLE CIPRE, lon:-98.56828833, lat:19.57804052}} | 2020-07-01 | 2020-07-17 | 237066.64 | 237066.64 | 237066.64 | 237066.64 | 237066.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-028, contratista:JOSE HECTOR BASTIDA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:237066.64, importe_modificado:237066.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1822507/proyecto_PROCESO, 1822507/proyecto_FIN, 1822507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401822637 | Proyecto de inversión | 16436.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16436.7, modificado:16386.52}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SANTA MARÍA LAS CUEVAS ASENTAMIENTO SANTA MARÍA LAS CUEVAS - 153877 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 153877 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.4, meta_modificada:86.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:CALLE ZACATECAS PUEBLO SANTA MARÍA LAS CUEVAS, 90558 SANTA MARÍA LAS CUEVAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE TAMAULIPAS UBICÁNDOSE EN CALLE ZACATECAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE BAJA C, lon:-97.74048538, lat:19.38404879}} | 2020-10-06 | 2020-10-21 | 16386.52 | 16386.52 | 16386.52 | 16386.52 | 16386.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-071, contratista:RICARDO JESÚS GONZALEZ LARA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:16386.52, importe_modificado:16386.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.4}} | {1822637/proyecto_INICIO, 1822637/proyecto_PROCESO, 1822637/proyecto_FIN, 1822637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401823631 | Acción | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 156210 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 156210 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.923103, lat:19.31266}} | 2020-09-16 | 2020-09-30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GIFISM2013-005, contratista:KAREN SANCHEZ CARRO, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:10000.0, importe_modificado:10000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823631/proyecto_INICIO, 1823631/proyecto_PROCESO, 1823631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401826835 | Proyecto de inversión | 365570.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365570.09, modificado:365570.09}} | AMPLIACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA EN CALLE LA ARBOLEDA, EN LA LOC. DE SANTIAGO CUAULA, MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA. - 164848 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 164848 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:CALLE LA ARBOLEDA INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO CUAULA, 90224 SANTIAGO CUAULA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE SIN NOMBRE, EN CALLE LA ARBOLEDA ENTRE COMONFORT Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO , lon:-98.64638038, lat:19.59682618}} | 2020-07-13 | 2020-09-10 | 365570.09 | 365570.09 | 365570.09 | 365570.09 | 365570.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-032, contratista:NORMA PATRICIA SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:365570.09, importe_modificado:365570.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}} | {1826835/proyecto_PROCESO, 1826835/proyecto_FIN, 1826835/proyecto_INICIO, 1826835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401827057 | Proyecto de inversión | 571430.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571430.93, modificado:553388.59}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLZAYANCA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 165369 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 165369 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.21, meta_modificada:592.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO SAN ANTONIO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 2 SUR Y BRECHA 4 SUR, LA OBRA A REALIZAR SERÁ EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 2 SUR Y 4 SUR A UNA CUADRA AL SUR SE UBICA EL AYUNTAMIENTO., lon:-97.79412336, lat:19.43085159}} | 2020-11-01 | 2020-11-29 | 553388.59 | 553388.59 | 553388.59 | 553388.59 | 553388.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2004-084, contratista:ARMANDO GARCÍA LOAIZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:553388.59, importe_modificado:553388.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.21}} | {1827057/proyecto_INICIO, 1827057/proyecto_FIN, 1827057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401828073 | Proyecto de inversión | 128961.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128961.38, modificado:128961.38}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN COATL - 168253 | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 168253 | S | 28 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE JUAN COATL BARRIO SAN ANTONIO PRIMERO, 90580 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE JUAN COATL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE VA HACIA EL PONIENTE SOBRE CALL JUAN COALT HASTA LACALLE 11 NO, lon:-97.90543441, lat:19.24865833}} | 2020-10-22 | 2020-12-05 | 128961.38 | 128961.38 | 128961.38 | 128961.38 | 128961.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91901, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTENCO , monto:128961.38, importe_modificado:128961.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1828073/proyecto_FIN, 1828073/proyecto_PROCESO, 1828073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401828362 | Proyecto de inversión | 94264.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94264.24, modificado:90096.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN XALOZTOC LOCALIDAD XALOZTOC ASENTAMIENTO SANTA MARTHA - 169252 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 169252 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:74.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO SECCION SANTA MARTHA, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, C. GUILLERMO PRIETO ENTRE C. CENTENARIO Y C. IGNACIO LOPEZ RAYON, lon:-98.04755802, lat:19.40817948}} | 2020-09-09 | 2020-09-26 | 90096.33 | 90096.33 | 90096.33 | 90096.33 | 90096.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2039/040, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ LÓPEZ, CONSTRUCCIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, ARQUITECTURA, MANTENIMIENTO, SUPERVISIÓN Y ELECTRIFICACIONES EN GENERAL "CIMSEG", convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:94124.3, importe_modificado:90096.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.05}} | {1828362/proyecto_INICIO, 1828362/proyecto_PROCESO, 1828362/proyecto_FIN, 1828362/proyecto_INICIO, 1828362/proyecto_PROCESO, 1828362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401828682 | Proyecto de inversión | 422259.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422259.23, modificado:422259.23}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 170160 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA | 170160 | S | 8950 | 8900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TULIO HERNÁNDEZ GÓMEZ VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE NOGALES, CALLE B. JUAREZ SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DEL ESTADO , lon:-97.65032009, lat:19.30940805}} | 2020-06-02 | 2020-06-27 | 422259.23 | 422259.23 | 422259.23 | 422259.23 | 422259.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/049, contratista:MARTHA GRACIELA GARCIA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:422259.23, importe_modificado:422259.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828682/proyecto_INICIO, 1828682/proyecto_PROCESO, 1828682/proyecto_FIN, 1828682/proyecto_PROCESO, 1828682/proyecto_FIN, 1828682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401837362 | Proyecto de inversión | 995477.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995477.33, modificado:995477.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN SAN DIEGO XALPATLAHUAYA EN HUAMANTLA LOCALIDAD ASENTAMIENTO N.C.P. SAN DIEGO XALPATLAHUAYA - 199767 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199767 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1723.4, meta_modificada:1723.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:129, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA N.C.P. SAN DIEGO XALPATLAHUAYA, 90513 SAN DIEGO XALPATLAHUAYA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE GARCIA SARMIENTO LA OBRA SE UBICA EN CALLE FRANCISCO I. MADE, lon:-97.95482031, lat:19.37274886}} | 2020-04-25 | 2020-07-08 | 995477.33 | 995477.33 | 995477.33 | 995477.33 | 995477.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-079, contratista:CONSTRUCTORA MAURED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:995477.33, importe_modificado:995477.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1723.4}} | {1837362/proyecto_INICIO, 1837362/proyecto_FIN, 1837362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401839379 | Proyecto de inversión | 479698.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479698.8, modificado:479698.8}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN DAMIÁN TEXÓLOC LOCALIDAD SAN DAMIÁN TEXÓLOC ASENTAMIENTO EL ALTO - 205476 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC TLAX | 205476 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.9, meta_modificada:342.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE PIRULES PUEBLO EL ALTO, 90735 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE RUIZ CORTINEZ, PRIVADA PIRULES REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE P, lon:-98.28858066, lat:19.27877258}} | 2020-09-03 | 2020-12-30 | 479698.8 | 479698.8 | 479698.8 | 479698.8 | 479698.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EXP/OPT/FISM/4920/002, contratista:ELPIDIO ISABEL AGUIRRE ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXÓLOC, TLAX., monto:479698.8, importe_modificado:479698.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.9}} | {1839379/proyecto_INICIO, 1839379/proyecto_FIN, 1839379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401839658 | Proyecto de inversión | 1053000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053000.0, modificado:1053000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN DAMIÁN TEXÓLOC LOCALIDAD SAN DAMIÁN TEXÓLOC ASENTAMIENTO LA CUEVA - 206327 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC TLAX | 206327 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.6, meta_modificada:1176.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE MAMOROS Y CALLE SAN NICOLAS, CALLE PORFIRIO DIAZ CALLE CHAPULTEPEC SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE CALLE, lon:-98.28971792, lat:19.2769598}} | 2020-08-31 | 2020-10-12 | 1053000 | 1053000 | 1053000 | 1053000 | 1053000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EXP/OPT/FISM/4920/001, contratista:RAUL LIRA JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXÓLOC, TLAX., monto:992530.49, importe_modificado:1053000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.6}} | {1839658/proyecto_INICIO, 1839658/proyecto_FIN, 1839658/proyecto_PROCESO, 1839658/proyecto_FIN, 1839658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401841475 | Proyecto de inversión | 192428.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192428.68, modificado:184270.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD COLONIA DELICIAS ASENTAMIENTO DELICIAS - 211756 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 211756 | S | 167 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1054.7, meta_modificada:1054.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:COLONIA DELICIAS, 90557 COLONIA DELICIAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, LA CALLE DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO ES UNA DIAGONAL QUE ESTA EN EL EXTREMO ESTE DE LA LOCALIDAD., lon:-97.77030432, lat:19.36518876}} | 2020-12-01 | 2020-12-12 | 184270.68 | 184270.68 | 184270.68 | 184270.68 | 184270.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-086, contratista:MIGUEL ANGEL MORENO SANTACRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:184270.68, importe_modificado:184270.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1054.7}} | {1841475/proyecto_INICIO, 1841475/proyecto_PROCESO, 1841475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401842046 | Proyecto de inversión | 225669.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225669.93, modificado:225669.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN PRIVADA SAN ANTONIO EN BARRIO DE SAN ANTONIO HUAMANTLA - 213631 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 213631 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.28, meta_modificada:407.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA SAN ANTONIO BARRIO SAN ANTONIO, 90505 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE AÑO DE JUAREZ Y PROLONGACION NEGRETE, CALLE 13 DE JUNIO LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA SAN ANTONIO ENTRE LA CALLE AÑO DE JUAREZ Y LA PROLONGACI, lon:-97.93081468, lat:19.3069794}} | 2020-04-20 | 2020-06-03 | 225669.93 | 225669.93 | 225669.93 | 225669.93 | 225669.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-039, contratista:CLAUDIA VIRGINIA MORENO RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:225669.93, importe_modificado:225669.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.28}} | {1842046/proyecto_INICIO, 1842046/proyecto_FIN, 1842046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401849220 | Proyecto de inversión | 20476.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20476.49, modificado:20476.49}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 234910 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 234910 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.7, meta_modificada:69.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 90138 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AUN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN, lon:-98.33920704, lat:19.31203588}} | 2020-08-27 | 2020-09-03 | 20476.49 | 20476.49 | 20476.49 | 20476.49 | 20476.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN-DDUOP-056-022-2020, contratista:MYLXS, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN TLAX, monto:24232.42, importe_modificado:20476.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.7}} | {1849220/proyecto_FIN, 1849220/proyecto_PROCESO, 1849220/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401849272 | Proyecto de inversión | 54823.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54823.1, modificado:54823.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN TLAXCO LOCALIDAD SANTA MARÍA ZOTOLUCA - 235077 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 235077 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA ZOTOLUCA, 90278 SANTA MARÍA ZOTOLUCA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ZOTOLUVCA DONDE SE VA A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA, lon:-98.08754211, lat:19.53245639}} | 2020-12-10 | 2020-12-30 | 54823.1 | 54823.1 | 54823.1 | 54823.1 | 54823.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/149/150, contratista:RICARDO HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:72875.58, importe_modificado:54823.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1849272/proyecto_PROCESO, 1849272/proyecto_FIN, 1849272/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401849601 | Proyecto de inversión | 261353.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261353.95, modificado:261353.95}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALAMOS ESQ. CON CALLE HERMANOS SERDAN - 236081 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 236081 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.83, meta_modificada:207.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ALAMOS ESQ. CON CALLE HERMANOS SERDAN BARRIO DE PUEBLA, 90135 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ERMITA, LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA POBLACION AUN COSTADO DE L, lon:-98.32962753, lat:19.29762464}} | 2020-07-20 | 2020-07-31 | 261353.95 | 261353.95 | 261353.95 | 261353.95 | 261353.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN-DDUOP-056-018-2020, contratista:YAMIL ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN TLAX, monto:267545.27, importe_modificado:261353.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.83}} | {1849601/proyecto_PROCESO, 1849601/proyecto_INICIO, 1849601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401850091 | Proyecto de inversión | 266341.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266341.7, modificado:266341.7}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 237368 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 237368 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON VALADEZ VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PIRULES Y CAMINO AL PIÑONAL, CAMINO SOLEDAD SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA , lon:-97.66137333, lat:19.3315189}} | 2020-10-01 | 2020-10-20 | 266341.7 | 266341.7 | 266341.7 | 266341.7 | 266341.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/063, contratista:AGUSTIN ADRIAN COLORADO BAEZA, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:266341.7, importe_modificado:266341.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1850091/proyecto_PROCESO, 1850091/proyecto_INICIO, 1850091/proyecto_PROCESO, 1850091/proyecto_FIN, 1850091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401851983 | Proyecto de inversión | 178550.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178550.75, modificado:178550.75}} | AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, COL. REFORMA, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA - 243077 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 243077 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.3, meta_modificada:84.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PROLONGACION 5 DE MAYO COLONIA REFORMA, 90805 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CERRADA SIN NOMBRE, CALLE JUAREZ PROLONGACION 5 DE MAYO COLONIA REFORMA, CP. 90805 SANTA ANA CHIAUTEMPA, lon:-98.18632744, lat:19.31099819}} | 2020-10-05 | 2020-10-20 | 178550.75 | 178550.75 | 178550.75 | 178550.75 | 178550.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010015, contratista:MELCAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:178550.75, importe_modificado:178550.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.3}} | {1851983/proyecto_INICIO, 1851983/proyecto_PROCESO, 1851983/proyecto_FIN, 1851983/proyecto_INICIO, 1851983/proyecto_FIN, 1851983/proyecto_PROCESO, 1851983/proyecto_FIN, 1851983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852305 | Proyecto de inversión | 143055.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143055.36, modificado:143055.36}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD TEOLOCHOLCO ASENTAMIENTO CUAUHTLA - 243867 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 243867 | S | 840 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA SECCION CUAUHTLA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA VIA CORTA PUEBLA SANTA ANA Y PRIVADA INDEPENDENCIA, LA OBRA SE UBICA A 400 METROS DE LA FABRICA LAMOSA HACIA EL ORIENTE Y SE PUEDE A, lon:-98.19240228, lat:19.23948762}} | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 143055.36 | 143055.36 | 143055.36 | 143055.36 | 143055.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM08-20, contratista:MARIA NERY XICOHTENCATL XICOHTENCATL, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX., monto:143055.36, importe_modificado:143055.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1852305/proyecto_PROCESO, 1852305/proyecto_INICIO, 1852305/proyecto_FIN, 1852305/proyecto_PROCESO, 1852305/proyecto_FIN, 1852305/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852376 | Proyecto de inversión | 676664.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676664.47, modificado:676664.47}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD TEOLOCHOLCO - 244056 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 244056 | S | 825 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA SECCION CUAUHTLA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN LA SECCION SEXTA A 50 METROS DE LA VIA CORTA PUEBLA SANTA ANA Y SE ACCED, lon:-98.19524962, lat:19.23806181}} | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 676664.47 | 676664.47 | 676664.47 | 676664.47 | 676664.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM09-20, contratista:MARIA NERY XICOHTENCATL XICOHTENCATL, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX., monto:676664.47, importe_modificado:676664.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1852376/proyecto_PROCESO, 1852376/proyecto_FIN, 1852376/proyecto_INICIO, 1852376/proyecto_FIN, 1852376/proyecto_PROCESO, 1852376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852639 | Proyecto de inversión | 58000.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.27, modificado:58000.27}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LA CALLE ALVARO OBREGON TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO TEPATLAXCO - 244640 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 244640 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ESTANISLAO RODRIGUEZ Y BOULEVARD LIBRAMIENTO, PRIVADA DOMINGUEZ LA CALLE ES LA PRINCIPAL AVENIDA QUE CONECTA AL LIBRAMIENTO QUE LLEVA A LA COMUNI, lon:-98.13045838, lat:19.6154353}} | 2020-12-04 | 2020-12-09 | 58000.27 | 58000.27 | 58000.27 | 58000.27 | 58000.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/193, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ADRIAN REYES SANCHEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:58000.27, importe_modificado:58000.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.0}} | {1852639/proyecto_FIN, 1852639/proyecto_PROCESO, 1852639/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401853240 | Proyecto de inversión | 117437.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117437.93, modificado:117437.93}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALPULALPAN LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC PRIMERA ETAPA COL. EL MIRADOR. MUNICIPIO DE CALPULAPAN, TLAXCALA - 246123 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 246123 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.5, meta_modificada:60.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN COLONIA EL MIRADOR (LAS CONCHITAS), 90204 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE 2 SUR, CALLE 4 ORIENTE EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE DIVISION DE, lon:-98.56535392, lat:19.58214854}} | 2020-11-23 | 2020-12-08 | 117437.93 | 117437.93 | 117437.93 | 117437.93 | 117437.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-046, contratista:LUIS ANGEL RAMIREZ TERREROS, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:116789.53, importe_modificado:116789.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.5}} | {1853240/proyecto_PROCESO, 1853240/proyecto_INICIO, 1853240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401853386 | Proyecto de inversión | 520792.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520792.08, modificado:520792.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 246667 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA | 246667 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC CALLEJON COLÓN MANUEL ACUÑA, MORELOS ALDAMA VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE VIA MUERTA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE PERLAS DE O, lon:-97.65624538, lat:19.3274087}} | 2020-05-04 | 2020-05-27 | 520792.08 | 520792.08 | 520792.08 | 520792.08 | 520792.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/040, contratista:MARTHA GRACIELA GARCIA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:520792.08, importe_modificado:520792.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1853386/proyecto_INICIO, 1853386/proyecto_PROCESO, 1853386/proyecto_FIN, 1853386/proyecto_PROCESO, 1853386/proyecto_FIN, 1853386/proyecto_INICIO, 1853386/proyecto_PROCESO, 1853386/proyecto_FIN, 1853386/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401853915 | Proyecto de inversión | 171036.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171036.42, modificado:171036.42}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 248423 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA | 248423 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ENCINOS VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE ALAMOS, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SE ENCUENTRA A UNACUADRA DE LA PLANTA DE TR, lon:-97.65294814, lat:19.31094423}} | 2020-09-02 | 2020-09-19 | 171036.42 | 171036.42 | 171036.42 | 171036.42 | 171036.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/071, contratista:BRIAN JESUS GUERRERO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:171036.42, importe_modificado:171036.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}} | {1853915/proyecto_INICIO, 1853915/proyecto_PROCESO, 1853915/proyecto_FIN, 1853915/proyecto_INICIO, 1853915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401863518 | Proyecto de inversión | 360045.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360045.92, modificado:360045.92}} | FISM2019014,CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO,CALLE ARTICULO 27 - 250932 | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL | 250932 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:CALLE ARTICULO 27 PUEBLO SAN MATEO AYECAC, 90700 SAN MATEO AYECAC, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE AVENIDA SAN MARTIN Y CALLE LIBERTAD, CALLE ARTICULO 27 PUEBLO SAN MATEO AYECAC, CP. 90700 SAN MATEO AYECAC, TEPETI, lon:-98.39281777, lat:19.28115587}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 360045.92 | 360045.92 | 360045.92 | 360045.92 | 360045.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/TEP/19/FISM014/IR/2020, contratista:OMAR DAVID TEYSSIER CHACON, convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, monto:357034.69, importe_modificado:357034.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {1863518/proyecto_INICIO, 1863518/proyecto_FIN, 1863518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401863737 | Proyecto de inversión | 1185952.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185952.44, modificado:1185952.44}} | FISM2019029,CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, AV. XICOHTENCATL - 251539 | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL | 251539 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3692.5, meta_modificada:3692.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO RAMIREZ ZAMBRANO Y CALLE CANAL DEL NORTE, CALLE XICOHTENCATL PUEBLO TEPETITLA, CP. 90700 TEPETITLA, TEPETITLA D, lon:-98.38655128, lat:19.2693062}} | 2020-11-15 | 2020-12-12 | 1185952.44 | 1185952.44 | 1185952.44 | 1185952.44 | 1185952.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/TEP/19/FISM029/LP/2020, contratista:OMAR D. TEYSSIER CHACON, convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, monto:146108.45, importe_modificado:146108.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3692.5}} | {1863737/proyecto_PROCESO, 1863737/proyecto_FIN, 1863737/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401863792 | Proyecto de inversión | 250478.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250478.63, modificado:250478.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD TEOLOCHOLCO ASENTAMIENTO SEGUNDA - 251695 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 251695 | S | 210 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:404.02, meta_modificada:401.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALGO SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA AL NORTE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO Y SE PUEDE ACCEDER A ELLA DES, lon:-98.19216806, lat:19.24637939}} | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 250478.63 | 250478.63 | 250478.63 | 250478.63 | 250478.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM19-20, contratista:LIZBETH CAHUANTZI SALDAÑA, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX., monto:250478.62, importe_modificado:250478.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.16}} | {1863792/proyecto_PROCESO, 1863792/proyecto_INICIO, 1863792/proyecto_FIN, 1863792/proyecto_PROCESO, 1863792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401863891 | Proyecto de inversión | 627607.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627607.62, modificado:627607.62}} | FISM2019031,REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO,CALLE AMEYAL - 251992 | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL | 251992 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:CALLE AMEYAL PUEBLO SAN MATEO AYECAC, 90700 SAN MATEO AYECAC, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE RIACHUELO Y VEREDA TERRENOS DE LABOR, CALLE AMEYAL PUEBLO SAN MATEO AYECAC, CP. 90700 SAN MATEO AYECAC, TEPETITLA , lon:-98.39267959, lat:19.2836923}} | 2020-06-07 | 2020-07-01 | 627607.62 | 627607.62 | 627607.62 | 627607.62 | 627607.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/TEP/19/FISM031/IR/2020, contratista:FRANCISCO ORTIZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, monto:644417.98, importe_modificado:644417.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:970.0}} | {1863891/proyecto_INICIO, 1863891/proyecto_PROCESO, 1863891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401864381 | Proyecto de inversión | 84100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84100.0, modificado:84100.0}} | MANTENIMIENTO DE UNIDAD MEDICA - 253320 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253320 | S | 4200 | 4137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA SANTA ANA NOPALUCAN CENTRO, 90135 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA LOMA BONITA Y PRIVADA SAN JOSE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO EN CONTRA ESQUINA, lon:-98.33416569, lat:19.29933963}} | 2020-11-23 | 2020-11-28 | 84100 | 84100 | 84100 | 84100 | 84100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN-DDUOP-056-32-2020, contratista:RAUL LIRA JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN TLAX, monto:67270.41, importe_modificado:84100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864381/proyecto_INICIO, 1864381/proyecto_FIN, 1864381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401864710 | Proyecto de inversión | 36899.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36899.6, modificado:36899.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TLAXCO LOCALIDAD ACOPINALCO DEL PEÑÓN ASENTAMIENTO ACOPINALCO DEL PEÑÓN - 253987 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO | 253987 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLO ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE DOMINGO ARENAS CALLE EL MIRADOR PUEBLO ACOPINALCO DEL PEÑÓN, CP. 90255 ACOPINALC, lon:-98.16236374, lat:19.64920397}} | 2020-12-01 | 2020-12-11 | 36899.6 | 36899.6 | 36899.6 | 36899.6 | 36899.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/145/210/211/212, contratista:RAFAEL VILLORDO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:436756.1, importe_modificado:436756.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1864710/proyecto_INICIO, 1864710/proyecto_FIN, 1864710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401864925 | Proyecto de inversión | 176984.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176984.68, modificado:176984.68}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD TEOLOCHOLCO ASENTAMIENTO ACTIPA - 254418 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 254418 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:401.2, meta_modificada:397.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO NUEVO SECCION ACTIPA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LUIS D. COLOSIO, LA OBRA SE UBICA A 40 METROS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CITLALPOPOCATZIN, lon:-98.17439513, lat:19.23898721}} | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 176984.68 | 176984.68 | 176984.68 | 176984.68 | 176984.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM35-20, contratista:CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX., monto:176984.68, importe_modificado:176984.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:397.7}} | {1864925/proyecto_PROCESO, 1864925/proyecto_FIN, 1864925/proyecto_INICIO, 1864925/proyecto_FIN, 1864925/proyecto_PROCESO, 1864925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401865181 | Proyecto de inversión | 142313.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142313.39, modificado:142313.39}} | FISM2019036,CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 255117 | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL | 255117 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 90700 GUADALUPE VICTORIA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA SAN MARTIN, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, CP, lon:-98.38930144, lat:19.27879139}} | 2020-10-01 | 2020-11-20 | 142313.39 | 142313.39 | 142313.39 | 142313.39 | 142313.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/TEP/19/FISM036/AD/2020, contratista:FRANCISCO ORTIZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, monto:142314.31, importe_modificado:142314.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.0}} | {1865181/proyecto_INICIO, 1865181/proyecto_FIN, 1865181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401866902 | Proyecto de inversión | 405402.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405402.36, modificado:405402.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TOTOLAC LOCALIDAD SAN JUAN TOTOLAC ASENTAMIENTO SAN JUAN TOTOLAC - 259334 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX | 259334 | S | 40 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PRIVADA CARRETERA FEDERAL NORTE PUEBLO SAN JUAN TOTOLAC, 90160 SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE REVOLUCION, CALLE HUEXOTITLA CARRETERA FEDERAL NORTE ENTRE CALLES JOSEFA ORT, lon:-98.25475316, lat:19.32639256}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 405402.36 | 405402.36 | 405402.36 | 405402.36 | 405402.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-036-006, contratista:MARIO ZAMORA TOXQUI, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:405402.36, importe_modificado:405402.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:386.0}} | {1866902/proyecto_PROCESO, 1866902/proyecto_INICIO, 1866902/proyecto_FIN, 1866902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401867763 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTA ISABEL XILOXOXTLA LOCALIDAD SANTA ISABEL XILOXOXTLA ASENTAMIENTO QUIAHUIXTLA SUR - 261349 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX | 261349 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALGO BARRIO QUIAHUIXTLA SUR, 90194 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CARRETERA VÍA CORTA SANTA ANA CHIAUTEMPAN-PUEBLA, AVENIDA HIDALGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA , lon:-98.20160476, lat:19.2558012}} | 2020-11-23 | 2020-11-28 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/DOP/FISM 20-60-017 Y FISM-20-60-004, contratista:LUIS MANUEL AGUILAR VIEYRA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:62500.0, importe_modificado:62500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1867763/proyecto_INICIO, 1867763/proyecto_PROCESO, 1867763/proyecto_FIN, 1867763/proyecto_INICIO, 1867763/proyecto_FIN, 1867763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401868470 | Proyecto de inversión | 94255.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94255.31, modificado:94255.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TOTOLAC LOCALIDAD ACXOTLA DEL RÍO ASENTAMIENTO ACXOTLA DEL RÍO - 263468 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC TLAX | 263468 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.28, meta_modificada:88.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO ACXOTLA DEL RÍO, 90160 ACXOTLA DEL RÍO, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE TEPEPAN Y CALLE REFORMA PONIENTE, CALLE HIDALDO CALLE MORELOS ENTRE TEPEPAN Y REFORMA PONIENTE, lon:-98.23723343, lat:19.3262652}} | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 94255.31 | 94255.31 | 94255.31 | 94255.31 | 94255.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-036-025, contratista:GABRIEL TELA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:94255.31, importe_modificado:94255.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.28}} | {1868470/proyecto_PROCESO, 1868470/proyecto_FIN, 1868470/proyecto_INICIO, 1868470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401871068 | Proyecto de inversión | 928067.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928067.98, modificado:928067.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RIO, TETELA, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA - 269111 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 269111 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.02, meta_modificada:322.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA CRUZ TETELA, 90802 SANTA CRUZ TETELA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE REFORMA, PRIVADA INFONAVIT CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA CRUZ TETELA, CP. 90802 SANTA CRUZ T, lon:-98.20649041, lat:19.29168755}} | 2020-10-05 | 2020-12-18 | 928067.98 | 928067.98 | 928067.98 | 928067.98 | 928067.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010038, contratista:GRUPO CONSTRUVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:928067.98, importe_modificado:928067.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.02}} | {1871068/proyecto_PROCESO, 1871068/proyecto_INICIO, 1871068/proyecto_PROCESO, 1871068/proyecto_FIN, 1871068/proyecto_INICIO, 1871068/proyecto_PROCESO, 1871068/proyecto_FIN, 1871068/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401871930 | Proyecto de inversión | 196702.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196702.77, modificado:196702.77}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN XICOHTZINCO LOCALIDAD XICOHTZINCO ASENTAMIENTO XICOHTZINGO - 270844 | 29 | Tlaxcala | 42 | Xicohtzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 270844 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196702.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA 6TA PRIV. FELIPE HERNANDEZ SECCION XICOHTZINGO, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE FELIPE HERNANDEZ Y CALLE MUÑOZ CAMARGO, LA PRIVADA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE FELIPE HERNANDE Y A 300 MTS DE LA VIA FERR, lon:-98.23495014, lat:19.16328551}} | 2020-06-01 | 2020-06-26 | 196702.77 | 196702.77 | 196702.77 | 196702.77 | 196702.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2042035, contratista:Homeland & Polithan Corporativo S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, monto:196702.77, importe_modificado:196702.77}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2042036, contratista:Homeland & Polithan Corporativo S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, monto:56714.23, importe_modificado:56714.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0}} | {1871930/proyecto_PROCESO, 1871930/proyecto_FIN, 1871930/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401871964 | Proyecto de inversión | 99914.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99914.51, modificado:99914.51}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN XICOHTZINCO LOCALIDAD XICOHTZINCO ASENTAMIENTO XICOHTZINGO - 270927 | 29 | Tlaxcala | 42 | Xicohtzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 270927 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.75, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES SECCION XICOHTZINGO, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN CUAMATZI Y CALLE AHILITES, LA CALLE GIRASOLES SE ENCUENTRA ENTRE CALLE JUAN CUAMATZI Y CALLE AHILITES LA CUAL SE ENCUENTRA A 500 MTS, lon:-98.22975738, lat:19.16656899}} | 2020-06-02 | 2020-06-22 | 99914.51 | 99914.51 | 99914.51 | 99914.51 | 99914.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2042029, contratista:Homeland & Polithan Corporativo S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, monto:99914.51, importe_modificado:99914.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1871964/proyecto_INICIO, 1871964/proyecto_FIN, 1871964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874035 | Proyecto de inversión | 969963.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969963.38, modificado:969963.38}} | EDIFICIO C DESAYUNADOR 12 X 8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-006-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:90250 Tlaxco, Tlax., México, lon:-98.1174721, lat:19.61766}} | 2020-10-05 | 2020-12-27 | 969963.38 | 969963.38 | 969963.38 | 969963.38 | 969963.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874258 | Proyecto de inversión | 831804.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831804.82, modificado:831804.82}} | SUSTITUCION DE PISO EN PLAZA CIVICA | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-044-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Santa Catarina Ayometla, Tlax., México, lon:-98.2185637, lat:19.1968806}} | 2020-10-12 | 2020-12-27 | 831804.82 | 831804.82 | 831804.82 | 831804.82 | 831804.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875362 | Proyecto de inversión | 1778185.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778185.42, modificado:1778185.42}} | REHABILITACIÓN DEL BULEVAR GASODUCTO (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/122/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/122/2020 | N | 0 | 0 | 95051 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:Av. Gasoducto, Miraflores, Ocotlán, Tlax., México, lon:-98.2230412, lat:19.3091099}} | 2020-12-07 | 2020-12-24 | 1778185.42 | 1778185.42 | 1778185.42 | 1778185.42 | 1778185.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/122/2020, contratista:OPRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:1434020.5, importe_modificado:1778185.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1875362/proyecto_INICIO, 1875362/proyecto_FIN, 1875362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875628 | Proyecto de inversión | 287940.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287940.04, modificado:287940.04}} | CISTERNA 10 M3 Y REHABILITACIN ELECTRICA | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-089-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:18, direccion:Tetla de la Solidaridad, Tlax., México, lon:-98.1051499, lat:19.4415302}} | 2020-12-07 | 2020-12-27 | 287940.04 | 287940.04 | 287940.04 | 287940.04 | 287940.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401876892 | Proyecto de inversión | 4122102.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4122102.76, modificado:4122102.76}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE MIGUEL ALEMÁN PD/SECODUVI/040/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/040/2020 | N | 0 | 0 | 8668 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:Miguel Alemán, Miguel Aldama, Tlax., México, lon:-98.39126751, lat:19.47321959}} | 2020-10-05 | 2020-12-13 | 4122102.76 | 4122102.76 | 4122102.76 | 4122102.76 | 4122102.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/040/2020, contratista:HIJUMAR D.C.A, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:3473475.42, importe_modificado:4122102.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1876892/proyecto_INICIO, 1876892/proyecto_PROCESO, 1876892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401876992 | Proyecto de inversión | 3316119.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3316119.26, modificado:3316119.26}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES LIBERTAD NORTE, LIBERTAD ORIENTE Y LIBERTAD SUR; Y, PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN PD/SECODUVI/066/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/066/2020 | N | 0 | 0 | 10910 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Libertad 8, Santa Cruz Matlacahuacan, 90840 San Francisco Tetlanohcan, Tlax., México, lon:-98.16294919, lat:19.26021673}} | 2020-11-05 | 2020-12-24 | 3316119.26 | 3316119.26 | 3316119.26 | 3316119.26 | 3316119.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/066/2020, contratista:SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:3316119.26, importe_modificado:3316119.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1876992/proyecto_INICIO, 1876992/proyecto_FIN, 1876992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401877161 | Proyecto de inversión | 3464854.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3464854.04, modificado:3464854.04}} | REHABILITACION DE CARRETERA IXCOTLA ¿ TEPATLAXCO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+660 PD/SECODUVI/104/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/104/2020 | N | 0 | 0 | 70011 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:San Rafael Tepatlaxco, Tlax., México, lon:-98.1197222, lat:19.2983333}} | 2020-12-04 | 2020-12-24 | 3464854.04 | 3464854.04 | 3464854.04 | 3464854.04 | 3464854.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/104/2020, contratista:C. MIGUEL ANGEL RAMÍREZ LADRON DE GUEVARA, convocante:SECODUVI, monto:3464854.04, importe_modificado:3464854.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1877161/proyecto_INICIO, 1877161/proyecto_FIN, 1877161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401877791 | Proyecto de inversión | 2596010.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2596010.54, modificado:2596010.54}} | REPAVIMENTACION DE CARRETERA A TEOLOCHOLCO DEL KM. 1+599 AL KM. 2+584 PD/SECODUVI/115/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/115/2020 | N | 0 | 0 | 24380 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:20 de Nov. 28, Segunda Secc, 90850 Teolocholco, Tlax., México, lon:-98.18919182, lat:19.24336423}} | 2020-12-07 | 2020-12-24 | 2596010.54 | 2596010.54 | 2596010.54 | 2596010.54 | 2596010.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/115/2020, contratista:FORZA PAVIMENTOS ASFALTICOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:2093556.89, importe_modificado:2596010.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1877791/proyecto_PROCESO, 1877791/proyecto_FIN, 1877791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401878155 | Acción | 12566203.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.256620367E7, modificado:1.254697841E7}} | DIRECCION OPERATIVA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 1 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Reforma 10, 90610 Apetatitlán, Tlax., México, lon:-98.19895506, lat:19.33536103}} | 2020-08-04 | 2020-12-31 | 12546978.41 | 12546978.41 | 12546978.41 | 12546978.41 | 12546978.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza para corrección a petición del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se rechaza para corrección a petición del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se rechaza para corrección a petición del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se rechaza para corrección a petición del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs5: {observación:se valida conforme al anexo del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:se valida conforme al anexo del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:se valida conforme al anexo del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:se valida conforme al anexo del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301713948 | Proyecto de inversión | 690915.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690915.12, modificado:690915.12}} | EDIFICIO M TALLER ADMINISTRACION CONTABLE 8 X 12 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:90250 Tlaxco, Tlax., México, lon:-98.1174721, lat:19.61766}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 690915.12 | 690915.12 | 690915.12 | 690915.12 | 690915.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301714819 | Proyecto de inversión | 696328.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696328.37, modificado:696328.37}} | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO REAL DEL KM 1+730 AL 1+850 (PD/SECODUVI/013/2020) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/013/2020 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.0, meta_modificada:996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:Santa María Ixtulco, Tlax., México, lon:-98.2062614, lat:19.3257955}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 696328.37 | 696328.37 | 696328.37 | 696328.37 | 696328.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/013/2020, contratista:C. FERNANDO CERERO ZARATE, convocante:SECODUVI, monto:696328.37, importe_modificado:696328.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:996.0}} | {1714819/proyecto_FIN, 1714819/proyecto_INICIO, 1714819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301716917 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATÍVITAS SANTO TOMÁS LA CONCORDIA CALLE REFORMA - 62186 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62186 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA 92 INTERIOR 0 PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA SAN MARTIN, CALLE ALLENDE FRENTE DE LA MISCELANEA LA PEQUEÑA, lon:-98.32602215, lat:19.230397}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716917/proyecto_INICIO, 1716917/proyecto_FIN, 1716917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717164 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98441.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO SANTA APOLONIA TEACALCO PRIVADA HIMNO NACIONAL - 65199 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 65199 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRIVADA HIMNO NACIONAL 21 VEINTIUNO INTERIOR 0 BARRIO SANTA APOLONIA TEACALCO, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE 6 DE FEBRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO TIENDA LA C, lon:-98.3142644, lat:19.24080187}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/003, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES CHIAUTEMPAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2672426.52, importe_modificado:2672426.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717164/proyecto_INICIO, 1717164/proyecto_FIN, 1717164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717445 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN DAMIÁN TEXÓLOC BARRIO LA CUEVA CALLE HIDALGO - 71208 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 71208 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 0 INTERIOR 0 BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE REAL DEL MONTE Y CALLE MATAMOROS, CALLE DE LOS TECPAS, lon:-98.28906332, lat:19.27159842}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717445/proyecto_INICIO, 1717445/proyecto_FIN, 1717445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717584 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CALPULALPAN SANTIAGO CUAULA COLONIA SANTA CRUZ CALLE VICENTE GUERRERO - 77760 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 77760 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 6 SEIS INTERIOR 0 BARRIO SANTIAGO CUAULA, 90224 SANTIAGO CUAULA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE BARRANCA, CERCA DEL CERRO., lon:-98.64921977, lat:19.59051097}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717584/proyecto_INICIO, 1717584/proyecto_FIN, 1717584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717635 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98934.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE - 79344 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 79344 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE 9 INTERIOR 0 PUEBLO SAN MATÍAS TEPETOMATITLAN, 90606 SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , CALLE PRIMERO DE MAYO POR LA PRESIDENCIA DE COMUN, lon:-98.19595212, lat:19.35269882}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/004, contratista:ARQ. CARLOS NAVA CORTEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1582950.08, importe_modificado:1582950.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717635/proyecto_INICIO, 1717635/proyecto_PROCESO, 1717635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717678 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98942.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TERRENATE COLONIA CHIPILO CALLE ESCUELA SECUNDARIA - 80771 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80771 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ESCUELA SECUNDARIA 0 INTERIOR 0 COLONIA CHIPILO, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DEL ESTUDIANTE ATRÁS DE LA PRIMARIA, lon:-97.92576994, lat:19.47099719}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/001, contratista:C. Pedro Arroyo Salinas, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2572514.1, importe_modificado:2572514.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717678/proyecto_INICIO, 1717678/proyecto_FIN, 1717678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717680 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98942.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TLAXCO COLONIA EJIDAL CALLE CUAUHTEMOC - 80781 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80781 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 36 INTERIOR 0 COLONIA EJIDAL, 90250 SAN PEDRO LA CUEVA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE ANTIGUA AGRICOLA, lon:-98.12347691, lat:19.61103878}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/001, contratista:C. Pedro Arroyo Salinas, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2572514.1, importe_modificado:2572514.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717680/proyecto_INICIO, 1717680/proyecto_FIN, 1717680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717685 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98942.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TLAXCO RANCHERÍA SANTA FE CALLE SIN NOMBRE - 80830 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80830 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:78, direccion:0 INTERIOR 0 RANCHERIA SANTA FE, 90277 SANTA FE, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA APIZACO-TLAXCO Y , CALLE RANCHERÍA LA LOMA, lon:-98.12243065, lat:19.58300753}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/001, contratista:C. Pedro Arroyo Salinas, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2572514.1, importe_modificado:2572514.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717685/proyecto_INICIO, 1717685/proyecto_FIN, 1717685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717697 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLE DOCE DE OCTUBRE - 80871 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80871 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE DOCE DE OCTUBRE 2 DOS PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE DOMINGO ARENAS, A 500 METROS DE JARDÍN DE NIÑOS, lon:-98.44440204, lat:19.46259412}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717697/proyecto_INICIO, 1717697/proyecto_FIN, 1717697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717699 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO APIZACO SANTA ANITA HUILOAC COLONIA AGRÍCOLA COVADONGA CALLE PRIMERA - 80881 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80881 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE PRIMERA 0 COLONIA AGRÍCOLA COVADONGA, 90380 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE DOS Y CALLE 7 DE MARZO, CALLE 7 DE FEBRERO A UN COSTADO DE LA ESCUELA NIÑOS HÉROES, lon:-98.15902564, lat:19.39436862}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717699/proyecto_INICIO, 1717699/proyecto_FIN, 1717699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717712 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLANGATEPEC ZUMPANGO CAMINO A ANALCO - 80909 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80909 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO A ANALCO 0 PUEBLO ZUMPANGO, 90413 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE Y , A 200 METROS DE LA PARADA DE LAS COMBIS, lon:-98.22680198, lat:19.56182639}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717712/proyecto_INICIO, 1717712/proyecto_FIN, 1717712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717717 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLANGATEPEC LA TRASQUILA CALLE LA CAÑADA - 80920 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80920 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE LA CAÑADA 0 PUEBLO LA TRASQUILA, 90416 LA TRASQUILA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE Y ,, lon:-98.17853061, lat:19.51974089}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717717/proyecto_INICIO, 1717717/proyecto_FIN, 1717717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717745 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA FRANCISCO I MADERO CALLE ZARAGOZA - 81265 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81265 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:CALLE ZARAGOZA 2 INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 90284 FRANCISCO I. MADERO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MATAMOROS CERCA DE LA CAPILLA., lon:-98.48828238, lat:19.52048076}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717745/proyecto_INICIO, 1717745/proyecto_PROCESO, 1717745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717755 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TETLA DE LA SOLIDARIDAD COLONIA AGRÍCOLA DOLORES CALLE SIN NOMBRE - 81345 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81345 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:INTERIOR 0 COLONIA AGRÍCOLA DOLORES, 90435 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE TLITLAHUATL Y CAMINO REAL, CAMINO RURAL EN UN CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD, lon:-98.11776737, lat:19.47397706}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717755/proyecto_INICIO, 1717755/proyecto_FIN, 1717755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717814 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCO COLONIA VISTA HERMOSA CALLE CUAUHTEMOC - 81623 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81623 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 6 B COLONIA VISTA HERMOSA, 90253 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE DONALDO COLOSIO Y , CALLE E. SANCHEZ PIEDRAS, lon:-98.10591803, lat:19.60398124}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717814/proyecto_INICIO, 1717814/proyecto_FIN, 1717814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717816 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TEPETITLA DE LARDIZÁBAL CALLE COLOSIO - 81637 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81637 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE COLOSIO PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE DIANA LAURA, CALLE TERRENOS DE CULTIVO, lon:-98.3696451, lat:19.25613788}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717816/proyecto_INICIO, 1717816/proyecto_FIN, 1717816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717905 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO ESPAÑITA BARRIO DE TORRES CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES - 82551 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 82551 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES INTERIOR 0 PUEBLO BARRIO DE TORRES, 90295 BARRIO DE TORRES, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE BARRANCA FRENTE DE LAS CANCHAS., lon:-98.43723292, lat:19.47631484}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/002, contratista:Lic. Ma. Santa Anita Cervantes Huerta, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2076900.0, importe_modificado:2076900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717905/proyecto_INICIO, 1717905/proyecto_FIN, 1717905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717932 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EMILIANO ZAPATA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ - 82920 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 82920 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 0 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y , POR LA ENTRADA AL PUEBLO, lon:-97.95491843, lat:19.57584607}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717932/proyecto_INICIO, 1717932/proyecto_FIN, 1717932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717938 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS FRANCISCO VILLA AVENIDA FRANCISCO MUNGUIA - 82994 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 82994 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:AVENIDA FRANCISCO MUNGUIA 12 INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CUAUHTEMOC POR LA ESCUELA, lon:-98.46451259, lat:19.5855357}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/002, contratista:Lic. Ma. Santa Anita Cervantes Huerta, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2076900.0, importe_modificado:2076900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717938/proyecto_INICIO, 1717938/proyecto_FIN, 1717938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718089 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98628.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO CUAPIAXTLA BARRIO ALTA LUZ CALLE NEZAHUALCOYOTL - 85516 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85516 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL 15 BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y CALLE ANAHUAC, CALLE QUETZALCOATL FRENTE A CASA DE TRES NIVELES, lon:-97.76263412, lat:19.2975249}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98628.53 | 98628.53 | 98628.53 | 98628.53 | 98628.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/005, contratista:ARQ. FERNANDO ALVAREZ RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:988745.3, importe_modificado:988745.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718089/proyecto_INICIO, 1718089/proyecto_FIN, 1718089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718110 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98934.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO SANTA CRUZ TLAXCALA GUADALUPE TLACHCO AVENIDA JUAN DOMINGO BAUTISTA - 85681 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85681 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:AVENIDA JUAN DOMINGO BAUTISTA 130 PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE BARRANCA EL TESORO Y CALLE OCOTITLA, CALLE PROGRESO A 100 METROS DE LA BARRANCA EL TESORO, lon:-98.11664191, lat:19.33337475}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/004, contratista:ARQ. CARLOS NAVA CORTEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1582950.08, importe_modificado:1582950.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718110/proyecto_INICIO, 1718110/proyecto_PROCESO, 1718110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718112 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98628.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS BARRIO SAN MIGUEL CALLE SIETE NORTE - 85696 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85696 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 7 NORTE 19 PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 10 PONIENTE, CALLE 10 PONIENTE, lon:-97.91129719, lat:19.20764931}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98628.56 | 98628.56 | 98628.56 | 98628.56 | 98628.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/005, contratista:ARQ. FERNANDO ALVAREZ RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:988745.3, importe_modificado:988745.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718112/proyecto_INICIO, 1718112/proyecto_FIN, 1718112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718228 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO XICOHTZINCO AVENIDA BENITO JUAREZ - 87519 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87519 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ 101 PUEBLO XICOHTZINGO, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE CORREGIDORA A 50 METROS DE ESCUELA LASAYE., lon:-98.23597721, lat:19.17277563}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718228/proyecto_INICIO, 1718228/proyecto_PROCESO, 1718228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718287 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54075.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TEOLOCHOLCO EL CARMEN AZTAMA AVENIDA REFORMA - 88555 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88555 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:AVENIDA REFORMA 25 PUEBLO EL CARMEN AZTAMA, 90855 EL CARMEN AZTAMA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 5 SUR, CALLE TERRENOS DE LABOR A 200 METROS DE VÍAS DEL TREN., lon:-98.2132005, lat:19.22692251}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/006, contratista:ING. OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1143572.22, importe_modificado:1143572.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718287/proyecto_INICIO, 1718287/proyecto_FIN, 1718287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718309 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98934.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO LA MAGDALENA TLALTELULCO TECPA MORALES CALLE PANTITLÁN - 88816 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88816 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PANTITLAN 9 BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA VIA CORTA, CALLE 2 DE FEBRERO DEPOSITO DE REFRESCO., lon:-98.19656712, lat:19.2803122}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/004, contratista:ARQ. CARLOS NAVA CORTEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1582950.08, importe_modificado:1582950.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718309/proyecto_INICIO, 1718309/proyecto_FIN, 1718309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718333 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TZOMPANTEPEC SAN JUAN QUETZALCOAPAN CALLE VEINTIUNO DE MARZO - 88988 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88988 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:CALLE 21 DE MARZO 49 PUEBLO SAN JUAN QUETZALCOAPAN, 90493 SAN JUAN QUETZALCOAPAN, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y ,, lon:-98.0665768, lat:19.38037547}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718333/proyecto_INICIO, 1718333/proyecto_FIN, 1718333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718342 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN JOSÉ TEACALCO SEGUNDA SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO CALLE MICHAC NORTE - 89111 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 89111 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE MICHAC NORTE 50 SECCION 2DA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90497 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE MICHAC NORTE Y CALLE JUAREZ, PRIVADA SIN NOMBRE POR LA BASE DE COMBIS BLANCAS PUENTE DE BARRANCA MIC, lon:-98.05507756, lat:19.33791725}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718342/proyecto_INICIO, 1718342/proyecto_FIN, 1718342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719232 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PANOTLA SAN AMBROSIO TEXANTLA CALLE MORELOS - 105022 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 105022 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE MORELOS 150 PUEBLO SAN AMBROSIO TEXANTLA, 90151 SAN AMBROSIO TEXANTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y AVENIDA JUAREZ, CAMINO REAL A 50 METROS DE PAPELERÍA IMPERIO., lon:-98.25596796, lat:19.35102048}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719232/proyecto_INICIO, 1719232/proyecto_PROCESO, 1719232/proyecto_FIN, 1719232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719241 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA ANA NOPALUCAN BARRIO PUEBLA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 105070 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 105070 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 0 INTERIOR 0 BARRIO DE PUEBLA, 90139 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE EMILIO SANCHEZ, CALLE HIDALGO, lon:-98.33063692, lat:19.29561399}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719241/proyecto_INICIO, 1719241/proyecto_PROCESO, 1719241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719252 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA APOLONIA TEACALCO BARRIO EL RANCHITO CALLE HIMNO NACIONAL - 105159 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 105159 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE HIMNO NACIONAL 25 INTERIOR 0 BARRIO EL RANCHITO, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 6 DE FEBRERO TIENDA A 15 METROS, lon:-98.31376095, lat:19.24026601}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719252/proyecto_INICIO, 1719252/proyecto_PROCESO, 1719252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719466 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME JUAN HUACTZINCO CALLE BUENAVISTA - 106782 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106782 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BUENAVISTA 9 PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JUSTO SIERRA, PRIVADA BUENAVISTA A UN COSTADO DE LA BOMBA DE AGUA., lon:-98.25135195, lat:19.24009319}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719466/proyecto_INICIO, 1719466/proyecto_PROCESO, 1719466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719521 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN JERÓNIMO ZACUALPAN CALLE SAN JUAN CUENTLA - 107576 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 107576 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN CUENTLA INTERIOR 0 PUEBLO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE SEGUNDA 5 DE MAYO Y CALLE TERCERA 5 DE MAYO, CALLE EL POTRERO A UN COSTADO DE LA PLANTA D, lon:-98.27052469, lat:19.23480365}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719521/proyecto_INICIO, 1719521/proyecto_PROCESO, 1719521/proyecto_FIN, 1719521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719558 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME NATÍVITAS SANTO TOMÁS LA CONCORDIA CALLE REFORMA - 107926 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 107926 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA 59 INTERIOR 0 PUEBLO SANTO TOMAS LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA SAN MARTIN, CALLE IGNACIO ZARAGOZA FRENTE A TIENDA DE ROSENDA, lon:-98.32102055, lat:19.23037535}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719558/proyecto_INICIO, 1719558/proyecto_PROCESO, 1719558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719583 | Proyecto de inversión | 11859.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11859.84, modificado:11859.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CHIAUTEMPAN SANTA CRUZ GUADALUPE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 108213 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 108213 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SANTA CRUZ GUADALUPE, 90810 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE SAN PEDRO MARTIR PASANDO EL PUENTE HACIA EL PANTEÓN EN UNA PRIVADA ANT, lon:-98.17383534, lat:19.31336398}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1719583/proyecto_INICIO, 1719583/proyecto_PROCESO, 1719583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719635 | Proyecto de inversión | 14324.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14324.84, modificado:14324.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL SAN MARCOS CONTLA CALLE PANFILO VILLEGAS - 109151 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109151 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CALLE PANFILO VILLEGAS 7 INTERIOR 0 PUEBLO SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE FELIPE VILLEGAS Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE XICOHTENCATL A 100 METROS DE CARRETERA A PAPALOTL, lon:-98.20197421, lat:19.19880577}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1719635/proyecto_INICIO, 1719635/proyecto_PROCESO, 1719635/proyecto_FIN, 1719635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719641 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CHIAUTEMPAN SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC CALLE TLACHIHUALTEPEC - 109180 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109180 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE TLACHIHUALTEPEC PUEBLO SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE RÍO BRIONES A 100 METROS DE LA CARRETERA A XOCHITEOT, lon:-98.14044231, lat:19.29915719}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719641/proyecto_INICIO, 1719641/proyecto_PROCESO, 1719641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719658 | Proyecto de inversión | 8053.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8053.3, modificado:8053.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO DE JESÚS CALLE VICENTE GUERRERO - 109296 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109296 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 101 BARRIO JESÚS, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE ASCENSIÓN TEPAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BUENAVISTA POR LA CASA DONDE VENDEN MUEBLES DE SEGUNDA, lon:-98.16983095, lat:19.12537198}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1719658/proyecto_INICIO, 1719658/proyecto_PROCESO, 1719658/proyecto_FIN, 1719658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719700 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CATARINA AYOMETLA CALLE VEREDA DEL POZO - 109654 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109654 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE VEREDA DEL POZO PUEBLO SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE NIÑOS HEROES A 100 METROS MERCADO BARRANCA A 50 METROS., lon:-98.20827099, lat:19.19578841}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719700/proyecto_INICIO, 1719700/proyecto_PROCESO, 1719700/proyecto_FIN, 1719700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719704 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUENSUCESO CALLE HIDALGO - 109685 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109685 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO 183 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE MISIÓN CULTURAL Y CALLE MALINTZI, CALLE CUAUHTEMOC, lon:-98.10249587, lat:19.15997763}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719704/proyecto_INICIO, 1719704/proyecto_PROCESO, 1719704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719800 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO TECPA MORALES PRIVADA DOS DE FEBRERO - 111210 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 111210 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA 2 DE FEBRERO 4 INTERIOR 0 BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE PANTITLAN Y CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE DIAGONAL, lon:-98.19714545, lat:19.280166}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719800/proyecto_INICIO, 1719800/proyecto_FIN, 1719800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719816 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO POXTLA CALLE PROGRESO - 111356 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 111356 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO 25 INTERIOR 0 BARRIO POXTLA, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE 28 DE OCTUBRE, CALLE ZARAGOZA POR LA CAPILLA DE DOLORES, lon:-98.18172943, lat:19.28021879}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719816/proyecto_INICIO, 1719816/proyecto_PROCESO, 1719816/proyecto_FIN, 1719816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719929 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC CALLE DIAZ - 113971 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 113971 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE DIAZ PUEBLO SAN ANDRES AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CAMINO A SAN MANUEL Y CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE TERRENOS DE LABOR JUNTO A CASA DE PIEDRA., lon:-98.12498407, lat:19.36784558}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719929/proyecto_INICIO, 1719929/proyecto_PROCESO, 1719929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719951 | Proyecto de inversión | 3870.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3870.34, modificado:3870.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL CALLE BENITO JUÁREZ - 114369 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 114369 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 17 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VIAS DEL TREN, CALLE DEL TRABAJO CERCA DE LAS VIAS DEL TREN, lon:-97.83042928, lat:19.35257248}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 3870.34 | 3870.34 | 3870.34 | 3870.34 | 3870.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1719951/proyecto_INICIO, 1719951/proyecto_PROCESO, 1719951/proyecto_FIN, 1719951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720024 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME HUAMANTLA BARRIO SANTA ANITA CAMINO LOMA DE GUADALUPE - 115604 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 115604 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO LOMA DE GUADALUPE INTERIOR 0 BARRIO SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE BRAVO A 50 METROS DE CAPILLA ROJA, lon:-97.9123531, lat:19.33404246}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720024/proyecto_INICIO, 1720024/proyecto_PROCESO, 1720024/proyecto_FIN, 1720024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720043 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XALOZTOC BARRIO SANTA MARTHA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON - 115744 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 115744 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON 89 INTERIOR 0 BARRIO SANTA MARTHA, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, PRIVADA IGNACIO LOPEZ, lon:-98.04834707, lat:19.41183246}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720043/proyecto_INICIO, 1720043/proyecto_PROCESO, 1720043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720049 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CUAXOMULCO COXTLA CALLE CINCO DE FEBRERO - 115767 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 115767 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE FEBRERO 1 A BARRIO COXTLA, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE RUIZ CORTINES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VICENTE GUERRERO JUNTO AL PUNTE CORTINES ATRÁS DEL PANTEÓN., lon:-98.11604689, lat:19.35681438}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720049/proyecto_INICIO, 1720049/proyecto_PROCESO, 1720049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720064 | Proyecto de inversión | 14324.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14324.84, modificado:14324.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA COLONIA LOS PILARES CALLE DOCE DE DICIEMBRE - 115891 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 115891 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE INTERIOR 0 COLONIA LOS PILARES, 90510 LOS PILARES, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SAN JOSE, AVENIDA DEL PILAR A UN COSTADO DE LA BARRANCA, lon:-97.94534861, lat:19.27261027}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1720064/proyecto_INICIO, 1720064/proyecto_PROCESO, 1720064/proyecto_FIN, 1720064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720066 | Proyecto de inversión | 12822.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12822.06, modificado:12822.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME XALOZTOC SAN PEDRO TLACOTEPEC CALLE FRANCISCO SARABIA - 115907 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 115907 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA 24 INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO TLACOTEPEC, 90460 SAN PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE LOS PINOS, lon:-98.0472477, lat:19.39793653}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 12822.06 | 12822.06 | 12822.06 | 12822.06 | 12822.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1720066/proyecto_INICIO, 1720066/proyecto_PROCESO, 1720066/proyecto_FIN, 1720066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720140 | Proyecto de inversión | 16333.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16333.38, modificado:16333.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA BENITO JUÁREZ CALLE INDEPENDENCIA - 116420 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116420 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 0 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JUANA DE ARCO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JUÁREZ A UNA CUADRO DEL CAMPO, lon:-97.90771445, lat:19.37445771}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1720140/proyecto_INICIO, 1720140/proyecto_PROCESO, 1720140/proyecto_FIN, 1720140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720169 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA CRUZ TLAXCALA SAN LUCAS TLACOCHCALCO CALLE CIRCUNVALACIÓN - 116670 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116670 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE CIRCUNVALACIÓN 4 PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE VICTORIA, CALLE ZARAGOZA JUNTO A LA IGLESIA., lon:-98.14789297, lat:19.34289724}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720169/proyecto_INICIO, 1720169/proyecto_PROCESO, 1720169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720252 | Proyecto de inversión | 11040.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11040.3, modificado:11040.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA BENITO JUÁREZ PRIVADA VEINTE DE NOVIEMBRE - 117445 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117445 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE 7 INTERIOR 0 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JUANA DE ARCO, CALLE INDEPENDENCIA A MEDIA CUADRA DE LA UNIDAD, lon:-97.90829381, lat:19.37573804}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1720252/proyecto_INICIO, 1720252/proyecto_PROCESO, 1720252/proyecto_FIN, 1720252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720260 | Proyecto de inversión | 19869.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19869.64, modificado:19869.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC CALLE JUÁREZ - 117475 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117475 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:CALLE JUÁREZ 51 INTERIOR 0 COLONIA FRANCISCO VILLA TECOAC, 90514 COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LA CRUZ, CALLE TECUALTZINGO A UNA CUADRA DE LA CARRETERA, lon:-97.92123165, lat:19.38965432}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1720260/proyecto_INICIO, 1720260/proyecto_PROCESO, 1720260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720275 | Proyecto de inversión | 11604.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11604.64, modificado:11604.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CUAPIAXTLA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CUEXCONTZI AVENIDA TRES PONIENTE - 117546 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117546 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:AVENIDA TRES PONIENTE 24 RANCHERIA SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 90562 SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 PONIENTE, AVENIDA 2 ORIENTE, lon:-97.70997472, lat:19.32216945}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1720275/proyecto_INICIO, 1720275/proyecto_PROCESO, 1720275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720293 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA BENITO JUÁREZ PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO - 117657 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117657 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO 2 INTERIOR 0 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y , CARRETERA A TECOAC A 50 METROS DE POZO DE RIEGO, lon:-97.91588252, lat:19.37537759}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720293/proyecto_INICIO, 1720293/proyecto_PROCESO, 1720293/proyecto_FIN, 1720293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720300 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CUAPIAXTLA ALTA LUZ CALLE MOCTEZUMA - 117698 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117698 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA 12 BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE TLAHUICOLE, lon:-97.7647116, lat:19.2983304}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720300/proyecto_INICIO, 1720300/proyecto_PROCESO, 1720300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720349 | Proyecto de inversión | 12503.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12503.06, modificado:12503.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA CALLE MOCTEZUMA - 118004 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118004 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA 41 INTERIOR 0 PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ABASOLO, CAMINO A TECAJETE ADELANTE DE TANQUE DE AGUA, lon:-97.65234071, lat:19.33069899}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1720349/proyecto_INICIO, 1720349/proyecto_PROCESO, 1720349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720364 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA CALLE CUAUHTEMOC - 118122 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118122 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 2 PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE TEOCELO Y CAMINO A TECAJETE, CARRETERA MÉXICO VERACRUZ POR EL HOSPITAL, lon:-97.64895637, lat:19.32855805}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720364/proyecto_INICIO, 1720364/proyecto_PROCESO, 1720364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721008 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS SAN ISIDRO CHIPILA CALLE BENITO JUÁREZ - 124102 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 124102 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR 0 PUEBLO SAN ISIDRO CHIPILA, 90425 SAN ISIDRO CHIPILA, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE CAMINO A ZACATEPEC Y CALLE ANTONIO FERNANDEZ, CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-98.19014996, lat:19.47448738}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721008/proyecto_INICIO, 1721008/proyecto_PROCESO, 1721008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721011 | Proyecto de inversión | 5544.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5544.8, modificado:5544.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EMILIANO ZAPATA CALLE LA COYOTERA - 124133 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 124133 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LA COYOTERA PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE LA COYOTERA Y , CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-97.91311452, lat:19.55968612}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5544.8 | 5544.8 | 5544.8 | 5544.8 | 5544.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1721011/proyecto_INICIO, 1721011/proyecto_PROCESO, 1721011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721027 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EMILIANO ZAPATA CALLE SIN NOMBRE - 124233 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 124233 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CARRETERA LAZARO CARDENAS Y CALLE MORELOS, CALLE LA VENTA RANCHO CUAMILA., lon:-97.91754553, lat:19.55650658}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721027/proyecto_INICIO, 1721027/proyecto_PROCESO, 1721027/proyecto_FIN, 1721027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721072 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TETLA DE LA SOLIDARIDAD COLONIA OCOTITLA CALLE EL TRIUNFO - 124479 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 124479 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE EL TRIUNFO 47 INTERIOR 0 COLONIA OCOTITLA, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE REPÚBLICA DE PUERTO RICO Y CALLE LA JOYA, CALLE VEREDA, lon:-98.09627219, lat:19.44597581}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721072/proyecto_INICIO, 1721072/proyecto_PROCESO, 1721072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721160 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO SAN JOSÉ ATOTONILCO CALLE EMILIANO ZAPATA - 125031 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125031 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE XALAPA Y CALLE PROVIDENCIA, CALLE ALVARO OBREGON FRENTE A SECUNDARIA TÉCNICA., lon:-98.05771014, lat:19.59467402}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721160/proyecto_INICIO, 1721160/proyecto_PROCESO, 1721160/proyecto_FIN, 1721160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721196 | Proyecto de inversión | 13401.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13401.48, modificado:13401.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO SAN JOSÉ ATOTONILCO CALLE ALVARO OBREGÓN - 125268 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125268 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 12 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE ALDAMA, CALLE EMILIANO ZAPATA FRENTE A LA ANTENA DE TELMEX, lon:-98.05646694, lat:19.59707959}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1721196/proyecto_INICIO, 1721196/proyecto_PROCESO, 1721196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721222 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD CALLE SAUCE - 125676 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125676 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:CALLE SAUCE INTERIOR 0 PUEBLO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA ENTRE BOULEVARD SIN NOMBRE Y CALLE NOGAL, CALLE CHABACANO, lon:-98.33946159, lat:19.65815315}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721222/proyecto_INICIO, 1721222/proyecto_PROCESO, 1721222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721227 | Proyecto de inversión | 9420.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9420.94, modificado:9420.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO COLONIA VISTA HERMOSA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ - 125768 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125768 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN 8 INTERIOR 0 COLONIA VISTA HERMOSA, 90253 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE CUAUHTEMOC, lon:-98.10982333, lat:19.60625023}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1721227/proyecto_INICIO, 1721227/proyecto_PROCESO, 1721227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721289 | Proyecto de inversión | 5544.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5544.8, modificado:5544.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME APIZACO SANTA ANITA HUILOAC GUADALUPE AVENIDA LOS PINOS - 126277 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 126277 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:AVENIDA LOS PINOS 3 COLONIA GUADALUPE, 90330 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 19 DE FEBRERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.13920179, lat:19.38667727}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5544.8 | 5544.8 | 5544.8 | 5544.8 | 5544.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1721289/proyecto_INICIO, 1721289/proyecto_PROCESO, 1721289/proyecto_FIN, 1721289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721313 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME APIZACO LOMA FLORIDA AVENIDA AMAPOLAS - 126477 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 126477 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA AMAPOLAS 57 COLONIA LOMA FLORIDA 2A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE PENSAMIENTOS Y CALLE ALCANFOR, CALLE HIEDRAS, lon:-98.13421296, lat:19.40419769}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721313/proyecto_INICIO, 1721313/proyecto_PROCESO, 1721313/proyecto_FIN, 1721313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721325 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC COLONIA DIEZ DE MAYO PRIVADA XICOHTENCATL - 126585 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 126585 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:PRIVADA XICOHTENCATL 105 INTERIOR 0 COLONIA 10 DE MAYO, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CARRETERA APIZACO-HUAMANTLA Y PRIVADA BUGAMBILIAS, CALLE VÍAS DEL TREN, lon:-98.10123651, lat:19.41131086}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721325/proyecto_INICIO, 1721325/proyecto_PROCESO, 1721325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721340 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME YAUHQUEMEHCAN SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN CALLE DEL TANQUE PRIMERA SECCIÓN - 126692 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 126692 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE DEL TANQUE 1RA SECCIÓN 175 INTERIOR 0 PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE BARRANCA, CAMINO A LA MAGDALENA A MEDIA ALTURA DE LA PARADA , lon:-98.1878674, lat:19.40626526}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721340/proyecto_INICIO, 1721340/proyecto_PROCESO, 1721340/proyecto_FIN, 1721340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721447 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL BARRIO TECOLOTLA CALLE GASODUCTO - 127649 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 127649 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE GASODUCTO 80 BARRIO TECOLOTLA, 90608 TECOLOTLA, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE AVENIDA JUAN CUAMATZI Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA CASETA DE VIGILANCIA., lon:-98.18684457, lat:19.33536024}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721447/proyecto_INICIO, 1721447/proyecto_PROCESO, 1721447/proyecto_FIN, 1721447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721491 | Proyecto de inversión | 19869.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19869.64, modificado:19869.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC AVENIDA AYUNTAMIENTO - 127899 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 127899 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:AVENIDA AYUNTAMIENTO 120 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE AVENIDA GUADALUPE TEXCALAC Y , AVENIDA JUAREZ, lon:-98.08139508, lat:19.4313112}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1721491/proyecto_INICIO, 1721491/proyecto_PROCESO, 1721491/proyecto_FIN, 1721491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721498 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME YAUHQUEMEHCAN SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN CALLE FRANCISCO I MADERO - 127926 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 127926 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUERTO SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN, 90450 SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CARRETERA A CALPULALPAN Y CARRETERA A SAN DIONICIO, CALLE TERRENOS DE LABOR A 500 METROS DEL OXXO POR L, lon:-98.19171415, lat:19.41250267}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721498/proyecto_INICIO, 1721498/proyecto_PROCESO, 1721498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721552 | Proyecto de inversión | 12822.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12822.06, modificado:12822.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME YAUHQUEMEHCAN SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN CALLE FRANCISCO I MADERO - 128190 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128190 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN, 90450 SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CARRETERA A CALPULALPAN Y CAMINO A SAN DIONICIO, CALLE TERRENOS DE LABOR DEL OXXO A 500 METROS., lon:-98.19237934, lat:19.41215792}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 12822.06 | 12822.06 | 12822.06 | 12822.06 | 12822.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1721552/proyecto_INICIO, 1721552/proyecto_PROCESO, 1721552/proyecto_FIN, 1721552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721609 | Proyecto de inversión | 15005.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15005.76, modificado:15005.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLANGATEPEC SANTA CLARA OZUMBA CERRO LA CANTERA CALLE SIN NOMBRE - 128659 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128659 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CERRO LA CANTERA, 90410 CERRO DE LA CANTERA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CAMINO AL CERRO DE LAS FLORES Y CARRETERA A SANTA CLARA, CERRO LA CANTERA., lon:-98.17906132, lat:19.58299662}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15005.76 | 15005.76 | 15005.76 | 15005.76 | 15005.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1721609/proyecto_INICIO, 1721609/proyecto_PROCESO, 1721609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721615 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN JOSÉ AZTATLA AVENIDA REFORMA - 128715 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128715 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:AVENIDA REFORMA 20 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ AZTATLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , CALLE REFORMA NORTE, lon:-98.128345, lat:19.30819438}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721615/proyecto_INICIO, 1721615/proyecto_PROCESO, 1721615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721618 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCIÓN SEXTA CALLE DOCE DE ABRIL - 128733 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128733 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE ABRIL 1 INTERIOR 0 PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 SAN FELIPE CUAUHTENCO, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y AVENIDA MARIANO MATAMOROS, AVENIDA UNIVERSIDAD POR EL CAMPO DE FÚTBOL , lon:-98.15760888, lat:19.33070117}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721618/proyecto_INICIO, 1721618/proyecto_PROCESO, 1721618/proyecto_FIN, 1721618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721639 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN MIGUEL XALTIPA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 128832 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128832 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 93 INTERIOR 0 SECCION SAN MIGUEL XALTIPA, 90680 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE ARTESANIAS, CALLE AMANALCO POR LA CAPILLA DE AMANALCO, lon:-98.15604988, lat:19.31771852}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721639/proyecto_INICIO, 1721639/proyecto_PROCESO, 1721639/proyecto_FIN, 1721639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721963 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN ANTONIO ATOTONILCO CALLE TRES ORIENTE - 134317 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 134317 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE 3 ORIENTE 26 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 9 ORIENTE, CALLE 9 SUR POR LAS CREPAS DULCES RINCON, lon:-98.46394105, lat:19.37129955}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721963/proyecto_INICIO, 1721963/proyecto_PROCESO, 1721963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722019 | Proyecto de inversión | 14324.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14324.84, modificado:14324.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCALA SAN ESTEBAN TIZATLÁN CAMINO A SAN DAMIAN TLACOCALPAN - 135546 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 135546 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO A SAN DAMIAN TLACOCALPAN 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ESTEBAN TIZATLÁN, 90100 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE BARRANCA A 30 METROS DEL COBAT 24 TIZATLAN, lon:-98.21257641, lat:19.35059699}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1722019/proyecto_INICIO, 1722019/proyecto_PROCESO, 1722019/proyecto_FIN, 1722019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722092 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCALA SAN ESTEBAN TIZATLÁN CALLE LIBERTAD - 136193 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136193 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:CALLE LIBERTAD 28 PUEBLO SAN ESTEBAN TIZATLÁN, 90100 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE DON GOYO Y CALLE DEL POTRERO, CALLE LIBERTAD LADO IZQUIERDO CERCA DEL SALÓN DE LOS DINOSAURIOS Y FRENTE A LA AUTOPISTA, lon:-98.2250275, lat:19.33735713}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1722092/proyecto_INICIO, 1722092/proyecto_PROCESO, 1722092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722230 | Proyecto de inversión | 11859.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11859.84, modificado:11859.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ESPAÑITA COLONIA EL CARMEN AVENIDA XICOHTENCATL - 138117 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 138117 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA XICOHTENCATL 61 COLONIA EL CARMEN, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE HIDALGO, CALLE GUADALUPE VICTORIA, lon:-98.42382399, lat:19.45039977}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1722230/proyecto_INICIO, 1722230/proyecto_PROCESO, 1722230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722273 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA COLONIA EL CARMEN CALLE GUADALUPE VICTORIA - 138808 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 138808 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 3 COLONIA EL CARMEN, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA XICOHTENCATL, lon:-98.42456394, lat:19.45291549}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1722273/proyecto_INICIO, 1722273/proyecto_PROCESO, 1722273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301723064 | Proyecto de inversión | 141988.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141988.12, modificado:141988.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 4132 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 4132 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.09, meta_modificada:288.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON NAUTLA VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MINA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA, lon:-97.65262377, lat:19.3183573}} | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 141988.12 | 141988.12 | 141988.12 | 141988.12 | 141988.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/008, contratista:WARHAM GROUP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA, monto:141988.12, importe_modificado:141988.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.09}} | {1723064/proyecto_INICIO, 1723064/proyecto_FIN, 1723064/proyecto_PROCESO, 1723064/proyecto_FIN, 1723064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301723441 | Proyecto de inversión | 288866.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288866.25, modificado:288866.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA ESQUINA CON FRANCISCO I MADERO DIRECCION PONIENTE HACIA CALLE EMILIANO ZAPATA TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO EJIDAL - 5333 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 5333 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.0, meta_modificada:593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA EJIDAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE FRANCISCO SARABIA A MEDIA CUADRA DE LA COMISIÓN DE AGU, lon:-98.12134704, lat:19.60972141}} | 2020-02-10 | 2020-02-28 | 288866.25 | 288866.25 | 288866.25 | 288866.25 | 288866.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/007, contratista:RAFAEL VILLORDO GUZMAN, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:288866.25, importe_modificado:288866.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.0}} | {1723441/proyecto_FIN, 1723441/proyecto_INICIO, 1723441/proyecto_PROCESO, 1723441/proyecto_INICIO, 1723441/proyecto_FIN, 1723441/proyecto_PROCESO, 1723441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301725232 | Proyecto de inversión | 926923.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926923.52, modificado:926923.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD CUAPIAXTLA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 11008 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 11008 | S | 180 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LAS UBICACIONES DE LA PRESENTE OBRA DIFIERE PORQUE LOS CALENTADORES SON EN DIFERENTES BENEFICI, lon:-97.7669565, lat:19.2910457}} | 2020-05-04 | 2020-06-30 | 926923.52 | 926923.52 | 926923.52 | 926923.52 | 926923.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2008008/IR/2020, contratista:RAUL HERRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:776298.45, importe_modificado:926923.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:80.0}} | {1725232/proyecto_PROCESO, 1725232/proyecto_FIN, 1725232/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301745214 | Proyecto de inversión | 854572.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854572.35, modificado:874735.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ADOQUÍN EN CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE 15 NORTE Y PREDIOS - 44618 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 44618 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1370.6, meta_modificada:1367.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 2 PONIENTE BARRIO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 15 NORTE Y BRECHA BRECHA, DESDE EL CENTRO DEL MUNICIPIO SE TOMA LA CALLE 4 PONIENTE CON DIRECCION AL PONIENTE, lon:-97.91705727, lat:19.20579894}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 874735.97 | 874735.97 | 874735.97 | 874735.97 | 874735.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ-DOP-FISM/20/026, contratista:HUGO ROJAS BAEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:794761.6, importe_modificado:874735.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1367.46}} | {1745214/proyecto_INICIO, 1745214/proyecto_FIN, 1745214/proyecto_PROCESO, 1745214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301745959 | Proyecto de inversión | 43005.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43005.45, modificado:43005.45}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AMAXAC DE GUERRERO LOCALIDAD SAN DAMIÁN TLACOCALPAN ASENTAMIENTO AMAXAC DE GUERRERO - 46534 | 29 | Tlaxcala | 1 | Amaxac de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO | 46534 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE 1ERA PRIVADA AMISTAD NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 SAN DAMIÁN TLACOCALPAN, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE AMISTAD NORTE Y CALLE CERRADA, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE, lon:-98.21336079, lat:19.37306659}} | 2020-10-01 | 2020-10-12 | 43005.45 | 43005.45 | 43005.45 | 43005.45 | 43005.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2001-012, contratista:ALFONSO MENDEZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, monto:43005.45, importe_modificado:43005.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1745959/proyecto_PROCESO, 1745959/proyecto_INICIO, 1745959/proyecto_FIN, 1745959/proyecto_PROCESO, 1745959/proyecto_FIN, 1745959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301751767 | Proyecto de inversión | 139560.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139560.79, modificado:121768.75}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, EN NATÍVITAS LOCALIDAD SAN VICENTE XILOXOCHITLA ASENTAMIENTO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, EN CERRADA GUADALUPE. - 63356 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NATIVITAS | 63356 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:CERRADA GUADALUPE PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CERRADA GUADALUPE Y AVENIDA TLAXCALA, CAMINO EN ESQUINA DE AVENIDA TLAXCALA Y CERRADA GUADALUPE INICIA LA OBRA CONTINU, lon:-98.31074595, lat:19.2858289}} | 2020-10-03 | 2020-10-28 | 121768.75 | 121768.75 | 121768.75 | 121768.75 | 121768.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2023019-AD, contratista:CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX., monto:121768.75, importe_modificado:121768.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:247.0}} | {1751767/proyecto_INICIO, 1751767/proyecto_FIN, 1751767/proyecto_PROCESO, 1751767/proyecto_FIN, 1751767/proyecto_INICIO, 1751767/proyecto_PROCESO, 1751767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301752996 | Proyecto de inversión | 390392.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390392.83, modificado:390392.83}} | FISM 015 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 66758 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD | 66758 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.38, meta_modificada:796.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA SOLIDARIDAD PUEBLO TEOTLALPAN, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE REPUBLICA DE BRASIL Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SEGUNDA SECCION TEOTLALPAN EN LA AVENIDA SOLIDARIDAD, ENTRE LAS, lon:-98.09662694, lat:19.43318725}} | 2020-07-13 | 2020-09-06 | 390392.83 | 390392.83 | 390392.83 | 390392.83 | 390392.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2031-015, contratista:GRUPO COMERCIALIZADOR Y CONSTRUCTOR LEDEL S.A.DE C.V., convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:381406.0, importe_modificado:381406.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.38}} | {1752996/proyecto_INICIO, 1752996/proyecto_PROCESO, 1752996/proyecto_FIN, 1752996/proyecto_PROCESO, 1752996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301753730 | Proyecto de inversión | 277786.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277786.29, modificado:277689.48}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE JUAN COATL - 68816 | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 68816 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE JUAN COATL BARRIO SAN ANTONIO PRIMERO, 90580 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MALINTZI, AVENIDA JUAN PONCE DE LEÓN PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE TOMA COMO BASE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHI SE TOMA , lon:-97.90519751, lat:19.24870396}} | 2020-09-10 | 2020-10-09 | 277689.48 | 277689.48 | 277689.48 | 277689.48 | 277689.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MIT-FISM-016/2020, contratista:HÉCTOR CANALES HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTENCO, monto:277689.48, importe_modificado:277689.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1753730/proyecto_INICIO, 1753730/proyecto_PROCESO, 1753730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301755310 | Proyecto de inversión | 877586.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877586.41, modificado:865471.42}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLZAYANCA ASENTAMIENTO DE LA CONCEPCIÓN - 78149 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 78149 | S | 331 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:905.91, meta_modificada:905.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO DE LA CONCEPCIÓN, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 2 PONIENTE, CALLE 2 NORTE LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 2 PONIENTE A 65 MTS AL PONIENTE DE LA CALLE DO, lon:-97.7957872, lat:19.43155165}} | 2020-08-08 | 2020-09-21 | 865471.42 | 865471.42 | 865471.42 | 865471.42 | 865471.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-LIC-FISM 2004-008, contratista:ARMANDO GARCÍA LOAIZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:865471.42, importe_modificado:865471.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:905.91}} | {1755310/proyecto_INICIO, 1755310/proyecto_PROCESO, 1755310/proyecto_INICIO, 1755310/proyecto_FIN, 1755310/proyecto_PROCESO, 1755310/proyecto_FIN, 1755310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301755346 | Proyecto de inversión | 344719 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344719.0, modificado:344416.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLZAYANCA ASENTAMIENTO SANTIAGO - 78874 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 78874 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 4 NORTE BARRIO SANTIAGO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CAMINO CAMINO A XARERO Y CALLE 2 ORIENTE, LA UBICACIÓN ES EN CALLE 4 NORTE ENTRE CALLE 8 ORIENTE Y CALLE 2 ORIENTE DEL BARRIO DE SANTIAGO DEL MUNICIP, lon:-97.79227575, lat:19.43447991}} | 2020-08-08 | 2020-08-31 | 344416.5 | 344416.5 | 344416.5 | 344416.5 | 344416.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-LIC-FISM 2004-031-034, contratista:MIGUEL ANGEL MORENO SANTACRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:1377666.0, importe_modificado:1377666.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1755346/proyecto_INICIO, 1755346/proyecto_FIN, 1755346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301755572 | Proyecto de inversión | 241303.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241303.3, modificado:241091.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLZAYANCA ASENTAMIENTO DE LA CONCEPCIÓN - 80016 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 80016 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2 NORTE BARRIO DE LA CONCEPCIÓN, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CALENTADORES SOLARES SE REALIZARÁ EN VARIAS CALLES DEL BARRIO DE LA CONCEPCIÓN, lon:-97.79701185, lat:19.43440441}} | 2020-08-08 | 2020-08-31 | 241091.55 | 241091.55 | 241091.55 | 241091.55 | 241091.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-LIC-FISM 2004-031-034, contratista:MIGUEL ANGEL MORENO SANTACRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:1377666.0, importe_modificado:1377666.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1755572/proyecto_INICIO, 1755572/proyecto_FIN, 1755572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301755693 | Proyecto de inversión | 551550.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551550.4, modificado:551066.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLZAYANCA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 80325 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA | 80325 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 3 SUR BARRIO SAN ANTONIO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SERÁ EN VARIAS CALLES DEL BARRIO DE SAN ANTONIO ATLTZAYANCA, lon:-97.79732054, lat:19.4299045}} | 2020-08-08 | 2020-08-31 | 551066.4 | 551066.4 | 551066.4 | 551066.4 | 551066.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-LIC-FISM 2004-031-034, contratista:MIGUEL ANGEL MORENO SANTACRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:1377666.0, importe_modificado:1377666.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:80.0}} | {1755693/proyecto_INICIO, 1755693/proyecto_FIN, 1755693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301756020 | Proyecto de inversión | 316464.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316464.68, modificado:303027.36}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SAN ANTONIO TECOPILCO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TECOPILCO - 81232 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 81232 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:COLONIA SAN ANTONIO TECOPILCO, 90554 SAN ANTONIO TECOPILCO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS ARCOIRIS DE LA LOCALIDAD Y A 60 M DE LA IGLESIA DE LA MISMA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO , lon:-97.83942561, lat:19.43503062}} | 2020-08-01 | 2020-08-25 | 303027.36 | 303027.36 | 303027.36 | 303027.36 | 303027.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2004-039, contratista:GRUPO DE CONSTRUCCION XSM Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:303027.36, importe_modificado:303027.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.0}} | {1756020/proyecto_FIN, 1756020/proyecto_INICIO, 1756020/proyecto_FIN, 1756020/proyecto_PROCESO, 1756020/proyecto_FIN, 1756020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301756169 | Proyecto de inversión | 271201.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271201.45, modificado:271201.45}} | FISM 010 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION - 81675 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD | 81675 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:243.46, meta_modificada:243.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:CALLE 4 DE OCTUBRE PUEBLO SAN FRANCISCO ATEXCATZINGO 3RA MANZ, 90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE ALTAMIRA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA TERCERA MANZANA DE SAN F, lon:-98.14733082, lat:19.47301617}} | 2020-07-17 | 2020-08-15 | 271201.45 | 271201.45 | 271201.45 | 271201.45 | 271201.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2031-010, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:135621.17, importe_modificado:135621.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:243.46}} | {1756169/proyecto_INICIO, 1756169/proyecto_PROCESO, 1756169/proyecto_FIN, 1756169/proyecto_PROCESO, 1756169/proyecto_FIN, 1756169/proyecto_INICIO, 1756169/proyecto_PROCESO, 1756169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301759326 | Proyecto de inversión | 198996.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198996.38, modificado:198282.65}} | AMPLIACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN XALOZTOC LOCALIDAD XALOZTOC ASENTAMIENTO SAN COSME XALOZTOC - 90336 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 90336 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:472.0, meta_modificada:471.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO SECCION SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE DIVISION DEL NORTE, C. AMADO NERVO ENTRE C. IGNACIO LOPEZ RAYON Y C. DIVISION DEL NORTE, lon:-98.0431688, lat:19.41695943}} | 2020-04-20 | 2020-05-09 | 198282.65 | 198282.65 | 198282.65 | 198282.65 | 198282.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2039/022, contratista:C. YOLANDA PEREZ HERNANDEZ, CARRETERAS Y PUENTES "YOPEH", convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:198282.65, importe_modificado:198282.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:471.8}} | {1759326/proyecto_FIN, 1759326/proyecto_PROCESO, 1759326/proyecto_FIN, 1759326/proyecto_PROCESO, 1759326/proyecto_INICIO, 1759326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301760187 | Proyecto de inversión | 693762.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693762.09, modificado:693762.09}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN PEDRO FISM XXIV - 92581 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 92581 | S | 2711 | 2711 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE PROGRESO Y CALLE MICHOACAN - CALLE MANANTIALES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO SAN PEDRO, 90980 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE, lon:-98.16598772, lat:19.12073318}} | 2020-06-12 | 2020-06-26 | 693762.09 | 693762.09 | 693762.09 | 693762.09 | 693762.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025024, contratista:ANASTACIO ANGEL SAIS FLORES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:707853.98, importe_modificado:693762.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1760187/proyecto_INICIO, 1760187/proyecto_FIN, 1760187/proyecto_PROCESO, 1760187/proyecto_FIN, 1760187/proyecto_PROCESO, 1760187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301765378 | Proyecto de inversión | 178278.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178278.1, modificado:168573.52}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN XALTOCAN LOCALIDAD una localidad. - 106579 | 29 | Tlaxcala | 40 | Xaltocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALTOCAN | 106579 | S | 159 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:11, direccion:CALLE XICOHTENCATL CIUDAD SANTA BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC, 90444 SANTA BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE BENITO JUAREZ, SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA PARROQUIA DE LA COMUNIDAD JUSTO LA CALLE, lon:-98.22409974, lat:19.44876016}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 168573.52 | 168573.52 | 168573.52 | 168573.52 | 168573.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT-FISM 20-40-018, contratista:VICTOR JOSE PALACIOS REYES, convocante:MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA, monto:167240.45, importe_modificado:168573.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} | {1765378/proyecto_INICIO, 1765378/proyecto_PROCESO, 1765378/proyecto_INICIO, 1765378/proyecto_PROCESO, 1765378/proyecto_FIN, 1765378/proyecto_INICIO, 1765378/proyecto_PROCESO, 1765378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301768339 | Proyecto de inversión | 115283.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115283.77, modificado:115283.77}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA AGRÍCOLA SAN MARTÍN NOTARIO LOCALIDAD DE HUAMANTLA - 114381 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAMANTLA | 114381 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.5, meta_modificada:64.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:54, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA AGRÍCOLA SAN MARTÍN NOTARIO, 90526 COLONIA AGRÍCOLA SAN MARTÍN NOTARIO, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ-HUAMNTLA Y CALLE CONOCIDA, LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA CO, lon:-97.91369474, lat:19.34653675}} | 2020-04-06 | 2020-04-19 | 115283.77 | 115283.77 | 115283.77 | 115283.77 | 115283.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-028, contratista:MYRIAM MARTÍNEZ VALADEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:115283.77, importe_modificado:115283.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.5}} | {1768339/proyecto_PROCESO, 1768339/proyecto_INICIO, 1768339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301768994 | Proyecto de inversión | 201268.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201268.05, modificado:199989.61}} | FISM2005004 - IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO - 116274 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAIENTO DE APIZACO | 116274 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE LOS ALAMOS COLONIA SAN ISIDRO, 90406 COLONIA SAN ISIDRO, APIZACO TLAXCALA ENTRE BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE LOS ALAMOS COLONIA SAN ISIDRO, CP. 90406 COLONIA SAN ISIDRO, APIZACO TLAXCALA EN, lon:-98.1180959, lat:19.41270456}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 199989.61 | 199989.61 | 199989.61 | 199989.61 | 199989.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPA/FISM001-004-029/2020-017, contratista:BRENYCO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX, monto:643643.43, importe_modificado:643643.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {1768994/proyecto_FIN, 1768994/proyecto_PROCESO, 1768994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301769110 | Proyecto de inversión | 87506.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87506.16, modificado:52784.61}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NATÍVITAS, LOCALIDAD SANTIAGO MICHAC, ASENTAMIENTO SANTIAGO MICHAC, CALLE ADOLFO BECQUER. - 116564 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 116564 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:49.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CALLE ADOLFO BECQUER PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ADOLFO BECQUER, CALLE LA UNIÓN EN ESQUINA DE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y ADOLFO BECQUER INICIA LA OBRA, lon:-98.337771, lat:19.22162546}} | 2020-10-12 | 2020-10-31 | 52784.61 | 52784.61 | 52784.61 | 52784.61 | 52784.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2023010-AD, contratista:IRRIGACION Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX., monto:52784.61, importe_modificado:52784.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.59}} | {1769110/proyecto_INICIO, 1769110/proyecto_PROCESO, 1769110/proyecto_FIN, 1769110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301770181 | Proyecto de inversión | 97449.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97449.48, modificado:97449.48}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUAMANTLA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 119950 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 119950 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.6, meta_modificada:95.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA HUAMANTLA- PUEBLA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS CARRETERA HUAMANTLA PUEBL, lon:-97.91922577, lat:19.29051676}} | 2020-03-09 | 2020-03-29 | 97449.48 | 97449.48 | 97449.48 | 97449.48 | 97449.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-023, contratista:JOSÉ MACARIO DÍAZ TEPEPA, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:97449.48, importe_modificado:97449.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.6}} | {1770181/proyecto_INICIO, 1770181/proyecto_FIN, 1770181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301771743 | Proyecto de inversión | 225886.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225886.65, modificado:225886.65}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN XICOHTZINCO LOCALIDAD XICOHTZINCO ASENTAMIENTO EL LLANO - 123973 | 29 | Tlaxcala | 42 | Xicohtzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 123973 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ÁLAMOS SECCION EL LLANO, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE AHILITES Y CALLE ZANJA EL VALOR, LA CALLE ÁLAMOS DE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA VIA FERREA DE LA SECCIÓN CURTA O EL LLANO., lon:-98.23040111, lat:19.16472457}} | 2020-07-13 | 2020-07-31 | 225886.65 | 225886.65 | 225886.65 | 225886.65 | 225886.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2042020, contratista:Homeland & Polithan Corporativo S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, monto:225886.65, importe_modificado:225886.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1771743/proyecto_INICIO, 1771743/proyecto_PROCESO, 1771743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301772498 | Proyecto de inversión | 201066.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201066.78, modificado:201066.78}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 125973 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA | 125973 | S | 2520 | 1230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CAMINO TOTOLCINGO Y CALLE VIA MUERTA, CARRETERA MÉXICO VERACRUZ SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE EL MANANTIAL TOTOLCIN, lon:-97.62961732, lat:19.31790613}} | 2020-05-04 | 2020-05-30 | 201066.78 | 201066.78 | 201066.78 | 201066.78 | 201066.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/034, contratista:ARIZBETH RUGERIO MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:201066.78, importe_modificado:201066.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772498/proyecto_INICIO, 1772498/proyecto_PROCESO, 1772498/proyecto_FIN, 1772498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301773349 | Proyecto de inversión | 129516.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129516.23, modificado:128516.02}} | FISM2005028 -LOSA DE CONCRETO - 128345 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APIZACO | 128345 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.1, meta_modificada:90.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:AVENIDA DE LA CAPILLA PUEBLO SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CAMINO A SAN DIEGO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, AVENIDA DE LA CAPILLA PUEBLO SANTA ANITA HUILOAC CP. 90407 SANTA ANITA HUILOAC, AP, lon:-98.1413717, lat:19.38480497}} | 2020-09-10 | 2020-09-30 | 128516.02 | 128516.02 | 128516.02 | 128516.02 | 128516.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPA/FISM028/2020-014, contratista:CRISTINA FRAGOSO ARMENTA, convocante:MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX, monto:128516.02, importe_modificado:128516.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.1}} | {1773349/proyecto_INICIO, 1773349/proyecto_FIN, 1773349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301787628 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:348845.15}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO (PF/APTAR/007/2020) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECODUVI | PF/APTAR/007/2020 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:90780 Xicohtzinco, Tlax., México, lon:-98.2377049, lat:19.1753697}} | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 348845.15 | 348845.15 | 348845.15 | 348845.15 | 348845.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF/APTAR/007/2020, contratista:AXAN GW INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:353006.37, importe_modificado:348845.15}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301787692 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:222544.98}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(PF/APARURAL/009/2020) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECODUVI | PF/APARURAL/009/2020 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Col Velazco, Tlax., México, lon:-98.0144445, lat:19.4297222}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 222544.98 | 222544.98 | 222544.98 | 222544.98 | 222544.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF/APARURAL/009/2020, contratista:ING. ROBERTO PEREZ RUIZ, convocante:SECODUVI, monto:222544.98, importe_modificado:222544.98}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401796515 | Proyecto de inversión | 12822.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12822.06, modificado:12822.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN FELIPE CUAUHTENCO CALLE CAÑON DEL NIÑO - 128775 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128775 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE CAÑON DEL NIÑO 69 A PUEBLO SAN FELIPE CUAUHTENCO, 90690 SAN FELIPE CUAUHTENCO, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE DEL AMOR Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CAMPO DE FUTBOL., lon:-98.12034736, lat:19.31206614}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 12822.06 | 12822.06 | 12822.06 | 12822.06 | 12822.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1796515/proyecto_INICIO, 1796515/proyecto_PROCESO, 1796515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796516 | Proyecto de inversión | 16333.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16333.38, modificado:16333.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SANTA MARÍA AQUIÁHUAC CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 128790 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128790 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 25 PUEBLO SANTA MARÍA AQUIÁHUAC, 90693 SANTA MARÍA AQUIÁHUAC, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE HIDALGO, CALLE XICOHTENCATL POR DEPOSITO DE AGUA, lon:-98.12350746, lat:19.31757131}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1796516/proyecto_INICIO, 1796516/proyecto_PROCESO, 1796516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796529 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XALTOCAN SAN JOSÉ TEXOPA CALLE CINCO DE MAYO - 131698 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 131698 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:14, direccion:CALLE 5 DE MAYO 14 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ TEXOPA, 90443 SAN JOSÉ TEXOPA, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y BOULEVARD NIÑOS HEROES, CALLE LOS SAUCES, lon:-98.23631445, lat:19.47735333}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796529/proyecto_INICIO, 1796529/proyecto_PROCESO, 1796529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796549 | Proyecto de inversión | 11040.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11040.3, modificado:11040.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME XALTOCAN CUATLA CALLE DEL TRABAJO - 132740 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132740 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, direccion:CALLE DEL TRABAJO PUEBLO CUATLA, 90440 CUATLA, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 3 DE MARZO Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.21303267, lat:19.441983}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1796549/proyecto_PROCESO, 1796549/proyecto_INICIO, 1796549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796568 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TOTOLAC LOS REYES QUIAHUIXTLÁN PRIVADA GUERRERO - 133546 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 133546 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:PRIVADA GUERRERO 4 PUEBLO LOS REYES QUIAHUIXTLÁN, 90160 LOS REYES QUIAHUIXTLÁN, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE GUERRERO Y AVENIDA JÚAREZ, POR CASA DE DOS NIVELES VERDE., lon:-98.25095531, lat:19.3381624}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796568/proyecto_INICIO, 1796568/proyecto_PROCESO, 1796568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796572 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TOTOLAC SANTIAGO TEPETICPAC SAN MARCOS TEPETICPAC CALLE TEOCALLI - 133614 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 133614 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:CALLE TEOCALLI 67 PUEBLO SAN MARCOS TEPETICPAC, 90163 SANTIAGO TEPETICPAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE PRIVADA TEOCALLI Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE BÉNITO JÚAREZ, lon:-98.23352415, lat:19.33682935}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796572/proyecto_PROCESO, 1796572/proyecto_INICIO, 1796572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796610 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS NCP ÁLVARO OBREGÓN CALLE LUCIO CABAÑAS - 136522 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136522 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS 11 INTERIOR 0 PUEBLO NCP ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP ÁLVARO OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE 16 DE DICIEMBRE, CALLE EJERCITO NACIONAL, lon:-98.42686521, lat:19.58370227}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796610/proyecto_PROCESO, 1796610/proyecto_INICIO, 1796610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796621 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUEYOTLIPAN SAN MANUEL TLALPAN CALLE MARIANO MATAMOROS - 137674 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 137674 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 14 INTERIOR 0 PUEBLO SAN MANUEL TLALPAN, 90244 SAN MANUEL TLALPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CALZADA TLALPAN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-98.30802619, lat:19.44598274}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796621/proyecto_PROCESO, 1796621/proyecto_INICIO, 1796621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796643 | Proyecto de inversión | 11859.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11859.84, modificado:11859.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ESPAÑITA VICENTE GUERRERO AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS - 138330 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 138330 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA VICENTE GUERRERO, 90297 VICENTE GUERRERO, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CARRETERA NANACAMILPA - SAN M. TEXMELUCAN Y AVENIDA DOMINGO ARENAS, AVENIDA HIDALGO A PIE DE CARRETERA., lon:-98.488036, lat:19.42177256}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1796643/proyecto_INICIO, 1796643/proyecto_PROCESO, 1796643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796658 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLE ALVARO OBREGÓN - 138844 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 138844 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE TERRENOS DE LABOR A 30 METROS DE CENTRO DE SALUD., lon:-98.44799943, lat:19.46496219}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796658/proyecto_PROCESO, 1796658/proyecto_INICIO, 1796658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796946 | Proyecto de inversión | 228284.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228284.87, modificado:228284.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO CALLE LAS ANIMAS - 151321 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 151321 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:953.68, meta_modificada:953.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:CALLE LAS ANIMAS 24 INTERIOR 0 PUEBLO 4TA MANZANA SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, 90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE COLOSIO, CALLE JUAN LUNA EN LA CUARTA MANZANA , lon:-98.14827754, lat:19.46739856}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 228284.87 | 228284.87 | 228284.87 | 228284.87 | 228284.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:953.68}} | {1796946/proyecto_PROCESO, 1796946/proyecto_INICIO, 1796946/proyecto_PROCESO, 1796946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797046 | Proyecto de inversión | 296861.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296861.98, modificado:296861.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN TEOLOCHOLCO ACXOTLA DEL MONTE CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 152607 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 152607 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 0 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA MARIA ACXOTLA DEL MONTE, 90855 ACXOTLA DEL MONTE, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y , CALLE ORIENTAL POR LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.16544832, lat:19.25231771}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 296861.98 | 296861.98 | 296861.98 | 296861.98 | 296861.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.0}} | {1797046/proyecto_PROCESO, 1797046/proyecto_INICIO, 1797046/proyecto_FIN, 1797046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797133 | Proyecto de inversión | 603120.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603120.89, modificado:603120.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN TEPETITLA DE LARDIZÁBAL AVENIDA CECYTE - 153730 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 153730 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2473.5, meta_modificada:2473.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA CECYTE 0 INTERIOR 0 PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , CARRETERA A SAN RAFAEL TENANYECAC SIN REFERENCIAS, lon:-98.37145285, lat:19.25529439}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 603120.89 | 603120.89 | 603120.89 | 603120.89 | 603120.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2473.5}} | {1797133/proyecto_PROCESO, 1797133/proyecto_INICIO, 1797133/proyecto_FIN, 1797133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797134 | Proyecto de inversión | 453814.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453814.62, modificado:453814.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN XALTOCAN TOPILCO DE JUÁREZ CALLE HIDALGO - 153740 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 153740 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1830.18, meta_modificada:1830.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:CALLE HIDALGO Y YEHUALULCO 0 INTERIOR 0 PUEBLO TOPILCO DE JUÁREZ, 90440 TOPILCO DE JUÁREZ, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CALZADA VILLA DE GUADALUPE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CENTRO DE SALUD., lon:-98.20188217, lat:19.42137437}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 453814.62 | 453814.62 | 453814.62 | 453814.62 | 453814.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1830.18}} | {1797134/proyecto_PROCESO, 1797134/proyecto_INICIO, 1797134/proyecto_FIN, 1797134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797210 | Proyecto de inversión | 13392.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13392.2, modificado:13392.2}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE SANTA CRUZ TLAXCALA SAN MIGUEL CONTLA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 155387 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 155387 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE 10 DE MAYO JUNTO A LA IGLESIA, lon:-98.13422243, lat:19.36148593}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 13392.2 | 13392.2 | 13392.2 | 13392.2 | 13392.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1797210/proyecto_INICIO, 1797210/proyecto_PROCESO, 1797210/proyecto_FIN, 1797210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797310 | Proyecto de inversión | 12218.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12218.28, modificado:12218.28}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE ZACATELCO SECCIÓN SEGUNDA CALLE PEDRO BERMUDEZ - 158137 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 158137 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO BERMUDEZ 0 INTERIOR 0 SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y , CALLE MORELOS SIN REFERENCIA, lon:-98.24321021, lat:19.21725841}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 12218.28 | 12218.28 | 12218.28 | 12218.28 | 12218.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1797310/proyecto_INICIO, 1797310/proyecto_PROCESO, 1797310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797330 | Proyecto de inversión | 340410.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340410.12, modificado:340410.12}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LA TRINIDAD TENEXYECAC AVENIDA HIDALGO - 158434 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 158434 | S | 310 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:787.0, meta_modificada:787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:AVENIDA HIDALGO 0 INTERIOR 0 PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE EL RESBALON Y CALLE MATAMOROS, PARTE POSTERIOR DE LA IGLESIA, lon:-98.31244524, lat:19.34025435}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 340410.12 | 340410.12 | 340410.12 | 340410.12 | 340410.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:787.0}} | {1797330/proyecto_PROCESO, 1797330/proyecto_INICIO, 1797330/proyecto_PROCESO, 1797330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797334 | Proyecto de inversión | 132427.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132427.63, modificado:132427.63}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LA TRINIDAD TENEXYECAC CALLE NIÑO PERDIDO - 158475 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 158475 | S | 77 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:369.1, meta_modificada:369.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO 0 INTERIOR 0 PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE PRIVADA NIÑO PERDIDO Y , LA CALLE CONDUCE AL TANQUE DE AGUA POTABLE, lon:-98.31590054, lat:19.33940913}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 132427.63 | 132427.63 | 132427.63 | 132427.63 | 132427.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:369.1}} | {1797334/proyecto_PROCESO, 1797334/proyecto_INICIO, 1797334/proyecto_PROCESO, 1797334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797347 | Proyecto de inversión | 20923.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20923.5, modificado:20923.5}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PARA AGUA POTABLE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA FRANCISCO I MADERO CALLE SIN NOMBRE - 158640 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 158640 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.5, meta_modificada:218.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:0 INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 90284 FRANCISCO I. MADERO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , POR EL TANQUE PARA AGUA POTABLE, lon:-98.49298349, lat:19.52112793}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 20923.5 | 20923.5 | 20923.5 | 20923.5 | 20923.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.5}} | {1797347/proyecto_INICIO, 1797347/proyecto_PROCESO, 1797347/proyecto_FIN, 1797347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797352 | Proyecto de inversión | 997920 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997920.0, modificado:997920.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA SAN FELIPE HIDALGO CAMINO A ATZOMPA - 158712 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 158712 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO A ATZOMPA 0 PUEBLO SAN FELIPE HIDALGO, 90288 SAN FELIPE HIDALGO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE BOMBAS PARA AGUA Y CALLE PIEDRA CANTEADA, SIN REFERENCIAS, lon:-98.59885358, lat:19.45015868}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 997920 | 997920 | 997920 | 997920 | 997920 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1296.0}} | {1797352/proyecto_INICIO, 1797352/proyecto_PROCESO, 1797352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797403 | Proyecto de inversión | 2916.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2916.82, modificado:2916.82}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE AMAXAC DE GUERRERO PRIVADA PIRULES - 159394 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 159394 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA PIRULES 0 INTERIOR 0 PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAN JUAN, A 100 METROS DE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-98.16904872, lat:19.35339373}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 2916.82 | 2916.82 | 2916.82 | 2916.82 | 2916.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1797403/proyecto_PROCESO, 1797403/proyecto_INICIO, 1797403/proyecto_FIN, 1797403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797438 | Proyecto de inversión | 9502.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9502.14, modificado:9502.14}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS CALLE NUEVA - 159696 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 159696 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.31, meta_modificada:303.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA 0 INTERIOR 0 PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE CARRETERA A LA TRASQUILA Y , FRENTE A ESCUELA EMSAD, lon:-98.20764368, lat:19.4781153}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 9502.14 | 9502.14 | 9502.14 | 9502.14 | 9502.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:303.31}} | {1797438/proyecto_INICIO, 1797438/proyecto_PROCESO, 1797438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797541 | Proyecto de inversión | 999892.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999892.74, modificado:999892.74}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR PARA DRENAJE SANITARIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN ANTONIO TIZOSTOC AVENIDA MÉXICO - 160591 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 160591 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1425.0, meta_modificada:1425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:AVENIDA MÉXICO PUEBLO SAN ANTONIO TIZOSTOC, 90127 SAN ANTONIO TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA TLAXCALA- SAN MARTÍN, NO HAY REFERENCIACIÓN., lon:-98.33413752, lat:19.32982255}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 999892.74 | 999892.74 | 999892.74 | 999892.74 | 999892.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1425.0}} | {1797541/proyecto_PROCESO, 1797541/proyecto_INICIO, 1797541/proyecto_PROCESO, 1797541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797565 | Proyecto de inversión | 131272.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131272.56, modificado:131272.56}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA MIGUEL LIRA Y ORTEGA PROLONGACIÓN ALAMOS - 160760 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 160760 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.1, meta_modificada:269.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:PROLONGACION ALAMOS PUEBLO MIGUEL LIRA Y ORTEGA, 90288 MIGUEL LIRA Y ORTEGA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PANTEÓN, NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.54578735, lat:19.47556981}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 131272.56 | 131272.56 | 131272.56 | 131272.56 | 131272.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.1}} | {1797565/proyecto_INICIO, 1797565/proyecto_PROCESO, 1797565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797601 | Proyecto de inversión | 98468.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98468.34, modificado:98468.34}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO ATLTZAYANCA SANTA CRUZ POCITOS CALLE SIN NOMBRE - 161113 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161113 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:0 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA CRUZ POCITOS, 90558 SANTA CRUZ POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE REGINA Y CALLE MINA, SIN REFERENCIAS, lon:-97.76179589, lat:19.37656346}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98468.34 | 98468.34 | 98468.34 | 98468.34 | 98468.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1797601/proyecto_INICIO, 1797601/proyecto_PROCESO, 1797601/proyecto_FIN, 1797601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797606 | Proyecto de inversión | 35773.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35773.82, modificado:35773.82}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CALPULALPAN SAN MATEO ATICPAC CALLE HIDALGO Y GUANAJUATO - 161138 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161138 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.9, meta_modificada:156.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE HIDALGO Y GUANAJUATO INTERIOR 0 PUEBLO SAN MATEO ATICPAC, 90210 SAN MATEO ATICPAC, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE CAMILO GARCIA MARCOS Y CALLE CHIHUAHUA, CANCHAS DEPORTIVAS CASA DE LA TERCERA EDAD, lon:-98.59561537, lat:19.61086477}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 35773.82 | 35773.82 | 35773.82 | 35773.82 | 35773.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.9}} | {1797606/proyecto_PROCESO, 1797606/proyecto_INICIO, 1797606/proyecto_PROCESO, 1797606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797647 | Proyecto de inversión | 56313.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56313.36, modificado:56313.36}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS ESPÍRITU SANTO CALLE FRANCISCO VILLA - 161360 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161360 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.24, meta_modificada:246.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 0 PUEBLO ESPÍRITU SANTO, 90120 ESPÍRITU SANTO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CARRETERA A NANACAMILPA Y CALLE INDEPENDENCIA, JARDIN DE NIÑOS JOSE FERNANDEZ DE LARA, lon:-98.42968456, lat:19.34200464}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 56313.36 | 56313.36 | 56313.36 | 56313.36 | 56313.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.24}} | {1797647/proyecto_INICIO, 1797647/proyecto_PROCESO, 1797647/proyecto_FIN, 1797647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797717 | Proyecto de inversión | 144419.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144419.42, modificado:144419.42}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 161689 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161689 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.05, meta_modificada:206.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 0 INTERIOR 0 PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE BOULEVARD LIC. TULIO HERNANDEZ GOMEZ Y CALLE INDEPENDENCIA, SIN REFERENCIAS, lon:-98.20873587, lat:19.4755949}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 144419.42 | 144419.42 | 144419.42 | 144419.42 | 144419.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.05}} | {1797717/proyecto_INICIO, 1797717/proyecto_PROCESO, 1797717/proyecto_FIN, 1797717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797756 | Proyecto de inversión | 52936.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52936.6, modificado:52936.6}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO ESPAÑITA SAN FRANCISCO MITEPEC PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 161914 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161914 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN FRANCISCO MITEPEC, 90292 SAN FRANCISCO MITEPEC, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y , SIN REFERENCIAS, lon:-98.44698081, lat:19.43837279}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 52936.6 | 52936.6 | 52936.6 | 52936.6 | 52936.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {1797756/proyecto_INICIO, 1797756/proyecto_PROCESO, 1797756/proyecto_FIN, 1797756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797795 | Proyecto de inversión | 62544.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62544.3, modificado:62544.3}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TLAXCO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD BOULEVARD ORIENTE - 162325 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 162325 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:BOULEVARD ORIENTE PUEBLO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA ORIENTE Y CALLE NOGAL, CONDUCE A ESCUELA PRIMARIA., lon:-98.3371802, lat:19.65756265}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 62544.3 | 62544.3 | 62544.3 | 62544.3 | 62544.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {1797795/proyecto_INICIO, 1797795/proyecto_PROCESO, 1797795/proyecto_FIN, 1797795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797871 | Proyecto de inversión | 58698.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58698.9, modificado:58698.9}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLE CONCEPCIÓN Y TRES DE MAYO - 163528 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 163528 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE CONCEPCIÓN Y TRES DE MAYO PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE EL PEÑON Y CALLE SAN ANTONIO, A 100 METROS DE TELESECUNDARIA., lon:-98.44779024, lat:19.47467303}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 58698.9 | 58698.9 | 58698.9 | 58698.9 | 58698.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:368.0}} | {1797871/proyecto_PROCESO, 1797871/proyecto_INICIO, 1797871/proyecto_PROCESO, 1797871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797875 | Proyecto de inversión | 83340.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83340.78, modificado:83340.78}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLE CONCEPCIÓN Y TRES DE MAYO - 163554 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 163554 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE CONCEPCIÓN Y TRES DE MAYO PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE PEÑON Y CALLE SAN ANTONIO, A 100 METROS DE TELESECUNDARIA., lon:-98.44781679, lat:19.47464269}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 83340.78 | 83340.78 | 83340.78 | 83340.78 | 83340.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:368.0}} | {1797875/proyecto_PROCESO, 1797875/proyecto_INICIO, 1797875/proyecto_PROCESO, 1797875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401798728 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179989.65}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR SAN JERÓNIMO ZACUALPAN CALLE CORREGIDORA - 178711 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 178711 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA 24 PUEBLO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE EL TEPEYAC, SIN REFERENCIAS, lon:-98.26561934, lat:19.24446115}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 179989.65 | 179989.65 | 179989.65 | 179989.65 | 179989.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/UBV2020/002, contratista:Celia Valadez Paredes, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:899950.0, importe_modificado:899950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1798728/proyecto_INICIO, 1798728/proyecto_FIN, 1798728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401806976 | Acción | 79953 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79953.0, modificado:79953.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 27272 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 27272 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.170416, lat:19.119738}} | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 79953 | 79953 | 79953 | 79953 | 79953 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99200, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:79953.0, importe_modificado:79953.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1806976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401815347 | Proyecto de inversión | 264554.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264554.18, modificado:264554.18}} | FISM2019006 -CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, CALLE 18 DE MARZO - 142641 | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA | 142641 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.05, meta_modificada:498.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE GOMEZ MORIN, CALLE 18 DE MARZO PUEBLO TEPETITLA, CP. 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCA, lon:-98.38019981, lat:19.27464345}} | 2020-01-27 | 2020-02-10 | 264554.18 | 264554.18 | 264554.18 | 264554.18 | 264554.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/TEP/19/FISM006/IR/2020, contratista:OMAR DAVID TEYSSIER CHACON, convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, monto:260921.72, importe_modificado:260921.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.05}} | {1815347/proyecto_FIN, 1815347/proyecto_PROCESO, 1815347/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401816423 | Proyecto de inversión | 666394.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666394.5, modificado:664900.0}} | FISM2005038 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, COL. CENTRO APIZACO - 144044 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APIZACO | 144044 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SAN MARTIN DE PORRES, 90337 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS COLONIA SAN MARTIN DE PORRES, CP. 90337 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CA, lon:-98.15281369, lat:19.41223515}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 664900 | 664900 | 664900 | 664900 | 664900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPA/FISM038/2020-026, contratista:GB & SB CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX, monto:664900.0, importe_modificado:664900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1816423/proyecto_INICIO, 1816423/proyecto_FIN, 1816423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401816814 | Proyecto de inversión | 117933.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117933.67, modificado:117180.6}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLZAYANCA ASENTAMIENTO SANTIAGO - 144475 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 144475 | S | 290 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1298.0, meta_modificada:1298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRENOS DE LABOR - TERRENOS DE LABOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 298 BARRIO SANTIAGO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , KILOMETRO 0 1298.40 UBICÁNDOSE E LA SALIDA DE LA CALLE 3 ORIENTE , lon:-97.78631518, lat:19.42584399}} | 2020-10-01 | 2020-10-05 | 117180.6 | 117180.6 | 117180.6 | 117180.6 | 117180.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-013, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:117180.6, importe_modificado:117180.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1298.0}} | {1816814/proyecto_INICIO, 1816814/proyecto_PROCESO, 1816814/proyecto_FIN, 1816814/proyecto_INICIO, 1816814/proyecto_PROCESO, 1816814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401819528 | Proyecto de inversión | 43996.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43996.77, modificado:43996.77}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CON TUBERÍA DE ADS DE 12, EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CARRETERA A VILLARREAL DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX. - 147571 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 147571 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CARRETERA A VILLARREAL, PROLONGACION MATAMOROS UBICADA CERCA DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y CERCA DE L, lon:-97.91291138, lat:19.55777496}} | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 43996.77 | 43996.77 | 43996.77 | 43996.77 | 43996.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP-FISM 2046003, contratista:JOSE GUADALUPE CABALLERO LOAIZA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX, monto:43996.77, importe_modificado:43996.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | {1819528/proyecto_PROCESO, 1819528/proyecto_FIN, 1819528/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401819938 | Proyecto de inversión | 437438.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437438.92, modificado:437438.92}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CAMINO A RANCHO EL CIPRES ENTRE EL RANCHO EL COPALE Y CAMINO A CUAUTENO DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX. - 148060 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 148060 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A RANCHO EL CIPRES RANCHO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CAMINO RANCHO EL COPALE Y CAMINO A CUAUTENO, SE UBICA CAMINO AL CIPRES PASANDO POR EL RANCHO EL COPALE, lon:-97.92571111, lat:19.56078152}} | 2020-06-09 | 2020-06-16 | 437438.92 | 437438.92 | 437438.92 | 437438.92 | 437438.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP-FISM 2046031, contratista:JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MONTIEL, convocante:MUNCIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX, monto:437438.92, importe_modificado:437438.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:190.0}} | {1819938/proyecto_PROCESO, 1819938/proyecto_INICIO, 1819938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401820380 | Proyecto de inversión | 151120.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151120.95, modificado:151120.95}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LA AMISTAD HUAMANTLA BARRIO DE SANTA ANITA - 148824 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 148824 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DE LA AMISTAD BARRIO SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 30 DE OCTUBRE Y CALLE CONOCIDA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE DE LA AMISTAD ENTRE CALLE 30 DE OCTUBRE Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-97.90734783, lat:19.32832015}} | 2020-07-16 | 2020-08-14 | 151120.95 | 151120.95 | 151120.95 | 151120.95 | 151120.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-099, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRYCAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:151120.95, importe_modificado:151120.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:510.0}} | {1820380/proyecto_INICIO, 1820380/proyecto_FIN, 1820380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401821265 | Proyecto de inversión | 568551.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568551.11, modificado:568551.08}} | AMPLIACIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLZAYANCA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 150793 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 150793 | S | 187 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.56, meta_modificada:163.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA BARRIO SAN ANTONIO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO REFINO Y CALLE PROLONGACIÓN 3 SUR, CALLE CONSTIRUCIÓN UBICADO A 200 MTS DE LA GASOLINERA Y CASA DE LA CULTURA DEL BARRIO DE SAN ANTON, lon:-97.80123334, lat:19.42560953}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 568551.08 | 568551.08 | 568551.08 | 568551.08 | 568551.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2004-041, contratista:MA. EUGENIA ALICIA MOLINA RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:551494.57, importe_modificado:568551.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.56}} | {1821265/proyecto_INICIO, 1821265/proyecto_PROCESO, 1821265/proyecto_FIN, 1821265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401821356 | Proyecto de inversión | 936350.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936350.31, modificado:936350.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE REVOLUCIÓN EN HUAMANTLA LOCALIDAD SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL - 150964 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150964 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1691.0, meta_modificada:1691.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA XICOHTENCATL Y CALLE CONOCIDA, CALLE INDIOS VERDES LA OBRA SE UBICA EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE LA AVENIDA XICOHTÉNCATL, lon:-97.83385914, lat:19.35124503}} | 2020-05-18 | 2020-06-30 | 936350.31 | 936350.31 | 936350.31 | 936350.31 | 936350.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-066, contratista:MYRIAM MARTÍNEZ VALADEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:936350.31, importe_modificado:936350.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1691.0}} | {1821356/proyecto_INICIO, 1821356/proyecto_PROCESO, 1821356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401821669 | Proyecto de inversión | 17947.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17947.43, modificado:17947.44}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD COLONIA NAZARETH ASENTAMIENTO NAZARETH - 151728 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYNCA TLAXCALA | 151728 | S | 169 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, direccion:COLONIA NAZARETH, 90557 COLONIA NAZARETH, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CARRETERA ATLTZAYANCA - HUAMANTLA Y , UBICADO EN LA COLONIA NAZARETH ENTRANDO A LA ALTURA DE LA CARRETERA ATLTZAYANCA HUAMANTLA ENTRE CALLES SIN NOMBRE., lon:-97.827704, lat:19.37687258}} | 2020-10-02 | 2020-10-15 | 17947.44 | 17947.44 | 17947.44 | 17947.44 | 17947.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-066, contratista:RICARDO JESÚS GONZALEZ LARA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:17935.64, importe_modificado:17947.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1821669/proyecto_INICIO, 1821669/proyecto_FIN, 1821669/proyecto_PROCESO, 1821669/proyecto_INICIO, 1821669/proyecto_PROCESO, 1821669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401822089 | Proyecto de inversión | 399063.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399063.55, modificado:399063.55}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO TLALTEPANGO FISM LIII - 152630 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 152630 | S | 3788 | 3788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VARIAS CALLES - VARIAS CALLES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, lon:-98.15497571, lat:19.11714104}} | 2020-08-15 | 2020-09-05 | 399063.55 | 399063.55 | 399063.55 | 399063.55 | 399063.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025053, contratista:ARTURO SAINZ ANIMAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:399063.55, importe_modificado:399063.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1822089/proyecto_INICIO, 1822089/proyecto_PROCESO, 1822089/proyecto_FIN, 1822089/proyecto_INICIO, 1822089/proyecto_PROCESO, 1822089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401822565 | Proyecto de inversión | 235901.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235901.14, modificado:235901.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SANTA MARÍA LAS CUEVAS ASENTAMIENTO SANTA MARÍA LAS CUEVAS - 153725 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 153725 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:CALLE ZACATECAS PUEBLO SANTA MARÍA LAS CUEVAS, 90558 SANTA MARÍA LAS CUEVAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE TAMAULIPAS UBICÁNDOSE EN CALLES CONOCIDAS ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y VERACRUZSE, lon:-97.74046088, lat:19.38399907}} | 2020-10-06 | 2020-10-23 | 235901.14 | 235901.14 | 235901.14 | 235901.14 | 235901.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-070, contratista:MA. EUGENIA ALICIA MOLINA RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:235511.91, importe_modificado:235901.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {1822565/proyecto_INICIO, 1822565/proyecto_FIN, 1822565/proyecto_INICIO, 1822565/proyecto_FIN, 1822565/proyecto_PROCESO, 1822565/proyecto_FIN, 1822565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401824284 | Proyecto de inversión | 611685.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611685.4, modificado:611685.4}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABASOLO ORIENTE EN HUAMANTLA LOCALIDAD HUAMANTLA ASENTAMIENTO HUAMANTLA CENTRO - 158385 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158385 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO ORIENTE CIUDAD HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE NORTE Y CALLE NARCISO MENDOZA NORTE, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ABASOLO ORIENTE ENTRE LAS CALLES ALLENDE NORTE Y NARCISO ME, lon:-97.91878389, lat:19.31672124}} | 2020-07-20 | 2020-08-01 | 611685.4 | 611685.4 | 611685.4 | 611685.4 | 611685.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-115, contratista:CONSTRUCTORA LEDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:611685.4, importe_modificado:611685.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1824284/proyecto_INICIO, 1824284/proyecto_FIN, 1824284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401825113 | Proyecto de inversión | 375467.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375467.48, modificado:375467.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PRIMERA ETAPA EN ESC. TELESECUNDARIA RAMON LOPEZ VELARDE EN LA LOC. DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA. - 160518 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 160518 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA LA SOLEDAD, 90220 LA SOLEDAD, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE DEL TULE, CALLE UNIVERSIDAD EN ESC. TELESECUNDARIA RAMON LOPEZ VELARDE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, MUNI, lon:-98.61680204, lat:19.54110844}} | 2020-07-13 | 2020-08-21 | 375467.48 | 375467.48 | 375467.48 | 375467.48 | 375467.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-029, contratista:CONSTRUCCIONES ROALFERGO, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:375467.48, importe_modificado:375467.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {1825113/proyecto_FIN, 1825113/proyecto_PROCESO, 1825113/proyecto_INICIO, 1825113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401826858 | Proyecto de inversión | 115980.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115980.53, modificado:111242.69}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLZAYANCA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 164902 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 164902 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.7, meta_modificada:102.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO SAN ANTONIO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 SUR, LA OBRA A REALIZAR SERÁ EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 2 SUR Y 4 SUR A UNA CUADRA AL SUR SE UBICA EL AYUNTAMIENTO., lon:-97.79413041, lat:19.43083727}} | 2020-11-02 | 2020-11-14 | 111242.69 | 111242.69 | 111242.69 | 111242.69 | 111242.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2004-081-082, contratista:ARMANDO GARCÍA LOAIZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:337143.15, importe_modificado:337143.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.7}} | {1826858/proyecto_FIN, 1826858/proyecto_INICIO, 1826858/proyecto_PROCESO, 1826858/proyecto_FIN, 1826858/proyecto_PROCESO, 1826858/proyecto_FIN, 1826858/proyecto_INICIO, 1826858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401827648 | Proyecto de inversión | 447481.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447481.67, modificado:447481.67}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TABASCO EN LA LOC. DE SAN MATEO ACTIPAC - 166996 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 166996 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE TABASCO INTERIOR SN COLONIA SAN MATEO ATICPAC, 90210 SAN MATEO ATICPAC, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PUEBLA, CALLE MORELOS EN CALLE TABASCO INICIANDO EN CALLE JALISCO CON EL CADENAMIENTO 0000 Y TERMINAD, lon:-98.59694239, lat:19.60798346}} | 2020-08-17 | 2020-09-18 | 447481.67 | 447481.67 | 447481.67 | 447481.67 | 447481.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-038, contratista:JAVIER GUADALUPE ORTEGA ESPEJEL, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:447481.67, importe_modificado:447481.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1827648/proyecto_INICIO, 1827648/proyecto_FIN, 1827648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401828358 | Proyecto de inversión | 50760.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50760.47, modificado:55222.7}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN XALOZTOC LOCALIDAD XALOZTOC ASENTAMIENTO LA SIERRA - 169245 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 169245 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.4, meta_modificada:133.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO DOS MIL SECCION LA SIERRA, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE VICENTE GUERRERO, C. AYUNTAMIENTO DOS MIL ENTRE C. REVOLICION Y C. VICENTE GUERRERO, lon:-98.04096467, lat:19.40608908}} | 2020-09-09 | 2020-09-19 | 55222.7 | 55222.7 | 55222.7 | 55222.7 | 55222.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2039/030, contratista:C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:50663.3, importe_modificado:55222.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:133.97}} | {1828358/proyecto_PROCESO, 1828358/proyecto_FIN, 1828358/proyecto_INICIO, 1828358/proyecto_PROCESO, 1828358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401828364 | Proyecto de inversión | 223706 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223706.0, modificado:223706.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TLAXCO LOCALIDAD SAN DIEGO QUINTANILLA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO QUINTANILLA - 169254 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TLAXCO TLAX | 169254 | S | 59 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:113, direccion:CALLE POZO DE LA COMUNIDAD PUEBLO SAN FRANCISCO QUINTANILLA, 90266 SAN DIEGO QUINTANILLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE POZO DE LA COMUNIDAD Y CAMINO QUINTANILLA, CAMINO LA UNION EL POZO SE ENCUENTRA A 500 METROS DE DISTANCIA DE , lon:-98.33055654, lat:19.64985515}} | 2020-09-02 | 2020-09-08 | 223706 | 223706 | 223706 | 223706 | 223706 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM1934/168, contratista:CONSTRUCTORA GUEPOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:742300.0, importe_modificado:742300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828364/proyecto_PROCESO, 1828364/proyecto_INICIO, 1828364/proyecto_FIN, 1828364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401830911 | Proyecto de inversión | 432621.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432621.06, modificado:432621.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LOS PINOS Y PRIVADA BUGAMBILIAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN TOCATLÁN LOCALIDAD TOCATLÁN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TOCATLÁN - 178390 | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX | 178390 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS PINOS Y PRIBADA BUGAMBILIAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, PRIVADA LOS PINOS Y PRIVADA BUGAMBILIAS ENTRE CALLE BEN, lon:-98.03504382, lat:19.39252163}} | 2020-11-03 | 2020-11-30 | 432621.06 | 432621.06 | 432621.06 | 432621.06 | 432621.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-DOP-028-20, contratista:CREATIVIDAD URBANA DE LA MODA S DE RL, convocante:MUNICIPIO DE TOCATLAN, monto:432621.06, importe_modificado:432621.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:615.0}} | {1830911/proyecto_FIN, 1830911/proyecto_PROCESO, 1830911/proyecto_INICIO, 1830911/proyecto_FIN, 1830911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401832988 | Proyecto de inversión | 659880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659880.0, modificado:659880.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO VISTA HERMOSA - 185865 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO | 185865 | S | 117 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VISTA HERMOSA, 90253 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALES, CALLE VARIAS CALLES LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN COLOCADOS EN VARIAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA COL. PO, lon:-98.10494573, lat:19.60577713}} | 2020-09-23 | 2020-10-26 | 659880 | 659880 | 659880 | 659880 | 659880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/171, contratista:ISAAC BONILLA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:659880.0, importe_modificado:659880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:47.0}} | {1832988/proyecto_INICIO, 1832988/proyecto_FIN, 1832988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401833642 | Proyecto de inversión | 996969.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996969.54, modificado:996969.54}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TLAXCO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA - 188197 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TLAXCO TLAXCALA | 188197 | S | 45 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:CALLE POZO DE LA COMUNIDAD PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, 90250 JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE POZO DE LA COMUNIDAD Y CALLE DOMINGO ARENAS, CARRETERA CARRETERA A LAGUNILLAS CALLE POZO DE LA COM, lon:-98.27659815, lat:19.56696858}} | 2020-06-29 | 2020-09-07 | 996969.54 | 996969.54 | 996969.54 | 996969.54 | 996969.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/LP/FISM2034/104, contratista:WALTHO SOLUCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:996969.54, importe_modificado:996969.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833642/proyecto_FIN, 1833642/proyecto_PROCESO, 1833642/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401833762 | Proyecto de inversión | 633370.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633370.67, modificado:630839.04}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN XALOZTOC LOCALIDAD XALOZTOC ASENTAMIENTO SAN COSME XALOZTOC - 188527 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 188527 | S | 3060 | 2940 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE A TEXCALAC SECCION SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CAMINO A TEXCALAC, C. A TEXCALAC ENTRE C. DIVISION DEL NORTE Y CAMINO A TEXCALAC, lon:-98.05775635, lat:19.4176434}} | 2020-02-27 | 2020-03-28 | 630839.04 | 630839.04 | 630839.04 | 630839.04 | 630839.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/IR/FISM2039/006, contratista:C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:630839.04, importe_modificado:630839.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833762/proyecto_PROCESO, 1833762/proyecto_INICIO, 1833762/proyecto_FIN, 1833762/proyecto_INICIO, 1833762/proyecto_FIN, 1833762/proyecto_PROCESO, 1833762/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401837231 | Proyecto de inversión | 1834687.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834687.24, modificado:1834687.24}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN BARRANCA DEL BOULEVARD CUAMANCO BARRIO DE SAN ANTONIO, HUAMANTLA - 199315 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199315 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD CUAMANCO BARRIO SAN ANTONIO, 90505 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE AÑO DE JUAREZ Y PRIVADA HORTENSIAS, BRECHA BARRANCA LA OBRA SE UBICA EN BARRANCA DEL BOULEVAR CUAMANCO ENTRE LA CALLE AÑO DE JUAREZ Y PRIVADA, lon:-97.92828536, lat:19.3051315}} | 2020-04-29 | 2020-06-28 | 1834687.24 | 1834687.24 | 1834687.24 | 1834687.24 | 1834687.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-048, contratista:CECILIA ZAMORA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:1834687.24, importe_modificado:1834687.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837231/proyecto_INICIO, 1837231/proyecto_FIN, 1837231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401837382 | Proyecto de inversión | 864196.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864196.74, modificado:864196.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN,EN CAMINO A SAN MIGUEL BAEZ EN HUAMANTLA ASENTAMIENTO MARIANO MATAMOROS - 199836 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199836 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1740.0, meta_modificada:1740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE A SAN MIGUEL BAEZ BARRIO MARIANO MATAMOROS, 90534 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE 12 DE OCTUBRE, LA OBRA SE UBICA EN CAMINO A SAN MIGUEL BAEZ ENTRE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE 12 DE OCTU, lon:-97.9489428, lat:19.30392533}} | 2020-06-08 | 2020-07-22 | 864196.74 | 864196.74 | 864196.74 | 864196.74 | 864196.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-084, contratista:JOSÉ MACARIO DÍAZ TEPEPA, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:864196.74, importe_modificado:864196.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1740.0}} | {1837382/proyecto_INICIO, 1837382/proyecto_PROCESO, 1837382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401838275 | Proyecto de inversión | 55320.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55320.7, modificado:55320.7}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA, BARRIO DE QUIAHUIXTLA NORTE, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX. - 202420 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX | 202420 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.5, meta_modificada:204.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA BARRIO QUIAHUIXTLA NORTE, 90193 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PRIVADA LA REFORMA Y CALLE ITURBIDE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE REFORMA ENTRE LA CALLE PRIV, lon:-98.20685197, lat:19.26675941}} | 2020-10-19 | 2020-10-28 | 55320.7 | 55320.7 | 55320.7 | 55320.7 | 55320.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSIX/DOP/FISM2060014, contratista:JUAN ALFONSO CASTILLO NIÑO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:55320.7, importe_modificado:55320.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.5}} | {1838275/proyecto_INICIO, 1838275/proyecto_PROCESO, 1838275/proyecto_FIN, 1838275/proyecto_INICIO, 1838275/proyecto_FIN, 1838275/proyecto_INICIO, 1838275/proyecto_PROCESO, 1838275/proyecto_FIN, 1838275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401840987 | Proyecto de inversión | 962808.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962808.11, modificado:962808.11}} | CONSTRUCCION DE CALLES DE ADOQUIN EN CALLE PROL. DE LA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 11 SUR Y PREDIOS - 210494 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210494 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1337.0, meta_modificada:1337.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PROL. DE LA ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 11 SUR Y CERRADA PREDIOS, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA CALLE ADOLFO LOPEZ, lon:-97.92004592, lat:19.20401715}} | 2020-10-09 | 2020-10-23 | 962808.11 | 962808.11 | 962808.11 | 962808.11 | 962808.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ-DOP-FISM/20/028, contratista:DAVID HERRERA BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:791935.14, importe_modificado:962808.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1337.44}} | {1840987/proyecto_PROCESO, 1840987/proyecto_FIN, 1840987/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401841760 | Proyecto de inversión | 251523.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251523.41, modificado:235428.93}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN XALTOCAN LOCALIDAD SAN JOSÉ TEXOPA - 212645 | 29 | Tlaxcala | 40 | Xaltocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALTOCAN | 212645 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.18, meta_modificada:534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:14, direccion:CALLE LOS ZAUCOS COLONIA SAN JOSÉ TEXOPA, 90443 SAN JOSÉ TEXOPA, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE LOCALIZA EN LA ZONA ORIENTE DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD Y PARALELA A LA CA, lon:-98.23576838, lat:19.47632285}} | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 235428.93 | 235428.93 | 235428.93 | 235428.93 | 235428.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT-FISM 20-40-029, contratista:EDWIN MISAEL LOPEZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA, monto:257790.67, importe_modificado:235428.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.0}} | {1841760/proyecto_PROCESO, 1841760/proyecto_INICIO, 1841760/proyecto_PROCESO, 1841760/proyecto_FIN, 1841760/proyecto_INICIO, 1841760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401842740 | Proyecto de inversión | 39804.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39804.33, modificado:39804.33}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD CUAPIAXTLA ASENTAMIENTO DE GUADALUPE - 215624 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | 215624 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE EL JAGUEY BARRIO DE GUADALUPE, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA CALLE SE ENCUENTRA ATRAS DE LA CAPILLA EXISTENTE DE LA VIRGEN DE GUADALUPE DE ESE BARRIO., lon:-97.7749902, lat:19.2936159}} | 2020-09-21 | 2020-10-17 | 39804.33 | 39804.33 | 39804.33 | 39804.33 | 39804.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2008023/AD/2020, contratista:JUAN CARLOS CAMPOS JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:39804.33, importe_modificado:39804.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1842740/proyecto_FIN, 1842740/proyecto_PROCESO, 1842740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401843342 | Proyecto de inversión | 287225.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287225.74, modificado:287225.74}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 217233 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA | 217233 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.5, meta_modificada:174.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VÍA MUERTA VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE BEATRIZ PAREDES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE TOTOLCINGO SE ENCUENTRA EN COLONIA MAZATEPEC , lon:-97.63644098, lat:19.32566425}} | 2020-09-03 | 2020-09-25 | 287225.74 | 287225.74 | 287225.74 | 287225.74 | 287225.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/062, contratista:BRIAN JESUS GUERRERO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:287225.74, importe_modificado:287225.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.5}} | {1843342/proyecto_PROCESO, 1843342/proyecto_FIN, 1843342/proyecto_INICIO, 1843342/proyecto_PROCESO, 1843342/proyecto_FIN, 1843342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401845990 | Proyecto de inversión | 1803254.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803254.81, modificado:1803254.81}} | CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL. - 225172 | 29 | Tlaxcala | 45 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ TLAXCALA | 225172 | S | 765 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.16, meta_modificada:677.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO NACIONAL COLONIA BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE REPUBLICA DE PARAGUAY Y CALLE REPUBLICA DE BRASIL, AVENIDA EJERCITO NACIONAL AVENIDA EJERCITO NACIONAL ENTRE CALLE REPUBLIC, lon:-98.43148518, lat:19.58659768}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 1803254.81 | 1803254.81 | 1803254.81 | 1803254.81 | 1803254.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISM20/045/005, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ARKMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1803254.81, importe_modificado:1803254.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.16}} | {1845990/proyecto_PROCESO, 1845990/proyecto_INICIO, 1845990/proyecto_PROCESO, 1845990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401850858 | Proyecto de inversión | 61725.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61725.31, modificado:61725.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD HUALCALTZINCO ASENTAMIENTO HUALCALTZINCO - 239689 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN | 239689 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:11, direccion:PRIVADA COYOATLA PUEBLO HUALCALTZINCO, 90459 HUALCALTZINCO, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SOLEDAD, PRIVADA COYOATLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SOLEDAD EN LA COMUNIDAD DE HUALCALTZINCO., lon:-98.16300711, lat:19.39906422}} | 2020-12-10 | 2020-12-20 | 61725.31 | 61725.31 | 61725.31 | 61725.31 | 61725.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94608, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, monto:16823.09, importe_modificado:16823.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {1850858/proyecto_INICIO, 1850858/proyecto_FIN, 1850858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852299 | Proyecto de inversión | 418794.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418794.15, modificado:418794.15}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN TENANCINGO LOCALIDAD TENANCINGO - 243847 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 243847 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.9, meta_modificada:162.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 7 PONIENTE PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 3 SUR, CALLE 5 PONIENTE CALLE 7 PONIENTE SECCION PRIMERA, TENANCINGO, TLAX., lon:-98.20375318, lat:19.14610492}} | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 418794.15 | 418794.15 | 418794.15 | 418794.15 | 418794.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/FISM20/027/004, contratista:LUPCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO, TLAX., monto:418794.15, importe_modificado:418794.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.9}} | {1852299/proyecto_INICIO, 1852299/proyecto_FIN, 1852299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852775 | Proyecto de inversión | 114638.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114638.77, modificado:114638.77}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD TEOLOCHOLCO ASENTAMIENTO TERCERA - 244914 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 244914 | S | 825 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:252.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION PORTALES SECCION TERCERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE BARRANCA SIN NOMBRE, LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA DE TEOLOCHLCO Y EN LA CALLE VECINA DE SAN FRANCISCO TETLA, lon:-98.178626, lat:19.25531683}} | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 114638.77 | 114638.77 | 114638.77 | 114638.77 | 114638.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM31-20, contratista:JESUS BENITO CORTES CUAMATZI, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX., monto:114638.77, importe_modificado:114638.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:251.0}} | {1852775/proyecto_PROCESO, 1852775/proyecto_INICIO, 1852775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852781 | Proyecto de inversión | 676192.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676192.47, modificado:676192.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD TEOLOCHOLCO ASENTAMIENTO TERCERA - 244920 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 244920 | S | 825 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:941.24, meta_modificada:947.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION PORTALES SECCION TERCERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE BARRANCA SIN NOMBRE, LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA DEL MUNCIPIO PUES ES LA CALLE QUE COMUNICA CON EL MUNCIPI, lon:-98.17877642, lat:19.25478995}} | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 676192.47 | 676192.47 | 676192.47 | 676192.47 | 676192.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM32-20, contratista:JESUS BENITO CORTES CUAMATZI, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX., monto:676192.47, importe_modificado:676192.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:947.91}} | {1852781/proyecto_INICIO, 1852781/proyecto_PROCESO, 1852781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401853181 | Proyecto de inversión | 124459.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124459.47, modificado:124459.47}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN ASENTAMIENTO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN - 245888 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN | 245888 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:114.03, meta_modificada:114.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LA CAÑADA PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE OCOTAL Y CALLE LAS FLORES, CALLE LA CAÑADA ENTRE CALLE OCOTAL Y CALLE LAS FLORES COMUNIDAD DE SAN DIONISIO, lon:-98.18529758, lat:19.42216552}} | 2020-12-14 | 2020-12-18 | 124459.47 | 124459.47 | 124459.47 | 124459.47 | 124459.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94693, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, monto:23869.93, importe_modificado:23869.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:114.03}} | {1853181/proyecto_INICIO, 1853181/proyecto_FIN, 1853181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401853951 | Proyecto de inversión | 277172.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277172.54, modificado:277172.54}} | AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE CALLE CHAPULTEPEC, TETELA, CHIAUTEMPAN , TLAXCALA - 248539 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 248539 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:CALLE CHAPULEPEC PUEBLO SANTA CRUZ TETELA, 90802 SANTA CRUZ TETELA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA VIA CORTA, PRIVADA LOS PINOS CALLE CHAPULEPEC PUEBLO SANTA CRUZ TETELA, CP. 90802 SANTA CRU, lon:-98.20348978, lat:19.30069748}} | 2020-11-26 | 2020-12-18 | 277172.54 | 277172.54 | 277172.54 | 277172.54 | 277172.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010033, contratista:MATERIALESPUE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:277172.54, importe_modificado:277172.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}} | {1853951/proyecto_FIN, 1853951/proyecto_INICIO, 1853951/proyecto_FIN, 1853951/proyecto_PROCESO, 1853951/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401864372 | Proyecto de inversión | 497111.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497111.55, modificado:497111.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN YAUHQUEMEHCAN, LOCALIDAD HUALCALTZINCO - 253301 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN | 253301 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:702.44, meta_modificada:702.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:11, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO HUALCALTZINCO, 90459 HUALCALTZINCO, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y CALLE MONTEALBAN, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y CALLE MONTEALBAN EN LA LOCALIDAD DE , lon:-98.1618648, lat:19.3922383}} | 2020-12-15 | 2020-12-23 | 497111.55 | 497111.55 | 497111.55 | 497111.55 | 497111.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94666, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, monto:83825.14, importe_modificado:83825.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:702.44}} | {1864372/proyecto_INICIO, 1864372/proyecto_FIN, 1864372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401864447 | Proyecto de inversión | 23200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23200.0, modificado:23200.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TLAXCO LOCALIDAD GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ - 253460 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TLAXCO TLAXCALA | 253460 | S | 136 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO A LAS VIGAS PUEBLO PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, 90261 GRACIANO SÁNCHEZ, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO A LAS VIGAS Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE GRACIANO SANCHEZ CALLE CAMINO A LAS VIGAS PUEBLO PROFESOR GRACIANO , lon:-98.31818012, lat:19.70280847}} | 2020-12-10 | 2020-12-15 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/060, contratista:MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:61955.14, importe_modificado:61955.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864447/proyecto_INICIO, 1864447/proyecto_FIN, 1864447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401864775 | Proyecto de inversión | 217360 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217360.0, modificado:217360.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO TLAXCO - 254135 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TLAXCO TLAXCALA | 254135 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MACARIO HERNANDEZ PUEBLO TLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE MACARIO HERNANDEZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE A ZACATLAN CALLE MACARIO HERNANDEZ PUEBLO TLAXCO, CP. 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE , lon:-98.12223753, lat:19.62707346}} | 2020-11-14 | 2020-12-14 | 217360 | 217360 | 217360 | 217360 | 217360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/145/210/211/212, contratista:RAFAEL VILLORDO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:436756.1, importe_modificado:436756.1}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:16.0}} | {1864775/proyecto_INICIO, 1864775/proyecto_FIN, 1864775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401867700 | Proyecto de inversión | 35778.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35778.07, modificado:35778.07}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA PRIVADA LOS PINOS SOBRE CALLE BENITO JUAREZ EN TOCATLÁN LOCALIDAD TOCATLÁN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TOCATLÁN - 261212 | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNYAMIENTO DE TOCATLAN | 261212 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS PINOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , PRIVADA LOS PINOS SOBRE CALLE BENITO JUAREZ, lon:-98.03463338, lat:19.39272093}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 35778.07 | 35778.07 | 35778.07 | 35778.07 | 35778.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-DOP-038-20, contratista:FERNANDO GALINDO VALERIO, convocante:MUNICIPIO DE TOCATLAN, monto:95958.1, importe_modificado:95958.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:117.0}} | {1867700/proyecto_INICIO, 1867700/proyecto_PROCESO, 1867700/proyecto_FIN, 1867700/proyecto_INICIO, 1867700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401867787 | Proyecto de inversión | 406008 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406008.0, modificado:406008.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TOTOLAC LOCALIDAD ZARAGOZA ASENTAMIENTO ZARAGOZA - 261387 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX | 261387 | S | 31 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.14, meta_modificada:468.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO ZARAGOZA, 90164 ZARAGOZA, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE CUACUAMITLA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN - TLAXCALA, CALLE 20 METROS CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE CUACUAMITLA Y CARRETERA FEDERAL SAN M, lon:-98.26389011, lat:19.32116429}} | 2020-09-21 | 2020-11-06 | 406008 | 406008 | 406008 | 406008 | 406008 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-036-015, contratista:ROMERO BAZAN CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:406008.0, importe_modificado:406008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.14}} | {1867787/proyecto_PROCESO, 1867787/proyecto_INICIO, 1867787/proyecto_FIN, 1867787/proyecto_PROCESO, 1867787/proyecto_INICIO, 1867787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401868000 | Proyecto de inversión | 279429.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279429.01, modificado:279429.01}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN TOTOLAC LOCALIDAD SAN FRANCISCO OCOTELULCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO OCOTELULCO - 261877 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX | 261877 | S | 90 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2262.7, meta_modificada:2262.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:CALLE DE LA JUVENTUD PUEBLO SAN FRANCISCO OCOTELULCO, 90165 SAN FRANCISCO OCOTELULCO, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE SUIZA Y CALLE ALVAREZ LIMA, CALLE LUXEMBURGO CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE CALLE SUIZA Y CALLE ALVAREZ LIMA, lon:-98.2354965, lat:19.3328784}} | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 279429.01 | 279429.01 | 279429.01 | 279429.01 | 279429.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-036-020, contratista:FERNANDO ERICK SILVA FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:279429.01, importe_modificado:279429.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2262.7}} | {1868000/proyecto_INICIO, 1868000/proyecto_PROCESO, 1868000/proyecto_FIN, 1868000/proyecto_INICIO, 1868000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401868375 | Proyecto de inversión | 81643.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81643.29, modificado:81643.29}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TOTOLAC LOCALIDAD ACXOTLA DEL RÍO ASENTAMIENTO ACXOTLA DEL RÍO - 263291 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX | 263291 | S | 71 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.4, meta_modificada:94.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE FERNANDO BRETON PUEBLO ACXOTLA DEL RÍO, 90160 ACXOTLA DEL RÍO, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE MORELOS CALLE FERNANDO BRETON M. ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE XICOHTENCATL, lon:-98.23806813, lat:19.32513077}} | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 81643.29 | 81643.29 | 81643.29 | 81643.29 | 81643.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-036-022, contratista:MARIO ZAMORA TOXQUI, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:81643.29, importe_modificado:81643.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.4}} | {1868375/proyecto_INICIO, 1868375/proyecto_FIN, 1868375/proyecto_PROCESO, 1868375/proyecto_FIN, 1868375/proyecto_INICIO, 1868375/proyecto_PROCESO, 1868375/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401869059 | Proyecto de inversión | 473711.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473711.89, modificado:473711.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA, EMSAD YAUHQUEMEHCAN, SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN - 264818 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN | 264818 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PRIVADA JUAREZ PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, PRIVADA JUAREZ EMSAD YAUHQUEMEHCAN ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO EN LA LOCALI, lon:-98.18445295, lat:19.41058614}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 473711.89 | 473711.89 | 473711.89 | 473711.89 | 473711.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94690, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, monto:45413.73, importe_modificado:45413.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869059/proyecto_INICIO, 1869059/proyecto_FIN, 1869059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401869244 | Proyecto de inversión | 689377.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689377.32, modificado:689377.32}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SANTA CRUZ QUILEHTLA LOCALIDAD AYOMETITLA ASENTAMIENTO AYOMETITLA - 265268 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA | 265268 | S | 41 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:337.0, meta_modificada:337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE ANALCO INTERIOR S/N PUEBLO AYOMETITLA, 90867 AYOMETITLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CARRETERA VIA CORTA PUEBLA-SANTA ANA CHIAUTEMPAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANALCO D, lon:-98.19591236, lat:19.21172345}} | 2020-10-06 | 2020-10-17 | 689377.32 | 689377.32 | 689377.32 | 689377.32 | 689377.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2059-19, contratista:CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:689377.32, importe_modificado:689377.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:337.0}} | {1869244/proyecto_INICIO, 1869244/proyecto_PROCESO, 1869244/proyecto_FIN, 1869244/proyecto_PROCESO, 1869244/proyecto_FIN, 1869244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401871012 | Proyecto de inversión | 681917.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681917.58, modificado:681917.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE CONSTITUYENTES, EL LLANITO, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA - 268985 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 268985 | S | 150 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES COLONIA EL LLANITO, 90804 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE CROM Y CALLE DELFINO MONTIEL, CALLE XICOHTENCATL CALLE CONSTITUYENTES COLONIA EL LLANITO CP. 90804 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHI, lon:-98.18816514, lat:19.31785491}} | 2020-11-10 | 2020-12-18 | 681917.58 | 681917.58 | 681917.58 | 681917.58 | 681917.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010039, contratista:MATERIALESPUE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:681917.58, importe_modificado:681917.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}} | {1871012/proyecto_INICIO, 1871012/proyecto_PROCESO, 1871012/proyecto_FIN, 1871012/proyecto_PROCESO, 1871012/proyecto_FIN, 1871012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401871979 | Proyecto de inversión | 49742.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49742.7, modificado:49742.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TOTOLAC LOCALIDAD ZARAGOZA ASENTAMIENTO ZARAGOZA - 270952 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS TOTOLAC | 270952 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS BARRIO ZARAGOZA, 90164 ZARAGOZA, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE TEPOXTLA ZARAGOZA CP.90164 TOTOLAC. TLAXCALA, lon:-98.26464199, lat:19.31947951}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 49742.7 | 49742.7 | 49742.7 | 49742.7 | 49742.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-036-008, contratista:ANORI COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:613493.3, importe_modificado:613493.3}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1871979/proyecto_INICIO, 1871979/proyecto_FIN, 1871979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874040 | Proyecto de inversión | 50995.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50995.2, modificado:50995.2}} | EDIFICIO K IMPERMEABILIZACION | 29 | Tlaxcala | 29 | Tepeyanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-042-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:90180 Tepeyanco, Tlax., México, lon:-98.2336028, lat:19.2448882}} | 2020-10-05 | 2020-12-27 | 50995.2 | 50995.2 | 50995.2 | 50995.2 | 50995.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874190 | Proyecto de inversión | 79934.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79934.76, modificado:79934.76}} | CONSTRUCCION DE CANALON, REJILLA, PISO DE CONCRETO | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-024-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-97.9233826, lat:19.3184941}} | 2020-10-12 | 2020-12-27 | 79934.76 | 79934.76 | 79934.76 | 79934.76 | 79934.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874204 | Proyecto de inversión | 136583.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136583.85, modificado:136583.85}} | EDIFICIO J PINTURA EN CANCHAS | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-046-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} | 2020-10-12 | 2020-12-27 | 136583.85 | 136583.85 | 136583.85 | 136583.85 | 136583.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874228 | Proyecto de inversión | 438303.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438303.41, modificado:438303.41}} | EDIFICIO G AULA 6 X 8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-030-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-98.5666077, lat:19.5850377}} | 2020-10-12 | 2020-12-27 | 438303.41 | 438303.41 | 438303.41 | 438303.41 | 438303.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874272 | Proyecto de inversión | 367946.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367946.68, modificado:367946.68}} | EDIFICIO C AULA USAER 6 X 6 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-008-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:18, direccion:La Trinidad Tepehitec, Tlax., México, lon:-98.2554833, lat:19.3088172}} | 2020-10-05 | 2020-12-27 | 367946.68 | 367946.68 | 367946.68 | 367946.68 | 367946.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874327 | Proyecto de inversión | 112997.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112997.13, modificado:112997.13}} | EDIFICIO A REHABILITACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 40 | Xaltocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-072-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Xaltocan, Tlax., México, lon:-98.2171967, lat:19.4256555}} | 2020-12-07 | 2020-12-27 | 112997.13 | 112997.13 | 112997.13 | 112997.13 | 112997.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874335 | Proyecto de inversión | 693576.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693576.5, modificado:693576.5}} | EDIFICIO A B C D E F G H I J K REHABILITACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-062-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Apizaco, Tlax., México, lon:-98.1393179, lat:19.415881}} | 2020-12-07 | 2020-12-27 | 693576.5 | 693576.5 | 693576.5 | 693576.5 | 693576.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401876943 | Proyecto de inversión | 1490578.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490578.71, modificado:1490578.71}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE OTONGATEPEC PD/SECODUVI/063/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/063/2020 | N | 0 | 0 | 15271 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:Otongatepec 8, Centro, Tlax., México, lon:-98.18860849, lat:19.35108981}} | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 1490578.71 | 1490578.71 | 1490578.71 | 1490578.71 | 1490578.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/063/2020, contratista:PROYECTOS, DISEÑO Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:1490578.71, importe_modificado:1490578.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1876943/proyecto_INICIO, 1876943/proyecto_PROCESO, 1876943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401877767 | Proyecto de inversión | 2000030.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000030.44, modificado:2000030.44}} | SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA PD/SECODUVI/106/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/106/2020 | N | 0 | 0 | 10910 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle Zaragoza 51, Santa Cruz Matlacahuacan, 90840 San Francisco Tetlanohcan, Tlax., México, lon:-98.15742073, lat:19.2590383}} | 2020-12-04 | 2020-12-24 | 2000030.44 | 2000030.44 | 2000030.44 | 2000030.44 | 2000030.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/106/2020, contratista:ING. MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS, convocante:SECODUVI, monto:2000030.44, importe_modificado:2000030.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1877767/proyecto_INICIO, 1877767/proyecto_PROCESO, 1877767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401878219 | Acción | 8498451.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8498451.33, modificado:8495302.51}} | FORTALECIMIENTO SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 2 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Av. Miguel de Lardizábal y Uribe, Centro, 90000 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.2382011, lat:19.3182166}} | 2020-08-04 | 2020-12-31 | 8495302.51 | 8495302.51 | 8495302.51 | 8495302.51 | 8495302.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza para corrección a petición del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se rechaza para corrección a petición del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se rechaza para corrección a petición del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se rechaza para corrección a petición del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs5: {observación:se valida conforme al anexo del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:se valida conforme al anexo del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:se valida conforme al anexo del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:se valida conforme al anexo del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401879800 | Proyecto de inversión | 3963225.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3963225.43, modificado:3963225.43}} | RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TLAXCO- ACOPINALCO DEL PEÑÓN (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/085/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/085/2020 | N | 0 | 0 | 42536 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Tlaxcala, México, lon:-98.15969695, lat:19.6418592}} | 2020-11-24 | 2020-12-24 | 3963225.43 | 3963225.43 | 3963225.43 | 3963225.43 | 3963225.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/085/2020, contratista:RETZA ESTUDIOS, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:3963225.43, importe_modificado:3963225.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1879800/proyecto_INICIO, 1879800/proyecto_FIN, 1879800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401880179 | Proyecto de inversión | 1854587.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854587.56, modificado:1854587.56}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA XIPETZINCO - UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/114/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/114/2020 | N | 0 | 0 | 14575 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:San Simeón Xipetzinco, Tlax., México, lon:-98.2925047, lat:19.4788474}} | 2020-12-07 | 2020-12-24 | 1854587.56 | 1854587.56 | 1854587.56 | 1854587.56 | 1854587.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/114/2020, contratista:BALDER PROYECTOS, OBRAS E INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:1495635.12, importe_modificado:1854587.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1880179/proyecto_PROCESO, 1880179/proyecto_FIN, 1880179/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200501939584 | Adquisición | 1606206.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606206.1, modificado:1946908.92}} | ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y MOBILIARIOS PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA | TMP_TLA200501939584 | S | 7778 | 7867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:C. Antonio Caso 45, La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.23881269, lat:19.29973186}} | 2020-12-30 | 2021-03-31 | 1946908.92 | 1946908.92 | 1946908.92 | 1946908.92 | 1946908.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:467, contratista:EDUBYTES S.A. DE C.V., convocante:UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3173377.0, importe_modificado:3173377.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:335.0}} | {1939584/proyecto_INICIO, 1939584/proyecto_PROCESO, 1939584/proyecto_FIN, 1939584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA ESCUELAS QUE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO EN EL AÑO 2020, trimestre:5.0, usuario:carlosramosc, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:SE RECHAZA POR NO CONTAR CON INFORMACION PARA SU VALIDACION, trimestre:5.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA POR NO CONTAR CON INFORMACION PARA SU VALIDACION, trimestre:5.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA POR NO CONTAR CON INFORMACION PARA SU VALIDACION, trimestre:5.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA POR NO CONTAR CON INFORMACION PARA SU VALIDACION, trimestre:5.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-07-16}, obs5: {observación:LOS IMPORTES NO SON CONGRUENTES DE ACUERDO AL ANEXO PRESENTADO EN LAS COLUMNAS DE RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO., trimestre:5.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-07-20}, obs6: {observación:LOS IMPORTES NO SON CONGRUENTES DE ACUERDO AL ANEXO PRESENTADO EN LAS COLUMNAS DE RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO., trimestre:5.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-07-20}, obs7: {observación:LOS IMPORTES NO SON CONGRUENTES DE ACUERDO AL ANEXO PRESENTADO EN LAS COLUMNAS DE RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO., trimestre:5.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-07-20}, obs8: {observación:LOS IMPORTES NO SON CONGRUENTES DE ACUERDO AL ANEXO PRESENTADO EN LAS COLUMNAS DE RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO., trimestre:5.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-07-20}}
2020 | 5 | TLA200101702945 | Proyecto de inversión | 3332044.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3332044.05, modificado:3188346.6}} | INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN PARA TODOS LOS CAMPUS DE LA UATX (SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA, MALLAS PERIMETRALES Y CASETAS DE VIGILANCIA | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA | 6 | N | 0 | 0 | 14878 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:16300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.2445422, lat:19.3034104}} | 2020-09-21 | 2020-11-09 | 3188346.6 | 3188346.6 | 3188346.6 | 3188346.6 | 3188346.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16300.0}} | {1702945/proyecto_INICIO, 1702945/proyecto_PROCESO, 1702945/proyecto_FIN, 1702945/proyecto_PROCESO, 1702945/proyecto_FIN, 1702945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200201707691 | Proyecto de inversión | 13805519.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.380551904E7, modificado:1.380551904E7}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y EMISORES PARA CAPTAR LAS DESCARGAS AL RIO ZAHUAPAN DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PTAR APIZACO ¿B¿ Y ¿LA CASCADA DE ATLIHUETZIA -PF/APAUR/002/2020(FAFEF) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECODUVI | PF/APAUR/002/2020(FAFEF) | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:Rosario Ocotoxco, Tlax., México, lon:-98.1819652, lat:19.3869013}, geo2: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:Atlihuetzia, Tlax., México, lon:-98.1770359, lat:19.3724741}} | 2020-07-27 | 2020-11-23 | 13805519.04 | 13805519.04 | 13805519.04 | 13805519.04 | 13805519.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF/APAUR/002/2020(FAFEF), contratista:GRUCONST, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:1.380551904E7, importe_modificado:1.380551904E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} | {1707691/proyecto_INICIO, 1707691/proyecto_FIN, 1707691/proyecto_PROCESO, 1707691/proyecto_FIN, 1707691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301713940 | Proyecto de inversión | 389876.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389876.82, modificado:389876.82}} | EDIFICIO "A" SANITARIOS EN AULA ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA, EDIFICIO "G" AULA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-003-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:San Buenaventura, Papalotla, Tlax., México, lon:-98.2288173, lat:19.1573303}} | 2019-07-22 | 2019-09-08 | 389876.82 | 389876.82 | 389876.82 | 389876.82 | 389876.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301716921 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZACATELCO SECCIÓN TERCERA EXQUITLA CALLE ITURBIDE SUR - 62235 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62235 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE 52 CINCUENTA Y DOS PUEBLO EXQUITLA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA SUR Y CALLE XOPANTLA ORIENTE, CALLE XICOHTENCATL SUR A 100 M DEL SALÓN DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-98.23484486, lat:19.20548711}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716921/proyecto_INICIO, 1716921/proyecto_FIN, 1716921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301716933 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54284.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZACATELCO SECCIÓN CUARTA AVENIDA MANANTIALES - 62315 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62315 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA MANANTIALES 4 CUATRO PUEBLO SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE GREGORIO SERRANO MEDELLIN, CALLE BENITO JUAREZ A 100 M DE LAS TIENDA LOS AGUACATALES, lon:-98.24569579, lat:19.191911}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54284.01 | 54284.01 | 54284.01 | 54284.01 | 54284.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716933/proyecto_INICIO, 1716933/proyecto_FIN, 1716933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301716950 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN JUAN HUACTZINCO CALLE BENITO JUAREZ - 62455 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62455 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 51 CINCUENTA Y UNO INTERIOR 0 PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CARRETERA PUEBLA - TLAXCALA, CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS A 150, lon:-98.24578154, lat:19.23771272}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716950/proyecto_INICIO, 1716950/proyecto_FIN, 1716950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301716962 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN LORENZO AXOCOMANITLA CALLE HIDALGO - 62587 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62587 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 37 INTERIOR 0 PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS, CALLE FRANCISCO VILLA SUR A 100 M DE LA ESTÉTICA E, lon:-98.25118578, lat:19.22299685}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716962/proyecto_INICIO, 1716962/proyecto_FIN, 1716962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717455 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TETLATLAHUCA SANTA CRUZ AQUIAHUAC CALLE HONDONADA - 71293 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 71293 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:7, direccion:CALLE HONDONADA 4 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA CRUZ AQUIAHUAC, 90730 SANTA CRUZ AQUIAHUAC, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE REFORMA, PRIVADA HONDONADA POR BOMBA DE AGUA NUEVA, lon:-98.28318099, lat:19.23831558}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717455/proyecto_INICIO, 1717455/proyecto_PROCESO, 1717455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717571 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO BENITO JUÁREZ AVENIDA HIDALGO - 77218 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 77218 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR 0 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CIRCUITO TERRENOS DE LABOR, CALLE JUAREZ, lon:-98.42021794, lat:19.58025949}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717571/proyecto_INICIO, 1717571/proyecto_FIN, 1717571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717591 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CALPULALPAN COLONIA LA CAÑADA CALLE MARIANO ESCOBEDO - 77937 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 77937 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO 20 VEINTE INTERIOR 0 COLONIA LA CAÑADA, 90202 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE LAS PRESAS Y CALLE MANUEL LARA Y PARRA, CALLE CUAUHTEMOC A 200 METROS DEL MINISTERIO PUBLICO F, lon:-98.56694853, lat:19.59722918}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717591/proyecto_INICIO, 1717591/proyecto_FIN, 1717591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717687 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ESPAÑITA LA REFORMA CALLE JARDIN DE NIÑOS - 80841 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80841 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:CALLE JARDIN DE NIÑOS 1 UNO INTERIOR 0 COLONIA LA REFORMA, 90298 LA REFORMA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE JARDIN DE NIÑOS Y CALLE JARDIN DE NIÑOS, AVENIDA LIBERTAD COLINDA CON LA TELESECUNDARIA 11 DE SEPTIEMBRE., lon:-98.42405018, lat:19.43055242}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717687/proyecto_INICIO, 1717687/proyecto_FIN, 1717687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717718 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS CALLE PRIMERA AMPLIACIÓN - 80925 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80925 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA AMPLIACIÓN 7 C PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA ADOLFO RUIZ C Y , POR LA IGLESIA DE LA DIVINA PROVIDENCIA, lon:-98.20947616, lat:19.46784665}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717718/proyecto_PROCESO, 1717718/proyecto_INICIO, 1717718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717724 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTIAGO XOCHIMILCO CALLEJÓN DEL TEATRO - 81049 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81049 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CALLEJON DEL TEATRO 25 INTERIOR 0 PUEBLO SANTIAGO XOCHIMILCO, 90134 SANTIAGO XOCHIMILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE MÁXIMO ROJAS Y , CALLE DEL METRO PRIMARIA DOMINGO ARENAS., lon:-98.32693227, lat:19.34011519}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717724/proyecto_INICIO, 1717724/proyecto_FIN, 1717724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717769 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS FRANCISCO VILLA CALLE JOSE MARIA MORELOS - 81440 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81440 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 3 PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE LAZARO CARDENAS, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO POR LA TIENDA RIVERA HERMANOS, lon:-98.4648248, lat:19.58847309}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717769/proyecto_INICIO, 1717769/proyecto_FIN, 1717769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717789 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS LA PROVIDENCIA RANCHO EL CONTADERO - 81524 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81524 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:CALLE RANCHO EL CONTADERO INTERIOR 0 RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 90234 LA PROVIDENCIA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE Y , POR LEVANTAMIENTO DE VÍAS FERROVIARIAS ., lon:-98.50649273, lat:19.44845039}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717789/proyecto_INICIO, 1717789/proyecto_FIN, 1717789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717790 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCO SAN ANTONIO HUEXOTITLA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 81528 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81528 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:26, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 0 PUEBLO SAN ANTONIO HUEXOTITLA, 90251 SAN ANTONIO HUEXOTITLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-98.20637743, lat:19.60171286}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717790/proyecto_INICIO, 1717790/proyecto_FIN, 1717790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717801 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCO COLONIA TEPATLAXCO CALLE ESTANISLAO RODRIGUEZ - 81572 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81572 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ESTANISLAO RODRIGUEZ 3 COLONIA TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE AGUSTÍN HERRERA Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE MUÑOZ HERNANDEZ, lon:-98.12827865, lat:19.62119023}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717801/proyecto_INICIO, 1717801/proyecto_FIN, 1717801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717896 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCO SAN PEDRO LA CUEVA CALLE SIN NOMBRE - 82365 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 82365 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:77, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 0 PUEBLO SAN PEDRO LA CUEVA, 90257 SAN PEDRO LA CUEVA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ORQUIDEA Y , CARRETERA AL PEÑON, lon:-98.16135563, lat:19.60152071}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717896/proyecto_INICIO, 1717896/proyecto_FIN, 1717896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717904 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54498.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO YAUHQUEMEHCAN SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN CALLE SIN NOMBRE - 82537 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 82537 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 0 PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE EL SALVADOR Y CAMINO AL CAMPO, CALLE EL SABINAL POR EL AUDITORIO Y ESCUELA, lon:-98.18580526, lat:19.42629291}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54498.13 | 54498.13 | 54498.13 | 54498.13 | 54498.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717904/proyecto_INICIO, 1717904/proyecto_FIN, 1717904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717908 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EMILIANO ZAPATA CALLE EL CARRIL - 82575 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 82575 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE EL CARRIL 0 INTERIOR 0 PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE LA COYOTERA Y , CALLE EMILIANO ZAPATA POR LA IGLESIA CRISTO REY, lon:-97.91489283, lat:19.55897844}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717908/proyecto_INICIO, 1717908/proyecto_FIN, 1717908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717909 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLE TRES DE MAYO - 82579 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 82579 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE TRES DE MAYO INTERIOR 0 PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE EL PEÑON, A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA., lon:-98.4474408, lat:19.47474878}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/002, contratista:Lic. Ma. Santa Anita Cervantes Huerta, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2076900.0, importe_modificado:2076900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717909/proyecto_INICIO, 1717909/proyecto_FIN, 1717909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717966 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN JOSÉ AZTATLA CALLE HIDALGO - 83194 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 83194 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO 147 A PUEBLO SAN JOSÉ AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ AZTATLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE SOLIDARIDAD AL FINAL DEL PUEBLO, lon:-98.13866102, lat:19.31522953}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717966/proyecto_INICIO, 1717966/proyecto_FIN, 1717966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718048 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98934.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TOTOLAC SAN JUAN TOTOLAC AVENIDA INSURGENTES - 84787 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 84787 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES 11 PUEBLO SAN JUAN TOTOLAC, 90160 SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE CUAPILOLA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE TLAHUETZOLOTZI, lon:-98.25432263, lat:19.32936199}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98934.49 | 98934.49 | 98934.49 | 98934.49 | 98934.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/004, contratista:ARQ. CARLOS NAVA CORTEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1582950.08, importe_modificado:1582950.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718048/proyecto_INICIO, 1718048/proyecto_PROCESO, 1718048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718149 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98942.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO SAN JOSÉ TEACALCO SEGUNDA SECCIÓN CALLE MICHAC NORTE - 85930 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85930 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE MICHAC NORTE 0 SECCION 2DA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90497 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y , CALLE 30 DE ABRIL POR LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, lon:-98.06883094, lat:19.32987891}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/001, contratista:C. Pedro Arroyo Salinas, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2572514.1, importe_modificado:2572514.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718149/proyecto_INICIO, 1718149/proyecto_FIN, 1718149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718231 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54075.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTA CATARINA AYOMETLA ESTOCAPA CALLE ALLENDE - 87541 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87541 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VIAS DE FERROCARRIL A 100 METROS DE VÍAS DE FERROCARRIL., lon:-98.21461245, lat:19.20547503}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/006, contratista:ING. OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1143572.22, importe_modificado:1143572.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718231/proyecto_INICIO, 1718231/proyecto_FIN, 1718231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718234 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO LA MAGDALENA TLALTELULCO YOALCOATL CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 87575 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87575 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 2 DE ABRIL A 200 METROS DE VÍA CORTA., lon:-98.19903723, lat:19.27480905}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718234/proyecto_INICIO, 1718234/proyecto_FIN, 1718234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718290 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTA CRUZ TLAXCALA GUADALUPE TLACHCO CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA - 88575 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88575 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA 219 PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE PROGRESO A 100 METROS DE TIENDA GABY, lon:-98.10938921, lat:19.3293606}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718290/proyecto_INICIO, 1718290/proyecto_PROCESO, 1718290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718328 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS SAN JUAN BAUTISTA MIER CALLE ALDAMA - 88954 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88954 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CALLE ALDAMA 0 PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA MIER, 90592 SAN JUAN BAUTISTA MIER, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE MATAMOROS POR LA IGLESIA, lon:-97.86247787, lat:19.23539479}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718328/proyecto_INICIO, 1718328/proyecto_FIN, 1718328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719246 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PANOTLA SANTA CRUZ TECHACHALCO PRIVADA LA BARRANCA - 105109 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 105109 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:PRIVADA LA BARRANCA PUEBLO SANTA CRUZ TECHACHALCO, 90145 SANTA CRUZ TECHACHALCO, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE XICOHTENCATL, lon:-98.29885088, lat:19.32792826}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719246/proyecto_INICIO, 1719246/proyecto_PROCESO, 1719246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719433 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JUAN HUACTZINCO CALLE FRANCISCO I MADERO - 106515 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106515 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE BUENAVISTA ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-98.25083697, lat:19.24001215}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719433/proyecto_INICIO, 1719433/proyecto_PROCESO, 1719433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719515 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TEPEYANCO AVENIDA TLAXCALA - 107498 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 107498 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA TLAXCALA 6 PUEBLO TEPEYANCO, 90180 TEPEYANCO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE FRANCISCO I MADERO A 100 METROS DEL KINDER ESTRELLITAS., lon:-98.23070509, lat:19.24734678}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719515/proyecto_INICIO, 1719515/proyecto_PROCESO, 1719515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719516 | Proyecto de inversión | 12822.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12822.06, modificado:12822.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME NATÍVITAS SAN MIGUEL ANALCO CALLE INDÍGENAS - 107508 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 107508 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE INDIGENAS 206 INTERIOR 0 PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO, 90722 SAN MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CAMINO NACIONAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CUAUHTEMOC, lon:-98.33365891, lat:19.17700316}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 12822.06 | 12822.06 | 12822.06 | 12822.06 | 12822.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1719516/proyecto_INICIO, 1719516/proyecto_PROCESO, 1719516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719518 | Proyecto de inversión | 12503.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12503.06, modificado:12503.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JERÓNIMO ZACUALPAN CALLE REVOLUCIÓN - 107550 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 107550 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN 11 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA SUR Y CALLE TLAHUICOLE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 100 METROS DEL CENTRO DE SAL, lon:-98.26417497, lat:19.24072149}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1719518/proyecto_INICIO, 1719518/proyecto_PROCESO, 1719518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719544 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME NATÍVITAS SAN VICENTE XILOXOCHITLA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 107780 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 107780 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 8 INTERIOR 0 PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LA PLACA, CALLEJON SIN NOMBRE A 100 METROS DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAR, lon:-98.31720465, lat:19.28562298}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719544/proyecto_INICIO, 1719544/proyecto_PROCESO, 1719544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719587 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CHIAUTEMPAN TEXCACOAC CALLE LA SERNA - 108240 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 108240 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SERNA 10 BARRIO TEXCACOAC, 90806 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE LA SERNA Y CALLE ABDIAS PÉREZ, CALLE REFORMA FRENTE A UNA CASA DE 2 NIVELES COLOR NARANJA LA ENTRADA TIENE UNAS ESCALERAS Y VENDEN T, lon:-98.18813347, lat:19.30310375}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719587/proyecto_INICIO, 1719587/proyecto_PROCESO, 1719587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719602 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CHIAUTEMPAN REFORMA CALLE BARRANCA BRIONES - 108418 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 108418 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA BRIONES COLONIA REFORMA, 90805 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE RIO BRIONES Y CALLE MANUEL NAVA, CALLE BARRANCA RIO BRIONES CERCA DE LA BARRANCA A 200 METROS DEL TANQUE ELEVADO., lon:-98.17991255, lat:19.31199528}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719602/proyecto_INICIO, 1719602/proyecto_PROCESO, 1719602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719614 | Proyecto de inversión | 16588.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16588.58, modificado:16588.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CHIAUTEMPAN SAN PEDRO XOCHITEOTLA CALLE EMILIANO ZAPATA - 108930 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 108930 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN PEDRO XOCHITEOTLA, 90820 SAN PEDRO XOCHITEOTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NUEVA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 200 METROS DEL ARCO ES UNA PRIVADA A UN COSTADO., lon:-98.1505079, lat:19.31032541}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 16588.58 | 16588.58 | 16588.58 | 16588.58 | 16588.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1719614/proyecto_INICIO, 1719614/proyecto_PROCESO, 1719614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719629 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL SAN MARCOS CONTLA CALLE PINO SUÁREZ - 109105 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109105 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR 0 PUEBLO SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CARRETERA VIA CORTA, CALLE MALINTZI A 100 METROS CARRETERA VIA CORTA, lon:-98.19622356, lat:19.20199736}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719629/proyecto_INICIO, 1719629/proyecto_PROCESO, 1719629/proyecto_FIN, 1719629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719639 | Proyecto de inversión | 12503.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12503.06, modificado:12503.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO EL CRISTO CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 109168 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109168 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 202 INTERIOR 0 BARRIO CRISTO, 90920 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHUTEMOC Y CALLE INDECO, CALLE EMILIO CARRANZA, lon:-98.158949, lat:19.12630399}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1719639/proyecto_INICIO, 1719639/proyecto_PROCESO, 1719639/proyecto_FIN, 1719639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719673 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO LA SANTÍSIMA CALLE CINCO DE MAYO - 109415 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109415 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 83 INTERIOR 0 BARRIO LA SANTÍSIMA, 90950 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE PRIVADA 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO FRENTE AL CEBTIS, lon:-98.16015054, lat:19.11957088}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719673/proyecto_INICIO, 1719673/proyecto_PROCESO, 1719673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719695 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN COSME AVENIDA SONORA - 109611 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109611 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA 42 INTERIOR 0 BARRIO SAN COSME, 90960 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE LA QUEBRADA Y AVENIDA SONORA, PRIVADA SONORA, lon:-98.17314215, lat:19.12718246}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719695/proyecto_INICIO, 1719695/proyecto_PROCESO, 1719695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719723 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL BARRIO LA TRINIDAD PRIVADA BENITO JUÁREZ - 109797 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109797 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ 7 INTERIOR 0 BARRIO LA TRINIDAD, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LINDAVISTA, CALLE 5 DE FEBRERO A 200 METROS DE ESCUELA BICENTENARIO., lon:-98.21430588, lat:19.15498097}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719723/proyecto_INICIO, 1719723/proyecto_PROCESO, 1719723/proyecto_FIN, 1719723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719818 | Proyecto de inversión | 9420.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9420.94, modificado:9420.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO POXTLA CALLE SIETE DE NOVIEMBRE - 111374 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 111374 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 7 DE NOVIEMBRE 6 INTERIOR 0 BARRIO POXTLA, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE NUEVA Y PRIVADA PROGRESO, CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-98.18042051, lat:19.28157582}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1719818/proyecto_INICIO, 1719818/proyecto_PROCESO, 1719818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719956 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TZOMPANTEPEC SAN JUAN QUETZALCOAPAN CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 114448 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 114448 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN JUAN QUETZALCOAPAN, 90493 SAN JUAN QUETZALCOAPAN, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE TERRENOS DE LABOR KINDER DE SAN MATEO INOPIL., lon:-98.05763861, lat:19.36717323}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719956/proyecto_INICIO, 1719956/proyecto_PROCESO, 1719956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719964 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC BARRIO OTONGATEPEC CAMINO OTONGATEPEC - 114532 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 114532 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO OTONGATEPEC 152 PUEBLO SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE BARRIO DEL CARMEN Y CALLE SALIDA AL LIBRAMIENTO, CALLE TERRENOS DE LABOR CENTRO DE RECREACIÓN 7 DE, lon:-98.09998272, lat:19.39434024}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719964/proyecto_INICIO, 1719964/proyecto_PROCESO, 1719964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720039 | Proyecto de inversión | 14324.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14324.84, modificado:14324.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XALOZTOC SAN COSME XALOZTOC PRIVADA CINCO DE MAYO - 115710 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 115710 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO 5 INTERIOR 0 PUEBLO SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA A XALOZTOC, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-98.05022945, lat:19.39988938}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1720039/proyecto_INICIO, 1720039/proyecto_PROCESO, 1720039/proyecto_FIN, 1720039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720053 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CUAXOMULCO ZACAMOLPA AVENIDA PROFESOR PEDRO PEREZ - 115793 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 115793 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:AVENIDA PROFESOR PEDRO PEREZ BARRIO ZACAMOLPA, 90660 ZACAMOLPA, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA PROFESOR PEDRO PEREZ Y CALLE TERRENOS, CALLE TERRENOS A 50 METROS DE LA CANCHA DE BASQUET., lon:-98.06008958, lat:19.34623194}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720053/proyecto_INICIO, 1720053/proyecto_PROCESO, 1720053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720059 | Proyecto de inversión | 13401.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13401.48, modificado:13401.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA BARRIO SANTA ANITA CALLE NIÑOS HÉROES - 115844 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 115844 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR 0 BARRIO SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO A GUADALUPE A UNA CASA DE CAPILLA DE COLOR ROJO, lon:-97.91052678, lat:19.33364046}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1720059/proyecto_INICIO, 1720059/proyecto_PROCESO, 1720059/proyecto_FIN, 1720059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720109 | Proyecto de inversión | 16588.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16588.58, modificado:16588.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTENCO SAN ANTONIO SECCIÓN DOS CALLE XOCHIQUETZAL - 116209 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116209 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE XOCHIQUETZAL BARRIO SAN ANTONIO SECCIÓN DOS, 90585 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 15 SUR Y CAMINO A SAN ANTONIO CUATLA, CALLE TERRENOS DE LABOR DEL COBAT A LA BRECHA., lon:-97.89904569, lat:19.2464548}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 16588.58 | 16588.58 | 16588.58 | 16588.58 | 16588.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1720109/proyecto_INICIO, 1720109/proyecto_PROCESO, 1720109/proyecto_FIN, 1720109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720181 | Proyecto de inversión | 13401.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13401.48, modificado:13401.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS BARRIO TLAXCALITA - 116728 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116728 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 4 ORIENTE 19 INTERIOR 0 BARRIO TLAXCALITA, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 6 ORIENTE, CALLE 4 NORTE POR LAS BOTANAS RAMIREZ, lon:-97.90603113, lat:19.20628167}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1720181/proyecto_INICIO, 1720181/proyecto_PROCESO, 1720181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720240 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CUAPIAXTLA SAN FRANCISCO CUEXCONTZI CALLE DOS ORIENTE - 117366 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117366 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE DOS ORIENTE PUEBLO SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 90562 SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA 4 PONIENTE Y AVENIDA 2 PONIENTE, POR EL CAMPO DEPORTIVO., lon:-97.71378131, lat:19.31964843}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720240/proyecto_INICIO, 1720240/proyecto_PROCESO, 1720240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720280 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CUAPIAXTLA ALTA LUZ CALLE CUITLAHUAC - 117566 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117566 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC 11 BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y CALLE QUETZALCOATL, CALLE MOCTEZUMA, lon:-97.76414796, lat:19.29772337}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720280/proyecto_INICIO, 1720280/proyecto_PROCESO, 1720280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720324 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CUAPIAXTLA SAN MIGUEL CALLE GUADALUPE VICTORIA - 117852 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117852 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 8 BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CORREDOR JUAN ALDAMA CERCA DE LA IGLESIA., lon:-97.76814097, lat:19.29241479}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720324/proyecto_INICIO, 1720324/proyecto_PROCESO, 1720324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720331 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CUAPIAXTLA SANTA CECILIA CALLE ANAHUAC - 117902 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117902 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CECILIA COLONIA CECILIA, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE LIMITES DE TLAX- PUEBLA.,, lon:-97.75999091, lat:19.29585964}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720331/proyecto_INICIO, 1720331/proyecto_PROCESO, 1720331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720358 | Proyecto de inversión | 11040.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11040.3, modificado:11040.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA COLONIA MAZATEPEC CALLE PRIMERO DE MAYO - 118079 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118079 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO 0 INTERIOR 0 COLONIA MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CARRETERA PUEBLA NAUTLA, CALLE MINA, lon:-97.6419049, lat:19.31506523}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1720358/proyecto_INICIO, 1720358/proyecto_PROCESO, 1720358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720530 | Proyecto de inversión | 11604.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11604.64, modificado:11604.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS SECCIÓN SEGUNDA CALLE QUINCE DE MAYO - 119348 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119348 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE DE MAYO 30 SECCION SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE TEQUICUENTLA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 6 DE JUNIO, lon:-98.17452809, lat:19.18160919}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1720530/proyecto_INICIO, 1720530/proyecto_PROCESO, 1720530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720549 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA ISABEL XILOXOXTLA BARRIO TEOTITLA PRIVADA SAN JOSÉ - 119499 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119499 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PRIVADA SAN JOSÉ 2 INTERIOR 0 BARRIO TEOTITLA, 90193 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE SAN JOSE Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE SAN JOSE FRENTE A ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.21265358, lat:19.2671544}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720549/proyecto_INICIO, 1720549/proyecto_PROCESO, 1720549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720569 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME TEOLOCHOLCO SECCIÓN PRIMERA CALLE JUAREZ - 119595 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119595 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ 32 SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y PRIVADA JUAREZ, CALLE CENTENARIO, lon:-98.19824876, lat:19.24337153}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720569/proyecto_INICIO, 1720569/proyecto_PROCESO, 1720569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720611 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEOLOCHOLCO ACXOTLA DEL MONTE CALLE MORELOS - 119794 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119794 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS 1 B INTERIOR 0 PUEBLO SANTA MARIA ACXOTLA DEL MONTE, 90850 ACXOTLA DEL MONTE, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PRIVADA PEDREGAL A 100 METROS DE BODEGA TEXTIL, lon:-98.16898347, lat:19.25407505}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720611/proyecto_INICIO, 1720611/proyecto_PROCESO, 1720611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721000 | Proyecto de inversión | 11604.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11604.64, modificado:11604.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS CALLE CINCO DE FEBRERO - 124027 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 124027 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 16 INTERIOR 0 PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA MORELOS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL RELOJ, lon:-98.20976487, lat:19.47378692}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1721000/proyecto_INICIO, 1721000/proyecto_PROCESO, 1721000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721042 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EMILIANO ZAPATA CALLE LA VENTA - 124300 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 124300 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LA VENTA PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, lon:-97.91543195, lat:19.55557141}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721042/proyecto_INICIO, 1721042/proyecto_PROCESO, 1721042/proyecto_FIN, 1721042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721148 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO EL ROSARIO CALLE OCHO ORIENTE - 124947 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 124947 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE OCHO ORIENTE RANCHERIA EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 2 ORIENTE, CALLE 4 SUR, lon:-98.23052282, lat:19.66066151}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721148/proyecto_INICIO, 1721148/proyecto_PROCESO, 1721148/proyecto_FIN, 1721148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721157 | Proyecto de inversión | 14324.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14324.84, modificado:14324.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TETLA DE LA SOLIDARIDAD COLONIA AGRÍCOLA DOLORES CALLE CUAUHTEMOC - 125008 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125008 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 5 COLONIA AGRÍCOLA DOLORES, 90435 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CARRETERA APIZACO-TLAXCO Y , CAMINO TERRACERIA, lon:-98.11514581, lat:19.46216502}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1721157/proyecto_INICIO, 1721157/proyecto_PROCESO, 1721157/proyecto_FIN, 1721157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721181 | Proyecto de inversión | 11604.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11604.64, modificado:11604.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO SAN JOSÉ ATOTONILCO CALLE PROVIDENCIA - 125162 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125162 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE PROVIDENCIA INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE XALAPA, lon:-98.05818355, lat:19.59456789}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1721181/proyecto_INICIO, 1721181/proyecto_PROCESO, 1721181/proyecto_FIN, 1721181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721221 | Proyecto de inversión | 10492.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10492.2, modificado:10492.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO COLONIA EJIDAL CALLE ALVARO OBREGÓN - 125649 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125649 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 30 INTERIOR 0 COLONIA EJIDAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ANTIGUA AGRÍCOLA , CALLE AQUILES SERDÁN, lon:-98.12291389, lat:19.61275504}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 10492.2 | 10492.2 | 10492.2 | 10492.2 | 10492.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1721221/proyecto_INICIO, 1721221/proyecto_PROCESO, 1721221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721229 | Proyecto de inversión | 9420.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9420.94, modificado:9420.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO COLONIA EL SABINAL CARRETERA TLAXCO CHIGNAHUAPAN KILOMETRO VEINTISIETE - 125806 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125806 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TLAXCO-CHIGNAHUAPAN KM 27 INTERIOR 0 COLONIA EL SABINAL, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, A 90 METROS APROXIMADAMENTE DE LA CURVA CERRADA, lon:-98.11559656, lat:19.64086265}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1721229/proyecto_INICIO, 1721229/proyecto_PROCESO, 1721229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721329 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME APIZACO SANTA MARIA TEXCALAC PRIVADA JUAREZ - 126622 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 126622 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:PRIVADA JUAREZ 805 B PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE AVENIDA GUADALUPE TEXCALAX Y AVENIDA XICOHTENCATL, CALLE BARRÓN ESCANDÓN, lon:-98.08032806, lat:19.42939802}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721329/proyecto_INICIO, 1721329/proyecto_PROCESO, 1721329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721338 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC COLONIA DIEZ DE MAYO PRIVADA SIN NOMBRE - 126687 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 126687 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:0 INTERIOR 0 COLONIA 10 DE MAYO, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CARRETERA APIZACO-HUAMANTLA Y PRIVADA BUGAMBILIAS, CALLE VÍAS DEL TREN FRENTE A MECÁNICA TEC DIESEL, lon:-98.10058596, lat:19.41072855}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721338/proyecto_INICIO, 1721338/proyecto_PROCESO, 1721338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721342 | Proyecto de inversión | 10492.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10492.2, modificado:10492.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME APIZACO GUADALUPE TEXCALAC CALLE PEDREGAL DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 126722 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 126722 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE PEDREGAL DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 35 PUEBLO GUADALUPE TEXCALAC, 90403 GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE CHINITA Y AVENIDA 16 DE DICIEMBRE, CALLE LOS TRES JUANES, lon:-98.07433669, lat:19.43886969}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 10492.2 | 10492.2 | 10492.2 | 10492.2 | 10492.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1721342/proyecto_INICIO, 1721342/proyecto_PROCESO, 1721342/proyecto_FIN, 1721342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721523 | Proyecto de inversión | 18946.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18946.28, modificado:18946.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC SEGUNDA CERRADA DE CINCO DE MAYO LOTE CUATRO - 128043 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128043 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CERRADA 2DA 5 DE MAYO LT 4 4 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE ATLAX, AVENIDA XICOHTENCATL A ESPALDAS DEL SALÓN DORADO, lon:-98.09807893, lat:19.41881111}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1721523/proyecto_INICIO, 1721523/proyecto_PROCESO, 1721523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721624 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCIÓN SEXTA CALLE MARIANO MATAMOROS - 128756 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128756 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 118 PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y AVENIDA 5 DE MAYO,, lon:-98.15867835, lat:19.32950953}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721624/proyecto_INICIO, 1721624/proyecto_PROCESO, 1721624/proyecto_FIN, 1721624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721882 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME BENITO JUÁREZ CALLE GUATEMALA - 132457 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132457 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE GUATEMALA 28 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE VENEZUELA, lon:-98.424195, lat:19.586573}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721882/proyecto_INICIO, 1721882/proyecto_PROCESO, 1721882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721885 | Proyecto de inversión | 18946.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18946.28, modificado:18946.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME BENITO JUÁREZ CALLE XICOHTENCATL - 132495 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132495 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL 64 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE REPUBLICA DE PANAMA Y CALLE TERRENOS DE LABOR, AVENIDA CUAUHTEMOC, lon:-98.42210851, lat:19.58638202}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1721885/proyecto_INICIO, 1721885/proyecto_PROCESO, 1721885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721888 | Proyecto de inversión | 13077.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13077.26, modificado:13077.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME BENITO JUÁREZ AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 132545 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132545 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 12 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE REPUBLICA DE CUBA Y CALLE REPUBLICA DE PERU, CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-98.43322722, lat:19.59150771}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 13077.26 | 13077.26 | 13077.26 | 13077.26 | 13077.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {1721888/proyecto_INICIO, 1721888/proyecto_PROCESO, 1721888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721927 | Proyecto de inversión | 8053.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8053.3, modificado:8053.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LA UNIÓN CALLE CENZONTLE - 133818 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 133818 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE CENZONTLE 39 RANCHERIA LA UNIÓN, 90285 LA UNIÓN, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE RUISEÑORES Y CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE CAMPO DEPORTIVO ATRÁS DEL CAMPO DEPORTIVO., lon:-98.51720754, lat:19.4970126}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1721927/proyecto_INICIO, 1721927/proyecto_PROCESO, 1721927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722104 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE VICTORIA - 136288 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136288 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA 2 INTERIOR 0 PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE DE LA PAZ, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-98.47479054, lat:19.49026483}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1722104/proyecto_INICIO, 1722104/proyecto_PROCESO, 1722104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722120 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS FRANCISCO VILLA AVENIDA HOMBRES ILUSTRES - 136431 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136431 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:AVENIDA HOMBRES ILUSTRES 18 INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, AVENIDA CUAUHTÉMOC, lon:-98.46307252, lat:19.58691747}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1722120/proyecto_INICIO, 1722120/proyecto_PROCESO, 1722120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722124 | Proyecto de inversión | 11859.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11859.84, modificado:11859.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS FRANCISCO VILLA CALLE CEDROS - 136462 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136462 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE CEDROS INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA FRANCISCO MURGUIA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, CALLE REFORMA A 30 METROS DE LA PARTE DE ATRAS DEL EMSAD DE VILLA, lon:-98.46635337, lat:19.58630528}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1722124/proyecto_INICIO, 1722124/proyecto_PROCESO, 1722124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301723254 | Proyecto de inversión | 88711.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88711.57, modificado:88711.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 4736 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 4736 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2216.0, meta_modificada:2216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE FEBRERO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE 12 DE DICIEMBRE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE L, lon:-97.6858305, lat:19.36109229}} | 2020-01-05 | 2020-01-18 | 88711.57 | 88711.57 | 88711.57 | 88711.57 | 88711.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/012, contratista:AGUSTIN ADRIAN COLORADO BAEZA, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:88711.57, importe_modificado:88711.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2216.0}} | {1723254/proyecto_INICIO, 1723254/proyecto_PROCESO, 1723254/proyecto_FIN, 1723254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301742156 | Proyecto de inversión | 518718.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518718.78, modificado:434689.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ADOQUÍN EN PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS SOBRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN TOCATLÁN LOCALIDAD TOCATLÁN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TOCATLÁN - 35395 | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX | 35395 | S | 175 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.0, meta_modificada:944.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90482 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS SOBRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-98.0267906, lat:19.39671833}} | 2020-06-26 | 2020-08-10 | 434689.76 | 434689.76 | 434689.76 | 434689.76 | 434689.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-DOP-018-20, contratista:JAVIER HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOCATLAN, monto:434689.76, importe_modificado:434689.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:944.23}} | {1742156/proyecto_INICIO, 1742156/proyecto_PROCESO, 1742156/proyecto_FIN, 1742156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301742901 | Proyecto de inversión | 1762877.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762877.83, modificado:1344094.98}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE ADOQUÍN, EN NATÍVITAS LOCALIDAD SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, ASENTAMIENTO LA CONCORDIA, CALLE REFORMA. - 36453 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NATIVITAS | 36453 | S | 192 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2127.0, meta_modificada:2383.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS, CALLE ALLENDE EN ESQUINA DE CALLE MORELOS Y CALLE REFORMA INICIA LA OBRA CONTINUA EN DIRECCIÓN PONIENTE , lon:-98.32533818, lat:19.2304831}} | 2020-10-05 | 2020-11-30 | 1344094.98 | 1344094.98 | 1344094.98 | 1344094.98 | 1344094.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2023001-LP, contratista:CARLOS ALBERTO PINEDA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX., monto:1344094.98, importe_modificado:1344094.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2383.95}} | {1742901/proyecto_INICIO, 1742901/proyecto_PROCESO, 1742901/proyecto_FIN, 1742901/proyecto_PROCESO, 1742901/proyecto_FIN, 1742901/proyecto_PROCESO, 1742901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301749119 | Proyecto de inversión | 483372 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483372.0, modificado:483372.0}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO, BOMBA SUMERGIBLE DE POZO SEIS HERMANOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA. - 55369 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 55369 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 90204 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CARRETERA MÉXICO VERACRUZ Y , EL POZO SEIS HERMANOS SE ENCUENTRA AL INTERIOR DEL RASTRO MUNICIPAL DE CALPULALPAN TLAXCALA. EL R, lon:-98.54736487, lat:19.58811975}} | 2020-01-20 | 2020-02-12 | 483372 | 483372 | 483372 | 483372 | 483372 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-002, contratista:JOSE ROBERTO LEAL ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:483372.0, importe_modificado:483372.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749119/proyecto_INICIO, 1749119/proyecto_FIN, 1749119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301750542 | Proyecto de inversión | 94841.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94841.6, modificado:94841.6}} | MANTENIMIENTO A BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL PALMAR, MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA. - 59711 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 59711 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO INTERIOR SN COLONIA EL PALMAR, 90203 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE PROLONGACION SALITRERIA Y CALLE JACARANDAS, CALLE EL CHOPO LA BOMBA SUMERGIBLE SE ENCUENTRA EN ESQUINA ENTRE CALLE OLIVO , lon:-98.56293928, lat:19.58777284}} | 2020-04-27 | 2020-05-11 | 94841.6 | 94841.6 | 94841.6 | 94841.6 | 94841.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-016, contratista:JOSE ROBERTO LEAL ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:94841.6, importe_modificado:94841.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1750542/proyecto_INICIO, 1750542/proyecto_PROCESO, 1750542/proyecto_FIN, 1750542/proyecto_INICIO, 1750542/proyecto_PROCESO, 1750542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301754923 | Proyecto de inversión | 143481.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143481.79, modificado:143481.79}} | FISM 003 CONSTRUCCION DE BIODIGESTOR DE 10,000 - 72593 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD | 72593 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA SIN NOMBRE PUEBLO ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIMERA SECCION ACTIPAC SOBRE LA CARRETERA SIN NOMBRE ENT4RE CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.10114958, lat:19.42772041}} | 2020-10-10 | 2020-10-29 | 143481.79 | 143481.79 | 143481.79 | 143481.79 | 143481.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 1931-003, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CASAK S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:66977.24, importe_modificado:66977.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1754923/proyecto_INICIO, 1754923/proyecto_PROCESO, 1754923/proyecto_FIN, 1754923/proyecto_INICIO, 1754923/proyecto_PROCESO, 1754923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301755704 | Proyecto de inversión | 795507.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795507.12, modificado:795507.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, EN AVENIDA XICOHTENCATL. - 80351 | 29 | Tlaxcala | 45 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 80351 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1427.0, meta_modificada:1427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA XICOHTENCATL COLONIA BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA Y CALLE REPUBLICA DE PANAMA, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EL PROYECTO SE UBICA EN AVENIDA XICOHTENCATL EN, lon:-98.42391303, lat:19.58723294}} | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 795507.12 | 795507.12 | 795507.12 | 795507.12 | 795507.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISM20/045/001, contratista:MARIO GUILLERMO TELLEZ CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:795507.12, importe_modificado:795507.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1427.0}} | {1755704/proyecto_PROCESO, 1755704/proyecto_INICIO, 1755704/proyecto_PROCESO, 1755704/proyecto_FIN, 1755704/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301762937 | Proyecto de inversión | 136079.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136079.04, modificado:407510.49}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN XALTOCAN LOCALIDAD SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC - 99807 | 29 | Tlaxcala | 40 | Xaltocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALTOCAN | 99807 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:1477.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:CALLE TENANGO PONIENTE COLONIA SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, 90440 SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CARRETERA MEXICO-VERACRUZ, SE LOCALIZA AL PONIENTE DE CENTROS DE ESTUDIOS DE BACHILL, lon:-98.22604676, lat:19.42220683}} | 2020-10-01 | 2020-10-29 | 407510.49 | 407510.49 | 407510.49 | 407510.49 | 407510.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT-FISM 20-40-014, contratista:EDWIN MISAEL LOPEZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA, monto:406548.67, importe_modificado:407510.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1477.7}} | {1762937/proyecto_INICIO, 1762937/proyecto_PROCESO, 1762937/proyecto_INICIO, 1762937/proyecto_PROCESO, 1762937/proyecto_FIN, 1762937/proyecto_INICIO, 1762937/proyecto_FIN, 1762937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301763405 | Proyecto de inversión | 691317.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691317.88, modificado:691317.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON ADOQUIN EN CALLE CONOCIDA EN LA COLONIA ACASILLADOS SAN MARTÍN NOTARIO - 101050 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 101050 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1191.0, meta_modificada:1191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:84, direccion:CALLE CONOCIDA COLONIA ACASILLADOS SAN MARTIN NOTARIO, 90526 COLONIA ACASILLADOS SAN MARTÍN NOTARIO, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE SARMIENTO Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE HIDALGO SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES SARMI, lon:-97.95018639, lat:19.3552058}} | 2020-02-24 | 2020-04-08 | 691317.88 | 691317.88 | 691317.88 | 691317.88 | 691317.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:691317.88, importe_modificado:691317.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1191.0}} | {1763405/proyecto_PROCESO, 1763405/proyecto_FIN, 1763405/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301763627 | Proyecto de inversión | 299283.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299283.91, modificado:299283.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN XALTOCAN LOCALIDAD SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC ASENTAMIENTO SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC - 101685 | 29 | Tlaxcala | 40 | Xaltocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALTOCAN | 101685 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:PRIVADA VIOLETAS COLONIA SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, 90440 SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CALLE CRISANTEMOS Y CALLE TLAXOMULCO, SE LOCALIZA AL SUR DE LA COMUNIDAD Y PARALELA A LA CARRETERA QUE COMUNICA AL, lon:-98.23147069, lat:19.39968804}} | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 299283.91 | 299283.91 | 299283.91 | 299283.91 | 299283.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT-FISM 20-40-021, contratista:VICTOR JOSE PALACIOS REYES, convocante:MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA, monto:295361.57, importe_modificado:299283.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:230.0}} | {1763627/proyecto_PROCESO, 1763627/proyecto_FIN, 1763627/proyecto_PROCESO, 1763627/proyecto_INICIO, 1763627/proyecto_FIN, 1763627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301766954 | Proyecto de inversión | 195537.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195537.2, modificado:195537.2}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN XICOHTZINCO LOCALIDAD XICOHTZINCO ASENTAMIENTO EL RANCHO - 110840 | 29 | Tlaxcala | 42 | Xicohtzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 110840 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL TRABAJO SECCION EL RANCHO, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE FCO. SARABIA Y CALLE FCO. I MADERO, LA PRIVADA DEL TRABAJO SE ENCUENTRA ENTRE CALLE FCO. SARABIA Y FCO. I MADERO LA CUAL SE ENCUENTRA , lon:-98.24038313, lat:19.17727018}} | 2020-04-13 | 2020-04-30 | 195537.2 | 195537.2 | 195537.2 | 195537.2 | 195537.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2042003, contratista:CONSTRUCTORA HOUSEJK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, monto:199833.79, importe_modificado:199833.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1766954/proyecto_INICIO, 1766954/proyecto_PROCESO, 1766954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301768737 | Proyecto de inversión | 1425536.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425536.08, modificado:1425536.08}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE Y PLAZA PÚBLICA EN NATÍVITAS, LOCALIDAD SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, ASENTAMIENTO SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, PLAZA PRINCIPAL. - 115579 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 115579 | S | 1284 | 1107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1501.0, meta_modificada:1358.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, 90712 SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE FRAY CERVANDO TERESA DE MIER Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FRAY PEDRO DE GANTE LA OBRA INICIA EN ESQUINA D, lon:-98.35733567, lat:19.23935628}} | 2020-10-01 | 2020-12-11 | 1425536.08 | 1425536.08 | 1425536.08 | 1425536.08 | 1425536.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2023022-LP, contratista:CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX., monto:1425536.08, importe_modificado:1425536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1358.89}} | {1768737/proyecto_INICIO, 1768737/proyecto_FIN, 1768737/proyecto_PROCESO, 1768737/proyecto_INICIO, 1768737/proyecto_PROCESO, 1768737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301768806 | Proyecto de inversión | 108039.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108039.12, modificado:108039.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NATÍVITAS, LOCALIDAD SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, ASENTAMIENTO SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, CALLE PROGRESO. - 115786 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 115786 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, 90712 SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PROGRESO, CALLE 22 DE JUNIO EN ESQUINA DE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PROGRESO INI, lon:-98.34778581, lat:19.23511712}} | 2020-10-05 | 2020-11-13 | 108039.12 | 108039.12 | 108039.12 | 108039.12 | 108039.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2023023-AD, contratista:EDIFICACIONES, VIALIDADES Y ACABADOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX., monto:108039.12, importe_modificado:108039.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {1768806/proyecto_INICIO, 1768806/proyecto_PROCESO, 1768806/proyecto_FIN, 1768806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301769789 | Proyecto de inversión | 928041.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928041.74, modificado:991596.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ADOQUIN EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GUERRERO - 118728 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 118728 | S | 160 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1292.7, meta_modificada:1372.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SAN JUAN BAUTISTA MIER, 90592 SAN JUAN BAUTISTA MIER, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GUERRERO, SOBRE CARRETERA ALIMENTADORA RAMAL A SAN JUAN BAUTISTA , lon:-97.86323123, lat:19.23725195}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 991596.35 | 991596.35 | 991596.35 | 991596.35 | 991596.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ-DOP-FISM/20/034, contratista:ALLAN JESUS ROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:794885.17, importe_modificado:991596.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1372.82}} | {1769789/proyecto_INICIO, 1769789/proyecto_FIN, 1769789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301772504 | Proyecto de inversión | 142368.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142368.91, modificado:141503.33}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN XICOHTZINCO LOCALIDAD XICOHTZINCO ASENTAMIENTO EL LLANO - 125990 | 29 | Tlaxcala | 42 | Xicohtzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 125990 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA 1RA PRIV. PROLONGACIÓN PUEBLA SECCION EL LLANO, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE FCO. VILLA Y PROLONGACION PUEBLA, LA 1RA PRIVADA PROLONGACIÓN PUEBLA SE ENCUENTRA A 300.00 MTRS DE LA VÍA FÉRREA DE LA, lon:-98.23491612, lat:19.1683755}} | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 141503.33 | 141503.33 | 141503.33 | 141503.33 | 141503.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2042025, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR ACAN SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, monto:141503.33, importe_modificado:141503.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {1772504/proyecto_FIN, 1772504/proyecto_INICIO, 1772504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301772564 | Proyecto de inversión | 41184.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41184.42, modificado:40948.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN XICOHTZINCO LOCALIDAD XICOHTZINCO ASENTAMIENTO EL LLANO - 126157 | 29 | Tlaxcala | 42 | Xicohtzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 126157 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA 1RA PROLONGACIÓN PUEBLA SECCION EL LLANO, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE FCO. VILLA Y PROLONGACION PUEBLA, LA 1RA PRIVADA PROLONGACIÓN PUEBLA SE ENCUENTRA A 50.00 MTS DE LA BARRANCA ACAPIXTLE UBIC, lon:-98.23843165, lat:19.17043207}} | 2020-09-09 | 2020-09-17 | 40948 | 40948 | 40948 | 40948 | 40948 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2042026, contratista:Homeland & Polithan Corporativo S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, monto:40948.0, importe_modificado:40948.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {1772564/proyecto_INICIO, 1772564/proyecto_FIN, 1772564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301772967 | Proyecto de inversión | 228743.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228743.14, modificado:228743.14}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DEL CARMEN XALPATLAHUAYA HUAMANTLA - 127271 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 127271 | S | 950 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO EL CARMEN XALPATLAHUAYA, 90513 EL CARMEN XALPATLAHUAYA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CONOCIDA Y BRECHA TERRENOS DE LABOR, CAMINO TERRENOS DE LABOR LA OBRA SE UBICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN , lon:-97.97724705, lat:19.39309503}} | 2020-06-29 | 2020-07-05 | 228743.14 | 228743.14 | 228743.14 | 228743.14 | 228743.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-107, contratista:CECILIA ZAMORA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:228743.14, importe_modificado:228743.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772967/proyecto_INICIO, 1772967/proyecto_FIN, 1772967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301778209 | Proyecto de inversión | 745408.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745408.26, modificado:745408.26}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 136795 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 136795 | S | 4000 | 3800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE ABRIL Y CALLE VÍAS DEL FERROCARRIL, CALLE TULIO HERNÁNDEZ GÓMEZ SE ENCU, lon:-97.64570265, lat:19.32487623}} | 2020-06-02 | 2020-06-26 | 745408.26 | 745408.26 | 745408.26 | 745408.26 | 745408.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/047, contratista:MARTHA GRACIELA GARCIA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:745408.26, importe_modificado:745408.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1778209/proyecto_INICIO, 1778209/proyecto_PROCESO, 1778209/proyecto_FIN, 1778209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301780930 | Proyecto de inversión | 222348.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222348.89, modificado:222348.89}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA CRUZ QUILEHTLA LOCALIDAD SANTA CRUZ QUILEHTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA - 139879 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA | 139879 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CAMINO REAL, lon:-98.22941137, lat:19.21394486}} | 2020-04-06 | 2020-04-27 | 222348.89 | 222348.89 | 222348.89 | 222348.89 | 222348.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM20-11, contratista:ISRAEL XOCHICALE FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:222348.89, importe_modificado:222348.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1780930/proyecto_PROCESO, 1780930/proyecto_FIN, 1780930/proyecto_INICIO, 1780930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301782079 | Proyecto de inversión | 1711604.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711604.22, modificado:1711604.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE VIA CORTA SANTA ANA, TEPETLAPA - 140889 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 140889 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1993.0, meta_modificada:1900.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE VIA CORTA SANTA ANA BARRIO TEPETLAPA, 90805 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE TLAHUICOLE Y CALLE MANUEL SALDAÑA, CALLE INACIO PICAZO SUR CALLE VIAR CORTA SANTA ENTRE CALLE TLAHUICOLE Y CALLE NA, lon:-98.19872266, lat:19.30520748}} | 2020-08-26 | 2020-11-03 | 1711604.22 | 1711604.22 | 1711604.22 | 1711604.22 | 1711604.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010005, contratista:MARCO ANTONIO CONTRERAS GAONA, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:1711604.22, importe_modificado:1711604.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.3}} | {1782079/proyecto_INICIO, 1782079/proyecto_FIN, 1782079/proyecto_INICIO, 1782079/proyecto_PROCESO, 1782079/proyecto_FIN, 1782079/proyecto_PROCESO, 1782079/proyecto_FIN, 1782079/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301782317 | Proyecto de inversión | 899970.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899970.82, modificado:899970.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HIDALGO Y VICENTE GUERRERO, GUADALUPE IXCOTLA - 141079 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 141079 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA GUADALUPE IXCOTLA, 90810 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 20 DE NOVIEBRE, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE HIDALGO ENTRE CALLE CUAHTEMOC Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE GUDALUP, lon:-98.18186865, lat:19.32316021}} | 2020-08-26 | 2020-11-08 | 899970.82 | 899970.82 | 899970.82 | 899970.82 | 899970.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010004, contratista:GRUPO CONSTRUVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:899970.82, importe_modificado:899970.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.0}} | {1782317/proyecto_PROCESO, 1782317/proyecto_INICIO, 1782317/proyecto_FIN, 1782317/proyecto_INICIO, 1782317/proyecto_FIN, 1782317/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301787254 | Proyecto de inversión | 2548110.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2548110.15, modificado:2548110.15}} | REPAVIMENTACIÓN EN AVENIDA JUÁREZ (SEGUNDA ETAPA) Y CALLE INSURGENTES(PD/SECODUVI/015/2020) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/015/2020 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8064.0, meta_modificada:8064.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:San Esteban Tizatlán, Tlax., México, lon:-98.2158297, lat:19.3415965}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 2548110.15 | 2548110.15 | 2548110.15 | 2548110.15 | 2548110.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/015/2020, contratista:GRUPO SOICO, SERVICIO DE OBRA EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:2548110.15, importe_modificado:2548110.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8064.0}} | {1787254/proyecto_FIN, 1787254/proyecto_PROCESO, 1787254/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301787311 | Proyecto de inversión | 824228.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824228.37, modificado:875645.3}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA SAUCE (SEGUNDA ETAPA)(PD/SECODUVI/023/2020) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/023/2020 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.0, meta_modificada:819.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:Santa María Acuitlapilco, Tlax., México, lon:-98.2393375, lat:19.2843514}} | 2020-09-03 | 2020-11-11 | 875645.3 | 875645.3 | 875645.3 | 875645.3 | 875645.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/023/2020, contratista:C. ERASMO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:SECODUVI, monto:824228.37, importe_modificado:875645.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:819.0}} | {1787311/proyecto_INICIO, 1787311/proyecto_FIN, 1787311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301787471 | Proyecto de inversión | 16591038.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.659103835E7, modificado:1.791654533E7}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS ¿ EMILIANO ZAPATA(PD/SECODUVI/036/2020) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/036/2020 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, Tlax., México, lon:-97.9841676, lat:19.5385014}} | 2020-10-02 | 2020-11-24 | 17916545.33 | 17916545.33 | 17916545.33 | 17916545.33 | 17916545.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/036/2020, contratista:ADOCRETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:1.659103835E7, importe_modificado:1.791654533E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} | {1787471/proyecto_FIN, 1787471/proyecto_PROCESO, 1787471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401796462 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO SAN ANTONIO HUEXOTITLA CALLE JOSE MARÍA MORELOS - 125064 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125064 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:26, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS PUEBLO SAN ANTONIO HUEXOTITLA, 90251 SAN ANTONIO HUEXOTITLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-98.20789958, lat:19.60250626}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796462/proyecto_PROCESO, 1796462/proyecto_INICIO, 1796462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796475 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO EL ROSARIO CALLE TRES PONIENTE - 125675 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125675 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE TRES PONIENTE RANCHERIA EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 1 NORTE, CALLE 6 PONIENTE, lon:-98.22793181, lat:19.66336919}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796475/proyecto_INICIO, 1796475/proyecto_PROCESO, 1796475/proyecto_FIN, 1796475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796484 | Proyecto de inversión | 16333.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16333.38, modificado:16333.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO ACOPINALCO DEL PEÑÓN CALLE LIBERTAD - 125833 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125833 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y ,, lon:-98.16050053, lat:19.66912682}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1796484/proyecto_INICIO, 1796484/proyecto_PROCESO, 1796484/proyecto_FIN, 1796484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796546 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN DIEGO XOCOYUCAN PRIVADA GUADALUPANA - 132521 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132521 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:PRIVADA GUADALUPANA 5 INTERIOR 0 PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CAMINO REAL Y CARRETERA FEDERAL TLAXCALA SAN MARTIN, CALLE LA CIENEGUISITA, lon:-98.37226871, lat:19.30477821}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796546/proyecto_PROCESO, 1796546/proyecto_INICIO, 1796546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796552 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME XALTOCAN LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC CALLE XICOHTENCATL - 132796 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132796 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE XICOHTENCATL 3 PUEBLO LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC, 90444 LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE DE LA ROSA, lon:-98.23692533, lat:19.38984781}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796552/proyecto_PROCESO, 1796552/proyecto_INICIO, 1796552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796570 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TOTOLAC SAN JUAN TOTOLAC CALLE EMILIANO ZAPATA - 133566 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 133566 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPTA 4 PUEBLO SAN JUAN TOTOLAC, 90160 SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE HUEXOTITLA Y CALLE TLAHUEXOLOTZIN, CALLE BALCONES A 200 METROS DE CAPILLA., lon:-98.25634958, lat:19.32922633}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796570/proyecto_INICIO, 1796570/proyecto_PROCESO, 1796570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796581 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA SAN FELIPE HIDALGO CALLE DE LOS REMEDIOS - 134064 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 134064 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE DE LOS REMEDIOS PUEBLO SAN FELIPE HIDALGO, 90288 SAN FELIPE HIDALGO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE TERRENOS DE LABOR Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE DEL OLVIDO, lon:-98.55414886, lat:19.46904014}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796581/proyecto_INICIO, 1796581/proyecto_PROCESO, 1796581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796636 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS FRANCISCO VILLA CALLE HOMBRES ILUSTRES - 138156 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 138156 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE HOMBRES ILUSTRES 12 INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE DOMINGO ARENAS, AVENIDA CUAUHTÉMOC, lon:-98.46010234, lat:19.58626926}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796636/proyecto_PROCESO, 1796636/proyecto_INICIO, 1796636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796660 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA AVENIDA ALVARO OBREGÓN - 138932 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 138932 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGÓN PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE LA PAZ, CALLE MIGUEL HIDALGO A 150 METROS DEL CENTRO DE SALUD., lon:-98.44821167, lat:19.46596264}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796660/proyecto_PROCESO, 1796660/proyecto_INICIO, 1796660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796927 | Proyecto de inversión | 676778.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676778.57, modificado:676778.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN JOSÉ AZTATLA CALLE REFORMA NORTE - 150815 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 150815 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2836.0, meta_modificada:2836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA NORTE 8 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ AZTATLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE TLAXCALTECA Y , CALLE REFORMA NORTE SE ENCUENTRA UNA ESCUELA INICIAL INDÍGENA, lon:-98.12618788, lat:19.30760714}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 676778.57 | 676778.57 | 676778.57 | 676778.57 | 676778.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2836.0}} | {1796927/proyecto_INICIO, 1796927/proyecto_PROCESO, 1796927/proyecto_FIN, 1796927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796980 | Proyecto de inversión | 228013.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228013.08, modificado:228013.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN ATLTZAYANCA FELIPE CARRILLO PUERTO AVENIDA HIDALGO - 151671 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 151671 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:AVENIDA HIDALGO PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO, 90555 FELIPE CARRILLO PUERTO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE LOS ALTOS Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE FORTALEZA CENTRO DE SALUD AUDITORIO., lon:-97.85348996, lat:19.39804593}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 228013.08 | 228013.08 | 228013.08 | 228013.08 | 228013.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {1796980/proyecto_INICIO, 1796980/proyecto_PROCESO, 1796980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796984 | Proyecto de inversión | 279224.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279224.76, modificado:279224.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS CALLE DOS ORIENTE - 151731 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 151731 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1165.8, meta_modificada:1165.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE DOS ORIENTE PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 4 NORTE, ESCUELA PRIMARIA LUIS MUNIVE., lon:-97.90799981, lat:19.20550659}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 279224.76 | 279224.76 | 279224.76 | 279224.76 | 279224.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1165.8}} | {1796984/proyecto_PROCESO, 1796984/proyecto_INICIO, 1796984/proyecto_PROCESO, 1796984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797081 | Proyecto de inversión | 343974.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343974.22, modificado:343974.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN PANOTLA SAN TADEO HUILOAPAN CALLE LOS PINOS - 152902 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 152902 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE LOS PINOS 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , CALLE 5 DE MAYO SIN REFERENCIAS, lon:-98.26824556, lat:19.38250469}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 343974.22 | 343974.22 | 343974.22 | 343974.22 | 343974.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {1797081/proyecto_PROCESO, 1797081/proyecto_INICIO, 1797081/proyecto_PROCESO, 1797081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797092 | Proyecto de inversión | 268402.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268402.66, modificado:268402.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS ESPÍRITU SANTO CALLE FRANCISCO VILLA - 153207 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 153207 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1094.4, meta_modificada:1094.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA ESPÍRITU SANTO, 90120 ESPÍRITU SANTO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CARRETERA A NANACAMILPA Y CALLE INDEPENDENCIA, JARDÍN DE NIÑOS JOSE FERNANDEZ DE LARA., lon:-98.4297305, lat:19.34204514}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 268402.66 | 268402.66 | 268402.66 | 268402.66 | 268402.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1094.4}} | {1797092/proyecto_PROCESO, 1797092/proyecto_INICIO, 1797092/proyecto_FIN, 1797092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797141 | Proyecto de inversión | 999724.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999724.54, modificado:999724.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN TEPETITLA DE LARDIZÁBAL AVENIDA CECYTE - 153859 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 153859 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4100.0, meta_modificada:4100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA CECYTE 0 INTERIOR 0 PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE CECYTE 13 Y , CAMINO SIN NOMBRE POR EL CECYTE, lon:-98.37246541, lat:19.25572105}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 999724.54 | 999724.54 | 999724.54 | 999724.54 | 999724.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4100.0}} | {1797141/proyecto_PROCESO, 1797141/proyecto_INICIO, 1797141/proyecto_FIN, 1797141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797305 | Proyecto de inversión | 9391.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9391.94, modificado:9391.94}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE HUEYOTLIPAN IGNACIO ZARAGOZA CALLE LA GRANJA - 157986 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 157986 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:CALLE LA GRANJA PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90246 IGNACIO ZARAGOZA, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ Y , CALLE TERRENOS DE LABOR SIN REFERENCIAS, lon:-98.38090763, lat:19.56576954}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 9391.94 | 9391.94 | 9391.94 | 9391.94 | 9391.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}} | {1797305/proyecto_PROCESO, 1797305/proyecto_INICIO, 1797305/proyecto_PROCESO, 1797305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797535 | Proyecto de inversión | 100421.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100421.78, modificado:100421.78}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CUAXOMULCO SAN MIGUEL BUENAVISTA PRIVADA MIGUEL ROMERO - 160544 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 160544 | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:PRIVADA MIGUEL ROMERO 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN MIGUEL BUENAVISTA, 90660 SAN MIGUEL BUENAVISTA, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , CALLE A LA BARRANCA JUNTO A LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-98.07414372, lat:19.35465177}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 100421.78 | 100421.78 | 100421.78 | 100421.78 | 100421.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1797535/proyecto_INICIO, 1797535/proyecto_PROCESO, 1797535/proyecto_FIN, 1797535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797546 | Proyecto de inversión | 165066.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165066.84, modificado:165066.84}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO HUAMANTLA EL CARMEN XALPATLAHUAYA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO - 160623 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 160623 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 0 INTERIOR 0 S PUEBLO EL CARMEN XALPATLAHUAYA, 90513 EL CARMEN XALPATLAHUAYA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE FFCC JUNTO A LA ESTACIÓN DE FFCC, lon:-97.97995098, lat:19.39387615}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 165066.84 | 165066.84 | 165066.84 | 165066.84 | 165066.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1797546/proyecto_PROCESO, 1797546/proyecto_INICIO, 1797546/proyecto_PROCESO, 1797546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797649 | Proyecto de inversión | 220582.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220582.35, modificado:220582.35}} | AMPLIACIÓN DE COLECTOR PARA DRENAJE SANITARIO NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA SAN FELIPE HIDALGO CAMINO AL PANTEÓN - 161371 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161371 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEÓN 0 PUEBLO SAN FELIPE HIDALGO, 90288 SAN FELIPE HIDALGO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, POR EL PANTEÓN, lon:-98.55387293, lat:19.46547948}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 220582.35 | 220582.35 | 220582.35 | 220582.35 | 220582.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:363.0}} | {1797649/proyecto_INICIO, 1797649/proyecto_PROCESO, 1797649/proyecto_FIN, 1797649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797674 | Proyecto de inversión | 100240.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100240.82, modificado:100240.82}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO LA MAGDALENA TLALTELULCO SAN JOSE YOALCOATL CALLE MAURO ÁNGULO - 161471 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 161471 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MAURO ÁNGULO BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE BUENAVISTA OXXO., lon:-98.19844134, lat:19.26682735}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 100240.82 | 100240.82 | 100240.82 | 100240.82 | 100240.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1797674/proyecto_PROCESO, 1797674/proyecto_INICIO, 1797674/proyecto_FIN, 1797674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797676 | Proyecto de inversión | 82132.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82132.64, modificado:82132.64}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO APIZACO JOSÉ MARÍA MORELOS CALLE CINCO DE ABRIL - 161488 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161488 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:CALLE 5 DE ABRIL 0 INTERIOR 0 PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 90405 JOSÉ MARÍA MORELOS, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, A 50 METROS DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD, lon:-98.15820491, lat:19.46720078}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 82132.64 | 82132.64 | 82132.64 | 82132.64 | 82132.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1797676/proyecto_PROCESO, 1797676/proyecto_INICIO, 1797676/proyecto_PROCESO, 1797676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797693 | Proyecto de inversión | 83236.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83236.38, modificado:83236.38}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO CALLE XICOHTENCATL - 161574 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 161574 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.8, meta_modificada:102.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL PUEBLO ACUAMANALA, 90860 ACUAMANALA, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO JUNTO A BARRANCA., lon:-98.19810086, lat:19.22373959}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 83236.38 | 83236.38 | 83236.38 | 83236.38 | 83236.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.8}} | {1797693/proyecto_INICIO, 1797693/proyecto_PROCESO, 1797693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797723 | Proyecto de inversión | 300838.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300838.17, modificado:300838.17}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS CALLE EMILIO CARRANZA - 161764 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161764 | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.54, meta_modificada:305.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA 0 INTERIOR 0 PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE CRISANTO CUELLAR, SIN REFERENCIAS, lon:-98.20870856, lat:19.47693309}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 300838.17 | 300838.17 | 300838.17 | 300838.17 | 300838.17 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.54}} | {1797723/proyecto_INICIO, 1797723/proyecto_PROCESO, 1797723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797726 | Proyecto de inversión | 200840.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200840.08, modificado:200840.08}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS AVENIDA DIPUTADO CRISANTO CUELLAR - 161790 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161790 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.55, meta_modificada:192.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA DIPUTADO CRISANTO CUELLAR 0 INTERIOR 0 PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE BOULEVARD LIC. TULIO HERNANDEZ GOMEZ Y CALLE INDEPENDENCIA, SIN REFERENCIAS, lon:-98.20711581, lat:19.47434064}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 200840.08 | 200840.08 | 200840.08 | 200840.08 | 200840.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.55}} | {1797726/proyecto_INICIO, 1797726/proyecto_PROCESO, 1797726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797790 | Proyecto de inversión | 50965.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50965.76, modificado:50965.76}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA XALOZTOC SANTA CRUZ ZACATZONTETLA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE - 162261 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 162261 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CALLE DIVISIÓN DEL NORTE INTERIOR 0 PUEBLO SANTA CRUZ ZACATZONTETLA, 90467 SANTA CRUZ ZACATZONTETLA, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CENTRO DE SALUD, lon:-98.03178889, lat:19.39765898}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 50965.76 | 50965.76 | 50965.76 | 50965.76 | 50965.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {1797790/proyecto_INICIO, 1797790/proyecto_PROCESO, 1797790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797908 | Proyecto de inversión | 132177.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132177.94, modificado:132177.94}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN APIZACO GUADALUPE TEXCALAC CALLE PEDREGAL DE OLIVARES - 164010 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 164010 | S | 51 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE PEDREGAL DE OLIVARES 0 INTERIOR 0 PUEBLO GUADALUPE TEXCALAC, 90403 GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE TRES JUANES, CONDUCE A TELESECUNDARIA, lon:-98.07639127, lat:19.43719021}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 132177.94 | 132177.94 | 132177.94 | 132177.94 | 132177.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:832.0}} | {1797908/proyecto_INICIO, 1797908/proyecto_PROCESO, 1797908/proyecto_FIN, 1797908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797911 | Proyecto de inversión | 19251.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19251.94, modificado:19251.94}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL CAMINO A LA RASCONA - 164035 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 164035 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE CAMINO A LA RASCONA INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE TERRENOS,, lon:-97.82666077, lat:19.34852338}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 19251.94 | 19251.94 | 19251.94 | 19251.94 | 19251.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1797911/proyecto_INICIO, 1797911/proyecto_PROCESO, 1797911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401798746 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179978.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR HUAMANTLA BARRIO SANTA ANITA CALLE DE LA AMISTAD - 178998 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 178998 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DE LA AMISTAD 0 BARRIO SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y , SIN REFERENCIAS, lon:-97.90572705, lat:19.33272509}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 179978 | 179978 | 179978 | 179978 | 179978 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/UBV2020/001, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:899890.0, importe_modificado:899890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1798746/proyecto_FIN, 1798746/proyecto_PROCESO, 1798746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401806467 | Proyecto de inversión | 303800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303800.0, modificado:303800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLAXCO LOCALIDAD SAN DIEGO QUINTANILLA ASENTAMIENTO SAN DIEGO QUINTANILLA - 18967 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TLAXCO TLAXCALA | 18967 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:113, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN DIEGO QUINTANILLA, 90266 SAN DIEGO QUINTANILLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CERRO DEL CHUIQUIHUITE, CALLE LA VILLA DE GUADALUPE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CALENTAD, lon:-98.32544961, lat:19.64243608}} | 2020-04-27 | 2020-05-18 | 303800 | 303800 | 303800 | 303800 | 303800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/024, contratista:cr arquitectura s.a de c.v., convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:303800.0, importe_modificado:303800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:31.0}} | {1806467/proyecto_INICIO, 1806467/proyecto_FIN, 1806467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401808567 | Proyecto de inversión | 512273.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512273.81, modificado:512273.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE MORELOS, LOCALIDAD DE SAN MATEO ACTIPAC, CALPULALPAN, TLAXCALA. - 55535 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 55535 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1373.0, meta_modificada:1373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA SAN MATEO ATICPAC, 90210 SAN MATEO ATICPAC, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JALISCO, CALLE TABASCO EN CALLE MORELOS INICIANDO EN CALLE HIDALGO CON EL CADENAMIENTO 0000 Y TERMIN, lon:-98.59781734, lat:19.60825247}} | 2020-02-03 | 2020-02-28 | 512273.81 | 512273.81 | 512273.81 | 512273.81 | 512273.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-004, contratista:MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:512273.81, importe_modificado:512273.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1373.0}} | {1808567/proyecto_PROCESO, 1808567/proyecto_FIN, 1808567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401808900 | Proyecto de inversión | 176197.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176197.04, modificado:176197.04}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN POZO DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO ACTIPAC, MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA. - 60035 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 60035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE PUEBLA INTERIOR SN COLONIA SAN MATEO ATICPAC, 90210 SAN MATEO ATICPAC, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE CAMILO GARCIA MARCOS Y CALLE CALIFORNIA, CALLE CAMPECHE LA BOMBA SUMERGIBLE SE ENCUENTRE ENTRE LA CALLE CAMILO GARCIA, lon:-98.59359109, lat:19.61138157}} | 2020-05-11 | 2020-05-25 | 176197.04 | 176197.04 | 176197.04 | 176197.04 | 176197.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-018, contratista:JOSE ROBERTO LEAL ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:176197.04, importe_modificado:176197.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1808900/proyecto_INICIO, 1808900/proyecto_PROCESO, 1808900/proyecto_FIN, 1808900/proyecto_INICIO, 1808900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401813034 | Proyecto de inversión | 42583.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42583.6, modificado:42583.6}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TLAXCO LOCALIDAD UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD ASENTAMIENTO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD - 124481 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TLAXCO TLAXCALA | 124481 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:CALLE PLANTA DE TRATAMIENTO PUEBLO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA COMUNIDAD Y CALLE CALLE SUR, CAMINO QUINTANILLA LOS TRABAJOS DE RE, lon:-98.33899259, lat:19.64784697}} | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 42583.6 | 42583.6 | 42583.6 | 42583.6 | 42583.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/020, contratista:MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:42583.6, importe_modificado:42583.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1813034/proyecto_INICIO, 1813034/proyecto_FIN, 1813034/proyecto_PROCESO, 1813034/proyecto_FIN, 1813034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401814157 | Proyecto de inversión | 614398.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614398.18, modificado:614398.18}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD MESA REDONDA ASENTAMIENTO MESA REDONDA - 135942 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 135942 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:COLONIA MESA REDONDA, 90556 MESA REDONDA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CARRETERA MESA REDONDA - ATLTZAYANCA Y CAMINO VECINALES, SOBREN CAMINO RRANCHERIA TORRES ENTRE CARRETERA MESA REDONDA ATLTZAYANCA Y CAPILLA DE LA VIRGEN DE, lon:-97.86298444, lat:19.42025221}} | 2020-10-01 | 2020-10-21 | 614398.18 | 614398.18 | 614398.18 | 614398.18 | 614398.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2004-048, contratista:MA. EUGENIA ALICIA MOLINA RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:596100.79, importe_modificado:614398.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4320.0}} | {1814157/proyecto_INICIO, 1814157/proyecto_FIN, 1814157/proyecto_PROCESO, 1814157/proyecto_FIN, 1814157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401815243 | Proyecto de inversión | 102680.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102680.11, modificado:102680.11}} | FISM2019003 -AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CAMINO AL CECYTE - 142502 | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA | 142502 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE AL CECYTE PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CAMINO REAL DE SAN RAFAEL Y CALLE CECYTE 13, CALLE AL CECYTE PUEBLO TEPETITLA, CP. 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCA, lon:-98.37277546, lat:19.25583569}} | 2020-01-25 | 2020-09-30 | 102680.11 | 102680.11 | 102680.11 | 102680.11 | 102680.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/TEP/19/FISM003/AD/2020, contratista:FRANCISCO ORTIZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, monto:113685.93, importe_modificado:113685.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:324.0}} | {1815243/proyecto_PROCESO, 1815243/proyecto_INICIO, 1815243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401816200 | Proyecto de inversión | 79883.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79883.17, modificado:79373.07}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLZAYANCA - 143780 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 143780 | S | 292 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:879.0, meta_modificada:879.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRENOS DE LABOR - TERRENOS DE LABOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 879 BARRIO GUADALUPE, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , UBICÁNDOSE A LA SALIDA DE LA CALLE JUAREZ QUE SE CRUZA CON LA CA, lon:-97.80683771, lat:19.43051554}} | 2020-10-01 | 2020-10-03 | 79373.07 | 79373.07 | 79373.07 | 79373.07 | 79373.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-012, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:79373.07, importe_modificado:79373.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:879.0}} | {1816200/proyecto_INICIO, 1816200/proyecto_PROCESO, 1816200/proyecto_FIN, 1816200/proyecto_INICIO, 1816200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401817651 | Proyecto de inversión | 127389.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127389.08, modificado:126575.63}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SAN JOSÉ PILANCÓN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ PILANCÓN - 145401 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 145401 | S | 133 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1402.5, meta_modificada:1402.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRENOS DE LABOR - TERRENOS DE LABOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 140 COLONIA SAN JOSÉ PILANCÓN, 90554 SAN JOSÉ PILANCÓN, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , UBICÁNDOSE ENTRE TERRENOS DE LABOR CONOCIDOS DE, lon:-97.82930357, lat:19.41437077}} | 2020-10-07 | 2020-10-10 | 126575.63 | 126575.63 | 126575.63 | 126575.63 | 126575.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-016, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:126575.63, importe_modificado:126575.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1402.5}} | {1817651/proyecto_INICIO, 1817651/proyecto_PROCESO, 1817651/proyecto_FIN, 1817651/proyecto_INICIO, 1817651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401820542 | Proyecto de inversión | 736571.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736571.95, modificado:736571.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE AÑO 2000 CON ADOQUÍN HUAMANTLA LOCALIDAD COLONIA FRANCISCO I. MADERO LA MESA - 149179 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149179 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1642.0, meta_modificada:1642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:76, direccion:CALLE AÑO 2000 COLONIA FRANCISCO I. MADERO LA MESA, 90514 COLONIA FRANCISCO I. MADERO LA MESA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE AÑO 2, lon:-97.92460969, lat:19.40134237}} | 2020-04-20 | 2020-06-03 | 736571.95 | 736571.95 | 736571.95 | 736571.95 | 736571.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-040, contratista:MANUEL CANO XOCHIPA, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:736571.95, importe_modificado:736571.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1642.0}} | {1820542/proyecto_FIN, 1820542/proyecto_INICIO, 1820542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401821227 | Proyecto de inversión | 52432 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52432.0, modificado:52432.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TLAXCO LOCALIDAD SANTA MARÍA ZOTOLUCA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ZOTOLUCA - 150722 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 150722 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA ZOTOLUCA, 90278 SANTA MARÍA ZOTOLUCA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL POZO DE LA COMUNIDAD CAMINO SIN NOMBRE A 400. METROS AL ESTE DEL POZO SE ENCUENTRA LAS VIAS DEL TREN., lon:-98.08521467, lat:19.5098625}} | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 52432 | 52432 | 52432 | 52432 | 52432 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/103, contratista:MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:52432.0, importe_modificado:52432.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1821227/proyecto_PROCESO, 1821227/proyecto_INICIO, 1821227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401821287 | Proyecto de inversión | 179450.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179450.98, modificado:179450.98}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN TLAXCO LOCALIDAD SANTA MARÍA ZOTOLUCA - 150831 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 150831 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2244.0, meta_modificada:2244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA MARÍA ZOTOLUCA, 90278 SANTA MARÍA ZOTOLUCA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A LAS GRANJAS, CAMINO A LOS LAURELES EL CAMINO PRINCIPAL SE ENCUENTRA AL LLEGAR A LA COMUNIDAD SANTA MA, lon:-98.07997312, lat:19.52761993}} | 2020-06-12 | 2020-06-22 | 179450.98 | 179450.98 | 179450.98 | 179450.98 | 179450.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/105, contratista:LEVY MORA MAGDALENO, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:179450.98, importe_modificado:179450.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2244.0}} | {1821287/proyecto_INICIO, 1821287/proyecto_FIN, 1821287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401821339 | Proyecto de inversión | 338043.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338043.79, modificado:338043.79}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN TLAXCO LOCALIDAD MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC - 150916 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 150916 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5466.0, meta_modificada:5466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, direccion:CALLE LA LOMA RANCHERIA MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CAMINO LA LOMA Y , MAXIMO ROJAS XALOSTOC ES UNA COMUNIDAD QUE CUANTA CON VARIAS RANCHERIAS ENTRE ELLAS SE ENCUENTRA SANTA FE L, lon:-98.12909633, lat:19.58827032}} | 2020-08-06 | 2020-08-14 | 338043.79 | 338043.79 | 338043.79 | 338043.79 | 338043.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/139, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ADRIAN REYES SANCHEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:338043.79, importe_modificado:338043.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5466.0}} | {1821339/proyecto_INICIO, 1821339/proyecto_PROCESO, 1821339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401821355 | Proyecto de inversión | 189066.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189066.14, modificado:189066.14}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TLAXCO LOCALIDAD MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC ASENTAMIENTO MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC - 150962 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 150962 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.0, meta_modificada:398.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE A LAS GRANJAS LA CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE FRA, lon:-98.11027473, lat:19.5854299}} | 2020-07-13 | 2020-08-21 | 189066.14 | 189066.14 | 189066.14 | 189066.14 | 189066.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/122/123/124, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ADRIAN REYES SANCHEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:499271.69, importe_modificado:499271.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.13}} | {1821355/proyecto_FIN, 1821355/proyecto_PROCESO, 1821355/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401821453 | Proyecto de inversión | 98438.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98438.12, modificado:98438.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO ITURBIDE - 151199 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCO | 151199 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRIVADA 12 DE DICIEMBRE COLONIA ITURBIDE, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE DEMETRIO LOPEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA 12 DE DICIEMBRE COLONIA ITURBIDE PERTENECIEN, lon:-98.10580808, lat:19.62268427}} | 2020-07-23 | 2020-08-13 | 98438.12 | 98438.12 | 98438.12 | 98438.12 | 98438.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/022/092/167, contratista:JOSE SAMUEL GALLARDO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:403778.33, importe_modificado:403778.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1821453/proyecto_PROCESO, 1821453/proyecto_INICIO, 1821453/proyecto_FIN, 1821453/proyecto_INICIO, 1821453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401821649 | Proyecto de inversión | 217169.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217169.63, modificado:217169.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD COLONIA NAZARETH ASENTAMIENTO NAZARETH - 151675 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 151675 | S | 169 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1204.0, meta_modificada:1204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, direccion:COLONIA NAZARETH, 90557 COLONIA NAZARETH, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CARRETERA ATLTZAYANCA - HUAMANTLA Y , LA CONTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO CONSTARÁ DE 1204.00 M2 DE PREPARACÓN PARA RECIBIR EL PAVIEMTNO UBICADO EN LA COLONIA NAZ, lon:-97.82772437, lat:19.37686976}} | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 217169.63 | 217169.63 | 217169.63 | 217169.63 | 217169.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-065, contratista:RICARDO JESÚS GONZALEZ LARA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:216806.49, importe_modificado:217169.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1204.0}} | {1821649/proyecto_INICIO, 1821649/proyecto_PROCESO, 1821649/proyecto_FIN, 1821649/proyecto_INICIO, 1821649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401826921 | Proyecto de inversión | 237108.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237108.95, modificado:225900.46}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLZAYANCA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 165051 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 165051 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.5, meta_modificada:109.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO SAN ANTONIO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 SUR, LA OBRA A REALIZAR SERÁ EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 2 SUR Y 4 SUR A UNA CUADRA AL SUR SE UBICA EL AYUNTAMIENTO., lon:-97.79413627, lat:19.43085699}} | 2020-11-03 | 2020-11-16 | 225900.46 | 225900.46 | 225900.46 | 225900.46 | 225900.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2004-081-082, contratista:ARMANDO GARCÍA LOAIZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:337143.15, importe_modificado:337143.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.5}} | {1826921/proyecto_INICIO, 1826921/proyecto_PROCESO, 1826921/proyecto_FIN, 1826921/proyecto_PROCESO, 1826921/proyecto_FIN, 1826921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401828377 | Proyecto de inversión | 15229.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15229.65, modificado:14891.78}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN XALOZTOC LOCALIDAD XALOZTOC ASENTAMIENTO SAN COSME XALOZTOC - 169296 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 169296 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.3, meta_modificada:55.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CERRADA SEGUNDA CERRADA DE CINCO DE MAYO SECCION SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CERRADA SIN NOMBRE Y PRIVADA PRIMERA DE CINCO DE MAYO, SEGUNDA CERRADA DE CINCO DE MAYO ENTRE CERRADA SIN NOMBRE Y PR, lon:-98.05015345, lat:19.39987926}} | 2020-09-21 | 2020-09-26 | 14891.78 | 14891.78 | 14891.78 | 14891.78 | 14891.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2039/044, contratista:ING. FELIX RAMIREZ HERNANDEZ, CONSTRUCCIONES CIVILES, convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:15022.55, importe_modificado:14891.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.3}} | {1828377/proyecto_INICIO, 1828377/proyecto_PROCESO, 1828377/proyecto_INICIO, 1828377/proyecto_FIN, 1828377/proyecto_PROCESO, 1828377/proyecto_FIN, 1828377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401828952 | Proyecto de inversión | 394137.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394137.06, modificado:394137.06}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN LUCAS TECOPILCO LOCALIDAD SAN LUCAS TECOPILCO - 170999 | 29 | Tlaxcala | 55 | San Lucas Tecopilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO | 170999 | S | 200 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:743.3, meta_modificada:416.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LIRA Y ORTEGA PUEBLO SAN LUCAS TECOPILCO, 90445 SAN LUCAS TECOPILCO, SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, SE UBICA A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD SE DESPRENDE DE LA CALLE ADOLFO LOP, lon:-98.24571304, lat:19.48277774}} | 2020-10-02 | 2020-11-10 | 394137.06 | 394137.06 | 394137.06 | 394137.06 | 394137.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLT/FISM/20/55/08, contratista:MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA, monto:394137.06, importe_modificado:394137.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:416.1}} | {1828952/proyecto_INICIO, 1828952/proyecto_PROCESO, 1828952/proyecto_FIN, 1828952/proyecto_INICIO, 1828952/proyecto_FIN, 1828952/proyecto_INICIO, 1828952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401829038 | Proyecto de inversión | 200954.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200954.53, modificado:200954.53}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 171505 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA | 171505 | S | 2300 | 2100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 5 DE ABRIL LUIS DONALDO COLOSIO, TULIO HERNÁNDEZ GÓMEZ, ALLENDE NIÑOS HEROES VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE, lon:-97.64367256, lat:19.32227278}} | 2020-08-03 | 2020-08-15 | 200954.53 | 200954.53 | 200954.53 | 200954.53 | 200954.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/052, contratista:AGUSTIN ADRIAN COLORADO BAEZA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:200954.53, importe_modificado:200954.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1829038/proyecto_INICIO, 1829038/proyecto_PROCESO, 1829038/proyecto_FIN, 1829038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401833582 | Proyecto de inversión | 431311.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431311.29, modificado:431311.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TLAXCO LOCALIDAD MAGUEY CENIZO ASENTAMIENTO MAGUEY CENIZO - 187938 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION D EOBRAS PUBLICAS TLAXCO TLAXCALA | 187938 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.6, meta_modificada:561.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:117, direccion:CALLE BEATRIZ PAREDEZ PUEBLO MAGUEY CENIZO, 90264 MAGUEY CENIZO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE BEATRIZ PAREDEZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, BRECHA SIN NOMBRE CALLE BEATRIZ PAREDEZ PUEBLO MAGUEY CENIZO, CP. 90264 MAGUEY CENIZO,, lon:-98.29263727, lat:19.67022597}} | 2020-06-29 | 2020-07-17 | 431311.29 | 431311.29 | 431311.29 | 431311.29 | 431311.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/052, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ADRIAN REYES SANCHEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:431311.29, importe_modificado:431311.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.6}} | {1833582/proyecto_INICIO, 1833582/proyecto_FIN, 1833582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401834137 | Proyecto de inversión | 46937.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46937.2, modificado:46937.2}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TETLATLAHUCA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ TENANGO ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ TENANGO - 189677 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 189677 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:PRIVADA LORETO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 90734 SAN BARTOLOMÉ TENANGO, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE LORETO Y CALLE HIDALGO, CALLE 5 DE FEBRERO DOMICILIO CONOCIDO COMO PRIVADA LORETO DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME TENAN, lon:-98.29169707, lat:19.25342717}} | 2020-08-05 | 2020-08-10 | 46937.2 | 46937.2 | 46937.2 | 46937.2 | 46937.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N.DOP/FISM2032020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, monto:46937.2, importe_modificado:46937.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1834137/proyecto_INICIO, 1834137/proyecto_PROCESO, 1834137/proyecto_FIN, 1834137/proyecto_PROCESO, 1834137/proyecto_FIN, 1834137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401836348 | Proyecto de inversión | 240094.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240094.49, modificado:240094.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO TEPATLAXCO - 196067 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO | 196067 | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO HERNANDEZ COLONIA TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ESTANISLAO RODRIGUEZ Y BOULEVARD LIBRAMIENTO AL PEÑON, LA CALLE TIENE COMO REFERENCIA UNA CAPILLA ALUSIVA A SAN FRANCISCO, lon:-98.12897769, lat:19.61585521}} | 2020-06-10 | 2020-07-30 | 240094.49 | 240094.49 | 240094.49 | 240094.49 | 240094.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/041/082, contratista:JOSE MANUEL GALLARDO JUAREZ, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:299246.2, importe_modificado:299246.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1836348/proyecto_INICIO, 1836348/proyecto_FIN, 1836348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401837584 | Proyecto de inversión | 562083.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562083.77, modificado:460219.5}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN XALOZTOC LOCALIDAD COLONIA VENUSTIANO CARRANZA ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 200372 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 200372 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8489.0, meta_modificada:8488.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:6, direccion:PROLONGACION EMILIANO ZAPATA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 90460 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE PRIVADA ARGENTINA Y VEREDA A PANTEON MUNICIPAL, PROLONGACION EMILIANO ZAPATA ENTRE PRIVADA ARGENTINA Y VEREDA, lon:-98.0666689, lat:19.41148243}} | 2020-04-16 | 2020-05-09 | 460219.5 | 460219.5 | 460219.5 | 460219.5 | 460219.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/IR/FISM2039/013, contratista:C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:460262.71, importe_modificado:460219.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8488.25}} | {1837584/proyecto_INICIO, 1837584/proyecto_FIN, 1837584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401837765 | Proyecto de inversión | 122410.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122410.66, modificado:122410.66}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA CUAMANCO BARRIO DE SAN FRANCISCO YANCUITLALPAN HUAMANTLA - 200856 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 200856 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA CUAMANCO BARRIO SAN FRANCISCO YANCUITLALPAN, 90505 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 2 DE FEBRERO, PRIVADA ALLENDE LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA CUAMANCO ENTRE LA AVENIDA HIDALFO Y CALLE 2 DE FEBR, lon:-97.94010635, lat:19.31305111}} | 2020-07-13 | 2020-08-26 | 122410.66 | 122410.66 | 122410.66 | 122410.66 | 122410.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-113, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:122410.66, importe_modificado:122410.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1837765/proyecto_INICIO, 1837765/proyecto_FIN, 1837765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401838052 | Proyecto de inversión | 31061.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31061.48, modificado:31061.48}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISIÓN DEL NORTE, BARRIO DE TEOTITLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA - 201748 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX | 201748 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE BARRIO TEOTITLA, 90193 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SAN JOSÉ, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AV. DIVISIÓN DEL NORTE ENTR, lon:-98.2126509, lat:19.26553899}} | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 31061.48 | 31061.48 | 31061.48 | 31061.48 | 31061.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSIX/DOP/FISM2060011, contratista:SALOMÓN PADILLA PAREDES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:31061.48, importe_modificado:31061.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1838052/proyecto_INICIO, 1838052/proyecto_PROCESO, 1838052/proyecto_FIN, 1838052/proyecto_INICIO, 1838052/proyecto_PROCESO, 1838052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401842975 | Proyecto de inversión | 309488.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309488.19, modificado:309488.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD CUAPIAXTLA - 216183 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 216183 | S | 32 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SN ANTONIO, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE IGNACIO VALLARTA, CALLE GOMEZ FARIAS LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO YA QUE SE, lon:-97.77116504, lat:19.29929618}} | 2020-09-21 | 2020-12-01 | 309488.19 | 309488.19 | 309488.19 | 309488.19 | 309488.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2008026/IR/2020, contratista:ATILIO MUÑOZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:309488.19, importe_modificado:309488.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1842975/proyecto_INICIO, 1842975/proyecto_FIN, 1842975/proyecto_PROCESO, 1842975/proyecto_FIN, 1842975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401845112 | Proyecto de inversión | 115813.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115813.24, modificado:115813.24}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO LA SANTÍSIMA - 222951 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 222951 | S | 135 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VARIAS CALLES - COMUNIDAD LA SANTISIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 27 BARRIO LA SANTÍSIMA, 90950 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE, lon:-98.15794271, lat:19.12267139}} | 2020-10-09 | 2020-10-16 | 115813.24 | 115813.24 | 115813.24 | 115813.24 | 115813.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025067, contratista:PEDRO FELIPE OTERO CALVARIO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:115813.24, importe_modificado:115813.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1845112/proyecto_INICIO, 1845112/proyecto_PROCESO, 1845112/proyecto_FIN, 1845112/proyecto_INICIO, 1845112/proyecto_FIN, 1845112/proyecto_PROCESO, 1845112/proyecto_FIN, 1845112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401845229 | Proyecto de inversión | 275907.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275907.33, modificado:275907.33}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN HUAMANTLA LOCALIDAD SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ XICOHTENCATL - 223252 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAMANTLA | 223252 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:911.25, meta_modificada:911.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA XICOHTENCATL Y , LA OBRA SE UBICA EN TERRENOS D ELABOR EN EL PUEBLO DE SAN JOSE XICOHTENCATL ENTRE AVENIDA XICOHTENCATL Y TERRENOS DE, lon:-97.83374315, lat:19.35098322}} | 2020-08-24 | 2020-09-22 | 275907.33 | 275907.33 | 275907.33 | 275907.33 | 275907.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-131, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:275907.33, importe_modificado:275907.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:911.25}} | {1845229/proyecto_PROCESO, 1845229/proyecto_FIN, 1845229/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401845490 | Proyecto de inversión | 199266.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199266.35, modificado:199266.35}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ENCALLE CAMINO DE TEPEYANCO EN COLONIA ALTAMIRA DE GUADALUPE A - 223896 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAMANTLA | 223896 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.71, meta_modificada:501.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO DE TEPEYANCO COLONIA ALTAMIRA GUADALUPE, 90534 COLONIA ALTAMIRA GUADALUPE, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EL CARRIL Y CALLE CAMINO MEJIA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CAMINO A TEPEYANCO ENTRE LAS CALLES EL CARRILY, lon:-97.98525886, lat:19.28450019}} | 2020-10-27 | 2020-11-30 | 199266.35 | 199266.35 | 199266.35 | 199266.35 | 199266.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-146, contratista:OSCAR AARON GUEVARA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:199266.35, importe_modificado:199266.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.71}} | {1845490/proyecto_INICIO, 1845490/proyecto_PROCESO, 1845490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401849571 | Proyecto de inversión | 87245.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87245.42, modificado:87245.42}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 236001 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 236001 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.97, meta_modificada:75.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 90138 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMRE AUN COSTADO DE LA , lon:-98.33946414, lat:19.31224734}} | 2020-07-12 | 2020-07-24 | 87245.42 | 87245.42 | 87245.42 | 87245.42 | 87245.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN-DDUOP-056-013-2020, contratista:CONSTRUCTORA URBANIQ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN TLAX, monto:131506.36, importe_modificado:87245.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.97}} | {1849571/proyecto_FIN, 1849571/proyecto_PROCESO, 1849571/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401850237 | Proyecto de inversión | 495955.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495955.53, modificado:495955.53}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN DAMIÁN TEXÓLOC LOCALIDAD SAN DAMIÁN TEXÓLOC - 237936 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC TLAX | 237936 | S | 2579 | 2484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE Y , DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC, lon:-98.28758109, lat:19.27620198}} | 2020-11-01 | 2020-12-12 | 495955.53 | 495955.53 | 495955.53 | 495955.53 | 495955.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EXP/OPT/FISM/4920/006, contratista:IFRAESTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXÓLOC, TLAX., monto:495955.53, importe_modificado:496302.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850237/proyecto_INICIO, 1850237/proyecto_FIN, 1850237/proyecto_INICIO, 1850237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401851833 | Proyecto de inversión | 186814.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186814.17, modificado:186814.17}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN XICOHTZINCO LOCALIDAD XICOHTZINCO ASENTAMIENTO XICOHTZINGO - 242668 | 29 | Tlaxcala | 42 | Xicohtzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 242668 | S | 47 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:275.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA 4TA PRIV. ZANJADA EL VALOR SECCION XICOHTZINGO, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE CANAL EL VALOR Y CALLE 2 DE ABRIL, PRIVADA 4TA DE ZANJA EL VALOR SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CANAL EL VALOR Y CALLE 2 DE , lon:-98.24353321, lat:19.16342739}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 186814.17 | 186814.17 | 186814.17 | 186814.17 | 186814.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2042021, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, monto:186814.17, importe_modificado:186814.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:320.0}} | {1851833/proyecto_FIN, 1851833/proyecto_PROCESO, 1851833/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852065 | Proyecto de inversión | 392591.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392591.74, modificado:392591.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD TEOLOCHOLCO ASENTAMIENTO PRIMERA - 243308 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 243308 | S | 1065 | 1065 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:173.0, meta_modificada:107.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA REFORMA, LA OBRA SE UBICA EN LA SECCION PRIMERA DEL MUNICIPIO Y A 250 METROS DE DEL PUEN, lon:-98.19813164, lat:19.24587538}} | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 392591.74 | 392591.74 | 392591.74 | 392591.74 | 392591.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM03-20, contratista:CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX., monto:392591.72, importe_modificado:392591.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:107.22}} | {1852065/proyecto_PROCESO, 1852065/proyecto_INICIO, 1852065/proyecto_FIN, 1852065/proyecto_INICIO, 1852065/proyecto_FIN, 1852065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852085 | Proyecto de inversión | 200921.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200921.3, modificado:200921.3}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 4TA PRIVADA REFORMA, XAXALA, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA - 243356 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 243356 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.6, meta_modificada:145.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PRIVADA 4TA PRIVADA REFORMA BARRIO XAXALA, 90806 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CERRADA BARRANCA, PRIVADA CURTIDORES PRIVADA 4TA PRIVADA REFORMA BARRIO XAXALA CP. 90806 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, C, lon:-98.1880202, lat:19.29963826}} | 2020-10-27 | 2020-11-18 | 200921.3 | 200921.3 | 200921.3 | 200921.3 | 200921.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010021, contratista:MARGARITO BENJAMIN BELLO ROSETE, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:200921.31, importe_modificado:200921.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.6}} | {1852085/proyecto_INICIO, 1852085/proyecto_PROCESO, 1852085/proyecto_FIN, 1852085/proyecto_INICIO, 1852085/proyecto_PROCESO, 1852085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852202 | Proyecto de inversión | 251906.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251906.54, modificado:251906.54}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD ACXOTLA DEL MONTE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ACXOTLA DEL MONTE - 243636 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 243636 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.35, meta_modificada:106.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE REFORMA SECCION SANTA MARIA ACXOTLA DEL MONTE, 90850 ACXOTLA DEL MONTE, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE CUAXINCA Y SE P, lon:-98.16518777, lat:19.25134029}} | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 251906.54 | 251906.54 | 251906.54 | 251906.54 | 251906.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM07-20, contratista:MARIA NERY XICOHTENCATL XICOHTENCATL, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX., monto:251906.54, importe_modificado:251906.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.35}} | {1852202/proyecto_INICIO, 1852202/proyecto_FIN, 1852202/proyecto_INICIO, 1852202/proyecto_FIN, 1852202/proyecto_PROCESO, 1852202/proyecto_FIN, 1852202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852346 | Proyecto de inversión | 846581.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846581.34, modificado:846581.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO CALLE 21 DE MARZO, XAXALA, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA - 243965 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 243965 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1336.0, meta_modificada:1336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO BARRIO XAXALA, 90806 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE REFORMA ALLE 21 DE MARZO BARRIO XAXALA CP. 90806 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENT, lon:-98.19061049, lat:19.30154212}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 846581.34 | 846581.34 | 846581.34 | 846581.34 | 846581.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010030, contratista:RUTH MARCELA VALENCIA BARRIENTOS, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:846581.34, importe_modificado:846581.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1336.0}} | {1852346/proyecto_INICIO, 1852346/proyecto_FIN, 1852346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852688 | Proyecto de inversión | 1388718.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388718.24, modificado:1388718.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD TEOLOCHOLCO ASENTAMIENTO TERCERA - 244736 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 244736 | S | 870 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2086.8, meta_modificada:2086.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JUAN CUAMATZI SECCION TERCERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO ES DECIR 120 METROS EN LA SE, lon:-98.18304468, lat:19.25103905}} | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 1388718.24 | 1388718.24 | 1388718.24 | 1388718.24 | 1388718.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM17-20, contratista:ALMA GIOVANNA FLORES BRIONES, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX., monto:1383057.34, importe_modificado:1388718.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2086.84}} | {1852688/proyecto_INICIO, 1852688/proyecto_PROCESO, 1852688/proyecto_INICIO, 1852688/proyecto_FIN, 1852688/proyecto_PROCESO, 1852688/proyecto_FIN, 1852688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852911 | Proyecto de inversión | 378084.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378084.94, modificado:378084.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD TEOLOCHOLCO ASENTAMIENTO TERCERA - 245230 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 245230 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.54, meta_modificada:666.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA PEDREGAL SECCION TERCERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA PEDREGAL Y CALLE 5 DE NAYO, LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y SE PUEDE ACCEDER A ELLA DESDE VIA CORTA , lon:-98.18354627, lat:19.24957424}} | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 378084.94 | 378084.94 | 378084.94 | 378084.94 | 378084.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM34-20, contratista:JOSE LUIS DEGANTE GONZALEZ, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX., monto:378084.94, importe_modificado:378084.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.99}} | {1852911/proyecto_INICIO, 1852911/proyecto_PROCESO, 1852911/proyecto_FIN, 1852911/proyecto_PROCESO, 1852911/proyecto_FIN, 1852911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401863573 | Proyecto de inversión | 557053.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557053.84, modificado:557053.84}} | FISM2019026,CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, CALLE MARCOS MOTA - 251087 | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL | 251087 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1834.11, meta_modificada:1834.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:CALLE MARCOS MOTA PUEBLO VILLA ALTA, 90700 VILLA ALTA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MARCOS MOTA PUEBLO VILLA ALTA CP. 90700 VILLA ALTA TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCAL, lon:-98.40219515, lat:19.28993829}} | 2020-08-10 | 2020-10-08 | 557053.84 | 557053.84 | 557053.84 | 557053.84 | 557053.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/TEP/19/FISM026/IR/2020, contratista:JOSE ANTONIO CALDERON GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, monto:557053.84, importe_modificado:557053.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1834.11}} | {1863573/proyecto_PROCESO, 1863573/proyecto_INICIO, 1863573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401863665 | Proyecto de inversión | 890219.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890219.33, modificado:890219.33}} | FISM201928,CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, CAMINO REAL DE SAN RAFAEL - 251338 | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL | 251338 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2764.0, meta_modificada:2764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE REAL DE SAN RAFAEL PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO CARRANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REAL DE SAN RAFAEL PUEBLO TEPETITLA CP. 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDI, lon:-98.37295292, lat:19.25592801}} | 2020-11-03 | 2020-12-05 | 890219.33 | 890219.33 | 890219.33 | 890219.33 | 890219.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/TEP/19/FISM028/LP/2020, contratista:OMAR D. TEYSSIER CHACON, convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, monto:122788.87, importe_modificado:122788.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2764.0}} | {1863665/proyecto_INICIO, 1863665/proyecto_FIN, 1863665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401869305 | Proyecto de inversión | 102928.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102928.96, modificado:102928.96}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TOTOLAC LOCALIDAD SAN FRANCISCO OCOTELULCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO OCOTELULCO - 265415 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC TLAX | 265415 | S | 1023 | 959 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.2, meta_modificada:230.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:CALLE NUEVA YORK PUEBLO SAN FRANCISCO OCOTELULCO, 90165 SAN FRANCISCO OCOTELULCO, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE NUEVA YORK Y CALLE OLIMPIA, CALLE 7 DE JUNIO CALLE NUEVA YORK ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE 7 DE JUNIO, lon:-98.23912393, lat:19.32804549}} | 2020-09-21 | 2020-12-19 | 102928.96 | 102928.96 | 102928.96 | 102928.96 | 102928.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-036-009, contratista:OSCAR PEREZ CANTOR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:716000.0, importe_modificado:716000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.2}} | {1869305/proyecto_INICIO, 1869305/proyecto_FIN, 1869305/proyecto_PROCESO, 1869305/proyecto_FIN, 1869305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401869438 | Proyecto de inversión | 37893.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37893.27, modificado:34677.26}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TOTOLAC LOCALIDAD SAN JUAN TOTOLAC ASENTAMIENTO SAN JUAN TOTOLAC - 265688 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 265688 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.61, meta_modificada:162.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR ZARAGOZA PUEBLO SAN JUAN TOTOLAC, 90160 SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE MIRADOR, CALLE METECATZI CALLE MIRADOR ZARAGOZA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MIRADOR, lon:-98.26369394, lat:19.32940124}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 34677.26 | 34677.26 | 34677.26 | 34677.26 | 34677.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-036-028, contratista:FRANCISCO MARCELL MUÑOZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:34677.26, importe_modificado:34677.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.61}} | {1869438/proyecto_PROCESO, 1869438/proyecto_INICIO, 1869438/proyecto_FIN, 1869438/proyecto_INICIO, 1869438/proyecto_PROCESO, 1869438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401869560 | Proyecto de inversión | 9717.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9717.93, modificado:9717.93}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TOTOLAC LOCALIDAD SAN MIGUEL TLAMAHUCO ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TLAMAHUCO - 265916 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX | 265916 | S | 46 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.54, meta_modificada:7.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE CUATRO SEÑORIOS PUEBLO SAN MIGUEL TLAMAHUCO, 90160 SAN MIGUEL TLAMAHUCO, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE CALMECATL Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE BENITO JUAREZ CALLE CUATRO SEÑORIOS ENTRE CALLES CALMECATL Y ADOLFO LOPEZ M, lon:-98.24004124, lat:19.32609541}} | 2020-09-21 | 2020-12-19 | 9717.93 | 9717.93 | 9717.93 | 9717.93 | 9717.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-036-009, contratista:OSCAR PEREZ CANTOR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:716000.0, importe_modificado:716000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.54}} | {1869560/proyecto_INICIO, 1869560/proyecto_PROCESO, 1869560/proyecto_FIN, 1869560/proyecto_PROCESO, 1869560/proyecto_FIN, 1869560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401869657 | Proyecto de inversión | 91490.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91490.79, modificado:91490.79}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TOTOLAC LOCALIDAD SANTIAGO TEPETICPAC ASENTAMIENTO SANTIAGO TEPETICPAC - 266086 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC TLAX | 266086 | S | 774 | 738 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.48, meta_modificada:492.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:CALLE CALMECATITLA PUEBLO SANTIAGO TEPETICPAC, 90163 SANTIAGO TEPETICPAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE CALMECATITLA Y CALLE TLAHUEXOLOTZIN, CALLE M MATAMOROS CALLE CALMECATITLA ENTRE CALLE TLAHUEXOLOTZIN U CALLE M MATAMOROS, lon:-98.22553611, lat:19.33462558}} | 2020-09-21 | 2020-12-19 | 91490.79 | 91490.79 | 91490.79 | 91490.79 | 91490.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-036-009, contratista:OSCAR PEREZ CANTOR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:716000.0, importe_modificado:716000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.48}} | {1869657/proyecto_INICIO, 1869657/proyecto_PROCESO, 1869657/proyecto_INICIO, 1869657/proyecto_PROCESO, 1869657/proyecto_FIN, 1869657/proyecto_INICIO, 1869657/proyecto_FIN, 1869657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401869673 | Proyecto de inversión | 99334.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99334.19, modificado:99334.19}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD HUALCALTZINCO ASENTAMIENTO HUALCALTZINCO - 266127 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN | 266127 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:92.1, meta_modificada:92.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:11, direccion:AVENIDA 2 DE ENERO PUEBLO HUALCALTZINCO, 90459 HUALCALTZINCO, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 18 DE ENERO Y CALLE CMINO REAL, AV. 2 DE ENERO ENTRE CALLE 18 DE ENERO Y CALLE CAMINO REAL HUACALTZINCO, lon:-98.15833177, lat:19.40018468}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 99334.19 | 99334.19 | 99334.19 | 99334.19 | 99334.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94666, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, monto:83825.14, importe_modificado:83825.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:92.1}} | {1869673/proyecto_INICIO, 1869673/proyecto_FIN, 1869673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401869680 | Proyecto de inversión | 18300.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18300.14, modificado:18300.14}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TOTOLAC LOCALIDAD ZARAGOZA ASENTAMIENTO ZARAGOZA - 266146 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX | 266146 | S | 51 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.75, meta_modificada:145.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:CALLE EL MIRADOR BARRIO ZARAGOZA, 90164 ZARAGOZA, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE LAS FUENTES Y CALLE ELMIRADOR, CALLE CUACUAMITLA CALLE EL MIRADOR ENTRE CALLE LAS FUENTES Y CALLE EL MIRADOR, lon:-98.26644765, lat:19.32399507}} | 2020-09-21 | 2020-12-19 | 18300.14 | 18300.14 | 18300.14 | 18300.14 | 18300.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-036-009, contratista:OSCAR PEREZ CANTOR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:716000.0, importe_modificado:716000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.75}} | {1869680/proyecto_FIN, 1869680/proyecto_INICIO, 1869680/proyecto_FIN, 1869680/proyecto_PROCESO, 1869680/proyecto_FIN, 1869680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401869690 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ QUILEHTLA LOCALIDAD SANTA CRUZ QUILEHTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA - 266160 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA | 266160 | S | 2855 | 2700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS SE UBICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARR, lon:-98.21529622, lat:19.20852391}} | 2020-03-27 | 2020-09-11 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM20-07, contratista:CONSTRUCTURA INNDARQ INOVACION EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869690/proyecto_INICIO, 1869690/proyecto_PROCESO, 1869690/proyecto_FIN, 1869690/proyecto_PROCESO, 1869690/proyecto_FIN, 1869690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401871045 | Proyecto de inversión | 268348.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268348.51, modificado:268348.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TOTOLAC LOCALIDAD LOS REYES QUIAHUIXTLÁN ASENTAMIENTO LOS REYES QUIAHUIXTLÁN - 269055 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 269055 | S | 98 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:367.48, meta_modificada:367.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CALLE ZITLALPOPOCATL PUEBLO LOS REYES QUIAHUIXTLÁN, 90160 LOS REYES QUIAHUIXTLÁN, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE AVENIDA QUIAHUIXTLÁN Y CALLE ALVARO OBRERÓN, CALLE CUAUHTEMOC CALLE ZITLALPOPOCATL ENTRE AVENIDA QUIAHUIXTLÁN Y CALLE ALVAR, lon:-98.24634206, lat:19.33523997}} | 2020-11-23 | 2020-12-04 | 268348.51 | 268348.51 | 268348.51 | 268348.51 | 268348.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-036-023, contratista:GABRIEL TELA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:268348.51, importe_modificado:268348.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.48}} | {1871045/proyecto_INICIO, 1871045/proyecto_PROCESO, 1871045/proyecto_FIN, 1871045/proyecto_PROCESO, 1871045/proyecto_FIN, 1871045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401873998 | Proyecto de inversión | 929247.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929247.91, modificado:929247.91}} | EDIFICIO C DESAYUNADOR DE 8 X 12 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-026-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:90560 Cuapiaxtla, Tlax., México, lon:-97.7715529, lat:19.299075}} | 2020-10-05 | 2020-12-27 | 929247.91 | 929247.91 | 929247.91 | 929247.91 | 929247.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874135 | Proyecto de inversión | 304322.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304322.66, modificado:304322.66}} | EDIFICIO D REHABILITACION DE SANITARIOS OBRA ESTERIOR : DESAZOLVE DE RED SANITARIA Y CONSTRUCCION SANITARIA | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-005-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-98.1611703, lat:19.1315845}} | 2020-10-12 | 2020-12-27 | 304322.66 | 304322.66 | 304322.66 | 304322.66 | 304322.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874183 | Proyecto de inversión | 609278.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609278.23, modificado:609278.23}} | EDIFICIO C DOS AULAS 6 X 8 M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-052-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Contla de Juan Cuamatzi, Tlax., México, lon:-98.1705104, lat:19.3342589}} | 2020-10-12 | 2020-12-27 | 609278.23 | 609278.23 | 609278.23 | 609278.23 | 609278.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874198 | Proyecto de inversión | 191985.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191985.61, modificado:191985.61}} | TERMINACION DE BARDA EN OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-036-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Centro, Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.1966943, lat:19.3158965}} | 2020-10-12 | 2020-12-27 | 191985.61 | 191985.61 | 191985.61 | 191985.61 | 191985.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874240 | Proyecto de inversión | 233527.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233527.3, modificado:233527.3}} | EDIFICIO B DIRECCION 3 X 8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-011-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-98.5666077, lat:19.5850377}} | 2020-10-12 | 2020-12-27 | 233527.3 | 233527.3 | 233527.3 | 233527.3 | 233527.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875740 | Proyecto de inversión | 706282.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706282.94, modificado:706282.94}} | REHABILITACION GENERAL | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-119-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlax., México, lon:-98.2076282, lat:19.2622855}} | 2020-12-21 | 2020-12-27 | 706282.94 | 706282.94 | 706282.94 | 706282.94 | 706282.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875770 | Proyecto de inversión | 284610.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284610.34, modificado:284610.34}} | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 29 | Tlaxcala | 40 | Xaltocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-120-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Xaltocan, Tlax., México, lon:-98.2171967, lat:19.4256555}} | 2020-12-21 | 2020-12-27 | 284610.34 | 284610.34 | 284610.34 | 284610.34 | 284610.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401876067 | Proyecto de inversión | 4126354.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4126354.77, modificado:4126354.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO CON GRADAS, ALUMBRADO Y OBRA COMPLEMENTARIA PD/SECODUVI/058/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/058/2020 | N | 0 | 0 | 23905 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Corregidora 68, Segunda Secc, 90460 Xaloztoc, Tlax., México, lon:-98.03667068, lat:19.40307449}} | 2020-10-27 | 2020-12-24 | 4126354.77 | 4126354.77 | 4126354.77 | 4126354.77 | 4126354.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/058/2020, contratista:COCITER, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:4126354.77, importe_modificado:4126354.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1876067/proyecto_FIN, 1876067/proyecto_PROCESO, 1876067/proyecto_INICIO, 1876067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401876909 | Proyecto de inversión | 7497278.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7497278.24, modificado:7497278.24}} | RECONSTRUCCION DE CARRETERA SAN JOSE TEACALCO - ACOCOTLA PD/SECODUVI/048/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/048/2020 | N | 0 | 0 | 5923 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle Reforma 9, Primera Secc, San José Teacalco, Tlax., México, lon:-98.06325717, lat:19.33742787}} | 2020-10-13 | 2020-12-24 | 7497278.24 | 7497278.24 | 7497278.24 | 7497278.24 | 7497278.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/048/2020, contratista:CREATIVIDAD EN ESPACIOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:6944425.2, importe_modificado:7497278.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1876909/proyecto_INICIO, 1876909/proyecto_FIN, 1876909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401877779 | Proyecto de inversión | 7266868.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7266868.14, modificado:7266868.14}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA IXCOTLA ¿ TEPATLAXCO DEL KM. 4+110 AL KM. 7+960 PD/SECODUVI/112/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/112/2020 | N | 0 | 0 | 70011 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:Av. Emiliano Zapata, San Pedro Xochiteotla, Tlax., México, lon:-98.13486099, lat:19.30627954}} | 2020-12-14 | 2020-12-24 | 7266868.14 | 7266868.14 | 7266868.14 | 7266868.14 | 7266868.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/112/2020, contratista:PAVIEXPRESS, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:7203897.44, importe_modificado:7266868.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1877779/proyecto_INICIO, 1877779/proyecto_FIN, 1877779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401877974 | Proyecto de inversión | 210051.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210051.64, modificado:210051.64}} | Construcción de cárcel | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlax. | FFM 20-60-007 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.62, meta_modificada:28.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Av. 5 de Mayo 2, Teotitla, 90185 Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlax., México, lon:-98.213557, lat:19.2683183}} | 2020-06-29 | 2020-07-24 | 210051.64 | 210051.64 | 210051.64 | 210051.64 | 210051.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/DOP/FFM 20-60-007, contratista:SALOMÓN PADILLA PAREDES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:210051.64, importe_modificado:210051.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.62}} | {1877974/proyecto_FIN, 1877974/proyecto_INICIO, 1877974/proyecto_PROCESO, 1877974/proyecto_FIN, 1877974/proyecto_INICIO, 1877974/proyecto_PROCESO, 1877974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401878175 | Proyecto de inversión | 6012482.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6012482.44, modificado:6012482.44}} | REPAVIMENTACIÓN EN AV. POLITÉCNICO NACIONAL PD/SECODUVI/046/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/046/2020 | N | 0 | 0 | 95051 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tecuanitzi 14, La Trinidad Tepehitec, 90115 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.24994235, lat:19.31405392}} | 2020-10-13 | 2020-12-24 | 6012482.44 | 6012482.44 | 6012482.44 | 6012482.44 | 6012482.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/046/2020, contratista:ADOCRETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:5673269.3, importe_modificado:6012482.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1878175/proyecto_FIN, 1878175/proyecto_PROCESO, 1878175/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200501891679 | Acción | 233633.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233633.05, modificado:233633.05}} | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 268303 | S | 9624 | 9062 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PARQUE MARIANO ARISTA # 10 NANACAMILPA, TLAX. CP. 90280, lon:-98.5363425, lat:19.49316}} | 2020-12-01 | 2020-12-12 | 233633.05 | 233633.05 | 233633.05 | 233633.05 | 233633.05 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM_IND_20, contratista:COVA LEON CARLOS RICARDO, convocante:MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX, monto:248629.98, importe_modificado:248629.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891679/proyecto_FIN, 1891679/proyecto_PROCESO, 1891679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301716902 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA CALLE PROGRESO - 62058 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62058 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO 7 SIETE INTERIOR 0 PUEBLO SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMPERADOR, CALLE ESTRELLA NORTE A 150 M DE ITALIAN COFFEE, lon:-98.24000608, lat:19.21919149}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716902/proyecto_INICIO, 1716902/proyecto_FIN, 1716902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301716931 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZACATELCO EXQUITLA CALLE XICOHTENCATL - 62294 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62294 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL 15 INTERIOR 0 PUEBLO EXQUITLA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE EXQUITLA, AVENIDA REFORMA A 80 M DE LOS DEPARTAMENTOS NUEVOS., lon:-98.23552077, lat:19.20597039}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716931/proyecto_INICIO, 1716931/proyecto_FIN, 1716931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717704 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ESPAÑITA SAN JUAN MITEPEC CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 80892 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80892 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JUAN MITEPEC, 90291 SAN JUAN MITEPEC, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ, A 70 METROS DE TIENDA VERDE., lon:-98.46164209, lat:19.44031917}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717704/proyecto_INICIO, 1717704/proyecto_FIN, 1717704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717709 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUEYOTLIPAN AVENIDA REFORMA - 80903 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80903 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA 26 PUEBLO CENTRO, 90240 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE ABASOLO, AVENIDA MORELOS POR BODEGA DE ALIMENTOS, lon:-98.34830108, lat:19.46665672}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717709/proyecto_INICIO, 1717709/proyecto_FIN, 1717709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717711 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUEYOTLIPAN SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN CALLE FRANCISCO I MADERO - 80907 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80907 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, 90240 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CALLE MINA Y CALLE RAYON, AVENIDA TLAXCALA A 100 METROS DEL DEPOSITO DE BEBIDAS MARY., lon:-98.35080569, lat:19.46886935}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717711/proyecto_INICIO, 1717711/proyecto_FIN, 1717711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717730 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LA CARIDAD CUAXONACAYO CALLE GENERAL ADOLFO BONILLA - 81102 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81102 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE GENERAL ADOLFO BONILLA INTERIOR 0 PUEBLO LA CARIDAD CUAXONACAYO, 90131 LA CARIDAD CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO BONILLA Y CALLE ANSELMO CERVANTES, CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS T, lon:-98.36485147, lat:19.39970852}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717730/proyecto_INICIO, 1717730/proyecto_FIN, 1717730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717738 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN MIGUEL LA PRESA CALLE SIN NOMBRE - 81194 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81194 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0 RANCHERIA SAN MIGUEL LA PRESA, 90133 SAN MIGUEL LA PRESA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , CALLE TIERRAS DE LABOR JUNTO AL MOLINO., lon:-98.40200225, lat:19.35121024}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717738/proyecto_INICIO, 1717738/proyecto_FIN, 1717738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717811 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS ÁLVARO OBREGÓN CALLE DIECISÉIS DE ENERO - 81619 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81619 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, direccion:CALLE DIECISEIS DE ENERO 32 INTERIOR 0 RANCHERIA NCP ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP ÁLVARO OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE DIECISEIS DE DICIEMBRE, lon:-98.42901675, lat:19.58313096}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.6 | 54487.6 | 54487.6 | 54487.6 | 54487.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717811/proyecto_INICIO, 1717811/proyecto_PROCESO, 1717811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717828 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TEPETITLA DE LARDIZÁBAL CALLE CUELLAR - 81787 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81787 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CUELLAR 24 INTERIOR 0 PUERTO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y AVENIDA XICOHTENCATL, CALLE HIDALGO CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS., lon:-98.38375563, lat:19.2663148}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717828/proyecto_INICIO, 1717828/proyecto_FIN, 1717828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717930 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EMILIANO ZAPATA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ AVENIDA PORFIRIO DÍAZ - 82907 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 82907 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:AVENIDA PORFIRIO DÍAZ 0 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , POR LA CANCHA SINTETICA, lon:-97.95795469, lat:19.57843893}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717930/proyecto_INICIO, 1717930/proyecto_FIN, 1717930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717939 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98934.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN BERNARDINO CONTLA CALLE TLAXCANYECAN - 83004 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 83004 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCANYECAN 2 PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE MÉXICO Y , CALLE ALVARO OBREGON POR CANCHA DE FUTBOL, lon:-98.15748901, lat:19.32444492}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/004, contratista:ARQ. CARLOS NAVA CORTEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1582950.08, importe_modificado:1582950.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717939/proyecto_INICIO, 1717939/proyecto_FIN, 1717939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717943 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE OAXACA - 83040 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 83040 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE NICOLAS BRAVO POR CANCHA DE FUTBOL, lon:-98.46988178, lat:19.49007175}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/002, contratista:Lic. Ma. Santa Anita Cervantes Huerta, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2076900.0, importe_modificado:2076900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717943/proyecto_INICIO, 1717943/proyecto_PROCESO, 1717943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717959 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO AMAXAC DE GUERRERO SAN DAMIÁN TLACOCALPAN AVENIDA BENITO JUAREZ - 83131 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 83131 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ 5 PUEBLO SAN DAMIÁN TLACOCALPAN, 90635 SAN DAMIÁN TLACOCALPAN, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRIMERA DE MAYO, lon:-98.2218528, lat:19.37485097}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717959/proyecto_INICIO, 1717959/proyecto_FIN, 1717959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717968 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA DE JUAN CUAMATZI SANTA MARÍA AQUIÁHUAC CALLE XICOHTENCATL - 83227 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 83227 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:CALLE XICOHTENCATL 5 PUEBLO SANTA MARÍA AQUIÁHUAC, 90693 SANTA MARÍA AQUIÁHUAC, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y , CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-98.12871655, lat:19.32164879}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717968/proyecto_INICIO, 1717968/proyecto_FIN, 1717968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718083 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA XALTITLA CALLE SIN NOMBRE - 85409 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85409 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA XALTITLA, 90554 XALTITLA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE TERRENOS DE CULTIVO Y CALLE TERRENOS DE CULTIVO, CALLE TERRENOS DE CULTIVO A 300 METROS AL NORTE DE LA PRESA DE AGUA., lon:-97.77752221, lat:19.44041631}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718083/proyecto_INICIO, 1718083/proyecto_FIN, 1718083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718099 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98628.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO HUAMANTLA BARRIO SANTA MARIA YANCUITLALPAN PRIVADA DE LA CRUZ - 85605 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85605 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LA CRUZ 0 BARRIO SANTA MARIA YANCUITLALPAN, 90505 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE 3 DE MAYO A 40 METROS DE LA ANTENA DE TELÉFONOS, lon:-97.93939717, lat:19.311667}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98628.53 | 98628.53 | 98628.53 | 98628.53 | 98628.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/005, contratista:ARQ. FERNANDO ALVAREZ RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:988745.3, importe_modificado:988745.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718099/proyecto_INICIO, 1718099/proyecto_FIN, 1718099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718148 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98942.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO SAN JOSÉ TEACALCO QUINTA SECCIÓN CALLE HIDALGO - 85928 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85928 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 12 SECCION 5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE LA REFORMA Y , CALLE JUAREZ POR LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-98.04807885, lat:19.33938381}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/001, contratista:C. Pedro Arroyo Salinas, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2572514.1, importe_modificado:2572514.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718148/proyecto_INICIO, 1718148/proyecto_FIN, 1718148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718197 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CUAPIAXTLA PLAN DE AYALA CALLE REFORMA - 87031 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87031 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:CALLE REFORMA 100 PUEBLO PLAN DE AYALA, 90564 PLAN DE AYALA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE, AVENIDA JUAREZ, lon:-97.7369411, lat:19.30728724}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718197/proyecto_INICIO, 1718197/proyecto_FIN, 1718197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718219 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CUAXOMULCO SAN LORENZO XALTELULCO AVENIDA SAN LORENZO - 87399 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87399 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:AVENIDA SAN LORENZO BARRIO SAN LORENZO XALTELULCO, 90660 SAN LORENZO XALTELULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE A 24 DE FEBRERO Y CALLE MALINTZI, CALLE BELEN TIENDA DICONSA A 50 METROS., lon:-98.1002321, lat:19.33420672}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718219/proyecto_INICIO, 1718219/proyecto_FIN, 1718219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718268 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUAMANTLA SANTA MARIA YANCUITLALPAN SEGUNDA PRIVADA DOS DE FEBRERO - 88377 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88377 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA 2 DE FEBRERO 6 BARRIO SANTA MARIA YANCUITLALPAN, 90505 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE 3 DE MAYO JUNTO A LA TIENDA LA SUREÑITA, lon:-97.93776103, lat:19.31326475}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718268/proyecto_INICIO, 1718268/proyecto_FIN, 1718268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718270 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CHIAUTEMPAN SAN RAFAEL TEPATLAXCO CALLE UNIÓN - 88410 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88410 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:CALLE UNIÓN 93 PUEBLO SAN RAFAEL TEPATLAXCO, 90821 SAN RAFAEL TEPATLAXCO, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE TERRENOS DE LABOR Y PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE TERRENOS DE LABOR A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE TEPATLAXCO POR PARA, lon:-98.10717926, lat:19.29338641}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718270/proyecto_INICIO, 1718270/proyecto_FIN, 1718270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719204 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PANOTLA SAN TADEO HUILOAPAN CALLE ALDAMA - 104821 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 104821 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE ALDAMA 4 PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JAZMIN, AVENIDA NACIONAL A 50 METROS DE CAM.CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE 19., lon:-98.27860712, lat:19.38813153}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719204/proyecto_INICIO, 1719204/proyecto_PROCESO, 1719204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719261 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA APOLONIA TEACALCO BARRIO EL RANCHITO CALLE REFORMA - 105207 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 105207 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 38 INTERIOR 0 BARRIO EL RANCHITO, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE HIMNO NACIONAL, AVENIDA BENITO JUÁREZ IGLESIA CRISTIANA A 10 METROS, lon:-98.31157763, lat:19.23899475}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719261/proyecto_INICIO, 1719261/proyecto_PROCESO, 1719261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719359 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA ANA NOPALUCAN BARRIO MÉXICO CALLE GUADALUPE VICTORIA - 106001 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106001 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 2 INTERIOR 0 BARRIO DE MÉXICO, 90137 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE NUEVO MÉXICO, CALLE INDEPENDENCIA A 50 METROS DE FARMACIAS SIMILARES, lon:-98.33440186, lat:19.30217623}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719359/proyecto_INICIO, 1719359/proyecto_PROCESO, 1719359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719375 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS SAN JOSÉ ATOYATENCO CAMINO AL PANTEÓN - 106111 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106111 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEÓN 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ ATOYATENCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE LAGUNA Y CAMINO SIN NOMBRE, CARRETERA A SANTA ANA NOPALUCAN A 50 METROS DEL POZO DE RIEGO, lon:-98.34834599, lat:19.25768722}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719375/proyecto_INICIO, 1719375/proyecto_PROCESO, 1719375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719410 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS SAN FRANCISCO TENEXYECAC PRIVADA ITURBIDE - 106294 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106294 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:21, direccion:PRIVADA ITURBIDE 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN FRANCISCO TENEXYECAC, 90716 SAN FRANCISCO TENEXYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE JAVIER QUIROZ, CALLE LOMA BONITA A 150 METROS DE TIENDA YOELIN, lon:-98.31507725, lat:19.27710527}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719410/proyecto_INICIO, 1719410/proyecto_PROCESO, 1719410/proyecto_FIN, 1719410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719504 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CRUZ QUILEHTLA CALLE MOCTEZUMA - 107372 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 107372 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA 27 PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 3 NORTE, CALLE ESTRELLA A 200 METROS DE LA TIENDA FRANCESITA., lon:-98.2195982, lat:19.21636888}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719504/proyecto_INICIO, 1719504/proyecto_PROCESO, 1719504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719517 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TEPEYANCO SAN COSME ATLAMAXAC CALLE HIDALGO - 107538 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 107538 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO 90 PUEBLO SAN COSME ATLAMAXAC, 90180 SAN COSME ATLAMAXAC, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE NUEVA, CALLE 5 DE MAYO FRENTE A UN CAMPO DEPORTIVO., lon:-98.22359374, lat:19.23442192}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719517/proyecto_INICIO, 1719517/proyecto_PROCESO, 1719517/proyecto_FIN, 1719517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719556 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME NATÍVITAS SANTO TOMÁS LA CONCORDIA CALLE BENITO JUAREZ - 107910 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 107910 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 53 INTERIOR 0 PUEBLO SANTO TOMAS LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE LA PAZ Y CARRETERA A SAN MIGUEL ANALCO, CALLE NIÑOS HEROES FRENTE AL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-98.31644617, lat:19.2253507}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719556/proyecto_INICIO, 1719556/proyecto_PROCESO, 1719556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719605 | Proyecto de inversión | 13291.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13291.28, modificado:13291.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO SECCIÓN PRIMERA PRIVADA IGNACIO BONILLA - 108484 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 108484 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PRIVADA IGNACIO BONILLA INTERIOR 0 PUEBLO ACUAMANALA, 90860 ACUAMANALA, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA ENTRE CARRETERA VIA CORTA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, AVENIDA MALINTZI, lon:-98.19358834, lat:19.22498114}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1719605/proyecto_INICIO, 1719605/proyecto_PROCESO, 1719605/proyecto_FIN, 1719605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719627 | Proyecto de inversión | 12503.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12503.06, modificado:12503.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL SAN MARCOS CONTLA CALLE ZARAGOZA - 109085 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109085 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CALLE ZARAGOZA 19 INTERIOR 0 PUEBLO SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE GALLERO, CALLE REFORMA A 200 METROS DE LA PRESIDENCIA DE SAN MARCOS, lon:-98.20248383, lat:19.20159714}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1719627/proyecto_INICIO, 1719627/proyecto_PROCESO, 1719627/proyecto_FIN, 1719627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719659 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL SAN MARCOS CONTLA CALLE MALINTZI - 109303 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109303 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CALLE MALINTZI INTERIOR 0 PUEBLO SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE XOCOTITLA Y CALLE ALLENDE, CARRETERA VIA CORTA A 100 METROS DE PANTEÓN SAN MARCOS, lon:-98.18832177, lat:19.1978888}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719659/proyecto_INICIO, 1719659/proyecto_PROCESO, 1719659/proyecto_FIN, 1719659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719671 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME XICOHTZINCO CALLE GUERRERO - 109374 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109374 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 6 SECCION TERCERA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SONORA, CALLE PERU A 100 METROS DE CAPILLA DEL CERRITO., lon:-98.24182294, lat:19.18221523}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719671/proyecto_INICIO, 1719671/proyecto_PROCESO, 1719671/proyecto_FIN, 1719671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719674 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALTECATLA AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 109422 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109422 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE 78 BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DE LA CULTURA, CAMINO REAL FRENTE A CARPINTERÍA., lon:-98.2280306, lat:19.19441239}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719674/proyecto_INICIO, 1719674/proyecto_PROCESO, 1719674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719691 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO EL CRISTO CALLE DEFENSORES DE LA REPÚBLICA - 109580 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109580 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DEFENSORES DE LA REPÚBLICA 2 INTERIOR 0 BARRIO CRISTO, 90920 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL NORTE Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE PUEBLA A CUADRA Y MEDIA DE LA PRESIDEN, lon:-98.15670375, lat:19.13087}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719691/proyecto_INICIO, 1719691/proyecto_PROCESO, 1719691/proyecto_FIN, 1719691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719797 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO POXTLA CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 111161 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 111161 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 76 INTERIOR 0 BARRIO POXTLA, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, PRIVADA MORELOS, lon:-98.17364574, lat:19.27667979}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719797/proyecto_INICIO, 1719797/proyecto_PROCESO, 1719797/proyecto_FIN, 1719797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719933 | Proyecto de inversión | 19869.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19869.64, modificado:19869.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC AVENIDA SAN DIEGO - 114139 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 114139 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:AVENIDA SAN DIEGO 88 PUEBLO SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CAMINO A SAN MANUEL Y CALLE SAN DIEGO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-98.12080678, lat:19.3803917}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1719933/proyecto_INICIO, 1719933/proyecto_PROCESO, 1719933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719938 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TZOMPANTEPEC SAN JUAN QUETZALCOAPAN CALLE ZARAGOZA - 114199 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 114199 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:CALLE ZARAGOZA 48 PUEBLO SAN JUAN QUETZALCOAPAN, 90493 SAN JUAN QUETZALCOAPAN, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CAMINO A SAN JUAN QUETZALCOAPAN Y CAMINO A SAN MATEO INOPIL, CALLE TERRENOS DE LABOR TIENDA Y PANADERIA EL PROGRESO., lon:-98.07000145, lat:19.3822458}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719938/proyecto_INICIO, 1719938/proyecto_PROCESO, 1719938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719950 | Proyecto de inversión | 11390.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11390.62, modificado:11390.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JOSÉ TEACALCO SECCIÓN QUINTA CALLE HIDALGO - 114352 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 114352 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 2 SECCION 5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE HIDALGO, CALLE REFORMA A TRAS DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA., lon:-98.04762103, lat:19.34171354}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11390.62 | 11390.62 | 11390.62 | 11390.62 | 11390.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {1719950/proyecto_INICIO, 1719950/proyecto_PROCESO, 1719950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719955 | Proyecto de inversión | 5544.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5544.8, modificado:5544.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 114423 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 114423 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 22 INTERIOR 0 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FLORESTA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 5 CUADRAS DE LA CARRETERA, lon:-97.92528712, lat:19.29140768}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5544.8 | 5544.8 | 5544.8 | 5544.8 | 5544.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1719955/proyecto_INICIO, 1719955/proyecto_PROCESO, 1719955/proyecto_FIN, 1719955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719959 | Proyecto de inversión | 5544.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5544.8, modificado:5544.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME HUAMANTLA COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC CALLE PORFIRIO DIAZ - 114503 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 114503 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 42 INTERIOR 0 COLONIA FRANCISCO VILLA TECOAC, 90514 COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JUÁREZ Y CAMINO AL BENITO, CALLE CUAUHTEMOC A CUADRA Y MEDIA DE LA CARRETERA, lon:-97.92211694, lat:19.38952328}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5544.8 | 5544.8 | 5544.8 | 5544.8 | 5544.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1719959/proyecto_INICIO, 1719959/proyecto_PROCESO, 1719959/proyecto_FIN, 1719959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720138 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TOCATLÁN SANTA MARÍA TOCATLÁN PRIVADA ABASOLO - 116402 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116402 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA ABASOLO 12 PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE PRIVADA SEGUNDA ABASOLO Y PRIVADA SEGUNDA ABASOLO, CALLE FRANCISCO VILLA POR LAS ANTENAS, lon:-98.02934991, lat:19.38506659}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720138/proyecto_INICIO, 1720138/proyecto_PROCESO, 1720138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720158 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA CRUZ TLAXCALA SAN LUCAS TLACOCHCALCO CALLE MEXICO OCHENTA Y SEIS ORIENTE - 116608 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116608 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE MEXICO OCHENTA Y SEIS ORIENTE PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VICTORIA, CALLE MEXICO 86 EN FRENTE DE LA CASA DEL EXPRESIDENTE FRANCISCO, lon:-98.14484598, lat:19.3378315}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720158/proyecto_INICIO, 1720158/proyecto_PROCESO, 1720158/proyecto_FIN, 1720158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720233 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTENCATL AMPLIACIÓN PINO SUÁREZ - 117195 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117195 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:AMPLIACION PINO SUAREZ INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MAR CARIBE Y , CARRETERA AL VALLE A UN COSTADO DEL PANTEÓN, lon:-97.83702518, lat:19.35579478}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720233/proyecto_INICIO, 1720233/proyecto_PROCESO, 1720233/proyecto_FIN, 1720233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720248 | Proyecto de inversión | 16333.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16333.38, modificado:16333.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTENCATL CAMINO A LA RASCONA - 117422 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117422 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE CAMINO A LA RASCONA INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CAMINO A CAMPO DEPORTIVO, CALLE SATELITE A 70 METROS DE LA CAPILLA, lon:-97.8271248, lat:19.35018859}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1720248/proyecto_INICIO, 1720248/proyecto_PROCESO, 1720248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720263 | Proyecto de inversión | 11040.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11040.3, modificado:11040.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA COLONIA MARIANO MATAMOROS PROLONGACIÓN HIDALGO - 117493 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117493 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PROLONGACION HIDALGO 36 INTERIOR 0 COLONIA MARIANO MATAMOROS, 90534 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE BARRANCA EL DESPOJO, CAMINO SIN NOMBRE A 3 CASAS DE CENTRO DE SALUD, lon:-97.95188372, lat:19.30118832}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1720263/proyecto_INICIO, 1720263/proyecto_PROCESO, 1720263/proyecto_FIN, 1720263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720283 | Proyecto de inversión | 12178.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12178.84, modificado:12178.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS BARRIO SAN ANTONIO CALLE DIECIOCHO PONIENTE - 117590 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117590 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 18 PONIENTE 0 INTERIOR 0 BARRIO SAN ANTONIO, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 5 NORTE Y , CALLE 5 PONIENTE DE LA GASOLINERIA ANTES DEL PUENTE, lon:-97.91054945, lat:19.21323287}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 12178.84 | 12178.84 | 12178.84 | 12178.84 | 12178.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1720283/proyecto_INICIO, 1720283/proyecto_PROCESO, 1720283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720528 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS SECCIÓN SEGUNDA PRIVADA VICTORIA - 119324 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119324 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA VICTORIA 3 SECCION SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE BUENAVISTA, CALLE NUEVO LAREDO, lon:-98.18406172, lat:19.1772845}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720528/proyecto_INICIO, 1720528/proyecto_PROCESO, 1720528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720585 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN FRANCISCO TETLANOHCAN BARRIO JESÚS XOLALPAN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 119667 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119667 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 21 INTERIOR 0 BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE NIÑOS HEROES, lon:-98.15685288, lat:19.26521624}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720585/proyecto_INICIO, 1720585/proyecto_PROCESO, 1720585/proyecto_FIN, 1720585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720593 | Proyecto de inversión | 14324.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14324.84, modificado:14324.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TEOLOCHOLCO EL CARMEN AZTAMA AVENIDA REFORMA - 119712 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119712 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:AVENIDA REFORMA 0 INTERIOR 0 PUEBLO EL CARMEN AZTAMA, 90855 EL CARMEN AZTAMA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 3 NORTE, CALLE VÍAS DEL TREN A 100 METROS DE LAS VÍAS DEL TREN, lon:-98.21129971, lat:19.22843819}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1720593/proyecto_INICIO, 1720593/proyecto_PROCESO, 1720593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720908 | Proyecto de inversión | 18946.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18946.28, modificado:18946.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME AMAXAC DE GUERRERO BARRIO ATOTONILCO AVENIDA DE LAS CANTERAS - 123493 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 123493 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS CANTERAS 3 INTERIOR 0 BARRIO ATOTONILCO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE CANTERAS Y CALLE CANTERAS, CALLE RIO ADELANTE DE CAPILLA DEL NIÑO DOCTOR, lon:-98.17724372, lat:19.35625961}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1720908/proyecto_INICIO, 1720908/proyecto_PROCESO, 1720908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721102 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME TLAXCO EL ROSARIO CALLE DOS ORIENTE - 124699 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 124699 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE DOS ORIENTE RANCHERIA EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE DOS SUR Y CALLE CINCO SUR, CALLE 6 ORIENTE, lon:-98.22783659, lat:19.65970169}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721102/proyecto_INICIO, 1721102/proyecto_PROCESO, 1721102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721167 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO COLONIA TEPATLAXCO CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 125072 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125072 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR 0 COLONIA TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE PROLONGACION XICOHTÉNCATL Y CALLE ALVARO OBREGÓN, CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, lon:-98.12534489, lat:19.61471001}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721167/proyecto_INICIO, 1721167/proyecto_PROCESO, 1721167/proyecto_FIN, 1721167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721183 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN CARRETERA A TLAXCO - 125175 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125175 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE CARRETERA A TLAXCO 2DA SECC 47 INTERIOR 0 PUEBLO 2DA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CAMINO FCO. VILLA Y , PRIVADA TERRACERIA APIZACOTLAXCO A LA ALTURA D, lon:-98.11987315, lat:19.45790928}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721183/proyecto_INICIO, 1721183/proyecto_PROCESO, 1721183/proyecto_FIN, 1721183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721280 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN CERRADA NAYARIT - 126220 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 126220 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CERRADA NAYARIT 0 INTERIOR 0 PUEBLO 4TA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90435 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MONTERREY, CARRETERA APIZACO-TLAXCO, lon:-98.13162587, lat:19.44459961}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721280/proyecto_INICIO, 1721280/proyecto_PROCESO, 1721280/proyecto_FIN, 1721280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721337 | Proyecto de inversión | 10706.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10706.22, modificado:10706.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME APIZACO GUADALUPE TEXCALAC CALLE DIECISÉIS DE DICIEMBRE - 126682 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 126682 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE PUEBLO GUADALUPE TEXCALAC, 90403 GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE TRES JUANES, CALLE CHINITA, lon:-98.07433669, lat:19.43842453}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 10706.22 | 10706.22 | 10706.22 | 10706.22 | 10706.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1721337/proyecto_INICIO, 1721337/proyecto_PROCESO, 1721337/proyecto_FIN, 1721337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721359 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL BELÉN ATZITZIMITITLÁN CALLE LOS ANGELES - 126847 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 126847 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE LOS ANGELES 6 PUEBLO BELÉN ATZITZIMITITLÁN, 90605 BELÉN ATZITZIMITITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE 5 DE MAYO PANTEON Y UNIDAD DEPORTIVA., lon:-98.18516041, lat:19.3527472}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721359/proyecto_INICIO, 1721359/proyecto_PROCESO, 1721359/proyecto_FIN, 1721359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721441 | Proyecto de inversión | 13291.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13291.28, modificado:13291.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APIZACO JOSÉ MARÍA MORELOS CALLE FRANCISCO VILLA - 127605 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 127605 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 13 INTERIOR 0 PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 90405 JOSÉ MARÍA MORELOS, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CARRETERA APIZACO-MORELOS, A ESPALDAS DEL RASTRO, lon:-98.15979084, lat:19.46519422}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1721441/proyecto_INICIO, 1721441/proyecto_PROCESO, 1721441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721578 | Proyecto de inversión | 14324.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14324.84, modificado:14324.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ATLANGATEPEC SANTA CLARA OZUMBA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 128429 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128429 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS PUEBLO SANTA CLARA OZUMBA, 90411 SANTA CLARA OZUMBA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE GUZTAVO DIAZ ORDAZ,, lon:-98.17885315, lat:19.58612004}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1721578/proyecto_INICIO, 1721578/proyecto_PROCESO, 1721578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721729 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME TEPETITLA DE LARDIZÁBAL PRIVADA NARCISO MENDOZA - 129655 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 129655 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PRIVADA NARCISO MENDOZA 52 PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE MANUEL GOMEZ , CALLE TERRENOS DE CULTIVO, lon:-98.37807449, lat:19.272037}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721729/proyecto_INICIO, 1721729/proyecto_PROCESO, 1721729/proyecto_FIN, 1721729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721783 | Proyecto de inversión | 11040.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11040.3, modificado:11040.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPETITLA DE LARDIZÁBAL CALLE MOCTEZUMA - 130098 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 130098 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA 13 PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE 18 DE MARZO KINDER A 100 METROS., lon:-98.3813897, lat:19.26984942}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1721783/proyecto_INICIO, 1721783/proyecto_PROCESO, 1721783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721786 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPETITLA DE LARDIZÁBAL CALLE EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS - 130119 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 130119 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 42 PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CAMINO REAL A SAN RAFAEL, CALLE TERRENOS DE LABOR TIENDA SUPER., lon:-98.36921286, lat:19.25821422}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721786/proyecto_INICIO, 1721786/proyecto_PROCESO, 1721786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721905 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN ANTONIO ATOTONILCO CALLE NUEVE SUR - 132972 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132972 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE 9 SUR 6 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 7 SUR, CALLE DOMINGO ARENAS POSTERIOR A LA PRESIDENCIA, lon:-98.4632488, lat:19.37347036}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721905/proyecto_INICIO, 1721905/proyecto_PROCESO, 1721905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722028 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CALPULALPAN FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO CALLE CUATRO NORTE - 135622 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 135622 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 4 NORTE 88 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, 90204 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE LINDERO Y CALLE SIN NOMBRE, PROLONGACION ZITLALTEPEC A 250 METROS DEL HOTEL EL CAPRICHO, lon:-98.56638765, lat:19.57126354}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1722028/proyecto_INICIO, 1722028/proyecto_PROCESO, 1722028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722094 | Proyecto de inversión | 11859.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11859.84, modificado:11859.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE CINCO DE FEBRERO - 136205 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136205 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 31 INTERIOR 0 PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE HIDALGO, CALLE CONSTITUCIÓN, lon:-98.46878377, lat:19.49220563}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1722094/proyecto_INICIO, 1722094/proyecto_PROCESO, 1722094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722141 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE TULIO HERNÁNDEZ GÓMEZ - 136650 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136650 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TULIO HERNANDEZ GOMEZ INTERIOR 0 PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SAN RAFAEL, lon:-98.47294383, lat:19.49528413}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1722141/proyecto_INICIO, 1722141/proyecto_PROCESO, 1722141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722228 | Proyecto de inversión | 9420.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9420.94, modificado:9420.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ESPAÑITA COLONIA EL CARMEN CALLE GUADALUPE VICTORIA - 138089 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 138089 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 44 COLONIA EL CARMEN, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LIBRAMIENTO, AVENIDA XICOHTENCATL, lon:-98.42447845, lat:19.4506628}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1722228/proyecto_INICIO, 1722228/proyecto_PROCESO, 1722228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722669 | Proyecto de inversión | 58644.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58644.97, modificado:58644.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO DE GUADALUPE - 2502 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 2502 | S | 180 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLE PIPIOLATLA BARRIO DE GUADALUPE, 90574 BARRIO DE GUADALUPE, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA MEXICO VERACRUZ Y CALLE TECOLAYZO, PRIVADA PANTEON MUNICIPAL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE ES, lon:-97.66792793, lat:19.32683521}} | 2020-01-10 | 2020-01-18 | 58644.97 | 58644.97 | 58644.97 | 58644.97 | 58644.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/001, contratista:GARCINO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA, monto:58644.97, importe_modificado:58644.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:910.0}} | {1722669/proyecto_INICIO, 1722669/proyecto_FIN, 1722669/proyecto_PROCESO, 1722669/proyecto_FIN, 1722669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301722766 | Proyecto de inversión | 184798.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184798.61, modificado:184798.61}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 3020 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA | 3020 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PUEBLA ORIENTAL VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE TERRENOS DE LABOR, CARRETERA PUEBLA ORIENTAL SE ENCUENTRA A, lon:-97.65261619, lat:19.3183539}} | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 184798.61 | 184798.61 | 184798.61 | 184798.61 | 184798.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/003, contratista:DANY CONTRERAS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:184798.61, importe_modificado:184798.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {1722766/proyecto_INICIO, 1722766/proyecto_FIN, 1722766/proyecto_PROCESO, 1722766/proyecto_FIN, 1722766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301724013 | Proyecto de inversión | 106210.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106210.36, modificado:189611.67}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TERCERA PRIVADA CIRCUNVALACIÓN MUNICIPIO SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD SAN LUCAS TLACOCHCALCO EN TERCERA PRIVADA CIRCUNVALACIÓN - 7424 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 7424 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:118.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:PRIVADA TERCERA PRIVADA CIRCUNVALACIÓN COLONIA TERCERA PRIVADA CIRCUNVALACIÓN, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CIRCUNVALACIÓN Y CERRADA CERRADA, LA PRIVADA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CI, lon:-98.14776047, lat:19.34303975}} | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 189611.67 | 189611.67 | 189611.67 | 189611.67 | 189611.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ASCT/DOP/2020/FISM2026013-CONT 01, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:189611.67, importe_modificado:188611.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.25}} | {1724013/proyecto_INICIO, 1724013/proyecto_PROCESO, 1724013/proyecto_FIN, 1724013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301725638 | Proyecto de inversión | 777405.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777405.58, modificado:775918.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD CUAPIAXTLA ASENTAMIENTO ALTA LUZ - 12202 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA | 12202 | S | 35 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:62.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE TLAHUICOLE Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE CUITLAHUAC EN LA PRESENTE OBRA SE ORIGINAN VARIAS CALLES YA QUE LAS UBICACIONES DE LOS BENEFICIARIOS CAM, lon:-97.76366731, lat:19.29839169}} | 2020-05-04 | 2020-05-30 | 775918.4 | 775918.4 | 775918.4 | 775918.4 | 775918.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2008015/IR/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZEDIVAG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:775918.4, importe_modificado:775918.4}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:67.0}} | {1725638/proyecto_INICIO, 1725638/proyecto_FIN, 1725638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301726017 | Proyecto de inversión | 211864.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211864.58, modificado:211864.58}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOCE DE OCTUBRE EN PUEBLO DE LA CRUZ - 13290 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 13290 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE PUEBLO DE LA CRUZ, 90530 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, AVENIDA HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE LAS CALLES CUAHUTEMIOC Y 12 DE DICIEMBR, lon:-97.94874821, lat:19.30621892}} | 2020-03-02 | 2020-03-22 | 211864.58 | 211864.58 | 211864.58 | 211864.58 | 211864.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-002, contratista:MYRIAM MARTÍNEZ VALADEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:211864.58, importe_modificado:211864.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1726017/proyecto_INICIO, 1726017/proyecto_FIN, 1726017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301729300 | Proyecto de inversión | 753470.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753470.36, modificado:753470.36}} | REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE LA CALLE ROBERTO COVARRUBIAS EN LA LOCALIDAD DE HUAMANTLA - 22768 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAMANTLA | 22768 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1629.0, meta_modificada:1629.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO COVARRUBIAS COLONIA HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO PONIENTE Y CALLE HIDALGO PONIENTE, CALLE VICTORIA NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ROBERTO COVARRUBIAS ENTRE LAS CALL, lon:-97.92862063, lat:19.31349316}} | 2020-02-20 | 2020-02-29 | 753470.36 | 753470.36 | 753470.36 | 753470.36 | 753470.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-007, contratista:CONSTRUCTORA LEDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:753470.36, importe_modificado:753470.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1629.0}} | {1729300/proyecto_INICIO, 1729300/proyecto_FIN, 1729300/proyecto_INICIO, 1729300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301738618 | Proyecto de inversión | 1995402.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995402.44, modificado:1995402.44}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO SANTIAGO FISM III - 31030 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 31030 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3484.0, meta_modificada:3484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE DOMINGO ARENAS - CALLE ASCENCION TEPAL Y PRIVADA DOMINGO ARENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO SANTIAGO, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE , lon:-98.16561831, lat:19.12767317}} | 2020-04-06 | 2020-05-09 | 1995402.44 | 1995402.44 | 1995402.44 | 1995402.44 | 1995402.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025003, contratista:ISRAEL MENA ACAMETITLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:2107370.09, importe_modificado:1995402.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3484.0}} | {1738618/proyecto_PROCESO, 1738618/proyecto_INICIO, 1738618/proyecto_FIN, 1738618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301739201 | Proyecto de inversión | 4817691.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4817691.03, modificado:4817691.03}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO TLALTEPANGO FISM VIII - 31752 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 31752 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5980.0, meta_modificada:6080.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO FRANCISCO I. MADERO - CALLE DIAGONAL MADERO Y CALLE MUÑOZ CAMARGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE D, lon:-98.15903364, lat:19.1170449}} | 2020-03-23 | 2020-04-30 | 4817691.03 | 4817691.03 | 4817691.03 | 4817691.03 | 4817691.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025008, contratista:ISRAEL MENA ACAMETITLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:4818220.39, importe_modificado:4817691.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6080.13}} | {1739201/proyecto_INICIO, 1739201/proyecto_PROCESO, 1739201/proyecto_FIN, 1739201/proyecto_PROCESO, 1739201/proyecto_FIN, 1739201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301740919 | Proyecto de inversión | 729220.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729220.25, modificado:729220.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE PRIMERO DE DICIEMBRE ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE SIN NOMBRE EN TOCATLÁN LOCALIDAD TOCATLÁN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TOCATLÁN - 33833 | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX | 33833 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1338.8, meta_modificada:1564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE DICIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PRIMERO DE DICIEMBRE ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.02411114, lat:19.38491616}} | 2020-06-16 | 2020-07-30 | 729220.25 | 729220.25 | 729220.25 | 729220.25 | 729220.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-DOP-010-20, contratista:SAUL LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOCATLAN, monto:729220.25, importe_modificado:729220.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1564.0}} | {1740919/proyecto_PROCESO, 1740919/proyecto_INICIO, 1740919/proyecto_FIN, 1740919/proyecto_INICIO, 1740919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301745093 | Proyecto de inversión | 63251.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63251.92, modificado:63251.92}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN PROLONGACIÓN HIDALGO PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE HUAMANTLA - 41363 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNCIPIO DE HUAMANTLA | 41363 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PROLONGACION HIDALGO PONIENTE COLONIA HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE BOULEVARD YANCUITLALPAN Y CALLE RANCHO DE CHAVEZ, CALLE ZARAGOZA PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA PROLONGACIÓN HIDALGO PÓNIENTE EN, lon:-97.93624498, lat:19.30852856}} | 2020-03-02 | 2020-03-15 | 63251.92 | 63251.92 | 63251.92 | 63251.92 | 63251.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-015, contratista:MYRIAM MARTÍNEZ VALADEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:63251.92, importe_modificado:63251.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {1745093/proyecto_INICIO, 1745093/proyecto_PROCESO, 1745093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301745308 | Proyecto de inversión | 286520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286520.0, modificado:286520.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTARES SOLARES EN TLAXCO LOCALIDAD LA CIÉNEGA ASENTAMIENTO LA CIÉNEGA - 44889 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO | 44889 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:13, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA CIÉNEGA, 90274 LA CIÉNEGA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES Y CAMINOS SIN NOMBRE DISTRIBUIDOS EN TODOS LOS EXTREMOS DE LA COMUNIDAD LA CIÉN, lon:-97.99127507, lat:19.62723348}} | 2020-06-22 | 2020-07-25 | 286520 | 286520 | 286520 | 286520 | 286520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/061, contratista:SAUL HERNANDEZ RIVERA, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:286520.0, importe_modificado:286520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:29.0}} | {1745308/proyecto_PROCESO, 1745308/proyecto_FIN, 1745308/proyecto_INICIO, 1745308/proyecto_FIN, 1745308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301747358 | Proyecto de inversión | 74864.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74864.95, modificado:74864.95}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO FISM203120 TEOTLALPAN - 50777 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD | 50777 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.8, meta_modificada:88.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PRIVADA VEREDA SECCION TEOTLALPAN, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE REPUBLICA DOMINICANA, A DOS CUANDRAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA SEGUNDA SECCION TEOTLALPAN EN CALLE DE TERRACERIA, lon:-98.10669328, lat:19.44453861}} | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 74864.95 | 74864.95 | 74864.95 | 74864.95 | 74864.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2031-020 AGEB S/N, contratista:JOSE DANIEL RIVERA FERNANDEZ, convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:74971.37, importe_modificado:74970.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.8}} | {1747358/proyecto_FIN, 1747358/proyecto_INICIO, 1747358/proyecto_FIN, 1747358/proyecto_PROCESO, 1747358/proyecto_INICIO, 1747358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301750864 | Proyecto de inversión | 59168 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59168.0, modificado:59168.0}} | MANTENIMEINTO CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE Y EQUIPO ELECTROMECANICO DEL CARCAMO DE REBOMBEO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA. - 60542 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 60542 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO CUAULA, 90224 SANTIAGO CUAULA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , LA BOMBA SUMERGIBLE QUE SE ENCUENTRA EN EL POZO DE REBOMBEO SE UBICA A LA ORILLA DE LA CABECERA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA C, lon:-98.64214931, lat:19.59857016}} | 2020-02-17 | 2020-03-06 | 59168 | 59168 | 59168 | 59168 | 59168 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-006, contratista:JOSE ROBERTO LEAL ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:59168.0, importe_modificado:59168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1750864/proyecto_INICIO, 1750864/proyecto_PROCESO, 1750864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301751414 | Proyecto de inversión | 880440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880440.0, modificado:880440.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON ENERGIA SUSTENTABLE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA. - 62264 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 62264 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA CALPULALPAN CENTRO, 90200 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , LA ENTREGA DE LOS CALENTADORES SE HARA EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA., lon:-98.57050493, lat:19.58852941}} | 2020-06-06 | 2020-06-24 | 880440 | 880440 | 880440 | 880440 | 880440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-022, contratista:GRUPO EMPRESARIAL EN LOGISTICA Y COMERCIALIZACION LIRUVIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:880440.0, importe_modificado:880440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:220.0}} | {1751414/proyecto_FIN, 1751414/proyecto_PROCESO, 1751414/proyecto_INICIO, 1751414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301754405 | Proyecto de inversión | 153901.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153901.28, modificado:153901.28}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN XALTOCAN LOCALIDAD SAN JOSÉ TEXOPA - 70824 | 29 | Tlaxcala | 40 | Xaltocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALTOCAN | 70824 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:354.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:14, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CUATLA, 90440 SAN JOSÉ TEXOPA, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE LOS ZAUCES, SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA COMUNIDAD Y ES EL ACCESO DIRECTO HACIA LA PRESIDENCIA AUXILIAR Y CENTRO, lon:-98.23688293, lat:19.47569785}} | 2020-08-04 | 2020-08-18 | 153901.28 | 153901.28 | 153901.28 | 153901.28 | 153901.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT-FISM 20-40-002, contratista:VICTOR JOSE PALACIOS REYES, convocante:MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA, monto:152082.15, importe_modificado:153901.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:354.56}} | {1754405/proyecto_INICIO, 1754405/proyecto_PROCESO, 1754405/proyecto_FIN, 1754405/proyecto_PROCESO, 1754405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301754805 | Proyecto de inversión | 156165.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156165.21, modificado:156165.21}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES FISM 2031-029 CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE INDEPENDECIA Y CALLE SIN NOMBRE - 71935 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETLA DE LA COLIDARIDAD | 71935 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL SECCION VILLA DE LAS FLORES, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SIN NOMBRE, A DOS CUADRAS DE CAMPO DEPORTIVO DE LA SECCIÓN CHIAUTZINGO, lon:-98.10509877, lat:19.46644127}} | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 156165.21 | 156165.21 | 156165.21 | 156165.21 | 156165.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2031-029 AGEB 221, contratista:JOSE DANIEL RIVERA FERNANDEZ, convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:155738.18, importe_modificado:155738.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:270.0}} | {1754805/proyecto_PROCESO, 1754805/proyecto_FIN, 1754805/proyecto_PROCESO, 1754805/proyecto_INICIO, 1754805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301757647 | Proyecto de inversión | 396068.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396068.23, modificado:396068.23}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN FISM XX - 86077 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 86077 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 5 DE FEBRERO - SEGUNDA PRIVADA XOMETITLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 476 BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE FEBERO Y PRIVADA SEGUNDA PRI, lon:-98.1857299, lat:19.12227791}} | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 396068.23 | 396068.23 | 396068.23 | 396068.23 | 396068.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85466, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:396068.23, importe_modificado:396068.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:476.0}} | {1757647/proyecto_INICIO, 1757647/proyecto_PROCESO, 1757647/proyecto_FIN, 1757647/proyecto_PROCESO, 1757647/proyecto_FIN, 1757647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301757751 | Proyecto de inversión | 337086.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337086.02, modificado:337086.02}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ FISM XXII - 86406 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 86406 | S | 3270 | 3270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN BARTOLOME - VARIAS CALLES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 92 BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE SAN BARTOLOME, CALLE SAN BART, lon:-98.17531594, lat:19.11896358}} | 2020-04-09 | 2020-04-17 | 337086.02 | 337086.02 | 337086.02 | 337086.02 | 337086.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025022, contratista:RODOLFO GALINDO AMARO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:337086.02, importe_modificado:337086.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:92.0}} | {1757751/proyecto_INICIO, 1757751/proyecto_PROCESO, 1757751/proyecto_INICIO, 1757751/proyecto_FIN, 1757751/proyecto_PROCESO, 1757751/proyecto_FIN, 1757751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301763447 | Proyecto de inversión | 375718.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375718.99, modificado:375718.99}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN HUAMANTLA LOCALIDAD HUAMANTLA ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 101147 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 101147 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PLATINO BARRIO SAN LUCAS, 90507 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE BOULEVARD CUAMANCO ORIENTE Y , SE UBICA EN LA CALLE PLATINO ENTRE EL BOULEVARD CUAMANCO ORIENTE, lon:-97.89852631, lat:19.31386966}} | 2020-03-09 | 2020-04-07 | 375718.99 | 375718.99 | 375718.99 | 375718.99 | 375718.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:375718.99, importe_modificado:375718.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:470.0}} | {1763447/proyecto_INICIO, 1763447/proyecto_FIN, 1763447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301767421 | Proyecto de inversión | 557308.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557308.35, modificado:557308.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN PEDRO XXXI - 112083 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 112083 | S | 2711 | 2711 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:869.0, meta_modificada:869.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO AV. TLAXCALA - CALLE 20 DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 869 + undefined BARRIO SAN PEDRO, 90980 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CALLE PRIMERO , lon:-98.16690816, lat:19.11541815}} | 2020-04-24 | 2020-05-21 | 557308.35 | 557308.35 | 557308.35 | 557308.35 | 557308.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025031, contratista:JOSÉ GUADALUPE RUGERIO TLACUAHUAC, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:557308.35, importe_modificado:557308.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:869.0}} | {1767421/proyecto_FIN, 1767421/proyecto_INICIO, 1767421/proyecto_FIN, 1767421/proyecto_PROCESO, 1767421/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301768249 | Proyecto de inversión | 97976.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97976.31, modificado:65451.86}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN XICOHTZINCO LOCALIDAD XICOHTZINCO ASENTAMIENTO EL LLANO 2 - 114129 | 29 | Tlaxcala | 42 | Xicohtzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 114129 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUO CAMINO A DOLORES EJIDO EL LLANO 2, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA AUTOPISTA PUEBLA-TLAXCALA Y CALLE HACIENDA STA. AGUEDA, LA CALLE DENOMINADA ANTIGUO CAMINO A DOLORES SE ENCUENTRA APROXIM, lon:-98.25943334, lat:19.17058205}} | 2020-06-02 | 2020-06-22 | 65451.86 | 65451.86 | 65451.86 | 65451.86 | 65451.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2042012, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR ACAN SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, monto:65451.86, importe_modificado:65451.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1768249/proyecto_INICIO, 1768249/proyecto_FIN, 1768249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301768268 | Proyecto de inversión | 853815.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853815.67, modificado:853815.67}} | REHABILITACIÓN DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ORIENTE EN HUAMANTLA CENTRO LOCALIDAD HUAMANTLA - 114177 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAMANTLA | 114177 | S | 375 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1487.3, meta_modificada:1487.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ OTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y CALLE ABASOLO, CALLE ALLENDE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ORIENTE EN LA CIUDAD, lon:-97.92123449, lat:19.31972166}} | 2020-03-23 | 2020-04-05 | 853815.67 | 853815.67 | 853815.67 | 853815.67 | 853815.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-026, contratista:CONSTRUCTORA LEDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:853815.67, importe_modificado:853815.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1487.3}} | {1768268/proyecto_INICIO, 1768268/proyecto_PROCESO, 1768268/proyecto_FIN, 1768268/proyecto_PROCESO, 1768268/proyecto_FIN, 1768268/proyecto_INICIO, 1768268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301768776 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149036.93}} | FISM2005001 - REHABILITACIÓN DE AULA ESC. BENITO JUAREZ - 115701 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APIZACO TLAX | 115701 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA CENTRO, 90300 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y AVENIDA HIDALGO, CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA CENTRO, CP. 90300 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE AVE, lon:-98.14290578, lat:19.41000519}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 149036.93 | 149036.93 | 149036.93 | 149036.93 | 149036.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPA/FISM001-004-029/2020-017, contratista:BRENYCO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX, monto:643643.43, importe_modificado:643643.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.03}} | {1768776/proyecto_INICIO, 1768776/proyecto_FIN, 1768776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301769790 | Proyecto de inversión | 592115.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592115.24, modificado:592115.24}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN XLV - 118729 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 118729 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ALVARO OBREGON - INSURGENTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 828 + undefined BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CAMINO A LA SOLEDAD, PRIVAD, lon:-98.18347898, lat:19.11873201}} | 2020-07-20 | 2020-08-14 | 592115.24 | 592115.24 | 592115.24 | 592115.24 | 592115.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM2025045, contratista:EDIFICACIONES SAROMA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:592115.24, importe_modificado:592115.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}} | {1769790/proyecto_PROCESO, 1769790/proyecto_FIN, 1769790/proyecto_INICIO, 1769790/proyecto_FIN, 1769790/proyecto_INICIO, 1769790/proyecto_PROCESO, 1769790/proyecto_FIN, 1769790/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301771415 | Proyecto de inversión | 666394.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666394.5, modificado:665390.5}} | FISM2005017 -SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR - 123054 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APIZACO | 123054 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS COLONIA COPORO Y CERRO AZUL I Y II, 90401 SAN LUIS APIZAQUITO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS COLONIA COPORO Y CERRO AZUL I Y II, CP. 90401 CERRITO DE GUADALUPE, APIZACO TLAX, lon:-98.12338892, lat:19.42705356}} | 2020-09-07 | 2020-09-30 | 665390.5 | 665390.5 | 665390.5 | 665390.5 | 665390.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPA/FISM017/2020-003, contratista:BRENYCO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX, monto:665390.5, importe_modificado:665390.5}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1771415/proyecto_PROCESO, 1771415/proyecto_FIN, 1771415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301773229 | Proyecto de inversión | 128407.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128407.35, modificado:128407.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO DE GUADALUPE - 128016 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 128016 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLEJON ESPINOZA COLONIA DE GUADALUPE, 90574 BARRIO DE GUADALUPE, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CAMINO TEMALACAYUCAN Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE DE LAS ESCUELAS SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA ALBER, lon:-97.67486692, lat:19.31512467}} | 2020-05-01 | 2020-05-25 | 128407.35 | 128407.35 | 128407.35 | 128407.35 | 128407.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/037, contratista:AGUSTIN ADRIAN COLORADO BAEZA, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:128407.35, importe_modificado:128407.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1760.0}} | {1773229/proyecto_INICIO, 1773229/proyecto_PROCESO, 1773229/proyecto_FIN, 1773229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301773254 | Proyecto de inversión | 212963.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212963.16, modificado:212963.16}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO DE GUADALUPE - 128110 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 128110 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLEJON ESPINOZA COLONIA DE GUADALUPE, 90574 BARRIO DE GUADALUPE, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CAMINO TEMALACAYUCAN, CARRETERA A TEMALACAYUCAN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA A, lon:-97.67502604, lat:19.31518486}} | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 212963.16 | 212963.16 | 212963.16 | 212963.16 | 212963.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/038, contratista:AGUSTIN ADRIAN COLORADO BAEZA, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:212963.16, importe_modificado:212963.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1773254/proyecto_INICIO, 1773254/proyecto_PROCESO, 1773254/proyecto_FIN, 1773254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301774875 | Proyecto de inversión | 384997.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384997.47, modificado:384997.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2 EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE XLVIII - 132098 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 132098 | S | 3788 | 3788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.82, meta_modificada:371.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 3RA PRIV. XICOHTENCATL - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 371 BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 24 DE FEBRERO, , lon:-98.14858753, lat:19.13684015}} | 2020-07-27 | 2020-08-25 | 384997.47 | 384997.47 | 384997.47 | 384997.47 | 384997.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025048, contratista:ARTURO SAINZ ANIMAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:384997.47, importe_modificado:384997.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.82}} | {1774875/proyecto_INICIO, 1774875/proyecto_PROCESO, 1774875/proyecto_FIN, 1774875/proyecto_INICIO, 1774875/proyecto_PROCESO, 1774875/proyecto_FIN, 1774875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301775073 | Proyecto de inversión | 662675.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662675.31, modificado:678220.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN AV. ZARAGOZA, LOCALIDAD DE MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA. - 132559 | 29 | Tlaxcala | 11 | Muñoz de Domingo Arenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAX | 132559 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1663.63, meta_modificada:1663.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA COLONIA MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA FELIPE MAZARRAZA Y BOULEVARD TULIO HERNANDEZ GOMEZ, CALLE INDEPENDENCIA MAYOR REFERENCIA EN LA CALLE QUE SE UBICA LA IGLESIA DE LA LOCAL, lon:-98.2080331, lat:19.47764569}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 678220.36 | 678220.36 | 678220.36 | 678220.36 | 678220.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMDA/OP/FISM2020/004, contratista:JOSE ARTEMIO RODRIGUEZ ZELOCUAHTECATL, convocante:MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX, monto:662675.31, importe_modificado:678220.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1663.63}} | {1775073/proyecto_INICIO, 1775073/proyecto_PROCESO, 1775073/proyecto_FIN, 1775073/proyecto_INICIO, 1775073/proyecto_PROCESO, 1775073/proyecto_FIN, 1775073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301777016 | Proyecto de inversión | 76994.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76994.48, modificado:76994.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLAXCO LOCALIDAD SAN PEDRO LA CUEVA ASENTAMIENTO SAN PEDRO LA CUEVA - 135277 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 135277 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.5, meta_modificada:90.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:77, direccion:CALLE GARDENIA COLONIA SAN PEDRO LA CUEVA, 90257 SAN PEDRO LA CUEVA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE BUGANVILIA Y CALLE BETUNIA, CALLE CLAVEL CALLE GARDENIA COLONIA SAN PEDRO LA CUEVA, CP. 90257 SAN PEDRO LA CUEVA, TLAXCO TLAXC, lon:-98.16007018, lat:19.60292054}} | 2020-07-06 | 2020-08-04 | 76994.48 | 76994.48 | 76994.48 | 76994.48 | 76994.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/081/134/135, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ADRIAN REYES SANCHEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:606561.92, importe_modificado:606561.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.5}} | {1777016/proyecto_INICIO, 1777016/proyecto_FIN, 1777016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301778691 | Proyecto de inversión | 386802.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386802.48, modificado:386802.48}} | REHABILITACION DE POZO DE REBOMBEO UBICADO EN CALLE JUAREZ - 137277 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 137277 | S | 2892 | 2768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ CANTON 4TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, CALLE 3 DE MAYO EL POZO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA PR, lon:-98.06032884, lat:19.33045692}} | 2020-04-02 | 2020-04-16 | 386802.48 | 386802.48 | 386802.48 | 386802.48 | 386802.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2052006, contratista:VICTOR JOSE PALACIOS REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TECALCO TLAX., monto:384965.17, importe_modificado:386802.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1778691/proyecto_INICIO, 1778691/proyecto_FIN, 1778691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301788613 | Adquisición | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319974.4}} | Equipo para UNEME-CAPA | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Salud de Tlaxcala | E025 | N | 0 | 0 | 1188 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Priv. Ignacio Picazo Nte., Xaltantla, Centro, 90800 Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.1938007, lat:19.3199571}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 319974.4 | 319974.4 | 319974.4 | 319974.4 | 319974.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401796452 | Proyecto de inversión | 4728.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4728.74, modificado:4728.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME TLAXCO BARRIO CHICO CALLE MACARIO M HERNANDEZ - 124772 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 124772 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA MACARIO M HERNANDEZ BARRIO CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE EDUARDO M. HERNANDEZ Y CALLE LOS PINOS, CALLE IGNACIO ALLENDE, lon:-98.1222182, lat:19.62278694}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 4728.74 | 4728.74 | 4728.74 | 4728.74 | 4728.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1796452/proyecto_PROCESO, 1796452/proyecto_INICIO, 1796452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796551 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS VILLA MARIANO MATAMOROS PRIVADA XICOHTENCATL - 132776 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132776 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PRIVADA XICOHTENCATL 17 PUEBLO VILLA MARIANO MATAMOROS, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE LOS ARCOS Y CALLE EL CALVARIO, CALLE EL CALVARIO A 250 METROS DEL PANTEÓN, lon:-98.38049263, lat:19.33103439}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796551/proyecto_PROCESO, 1796551/proyecto_INICIO, 1796551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796563 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TOTOLAC SANTIAGO TEPETICPAC SAN MARCOS TEPETICPAC PRIVADA NEZAHUALCOYOTL - 133474 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 133474 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:PRIVADA NEZAHUALCOYOTL 117 PUEBLO SAN MARCOS TEPETICPAC, 90163 SANTIAGO TEPETICPAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE TLAQUIAHUITL, CALLE SAN MARCOS, lon:-98.2364102, lat:19.33877307}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796563/proyecto_INICIO, 1796563/proyecto_PROCESO, 1796563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796616 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS FRANCISCO VILLA CALLE NARDOS - 136665 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136665 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE NARDOS LOTE 70 INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUIA Y CARRETERA A BENITO JUÁREZ, CALLE BUGAMBILIAS, lon:-98.45642593, lat:19.58354733}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796616/proyecto_PROCESO, 1796616/proyecto_INICIO, 1796616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796633 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUEYOTLIPAN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALLE CUAUHTEMOC - 138068 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 138068 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 0 INTERIOR 0 PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 90246 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA MÉXICO Y CALLE HIDALGO, CARRETERA MÉXICO-VERACRUZ, lon:-98.39301247, lat:19.50335979}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796633/proyecto_PROCESO, 1796633/proyecto_INICIO, 1796633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796649 | Proyecto de inversión | 16588.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16588.58, modificado:16588.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA LA CONSTANCIA CALLE VICENTE GUERRERO - 138573 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 138573 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA CONSTANCIA, 90298 LA CONSTANCIA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CAMINO GRANDE Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE TERRENOS BARRANCA., lon:-98.41414565, lat:19.42432847}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 16588.58 | 16588.58 | 16588.58 | 16588.58 | 16588.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1796649/proyecto_INICIO, 1796649/proyecto_PROCESO, 1796649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797050 | Proyecto de inversión | 287644.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287644.62, modificado:287644.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN ATLTZAYANCA COLONIA NAZARETH CALLE SIN NOMBRE - 152648 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 152648 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1204.0, meta_modificada:1204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NAZARETH, 90557 COLONIA NAZARETH, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA ATLTZAYANCA- HUAMANTLA, ESCUELA., lon:-97.82685091, lat:19.37675039}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 287644.62 | 287644.62 | 287644.62 | 287644.62 | 287644.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1204.0}} | {1797050/proyecto_PROCESO, 1797050/proyecto_INICIO, 1797050/proyecto_PROCESO, 1797050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797078 | Proyecto de inversión | 252446.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252446.04, modificado:252446.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN CALLE TLAHUICOLE - 152844 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 152844 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1053.0, meta_modificada:1053.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE TLAHUICOLE 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA MÉXICO-TLAXCALA Y , CALLE XOCHITITLA POR CBTIS 211 Y JARDÍN DE NIÑOS, lon:-98.31699553, lat:19.31792439}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 252446.04 | 252446.04 | 252446.04 | 252446.04 | 252446.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.0}} | {1797078/proyecto_INICIO, 1797078/proyecto_PROCESO, 1797078/proyecto_FIN, 1797078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797096 | Proyecto de inversión | 606445.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606445.68, modificado:606445.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN ZACATELCO SECCIÓN QUINTA PROLONGACIÓN REVOLUCIÓN - 153244 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 153244 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2539.11, meta_modificada:2539.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PROLONGACION REVOLUCIÓN 0 INTERIOR 0 SECCION SECCIÓN QUINTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y , CALLE BARRANCA SANCHEZ POR LA ESCUELA DE LA SECCIÓN, lon:-98.24981053, lat:19.1828795}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 606445.68 | 606445.68 | 606445.68 | 606445.68 | 606445.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2539.11}} | {1797096/proyecto_PROCESO, 1797096/proyecto_INICIO, 1797096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797115 | Proyecto de inversión | 193133.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193133.97, modificado:193133.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS NCP ÁLVARO OBREGÓN CALLE ANDULIO GALVEZ - 153423 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 153423 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.05, meta_modificada:786.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, direccion:CALLE ANDULIO GALVEZ PUEBLO NCP ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP ÁLVARO OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 16 DE NERO, CALLE GENARO VAZQUEZ ESCUELA PRIMARIA TLAHUICOLE., lon:-98.43036684, lat:19.58283378}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 193133.97 | 193133.97 | 193133.97 | 193133.97 | 193133.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:786.05}} | {1797115/proyecto_PROCESO, 1797115/proyecto_INICIO, 1797115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797435 | Proyecto de inversión | 2825.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2825.18, modificado:2825.18}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN BERNARDINO CONTLA CALLE DEL CERRITO - 159673 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 159673 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE DEL CERRITO 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE Y , FRENTE A CAMPO DE FUTBOL, lon:-98.17525493, lat:19.32654661}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 2825.18 | 2825.18 | 2825.18 | 2825.18 | 2825.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {1797435/proyecto_PROCESO, 1797435/proyecto_INICIO, 1797435/proyecto_PROCESO, 1797435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797444 | Proyecto de inversión | 4696.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4696.26, modificado:4696.26}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA PRIVADA ALVARO OBREGON - 159731 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 159731 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:PRIVADA ALVARO OBREGON 0 INTERIOR 0 PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.44815802, lat:19.46558836}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 4696.26 | 4696.26 | 4696.26 | 4696.26 | 4696.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}} | {1797444/proyecto_PROCESO, 1797444/proyecto_INICIO, 1797444/proyecto_PROCESO, 1797444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797510 | Proyecto de inversión | 110039.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110039.34, modificado:110039.34}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CALPULALPAN EL MIRADOR CALLE LONDRES Y VERSALLES - 160300 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 160300 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.8, meta_modificada:208.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LONDRES Y VERSALLES COLONIA EL MIRADOR (LAS CONCHITAS), 90204 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE LISBOA Y CALLE 10 DE ABRIL, CALLE SIN NOMBRE NO HAY REFERENCIACIÓN., lon:-98.55973213, lat:19.58803425}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 110039.34 | 110039.34 | 110039.34 | 110039.34 | 110039.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.8}} | {1797510/proyecto_PROCESO, 1797510/proyecto_INICIO, 1797510/proyecto_PROCESO, 1797510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797511 | Proyecto de inversión | 380382.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380382.56, modificado:380382.56}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO SANTA CRUZ TLAXCALA SAN MIGUEL CONTLA CALZADA GUADALUPE - 160302 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 160302 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALZADA DE GUADALUPE 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE LIBERTAD Y PROGRESO Y CALLE CORREGIDORA, POR LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, lon:-98.13784688, lat:19.36843793}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 380382.56 | 380382.56 | 380382.56 | 380382.56 | 380382.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:435.0}} | {1797511/proyecto_INICIO, 1797511/proyecto_PROCESO, 1797511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797560 | Proyecto de inversión | 26916.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26916.64, modificado:26916.64}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO HUAMANTLA BENITO JUÁREZ CALLE REFORMA - 160727 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 160727 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE REFORMA 0 INTERIOR 0 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, JUNTO A J.N. DE LA COMUNIDAD, lon:-97.9131202, lat:19.37371178}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 26916.64 | 26916.64 | 26916.64 | 26916.64 | 26916.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1797560/proyecto_INICIO, 1797560/proyecto_PROCESO, 1797560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797596 | Proyecto de inversión | 208643.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208643.98, modificado:208643.98}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TEPETITLA DE LARDIZÁBAL AVENIDA CECYTE - 161081 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161081 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1314.7, meta_modificada:1314.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA CECYTE INTERIOR 0 PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CAMINO REAL DE SAN RAFAEL ESCUELA CECYTE, lon:-98.37147324, lat:19.25529887}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 208643.98 | 208643.98 | 208643.98 | 208643.98 | 208643.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1314.7}} | {1797596/proyecto_PROCESO, 1797596/proyecto_INICIO, 1797596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797685 | Proyecto de inversión | 69105.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69105.26, modificado:69105.26}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO LA MAGDALENA TLALTELULCO PROGRESO PRIVADA PROGRESO - 161541 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 161541 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA PROGRESO BARRIO PROGRESO, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE 22 DE JULIO, CALLE MAURO ÁNGULO JUNTO A TIENDA DE ABARROTES., lon:-98.19417922, lat:19.28814034}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 69105.26 | 69105.26 | 69105.26 | 69105.26 | 69105.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1797685/proyecto_INICIO, 1797685/proyecto_PROCESO, 1797685/proyecto_FIN, 1797685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797703 | Proyecto de inversión | 159679.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159679.22, modificado:159679.22}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN MIGUEL CALLE BÉNITO JÚAREZ - 161633 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 161633 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE BÉNITO JÚAREZ BARRIO SAN MIGUEL, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE PABLO SIDAR NORTE Y CALLE PUEBLA NORTE, CALLE AYUNTAMIENTO NORTE CENTRAL DE AUTOBUSES., lon:-98.16952884, lat:19.11999431}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 159679.22 | 159679.22 | 159679.22 | 159679.22 | 159679.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1797703/proyecto_INICIO, 1797703/proyecto_PROCESO, 1797703/proyecto_FIN, 1797703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797778 | Proyecto de inversión | 11561.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11561.14, modificado:11561.14}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN EL ALTO CALLE TLAXCALA - 162183 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 162183 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA COLONIA EL ALTO, 90807 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE CHIAHUAHUA, CALLE NUEVO MÉXICO NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.20867093, lat:19.30779626}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11561.14 | 11561.14 | 11561.14 | 11561.14 | 11561.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {1797778/proyecto_INICIO, 1797778/proyecto_PROCESO, 1797778/proyecto_FIN, 1797778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797812 | Proyecto de inversión | 132392.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132392.54, modificado:132392.54}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ATLANGATEPEC SAN PEDRO ECATEPEC CALLE PARAÍSO - 162437 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 162437 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE PARAÍSO 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MATAMOROS, SIN REFERENCIAS, lon:-98.15042291, lat:19.51944393}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 132392.54 | 132392.54 | 132392.54 | 132392.54 | 132392.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {1797812/proyecto_PROCESO, 1797812/proyecto_INICIO, 1797812/proyecto_PROCESO, 1797812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797894 | Proyecto de inversión | 36417.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36417.62, modificado:36417.62}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN MUÑOZ DE DOMINGO AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA - 163816 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 163816 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:228.94, meta_modificada:228.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA 0 INTERIOR 0 PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE BOULEVARD LIC. TULIO HERNANDEZ Y CALLE INDEPENDENCIA, A 50 METROS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL., lon:-98.20948081, lat:19.47607477}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 36417.62 | 36417.62 | 36417.62 | 36417.62 | 36417.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:228.94}} | {1797894/proyecto_INICIO, 1797894/proyecto_PROCESO, 1797894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797918 | Proyecto de inversión | 44562.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44562.56, modificado:44562.56}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ATLTZAYANCA COLONIA DELICIAS CAMINO A SANTA BEATRIZ - 164078 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 164078 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO A SANTA BEATRIZ COLONIA DELICIAS, 90557 COLONIA DELICIAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE GÓMEZ VILLA NUEVA Y CALLE SIN NOMBRE, JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA., lon:-97.77017785, lat:19.36473644}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 44562.56 | 44562.56 | 44562.56 | 44562.56 | 44562.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}} | {1797918/proyecto_INICIO, 1797918/proyecto_PROCESO, 1797918/proyecto_FIN, 1797918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797923 | Proyecto de inversión | 76036.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76036.84, modificado:76036.84}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN SAN LUCAS TECOPILCO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 164106 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 164106 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:477.7, meta_modificada:477.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN LUCAS TECOPILCO, 90445 SAN LUCAS TECOPILCO, SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA ENTRE CALLE AXANTO Y CALLE FRONTERA, POR EL CBTIS 02, lon:-98.24766942, lat:19.48660846}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 76036.84 | 76036.84 | 76036.84 | 76036.84 | 76036.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:477.7}} | {1797923/proyecto_PROCESO, 1797923/proyecto_INICIO, 1797923/proyecto_PROCESO, 1797923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401814363 | Proyecto de inversión | 54823.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54823.1, modificado:54823.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN TLAXCO LOCALIDAD GUADALUPE HUEXOTITLA - 137635 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 137635 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:98, direccion:CALLE 21 DE MARZO RANCHERIA GUADALUPE HUEXOTITLA, 90251 GUADALUPE HUEXOTITLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 10 ABRIL Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE 21 DE MARZO RANCHERIA GUADALUPE HUEXOTITLA, CP. 90251 GU, lon:-98.21178027, lat:19.60613653}} | 2020-07-13 | 2020-08-27 | 54823.1 | 54823.1 | 54823.1 | 54823.1 | 54823.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/063/074/114/120, contratista:FEDERICO ENRIQUE CADENA HERNANDEZ, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:738943.1, importe_modificado:738943.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1814363/proyecto_INICIO, 1814363/proyecto_PROCESO, 1814363/proyecto_FIN, 1814363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401816485 | Proyecto de inversión | 666394.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666394.5, modificado:664231.0}} | FISM2005041 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, COL. JESUS Y SAN JUAN - 144115 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APIZACO | 144115 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA JESÚS Y SAN JUAN, 90358 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS COLONIA JESÚS Y SAN JUAN, CP. 90358 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VAR, lon:-98.13980046, lat:19.41071956}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 664231 | 664231 | 664231 | 664231 | 664231 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPA/FISM041/2020-030, contratista:INSUMOS, MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX, monto:664231.0, importe_modificado:664231.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1816485/proyecto_PROCESO, 1816485/proyecto_FIN, 1816485/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401819786 | Proyecto de inversión | 130373.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130373.75, modificado:129541.24}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BUENAVISTA - 147861 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYNCA TLAXCALA | 147861 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1435.0, meta_modificada:1435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRENOS DE LABOR - TERRENOS DE LABOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 143 COLONIA SAN JOSÉ BUENAVISTA, 90554 SAN JOSÉ BUENAVISTA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , UBICÁNDOSE SOBRE TERRACERIA ENTRE TERRENOS, lon:-97.81066079, lat:19.45412557}} | 2020-10-05 | 2020-10-09 | 129541.24 | 129541.24 | 129541.24 | 129541.24 | 129541.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-023, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:129541.24, importe_modificado:129541.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1435.0}} | {1819786/proyecto_FIN, 1819786/proyecto_INICIO, 1819786/proyecto_FIN, 1819786/proyecto_PROCESO, 1819786/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401819847 | Proyecto de inversión | 125250.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125250.94, modificado:124451.14}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD LA GARITA ASENTAMIENTO LA GARITA - 147936 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 147936 | S | 189 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1379.0, meta_modificada:1379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRENOS DE LABOR - TERRENOS DE LABOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 137 COLONIA LA GARITA, 90553 LA GARITA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , UBICÁNDOSE SOBRE TERRACERIA ENTRE TERRENOS DE LABOR Y TERRENOS, lon:-97.81386476, lat:19.47051859}} | 2020-10-07 | 2020-10-10 | 124451.14 | 124451.14 | 124451.14 | 124451.14 | 124451.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-021, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:124451.14, importe_modificado:124451.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1379.0}} | {1819847/proyecto_FIN, 1819847/proyecto_PROCESO, 1819847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401820262 | Proyecto de inversión | 914770.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914770.64, modificado:914770.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 148569 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 148569 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1472.0, meta_modificada:1472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 90520 LÁZARO CÁRDENAS, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA AVENIDA LÁZAR, lon:-97.98702815, lat:19.35700462}} | 2020-06-20 | 2020-07-04 | 914770.64 | 914770.64 | 914770.64 | 914770.64 | 914770.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-071, contratista:CONSTRUCCIONES TADITLAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:914770.64, importe_modificado:914770.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1472.0}} | {1820262/proyecto_INICIO, 1820262/proyecto_FIN, 1820262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401820292 | Proyecto de inversión | 477258.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477258.16, modificado:477258.16}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA XICOHTENCATL HUAMANTLA LOCALIDAD SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL - 148636 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 148636 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:AVENIDA XICOHTENCATL COLONIA SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE SAN BARTOLO Y CALLE REVOLUCION, CALLE INDIOS VERDES LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA XICOHTÉNCATL ENTRE LAS CALLE SAN BA, lon:-97.8345273, lat:19.35002923}} | 2020-06-22 | 2020-07-12 | 477258.16 | 477258.16 | 477258.16 | 477258.16 | 477258.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-093, contratista:OSCAR AARON GUEVARA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:477258.16, importe_modificado:477258.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.0}} | {1820292/proyecto_INICIO, 1820292/proyecto_PROCESO, 1820292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401821097 | Proyecto de inversión | 109221.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109221.09, modificado:109221.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TLAXCO LOCALIDAD CAPILLA DE TEPEYAHUALCO ASENTAMIENTO CAPILLA DE TEPEYAHUALCO - 150435 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 150435 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:CALLE A LAS MESAS RANCHERIA CAPILLA DE TEPEYAHUALCO, 90275 CAPILLA DE TEPEYAHUALCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE A LAS MESAS Y CALLE A OJO DE AGUA, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CAMINO SIN NOMBRE A 200 METROS AL ESTE DE LA CA, lon:-98.00496539, lat:19.55411791}} | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 109221.09 | 109221.09 | 109221.09 | 109221.09 | 109221.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/084, contratista:SAUL HERNANDEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:109221.09, importe_modificado:109221.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1821097/proyecto_INICIO, 1821097/proyecto_PROCESO, 1821097/proyecto_FIN, 1821097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401821392 | Proyecto de inversión | 128847.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128847.19, modificado:128847.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN PRIVADA DE GUERRERO EN HUAMANTLA LOCALIDAD HUAMANTLA CENTRO - 151031 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151031 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA DE GUERRERO COLONIA HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE GALEANA PONIENTE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA DE GUERRERO ENTRE CALLE GUERR, lon:-97.92597212, lat:19.31872954}} | 2020-05-18 | 2020-06-07 | 128847.19 | 128847.19 | 128847.19 | 128847.19 | 128847.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-074, contratista:MYRIAM MARTÍNEZ VALADEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:128847.19, importe_modificado:128847.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1821392/proyecto_INICIO, 1821392/proyecto_FIN, 1821392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401824310 | Proyecto de inversión | 296507.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296507.14, modificado:296507.14}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO HUAMANTLA BARRIO DE SAN JOSÉ - 158447 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158447 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO SAN JOSÉ, 90505 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE RANCHO CHAVEZ, CALLE MANZARES LA OBRA SE UBICA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LA AVENIDA HIDALGO LA CALLE RANCHO, lon:-97.935521, lat:19.30909436}} | 2020-08-06 | 2020-09-19 | 296507.14 | 296507.14 | 296507.14 | 296507.14 | 296507.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-120, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:296507.14, importe_modificado:296507.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1824310/proyecto_INICIO, 1824310/proyecto_FIN, 1824310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401825355 | Proyecto de inversión | 268880.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268880.82, modificado:268710.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 161246 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 161246 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 90555 LÁZARO CÁRDENAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SERÁ EN VARIAS CALLES DE LA COLONIAS DE LAZARO CARDENAS, lon:-97.82075273, lat:19.45230821}} | 2020-10-15 | 2020-10-31 | 268710.78 | 268710.78 | 268710.78 | 268710.78 | 268710.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2004-056-057-080, contratista:MIGUEL ANGEL MORENO SANTACRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:647661.78, importe_modificado:647661.78}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:39.0}} | {1825355/proyecto_PROCESO, 1825355/proyecto_INICIO, 1825355/proyecto_FIN, 1825355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401826768 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN LA COL. LOS VOLCANES, MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA. - 164687 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 164687 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.56, meta_modificada:360.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA LOS VOLCANES, 90205 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JÚAREZ Y TERRACERIA TIERRAS DE LABOR, CALLE ZITLALTEPEC EN CAMINO SIN NOMBRE ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO, lon:-98.56644934, lat:19.57098049}} | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-033, contratista:SERGIO RANGEL CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.56}} | {1826768/proyecto_INICIO, 1826768/proyecto_FIN, 1826768/proyecto_INICIO, 1826768/proyecto_PROCESO, 1826768/proyecto_FIN, 1826768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401827682 | Proyecto de inversión | 352862.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352862.08, modificado:352862.08}} | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO A BOMBA ARRANCADOR Y SUBESTACIÓN DE POZO DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE SULTEPEC, MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX - 167081 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 167081 | S | 560 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN FELIPE SULTEPEC, 90222 SAN FELIPE SULTEPEC, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y , EN VEREDA ENTRE CALLE CUICLAHUAC Y BARRANCA, EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE SULTEPEC, MUNICIPIO DE CALPULALPA, lon:-98.61125224, lat:19.58930105}} | 2020-09-21 | 2020-10-16 | 352862.08 | 352862.08 | 352862.08 | 352862.08 | 352862.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-041, contratista:JOSE ROBERTO LEAL ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:352862.08, importe_modificado:352862.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827682/proyecto_INICIO, 1827682/proyecto_FIN, 1827682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401828372 | Proyecto de inversión | 38993.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38993.01, modificado:38469.57}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN XALOZTOC LOCALIDAD XALOZTOC ASENTAMIENTO SANTA MARTHA - 169288 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 169288 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.6, meta_modificada:138.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO SECCION SANTA MARTHA, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, C. GUILLERMO PRIETO ENTRE C. CENTENARIO Y C. IGNACIO LOPEZ RAYON, lon:-98.04761971, lat:19.408139}} | 2020-09-21 | 2020-09-26 | 38469.57 | 38469.57 | 38469.57 | 38469.57 | 38469.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2039/041, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ LÓPEZ, CONSTRUCCIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, ARQUITECTURA, MANTENIMIENTO, SUPERVISIÓN Y ELECTRIFICACIONES EN GENERAL "CIMSEG", convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:38469.57, importe_modificado:38469.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.56}} | {1828372/proyecto_INICIO, 1828372/proyecto_PROCESO, 1828372/proyecto_FIN, 1828372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401829452 | Proyecto de inversión | 86312.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86312.42, modificado:86312.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 173077 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA | 173077 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE XALISTALPA VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLEJON ABASOLO SE ENCUENTRA HACIA EL NORTE DE EL MUNICI, lon:-97.65416102, lat:19.33345379}} | 2020-09-09 | 2020-09-30 | 86312.42 | 86312.42 | 86312.42 | 86312.42 | 86312.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/058, contratista:BRIAN JESUS GUERRERO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:86312.42, importe_modificado:86312.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1829452/proyecto_INICIO, 1829452/proyecto_FIN, 1829452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401829925 | Proyecto de inversión | 25912.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25912.7, modificado:25912.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TLAXCO LOCALIDAD MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC ASENTAMIENTO MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC - 174796 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 174796 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:32.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ISIDRO CANDIA, CALLE ING. MANUEL SANTILLAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.11015019, lat:19.5867279}} | 2020-09-02 | 2020-10-09 | 25912.7 | 25912.7 | 25912.7 | 25912.7 | 25912.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/160/161/162/163/164/165/166, contratista:SERAFIN FLORES BALDERAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:100456.77, importe_modificado:100456.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.9}} | {1829925/proyecto_INICIO, 1829925/proyecto_FIN, 1829925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401832611 | Proyecto de inversión | 443214.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443214.62, modificado:443214.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS CALLES ENTRE VARIAS CALLE BARRIO SAN JOSE Y BARRIO GUADALUPE EN TOCATLÁN LOCALIDAD TOCATLÁN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TOCATLÁN - 184542 | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN | 184542 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y , VARIAS CALLES ENTRE VARIAS CALLES, lon:-98.03198336, lat:19.39213902}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 443214.62 | 443214.62 | 443214.62 | 443214.62 | 443214.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-DOP-029-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAVAROMI, convocante:MUNICIPIO DE TOCATLAN, monto:443214.62, importe_modificado:443214.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1832611/proyecto_FIN, 1832611/proyecto_INICIO, 1832611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401832789 | Proyecto de inversión | 31164.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31164.32, modificado:31164.32}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AMAXAC DE GUERRERO LOCALIDAD AMAXAC DE GUERRERO ASENTAMIENTO AMAXAC DE GUERRERO - 185215 | 29 | Tlaxcala | 1 | Amaxac de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO | 185215 | S | 15 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE MEXICATZI Y CERRADA 5 DE MAYO, A 50 METROS DELA ESPLANADA DE METECATLAN HACIA EL SUR, lon:-98.1695191, lat:19.35857286}} | 2020-11-09 | 2020-11-14 | 31164.32 | 31164.32 | 31164.32 | 31164.32 | 31164.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2001-003, contratista:EFREN TAPIA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, monto:31164.32, importe_modificado:31164.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1832789/proyecto_INICIO, 1832789/proyecto_PROCESO, 1832789/proyecto_INICIO, 1832789/proyecto_FIN, 1832789/proyecto_PROCESO, 1832789/proyecto_FIN, 1832789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401832991 | Proyecto de inversión | 42120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42120.0, modificado:42120.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TLAXCO LOCALIDAD DE LA COL. EJIDAL EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA. - 185873 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO | 185873 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA EJIDAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN COLOCADOS EN DISTINTAS CALLES DE LA COLONIA EJIDAL, lon:-98.12222531, lat:19.60973339}} | 2020-11-02 | 2020-11-06 | 42120 | 42120 | 42120 | 42120 | 42120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/180/186/188, contratista:SAUL HERNANDEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:139119.28, importe_modificado:139119.28}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1832991/proyecto_INICIO, 1832991/proyecto_FIN, 1832991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401834775 | Proyecto de inversión | 204748.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204748.07, modificado:204748.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2 EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS - 191470 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 191470 | S | 3788 | 3788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE MORELOS - CALLE MORELOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 246 BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE MORELOS Y CALLE CALLE PROGRESO, CALLE CALLE , lon:-98.14566127, lat:19.13225001}} | 2020-10-19 | 2020-12-30 | 204748.07 | 204748.07 | 204748.07 | 204748.07 | 204748.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025062, contratista:ARTURO SAINZ ANIMAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:204748.07, importe_modificado:204748.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.0}} | {1834775/proyecto_INICIO, 1834775/proyecto_PROCESO, 1834775/proyecto_FIN, 1834775/proyecto_PROCESO, 1834775/proyecto_FIN, 1834775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401836373 | Proyecto de inversión | 93234.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93234.73, modificado:93234.73}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO GRANDE - 196107 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO | 196107 | S | 430 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA JOSE BARRIO GRANDE, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE GUMERCINDO M. HERNANDEZ Y CARRETERA TLAXCO-CHIGNAHUAPAN, CALLE 2 DE ABRIL LA CALLE ES UNA PRIVADA CERCA DE LA CURVA DE LA CARRETERA, lon:-98.12406649, lat:19.63007889}} | 2020-05-22 | 2020-06-12 | 93234.73 | 93234.73 | 93234.73 | 93234.73 | 93234.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/073, contratista:MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:93234.73, importe_modificado:93234.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1836373/proyecto_INICIO, 1836373/proyecto_FIN, 1836373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401837347 | Proyecto de inversión | 248026.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248026.73, modificado:248026.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO EN TLAXCO LOCALIDAD SEXTA SECCION BARRIO GRANDE - 199708 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO | 199708 | S | 430 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.5, meta_modificada:256.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO GRANDE, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE GUMERCINDO M. HERNANDEZ Y CALLE ALFONSO SANCHEZ ANAYA, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA SE ENCUENTRA REALIZADA EN UN ESPACIO QUE FUNCIONA DE PUENTE A LA CONECION DE , lon:-98.12658227, lat:19.63183141}} | 2020-07-06 | 2020-08-07 | 248026.73 | 248026.73 | 248026.73 | 248026.73 | 248026.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/044/046/047/095-1, contratista:MARCO ANTONIO CONTRERAS GAONA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:521493.87, importe_modificado:521493.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.5}} | {1837347/proyecto_INICIO, 1837347/proyecto_FIN, 1837347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401837564 | Proyecto de inversión | 355680 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355680.0, modificado:355680.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLAXCO LOCALIDAD SAN LORENZO SOLTEPEC ASENTAMIENTO SAN LORENZO SOLTEPEC - 200317 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO | 200317 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:72, direccion:CALLE 22 DE ENERO PUEBLO SAN LORENZO SOLTEPEC, 90265 SAN LORENZO SOLTEPEC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CALLE 22 DE ENERO PUEBLO SAN LORENZO SOLTEPEC, CP. 90265 SAN LORENZ, lon:-98.31344621, lat:19.60443931}} | 2020-03-09 | 2020-04-11 | 355680 | 355680 | 355680 | 355680 | 355680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/030, contratista:fernando lopez lopez, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:355680.0, importe_modificado:355680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:36.0}} | {1837564/proyecto_INICIO, 1837564/proyecto_FIN, 1837564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401837927 | Proyecto de inversión | 119414.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119414.58, modificado:119414.58}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA EN EL BARRIO DE SANTA ANITA HUAMANTLA - 201389 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 201389 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.6, meta_modificada:128.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA BARRIO SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CAMINO A GUADALUPE Y CAMINO A CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE UBICA EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CAMINO A GUADALUPE Y CAMINO A , lon:-97.91471076, lat:19.33061553}} | 2020-08-10 | 2020-08-23 | 119414.58 | 119414.58 | 119414.58 | 119414.58 | 119414.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-125, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:119414.58, importe_modificado:119414.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.6}} | {1837927/proyecto_INICIO, 1837927/proyecto_FIN, 1837927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401838093 | Proyecto de inversión | 209106.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209106.91, modificado:209106.91}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CARRETERA A CHAPULTEPEC HUAMANTLA LOCALIDAD COLONIA CHAPULTEPEC - 201896 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 201896 | S | 954 | 953 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:13, direccion:CALLE CARRETERA A CHAPULTEPEC COLONIA CHAPULTEPEC, 90525 COLONIA CHAPULTEPEC, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 8 DE SEPTIEMBRE Y TERRACERIA TERRENOS DE LABOR, LA OBRA SE UBICA EN CARRETERA A CHAPULTEPEC ENTRE CALLE 8 DE SEPTIEMB, lon:-98.00091515, lat:19.34907252}} | 2020-08-31 | 2020-09-06 | 209106.91 | 209106.91 | 209106.91 | 209106.91 | 209106.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-132, contratista:CECILIA ZAMORA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:209106.91, importe_modificado:209106.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838093/proyecto_INICIO, 1838093/proyecto_FIN, 1838093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401838277 | Proyecto de inversión | 418269 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418269.0, modificado:418269.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TLAXCO LOCALIDAD SAN LORENZO SOLTEPEC ASENTAMIENTO SAN LORENZO SOLTEPEC - 202426 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO TLAXCALA | 202426 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.24, meta_modificada:605.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:72, direccion:CALLE IGNACIO BONILLA PUEBLO SAN LORENZO SOLTEPEC, 90265 SAN LORENZO SOLTEPEC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO BONILLA Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE IGNACIO BONILLA PUEBLO SAN LORENZO SOLTEPEC, CP. 90, lon:-98.31591921, lat:19.60321637}} | 2020-08-24 | 2020-09-05 | 418269.02 | 418269.02 | 418269.02 | 418269.02 | 418269.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/159, contratista:PROYECSA URBANIZACION Y EDIFICACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:457119.99, importe_modificado:418269.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.4}} | {1838277/proyecto_INICIO, 1838277/proyecto_PROCESO, 1838277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401839457 | Proyecto de inversión | 644188.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644188.1, modificado:644188.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN DAMIÁN TEXÓLOC LOCALIDAD SAN DAMIÁN TEXÓLOC ASENTAMIENTO EL ALTO - 205650 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC TLAX | 205650 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.38, meta_modificada:593.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE PIRULES PUEBLO EL ALTO, 90735 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE RUIZ CORTINEZ, PRIVADA PIRULES CALLE PIRULES ENTRE CALLE PORIFIRIO DIAZ Y CALLLE RUIZ CORTINEZ, lon:-98.28867957, lat:19.27865487}} | 2020-10-06 | 2020-12-30 | 644188.1 | 644188.1 | 644188.1 | 644188.1 | 644188.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EXP/OPT/FISM/4920/003, contratista:MELECIO PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXÓLOC, TLAX., monto:644188.53, importe_modificado:644188.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.54}} | {1839457/proyecto_INICIO, 1839457/proyecto_FIN, 1839457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401842608 | Proyecto de inversión | 9121.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9121.64, modificado:9011.7}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN XALOZTOC LOCALIDAD COLONIA VENUSTIANO CARRANZA ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 215249 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 215249 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:6, direccion:CALLE DE LAS AMERICAS COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 90460 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE REPUBLICA DE NICARAGUA, C. DE LAS AMERICAS ENTRE C. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y C. REPUB, lon:-98.05556336, lat:19.39886948}} | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 9011.7 | 9011.7 | 9011.7 | 9011.7 | 9011.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2039/052, contratista:C. HECTOR CAÑEDO PALOFOX, CALO CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:9011.7, importe_modificado:9011.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.0}} | {1842608/proyecto_PROCESO, 1842608/proyecto_INICIO, 1842608/proyecto_FIN, 1842608/proyecto_PROCESO, 1842608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401844710 | Proyecto de inversión | 1680877.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680877.92, modificado:1680877.92}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VEINTE DE ENERO BARRIO DE SAN LUCAS - 221492 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAMANTLA | 221492 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:909.55, meta_modificada:909.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE ENERO BARRIO SAN LUCAS, 90507 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO A LA LOMA Y CALLE JUAN DE AQUINO ORIENTE, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 20 DE ENERO ENTRE LAS CALLES JUAN DE AQUINO ORIENTE Y CAMINO A L, lon:-97.91151433, lat:19.30753384}} | 2020-09-14 | 2020-10-28 | 1680877.92 | 1680877.92 | 1680877.92 | 1680877.92 | 1680877.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-130, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRYCAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:1680877.92, importe_modificado:1680877.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:909.55}} | {1844710/proyecto_INICIO, 1844710/proyecto_FIN, 1844710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401845203 | Proyecto de inversión | 679960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679960.0, modificado:679960.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE FISM LXVIII - 223184 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 223184 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO QUINCE DE MAYO - XALTELULCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO CRISTO, 90920 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE XALTELUCLO Y CALLE QUINCE DE MAYO, CALLE D, lon:-98.15293073, lat:19.14239991}} | 2020-12-07 | 2020-12-19 | 679960 | 679960 | 679960 | 679960 | 679960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025068, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:679960.0, importe_modificado:679960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:403.0}} | {1845203/proyecto_INICIO, 1845203/proyecto_PROCESO, 1845203/proyecto_FIN, 1845203/proyecto_PROCESO, 1845203/proyecto_FIN, 1845203/proyecto_INICIO, 1845203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401847655 | Proyecto de inversión | 498169.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498169.55, modificado:498169.55}} | FISM 2031-004 CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE - 229743 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD | 229743 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA PUEBLO ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NUEVO MEXICO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDADCOMO MAYOR R, lon:-98.11189365, lat:19.43931153}} | 2020-08-05 | 2020-09-03 | 498169.55 | 498169.55 | 498169.55 | 498169.55 | 498169.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2031-004, contratista:ERICK ALEJANDRO MEJIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD,TLAX, monto:484972.7, importe_modificado:498169.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847655/proyecto_PROCESO, 1847655/proyecto_FIN, 1847655/proyecto_INICIO, 1847655/proyecto_FIN, 1847655/proyecto_INICIO, 1847655/proyecto_PROCESO, 1847655/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401848351 | Proyecto de inversión | 627094.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627094.2, modificado:627094.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN TLAXCO LOCALIDAD LAS MESAS ASENTAMIENTO LAS MESAS - 231975 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 231975 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:RANCHERIA LAS MESAS, 90275 LAS MESAS, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LAS MESAS DONDE SE VA A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO. COMO CARACTER, lon:-98.02884477, lat:19.57202011}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 627094.2 | 627094.2 | 627094.2 | 627094.2 | 627094.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/111, contratista:GRUPO LOBOZ EMPRESARIOS S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:627094.2, importe_modificado:627094.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848351/proyecto_INICIO, 1848351/proyecto_PROCESO, 1848351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401850188 | Proyecto de inversión | 281336.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281336.35, modificado:281336.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 237732 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 237732 | S | 2500 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:454.07, meta_modificada:454.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ZARAGOZA ALTAMINARO MORELOS CUAUHTEMOC PERLAS DE ORIENT VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE ZARAGOZA ALTAMINARO MORELOS CUAUHTE, lon:-97.65496143, lat:19.32565022}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 281336.35 | 281336.35 | 281336.35 | 281336.35 | 281336.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/064, contratista:SERGIO SARMIENTO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:281336.35, importe_modificado:281335.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:454.07}} | {1850188/proyecto_INICIO, 1850188/proyecto_PROCESO, 1850188/proyecto_FIN, 1850188/proyecto_INICIO, 1850188/proyecto_PROCESO, 1850188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401851741 | Proyecto de inversión | 1015572.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015572.47, modificado:1015572.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ERMITA - 242333 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242333 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1593.1, meta_modificada:1593.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ERMITA BARRIO DE PUEBLA, 90137 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA POBLACION.LA CUAL SE ENCUENTRA CASI AUN COST, lon:-98.33219172, lat:19.3011915}} | 2020-07-09 | 2020-09-07 | 1015572.47 | 1015572.47 | 1015572.47 | 1015572.47 | 1015572.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN-DDUOP-056-012-2020, contratista:BERNARDO ORTIZ VITE, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN TLAX, monto:1038698.43, importe_modificado:1015572.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1593.13}} | {1851741/proyecto_FIN, 1851741/proyecto_PROCESO, 1851741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852122 | Proyecto de inversión | 829514.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829514.19, modificado:829514.19}} | AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, XOCHITEOTLA, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA - 243421 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 243421 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:637.0, meta_modificada:637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SAN PEDRO XOCHITEOTLA, 90820 SAN PEDRO XOCHITEOTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SAN PEDRO X, lon:-98.13859118, lat:19.30597351}} | 2020-10-26 | 2020-11-20 | 829514.19 | 829514.19 | 829514.19 | 829514.19 | 829514.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010022, contratista:EFREN TAPIA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:829514.19, importe_modificado:829514.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:637.0}} | {1852122/proyecto_INICIO, 1852122/proyecto_PROCESO, 1852122/proyecto_FIN, 1852122/proyecto_INICIO, 1852122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852190 | Proyecto de inversión | 231635.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231635.03, modificado:231635.03}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD TEOLOCHOLCO ASENTAMIENTO SEGUNDA - 243601 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 243601 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE 21 DE MARZO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 16 EN LA SECCION SEGUNDA Y SE, lon:-98.18545991, lat:19.2534902}} | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 231635.03 | 231635.03 | 231635.03 | 231635.03 | 231635.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM06-20, contratista:MARIA NERY XICOHTENCATL XICOHTENCATL, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX., monto:231635.03, importe_modificado:231635.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}} | {1852190/proyecto_FIN, 1852190/proyecto_INICIO, 1852190/proyecto_PROCESO, 1852190/proyecto_FIN, 1852190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852673 | Proyecto de inversión | 524239.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524239.38, modificado:524239.38}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD CUAXINCA ASENTAMIENTO CUAXINCA - 244705 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 244705 | S | 4260 | 4260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:279.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:AVENIDA NOGALES SECCION CUAXINCA, 90850 CUAXINCA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES DE CHAP. Y CALLE BARRANCA BRIONES, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL JAGUEY DE LA COMUNIDAD Y A 150 METROS DE LA BARRANCA BRIO, lon:-98.17328803, lat:19.24577225}} | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 524239.38 | 524239.38 | 524239.38 | 524239.38 | 524239.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM16-20, contratista:TECHOS CON O SIN ESTRUCTURA GEMA S.A. DE C.V., convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX., monto:524239.38, importe_modificado:524239.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:279.86}} | {1852673/proyecto_PROCESO, 1852673/proyecto_INICIO, 1852673/proyecto_FIN, 1852673/proyecto_PROCESO, 1852673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401864788 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TLAXCO LOCALIDAD SAN JOSÉ ATOTONILCO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ ATOTONILCO - 254153 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TLAXCO TLAXCALA | 254153 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE BENUSTIANO CARRANZA, CALLE HIDALGO CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO SAN JOSÉ ATOTONILC, lon:-98.05401815, lat:19.59800326}} | 2020-11-14 | 2020-12-14 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/145/210/211/212, contratista:RAFAEL VILLORDO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:436756.1, importe_modificado:436756.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1864788/proyecto_FIN, 1864788/proyecto_PROCESO, 1864788/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401865660 | Proyecto de inversión | 808893.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808893.38, modificado:808893.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO - 256451 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 256451 | S | 211 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1283.0, meta_modificada:1283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 2DA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CARRETERA VIA CORTA SANTA ANA-PUEBLA, CALLE 2DA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CARRE, lon:-98.19580539, lat:19.14645299}} | 2020-11-09 | 2020-12-08 | 808893.38 | 808893.38 | 808893.38 | 808893.38 | 808893.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/FISM20/027/001, contratista:LUPCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO, TLAX., monto:759190.58, importe_modificado:808893.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1283.0}} | {1865660/proyecto_INICIO, 1865660/proyecto_PROCESO, 1865660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401865729 | Proyecto de inversión | 1930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930000.0, modificado:1930000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD MIGUEL LIRA Y ORTEGA - 256667 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256667 | S | 633 | 632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO MIGUEL LIRA Y ORTEGA, 90280 MIGUEL LIRA Y ORTEGA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VIA DE FERROCARRIL, A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD ENTRANDO POR NANACAMILPA , lon:-98.54614003, lat:19.47874717}} | 2020-11-09 | 2020-12-29 | 1930000 | 1930000 | 1930000 | 1930000 | 1930000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/FISM-20-21-022/2020, contratista:REX IRRIGACION Y CONSTRUCCION DE PUEBLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX, monto:1930000.0, importe_modificado:1930000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865729/proyecto_INICIO, 1865729/proyecto_FIN, 1865729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401865769 | Proyecto de inversión | 355183.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355183.64, modificado:355183.64}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1RA PRIVADA DELFINO MONTIEL - 256770 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 256770 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:177.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PRIVADA DELFINO MONTIEL COLONIA REFORMA, 90805 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE DELFINO MONTIEL Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PRIVADA DELFINO MONTIEL COLONIA REFORMA CP. 90805 SANTA ANA CH, lon:-98.18660007, lat:19.31592107}} | 2020-11-10 | 2020-12-13 | 355183.64 | 355183.64 | 355183.64 | 355183.64 | 355183.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010008, contratista:JOEL CAHUANTZI TZOMPANTZI, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:355183.64, importe_modificado:355183.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.48}} | {1865769/proyecto_INICIO, 1865769/proyecto_PROCESO, 1865769/proyecto_FIN, 1865769/proyecto_PROCESO, 1865769/proyecto_INICIO, 1865769/proyecto_PROCESO, 1865769/proyecto_FIN, 1865769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401865929 | Proyecto de inversión | 380085.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380085.51, modificado:380085.51}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN AVENIDA JUAREZ NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD CIUDAD DE NANACAMILPA ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 257178 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257178 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.0, meta_modificada:601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ BARRIO FRANCISCO VILLA, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GALEANA, CALLE ESCOBEDO SE LOCALIZA EN FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION, lon:-98.53646109, lat:19.49083871}} | 2020-10-06 | 2020-12-06 | 380085.51 | 380085.51 | 380085.51 | 380085.51 | 380085.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-21-019 20 26/2020, contratista:SILCA COMPAÑIA PAVIMENTADORA SA DE CV A-- 185, convocante:MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX, monto:120389.71, importe_modificado:120389.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.0}} | {1865929/proyecto_PROCESO, 1865929/proyecto_FIN, 1865929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401866727 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON ENERGÍA SUSTENTABLE ¿CALENTADORES SOLARES¿ EN LOS HOGARES MARGINADAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA - 258916 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 258916 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA CALPULALPAN CENTRO, 90200 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA., lon:-98.57051149, lat:19.58854642}} | 2020-12-01 | 2020-12-17 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-045, contratista:LUIS ANGEL RAMIREZ TERREROS, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0}} | {1866727/proyecto_INICIO, 1866727/proyecto_FIN, 1866727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401867540 | Proyecto de inversión | 269318.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269318.59, modificado:269318.59}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO DE 12 - 260870 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 260870 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.4, meta_modificada:199.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA FERROCARRIL PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE PRIVADA FERRICARRIL ENTRE CALLE FERROCARIL Y VIA DEL TREN, lon:-98.21971221, lat:19.1371566}} | 2020-08-03 | 2020-09-01 | 269318.59 | 269318.59 | 269318.59 | 269318.59 | 269318.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/FISM20/027/011, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAEN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO, TLAX., monto:272135.79, importe_modificado:269318.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.4}} | {1867540/proyecto_INICIO, 1867540/proyecto_FIN, 1867540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401867574 | Proyecto de inversión | 567508.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567508.39, modificado:567508.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO - 260941 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 260941 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.02, meta_modificada:838.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 3 NORTE PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 SUR, AVENIDA REFORMA CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 SUR, lon:-98.20194877, lat:19.14922744}} | 2020-09-14 | 2020-10-17 | 567508.39 | 567508.39 | 567508.39 | 567508.39 | 567508.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/FISM20/027/012, contratista:OLEIC CREA Y DISEÑA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO, TLAX., monto:602423.15, importe_modificado:567508.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:838.02}} | {1867574/proyecto_PROCESO, 1867574/proyecto_FIN, 1867574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401868948 | Proyecto de inversión | 135515.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135515.07, modificado:135515.07}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LOS ÁNGELES, BARRIO DE CULHUACA ORIENTE, SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX. - 264572 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX | 264572 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.3, meta_modificada:130.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS ÁNGELES BARRIO CULHUACA, 90194 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MARFIL Y CALLE ESMERALDA, CARRETERA VÍA CORTA SANTA ANA CHIAUTEMPAN-PUEBLA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA LOS ÁN, lon:-98.1986725, lat:19.25211003}} | 2020-12-09 | 2020-12-19 | 135515.07 | 135515.07 | 135515.07 | 135515.07 | 135515.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSIX/DOP/FISM2060026, contratista:FEDERICO ENRIQUE CADENA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:135515.07, importe_modificado:135515.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.8}} | {1868948/proyecto_INICIO, 1868948/proyecto_PROCESO, 1868948/proyecto_FIN, 1868948/proyecto_PROCESO, 1868948/proyecto_FIN, 1868948/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401869194 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CALLE UNIÓN, BARRIO DE CHIMALPA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX. - 265120 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX | 265120 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.5, meta_modificada:62.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE UNIÓN BARRIO CHIMALPA, 90193 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE Y BRECHA BARRANCA LA UNIÓN, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE UNIÓN ENTRE LA AV. , lon:-98.21535416, lat:19.26822542}} | 2020-11-23 | 2020-12-02 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/DOP/FISM 20-60-025, contratista:ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.5}} | {1869194/proyecto_INICIO, 1869194/proyecto_PROCESO, 1869194/proyecto_FIN, 1869194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401871412 | Proyecto de inversión | 72343.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72343.63, modificado:72000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ QUILEHTLA LOCALIDAD SANTA CRUZ QUILEHTLA - 269787 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA | 269787 | S | 2771 | 2609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA FERROCARRIL PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , SE ENCUANTRA EN LA PRIVADA FERROCARRIL COMO REFERENCIA LA ESTACION DEL FERROCARRIL DE S, lon:-98.21198394, lat:19.20907827}} | 2020-09-18 | 2020-10-02 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM20-28, contratista:DANIEL ISAAC VELASCO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:72343.63, importe_modificado:72000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1871412/proyecto_PROCESO, 1871412/proyecto_INICIO, 1871412/proyecto_PROCESO, 1871412/proyecto_FIN, 1871412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401871433 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SANTA CRUZ QUILEHTLA LOCALIDAD SANTA CRUZ QUILEHTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA - 269824 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA | 269824 | S | 2771 | 2609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PROGRESO, CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PROGRESO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRU, lon:-98.22316765, lat:19.20958954}} | 2020-09-18 | 2020-10-02 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GI2059-01, contratista:LAURA XOCHIPILTEPACTL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1871433/proyecto_FIN, 1871433/proyecto_PROCESO, 1871433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401872026 | Proyecto de inversión | 74613.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74613.75, modificado:74613.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TOTOLAC LOCALIDAD SAN JUAN TOTOLAC - 271063 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX | 271063 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA FEDERAL PUEBLO SAN JUAN TOTOLAC, 90160 SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE 400 FAMILIAS, CALLE 400 FAMILIAS CARRETERA FEDERAL ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE 400 FAMILIAS, lon:-98.25838734, lat:19.325638}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 74613.75 | 74613.75 | 74613.75 | 74613.75 | 74613.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-036-008, contratista:ANORI COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:613493.3, importe_modificado:613493.3}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {1872026/proyecto_INICIO, 1872026/proyecto_FIN, 1872026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401873996 | Proyecto de inversión | 775784.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775784.34, modificado:775784.34}} | EDIFICIO A REHABILITACION DE SANITARIOS SUSTITUCION DE MULTIPANEL EN ESTRUCTURA TIPO SECODUVI Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Tetla de la Solidaridad, Tlax., México, lon:-98.1051499, lat:19.4415302}} | 2020-10-05 | 2020-12-27 | 775784.34 | 775784.34 | 775784.34 | 775784.34 | 775784.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874030 | Proyecto de inversión | 949924.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949924.14, modificado:949924.14}} | EDIFICIO C DESAYUNADOR 12 X 8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-015-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:La Magdalena Tlaltelulco, Tlax., México, lon:-98.1952357, lat:19.2771521}} | 2020-10-05 | 2020-12-27 | 949924.14 | 949924.14 | 949924.14 | 949924.14 | 949924.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874062 | Proyecto de inversión | 718932.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718932.33, modificado:718932.33}} | REEQUIPAMIENTO TALLER DE MAQUINA Y HERRAMIENTAS DE OFIMATICA | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-061-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Papalotla, Tlax., México, lon:-98.2141154, lat:19.1650977}} | 2020-10-05 | 2020-12-27 | 718932.33 | 718932.33 | 718932.33 | 718932.33 | 718932.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874070 | Proyecto de inversión | 956237.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956237.57, modificado:956237.57}} | EDIFICIO B DESAYUNADOR 12 X8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-002-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Yauhquemehcan, Tlax., México, lon:-98.1830291, lat:19.4139157}} | 2020-10-05 | 2020-12-27 | 956237.57 | 956237.57 | 956237.57 | 956237.57 | 956237.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874151 | Proyecto de inversión | 326645.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326645.52, modificado:326645.52}} | EDIFICIO AB IMPERMEABILIZACIOM Y REHABILITACION DE SANITARIO EFIFICIO A | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-045-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Contla de Juan Cuamatzi, Tlax., México, lon:-98.1705104, lat:19.3342589}} | 2020-10-12 | 2020-12-27 | 326645.52 | 326645.52 | 326645.52 | 326645.52 | 326645.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874218 | Proyecto de inversión | 474872.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474872.68, modificado:474872.68}} | EDIFICIO A D I L N P REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 38 | Tzompantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-051-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:San Andrés Ahuashuatepec, Tlax., México, lon:-98.1061629, lat:19.3790492}} | 2020-10-12 | 2020-12-27 | 474872.68 | 474872.68 | 474872.68 | 474872.68 | 474872.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874268 | Proyecto de inversión | 475984.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475984.74, modificado:475984.74}} | EDIFICIO G REHABILITACION DE SANITARIOS | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-039-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Natívitas, Tlax., México, lon:-98.315688, lat:19.2352733}} | 2020-10-12 | 2020-12-27 | 475984.74 | 475984.74 | 475984.74 | 475984.74 | 475984.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875390 | Proyecto de inversión | 127989.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127989.99, modificado:127989.99}} | EDIFICIO A REHABILITACION ELECTRICA GENERAL, OBRA ETERIOR | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-087-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:San José Atoyatenco, Tlax., México, lon:-98.3552777, lat:19.2508333}} | 2020-12-07 | 2020-12-27 | 127989.99 | 127989.99 | 127989.99 | 127989.99 | 127989.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875644 | Proyecto de inversión | 202957.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202957.09, modificado:202957.09}} | EDIFICIO B BODEGA 3 X 8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-090-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Apizaco, Tlax., México, lon:-98.1393179, lat:19.415881}} | 2020-12-07 | 2020-12-27 | 202957.09 | 202957.09 | 202957.09 | 202957.09 | 202957.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875652 | Proyecto de inversión | 127878.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127878.93, modificado:127878.93}} | CAMBIO DE SERVICIO A BIFASICA ACOMETIDA Y UVIE | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-114-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:La Magdalena Tlaltelulco, Tlax., México, lon:-98.1952357, lat:19.2771521}} | 2020-12-21 | 2020-12-27 | 127878.93 | 127878.93 | 127878.93 | 127878.93 | 127878.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875730 | Proyecto de inversión | 367985.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367985.18, modificado:367985.18}} | OBRA EXTERIOR SUSTITUCION PLAZA CIVICA, CANCHA TRAGATORMENTAS CON REJILLA | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-099-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, direccion:Natívitas, Tlax., México, lon:-98.315688, lat:19.2352733}} | 2020-12-14 | 2020-12-27 | 367985.18 | 367985.18 | 367985.18 | 367985.18 | 367985.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401876306 | Proyecto de inversión | 3511663.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3511663.14, modificado:3511663.14}} | CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, ANDADORES Y OBRA COMPLEMENTARIA EN UNIDAD DEPORTIVA PD/SECODUVI/081/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/081/2020 | N | 0 | 0 | 7511 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Cristóbal Colón, Primera Secc, 90190 San Juan Huactzinco, Tlax., México, lon:-98.24466569, lat:19.24440451}} | 2020-11-19 | 2020-12-24 | 3511663.14 | 3511663.14 | 3511663.14 | 3511663.14 | 3511663.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/081/2020, contratista:OPRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:3511663.14, importe_modificado:3511663.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1876306/proyecto_FIN, 1876306/proyecto_INICIO, 1876306/proyecto_FIN, 1876306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200501942514 | Proyecto de inversión | 8330110.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8330110.13, modificado:8290659.06}} | INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS SUSTENTABLES EN LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD (LUMINARIAS SOLARES, KIOSCOS SUSTENTABLES Y BEBEDEROS) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA | 2 | N | 0 | 0 | 14878 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Lat. Av. Puebla - Tlaxcala 132, La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.24232101, lat:19.30162539}} | 2020-05-25 | 2020-09-01 | 8290659.06 | 8290659.06 | 8290659.06 | 8290659.06 | 8290659.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:175.0}} | {1942514/proyecto_INICIO, 1942514/proyecto_FIN, 1942514/proyecto_PROCESO, 1942514/proyecto_FIN, 1942514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301713947 | Proyecto de inversión | 898893.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898893.95, modificado:898893.95}} | EDIFICIO F PA DOS AULAS EE C/U + ESCALERAS ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 51 | San Jerónimo Zacualpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-023-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:San Jerónimo Zacualpan, Tlax., México, lon:-98.2616131, lat:19.2421134}} | 2020-09-07 | 2020-11-15 | 898893.95 | 898893.95 | 898893.95 | 898893.95 | 898893.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301716911 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATÍVITAS SAN JOSÉ ATOYATENCO CALLE CANAL SAN IGNACIO - 62152 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62152 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLE CANAL SAN IGNACIO 1 UNO INTERIOR 0 CERO PUEBLO SAN JOSÉ ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ ATOYATENCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA SAN MIGUEL Y CALLE LAGUNA, AVENIDA REVOLUCIÓN JUNTO AL RIÓ ATOYAC, lon:-98.3572263, lat:19.25518178}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716911/proyecto_INICIO, 1716911/proyecto_FIN, 1716911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301716919 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATÍVITAS SAN MIGUEL XOCHITECATITLA CALLE FRANCISCO I MADERO - 62205 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62205 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 14 INTERIOR 0 PUEBLO SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, 90712 SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A 100 METROS DE, lon:-98.35610319, lat:19.24061995}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716919/proyecto_INICIO, 1716919/proyecto_FIN, 1716919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301716937 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PANOTLA SAN MATEO HUEXOYUCAN CALLE HIDALGO - 62347 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62347 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE HIDALGO 7 PUEBLO SAN MATEO HUEXOYUCAN, 90140 SAN MATEO HUEXOYUCAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE CORREGIDORA A 100 METROS DE LA CAPILLA, lon:-98.28912243, lat:19.36950449}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716937/proyecto_INICIO, 1716937/proyecto_FIN, 1716937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717177 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98441.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TETLATLAHUCA BARRIO TEOPANTITLA CALLE DIECINUEVE DE JUNIO - 65307 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 65307 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 19 DE JUNIO BARRIO TEOPANTITLA, 90730 TETLATLAHUCA, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE AVENIDA INDUSTRIAL Y CALLE LA REGADERA, CALLE PROGRESO A 300 METROS DE PLANTA LICONSA., lon:-98.29536871, lat:19.2272318}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/003, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES CHIAUTEMPAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2672426.52, importe_modificado:2672426.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717177/proyecto_INICIO, 1717177/proyecto_FIN, 1717177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717441 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN DAMIÁN TEXÓLOC BARRIO ZAVALETA AVENIDA CINCO DE MAYO - 71168 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 71168 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA CINCO DE MAYO 64 BARRIO ZAVALETA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, CALLE ZAVALETA FRENTE A POZO DE AGUA NO. 2, lon:-98.27945534, lat:19.27705267}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717441/proyecto_INICIO, 1717441/proyecto_FIN, 1717441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717450 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTA ANA NOPALUCAN BARRIO MÉXICO AVENIDA LOMA BONITA - 71265 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 71265 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA LOMA BONITA 36 INTERIOR 0 BARRIO DE MÉXICO, 90137 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE GRANADITAS, CALLE INDEPENDENCIA, lon:-98.33593997, lat:19.30297227}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717450/proyecto_INICIO, 1717450/proyecto_FIN, 1717450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717465 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98441.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO NATÍVITAS SAN FRANCISCO TENEXYECAC CALLE UXMAL - 71388 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 71388 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:21, direccion:CALLE UXMAL 4 PUEBLO SAN FRANCISCO TENEXYECAC, 90716 SAN FRANCISCO TENEXYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LOMA BONITA, CALLE ITURBIDE, lon:-98.3158207, lat:19.27816031}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/003, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES CHIAUTEMPAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2672426.52, importe_modificado:2672426.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717465/proyecto_INICIO, 1717465/proyecto_FIN, 1717465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717576 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CALPULALPAN AMPLIACIÓN LOS POCITOS CALLE GUADALUPE CASTILLO - 77524 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 77524 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE CASTILLO INTERIOR 0 AMPLIACION LOS POCITOS, 90204 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CAMINO VECINAL Y CALLE LA JOYA, CALLE VIOLETA, lon:-98.56648582, lat:19.57421331}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717576/proyecto_INICIO, 1717576/proyecto_FIN, 1717576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717690 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98942.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO YAUHQUEMEHCAN SAN JOSÉ TETEL COLONIA LA QUEBRADORA AVENIDA CENTRAL - 80854 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80854 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, direccion:AVENIDA CENTRAL 436 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ TETEL, 90454 SAN JOSÉ TETEL, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE 28 DE OCTUBRE, A UN COSTADO DEL KINDER, lon:-98.14380325, lat:19.43891549}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/001, contratista:C. Pedro Arroyo Salinas, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2572514.1, importe_modificado:2572514.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717690/proyecto_INICIO, 1717690/proyecto_FIN, 1717690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717716 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLANGATEPEC LA TRASQUILA AVENIDA HIDALGO - 80918 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80918 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:AVENIDA HIDALGO 26 PUEBLO LA TRASQUILA, 90416 LA TRASQUILA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE Y ,, lon:-98.17636338, lat:19.52151052}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717716/proyecto_INICIO, 1717716/proyecto_FIN, 1717716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717723 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTA ROSA DE LIMA CALLE SIN NOMBRE - 81036 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81036 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:34, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0 RANCHERIA SANTA ROSA DE LIMA, 90132 SANTA ROSA DE LIMA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , FRENTE A SALÓN EJIDAL., lon:-98.35937733, lat:19.39063132}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717723/proyecto_INICIO, 1717723/proyecto_FIN, 1717723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717895 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO BENITO JUÁREZ CALLE EMILIANO ZAPATA - 82360 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 82360 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 17 INTERIOR 0 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE CUBA Y CALLE REPUBLICA DE JAMAICA, AVENIDA CUAUHTEMOC POR LAS VIAS DEL TREN, lon:-98.43304517, lat:19.58971156}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/002, contratista:Lic. Ma. Santa Anita Cervantes Huerta, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2076900.0, importe_modificado:2076900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717895/proyecto_INICIO, 1717895/proyecto_PROCESO, 1717895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717924 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98934.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS CENTRO AVENIDA MIGUEL LARDIZABAL - 82831 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 82831 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL LARDIZABAL 2 INTERIOR 0 COLONIA CENTRO, 90133 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE GURIDI Y ALCOCER Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS FRENTE A TORRE TELMEX, lon:-98.37455302, lat:19.32706068}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/004, contratista:ARQ. CARLOS NAVA CORTEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1582950.08, importe_modificado:1582950.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717924/proyecto_INICIO, 1717924/proyecto_FIN, 1717924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717960 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98441.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TEPETITLA DE LARDIZÁBAL PRIVADA AGRARISTA - 83138 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 83138 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PRIVADA AGRARISTA INTERIOR 0 PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE AGRARISTA, AVENIDA CANAL DE SAN LUCAS FRENTE AL COLEGIO TLAHUICOLE., lon:-98.37329688, lat:19.26645267}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/003, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES CHIAUTEMPAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2672426.52, importe_modificado:2672426.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717960/proyecto_INICIO, 1717960/proyecto_PROCESO, 1717960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717964 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN BERNARDINO CONTLA CALLE DEL CERRITO - 83175 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 83175 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE DEL CERRITO 3 PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y , POR EL HOJALATERO, lon:-98.17552047, lat:19.32662001}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717964/proyecto_INICIO, 1717964/proyecto_FIN, 1717964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718116 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98942.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO XALOZTOC COLONIA SANTA CRUZ ZACATZONTETLA CALLE SIN NOMBRE - 85711 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85711 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:0 PUEBLO SANTA CRUZ ZACATZONTETLA, 90467 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE SIN NOMBRE POR EL CAMPO DEPORTIVO Y CANCHAS DE BEISBOL, lon:-98.03241909, lat:19.40136878}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/001, contratista:C. Pedro Arroyo Salinas, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2572514.1, importe_modificado:2572514.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718116/proyecto_INICIO, 1718116/proyecto_FIN, 1718116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718135 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA XALTITLA CALLE SIN NOMBRE - 85884 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85884 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA XALTITLA, 90554 XALTITLA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE TERRENOS DE LABOR Y CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE TERRENOS DE LABOR A 100 METROS A ESPALDAS DE LA CAPILLA., lon:-97.78813732, lat:19.45419666}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718135/proyecto_INICIO, 1718135/proyecto_FIN, 1718135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718196 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CUAPIAXTLA SAN MIGUEL CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 87022 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87022 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 15 BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ POR LA TIENDA DE LA COMUNIDAD, lon:-97.76662215, lat:19.29299033}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718196/proyecto_INICIO, 1718196/proyecto_FIN, 1718196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718213 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CUAXOMULCO SEGUNDA SECCIÓN TECUICUILCO CALLE BALTAZAR MALDONADO - 87328 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87328 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BALTAZAR MALDONADO 15 BARRIO SEGUNDA SECCIÓN TECUICUILCO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA AMISTAD Y CALLE DIEZ DE JUNIO, CALLE SIN NOMBRE 200 METROS DE SUPER RIVERA., lon:-98.09535746, lat:19.35424936}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718213/proyecto_INICIO, 1718213/proyecto_FIN, 1718213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718292 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTA CRUZ TLAXCALA GUADALUPE TLACHCO CALLE PALMAS - 88590 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88590 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE PALMAS 0 PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE BARRANCA ENTRADA A 100 METROS DEL TEMPLO DE TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-98.11948505, lat:19.33038313}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718292/proyecto_INICIO, 1718292/proyecto_FIN, 1718292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718346 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN JOSÉ TEACALCO QUINTA SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO CALLE JACARANDAS - 89146 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 89146 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS 0 SECCION 5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE EUCALIPTOS, CALLE BARRANCA LA ELITE, lon:-98.04427148, lat:19.3405777}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718346/proyecto_INICIO, 1718346/proyecto_FIN, 1718346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719240 | Proyecto de inversión | 18946.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18946.28, modificado:18946.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PANOTLA AVENIDA VEINTIUNO DE MARZO - 105069 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 105069 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA VEINTIUNO DE MARZO 13 A PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y AVENIDA DEL CANAL, CALLE PROGRESO A 100 METROS DEL PANTEÓN MUNICIPAL., lon:-98.27500359, lat:19.31601941}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1719240/proyecto_INICIO, 1719240/proyecto_PROCESO, 1719240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719244 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA ANA NOPALUCAN BARRIO PUEBLA CALLEJÓN FRANCISCO I MADERO - 105101 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 105101 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLEJON FRANCISCO I. MADERO 5 INTERIOR 0 BARRIO DE PUEBLA, 90139 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA PUEBLA Y CALLE ERMITA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 300 METROS DE LA PRESIDENCIA, lon:-98.33268525, lat:19.29900178}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719244/proyecto_INICIO, 1719244/proyecto_PROCESO, 1719244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719364 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA ANA NOPALUCAN BARRIO MÉXICO CALLE JARDÍN DE NIÑOS - 106048 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106048 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JARDÍN DE NIÑOS 5 INTERIOR 0 BARRIO DE MÉXICO, 90137 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE SANTA INES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE GRANADITAS ATRÁS DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-98.33736839, lat:19.29913341}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719364/proyecto_INICIO, 1719364/proyecto_PROCESO, 1719364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719395 | Proyecto de inversión | 12503.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12503.06, modificado:12503.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS SANTO TOMAS LA CONCORDIA CALLE REFORMA - 106218 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106218 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA 36 INTERIOR 0 PUEBLO SANTO TOMAS LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE DOMINGO ARENAS A UN COSTADO DEL AUDITORIO, lon:-98.31924986, lat:19.2295316}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1719395/proyecto_INICIO, 1719395/proyecto_PROCESO, 1719395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719415 | Proyecto de inversión | 10706.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10706.22, modificado:10706.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS SAN MIGUEL XOCHITECATITLA PRIVADA GUADALUPE VICTORIA - 106339 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106339 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:PRIVADA GUADALUPE VICTORIA 66 INTERIOR 0 PUEBLO SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, 90712 SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA SAN MARTÍN Y CALLE TULIPAN, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO A 200 METROS DE GASOLINERA, lon:-98.34791294, lat:19.23498321}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 10706.22 | 10706.22 | 10706.22 | 10706.22 | 10706.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1719415/proyecto_INICIO, 1719415/proyecto_PROCESO, 1719415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719439 | Proyecto de inversión | 8951.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8951.72, modificado:8951.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS SAN VICENTE XILOXOCHITLA CALLE ERMITA - 106570 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106570 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:CALLE ERMITA 6 INTERIOR 0 PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ, lon:-98.31790738, lat:19.28558753}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8951.72 | 8951.72 | 8951.72 | 8951.72 | 8951.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1719439/proyecto_INICIO, 1719439/proyecto_PROCESO, 1719439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719459 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JUAN HUACTZINCO CALLE ALDAMA - 106725 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106725 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA 2 PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE 24 DE FEBRERO JUNTO AL CENTRO DE SALUD., lon:-98.25060127, lat:19.23241099}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719459/proyecto_INICIO, 1719459/proyecto_PROCESO, 1719459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719509 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JERÓNIMO ZACUALPAN CALLE XICOHTENCATL - 107419 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 107419 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL 26 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE AGUASANTA Y CALLE LA PEDRERA, CALLE LA CANTERA RUMBO A LA CANTERA, lon:-98.25667552, lat:19.24310192}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719509/proyecto_INICIO, 1719509/proyecto_PROCESO, 1719509/proyecto_FIN, 1719509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719626 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL SAN MARCOS CONTLA CALLE ZARAGOZA - 109072 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109072 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CALLE ZARAGOZA 32 INTERIOR 0 PUEBLO SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE TIGRE, CALLE PINO SUAREZ A 200 METROS DE PRESIDENCIA DE SAN MARCOS, lon:-98.20287007, lat:19.20173899}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719626/proyecto_INICIO, 1719626/proyecto_PROCESO, 1719626/proyecto_FIN, 1719626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719685 | Proyecto de inversión | 8951.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8951.72, modificado:8951.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CATARINA AYOMETLA AVENIDA TLAXCALA - 109528 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109528 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA TLAXCALA 20 PUEBLO SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VERACRUZ, PRIVADA 4TA ALDAMA A 200 METROS DEL COBAT., lon:-98.21363541, lat:19.20067211}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8951.72 | 8951.72 | 8951.72 | 8951.72 | 8951.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1719685/proyecto_INICIO, 1719685/proyecto_PROCESO, 1719685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719735 | Proyecto de inversión | 17618.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17618.66, modificado:17618.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL SAN MARCOS CONTLA CALLE NUEVO MÉXICO - 109871 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109871 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CALLE NUEVO MEXICO 180 PUEBLO SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE ALLENDE, CALLE FRANCISCO VILLA A 200 METROS DE CAPILLA SAN ISIDRO., lon:-98.19875207, lat:19.19589883}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 17618.66 | 17618.66 | 17618.66 | 17618.66 | 17618.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1719735/proyecto_INICIO, 1719735/proyecto_PROCESO, 1719735/proyecto_FIN, 1719735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719823 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO POXTLA CALLE FRANCISCO I MADERO - 111415 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 111415 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 41 INTERIOR 0 BARRIO POXTLA, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CAMINO SAN NICOLAS, CALLE MIRA FLORES, lon:-98.17194473, lat:19.27859845}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719823/proyecto_INICIO, 1719823/proyecto_PROCESO, 1719823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719824 | Proyecto de inversión | 8053.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8053.3, modificado:8053.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO POXTLA CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 111437 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 111437 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 54 INTERIOR 0 BARRIO POXTLA, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 28 DE OCTUBRE, CALLE VICENTE TOLEDO POR LA COMERCIALIZADORA DE POLLO, lon:-98.18295251, lat:19.27878074}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1719824/proyecto_INICIO, 1719824/proyecto_PROCESO, 1719824/proyecto_FIN, 1719824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719985 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TZOMPANTEPEC SAN JUAN QUETZALCOAPAN CALLE XICOHTENCATL - 114981 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 114981 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:CALLE XICOHTENCATL 51 PUEBLO SAN JUAN QUETZALCOAPAN, 90493 SAN JUAN QUETZALCOAPAN, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE COSMIOPAN Y CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE ZARAGOZA ATLAX EMPRESA., lon:-98.07381018, lat:19.38514841}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719985/proyecto_INICIO, 1719985/proyecto_PROCESO, 1719985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720030 | Proyecto de inversión | 8951.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8951.72, modificado:8951.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA NCP JOSÉ MARÍA MORELOS CALLE LUIS ECHEVERRÍA - 115637 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 115637 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:47, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA INTERIOR 0 PUEBLO NCP JOSÉ MARÍA MORELOS, 90515 NCP JOSÉ MARÍA MORELOS, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, CALLE JUAN ESCUTIA A MEDIA CUADRA DEL PARQUE, lon:-97.82124788, lat:19.30648287}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8951.72 | 8951.72 | 8951.72 | 8951.72 | 8951.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1720030/proyecto_INICIO, 1720030/proyecto_PROCESO, 1720030/proyecto_FIN, 1720030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720087 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTENCATL PRIVADA DEL FERROCARRIL - 116058 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116058 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:PRIVADA DEL FERROCARRIL INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BALBUENA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE FRENTE A LAS VIAS, lon:-97.82568716, lat:19.35237406}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720087/proyecto_INICIO, 1720087/proyecto_PROCESO, 1720087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720104 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA BARRIO SANTA ANITA COLONIA HÉROES DE ANTORCHA - 116158 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116158 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES CORDOVA MORAN 5 INTERIOR 0 BARRIO SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CAMINO A GUADALUPE Y CAMINO SIN NOMBRE NO 24, CALLE WUENCELADO VICTORIA SOTO A 30 METROS DEL PARQUE, lon:-97.91016442, lat:19.34046081}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720104/proyecto_INICIO, 1720104/proyecto_PROCESO, 1720104/proyecto_FIN, 1720104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720128 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CRUZ TLAXCALA SAN LUCAS TLACOCHCALCO CALLE ZARAGOZA - 116340 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116340 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MEXICO 86, CALLE CIRCUNVALACIÓN A 50 METROS DEL PUENTE DE LA CALLE MÉX.., lon:-98.14449407, lat:19.3386434}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720128/proyecto_INICIO, 1720128/proyecto_PROCESO, 1720128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720173 | Proyecto de inversión | 16333.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16333.38, modificado:16333.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA CRUZ TLAXCALA GUADALUPE TLACHCO CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA - 116683 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116683 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA 217 PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE JUAREZ A UN COSTADO DE LA PRIMARIA., lon:-98.11215726, lat:19.33001867}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1720173/proyecto_INICIO, 1720173/proyecto_PROCESO, 1720173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720228 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTENCATL CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 117172 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117172 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 22 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE ALLENDE , CALLE BUGAMBILIAS A 100 METROS DE LAS VIAS, lon:-97.82257133, lat:19.35367883}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720228/proyecto_INICIO, 1720228/proyecto_PROCESO, 1720228/proyecto_FIN, 1720228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720262 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ CALLE OCHO ORIENTE - 117481 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117481 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 8 ORIENTE 0 INTERIOR 0 PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 10 ORIENTE, CALLE 4 NORTE, lon:-97.90566969, lat:19.20916833}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720262/proyecto_INICIO, 1720262/proyecto_PROCESO, 1720262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720277 | Proyecto de inversión | 16333.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16333.38, modificado:16333.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA BENITO JUÁREZ CALLE MORELOS - 117555 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117555 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS 7 INTERIOR 0 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE GUERRERO, CALLE REFORMA FRENTE AL PARQUE, lon:-97.90899311, lat:19.3703846}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1720277/proyecto_INICIO, 1720277/proyecto_PROCESO, 1720277/proyecto_FIN, 1720277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720445 | Proyecto de inversión | 13291.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13291.28, modificado:13291.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA CAMINO A TECAJETE - 118570 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118570 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A TECAJETE 0 INTERIOR 0 PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , CALLE ABASOLO, lon:-97.65305676, lat:19.3333688}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1720445/proyecto_INICIO, 1720445/proyecto_PROCESO, 1720445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720451 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA COLONIA VICENTE GUERRERO CALLE PLAZA DE LAS VIGAS - 118656 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118656 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:CALLE PLAZA DE LAS VIGAS 38 INTERIOR 0 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 90576 COLONIA VICENTE GUERRERO, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE NICOLAS BRAVO FRENTE A LA IGLESIA, lon:-97.70699743, lat:19.33788406}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720451/proyecto_INICIO, 1720451/proyecto_PROCESO, 1720451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720554 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA ISABEL XILOXOXTLA BARRIO QUIAHUIXTLA SUR CALLE BENITO JUÁREZ - 119513 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119513 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 18 INTERIOR 0 BARRIO QUIAHUIXTLA SUR, 90194 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA BENITO JUAREZ Y BRECHA SIN NOMBRE, CALLE TERRENOS DE LABOR A 30 METROS DE TEMPLO EVANGÉLICO, lon:-98.20948978, lat:19.25889588}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720554/proyecto_INICIO, 1720554/proyecto_PROCESO, 1720554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720575 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME TEOLOCHOLCO EL CARMEN AZTAMA CALLE CUATRO NORTE - 119623 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119623 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE CUATRO NORTE 27 PUEBLO EL CARMEN AZTAMA, 90855 EL CARMEN AZTAMA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 4 NORTE, CALLE 2 NORTE A 20 METROS DE LA CALLE BRIONES CON BARRANCA., lon:-98.21927779, lat:19.23388927}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720575/proyecto_INICIO, 1720575/proyecto_PROCESO, 1720575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721104 | Proyecto de inversión | 18946.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18946.28, modificado:18946.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TETLA DE LA SOLIDARIDAD COLONIA ACTIPAC - 124708 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 124708 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DE PANAMA COLONIA ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE REPUBLICA DE HAITI Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE , CAMINO A APIZAQUITO, lon:-98.1114159, lat:19.43992615}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1721104/proyecto_INICIO, 1721104/proyecto_PROCESO, 1721104/proyecto_FIN, 1721104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721577 | Proyecto de inversión | 9420.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9420.94, modificado:9420.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ATLANGATEPEC CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 128403 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128403 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE PUEBLO ATLANGATEPEC, 90410 ATLANGATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CANAL, POR EL CANAL., lon:-98.21371838, lat:19.53433721}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1721577/proyecto_INICIO, 1721577/proyecto_PROCESO, 1721577/proyecto_FIN, 1721577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721637 | Proyecto de inversión | 19869.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19869.64, modificado:19869.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN BERNARDINO CONTLA SECCIÓN SÉPTIMA PROLONGACIÓN FRANCISCO I MADERO - 128823 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128823 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PROLONGACION FRANCISCO I MADERO 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PROLONGACION 5 DE FEBRERO RUMBO A SAN , lon:-98.14775747, lat:19.32244396}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1721637/proyecto_INICIO, 1721637/proyecto_PROCESO, 1721637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721750 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SAN LUCAS TECOPILCO CALLE MATAMOROS - 129799 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 129799 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 8 INTERIOR 0 PUEBLO SAN LUCAS TECOPILCO, 90445 SAN LUCAS TECOPILCO, SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y AVENIDA HIDALGO, CALLE CUAUHTEMOC POR EL CECYTE 25, lon:-98.25680222, lat:19.48701053}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721750/proyecto_INICIO, 1721750/proyecto_PROCESO, 1721750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721760 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TEPETITLA DE LARDIZÁBAL PRIVADA MANUEL LARDIZABAL - 129918 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 129918 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PRIVADA MANUEL LARDIZABAL 32 PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE PRIVADA MANUEL DE LARDIZABAL Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, CALLE ALVARO OBREGON JUNTO A BASE DE COMBIS., lon:-98.36317253, lat:19.25686713}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721760/proyecto_INICIO, 1721760/proyecto_PROCESO, 1721760/proyecto_FIN, 1721760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721800 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPETITLA DE LARDIZÁBAL PRIVADA MANUEL GOMEZ MORIN - 130224 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 130224 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PRIVADA MANUEL GOMEZ MORIN 1 PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE MANUEL GOMEZ MORIN Y CALLE 18 DE MARZO, CAMINO REAL A GUADALUPE VICTORIA TIENDA HENRRY., lon:-98.37975892, lat:19.27259402}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721800/proyecto_INICIO, 1721800/proyecto_PROCESO, 1721800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721854 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN LUCAS TECOPILCO CALLE PASO BLANCO - 132005 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132005 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE PASO BLANCO 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN LUCAS TECOPILCO, 90445 SAN LUCAS TECOPILCO, SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA ENTRE CALLE PASO BLANCO Y CALLE PASO BLANCO, CALLE TERRENOS DE LABOR A 150 METROS APROXIMADAMENTE DE UN JAGUEY, lon:-98.26666202, lat:19.48561475}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721854/proyecto_INICIO, 1721854/proyecto_PROCESO, 1721854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721866 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPETITLA DE LARDIZÁBAL VILLA ALTA PRIVADA TEZOQUIPAN - 132171 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132171 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:PRIVADA TEZOQUIPAN PUEBLO VILLA ALTA, 90700 VILLA ALTA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CARRETERA AUTOPISTA ARCO NOSTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE CANAL ROJANO JUNTO A TIENDA LA ESCONDIDA., lon:-98.40838952, lat:19.28951123}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721866/proyecto_INICIO, 1721866/proyecto_PROCESO, 1721866/proyecto_FIN, 1721866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721876 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME BENITO JUÁREZ AVENIDA BENITO JUÁREZ - 132349 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132349 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ 14 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-98.42474231, lat:19.58264953}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721876/proyecto_INICIO, 1721876/proyecto_PROCESO, 1721876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721955 | Proyecto de inversión | 3870.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3870.34, modificado:3870.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CALPULALPAN FRANCISCO SARABIA CALLE PORFIRIO DIAZ - 134245 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 134245 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 1 COLONIA FRANCISCO SARABIA, 90207 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALZADA PORFIRIO BONILLA Y CALLE MORELOS, CALLE ZARAGOZA A 50 METROS DE CENTRO DE CAPACITACIÓN EL PILOTO., lon:-98.57647696, lat:19.58765259}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 3870.34 | 3870.34 | 3870.34 | 3870.34 | 3870.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1721955/proyecto_INICIO, 1721955/proyecto_PROCESO, 1721955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721983 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTA INÉS TECUEXCOMAC CALLEJÓN ADOLFO LOPEZ MATEOS - 134467 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 134467 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:CALLEJON ADOLFO LOPEZ MATEOS 13 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA INÉS TECUEXCOMAC, 90126 SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS POR EL TEMPLO E, lon:-98.34842063, lat:19.29615181}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721983/proyecto_INICIO, 1721983/proyecto_PROCESO, 1721983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721985 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTA JUSTINA ECATEPEC CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 134487 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 134487 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 6 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CARRETERA ECATEPEC/NOP, lon:-98.34558372, lat:19.31000443}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721985/proyecto_INICIO, 1721985/proyecto_PROCESO, 1721985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722133 | Proyecto de inversión | 11040.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11040.3, modificado:11040.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS FRANCISCO VILLA CALLE EMILIANO ZAPATA - 136552 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136552 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 6 INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, CALLE FRANCISCO SARABIA, lon:-98.46316371, lat:19.58854991}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1722133/proyecto_INICIO, 1722133/proyecto_PROCESO, 1722133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722188 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE SAN RAFAEL - 137031 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 137031 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAFAEL INTERIOR 0 PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE VERACRUZ, CALLE ZARAGOZA, lon:-98.47524754, lat:19.49296663}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1722188/proyecto_INICIO, 1722188/proyecto_PROCESO, 1722188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722189 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE NICOLÁS BRAVO - 137040 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 137040 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR 0 PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE ISIDRO CANDIA Y CALLE OAXACA, CALLE NIÑOS HEROES, lon:-98.47053655, lat:19.48948858}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1722189/proyecto_INICIO, 1722189/proyecto_PROCESO, 1722189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301723419 | Proyecto de inversión | 238689.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238689.79, modificado:238689.79}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 5259 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 5259 | S | 50 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA LA SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BICENTENARIO, CALLE 3 DE MAYO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD, lon:-97.6903688, lat:19.36087466}} | 2020-02-15 | 2020-02-28 | 238689.79 | 238689.79 | 238689.79 | 238689.79 | 238689.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/015, contratista:COMERCIALIZADORA , DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS JUL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA, monto:238689.79, importe_modificado:238689.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1723419/proyecto_INICIO, 1723419/proyecto_FIN, 1723419/proyecto_PROCESO, 1723419/proyecto_FIN, 1723419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301723484 | Proyecto de inversión | 189645.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189645.22, modificado:186645.23}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD CUAPIAXTLA ASENTAMIENTO ALTA LUZ - 5519 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5519 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LATERAL CARRETERA MEXICO-VERACRUZ BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CARRETERA MEXICO -VERACRUZ, LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LATERAL DERECHA DE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-97.76566287, lat:19.30187499}} | 2020-05-25 | 2020-06-09 | 186645.23 | 186645.23 | 186645.23 | 186645.23 | 186645.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2008001/IR/2020, contratista:LUIS GARCIA RODRIGEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:189645.23, importe_modificado:189645.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1723484/proyecto_FIN, 1723484/proyecto_INICIO, 1723484/proyecto_FIN, 1723484/proyecto_PROCESO, 1723484/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301723513 | Proyecto de inversión | 107813.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107813.09, modificado:107813.09}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 5674 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 5674 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE SOUNTERRA COLONIA LA SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 21 DE MARZO, SE ENCUENTRA LLEGANDO POR LA CARRETERA PRINCIPAL UNA CUADRA LADO IZQUIERDO, lon:-97.68611482, lat:19.35609053}} | 2020-02-15 | 2020-02-26 | 107813.09 | 107813.09 | 107813.09 | 107813.09 | 107813.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/018, contratista:ERIKA FAVIOLA OTAÑEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:107813.09, importe_modificado:107813.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1723513/proyecto_INICIO, 1723513/proyecto_PROCESO, 1723513/proyecto_FIN, 1723513/proyecto_INICIO, 1723513/proyecto_FIN, 1723513/proyecto_PROCESO, 1723513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301723622 | Proyecto de inversión | 75084.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75084.78, modificado:75084.78}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 6110 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 6110 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE 30 DE ABRIL COLONIA LA SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LOS OLIVOS SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE UN TEMPLO RELIGIOSO EN LA CAMUNIDAD DE LA SOLEDAD, lon:-97.69138986, lat:19.362795}} | 2020-02-15 | 2020-02-26 | 75084.78 | 75084.78 | 75084.78 | 75084.78 | 75084.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/019, contratista:AGUSTIN ADRIAN COLORADO BAEZA, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA, monto:75084.78, importe_modificado:75084.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1723622/proyecto_INICIO, 1723622/proyecto_PROCESO, 1723622/proyecto_FIN, 1723622/proyecto_PROCESO, 1723622/proyecto_FIN, 1723622/proyecto_PROCESO, 1723622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301723712 | Proyecto de inversión | 536575.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536575.2, modificado:536575.2}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 6420 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 6420 | S | 55 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE SE UBICA EN LA CALLE DONDE ESTA EL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD, lon:-97.68937638, lat:19.36086454}} | 2020-02-15 | 2020-02-28 | 536575.2 | 536575.2 | 536575.2 | 536575.2 | 536575.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/023, contratista:COMERCIALIZADORA , DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS JUL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA, monto:536575.2, importe_modificado:536575.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:365.0}} | {1723712/proyecto_INICIO, 1723712/proyecto_FIN, 1723712/proyecto_PROCESO, 1723712/proyecto_FIN, 1723712/proyecto_PROCESO, 1723712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301723891 | Proyecto de inversión | 133848.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133848.75, modificado:77115.79}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FERROCARRIL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA EN LA PRIVADA FERROCARRIL - 7108 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 7108 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:81.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRIVADA FERROCARRIL COLONIA FERROCARRIL, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y , LA PRIVADA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE FERROCARRIL Y CERRADA A 150 METROS AL NORESTE DE LA PRIVADA , lon:-98.15195023, lat:19.35561203}} | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 77115.79 | 77115.79 | 77115.79 | 77115.79 | 77115.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ASCT/DOP/2020/FISM2026003-CONT 01, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:77115.79, importe_modificado:77115.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.4}} | {1723891/proyecto_INICIO, 1723891/proyecto_PROCESO, 1723891/proyecto_INICIO, 1723891/proyecto_PROCESO, 1723891/proyecto_FIN, 1723891/proyecto_INICIO, 1723891/proyecto_PROCESO, 1723891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301725541 | Proyecto de inversión | 465007.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465007.1, modificado:465007.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 2 DE ABRIL, LOCALIDAD DE MUÑOZ, MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA. - 11892 | 29 | Tlaxcala | 11 | Muñoz de Domingo Arenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAX | 11892 | S | 109 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:846.0, meta_modificada:846.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE CAMINO A ATLANGATEPEC Y CALLE NUEVA AMPLIACIÓN 2 DE ABRIL, CALLE 3 DE ABRIL UBICADA EN CALLE POSTERIOR A ESCUELA PREPARATORIA EMSAD FERROCARRIL, lon:-98.20743715, lat:19.47823989}} | 2020-06-15 | 2020-09-30 | 465007.1 | 465007.1 | 465007.1 | 465007.1 | 465007.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMDA/OP/FISM2020/001, contratista:ISAIAS NAVA PARRA, convocante:MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX, monto:465007.1, importe_modificado:465007.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:846.0}} | {1725541/proyecto_FIN, 1725541/proyecto_INICIO, 1725541/proyecto_FIN, 1725541/proyecto_PROCESO, 1725541/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301729338 | Proyecto de inversión | 468970.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468970.04, modificado:468970.04}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA EN EL PUEBLO LOS PILARES - 22886 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAMANTLA | 22886 | S | 37 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:AVENIDA DEL PILAR PUEBLO LOS PILARES, 90510 LOS PILARES, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PRINCIPAL DEL PILAR, LA OBRA SE UBICA JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD EN LA AVENIDA DEL PILAR ENTRE LA CALLE , lon:-97.94487122, lat:19.27498048}} | 2020-03-02 | 2020-04-15 | 468970.04 | 468970.04 | 468970.04 | 468970.04 | 468970.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-010, contratista:JOSÉ MACARIO DÍAZ TEPEPA, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:468970.04, importe_modificado:468970.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:270.0}} | {1729338/proyecto_INICIO, 1729338/proyecto_PROCESO, 1729338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301741730 | Proyecto de inversión | 492652.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492652.4, modificado:431427.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO SOBRE CALLE MORELOS EN TOCATLÁN LOCALIDAD TOCATLÁN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TOCATLÁN - 34866 | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX | 34866 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.58, meta_modificada:887.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y , CALLE MANUEL AVILA CAMACHO SOBRE CALLE MORELOS, lon:-98.02775894, lat:19.39081132}} | 2020-06-18 | 2020-07-31 | 431427.09 | 431427.09 | 431427.09 | 431427.09 | 431427.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-DOP-009-20, contratista:MIGUEL ANGEL RAMOS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TOCATLAN, monto:509852.24, importe_modificado:509852.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:887.98}} | {1741730/proyecto_INICIO, 1741730/proyecto_PROCESO, 1741730/proyecto_FIN, 1741730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301744495 | Proyecto de inversión | 334876.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334876.22, modificado:334876.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN TLAXCO LOCALIDAD TECOMALUCAN ASENTAMIENTO TECOMALUCAN - 40082 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCO | 40082 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:84, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TECOMALUCAN, 90270 TECOMALUCAN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA CON NOMBRE EMILIANO ZAPATA JARDÍN DE , lon:-98.0621559, lat:19.60341408}} | 2020-04-13 | 2020-05-12 | 334876.22 | 334876.22 | 334876.22 | 334876.22 | 334876.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/038/039, contratista:GERMAN GUEVARA RIOS, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:402887.98, importe_modificado:450473.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {1744495/proyecto_PROCESO, 1744495/proyecto_INICIO, 1744495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301745650 | Proyecto de inversión | 1523492.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523492.65, modificado:1522253.11}} | AMPLIACIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD CONCEPCIÓN HIDALGO ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN HIDALGO - 45734 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 45734 | S | 200 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 6 INTERIOR SN PUEBLO CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN HIDALGO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE BENITO JUAREZ, SE ENCUENTRA AL NORTE DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN A CUADRA Y MEDIA, lon:-97.81833105, lat:19.40067871}} | 2020-07-15 | 2020-08-31 | 1522253.11 | 1522253.11 | 1522253.11 | 1522253.11 | 1522253.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-LIC-FISM 2004-003, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:1522253.11, importe_modificado:1522253.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}} | {1745650/proyecto_INICIO, 1745650/proyecto_FIN, 1745650/proyecto_PROCESO, 1745650/proyecto_FIN, 1745650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301745775 | Proyecto de inversión | 83825.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83825.14, modificado:83825.14}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 46068 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE YUAHUQUEMEHCAN | 46068 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE ALDAMA Y DEPORTIVO LA LUZ LOCALIDAD SAN DIONISI, lon:-98.17715489, lat:19.41306596}} | 2020-06-22 | 2020-08-22 | 83825.14 | 83825.14 | 83825.14 | 83825.14 | 83825.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94666, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, monto:83825.14, importe_modificado:83825.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:195.0}} | {1745775/proyecto_FIN, 1745775/proyecto_PROCESO, 1745775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301746139 | Proyecto de inversión | 308140.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308140.73, modificado:308140.73}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AMAXAC DE GUERRERO LOCALIDAD AMAXAC DE GUERRERO ASENTAMIENTO AMAXAC DE GUERRERO - 46938 | 29 | Tlaxcala | 1 | Amaxac de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO | 46938 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA NUEVA LEONA VICARIO PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE BARRANCA, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LEONA VICARIO Y BARRANCA AD, lon:-98.16332623, lat:19.36412885}} | 2020-08-07 | 2020-09-30 | 308140.73 | 308140.73 | 308140.73 | 308140.73 | 308140.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2001-026, contratista:CARLOS ALBERTO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, monto:308140.73, importe_modificado:308140.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {1746139/proyecto_INICIO, 1746139/proyecto_PROCESO, 1746139/proyecto_INICIO, 1746139/proyecto_FIN, 1746139/proyecto_PROCESO, 1746139/proyecto_FIN, 1746139/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301746862 | Proyecto de inversión | 966216.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966216.94, modificado:866839.09}} | CONSTRUCCION DE CALLES DE ADOQUIN EN CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 6 NORTE - 49138 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 49138 | S | 100 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1374.4, meta_modificada:1240.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 6 ORIENTE BARRIO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 6 NORTE, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA CALLE 5 DE MAYO EN DIRECCION AL NORTE HAST, lon:-97.90489962, lat:19.20690119}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 866839.09 | 866839.09 | 866839.09 | 866839.09 | 866839.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ-DOP-FISM/20/020, contratista:DANIEL MONTIEL CARRANZA, convocante:ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:793873.61, importe_modificado:866839.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.77}} | {1746862/proyecto_INICIO, 1746862/proyecto_PROCESO, 1746862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301747142 | Proyecto de inversión | 351667.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351667.37, modificado:369811.02}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS LOCALIDAD ZITLALTÉPEC ASENTAMIENTO ZITLALTÉPEC - 50131 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 50131 | S | 100 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.15, meta_modificada:209.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 6 ORIENTE BARRIO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 6 NORTE, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA CALLE 5 DE MAYO EN DIRECCION AL NORTE HAST, lon:-97.90490439, lat:19.20691526}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 369811.02 | 369811.02 | 369811.02 | 369811.02 | 369811.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ-DOP-FISM/20/003, contratista:DANIEL MONTIEL CARRANZA, convocante:ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:296834.73, importe_modificado:369811.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.03}} | {1747142/proyecto_INICIO, 1747142/proyecto_FIN, 1747142/proyecto_PROCESO, 1747142/proyecto_FIN, 1747142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301749543 | Proyecto de inversión | 178631.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178631.71, modificado:178631.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CÁRDENAS Y ALDAMA DEL BARRIO EL CALVARIO EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA. - 56846 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 56846 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN BARRIO LA HERRADURA (EL CALVARIO), 90205 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y PERIFERICO LÁZARO CÁRDENAS, CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ EN CALLE LÁZARO CÁRDE, lon:-98.56949152, lat:19.5820463}} | 2020-02-10 | 2020-03-06 | 178631.71 | 178631.71 | 178631.71 | 178631.71 | 178631.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-008, contratista:JOSE MANUEL ESPINOZA MEDEL, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:178631.71, importe_modificado:178631.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {1749543/proyecto_FIN, 1749543/proyecto_INICIO, 1749543/proyecto_PROCESO, 1749543/proyecto_FIN, 1749543/proyecto_INICIO, 1749543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301751787 | Proyecto de inversión | 426321.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426321.19, modificado:461658.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN, EN NATÍVITAS, LOCALIDAD SAN VICENTE XILOXOCHITLA, ASENTAMIENTO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, CERRADA GUADALUPE. - 63507 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NATIVITAS | 63507 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:760.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:CERRADA GUADALUPE PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CERRADA GUADALUPE Y AVENIDA TLAXCALA, CAMINO EN ESQUINA DE AVENIDA TLAXCALA Y CERRADA GUADALUPE INICIA LA OBRA, CONTIN, lon:-98.31071913, lat:19.28581877}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 461658.1 | 461658.1 | 461658.1 | 461658.1 | 461658.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2023028-AD, contratista:CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX., monto:461658.1, importe_modificado:461658.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.88}} | {1751787/proyecto_INICIO, 1751787/proyecto_FIN, 1751787/proyecto_INICIO, 1751787/proyecto_PROCESO, 1751787/proyecto_FIN, 1751787/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301757623 | Proyecto de inversión | 451276.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451276.66, modificado:451276.66}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ FISM XVIII - 86001 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 86001 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE 18 DE MARZO - PABLO SIDAR Y 5 DE FEBRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + undefined BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE PABLO, lon:-98.15916462, lat:19.11698037}} | 2020-03-23 | 2020-04-19 | 451276.66 | 451276.66 | 451276.66 | 451276.66 | 451276.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025018, contratista:JAVIER DE LA LUZ TEPAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:451276.66, importe_modificado:451276.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1757623/proyecto_INICIO, 1757623/proyecto_PROCESO, 1757623/proyecto_FIN, 1757623/proyecto_INICIO, 1757623/proyecto_PROCESO, 1757623/proyecto_FIN, 1757623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301758294 | Proyecto de inversión | 71189.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71189.08, modificado:71189.08}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL PREESCOLAR CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC) CLAVE 29EPR0015X EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD CIUDAD DE NANACAMILPA ASENTAMIENTO OBREGÓN - 87672 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 87672 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.44, meta_modificada:413.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ BARRIO OBREGÓN, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y , CALLE OCAMPO SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD VINIENDO DE LA COMUNIDAD DE FRANCISCO I. MADERO A, lon:-98.53258489, lat:19.49654086}} | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 71189.08 | 71189.08 | 71189.08 | 71189.08 | 71189.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/FISM-20-21-001/2020, contratista:ADAN PEREZ COVA, convocante:MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX, monto:74881.36, importe_modificado:71189.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.44}} | {1758294/proyecto_INICIO, 1758294/proyecto_FIN, 1758294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301758451 | Proyecto de inversión | 645592 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645592.0, modificado:645592.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD DOMINGO ARENAS LA CALERA - 88025 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 88025 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALLE FLORES MAGON PUEBLO DOMINGO ARENAS LA CALERA, 90280 DOMINGO ARENAS (LA CALERA), NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ SE DA LA LOCALIZACIÓN DE LA PRESIDENCI, lon:-98.47466435, lat:19.51745605}} | 2020-05-02 | 2020-05-31 | 645592 | 645592 | 645592 | 645592 | 645592 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/FISM-20-21-003/2020, contratista:GUILLERMO MUÑOZ FERRERA, convocante:MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX, monto:645592.0, importe_modificado:645592.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1758451/proyecto_FIN, 1758451/proyecto_INICIO, 1758451/proyecto_PROCESO, 1758451/proyecto_INICIO, 1758451/proyecto_PROCESO, 1758451/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301759371 | Proyecto de inversión | 92475.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92475.08, modificado:90431.71}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN XALOZTOC LOCALIDAD GUADALUPE TEXMOLAC ASENTAMIENTO GUADALUPE TEXMOLAC - 90447 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 90447 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE FRANCISCO I. MADERO COLONIA GUADALUPE TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE TEXMOLAC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE FRANCISCO I. MADERO Y CERRADA SEGUNDA PRIVADA DE FRANCISCO I. MADERO, CALLE , lon:-98.04200065, lat:19.42683039}} | 2020-04-30 | 2020-05-23 | 90431.71 | 90431.71 | 90431.71 | 90431.71 | 90431.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2039/024, contratista:EDIFICACIONES LOVIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:91358.92, importe_modificado:90431.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {1759371/proyecto_PROCESO, 1759371/proyecto_INICIO, 1759371/proyecto_PROCESO, 1759371/proyecto_INICIO, 1759371/proyecto_FIN, 1759371/proyecto_PROCESO, 1759371/proyecto_FIN, 1759371/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301762751 | Proyecto de inversión | 489928.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489928.46, modificado:489928.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN XALTOCAN LOCALIDAD TOPILCO DE JUÁREZ ASENTAMIENTO TOPILCO DE JUÁREZ - 99282 | 29 | Tlaxcala | 40 | Xaltocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALTOCAN | 99282 | S | 230 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:947.0, meta_modificada:693.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:AVENIDA XALTOCAN COLONIA TOPILCO DE JUÁREZ, 90440 TOPILCO DE JUÁREZ, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CIRCUITO GUADALUPE Y CALLE JUAREZ, SE LOCALIZA A ESPALDAS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN XALTOCAN Y A UN COSTADO DEL RI, lon:-98.20886128, lat:19.42337273}} | 2020-09-13 | 2020-10-04 | 489928.45 | 489928.45 | 489928.45 | 489928.45 | 489928.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT-FISM 20-40-009, contratista:FRANCISCO JAVIER REYES, convocante:MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA, monto:485969.41, importe_modificado:489928.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.2}} | {1762751/proyecto_INICIO, 1762751/proyecto_PROCESO, 1762751/proyecto_FIN, 1762751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301765287 | Proyecto de inversión | 1114445.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114445.18, modificado:1139445.18}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN XALTOCAN LOCALIDAD una localidad. - 106353 | 29 | Tlaxcala | 40 | Xaltocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALTOCAN | 106353 | S | 0 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, 90440 SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CALLE EL DURAZNO Y CALLE 28 DE OCTUBRE, CALLE LOS PINOS SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL HACIA SAN SIMÓN Y , lon:-98.22302123, lat:19.4103174}} | 2020-09-05 | 2020-10-30 | 1139445.18 | 1139445.18 | 1139445.18 | 1139445.18 | 1139445.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT-FISM 20-40-011, contratista:ALEJANDRO PALACIOS REYES, convocante:MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA, monto:1108471.36, importe_modificado:1139445.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}} | {1765287/proyecto_INICIO, 1765287/proyecto_PROCESO, 1765287/proyecto_FIN, 1765287/proyecto_INICIO, 1765287/proyecto_PROCESO, 1765287/proyecto_FIN, 1765287/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301765399 | Proyecto de inversión | 168573.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168573.52, modificado:178278.1}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN XALTOCAN LOCALIDAD SANTA BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC ASENTAMIENTO SANTA BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC - 106629 | 29 | Tlaxcala | 40 | Xaltocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALTOCAN | 106629 | S | 165 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:11, direccion:AVENIDA XICOHTENCATL COLONIA SANTA BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC, 90443 SANTA BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALCATRAZ, SE LOCALIZA A ESPALDAS DE LA PARROQUIA DE LA COMUNIDAD CONECTANDO , lon:-98.2242714, lat:19.44912166}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 178278.1 | 178278.1 | 178278.1 | 178278.1 | 178278.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT-FISM 20-40-004, contratista:IVAN JUAREZ ILHUICATZI, convocante:MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA, monto:176279.4, importe_modificado:178278.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {1765399/proyecto_INICIO, 1765399/proyecto_PROCESO, 1765399/proyecto_FIN, 1765399/proyecto_PROCESO, 1765399/proyecto_FIN, 1765399/proyecto_INICIO, 1765399/proyecto_PROCESO, 1765399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301767658 | Proyecto de inversión | 395383.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395383.68, modificado:395383.68}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN XXXV - 112642 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 112642 | S | 36121 | 36121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A LA SOLEDAD - CAMINO A SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90980 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y CAMINO A SAN JUAN, CAMINO RI, lon:-98.19017148, lat:19.12375032}} | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 395383.68 | 395383.68 | 395383.68 | 395383.68 | 395383.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM2025035, contratista:CORPORATIVO AMBIENTAL DIVISION AGUA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:365777.0, importe_modificado:395383.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1767658/proyecto_INICIO, 1767658/proyecto_PROCESO, 1767658/proyecto_FIN, 1767658/proyecto_PROCESO, 1767658/proyecto_FIN, 1767658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301768481 | Proyecto de inversión | 223303.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223303.79, modificado:223303.79}} | REHABILITACIÓN DE PRIVADA INSURGENTES CON ASFALTO, EN HUAMANTLA LOCALIDAD HUAMANTLA ASENTAMIENTO HUAMANTLA CENTRO - 114889 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAMANTLA | 114889 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA INSURGENTES COLONIA HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE BOULEVARD CUAMANCO NORTE Y CALLE INSURGENTES, LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA INSURGENTES EN LA COLONIA CENTRO HUAMANTLA, lon:-97.92429464, lat:19.30761204}} | 2020-04-13 | 2020-04-26 | 223303.79 | 223303.79 | 223303.79 | 223303.79 | 223303.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-046, contratista:CONSTRUCCIONES TADITLAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:223303.79, importe_modificado:223303.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1768481/proyecto_PROCESO, 1768481/proyecto_FIN, 1768481/proyecto_PROCESO, 1768481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301772105 | Proyecto de inversión | 99114.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99114.43, modificado:94210.93}} | FISM2005019 -DRENAJE PLUVIAL BLVD. LA LIBERTAD - 124968 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APIZACO | 124968 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD LA LIBERTAD COLONIA CENTRO, 90300 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE TOLTECAPA Y CALLE P BONILLA, BOULEVARD LA LIBERTAD COLONIA CENTRO, CP. 90300 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE , lon:-98.15113013, lat:19.40486498}} | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 94210.93 | 94210.93 | 94210.93 | 94210.93 | 94210.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPA/FISM007-019-021/2020-004, contratista:MARTÍN ALFONSO ORTEGA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX, monto:313319.31, importe_modificado:313319.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {1772105/proyecto_INICIO, 1772105/proyecto_FIN, 1772105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301773238 | Proyecto de inversión | 295360.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295360.08, modificado:293699.0}} | FISM2005024 -REHABILITACIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN POLIDEPORTIVO CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO - 128045 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APIZACO | 128045 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.6, meta_modificada:106.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:AVENIDA DE LOS PINOS COLONIA SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE CAOBAS Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA DE LOS PINOS COLONIA SANTA ANITA HUILOAC, CP. 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO, lon:-98.14034386, lat:19.39441245}} | 2020-09-10 | 2020-09-30 | 293699 | 293699 | 293699 | 293699 | 293699 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPA/FISM024-027/2020-013, contratista:KEVIN PEDRO BENAVIDES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX, monto:445983.56, importe_modificado:445983.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106.6}} | {1773238/proyecto_FIN, 1773238/proyecto_PROCESO, 1773238/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301775632 | Proyecto de inversión | 138536.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138536.02, modificado:138536.02}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EL RASTRO Y AV. JUAREZ, LOCALIDAD DE MUÑOZ, MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA. - 133697 | 29 | Tlaxcala | 11 | Muñoz de Domingo Arenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAX | 133697 | S | 60 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE EL RASTRO COLONIA MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA RUIZ CORTINES, AVENIDA MORELOS PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD Y UNIDAD DEPORTIVA MUÑOZ, lon:-98.21045703, lat:19.47159956}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 138536.02 | 138536.02 | 138536.02 | 138536.02 | 138536.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMDA/OP/FISM2020/011, contratista:CONSTRUCCIONES MARIJO S. A. S., convocante:MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX, monto:138536.02, importe_modificado:138536.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}} | {1775632/proyecto_PROCESO, 1775632/proyecto_INICIO, 1775632/proyecto_FIN, 1775632/proyecto_INICIO, 1775632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301777617 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 135993 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 135993 | S | 10000 | 7256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TULIO HERNÁNDEZ GÓMEZ VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE NOGALES, CALLE PASTIZALES SE ENCUENTRA EN CALLE TULIO HERNÁNDEZ G, lon:-97.65144774, lat:19.30921766}} | 2020-06-02 | 2020-06-20 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/046, contratista:AGUSTIN ADRIAN COLORADO BAEZA, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1777617/proyecto_INICIO, 1777617/proyecto_PROCESO, 1777617/proyecto_FIN, 1777617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301778036 | Proyecto de inversión | 666394.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666394.5, modificado:665208.5}} | FISM2005030 -SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR - 136574 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APIZACO | 136574 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SAN ISIDRO, 90406 COLONIA SAN ISIDRO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS COLONIA SAN ISIDRO, CP. 90406 COLONIA SAN ISIDRO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE, lon:-98.11331664, lat:19.41186351}} | 2020-09-17 | 2020-09-30 | 665208.5 | 665208.5 | 665208.5 | 665208.5 | 665208.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPA/FISM030/2020-007, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO LEAL MENDEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX, monto:665208.5, importe_modificado:665208.5}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1778036/proyecto_FIN, 1778036/proyecto_PROCESO, 1778036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301778370 | Proyecto de inversión | 272041.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272041.34, modificado:272041.34}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PINOS - 136979 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 136979 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.2, meta_modificada:252.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO 5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PINOS, SE ENCUENTRA EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PINO SECCI, lon:-98.04932905, lat:19.341314}} | 2020-04-03 | 2020-04-17 | 272041.34 | 272041.34 | 272041.34 | 272041.34 | 272041.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2052004, contratista:VILLAFAN CASTRO DAVID, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TECALCO TLAX., monto:270749.14, importe_modificado:272041.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.2}} | {1778370/proyecto_INICIO, 1778370/proyecto_PROCESO, 1778370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301780715 | Proyecto de inversión | 289442.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289442.61, modificado:289442.61}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ QUILEHTLA LOCALIDAD SANTA CRUZ QUILEHTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA - 139689 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA | 139689 | S | 2431 | 2370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ANAHUACH, LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD YA QUE LAS VALVULAS SE ENCUEN, lon:-98.22220208, lat:19.21324037}} | 2020-07-06 | 2020-08-20 | 289442.61 | 289442.61 | 289442.61 | 289442.61 | 289442.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86300, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:289442.61, importe_modificado:289442.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1780715/proyecto_INICIO, 1780715/proyecto_PROCESO, 1780715/proyecto_INICIO, 1780715/proyecto_FIN, 1780715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301787339 | Proyecto de inversión | 45904399.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.590439987E7, modificado:4.861145702E7}} | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN(PD/SECODUVI/032/2020) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/032/2020 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:San Jerónimo Zacualpan, Tlax., México, lon:-98.2616131, lat:19.2421134}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 48611457.02 | 48611457.02 | 48611457.02 | 48611457.02 | 48611457.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/032/2020, contratista:BEAMCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:4.590439987E7, importe_modificado:4.861145702E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} | {1787339/proyecto_FIN, 1787339/proyecto_INICIO, 1787339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401796458 | Proyecto de inversión | 11604.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11604.64, modificado:11604.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO LAGUNILLA AVENIDA CINCO DE MAYO - 124952 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 124952 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:33, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO INTERIOR 0 PUEBLO LAGUNILLA, 90260 LAGUNILLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA A TEPEYAHUALCO, lon:-98.27709104, lat:19.63574867}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1796458/proyecto_INICIO, 1796458/proyecto_PROCESO, 1796458/proyecto_FIN, 1796458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796485 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 125856 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125856 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:86, direccion:AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 11 PUEBLO SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO, 90267 SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LIBERTAD,, lon:-98.27052091, lat:19.59792586}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796485/proyecto_INICIO, 1796485/proyecto_PROCESO, 1796485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796488 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO EL ROSARIO CAMINO AL RODEO - 126042 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 126042 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE CAMINO AL RODEO RANCHERIA EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y CALLE 9 NORTE,, lon:-98.2301111, lat:19.66640012}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796488/proyecto_INICIO, 1796488/proyecto_PROCESO, 1796488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796523 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TEPETITLA DE LARDIZÁBAL GUADALUPE VICTORIA CALLE PROGRESO - 129775 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 129775 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE PROGRESO 3 PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 90700 GUADALUPE VICTORIA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y AVENIDA SAN MARTIN, CALLE CANAL DEL NORTE A 130 METROS DE CARRETERA A SAN MARTIN., lon:-98.38780812, lat:19.27389988}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796523/proyecto_PROCESO, 1796523/proyecto_INICIO, 1796523/proyecto_FIN, 1796523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796577 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN DIEGO XOCOYUCAN CAMINO REAL XICOHTENCATL - 133984 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 133984 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO REAL XICOHTENCATL 4 INTERIOR 0 PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CAMINO REAL Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CARRETERA FEDERAL TLAXCALA SAN MARTIN AN, lon:-98.37179907, lat:19.30721249}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796577/proyecto_INICIO, 1796577/proyecto_PROCESO, 1796577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796595 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTIAGO XOCHIMILCO CALLE MÁXIMO ROJAS - 134335 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 134335 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CALLE MÁXIMO ROJAS 85 INTERIOR 0 PUEBLO SANTIAGO XOCHIMILCO, 90134 SANTIAGO XOCHIMILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , CARRETERA A OXTLOTAPANGO SALIDA A OXTOTLAPANGO, lon:-98.3271635, lat:19.34357809}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796595/proyecto_INICIO, 1796595/proyecto_PROCESO, 1796595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796600 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS VILLA MARIANO MATAMOROS COLONIA CERRO GORDO CALLE XICOHTENCATL - 134438 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 134438 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL 0 INTERIOR 0 COLONIA CERRO GORDO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE AUTOPISTA MÉXICO TLAXCALA Y , CALLE ALVARADO A 100 METROS DE LA PISTA, lon:-98.37659806, lat:19.31947241}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796600/proyecto_PROCESO, 1796600/proyecto_INICIO, 1796600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796635 | Proyecto de inversión | 11040.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11040.3, modificado:11040.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD NCP ÁLVARO OBREGÓN CALLE DIECISEIS DE DICIEMBRE - 138109 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 138109 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, direccion:CALLE 16 DE DICIEMBRE 19 INTERIOR 0 PUEBLO NCP ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP ÁLVARO OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE ANDULIO GALVEZ Y CALLE GENARO VAZQUEZ, CALLE 16 DE ENERO, lon:-98.42838334, lat:19.58225256}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1796635/proyecto_INICIO, 1796635/proyecto_PROCESO, 1796635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797026 | Proyecto de inversión | 235009.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235009.04, modificado:235009.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN ATLTZAYANCA COLONIA DELICIAS CAMINO A SANTA BEATRIZ - 152359 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 152359 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO A SANTA BEATRIZ COLONIA DELICIAS, 90557 COLONIA DELICIAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE GOMEZ VILLANUEVA Y CALLE SIN NOMBRE, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA., lon:-97.77014439, lat:19.36469785}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 235009.04 | 235009.04 | 235009.04 | 235009.04 | 235009.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {1797026/proyecto_INICIO, 1797026/proyecto_PROCESO, 1797026/proyecto_FIN, 1797026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797057 | Proyecto de inversión | 277150.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277150.68, modificado:277150.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA CALLE XICOHTENCATL - 152691 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 152691 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1159.2, meta_modificada:1159.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:CALLE XICOHTENCATL COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, 90596 COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE BONILLA VAZQUEZ Y CALLE JALISCO, TELESECUNDARIA REGINO FLORES Y CENTRO DE SAL, lon:-97.92684985, lat:19.19109167}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 277150.68 | 277150.68 | 277150.68 | 277150.68 | 277150.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1159.2}} | {1797057/proyecto_PROCESO, 1797057/proyecto_INICIO, 1797057/proyecto_PROCESO, 1797057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797424 | Proyecto de inversión | 10217.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10217.86, modificado:10217.86}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE ATLANGATEPEC SAN PEDRO ECATEPEC CALLE PARAISO - 159573 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 159573 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE PARAISO 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MATAMOROS, SIN REFERENCIAS, lon:-98.15042559, lat:19.51942877}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 10217.86 | 10217.86 | 10217.86 | 10217.86 | 10217.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.0}} | {1797424/proyecto_PROCESO, 1797424/proyecto_INICIO, 1797424/proyecto_PROCESO, 1797424/proyecto_FIN, 1797424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797531 | Proyecto de inversión | 169198.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169198.76, modificado:169198.76}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTA JUSTINA ECATEPEC CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 160491 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 160491 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CARRETERA A NOPALUCAN Y CALLE TERRENOS DE LABOR, NO HAY REFERENCIACIÓN., lon:-98.34378407, lat:19.31115589}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 169198.76 | 169198.76 | 169198.76 | 169198.76 | 169198.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1797531/proyecto_PROCESO, 1797531/proyecto_INICIO, 1797531/proyecto_PROCESO, 1797531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797542 | Proyecto de inversión | 117246.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117246.42, modificado:117246.42}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO HUAMANTLA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA CALLE SIN NOMBRE - 160600 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 160600 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0 PUEBLO HERMENEGILDO GALEANA, 90513 COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , SIN REFERENCIAS, lon:-97.95907868, lat:19.41066826}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 117246.42 | 117246.42 | 117246.42 | 117246.42 | 117246.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1797542/proyecto_INICIO, 1797542/proyecto_PROCESO, 1797542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797566 | Proyecto de inversión | 16908.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16908.74, modificado:16908.74}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS NCP ÁLVARO OBREGÓN CALLE ANDULIO GALVEZ - 160761 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 160761 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.6, meta_modificada:105.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, direccion:CALLE ANDULIO GALVEZ INTERIOR 0 PUEBLO NCP ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP ÁLVARO OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE ENERO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE GENARO VAZQUEZ ESCUELA PRIMARIA TLAHUICOLE, lon:-98.43036818, lat:19.58284894}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 16908.74 | 16908.74 | 16908.74 | 16908.74 | 16908.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.6}} | {1797566/proyecto_PROCESO, 1797566/proyecto_INICIO, 1797566/proyecto_FIN, 1797566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797595 | Proyecto de inversión | 59986.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59986.5, modificado:59986.5}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS NCP ÁLVARO OBREGÓN CALLE ÁLVARO OBREGÓN - 161077 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161077 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:378.8, meta_modificada:378.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR 0 PUEBLO NCP ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP ÁLVARO OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE GENARO VAZQUEZ, CALLE TIERRA Y LIBERTAD SE UBICA ESCUELA PRIM, lon:-98.43059348, lat:19.58232584}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 59986.5 | 59986.5 | 59986.5 | 59986.5 | 59986.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:378.8}} | {1797595/proyecto_PROCESO, 1797595/proyecto_INICIO, 1797595/proyecto_FIN, 1797595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797597 | Proyecto de inversión | 73933.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73933.18, modificado:73933.18}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TEPETITLA DE LARDIZÁBAL VILLA ALTA CALLE MARCOS MOTA - 161088 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161088 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:463.6, meta_modificada:463.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:CALLE MARCOS MOTA 0 PUEBLO VILLA ALTA, 90700 VILLA ALTA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE REFORMA PAPELERIA JONY GAEL EN LA ESQUINA, lon:-98.40120522, lat:19.28944287}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 73933.18 | 73933.18 | 73933.18 | 73933.18 | 73933.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:463.6}} | {1797597/proyecto_PROCESO, 1797597/proyecto_INICIO, 1797597/proyecto_FIN, 1797597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797682 | Proyecto de inversión | 79226.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79226.26, modificado:79226.26}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO APIZACO JOSÉ MARÍA MORELOS CALLE NIÑOS HÉROES - 161520 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161520 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.8, meta_modificada:93.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 0 INTERIOR 0 PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 90405 JOSÉ MARÍA MORELOS, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 1 DE AGOSTO Y CALLE 5 DE BARIL, A 50 METROS DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD, lon:-98.15799657, lat:19.46638648}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 79226.26 | 79226.26 | 79226.26 | 79226.26 | 79226.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.8}} | {1797682/proyecto_PROCESO, 1797682/proyecto_INICIO, 1797682/proyecto_PROCESO, 1797682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797690 | Proyecto de inversión | 320982.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320982.44, modificado:320982.44}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC CALLE ZARAGOZA - 161560 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161560 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE ZARAGOZA 0 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE PRIVADA ZARAGOZA Y CALLE BARRON ESCANDON, SIN REFERENCIAS, lon:-98.08044071, lat:19.4243896}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 320982.44 | 320982.44 | 320982.44 | 320982.44 | 320982.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.0}} | {1797690/proyecto_PROCESO, 1797690/proyecto_INICIO, 1797690/proyecto_FIN, 1797690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797700 | Proyecto de inversión | 86638.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86638.08, modificado:86638.08}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO SAN PABLO DEL MONTE SAN BARTOLOMÉ PRIVADA TERCERA CERRADA DE LA SOLEDAD - 161611 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 161611 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.9, meta_modificada:174.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCERA CERRADA DE LA SOLEDAD BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE AVENIDA DE LA SOLEDAD Y CALLE BARRANCA, PRIVADA SEGUNDA DE LA SOLEDAD PASANDO VÍA CORTA HACIA EL, lon:-98.1831905, lat:19.11693999}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 86638.08 | 86638.08 | 86638.08 | 86638.08 | 86638.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.9}} | {1797700/proyecto_INICIO, 1797700/proyecto_PROCESO, 1797700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797710 | Proyecto de inversión | 685808.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685808.24, modificado:685808.24}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO SAN PABLO DEL MONTE BARRIO JESÚS CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 161661 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 161661 | S | 206 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:466.9, meta_modificada:466.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO JESÚS, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE ASUNCIÓN TEPAL Y CALLE BÉNITO JÚAREZ, CALLE DOMINGO ARENAS PRESIDENCIA DE COMUNIDAD., lon:-98.16761232, lat:19.12373915}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 685808.24 | 685808.24 | 685808.24 | 685808.24 | 685808.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:466.9}} | {1797710/proyecto_INICIO, 1797710/proyecto_PROCESO, 1797710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797718 | Proyecto de inversión | 36846.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36846.82, modificado:36846.82}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TEPEYANCO COLONIA GUERRERO CALLE REFORMA - 161695 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161695 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:6, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR 0 COLONIA GUERRERO, 90180 COLONIA GUERRERO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE CAMPO DEPORTIVO Y CALLE INDEPENDENCIA,, lon:-98.23673677, lat:19.25805077}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 36846.82 | 36846.82 | 36846.82 | 36846.82 | 36846.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:230.0}} | {1797718/proyecto_INICIO, 1797718/proyecto_PROCESO, 1797718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797721 | Proyecto de inversión | 52682.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52682.56, modificado:52682.56}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TEPEYANCO COLONIA GUERRERO CALLE REFORMA - 161748 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161748 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:6, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR 0 COLONIA GUERRERO, 90180 COLONIA GUERRERO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE CAMPO DEPORTIVO Y CALLE INDEPENDENCIA,, lon:-98.23676838, lat:19.25806285}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 52682.56 | 52682.56 | 52682.56 | 52682.56 | 52682.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {1797721/proyecto_PROCESO, 1797721/proyecto_INICIO, 1797721/proyecto_PROCESO, 1797721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797724 | Proyecto de inversión | 32143.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32143.02, modificado:32143.02}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN NATÍVITAS GUADALUPE VICTORIA PROLONGACIÓN AVENIDA SAN MARTÍN - 161769 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161769 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:PROLONGACION AVENIDA SAN MARTÍN INTERIOR 0 PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 90715 GUADALUPE VICTORIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA SAN MARTIN Y CALLE TERRENOS DE CULTIVO,, lon:-98.33138956, lat:19.23224221}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 32143.02 | 32143.02 | 32143.02 | 32143.02 | 32143.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1797724/proyecto_INICIO, 1797724/proyecto_PROCESO, 1797724/proyecto_FIN, 1797724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797727 | Proyecto de inversión | 937635.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937635.54, modificado:937635.54}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO SAN PABLO DEL MONTE BARRIO LA SANTÍSIMA CALLE DIÉCISEIS DE SEPTIEMBRE - 161796 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 161796 | S | 243 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:657.0, meta_modificada:657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DIÉCISEIS DE SEPTIEMBRE BARRIO LA SANTÍSIMA, 90950 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE ASCENSIÓN TEPAL Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE INDECO PARQUE DE LA SANTISIMA., lon:-98.16413342, lat:19.12078773}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 937635.54 | 937635.54 | 937635.54 | 937635.54 | 937635.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:657.0}} | {1797727/proyecto_PROCESO, 1797727/proyecto_INICIO, 1797727/proyecto_PROCESO, 1797727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797752 | Proyecto de inversión | 65584.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65584.08, modificado:65584.08}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA PRIVADA ALVARO OBREGON - 161898 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161898 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:PRIVADA ALVARO OBREGON 0 PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CIPRES, A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.44816875, lat:19.4655833}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 65584.08 | 65584.08 | 65584.08 | 65584.08 | 65584.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {1797752/proyecto_INICIO, 1797752/proyecto_PROCESO, 1797752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797867 | Proyecto de inversión | 244889.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244889.34, modificado:244889.34}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ESPAÑITA BARRIO SAN MIGUEL CALLE ALVARO OBREGÓN - 163491 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 163491 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1082.0, meta_modificada:1082.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN BARRIO SAN MIGUEL, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA A ALDAMA, A 200 METROS DE ACCESO A JARDÍN DE NIÑOS., lon:-98.42579209, lat:19.47264349}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 244889.34 | 244889.34 | 244889.34 | 244889.34 | 244889.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1082.0}} | {1797867/proyecto_INICIO, 1797867/proyecto_PROCESO, 1797867/proyecto_FIN, 1797867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797913 | Proyecto de inversión | 15621.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15621.14, modificado:15621.14}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN HUAMANTLA BENITO JUÁREZ CALLE REFORMA - 164050 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 164050 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR 0 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, JUNTO A JARDÍN DE NIÑOS, lon:-97.91309204, lat:19.3736966}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15621.14 | 15621.14 | 15621.14 | 15621.14 | 15621.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}} | {1797913/proyecto_INICIO, 1797913/proyecto_PROCESO, 1797913/proyecto_FIN, 1797913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401798743 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179978.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CONTLA DE JUAN CUAMATZI SANTA MARÍA TLACATECPA CALLE DOCE DE ABRIL - 178962 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 178962 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE ABRIL 0 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE PRIVADA 5 DE MAYO Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE LOS ENCINOS POR EL CAMPO DE FUTBOL DE LA BARRANCA, lon:-98.1510664, lat:19.32788783}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 179978 | 179978 | 179978 | 179978 | 179978 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/UBV2020/001, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:899890.0, importe_modificado:899890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1798743/proyecto_PROCESO, 1798743/proyecto_INICIO, 1798743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401798753 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179989.69}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR NATÍVITAS SAN MIGUEL DEL MILAGRO CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 179083 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 179083 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN MIGUEL DEL MILAGRO, 90712 SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALGIBE SIN REFERENCIAS, lon:-98.33214609, lat:19.24008659}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 179989.69 | 179989.69 | 179989.69 | 179989.69 | 179989.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/UBV2020/002, contratista:Celia Valadez Paredes, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:899950.0, importe_modificado:899950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1798753/proyecto_INICIO, 1798753/proyecto_PROCESO, 1798753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401815296 | Proyecto de inversión | 180284.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180284.14, modificado:180284.14}} | FISM2019005 -AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO,CAMINO REAL DE SAN RAFAEL - 142573 | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYTUNTAMIENTO DE TEPETITLA | 142573 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.75, meta_modificada:18.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE REAL DE SAN RAFAEL PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE COLOSIO Y CAMINO AL CECYTE, CALLE REAL DE SAN RAFAEL PUEBLO TEPETITLA, CP. 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL, lon:-98.3714386, lat:19.25530307}} | 2020-04-15 | 2020-04-30 | 180284.14 | 180284.14 | 180284.14 | 180284.14 | 180284.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/TEP/19/FISM005/IR/2020, contratista:FRANCISCO ORTIZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, monto:200994.02, importe_modificado:200994.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.75}} | {1815296/proyecto_FIN, 1815296/proyecto_INICIO, 1815296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401818966 | Proyecto de inversión | 592210.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592210.73, modificado:592210.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 12 DE DICIEMBRE LOCALIDAD LOS PILARES HUAMANTLA - 146777 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 146777 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1244.0, meta_modificada:1244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE COLONIA LOS PILARES, 90510 LOS PILARES, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA A LA COMUNIDAD Y BRECHA BARRANCA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE CARRETERA A LA COMUNIDAD Y BARRANCA, lon:-97.94517344, lat:19.2722884}} | 2020-05-11 | 2020-06-09 | 592210.73 | 592210.73 | 592210.73 | 592210.73 | 592210.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-070, contratista:MARCO ANTONIO CONTRERAS GAONA, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:592210.73, importe_modificado:592210.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1244.0}} | {1818966/proyecto_INICIO, 1818966/proyecto_FIN, 1818966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401819352 | Proyecto de inversión | 27614.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27614.31, modificado:27614.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO EL SABINAL - 147329 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLIAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO | 147329 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA EL SABINAL, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA TLAXCO - CHIGNAHUAPAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EL ALA COLONIA EL SABINAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAXCO ESTADO DE TLAXCALA EN LAPRIVADA SIN NOMBRE CESCA, lon:-98.11023543, lat:19.63729208}} | 2020-09-01 | 2020-09-04 | 27614.31 | 27614.31 | 27614.31 | 27614.31 | 27614.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/155/156/157, contratista:RICARDO HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:102579.28, importe_modificado:104026.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.06}} | {1819352/proyecto_PROCESO, 1819352/proyecto_INICIO, 1819352/proyecto_FIN, 1819352/proyecto_INICIO, 1819352/proyecto_PROCESO, 1819352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401819893 | Proyecto de inversión | 114239.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114239.07, modificado:114239.07}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE MATAMOROS, ENTRE PROLONGACIÓN MATAMOROS Y PRIVADA LA VENTA DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX. - 148007 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 148007 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE PROLONGACION MATAMOROS Y PRIVADA LA VENTA, SE ACCESA A LA OBRA POR LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE LA VENTA, lon:-97.91479493, lat:19.5559657}} | 2020-05-01 | 2020-05-03 | 114239.07 | 114239.07 | 114239.07 | 114239.07 | 114239.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP-FISM 2046009, contratista:JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MONTIEL, convocante:MUNCIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX, monto:114239.07, importe_modificado:114239.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1819893/proyecto_PROCESO, 1819893/proyecto_INICIO, 1819893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401820154 | Proyecto de inversión | 52999.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52999.36, modificado:52999.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC EN TOCATLÁN LOCALIDAD TOCATLÁN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TOCATLÁN - 148322 | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX | 148322 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:41.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE Y , CALLE CUAUHTEMOC, lon:-98.02890693, lat:19.38827111}} | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 52999.36 | 52999.36 | 52999.36 | 52999.36 | 52999.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-DOP-017-20, contratista:JOSE ANTONIO MUNGUIA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOCATLAN, monto:64790.54, importe_modificado:64790.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.25}} | {1820154/proyecto_INICIO, 1820154/proyecto_PROCESO, 1820154/proyecto_FIN, 1820154/proyecto_PROCESO, 1820154/proyecto_INICIO, 1820154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401820210 | Proyecto de inversión | 129004.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129004.03, modificado:128180.27}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD RANCHERÍA DE POCITOS ASENTAMIENTO POCITOS - 148458 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 148458 | S | 520 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRENOS DE LABOR - TERRENOS DE LABOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 142 PUEBLO POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , UBICÁNDOSE EN TERRACERIA INICIANDO EN CAMINO TEQUEXQUI, lon:-97.76521084, lat:19.39584104}} | 2020-10-07 | 2020-10-10 | 128180.27 | 128180.27 | 128180.27 | 128180.27 | 128180.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-026, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:128180.27, importe_modificado:128180.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1420.0}} | {1820210/proyecto_INICIO, 1820210/proyecto_FIN, 1820210/proyecto_PROCESO, 1820210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401820237 | Proyecto de inversión | 120361.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120361.56, modificado:119592.98}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SANTA CRUZ POCITOS ASENTAMIENTO SANTA CRUZ POCITOS - 148520 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 148520 | S | 786 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1325.0, meta_modificada:1325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRENOS DE LABOR - TERRENOS DE LABOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 132 PUEBLO SANTA CRUZ POCITOS, 90558 SANTA CRUZ POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , UBICÁNDOSE EN TERRACERIA ENTRE AZUCENA ORIENTE , lon:-97.75180667, lat:19.37421281}} | 2020-10-06 | 2020-10-10 | 119592.98 | 119592.98 | 119592.98 | 119592.98 | 119592.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-027, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:115090.41, importe_modificado:119592.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1325.0}} | {1820237/proyecto_INICIO, 1820237/proyecto_PROCESO, 1820237/proyecto_INICIO, 1820237/proyecto_FIN, 1820237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401822452 | Proyecto de inversión | 371494.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371494.03, modificado:371494.03}} | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA Y BANCO DE CAPACITORES EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE SULTEPEC - 153494 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 153494 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SAN FELIPE SULTEPEC, 90222 SAN FELIPE SULTEPEC, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , EN CALLE HIDALGO ENTRE TIERRAS DE LABOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SULTEPEC, MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX, lon:-98.61119394, lat:19.58775426}} | 2020-07-01 | 2020-07-24 | 371494.03 | 371494.03 | 371494.03 | 371494.03 | 371494.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-024, contratista:CONSTRUCCIONES ROALFERGO, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:371494.03, importe_modificado:371494.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822452/proyecto_INICIO, 1822452/proyecto_FIN, 1822452/proyecto_PROCESO, 1822452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401822626 | Proyecto de inversión | 428124.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428124.73, modificado:428124.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE DIAMANTE EN HUAMANTLA BARRIO DE SAN SEBASTIÁN - 153857 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 153857 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:733.0, meta_modificada:733.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DIAMANTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA HUAMANTLA-BENITO JUAREZ Y CAMINO A GUADALUPE, LA OBRA SE UBICA EN CALLE DIAMANTE ENTRE LA CARRETERA HUAMANTLABENITO JUÁREZ Y EL CAMINO A, lon:-97.92126915, lat:19.3239232}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 428124.73 | 428124.73 | 428124.73 | 428124.73 | 428124.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-081, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:428124.73, importe_modificado:428124.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:733.0}} | {1822626/proyecto_INICIO, 1822626/proyecto_FIN, 1822626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401822724 | Proyecto de inversión | 150464.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150464.9, modificado:150464.9}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (DESAZOLVE) EN BOULEVARD YANCUITLALPAN EN HUAMANTLA LOCALIDAD HUAMANTLA ASENTAMIENTO SANTA MARIA YANCUITLALPAN - 154050 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 154050 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD YANCUITLALPAN BARRIO SANTA MARIA YANCUITLALPAN, 90505 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE PROLONGACION ABASOLO Y CALLE VICTORIA, LA OBRA SE UBICA EN EL BOULEVARD YANCUITLALPAN ENTRE LA PROLONGACIÓN ABASOLO Y LA CALL, lon:-97.934007, lat:19.31536974}} | 2020-05-20 | 2020-05-26 | 150464.9 | 150464.9 | 150464.9 | 150464.9 | 150464.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-085, contratista:CONSTRUCTORA LEDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:150464.9, importe_modificado:150464.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1320.0}} | {1822724/proyecto_INICIO, 1822724/proyecto_FIN, 1822724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401823457 | Proyecto de inversión | 207004.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207004.77, modificado:207004.77}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD HUAMANTLA LOCALIDAD RANCHERÍA DE TORRES - 155825 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 155825 | S | 158 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:42, direccion:CALLE PARQUE DE LA COMUNIDAD RANCHERIA DE TORRES, 90514 RANCHERÍA DE TORRES, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE UBICA EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD ENTRE LAS CALLES SIN NOMBRE Y S, lon:-97.88655472, lat:19.42565762}} | 2020-05-18 | 2020-06-07 | 207004.77 | 207004.77 | 207004.77 | 207004.77 | 207004.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-092, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:207004.77, importe_modificado:207004.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} | {1823457/proyecto_FIN, 1823457/proyecto_PROCESO, 1823457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401823489 | Proyecto de inversión | 152700.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152700.96, modificado:163526.73}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA FROYLAN S. TORRES CHAZARI EN HUAMANTLA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 155896 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 155896 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD YANCUITLALPAN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 90506 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE JUAREZ NORTE LA OBRA SE UBICA EN ESCUELA PRIMARIA FROYLAN S. TORRES CHAZARI ENT, lon:-97.92276956, lat:19.32154926}} | 2020-06-22 | 2020-07-11 | 163526.73 | 163526.73 | 163526.73 | 163526.73 | 163526.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-097, contratista:FELIX RAMIREZ HERANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:163526.73, importe_modificado:163526.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1823489/proyecto_PROCESO, 1823489/proyecto_FIN, 1823489/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401823591 | Proyecto de inversión | 171289.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171289.67, modificado:171289.67}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD YANCUITLALPAN HUAMANTLA LOCALIDAD HUAMANTLA CENTRO - 156129 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 156129 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1502.0, meta_modificada:1502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD YANCUITLALPAN COLONIA HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VICTORIA NORTE, LA OBRA SE UBICA EN BOULEVARD YANCUITLALPAN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VICTORI, lon:-97.93233975, lat:19.31955471}} | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 171289.67 | 171289.67 | 171289.67 | 171289.67 | 171289.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-108, contratista:CONSTRUCTORA LEDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:171289.67, importe_modificado:171289.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1502.0}} | {1823591/proyecto_INICIO, 1823591/proyecto_FIN, 1823591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401827063 | Acción | 385700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385700.0, modificado:385700.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 165381 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO | 165381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.119201, lat:19.614889}} | 2020-06-15 | 2020-08-05 | 385700 | 385700 | 385700 | 385700 | 385700 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTT/DOP/IR/GI2034/002, contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS, CIVILES, MARITIMAS, TERRESTRES Y AEREAS RAMOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:385700.0, importe_modificado:385700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827063/proyecto_PROCESO, 1827063/proyecto_FIN, 1827063/proyecto_INICIO, 1827063/proyecto_FIN, 1827063/proyecto_INICIO, 1827063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401829244 | Proyecto de inversión | 630113.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630113.51, modificado:630113.51}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD DIAZ VARELA, COL. INDUSTRIAL, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA - 172193 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 172193 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:BOULEVARD DIAZ VARELA COLONIA INDUSTRIAL, 90802 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE JAZMIN, CALLE ALLENDE CARRETERA BOULEVARD DIAZ VARELA COLONIA INDUSTRIAL CP. 90802 SANTA ANA CHIAUTEMP, lon:-98.21071502, lat:19.32222994}} | 2020-10-02 | 2020-11-06 | 630113.51 | 630113.51 | 630113.51 | 630113.51 | 630113.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010014, contratista:EMMANUEL BENITEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:630113.51, importe_modificado:630113.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {1829244/proyecto_INICIO, 1829244/proyecto_PROCESO, 1829244/proyecto_FIN, 1829244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401832952 | Proyecto de inversión | 256880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256880.0, modificado:256880.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLAXCO LOCALIDAD BARRIO GRANDE GRANDE COL. SEXTA SECCION - 185768 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO | 185768 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA GRANDE, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES LA COLOCACION DE LOS CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN VARIAS CALLES DE LA COMUN, lon:-98.12362599, lat:19.63174475}} | 2020-09-29 | 2020-10-19 | 256880 | 256880 | 256880 | 256880 | 256880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/169, contratista:EDWARS HERRERA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:256880.0, importe_modificado:256880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:26.0}} | {1832952/proyecto_INICIO, 1832952/proyecto_FIN, 1832952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401836374 | Proyecto de inversión | 73235.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73235.79, modificado:73235.7}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO GRANDE - 196108 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO | 196108 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO GRANDE, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CARRETERA TLAXCO - CHIGNAHUACAN, BRECHA SIN NOMBRE EL LUGAR ESTA MUY REZAGADO SE ENCUENTR SOBRE CARRETERA, lon:-98.12116738, lat:19.63611713}} | 2020-05-22 | 2020-06-12 | 73235.7 | 73235.7 | 73235.7 | 73235.7 | 73235.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/072, contratista:MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:73235.79, importe_modificado:73235.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1836374/proyecto_INICIO, 1836374/proyecto_FIN, 1836374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401837159 | Proyecto de inversión | 140422.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140422.18, modificado:140422.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO SAN JUAN - 199096 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO | 199096 | S | 455 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PEATONAL PUENTE GUADALUPE VICTORIA COLONIA SAN JUAN, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE HERMANOS FLORES MAGON, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COL, lon:-98.12549557, lat:19.60759499}} | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 140422.18 | 140422.18 | 140422.18 | 140422.18 | 140422.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/138, contratista:MARCO ANTONIO CONTRERAS GAONA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:140422.18, importe_modificado:140422.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837159/proyecto_INICIO, 1837159/proyecto_PROCESO, 1837159/proyecto_FIN, 1837159/proyecto_INICIO, 1837159/proyecto_PROCESO, 1837159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401837361 | Proyecto de inversión | 360008.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360008.09, modificado:360008.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, CALLE SINALOA, COL. EL ALTO, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA - 199766 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 199766 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.97, meta_modificada:554.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA COLONIA EL ALTO, 90807 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE SONORA CALLE SINALOA COLONIA EL ALTO CP. 90807 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENT, lon:-98.20824444, lat:19.31449082}} | 2020-10-01 | 2020-10-23 | 360008.09 | 360008.09 | 360008.09 | 360008.09 | 360008.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010018, contratista:EMMANUEL BENITEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:360008.09, importe_modificado:360008.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.97}} | {1837361/proyecto_INICIO, 1837361/proyecto_PROCESO, 1837361/proyecto_FIN, 1837361/proyecto_PROCESO, 1837361/proyecto_FIN, 1837361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401837368 | Proyecto de inversión | 193316.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193316.44, modificado:193316.44}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO,CUARTA PRIVADA PERFECTO GOMEZ, COL. CENTRO CHIAUTEMPAN, TLAXCALA. - 199792 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 199792 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.75, meta_modificada:134.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PRIVADA CUARTA PRIVADA PERFECTO GOMEZ COLONIA TLAPACOYAC, 90803 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE PERFECTO GOMEZ Y AVENIDA LA PAZ, CALLE MANUEL SALDAÑA NORTE PRIVADA CUARTA PRIVADA PERFECTO GOMEZ COLONIA TL, lon:-98.19520106, lat:19.32085011}} | 2020-09-28 | 2020-10-23 | 193316.44 | 193316.44 | 193316.44 | 193316.44 | 193316.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010007, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS FEXIN 500 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:193316.44, importe_modificado:193316.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.75}} | {1837368/proyecto_INICIO, 1837368/proyecto_PROCESO, 1837368/proyecto_FIN, 1837368/proyecto_PROCESO, 1837368/proyecto_FIN, 1837368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401837854 | Proyecto de inversión | 280800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280800.0, modificado:280800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO TLAXCO - 201155 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO | 201155 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA TLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES LOS CLENTADORES SE ENCUENTRAN EN LAS DFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE TLAXCO, lon:-98.11948623, lat:19.61302381}} | 2020-04-20 | 2020-05-04 | 280800 | 280800 | 280800 | 280800 | 280800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/010, contratista:RAFAEL VILLORDO GUZMAN, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:280800.0, importe_modificado:280800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:20.0}} | {1837854/proyecto_PROCESO, 1837854/proyecto_INICIO, 1837854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401837862 | Proyecto de inversión | 394486.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394486.77, modificado:394486.77}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS BEETHOVEN EN EL BARRIO DE SANTA ANITA EN HUAMANTLA - 201174 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 201174 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA AMISTAD Y CALLE DE LA EDUCACIÓN, CALLE TLALOS LA OBRA SE UBICA EN JARDIN DE NIÑOS BEETHOVEN UBICADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE D, lon:-97.90808571, lat:19.32525647}} | 2020-07-20 | 2020-09-26 | 394486.77 | 394486.77 | 394486.77 | 394486.77 | 394486.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-124, contratista:ANGEL FILIBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:394486.76, importe_modificado:394486.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837862/proyecto_INICIO, 1837862/proyecto_FIN, 1837862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401838461 | Proyecto de inversión | 116018.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116018.88, modificado:116018.88}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HUAMANTLA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 202906 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 202906 | S | 3458 | 3458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE JUAN CUAMATZI PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y TERRACERIA TERRENOS DE LABOR, TERRACERIA TERRENOS DE LABOR LA OBRA SE UBICA EN CALLE JUAN CUAMATZI ENTRE CALLE REVO, lon:-97.92637811, lat:19.28900264}} | 2020-09-10 | 2020-09-19 | 116018.88 | 116018.88 | 116018.88 | 116018.88 | 116018.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-135, contratista:CECILIA ZAMORA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:116018.88, importe_modificado:116018.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838461/proyecto_INICIO, 1838461/proyecto_PROCESO, 1838461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401840117 | Proyecto de inversión | 2618775.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618775.9, modificado:2618775.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, CALLE EMILIANO ZAPATA, MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA - 207708 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 207708 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4466.1, meta_modificada:4466.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE MALINTZI PONIENTE UEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA CP. 90820 SAN PEDRO MUÑOZTLA, CHIAUTEM, lon:-98.18159128, lat:19.28987128}} | 2020-10-05 | 2020-12-18 | 2618775.9 | 2618775.9 | 2618775.9 | 2618775.9 | 2618775.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010026, contratista:GRUPO CONSTRUVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:2618775.9, importe_modificado:2618775.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4466.1}} | {1840117/proyecto_INICIO, 1840117/proyecto_FIN, 1840117/proyecto_PROCESO, 1840117/proyecto_FIN, 1840117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401840708 | Proyecto de inversión | 832070.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832070.47, modificado:838231.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE - 209630 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 209630 | S | 3923 | 3923 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO FRANCISCO I. MADERO NORTE - FRANCISCO I. MADERO NORTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + undefined BARRIO TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADER, lon:-98.15937526, lat:19.1159252}} | 2020-11-02 | 2020-12-04 | 838231.68 | 838231.68 | 838231.68 | 838231.68 | 838231.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025064, contratista:ARTURO SAINZ ANIMAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:828231.68, importe_modificado:838231.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840708/proyecto_INICIO, 1840708/proyecto_PROCESO, 1840708/proyecto_FIN, 1840708/proyecto_INICIO, 1840708/proyecto_PROCESO, 1840708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401845813 | Proyecto de inversión | 960294.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960294.84, modificado:783441.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLZAYANCA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 224603 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 224603 | S | 1038 | 1037 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:189.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 3 SUR INTERIOR SN BARRIO SAN ANTONIO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 7 PONIENTE, LA UBICACIÓN ES EN TODAS LAS CALLES DE LA AGEB 2900400010120 DENTRO DEL BARRIO DE SAN ANTONIO EN LA , lon:-97.79620693, lat:19.42951132}} | 2020-12-07 | 2020-12-25 | 783441.8 | 783441.8 | 783441.8 | 783441.8 | 783441.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2004-088, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:783441.8, importe_modificado:783441.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:154.0}} | {1845813/proyecto_PROCESO, 1845813/proyecto_FIN, 1845813/proyecto_INICIO, 1845813/proyecto_FIN, 1845813/proyecto_INICIO, 1845813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401848159 | Proyecto de inversión | 16067.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16067.65, modificado:16067.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TLAXCO LOCALIDAD MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC ASENTAMIENTO MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC - 231424 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 231424 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.4, meta_modificada:20.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LAZARO CARDENAS SN DE LA COMUNIDAD MAXIMO ROJAS XALOSTOC DONDE , lon:-98.11188793, lat:19.58604118}} | 2020-12-10 | 2020-12-30 | 16067.65 | 16067.65 | 16067.65 | 16067.65 | 16067.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/198/199/200/202, contratista:RICARDO HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:122407.07, importe_modificado:122407.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.4}} | {1848159/proyecto_PROCESO, 1848159/proyecto_INICIO, 1848159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401848232 | Proyecto de inversión | 989960.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989960.39, modificado:989960.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE VICENTE GUERRERO - 231627 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 231627 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1495.2, meta_modificada:1495.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 90138 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA SAN MARTIN -TLAXCALA, LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL SAN MATIR, lon:-98.33985482, lat:19.31201237}} | 2020-08-13 | 2020-10-09 | 989960.39 | 989960.39 | 989960.39 | 989960.39 | 989960.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN-DDUOP-056-020-2020, contratista:RAUL LIRA JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN TLAX, monto:939388.25, importe_modificado:989960.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1495.27}} | {1848232/proyecto_INICIO, 1848232/proyecto_PROCESO, 1848232/proyecto_FIN, 1848232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401848242 | Proyecto de inversión | 21069.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21069.1, modificado:21069.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TLAXCO LOCALIDAD MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC ASENTAMIENTO MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC - 231670 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 231670 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.75, meta_modificada:26.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LAZARO CARDENAS SN DE LA COMUNIDAD MAXIMO ROJAS XALOSTOC DONDE , lon:-98.11186406, lat:19.58637949}} | 2020-12-10 | 2020-12-30 | 21069.1 | 21069.1 | 21069.1 | 21069.1 | 21069.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/198/199/200/202, contratista:RICARDO HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:122407.07, importe_modificado:122407.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.75}} | {1848242/proyecto_INICIO, 1848242/proyecto_FIN, 1848242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401849638 | Proyecto de inversión | 400727.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400727.97, modificado:400727.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE GUADALUPE VICTORIA - 236199 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 236199 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.0, meta_modificada:654.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE GIADALUPE VICTORIA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 90138 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION DE NOPALUCAN AUN , lon:-98.33747302, lat:19.31188074}} | 2020-08-03 | 2020-09-01 | 400727.97 | 400727.97 | 400727.97 | 400727.97 | 400727.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN-DDUOP-056-019-2020, contratista:MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN TLAX, monto:422229.8, importe_modificado:400727.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.1}} | {1849638/proyecto_PROCESO, 1849638/proyecto_INICIO, 1849638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401851757 | Proyecto de inversión | 772867.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772867.47, modificado:772867.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO EN LA CALLE GENARO VÁZQUEZ EN SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD NCP ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO NCP ÁLVARO OBREGÓN - 242403 | 29 | Tlaxcala | 20 | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 242403 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1737.0, meta_modificada:1737.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, direccion:CALLE GENARO VAZQUEZ PUEBLO NCP ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP ÁLVARO OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA EJERCITO NACIONAL Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, LA CALLE A LA QUE SE REFIERE LA OBRA ESTA UBICADA EN EL, lon:-98.43335817, lat:19.58406193}} | 2020-11-24 | 2020-12-23 | 772867.47 | 772867.47 | 772867.47 | 772867.47 | 772867.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMST/FISM-20-2020-013, contratista:alma giovanna flores briones, convocante:municipio de sanctorum de lazaro cardenas, monto:772867.47, importe_modificado:772867.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1737.0}} | {1851757/proyecto_PROCESO, 1851757/proyecto_INICIO, 1851757/proyecto_PROCESO, 1851757/proyecto_FIN, 1851757/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852203 | Proyecto de inversión | 676998.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676998.83, modificado:636663.98}} | CONSTRUCCION DE CALLES DE ADOQUIN EN CALLE 18 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 7 NORTE - 243640 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243640 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.7, meta_modificada:888.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 18 PONIENTE BARRIO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 7 NORTE, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS HACIA EL PONIE, lon:-97.9105233, lat:19.21332497}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 636663.98 | 636663.98 | 636663.98 | 636663.98 | 636663.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ-DOP-FISM/20/016, contratista:DAVID HERRERA BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:544936.04, importe_modificado:636663.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.64}} | {1852203/proyecto_FIN, 1852203/proyecto_PROCESO, 1852203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401854371 | Proyecto de inversión | 294000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294000.0, modificado:294000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA GRAL. MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX - 249694 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBICAS | 249694 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO A CONSTRUIIR SE UBICA EN DIFERENTE UBICACIÓN, lon:-97.91631239, lat:19.55758329}} | 2020-11-02 | 2020-12-14 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP-FISM 2046017, contratista:JOSE GUADALUPE CABALLERO LOAIZA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX, monto:294000.0, importe_modificado:294000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1854371/proyecto_INICIO, 1854371/proyecto_FIN, 1854371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401863680 | Proyecto de inversión | 461353.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461353.72, modificado:461353.72}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CAMINO AL POZO EN RANCHERÍA DE TORRES ASENTAMIENTO DE TORRES - 251385 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAMANTLA | 251385 | S | 158 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:42, direccion:CALLE CAMINO AL POZO RANCHERIA DE TORRES, 90514 RANCHERÍA DE TORRES, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL POZO D ELA COMUNIDAD EN CAMINO AL POZO ENTRE TERRENOS DE LABOR, lon:-97.87482369, lat:19.41827423}} | 2020-10-05 | 2020-11-03 | 461353.72 | 461353.72 | 461353.72 | 461353.72 | 461353.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-136, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZEDIVAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:461353.72, importe_modificado:461353.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1863680/proyecto_INICIO, 1863680/proyecto_FIN, 1863680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401869625 | Proyecto de inversión | 52081.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52081.03, modificado:52435.23}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2 DE ABRIL, BARRIO DE CHIMALPA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX. - 266036 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX | 266036 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL BARRIO CHIMALPA, 90193 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE REFORMA, CALLE ALDAMA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-98.21594505, lat:19.2649583}} | 2020-12-15 | 2020-12-26 | 52435.23 | 52435.23 | 52435.23 | 52435.23 | 52435.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSIX/DOP/FISM2060022, contratista:MARIO CURIEL ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:52435.23, importe_modificado:52435.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {1869625/proyecto_INICIO, 1869625/proyecto_PROCESO, 1869625/proyecto_FIN, 1869625/proyecto_PROCESO, 1869625/proyecto_INICIO, 1869625/proyecto_FIN, 1869625/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401870710 | Proyecto de inversión | 265933.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265933.86, modificado:265933.86}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TOTOLAC LOCALIDAD SANTIAGO TEPETICPAC ASENTAMIENTO SANTIAGO TEPETICPAC - 268346 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 268346 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:449.8, meta_modificada:449.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:CALLE TEOCALLI PUEBLO SANTIAGO TEPETICPAC, 90163 SANTIAGO TEPETICPAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE PRIVADA TEOCALLI Y CALLE NETZAHUALCÓYOTL, CALLE BENITO JUAREZ CALLE TEOCALLI ENTRE PRVADA TEOCALLI Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, lon:-98.23334209, lat:19.33622939}} | 2020-09-21 | 2020-11-06 | 265933.86 | 265933.86 | 265933.86 | 265933.86 | 265933.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-036-017, contratista:GABRIEL TELA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:232700.78, importe_modificado:265933.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:449.8}} | {1870710/proyecto_INICIO, 1870710/proyecto_PROCESO, 1870710/proyecto_FIN, 1870710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401871125 | Proyecto de inversión | 488405.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488405.04, modificado:488405.04}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN XICOHTZINCO LOCALIDAD XICOHTZINCO ASENTAMIENTO TECHALOYA - 269222 | 29 | Tlaxcala | 42 | Xicohtzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 269222 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE SECCION TECHALOYA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CAMINO REAL, LA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CAMINO REAL LA, lon:-98.23250933, lat:19.18245041}} | 2020-04-17 | 2020-05-08 | 488405.04 | 488405.04 | 488405.04 | 488405.04 | 488405.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2042034, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR ACAN SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, monto:488405.04, importe_modificado:488405.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1871125/proyecto_INICIO, 1871125/proyecto_PROCESO, 1871125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401871147 | Proyecto de inversión | 499745.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499745.68, modificado:506221.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO 1RA PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS, TEXCACOAC, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA - 269280 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 269280 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PRIVADA 1RA PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO TEXCACOAC, 90806 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MANUEL NAVA, CALLE JUAREZ PRIVADA 1RA PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO T, lon:-98.18392806, lat:19.30843189}} | 2020-11-15 | 2020-12-18 | 506221.37 | 506221.37 | 506221.37 | 506221.37 | 506221.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010040, contratista:ARMANDO FLORES GEORGE, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:506221.37, importe_modificado:506221.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1871147/proyecto_INICIO, 1871147/proyecto_FIN, 1871147/proyecto_INICIO, 1871147/proyecto_FIN, 1871147/proyecto_PROCESO, 1871147/proyecto_FIN, 1871147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874215 | Proyecto de inversión | 951904.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951904.94, modificado:951904.94}} | EDIFICIO C DESAYUNADOR 8 X 12 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AILADA OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 38 | Tzompantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-010-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:90490 Tzompantepec, Tlax., México, lon:-98.0929034, lat:19.3736709}} | 2020-10-12 | 2020-12-27 | 951904.94 | 951904.94 | 951904.94 | 951904.94 | 951904.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875446 | Proyecto de inversión | 208990.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208990.62, modificado:208990.62}} | CONSTRUCCION DE ESCALERA DE EMERGENCIA PARA EL EDIFICIO C REHABILITACION DE TRASFORMADOR | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-097-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.191238, lat:19.3125811}} | 2020-12-07 | 2020-12-27 | 208990.62 | 208990.62 | 208990.62 | 208990.62 | 208990.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875457 | Proyecto de inversión | 344975.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344975.47, modificado:344975.47}} | EDIFICIO DE AULA USAER 6 X 6 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-081-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Centro, Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.1966943, lat:19.3158965}} | 2020-12-07 | 2020-12-27 | 344975.47 | 344975.47 | 344975.47 | 344975.47 | 344975.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875698 | Proyecto de inversión | 166988.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166988.78, modificado:166988.78}} | EDIFICIO A REHABILITACION DE SANITARIOS | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-102-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:Natívitas, Tlax., México, lon:-98.315688, lat:19.2352733}} | 2020-12-14 | 2020-12-27 | 166988.78 | 166988.78 | 166988.78 | 166988.78 | 166988.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401877133 | Proyecto de inversión | 3943861.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3943861.21, modificado:3943861.21}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA ACCESO A SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC PD/SECODUVI/095/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/095/2020 | N | 0 | 0 | 38296 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:7, direccion:90450, C. Camino Real 93, 90450 Santa Úrsula Zimatepec, Tlax., México, lon:-98.16094966, lat:19.41620906}} | 2020-12-03 | 2020-12-24 | 3943861.21 | 3943861.21 | 3943861.21 | 3943861.21 | 3943861.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/095/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BREDU, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:3943861.21, importe_modificado:3943861.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1877133/proyecto_FIN, 1877133/proyecto_PROCESO, 1877133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401880154 | Proyecto de inversión | 3456793.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456793.17, modificado:3456793.17}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA A CUAMANTZINGO (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/099/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/099/2020 | N | 0 | 0 | 4679 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Blvd. Lic. Tulio Hernandez Gómez, Loma Bonita, Muñoz, Tlax., México, lon:-98.21255021, lat:19.47833675}} | 2020-12-03 | 2020-12-24 | 3456793.17 | 3456793.17 | 3456793.17 | 3456793.17 | 3456793.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/099/2020, contratista:ING. ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI, convocante:SECODUVI, monto:3456793.17, importe_modificado:3456793.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1880154/proyecto_PROCESO, 1880154/proyecto_FIN, 1880154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401881174 | Adquisición | 469200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469200.0, modificado:438693.8}} | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:San Diego Metepec, 90110 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.256851, lat:19.2777718}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 438693.8 | 438693.8 | 438693.8 | 438693.8 | 438693.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:5.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:5.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:5.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SUS CORRECCIONES, trimestre:5.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200501891674 | Acción | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAMANTLA | 156210 | S | 51003 | 47761 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N PARQUE JUAREZ S/N HUAMANTLA, TLAX. CP. 90500, lon:-97.92310278, lat:19.31265972}} | 2020-09-16 | 2020-09-30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GIFISM2013-005, contratista:KAREN SANCHEZ CARRO, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:10000.0, importe_modificado:10000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891674/proyecto_INICIO, 1891674/proyecto_FIN, 1891674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200501891676 | Acción | 928000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928000.0, modificado:928000.0}} | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAMANTLA | 156230 | S | 51003 | 47761 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N PARQUE JUAREZ S/N HUAMANTLA, TLAX. CP. 90500, lon:-97.92310278, lat:19.31265972}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 928000 | 928000 | 928000 | 928000 | 928000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:GIFISM2013-003, contratista:LUFERCO TRANSPORTISTAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:928000.0, importe_modificado:928000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891676/proyecto_INICIO, 1891676/proyecto_FIN, 1891676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301716910 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA AVENIDA NIÑOS HEROES - 62146 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62146 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES 20 VEINTE PUEBLO SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMPERADOR, CALLE LIBERTAD A 100 M DEL INE., lon:-98.23762592, lat:19.21805267}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716910/proyecto_INICIO, 1716910/proyecto_PROCESO, 1716910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301716947 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN JUAN HUACTZINCO CALLE JOSE MARÍA MORELOS - 62435 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62435 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 16 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CORREGIDORA A 100 M. DE LA TIENDA CHOCOL, lon:-98.25503764, lat:19.23123387}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716947/proyecto_INICIO, 1716947/proyecto_FIN, 1716947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301716953 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN JUAN HUACTZINCO CALLE DIAZ MIRÓN - 62479 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62479 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DIAZ MIRON 1 UNO PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE MANANTIALES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE FRENTE A LOS BAÑOS PÚBLICOS MANANTIALES., lon:-98.25384275, lat:19.23396541}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716953/proyecto_INICIO, 1716953/proyecto_FIN, 1716953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301716956 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN LORENZO AXOCOMANITLA CAMINO VIEJO A NATIVITAS - 62541 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62541 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A NATIVITAS 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA SUR Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS AÚN, lon:-98.2510463, lat:19.2195524}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716956/proyecto_INICIO, 1716956/proyecto_FIN, 1716956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717171 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98441.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO ZACATELCO SECCIÓN CUARTA CALLE FRANCISCO VILLA - 65265 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 65265 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 10 INTERIOR 0 SECCION SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE MANANTIALES Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA NICOLAS BRAVO A 100 METROS DEL DEPOSITO RICHY, lon:-98.24495523, lat:19.1948636}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98441.48 | 98441.48 | 98441.48 | 98441.48 | 98441.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/003, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES CHIAUTEMPAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2672426.52, importe_modificado:2672426.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717171/proyecto_INICIO, 1717171/proyecto_PROCESO, 1717171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717424 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATÍVITAS SANTO TOMÁS LA CONCORDIA CALLE BENITO JUÁREZ - 70737 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 70737 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 53 INTERIOR 0 PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE COLEGIO MILITAR FRENTE A PANTEÓN, lon:-98.31654591, lat:19.2254546}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717424/proyecto_INICIO, 1717424/proyecto_FIN, 1717424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717427 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATÍVITAS SAN MIGUEL XOCHITECATITLA CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 70847 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 70847 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS 1 PUEBLO SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, 90712 SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CORREGIDORA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.35137982, lat:19.23680059}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717427/proyecto_INICIO, 1717427/proyecto_PROCESO, 1717427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717599 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ESPAÑITA COLONIA VICENTE GUERRERO CALLE BENITO JUAREZ - 78184 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 78184 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA VICENTE GUERRERO, 90297 VICENTE GUERRERO, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR, CALLE ZAPATA, lon:-98.49148076, lat:19.42342184}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717599/proyecto_INICIO, 1717599/proyecto_FIN, 1717599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717679 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98942.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN CALLE CHOLULA - 80780 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80780 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE CHOLULA 20 INTERIOR 0 PUEBLO 3RA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE TEZIUTLAN Y CAMINO A LA QUEBRADA, CALLE PUEBLA, lon:-98.13754978, lat:19.43642679}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/001, contratista:C. Pedro Arroyo Salinas, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2572514.1, importe_modificado:2572514.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717679/proyecto_INICIO, 1717679/proyecto_FIN, 1717679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717694 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ESPAÑITA LA CONSTANCIA CALLE MIGUEL HIDALGO - 80866 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80866 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 23 INTERIOR 0 COLONIA LA CONSTANCIA, 90298 LA CONSTANCIA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BARRANCA, CALLE EMILIANO ZAPATA FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.41217646, lat:19.42749543}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717694/proyecto_INICIO, 1717694/proyecto_FIN, 1717694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717696 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLATEMPAN PROLONGACIÓN NAZARETH - 80870 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80870 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:PROLONGACION NAZARETH 0 PUEBLO TLATEMPAN, 90610 TLATEMPAN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE ESQUINA TRINIDAD Y CAMINO REAL, CALLE LA ROSETA POR TEXTILES SAN JOSE, lon:-98.20830529, lat:19.32991136}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717696/proyecto_INICIO, 1717696/proyecto_FIN, 1717696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717715 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLANGATEPEC LA TRASQUILA CALLE MORELOS - 80914 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80914 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE MORELOS 0 INTERIOR 0 PUEBLO LA TRASQUILA, 90416 LA TRASQUILA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE Y ,, lon:-98.17600933, lat:19.52240038}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717715/proyecto_INICIO, 1717715/proyecto_FIN, 1717715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717721 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LA SOLEDAD RANCHO LA SOLEDAD - 81004 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81004 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:36, direccion:CALLE RANCHO LA SOLEDAD INTERIOR 0 RANCHERIA LA SOLEDAD, 90120 LA SOLEDAD, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CARRETERA IXTACUIXTLA - EXPAÑITA Y CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE BARRANCA A 350 METROS ANTES DE LA ENTR, lon:-98.40233072, lat:19.40474827}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717721/proyecto_INICIO, 1717721/proyecto_FIN, 1717721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717743 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA SAN FELIPE HIDALGO CALLE MIGUEL HIDALGO - 81245 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81245 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 1 INTERIOR 0 PUEBLO SAN FELIPE HIDALGO, 90288 SAN FELIPE HIDALGO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GASODUCTO, CALLE CINCO DE MAYO, lon:-98.56090823, lat:19.46700289}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717743/proyecto_INICIO, 1717743/proyecto_PROCESO, 1717743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717749 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA FRANCISCO I MADERO CALLE BENITO JUAREZ - 81296 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81296 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 22 INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 90284 FRANCISCO I. MADERO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MADERO, CALLE CARRANZA A UNA CALLE DEL PARQUE., lon:-98.4923057, lat:19.51832685}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717749/proyecto_INICIO, 1717749/proyecto_FIN, 1717749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717815 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCO COLONIA POSTAL CALLE CINCO DE MAYO - 81634 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81634 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 47 INTERIOR 0 CIUDAD POSTAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE E. SANCHEZ PIEDRAS Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CASI FRENTE A CAPILLA VIRGEN DE LOURDES, lon:-98.1115715, lat:19.61165137}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717815/proyecto_INICIO, 1717815/proyecto_FIN, 1717815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717931 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98934.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN MIGUEL LA PRESA CALLE SIN NOMBRE - 82914 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 82914 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0 RANCHERIA SAN MIGUEL LA PRESA, 90133 SAN MIGUEL LA PRESA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , CALLE ADOQUINADA RUMBO A IGLESIA. A 100 METROS CALLE PRINCIPAL., lon:-98.40183917, lat:19.35498394}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/004, contratista:ARQ. CARLOS NAVA CORTEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1582950.08, importe_modificado:1582950.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717931/proyecto_INICIO, 1717931/proyecto_FIN, 1717931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717935 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA CHAPULTEPEC CALLE SANTA CECILIA - 82955 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 82955 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CECILIA INTERIOR 0 BARRIO CHAPULTEPEC, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE TERRENOS DE LABOR FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ., lon:-98.53799292, lat:19.49963368}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/002, contratista:Lic. Ma. Santa Anita Cervantes Huerta, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2076900.0, importe_modificado:2076900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717935/proyecto_INICIO, 1717935/proyecto_PROCESO, 1717935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717937 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98934.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN BERNARDINO CONTLA CALLE NUEVA - 82984 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 82984 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA 0 PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE Y , CALLE NUEVA ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO, lon:-98.15485376, lat:19.33281822}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/004, contratista:ARQ. CARLOS NAVA CORTEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1582950.08, importe_modificado:1582950.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717937/proyecto_INICIO, 1717937/proyecto_FIN, 1717937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717958 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE ORQUÍDEA - 83130 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 83130 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA INTERIOR 0 PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALZADA DE GUADALUPE Y PROLONGACION PUEBLA, CALLE CALLE SIN NOMBRE A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA, lon:-98.47005559, lat:19.49894357}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/002, contratista:Lic. Ma. Santa Anita Cervantes Huerta, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2076900.0, importe_modificado:2076900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717958/proyecto_INICIO, 1717958/proyecto_PROCESO, 1717958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718088 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA SANTIAGO CALLE CUATRO NORTE - 85497 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85497 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NORTE CUATRO BARRIO SANTIAGO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE OCHO ORIENTE Y CALLE TERRENOS, CALLE CUATRO NORTE A 150 METROS DE LA SALIDA A LIBRES., lon:-97.79120009, lat:19.43690963}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718088/proyecto_INICIO, 1718088/proyecto_FIN, 1718088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718140 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EL CARMEN TEQUEXQUITLA MAZATEPEC CALLE VÍA MUERTA - 85897 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85897 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VIA MUERTA 19 COLONIA MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE TEQUEXQUITALES, CALLE GUSTAVO A MADERO A UN LADO DE LA TIENDA LUPITA., lon:-97.63871091, lat:19.32015635}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718140/proyecto_INICIO, 1718140/proyecto_FIN, 1718140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718146 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98942.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO XALOZTOC COLONIA VENUSTIANO CARRANZA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 85923 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85923 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:6, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS 27 PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA, 90460 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE AVENIDA DE LAS AMERICAS Y ANDADOR ECOLOGICO, CALLE LOS PINOS FRENTE A FARMACIAS SIMILARES, lon:-98.05502748, lat:19.39766117}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/001, contratista:C. Pedro Arroyo Salinas, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2572514.1, importe_modificado:2572514.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718146/proyecto_INICIO, 1718146/proyecto_FIN, 1718146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718214 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CUAXOMULCO SEGUNDA SECCIÓN TECUICUILCO PRIVADA PEREZ - 87351 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87351 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PRIVADA PEREZ BARRIO SEGUNDA SECCIÓN TECUICUILCO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA SAN ANTONIO Y CALLE RUIZ CORTINEZ, CALLE CRUCERO APIZACO - CUAXOMULCO. ENTRADA A 100 METROS DE LA PAPELERIA ., lon:-98.09930568, lat:19.35374069}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718214/proyecto_INICIO, 1718214/proyecto_FIN, 1718214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718280 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CHIAUTEMPAN EL ALTO CALLE COAHUILA - 88497 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL S | 88497 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA 10 COLONIA EL ALTO, 90807 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE CHIAPAS Y AVENIDA AGUASCALIENTES, AVENIDA DURANGO JUNTO A ESTABLO DE VACAS., lon:-98.20503918, lat:19.31144479}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718280/proyecto_INICIO, 1718280/proyecto_FIN, 1718280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718284 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL CALLE ZARAGOZA - 88530 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88530 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE ZARAGOZA 13 PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA XICOHTENCATL Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE SONORA POR LA CASA DE MATERIALES PASANDO LA VÍA, lon:-97.83311659, lat:19.35410635}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718284/proyecto_INICIO, 1718284/proyecto_FIN, 1718284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718316 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TOCATLÁN SANTA MARÍA TOCATLÁN CALLE ABASOLO - 88875 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88875 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO 3 PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE SEPTIEMBRE Y , PRIVADA PRIMERA DE ABASOLO POR LA ANTENA DE TELEFONOS, lon:-98.03038107, lat:19.38712548}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718316/proyecto_INICIO, 1718316/proyecto_FIN, 1718316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718318 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98441.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS SECCIÓN TERCERA CALLE NIÑOS HÉROES - 88889 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88889 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES SECCION TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE CARRIL DE SAN PEDRO Y CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE TERRENOS DE LABOR, lon:-98.17913018, lat:19.18689463}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/003, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES CHIAUTEMPAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2672426.52, importe_modificado:2672426.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718318/proyecto_INICIO, 1718318/proyecto_FIN, 1718318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718319 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS SAN JUAN BAUTISTA MIER CALLE ALDAMA - 88903 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88903 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CALLE ALDAMA 0 PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA MIER, 90592 SAN JUAN BAUTISTA MIER, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE MATAMOROS Y , CALLE INDEPENDENCIA AL LADO DE LA IGLESIA, lon:-97.86229548, lat:19.23625177}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718319/proyecto_INICIO, 1718319/proyecto_FIN, 1718319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718322 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA CALLE SIN NOMBRE - 88918 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88918 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:36 COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, 90596 COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE LINDERO DEL RINCON Y CALLE TABASCO, ATRÁS DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-97.92560631, lat:19.18828289}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718322/proyecto_INICIO, 1718322/proyecto_FIN, 1718322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718347 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN JOSÉ TEACALCO QUINTA SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO AVENIDA REFORMA - 89165 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 89165 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA 0 SECCION 5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y , CALLE JACARANDAS POR LOS CONOS, lon:-98.04488088, lat:19.34398114}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718347/proyecto_INICIO, 1718347/proyecto_FIN, 1718347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719175 | Proyecto de inversión | 4728.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4728.74, modificado:4728.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PANOTLA SAN FRANCISCO TEMETZONTLA CALLE XICOHTENCATL - 104620 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 104620 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CALLE XICOHTENCATL 7 INTERIOR 0 PUEBLO SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, 90155 SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ A 50 METROS DE CANCHA DE BASQUETBOL ., lon:-98.27997487, lat:19.35346604}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 4728.74 | 4728.74 | 4728.74 | 4728.74 | 4728.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1719175/proyecto_INICIO, 1719175/proyecto_PROCESO, 1719175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719218 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TETLATLAHUCA BARRIO ATENCO CALLE CENTENARIO - 104915 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 104915 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO 16 INTERIOR 0 BARRIO ATENCO, 90730 TETLATLAHUCA, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE LINDA VISTA Y PRIVADA LINDA VISTA, CALLE APULCO A ESPALDAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-98.29697443, lat:19.2410311}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719218/proyecto_INICIO, 1719218/proyecto_PROCESO, 1719218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719237 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PANOTLA SAN TADEO HUILOAPAN CALLE TEPEXAHUE - 105050 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 105050 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE TEPEXAHUE 5 PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE ALJIBE, CALLE PONIENTE A UN COSTADO DE FERRETERÍA., lon:-98.27232305, lat:19.3811237}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719237/proyecto_INICIO, 1719237/proyecto_PROCESO, 1719237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719394 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN LORENZO AXOCOMANITLA AVENIDA DOCE DE DICIEMBRE - 106216 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106216 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:AVENIDA DOCE DE DICIEMBRE 10 PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , CALLE BARRANCA BRIONES A 100 METROS DE, lon:-98.25000346, lat:19.22683835}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719394/proyecto_INICIO, 1719394/proyecto_PROCESO, 1719394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719428 | Proyecto de inversión | 11604.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11604.64, modificado:11604.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS SAN MIGUEL XOCHITECATITLA AVENIDA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 106477 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106477 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, 90712 SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE XOCHITL, lon:-98.3481046, lat:19.23485889}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1719428/proyecto_INICIO, 1719428/proyecto_PROCESO, 1719428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719452 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JUAN HUACTZINCO CALLE MÁXIMO ROJAS - 106664 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106664 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMO ROJAS 5 PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE AUN COSTADO DE LA CRUZ DE PIEDRA., lon:-98.25137341, lat:19.23532208}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719452/proyecto_INICIO, 1719452/proyecto_PROCESO, 1719452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719502 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS SAN RAFAEL TENANYECAC CALLE LAS MARGARITAS - 107348 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 107348 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE LAS MARGARITAS 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LINDA VISTA, CALLE TLAXCALA A 50 METROS DEL GIMNASIO MERCURY, lon:-98.37223273, lat:19.24874456}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719502/proyecto_INICIO, 1719502/proyecto_PROCESO, 1719502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719520 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JERÓNIMO ZACUALPAN AVENIDA INDEPENDENCIA - 107566 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 107566 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA 32 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SEGUNDA 5 DE FEBRERO, CALLE SANTA CRUZ A 50 METROS DE LA BARRANCA JAZ, lon:-98.26192943, lat:19.24465287}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719520/proyecto_INICIO, 1719520/proyecto_PROCESO, 1719520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719528 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN JERÓNIMO ZACUALPAN PRIVADA CINCO DE MAYO - 107601 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 107601 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO 4 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE DEL PANTEÓN, CALLE 5 DE MAYO A 50 METROS DEL ECOTURISTICO, lon:-98.27224306, lat:19.23903998}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719528/proyecto_INICIO, 1719528/proyecto_PROCESO, 1719528/proyecto_FIN, 1719528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719630 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CHIAUTEMPAN SAN PEDRO MUÑOZTLA CALLE REVOLUCIÓN - 109111 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109111 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE INDEPENDENCIA A DOS CUADRAS DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD., lon:-98.1654822, lat:19.27858936}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719630/proyecto_INICIO, 1719630/proyecto_PROCESO, 1719630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719651 | Proyecto de inversión | 8053.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8053.3, modificado:8053.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN NICOLÁS PRIVADA UNIVERSIDAD - 109258 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109258 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA UNIVERSIDAD 16 INTERIOR 0 BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CARRETERA A SAN ISIDRO BUENSUCESO, CASI FRENTE A TIENDA DE SALAS, lon:-98.14468123, lat:19.13543847}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1719651/proyecto_INICIO, 1719651/proyecto_PROCESO, 1719651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719681 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN PEDRO AVENIDA TLAXCALA - 109466 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109466 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA TLAXCALA 74 INTERIOR 0 BARRIO SAN PEDRO, 90980 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO SUR Y PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE PRIMERO DE MAYO, lon:-98.16828035, lat:19.1159504}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719681/proyecto_INICIO, 1719681/proyecto_PROCESO, 1719681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719696 | Proyecto de inversión | 12503.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12503.06, modificado:12503.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CATARINA AYOMETLA ESTOCAPA CALLE ALLENDE - 109613 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109613 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 85 BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ACUAMANALA A 150 METROS DE PRESIDENCIA DE COMUNIDAD., lon:-98.20899214, lat:19.20398768}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1719696/proyecto_INICIO, 1719696/proyecto_PROCESO, 1719696/proyecto_FIN, 1719696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719795 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO POXTLA CALLE VEINTIOCHO DE OCTUBRE - 111147 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 111147 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 28 DE OCTUBRE 13 INTERIOR 0 BARRIO POXTLA, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.17947637, lat:19.27900354}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719795/proyecto_INICIO, 1719795/proyecto_PROCESO, 1719795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719801 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO ESTOCAPA CALLE FRANCISCO I MADERO - 111215 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 111215 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ESTOCAPA, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE AGUSTIN ARRIETA Y CALLE REFORMA, CALLE NICOLAS BRAVO, lon:-98.19058297, lat:19.29729827}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719801/proyecto_INICIO, 1719801/proyecto_PROCESO, 1719801/proyecto_FIN, 1719801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719808 | Proyecto de inversión | 11604.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11604.64, modificado:11604.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO SANTA CRUZ TETELA CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 111290 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 111290 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 9 INTERIOR 0 BARRIO SANTA CRUZ TETELA, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CAMINO REAL, CALLE 3 DE MAYO POR LA PRESIDENCIA, lon:-98.2070972, lat:19.29151847}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1719808/proyecto_INICIO, 1719808/proyecto_PROCESO, 1719808/proyecto_FIN, 1719808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719834 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO POXTLA CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 111486 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 111486 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 84 BARRIO POXTLA, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CAMINO SAN NICOLAS, lon:-98.17363988, lat:19.2769072}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719834/proyecto_INICIO, 1719834/proyecto_PROCESO, 1719834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719965 | Proyecto de inversión | 10706.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10706.22, modificado:10706.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XALOZTOC SAN COSME XALOZTOC CALLE REPÚBLICA DE ARGENTINA - 114547 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 114547 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE REPÚBLICA DE ARGENTINA 61 INTERIOR 0 PUEBLO SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE DIVISIÓN DEL NORTE POR EL POZO DE AGUA, lon:-98.0624413, lat:19.40973324}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 10706.22 | 10706.22 | 10706.22 | 10706.22 | 10706.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1719965/proyecto_INICIO, 1719965/proyecto_PROCESO, 1719965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720112 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME XALOZTOC SANTA CRUZ ZACATZONTETLA CALLE EMILIANO ZAPATA - 116257 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116257 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 48 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ ZACATZONTETLA, 90467 SANTA CRUZ ZACATZONTETLA, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE AZTECA POR LA PARADA DE LAS COMBIS, lon:-98.03510129, lat:19.39851502}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720112/proyecto_INICIO, 1720112/proyecto_PROCESO, 1720112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720139 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CRUZ TLAXCALA SAN MIGUEL CONTLA CALLE DURAZNO - 116419 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116419 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE DURAZNO 26 INTERIOR 0 PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE MANZANOS, CALLE NOGALES A UNA CALLE DEL KISS., lon:-98.12696869, lat:19.39812966}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720139/proyecto_INICIO, 1720139/proyecto_PROCESO, 1720139/proyecto_FIN, 1720139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720249 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CUAPIAXTLA COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO - 117431 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117431 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 4 COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, 90565 COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE REFORMA, CALLE BENITO JUAREZ, lon:-97.74995091, lat:19.32486166}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720249/proyecto_INICIO, 1720249/proyecto_PROCESO, 1720249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720335 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CUAPIAXTLA SAN ANTONIIO CALLE MARIANO ESCOBEDO - 117929 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117929 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO 34 BARRIO SAN ANTONIIO, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE MELCHOR OCAMPO TANQUE DE AGUA POTABLE., lon:-97.7719182, lat:19.29789475}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720335/proyecto_INICIO, 1720335/proyecto_PROCESO, 1720335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720353 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA BARRIO DE GUADALUPE CALLE NICOLAS BRAVO - 118036 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118036 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 0 INTERIOR 0 BARRIO DE GUADALUPE, 90574 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE LA MESA Y , CALLE LAS PALMAS CERCA DE LA IGLESIA, lon:-97.6689518, lat:19.3158091}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720353/proyecto_INICIO, 1720353/proyecto_PROCESO, 1720353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720366 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA COLONIA LA SOLEDAD CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 118151 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118151 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 9 INTERIOR 0 COLONIA LA SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CARRETERA FEDERAL, CALLE 15 DE MAYO FRENTE A LA PRIMARIA, lon:-97.68867035, lat:19.35764061}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720366/proyecto_INICIO, 1720366/proyecto_PROCESO, 1720366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720467 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA COLONIA MAZATEPEC CALLE MINA - 118830 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118830 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MINA 0 INTERIOR 0 COLONIA MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE VÍA MUERTA, CALLE PRIMERO DE MAYO, lon:-97.64169227, lat:19.31591757}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720467/proyecto_INICIO, 1720467/proyecto_PROCESO, 1720467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720507 | Proyecto de inversión | 8053.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8053.3, modificado:8053.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS SECCIÓN CUARTA CALLE MELCHOR OCAMPO - 119133 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119133 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO 19 SECCION CUARTA, 90873 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE XOCHIMILCO, CALLE XOCHIMILCO JUNTO A MARISQUERÍA CHUVIS., lon:-98.18776853, lat:19.18011678}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1720507/proyecto_INICIO, 1720507/proyecto_PROCESO, 1720507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720522 | Proyecto de inversión | 12503.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12503.06, modificado:12503.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN FRANCISCO TETLANOHCAN BARRIO JESÚS XOLALPAN CALLE AQUILES SERDAN - 119254 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119254 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN 23 INTERIOR 0 BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, lon:-98.16608266, lat:19.26514746}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1720522/proyecto_INICIO, 1720522/proyecto_PROCESO, 1720522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720533 | Proyecto de inversión | 12503.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12503.06, modificado:12503.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA ISABEL XILOXOXTLA BARRIO CONTLA AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE - 119385 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119385 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE 3 INTERIOR 0 BARRIO CONTLA, 90193 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE UNIÓN, CALLE REVOLUCIÓN A 100 METROS DEL KINDER, lon:-98.21519095, lat:19.26989904}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1720533/proyecto_INICIO, 1720533/proyecto_PROCESO, 1720533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720567 | Proyecto de inversión | 9420.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9420.94, modificado:9420.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN FRANCISCO TETLANOHCAN BARRIO SANTA CRUZ MATLACAHUACAN AVENIDA REVOLUCIÓN - 119582 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119582 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN 1 INTERIOR 0 BARRIO SANTA CRUZ MATLACAHUACAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MALINTZI, CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-98.15625207, lat:19.25624255}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1720567/proyecto_INICIO, 1720567/proyecto_PROCESO, 1720567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720900 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME AMAXAC DE GUERRERO BARRIO LA GARITA CALLE PRIMERO DE MAYO - 123463 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 123463 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 1ERO DE MAYO 11 INTERIOR 0 BARRIO LA GARITA, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE JOSE MARIA MORELOS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.1741181, lat:19.34729743}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720900/proyecto_INICIO, 1720900/proyecto_PROCESO, 1720900/proyecto_FIN, 1720900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720991 | Proyecto de inversión | 12503.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12503.06, modificado:12503.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TERRENATE TOLUCA DE GUADALUPE CALLE FRANCISCO I MADERO - 123962 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 123962 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE TRES CRUCES,, lon:-97.95946829, lat:19.47104174}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1720991/proyecto_INICIO, 1720991/proyecto_PROCESO, 1720991/proyecto_FIN, 1720991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721002 | Proyecto de inversión | 2987 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2987.0, modificado:2987.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LÁZARO CÁRDENAS CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 124033 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 124033 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE 90545 PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90545 LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y DIAGONAL REVOLUCIÓN, CARRETERA A ZAPATA, lon:-97.98170323, lat:19.54011968}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1721002/proyecto_INICIO, 1721002/proyecto_PROCESO, 1721002/proyecto_FIN, 1721002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721435 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC CALLE VEINTITRÉS DE FEBRERO - 127565 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 127565 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE 23 DE FEBRERO 403 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE DE LOS MISTERIOS, CALLE 23 DE FEBRERO POR LOS LAVADEROS, lon:-98.09046778, lat:19.42471154}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721435/proyecto_INICIO, 1721435/proyecto_PROCESO, 1721435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721508 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME YAUHQUEMEHCAN BARRIO MAGDALENA TEPEPA CALLE SABINAL - 127961 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 127961 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SABINAL BARRIO MAGDALENA TEPEPA, 90457 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA A LA MAGDALENA, CALLE TERRENOS DE LABOR, lon:-98.17976871, lat:19.41871219}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721508/proyecto_INICIO, 1721508/proyecto_PROCESO, 1721508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721530 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME YAUHQUEMEHCAN SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN CALLE MOCTEZUMA - 128069 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128069 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALLE MOCTEZUMA 49 PUEBLO SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN, 90450 SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE BARRANCA POR FÁBRICA DE POLIDUCTO., lon:-98.19244371, lat:19.39642223}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721530/proyecto_INICIO, 1721530/proyecto_PROCESO, 1721530/proyecto_FIN, 1721530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721548 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APIZACO GUADALUPE TEXCALAC CALLE PEDREGAL DE CHAPULA - 128156 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128156 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE PEDREGAL DE CHAPULA 6 INTERIOR 0 PUEBLO GUADALUPE TEXCALAC, 90403 GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y , CAMINO DE TERRACERIA, lon:-98.07695648, lat:19.44075149}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721548/proyecto_INICIO, 1721548/proyecto_PROCESO, 1721548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721573 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ATLANGATEPEC ZUMPANGO CALLE TLAHUICOLE - 128382 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128382 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE TLAHUICOLE 1 PUEBLO ZUMPANGO, 90413 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN BARRERA Y CALLE IGNACIO FARFAN, A 150 METROS DE TELESECUNDARIA., lon:-98.21761139, lat:19.5577743}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721573/proyecto_INICIO, 1721573/proyecto_PROCESO, 1721573/proyecto_FIN, 1721573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721575 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCIÓN SÉPTIMA AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS - 128387 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128387 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 132 SECCION SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUAN CUAMATZI , AVENIDA ALVARO OBREGON, lon:-98.16449957, lat:19.32708885}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721575/proyecto_INICIO, 1721575/proyecto_PROCESO, 1721575/proyecto_FIN, 1721575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721617 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCIÓN SEPTIMA CALLE CINCO DE MAYO - 128727 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128727 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO SECCION SEPTIMA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y , TALLER ELECTRICO MONTERREY, lon:-98.15395283, lat:19.32512161}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721617/proyecto_INICIO, 1721617/proyecto_PROCESO, 1721617/proyecto_FIN, 1721617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721872 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPETITLA DE LARDIZÁBAL CALLE CANAL DEL NORTE - 132301 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132301 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CANAL DEL NORTE 20 PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE AGRICULTURA Y CALLE CANAL DEL NORTE, AVENIDA DEL CANAL, lon:-98.38397081, lat:19.27520972}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721872/proyecto_INICIO, 1721872/proyecto_PROCESO, 1721872/proyecto_FIN, 1721872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721971 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN ANTONIO ATOTONILCO CARRETERA NANACAMILPA SAN MARTÍN - 134377 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 134377 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA NANACAMILPA- SAN MARTÍN 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE SECUNDARIA, CALLE HIDALGO POR REFACCIONES DIA, lon:-98.46562984, lat:19.36997375}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721971/proyecto_INICIO, 1721971/proyecto_PROCESO, 1721971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721976 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CALPULALPAN BARRIO EL MIRADOR LAS CONCHITAS CALLE CUATRO NORTE - 134408 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 134408 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO NORTE 8 BARRIO EL MIRADOR (LAS CONCHITAS), 90204 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE BOULEVARD EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS Y CALLE 1 NORTE, CALLE 3 NORTE A 200 METROS DE LA SECUNDARIA MARIANO MATAM, lon:-98.56300456, lat:19.58545446}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721976/proyecto_INICIO, 1721976/proyecto_PROCESO, 1721976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722030 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCALA SANTA MARÍA IXTULCO CALLE LAGUNA CENTRO - 135627 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 135627 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:CALLE LAGUNA CENTRO 10 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA MARÍA IXTULCO, 90105 SANTA MARÍA IXTULCO, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PROSPERO CAHUANTZI Y CALLE LAGUNA SUR, CARRETERA VÍA CORTA CHIAUTEMPAN A 50 METROS DE LA FERRETERIA SANTA MA, lon:-98.20118437, lat:19.32668409}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1722030/proyecto_INICIO, 1722030/proyecto_PROCESO, 1722030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722034 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCALA SAN ESTEBAN TIZATLÁN PRIVADA LA CAÑADA - 135657 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 135657 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:PRIVADA LA CAÑADA 5 PUEBLO SAN ESTEBAN TIZATLÁN, 90100 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE POTRERO Y CALLE DON GOYO, CALLE FLORENCIA CELIZ A 150 METROS DEL PANTEÓN, lon:-98.22441644, lat:19.34024578}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1722034/proyecto_INICIO, 1722034/proyecto_PROCESO, 1722034/proyecto_FIN, 1722034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722220 | Proyecto de inversión | 11859.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11859.84, modificado:11859.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ESPAÑITA CALLE CUAUHTEMOC - 137983 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 137983 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 2 PUEBLO ESPAÑITA, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE LIRA Y ORTEGA, CALLE TERRENOS DE LABOR, lon:-98.4216457, lat:19.46556048}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1722220/proyecto_INICIO, 1722220/proyecto_PROCESO, 1722220/proyecto_FIN, 1722220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722717 | Proyecto de inversión | 35703.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35703.71, modificado:35703.71}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 2741 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 2741 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON NAUTLA VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA PUEBLA NAUTLA, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LAS VÍAS AU COSTADO DE LA, lon:-97.65238943, lat:19.31842082}} | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 35703.71 | 35703.71 | 35703.71 | 35703.71 | 35703.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/002, contratista:LUZ MARIA ROSAS CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:35703.71, importe_modificado:35703.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1722717/proyecto_INICIO, 1722717/proyecto_FIN, 1722717/proyecto_PROCESO, 1722717/proyecto_FIN, 1722717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301723157 | Proyecto de inversión | 36831.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36831.04, modificado:36831.04}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 4456 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 4456 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON NAUTLA VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MINA, CALLE PERLAS DE ORIENTE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PUE, lon:-97.65261304, lat:19.31834211}} | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 36831.04 | 36831.04 | 36831.04 | 36831.04 | 36831.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/010, contratista:GARCINO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA, monto:36831.04, importe_modificado:36831.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1723157/proyecto_INICIO, 1723157/proyecto_PROCESO, 1723157/proyecto_FIN, 1723157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301723965 | Proyecto de inversión | 532546.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532546.75, modificado:566298.36}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO A TEMAZCALATLA MUNICIPIO DE DE SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD SANTA CRUZ TLAXCALA CAMINO A TEMAZCALATLA - 7311 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 7311 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:810.0, meta_modificada:817.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A TEMAZCALATLA COLONIA CAMINO A TEMAZCALATLA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE GUADALUPE, EL CAMINO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MIRADOR Y CALLE GUADALUPE A 420 M, lon:-98.14028759, lat:19.37244255}} | 2020-09-07 | 2020-09-23 | 566298.36 | 566298.36 | 566298.36 | 566298.36 | 566298.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ASCT/DOP/2020/FISM2026005-CONT 01, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:566298.36, importe_modificado:566298.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:817.0}} | {1723965/proyecto_INICIO, 1723965/proyecto_FIN, 1723965/proyecto_PROCESO, 1723965/proyecto_INICIO, 1723965/proyecto_PROCESO, 1723965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301724124 | Proyecto de inversión | 400432.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400432.45, modificado:400432.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO MAZATEPEC - 7661 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 7661 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA MEXICO VERACRUZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE TULIO HERNANDEZ GOMEZ SE ENCUENTR, lon:-97.64207256, lat:19.32397167}} | 2020-03-10 | 2020-03-28 | 400432.45 | 400432.45 | 400432.45 | 400432.45 | 400432.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/025, contratista:AGUSTIN ADRIAN COLORADO BAEZA, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:400432.45, importe_modificado:400432.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}} | {1724124/proyecto_INICIO, 1724124/proyecto_FIN, 1724124/proyecto_PROCESO, 1724124/proyecto_FIN, 1724124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301724218 | Proyecto de inversión | 1016886.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016886.79, modificado:1041334.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE ZARAGOZA MUNICIPIO SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD SAN LUCAS TLACOCHCALCO CALLE ZARAGOZA - 8004 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 8004 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1815.0, meta_modificada:1817.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA ZARAGOZA, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE DIAGONAL Y CALLE VICTORIA, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE DIAGONAL Y CALLE VICTORIA A 20 METROS AL OESTE DE LA CALL, lon:-98.15083159, lat:19.34289015}} | 2020-10-05 | 2020-10-20 | 1041334.17 | 1041334.17 | 1041334.17 | 1041334.17 | 1041334.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ASCT/DOP/2020/FISM2026014-CONT 01 1-A, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:231555.08, importe_modificado:231555.08}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ASCT/DOP/2020/FISM2026014-CONT 01, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:809779.09, importe_modificado:809779.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1817.17}} | {1724218/proyecto_INICIO, 1724218/proyecto_PROCESO, 1724218/proyecto_FIN, 1724218/proyecto_INICIO, 1724218/proyecto_PROCESO, 1724218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301725617 | Proyecto de inversión | 53101.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53101.9, modificado:45493.48}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN XALOZTOC LOCALIDAD XALOZTOC ASENTAMIENTO LA SIERRA - 12140 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO XALOZTOC TLAXCALA | 12140 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS SECCION LA SIERRA, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NIÑOS HEROES, C. MATAMOROS ENTRE C. ALDAMA Y C. NIÑOS HEROES, lon:-98.04360916, lat:19.40721738}} | 2020-03-23 | 2020-04-18 | 45493.48 | 45493.48 | 45493.48 | 45493.48 | 45493.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2039/008, contratista:C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:45493.48, importe_modificado:45493.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.1}} | {1725617/proyecto_INICIO, 1725617/proyecto_FIN, 1725617/proyecto_PROCESO, 1725617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301727492 | Proyecto de inversión | 780766.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780766.23, modificado:780766.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN SAN LUCAS TECOPILCO LOCALIDAD SAN LUCAS TECOPILCO ASENTAMIENTO SAN LUCAS TECOPILCO - 17569 | 29 | Tlaxcala | 55 | San Lucas Tecopilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO | 17569 | S | 1583 | 1583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ PUEBLO SAN LUCAS TECOPILCO, 90445 SAN LUCAS TECOPILCO, SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GUERRERO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA JUAREZ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GUERRERO. JUSTO A U, lon:-98.25961635, lat:19.48951517}} | 2020-03-23 | 2020-08-22 | 780766.23 | 780766.23 | 780766.23 | 780766.23 | 780766.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLT/FISM/20/55/01, contratista:MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA, monto:679326.87, importe_modificado:780766.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {1727492/proyecto_INICIO, 1727492/proyecto_PROCESO, 1727492/proyecto_INICIO, 1727492/proyecto_FIN, 1727492/proyecto_PROCESO, 1727492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301727707 | Proyecto de inversión | 100464.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100464.57, modificado:100464.57}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EN EL PUEBLO DE SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL - 18160 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAMANTLA | 18160 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MAUCALPAN Y CALLE CERON, AVENIDA ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES NAUCA, lon:-97.82857049, lat:19.35499537}} | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 100464.57 | 100464.57 | 100464.57 | 100464.57 | 100464.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-005, contratista:ANGEL FILIBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:100464.57, importe_modificado:100464.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1727707/proyecto_INICIO, 1727707/proyecto_FIN, 1727707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301739169 | Proyecto de inversión | 149985.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149985.5, modificado:149985.5}} | MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN COSME FISM VII - 31723 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 31723 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3831.0, meta_modificada:3831.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VARIAS CALLES - VARIAS CALLES MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO SAN COSME, 90960 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA, lon:-98.17330874, lat:19.12622151}} | 2020-01-16 | 2020-02-07 | 149985.5 | 149985.5 | 149985.5 | 149985.5 | 149985.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025007, contratista:JOSÉ GUADALUPE RUGERIO TLACUAHUAC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:149985.5, importe_modificado:149985.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3831.0}} | {1739169/proyecto_INICIO, 1739169/proyecto_PROCESO, 1739169/proyecto_FIN, 1739169/proyecto_PROCESO, 1739169/proyecto_FIN, 1739169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301742955 | Proyecto de inversión | 429446.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429446.89, modificado:445099.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD CUAPIAXTLA ASENTAMIENTO SANTA BEATRIZ LA NUEVA - 36602 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 36602 | S | 12 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.0, meta_modificada:666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS COLONIA SANTA BEATRIZ LA NUEVA, 90565 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 24 DE FEBRERO, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA , lon:-97.7627919, lat:19.34691421}} | 2020-08-03 | 2020-09-29 | 445099.76 | 445099.76 | 445099.76 | 445099.76 | 445099.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2008013/IR/2020, contratista:ANABEL CAMPOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:445099.76, importe_modificado:445099.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.0}} | {1742955/proyecto_PROCESO, 1742955/proyecto_FIN, 1742955/proyecto_INICIO, 1742955/proyecto_FIN, 1742955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301743442 | Proyecto de inversión | 65202.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65202.02, modificado:65202.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO ITURBIDE - 37774 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 37774 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE BEATRIZ PAREDES COLONIA ITURBIDE, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL, CALLE LIBRAMIENTO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BEATRIZ PAREDES COLONIA ITURBIDE CERCA DEL, lon:-98.11443744, lat:19.61853047}} | 2020-06-01 | 2020-06-09 | 65202.02 | 65202.02 | 65202.02 | 65202.02 | 65202.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/088, contratista:JOSE MANUEL GALLARDO JUAREZ, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:65202.02, importe_modificado:65202.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {1743442/proyecto_INICIO, 1743442/proyecto_FIN, 1743442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301743680 | Proyecto de inversión | 608926.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608926.24, modificado:599598.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN, EN NATÍVITAS, LOCALIDAD SANTIAGO MICHAC, ASENTAMIENTO SANTIAGO MICHAC, CALLE XICOHTÉNCATL. - 38308 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NATIVITAS | 38308 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:924.0, meta_modificada:855.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CALLE XICOHTÉNCATL PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTÉNCATL Y CALLE RANCHO COLORADO, AVENIDA GUADALUPE VICTORIA EN ESQUINA DE CALLE RANCHO COLORADO Y CALLE XICOHTÉNCATL INICIA L, lon:-98.33488495, lat:19.21904717}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 599598.59 | 599598.59 | 599598.59 | 599598.59 | 599598.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2023009-IR, contratista:CARLOS ALBERTO PINEDA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX., monto:599598.59, importe_modificado:599598.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.79}} | {1743680/proyecto_INICIO, 1743680/proyecto_PROCESO, 1743680/proyecto_INICIO, 1743680/proyecto_FIN, 1743680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301743737 | Proyecto de inversión | 892052.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892052.43, modificado:720826.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN, EN NATÍVITAS, LOCALIDAD SAN VICENTE XILOXOCHITLA, ASENTAMIENTO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, CALLE TLAHUICOLE. - 38434 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NATIVITAS | 38434 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1309.0, meta_modificada:1036.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:CALLE TLAHICOLE PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE TLAHUICOLE Y CALLE COLOSIO, CAMINO EN ESQUINA DE CALLE COLOSIO CON CALLE TLAHUICOLE INICIA LA OBRA, CONTINUA EN DI, lon:-98.31954244, lat:19.28957559}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 720826.47 | 720826.47 | 720826.47 | 720826.47 | 720826.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2023012-IR, contratista:JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX., monto:720826.47, importe_modificado:720826.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.66}} | {1743737/proyecto_PROCESO, 1743737/proyecto_INICIO, 1743737/proyecto_FIN, 1743737/proyecto_INICIO, 1743737/proyecto_FIN, 1743737/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301744020 | Proyecto de inversión | 686607.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686607.48, modificado:686607.48}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TETLATLAHUCA LOCALIDAD SANTA ANA PORTALES ASENTAMIENTO SANTA ANA PORTALES - 39079 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 39079 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:6, direccion:AVENIDA DEL CANAL PUEBLO SANTA ANA PORTALES, 90733 SANTA ANA PORTALES, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE Y CALLE PINO 1, CALLE PORFIRIO DIAZ DOMICILIO CONOCIDO COMO AVENIDA DEL CANAL DE LA LOCCALIDAD DE SANTA ANA PORTALES PERTENECIE, lon:-98.30098253, lat:19.20126962}} | 2020-03-03 | 2020-03-25 | 686607.48 | 686607.48 | 686607.48 | 686607.48 | 686607.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N.DOP/FISM2032003, contratista:MARTIN SALAZAR RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, monto:686607.48, importe_modificado:686607.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1744020/proyecto_INICIO, 1744020/proyecto_PROCESO, 1744020/proyecto_FIN, 1744020/proyecto_INICIO, 1744020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301745037 | Proyecto de inversión | 43824.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43824.56, modificado:43824.56}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD YANCUITLALPAN EN LOCALIDAD DE HUAMANTLA - 41244 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAMANTLA | 41244 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD YANCUITLALPAN COLONIA HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO PONIENTE Y CARRETERA MEXICO- VERACRUZ, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL BOULEVARD YANCUITLALPAN ENTRE LAS CALLES ABASOLO PONIE, lon:-97.93450053, lat:19.31559156}} | 2020-03-02 | 2020-03-15 | 43824.56 | 43824.56 | 43824.56 | 43824.56 | 43824.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-014, contratista:MYRIAM MARTÍNEZ VALADEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:43824.56, importe_modificado:43824.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}} | {1745037/proyecto_INICIO, 1745037/proyecto_FIN, 1745037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301745951 | Proyecto de inversión | 810563.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810563.94, modificado:810563.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TETLATLAHUCA LOCALIDAD SAN ANDRÉS CUAMILPA ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS CUAMILPA - 46517 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 46517 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1449.4, meta_modificada:1449.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS PUEBLO SAN ANDRÉS CUAMILPA, 90734 SAN ANDRÉS CUAMILPA, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE MARTIRES Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE BENITO JUAREZ DOMICILIO CONOCIDO COMO CALLE DOMINGO ARENAS EN LA COMUNIDAD DE S, lon:-98.27225133, lat:19.26593745}} | 2020-03-30 | 2020-04-21 | 810563.94 | 810563.94 | 810563.94 | 810563.94 | 810563.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N.DOP/FISM2032006, contratista:CAMINOS Y ACARREOS, PROYECTOS Y MATERIALES DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, monto:810563.94, importe_modificado:810563.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1449.4}} | {1745951/proyecto_INICIO, 1745951/proyecto_PROCESO, 1745951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301747204 | Proyecto de inversión | 78590.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78590.64, modificado:78590.64}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE FISM 2031019 TEOTLALPAN - 50314 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD | 50314 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PRIVADA AMEYAL SECCION TEOTLALPAN, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE PRIVADA AMEYAL Y CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA, ZONA CONOCIDA COMO LA FUENTE A 50 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL EN LA CALLE REPUBLICA DE , lon:-98.09798665, lat:19.44385638}} | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 78590.64 | 78590.64 | 78590.64 | 78590.64 | 78590.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2031-17/18/19, contratista:LEUTE S.A DE C.V., convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:287851.3, importe_modificado:298723.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1747204/proyecto_INICIO, 1747204/proyecto_PROCESO, 1747204/proyecto_FIN, 1747204/proyecto_INICIO, 1747204/proyecto_FIN, 1747204/proyecto_INICIO, 1747204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301747368 | Proyecto de inversión | 254216.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254216.09, modificado:254216.09}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN FISM2031-021 TEOTLALPAN - 50796 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD | 50796 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:255.5, meta_modificada:255.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE REPÚBLICA DOMINICANA SECCION TEOTLALPAN, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE REPÚBLICA DOMINICANA Y CALLE REPUBLICA DOMINICANA, UBICADA EN LA ZONA CONOCIDA COMO LA PRESA EN CALLE DE TERRACERIA, lon:-98.10072659, lat:19.44724226}} | 2020-08-03 | 2020-08-20 | 254216.09 | 254216.09 | 254216.09 | 254216.09 | 254216.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2031-021 AGEB S/N, contratista:CORPORACION HAE Y ABASTECEDORA, S.A DE C.V., convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:253160.8, importe_modificado:271106.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:255.5}} | {1747368/proyecto_INICIO, 1747368/proyecto_PROCESO, 1747368/proyecto_FIN, 1747368/proyecto_PROCESO, 1747368/proyecto_INICIO, 1747368/proyecto_FIN, 1747368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301751443 | Proyecto de inversión | 146633.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146633.28, modificado:146633.28}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL MIXTITLAN, MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA - 62349 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 62349 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:228, direccion:INTERIOR SN COLONIA SANTA ISABEL MIXTITLÁN, 90220 SANTA ISABEL MIXTITLÁN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CAMINO MAZAPA Y CAMINO TEPUENTE, EL POZO QUE ABASTECE AGUA A LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL MIXTITLAN SE UBICA EN CAMINO A MAZ, lon:-98.59615613, lat:19.51071421}} | 2020-05-29 | 2020-06-12 | 146633.28 | 146633.28 | 146633.28 | 146633.28 | 146633.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-021, contratista:JOSE ROBERTO LEAL ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:146633.28, importe_modificado:146633.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751443/proyecto_INICIO, 1751443/proyecto_PROCESO, 1751443/proyecto_FIN, 1751443/proyecto_PROCESO, 1751443/proyecto_INICIO, 1751443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301756148 | Proyecto de inversión | 188543.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188543.52, modificado:188543.52}} | FISM 035 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 81616 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD | 81616 | S | 758 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO 1RA MANZANA SAN FRANCISCO ATEZCATZINCO, 90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE SERAFIN LUNA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIMERA MANZAN DE SAN FRAN, lon:-98.14453193, lat:19.46427947}} | 2020-09-01 | 2020-09-28 | 188543.52 | 188543.52 | 188543.52 | 188543.52 | 188543.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2031-034 AGEB S/N, contratista:TLAXCALLAN PROYECTO DE INGIENERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:262356.69, importe_modificado:235570.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1756148/proyecto_FIN, 1756148/proyecto_INICIO, 1756148/proyecto_PROCESO, 1756148/proyecto_FIN, 1756148/proyecto_INICIO, 1756148/proyecto_FIN, 1756148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301760854 | Proyecto de inversión | 792585.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792585.83, modificado:792585.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN AMAXAC DE GUERRERO LOCALIDAD AMAXAC DE GUERRERO ASENTAMIENTO AMAXAC DE GUERRERO - 94230 | 29 | Tlaxcala | 1 | Amaxac de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO | 94230 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1323.0, meta_modificada:1323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PROLONGACION BENITO JUAREZ PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PINO SUAREZ, A 50 METROS HACIA EL SUR DE LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, lon:-98.15995198, lat:19.34722057}} | 2020-10-05 | 2020-10-31 | 792585.83 | 792585.83 | 792585.83 | 792585.83 | 792585.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2001-002, contratista:OSCAR AARON GUEVARA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, monto:792585.83, importe_modificado:792585.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1323.0}} | {1760854/proyecto_INICIO, 1760854/proyecto_PROCESO, 1760854/proyecto_FIN, 1760854/proyecto_PROCESO, 1760854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301764703 | Proyecto de inversión | 102678.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102678.77, modificado:102678.77}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD SAN ISIDRO BUEN SUCESO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO BUEN SUCESO XXVII - 104540 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 104540 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CALLE JUAN CUAMATZI - CALLE HUAMANTLA Y NEZAHUATCOYOTL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 BARRIO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE HUAMANTLA Y CALLE NEZAH, lon:-98.10966283, lat:19.1591993}} | 2020-07-22 | 2020-08-04 | 102678.77 | 102678.77 | 102678.77 | 102678.77 | 102678.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025027, contratista:PEDRO FELIPE OTERO CALVARIO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:102678.77, importe_modificado:102678.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1764703/proyecto_INICIO, 1764703/proyecto_FIN, 1764703/proyecto_PROCESO, 1764703/proyecto_FIN, 1764703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301764756 | Proyecto de inversión | 337096 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337096.0, modificado:337096.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN XXVIII - 104690 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 104690 | S | 2008 | 2008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PRIVADA SIN NOMBRE NO. 5 - CALLE FRANCISCO LARA LEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 5 BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO LARA LEON Y CALLE 3, lon:-98.19194403, lat:19.12597984}} | 2020-03-17 | 2020-04-21 | 337096 | 337096 | 337096 | 337096 | 337096 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025028, contratista:CT COCISA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:337096.0, importe_modificado:337096.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1764756/proyecto_INICIO, 1764756/proyecto_PROCESO, 1764756/proyecto_INICIO, 1764756/proyecto_FIN, 1764756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301769746 | Proyecto de inversión | 235277 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235277.0, modificado:235277.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE XLIII - 118576 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 118576 | S | 31724 | 31724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO - PABLO SIDAR Y XICOHTENCATL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90900 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE PABLO SIDAR Y CALLE XICOHTENC, lon:-98.17048322, lat:19.1197083}} | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 235277 | 235277 | 235277 | 235277 | 235277 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM2025043, contratista:ANASTACIO ANGEL SAIS FLORES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:235277.0, importe_modificado:235277.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1769746/proyecto_INICIO, 1769746/proyecto_FIN, 1769746/proyecto_PROCESO, 1769746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301771936 | Proyecto de inversión | 239808.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239808.82, modificado:238925.65}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN XICOHTZINCO LOCALIDAD XICOHTZINCO ASENTAMIENTO EL LLANO - 124495 | 29 | Tlaxcala | 42 | Xicohtzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 124495 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE LA VIA SECCION EL LLANO, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE FELIPE HERNANDEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA CALLE LA VÍA SE ENCUENTRA PARALELA A LA VÍA DE LA SECCIÓN CUARTA O EL LLANO., lon:-98.23519507, lat:19.1640685}} | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 238925.65 | 238925.65 | 238925.65 | 238925.65 | 238925.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2042024, contratista:RETZA ESTUDIOS SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, monto:238925.65, importe_modificado:238925.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1771936/proyecto_INICIO, 1771936/proyecto_FIN, 1771936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301772846 | Proyecto de inversión | 349451.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349451.61, modificado:349451.62}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN PUEBLO DE BENITO JUÁREZ HUAMANTLA - 126990 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 126990 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.77, meta_modificada:732.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y EMILIANO, lon:-97.91139227, lat:19.37042618}} | 2020-04-27 | 2020-05-26 | 349451.62 | 349451.62 | 349451.62 | 349451.62 | 349451.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-058, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:349451.62, importe_modificado:349451.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.77}} | {1772846/proyecto_INICIO, 1772846/proyecto_FIN, 1772846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301772914 | Proyecto de inversión | 77423.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77423.88, modificado:77423.88}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CALLE PLATINO EN EL BARRIO DE SAN LUCAS (FRACIONAMIENTO PASEO DE LA PLATA) HUAMANTLA - 127176 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 127176 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PLATINO BARRIO SAN LUCAS, 90507 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE AMPLIACION CUAMANCO Y BRECHA TERRENOS DE LABOR, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PLATINO ENTRE AMPLIACIÓN CUAMANCO Y TERRENOS DE LABOR, lon:-97.90108795, lat:19.31275222}} | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 77423.88 | 77423.88 | 77423.88 | 77423.88 | 77423.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-095, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:77423.88, importe_modificado:77423.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:368.0}} | {1772914/proyecto_INICIO, 1772914/proyecto_FIN, 1772914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301773259 | Proyecto de inversión | 666394.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666394.5, modificado:665482.0}} | FISM2005025 -SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR - 128120 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APIZACO | 128120 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LINDAVISTA, 90357 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS COLONIA LINDAVISTA CP. 90357 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, lon:-98.15028913, lat:19.39953928}} | 2020-09-10 | 2020-09-30 | 665482 | 665482 | 665482 | 665482 | 665482 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPA/FISM025/2020-005, contratista:INSUMOS, MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX, monto:665482.0, importe_modificado:665482.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1773259/proyecto_INICIO, 1773259/proyecto_FIN, 1773259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301775634 | Proyecto de inversión | 503397.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503397.83, modificado:503397.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN LUCAS TECOPILCO LOCALIDAD SAN LUCAS TECOPILCO ASENTAMIENTO SAN LUCAS TECOPILCO - 133700 | 29 | Tlaxcala | 55 | San Lucas Tecopilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO | 133700 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA COLONIA SAN LUCAS TECOPILCO, 90445 SAN LUCAS TECOPILCO, SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE MELCHOR OCAMPO LA OBRA NO. 01 SE UBICA SOBRE LA CALLE AZUCENA ENTRE AV. HIDALGO Y, lon:-98.25711617, lat:19.48480473}} | 2020-08-24 | 2020-11-21 | 503397.83 | 503397.83 | 503397.83 | 503397.83 | 503397.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLT/FISM/20/55/04, contratista:FIDEL FEDERICO FERNANDEZ TELIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA, monto:503397.83, importe_modificado:503397.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:257.0}} | {1775634/proyecto_INICIO, 1775634/proyecto_PROCESO, 1775634/proyecto_INICIO, 1775634/proyecto_FIN, 1775634/proyecto_PROCESO, 1775634/proyecto_FIN, 1775634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301787295 | Proyecto de inversión | 5743115.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5743115.05, modificado:5800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON GRADAS Y TECHUMBRE (SEGUNDA ETAPA)(PD/SECODUVI/022/2020) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/022/2020 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:San Diego Metepec, 90110 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.256851, lat:19.2777718}} | 2020-09-08 | 2020-12-15 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/022/2020, contratista:FOMENTO DE OBRAS CAMINOS Y CONSTRUCCIONES FOCCSA, S.A DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:5743115.05, importe_modificado:5800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1787295/proyecto_INICIO, 1787295/proyecto_FIN, 1787295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401796384 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLTZAYANCA NEXNOPALA CALLE SIN NOMBRE - 118998 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118998 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA NEXNOPALA, 90557 NEXNOPALA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A 30 METROS DE LA CARRETERA., lon:-97.78220756, lat:19.3951782}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796384/proyecto_INICIO, 1796384/proyecto_PROCESO, 1796384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796481 | Proyecto de inversión | 13291.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13291.28, modificado:13291.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC CALLE LÁZARO CARDENAS - 125740 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125740 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, direccion:CALLE LÁZARO CARDENAS 18 COLONIA MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA LÁZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ISIDRO CANDIA AL SUR AL RUMBO DE LA GRANJA., lon:-98.11185172, lat:19.58629831}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1796481/proyecto_INICIO, 1796481/proyecto_PROCESO, 1796481/proyecto_FIN, 1796481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796511 | Proyecto de inversión | 12503.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12503.06, modificado:12503.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO ACOPINALCO DEL PEÑÓN CALLE MIGUEL HIDALGO - 128530 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128530 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 287 INTERIOR 0 PUEBLO ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ONESIMO ESCAMILLA Y , CALLE MIGUEL HIDALGO ARRIBA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.1686097, lat:19.65510899}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1796511/proyecto_INICIO, 1796511/proyecto_PROCESO, 1796511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796528 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XALTOCAN TOPILCO DE JUÁREZ CALZADA GUADALUPE - 131692 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 131692 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:CALZADA GUADALUPE INTERIOR 0 PUEBLO TOPILCO DE JUÁREZ, 90440 TOPILCO DE JUÁREZ, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CIRCUITO GUADALUPE Y , CALLE 24 DE DICIEMBRE A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, lon:-98.20342176, lat:19.42336767}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796528/proyecto_PROCESO, 1796528/proyecto_INICIO, 1796528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796557 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LA CARIDAD CUAXONACAYO CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS - 132927 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132927 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 0 INTERIOR 0 PUEBLO LA CARIDAD CUAXONACAYO, 90131 LA CARIDAD CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE JOAQUIN CISNEROS Y CALLE BOSQUE, CALLE GENERAL ADOLFO BONILLA A 300 ME, lon:-98.36597476, lat:19.40008433}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796557/proyecto_PROCESO, 1796557/proyecto_INICIO, 1796557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796615 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS LA PROVIDENCIA RANCHO LAS PALOMAS - 136610 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136610 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:CALLE RANCHO LAS PALOMAS INTERIOR 0 PUEBLO LA PROVIDENCIA, 90234 LA PROVIDENCIA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE Y , FRENTE A RANCHO SAN LEONARDO, lon:-98.51267769, lat:19.46947004}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796615/proyecto_INICIO, 1796615/proyecto_PROCESO, 1796615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796916 | Proyecto de inversión | 343151.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343151.78, modificado:343151.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN ATLANGATEPEC LA TRASQUILA CALLE TEZOYO - 150616 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 150616 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1434.8, meta_modificada:1434.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE TEZOYO 0 INTERIOR 0 PUEBLO LA TRASQUILA, 90416 LA TRASQUILA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y , CALLE MADERO POR LA PRIMARIA, lon:-98.17689714, lat:19.52077739}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 343151.78 | 343151.78 | 343151.78 | 343151.78 | 343151.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1434.8}} | {1796916/proyecto_INICIO, 1796916/proyecto_PROCESO, 1796916/proyecto_FIN, 1796916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796932 | Proyecto de inversión | 260479.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260479.04, modificado:260479.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN FELIPE CUAUHTENCO CALLE TRECE DE MAYO - 150930 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 150930 | S | 13 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.0, meta_modificada:1088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE 13 DE MAYO 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN FELIPE CUAUHTENCO, 90690 SAN FELIPE CUAUHTENCO, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE CAÑÓN DEL NIÑO Y , CALLE 5 DE FEBRERO A 500 METROS SE ENCUENTRA ESCUELA EMSAD, lon:-98.11493466, lat:19.31032461}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 260479.04 | 260479.04 | 260479.04 | 260479.04 | 260479.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1088.0}} | {1796932/proyecto_INICIO, 1796932/proyecto_PROCESO, 1796932/proyecto_FIN, 1796932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797033 | Proyecto de inversión | 126934.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126934.97, modificado:126934.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN COLONIA EL ALTO CALLE TLAXCALA - 152505 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 152505 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.2, meta_modificada:529.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA 0 INTERIOR 0 COLONIA EL ALTO, 90807 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE NUEVO MEXICO, CALLE CHIHUAHUA POR LA ESCUELA TÉCNICA, lon:-98.20932315, lat:19.30813827}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 126934.97 | 126934.97 | 126934.97 | 126934.97 | 126934.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.2}} | {1797033/proyecto_INICIO, 1797033/proyecto_PROCESO, 1797033/proyecto_FIN, 1797033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797053 | Proyecto de inversión | 277733.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277733.58, modificado:277733.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN TEOLOCHOLCO SECCIÓN PRIMERA CALLE CENTENARIO - 152675 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 152675 | S | 31 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO 0 INTERIOR 0 SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA TLAXCALA PUEBLA Y CALLE JUAREZ, PRIVADA JUAREZ POR EL OXXO, lon:-98.19531308, lat:19.24308031}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 277733.58 | 277733.58 | 277733.58 | 277733.58 | 277733.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {1797053/proyecto_INICIO, 1797053/proyecto_PROCESO, 1797053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797090 | Proyecto de inversión | 188605.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188605.68, modificado:188605.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN GABRIEL POPOCATLA CALLE GUADALUPE - 153180 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 153180 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.49, meta_modificada:759.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:CALLE GUADALUPE RANCHERIA SAN GABRIEL POPOCATLA, 90128 SAN GABRIEL POPOCATLA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CARRETERA FEDERAL TLAXCALA- SAN MARTIN Y CALLE TERRENOS DE LABOR, ESTANCIA., lon:-98.39106913, lat:19.3135724}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 188605.68 | 188605.68 | 188605.68 | 188605.68 | 188605.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.49}} | {1797090/proyecto_PROCESO, 1797090/proyecto_INICIO, 1797090/proyecto_FIN, 1797090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797101 | Proyecto de inversión | 66681.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66681.21, modificado:66681.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN NATÍVITAS CALLE LAS LAJAS - 153286 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 153286 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.83, meta_modificada:275.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LAS LAJAS 0 INTERIOR 0 PUEBLO NATIVITAS, 90710 NATÍVITAS, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE 2DA DE ZARAGOZA Y , CALLE GALEANA SIN REFERENCIAS, lon:-98.31319064, lat:19.23472987}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 66681.21 | 66681.21 | 66681.21 | 66681.21 | 66681.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.83}} | {1797101/proyecto_INICIO, 1797101/proyecto_PROCESO, 1797101/proyecto_FIN, 1797101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797260 | Proyecto de inversión | 10877.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10877.9, modificado:10877.9}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE TZOMPANTEPEC SAN JUAN QUETZALCOAPAN CALLE SIN NOMBRE - 156096 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 156096 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JUAN QUETZALCOAPAN, 90493 SAN JUAN QUETZALCOAPAN, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE POR TIENDA VIANEY CARRETERA RUMBO A SAN MATEO INOPHIL, lon:-98.06351211, lat:19.37539692}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 10877.9 | 10877.9 | 10877.9 | 10877.9 | 10877.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1797260/proyecto_PROCESO, 1797260/proyecto_INICIO, 1797260/proyecto_FIN, 1797260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797441 | Proyecto de inversión | 244861.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244861.5, modificado:244861.5}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PARA AGUA POTABLE TLAXCO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD AVENIDA NORTE - 159714 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 159714 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:AVENIDA NORTE 0 PUEBLO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , A ENTRONCAR CON LAS CAJAS DE AGUA, lon:-98.33737243, lat:19.66544772}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 244861.5 | 244861.5 | 244861.5 | 244861.5 | 244861.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}} | {1797441/proyecto_INICIO, 1797441/proyecto_PROCESO, 1797441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797514 | Proyecto de inversión | 150399.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150399.22, modificado:150399.22}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN DIEGO XOCOYUCAN CARRETERA FEDERAL SAN MARTÍN TLAXCALA - 160340 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 160340 | S | 46 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SAN MARTÍN-TLAXCALA PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE DURAZNOS Y CALLE LOS PINOS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SIN REFERENCIAS, lon:-98.37472026, lat:19.30811596}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 150399.22 | 150399.22 | 150399.22 | 150399.22 | 150399.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:945.0}} | {1797514/proyecto_INICIO, 1797514/proyecto_PROCESO, 1797514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797524 | Proyecto de inversión | 60175 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60175.0, modificado:60175.0}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN DIEGO XOCOYUCAN PRIMERA PRIVADA DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 160438 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 160438 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.6, meta_modificada:99.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:PRIVADA PRIMERA DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, NO HAY REFERENCIACIÓN., lon:-98.37665738, lat:19.3096177}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 60175 | 60175 | 60175 | 60175 | 60175 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.6}} | {1797524/proyecto_PROCESO, 1797524/proyecto_INICIO, 1797524/proyecto_PROCESO, 1797524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797567 | Proyecto de inversión | 91627.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91627.24, modificado:91627.24}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO XALOZTOC COLONIA VELAZCO PROLONGACIÓN REFORMA - 160764 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 160764 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:PROLONGACION REFORMA 0 INTERIOR 0 PUEBLO VELAZCO, 90465 COLONIA VELAZCO, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA FERROCARRIL, A UN COSTADO DE LA VÍA, lon:-98.01662962, lat:19.42952054}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 91627.24 | 91627.24 | 91627.24 | 91627.24 | 91627.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1797567/proyecto_PROCESO, 1797567/proyecto_INICIO, 1797567/proyecto_PROCESO, 1797567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797579 | Proyecto de inversión | 235730.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235730.56, modificado:235730.56}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO ATLTZAYANCA RANCHERÍA DE POCITOS CALLES DE LA ROSA Y PEDREGAL - 160851 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 160851 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE DE LA ROSA Y PEDREGAL 0 INTERIOR 0 S RANCHERIA POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE SIN NOMBRE, SIN REFERENCIAS, lon:-97.75216712, lat:19.38387857}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 235730.56 | 235730.56 | 235730.56 | 235730.56 | 235730.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}} | {1797579/proyecto_INICIO, 1797579/proyecto_PROCESO, 1797579/proyecto_FIN, 1797579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797714 | Proyecto de inversión | 633141.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633141.92, modificado:633141.92}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO SAN PABLO DEL MONTE BARRIO JESÚS CALLE BÉNITO JÚAREZ - 161686 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 161686 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:422.7, meta_modificada:422.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE BÉNITO JÚAREZ BARRIO JESÚS, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE XICOHTENCATL NORTE, CALLE AYUNTAMIENTO ESCUELA PRIMARIA., lon:-98.17014433, lat:19.12055618}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 633141.92 | 633141.92 | 633141.92 | 633141.92 | 633141.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:422.7}} | {1797714/proyecto_PROCESO, 1797714/proyecto_INICIO, 1797714/proyecto_FIN, 1797714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797786 | Proyecto de inversión | 69830.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69830.84, modificado:69830.84}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS E INDEPENDENCIA - 162237 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 162237 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS E INDEPENDENCIA INTERIOR 0 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90506 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE FLORESTA Y CALLE BARRANCA, JUNTO A PREPARATORIA, lon:-97.92618297, lat:19.29313929}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 69830.84 | 69830.84 | 69830.84 | 69830.84 | 69830.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {1797786/proyecto_PROCESO, 1797786/proyecto_INICIO, 1797786/proyecto_FIN, 1797786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797866 | Proyecto de inversión | 27439.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27439.22, modificado:27439.22}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ATLTZAYANCA SANTA MARÍA LAS CUEVAS CALLE ZACATECAS - 163480 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 163480 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:CALLE ZACATECAS INTERIOR 0 PUEBLO SANTA MARÍA LAS CUEVAS, 90558 SANTA MARÍA LAS CUEVAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE VERACRUZ, CALLE BAJA CALIFORNIA SIN REFERENCIAS, lon:-97.74034085, lat:19.38356641}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 27439.22 | 27439.22 | 27439.22 | 27439.22 | 27439.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1797866/proyecto_INICIO, 1797866/proyecto_PROCESO, 1797866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797870 | Proyecto de inversión | 63856.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63856.84, modificado:63856.84}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ATLTZAYANCA COLONIA DELICIAS CAMINO A SANTA BEATRIZ - 163524 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 163524 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO A SANTA BEATRIZ INTERIOR 0 COLONIA DELICIAS, 90557 COLONIA DELICIAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE GOMEZ VILLANUEVA Y CALLE SIN NOMBRE, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, lon:-97.77019631, lat:19.36469529}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 63856.84 | 63856.84 | 63856.84 | 63856.84 | 63856.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1797870/proyecto_PROCESO, 1797870/proyecto_INICIO, 1797870/proyecto_PROCESO, 1797870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401811476 | Proyecto de inversión | 172359.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172359.5, modificado:172250.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLZAYANCA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ PILANCÓN - 108402 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 108402 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:COLONIA SAN JOSÉ PILANCÓN, 90554 SAN JOSÉ PILANCÓN, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , VARIAS CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PILANCÓN, lon:-97.83453297, lat:19.42460205}} | 2020-09-02 | 2020-09-16 | 172250.4 | 172250.4 | 172250.4 | 172250.4 | 172250.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2004-056-057-080, contratista:MIGUEL ANGEL MORENO SANTACRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:647661.78, importe_modificado:647661.78}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:25.0}} | {1811476/proyecto_INICIO, 1811476/proyecto_PROCESO, 1811476/proyecto_INICIO, 1811476/proyecto_FIN, 1811476/proyecto_PROCESO, 1811476/proyecto_FIN, 1811476/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401811893 | Proyecto de inversión | 289563.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289563.96, modificado:289379.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SANTA MARÍA LAS CUEVAS ASENTAMIENTO SANTA MARÍA LAS CUEVAS - 112036 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 112036 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA LAS CUEVAS, 90558 SANTA MARÍA LAS CUEVAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SERÁ EN VARIAS CALLES DE SANTA MARIA LAS CUEVAS ATLTZAYANCA, lon:-97.73931005, lat:19.38600121}} | 2020-09-01 | 2020-09-22 | 289379.58 | 289379.58 | 289379.58 | 289379.58 | 289379.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2004-058-059, contratista:MIGUEL ANGEL MORENO SANTACRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:599429.13, importe_modificado:599429.13}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:42.0}} | {1811893/proyecto_INICIO, 1811893/proyecto_PROCESO, 1811893/proyecto_FIN, 1811893/proyecto_PROCESO, 1811893/proyecto_FIN, 1811893/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401815950 | Proyecto de inversión | 666394.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666394.5, modificado:665243.5}} | FISM2005033 -SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, COL. 10 DE MAYO - 143467 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APIZACO | 143467 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE VARIAS COLONIA 10 DE MAYO, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS COLONIA 10 DE MAYO, CP. 90402 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CAL, lon:-98.09605193, lat:19.41397286}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 665243.5 | 665243.5 | 665243.5 | 665243.5 | 665243.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPA/FISM033/2020-018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZEDIVAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX, monto:665243.5, importe_modificado:665243.5}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1815950/proyecto_INICIO, 1815950/proyecto_FIN, 1815950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401816026 | Proyecto de inversión | 666394.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666394.5, modificado:664750.0}} | FISM2005034 -SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, COL. FCO. I. MADERO - 143546 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APIZACO | 143546 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE VARIAS COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS COLONIA FRANCISCO I. MADERO, CP. 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE , lon:-98.09245288, lat:19.41520796}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 664750 | 664750 | 664750 | 664750 | 664750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPA/FISM034/2020-027, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO LEAL MENDEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX, monto:664750.0, importe_modificado:664750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1816026/proyecto_INICIO, 1816026/proyecto_FIN, 1816026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401819926 | Proyecto de inversión | 17783.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17783.02, modificado:17783.02}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE ALVARO OBREGON DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX. - 148040 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 148040 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE ALVARO OBREGON, SE UBICA A UNA CUADA Y MEDIA DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.9192788, lat:19.55900125}} | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 17783.02 | 17783.02 | 17783.02 | 17783.02 | 17783.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP-FISM 2046029, contratista:JOSE GUADALUPE CABALLERO LOAIZA, convocante:MUNCIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX, monto:17783.02, importe_modificado:17783.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {1819926/proyecto_INICIO, 1819926/proyecto_FIN, 1819926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401820408 | Proyecto de inversión | 71345.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71345.45, modificado:71345.45}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA TRINIDAD CONTRERAS HUAMANTLA BARRIO DE SANTA ANITA - 148878 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 148878 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA TRINIDAD CONTRERAS BARRIO SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y TERRACERIA TERRENOS DE LABOR, LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA TRINIDAD CONTRERAS ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y TERRENOS DE LABOR, lon:-97.90915893, lat:19.32096074}} | 2020-07-16 | 2020-08-14 | 71345.45 | 71345.45 | 71345.45 | 71345.45 | 71345.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-100, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRYCAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:71345.45, importe_modificado:71345.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1820408/proyecto_INICIO, 1820408/proyecto_PROCESO, 1820408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401820462 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TLAXCO LOCALIDAD EL ROSARIO - 148981 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 148981 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE 1 NORTE RANCHERIA EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 4 PONIENTE, CALLE BENITO JUAREZ CALLE 1 NORTE RANCHERIA EL ROSARIO, CP. 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE, lon:-98.22860504, lat:19.6630863}} | 2020-08-20 | 2020-09-24 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/140, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAMYSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1820462/proyecto_INICIO, 1820462/proyecto_PROCESO, 1820462/proyecto_FIN, 1820462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401820898 | Proyecto de inversión | 591012.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591012.38, modificado:591012.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS CALLES ENTRE VARIAS CALLES EN TOCATLÁN LOCALIDAD TOCATLÁN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TOCATLÁN - 149977 | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX | 149977 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y , EN VARIAS CALLES ENTRE VARIAS CALLES, lon:-98.02451883, lat:19.3866316}} | 2020-06-17 | 2020-07-16 | 591012.38 | 591012.38 | 591012.38 | 591012.38 | 591012.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-DOP-021-20, contratista:ERIK SILVERIO LOPEZ OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE TOCATLAN, monto:591012.38, importe_modificado:591012.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1820898/proyecto_PROCESO, 1820898/proyecto_FIN, 1820898/proyecto_PROCESO, 1820898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401821446 | Proyecto de inversión | 1604675.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604675.78, modificado:1604675.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TLAXCO LOCALIDAD EL ROSARIO - 151185 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 151185 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE 6 ORIENTE RANCHERIA EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE 8 NORTE, CALLE 8 ORIENTE CALLE 6 ORIENTE RANCHERIA EL ROSARIO, CP. 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALL, lon:-98.22856213, lat:19.65772141}} | 2020-06-29 | 2020-09-25 | 1604675.78 | 1604675.78 | 1604675.78 | 1604675.78 | 1604675.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/LP/FISM2034/021, contratista:OBRAS CORPORATIVAS ISDEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:1604675.78, importe_modificado:1604675.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.0}} | {1821446/proyecto_INICIO, 1821446/proyecto_PROCESO, 1821446/proyecto_FIN, 1821446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401821964 | Proyecto de inversión | 207480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207480.0, modificado:207480.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLAXCO LOCALIDAD MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC ASENTAMIENTO MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC - 152308 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TALXCALA | 152308 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, direccion:CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA RANCHERIA MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y CALLE VARIAS CALLES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES Y CAMINOS SIN NOMBRE DISTRIB, lon:-98.10949684, lat:19.58766031}} | 2020-10-29 | 2020-11-27 | 207480 | 207480 | 207480 | 207480 | 207480 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/064/192, contratista:LUIS GARCIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:316160.0, importe_modificado:316160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:21.0}} | {1821964/proyecto_INICIO, 1821964/proyecto_FIN, 1821964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401822128 | Proyecto de inversión | 32084.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32084.25, modificado:31997.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD CONCEPCIÓN HIDALGO ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN HIDALGO - 152718 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 152718 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN HIDALGO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE NIÑOS HÉROES, UBICÁNDOSE EN CALLE BENITOJUÁREZ ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SIN NOMBRE EN CALLE NIÑOS , lon:-97.81935434, lat:19.39538465}} | 2020-10-15 | 2020-10-23 | 31997.56 | 31997.56 | 31997.56 | 31997.56 | 31997.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-068, contratista:RICARDO JESÚS GONZALEZ LARA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:31997.56, importe_modificado:31997.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1822128/proyecto_FIN, 1822128/proyecto_INICIO, 1822128/proyecto_FIN, 1822128/proyecto_PROCESO, 1822128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401822290 | Proyecto de inversión | 49177.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49177.55, modificado:49177.55}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TLAXCO LOCALIDAD SAN ANTONIO HUEXOTITLA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO HUEXOTITLA - 153104 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 153104 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:26, direccion:CALLE A LA HERRADURA PUEBLO SAN ANTONIO HUEXOTITLA, 90251 SAN ANTONIO HUEXOTITLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CAMINO Y CAMINO , CAMINO A LAS GRANJAS CALLE A LA HERRADURA PUEBLO SAN ANTONIO HUEXOTITLA, CP. 90251 SAN ANTONIO HUE, lon:-98.20104184, lat:19.60548123}} | 2020-08-27 | 2020-09-09 | 49177.55 | 49177.55 | 49177.55 | 49177.55 | 49177.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/116/117/118/119, contratista:MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:297078.51, importe_modificado:297078.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822290/proyecto_INICIO, 1822290/proyecto_PROCESO, 1822290/proyecto_FIN, 1822290/proyecto_PROCESO, 1822290/proyecto_FIN, 1822290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401822479 | Proyecto de inversión | 230051.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230051.49, modificado:230051.49}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ DE LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA - 153553 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 153553 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ INTERIOR SN COLONIA CALPULALPAN CENTRO, 90200 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS EN CALLE LA PAZ INICIANDO EN CALLE, lon:-98.56808746, lat:19.58747963}} | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 230051.49 | 230051.49 | 230051.49 | 230051.49 | 230051.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-027, contratista:CONSTRUCCIONES ROALFERGO, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:230051.49, importe_modificado:230051.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1822479/proyecto_INICIO, 1822479/proyecto_PROCESO, 1822479/proyecto_FIN, 1822479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401823157 | Proyecto de inversión | 162143.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162143.13, modificado:162098.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLZAYANCA ASENTAMIENTO GUADALUPE - 155053 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 155053 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:873.0, meta_modificada:873.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ BARRIO GUADALUPE, 90557 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE 8 PONIENTE, CALLE FRANCISCO VILLA UBICÁNDOSE ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES CALLE 8 PONIENTE Y CALLE FRANCISCO VILLA FRENTE, lon:-97.80171619, lat:19.43759022}} | 2020-10-12 | 2020-10-29 | 162098.54 | 162098.54 | 162098.54 | 162098.54 | 162098.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-072, contratista:MA. EUGENIA ALICIA MOLINA RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:162098.54, importe_modificado:162098.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:873.0}} | {1823157/proyecto_INICIO, 1823157/proyecto_PROCESO, 1823157/proyecto_FIN, 1823157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401823637 | Acción | 928000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928000.0, modificado:928000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 156230 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 156230 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.923103, lat:19.31266}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 928000 | 928000 | 928000 | 928000 | 928000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:GIFISM2013-003, contratista:LUFERCO TRANSPORTISTAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:928000.0, importe_modificado:928000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1823637/proyecto_INICIO, 1823637/proyecto_PROCESO, 1823637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401823683 | Proyecto de inversión | 345092.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345092.4, modificado:343833.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN XALOZTOC LOCALIDAD SAN PEDRO TLACOTEPEC ASENTAMIENTO SAN PEDRO TLACOTEPEC - 156525 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 156525 | S | 3120 | 2880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:303.0, meta_modificada:305.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE NOCHE BUENA COLONIA SAN PEDRO TLACOTEPEC, 90460 SAN PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE CUMBRE, C. NOCHE BUENA ENTRE C. NOCHE BUENA Y C. CUMBRE, lon:-98.03802129, lat:19.40055647}} | 2020-05-18 | 2020-06-27 | 343833.76 | 343833.76 | 343833.76 | 343833.76 | 343833.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2039/018, contratista:ING. SERGIO NAVA GUTIERREZ, CONSTRUCTORA "JOMAR", convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:344582.54, importe_modificado:343833.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:305.24}} | {1823683/proyecto_FIN, 1823683/proyecto_PROCESO, 1823683/proyecto_FIN, 1823683/proyecto_INICIO, 1823683/proyecto_FIN, 1823683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401824262 | Proyecto de inversión | 8832.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8832.24, modificado:8832.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD SAN ISIDRO BUEN SUCESO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO BUEN SUCESO LV - 158335 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 158335 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO PRIVADA PIPILA - CALLE BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HI, lon:-98.11068207, lat:19.16690814}} | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 8832.24 | 8832.24 | 8832.24 | 8832.24 | 8832.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90108, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:8832.24, importe_modificado:8832.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {1824262/proyecto_FIN, 1824262/proyecto_INICIO, 1824262/proyecto_FIN, 1824262/proyecto_PROCESO, 1824262/proyecto_FIN, 1824262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401826188 | Proyecto de inversión | 870700.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870700.92, modificado:870700.92}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV. UNIÓN, COL. CENTRO (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA. - 163514 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 163514 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIÓN INTERIOR SN COLONIA CALPULALPAN CENTRO, 90200 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PROGRESO, CALLE IGNACIO ALLENDE EN CALLE AVENIDA MORELOS INICIANDO EN CALLE MORELOS CON, lon:-98.56619047, lat:19.58684598}} | 2020-08-03 | 2020-08-28 | 870700.92 | 870700.92 | 870700.92 | 870700.92 | 870700.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-035, contratista:BIBIAN IRENE HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:870700.92, importe_modificado:870700.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1826188/proyecto_PROCESO, 1826188/proyecto_FIN, 1826188/proyecto_PROCESO, 1826188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401828376 | Proyecto de inversión | 406670.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406670.85, modificado:477372.71}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN XALOZTOC LOCALIDAD XALOZTOC ASENTAMIENTO SANTA MARTHA - 169295 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 169295 | S | 84 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.3, meta_modificada:1062.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMO ROJAS SECCION SANTA MARTHA, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DIVISION DEL NORTE, C. MAXIMO ROJAS ENTRE C. MIGUEL HIDALGO Y C. DIVISION DEL NORTE, lon:-98.03882362, lat:19.41646361}} | 2020-10-05 | 2020-10-31 | 477372.71 | 477372.71 | 477372.71 | 477372.71 | 477372.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/IR/FISM2039/043, contratista:C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:410357.16, importe_modificado:477372.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1062.08}} | {1828376/proyecto_INICIO, 1828376/proyecto_PROCESO, 1828376/proyecto_FIN, 1828376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401829365 | Proyecto de inversión | 64547.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64547.57, modificado:64547.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN LUCAS TECOPILCO LOCALIDAD SAN LUCAS TECOPILCO ASENTAMIENTO SAN LUCAS TECOPILCO - 172555 | 29 | Tlaxcala | 55 | San Lucas Tecopilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO | 172555 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN LUCAS TECOPILCO, 90445 SAN LUCAS TECOPILCO, SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA PRIVADA FRANCISCO I MADERO ENTRE, lon:-98.25360754, lat:19.4847845}} | 2020-10-02 | 2020-11-10 | 64547.57 | 64547.57 | 64547.57 | 64547.57 | 64547.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLT/FISM/20/55/09, contratista:ALAN ALDANA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA, monto:66745.98, importe_modificado:64547.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {1829365/proyecto_PROCESO, 1829365/proyecto_FIN, 1829365/proyecto_INICIO, 1829365/proyecto_FIN, 1829365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401829824 | Proyecto de inversión | 4168.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4168.33, modificado:4168.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN TLAXCO LOCALIDAD MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC ASENTAMIENTO MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC - 174352 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 174352 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, direccion:CALLE LAARO CARDENAS RANCHERIA MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE LA ZARO CARDENAS Y CALLE ING. MAUEL SANTILLAN, CALLE REVOLCIÓN MEXICANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LAZARO CARDENA, lon:-98.11093155, lat:19.58797551}} | 2020-09-02 | 2020-10-09 | 4168.33 | 4168.33 | 4168.33 | 4168.33 | 4168.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/160/161/162/163/164/165/166, contratista:SERAFIN FLORES BALDERAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:100456.77, importe_modificado:100456.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.21}} | {1829824/proyecto_PROCESO, 1829824/proyecto_INICIO, 1829824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401830985 | Proyecto de inversión | 145585.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145585.74, modificado:145585.74}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA LOS PINOS Y PRIVADA BUGAMBILIAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN TOCATLÁN LOCALIDAD TOCATLÁN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TOCATLÁN - 178651 | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX | 178651 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:639.0, meta_modificada:631.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS PINOS Y BUGAMBILIAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, PRIVADA LOS PINOS Y PRIVADA BUGAMBILIAS ENTRE CALLE BENITO JUAR, lon:-98.03505455, lat:19.39252163}} | 2020-11-23 | 2020-12-11 | 145585.74 | 145585.74 | 145585.74 | 145585.74 | 145585.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-DOP-036-20, contratista:JOSE LUIS NAVA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOCATLAN, monto:219577.65, importe_modificado:219577.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:631.0}} | {1830985/proyecto_INICIO, 1830985/proyecto_PROCESO, 1830985/proyecto_FIN, 1830985/proyecto_PROCESO, 1830985/proyecto_FIN, 1830985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401831242 | Proyecto de inversión | 216190.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216190.39, modificado:216190.39}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TETLATLAHUCA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ TENANGO ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ TENANGO - 179745 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE | 179745 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:416.82, meta_modificada:416.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 90734 SAN BARTOLOMÉ TENANGO, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CAMINO A LA NOPALERA Y CALLE NUEVA, CAMINO A SANTA ISABEL DOMICILIO CONOCIDO COMO CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOM, lon:-98.29303845, lat:19.24516442}} | 2020-08-06 | 2020-12-04 | 216190.39 | 216190.39 | 216190.39 | 216190.39 | 216190.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N.DOP/FISM2032013, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, monto:216190.39, importe_modificado:216190.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:416.82}} | {1831242/proyecto_INICIO, 1831242/proyecto_FIN, 1831242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401832998 | Proyecto de inversión | 741000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741000.0, modificado:741000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TLAXCO LOCALIDAD DE LA COLONIA TEPATLAXCO EN VARIAS CALLES - 185903 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO | 185903 | S | 188 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES LOS CALENTADORE SE ENCUENTRAN COLOCADOS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TEPATLAXCO, lon:-98.12817658, lat:19.61322594}} | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 741000 | 741000 | 741000 | 741000 | 741000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/184, contratista:MARCO ANTONIO CONTRERAS GAONA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:741000.0, importe_modificado:741000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:75.0}} | {1832998/proyecto_INICIO, 1832998/proyecto_FIN, 1832998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401833539 | Proyecto de inversión | 612246 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612246.0, modificado:605770.31}} | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE ADOCRETO CALLE LA SERNA, TEXCACOAC, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA - 187844 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 187844 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.5, meta_modificada:995.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LA SERNA BARRIO TEXCACOAC, 90806 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE ABDIAS PEREZ Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE LA SERNA BARRIO TEXCACOAC, CP. 90806 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUT, lon:-98.18698594, lat:19.30308959}} | 2020-09-14 | 2020-11-10 | 605770.31 | 605770.31 | 605770.31 | 605770.31 | 605770.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010017, contratista:MATERIALESPUE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:605770.31, importe_modificado:605770.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:995.72}} | {1833539/proyecto_INICIO, 1833539/proyecto_FIN, 1833539/proyecto_PROCESO, 1833539/proyecto_FIN, 1833539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401833842 | Proyecto de inversión | 118048.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118048.71, modificado:117322.32}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN XALOZTOC LOCALIDAD XALOZTOC ASENTAMIENTO SANTA MARTHA - 188799 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 188799 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:299.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO SECCION SANTA MARTHA, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, C. GUILLERMO PRIETO ENTRE C. CENTENARIO Y C. IGNACIO LOPEZ RAYON, lon:-98.04752088, lat:19.4081824}} | 2020-11-09 | 2020-11-21 | 117322.32 | 117322.32 | 117322.32 | 117322.32 | 117322.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2039/047, contratista:ING. FELIX RAMIREZ HERNANDEZ, CONSTRUCCIONES CIVILES, convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:117370.1, importe_modificado:117322.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:299.4}} | {1833842/proyecto_INICIO, 1833842/proyecto_PROCESO, 1833842/proyecto_FIN, 1833842/proyecto_INICIO, 1833842/proyecto_PROCESO, 1833842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401835049 | Proyecto de inversión | 120341.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120341.95, modificado:120341.95}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CAMINO A GUADALUPE BARRIO DE SANTA ANITA HUAMANTLA. - 192102 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192102 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:114.6, meta_modificada:114.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CAMINO CONOCIDO LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO A GUADALUPE ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, lon:-97.91490784, lat:19.33041968}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 120341.95 | 120341.95 | 120341.95 | 120341.95 | 120341.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-027, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:120341.95, importe_modificado:120341.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:114.6}} | {1835049/proyecto_INICIO, 1835049/proyecto_FIN, 1835049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401835397 | Proyecto de inversión | 157708.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157708.07, modificado:157708.07}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN HUAMANTLA LOCALIDAD HUAMANTLA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO YANCUITLALPAN - 193179 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 193179 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:168.7, meta_modificada:168.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA ALCATRAZ BARRIO SAN FRANCISCO YANCUITLALPAN, 90505 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA ALCATRAZ ENTRE LA AVENIDA HIDALGO Y CALLE MORELOS, lon:-97.94190322, lat:19.31262502}} | 2020-07-13 | 2020-08-26 | 157708.07 | 157708.07 | 157708.07 | 157708.07 | 157708.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-111, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:157708.07, importe_modificado:157708.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:168.7}} | {1835397/proyecto_INICIO, 1835397/proyecto_FIN, 1835397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401837383 | Proyecto de inversión | 291719.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291719.9, modificado:291719.9}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CARRETERA VIA CORTA, TEPETLAPA CHIAUTEMPAN, TLAXCALA. - 199837 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 199837 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:619.0, meta_modificada:619.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:EJE VIAL VIA CORTA SANTA ANA - PUEBLA COLONIA TEPETLAPA, 90805 SANTA CRUZ TETELA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE TLAHUICOLE Y BRECHA MANUEL SALDAÑA, CALLE LA CIENEGA EJE VIAL VIA CORTA SANTA ANA PUEBLA COLONIA TEPETLAPA,, lon:-98.19850547, lat:19.30468426}} | 2020-08-26 | 2020-09-15 | 291719.9 | 291719.9 | 291719.9 | 291719.9 | 291719.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010012, contratista:MARCO ANTONIO CONTRERAS GAONA, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:291719.9, importe_modificado:291719.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:619.0}} | {1837383/proyecto_INICIO, 1837383/proyecto_PROCESO, 1837383/proyecto_INICIO, 1837383/proyecto_PROCESO, 1837383/proyecto_FIN, 1837383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401837685 | Proyecto de inversión | 70992.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70992.14, modificado:70992.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO EJIDAL CALLE ALVARO OBREGON - 200641 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO | 200641 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EJIDAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA BOCA CALLE DE LAS CALLES ALVARO OBREGON Y AGRICOLA, lon:-98.12131731, lat:19.61237903}} | 2020-08-27 | 2020-10-04 | 70992.14 | 70992.14 | 70992.14 | 70992.14 | 70992.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/146, contratista:SAUL HERNANDEZ RIVERA, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:70992.14, importe_modificado:70992.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {1837685/proyecto_INICIO, 1837685/proyecto_FIN, 1837685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401837740 | Proyecto de inversión | 273050.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273050.85, modificado:273050.85}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA JUAN DE AQUINO BARRIO DE SAN LUCAS HUAMANTLA - 200777 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 200777 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:270.55, meta_modificada:270.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA JUAN DE AQUINO BARRIO SAN LUCAS, 90507 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN DE AQUINO OTE Y CALLE RICARDO FLORES MAGON OTR, CALLE 20 DE ENERO LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA JUAN DE AQUINO ENTRE CALLE JUAN DE AQUIN, lon:-97.91283472, lat:19.30803412}} | 2020-07-13 | 2020-08-26 | 273050.85 | 273050.85 | 273050.85 | 273050.85 | 273050.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-106, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:273050.85, importe_modificado:273050.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:270.55}} | {1837740/proyecto_INICIO, 1837740/proyecto_PROCESO, 1837740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401838071 | Proyecto de inversión | 161876.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161876.14, modificado:161876.14}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA SIN NOMBRE EN EL BARRIO DE SAN LUCAS HUAMANTLA - 201821 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 201821 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.1, meta_modificada:96.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA CONOCIDA BARRIO SAN LUCAS, 90507 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO SUR, LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO SUR, lon:-97.9165527, lat:19.29867734}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 161876.14 | 161876.14 | 161876.14 | 161876.14 | 161876.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-128, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:161876.14, importe_modificado:161876.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.1}} | {1838071/proyecto_INICIO, 1838071/proyecto_FIN, 1838071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401840312 | Proyecto de inversión | 1690759.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690759.9, modificado:1696002.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN COSME - 208266 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 208266 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO AVENIDA BENITO JUAREZ - ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO SAN COSME, 90960 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LA PAZ, lon:-98.1745328, lat:19.12474202}} | 2020-12-08 | 2020-12-28 | 1696002.46 | 1696002.46 | 1696002.46 | 1696002.46 | 1696002.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025063, contratista:CARMEN GENARO ZAHUANTITLA TEZMOL, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:1690759.9, importe_modificado:1696002.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1840312/proyecto_INICIO, 1840312/proyecto_PROCESO, 1840312/proyecto_INICIO, 1840312/proyecto_PROCESO, 1840312/proyecto_FIN, 1840312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401840634 | Proyecto de inversión | 375919.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375919.34, modificado:375919.34}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ECHEVERRIA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE XICOTENCATL. - 209301 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 209301 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.2, meta_modificada:255.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:CALLE ECHEVERRIA COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, 90596 COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE XICOTENCATL, ENTRANDO A LA POBLACION POR LA CARRETERA ALIME, lon:-97.92496567, lat:19.19044017}} | 2020-09-23 | 2020-10-12 | 375919.34 | 375919.34 | 375919.34 | 375919.34 | 375919.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ-DOP-FISM/20/049, contratista:DANIEL MONTIEL CARRANZA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:384492.96, importe_modificado:375919.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.2}} | {1840634/proyecto_PROCESO, 1840634/proyecto_INICIO, 1840634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401841453 | Proyecto de inversión | 759943.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759943.02, modificado:718432.53}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 6 SUR - 211690 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 211690 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.8, meta_modificada:984.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 6 SUR, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA CALLE BENITO JUAREZ EN DIRECCION AL ORINET, lon:-97.90639089, lat:19.20414624}} | 2020-10-15 | 2020-11-07 | 718432.53 | 718432.53 | 718432.53 | 718432.53 | 718432.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ-DOP-FISM/20/011, contratista:HUGO HERNANDEZ ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:631594.87, importe_modificado:718432.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.86}} | {1841453/proyecto_INICIO, 1841453/proyecto_PROCESO, 1841453/proyecto_INICIO, 1841453/proyecto_FIN, 1841453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401842000 | Proyecto de inversión | 62896.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62896.46, modificado:62896.46}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AMAXAC DE GUERRERO LOCALIDAD AMAXAC DE GUERRERO ASENTAMIENTO AMAXAC DE GUERRERO - 213473 | 29 | Tlaxcala | 1 | Amaxac de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAX | 213473 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PALO HUERFANO PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE TURISTICA Y CALLE PALO HJERFANO, A 200 METROS DE LAS ALBERCAS DE LA CALLE TURISTICA O DEL PALO HUERFANO AL NORTE, lon:-98.1771018, lat:19.36086807}} | 2020-11-23 | 2020-11-28 | 62896.46 | 62896.46 | 62896.46 | 62896.46 | 62896.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2001-029, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, monto:62896.46, importe_modificado:62896.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1842000/proyecto_PROCESO, 1842000/proyecto_INICIO, 1842000/proyecto_PROCESO, 1842000/proyecto_FIN, 1842000/proyecto_INICIO, 1842000/proyecto_PROCESO, 1842000/proyecto_FIN, 1842000/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401842560 | Proyecto de inversión | 22848.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22848.22, modificado:22562.82}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN XALOZTOC LOCALIDAD COLONIA VENUSTIANO CARRANZA ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 215109 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 215109 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:6, direccion:CALLE DE LAS AMERICAS COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 90460 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE REPUBLICA DE NICARAGUA, C. DE LAS AMERICAS ENTRE C. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y C. C. R, lon:-98.05575648, lat:19.39925403}} | 2020-11-23 | 2020-11-28 | 22562.82 | 22562.82 | 22562.82 | 22562.82 | 22562.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2039/049, contratista:C. HECTOR CAÑEDO PALOFOX, CALO CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:22562.82, importe_modificado:22562.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:454.0}} | {1842560/proyecto_FIN, 1842560/proyecto_INICIO, 1842560/proyecto_FIN, 1842560/proyecto_PROCESO, 1842560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401849499 | Proyecto de inversión | 1373826.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373826.2, modificado:1373826.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA AVENIDA HOMBES ILUSTRES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD FRANCISCO VILLA ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 235794 | 29 | Tlaxcala | 20 | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 235794 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2531.2, meta_modificada:2531.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:AVENIDA HOMBRES ILUSTRES PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRRE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA REF, lon:-98.46332867, lat:19.5870792}} | 2020-10-15 | 2020-11-30 | 1373826.2 | 1373826.2 | 1373826.2 | 1373826.2 | 1373826.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMST/FISM-20-2020-005, contratista:CONSTRUMART, convocante:municipio de sanctorum de lazaro cardenas, monto:1373826.2, importe_modificado:1373826.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2531.2}} | {1849499/proyecto_INICIO, 1849499/proyecto_FIN, 1849499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401850348 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y REPARACION DE DRENAGE GENERAL EN CABECERA MUNICIPALEN SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS Y LOCALIDAD LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO LAS PALOMAS - 238286 | 29 | Tlaxcala | 20 | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 238286 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:VEREDA TRAMO CARRETERA IXTACUIXTLA - NANACAMILPA - RANCHO LAS PALOMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 47 RANCHERIA LAS PALOMAS, 90234 LA PROVIDENCIA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CAMINO LAS VIAS Y , LA FOSA S, lon:-98.51278179, lat:19.46816326}} | 2020-10-15 | 2020-11-13 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMST/FISM-20-2020-009, contratista:LIC. MARIA DE LA PAZ DOMINGUEZ SANCHEZ, convocante:municipio de sanctorum de lazaro cardenas, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850348/proyecto_INICIO, 1850348/proyecto_PROCESO, 1850348/proyecto_INICIO, 1850348/proyecto_FIN, 1850348/proyecto_PROCESO, 1850348/proyecto_FIN, 1850348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401850383 | Proyecto de inversión | 237050.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237050.25, modificado:237050.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD CUAPIAXTLA ASENTAMIENTO ALTA LUZ - 238365 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 238365 | S | 120 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARTHA BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE SANTA MARTHA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 300ML DEL POZO DE AGUA POTABLE NUMERO 2 DE LA CALLE ANAHUAC, lon:-97.76165029, lat:19.29770312}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 237050.26 | 237050.26 | 237050.26 | 237050.26 | 237050.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2008032/IR/2020, contratista:ANABEL CAMPOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:237050.26, importe_modificado:237050.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1850383/proyecto_INICIO, 1850383/proyecto_PROCESO, 1850383/proyecto_FIN, 1850383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852020 | Proyecto de inversión | 638539.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638539.72, modificado:638539.72}} | AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EMILIANO ZAPATA, MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN , TLAXCALA - 243202 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 243202 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MORELOS ALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA CP. 90820 SAN PED, lon:-98.17709957, lat:19.28724027}} | 2020-11-30 | 2020-12-18 | 638539.72 | 638539.72 | 638539.72 | 638539.72 | 638539.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010031, contratista:EFREN TAPIA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:638539.72, importe_modificado:638539.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:545.0}} | {1852020/proyecto_FIN, 1852020/proyecto_INICIO, 1852020/proyecto_PROCESO, 1852020/proyecto_FIN, 1852020/proyecto_INICIO, 1852020/proyecto_PROCESO, 1852020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852401 | Proyecto de inversión | 795772.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795772.93, modificado:795772.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD TEOLOCHOLCO ASENTAMIENTO TERCERA - 244122 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 244122 | S | 270 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1483.9, meta_modificada:1483.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL SECCION TERCERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y A 2 CUADRAS DEL COLEGIO DE B, lon:-98.18190249, lat:19.2535201}} | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 795772.93 | 795772.93 | 795772.93 | 795772.93 | 795772.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM10-20, contratista:LIZBETH CAHUANTZI SALDAÑA, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX., monto:662839.68, importe_modificado:795772.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1483.93}} | {1852401/proyecto_INICIO, 1852401/proyecto_FIN, 1852401/proyecto_INICIO, 1852401/proyecto_PROCESO, 1852401/proyecto_FIN, 1852401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852702 | Proyecto de inversión | 109313.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109313.33, modificado:109313.33}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD TEOLOCHOLCO ASENTAMIENTO SEGUNDA - 244761 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 244761 | S | 870 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:231.5, meta_modificada:231.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MARINO MATAMOROS SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE MARIA LAVALLE URBINA Y , LA OBRA SE UBICA A 150 METROS DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 16 DE LA SECCION SEGUNDA Y A 50 METROS DEL , lon:-98.18829978, lat:19.25512538}} | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 109313.33 | 109313.33 | 109313.33 | 109313.33 | 109313.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM25-20, contratista:LIZBETH CAHUANTZI SALDAÑA, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX., monto:107786.07, importe_modificado:109313.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:231.5}} | {1852702/proyecto_INICIO, 1852702/proyecto_PROCESO, 1852702/proyecto_FIN, 1852702/proyecto_PROCESO, 1852702/proyecto_FIN, 1852702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401853100 | Proyecto de inversión | 283210.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283210.47, modificado:283210.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLES FRONTERA NORTE Y CALLE GUERRERO - 245684 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 245684 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.83, meta_modificada:616.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA SAN MATEO ATICPAC, 90210 SAN MATEO ATICPAC, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JALISCO. Y EN CALLE FRONTERA NO, lon:-98.59765087, lat:19.60878898}} | 2020-11-09 | 2020-12-08 | 28321.47 | 283210.47 | 283210.47 | 283210.47 | 283210.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-042, contratista:MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:283210.47, importe_modificado:283210.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.83}} | {1853100/proyecto_INICIO, 1853100/proyecto_FIN, 1853100/proyecto_PROCESO, 1853100/proyecto_FIN, 1853100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401853271 | Proyecto de inversión | 162581.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162581.93, modificado:162581.93}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 246204 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA | 246204 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:293.8, meta_modificada:293.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA VÍAS DEL FERROCARRIL NIÑOS HEROES BENITO JUAREZ VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE VIA MUERTA Y CALLE TOTOLCINGO, CA, lon:-97.64539488, lat:19.32365182}} | 2020-10-01 | 2020-10-25 | 162581.93 | 162581.93 | 162581.93 | 162581.93 | 162581.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/069, contratista:BRIAN JESUS GUERRERO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA, monto:162581.93, importe_modificado:162581.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:293.8}} | {1853271/proyecto_INICIO, 1853271/proyecto_PROCESO, 1853271/proyecto_INICIO, 1853271/proyecto_FIN, 1853271/proyecto_PROCESO, 1853271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401854098 | Proyecto de inversión | 731126.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731126.93, modificado:643129.52}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE DE LA CONSTITUCIÓN. - 248935 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 248935 | S | 190 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.59, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE DE LA CONSTITUCION, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATE, lon:-97.90943546, lat:19.20501025}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 643129.52 | 643129.52 | 643129.52 | 643129.52 | 643129.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ-DOP-FISM/20/042, contratista:ALLAN JESUS ROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:730612.21, importe_modificado:643129.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {1854098/proyecto_INICIO, 1854098/proyecto_FIN, 1854098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE INFORMA QUE DESPUÉS DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN FINAL DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO DE LA OBRA, EL AVANCE FÍSICO ES DE 489.09 M-L, MENOR AL REPORTADO DE 490.00 M-L. SIN EMBARGO, AL REALIZAR EL REPORTE FINAL EL SISTEMA DICE QUE LA META MODIFICADA NO PUEDE SER MENOR AL ULTIMO AVANCE REGISTRADO POR ESO MISMO SE DEJA CON 490.00 M-L., trimestre:5.0, usuario:filibertoperaltah, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401854455 | Proyecto de inversión | 399268.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399268.13, modificado:399268.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PROLONGACIÓN MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA GRAL. MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX. - 249885 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBICAS | 249885 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.68, meta_modificada:232.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PROLONGACION MATAMOROS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE LA VENTA Y CALLE SIN NOMBRE, UBICADA EN PROLONGACIÓN MATAMOROS ENTRE CALE LA VENTA Y CALLE IN NOMBRE, lon:-97.91455648, lat:19.55586139}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 399268.13 | 399268.13 | 399268.13 | 399268.13 | 399268.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP-FISM 2046033, contratista:SERGIO HERRERA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX, monto:399268.13, importe_modificado:399268.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.68}} | {1854455/proyecto_PROCESO, 1854455/proyecto_FIN, 1854455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401864328 | Proyecto de inversión | 438415.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438415.23, modificado:438415.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD TEOLOCHOLCO ASENTAMIENTO SEGUNDA - 253177 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 253177 | S | 210 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.55, meta_modificada:761.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA MARIANO MATAMOROS SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA PEDREGAL Y CALLE MARIANO MATAMOROS, LA OBRA SE UBICA A 2 CUADRAS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUAN CUAMATZI Y SI SE PU, lon:-98.19031983, lat:19.24810705}} | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 438415.23 | 438415.23 | 438415.23 | 438415.23 | 438415.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM20(2)-20, contratista:CELIA VALADEZ PAREDES, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX., monto:445042.62, importe_modificado:438415.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.94}} | {1864328/proyecto_PROCESO, 1864328/proyecto_FIN, 1864328/proyecto_PROCESO, 1864328/proyecto_INICIO, 1864328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401866293 | Proyecto de inversión | 114167.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114167.76, modificado:114167.76}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE REFORMA SEGUNDA ETAPAENTRE CALLES PIRULES - 258021 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 258021 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO 5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE REFORMA, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, lon:-98.03727111, lat:19.35603569}} | 2020-07-16 | 2020-07-30 | 114167.76 | 114167.76 | 114167.76 | 114167.76 | 114167.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2052029, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TECALCO TLAX., monto:114167.76, importe_modificado:114167.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1866293/proyecto_PROCESO, 1866293/proyecto_INICIO, 1866293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401866345 | Proyecto de inversión | 173041.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173041.61, modificado:173041.61}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD SAN FELIPE HIDALGO - 258174 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258174 | S | 1231 | 1230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE HIDALGO - PARAJE ATZOMPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 100 PARAJE ATZOMPA, 90280 SAN FELIPE HIDALGO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE SA, lon:-98.60015516, lat:19.44874841}} | 2020-06-15 | 2020-06-20 | 173041.61 | 173041.61 | 173041.61 | 173041.61 | 173041.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/FISM-20-21-011/2020, contratista:REX IRRIGACION Y CONSTRUCCION DE PUEBLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX, monto:173041.61, importe_modificado:173041.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866345/proyecto_INICIO, 1866345/proyecto_PROCESO, 1866345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401866406 | Proyecto de inversión | 24081.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24081.3, modificado:24081.3}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE CONTINUACION ALAMOS EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD MIGUEL LIRA Y ORTEGA - 258284 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258284 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:CALLE CONTINUACION ALAMOS PUEBLO MIGUEL LIRA Y ORTEGA, 90280 MIGUEL LIRA Y ORTEGA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALAMOS, CALLE 17 DE JULIO SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD A UNA CU, lon:-98.54618085, lat:19.47765158}} | 2020-11-27 | 2020-12-26 | 24081.3 | 24081.3 | 24081.3 | 24081.3 | 24081.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-21-017-027/2020, contratista:ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX, monto:24081.3, importe_modificado:24081.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1866406/proyecto_INICIO, 1866406/proyecto_PROCESO, 1866406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401867070 | Proyecto de inversión | 303317.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303317.77, modificado:303317.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE EJIDATARIOS, CUAHUIXMATLAC, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA - 259729 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 259729 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE EJIDATARIOS PUEBLO SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE EMIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EJIDATARIOS PUEBLO SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, CP. 90820 SA, lon:-98.15198671, lat:19.29153694}} | 2020-10-12 | 2020-12-09 | 303317.77 | 303317.77 | 303317.77 | 303317.77 | 303317.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010035, contratista:RUTH MARCELA VALENCIA BARRIENTOS, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:303317.77, importe_modificado:303317.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1867070/proyecto_PROCESO, 1867070/proyecto_FIN, 1867070/proyecto_INICIO, 1867070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401867170 | Proyecto de inversión | 974580.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974580.81, modificado:974580.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TENANCINGO LOCALIDAD TENANCINGO ASENTAMIENTO TENANCINGO - 259951 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 259951 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.6, meta_modificada:1760.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 9 SUR PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE 7 SUR, CALLE 9 SUR ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE 7 SUR, lon:-98.21133554, lat:19.14831209}} | 2020-11-09 | 2020-12-08 | 974580.81 | 974580.81 | 974580.81 | 974580.81 | 974580.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/FISM20/027/003, contratista:LUPCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO, TLAX., monto:772128.13, importe_modificado:974580.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.6}} | {1867170/proyecto_PROCESO, 1867170/proyecto_FIN, 1867170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401867734 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:54000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA FRANCISCO I. MADERO, BARRIO DE TEOTITLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX. - 261283 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX | 261283 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANCISCO I. MADERO BARRIO TEOTITLA, 90193 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE SAN JOSÉ, CALLE SAN JOSÉ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA FRANCISCO I. MADERO, lon:-98.21124408, lat:19.26505791}} | 2020-11-23 | 2020-11-28 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/DOP/FISM 20-60-004, contratista:LUIS MANUEL AGUILAR VIEYRA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:54000.0, importe_modificado:54000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} | {1867734/proyecto_INICIO, 1867734/proyecto_PROCESO, 1867734/proyecto_FIN, 1867734/proyecto_INICIO, 1867734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401867930 | Proyecto de inversión | 141388.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141388.94, modificado:141388.94}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FRANCISCO I MADERO, TETELA, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA - 261751 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 261751 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada:141.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO I AMDERO PUEBLO SANTA CRUZ TETELA, 90802 SANTA CRUZ TETELA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CARRETERA TETELA- TLACOMULCO Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE PINOS CALLE FRANCISCO I AMDERO PUEBLO SANTA CRUZ TETELA CP. 90802 SA, lon:-98.20697399, lat:19.29684441}} | 2020-11-09 | 2020-12-08 | 141388.94 | 141388.94 | 141388.94 | 141388.94 | 141388.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010034, contratista:EMMANUEL BENITEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:141388.94, importe_modificado:141388.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.38}} | {1867930/proyecto_INICIO, 1867930/proyecto_PROCESO, 1867930/proyecto_FIN, 1867930/proyecto_INICIO, 1867930/proyecto_PROCESO, 1867930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401868909 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN, BARRIO DE QUIAHUIXTLA SUR, SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX. - 264455 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX | 264455 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN BARRIO QUIAHUIXTLA SUR, 90194 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN E, lon:-98.2068639, lat:19.25886549}} | 2020-11-30 | 2020-12-05 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/DOP/FISM 20-60-021, contratista:LUIS MANUEL AGUILAR VIEYRA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:55000.0, importe_modificado:55000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1868909/proyecto_FIN, 1868909/proyecto_PROCESO, 1868909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401870888 | Proyecto de inversión | 611018.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611018.67, modificado:611018.67}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, CHALMA, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA - 268703 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 268703 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.7, meta_modificada:207.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS COLONIA CHALMA, 90804 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE LA PAZ, CALLE INDEPENDENCIA ALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS COLONIA CHALMA CP. 90804 SANTA ANA CHIAUTEMP, lon:-98.18983874, lat:19.32004575}} | 2020-11-30 | 2020-12-18 | 611018.67 | 611018.67 | 611018.67 | 611018.67 | 611018.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010037, contratista:MARCO ANTONIO CONTRERAS GAONA, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:611018.67, importe_modificado:611018.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.7}} | {1870888/proyecto_INICIO, 1870888/proyecto_PROCESO, 1870888/proyecto_FIN, 1870888/proyecto_PROCESO, 1870888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401871988 | Proyecto de inversión | 58033.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58033.15, modificado:58033.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TOTOLAC LOCALIDAD SANTIAGO TEPETICPAC ASENTAMIENTO SANTIAGO TEPETICPAC - 270975 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 270975 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:CALLE TLAHUEXOLOTZIN PUEBLO SANTIAGO TEPETICPAC, 90163 SANTIAGO TEPETICPAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE CALMECATITLA Y CALLE TEXCALTIPAC, CALLE QUINATZI CALLE TLAHUEXOLOTZIN ENTRE CALLE CALMECATITLA Y CALLE TEXCALTIPAC, lon:-98.22702918, lat:19.33500203}} | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 58033.15 | 58033.15 | 58033.15 | 58033.15 | 58033.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-036-008, contratista:ANORI COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:613493.3, importe_modificado:613493.3}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1871988/proyecto_INICIO, 1871988/proyecto_FIN, 1871988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874145 | Proyecto de inversión | 848703.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848703.8, modificado:848703.8}} | EDIFICIO F G IMPERMEABILIZACION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL SUSTITUCION DE PISO EN PLAZA CIVICA | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-053-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Contla de Juan Cuamatzi, Tlax., México, lon:-98.1705104, lat:19.3342589}} | 2020-10-12 | 2020-12-27 | 848703.8 | 848703.8 | 848703.8 | 848703.8 | 848703.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874194 | Proyecto de inversión | 574988.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574988.46, modificado:574988.46}} | EDDIFICIO J CONSTRUCCION DE SANITARIOS TIPO INIFED Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-038-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Centro, Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.1966943, lat:19.3158965}} | 2020-10-12 | 2020-12-27 | 574988.46 | 574988.46 | 574988.46 | 574988.46 | 574988.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874212 | Proyecto de inversión | 234252.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234252.9, modificado:234252.9}} | EDIFICIO AB SUSTITITUCION DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-043-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-98.1611703, lat:19.1315845}} | 2020-10-12 | 2020-12-27 | 234252.9 | 234252.9 | 234252.9 | 234252.9 | 234252.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874320 | Proyecto de inversión | 1603878.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603878.87, modificado:1603878.87}} | EDIFICIO F SUSTITUCION DE CUBIERTA ESTRUCTURA A-L 12 EE AISLADA | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-092-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:90580 Ixtenco, Tlax., México, lon:-97.8966536, lat:19.2523696}} | 2020-12-07 | 2020-12-27 | 1603878.87 | 1603878.87 | 1603878.87 | 1603878.87 | 1603878.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875328 | Proyecto de inversión | 79908.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79908.03, modificado:79908.03}} | EDIFICIO A REHABILITACION ELECTRICA GENERAL Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-109-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Panotla, Tlax., México, lon:-98.2732659, lat:19.3124375}} | 2020-12-07 | 2020-12-27 | 79908.03 | 79908.03 | 79908.03 | 79908.03 | 79908.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875497 | Proyecto de inversión | 964999.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964999.06, modificado:964999.06}} | EDIFICIO E G H J K L M N O IMPERMEABILIZACION | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-093-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Contla de Juan Cuamatzi, Tlax., México, lon:-98.1705104, lat:19.3342589}} | 2020-12-07 | 2020-12-27 | 964999.06 | 964999.06 | 964999.06 | 964999.06 | 964999.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875584 | Proyecto de inversión | 1658911.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658911.48, modificado:1658911.48}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-070-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.191238, lat:19.3125811}} | 2020-12-07 | 2020-12-27 | 1658911.48 | 1658911.48 | 1658911.48 | 1658911.48 | 1658911.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875949 | Proyecto de inversión | 4125067.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4125067.97, modificado:4125067.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO CON GRADAS ALUMBRADO Y OBRA COMPLEMENTARIA PD/SECODUVI/059/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/059/2020 | N | 0 | 0 | 14746 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Av. 27 de Septiembre 703, Chipilo, Terrenate, Tlax., México, lon:-97.92189682, lat:19.47249393}} | 2020-10-27 | 2020-12-24 | 4125067.97 | 4125067.97 | 4125067.97 | 4125067.97 | 4125067.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/059/2020, contratista:COCITER, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:4125067.97, importe_modificado:4125067.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1875949/proyecto_FIN, 1875949/proyecto_PROCESO, 1875949/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401877151 | Proyecto de inversión | 3608570.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3608570.92, modificado:3608570.92}} | RECONSTRUCCION DE CARRETERA TZOMPANTEPEC ¿ SAN JOSE TEACALCO (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/102/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/102/2020 | N | 0 | 0 | 16359 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 24 2, Barrio de Guadalupe, 90490 Tzompantepec, Tlax., México, lon:-98.09050884, lat:19.37124275}} | 2020-12-04 | 2020-12-24 | 3608570.92 | 3608570.92 | 3608570.92 | 3608570.92 | 3608570.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/102/2020, contratista:GRUPO SOICO, SERVICIO DE OBRA EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:3608570.92, importe_modificado:3608570.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1877151/proyecto_PROCESO, 1877151/proyecto_FIN, 1877151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401877771 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | SEÑALÉTICA DEL ANILLO PERIFÉRICO DE LA ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE TLAXCALA (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/108/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/108/2020 | N | 0 | 0 | 202147 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala, México, lon:-98.2374954, lat:19.318154}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.191238, lat:19.3125811}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Apetatitlán, Tlax., México, lon:-98.1964605, lat:19.3320799}, geo4: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Totolac, Tlax., México, lon:-98.2635372, lat:19.3251524}} | 2020-12-10 | 2020-12-24 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/108/2020, contratista:CONSTRUCCIONES LUDICAS DH, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1877771/proyecto_PROCESO, 1877771/proyecto_INICIO, 1877771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200101702920 | Proyecto de inversión | 1666022.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666022.03, modificado:1607726.77}} | TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL, SOCIOLOGIA Y PSICOLOGIA | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA | 4 | N | 0 | 0 | 6932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.2445422, lat:19.3034104}} | 2020-05-11 | 2020-06-19 | 1607726.77 | 1607726.77 | 1607726.77 | 1607726.77 | 1607726.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {1702920/proyecto_PROCESO, 1702920/proyecto_INICIO, 1702920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301716908 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATÍVITAS SAN JOSÉ ATOYATENCO CALLEJON SAN JORGE - 62127 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62127 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLEJON SAN JORGE 0 CERO INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ ATOYATENCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA SAN MIGUEL POR LOS MATERIALES HERNANDEZ, lon:-98.35183506, lat:19.25230015}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716908/proyecto_INICIO, 1716908/proyecto_FIN, 1716908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301716928 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZACATELCO EXQUITLA CALLE XICOHTENCATL - 62275 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62275 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL 14 CATORCE PUEBLO EXQUITLA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE AURORA ORIENTE Y CALLE REFORMA SUR, CALLE EXQUITLA SUR A 50 M DE LA CAPILLA SANTOS INOCENTES., lon:-98.23754423, lat:19.2049248}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716928/proyecto_INICIO, 1716928/proyecto_FIN, 1716928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301716965 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN LORENZO AXOCOMANITLA CALLE DOCE DE DICIEMBRE - 62619 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62619 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE 4 CUATRO PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ALLENDE A 50 METROS DE UNA ANTE, lon:-98.24926317, lat:19.22691129}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716965/proyecto_INICIO, 1716965/proyecto_PROCESO, 1716965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717446 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN DAMIÁN TEXÓLOC BARRIO EL ALTO CALLE DEL HORNO - 71222 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 71222 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE DEL HORNO 24 INTERIOR 0 BARRIO EL ALTO, 90735 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CALLE PIRULES, CALLE LINDAVISTA, lon:-98.28612438, lat:19.27898977}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717446/proyecto_INICIO, 1717446/proyecto_FIN, 1717446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717484 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98441.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO NATÍVITAS SANTA MARÍA NATÍVITAS CALLEJÓN BUGAMBILIAS - 71761 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 71761 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLEJON BUGAMBILIAS 16 INTERIOR 0 PUEBLO NATIVITAS, 90710 NATÍVITAS, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA BARRANCA, CALLE LOS CARACOLES FRENTE A POZO ANTIGUO DE AGUA, lon:-98.31592663, lat:19.23483963}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/003, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES CHIAUTEMPAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2672426.52, importe_modificado:2672426.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717484/proyecto_INICIO, 1717484/proyecto_FIN, 1717484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717618 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ESPAÑITA BARRIO DE TORRES CALLE HOMBRES ILUSTRES - 78670 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 78670 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE HOMBRES ILUSTRES 6 SEIS INTERIOR 0 PUEBLO BARRIO DE TORRES, 90295 BARRIO DE TORRES, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE HOMBRES ILUSTRES Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE TERRENOS, lon:-98.43161315, lat:19.47476725}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717618/proyecto_INICIO, 1717618/proyecto_FIN, 1717618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717691 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ESPAÑITA LA CONSTANCIA CALLE LAZARO CARDENAS - 80858 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80858 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 0 INTERIOR 0 COLONIA LA CONSTANCIA, 90298 LA CONSTANCIA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CAMINO VIEJO A UNA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.41321805, lat:19.42633692}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717691/proyecto_INICIO, 1717691/proyecto_PROCESO, 1717691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717705 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC CALLE VEINTITRÉS DE FEBRERO - 80893 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80893 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE 23 DE FEBRERO 403 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE AVENIDA TOCHAC Y , CALLE 23 DE FEBRERO POR LOS LAVADEROS, lon:-98.0900685, lat:19.42451102}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717705/proyecto_INICIO, 1717705/proyecto_FIN, 1717705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717891 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO XALTOCAN TOPILCO DE JUÁREZ CALLE LOS PINOS - 82144 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 82144 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR 0 PUEBLO TOPILCO DE JUÁREZ, 90440 TOPILCO DE JUÁREZ, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CARRETERA MEXICO- VERACRUZ Y AVENIDA XALTOCAN, BOULEVARD MIGUEL HIDALGO A 100 METROS DE ENTRADA A TOPILCO., lon:-98.20380532, lat:19.41720556}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717891/proyecto_INICIO, 1717891/proyecto_PROCESO, 1717891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717955 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE CIPRES - 83112 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 83112 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES 13 INTERIOR 0 PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE TULIO HERNANDEZ, CALLE LINARES, lon:-98.47220153, lat:19.49563615}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/002, contratista:Lic. Ma. Santa Anita Cervantes Huerta, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2076900.0, importe_modificado:2076900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717955/proyecto_INICIO, 1717955/proyecto_FIN, 1717955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717962 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CONTLA DE JUAN CUAMATZI OCOTLÁN TEPATLAXCO CALLE DE LOS ENCINOS - 83155 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 83155 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:CALLE DE LOS ENCINOS 0 PUEBLO OCOTLÁN DE TEPATLAXCO, 90692 OCOTLÁN TEPATLAXCO, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y , CALLE REFORMA, lon:-98.12131731, lat:19.3016771}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717962/proyecto_INICIO, 1717962/proyecto_FIN, 1717962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718090 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA SANTIAGO CALLE OCHO ORIENTE - 85527 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85527 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE OCHO ORIENTE 33 BARRIO SANTIAGO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE OCHO ORIENTE Y CALLE TERRENOS, CALLE SEIS NORTE A UNA CUADRA DE LA SALIDA A LIBRES., lon:-97.79179885, lat:19.43613437}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718090/proyecto_INICIO, 1718090/proyecto_FIN, 1718090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718093 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA XALTITLA CALLE SIN NOMBRE - 85548 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85548 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA XALTITLA, 90554 XALTITLA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE TERRENOS DE CULTIVO Y CALLE TERRENOS DE CULTIVO, CALLE TERRENOS DE CULTIVO A 100 METROS A TRAS DE LA CAPILLA., lon:-97.78806007, lat:19.45366926}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718093/proyecto_INICIO, 1718093/proyecto_FIN, 1718093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718137 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EL CARMEN TEQUEXQUITLA CALLE MOCTEZUMA - 85891 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85891 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CARRETERA MEXICO-VERACRUZ, CERCA DEL CENTRO, lon:-97.65178403, lat:19.32822981}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718137/proyecto_INICIO, 1718137/proyecto_FIN, 1718137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718138 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EL CARMEN TEQUEXQUITLA MAZATEPEC CALLE VÍA MUERTA - 85894 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85894 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VIA MUERTA COLONIA MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, CALLE GUSTAVO A MADERO EL JAGUEY., lon:-97.63714807, lat:19.32514097}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718138/proyecto_INICIO, 1718138/proyecto_FIN, 1718138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718150 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98942.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO SAN JOSÉ TEACALCO QUINTA SECCIÓN CALLE HIDALGO - 85931 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85931 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 12 SECCION 5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE PINOS Y CALLE JUAREZ, CALLE JUAREZ EN EL SEGUNDO TOPE POR LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-98.04765685, lat:19.33939056}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98942.74 | 98942.74 | 98942.74 | 98942.74 | 98942.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/001, contratista:C. Pedro Arroyo Salinas, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2572514.1, importe_modificado:2572514.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718150/proyecto_INICIO, 1718150/proyecto_FIN, 1718150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718205 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CUAPIAXTLA SAN FRANCISCO CUEXCONTZI AVENIDA CINCO DE MAYO - 87171 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87171 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:AVENIDA CINCO DE MAYO 34 PUEBLO SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 90562 SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DOS NORTE Y AVENIDA TRES NORTE, AVENIDA TRES PONIENTE FRENTE A SESA., lon:-97.71087943, lat:19.32121875}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718205/proyecto_INICIO, 1718205/proyecto_FIN, 1718205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718206 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CUAPIAXTLA SAN FRANCISCO CUEXCONTZI AVENIDA TRES NORTE - 87188 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87188 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE TRES NORTE PUEBLO SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 90562 SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA QUINCE DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA DOS PONIENTE, CALLE DEL EJIDO RUMBO A LA CANTERA., lon:-97.71150599, lat:19.31890122}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718206/proyecto_INICIO, 1718206/proyecto_FIN, 1718206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718208 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CUAPIAXTLA COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CALLE MANUEL AVILA CAMACHO - 87240 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87240 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 26 COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, 90565 COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CARRETERA A LAS CUEVAS ANTES DE CAPILLA., lon:-97.74771234, lat:19.32950057}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718208/proyecto_INICIO, 1718208/proyecto_FIN, 1718208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718223 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CUAXOMULCO PRIMERA SECCIÓN ATENCO CALLE DIEZ DE JUNIO - 87449 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87449 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ DE JUNIO BARRIO PRIMERA SECCIÓN ATENCO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALZADA DE GUADALUPE Y AVENIDA EL LLANO, CALLE BARRANCA A 200 METROS DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD., lon:-98.08994681, lat:19.35169124}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718223/proyecto_INICIO, 1718223/proyecto_FIN, 1718223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718293 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTA CRUZ TLAXCALA BARRIO TEPETLACINCO CALLE PORFIRIO PEREZ - 88595 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88595 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO PEREZ 0 BARRIO TEPETLACINCO, 90643 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE CRISTO REY, CALLE DELTA CONTRA ESQUINA EX FABRICA DE SALAS, lon:-98.14269177, lat:19.36075297}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718293/proyecto_INICIO, 1718293/proyecto_FIN, 1718293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718304 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98441.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO XICOHTZINCO SECCIÓN PRIMERA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 88759 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88759 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE 314 SECCION PRIMERA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON CALLE NARCIZO MENDOZA Y 20 DE NOVIEMBRE., lon:-98.23383899, lat:19.17925422}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/003, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES CHIAUTEMPAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2672426.52, importe_modificado:2672426.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718304/proyecto_INICIO, 1718304/proyecto_PROCESO, 1718304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718326 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98441.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TEOLOCHOLCO SECCIÓN QUINTA AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE - 88949 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88949 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE 137 SECCION QUINTA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CAMINO NUEVO, CALLE TERRENOS DE LABOR, lon:-98.18019112, lat:19.24104429}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/003, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES CHIAUTEMPAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2672426.52, importe_modificado:2672426.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718326/proyecto_INICIO, 1718326/proyecto_FIN, 1718326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719184 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PANOTLA SAN MATEO HUEXOYUCAN AVENIDA JUAREZ - 104707 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 104707 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA JUAREZ 27 PUEBLO SAN MATEO HUEXOYUCAN, 90140 SAN MATEO HUEXOYUCAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE LARDIZABAL, CALLE GUERRERO FRENTE A ESTÉTICA DAFNE., lon:-98.29204121, lat:19.38223694}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719184/proyecto_INICIO, 1719184/proyecto_PROCESO, 1719184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719199 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME TETLATLAHUCA SAN ANDRÉS CUAMILPA PRIVADA LEONA VICARIO - 104787 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 104787 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:PRIVADA LEONA VICARIO 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANDRÉS CUAMILPA, 90734 SAN ANDRÉS CUAMILPA, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE HIDALGO, CALLE INSURGENTES DE LA TIENDA LA ANTIGUA TLAXCALA A 50 METROS, lon:-98.2754394, lat:19.26204421}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719199/proyecto_INICIO, 1719199/proyecto_PROCESO, 1719199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719247 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PANOTLA SAN TADEO HUILOAPAN CALLE INDEPENDENCIA - 105121 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 105121 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 6 PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 200 METROS DE POLLERIA ANDY., lon:-98.26806156, lat:19.38592497}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719247/proyecto_INICIO, 1719247/proyecto_PROCESO, 1719247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719360 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZACATELCO SECCIÓN TERCERA XOCHICALCO SEGUNDA CERRADA PRIMERO DE MAYO SUR - 106013 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106013 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CERRADA SEGUNDA PRIMERA DE MAYO SUR 28 INTERIOR 0 SECCION XOCHICALCO, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE MOCTEZUMA SUR, lon:-98.24338703, lat:19.19801084}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719360/proyecto_INICIO, 1719360/proyecto_PROCESO, 1719360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719434 | Proyecto de inversión | 11604.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11604.64, modificado:11604.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS SAN VICENTE XILOXOCHITLA CERRADA CORREGIDORA - 106530 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106530 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:CERRADA CORREGIDORA 3 INTERIOR 0 PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE TLAXCALA, CALLE JAVIER MINA A 100 METROS DE LA CAPILLA SANTA CRUZ, lon:-98.31242075, lat:19.28519782}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1719434/proyecto_INICIO, 1719434/proyecto_PROCESO, 1719434/proyecto_FIN, 1719434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719529 | Proyecto de inversión | 11040.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11040.3, modificado:11040.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME NATÍVITAS SAN JOSÉ ATOYATENCO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 107603 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 107603 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 10 INTERIOR 1 PUEBLO SAN JOSE ATOYATENCO, 90718 SAN JOSÉ ATOYATENCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA SAN MIGUEL Y CALLEJON QUERETARO, CALLE HIDALGO A 100 METROS DEL POZO DE AGUA, lon:-98.35476379, lat:19.25291571}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1719529/proyecto_INICIO, 1719529/proyecto_PROCESO, 1719529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719643 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CHIAUTEMPAN SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO CALLE REFORMA - 109208 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109208 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE REFORMA 60 PUEBLO SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, 90820 SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE APOLONIO ROSETE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO FRENTE A BASE DE LAS MICROS RUTA SA, lon:-98.14003126, lat:19.27438023}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719643/proyecto_INICIO, 1719643/proyecto_PROCESO, 1719643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719670 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN COSME CALLE CONTRERAS - 109354 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109354 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CONTRERAS 22 INTERIOR 0 BARRIO SAN COSME, 90960 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE SAN JOSE BUENAVISTA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE CONTRERAS, lon:-98.16826784, lat:19.13194267}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719670/proyecto_INICIO, 1719670/proyecto_PROCESO, 1719670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719672 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO EL CRISTO CALLE EMILIO CARRANZA - 109385 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109385 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA 492 INTERIOR 0 BARRIO CRISTO, 90920 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE MARIANO CANTOR, CALLE MARIANO CANTOR, lon:-98.15877441, lat:19.1323651}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719672/proyecto_INICIO, 1719672/proyecto_PROCESO, 1719672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719682 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CATARINA AYOMETLA CALLE NIÑOS HEROES - 109488 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109488 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 4 PUEBLO SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LOS ANGELES A 100 METROS DE PANTEÓN MUNICIPAL., lon:-98.21020218, lat:19.19808843}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719682/proyecto_INICIO, 1719682/proyecto_PROCESO, 1719682/proyecto_FIN, 1719682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719794 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO POXTLA CALLE NUEVA - 111131 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 111131 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA 0 INTERIOR 0 BARRIO POXTLA, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 7 DE NOVIEMBRE, CALLE PROGRESO POR LA CAPILLA DE DOLORES, lon:-98.18258773, lat:19.28353032}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719794/proyecto_INICIO, 1719794/proyecto_PROCESO, 1719794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719813 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO TEOTLALPAN CALLE EMILIANO ZAPATA - 111328 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 111328 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 0 INTERIOR 0 BARRIO TEOTLALPAN, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE NOVIEMBRE Y CALLE LAS FLORES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.20599213, lat:19.28593872}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719813/proyecto_INICIO, 1719813/proyecto_PROCESO, 1719813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719838 | Proyecto de inversión | 8053.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8053.3, modificado:8053.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO TECPA PLUMA CALLE CINCO DE MAYO - 111515 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 111515 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 2 INTERIOR 0 BARRIO TECPA PLUMA, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.19212028, lat:19.27973646}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1719838/proyecto_INICIO, 1719838/proyecto_PROCESO, 1719838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720096 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME XALOZTOC BARRIO SANTA MARTHA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 116122 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116122 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 7 INTERIOR 0 BARRIO SANTA MARTHA, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y , PRIVADA LOS PINOS, lon:-98.04862505, lat:19.40858286}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720096/proyecto_INICIO, 1720096/proyecto_PROCESO, 1720096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720106 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME IXTENCO SAN ANTONIO SECCIÓN UNO CALLE BARRANCA DEL CALVARIO - 116186 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116186 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA DEL CALVARIO BARRIO SAN ANTONIO SECCIÓN UNO, 90585 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CAMINO AL CERRO Y CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE TERRENOS CAMINO AL CERRO., lon:-97.90116019, lat:19.25346049}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720106/proyecto_INICIO, 1720106/proyecto_PROCESO, 1720106/proyecto_FIN, 1720106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720129 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TOCATLÁN SANTA MARÍA TOCATLÁN PRIVADA INDEPENDENCIA - 116355 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116355 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA 12 PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y , CALLE INDEPENDENCIA JUNTO AL PANTEON, lon:-98.02234453, lat:19.38932685}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720129/proyecto_INICIO, 1720129/proyecto_PROCESO, 1720129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720149 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA CRUZ TLAXCALA GUADALUPE TLACHCO CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA - 116495 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116495 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA 318 PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE EJIDAL, CALLE BARRANCA JUNTO AL POZO DE AGUA POTABLE., lon:-98.10464278, lat:19.32570172}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720149/proyecto_PROCESO, 1720149/proyecto_INICIO, 1720149/proyecto_FIN, 1720149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720289 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS SAN JUAN BAUTISTA MIER PROLONGACIÓN MATAMOROS - 117623 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117623 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:PROLONGACION MATAMOROS 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA MIER, 90592 SAN JUAN BAUTISTA MIER, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE MATAMOROS Y , CALLE INDEPENDENCIA POR EL KINDER, lon:-97.86408398, lat:19.23566479}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720289/proyecto_INICIO, 1720289/proyecto_PROCESO, 1720289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720298 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS COLONIA PLAN DE MORELOS AVENIDA REFORMA - 117693 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117693 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE MORELOS, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS FRENTE A LA TIENDA LA ÚNICA, lon:-97.91350049, lat:19.19652044}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720298/proyecto_INICIO, 1720298/proyecto_PROCESO, 1720298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720334 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA COLONIA MAZATEPEC CALLE CINCO DE ABRIL - 117928 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117928 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE ABRIL 34 INTERIOR 0 COLONIA MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE TULIO HERNANDEZ GOMEZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CERCA DE LA UN, lon:-97.64386927, lat:19.32467716}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720334/proyecto_INICIO, 1720334/proyecto_PROCESO, 1720334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720518 | Proyecto de inversión | 11604.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11604.64, modificado:11604.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS SECCIÓN TERCERA PRIVADA SALINAS DE GORTARI - 119235 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119235 | S | 4 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA SALINAS DE GORTARI 9 SECCION TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE MARIA FLORES Y CALLE CARRIL DE SAN PEDRO, CALLE CARRIL DE SAN PEDRO A 50 METROS DEL PANTEÓN., lon:-98.18230399, lat:19.1854999}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1720518/proyecto_INICIO, 1720518/proyecto_PROCESO, 1720518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720535 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS SECCIÓN SEGUNDA CALLE PRINCIPAL - 119391 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119391 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 129 SECCION SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE LÁZARO CARDENAS, CALLE GUADALUPE, lon:-98.18121321, lat:19.17930105}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720535/proyecto_INICIO, 1720535/proyecto_PROCESO, 1720535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720571 | Proyecto de inversión | 12822.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12822.06, modificado:12822.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN FRANCISCO TETLANOHCAN BARRIO JESÚS XOLALPAN CALLE FRANCISCO I MADERO - 119603 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119603 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 45 INTERIOR 0 BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE EMILIANO SANCHEZ PIEDRAS, CALLE ZARAGOZA, lon:-98.15513627, lat:19.26123081}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 12822.06 | 12822.06 | 12822.06 | 12822.06 | 12822.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1720571/proyecto_INICIO, 1720571/proyecto_PROCESO, 1720571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720601 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEOLOCHOLCO SECCIÓN QUINTA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 119746 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119746 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 6 INTERIOR 0 SECCION QUINTA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE FCO VILLA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE TERRENOS DE LABOR, lon:-98.17413093, lat:19.24249483}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720601/proyecto_INICIO, 1720601/proyecto_PROCESO, 1720601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721016 | Proyecto de inversión | 8053.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8053.3, modificado:8053.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EMILIANO ZAPATA CALLE CINCO DE MAYO - 124161 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 124161 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO 14 PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BARRANCA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-97.91873107, lat:19.55704746}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1721016/proyecto_INICIO, 1721016/proyecto_PROCESO, 1721016/proyecto_FIN, 1721016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721169 | Proyecto de inversión | 11604.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11604.64, modificado:11604.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TETLA DE LA SOLIDARIDAD COLONIA AGRÍCOLA DOLORES CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE QUINTA SECCIÓN - 125086 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125086 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 5TA SECC 0 INTERIOR 0 COLONIA AGRÍCOLA DOLORES, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y ,, lon:-98.1081945, lat:19.46548895}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1721169/proyecto_INICIO, 1721169/proyecto_PROCESO, 1721169/proyecto_FIN, 1721169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721172 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO COLONIA EJIDAL CALLE ALVARO OBREGÓN - 125093 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125093 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 36 INTERIOR 0 COLONIA EJIDAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ANTIGUA AGRICOLA, CALLE AQUILES SERDÁN, lon:-98.12272077, lat:19.61276515}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721172/proyecto_INICIO, 1721172/proyecto_PROCESO, 1721172/proyecto_FIN, 1721172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721226 | Proyecto de inversión | 13401.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13401.48, modificado:13401.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO COLONIA EL SABINAL - 125755 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125755 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A ZACATLÁN INTERIOR 0 COLONIA EL SABINAL, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BARRANCA,, lon:-98.11176636, lat:19.64248949}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1721226/proyecto_INICIO, 1721226/proyecto_PROCESO, 1721226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721235 | Proyecto de inversión | 11604.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11604.64, modificado:11604.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN CALLE CUATRO DE OCTUBRE - 125886 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125886 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE 4 DE OCTUBRE 4TA SECC 0 INTERIOR 0 PUEBLO 4TA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE LAGUNILLA Y CALLE HUIMANGUILLO, CALLE CENTENARIO, lon:-98.13348976, lat:19.42725556}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1721235/proyecto_INICIO, 1721235/proyecto_PROCESO, 1721235/proyecto_FIN, 1721235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721300 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME APIZACO SANTA ANITA HUILOAC GUADALUPE AVENIDA LOS PINOS - 126340 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 126340 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:AVENIDA LOS PINOS 4 COLONIA GUADALUPE, 90330 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y CALLE 19 DE FEBRERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.13929433, lat:19.38642426}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721300/proyecto_INICIO, 1721300/proyecto_PROCESO, 1721300/proyecto_FIN, 1721300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721429 | Proyecto de inversión | 10706.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10706.22, modificado:10706.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN CALLE PROGRESO - 127533 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 127533 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, 90606 BELÉN ATZITZIMITITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CARRETERA TLAXCALA - APIZACO Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE UNIÓN EX BALNEANIO EL MOLINITO., lon:-98.19781017, lat:19.34427137}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 10706.22 | 10706.22 | 10706.22 | 10706.22 | 10706.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1721429/proyecto_INICIO, 1721429/proyecto_PROCESO, 1721429/proyecto_FIN, 1721429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721460 | Proyecto de inversión | 8951.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8951.72, modificado:8951.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCION PRIMERA CALLE XICOHTENCO - 127710 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 127710 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCO 4 SN SECCION SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DE LA PAZ, CALLE CUAHUTEMOC, lon:-98.18157384, lat:19.3373412}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8951.72 | 8951.72 | 8951.72 | 8951.72 | 8951.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1721460/proyecto_INICIO, 1721460/proyecto_PROCESO, 1721460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721520 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME YAUHQUEMEHCAN SAN JOSÉ TEPOXTLA PRIVADA MONTIEL - 128028 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128028 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:12, direccion:PRIVADA MONTIEL PUEBLO SAN JOSÉ TEPOXTLA, 90459 SAN JOSÉ TEPOXTLA, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO APIZACO- HUAMANTLA Y CAMINO DE LA CONQUISTA, CALLE TERRENOS DE LABOR A UN COSTADO DE KINDER CAPULLO., lon:-98.16535705, lat:19.37625486}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721520/proyecto_INICIO, 1721520/proyecto_PROCESO, 1721520/proyecto_FIN, 1721520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721543 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME YAUHQUEMEHCAN SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN CALLE FRANCISCO I MADERO - 128126 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128126 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 166 PUEBLO SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN, 90450 SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CARRETERA A CALPULALPAN Y CAMINO A TOPILCO, CALLE TERRENOS DE LABOR, lon:-98.19315718, lat:19.41207191}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721543/proyecto_INICIO, 1721543/proyecto_PROCESO, 1721543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721596 | Proyecto de inversión | 10706.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10706.22, modificado:10706.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCIÓN SÉPTIMA AVENIDA ALVARO OBREGON - 128578 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128578 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON 1162 INTERIOR 0 SECCION SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS,, lon:-98.15653043, lat:19.32554684}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 10706.22 | 10706.22 | 10706.22 | 10706.22 | 10706.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1721596/proyecto_INICIO, 1721596/proyecto_PROCESO, 1721596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721630 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCIÓN SEXTA PRIVADA VEINTIUNO DE MARZO - 128797 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PARA ABATIR EL REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE LA ENTIDAD | 128797 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA VEINTIUNO DE MARZO 35 SECCION SEXTA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE MOTENEHUATZI Y CALLE 23 DE MARZO, AVENIDA 15 DE FEBRERO, lon:-98.15507572, lat:19.33515682}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721630/proyecto_INICIO, 1721630/proyecto_PROCESO, 1721630/proyecto_FIN, 1721630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721632 | Proyecto de inversión | 13291.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13291.28, modificado:13291.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SANTA MARÍA TLACATECPA AVENIDA HIDALGO - 128809 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128809 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:AVENIDA HIDALGO 25 COLONIA SANTA MARÍA TLACATECPA, 90693 SANTA MARÍA AQUIÁHUAC, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE 2 DE FEBRERO, lon:-98.12517805, lat:19.31996811}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1721632/proyecto_INICIO, 1721632/proyecto_PROCESO, 1721632/proyecto_FIN, 1721632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721638 | Proyecto de inversión | 13291.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13291.28, modificado:13291.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SANTA MARÍA AQUIÁHUAC CALLE HIDALGO - 128825 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128825 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SANTA MARÍA AQUIÁHUAC, 90693 SANTA MARÍA AQUIÁHUAC, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE 2 DE FEBRERO, lon:-98.12457723, lat:19.31940113}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1721638/proyecto_INICIO, 1721638/proyecto_PROCESO, 1721638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721865 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN ANTONIO ATOTONILCO CALLE NUEVE SUR - 132162 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132162 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE 9 SUR 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CARRETERA A SAN MARTIN Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE 5 ORIENTE FRENTE AL PUENTE SAN JOSE, lon:-98.46245316, lat:19.37003115}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721865/proyecto_INICIO, 1721865/proyecto_PROCESO, 1721865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721880 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME BENITO JUÁREZ CALLE PANAMÁ - 132402 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132402 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PANAMÁ 1 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REPÚBLICA DE VENEZUELA, lon:-98.42270369, lat:19.58604739}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721880/proyecto_INICIO, 1721880/proyecto_PROCESO, 1721880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721884 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME BENITO JUÁREZ CALLE EMILIANO ZAPATA - 132478 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132478 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPTA 2 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE CUBA Y CALLE JAMAICA, CALLE CUAUHTEMOC, lon:-98.43477217, lat:19.59033016}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721884/proyecto_INICIO, 1721884/proyecto_PROCESO, 1721884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721938 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN ANTONIO ATOTONILCO CALLE TRES ORIENTE - 133932 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 133932 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE 3 ORIENTE 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE 11 SUR POR LA TIENDA COLOR ROSA, lon:-98.46127577, lat:19.3717469}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721938/proyecto_INICIO, 1721938/proyecto_PROCESO, 1721938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722036 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CALPULALPAN SAN MARCOS GUAQUILPAN CALLE FRANCISCO I MADERO - 135670 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 135670 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 0 PUEBLO SAN MARCOS GUAQUILPAN, 90224 SAN MARCOS GUAQUILPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE TACUBA, CALLE HIDALGO, lon:-98.63048311, lat:19.6000907}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1722036/proyecto_INICIO, 1722036/proyecto_PROCESO, 1722036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722057 | Proyecto de inversión | 11859.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11859.84, modificado:11859.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN CALLE CUAUHTEMOC - 135948 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 135948 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:PRIVADA CUAUHTEMOC 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, 90110 SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC, AVENIDA INDEPENDENCIA A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA A 100 ME, lon:-98.26913724, lat:19.29668846}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1722057/proyecto_INICIO, 1722057/proyecto_PROCESO, 1722057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722068 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS FRANCISCO VILLA CALLE FRANCISCO I MADERO - 136034 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136034 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE MORELOS, lon:-98.46262727, lat:19.5887925}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1722068/proyecto_INICIO, 1722068/proyecto_PROCESO, 1722068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722088 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE DEL RELOJ - 136173 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136173 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL RELOJ 6 INTERIOR 0 PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FRANCISCO SARABIA, lon:-98.47264477, lat:19.49015863}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1722088/proyecto_INICIO, 1722088/proyecto_PROCESO, 1722088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722226 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE ROSALES - 138087 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 138087 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES INTERIOR 0 PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLEJON ROSALES, CALLE TEJOCOTE, lon:-98.4757439, lat:19.49300807}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1722226/proyecto_INICIO, 1722226/proyecto_PROCESO, 1722226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722270 | Proyecto de inversión | 19869.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19869.64, modificado:19869.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 138772 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 138772 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE 5 PUEBLO ESPAÑITA, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE ESPAÑITA, lon:-98.42340311, lat:19.45579336}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1722270/proyecto_INICIO, 1722270/proyecto_PROCESO, 1722270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722995 | Proyecto de inversión | 45666.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45666.83, modificado:45666.83}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 3835 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 3835 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON NAUTLA VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE MINA Y CALLE MORELOS, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA , lon:-97.65260815, lat:19.31836299}} | 2020-01-15 | 2020-01-25 | 45666.83 | 45666.83 | 45666.83 | 45666.83 | 45666.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/007, contratista:LUZ MARIA ROSAS CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA, monto:45666.83, importe_modificado:45666.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:152.0}} | {1722995/proyecto_INICIO, 1722995/proyecto_PROCESO, 1722995/proyecto_FIN, 1722995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301724517 | Proyecto de inversión | 264955.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264955.72, modificado:264955.72}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 8874 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 8874 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE 3 DE MAYO COLONIA LA SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LOMAS DEL PEDREGAL, CALLE 15 DE MAYO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CLÍNICA DE SALUD DE LA COMUNIDAD, lon:-97.68979481, lat:19.35846558}} | 2020-03-03 | 2020-03-29 | 264955.72 | 264955.72 | 264955.72 | 264955.72 | 264955.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/030, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA PACCSE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA, monto:264955.72, importe_modificado:264955.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:258.0}} | {1724517/proyecto_INICIO, 1724517/proyecto_PROCESO, 1724517/proyecto_FIN, 1724517/proyecto_PROCESO, 1724517/proyecto_FIN, 1724517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301728810 | Proyecto de inversión | 146369.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146369.55, modificado:166801.04}} | SUMINISTRO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN POZO NO. 1 TEPETLAZINGO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD SANTA CRUZ TLAXCALA COLONIA TEPETLAZINGO CALZADA GUADALUPE - 21456 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 21456 | S | 1300 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALZADA GUADALUPE COLONIA TEPETLAZINGO, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CAMINO REAL Y CALLE MIRADOR, EL POZO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CAMINO REAL Y CALLE MIRADOR A 200 METROS AL OESTE DE DONDE, lon:-98.14648041, lat:19.36613503}} | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 166801.04 | 166801.04 | 166801.04 | 166801.04 | 166801.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ASCT/DOP/2020/FISM2026012-CONT 01, contratista:DANIEL MONROY GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:166801.04, importe_modificado:166801.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1728810/proyecto_INICIO, 1728810/proyecto_PROCESO, 1728810/proyecto_INICIO, 1728810/proyecto_FIN, 1728810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301743487 | Proyecto de inversión | 206080.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206080.18, modificado:206080.18}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD CUAPIAXTLA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 37897 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 37897 | S | 35 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE NIÑOS HEROES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA JUNTO AL CAMPO DEPORTIVO DEL BARRIO DE SAN MIGUEL., lon:-97.76741248, lat:19.29032166}} | 2020-05-11 | 2020-06-06 | 206080.18 | 206080.18 | 206080.18 | 206080.18 | 206080.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2008018/AD/2020, contratista:JESUS GUEVARA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:206080.18, importe_modificado:206080.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1743487/proyecto_FIN, 1743487/proyecto_INICIO, 1743487/proyecto_FIN, 1743487/proyecto_PROCESO, 1743487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301745778 | Proyecto de inversión | 43124.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43124.87, modificado:43124.87}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN ASENTAMIENTO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN - 46077 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE YUAHUQUEMEHCAN | 46077 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE TOLTECA Y CARRETERA FEDERAL MEXICO VERACRUZ, CALLE XICOHTENCATL ENTRE CALLE TOLTECA Y CARRETERA FEDERA, lon:-98.18507523, lat:19.40195438}} | 2020-06-22 | 2020-08-22 | 43124.87 | 43124.87 | 43124.87 | 43124.87 | 43124.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94671, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, monto:43124.87, importe_modificado:43124.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:218.0}} | {1745778/proyecto_INICIO, 1745778/proyecto_FIN, 1745778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301746718 | Proyecto de inversión | 532835.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532835.27, modificado:532835.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TETLATLAHUCA LOCALIDAD SANTA CRUZ AQUIAHUAC ASENTAMIENTO SANTA CRUZ AQUIAHUAC - 48438 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 48438 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.66, meta_modificada:778.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:7, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA CRUZ AQUIAHUAC, 90730 SANTA CRUZ AQUIAHUAC, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PRIVADA PEÑA DOMICILIO CONOCIDO COMO CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-98.28297673, lat:19.24562041}} | 2020-04-27 | 2020-05-15 | 532835.27 | 532835.27 | 532835.27 | 532835.27 | 532835.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N.DOP/FISM2032008, contratista:MARTIN SALAZAR RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, monto:532835.27, importe_modificado:532835.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.66}} | {1746718/proyecto_INICIO, 1746718/proyecto_FIN, 1746718/proyecto_PROCESO, 1746718/proyecto_FIN, 1746718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301746788 | Proyecto de inversión | 156506.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156506.14, modificado:156506.14}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE FISM 2031018 - 48660 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD | 48660 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:452.8, meta_modificada:452.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ENCINOS SECCION TEOTLALPAN, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE 28 DE OCTUBRE Y CALLE REP. DE BOLIVIA, A CIEN METROS DE ESQUINA DE VIRGEN Y TERMINA CALLE ASFALTADA EN CALLE DE TERRACERIA, lon:-98.10992095, lat:19.44671253}} | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 156506.14 | 156506.14 | 156506.14 | 156506.14 | 156506.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2031-17/18/19, contratista:LEUTE S.A DE C.V., convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:287851.3, importe_modificado:298723.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:452.8}} | {1746788/proyecto_INICIO, 1746788/proyecto_PROCESO, 1746788/proyecto_FIN, 1746788/proyecto_PROCESO, 1746788/proyecto_FIN, 1746788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301750088 | Proyecto de inversión | 242642.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242642.62, modificado:287745.23}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD XALTITLA ASENTAMIENTO XALTITLA - 58542 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 58542 | S | 448 | 447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO XALTITLA - POZO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA XALTITLA, 90554 XALTITLA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , A PARTIR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE XALTITLA SE DIRIGE EN DIRECCIÓN SUR UNOS , lon:-97.77247054, lat:19.42346463}} | 2020-07-13 | 2020-07-18 | 287745.23 | 287745.23 | 287745.23 | 287745.23 | 287745.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-005, contratista:JOSE ROBERTO LEAL ESTEBAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:239841.46, importe_modificado:287745.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1750088/proyecto_PROCESO, 1750088/proyecto_FIN, 1750088/proyecto_INICIO, 1750088/proyecto_FIN, 1750088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301750452 | Proyecto de inversión | 263835.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263835.32, modificado:263835.32}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, COLONIA FRANCISCO SARABIA , MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA - 59443 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 59443 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARABIA, 90207 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PORFIRIO BONILLA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS IN, lon:-98.57730448, lat:19.58743802}} | 2020-03-02 | 2020-03-30 | 263835.32 | 263835.32 | 263835.32 | 263835.32 | 263835.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-015, contratista:JOSE MANUEL ESPINOZA MEDEL, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:263835.32, importe_modificado:263835.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}} | {1750452/proyecto_FIN, 1750452/proyecto_INICIO, 1750452/proyecto_PROCESO, 1750452/proyecto_FIN, 1750452/proyecto_PROCESO, 1750452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301751112 | Proyecto de inversión | 650874.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650874.98, modificado:641913.85}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 7 SUR - 61290 | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 61290 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.5, meta_modificada:504.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 7 SUR BARRIO SAN ANTONIO SEGUNDO, 90580 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 11 PONIENTE, CALLE 11 SUR ESTA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO TOMANDO COMO REFERENCIA LA PRESIDENCIA SE SUBE 3 , lon:-97.89502665, lat:19.24619821}} | 2020-08-03 | 2020-10-16 | 641913.85 | 641913.85 | 641913.85 | 641913.85 | 641913.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MIT-FISM-010/2020, contratista:DULCE MARIA GODOY RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTENCO, monto:641913.85, importe_modificado:641913.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.33}} | {1751112/proyecto_PROCESO, 1751112/proyecto_INICIO, 1751112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301751243 | Proyecto de inversión | 1160018.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160018.52, modificado:1124429.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE IXTENCO, 2DA ETAPA, ENTRE CALLE 8 ORIENTE Y CALLE 12 ORIENTE. - 61641 | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 61641 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:472.0, meta_modificada:468.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE BARRIO RESURRECCIÓN PRIMERO, 90580 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 8 ORIENTE Y CALLE 12 ORIENTE, PROLONGACION 2 NORTE SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO COMO REFERENCIA SE TOMA LA SECUNDARIA GENERA, lon:-97.89497287, lat:19.25951637}} | 2020-09-23 | 2020-11-16 | 1124429.12 | 1124429.12 | 1124429.12 | 1124429.12 | 1124429.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-L.P.N-FISM-002/2020, contratista:SERGIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTENCO, monto:1160018.53, importe_modificado:1124429.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.18}} | {1751243/proyecto_INICIO, 1751243/proyecto_PROCESO, 1751243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301753688 | Proyecto de inversión | 137372.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137372.06, modificado:137199.9}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE NO 1 (ARRANCADOR Y COLUMNA DEL POZO) - 68706 | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 68706 | S | 3518 | 3223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO IXTENCO - SAN JUAN BAUTISTA KILÓMETRO 1 + 047 , 90580 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE Y , COMO REFERENCIA SE TOMA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHI SE VA AL SUR 5 CALLES HASTA LLEGAR A LA, lon:-97.88469596, lat:19.23909496}} | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 137199.9 | 137199.9 | 137199.9 | 137199.9 | 137199.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MIT-FISM-014/2020, contratista:MARIA DEL PILAR BERRIEL LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTENCO, monto:137232.86, importe_modificado:137199.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753688/proyecto_PROCESO, 1753688/proyecto_INICIO, 1753688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301758064 | Proyecto de inversión | 307961.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307961.3, modificado:307961.3}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TETLATLAHUCA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ TENANGO ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ TENANGO - 87145 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 87145 | S | 88 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:503.5, meta_modificada:503.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 90734 SAN BARTOLOMÉ TENANGO, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE HIDALGO DOMICILIO CONOCIDO COMO CALLE NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME TENANGO, lon:-98.29579173, lat:19.25069238}} | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 307961.3 | 307961.3 | 307961.3 | 307961.3 | 307961.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N.DOP/FISM2032012, contratista:JOSE PEREZ DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, monto:307961.3, importe_modificado:307961.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:503.5}} | {1758064/proyecto_INICIO, 1758064/proyecto_FIN, 1758064/proyecto_PROCESO, 1758064/proyecto_FIN, 1758064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301759235 | Proyecto de inversión | 777442.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777442.1, modificado:935094.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN XALOZTOC LOCALIDAD XALOZTOC ASENTAMIENTO SAN COSME XALOZTOC - 90097 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 90097 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1233.5, meta_modificada:1480.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION REFORMA SECCION SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE PROLONGACION REFORMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REFORMA C. PROLONGACION REFORMA ENTRE C. PROLONGACION REFORMA Y C. EMILIAN, lon:-98.05501188, lat:19.40824525}} | 2020-04-15 | 2020-05-30 | 935094.92 | 935094.92 | 935094.92 | 935094.92 | 935094.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/IR/FISM2039/020, contratista:C. YOLANDA PEREZ HERNANDEZ, CARRETERAS Y PUENTES "YOPEH", convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:773951.97, importe_modificado:935094.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.5}} | {1759235/proyecto_PROCESO, 1759235/proyecto_FIN, 1759235/proyecto_PROCESO, 1759235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301759788 | Proyecto de inversión | 201986.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201986.43, modificado:206551.86}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN XALOZTOC LOCALIDAD SAN PEDRO TLACOTEPEC ASENTAMIENTO SAN PEDRO TLACOTEPEC - 91519 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 91519 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.4, meta_modificada:224.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:PRIVADA LOS PINOS PUEBLO SAN PEDRO TLACOTEPEC, 90460 SAN PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CERRADA LOS PINOS, PRIVADA LOS PINOS ENTRE C. LOS PINOS Y CERRADA LOS PINOS, lon:-98.0462075, lat:19.39514988}} | 2020-05-04 | 2020-06-06 | 206551.86 | 206551.86 | 206551.86 | 206551.86 | 206551.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2039/026, contratista:C. YOLANDA PEREZ HERNANDEZ, CARRETERAS Y PUENTES "YOPEH", convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:200285.76, importe_modificado:206551.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.3}} | {1759788/proyecto_INICIO, 1759788/proyecto_PROCESO, 1759788/proyecto_FIN, 1759788/proyecto_PROCESO, 1759788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301767478 | Proyecto de inversión | 300041.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300041.38, modificado:300041.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2 EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS XXXII - 112226 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 112226 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TERCERA CERRADA PRIMERO DE MAYO - PRIMERO DE MAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 432 BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE CAL, lon:-98.1488472, lat:19.13129818}} | 2020-03-17 | 2020-03-27 | 300041.38 | 300041.38 | 300041.38 | 300041.38 | 300041.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025032, contratista:JOSE DOMINGO CRUZ ARRONIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:308321.78, importe_modificado:300041.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {1767478/proyecto_INICIO, 1767478/proyecto_FIN, 1767478/proyecto_INICIO, 1767478/proyecto_FIN, 1767478/proyecto_PROCESO, 1767478/proyecto_FIN, 1767478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301768627 | Proyecto de inversión | 194763.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194763.3, modificado:194763.3}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIRIO - 115295 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 115295 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.4, meta_modificada:176.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LIRIO BARRIO DE MÉXICO, 90137 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CAMINO REAL A NATIVITAS Y CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO, LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN DEBERA DE, lon:-98.33116748, lat:19.29082256}} | 2020-06-22 | 2020-06-30 | 194763.3 | 194763.3 | 194763.3 | 194763.3 | 194763.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN-DDUOP-056-002-2020, contratista:MYLXS, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:municipio de santa ana nopalucan, monto:202856.17, importe_modificado:194763.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.4}} | {1768627/proyecto_PROCESO, 1768627/proyecto_FIN, 1768627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301768889 | Proyecto de inversión | 57451.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57451.77, modificado:80974.17}} | FISM2005003 - MALLA SOMBRA JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO - 116017 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAIENTO DE APIZACO | 116017 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DALIA COLONIA LOMA FLORIDA 1A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE AVENIDA ALCANFORES Y AVENIDA NOCHEBUENA, CALLE DALIA COLONIA LOMA FLORIDA 1A SECC, CP. 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA , lon:-98.13023662, lat:19.40422061}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 80974.17 | 80974.17 | 80974.17 | 80974.17 | 80974.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPA/FISM003-010-011/2020-015, contratista:GB & SB CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX, monto:474507.04, importe_modificado:474507.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.04}} | {1768889/proyecto_PROCESO, 1768889/proyecto_INICIO, 1768889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301769368 | Proyecto de inversión | 238052.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238052.62, modificado:352999.47}} | FISM2005006 -CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO - 117320 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APIZACO | 117320 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LOMA FLORIDA 1A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS COLONIA LOMA FLORIDA 1A SECC, CP. 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CAL, lon:-98.13049412, lat:19.40410008}} | 2020-09-02 | 2020-09-30 | 352999.47 | 352999.47 | 352999.47 | 352999.47 | 352999.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPA/FISM006-016/2020-029, contratista:GRUPO COMERCIALIZADOR & CONSTRUCTOR LEDEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX, monto:704310.92, importe_modificado:704310.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1769368/proyecto_FIN, 1769368/proyecto_PROCESO, 1769368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301771346 | Proyecto de inversión | 191395.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191395.92, modificado:210615.28}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN XICOHTZINCO LOCALIDAD XICOHTZINCO ASENTAMIENTO TECHALOYA - 122878 | 29 | Tlaxcala | 42 | Xicohtzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 122878 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.9, meta_modificada:103.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANCISCO SARABIA SECCION TECHALOYA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA PRIVADA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA CAPILLA DE TECHALOYA DE LA SECCIÓN SEGUNDA O TE, lon:-98.23617743, lat:19.18593406}} | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 210615.28 | 210615.28 | 210615.28 | 210615.28 | 210615.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2042019, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS CIVILES JARED S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, monto:210615.28, importe_modificado:210615.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.2}} | {1771346/proyecto_FIN, 1771346/proyecto_PROCESO, 1771346/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301771357 | Proyecto de inversión | 666394.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666394.5, modificado:664955.0}} | FISM2005015 -SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR - 122912 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APIZACO | 122912 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CERRITO DE GUADALUPE, 90323 CERRITO DE GUADALUPE, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS COLONIA CERRITO DE GUADALUPE, CP. 90323 CERRITO DE GUADALUPE, APIZACO TLAXCALA, lon:-98.13191381, lat:19.42319566}} | 2020-09-07 | 2020-09-30 | 664955 | 664955 | 664955 | 664955 | 664955 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPA/FISM015/2020-010, contratista:TAMSA TODO EN ACARREOS Y MATERIALES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX, monto:664955.0, importe_modificado:664955.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1771357/proyecto_FIN, 1771357/proyecto_PROCESO, 1771357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301772978 | Proyecto de inversión | 80165.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80165.06, modificado:80165.06}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD SAN DIEGO XALPATLAHUAYA HUAMATLA - 127287 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 127287 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:129, direccion:CALLE CONOCIDA COLONIA N.C.P. SAN DIEGO XALPATLAHUAYA, 90513 SAN DIEGO XALPATLAHUAYA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE GARCIA SARMIENTO Y CAMINO TERRENOS DE LABOR, BRECHA TERRENOS DE LABOR LA OBRA SE UBICA EN EL POZO DE AGUA POTAB, lon:-97.95714847, lat:19.36731359}} | 2020-07-06 | 2020-07-11 | 80165.06 | 80165.06 | 80165.06 | 80165.06 | 80165.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-110, contratista:CECILIA ZAMORA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:80165.06, importe_modificado:80165.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772978/proyecto_PROCESO, 1772978/proyecto_FIN, 1772978/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301774792 | Proyecto de inversión | 41587.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41587.98, modificado:41242.45}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN XALOZTOC LOCALIDAD SAN PEDRO TLACOTEPEC ASENTAMIENTO SAN PEDRO TLACOTEPEC - 131881 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 131881 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.7, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE LA CUMBRE COLONIA SAN PEDRO TLACOTEPEC, 90460 SAN PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, C. LA CUMBRE ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y AV. INDEPENDENCIA, lon:-98.03921127, lat:19.39797594}} | 2020-07-08 | 2020-07-25 | 41242.45 | 41242.45 | 41242.45 | 41242.45 | 41242.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2039/037, contratista:C. MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VAZQUEZ, fosika Integral S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:41242.45, importe_modificado:41242.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {1774792/proyecto_INICIO, 1774792/proyecto_PROCESO, 1774792/proyecto_FIN, 1774792/proyecto_PROCESO, 1774792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301777762 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4000000.0}} | FISM2005022 -PAVIMENTACIÓN DE CALLE AV. MANANTIALES ENTRE CALLE LIRIOS Y MANANTIAL - 136229 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APIZACO | 136229 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4552.8, meta_modificada:4552.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE MANANTIALES COLONIA SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE MANANTIAL, CALLE MANANTIALES COLONIA SANTA ANITA HUILOAC, CP. 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCA, lon:-98.14833472, lat:19.38384351}} | 2020-09-17 | 2020-10-30 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4552.8}} | {1777762/proyecto_INICIO, 1777762/proyecto_FIN, 1777762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301778062 | Proyecto de inversión | 666394.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666394.5, modificado:664726.0}} | FISM2005031 -SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR - 136611 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APIZACO | 136611 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LOMA FLORIDA 2A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS COLONIA LOMA FLORIDA 2A SECC, CP. 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CAL, lon:-98.13568059, lat:19.40319084}} | 2020-09-17 | 2020-09-30 | 664726 | 664726 | 664726 | 664726 | 664726 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPA/FISM031/2020-008, contratista:MOGUL KHAN MATERIALEA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX, monto:664726.0, importe_modificado:664726.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1778062/proyecto_INICIO, 1778062/proyecto_FIN, 1778062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301781757 | Proyecto de inversión | 76950.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76950.53, modificado:77723.31}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO - 140633 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 140633 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 90280 FRANCISCO I. MADERO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE GALEANA, CALLE HIDALGO SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DEL PA, lon:-98.49227319, lat:19.51848445}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 77723.31 | 77723.31 | 77723.31 | 77723.31 | 77723.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-21-006-007-008/2021, contratista:MECANICA E INGENIERIA PERSONAL Y ESPECIALIZADA MIIPE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX, monto:77723.31, importe_modificado:77723.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:154.0}} | {1781757/proyecto_INICIO, 1781757/proyecto_PROCESO, 1781757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301782224 | Proyecto de inversión | 1610337.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610337.83, modificado:1610337.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, SANTA CRUZ GUADALUPE - 141010 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 141010 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO SANTA CRUZ GUADALUPE, 90810 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE MALINTZI CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE SIN NOMBR, lon:-98.17364464, lat:19.31382501}} | 2020-08-26 | 2020-11-13 | 1610337.83 | 1610337.83 | 1610337.83 | 1610337.83 | 1610337.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010006, contratista:GLORIA ELVIRA AGUILAR ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:1610337.83, importe_modificado:1610337.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {1782224/proyecto_INICIO, 1782224/proyecto_PROCESO, 1782224/proyecto_FIN, 1782224/proyecto_INICIO, 1782224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301782527 | Proyecto de inversión | 428918.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428918.45, modificado:422064.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO - 141255 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 141255 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.0, meta_modificada:661.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 90280 FRANCISCO I. MADERO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE GALEANA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE LOCALIZA AL LADO SURESTE A UNA CUADRA , lon:-98.49126017, lat:19.51738641}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 422064.53 | 422064.53 | 422064.53 | 422064.53 | 422064.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/FISM-20-21-009-023/2020, contratista:MECANICA E INGENIERIA PERSONAL Y ESPECIALIZADA MIIPE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX, monto:422064.53, importe_modificado:422064.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.0}} | {1782527/proyecto_INICIO, 1782527/proyecto_PROCESO, 1782527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301787764 | Proyecto de inversión | 655840 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655840.0, modificado:654260.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, FOSA SÉPTICA, BIODIGESTORES Y POZOS DE ABSORCIÓN -PF/APARURAL/012/2020(FAFEF) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECODUVI | PF/APARURAL/012/2020(FAFEF) | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:138, direccion:90250 Tlaxco, Tlax., México, lon:-98.1174721, lat:19.61766}} | 2020-07-21 | 2020-10-18 | 654260.12 | 654260.12 | 654260.12 | 654260.12 | 654260.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF/APARURAL/012/2020(FAFEF), contratista:ROTURACIONES EXCAVACIONES Y CAMINOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:654260.12, importe_modificado:654260.12}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} | {1787764/proyecto_INICIO, 1787764/proyecto_FIN, 1787764/proyecto_PROCESO, 1787764/proyecto_FIN, 1787764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301792151 | Proyecto de inversión | 85484 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85484.0, modificado:85484.0}} | 2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOCATLAN | PRODDER-2035002 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:251.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Madero 7, Venustiano Carranza, 90482 Tocatlán, Tlax., México, lon:-98.0255127, lat:19.39795395}} | 2020-10-26 | 2020-11-24 | 85484 | 85484 | 85484 | 85484 | 85484 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-DOP-032-20, contratista:FERNANDO LOPEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOCATLAN, monto:85484.0, importe_modificado:85484.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.1}} | {1792151/proyecto_INICIO, 1792151/proyecto_FIN, 1792151/proyecto_PROCESO, 1792151/proyecto_FIN, 1792151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401796465 | Proyecto de inversión | 11604.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11604.64, modificado:11604.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 125254 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125254 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 5 INTERIOR 0 PUEBLO MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ISIDRO CANDIA, CALLE FRANCISCO I MADERO, lon:-98.11126398, lat:19.586925}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1796465/proyecto_INICIO, 1796465/proyecto_PROCESO, 1796465/proyecto_FIN, 1796465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796522 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TEPETITLA DE LARDIZÁBAL GUADALUPE VICTORIA PRIVADA PROGRESO - 129692 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 129692 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:PRIVADA PROGRESO 18 PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 90700 GUADALUPE VICTORIA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE LARDIZABAL Y CALLE INSURGENTES, CALLE VENUSTIANO CARRANZA JUNTO AL KINDER A 100 METROS DE LA IGLESIA., lon:-98.38679961, lat:19.2790952}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796522/proyecto_INICIO, 1796522/proyecto_PROCESO, 1796522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796567 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TOTOLAC LOS REYES QUIAHUIXTLÁN PRIVADA GUERRERO - 133533 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 133533 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:PRIVADA GUERRERO 6 PUEBLO LOS REYES QUIAHUIXTLÁN, 90160 LOS REYES QUIAHUIXTLÁN, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE AVENIDA JÚAREZ Y CALLE GUERRERO, AVENIDA JÚAREZ, lon:-98.25082656, lat:19.33859771}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796567/proyecto_INICIO, 1796567/proyecto_PROCESO, 1796567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796575 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN MIGUEL LA PRESA CALLE SIN NOMBRE - 133949 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 133949 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN MIGUEL LA PRESA, 90133 SAN MIGUEL LA PRESA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , A 120 METROS DE LAS ANTENAS, lon:-98.40318198, lat:19.35632158}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796575/proyecto_INICIO, 1796575/proyecto_PROCESO, 1796575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796606 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUEYOTLIPAN SAN DIEGO RECOBA CARRETERA MÉXICO VERACRUZ - 136451 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136451 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:CALLE CARRETERA MEXICO VERACRUZ 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN DIEGO RECOBA, 90245 SAN DIEGO RECOBA, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CALLEJON ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, SOBRE CARRETERA A 10.0 M DE CALLEJÓN X LOPEZ M, lon:-98.37168607, lat:19.48398314}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796606/proyecto_INICIO, 1796606/proyecto_PROCESO, 1796606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796614 | Proyecto de inversión | 11859.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11859.84, modificado:11859.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUEYOTLIPAN SAN LORENZO TECHALOTE AVENIDA TLAXCALA - 136595 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136595 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:17, direccion:AVENIDA TLAXCALA 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN LORENZO TECHALOTE, 90247 SAN LORENZO TECHALOTE, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, AVENIDA NORTE, lon:-98.32109723, lat:19.49434024}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1796614/proyecto_INICIO, 1796614/proyecto_PROCESO, 1796614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796638 | Proyecto de inversión | 18946.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18946.28, modificado:18946.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS NCP ÁLVARO OBREGÓN CALLE DIECISEIS DE ENERO - 138204 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 138204 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, direccion:CALLE 16 DE ENERO 4 INTERIOR 0 PUEBLO NCP ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP ÁLVARO OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA EJERCITO NACIONAL Y CALLE LUCIO CABAÑAS, AVENIDA ALVARO OBREGÓN, lon:-98.42875349, lat:19.58435507}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1796638/proyecto_INICIO, 1796638/proyecto_PROCESO, 1796638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796657 | Proyecto de inversión | 19869.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19869.64, modificado:19869.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLE MIGUEL HIDALGO - 138733 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 138733 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 2 PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LA PAZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-98.44909143, lat:19.46552767}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1796657/proyecto_PROCESO, 1796657/proyecto_INICIO, 1796657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796921 | Proyecto de inversión | 134352.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134352.94, modificado:134352.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN APIZACO SANTA ANITA HUILOAC CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 150702 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 150702 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS 0 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE ROSALES Y , CALLE 7 DE FEBRERO POR LA PRIMARIA, lon:-98.15727483, lat:19.39808263}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 134352.94 | 134352.94 | 134352.94 | 134352.94 | 134352.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {1796921/proyecto_INICIO, 1796921/proyecto_PROCESO, 1796921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796924 | Proyecto de inversión | 794449.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794449.66, modificado:794449.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN APIZACO GUADALUPE TEXCALAC CALLE PEDREGAL DE OLIVARES - 150731 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 150731 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3328.0, meta_modificada:3328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE PEDREGAL DE OLIVARES 18 INTERIOR 0 PUEBLO GUADALUPE TEXCALAC, 90403 GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE Y , CALLE 3 JUANES POR LA ESCUELA DEL PUEBLO, lon:-98.07648782, lat:19.43711939}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 794449.66 | 794449.66 | 794449.66 | 794449.66 | 794449.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3328.0}} | {1796924/proyecto_INICIO, 1796924/proyecto_PROCESO, 1796924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796970 | Proyecto de inversión | 132714.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132714.44, modificado:132714.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN ESPAÑITA BARRIO SAN MIGUEL CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 151574 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 151574 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 0 INTERIOR 0 BARRIO SAN MIGUEL, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , FRENTE A JARDÍN DE NIÑOS, lon:-98.42313432, lat:19.47288906}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 132714.44 | 132714.44 | 132714.44 | 132714.44 | 132714.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {1796970/proyecto_INICIO, 1796970/proyecto_PROCESO, 1796970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797029 | Proyecto de inversión | 343391.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343391.32, modificado:343391.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN TZOMPANTEPEC SAN JUAN QUETZALCOAPAN CALLE MORELOS - 152460 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 152460 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.0, meta_modificada:1435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN JUAN QUETZALCOAPAN, 90493 SAN JUAN QUETZALCOAPAN, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE 12 DE NOVIEMBRE, PREESCOLAR MARÍA MONTESORIO., lon:-98.06831796, lat:19.37570562}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 343391.32 | 343391.32 | 343391.32 | 343391.32 | 343391.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1435.0}} | {1797029/proyecto_INICIO, 1797029/proyecto_PROCESO, 1797029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797039 | Proyecto de inversión | 399485.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399485.56, modificado:399485.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN BARRIO TLAPACOYAC CALLE JUAN ESCUTIA - 152546 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 152546 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1672.14, meta_modificada:1672.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA 0 INTERIOR 0 BARRIO TLAPACOYAC, 90803 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO PICAZO Y CALLE NUEVA, CALLE CAMINO DE JESÚS POR LA SECUNDARIA TÉCNICA, lon:-98.19590054, lat:19.32411708}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 399485.56 | 399485.56 | 399485.56 | 399485.56 | 399485.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1672.14}} | {1797039/proyecto_INICIO, 1797039/proyecto_PROCESO, 1797039/proyecto_FIN, 1797039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797224 | Proyecto de inversión | 6328.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6328.96, modificado:6328.96}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE HUAMANTLA BENITO JUÁREZ PROLONGACIÓN VEINTE DE NOVIEMBRE - 155581 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 155581 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 0 INTERIOR 0 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE TERRENOS JUNTO AL CAMPO DEPORTIVO, lon:-97.9085513, lat:19.37607204}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 6328.96 | 6328.96 | 6328.96 | 6328.96 | 6328.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1797224/proyecto_INICIO, 1797224/proyecto_PROCESO, 1797224/proyecto_FIN, 1797224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797342 | Proyecto de inversión | 998031.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998031.24, modificado:998031.24}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN DIEGO XOCOYUCAN CARRETERA FEDERAL SAN MARTÍN TLAXCALA - 158566 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 158566 | S | 121 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:684.0, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SAN MARTÍN TLAXCALA 0 PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE 21 DE MARZO, SIN REFERENCIAS, lon:-98.37571761, lat:19.30825035}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 998031.24 | 998031.24 | 998031.24 | 998031.24 | 998031.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:684.0}} | {1797342/proyecto_PROCESO, 1797342/proyecto_INICIO, 1797342/proyecto_FIN, 1797342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797354 | Proyecto de inversión | 997920 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997920.0, modificado:997920.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA SAN FELIPE HIDALGO CAMINO A ATZOMPA - 158728 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 158728 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO A ATZOMPA 0 PUEBLO SAN FELIPE HIDALGO, 90288 SAN FELIPE HIDALGO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE PIEDRA CANTEADA Y CALLE DISTRIBUIDOR, SIN REFERENCIAS, lon:-98.59148823, lat:19.45834783}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 997920 | 997920 | 997920 | 997920 | 997920 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1296.0}} | {1797354/proyecto_INICIO, 1797354/proyecto_PROCESO, 1797354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797369 | Proyecto de inversión | 6163.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6163.66, modificado:6163.66}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL CAMINO REAL A SAN RAFAEL - 159021 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 159021 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.5, meta_modificada:185.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL A SAN RAFAEL 0 INTERIOR 0 PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO CARRANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, ESQUINA DE ESCUELA PRIMARIA XICOHTENCATL, lon:-98.37091159, lat:19.26203176}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 6163.66 | 6163.66 | 6163.66 | 6163.66 | 6163.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.5}} | {1797369/proyecto_INICIO, 1797369/proyecto_PROCESO, 1797369/proyecto_FIN, 1797369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797421 | Proyecto de inversión | 20839.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20839.98, modificado:20839.98}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE ATLANGATEPEC LA TRASQUILA AVENIDA HIDALGO - 159551 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 159551 | S | 89 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:AVENIDA HIDALGO 0 INTERIOR 0 PUEBLO LA TRASQUILA, 90416 LA TRASQUILA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE ATLIHUETZIA Y CALLE SAN PEDRO ECATEPEC, SIN REFERENCIAS, lon:-98.17954716, lat:19.52198073}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 20839.98 | 20839.98 | 20839.98 | 20839.98 | 20839.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {1797421/proyecto_PROCESO, 1797421/proyecto_INICIO, 1797421/proyecto_FIN, 1797421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797563 | Proyecto de inversión | 100377.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100377.7, modificado:100377.7}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO HUAMANTLA BENITO JUÁREZ CALLE ARTICULO CIENTO VEINTITRÉS - 160744 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 160744 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE ARTICULO 123 0 INTERIOR 0 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y , CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ JUNTO A PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-97.91047713, lat:19.37968273}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 100377.7 | 100377.7 | 100377.7 | 100377.7 | 100377.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1797563/proyecto_INICIO, 1797563/proyecto_PROCESO, 1797563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797569 | Proyecto de inversión | 66556.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66556.74, modificado:66556.74}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO XALOZTOC COLONIA VELAZCO CALLE FRANCISCO VILLA - 160782 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 160782 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 0 PUEBLO VELAZCO, 90465 COLONIA VELAZCO, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FERROCARRIL, FERROCARRIL, lon:-98.01267604, lat:19.42907788}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 66556.74 | 66556.74 | 66556.74 | 66556.74 | 66556.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1797569/proyecto_PROCESO, 1797569/proyecto_INICIO, 1797569/proyecto_FIN, 1797569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797662 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179989.65}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR SAN DAMIÁN TEXÓLOC BARRIO LA CUEVA CALLE IGNACIO ALLENDE - 161410 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161410 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 12 BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE 1ERO DE MAYO Y CALLE ARBOLITOS, CALLE LÁZARO CÁRDENAS SIN REFERENCIAS, lon:-98.28490704, lat:19.27484067}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 179989.65 | 179989.65 | 179989.65 | 179989.65 | 179989.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/UBV2020/001, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:899890.0, importe_modificado:899890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1797662/proyecto_PROCESO, 1797662/proyecto_FIN, 1797662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797701 | Proyecto de inversión | 73155.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73155.92, modificado:73155.92}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO APIZACO SANTA ANITA HUILOAC CALLE CAOBAS - 161613 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161613 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE CAOBAS 0 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE OYAMELES, SIN REFERENCIAS, lon:-98.14178875, lat:19.3946369}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 73155.92 | 73155.92 | 73155.92 | 73155.92 | 73155.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}} | {1797701/proyecto_INICIO, 1797701/proyecto_PROCESO, 1797701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797707 | Proyecto de inversión | 71493.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71493.99, modificado:71493.99}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS AVENIDA JUAREZ Y CALLE EL RASTRO - 161648 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161648 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ Y EL RASTRO 0 INTERIOR 0 PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE CALLE ENTRONCAR CON RASTRO Y , FRENTE A CANCHAS DE FUTBOL RÁPIDO, lon:-98.21046857, lat:19.47160955}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 71493.99 | 71493.99 | 71493.99 | 71493.99 | 71493.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1797707/proyecto_PROCESO, 1797707/proyecto_INICIO, 1797707/proyecto_PROCESO, 1797707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797725 | Proyecto de inversión | 158189.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158189.2, modificado:158189.2}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS AVENIDA ALVARO OBREGON - 161788 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161788 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.57, meta_modificada:145.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON 0 INTERIOR 0 PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE BOULEVARD LIC. TULIO HERNANDEZ GOMEZ Y CALLE INDEPENDENCIA, SIN REFERENCIAS, lon:-98.20784537, lat:19.4748565}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 158189.2 | 158189.2 | 158189.2 | 158189.2 | 158189.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.57}} | {1797725/proyecto_INICIO, 1797725/proyecto_PROCESO, 1797725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797777 | Proyecto de inversión | 35773.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35773.82, modificado:35773.82}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN XAXALA PRIVADA REFORMA - 162166 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 162166 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:223.6, meta_modificada:223.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PRIVADA REFORMA COLONIA XAXALA, 90806 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE TEOPANZOLCO, CALLE FERROCARRIL JARDÍN DE NIÑOS., lon:-98.19244333, lat:19.30576677}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 35773.82 | 35773.82 | 35773.82 | 35773.82 | 35773.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:223.6}} | {1797777/proyecto_INICIO, 1797777/proyecto_PROCESO, 1797777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797864 | Proyecto de inversión | 56510.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56510.56, modificado:56510.56}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ATLTZAYANCA COLONIA NAZARETH CALLE SIN NOMBRE - 163455 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 163455 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0 COLONIA NAZARETH, 90557 COLONIA NAZARETH, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA ATLTZAYANCA-HUAMANTLA, IGLESIA Y ESCUELA, lon:-97.82685202, lat:19.37677999}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 56510.56 | 56510.56 | 56510.56 | 56510.56 | 56510.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1797864/proyecto_INICIO, 1797864/proyecto_PROCESO, 1797864/proyecto_FIN, 1797864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797892 | Proyecto de inversión | 120187.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120187.6, modificado:120187.6}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN FELIPE CUAUHTENCO CALLE LA LOMA - 163779 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 163779 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE LA LOMA PUEBLO SAN FELIPE CUAUHTENCO, 90690 SAN FELIPE CUAUHTENCO, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE ANGELINA MARÍA Y , A 15 METROS SE ENCUENTRA LA ESCUELA DE INICIAL INDIGENA., lon:-98.11796005, lat:19.31473578}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 120187.6 | 120187.6 | 120187.6 | 120187.6 | 120187.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.0}} | {1797892/proyecto_INICIO, 1797892/proyecto_PROCESO, 1797892/proyecto_FIN, 1797892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401798749 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179989.65}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR TOTOLAC SAN MIGUEL TLAMAHUCO COLONIA SAN MIGUEL PRIVADA EL MIRADOR - 179050 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 179050 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:PRIVADA EL MIRADOR 0 COLONIA SAN MIGUEL, 90163 SAN MIGUEL TLAMAHUCO, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE CALMECATL Y CALLE 4 SEÑORIOS, CALLE MANUEL LARDIZABAL SIN REFERENCIAS, lon:-98.24186689, lat:19.32643103}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 179989.65 | 179989.65 | 179989.65 | 179989.65 | 179989.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/UBV2020/002, contratista:Celia Valadez Paredes, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:899950.0, importe_modificado:899950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1798749/proyecto_INICIO, 1798749/proyecto_PROCESO, 1798749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401808638 | Acción | 187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:187500.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 56218 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA | 56218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.796532, lat:19.431364}} | 2020-05-13 | 2020-07-31 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF/APARURAL/010/2020, contratista:ARYEH INGENIERIA DEL AGUA, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:368311.96, importe_modificado:365040.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1808638/proyecto_PROCESO, 1808638/proyecto_FIN, 1808638/proyecto_INICIO, 1808638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401814098 | Proyecto de inversión | 76423.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76423.4, modificado:76387.42}} | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD XALTITLA ASENTAMIENTO XALTITLA - 135597 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 135597 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:COLONIA XALTITLA, 90554 XALTITLA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA ATLTZAYANCA LIBRES SE TOMA EL CAMINO VECINAL HACIA XARERO, lon:-97.76259427, lat:19.43864552}} | 2020-09-17 | 2020-09-24 | 76387.42 | 76387.42 | 76387.42 | 76387.42 | 76387.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-047, contratista:RICARDO JESÚS GONZALEZ LARA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:76387.42, importe_modificado:76387.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:165.0}} | {1814098/proyecto_FIN, 1814098/proyecto_PROCESO, 1814098/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401814199 | Proyecto de inversión | 346235.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346235.34, modificado:344503.05}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SAN JOSÉ PILANCÓN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ PILANCÓN - 136210 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 136210 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:COLONIA SAN JOSÉ PILANCÓN, 90554 SAN JOSÉ PILANCÓN, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CAMINO VECINAL Y , SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE A DOS CUADRAS AL OESTE DEL AUDITORIO ENTRE DOMICILIOS CONOCIDOS., lon:-97.83703553, lat:19.42327405}} | 2020-09-18 | 2020-09-30 | 344503.05 | 344503.05 | 344503.05 | 344503.05 | 344503.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2004-049, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZEDIVAG S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:344503.05, importe_modificado:344503.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:217.0}} | {1814199/proyecto_PROCESO, 1814199/proyecto_FIN, 1814199/proyecto_PROCESO, 1814199/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401814320 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TLAXCO LOCALIDAD GUADALUPE HUEXOTITLA ASENTAMIENTO GUADALUPE HUEXOTITLA - 137278 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 137278 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:98, direccion:CALLE 10 DE ABRIL RANCHERIA GUADALUPE HUEXOTITLA, 90251 GUADALUPE HUEXOTITLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLEJON 21 DE MARZO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD JUNTO A LA CANCHA DE FUTBOL R, lon:-98.21068325, lat:19.60629824}} | 2020-07-13 | 2020-08-27 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/063/074/114/120, contratista:FEDERICO ENRIQUE CADENA HERNANDEZ, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:738943.1, importe_modificado:738943.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814320/proyecto_INICIO, 1814320/proyecto_FIN, 1814320/proyecto_PROCESO, 1814320/proyecto_FIN, 1814320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401815381 | Proyecto de inversión | 90326.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90326.25, modificado:90326.25}} | FISM2019007 -CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO (SEGUNDA ETAPA),PRIVADA CUAUHTEMOC - 142680 | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA | 142680 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.28, meta_modificada:127.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:PRIVADA CUAUHTEMOC PUEBLO SAN MATEO AYECAC, 90700 SAN MATEO AYECAC, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE CENTRAL, PRIVADA CUAUHTEMOC PUEBLO SAN MATEO AYECAC CP. 90700 SAN MATEO AYECAC, TEPETITLA DE , lon:-98.39493638, lat:19.27898829}} | 2020-01-27 | 2020-02-10 | 90326.25 | 90326.25 | 90326.25 | 90326.25 | 90326.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/TEP/19/FISM007/AD/2020, contratista:FRANCISCO ORTIZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, monto:90326.25, importe_modificado:90326.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.28}} | {1815381/proyecto_PROCESO, 1815381/proyecto_INICIO, 1815381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401815642 | Proyecto de inversión | 152671.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152671.31, modificado:152671.31}} | FISM2019011 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO,CALLE ARTICULO 27 - 143065 | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA | 143065 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:CALLE ARTICULO 27 PUEBLO SAN MATEO AYECAC, 90700 SAN MATEO AYECAC, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE LIBERTAD Y AVENIDA SAN MARTIN, CALLE ARTICULO 27 PUEBLO SAN MATEO AYECAC, CP. 90700 SAN MATEO AYECAC, TEPETI, lon:-98.39279597, lat:19.28116055}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 152671.31 | 152671.31 | 152671.31 | 152671.31 | 152671.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/TEP/19/FISM011/IR/2020, contratista:FRANCISCO ORTIZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, monto:324498.23, importe_modificado:324498.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:288.0}} | {1815642/proyecto_FIN, 1815642/proyecto_INICIO, 1815642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401818112 | Proyecto de inversión | 990125.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990125.67, modificado:990125.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS NCP JOSÉ MARÍA MORELOS HUAMANTLA - 145829 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145829 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1998.0, meta_modificada:1998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:47, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS COLONIA NCP JOSÉ MARÍA MORELOS, 90515 NCP JOSÉ MARÍA MORELOS, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE XICOHTENCATL LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDR, lon:-97.82037013, lat:19.30695759}} | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 990125.67 | 990125.67 | 990125.67 | 990125.67 | 990125.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-068, contratista:CONSTRUCCIONES TADITLAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:990125.67, importe_modificado:990125.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1998.0}} | {1818112/proyecto_INICIO, 1818112/proyecto_FIN, 1818112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401819453 | Proyecto de inversión | 132204.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132204.88, modificado:131360.68}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SAN ANTONIO TECOPILCO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TECOPILCO - 147473 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 147473 | S | 259 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1456.0, meta_modificada:1456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRENOS DE LABOR - TERRENOS DE LABOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 145 COLONIA SAN ANTONIO TECOPILCO, 90554 SAN ANTONIO TECOPILCO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , UBICÁNDOSE A LA ALTURA DE LA CARRETERA, lon:-97.8522706, lat:19.44067635}} | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 131360.68 | 131360.68 | 131360.68 | 131360.68 | 131360.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-017, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:131360.68, importe_modificado:131360.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1456.0}} | {1819453/proyecto_INICIO, 1819453/proyecto_FIN, 1819453/proyecto_PROCESO, 1819453/proyecto_FIN, 1819453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401819703 | Proyecto de inversión | 124062.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124062.88, modificado:123270.67}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 147768 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 147768 | S | 243 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1366.0, meta_modificada:1366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRENOS DE LABOR - TERRENOS DE LABOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 136 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 90555 LÁZARO CÁRDENAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , UBICÁNDOSE SOBRE TERRACERIA ENTRE TERRENOS DE LABO, lon:-97.83112645, lat:19.45347407}} | 2020-10-05 | 2020-10-08 | 123270.67 | 123270.67 | 123270.67 | 123270.67 | 123270.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-022, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:123270.67, importe_modificado:123270.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1366.0}} | {1819703/proyecto_INICIO, 1819703/proyecto_FIN, 1819703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401820725 | Proyecto de inversión | 725488.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725488.49, modificado:725488.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA CALLE SAN RAFAEL MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA. - 149568 | 29 | Tlaxcala | 20 | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS | 149568 | S | 5000 | 4480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAFAEL PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOSA Y CALLE ROSALES, CALLE TEJOCOTE SE REFIERE A UNA CALLE DE LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO Y SE ENCUENTRA A LA DERECHA DE L, lon:-98.47520158, lat:19.49338442}} | 2020-01-17 | 2020-02-15 | 725488.49 | 725488.49 | 725488.49 | 725488.49 | 725488.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMST/FISM-20-2020-001, contratista:IDALIA LEAL PEREZ, convocante:SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, monto:725488.49, importe_modificado:725488.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.19}} | {1820725/proyecto_INICIO, 1820725/proyecto_FIN, 1820725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401820824 | Proyecto de inversión | 475782.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475782.47, modificado:475782.47}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD SANCTÓRUM ASENTAMIENTO SANCTÓRUM - 149829 | 29 | Tlaxcala | 20 | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 149829 | S | 100 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PINOS PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VERACRUZ LA CALLE SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN COSTADO DE EL JARDÍN DE NIÑOS MÉXICO, lon:-98.47291634, lat:19.49420455}} | 2020-01-17 | 2020-02-15 | 475782.47 | 475782.47 | 475782.47 | 475782.47 | 475782.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:dopmst/fism-20-2020-002, contratista:alma giovanna flores briones, convocante:municipio de sanctorum de lazaro cardenas, monto:475782.47, importe_modificado:475782.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {1820824/proyecto_INICIO, 1820824/proyecto_FIN, 1820824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401821135 | Proyecto de inversión | 376846.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376846.73, modificado:376541.15}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA - 150527 | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 150527 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:134.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA BARRIO SAN GABRIEL PRIMERO, 90580 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 SUR, CALLE 2 PONIENTE SE TOMA COMO REFERENCIA LA IGLESIA DEL MUNICIPIO DE AHÍ SE DIRIGE UNA AL ORIENTE Y AHÍ SE ENC, lon:-97.89346965, lat:19.25202908}} | 2020-09-14 | 2020-10-13 | 376541.15 | 376541.15 | 376541.15 | 376541.15 | 376541.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MIT-FISM-017/2020, contratista:PEDRO FEDERICO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTENCO, monto:376846.72, importe_modificado:376541.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.8}} | {1821135/proyecto_INICIO, 1821135/proyecto_FIN, 1821135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401821212 | Proyecto de inversión | 1336980.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336980.6, modificado:1336980.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE TECUALTZINGO- 12 DE DICIEMBRE EN HUAMANTLA COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC - 150693 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150693 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2615.0, meta_modificada:2615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:CALLE TECUALTZINGO- 12 DE DICIEMBRE COLONIA FRANCISCO VILLA TECOAC, 90514 COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA EN CALLE TECUALTZINGO12 DE DICIEMBRE EN, lon:-97.92416921, lat:19.38579655}} | 2020-04-13 | 2020-05-16 | 1336980.52 | 1336980.52 | 1336980.52 | 1336980.52 | 1336980.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-057, contratista:ANGEL FILIBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:1336980.52, importe_modificado:1336980.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2615.0}} | {1821212/proyecto_INICIO, 1821212/proyecto_FIN, 1821212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401821351 | Proyecto de inversión | 209139.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209139.73, modificado:209139.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO ITURBIDE - 150950 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H YUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCO | 150950 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.0, meta_modificada:229.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRIVADA 12 DE DICIEMBRE COLONIA ITURBIDE, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA 12 DE DICIEMBRE COLINDANDO CON EL RIO ZAHUAPAN EN LA COLONIA DE, lon:-98.10609387, lat:19.62294037}} | 2020-08-13 | 2020-08-31 | 209139.73 | 209139.73 | 209139.73 | 209139.73 | 209139.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/022/092/167, contratista:JOSE SAMUEL GALLARDO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:403778.33, importe_modificado:403778.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.08}} | {1821351/proyecto_INICIO, 1821351/proyecto_FIN, 1821351/proyecto_PROCESO, 1821351/proyecto_FIN, 1821351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401827583 | Proyecto de inversión | 556896.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556896.92, modificado:556896.92}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA GLORIETA, COL. CENTRO MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA - 166761 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 166761 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76095.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA CALPULALPAN CENTRO, 90200 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y BOULEVARD EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS, CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ EN GLORIETA CONOCIDA COMO LA GL, lon:-98.56613574, lat:19.58572523}} | 2020-09-22 | 2020-10-30 | 556896.92 | 556896.92 | 556896.92 | 556896.92 | 556896.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-039, contratista:FRANCISCO JAVIER REYES TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:421353.28, importe_modificado:556896.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}} | {1827583/proyecto_PROCESO, 1827583/proyecto_INICIO, 1827583/proyecto_FIN, 1827583/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401827639 | Proyecto de inversión | 241473.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241473.84, modificado:231411.42}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD NEXNOPALA ASENTAMIENTO NEXNOPALA - 166963 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 166963 | S | 2300 | 2262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 90557 TRAMO CARRETERA A NEXNOPALA - NEXNOPALA KILÓMETRO 2 + 631 COLONIA NEXNOPALA, 90557 NEXNOPALA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CAMINO TERENOS DE LABOR Y CAMINO TERRNOS DE LABOR, SE LOCALIZA A LA ENTR, lon:-97.78655237, lat:19.40176399}} | 2020-10-22 | 2020-10-31 | 231411.42 | 231411.42 | 231411.42 | 231411.42 | 231411.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-078, contratista:JOSE ROBERTO LEAL ESTEBAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:231411.42, importe_modificado:231411.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827639/proyecto_FIN, 1827639/proyecto_INICIO, 1827639/proyecto_PROCESO, 1827639/proyecto_FIN, 1827639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401829017 | Proyecto de inversión | 167838.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167838.66, modificado:167838.66}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL ZACACALCO, MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA. CONVENIO CON-CEAT-MUN-009-20 - 171388 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 171388 | S | 325 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE SAN CRISTOBAL INTERIOR SN COLONIA SAN CRISTÓBAL ZACACALCO, 90224 SAN CRISTÓBAL ZACACALCO, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CARRETERA MÉXICO-VERACRUZ Y , EN CALLE SAN CRISTOBAL SIN NUMERO A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA DE COMU, lon:-98.66224152, lat:19.56893023}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 167838.66 | 167838.66 | 167838.66 | 167838.66 | 167838.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-034, contratista:COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:167838.66, importe_modificado:167838.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829017/proyecto_FIN, 1829017/proyecto_PROCESO, 1829017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401830858 | Proyecto de inversión | 58319.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58319.07, modificado:58319.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CRISTOBAL COLON SOBRE CALLE CRISTOBAL COLON EN TOCATLÁN LOCALIDAD TOCATLÁN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TOCATLÁN - 178177 | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN | 178177 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA CRISTOBAL COLON INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y , PRIVADA CRISTOBAL COLON SOBRE CALLE CRISTOBAL COLON, lon:-98.02693014, lat:19.39058867}} | 2020-11-16 | 2020-11-25 | 58319.07 | 58319.07 | 58319.07 | 58319.07 | 58319.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-DOP-031-20, contratista:MARTIN GALINDO HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE TOCATLAN, monto:226342.52, importe_modificado:226342.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1830858/proyecto_INICIO, 1830858/proyecto_PROCESO, 1830858/proyecto_FIN, 1830858/proyecto_INICIO, 1830858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401832995 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TLAXCO LOCALIDAD LA SEXTA SECCION BARRION GRANDE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD - 185899 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO | 185899 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA GRANDE, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES LA UBICACION DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN DOS ZONAS ZAP Y SE ENCUENTRAN CERCAN, lon:-98.12383495, lat:19.63259223}} | 2020-10-02 | 2020-11-06 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/187, contratista:DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1832995/proyecto_PROCESO, 1832995/proyecto_FIN, 1832995/proyecto_PROCESO, 1832995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401834107 | Proyecto de inversión | 25266.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25266.9, modificado:25266.9}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TETLATLAHUCA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ TENANGO ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ TENANGO - 189588 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 189588 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:PRIVADA LORETO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 90734 SAN BARTOLOMÉ TENANGO, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE LORETO Y CALLE HIDALGO, CALLE 5 DE FEBRERO DOMICILIO CONOCIDO COMO PRIVADA LORETO DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOME TENAN, lon:-98.29171397, lat:19.2534373}} | 2020-08-03 | 2020-08-06 | 25266.9 | 25266.9 | 25266.9 | 25266.9 | 25266.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N.DOP/FISM2032019, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, monto:25266.9, importe_modificado:25266.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}} | {1834107/proyecto_INICIO, 1834107/proyecto_PROCESO, 1834107/proyecto_FIN, 1834107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401836035 | Proyecto de inversión | 469773.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469773.77, modificado:469773.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TLAXCO LOCALIDAD SAN LORENZO SOLTEPEC ASENTAMIENTO SAN LORENZO SOLTEPEC - 195225 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TLAXCO | 195225 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.31, meta_modificada:745.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:72, direccion:CALLE 22 DE ENERO PUEBLO SAN LORENZO SOLTEPEC, 90265 SAN LORENZO SOLTEPEC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 22 DE ENERO Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE 22 DE ENERO PUEBLO SAN LORENZO SOLTEPEC, CP. 90265 SAN LOREN, lon:-98.31211315, lat:19.6033705}} | 2020-07-20 | 2020-07-31 | 469773.77 | 469773.77 | 469773.77 | 469773.77 | 469773.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/147, contratista:PROYECSA URBANIZACION Y EDIFICACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:472522.29, importe_modificado:469773.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:745.31}} | {1836035/proyecto_FIN, 1836035/proyecto_INICIO, 1836035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401837795 | Proyecto de inversión | 888190.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FRME DEL EDO TLAXCALA, monto:225011.06, modificado:225011.06}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663179.5, modificado:663179.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO EL SABINAL - 200956 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO | 200956 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA EL SABINAL, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS GENERAL JOSÉ MARIANO MONTERDE CLAVE 29DJN, lon:-98.11483265, lat:19.63439044}} | 2020-10-01 | 2020-11-19 | 888190.56 | 888190.56 | 888190.56 | 888190.56 | 888190.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/LP/PREFIM/FISM2034/033, contratista:MARCO ANTONIO CONTRERAS GAONA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:888190.55, importe_modificado:888190.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.0}} | {1837795/proyecto_INICIO, 1837795/proyecto_FIN, 1837795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401838080 | Proyecto de inversión | 693617.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693617.05, modificado:693617.05}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUAMANTLA LOCALIDAD HUAMANTLA ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 201854 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 201854 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.14, meta_modificada:275.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SANTA ANA RIOS BARRIO SAN LUCAS, 90507 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE TERRACERIA TERRENOS DE LABOR Y TERRACERIA TERRENOS DE LABOR, LA OBRA SE UBICA EN CAMINO A SANTA ANA RIOS ENTRE TERRENOS DE LABOR Y TERRE, lon:-97.87537825, lat:19.29759893}} | 2020-08-27 | 2020-10-09 | 693617.05 | 693617.05 | 693617.05 | 693617.05 | 693617.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-129, contratista:MANUEL CANO XOCHIPA, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:693617.04, importe_modificado:693617.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.14}} | {1838080/proyecto_PROCESO, 1838080/proyecto_INICIO, 1838080/proyecto_FIN, 1838080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401838246 | Proyecto de inversión | 307891.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307891.6, modificado:307891.6}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDUSTRIAL, BARRIO DE CULHUACA ORIENTE, SANTA ISABEL XILOXOXTLA - 202346 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX | 202346 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:314.62, meta_modificada:314.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE INDUSTRIAL BARRIO CULHUACA, 90194 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE OBSIDIANA, CALLE ESMERALDA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE INDUSTRIAL ENTRE LA AV. HIDALGO Y CALLE O, lon:-98.20133393, lat:19.25421681}} | 2020-09-29 | 2020-10-10 | 307891.6 | 307891.6 | 307891.6 | 307891.6 | 307891.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSIX/DOP/FISM2060016, contratista:FEDERICO ENRIQUE CADENA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:307891.6, importe_modificado:307891.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:314.62}} | {1838246/proyecto_INICIO, 1838246/proyecto_PROCESO, 1838246/proyecto_FIN, 1838246/proyecto_INICIO, 1838246/proyecto_PROCESO, 1838246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401840802 | Proyecto de inversión | 57882.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57882.49, modificado:57882.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE TZACUALTITLA DEL MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD SANCTÓRUM ASENTAMIENTO SANCTÓRUM - 209891 | 29 | Tlaxcala | 20 | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS | 209891 | S | 100 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TZACUALTITLA PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE OLIVO, SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON Y ES PROLONGACIÓN TZACUALTITLA, lon:-98.47192928, lat:19.49789514}} | 2020-10-10 | 2020-10-30 | 57882.49 | 57882.49 | 57882.49 | 57882.49 | 57882.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMST/FISM-20-2020-007, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:municipio de sanctorum de lazaro cardenas, monto:57882.49, importe_modificado:57882.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:123.0}} | {1840802/proyecto_INICIO, 1840802/proyecto_FIN, 1840802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401842538 | Proyecto de inversión | 519336.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519336.96, modificado:614985.72}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN XALOZTOC LOCALIDAD COLONIA VENUSTIANO CARRANZA ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 215057 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 215057 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1842.0, meta_modificada:1875.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:6, direccion:CALLE DE LAS AMERICAS COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 90460 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE REPUBLICA DE NICARAGUA, C. DE LAS AMERICAS ENTRE C. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y C. REPUB, lon:-98.05542388, lat:19.39859625}} | 2020-11-09 | 2020-12-05 | 614985.72 | 614985.72 | 614985.72 | 614985.72 | 614985.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/IR/FISM2039/048, contratista:C. HECTOR CAÑEDO PALOFOX, CALO CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:519323.89, importe_modificado:614985.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1875.43}} | {1842538/proyecto_PROCESO, 1842538/proyecto_FIN, 1842538/proyecto_PROCESO, 1842538/proyecto_INICIO, 1842538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401849362 | Proyecto de inversión | 120040.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120040.08, modificado:120040.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVO SAN JUAN HUAMANTLA - 235353 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAMANTLA | 235353 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.65, meta_modificada:124.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA SAN JUAN COLONIA NUEVO SAN JUAN, 90506 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE OTOMI Y CALLE SAN JUAN, LA OBRA SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLES OTOMI Y SAN JUAN EN LA COLONIA NUEVO SAN JUAN, lon:-97.92547038, lat:19.33711151}} | 2020-07-20 | 2020-08-30 | 120040.08 | 120040.08 | 120040.08 | 120040.08 | 120040.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-118, contratista:CLAUDIA VIRGINIA MORENO RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:120040.08, importe_modificado:120040.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.65}} | {1849362/proyecto_INICIO, 1849362/proyecto_FIN, 1849362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401850678 | Proyecto de inversión | 70200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70200.0, modificado:70200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLAXCO LOCALIDAD TITICHILCO ASENTAMIENTO TITICHILCO - 239193 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO | 239193 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:138, direccion:CALLE CANIBO HACIA SAN JOSE ATOTONILCO RANCHERIA TITICHILCO, 90278 TITICHILCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA SE EN CUENTA SOBRE EL CAMINO DE SAN JOSE ATOTONILCO EN EL ASENTAMIENTO DE CASAS QUE SE ENCUENTRAN CERCA DE LA , lon:-98.10091513, lat:19.54998287}} | 2020-10-21 | 2020-11-06 | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/175/176, contratista:SERAFIN FLORES BALDERAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:102705.49, importe_modificado:102705.49}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1850678/proyecto_INICIO, 1850678/proyecto_FIN, 1850678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401851373 | Proyecto de inversión | 214407.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214407.41, modificado:214407.41}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. ANGELOPOLIS - 241089 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 241089 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:224.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PRIVADA ANGELOPOLIS COLONIA GUADALUPE, 90137 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y TERRACERIA , LA OBRA SE ENCUENTRA EN NORESTE DE LA POBLACION EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA AUN, lon:-98.33297613, lat:19.30583528}} | 2020-07-02 | 2020-07-17 | 214407.41 | 214407.41 | 214407.41 | 214407.41 | 214407.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN-DDUOP-056-011-2020, contratista:MYLXS, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN TLAX, monto:223959.69, importe_modificado:214407.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.69}} | {1851373/proyecto_FIN, 1851373/proyecto_PROCESO, 1851373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852461 | Proyecto de inversión | 55574.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55574.89, modificado:55572.14}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD TEOLOCHOLCO ASENTAMIENTO PRIMERA - 244244 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 244244 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE ABRAHAM RDRIGUEZ Y , LA OBRA SE UBICA A 200 METROS DE LA FABRICA COATS EN SU PARTE POSTERIOR Y SE PUEDE ACCEDER A ELL ATRABES DE LA CALLE P, lon:-98.20145979, lat:19.23631639}} | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 55572.14 | 55572.14 | 55572.14 | 55572.14 | 55572.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM13-20, contratista:FERNANDO CERERO ZARATE, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX., monto:55574.89, importe_modificado:55572.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {1852461/proyecto_INICIO, 1852461/proyecto_FIN, 1852461/proyecto_PROCESO, 1852461/proyecto_FIN, 1852461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401853327 | Proyecto de inversión | 193087.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193087.8, modificado:193087.8}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO DE GUADALUPE - 246431 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA | 246431 | S | 250 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLE POZO LA MAGUEYERA COLONIA DE GUADALUPE, 90574 BARRIO DE GUADALUPE, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CAMINO A VICENCIO Y CARRETERA PUEBLA NAUTLA, CAMINO TERRENOS DE LABOR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADA, lon:-97.6636203, lat:19.3043427}} | 2020-11-03 | 2020-11-12 | 193087.8 | 193087.8 | 193087.8 | 193087.8 | 193087.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/070, contratista:CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:193087.8, importe_modificado:193087.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853327/proyecto_INICIO, 1853327/proyecto_PROCESO, 1853327/proyecto_FIN, 1853327/proyecto_INICIO, 1853327/proyecto_PROCESO, 1853327/proyecto_FIN, 1853327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401853535 | Proyecto de inversión | 57351.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57351.05, modificado:57351.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TLAXCO LOCALIDAD UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD ASENTAMIENTO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD - 247167 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TLAXCO TLAXCALA | 247167 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:AVENIDA REFORMA PUEBLO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE SUR, CALLE MANZANO AVENIDA REFORMA PUEBLO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, CP. 90264 , lon:-98.34444553, lat:19.65608808}} | 2020-11-14 | 2020-12-14 | 57351.05 | 57351.05 | 57351.05 | 57351.05 | 57351.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/155/156/157, contratista:RICARDO HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:102579.28, importe_modificado:104026.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1853535/proyecto_INICIO, 1853535/proyecto_FIN, 1853535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401854010 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:147000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD AHILITLA - 248704 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 248704 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:RANCHO , 00000 AHILITLA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS CALLES DE LA RANCHERIA DE AHILITLA MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX., lon:-97.91780511, lat:19.5840819}} | 2020-11-02 | 2020-12-14 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP-FISM 2046013, contratista:JOSE GUADALUPE CABALLERO LOAIZA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX, monto:147000.0, importe_modificado:147000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1854010/proyecto_INICIO, 1854010/proyecto_FIN, 1854010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401854432 | Proyecto de inversión | 114450 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114450.0, modificado:114450.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO PARA BAÑO EN VARAS CALLES DE LA LOCAIDAD DE GUSTO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX. - 249826 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 249826 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:COLONIA , 00000 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BAÑOS ES CON DIFERETE DIRECCIÓN, lon:-97.95504114, lat:19.57697173}} | 2020-11-02 | 2020-12-14 | 114450 | 114450 | 114450 | 114450 | 114450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP-FISM 2046020, contratista:SERGIO HERRERA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX, monto:114450.0, importe_modificado:114450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1854432/proyecto_INICIO, 1854432/proyecto_FIN, 1854432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401863813 | Proyecto de inversión | 26937.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26937.45, modificado:26937.45}} | FISM 2019030, REHABILITACION DE DERENAJE SANITARIO, CALLE CUELLAR SUR - 251740 | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL | 251740 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.8, meta_modificada:15.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CUELLAR SUR PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE DEL CERRO, CALLE CUELLAR SUR PUEBLO TEPETITLA, CP. 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA , lon:-98.38355357, lat:19.26613249}} | 2020-04-10 | 2020-04-29 | 26937.45 | 26937.45 | 26937.45 | 26937.45 | 26937.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/TEP/19/FISM023/AD/2020, contratista:OMAR DAVID TEYSSIER CHACON, convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, monto:88408.96, importe_modificado:88408.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.8}} | {1863813/proyecto_PROCESO, 1863813/proyecto_INICIO, 1863813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401863936 | Proyecto de inversión | 39820.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39820.41, modificado:39820.41}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD TEOLOCHOLCO ASENTAMIENTO SEGUNDA - 252130 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 252130 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:92.0, meta_modificada:88.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA MARINAO MATAMOROS SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA PEDREGAL Y CALLE MARIANO MATAMOROS, LA OBRA SE UBICA A 2 CUADRAS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN CUMATZI Y SE PUEDE ACCEDER , lon:-98.19076179, lat:19.24844215}} | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 39820.41 | 39820.41 | 39820.41 | 39820.41 | 39820.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM20(1)-20, contratista:CELIA VALADEZ PAREDES, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX., monto:56267.98, importe_modificado:39820.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.4}} | {1863936/proyecto_INICIO, 1863936/proyecto_FIN, 1863936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401864339 | Proyecto de inversión | 747620 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747620.0, modificado:747620.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN ISTALACIONES DE PRIMARIA JUSTO SIERRA - 253219 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253219 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:BOULEVARD I. ZARAGOZA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 90138 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y BOULEVARD BUENOS ARIES, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA JUST, lon:-98.33879803, lat:19.30851409}} | 2020-07-06 | 2020-10-03 | 747620 | 747620 | 747620 | 747620 | 747620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN-DDUOP-056-009-2020, contratista:MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN TLAX, monto:786201.8, importe_modificado:747620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1864339/proyecto_INICIO, 1864339/proyecto_PROCESO, 1864339/proyecto_FIN, 1864339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401864563 | Proyecto de inversión | 107688.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107688.34, modificado:107688.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO EL SABINAL - 253686 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO | 253686 | S | 28 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.92, meta_modificada:141.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA EL SABINAL, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE REVOLUCION MEXICANA, CALLE LIBRAMIENTO ITURBIDE SABINAL LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE REVOLUCION MEXICANA CALLE LIBRA, lon:-98.11799623, lat:19.61987594}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 107688.34 | 107688.34 | 107688.34 | 107688.34 | 107688.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/025, contratista:JOSE SAMUEL GALLARDO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:107688.34, importe_modificado:107688.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.92}} | {1864563/proyecto_INICIO, 1864563/proyecto_FIN, 1864563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401865562 | Proyecto de inversión | 23928.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23928.57, modificado:23928.57}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN ASENTAMIENTO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN - 256177 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN | 256177 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CAMINO A LA LUZ, CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CAMINO A LA LUZ EN LA LOCALIDAD DE , lon:-98.18296817, lat:19.40600937}} | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 23928.57 | 23928.57 | 23928.57 | 23928.57 | 23928.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94676, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, monto:138164.35, importe_modificado:138164.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865562/proyecto_INICIO, 1865562/proyecto_FIN, 1865562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401866700 | Proyecto de inversión | 405185.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405185.36, modificado:441923.25}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TOTOLAC LOCALIDAD SAN JUAN TOTOLAC - 258860 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX | 258860 | S | 380 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO PUEBLO SAN JUAN TOTOLAC, 90160 SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE 20 METROS, CALLE REFORMA AVENIDA MEXICO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE 20 METROS, lon:-98.26267494, lat:19.32852407}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 441923.25 | 441923.25 | 441923.25 | 441923.25 | 441923.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-036-004, contratista:ANTONIO HERNANDEZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:403316.36, importe_modificado:441923.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:345.0}} | {1866700/proyecto_INICIO, 1866700/proyecto_PROCESO, 1866700/proyecto_INICIO, 1866700/proyecto_FIN, 1866700/proyecto_INICIO, 1866700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401867019 | Proyecto de inversión | 1667464.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667464.46, modificado:1667464.46}} | REHABILITACION DEL PARQUE EN EL PUEBLO DE IGNACIO ZARAGOZA - 259613 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 259613 | S | 3458 | 3458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE NEGRETE PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIENBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NEGRETE LA OBRA SE UBICA EN EN PARQUE DEL PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES 20 , lon:-97.92013236, lat:19.29254204}} | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 1667464.46 | 1667464.46 | 1667464.46 | 1667464.46 | 1667464.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-037, contratista:CONSTRUCTORA LEDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:1667464.46, importe_modificado:1667464.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867019/proyecto_INICIO, 1867019/proyecto_FIN, 1867019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401867333 | Proyecto de inversión | 4262.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4262.42, modificado:4262.42}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO - 260312 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260312 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 90280 FRANCISCO I. MADERO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE GALEANA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD A U, lon:-98.49146939, lat:19.51723579}} | 2020-10-03 | 2020-10-05 | 4262.42 | 4262.42 | 4262.42 | 4262.42 | 4262.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95057, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX, monto:4262.42, importe_modificado:4262.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {1867333/proyecto_PROCESO, 1867333/proyecto_INICIO, 1867333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401867735 | Proyecto de inversión | 14222.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14222.21, modificado:14222.21}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN ASENTAMIENTO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN - 261284 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN | 261284 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CAMINO A LA LUZ, CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CAMINO A LA LUZ SAN DIONISIO YAUHQU, lon:-98.18298524, lat:19.40600079}} | 2020-12-17 | 2020-12-30 | 14222.21 | 14222.21 | 14222.21 | 14222.21 | 14222.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94690, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, monto:45413.73, importe_modificado:45413.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867735/proyecto_INICIO, 1867735/proyecto_FIN, 1867735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401868384 | Proyecto de inversión | 65354 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65354.0, modificado:65615.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TOTOLAC LOCALIDAD SAN MIGUEL TLAMAHUCO ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TLAMAHUCO - 263316 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC TLAX | 263316 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.65, meta_modificada:91.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:PRIVADA TLAHUICOLE PUERTO SAN MIGUEL TLAMAHUCO, 90160 SAN MIGUEL TLAMAHUCO, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE ARTESANIAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE A. LÓPEZ MATEOS PRIVADA TLAHUICOLE ENTRE CALLES ARTESANIAS Y BUGAMBILIAS, lon:-98.24181897, lat:19.3246509}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 65615 | 65615 | 65615 | 65615 | 65615 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92282, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:65615.0, importe_modificado:65615.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.31}} | {1868384/proyecto_PROCESO, 1868384/proyecto_FIN, 1868384/proyecto_INICIO, 1868384/proyecto_FIN, 1868384/proyecto_INICIO, 1868384/proyecto_PROCESO, 1868384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401873986 | Proyecto de inversión | 369224.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369224.73, modificado:369224.73}} | EDIFICIO J AULA USAER 6 X 6 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 11 | Muñoz de Domingo Arenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-056-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Muñoz de Domingo Arenas, Tlax., México, lon:-98.2076689, lat:19.4792166}} | 2020-10-05 | 2020-12-27 | 369224.73 | 369224.73 | 369224.73 | 369224.73 | 369224.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874093 | Proyecto de inversión | 933442.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933442.47, modificado:933442.47}} | EDIFICIO D DESAYUNADOR 12 X 8 MTS ESTRUCTURA REHIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-016-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Panotla, Tlax., México, lon:-98.2732659, lat:19.3124375}} | 2020-10-12 | 2020-12-27 | 933442.47 | 933442.47 | 933442.47 | 933442.47 | 933442.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875323 | Proyecto de inversión | 349984.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349984.93, modificado:349984.93}} | EDIFICIO B IMPERMEABILIZACION OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE BARDA TIPO INIFED Y DEMOLICION DE JARDINERA COLOCACION DE PISO DE CONCRETO | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-105-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:San Sebastián, Huamantla, Tlax., México, lon:-97.9170713, lat:19.3208733}} | 2020-12-14 | 2020-12-27 | 349984.93 | 349984.93 | 349984.93 | 349984.93 | 349984.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401876260 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ¿IV SEÑORÍO¿ Y CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, ALUMBRADO Y OBRA COMPLEMENTARIA PD/SECODUVI/082/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/082/2020 | N | 0 | 0 | 95051 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Carretera, Ocotlán - Santa Ana ¿20, Sta Cruz, 90800 Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.21571168, lat:19.31793469}} | 2020-11-23 | 2020-12-24 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/082/2020, contratista:OBLIVIATE, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:4450784.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1876260/proyecto_PROCESO, 1876260/proyecto_INICIO, 1876260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401876740 | Proyecto de inversión | 14483930.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.448393025E7, modificado:1.448393025E7}} | REPAVIMENTACION DE CARRETERA AMAXAC- APIZACO (SEGUNDA ETAPA) PD/SECODUVI/034/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/034/2020 | N | 0 | 0 | 31386 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Zaragoza 10, Segunda Secc Centro, 90620 Amaxac de Guerrero, Tlax., México, lon:-98.16867357, lat:19.35008548}} | 2020-10-02 | 2020-12-24 | 14483930.25 | 14483930.25 | 14483930.25 | 14483930.25 | 14483930.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/034/2020, contratista:RECOM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:1.331181739E7, importe_modificado:1.448393025E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1876740/proyecto_FIN, 1876740/proyecto_PROCESO, 1876740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401877111 | Proyecto de inversión | 2945547.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2945547.39, modificado:2945547.39}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA TEXOLOC (ACCESO A TLAYECAC) PD/SECODUVI/086/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/086/2020 | N | 0 | 0 | 5569 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:San Damián Texoloc, Tlax., México, lon:-98.2842112, lat:19.2765324}} | 2020-11-24 | 2020-12-24 | 2945547.39 | 2945547.39 | 2945547.39 | 2945547.39 | 2945547.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/086/2020, contratista:CECILIO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, convocante:SECODUVI, monto:2945547.39, importe_modificado:2945547.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1877111/proyecto_INICIO, 1877111/proyecto_FIN, 1877111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401877139 | Proyecto de inversión | 3877863.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3877863.7, modificado:3877863.7}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA ZONA MILITAR ¿ TEMETZONTLA (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/096/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/096/2020 | N | 0 | 0 | 27154 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:San Francisco Temetzontla, Tlax., México, lon:-98.2886111, lat:19.3502777}} | 2020-12-03 | 2020-12-24 | 3877863.7 | 3877863.7 | 3877863.7 | 3877863.7 | 3877863.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/096/2020, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA PACCSE, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:3877863.7, importe_modificado:3877863.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1877139/proyecto_INICIO, 1877139/proyecto_PROCESO, 1877139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401877141 | Proyecto de inversión | 3136194.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3136194.94, modificado:3136194.94}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA ACCESO A AZTATLA (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/097/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/097/2020 | N | 0 | 0 | 38330 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:Av. Hidalgo 6, San José Aztatla, Tlax., México, lon:-98.13005061, lat:19.3090778}} | 2020-12-03 | 2020-12-24 | 3136194.94 | 3136194.94 | 3136194.94 | 3136194.94 | 3136194.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/097/2020, contratista:CONSTRUCTIVISMO CIBERNETICO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:3136194.94, importe_modificado:3136194.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1877141/proyecto_INICIO, 1877141/proyecto_PROCESO, 1877141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200101702939 | Proyecto de inversión | 3332044.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3332044.05, modificado:3412094.01}} | MEJORA INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO ACADEMICO EN LAS FACULTADES, CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y UNIDADES ACADEMICAS MULTIDISCIPLINARIAS | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA | 6 | N | 0 | 0 | 14878 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:350.0, meta_modificada:1195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.2445422, lat:19.3034104}} | 2020-08-10 | 2020-09-28 | 3412094.01 | 3412094.01 | 3412094.01 | 3412094.01 | 3412094.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1195.0}} | {1702939/proyecto_INICIO, 1702939/proyecto_PROCESO, 1702939/proyecto_FIN, 1702939/proyecto_PROCESO, 1702939/proyecto_FIN, 1702939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200201707731 | Proyecto de inversión | 5340604.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5340604.98, modificado:6371844.3}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA-PF/APTAR/003/2020(FAFEF) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECODUVI | PF/APTAR/003/2020(FAFEF) | N | 0 | 0 | 1441 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:San Andrés Cuamilpa, Tlax., México, lon:-98.2732659, lat:19.2652264}} | 2020-07-30 | 2020-11-26 | 6371844.3 | 6371844.3 | 6371844.3 | 6371844.3 | 6371844.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF/APTAR/003/2020(FAFEF), contratista:CONSTRUCTORA ATLANGATEPEC S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:5340604.98, importe_modificado:6371844.3}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} | {1707731/proyecto_INICIO, 1707731/proyecto_FIN, 1707731/proyecto_PROCESO, 1707731/proyecto_FIN, 1707731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301716900 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATÍVITAS SANTIAGO MICHAC CALLE GUADALUPE VICTORIA - 62052 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62052 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 4 INTERIOR 0 PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDA, lon:-98.33824039, lat:19.21970061}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716900/proyecto_INICIO, 1716900/proyecto_FIN, 1716900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301716912 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZACATELCO SECCIÓN SEGUNDA CALLE LERDO DE TEJADA - 62161 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62161 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA 122 CIENTO VEINTIDÓS INTERIOR 0 PUEBLO SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y PROLONGACION LERDO DE TEJADA, CALLE BARRANCA NEXTLALPAN A 150 M DE LA PREPARATORIA XIC, lon:-98.25005045, lat:19.21921976}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716912/proyecto_INICIO, 1716912/proyecto_FIN, 1716912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301716916 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ZACATELCO SECCIÓN SEGUNDA CALLE DE LAS AMÉRICAS - 62176 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62176 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS AMERICAS 67 SESENTA Y SIETE PUEBLO SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE ITURBIDE SUR Y CALLE REFORMA SUR, CALLE CIENCIAS DE LA SALUD AÚN COSTADO DE LA ESCUELA DE MEDICINA, lon:-98.2347645, lat:19.1962323}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716916/proyecto_INICIO, 1716916/proyecto_FIN, 1716916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301716968 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN LORENZO AXOCOMANITLA PRIVADA TRES DE MAYO - 62642 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62642 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:PRIVADA 3 DE MAYO 11 ONCE INTERIOR 0 PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAXCALA ENTRE CALZADA GUADALUPE Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE TAPIA A 100 METROS DEL PUENTE BRIONES., lon:-98.25420916, lat:19.22339398}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716968/proyecto_INICIO, 1716968/proyecto_FIN, 1716968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717426 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATÍVITAS SAN JOSÉ ATOYATENCO CAMINO AL PANTEÓN - 70810 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 70810 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEÓN PUEBLO SAN JOSÉ ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ ATOYATENCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE LAGUNA Y CARRETERA A NOPALUCAN, CALLE CANAL SAN IGNACIO A 100 METROS DE POZO DE RIEGO, lon:-98.34851448, lat:19.25773418}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717426/proyecto_INICIO, 1717426/proyecto_FIN, 1717426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717443 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN DAMIÁN TEXÓLOC BARRIO MONTERREY CALLE LA CAÑADA - 71193 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 71193 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE LA CAÑADA 0 INTERIOR 0 BARRIO MONTERREY, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CALLE MONTERREY, CALLE EL CRUCERO, lon:-98.29482665, lat:19.28458697}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717443/proyecto_INICIO, 1717443/proyecto_FIN, 1717443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717467 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98441.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO CUARTO DORMITORIO CON BAÑO NATÍVITAS GUADALUPE VICTORIA CALLE QUIMIXTLA - 71399 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 71399 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:CALLE QUIMIXTLA 0 INTERIOR 0 PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 90715 GUADALUPE VICTORIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE, CALLE REFORMA A 100 METROS DE TIENDA DE ABARROTES, lon:-98.32448019, lat:19.22942349}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/003, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES CHIAUTEMPAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2672426.52, importe_modificado:2672426.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717467/proyecto_INICIO, 1717467/proyecto_FIN, 1717467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717625 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ESPAÑITA COLONIA EL CARMEN CALLE GUADALUPE VICTORIA - 78800 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 78800 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 3 TRES INTERIOR 0 COLONIA EL CARMEN, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE XICOHTENCATL POR LAS CANCHAS DE FUTBOL, lon:-98.42478012, lat:19.45389475}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717625/proyecto_INICIO, 1717625/proyecto_FIN, 1717625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717759 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TETLA DE LA SOLIDARIDAD COLONIA CHAUTZINGO SEGUNDA PRIVADA INDEPENDENCIA - 81373 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81373 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA DE INDEPENDENCIA 5 INTERIOR 0 COLONIA CHAUTZINGO, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE NUEVO MÉXICO Y CALLE MUNICIPIO LIBRE, CALLE DE LAS FLORES POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-98.10221912, lat:19.46238852}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717759/proyecto_INICIO, 1717759/proyecto_FIN, 1717759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717764 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TETLA DE LA SOLIDARIDAD COLONIA TEOTLALPAN CALLE SIN NOMBRE - 81408 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81408 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 0 SN INTERIOR 0 COLONIA TEOTLALPAN, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE REPÚBLICA DE BOLIVIA Y CARRETERA TETLA-AGRICOLA, CAMINO DEL CERRO POR LA ANTENA DE TELCEL, lon:-98.10784141, lat:19.4515648}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717764/proyecto_INICIO, 1717764/proyecto_FIN, 1717764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717918 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO ESPAÑITA LA REFORMA AVENIDA LIBERTAD - 82670 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 82670 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:AVENIDA LIBERTAD INTERIOR 0 COLONIA LA REFORMA, 90298 LA REFORMA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE JARDIN DE NIÑOS Y AVENIDA LOS PINOS, CALLE REFORMA A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA 11 DE SEPTIEMBRE., lon:-98.42428702, lat:19.42918854}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/002, contratista:Lic. Ma. Santa Anita Cervantes Huerta, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2076900.0, importe_modificado:2076900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717918/proyecto_INICIO, 1717918/proyecto_FIN, 1717918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718057 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA SAN JOSÉ BUENAVISTA CALLE SIN NOMBRE - 84890 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 84890 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JOSÉ BUENAVISTA, 90554 SAN JOSÉ BUENAVISTA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE BARRANCA A DOS CUADRAS DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD., lon:-97.80875696, lat:19.45866975}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718057/proyecto_INICIO, 1718057/proyecto_PROCESO, 1718057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718082 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98628.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EL CARMEN TEQUEXQUITLA MAZATEPEC SUR CALLE SEIS - 85408 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85408 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SEIS 0 COLONIA MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE MINA Y CARRETERA MÉXICO-VERACRUZ, CALLE VÍA MUERTA POR LA CAPILLA DE LA POBLACIÓN, lon:-97.63878337, lat:19.31577066}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98628.53 | 98628.53 | 98628.53 | 98628.53 | 98628.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/005, contratista:ARQ. FERNANDO ALVAREZ RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:988745.3, importe_modificado:988745.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718082/proyecto_INICIO, 1718082/proyecto_FIN, 1718082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718091 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98628.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO CUAPIAXTLA BARRIO ALTA LUZ CALLE NEZAHUALCOYOTL - 85535 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85535 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL 84 BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CAMINO DE OJO DE AGUA Y , CALLE XICOHTENCATL POR LA CARRETERA MÉXICOVERACRUZ, lon:-97.76051877, lat:19.3014107}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98628.53 | 98628.53 | 98628.53 | 98628.53 | 98628.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/005, contratista:ARQ. FERNANDO ALVAREZ RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:988745.3, importe_modificado:988745.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718091/proyecto_INICIO, 1718091/proyecto_FIN, 1718091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718108 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98934.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO SANTA CRUZ TLAXCALA BARRIO TETZOTZOCOLA CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS - 85672 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85672 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS 11 BARRIO TETZOTZOCOLA, 90644 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE KENNEDY Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 150 METROS DE LA ENTRADA AL BARRIO, lon:-98.14314238, lat:19.35596514}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/004, contratista:ARQ. CARLOS NAVA CORTEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1582950.08, importe_modificado:1582950.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718108/proyecto_INICIO, 1718108/proyecto_FIN, 1718108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718117 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98942.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO XALOZTOC SAN PEDRO TLACOTEPEC CALLE FRANCISCO SARABIA - 85720 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85720 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA 22 PUEBLO SAN PEDRO TLACOTEPEC, 90460 SAN PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , PRIVADA FRANCISCO SARABIA POR LA CALLE CINCO DE MAYO, lon:-98.04607499, lat:19.39792071}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/001, contratista:C. Pedro Arroyo Salinas, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2572514.1, importe_modificado:2572514.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718117/proyecto_INICIO, 1718117/proyecto_FIN, 1718117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718199 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CUAPIAXTLA COLONIA LOMA BONITA CALLE REFORMA - 87040 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87040 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:CALLE REFORMA 2 COLONIA LOMA BONITA, 90565 COLONIA LOMA BONITA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LOS PINOS, CALLE MIGUEL HIDALGO A DELANTE DE PRESIDENCIA DE COMUNIDAD., lon:-97.75613766, lat:19.33083934}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718199/proyecto_INICIO, 1718199/proyecto_FIN, 1718199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718210 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CUAPIAXTLA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS CALLE NIÑOS HEROES - 87278 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87278 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE TERRENOS DE LABOR, lon:-97.69863217, lat:19.36579702}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718210/proyecto_INICIO, 1718210/proyecto_FIN, 1718210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718211 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CUAPIAXTLA SAN MIGUEL CALLE NICOLAS BRAVO - 87291 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87291 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 22 BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE NIÑOS HEROES EN LA ESQUINA A CAPILLA DE SAN MIGUEL., lon:-97.76940751, lat:19.29160266}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718211/proyecto_INICIO, 1718211/proyecto_FIN, 1718211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718244 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54075.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN PABLO DEL MONTE BARRIO EL CRISTO PRIVADA CONCEPCIÓN - 87677 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87677 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA CONCEPCION 58 BARRIO CRISTO, 90920 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y PRIVADA REFORMA, PRIVADA CONCEPCION, lon:-98.1614931, lat:19.13832046}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/006, contratista:ING. OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1143572.22, importe_modificado:1143572.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718244/proyecto_INICIO, 1718244/proyecto_FIN, 1718244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718249 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUAMANTLA BARRIO PUEBLO DE LA CRUZ CALLE NATIVIDAD DE LA MELGA - 87724 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87724 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NATIVIDAD DE LA MELGA 1 BARRIO DE LA CRUZ, 90530 COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LOS CAPULINES, CALLE SAN MARTÍN A CUATRO CUADRAS DEL PREESCOLAR, lon:-97.9477458, lat:19.30955156}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718249/proyecto_INICIO, 1718249/proyecto_FIN, 1718249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718283 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUAMANTLA BENITO JUÁREZ CALLE CINCO DE MAYO - 88514 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88514 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE MAYO 0 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , CALLE XICOHTENCATL FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO, lon:-97.90815474, lat:19.37846771}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718283/proyecto_INICIO, 1718283/proyecto_FIN, 1718283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719257 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA APOLONIA TEACALCO BARRIO EL RANCHITO CALLE NUEVO MÉXICO - 105185 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 105185 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO 3 INTERIOR 0 BARRIO EL RANCHITO, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE DE LOS ROJAS, AVENIDA BENITO JUÁREZ A 50 METROS DE PARADA DE LA CRUZ, lon:-98.31015643, lat:19.2375495}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719257/proyecto_INICIO, 1719257/proyecto_PROCESO, 1719257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719371 | Proyecto de inversión | 15005.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15005.76, modificado:15005.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PANOTLA SAN TADEO HUILOAPAN CALLE INDEPENDENCIA - 106082 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106082 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 68 PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE JUAN CUAMATZI, CALLE 5 DE MAYO A 70 METROS DE POLLERÍA ANDY., lon:-98.26810447, lat:19.38598974}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15005.76 | 15005.76 | 15005.76 | 15005.76 | 15005.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1719371/proyecto_INICIO, 1719371/proyecto_PROCESO, 1719371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719390 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS SAN MIGUEL ANALCO CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 106204 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106204 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 134 INTERIOR 0 PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO, 90722 SAN MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA A NATIVITAS, CALLE PROGRESO A 100 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.34018414, lat:19.18268849}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719390/proyecto_INICIO, 1719390/proyecto_PROCESO, 1719390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719420 | Proyecto de inversión | 12503.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12503.06, modificado:12503.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN DAMIÁN TEXÓLOC MONTERREY CALLE LINDAVISTA - 106400 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106400 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE LINDAVISTA 30 BARRIO MONTERREY, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE CRUCERO Y CALLE ESTRELLS, CALLE RUIZ CORTINES ATRÁS DE BARRANCA., lon:-98.28740138, lat:19.28080783}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1719420/proyecto_INICIO, 1719420/proyecto_PROCESO, 1719420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719443 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JUAN HUACTZINCO PRIVADA FRANCISCO VILLA - 106600 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106600 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANCISCO I MADERO 3 PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE MIGUEL HIDALGO A 50 METROS DE UN CAFE INTERNET CIBER., lon:-98.2510154, lat:19.23020262}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719443/proyecto_INICIO, 1719443/proyecto_PROCESO, 1719443/proyecto_FIN, 1719443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719535 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPEYANCO SAN COSME ATLAMAXAC AVENIDA DEL PANTEÓN - 107668 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 107668 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:AVENIDA DEL PANTEON 3 PUEBLO SAN COSME ATLAMAXAC, 90180 SAN COSME ATLAMAXAC, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y PRIVADA FLORIDA, PRIVADA PROGRESO A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.22127632, lat:19.24185713}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719535/proyecto_INICIO, 1719535/proyecto_PROCESO, 1719535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719538 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPEYANCO SAN COSME ATLAMAXAC CALLE HIDALGO - 107691 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 107691 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO 3 PUEBLO SAN COSME ATLAMAXAC, 90180 SAN COSME ATLAMAXAC, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE NUEVA, CALLE 5 DE MAYO A 50 METROS DE LA BLOQUERA DEL SR. VICTOR., lon:-98.22406581, lat:19.23444219}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719538/proyecto_INICIO, 1719538/proyecto_PROCESO, 1719538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719617 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL BARRIO TENANTITLA CALLE SANTIAGO APÓSTOL - 109005 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109005 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO APOSTOL INTERIOR 0 BARRIO TENANTITLA, 90796 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , CALLE TEPEYAC A 200 METROS DEL KINDER TENANTITLA, lon:-98.20996553, lat:19.1576302}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719617/proyecto_INICIO, 1719617/proyecto_PROCESO, 1719617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719644 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUENSUCESO CALLE CUAUHTEMOC - 109215 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109215 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE MISIÓN CULTURAL, CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-98.10409105, lat:19.15886467}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719644/proyecto_INICIO, 1719644/proyecto_PROCESO, 1719644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719669 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XICOHTZINCO CALLE GUERRERO - 109346 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109346 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 6 SECCION SEGUNDA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SONORA, CALLE PERÚ A 100 METROS DE CAPILLA DEL CERRITO., lon:-98.24187873, lat:19.18216254}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719669/proyecto_INICIO, 1719669/proyecto_PROCESO, 1719669/proyecto_FIN, 1719669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719791 | Proyecto de inversión | 14324.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14324.84, modificado:14324.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO TECPA MORALES CALLE INDEPENDENCIA - 111085 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 111085 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 0 INTERIOR 0 BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE MAURO ANGULO Y CARRETERA VÍA CORTA, CALLE 5 DE MAYO POR LA CAPILLA DE GUADALUPE, lon:-98.19457621, lat:19.28252232}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1719791/proyecto_INICIO, 1719791/proyecto_PROCESO, 1719791/proyecto_FIN, 1719791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719803 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO YOALCOATL CALLE NUEVA - 111247 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 111247 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA 6 INTERIOR 0 BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE V. GUERRERO, AVENIDA FERROCARRIL POR LA VIA DEL TREN, lon:-98.20141315, lat:19.26946959}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719803/proyecto_INICIO, 1719803/proyecto_PROCESO, 1719803/proyecto_FIN, 1719803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719829 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO TECPA MORALES CALLE MAURO ANGULO - 111470 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 111470 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MAURO ANGULO 38 INTERIOR 0 BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA VIA CORTA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE PROGRESO, lon:-98.19336482, lat:19.28613669}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719829/proyecto_INICIO, 1719829/proyecto_PROCESO, 1719829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720095 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME IXTENCO SAN ANTONIO SECCIÓN DOS CALLE SIETE PONIENTE - 116118 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116118 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SIETE PONIENTE 16 BARRIO SAN ANTONIO SECCIÓN DOS, 90585 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA 11 SUR Y AVENIDA 9 SUR, CALLE 5 PONIENTE TIENDA LA CURVA., lon:-97.89679531, lat:19.24759939}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720095/proyecto_INICIO, 1720095/proyecto_PROCESO, 1720095/proyecto_FIN, 1720095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720098 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA BENITO JUÁREZ CALLE MORELOS - 116133 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116133 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS 7 INTERIOR 0 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE GUERRERO, CALLE REFORMA A UN COSTADO DEL PARQUE, lon:-97.90896861, lat:19.37034004}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720098/proyecto_INICIO, 1720098/proyecto_PROCESO, 1720098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720118 | Proyecto de inversión | 14324.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14324.84, modificado:14324.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CRUZ TLAXCALA SAN MIGUEL CONTLA CALLE CORREGIDORA - 116285 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116285 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE CORREGIDORA 12 PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE PRIVADA CORREGIDORA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE TERRENOS A 100 METROS DE LA ENTRADA A LA UNAM., lon:-98.13458559, lat:19.3670214}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1720118/proyecto_INICIO, 1720118/proyecto_PROCESO, 1720118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720120 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME XALOZTOC COLONIA VENUSTIANO CARRANZA CALLE JOSEFA MARIA MORELOS - 116291 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116291 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:6, direccion:CALLE JOSEFA MARIA MORELOS 50 INTERIOR 0 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 90463 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS, lon:-98.06243028, lat:19.39934197}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720120/proyecto_INICIO, 1720120/proyecto_PROCESO, 1720120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720124 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CRUZ TLAXCALA GUADALUPE TLACHCO AVENIDA SAN JUAN - 116310 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116310 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:AVENIDA SAN JUAN 182 PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE SAN JUAN, CALLE TERRENOS EN EL VERTICE DE SAN JUAN Y XICOHTENCATL., lon:-98.11081186, lat:19.32509427}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720124/proyecto_INICIO, 1720124/proyecto_PROCESO, 1720124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720145 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TOCATLÁN SANTA MARÍA TOCATLÁN PRIVADA INDEPENDENCIA - 116463 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116463 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA 16 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , AVENIDA INDEPENDENCIA POR EL PUENTE DE LADRILLO, lon:-98.02057963, lat:19.38540057}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720145/proyecto_INICIO, 1720145/proyecto_PROCESO, 1720145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720264 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ COLONIA PLAN DE MORELOS CALLE MORELOS - 117500 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117500 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 6 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE MORELOS, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS POR EL CECYTE 32, lon:-97.91591177, lat:19.1968259}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720264/proyecto_INICIO, 1720264/proyecto_PROCESO, 1720264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720307 | Proyecto de inversión | 11040.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11040.3, modificado:11040.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CUAPIAXTLA ALTA LUZ CALLE MOCTEZUMA - 117729 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117729 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA 12 BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y CALLE TLAHUICOLE, CALLE QUETZALCOATL A TRES CASAS DE CAPILLA., lon:-97.76584741, lat:19.29765856}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1720307/proyecto_INICIO, 1720307/proyecto_PROCESO, 1720307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720341 | Proyecto de inversión | 16333.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16333.38, modificado:16333.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CUAPIAXTLA LOS ÁNGELES CALLE NIÑOS HÉROES - 117974 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117974 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LOS ÁNGELES, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE TERRENOS DE LABOR, lon:-97.76898702, lat:19.30334814}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1720341/proyecto_INICIO, 1720341/proyecto_PROCESO, 1720341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720355 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA BARRIO DE GUADALUPE CALLEJÓN DEL BOSQUE - 118043 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118043 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL BOSQUE 2 INTERIOR 0 BARRIO DE GUADALUPE, 90574 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE TEMALACAYUCAN Y CALLE LERDO, CALLE CUAUHTEMOC CERCA DE LA TIENDA LA INICIAL, lon:-97.66220916, lat:19.3235897}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720355/proyecto_INICIO, 1720355/proyecto_PROCESO, 1720355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720446 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA BARRIO DE GUADALUPE CALLE NICOLAS BRAVO - 118587 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118587 | S | 32 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 0 INTERIOR 0 BARRIO DE GUADALUPE, 90574 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE LA MESA Y CALLE LAS PALMAS, CALLEJON LA MESA CERCA DE LA IGLESIA, lon:-97.67054942, lat:19.31492363}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720446/proyecto_INICIO, 1720446/proyecto_PROCESO, 1720446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720455 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA CAMINO A LOS TETELES - 118749 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118749 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LOS TETELES 0 INTERIOR 0 PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE XALISTALPA Y , CAMINO AL PIÑONAL FRENTE AL MOLINO, lon:-97.6599252, lat:19.33087794}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720455/proyecto_INICIO, 1720455/proyecto_PROCESO, 1720455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720541 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS SECCIÓN TERCERA PRIVADA EX HACIENDA - 119434 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119434 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA EX HACIENDA 2 B SECCION TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE CARRIL DE SAN PEDRO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE TERRENOS DE LABOR, lon:-98.1805307, lat:19.18647715}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720541/proyecto_INICIO, 1720541/proyecto_PROCESO, 1720541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720563 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN FRANCISCO TETLANOHCAN BARRIO SANTA CRUZ MATLACAHUACAN CALLE HIDALGO - 119566 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119566 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 86 INTERIOR 0 BARRIO SANTA CRUZ MATLACAHUACAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ALDAMA, lon:-98.15961649, lat:19.25790101}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720563/proyecto_INICIO, 1720563/proyecto_PROCESO, 1720563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720566 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA ISABEL XILOXOXTLA BARRIO QUIAHUIXTLA SUR AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE - 119572 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119572 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE 29 INTERIOR 0 BARRIO QUIAHUIXTLA SUR, 90194 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ZARAGOZA FRENTE A CASA DOS NIVELES COLOR ROSA, lon:-98.21043392, lat:19.26099245}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720566/proyecto_INICIO, 1720566/proyecto_PROCESO, 1720566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720603 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TEOLOCHOLCO SECCIÓN QUINTA AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE - 119750 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119750 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 136 INTERIOR 0 SECCION QUINTA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CAMINO NUEVO, lon:-98.18018053, lat:19.24086491}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720603/proyecto_INICIO, 1720603/proyecto_PROCESO, 1720603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721049 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO CALLE SIN NOMBRE - 124332 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 124332 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 51 PUEBLO SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO 2DA MANZANA, 90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE RAFAEL LOPEZ MOLINA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PRADOS DE SAN ISIDRO, lon:-98.14378599, lat:19.4791475}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721049/proyecto_INICIO, 1721049/proyecto_PROCESO, 1721049/proyecto_FIN, 1721049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721123 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TETLA DE LA SOLIDARIDAD CAPULAC CALLE LIBERTAD - 124817 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 124817 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:AVENIDA LIBERTAD 20 SN PUEBLO CAPULAC, 90435 CAPULAC, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ING RUBEN SANCHEZ, lon:-98.04284516, lat:19.53827415}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721123/proyecto_INICIO, 1721123/proyecto_PROCESO, 1721123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721125 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME TLAXCO BARRIO GRANDE CALLE ABASOLO - 124831 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 124831 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO 12 BARRIO GRANDE, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE MACARIO M HERNANDEZ Y CARRETERA A CHIGNAHUAPAN, JUNTO A PUENTE PEATONAL., lon:-98.12260388, lat:19.63208754}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721125/proyecto_INICIO, 1721125/proyecto_PROCESO, 1721125/proyecto_FIN, 1721125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721149 | Proyecto de inversión | 14791.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14791.74, modificado:14791.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TETLA DE LA SOLIDARIDAD COLONIA TEOTLALPAN CALLE VENEZUELA - 124951 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 124951 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VENEZUELA 78 SN COLONIA TEOTLALPAN, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE REPUBLICA DOMINICANA Y CALLE REPUBLICA DE ECUADOR , CALLE REUBLICA DE HAITI, lon:-98.10862792, lat:19.44489632}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 14791.74 | 14791.74 | 14791.74 | 14791.74 | 14791.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1721149/proyecto_INICIO, 1721149/proyecto_PROCESO, 1721149/proyecto_FIN, 1721149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721204 | Proyecto de inversión | 11604.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11604.64, modificado:11604.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO EL ROSARIO CALLE SEIS NORTE - 125304 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125304 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE 6 NORTE INTERIOR 0 PUEBLO EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE CONSTITUCIÓN , CALLE 7 SUR, lon:-98.22643609, lat:19.65914919}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1721204/proyecto_INICIO, 1721204/proyecto_PROCESO, 1721204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721362 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN CALLE PROGRESO - 126861 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 126861 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE PROGRESO 13 PUEBLO SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, 90606 BELÉN ATZITZIMITITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE ZAHUATENCO Y CALLE HIDALGO SUR, CARRETERA TLAXCALA- APIZACO EX BALNEARIO EL MOLINITO., lon:-98.1960949, lat:19.34279338}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721362/proyecto_INICIO, 1721362/proyecto_PROCESO, 1721362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721428 | Proyecto de inversión | 16333.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16333.38, modificado:16333.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC CALLE LOS PINOS - 127530 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 127530 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE LOS PINOS 105 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE ATLAX Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE AGUA DE PIEDRA, lon:-98.09694362, lat:19.42114019}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1721428/proyecto_INICIO, 1721428/proyecto_PROCESO, 1721428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721463 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN CALLE PRIMERO DE MAYO - 127718 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 127718 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, 90606 SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, lon:-98.19460325, lat:19.35209992}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721463/proyecto_INICIO, 1721463/proyecto_PROCESO, 1721463/proyecto_FIN, 1721463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721622 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN MIGUEL XALTIPA CALLE METL - 128749 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128749 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE METL 200 PUEBLO SAN MIGUEL XALTIPA, 90680 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE UNIÓN Y PROGRESO, CALLE PRINCIPAL CONAFE., lon:-98.1489207, lat:19.31554536}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721622/proyecto_INICIO, 1721622/proyecto_PROCESO, 1721622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721756 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TEPETITLA DE LARDIZÁBAL SAN MATEO AYECAC CALLE NIÑOS HEROES - 129870 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 129870 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 5 PUEBLO SAN MATEO AYECAC, 90700 SAN MATEO AYECAC, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE CENTENARIO, CALLE CUAUHTEMOC, lon:-98.39592477, lat:19.28033013}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721756/proyecto_INICIO, 1721756/proyecto_PROCESO, 1721756/proyecto_FIN, 1721756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721859 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPETITLA DE LARDIZÁBAL CALLE BICENTENARIO - 132100 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132100 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE BICENTENARIO 3 PUEBLO TEPETITLA, 90700 SAN MATEO AYECAC, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE AYUNTAMIENTO, AVENIDA NARCISO MENDOZA POZO DE AGUA POTABLE., lon:-98.38079079, lat:19.27411596}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721859/proyecto_INICIO, 1721859/proyecto_PROCESO, 1721859/proyecto_FIN, 1721859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721978 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CALPULALPAN SANTA CECILIA PROLONGACIÓN AZALEA - 134435 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 134435 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PROLONGACION AZALEA BARRIO SANTA CECILIA, 90207 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLÓN Y CALLE AZALEA, CALLE 5 DE FEBRERO A 50 METROS DE CENTRO DE ABASTO DE VERDURA LOS PEQUES., lon:-98.57087787, lat:19.59189895}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721978/proyecto_INICIO, 1721978/proyecto_PROCESO, 1721978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722076 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 136096 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136096 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, 90110 SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRESNOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.26789465, lat:19.29338318}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1722076/proyecto_INICIO, 1722076/proyecto_PROCESO, 1722076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722084 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCALA SANTA MARÍA ACUITLAPILCO COLONIA ANTORCHA PRIVADA INDEPENDENCIA - 136149 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136149 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA 97 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, 90110 SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE CLARA CORDOVA MORAN,, lon:-98.24121013, lat:19.26004104}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1722084/proyecto_INICIO, 1722084/proyecto_PROCESO, 1722084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722107 | Proyecto de inversión | 11604.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11604.64, modificado:11604.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE XICOHTÉNCATL - 136305 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136305 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL INTERIOR 0 PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE TEJOCOTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SAN RAFAEL, lon:-98.47478268, lat:19.4948071}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1722107/proyecto_INICIO, 1722107/proyecto_PROCESO, 1722107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722143 | Proyecto de inversión | 9420.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9420.94, modificado:9420.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUEYOTLIPAN SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN CALLE MINA - 136656 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136656 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MINA 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, 90240 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE ITURBIDE, CALLE GRANADITAS, lon:-98.34963946, lat:19.4727186}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1722143/proyecto_INICIO, 1722143/proyecto_PROCESO, 1722143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301723696 | Proyecto de inversión | 59830.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59830.69, modificado:59830.69}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 6369 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 6369 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE NOGALES COLONIA LA SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE 30 DE ABRIL Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL TEMPLO RELIGIOSO DE LA COMUNIDAD, lon:-97.69154709, lat:19.36233478}} | 2020-02-15 | 2020-02-26 | 59830.69 | 59830.69 | 59830.69 | 59830.69 | 59830.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/021, contratista:ERIKA FAVIOLA OTAÑEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:59830.69, importe_modificado:59830.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1723696/proyecto_INICIO, 1723696/proyecto_FIN, 1723696/proyecto_PROCESO, 1723696/proyecto_FIN, 1723696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301724203 | Proyecto de inversión | 740000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.01, modificado:740000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SEGUNDA ETAPA EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 7954 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 7954 | S | 2500 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1286.0, meta_modificada:1286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALLENDE ALTAMIRANO MINA MORELOS IGNACIO ZARAGOZA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CUAUHTEMOC, 5 DE MAYO, ALDAMA, GALEANA Y PERLAS DE ORIENTE. VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARM, lon:-97.65873291, lat:19.32267436}} | 2020-03-05 | 2020-03-26 | 740000.01 | 740000.01 | 740000.01 | 740000.01 | 740000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/026, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA PACCSE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA, monto:740000.01, importe_modificado:740000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1286.0}} | {1724203/proyecto_INICIO, 1724203/proyecto_PROCESO, 1724203/proyecto_FIN, 1724203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301725518 | Proyecto de inversión | 26430.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26430.74, modificado:26351.4}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA CINCO DE MAYO - 11824 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO XALOZTOC TLAXCALA | 11824 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA CINCO DE MAYO COLONIA GUADALUPE TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE TEXMOLAC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CERRADA CINCO DE MAYO, SEGUNDA PRIVADA CINCO DE MAYO ENTRE C. CINCO DE MAYO Y CERRADA C, lon:-98.04000636, lat:19.42776446}} | 2020-02-24 | 2020-03-07 | 26351.4 | 26351.4 | 26351.4 | 26351.4 | 26351.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2039/004, contratista:EDIFICACIONES LOVIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:26351.4, importe_modificado:26351.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {1725518/proyecto_FIN, 1725518/proyecto_INICIO, 1725518/proyecto_PROCESO, 1725518/proyecto_FIN, 1725518/proyecto_INICIO, 1725518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301725655 | Proyecto de inversión | 927025.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927025.6, modificado:927025.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS - 12254 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 12254 | S | 42 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPTA, CALLE CINCO DE MAYO LAS UBICACIONES DE LAS VIVIENDAS O BENEFICI, lon:-97.6979313, lat:19.36523223}} | 2020-06-01 | 2020-06-27 | 927025.6 | 927025.6 | 927025.6 | 927025.6 | 927025.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2008017/IR/2020, contratista:JESUS GUEVARA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:764796.12, importe_modificado:927025.6}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:80.0}} | {1725655/proyecto_INICIO, 1725655/proyecto_PROCESO, 1725655/proyecto_FIN, 1725655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301728634 | Proyecto de inversión | 186455.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186455.96, modificado:186455.96}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AMAXAC DE GUERRERO LOCALIDAD AMAXAC DE GUERRERO ASENTAMIENTO AMAXAC DE GUERRERO - 20866 | 29 | Tlaxcala | 1 | Amaxac de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO | 20866 | S | 32 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE CENTRO VACACIONAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LOS PIRULES LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CENTRO VACACION, lon:-98.16562247, lat:19.35777079}} | 2020-07-11 | 2020-07-31 | 186455.96 | 186455.96 | 186455.96 | 186455.96 | 186455.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2001-017, contratista:MAXIMO CARMONA OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, monto:186455.96, importe_modificado:186455.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1728634/proyecto_INICIO, 1728634/proyecto_PROCESO, 1728634/proyecto_FIN, 1728634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301735377 | Proyecto de inversión | 9621041.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9621041.72, modificado:9621041.72}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD SAN ISIDRO BUEN SUCESO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO BUEN SUCESO FISM I - 26965 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 26965 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7957.0, meta_modificada:8040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CALLE HIDALGO - CALLE MAXIMO ROJAS Y CALLE MISION CULTURAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE MAX, lon:-98.10548532, lat:19.15522033}} | 2020-03-23 | 2020-04-30 | 9621041.72 | 9621041.72 | 9621041.72 | 9621041.72 | 9621041.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025001, contratista:CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE OBRA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.¿, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:9596970.27, importe_modificado:9621041.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8040.0}} | {1735377/proyecto_INICIO, 1735377/proyecto_PROCESO, 1735377/proyecto_FIN, 1735377/proyecto_INICIO, 1735377/proyecto_FIN, 1735377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301739966 | Proyecto de inversión | 417112.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417112.43, modificado:417112.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2 EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ FISM XI - 32651 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 32651 | S | 330 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PRIV. FRAY SERVANDO - CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PTE Y PRIV, VENUSTIANO C MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTR, lon:-98.17402955, lat:19.11935234}} | 2020-03-24 | 2020-04-20 | 417112.43 | 417112.43 | 417112.43 | 417112.43 | 417112.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025011, contratista:DANIEL ZAHUANTITLA CAPILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:422103.38, importe_modificado:417112.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.0}} | {1739966/proyecto_PROCESO, 1739966/proyecto_FIN, 1739966/proyecto_PROCESO, 1739966/proyecto_INICIO, 1739966/proyecto_PROCESO, 1739966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301745390 | Proyecto de inversión | 241136.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241136.65, modificado:241136.65}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AMAXAC DE GUERRERO LOCALIDAD SAN DAMIÁN TLACOCALPAN EN CALLE INSURGENTES Y FCO I MADERO ASENTAMIENTO AMAXAC DE GUERRERO - 45104 | 29 | Tlaxcala | 1 | Amaxac de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO | 45104 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS E INSURGENTES PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 SAN DAMIÁN TLACOCALPAN, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE FCO. I. MADERO, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y FC, lon:-98.21784209, lat:19.37485996}} | 2020-09-07 | 2020-09-30 | 241136.65 | 241136.65 | 241136.65 | 241136.65 | 241136.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2001-011, contratista:MAXIMO CARMONA OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, monto:241136.65, importe_modificado:241136.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:225.0}} | {1745390/proyecto_INICIO, 1745390/proyecto_FIN, 1745390/proyecto_PROCESO, 1745390/proyecto_FIN, 1745390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301745831 | Proyecto de inversión | 391521.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391521.94, modificado:391521.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TETLATLAHUCA LOCALIDAD SAN ANDRÉS CUAMILPA ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS CUAMILPA - 46218 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 46218 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:702.74, meta_modificada:702.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN ANDRÉS CUAMILPA, 90734 SAN ANDRÉS CUAMILPA, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE BENITO JUAREZ DOMICILIO CONOCIDO COMO CALLE HIDALGO COMUNIDAD DE SAN ANDR, lon:-98.27331885, lat:19.26205839}} | 2020-03-30 | 2020-04-17 | 391521.94 | 391521.94 | 391521.94 | 391521.94 | 391521.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N.DOP/FISM2032005, contratista:CAMINOS Y ACARREOS, PROYECTOS Y MATERIALES DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, monto:391521.94, importe_modificado:391521.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:702.74}} | {1745831/proyecto_FIN, 1745831/proyecto_PROCESO, 1745831/proyecto_INICIO, 1745831/proyecto_FIN, 1745831/proyecto_INICIO, 1745831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301746208 | Proyecto de inversión | 640863.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640863.28, modificado:666000.0}} | MEJORA DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 47098 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD | 47098 | S | 130 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:68.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA LA CRUZ AYACALA, PEDREGAL Y LOS MISTERIOS SECCION TEOTLALPAN, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE PRIVADA LA CRUZ Y CALLE AYACALA, CALLE MISTERIOS LA ENTREGA DE LOS CALENTADORES SOLARES SE REALIZARA, lon:-98.0829318, lat:19.43904848}} | 2020-08-03 | 2020-08-23 | 666000 | 666000 | 666000 | 666000 | 666000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2031-016 AGEB S/N, contratista:ARTEMIO JUAN LOPEZ DIAZ, convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:612000.0, importe_modificado:666000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:72.0}} | {1746208/proyecto_INICIO, 1746208/proyecto_PROCESO, 1746208/proyecto_FIN, 1746208/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301753811 | Proyecto de inversión | 692676.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692676.3, modificado:735035.3}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLZAYANCA ASENTAMIENTO DE LA CONCEPCIÓN - 69026 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 69026 | S | 2281 | 2281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO DE LA CONCEPCIÓN, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 NORTE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-97.79516951, lat:19.43100995}} | 2020-08-03 | 2020-09-15 | 735035.3 | 735035.3 | 735035.3 | 735035.3 | 735035.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2004-035, contratista:JOSÉ CRUZ ALEJANDRO CERÓN LARA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:685035.3, importe_modificado:735035.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}} | {1753811/proyecto_PROCESO, 1753811/proyecto_INICIO, 1753811/proyecto_FIN, 1753811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301755733 | Proyecto de inversión | 644986 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644986.0, modificado:644986.0}} | GC FISM 030 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ADOQUIN - 80424 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD | 80424 | S | 750 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1421.9, meta_modificada:1421.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:CALLE ALTAMIRA PUEBLO SAN FRANCISCO ATEXCATZINGO 3RA MANZ, 90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE 4 DE OCTUBRE Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA TERCERA MANZANA DE SAN FRANCI, lon:-98.15046762, lat:19.47286612}} | 2020-08-13 | 2020-09-24 | 644986 | 644986 | 644986 | 644986 | 644986 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-GC FISM 2031-030 AGEB 255, contratista:C. LAZARO LUNA MORENO, convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:626648.38, importe_modificado:783278.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1421.9}} | {1755733/proyecto_INICIO, 1755733/proyecto_PROCESO, 1755733/proyecto_FIN, 1755733/proyecto_PROCESO, 1755733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301757258 | Proyecto de inversión | 178022.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178022.56, modificado:176035.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLZAYANCA ASENTAMIENTO SANTIAGO - 84872 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 84872 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PRIVADA SANTIAGUITO BARRIO SANTIAGO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 6 NORTE Y , LA CALLE A EJECUTAR SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA DEL BARRIO DE SANTIAGO Y A 10 MTS. DE LA CAPILLA DEL BARRIO., lon:-97.79075873, lat:19.43277815}} | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 176035.72 | 176035.72 | 176035.72 | 176035.72 | 176035.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-040, contratista:MIGUEL ANGEL MORENO SANTACRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:176035.83, importe_modificado:176035.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}} | {1757258/proyecto_PROCESO, 1757258/proyecto_INICIO, 1757258/proyecto_FIN, 1757258/proyecto_INICIO, 1757258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301759415 | Proyecto de inversión | 1574001.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574001.07, modificado:1579519.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EXPLANADA DE ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RIVERA GARCÍA FORD 131 EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD CIUDAD DE NANACAMILPA ASENTAMIENTO CHAPULTEPEC - 90541 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 90541 | S | 263 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO CHAPULTEPEC, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE CAMINO A SAN CAYETANO, SE LOCALIZA AL LADO NORTE DE LA COMUNIDAD A DOS CUADRAS DE LA CAPI, lon:-98.53760858, lat:19.49911479}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 1579519.24 | 1579519.24 | 1579519.24 | 1579519.24 | 1579519.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/FISM-20-21-005/2020, contratista:MIRIAM PEREZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX, monto:1335035.21, importe_modificado:1579519.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.0}} | {1759415/proyecto_INICIO, 1759415/proyecto_PROCESO, 1759415/proyecto_FIN, 1759415/proyecto_PROCESO, 1759415/proyecto_FIN, 1759415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301759722 | Proyecto de inversión | 476173.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476173.21, modificado:476173.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN XALTOCAN LOCALIDAD LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC - 91354 | 29 | Tlaxcala | 40 | Xaltocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALTOCAN | 91354 | S | 343 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:916.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC, 90444 LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LA PRESA, CALLE ALDAMA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA COMUNIDAD Y ENTRE LA IGLESIA Y LA P, lon:-98.23714124, lat:19.38560734}} | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 476173.22 | 476173.22 | 476173.22 | 476173.22 | 476173.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT-FISM 20-40-005, contratista:VICTOR JOSE PALACIOS REYES, convocante:MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA, monto:474291.24, importe_modificado:476173.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:730.0}} | {1759722/proyecto_INICIO, 1759722/proyecto_PROCESO, 1759722/proyecto_FIN, 1759722/proyecto_INICIO, 1759722/proyecto_PROCESO, 1759722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301760216 | Proyecto de inversión | 29627.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29627.78, modificado:29627.78}} | AMPLIACIÓN DE SEÑALÉTICA EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO LA SANTÍSIMA FISM XXV - 92654 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 92654 | S | 2175 | 2174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE - CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 3 BARRIO LA SANTÍSIMA, 90950 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEM, lon:-98.16112112, lat:19.12126435}} | 2020-03-10 | 2020-03-17 | 29627.78 | 29627.78 | 29627.78 | 29627.78 | 29627.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025025, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:29627.78, importe_modificado:29627.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1760216/proyecto_INICIO, 1760216/proyecto_PROCESO, 1760216/proyecto_FIN, 1760216/proyecto_PROCESO, 1760216/proyecto_FIN, 1760216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301763649 | Proyecto de inversión | 777250.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777250.85, modificado:969645.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN XALOZTOC LOCALIDAD XALOZTOC ASENTAMIENTO SAN COSME XALOZTOC - 101744 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 101744 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:919.33, meta_modificada:1161.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LA BARRANCA SECCION SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CINCO DE MAYO, C. LA BARRANCA ENTRE C. BENITO JUAREZ Y C. CINCO DE MAYO, lon:-98.04463521, lat:19.4011481}} | 2020-03-23 | 2020-05-23 | 969645.54 | 969645.54 | 969645.54 | 969645.54 | 969645.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/IR/FISM2039/11, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAVAROMI S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:775888.88, importe_modificado:969645.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1161.25}} | {1763649/proyecto_PROCESO, 1763649/proyecto_INICIO, 1763649/proyecto_PROCESO, 1763649/proyecto_FIN, 1763649/proyecto_PROCESO, 1763649/proyecto_FIN, 1763649/proyecto_INICIO, 1763649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301764261 | Proyecto de inversión | 64979.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64979.8, modificado:64979.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN XICOHTZINCO LOCALIDAD XICOHTZINCO - 103398 | 29 | Tlaxcala | 42 | Xicohtzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 103398 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA 3RA PRIVADA CUAUHTEMOC SECCION EL LLANO, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y PRIVADA 2DA PRIVADA CUAUHTEMOC, LA 3RA PRIVADA SE ENCUENTRA ENTRE PRIVADA SN Y 3RA PRIVADA CUAUHTEMOS DE LA SE, lon:-98.23027657, lat:19.17757925}} | 2020-06-01 | 2020-06-22 | 64979.8 | 64979.8 | 64979.8 | 64979.8 | 64979.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2042007, contratista:ESLAMI CONSTRUCCIONES S.A., convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, monto:64979.8, importe_modificado:64979.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1764261/proyecto_INICIO, 1764261/proyecto_PROCESO, 1764261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301765845 | Proyecto de inversión | 62917.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62917.77, modificado:62872.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN XICOHTZINCO LOCALIDAD XICOHTZINCO ASENTAMIENTO EL LLANO - 107787 | 29 | Tlaxcala | 42 | Xicohtzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 107787 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:82.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA CUAUHTEMOC SECCION EL LLANO, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TLAXCALA, LA PRIVADA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE EN 400 ML DE LA CARRETERA FEDERAL., lon:-98.23087738, lat:19.17708018}} | 2020-06-02 | 2020-06-22 | 62872 | 62872 | 62872 | 62872 | 62872 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2042010, contratista:Homeland & Polithan Corporativo S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, monto:62872.0, importe_modificado:62872.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.5}} | {1765845/proyecto_INICIO, 1765845/proyecto_PROCESO, 1765845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301767555 | Proyecto de inversión | 767009.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767009.84, modificado:759288.44}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN XICOHTZINCO LOCALIDAD XICOHTZINCO ASENTAMIENTO EL LLANO - 112391 | 29 | Tlaxcala | 42 | Xicohtzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 112391 | S | 46 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:482.0, meta_modificada:471.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC SECCION EL LLANO, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TLAXCALA Y PRIVADA 3RA DE CUAUHTEMOC, LA CALLE CUAUHTEMOC ESTA UBICADA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PUEBLATLAXCALA EN LA E, lon:-98.23212193, lat:19.17579069}} | 2020-03-09 | 2020-04-30 | 759288.44 | 759288.44 | 759288.44 | 759288.44 | 759288.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2042004, contratista:Homeland & Polithan Corporativo S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, monto:759288.44, importe_modificado:759288.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:471.5}} | {1767555/proyecto_INICIO, 1767555/proyecto_FIN, 1767555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301768176 | Proyecto de inversión | 675956.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675956.68, modificado:936937.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ADOQUÍN EN CALLE 7 NORTE, ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 10 PONIENTE - 113916 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 113916 | S | 130 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:1085.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 7 NORTE BARRIO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 10 PONIENTE, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN DIRECCIO, lon:-97.91112075, lat:19.20730732}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 936937.89 | 936937.89 | 936937.89 | 936937.89 | 936937.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ-DOP-FISM/20/041, contratista:ALLAN JESUS ROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:792023.81, importe_modificado:936937.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1085.87}} | {1768176/proyecto_INICIO, 1768176/proyecto_FIN, 1768176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301768187 | Proyecto de inversión | 135055.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135055.05, modificado:135055.05}} | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ XXXVI - 113945 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 113945 | S | 3270 | 3270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PABLO SIDAR - AYUNTAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO PTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS P, lon:-98.17470547, lat:19.11433444}} | 2020-05-08 | 2020-05-21 | 135055.05 | 135055.05 | 135055.05 | 135055.05 | 135055.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025036, contratista:OSCAR HERNANDEZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:135626.01, importe_modificado:135055.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768187/proyecto_INICIO, 1768187/proyecto_FIN, 1768187/proyecto_PROCESO, 1768187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301768636 | Proyecto de inversión | 604620.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604620.05, modificado:604620.05}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO - 115316 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 115316 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:497.57, meta_modificada:497.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO COLONIA NUEVO MÉXICO, 90138 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y BRECHA TERRENOS DE LABOR, LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE EL CANAL DE LOS CINES PARALELAMEN, lon:-98.34102214, lat:19.30510687}} | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 604620.05 | 604620.05 | 604620.05 | 604620.05 | 604620.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN-DDUOP-056-03-2020, contratista:MERARI MAZA BAEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN TLAX, monto:604621.94, importe_modificado:604620.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:497.57}} | {1768636/proyecto_INICIO, 1768636/proyecto_FIN, 1768636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301768782 | Proyecto de inversión | 331982.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331982.01, modificado:331982.01}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CARRETERA SAN VICENTE XILOXOTITLA - 115719 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 115719 | S | 220 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.1, meta_modificada:440.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CONTINUACION CARRETERA SAN VICENTE XILOCOCHITLA BARRIO EL CERRITO, 90139 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE DOMINGO ARENAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA QUE TE LLEVA , lon:-98.33166018, lat:19.29123943}} | 2020-06-20 | 2020-07-07 | 331982.01 | 331982.01 | 331982.01 | 331982.01 | 331982.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN-DDUOP-056-007-2020, contratista:RAUL LIRA JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN TLAX, monto:347489.11, importe_modificado:331982.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.4}} | {1768782/proyecto_FIN, 1768782/proyecto_PROCESO, 1768782/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301769962 | Proyecto de inversión | 135513.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135513.13, modificado:133510.9}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD CONCEPCIÓN HIDALGO ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN HIDALGO - 119284 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 119284 | S | 1507 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ATLTZAYANCA A SAN JOSE XICOHTÉNCATL - SAN JOSÉ PILANCÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 875 PUEBLO CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN HIDALGO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE CA, lon:-97.81977408, lat:19.41529587}} | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 133510.9 | 133510.9 | 133510.9 | 133510.9 | 133510.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-007, contratista:JOSE ROBERTO LEAL ESTEBAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:133511.24, importe_modificado:133510.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769962/proyecto_FIN, 1769962/proyecto_INICIO, 1769962/proyecto_FIN, 1769962/proyecto_PROCESO, 1769962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301770193 | Proyecto de inversión | 94386.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94386.83, modificado:94386.83}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NEGRETE EN HUAMANTLA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 119976 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 119976 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE NEGRETE PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE BRECHA XALPATLAHUA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NEGRETE ENTRE BARRANCA XALPATLAHUA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL P, lon:-97.91998279, lat:19.29444156}} | 2020-03-23 | 2020-04-02 | 94386.83 | 94386.83 | 94386.83 | 94386.83 | 94386.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-032, contratista:OSCAR AARON GUEVARA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:94386.83, importe_modificado:94386.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {1770193/proyecto_PROCESO, 1770193/proyecto_FIN, 1770193/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301770782 | Proyecto de inversión | 372991.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372991.74, modificado:495398.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ADOQUIN EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA HUAMANTLA - LA VENTA Y CALLE REFORMA - 121462 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 121462 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.84, meta_modificada:1072.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CARRETERA HUAMANTLA - LA VENTA Y CALLE REFORMA, SOBRE CARRETERA HUAMANTLA LA VENTA EN DIRECCION AL SUR HASTA LLEGAR A, lon:-97.91563654, lat:19.19672607}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 495398.94 | 495398.94 | 495398.94 | 495398.94 | 495398.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ-DOP-FISM/20/025, contratista:FELIX ROA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:551291.24, importe_modificado:495398.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1072.08}} | {1770782/proyecto_INICIO, 1770782/proyecto_FIN, 1770782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301775010 | Proyecto de inversión | 766605.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766605.42, modificado:766605.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO CHICO (5TA) SECCIÓN - 132420 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 132420 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1106.0, meta_modificada:1106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE MACARIO M. HERNANDEZ Y CALLE LA PALMA, CALLE EDUARDO M. HERNANDEZ LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRAN, lon:-98.12125925, lat:19.61842676}} | 2020-06-30 | 2020-08-06 | 766605.42 | 766605.42 | 766605.42 | 766605.42 | 766605.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/096/098, contratista:EDWARS HERRERA GONZALEZ, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:746404.76, importe_modificado:812068.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1106.0}} | {1775010/proyecto_INICIO, 1775010/proyecto_PROCESO, 1775010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301777881 | Proyecto de inversión | 503342.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503342.97, modificado:500163.7}} | FISM2005026 -REHABILITACION DE PLAZA GRANJAS DE GUADALUPE - 136398 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APIZACO | 136398 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA GRANJAS DE GUADALUPE, 90320 CERRITO DE GUADALUPE, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE ATLANGA Y CARRETERA APIZACO-TLAXCO, CONSTITUCION COLONIA GRANJAS DE GUADALUPE, CP. 90320 CERRITO DE GUADALUPE, APIZ, lon:-98.13657549, lat:19.4265336}} | 2020-09-17 | 2020-10-30 | 500163.7 | 500163.7 | 500163.7 | 500163.7 | 500163.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPA/FISM005-026/2020-021, contratista:ING. ALEJANDRO GONZÁLEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX, monto:711111.56, importe_modificado:711111.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1777881/proyecto_INICIO, 1777881/proyecto_FIN, 1777881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301778497 | Proyecto de inversión | 656870.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656870.83, modificado:656875.95}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE REFORMA Y FRANCISCO I MADERO - 137119 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 137119 | S | 2892 | 2768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE TIENE DOBLE NOMBRE EL MURO SE ENCUENT, lon:-98.06303588, lat:19.33988114}} | 2020-05-05 | 2020-06-03 | 656875.95 | 656875.95 | 656875.95 | 656875.95 | 656875.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2052013, contratista:VILLAFAN CASTRO DAVID, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TECALCO TLAX., monto:656875.95, importe_modificado:656875.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:238.0}} | {1778497/proyecto_INICIO, 1778497/proyecto_FIN, 1778497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301782165 | Proyecto de inversión | 1153131.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153131.59, modificado:1153131.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE ARBOLEDAS, COL. EL ALTO - 140959 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 140959 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1659.0, meta_modificada:1581.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDAS COLONIA EL ALTO, 90807 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE SONORA CALLE ARBOLEDAS ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE DURANGO, lon:-98.20968647, lat:19.31259338}} | 2020-08-24 | 2020-11-21 | 1153131.59 | 1153131.59 | 1153131.59 | 1153131.59 | 1153131.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010002, contratista:GRUPO CONSTRUVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:1153131.59, importe_modificado:1153131.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1581.46}} | {1782165/proyecto_PROCESO, 1782165/proyecto_FIN, 1782165/proyecto_PROCESO, 1782165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301782643 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:344679.31}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA, BARRIO DE QUIAHUIXTLA NORTE, SANTA ISABEL XILOXOXTLA - 141351 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUJNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX | 141351 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:312.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA BARRIO QUIAHUIXTLA NORTE, 90193 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PRIVADA LA REFORMA Y CALLE ITURBIDE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE PRIVADA, lon:-98.2062537, lat:19.26683637}} | 2020-09-28 | 2020-10-24 | 344679.31 | 344679.31 | 344679.31 | 344679.31 | 344679.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSIX/DOP/FISM2060012, contratista:JUAN ALFONSO CASTILLO NIÑO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:344679.31, importe_modificado:344679.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.15}} | {1782643/proyecto_INICIO, 1782643/proyecto_PROCESO, 1782643/proyecto_INICIO, 1782643/proyecto_FIN, 1782643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301787235 | Proyecto de inversión | 5499451.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5499451.88, modificado:5499451.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO, CASETAS Y EMISOR DE EXCEDENCIAS(PD/SECODUVI/006/2020) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/006/2020 | N | 0 | 0 | 10001 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Natívitas, Tlax., México, lon:-98.315688, lat:19.2352733}} | 2020-07-16 | 2020-10-13 | 5499451.88 | 5499451.88 | 5499451.88 | 5499451.88 | 5499451.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/006/2020, contratista:BEAMCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:5499451.88, importe_modificado:5499451.88}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} | {1787235/proyecto_PROCESO, 1787235/proyecto_FIN, 1787235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401796365 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ATLTZAYANCA CONCEPCIÓN HIDALGO CALLE CAMINO A MASEHUALPAN - 118541 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118541 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A MASEHUALPAN COLONIA CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN HIDALGO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CARRETERA A ATLTZAYANCA Y CALLE TERRENOS DE CULTIVO, CALLE TERRENOS DE CULTIVO JUNTO A LA SUBESTACIÓN CFE., lon:-97.82245629, lat:19.3928864}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796365/proyecto_PROCESO, 1796365/proyecto_INICIO, 1796365/proyecto_FIN, 1796365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796506 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI CALLE BENITO JUAREZ - 128267 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128267 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN FELIPE CUAUHTENCO, 90690 SAN FELIPE CUAUHTENCO, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE GRANADA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS,, lon:-98.11646352, lat:19.31208639}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796506/proyecto_PROCESO, 1796506/proyecto_INICIO, 1796506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796530 | Proyecto de inversión | 13401.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13401.48, modificado:13401.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XALTOCAN SANTA BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC PRIVADA BENITO JUÁREZ - 131707 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 131707 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:11, direccion:PRIVADA BENITO JUÁREZ 18 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC, 90443 SANTA BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CAMINO A MUÑOZ Y CALLE XICOHTÉNCATL, CALLE BARRANCA, lon:-98.2250121, lat:19.45509384}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1796530/proyecto_PROCESO, 1796530/proyecto_INICIO, 1796530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796558 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN JUAN NEPOPUALCO CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 132944 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132944 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS 43 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JUAN NEPOPUALCO, 90133 SAN JUAN NEPOPUALCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , FRENTE AL JAGUEY A 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-98.3503568, lat:19.37071539}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796558/proyecto_INICIO, 1796558/proyecto_PROCESO, 1796558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796559 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTA JUSTINA ECATEPEC PRIVADA BETANIA - 132953 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132953 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:PRIVADA BETANIA 8 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CAMINO FEDERAL Y , CALLE 5 DE MAYO IGLESIA DE DIOS 7MO DÍA ADELANTE DEL TEMPLO, lon:-98.34038191, lat:19.31410581}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796559/proyecto_INICIO, 1796559/proyecto_PROCESO, 1796559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796582 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTA ROSA DE LIMA CALLE SIN NOMBRE - 134075 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 134075 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:34, direccion:0 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA, 90132 SANTA ROSA DE LIMA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , ANTES DE LA PULQUERIA DE JORGE ESPINOZA, lon:-98.36080443, lat:19.39118977}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796582/proyecto_INICIO, 1796582/proyecto_PROCESO, 1796582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796584 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN MIGUEL LA PRESA CARRETERA IXTACUIXTLA A ESP - 134092 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 134092 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:CALLE IXTACUIXTLA A ESP 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN MIGUEL LA PRESA, 90133 SAN MIGUEL LA PRESA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CARRETERA A ESPAÑITA Y , JUNTO A TIENDA EL FAROLITO, lon:-98.40304445, lat:19.3586129}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796584/proyecto_PROCESO, 1796584/proyecto_INICIO, 1796584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796589 | Proyecto de inversión | 19869.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19869.64, modificado:19869.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA BARRIO DOMINGO ARENAS CALLE RÍO BALSAS - 134174 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 134174 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE RÍO BALSAS BARRIO DOMINGO ARENAS, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CONTINUACION REFORMA Y CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE TERRENOS DE LABOR, lon:-98.54493728, lat:19.49557256}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1796589/proyecto_INICIO, 1796589/proyecto_PROCESO, 1796589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796601 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS COLONIA LA VIRGEN AVENIDA GUADALUPE - 134453 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 134453 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:40, direccion:AVENIDA GUADALUPE 0 INTERIOR 0 COLONIA LA VIRGEN, 90125 LA VIRGEN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , FRENTE AL TRANSFORMADOR, lon:-98.44955605, lat:19.35057571}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796601/proyecto_PROCESO, 1796601/proyecto_INICIO, 1796601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796644 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA LA REFORMA CALLE VEINTIUNO DE MARZO - 138374 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 138374 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:CALLE 21 DE MARZO 28 COLONIA LA REFORMA, 90298 LA REFORMA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LIBERTAD, lon:-98.42628648, lat:19.42783072}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796644/proyecto_INICIO, 1796644/proyecto_PROCESO, 1796644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796653 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUEYOTLIPAN SAN DIEGO RECOBA CALLE EMILIANO ZAPATA - 138620 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 138620 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 10 INTERIOR 0 PUEBLO SAN DIEGO RECOBA, 90245 SAN DIEGO RECOBA, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CARRETERA MÉXICO VERACRUZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MORELOS CERCA DEL PUENTE, lon:-98.3718481, lat:19.48569581}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796653/proyecto_INICIO, 1796653/proyecto_PROCESO, 1796653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796662 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLE ALVARO OBREGÓN - 138998 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 138998 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 5 PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE BÉNITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO FRENTE AL CENTRO DE SALUD., lon:-98.44888758, lat:19.46447564}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796662/proyecto_INICIO, 1796662/proyecto_PROCESO, 1796662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796948 | Proyecto de inversión | 253068.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253068.27, modificado:253068.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN ESPAÑITA VICENTE GUERRERO CALLE BENITO JUAREZ - 151344 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 151344 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 0 INTERIOR 0 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 90297 VICENTE GUERRERO, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE REPÚBLICA DEL SALVADOR Y , CALLE FRANCISCO I MADERO A 150 METROS DE LA ESCUELA, lon:-98.49169721, lat:19.42402387}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 253068.27 | 253068.27 | 253068.27 | 253068.27 | 253068.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.0}} | {1796948/proyecto_PROCESO, 1796948/proyecto_INICIO, 1796948/proyecto_FIN, 1796948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796975 | Proyecto de inversión | 306987.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306987.62, modificado:306987.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN ATLTZAYANCA SANTA MARÍA LAS CUEVAS CALLE ZACATECAS - 151630 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 151630 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:CALLE ZACATECAS RANCHERIA SANTA MARÍA LAS CUEVAS, 90558 SANTA MARÍA LAS CUEVAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE TLAXCALA,, lon:-97.74058627, lat:19.38448993}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 306987.62 | 306987.62 | 306987.62 | 306987.62 | 306987.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {1796975/proyecto_INICIO, 1796975/proyecto_PROCESO, 1796975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797030 | Proyecto de inversión | 291518.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291518.09, modificado:291518.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN COLONIA REFORMA CALLE REVOLUCIÓN - 152468 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 152468 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1219.05, meta_modificada:1219.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN 0 INTERIOR 0 COLONIA REFORMA, 90805 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE LA AMISTAD Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE VICENTE GUERRERO POR LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-98.18217576, lat:19.31211659}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 291518.09 | 291518.09 | 291518.09 | 291518.09 | 291518.09 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1219.05}} | {1797030/proyecto_PROCESO, 1797030/proyecto_INICIO, 1797030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797077 | Proyecto de inversión | 228013.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228013.08, modificado:228013.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN XALOZTOC GUADALUPE TEXMOLAC CALLE XICOHTENCATL - 152843 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 152843 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:951.5, meta_modificada:951.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE XICOHTENCATL PUEBLO GUADALUPE TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE TEXMOLAC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA., lon:-98.04571511, lat:19.42812802}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 228013.08 | 228013.08 | 228013.08 | 228013.08 | 228013.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:951.5}} | {1797077/proyecto_INICIO, 1797077/proyecto_PROCESO, 1797077/proyecto_FIN, 1797077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797088 | Proyecto de inversión | 412902.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412902.81, modificado:412902.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN HUEYOTLIPAN NCP SAN ANTONIO TECHALOTE CALLE SABINOS - 153160 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 153160 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1691.49, meta_modificada:1691.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:CALLE SABINOS PUEBLO NCP SAN ANTONIO TECHALOTE, 90247 NCP SAN ANTONIO TECHALOTE, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CALLE ALCANFORES Y CALLE LOS PINOS, CALLE ALAMOS TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE., lon:-98.36203946, lat:19.53359268}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 412902.81 | 412902.81 | 412902.81 | 412902.81 | 412902.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1691.49}} | {1797088/proyecto_PROCESO, 1797088/proyecto_INICIO, 1797088/proyecto_PROCESO, 1797088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797135 | Proyecto de inversión | 436657.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436657.06, modificado:436657.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN YAUHQUEMEHCAN BARRIO CALAPA CAMINO A SAN LORENZO TLACUALOYAN - 153777 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 153777 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1764.96, meta_modificada:1764.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN LORENZO TLACUALOYAN BARRIO CALAPA, 90455 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, JARDÍN DE NIÑOS., lon:-98.18033626, lat:19.39711686}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 436657.06 | 436657.06 | 436657.06 | 436657.06 | 436657.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1764.96}} | {1797135/proyecto_INICIO, 1797135/proyecto_PROCESO, 1797135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797145 | Proyecto de inversión | 425665.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425665.02, modificado:425665.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN TEPETITLA DE LARDIZÁBAL VILLA ALTA CALLE MARCOS MOTA - 153918 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 153918 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1732.14, meta_modificada:1732.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:CALLE MARCOS MOTA 0 INTERIOR 0 PUEBLO VILLA ALTA, 90700 VILLA ALTA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE BENITO JUAREZ POR LA PAPAELERIA JONY GAEL EN LA ESQUINA, lon:-98.40117053, lat:19.2894164}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 425665.02 | 425665.02 | 425665.02 | 425665.02 | 425665.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1732.14}} | {1797145/proyecto_PROCESO, 1797145/proyecto_INICIO, 1797145/proyecto_FIN, 1797145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797215 | Proyecto de inversión | 6787.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6787.16, modificado:6787.16}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE HUAMANTLA MARIANO MATAMOROS CALLE SIN NOMBRE - 155455 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 155455 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:0 INTERIOR 0 AMPLIACION MARIANO MATAMOROS, 90534 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y , CALLE SIN NOMBRE JUNTO A TANQUE DE PUEBLO LA CRUZ, lon:-97.95019271, lat:19.3045354}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 6787.16 | 6787.16 | 6787.16 | 6787.16 | 6787.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1797215/proyecto_PROCESO, 1797215/proyecto_INICIO, 1797215/proyecto_FIN, 1797215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797348 | Proyecto de inversión | 8548.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8548.04, modificado:8548.04}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA COLONIA SAN MIGUEL CALLE OCOTITLA - 158669 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 158669 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.8, meta_modificada:299.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE OCOTITLA 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN MIGUEL, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE TERRENOS DE LABOR Y CALLE SAN GABRIEL, SIN REFERENCIAS, lon:-98.54599366, lat:19.49043942}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8548.04 | 8548.04 | 8548.04 | 8548.04 | 8548.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.8}} | {1797348/proyecto_INICIO, 1797348/proyecto_PROCESO, 1797348/proyecto_FIN, 1797348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797495 | Proyecto de inversión | 165804.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165804.6, modificado:165804.6}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO ZACATELCO SECCIÓN CUARTA CALLE CARMEN SERDAN - 160181 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 160181 | S | 50 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CARMEN SERDAN SECCION SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE MANANTIALES Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, NO HAY REFERENCIACIÓN., lon:-98.25202405, lat:19.19911756}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 165804.6 | 165804.6 | 165804.6 | 165804.6 | 165804.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {1797495/proyecto_INICIO, 1797495/proyecto_PROCESO, 1797495/proyecto_FIN, 1797495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797527 | Proyecto de inversión | 138158.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138158.32, modificado:138158.32}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CUAXOMULCO COXTLA CALLE DEL POZO - 160458 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 160458 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DEL POZO 0 PUEBLO COXTLA, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , CALLE CALAVERAS JUNTO A POZO DE AGUA, lon:-98.11734278, lat:19.35570551}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 138158.32 | 138158.32 | 138158.32 | 138158.32 | 138158.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1797527/proyecto_PROCESO, 1797527/proyecto_INICIO, 1797527/proyecto_PROCESO, 1797527/proyecto_FIN, 1797527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797528 | Proyecto de inversión | 77413.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77413.76, modificado:77413.76}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN DIEGO XOCOYUCAN PRIVADA VEINTE DE NOVIEMBRE - 160466 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 160466 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.9, meta_modificada:139.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:PRIVADA VEINTE DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE LOS PINOS, NO HAY REFERENCIACIÓN., lon:-98.37022008, lat:19.30938594}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 77413.76 | 77413.76 | 77413.76 | 77413.76 | 77413.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.9}} | {1797528/proyecto_PROCESO, 1797528/proyecto_INICIO, 1797528/proyecto_PROCESO, 1797528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797551 | Proyecto de inversión | 62954.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62954.36, modificado:62954.36}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA CALLE NEGRETE - 160660 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 160660 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE NEGRETE 0 INTERIOR 0 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA A HUAMANTLA Y , CALLE SIN NOMBRE SIN REFERENCIAS, lon:-97.91916915, lat:19.2895809}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 62954.36 | 62954.36 | 62954.36 | 62954.36 | 62954.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1797551/proyecto_INICIO, 1797551/proyecto_PROCESO, 1797551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797571 | Proyecto de inversión | 87731.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87731.38, modificado:87731.38}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO XALOZTOC BARRIO LA SIERRA PRIVADA REVOLUCIÓN - 160817 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 160817 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PRIVADA REVOLUCIÓN 0 INTERIOR 0 S BARRIO LA SIERRA, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE 15 DE MAYO, PRIMARIA MANUEL CAMPOS, lon:-98.03503137, lat:19.41384135}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 87731.38 | 87731.38 | 87731.38 | 87731.38 | 87731.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1797571/proyecto_PROCESO, 1797571/proyecto_INICIO, 1797571/proyecto_FIN, 1797571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797609 | Proyecto de inversión | 276792.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276792.82, modificado:276792.82}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN DIEGO XOCOYUCAN CARRETERA FEDERAL SAN MARTÍN TLAXCALA - 161161 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161161 | S | 46 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1222.65, meta_modificada:1222.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL TLAXCALA- SAN MARTIN INTERIOR 0 PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE DURAZNOS Y CALLE LOS PINOS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SIN REFERENC, lon:-98.37477379, lat:19.30813483}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 276792.82 | 276792.82 | 276792.82 | 276792.82 | 276792.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1222.65}} | {1797609/proyecto_PROCESO, 1797609/proyecto_INICIO, 1797609/proyecto_PROCESO, 1797609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797625 | Proyecto de inversión | 100703.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100703.66, modificado:100703.66}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS NCP ÁLVARO OBREGÓN CALLE ANDULIO GALVEZ - 161253 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161253 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.51, meta_modificada:442.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, direccion:CALLE ANDULIO GALVEZ INTERIOR 0 PUEBLO NCP ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP ÁLVARO OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE GENARO VAZQUEZ ESCUELA PRIMARIA TLAHUICOLE, lon:-98.43233155, lat:19.58363739}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 100703.66 | 100703.66 | 100703.66 | 100703.66 | 100703.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.51}} | {1797625/proyecto_PROCESO, 1797625/proyecto_INICIO, 1797625/proyecto_PROCESO, 1797625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797689 | Proyecto de inversión | 160367.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160367.68, modificado:160367.68}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO LA MAGDALENA TLALTELULCO YOALCOATL CALLE MAURO ÁNGULO - 161558 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 161558 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MAURO ÁNGULO BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS, CALLE ALLENDE TIENDA LA CANASTA., lon:-98.19752941, lat:19.27043213}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 160367.68 | 160367.68 | 160367.68 | 160367.68 | 160367.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {1797689/proyecto_INICIO, 1797689/proyecto_PROCESO, 1797689/proyecto_FIN, 1797689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797695 | Proyecto de inversión | 117425.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117425.64, modificado:117425.64}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC CALLE LOS PINOS - 161584 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161584 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.6, meta_modificada:237.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE LOS PINOS 0 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE ENTRONCAR LOS PINOS Y , EN LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE TETLA, lon:-98.09376216, lat:19.42407618}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 117425.64 | 117425.64 | 117425.64 | 117425.64 | 117425.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.6}} | {1797695/proyecto_PROCESO, 1797695/proyecto_INICIO, 1797695/proyecto_FIN, 1797695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797719 | Proyecto de inversión | 221364.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221364.25, modificado:221364.25}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO SAN PABLO DEL MONTE BARRIO TLALTEPANGO CALLE ALTAMIRANO - 161706 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 161706 | S | 91 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:339.0, meta_modificada:339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO BARRIO TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE ATICPAN, CALLE OAXACA NORTE ESCUELA PRIMARIA., lon:-98.16031743, lat:19.1126302}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 221364.25 | 221364.25 | 221364.25 | 221364.25 | 221364.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:339.0}} | {1797719/proyecto_PROCESO, 1797719/proyecto_INICIO, 1797719/proyecto_PROCESO, 1797719/proyecto_FIN, 1797719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797799 | Proyecto de inversión | 40931.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40931.76, modificado:40931.76}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA XALOZTOC COLONIA VELAZCO CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 162356 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 162356 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR 0 COLONIA VELAZCO, 90465 COLONIA VELAZCO, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SAN LAZARO, CASA DE SALUD, lon:-98.01669702, lat:19.42745114}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 40931.76 | 40931.76 | 40931.76 | 40931.76 | 40931.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1797799/proyecto_INICIO, 1797799/proyecto_PROCESO, 1797799/proyecto_FIN, 1797799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797898 | Proyecto de inversión | 158132.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158132.36, modificado:158132.36}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN CALLE MORELIA - 163935 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 163935 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE MORELIA BARRIO SAN BARTOLOME MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CARRETERA APIZACO-TLAXCO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CONDUCE A TELESECUNDARIA., lon:-98.13082086, lat:19.44737796}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 158132.36 | 158132.36 | 158132.36 | 158132.36 | 158132.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:698.0}} | {1797898/proyecto_PROCESO, 1797898/proyecto_INICIO, 1797898/proyecto_PROCESO, 1797898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797924 | Proyecto de inversión | 108609.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108609.06, modificado:108609.06}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA SAN LUCAS TECOPILCO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 164107 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 164107 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.7, meta_modificada:477.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN LUCAS TECOPILCO, 90445 SAN LUCAS TECOPILCO, SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA ENTRE CALLE AXANTO Y CALLE FRONTERA, POR EL CBTIS 02, lon:-98.24763723, lat:19.48651743}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 108609.06 | 108609.06 | 108609.06 | 108609.06 | 108609.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.7}} | {1797924/proyecto_PROCESO, 1797924/proyecto_INICIO, 1797924/proyecto_PROCESO, 1797924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401798752 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179989.65}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PANOTLA SAN MATEO HUEXOYUCAN PRIVADA JAVIER MINA - 179065 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 179065 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:PRIVADA JAVIER MINA 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN MATEO HUEXOYUCAN, 90140 SAN MATEO HUEXOYUCAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE MÉXICO CHICO SIN REFERENCIAS, lon:-98.2899177, lat:19.37272692}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 179989.65 | 179989.65 | 179989.65 | 179989.65 | 179989.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/UBV2020/002, contratista:Celia Valadez Paredes, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:899950.0, importe_modificado:899950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1798752/proyecto_INICIO, 1798752/proyecto_FIN, 1798752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401808965 | Acción | 96242.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96242.88, modificado:96242.88}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 61732 | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 61732 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.894969, lat:19.251213}} | 2020-08-03 | 2020-11-15 | 96242.88 | 96242.88 | 96242.88 | 96242.88 | 96242.88 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:C.O.P.-MIT-INDIREC-001/2020, contratista:JULIETA CALVA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTENCO, monto:96242.88, importe_modificado:96242.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1808965/proyecto_INICIO, 1808965/proyecto_PROCESO, 1808965/proyecto_FIN, 1808965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401811842 | Proyecto de inversión | 310247.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310247.1, modificado:310049.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD XALTITLA ASENTAMIENTO XALTITLA - 111559 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 111559 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:COLONIA XALTITLA, 90554 XALTITLA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CALENTADORES SOLARES SERÁ EN VARIAS CALLES DE XALTITLA ATLTZAYANCA, lon:-97.77513318, lat:19.42641868}} | 2020-09-08 | 2020-09-28 | 310049.55 | 310049.55 | 310049.55 | 310049.55 | 310049.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2004-058-059, contratista:MIGUEL ANGEL MORENO SANTACRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:599429.13, importe_modificado:599429.13}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:45.0}} | {1811842/proyecto_INICIO, 1811842/proyecto_PROCESO, 1811842/proyecto_FIN, 1811842/proyecto_PROCESO, 1811842/proyecto_FIN, 1811842/proyecto_INICIO, 1811842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401815566 | Proyecto de inversión | 701746.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701746.86, modificado:701746.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE MUÑOZ, MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA. - 142924 | 29 | Tlaxcala | 11 | Muñoz de Domingo Arenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS | 142924 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1733.0, meta_modificada:1733.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y BOULEVARD TULIO HERNANDEZ GOMEZ, AVENIDA ALVARO OBREGON PASANDO AV. ALVARO OBREGON EN DIRECCIÓN A ESTACIÓN DE FER, lon:-98.20734188, lat:19.47703655}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 701746.86 | 701746.86 | 701746.86 | 701746.86 | 701746.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMDA/OP/FISM2020/008, contratista:MAXIMILIANO DAVID BARRANCO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX, monto:672625.05, importe_modificado:701746.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1733.0}} | {1815566/proyecto_INICIO, 1815566/proyecto_PROCESO, 1815566/proyecto_INICIO, 1815566/proyecto_PROCESO, 1815566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401815812 | Proyecto de inversión | 80786.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80786.93, modificado:80000.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLZAYANCA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 143309 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 143309 | S | 1075 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:889.0, meta_modificada:889.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRENOS DE LABOR - TERRENOS DE LABOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 889 BARRIO SAN ANTONIO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CAMINO DE TERRACERIA Y , UBICÁNDOSE A LA IZQUIERDA CON PROLONGACIÓ, lon:-97.79998869, lat:19.42140518}} | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-010, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:889.0}} | {1815812/proyecto_INICIO, 1815812/proyecto_FIN, 1815812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401816896 | Proyecto de inversión | 119958.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119958.27, modificado:119192.27}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD COLONIA NAZARETH ASENTAMIENTO NAZARETH - 144550 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 144550 | S | 133 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1320.6, meta_modificada:1320.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO POR CARRETERA ATLTZAYANCA - HUAMANTLA - TERRENOS DE LABOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 132 COLONIA NAZARETH, 90557 COLONIA NAZARETH, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , UBICÁNDOSE CERCA DE LA CARRETERA ATLTZA, lon:-97.80865049, lat:19.37680283}} | 2020-10-01 | 2020-10-05 | 119192.27 | 119192.27 | 119192.27 | 119192.27 | 119192.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-014, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:119192.27, importe_modificado:119192.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1320.6}} | {1816896/proyecto_INICIO, 1816896/proyecto_PROCESO, 1816896/proyecto_FIN, 1816896/proyecto_INICIO, 1816896/proyecto_FIN, 1816896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401819824 | Proyecto de inversión | 128088.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128088.47, modificado:127270.55}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD XALTITLA ASENTAMIENTO XALTITLA - 147909 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 147909 | S | 455 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRENOS DE ALBOR - TERRENOS DE LABOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 895 COLONIA XALTITLA, 90554 XALTITLA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , UBICÁNDOSE SOBRE TERRACERIA COMEZANDO SOBRE CAMINO DE MARTINEZ, EN, lon:-97.77104851, lat:19.4222186}} | 2020-10-07 | 2020-10-10 | 127270.55 | 127270.55 | 127270.55 | 127270.55 | 127270.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-024, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:127270.55, importe_modificado:127270.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1410.0}} | {1819824/proyecto_INICIO, 1819824/proyecto_FIN, 1819824/proyecto_PROCESO, 1819824/proyecto_FIN, 1819824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401819917 | Proyecto de inversión | 129518.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129518.56, modificado:129518.56}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX. - 148035 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 148035 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE, UBICADO EN CALLE REVOLUCIÓN CON CALLE MORELOS, lon:-97.92039269, lat:19.55860805}} | 2020-03-23 | 2020-04-13 | 129518.56 | 129518.56 | 129518.56 | 129518.56 | 129518.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP-FISM 2046028, contratista:JOSE GUADALUPE CABALLERO LOAIZA, convocante:MUNCIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX, monto:129518.56, importe_modificado:129518.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {1819917/proyecto_INICIO, 1819917/proyecto_FIN, 1819917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401820169 | Proyecto de inversión | 95882.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95882.87, modificado:95270.61}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD NEXNOPALA ASENTAMIENTO NEXNOPALA - 148364 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 148364 | S | 410 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRENOS DE LABOR - TERRENOS DE ALBOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 105 COLONIA NEXNOPALA, 90557 NEXNOPALA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , UBICÁNDOSE EN CAMINO DE TERRACERIA ENTRE TERRENOS DE LABOR Y T, lon:-97.78966868, lat:19.38915474}} | 2020-10-07 | 2020-10-09 | 95270.61 | 95270.61 | 95270.61 | 95270.61 | 95270.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-025, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:95270.61, importe_modificado:95270.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1056.0}} | {1820169/proyecto_INICIO, 1820169/proyecto_FIN, 1820169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401820298 | Proyecto de inversión | 466476.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466476.15, modificado:465170.65}} | FISM2005008 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, COL. LOMA FLORIDA I SECCION - 148646 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APIZACO | 148646 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LOMA FLORIDA 1A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS COLONIA LOMA FLORIDA 1A SECC, CP. 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CA, lon:-98.13018013, lat:19.40744607}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 465170.65 | 465170.65 | 465170.65 | 465170.65 | 465170.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPA/FISM008/2020-031, contratista:MOGUL KHAN MATERIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX, monto:465170.65, importe_modificado:465170.65}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:35.0}} | {1820298/proyecto_INICIO, 1820298/proyecto_FIN, 1820298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401820305 | Proyecto de inversión | 235320.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235320.37, modificado:225865.23}} | FISM2005043 -SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, COL. SAN RAFAEL - 148663 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APIZACO | 148663 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA INDECO SAN RAFAEL ATLIXTAC, 90370 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS COLONIA INDECO SAN RAFAEL ATLIXTAC, CP. 90370 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA, lon:-98.1512562, lat:19.40784005}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 225865.23 | 225865.23 | 225865.23 | 225865.23 | 225865.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPA/FISM043/2020-023, contratista:SONIA LÓPEZ DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX, monto:225865.23, importe_modificado:225865.23}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:25.0}} | {1820305/proyecto_INICIO, 1820305/proyecto_FIN, 1820305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401820322 | Proyecto de inversión | 53262.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53262.97, modificado:53262.97}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE HUAMANTLA BARRIO DE SANTA ANITA - 148698 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 148698 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA AMISTAD Y CALLE DE LA EDUCACIÓN, LA OBRA SE UBICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES DE LA AMISTAD Y DE LA EDUCACIÓN, lon:-97.90768338, lat:19.32733026}} | 2020-07-16 | 2020-08-14 | 53262.97 | 53262.97 | 53262.97 | 53262.97 | 53262.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-098, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRYCAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:53262.97, importe_modificado:53262.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1820322/proyecto_INICIO, 1820322/proyecto_FIN, 1820322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401820334 | Proyecto de inversión | 90669.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90669.23, modificado:90090.26}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD LOMA DE JUNGUITO ASENTAMIENTO LOMA DE JUNGUITO - 148728 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 148728 | S | 184 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:998.0, meta_modificada:998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRENOS DE LABOR - TERRENOS DE LABOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 998 COLONIA LOMA DE JUNGUITO, 90558 LOMA DE JUNGUITO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , UBICÁNDOSE EN TERRACERIA ENTRE TERRENOS DE LABOR Y, lon:-97.74462762, lat:19.35756957}} | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 90090.26 | 90090.26 | 90090.26 | 90090.26 | 90090.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-030, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:90090.26, importe_modificado:90090.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:998.0}} | {1820334/proyecto_INICIO, 1820334/proyecto_FIN, 1820334/proyecto_PROCESO, 1820334/proyecto_FIN, 1820334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401820531 | Proyecto de inversión | 542478.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542478.15, modificado:542478.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA CON ADOQUÍN EN HUAMANTLA LOCALIDAD EL CARMEN XALPATLAHUAYA - 149156 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149156 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:903.68, meta_modificada:903.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA SUR COLONIA EL CARMEN XALPATLAHUAYA, 90513 EL CARMEN XALPATLAHUAYA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y BRECHA BARRANQUILLA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTR, lon:-97.98204586, lat:19.39021157}} | 2020-04-13 | 2020-05-27 | 542478.15 | 542478.15 | 542478.15 | 542478.15 | 542478.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-041, contratista:MYRIAM MARTÍNEZ VALADEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:542478.15, importe_modificado:542478.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:903.68}} | {1820531/proyecto_FIN, 1820531/proyecto_PROCESO, 1820531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401821482 | Proyecto de inversión | 285041.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285041.86, modificado:283221.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD LA GARITA ASENTAMIENTO LA GARITA - 151279 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 151279 | S | 169 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:CALLE REFORMA COLONIA LA GARITA, 90553 LA GARITA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CARRETERA OCOTITLA-LAGARITA Y , UBICÁNDOSE EN ESQUINA DE CALLE REFORMA PASANDO POR LA CARRETERA ESTATAL SAN JUAN OCOTITLA LA GARITA., lon:-97.81170707, lat:19.48157175}} | 2020-10-05 | 2020-10-23 | 283221.26 | 283221.26 | 283221.26 | 283221.26 | 283221.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2004-042, contratista:MA. EUGENIA ALICIA MOLINA RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:276490.41, importe_modificado:283221.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1821482/proyecto_PROCESO, 1821482/proyecto_INICIO, 1821482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401823165 | Proyecto de inversión | 193255.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193255.67, modificado:193255.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 155072 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 155072 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1059.3, meta_modificada:1059.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO, 90555 FELIPE CARRILLO PUERTO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE LOS ALTOS, UBICÁNDOSE ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y LOS ALTOS CONSTA DE 1059.30 M2 DE PAVIMEN, lon:-97.85412979, lat:19.39823937}} | 2020-10-12 | 2020-10-30 | 193255.66 | 193255.66 | 193255.66 | 193255.66 | 193255.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-073, contratista:MA. EUGENIA ALICIA MOLINA RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:192677.65, importe_modificado:193255.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1059.3}} | {1823165/proyecto_INICIO, 1823165/proyecto_PROCESO, 1823165/proyecto_FIN, 1823165/proyecto_PROCESO, 1823165/proyecto_FIN, 1823165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401823311 | Proyecto de inversión | 134602.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134602.56, modificado:134602.56}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO BARRIO CHICO COLONIA 5TA SECCION - 155454 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO | 155454 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LOS PINOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE POSTERIOR A LA CALLE LOS PINO, lon:-98.12050511, lat:19.6225421}} | 2020-09-15 | 2020-09-21 | 134602.56 | 134602.56 | 134602.56 | 134602.56 | 134602.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/137, contratista:MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:134602.56, importe_modificado:134602.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1823311/proyecto_INICIO, 1823311/proyecto_PROCESO, 1823311/proyecto_FIN, 1823311/proyecto_INICIO, 1823311/proyecto_FIN, 1823311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401827588 | Proyecto de inversión | 21097.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21097.2, modificado:21097.2}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 4 SUR - 166773 | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 166773 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 4 SUR BARRIO SAN GABRIEL SEGUNDO, 90580 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 9 ORIENTE Y CALLE 13 ORIENTE, CALLE 2 SUR COMO PUNTO PRINCIPAL SE TOMA LA PRESIDENCIA DE AHI SE VA POR LA AV. EMILIANO ZAPATA UNA CALLE AL ORIE, lon:-97.89052473, lat:19.24711211}} | 2020-10-22 | 2020-12-05 | 21097.2 | 21097.2 | 21097.2 | 21097.2 | 21097.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91905, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTENCO , monto:21097.2, importe_modificado:21097.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1827588/proyecto_PROCESO, 1827588/proyecto_FIN, 1827588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401829915 | Proyecto de inversión | 12190.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12190.64, modificado:12190.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN TLAXCO LOCALIDAD MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC ASENTAMIENTO MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC - 174757 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO | 174757 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ING. MANUEL SANTILLAN, CALLE ISIDRO CANDIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.11008872, lat:19.58669916}} | 2020-09-02 | 2020-10-09 | 12190.64 | 12190.64 | 12190.64 | 12190.64 | 12190.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/160/161/162/163/164/165/166, contratista:SERAFIN FLORES BALDERAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:100456.77, importe_modificado:100456.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1829915/proyecto_INICIO, 1829915/proyecto_FIN, 1829915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401829935 | Proyecto de inversión | 45770.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45770.14, modificado:45770.14}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN TLAXCO LOCALIDAD BARRIO GRANDE COL. SEXTA SECCION - 174817 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO | 174817 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. ALLENDE COLONIA GRANDE, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE MACARIO M. HERNANDEZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LOS PINOS LA CALLE SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIM. MAXIMO ROJAS, lon:-98.12131739, lat:19.62390972}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 45770.14 | 45770.14 | 45770.14 | 45770.14 | 45770.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/043/045, contratista:MARCO ANTONIO CONTRERAS GAONA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:577456.47, importe_modificado:585834.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}} | {1829935/proyecto_INICIO, 1829935/proyecto_FIN, 1829935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401833423 | Proyecto de inversión | 115717.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115717.62, modificado:115717.62}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TETLATLAHUCA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ TENANGO - 187404 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 187404 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.5, meta_modificada:137.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:CALLE A LOS TANQUES PUEBLO SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 90734 SAN BARTOLOMÉ TENANGO, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO COMO CAMINO A LOS TANQUES DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME TENAN, lon:-98.29220937, lat:19.25864745}} | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 115717.62 | 115717.62 | 115717.62 | 115717.62 | 115717.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N.DOP/FISM2032015, contratista:JOSE PEREZ DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, monto:115717.62, importe_modificado:115717.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.5}} | {1833423/proyecto_INICIO, 1833423/proyecto_FIN, 1833423/proyecto_PROCESO, 1833423/proyecto_FIN, 1833423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401834289 | Proyecto de inversión | 189309.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189309.77, modificado:189309.77}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TETLATLAHUCA LOCALIDAD TETLATLAHUCA ASENTAMIENTO SANTA ISABEL TETLATLAHUCA - 190032 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 190032 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:582.0, meta_modificada:582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DEL PANTEON PUEBLO SANTA ISABEL TETLATLAHUCA, 90730 TETLATLAHUCA, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE 5 DE MAYO DOMICILIO CONOCIDO COMO CALLE DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL PERTENECIENTE, lon:-98.29448782, lat:19.23756103}} | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 189309.77 | 189309.77 | 189309.77 | 189309.77 | 189309.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N.DOP/FISM2032022, contratista:CAMINOS Y ACARREOS, PROYECTOS Y MATERIALES DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, monto:189309.77, importe_modificado:189309.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:582.0}} | {1834289/proyecto_INICIO, 1834289/proyecto_PROCESO, 1834289/proyecto_FIN, 1834289/proyecto_PROCESO, 1834289/proyecto_FIN, 1834289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401836369 | Proyecto de inversión | 774647.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774647.07, modificado:774647.07}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO TEPATLAXCO - 196103 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO | 196103 | S | 1700 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EL POZO SE ENCUENTRA EN LA EXPLANADA DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-98.12303747, lat:19.61457008}} | 2020-05-29 | 2020-07-29 | 774647.07 | 774647.07 | 774647.07 | 774647.07 | 774647.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/102, contratista:CONSTRUCCION, DESARROLLO, SUPERVICION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:774647.07, importe_modificado:774647.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1836369/proyecto_INICIO, 1836369/proyecto_PROCESO, 1836369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401837170 | Proyecto de inversión | 741118.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741118.34, modificado:741118.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN HUAMANTLA LOCALIDAD COLONIA EL VALLE - 199122 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199122 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1496.1, meta_modificada:1496.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EL VALLE, 90515 COLONIA EL VALLE, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE SOLDADO DESCONOCIDO Y CALLE CONOCIDA, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES SOLDADO DESCON, lon:-97.8680735, lat:19.35806768}} | 2020-04-13 | 2020-05-27 | 741118.34 | 741118.34 | 741118.34 | 741118.34 | 741118.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-036, contratista:OSCAR AARON GUEVARA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:741118.34, importe_modificado:741118.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1496.1}} | {1837170/proyecto_FIN, 1837170/proyecto_PROCESO, 1837170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401837898 | Proyecto de inversión | 431600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431600.0, modificado:431600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO TLAXCO - 201296 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO | 201296 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA TLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE BRECHA VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES LOS CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN COLOCADOS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE TLAXC, lon:-98.12458088, lat:19.61560501}} | 2020-08-28 | 2020-10-30 | 431600 | 431600 | 431600 | 431600 | 431600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/154, contratista:RAFAEL VILLORDO GUZMAN, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:407160.0, importe_modificado:407160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:34.0}} | {1837898/proyecto_FIN, 1837898/proyecto_PROCESO, 1837898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401839630 | Proyecto de inversión | 323722.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323722.5, modificado:323722.5}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN DAMIÁN TEXÓLOC LOCALIDAD SAN DAMIÁN TEXÓLOC ASENTAMIENTO LA CUEVA - 206183 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC TLAX | 206183 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.89, meta_modificada:182.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE GRANADA PUEBLO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MATAMOROS, CALLE CHAPULTEPEC CALLE GRANADA ENTRE CALLE HIDALGO Y MATAMOROS, lon:-98.28705032, lat:19.27502153}} | 2020-10-16 | 2020-11-06 | 323722.5 | 323722.5 | 323722.5 | 323722.5 | 323722.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EXP/OPT/FISM/4920/004, contratista:ISRAEL XOCHICALE FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXÓLOC, TLAX., monto:323722.5, importe_modificado:323722.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.89}} | {1839630/proyecto_PROCESO, 1839630/proyecto_FIN, 1839630/proyecto_INICIO, 1839630/proyecto_FIN, 1839630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401839837 | Proyecto de inversión | 608866.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608866.4, modificado:608866.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN DAMIÁN TEXÓLOC LOCALIDAD SAN DAMIÁN TEXÓLOC - 206868 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC | 206868 | S | 2572 | 2492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO EL ALTO, 90735 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE Y , DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXOLOC TLAX., lon:-98.28002799, lat:19.27911863}} | 2020-01-01 | 2020-10-30 | 608866.4 | 608866.4 | 608866.4 | 608866.4 | 608866.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69098, contratista:, convocante:BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., monto:608866.4, importe_modificado:608866.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839837/proyecto_INICIO, 1839837/proyecto_FIN, 1839837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401843030 | Proyecto de inversión | 308908.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308908.39, modificado:308908.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD CUAPIAXTLA ASENTAMIENTO SAN ANTONIIO - 216369 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 216369 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.62, meta_modificada:310.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LOS REYES BARRIO SAN ANTONIIO, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA LA NIÑA Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA UNA TIENDA DE ABARROTES DENOMINADA CHUKILANDIA FRENTE A LA CALLE LOS REYES DONDE SE EJ, lon:-97.77575336, lat:19.29819245}} | 2020-10-12 | 2020-12-03 | 308908.39 | 308908.39 | 308908.39 | 308908.39 | 308908.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2008029/IR/2020, contratista:JUAN CARLOS CAMPOS JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:308908.39, importe_modificado:308908.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.62}} | {1843030/proyecto_FIN, 1843030/proyecto_PROCESO, 1843030/proyecto_INICIO, 1843030/proyecto_PROCESO, 1843030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401848080 | Proyecto de inversión | 306280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306280.0, modificado:306280.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLAXCO LOCALIDAD LA ROSA ASENTAMIENTO LA ROSA - 231139 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 231139 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:RANCHERIA LA ROSA, 90274 LA ROSA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES Y CAMINOS SIN NOMBRE DISTRIBUIDOS EN TODOS LOS EXTREMOS DE LA COMUNIDAD LA ROSA DONDE SE VA A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CAL, lon:-98.01708422, lat:19.59604425}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 306280 | 306280 | 306280 | 306280 | 306280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/194/195/197/201/204, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ADRIAN REYES SANCHEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:763612.0, importe_modificado:763612.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:31.0}} | {1848080/proyecto_INICIO, 1848080/proyecto_FIN, 1848080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401850553 | Proyecto de inversión | 73724.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73724.94, modificado:73724.94}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 238862 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 238862 | S | 12 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.07, meta_modificada:113.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:CALLE CONCEPCION RANCHERIA PLAN DE AYALA, 90564 PLAN DE AYALA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA LA REFORMA Y AVENIDA JUAREZ, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SEXTA A MANO DERECHA AL FINAL DE LA COMUNIDAD AL L, lon:-97.73721111, lat:19.30643838}} | 2020-11-17 | 2020-12-12 | 73724.94 | 73724.94 | 73724.94 | 73724.94 | 73724.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2008037/IR/2020, contratista:ANABEL CAMPOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:73724.94, importe_modificado:73724.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.07}} | {1850553/proyecto_PROCESO, 1850553/proyecto_FIN, 1850553/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401851318 | Proyecto de inversión | 55972.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55972.09, modificado:49734.2}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN XALOZTOC LOCALIDAD XALOZTOC ASENTAMIENTO SAN COSME XALOZTOC - 240857 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 240857 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.2, meta_modificada:35.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO SECCION SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SAN FRANCISCO, C. SAN FRANCISCO ENTRE C. FANCISCO I. MADERO C. SAN FRANCISCO, lon:-98.0543283, lat:19.4034427}} | 2020-04-28 | 2020-05-09 | 49734.2 | 49734.2 | 49734.2 | 49734.2 | 49734.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2039/016, contratista:C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:49734.2, importe_modificado:49734.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.2}} | {1851318/proyecto_INICIO, 1851318/proyecto_PROCESO, 1851318/proyecto_INICIO, 1851318/proyecto_FIN, 1851318/proyecto_PROCESO, 1851318/proyecto_FIN, 1851318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852662 | Proyecto de inversión | 1281974.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281974.02, modificado:1281974.02}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD EL CARMEN AZTAMA ASENTAMIENTO EL CARMEN AZTAMA - 244684 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 244684 | S | 1344 | 1344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:567.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE 8 SUR SECCION EL CARMEN AZTAMA, 90855 EL CARMEN AZTAMA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE BARRANCA BRIONES, LA OBRA SE UBICA A 200 METROS DE LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE AZTAMA Y A UN COSTADO DE, lon:-98.22428959, lat:19.23081896}} | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 1281974.02 | 1281974.02 | 1281974.02 | 1281974.02 | 1281974.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM15-20, contratista:JOSE LUIS DEGANTE GONZALEZ, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX., monto:670133.42, importe_modificado:1281974.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:567.66}} | {1852662/proyecto_INICIO, 1852662/proyecto_PROCESO, 1852662/proyecto_FIN, 1852662/proyecto_INICIO, 1852662/proyecto_PROCESO, 1852662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401853449 | Proyecto de inversión | 132535.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132535.25, modificado:132535.26}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN HUAMANTLA LOCALIDAD HUAMANTLA - 246907 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAMANTLA | 246907 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.75, meta_modificada:74.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD CUAMANCO BARRIO SAN ANTONIO, 90505 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 14 DE AGOSTO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN EL BOULEVARD CUAMANCO ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y 14 DE AGOSTO, lon:-97.93393706, lat:19.3054411}} | 2020-09-03 | 2020-09-30 | 132535.26 | 132535.26 | 132535.26 | 132535.26 | 132535.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-117, contratista:CLAUDIA VIRGINIA MORENO RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:132535.26, importe_modificado:132535.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.75}} | {1853449/proyecto_INICIO, 1853449/proyecto_PROCESO, 1853449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401853857 | Proyecto de inversión | 318885.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318885.08, modificado:318885.08}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD COLONIA VICENTE GUERRERO - 248246 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA | 248246 | S | 280 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA VICENTE GUERRERO, 90576 COLONIA VICENTE GUERRERO, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA, lon:-97.70308037, lat:19.33945688}} | 2020-06-02 | 2020-06-15 | 318885.08 | 318885.08 | 318885.08 | 318885.08 | 318885.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/044, contratista:JUAN CARLOS ESPINOZA CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA, monto:318885.08, importe_modificado:318885.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853857/proyecto_INICIO, 1853857/proyecto_PROCESO, 1853857/proyecto_FIN, 1853857/proyecto_PROCESO, 1853857/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401854057 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:147000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS CALLES DE LA RANCHERIA LOS ENCINOS MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 248838 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 248838 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:9, direccion:RANCHO , 00000 LOS ENCINOS, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE Y , POR UBICARSE EN VARIAS DIRECCIONES, lon:-97.93025228, lat:19.54258208}} | 2020-11-02 | 2020-12-14 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP-FISM 2046014, contratista:JOSE GUADALUPE CABALLERO LOAIZA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX, monto:147000.0, importe_modificado:147000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1854057/proyecto_FIN, 1854057/proyecto_PROCESO, 1854057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401854171 | Proyecto de inversión | 787307.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787307.9, modificado:795126.3}} | CONSTRUCCION DE CALLES DE ADOQUIN EN CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 2 SUR - 249166 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249166 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1116.9, meta_modificada:1120.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 7 ORIENTE BARRIO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 2 SUR, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA CALLE INDEPENDENCIA CON DIRECCION AL S, lon:-97.90859325, lat:19.20130694}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 795126.3 | 795126.3 | 795126.3 | 795126.3 | 795126.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ-DOP-FISM/20/014, contratista:SALVADOR HERRERA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:794368.61, importe_modificado:795126.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.8}} | {1854171/proyecto_PROCESO, 1854171/proyecto_INICIO, 1854171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401864686 | Proyecto de inversión | 62495.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62495.87, modificado:62495.87}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN TLAXCO LOCALIDAD ACOPINALCO DEL PEÑÓN ASENTAMIENTO ACOPINALCO DEL PEÑÓN - 253944 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO | 253944 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.99, meta_modificada:769.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLO ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE ALVARO OBREGON CALLE EL MIRADOR PUEBLO ACOPINALCO DEL PEÑÓN, CP. 90255 ACOPINALC, lon:-98.16189719, lat:19.64896431}} | 2020-11-11 | 2020-11-30 | 62495.87 | 62495.87 | 62495.87 | 62495.87 | 62495.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/145/210/211/212, contratista:RAFAEL VILLORDO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:436756.1, importe_modificado:436756.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.99}} | {1864686/proyecto_INICIO, 1864686/proyecto_FIN, 1864686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401865090 | Proyecto de inversión | 158223.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158223.76, modificado:158223.76}} | FISM2019034 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE XICOHTENCATL - 254854 | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL | 254854 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE AGRICULTURA Y CALLE IRRIGACION, CALLE XICOHTENCATL PUEBLO TEPETITLA, CP. 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCAL, lon:-98.38580497, lat:19.26905442}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 158223.76 | 158223.76 | 158223.76 | 158223.76 | 158223.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/TEP/19/FISM034/AD/2020, contratista:FRANCISCO ORTIZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABA, monto:159182.0, importe_modificado:159182.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.3}} | {1865090/proyecto_INICIO, 1865090/proyecto_FIN, 1865090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401866100 | Proyecto de inversión | 283285.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283285.92, modificado:283285.92}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD SAN FELIPE HIDALGO - 257610 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257610 | S | 775 | 774 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN FELIPE HIDALGO, 90280 SAN FELIPE HIDALGO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA AL ORIENTE ENTRE LA LOCALIDAD Y EL PANTEON, lon:-98.55173454, lat:19.4677049}} | 2020-11-09 | 2020-12-09 | 283285.92 | 283285.92 | 283285.92 | 283285.92 | 283285.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-21-021/2020, contratista:GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX, monto:283285.92, importe_modificado:283285.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866100/proyecto_PROCESO, 1866100/proyecto_FIN, 1866100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401866437 | Proyecto de inversión | 397629.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397629.99, modificado:397629.99}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD DOMINGO ARENAS LA CALERA - 258338 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258338 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:PUEBLO DOMINGO ARENAS, 90280 DOMINGO ARENAS (LA CALERA), NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE MIRAFLORES, CALLE GUADALUPE VICTORIA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD AL, lon:-98.47539019, lat:19.51687887}} | 2020-11-03 | 2020-11-30 | 397629.99 | 397629.99 | 397629.99 | 397629.99 | 397629.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-21-018/2020, contratista:GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX, monto:397629.99, importe_modificado:397629.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {1866437/proyecto_INICIO, 1866437/proyecto_PROCESO, 1866437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401867312 | Proyecto de inversión | 22363.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22363.18, modificado:22363.18}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN ASENTAMIENTO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN - 260259 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN | 260259 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PRICIPAL PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CAMINO A LA LUZ, CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CAMINO A LA LUZ SAN DIONISIO YAUHQUE, lon:-98.18214063, lat:19.40682977}} | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 22363.18 | 22363.18 | 22363.18 | 22363.18 | 22363.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT-FISM-20-43-004, contratista:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, convocante:PERLA ISABEL CASTILLO CRUZ, monto:281580.62, importe_modificado:279023.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867312/proyecto_INICIO, 1867312/proyecto_FIN, 1867312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401867664 | Proyecto de inversión | 243202.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243202.13, modificado:243202.13}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 261139 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 261139 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ACOPILCO PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CARRETERA VIA CORTA PUEBLA SANTA ANA Y , CALLE CAMINO ACOPILCO ENTRE CARRETERA VIA CORTA PUEBLA SANTA ANA, lon:-98.18597385, lat:19.13927282}} | 2020-10-26 | 2020-11-23 | 243202.13 | 243202.13 | 243202.13 | 243202.13 | 243202.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/FISM20/027/015, contratista:KEVIN PEDRO BENAVIDES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO, TLAX., monto:243202.13, importe_modificado:243202.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:193.0}} | {1867664/proyecto_PROCESO, 1867664/proyecto_FIN, 1867664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401872000 | Proyecto de inversión | 16580.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16580.9, modificado:16580.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TOTOLAC LOCALIDAD SAN JUAN TOTOLAC ASENTAMIENTO EJIDO TOTOLAC - 271015 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX | 271015 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN - TLAXCALA PUEBLO EJIDO TOTOLAC, 90164 SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE MIRAFLORES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN TLAXCALA ENTRE CALLE MIRAF, lon:-98.28510742, lat:19.32200973}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 16580.9 | 16580.9 | 16580.9 | 16580.9 | 16580.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-036-008, contratista:ANORI COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:613493.3, importe_modificado:613493.3}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1872000/proyecto_INICIO, 1872000/proyecto_PROCESO, 1872000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874067 | Proyecto de inversión | 2237857.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2237857.71, modificado:2237857.71}} | EDIFICIO J TALLER DE ELECTRONICA 3.5 EEESTRUCTURA T-84 AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 14 | Hueyotlipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-050-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Hueyotlipan, Tlax., México, lon:-98.3459981, lat:19.4671573}} | 2020-10-12 | 2020-12-27 | 2237857.71 | 2237857.71 | 2237857.71 | 2237857.71 | 2237857.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874107 | Proyecto de inversión | 582965.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582965.06, modificado:582965.06}} | SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-059-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:90560 Cuapiaxtla, Tlax., México, lon:-97.7715529, lat:19.299075}} | 2020-10-12 | 2020-12-27 | 582965.06 | 582965.06 | 582965.06 | 582965.06 | 582965.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874175 | Proyecto de inversión | 172962.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172962.33, modificado:172962.33}} | SUSTITUCION DE INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIOS ABCD MURETE ELECTRICO Y FABRICACION DE REGISTRO CAMBIO DE MOTO BOMBA | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-057-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:90580 Ixtenco, Tlax., México, lon:-97.8966536, lat:19.2523696}} | 2020-10-12 | 2020-12-27 | 172962.33 | 172962.33 | 172962.33 | 172962.33 | 172962.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874290 | Proyecto de inversión | 1009277.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009277.75, modificado:1009277.75}} | EDIFICIO G DESAYUNADOR 8 X 12 MTS ESTRUCURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-019-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-98.1611703, lat:19.1315845}} | 2020-11-30 | 2020-12-27 | 1009277.75 | 1009277.75 | 1009277.75 | 1009277.75 | 1009277.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874306 | Proyecto de inversión | 267673.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267673.79, modificado:267673.79}} | EDIFICIO C BODEGA 3 X 8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 22 | Acuamanala de Miguel Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-080-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Acuamanala de Miguel Hidalgo, Tlax., México, lon:-98.2007149, lat:19.2234754}} | 2020-12-07 | 2020-12-27 | 267673.79 | 267673.79 | 267673.79 | 267673.79 | 267673.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875306 | Proyecto de inversión | 1077912.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077912.06, modificado:1077912.06}} | EDIFICIO A B REHABILITACION GENERAL | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-095-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Natívitas, Tlax., México, lon:-98.315688, lat:19.2352733}} | 2020-12-07 | 2020-12-27 | 1077912.06 | 1077912.06 | 1077912.06 | 1077912.06 | 1077912.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875339 | Proyecto de inversión | 159481.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159481.51, modificado:159481.51}} | EDIFICIO A B C D REHABILITACION GENERAL | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-077-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Panotla, Tlax., México, lon:-98.2732659, lat:19.3124375}} | 2020-12-07 | 2020-12-27 | 159481.51 | 159481.51 | 159481.51 | 159481.51 | 159481.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875483 | Proyecto de inversión | 329994.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329994.89, modificado:329994.89}} | EDIFICIO Q AULA USAER 6 X 6 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-107-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Centro, Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.1966943, lat:19.3158965}} | 2020-12-07 | 2020-12-27 | 329994.89 | 329994.89 | 329994.89 | 329994.89 | 329994.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875686 | Proyecto de inversión | 239026.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239026.9, modificado:239026.9}} | SUSTITUCION DE PLAZA CIVICA ANDADORES Y ESCALONES 310 M2 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-076-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} | 2020-12-21 | 2020-12-27 | 239026.9 | 239026.9 | 239026.9 | 239026.9 | 239026.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401877774 | Proyecto de inversión | 2189917.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2189917.61, modificado:2189917.61}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA HUACTZINCO / AXOCOMANITLA - E.C. TETLATLAHUCA - XOXTLA PD/SECODUVI/109/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/109/2020 | N | 0 | 0 | 13129 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. 16 de Septiembre 19, Cuarta Secc, 90190 San Juan Huactzinco, Tlax., México, lon:-98.24413548, lat:19.23485492}} | 2020-12-09 | 2020-12-24 | 2189917.61 | 2189917.61 | 2189917.61 | 2189917.61 | 2189917.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/109/2020, contratista:ING. JUAN SALAMANCA RUGERIO, convocante:SECODUVI, monto:2189917.61, importe_modificado:2189917.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1877774/proyecto_INICIO, 1877774/proyecto_FIN, 1877774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200101702927 | Proyecto de inversión | 4998066.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4998066.08, modificado:4965651.37}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO CON DESTINO A AULAS, LABORATORIOS Y MODULO DE SANITARIOS EN LA FACULTAD DE AGROBIOLOGIA CAMPUS TLAXCO | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA | 5 | N | 0 | 0 | 6932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.2445422, lat:19.3034104}} | 2020-09-07 | 2020-12-05 | 4965651.37 | 4965651.37 | 4965651.37 | 4965651.37 | 4965651.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.0}} | {1702927/proyecto_INICIO, 1702927/proyecto_PROCESO, 1702927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200201711969 | Proyecto de inversión | 13328176.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.332817621E7, modificado:1.32592785E7}} | SEGUNDA ETAPA, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE POSGRADO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN UBICADO EN CÁMPUS RECTORÍA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA | 1 | N | 0 | 0 | 7464 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2125.9, meta_modificada:2125.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Universidad 1, La Loma Xicohtencatl, Xicohténcatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.24262142, lat:19.30028878}} | 2020-05-18 | 2020-10-24 | 13259278.5 | 13259278.5 | 13259278.5 | 13259278.5 | 13259278.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2125.9}} | {1711969/proyecto_INICIO, 1711969/proyecto_PROCESO, 1711969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301716830 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATÍVITAS SANTIAGO MICHAC PRIVADA BUGAMBILIA - 59967 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 59967 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:PRIVADA BUGAMBILIA 3 INTERIOR 0 PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE SAN ANGEL, CALLE SANTA ELENA POR EL TALLER DE BICICLETAS DE LA COMUNIDAD, lon:-98.34288731, lat:19.22291267}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716830/proyecto_INICIO, 1716830/proyecto_FIN, 1716830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301716898 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NATIVITAS SANTIAGO MICHAC CALLE RUBEN DARIO - 62028 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62028 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CALLE RUBEN DARIO 4 PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE CALDERON DE LA BARCA POR EL CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.33833695, lat:19.22287154}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716898/proyecto_INICIO, 1716898/proyecto_FIN, 1716898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301716945 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN JUAN HUACTZINCO CALLE HIDALGO - 62422 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62422 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ATENCO, CALLE NUEVA A 100 M DEL PUENTE QUE COMUNICA CON AXOCOMANITLA., lon:-98.24807569, lat:19.22952389}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716945/proyecto_INICIO, 1716945/proyecto_FIN, 1716945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717179 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98441.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO SAN JUAN HUACTZINCO CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 65317 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 65317 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 22 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ESPERANZA, lon:-98.25476624, lat:19.23592352}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/003, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES CHIAUTEMPAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2672426.52, importe_modificado:2672426.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717179/proyecto_INICIO, 1717179/proyecto_FIN, 1717179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717574 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO BENITO JUÁREZ CALLE PANAMA - 77431 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 77431 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PANAMA INTERIOR 0 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE AVENIDA EJERCITO NACIONAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.42272146, lat:19.58338192}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717574/proyecto_INICIO, 1717574/proyecto_FIN, 1717574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717593 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CALPULALPAN COLONIA EL MIRADOR LOS VOLCANES CALLE LA CAÑADA - 78017 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 78017 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:149, direccion:CALLE LA CAÑADA INTERIOR 0 COLONIA EL MIRADOR (LAS CONCHITAS), 90204 EL MIRADOR, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE RIO ATOYAC Y , CALLE BARRANCA CERCA DEL CERRO, ESTACIÓN DE GAS A 300 METROS., lon:-98.57133, lat:19.57383566}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717593/proyecto_INICIO, 1717593/proyecto_FIN, 1717593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717605 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ESPAÑITA SAN MIGUEL PIPIYOLA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 78320 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 78320 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 4 CUATRO PUEBLO SAN MIGUEL PIPIYOLA, 90292 SAN MIGUEL PIPIYOLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE TERRENOS Y CALLE CAMINO NACIONAL, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A 200 METROS DE LA TIENDA MAR., lon:-98.44652698, lat:19.41068356}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717605/proyecto_INICIO, 1717605/proyecto_PROCESO, 1717605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717665 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98942.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO ATLANGATEPEC COLONIA BENITO JUÁREZ TEZOYO CALLE SIN NOMBRE - 80475 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80475 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:0 INTERIOR 0 PUEBLO BENITO JUÁREZ (TEZOYO), 90418 COLONIA BENITO JUÁREZ (TEZOYO), ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE Y ,, lon:-98.23124174, lat:19.54108009}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/001, contratista:C. Pedro Arroyo Salinas, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2572514.1, importe_modificado:2572514.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717665/proyecto_INICIO, 1717665/proyecto_FIN, 1717665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717682 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98942.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TLAXCO COLONIA ITURBIDE CALLE CINCO DE MAYO - 80799 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80799 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO 0 INTERIOR 0 COLONIA ITURBIDE, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE CAPILLA DE LOURDES Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CAPILLA DE LOURDES, lon:-98.11126238, lat:19.61183328}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/001, contratista:C. Pedro Arroyo Salinas, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2572514.1, importe_modificado:2572514.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717682/proyecto_INICIO, 1717682/proyecto_FIN, 1717682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717688 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98942.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TLAXCO COLONIA POSTAL CALLE JUAN ESCUTIA - 80846 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80846 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA 0 INTERIOR 0 COLONIA POSTAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y , CALLE E. SANCHEZ PIEDRAS A 100 METROS DE LA CALLE, lon:-98.11529987, lat:19.60611822}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/001, contratista:C. Pedro Arroyo Salinas, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2572514.1, importe_modificado:2572514.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717688/proyecto_INICIO, 1717688/proyecto_FIN, 1717688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717706 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO APIZACO JOSÉ MARÍA MORELOS AVENIDA EJIDO - 80896 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80896 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:AVENIDA EJIDO 410 PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 90405 JOSÉ MARÍA MORELOS, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE ABRIL Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE 1 DE AGOSTO, lon:-98.15731529, lat:19.46655844}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717706/proyecto_INICIO, 1717706/proyecto_FIN, 1717706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717713 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLANGATEPEC ZUMPANGO CALLE SIN NOMBRE - 80910 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80910 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:78 PUEBLO ZUMPANGO, 90413 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE Y ,, lon:-98.22626554, lat:19.55759042}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717713/proyecto_INICIO, 1717713/proyecto_FIN, 1717713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717719 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS SAN ISIDRO CHIPILA BOULEVARD GERONIMO SALAZAR - 80928 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80928 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:BOULEVARD GERÓNIMO SALAZAR 0 PUEBLO SAN ISIDRO CHIPILA, 90425 SAN ISIDRO CHIPILA, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ANTONIO FERNANDEZ, lon:-98.18923924, lat:19.4745924}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717719/proyecto_PROCESO, 1717719/proyecto_INICIO, 1717719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717748 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA FRANCISCO I MADERO CALLE ZARAGOZA - 81281 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81281 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:CALLE ZARAGOZA 1 INTERIOR 0 RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO, 90284 FRANCISCO I. MADERO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MATAMOROS FRENTE A LA HOJALATERÍA., lon:-98.48803562, lat:19.5201602}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717748/proyecto_INICIO, 1717748/proyecto_FIN, 1717748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717780 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE VERACRUZ - 81485 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81485 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ 9 INTERIOR 0 PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALZADA GUADALUPE Y PROLONGACION PUEBLA, CALLE JAMAICA A 50 METROS DE JAGUEY, lon:-98.47092399, lat:19.49420809}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717780/proyecto_INICIO, 1717780/proyecto_FIN, 1717780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717786 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCO BARRIO GRANDE CALLE ALFONSO SANCHEZ ANAYA - 81506 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81506 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO SANCHEZ ANAYA INTERIOR 0 BARRIO GRANDE, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CAMINO A SANTO TOMAS Y , CALLE ELIA SOSA, lon:-98.12811188, lat:19.63321956}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717786/proyecto_INICIO, 1717786/proyecto_FIN, 1717786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717787 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS ÁLVARO OBREGÓN AVENIDA DIECISEIS DE ENERO - 81510 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81510 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, direccion:AVENIDA DIECISEIS DE ENERO 3 INTERIOR 0 RANCHERIA NCP ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP ÁLVARO OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ALVARO OBREGON, lon:-98.42889658, lat:19.58404273}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717787/proyecto_INICIO, 1717787/proyecto_FIN, 1717787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717792 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD CALLE AZUCENA - 81540 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81540 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:CALLE AZUCENA 0 PUEBLO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA JARDINES Y AVENIDA ORIENTE, CALLE ORQUIDEAS, lon:-98.3356129, lat:19.65914329}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717792/proyecto_INICIO, 1717792/proyecto_FIN, 1717792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717806 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS AVENIDA VERACRUZ - 81598 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81598 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA VERACRUZ 9 INTERIOR 0 PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALZADA GUADALUPE Y CALLE CIPRES, CALLE LOS PINOS, lon:-98.47202691, lat:19.49387029}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717806/proyecto_INICIO, 1717806/proyecto_FIN, 1717806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717829 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCALA OCOTLÁN BARRIO TLACOMULCO PRIVADA LOS SABINOS - 81796 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81796 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:PRIVADA LOS SABINOS 14 COLONIA OCOTLÁN, 90100 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PETRA MARQUEZ, CALLE DOMINGO ARENAS A DOS CUADRAS DE INEGI., lon:-98.21282534, lat:19.30850557}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717829/proyecto_INICIO, 1717829/proyecto_FIN, 1717829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717903 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO ESPAÑITA BARRIO DE TORRES AVENIDA IGNACIO ALLENDE - 82531 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 82531 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE 18 INTERIOR 0 PUEBLO BARRIO DE TORRES, 90295 BARRIO DE TORRES, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE HOMBRES ILUSTRES, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES FRENTE A LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD., lon:-98.43608493, lat:19.47626831}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/002, contratista:Lic. Ma. Santa Anita Cervantes Huerta, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2076900.0, importe_modificado:2076900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717903/proyecto_INICIO, 1717903/proyecto_FIN, 1717903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717953 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO AMAXAC DE GUERRERO CALLE TURISTICA - 83094 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 83094 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TURISTICA 4 PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE CANTERAS Y , CALLE CAPILLA DE GUADALUPE LINDA CON CALLE PRIVADA DE LA TURÍSTICA SUR, lon:-98.18317677, lat:19.3619483}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717953/proyecto_INICIO, 1717953/proyecto_FIN, 1717953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718121 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98942.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO XALOZTOC COLONIA VELAZCO CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 85731 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85731 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 16 PUEBLO VELAZCO, 90465 COLONIA VELAZCO, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CAMPO DE LABOR, CALLE FERROCARRIL DE LA PRIMARIA LAS ULTIMAS CASAS, lon:-98.013141, lat:19.42932425}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/001, contratista:C. Pedro Arroyo Salinas, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2572514.1, importe_modificado:2572514.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718121/proyecto_INICIO, 1718121/proyecto_FIN, 1718121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718221 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUAMANTLA AMPLIACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO CALLE SIN NOMBRE - 87414 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87414 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:0 PUEBLO AMPLIACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO, 90515 AMPLIACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA MÉXICO-VERACRUZ Y , CARRETERA ALTLZAYANCA A UN COSTADO DEL DESHUESADERO, lon:-97.84536207, lat:19.31288478}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718221/proyecto_INICIO, 1718221/proyecto_FIN, 1718221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718237 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54075.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUENSUCESO CALLE HIDALGO - 87634 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87634 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO 242 PUEBLO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y PRIVADA HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ HAY UNA CASA DE ADOBE Y AUN LADO UN TALLER ELECTRICO., lon:-98.1043486, lat:19.15720471}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/006, contratista:ING. OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1143572.22, importe_modificado:1143572.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718237/proyecto_INICIO, 1718237/proyecto_FIN, 1718237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718254 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54075.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN PEDRO CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 87757 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87757 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE 28 BARRIO SAN PEDRO, 90980 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CERRADA JACARANDAS, CALLE PRIMERO DE MARZO A 100 METROS DE CANAL., lon:-98.17014783, lat:19.10939261}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/006, contratista:ING. OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1143572.22, importe_modificado:1143572.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718254/proyecto_INICIO, 1718254/proyecto_FIN, 1718254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718273 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUAMANTLA BARRIO SANTA ANITA SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO I MADERO - 88429 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88429 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA FRANCISCO I MADERO 0 BARRIO SANTA ANITA, 90508 GENERAL FRANCISCO VILLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CAMINO A MADERO Y , CALLE VICENTE GUERRERO A 500 METROS DE BLOQUERA, lon:-97.9021924, lat:19.3239828}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718273/proyecto_INICIO, 1718273/proyecto_FIN, 1718273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718275 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CHIAUTEMPAN SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 88455 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88455 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE 153 A PUEBLO SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE TERRENOS DE LABOR A 100 METROS DE AST, lon:-98.16800272, lat:19.30331281}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718275/proyecto_INICIO, 1718275/proyecto_FIN, 1718275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718279 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA CALLE CINCO DE MAYO - 88493 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88493 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE 5 DE MAYO 0 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CAMINO VIEJO A IXTENCO ATRÁS DE LA CAPILLA, lon:-97.91167586, lat:19.29042545}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718279/proyecto_INICIO, 1718279/proyecto_FIN, 1718279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718298 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTA CRUZ TLAXCALA GUADALUPE TLACHCO CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA - 88636 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88636 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA 226 PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE MAZATLA Y CALLE SAN JUAN, CALLE PRINCIPAL A ESPALDAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-98.1105136, lat:19.32863875}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718298/proyecto_INICIO, 1718298/proyecto_PROCESO, 1718298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718306 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98934.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO MAGDALENA TLALTELULCO COMALTEOPAN CALLE REFORMA - 88797 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88797 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 25 BARRIO COMALTEOPAN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE ALLENDE, PROLONGACION HIDALGO DE FRENTE A ALIMENTOS., lon:-98.18980766, lat:19.26876309}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/004, contratista:ARQ. CARLOS NAVA CORTEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1582950.08, importe_modificado:1582950.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718306/proyecto_INICIO, 1718306/proyecto_FIN, 1718306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718343 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN JOSÉ TEACALCO QUINTA SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO CALLE HIDALGO - 89118 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 89118 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 12 SECCION 5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE LA REFORMA Y , CALLE JUAREZ POR LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-98.04812528, lat:19.34021528}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718343/proyecto_INICIO, 1718343/proyecto_FIN, 1718343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719192 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PANOTLA SAN TADEO HUILOAPAN CALLE JAGUECILLOS - 104746 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 104746 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE JAGUECILLOS 17 PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE NACIONAL Y CAMINO A SAN MIGUEL, CALLE ABASOLO A 50 METROS DE JAGUEY Y DEL PUEBLO., lon:-98.27873157, lat:19.39574596}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719192/proyecto_INICIO, 1719192/proyecto_PROCESO, 1719192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719234 | Proyecto de inversión | 13401.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13401.48, modificado:13401.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA ANA NOPALUCAN COLONIA UNIDAD DEPORTIVA CALLE XICOHTENCATL - 105026 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 105026 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL 108 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 90138 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN-TLAXCALA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A 50 ME, lon:-98.33595087, lat:19.31270087}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1719234/proyecto_INICIO, 1719234/proyecto_PROCESO, 1719234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719357 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS - 105985 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 105985 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍÓ PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO- TLAXCALA Y CALLE SANTA MARTHA, CALLE IGNACIO ALLENDE FRENTE AL RÍO., lon:-98.30431605, lat:19.32108035}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719357/proyecto_INICIO, 1719357/proyecto_PROCESO, 1719357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719398 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN TERCERA EXQUITLA PRIVADA REFORMA - 106237 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106237 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA REFORMA 2 SECCION EXQUITLA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC ORIENTE Y CALLE REFORMA SUR, CALLE ITURBIDE SUR A UN LADO DE LA CAPILLA DE JUQUILITA, lon:-98.23597596, lat:19.20282276}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719398/proyecto_INICIO, 1719398/proyecto_PROCESO, 1719398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719409 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN LORENZO AXOCOMANITLA AVENIDA FRANCISCO VILLA SUR - 106289 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106289 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA SUR 9 PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ATRÁS DE LA TELESECUNDARIA, lon:-98.25019658, lat:19.22095248}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719409/proyecto_INICIO, 1719409/proyecto_PROCESO, 1719409/proyecto_FIN, 1719409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719534 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME NATÍVITAS SANTIAGO MICHAC CALLE RUBEN DARIO - 107659 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 107659 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CALLE RUBEN DARIO 11 PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA CALDERÓN DE LA BARCA Y CALLE ADOLFO BEQUER, CALLE CENTRO ESCOLAR A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.3384652, lat:19.22293094}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719534/proyecto_INICIO, 1719534/proyecto_PROCESO, 1719534/proyecto_FIN, 1719534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719578 | Proyecto de inversión | 5115.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5115.6, modificado:5115.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CHIAUTEMPAN GUADALUPE IXCOTLA CALLE ALLENDE - 108131 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 108131 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 1 PUEBLO GUADALUPE IXCOTLA, 90810 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE ALLENDE, CALLE CITLALLI A UNA CUADRA DE LA VIA DE TREN . ZAGUAN NEGRO AL INTERIOR., lon:-98.18464438, lat:19.32614873}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5115.6 | 5115.6 | 5115.6 | 5115.6 | 5115.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1719578/proyecto_INICIO, 1719578/proyecto_PROCESO, 1719578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719592 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CHIAUTEMPAN SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 108298 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 108298 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LAS ANIMAS, CALLE SIN NOMBRE A UN LADO DEL PUENTE PARALELA A LA 16 DE SEP, lon:-98.17077653, lat:19.30339672}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719592/proyecto_INICIO, 1719592/proyecto_PROCESO, 1719592/proyecto_FIN, 1719592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719595 | Proyecto de inversión | 11604.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11604.64, modificado:11604.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CHIAUTEMPAN SAN RAFAEL TEPATLAXCO CALLE REFORMA - 108320 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 108320 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:CALLE REFORMA 13 PUEBLO SAN RAFAEL TEPATLAXCO, 90821 SAN RAFAEL TEPATLAXCO, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE SAN ANTONIO MENA Y CALLE NUEVA, CALLE REVOLUCIÓN A 500 METROS DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE TEPATLAXCO., lon:-98.12290858, lat:19.30084729}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1719595/proyecto_INICIO, 1719595/proyecto_PROCESO, 1719595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719625 | Proyecto de inversión | 16588.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16588.58, modificado:16588.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CHIAUTEMPAN SAN RAFAEL TEPATLAXCO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 109069 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109069 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN RAFAEL TEPATLAXCO, 90821 SAN RAFAEL TEPATLAXCO, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE MONEDA NACIONAL TIENDA GAVIOTA EN LA CURVA EL CENTRO DE SALUD A DOS, lon:-98.13591917, lat:19.30709976}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 16588.58 | 16588.58 | 16588.58 | 16588.58 | 16588.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1719625/proyecto_INICIO, 1719625/proyecto_PROCESO, 1719625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719632 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL SAN MARCOS CONTLA CALLE PINO SUÁREZ - 109129 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109129 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR 0 PUEBLO SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE TIGRE Y CALLE CONTLA, CALLE ZARAGOZA CERCA DE BARRANCA, lon:-98.20155042, lat:19.20203282}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719632/proyecto_INICIO, 1719632/proyecto_PROCESO, 1719632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719665 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUENSUCESO CALLE BENITO JUAREZ - 109322 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109322 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 43 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y PRIVADA HIDALGO, CALLE HIDALGO, lon:-98.10223399, lat:19.15867488}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719665/proyecto_INICIO, 1719665/proyecto_PROCESO, 1719665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719667 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL BARRIO LA CIÉNEGA CALLE FERROCARRIL - 109334 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109334 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL 8 INTERIOR 0 BARRIO LA CIÉNEGA, 90796 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ROSAS, CALLE JUAN CUAMATZI A UN COSTADO DE LAS VIAS DE TREN, lon:-98.23234157, lat:19.16380808}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719667/proyecto_INICIO, 1719667/proyecto_PROCESO, 1719667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719684 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUENSUCESO PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS - 109517 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109517 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS 17 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MALINTZI, CALLE TERRENOS DE LABOR, lon:-98.10666109, lat:19.15591088}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719684/proyecto_INICIO, 1719684/proyecto_PROCESO, 1719684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719707 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SANTIAGO PRIVADA LOS ENCINOS - 109712 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109712 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS ENCINOS 2 INTERIOR 0 BARRIO SANTIAGO, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE Y PRIVADA CONTRERAS, POR EL POZO DE AGUA, lon:-98.16690528, lat:19.13103041}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719707/proyecto_INICIO, 1719707/proyecto_PROCESO, 1719707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720045 | Proyecto de inversión | 11390.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11390.62, modificado:11390.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA PUEBLO DE LA CRUZ CALLE BUGAMBILIA - 115749 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 115749 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA 29 INTERIOR 0 PUEBLO LA CRUZ, 90535 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE 12 DE DICIEMBRE, lon:-97.94722739, lat:19.30754061}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11390.62 | 11390.62 | 11390.62 | 11390.62 | 11390.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {1720045/proyecto_INICIO, 1720045/proyecto_PROCESO, 1720045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720052 | Proyecto de inversión | 11604.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11604.64, modificado:11604.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA BARRIO SANTA ANITA PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA - 115783 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 115783 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PROLONGACION INDEPENDENCIA 310 INTERIOR 0 BARRIO SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JUÁREZ Y , CAMINO A CERÓN A 5 CASAS DE MISCELANEA, lon:-97.90434777, lat:19.3253306}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1720052/proyecto_INICIO, 1720052/proyecto_PROCESO, 1720052/proyecto_FIN, 1720052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720054 | Proyecto de inversión | 11604.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11604.64, modificado:11604.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA CALLE CUAUHTEMOC - 115797 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 115797 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 15 INTERIOR 0 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE BENITO JUÁREZ FRENTE A TIENDA ROJAS, lon:-97.91662738, lat:19.29330911}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | 11604.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1720054/proyecto_INICIO, 1720054/proyecto_PROCESO, 1720054/proyecto_FIN, 1720054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720061 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XALOZTOC SAN PEDRO TLACOTEPEC CALLE FRANCISCO I MADERO - 115867 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 115867 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 5 INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO TLACOTEPEC, 90460 SAN PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LOS PINOS POR EL CENTRO DE SALUD, lon:-98.04508047, lat:19.3957856}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720061/proyecto_INICIO, 1720061/proyecto_PROCESO, 1720061/proyecto_FIN, 1720061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720081 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA BARRIO SAN FRANCISQUITO BULEVAR CUAMANCO PTE - 116030 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116030 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD CUAMANCO PTE 20 INTERIOR 0 BARRIO SAN FRANCISQUITO, 90507 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y PRIVADA DE INSURGENTES, CALLE INSURGENTES A MEDIA CUADRA DE REGISTRO CIVIL, lon:-97.92373798, lat:19.30725362}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720081/proyecto_INICIO, 1720081/proyecto_PROCESO, 1720081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720084 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CUAXOMULCO AVENIDA REFORMA - 116040 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116040 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA 29 PUEBLO CUAXOMULCO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE UNIÓN Y PROGRESO A 100 METROS AL ORIENTE DE EL EXJAGUEY., lon:-98.10800857, lat:19.34064514}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720084/proyecto_INICIO, 1720084/proyecto_PROCESO, 1720084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720099 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME XALOZTOC SAN COSME XALOZTOC CALLE DIVISIÓN DEL NORTE - 116140 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116140 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DIVISIÓN DEL NORTE 7 INTERIOR 0 PUEBLO SAN COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE NIÑOS HEROES, lon:-98.04192535, lat:19.41824633}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720099/proyecto_INICIO, 1720099/proyecto_PROCESO, 1720099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720135 | Proyecto de inversión | 16333.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16333.38, modificado:16333.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL CALLE BAHÍA - 116395 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116395 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE BAHIA 2 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE SONORA, CALLE PINO SUAREZ A LA ESQUINA MISCELANEA PATY, lon:-97.833946, lat:19.35628571}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1720135/proyecto_INICIO, 1720135/proyecto_PROCESO, 1720135/proyecto_FIN, 1720135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720144 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CRUZ TLAXCALA SAN LUCAS TLACOCHCALCO CALLE ZARAGOZA - 116456 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116456 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE MÉXICO 86 Y CALLE CIRCUNVALACIÓN, CALLE BARRANCA ADELANTE DE MISCELANEA DARY., lon:-98.14739301, lat:19.34160754}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720144/proyecto_INICIO, 1720144/proyecto_PROCESO, 1720144/proyecto_FIN, 1720144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720165 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA CRUZ TLAXCALA GUADALUPE TLACHCO CALLE ANALCO - 116656 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116656 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE ANALCO 10 PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN PASCUAL Y CALLE ANALCO, CALLE TERRENOS ENTRAR POR PRIVADA DE CAMPO DE BEISBOL., lon:-98.11254779, lat:19.33422818}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720165/proyecto_INICIO, 1720165/proyecto_PROCESO, 1720165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720194 | Proyecto de inversión | 18946.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18946.28, modificado:18946.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA AMPLIACIÓN SAN ANTONIO PRIVADA SAN ISIDRO LABRADOR - 116831 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116831 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA SAN ISIDRO LABRADOR INTERIOR 0 AMPLIACION SAN ANTONIO, 90505 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BARRANCA, CALLE JUAN PABLO II A 300 METROS DE CAMPO DEPORTIVO, lon:-97.93903565, lat:19.30211911}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1720194/proyecto_INICIO, 1720194/proyecto_PROCESO, 1720194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720261 | Proyecto de inversión | 11859.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11859.84, modificado:11859.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CUAPIAXTLA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS AVENIDA CINCO DE MAYO - 117480 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PARA ABATIR EL REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE LA ENTIDAD | 117480 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:AVENIDA CINCO DE MAYO 24 COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, 90565 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, AVENIDA JUAREZ CERCA DE LA PRESIDENCIA Y JARDÍN., lon:-97.69763948, lat:19.36326352}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1720261/proyecto_INICIO, 1720261/proyecto_PROCESO, 1720261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720268 | Proyecto de inversión | 16333.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16333.38, modificado:16333.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA CALLE PORFIRIO DÍAZ - 117517 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117517 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR 0 PUEBLO HERMENEGILDO GALEANA, 90513 COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CAMINO A BRAVO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MORELOS A CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA, lon:-97.9570563, lat:19.41462981}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1720268/proyecto_INICIO, 1720268/proyecto_PROCESO, 1720268/proyecto_FIN, 1720268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720290 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA JOSÉ MARÍA MORELOS CALLE CINCO DE MAYO - 117628 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117628 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE MAYO 28 INTERIOR 0 PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 90530 JOSÉ MARÍA MORELOS, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO A UN COSTADO DE TANQUE DE AGUA, lon:-97.97912148, lat:19.31578967}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720290/proyecto_INICIO, 1720290/proyecto_PROCESO, 1720290/proyecto_FIN, 1720290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720302 | Proyecto de inversión | 13291.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13291.28, modificado:13291.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS CALLE EMILIANO ZAPATA - 117718 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117718 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 16 INTERIOR 0 PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CARRETERA A LA VENTA Y CALLE MORELOS, CALLE REFORMA, lon:-97.91676617, lat:19.19505551}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1720302/proyecto_INICIO, 1720302/proyecto_PROCESO, 1720302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720476 | Proyecto de inversión | 13291.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13291.28, modificado:13291.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLTZAYANCA BARRIO SAN ANTONIO CALLE SIETE ORIENTE - 118882 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118882 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 7 ORIENTE INTERIOR 0 BARRIO SAN ANTONIO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO SUR Y CALLE 2 SUR, CALLE TERRENOS A 50 METROS DEL ARCO DE LA VIRGEN, lon:-97.79657241, lat:19.4271716}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1720476/proyecto_INICIO, 1720476/proyecto_PROCESO, 1720476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720546 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA ISABEL XILOXOXTLA BARRIO QUIAHUIXTLA SUR CALLE BENITO JUÁREZ - 119476 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119476 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 18 INTERIOR 2 BARRIO QUIAHUIXTLA SUR, 90194 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA BENITO JUAREZ Y BRECHA SIN NOMBRE, CALLE TERRENOS DE LABORR SALIENDO DE LA PRIVADA DEL TEMP, lon:-98.20955416, lat:19.258511}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720546/proyecto_INICIO, 1720546/proyecto_PROCESO, 1720546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720552 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS SECCIÓN TERCERA PRIVADA EX HACIENDA - 119504 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119504 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA EX HACIENDA 15 SECCION TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE CARRIL DE SAN PEDRO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE TERRENOS DE LABOR AL FINAL DE LAS CASAS DE LA PRIVADA EX RANCHO, lon:-98.18130317, lat:19.18801735}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720552/proyecto_INICIO, 1720552/proyecto_PROCESO, 1720552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720592 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEOLOCHOLCO SECCIÓN PRIMERA PRIVADA PEDREGAL - 119711 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119711 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA PEDREGAL 15 INTERIOR 0 SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, PRIVADA PEDREGAL A 50 METROS DE TIENDA MALINTZI, lon:-98.19252068, lat:19.24948209}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720592/proyecto_INICIO, 1720592/proyecto_PROCESO, 1720592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721009 | Proyecto de inversión | 18946.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18946.28, modificado:18946.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME LÁZARO CÁRDENAS AVENIDA REVOLUCIÓN - 124105 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 124105 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN 3 PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90545 LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE ADRIAN CABALLERO Y CALLE HIDALGO, CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-97.98343057, lat:19.53937147}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1721009/proyecto_INICIO, 1721009/proyecto_PROCESO, 1721009/proyecto_FIN, 1721009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721245 | Proyecto de inversión | 12503.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12503.06, modificado:12503.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN CALLE OAXACA - 125952 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125952 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE OAXACA 3RA SECC 0 INTERIOR 0 PUEBLO 3RA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE A LA QUEBRADA Y CALLE PUEBLA, CALLE ZACATLAN, lon:-98.13489427, lat:19.43579583}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1721245/proyecto_INICIO, 1721245/proyecto_PROCESO, 1721245/proyecto_FIN, 1721245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721304 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME APIZACO SAN LUIS APIZAQUITO CALLE CENTEMELLA - 126389 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 126389 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE CENTEMELLA PUEBLO SAN LUIS APIZAQUITO, 90401 SAN LUIS APIZAQUITO, APIZACO TLAXCALA ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE ARGENTINA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARÍA MORELOS, lon:-98.11072715, lat:19.42660786}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721304/proyecto_INICIO, 1721304/proyecto_PROCESO, 1721304/proyecto_FIN, 1721304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721585 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCION SEPTIMA CALLE DEL CERRITO - 128493 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128493 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE DEL CERRITO 5 SECCION SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA ,, lon:-98.17265348, lat:19.32567145}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721585/proyecto_INICIO, 1721585/proyecto_PROCESO, 1721585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721592 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO SAN JOSÉ ATOTONILCO CALLE BENITO JUAREZ - 128549 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128549 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 5 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90278 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE ALVARO OBREGON JUNTO A LA BARRANCA, lon:-98.05350153, lat:19.60030993}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721592/proyecto_INICIO, 1721592/proyecto_PROCESO, 1721592/proyecto_FIN, 1721592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721603 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCION NOVENA CALLE CITLALLI - 128638 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128638 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CITLALLI 67 SECCION NETZAHUALA, 90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE JARDINES , PROLONGACION CUAHUTEMOC, lon:-98.18252928, lat:19.32710438}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721603/proyecto_INICIO, 1721603/proyecto_PROCESO, 1721603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721874 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN ANTONIO ATOTONILCO CALLE DIEZ ORIENTE - 132338 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132338 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE 10 ORIENTE 132 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE BARRANCA, CALLE 8 ORIENTE POR LA TIENDA DEL SEÑOR LEONARDO JUNTO, lon:-98.46255444, lat:19.3775069}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721874/proyecto_INICIO, 1721874/proyecto_PROCESO, 1721874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722047 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CALPULALPAN COLONIA FRANCISCO SARABIA - 135799 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 135799 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO 26 INTERIOR 0 COLONIA FRANCISCO SARABIA, 90207 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO NACIONAL A SAN VICENTE, CALLE DOMINGO ARENAS, lon:-98.58083239, lat:19.58709622}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1722047/proyecto_INICIO, 1722047/proyecto_PROCESO, 1722047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722122 | Proyecto de inversión | 8053.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8053.3, modificado:8053.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS RANCISCO VILLA AVENIDA MORELOS - 136439 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136439 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:AVENIDA MORELOS 12 INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, AVENIDA HOMBRES ILUSTRES, lon:-98.46452627, lat:19.58804451}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1722122/proyecto_INICIO, 1722122/proyecto_PROCESO, 1722122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722134 | Proyecto de inversión | 17618.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17618.66, modificado:17618.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE VICENTE GUERRERO - 136583 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136583 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 1 INTERIOR 0 PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE REGINA, lon:-98.47298273, lat:19.49084133}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 17618.66 | 17618.66 | 17618.66 | 17618.66 | 17618.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1722134/proyecto_INICIO, 1722134/proyecto_PROCESO, 1722134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722214 | Proyecto de inversión | 12822.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12822.06, modificado:12822.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE SIN NOMBRE - 137909 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 137909 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0 PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA ARCO NORTE ,, lon:-98.46676023, lat:19.49756509}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 12822.06 | 12822.06 | 12822.06 | 12822.06 | 12822.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1722214/proyecto_INICIO, 1722214/proyecto_PROCESO, 1722214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301723109 | Proyecto de inversión | 334698.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334698.51, modificado:325792.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN XALTOCAN LOCALIDAD XALTOCAN ASENTAMIENTO SAN MARTIN XALTOCAN - 4323 | 29 | Tlaxcala | 40 | Xaltocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALTOCAN | 4323 | S | 343 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.0, meta_modificada:241.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS Y VICTORIA COLONIA SAN MARTIN XALTOCAN, 90440 XALTOCAN, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA XALTOCAN, CALLE XICOHTENCATL SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA PARROQUIA DE LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN XALTOCAN Z, lon:-98.20912038, lat:19.42390807}} | 2020-06-06 | 2020-06-30 | 325792.99 | 325792.99 | 325792.99 | 325792.99 | 325792.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT-FISM 20-40-001, contratista:VICTOR JOSE PALACIOS REYES, convocante:MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA, monto:325792.99, importe_modificado:325792.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.8}} | {1723109/proyecto_PROCESO, 1723109/proyecto_FIN, 1723109/proyecto_PROCESO, 1723109/proyecto_INICIO, 1723109/proyecto_FIN, 1723109/proyecto_INICIO, 1723109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301723240 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO MAZATEPEC - 4696 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 4696 | S | 50 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE TULIO HERNANDEZ GOMEZ Y CALLE 5 DE ABRIL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA, lon:-97.64339925, lat:19.32707002}} | 2020-01-10 | 2020-01-28 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/011, contratista:MARCOS MARTINEZ ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.0}} | {1723240/proyecto_INICIO, 1723240/proyecto_FIN, 1723240/proyecto_PROCESO, 1723240/proyecto_FIN, 1723240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301723508 | Proyecto de inversión | 219881.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219881.38, modificado:219881.38}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 5641 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 5641 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA LA SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 1 DE MAYO, SE ENCUENTRA EN UNA PRIVADA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y 1 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDA, lon:-97.68423727, lat:19.35693711}} | 2020-02-15 | 2020-02-26 | 219881.38 | 219881.38 | 219881.38 | 219881.38 | 219881.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/017, contratista:AGUSTIN ADRIAN COLORADO BAEZA, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA, monto:219881.38, importe_modificado:219881.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1723508/proyecto_INICIO, 1723508/proyecto_FIN, 1723508/proyecto_PROCESO, 1723508/proyecto_FIN, 1723508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301723674 | Proyecto de inversión | 347681.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347681.45, modificado:347681.45}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 6300 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 6300 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE 15 DE SEPTIMBRE COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 90575 LA SOLEDAD, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA LL, lon:-97.68853417, lat:19.3597511}} | 2020-03-16 | 2020-03-25 | 347681.45 | 347681.45 | 347681.45 | 347681.45 | 347681.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/022, contratista:BRIAN JESUS GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA, monto:347681.45, importe_modificado:347681.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:317.0}} | {1723674/proyecto_INICIO, 1723674/proyecto_FIN, 1723674/proyecto_PROCESO, 1723674/proyecto_FIN, 1723674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301724140 | Proyecto de inversión | 162139.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162139.13, modificado:158924.55}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA TRES DE MAYO MUNICIPIO SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD SANTA CRUZ TLAXCALA EN LA PRIVADA TRES DE MAYO - 7721 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 7721 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:183.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRIVADA TRES DE MAYO COLONIA TRES DE MAYO, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE TRES DE MAYO Y CONTINUACION CONTINUACION, LA PRIVADA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE TRES DE MAYO Y CONTINUACIÓN A 260, lon:-98.14298336, lat:19.34739491}} | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 158924.55 | 158924.55 | 158924.55 | 158924.55 | 158924.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ASCT/DOP/2020/FISM2026011-CONT 01, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:158924.55, importe_modificado:158924.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.8}} | {1724140/proyecto_PROCESO, 1724140/proyecto_INICIO, 1724140/proyecto_FIN, 1724140/proyecto_PROCESO, 1724140/proyecto_FIN, 1724140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301724807 | Proyecto de inversión | 698784 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698784.0, modificado:698784.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 9687 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 9687 | S | 5000 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CALLES LAZARO CARDENAS 5 DE FEBRERO MIGUEL ALEMAN VIA MUERTA OBREGON TOTOLCINGO 16 DE SEPTIEMBRE 5 DE MAYO ABASOLO ALDAMA ALLENDE ALTAMIRANO BENITO JUAREZ BUENAVISTA CALLEJON DEL BOSQUE CALLEJÓN DEL VALLE CALLEJÓN GALEANA CA, lon:-97.65311911, lat:19.3126673}} | 2020-04-09 | 2020-04-27 | 698784 | 698784 | 698784 | 698784 | 698784 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/033, contratista:MARTHA GRACIELA GARCIA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA, monto:698784.0, importe_modificado:698784.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1724807/proyecto_INICIO, 1724807/proyecto_FIN, 1724807/proyecto_PROCESO, 1724807/proyecto_FIN, 1724807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301725220 | Proyecto de inversión | 325437.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325437.08, modificado:365926.18}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD CUAPIAXTLA ASENTAMIENTO SAN ANTONIIO - 10944 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA | 10944 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1933.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A IGNACIO ALLENDE BARRIO SAN ANTONIIO, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CAMINO POZO.2 Y CARRETERA AMOZOC-PEROTE, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICA SOBRE LA CALLE DEL CADER ZONA CUAPIAXTLA A MANO DERE, lon:-97.77239235, lat:19.30340079}} | 2020-05-30 | 2020-06-13 | 365926.18 | 365926.18 | 365926.18 | 365926.18 | 365926.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2008005/AD/2020, contratista:ANABEL CAMPOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:325437.08, importe_modificado:365926.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1950.0}} | {1725220/proyecto_PROCESO, 1725220/proyecto_FIN, 1725220/proyecto_INICIO, 1725220/proyecto_FIN, 1725220/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301727740 | Proyecto de inversión | 137153.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137153.76, modificado:137153.76}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TLAXCO LOCALIDAD LAGUNILLA ASENTAMIENTO LAGUNILLA - 18225 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 18225 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:33, direccion:CALLE AL POZO DE AGUA RANCHERIA LAGUNILLA, 90260 LAGUNILLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CAMINO AL POZO Y CALLE , CARRETERA A LA UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD CALLE AL POZO DE AGUA RANCHERIA LAGUNILLA CP. 90260 LAGUNILLA, TLAXCO TLAX, lon:-98.30727326, lat:19.65157221}} | 2020-01-27 | 2020-02-14 | 137153.76 | 137153.76 | 137153.76 | 137153.76 | 137153.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/004/005/006, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ADRIAN REYES SANCHEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:246657.76, importe_modificado:246657.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1727740/proyecto_PROCESO, 1727740/proyecto_FIN, 1727740/proyecto_PROCESO, 1727740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301727954 | Proyecto de inversión | 785554.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785554.89, modificado:785554.89}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN LUCAS TECOPILCO LOCALIDAD SAN LUCAS TECOPILCO ASENTAMIENTO SAN LUCAS TECOPILCO - 18906 | 29 | Tlaxcala | 55 | San Lucas Tecopilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO | 18906 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:607.0, meta_modificada:607.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LIRA Y ORTEGA PUEBLO SAN LUCAS TECOPILCO, 90445 SAN LUCAS TECOPILCO, SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRONTERA Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LIRA Y ORTEGA ENTRE LA CALLE FRONTERA, lon:-98.24588215, lat:19.48240126}} | 2020-06-02 | 2020-09-29 | 785554.89 | 785554.89 | 785554.89 | 785554.89 | 785554.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLT/FISM/20/55/02, contratista:MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA, monto:785554.89, importe_modificado:785554.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:607.0}} | {1727954/proyecto_FIN, 1727954/proyecto_PROCESO, 1727954/proyecto_FIN, 1727954/proyecto_INICIO, 1727954/proyecto_FIN, 1727954/proyecto_INICIO, 1727954/proyecto_PROCESO, 1727954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301728597 | Proyecto de inversión | 28080 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28080.0, modificado:28080.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLAXCO LOCALIDAD LA HERRADURA ASENTAMIENTO LA HERRADURA - 20767 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 20767 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA LA HERRADURA, 90257 LA HERRADURA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE VIOLETA CALLE AQUILES SERDAN COLONIA LA HERRADURA CP. 90257 LA HERRADURA TLAXCO TLAXCALA , lon:-98.18237546, lat:19.61274406}} | 2020-05-25 | 2020-06-08 | 28080 | 28080 | 28080 | 28080 | 28080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/065, contratista:MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:302076.39, importe_modificado:302076.39}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1728597/proyecto_FIN, 1728597/proyecto_PROCESO, 1728597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301739121 | Proyecto de inversión | 79412.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79412.21, modificado:79412.21}} | AMPLIACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN COSME FISM V - 31657 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 31657 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3560.0, meta_modificada:3560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE 19 DE MARZO - MELCHOR OCAMPO Y SAN JOSE BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO SAN COSME, 90960 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE MELCHOR OC, lon:-98.17416705, lat:19.13080318}} | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 79412.21 | 79412.21 | 79412.21 | 79412.21 | 79412.21 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM2025005, contratista:ISRAEL MENA ACAMETITLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:79412.21, importe_modificado:79412.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3560.0}} | {1739121/proyecto_INICIO, 1739121/proyecto_PROCESO, 1739121/proyecto_FIN, 1739121/proyecto_PROCESO, 1739121/proyecto_FIN, 1739121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301746154 | Proyecto de inversión | 390392.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390392.83, modificado:390392.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 46974 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD | 46974 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.0, meta_modificada:796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA SOLIDARIDAD SECCION TEOTLALPAN, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE REPÚBLICA DE BRASIL Y CALLE SIN NOMBRE, UBICADO EN LA CALLE CEDROS ENTRE LA CALLE REPÚBLICA DE BRASIL Y CALLE SIN NOMBRE , lon:-98.09867554, lat:19.43507802}} | 2020-07-27 | 2020-08-27 | 390392.83 | 390392.83 | 390392.83 | 390392.83 | 390392.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2031-016 AGEB S/N, contratista:ARTEMIO JUAN LOPEZ DIAZ, convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:612000.0, importe_modificado:666000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.0}} | {1746154/proyecto_INICIO, 1746154/proyecto_PROCESO, 1746154/proyecto_FIN, 1746154/proyecto_PROCESO, 1746154/proyecto_INICIO, 1746154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301748258 | Proyecto de inversión | 283180.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283180.93, modificado:360543.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD COLONIA IGNACIO ALLENDE ASENTAMIENTO IGNACIO ALLENDE - 53026 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 53026 | S | 11 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.67, meta_modificada:613.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE MORELOS COLONIA IGNACIO ALLENDE, 90568 COLONIA IGNACIO ALLENDE, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO XICOTENHCATL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA PASANDO DOS CALLES SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE IGNACIO AL, lon:-97.78830074, lat:19.35671296}} | 2020-06-04 | 2020-07-07 | 360543.67 | 360543.67 | 360543.67 | 360543.67 | 360543.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2008006/IR/2020, contratista:LUIS GARCIA RODRIGEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:360543.67, importe_modificado:360543.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.13}} | {1748258/proyecto_INICIO, 1748258/proyecto_PROCESO, 1748258/proyecto_FIN, 1748258/proyecto_INICIO, 1748258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301750652 | Proyecto de inversión | 75395.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75395.36, modificado:75395.36}} | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE EN POZO 6 HERMANOS, MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA - 60009 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 60009 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 90204 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CARRETERA MÉXICO VERACRUZ Y , EL POZO SEIS HERMANOS SE ENCUENTRA AL INTERIOR DEL RASTRO MUNICIPAL DE CALPULALPAN TLAXCALA. EL RA, lon:-98.54779362, lat:19.58821276}} | 2020-05-11 | 2020-05-25 | 75395.36 | 75395.36 | 75395.36 | 75395.36 | 75395.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-017, contratista:JOSE ROBERTO LEAL ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:75395.36, importe_modificado:75395.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1750652/proyecto_INICIO, 1750652/proyecto_PROCESO, 1750652/proyecto_FIN, 1750652/proyecto_PROCESO, 1750652/proyecto_FIN, 1750652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301755694 | Proyecto de inversión | 473933.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473933.62, modificado:473933.62}} | FISM 029 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 80328 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD | 80328 | S | 725 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:865.32, meta_modificada:865.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO LOS DOLORES, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA QUINTA SECCION AGRICOLA DE DOLORES SOBRE LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE S, lon:-98.10623573, lat:19.46493768}} | 2020-07-13 | 2020-08-24 | 473933.62 | 473933.62 | 473933.62 | 473933.62 | 473933.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2031-029 AGEB 221, contratista:JOSE DANIEL RIVERA FERNANDEZ, convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:155738.18, importe_modificado:155738.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:865.32}} | {1755694/proyecto_INICIO, 1755694/proyecto_PROCESO, 1755694/proyecto_FIN, 1755694/proyecto_INICIO, 1755694/proyecto_PROCESO, 1755694/proyecto_FIN, 1755694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301757339 | Proyecto de inversión | 590522.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590522.73, modificado:590522.73}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TETLATLAHUCA LOCALIDAD TETLATLAHUCA - 85119 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 85119 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.05, meta_modificada:618.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA ISABEL TETLATLAHUCA, 90730 TETLATLAHUCA, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE Y CALLE LINDA VISTA, PRIVADA LINDA VISTA ESTA OBRA SE UBICA EN EL DOMICILIO CONOCIDO COMO AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE DE L, lon:-98.29951287, lat:19.24146923}} | 2020-05-18 | 2020-06-12 | 590522.73 | 590522.73 | 590522.73 | 590522.73 | 590522.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N.DOP/FISM2032010, contratista:CAMINOS Y ACARREOS, PROYECTOS Y MATERIALES DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, monto:590522.73, importe_modificado:590522.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.05}} | {1757339/proyecto_PROCESO, 1757339/proyecto_FIN, 1757339/proyecto_INICIO, 1757339/proyecto_FIN, 1757339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301764809 | Proyecto de inversión | 1019327 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019327.0, modificado:1009720.27}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO LA SANTÍSIMA XXIX - 104860 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 104860 | S | 652 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:296.1, meta_modificada:296.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CERRADA ATITLA - ASENCION TEPAL Y CERRADA MANANTIALES OTE. MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 296 BARRIO LA SANTÍSIMA, 90950 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE ASENCION TEPAL Y CALLE, lon:-98.15907656, lat:19.11698408}} | 2020-07-29 | 2020-08-31 | 1009720.27 | 1009720.27 | 1009720.27 | 1009720.27 | 1009720.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025029, contratista:JOSÉ GUADALUPE RUGERIO TLACUAHUAC, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:1014391.99, importe_modificado:1009720.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:296.1}} | {1764809/proyecto_INICIO, 1764809/proyecto_PROCESO, 1764809/proyecto_FIN, 1764809/proyecto_PROCESO, 1764809/proyecto_FIN, 1764809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301766831 | Proyecto de inversión | 226620.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226620.93, modificado:226127.2}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN XICOHTZINCO LOCALIDAD XICOHTZINCO ASENTAMIENTO SANTA FILOMENA - 110548 | 29 | Tlaxcala | 42 | Xicohtzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 110548 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA PERU SECCION SANTA FILOMENA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE TLAXCALA Y VEREDA BARRANCA TECUANATLA, LA PRIVADA PERU SE ENCUENTRA ENTRE CALLE TLAXCALA Y BARRANCA TECUANATLA SE ENCUENTRA A 500 MTS DE , lon:-98.24067281, lat:19.18390746}} | 2020-08-20 | 2020-09-07 | 226127.2 | 226127.2 | 226127.2 | 226127.2 | 226127.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2042011, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR ACAN SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, monto:226127.2, importe_modificado:226127.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {1766831/proyecto_FIN, 1766831/proyecto_PROCESO, 1766831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301768159 | Proyecto de inversión | 794296.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794296.9, modificado:992127.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ADOQUÍN EN CALLE 7 NORTE Y 10 PONIENTE, ENTRE CALLE 12 PONIENTE Y CALLE 5 NORTE - 113872 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 113872 | S | 120 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.4, meta_modificada:1160.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 7 NORTE Y 10 PONIENTE BARRIO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 12 PONIENTE Y CALLE 5 NORTE, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACIÓN SE TOMA LA CALLE 5 DE MAYO HASTA CRUC, lon:-97.91115928, lat:19.20860141}} | 2020-10-01 | 2020-10-20 | 992127.36 | 992127.36 | 992127.36 | 992127.36 | 992127.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ-DOP-FISM/20/038, contratista:SALVADOR HERRERA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:799100.85, importe_modificado:992127.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.08}} | {1768159/proyecto_PROCESO, 1768159/proyecto_FIN, 1768159/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301769764 | Proyecto de inversión | 109956.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109956.39, modificado:109956.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN XICOHTZINCO LOCALIDAD XICOHTZINCO ASENTAMIENTO XICOHTZINGO - 118631 | 29 | Tlaxcala | 42 | Xicohtzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 118631 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:20.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA FCO. I MADERO SECCION XICOHTZINGO, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE FCO. JAVIER MINA Y CALLE GALEANA, LA PRIVADA FCO. I MADERO SE ENCUENTRA A 100.00 MTS DEL CENTRO DEL MUNICIPIO., lon:-98.2349007, lat:19.17605416}} | 2020-05-11 | 2020-05-29 | 109956.39 | 109956.39 | 109956.39 | 109956.39 | 109956.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2042016, contratista:Homeland & Polithan Corporativo S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, monto:108791.47, importe_modificado:108791.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.1}} | {1769764/proyecto_INICIO, 1769764/proyecto_FIN, 1769764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301770422 | Proyecto de inversión | 369832.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369832.36, modificado:369832.36}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA HUAMANTLA - 120559 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 120559 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:CALLE A HERMENEGILDO GALEANA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 90513 COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA HUAMANTLA- TERRENATE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA A HERMENEGILDO GALEANA ENTRE LA CA, lon:-97.95886276, lat:19.41818652}} | 2020-04-27 | 2020-05-23 | 369832.36 | 369832.36 | 369832.36 | 369832.36 | 369832.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-076, contratista:ANGEL FILIBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:369832.36, importe_modificado:369832.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1770422/proyecto_INICIO, 1770422/proyecto_FIN, 1770422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301771371 | Proyecto de inversión | 345304.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345304.04, modificado:351311.45}} | FISM2005016 -CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 122940 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APIZACO | 122940 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:214.5, meta_modificada:214.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE ALDAMA SECCION SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE AVENIDA TOCHAC Y CALLE HIPODROMO, CALLE ALDAMA SECCION SANTA MARIA TEXCALAC CP. 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE A, lon:-98.08255161, lat:19.42092915}} | 2020-09-07 | 2020-09-30 | 351311.45 | 351311.45 | 351311.45 | 351311.45 | 351311.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPA/FISM006-016/2020-029, contratista:GRUPO COMERCIALIZADOR & CONSTRUCTOR LEDEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX, monto:704310.92, importe_modificado:704310.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:214.5}} | {1771371/proyecto_PROCESO, 1771371/proyecto_INICIO, 1771371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301772667 | Proyecto de inversión | 27597.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27597.87, modificado:27125.83}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN XALOZTOC LOCALIDAD GUADALUPE TEXMOLAC ASENTAMIENTO GUADALUPE TEXMOLAC - 126475 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 126475 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.32, meta_modificada:59.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA GUADALUPE TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE TEXMOLAC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, C. BENITO JUAREZ ENTRE C. DIVISION DEL NORTE Y C. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-98.04704814, lat:19.41989891}} | 2020-06-26 | 2020-07-11 | 27125.83 | 27125.83 | 27125.83 | 27125.83 | 27125.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2039/031, contratista:C. REYES SALDIERNA FERNANDEZ, SERVICIOS INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:27125.83, importe_modificado:27125.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.32}} | {1772667/proyecto_INICIO, 1772667/proyecto_FIN, 1772667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301772713 | Proyecto de inversión | 550387.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550387.74, modificado:548284.26}} | FISM2005023 -RASTRO MUNICIPAL 12 DE MAYO - 126601 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APIZACO | 126601 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.54, meta_modificada:407.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:CALLE A APIZACO PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 90405 JOSÉ MARÍA MORELOS, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CARRETERA A APIZACO, CALLE A APIZACO PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS CP. 90405 JOSÉ MARÍA MORELOS, APIZACO TLAXCALA ENTRE C, lon:-98.15825635, lat:19.46264924}} | 2020-09-09 | 2020-09-30 | 548284.26 | 548284.26 | 548284.26 | 548284.26 | 548284.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPA/FISM023/2020-011, contratista:SONIA LÓPEZ DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX, monto:548285.26, importe_modificado:548285.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.54}} | {1772713/proyecto_FIN, 1772713/proyecto_PROCESO, 1772713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301773107 | Proyecto de inversión | 45103.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45103.51, modificado:44702.62}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN XICOHTZINCO LOCALIDAD XICOHTZINCO ASENTAMIENTO GUADALUPE - 127599 | 29 | Tlaxcala | 42 | Xicohtzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 127599 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA ANAHUAC SECCION GUADALUPE, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE MARTIREZ DE XICOHTZINCO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, LA PRIVADA ANAHUAC SE ENCUENTRA A 300.00 MTS DE LA CAPILLA DE GUADALUPE DE LA SECCIÓN TERC, lon:-98.23989614, lat:19.17512906}} | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 44702.62 | 44702.62 | 44702.62 | 44702.62 | 44702.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2042030, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR ACAN SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, monto:44702.62, importe_modificado:44702.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1773107/proyecto_INICIO, 1773107/proyecto_FIN, 1773107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301778257 | Proyecto de inversión | 90458.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90458.93, modificado:87418.48}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUERRERO Y ARBOLEDAS - 136846 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 136846 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:263.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDAS PUEBLO 2DA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90497 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA EN LA CALLES ARBOLEDAS Y GUERRERO ENTRE CALLE G, lon:-98.06786385, lat:19.33684409}} | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 87418.48 | 87418.48 | 87418.48 | 87418.48 | 87418.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2052002, contratista:VILLAFAN CASTRO DAVID, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TECALCO TLAX., monto:87418.48, importe_modificado:87418.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:263.99}} | {1778257/proyecto_FIN, 1778257/proyecto_PROCESO, 1778257/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301779649 | Proyecto de inversión | 479367.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479367.67, modificado:546586.11}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN SAN LUCAS TECOPILCO LOCALIDAD SAN LUCAS TECOPILCO ASENTAMIENTO SAN LUCAS TECOPILCO - 138417 | 29 | Tlaxcala | 55 | San Lucas Tecopilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO | 138417 | S | 1446 | 1147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15790.0, meta_modificada:18518.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LAS CAÑADAS COLONIA SAN LUCAS TECOPILCO, 90445 SAN LUCAS TECOPILCO, SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA ENTRE Y , SON CUATRO UBICACIONES DISTINTAS DE CAMINOS RURALES. CAMINO NO. 1NOMBRE CAMINO A LAS CAÑADAS REFERENC, lon:-98.24153589, lat:19.49572818}} | 2020-10-02 | 2020-11-10 | 546586.11 | 546586.11 | 546586.11 | 546586.11 | 546586.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLT/FISM/20/55/07, contratista:MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA, monto:479367.67, importe_modificado:546586.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18518.64}} | {1779649/proyecto_INICIO, 1779649/proyecto_PROCESO, 1779649/proyecto_INICIO, 1779649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301782696 | Proyecto de inversión | 377784.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377784.39, modificado:343662.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE 17 DE JULIO EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD MIGUEL LIRA Y ORTEGA - 141392 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 141392 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.74, meta_modificada:588.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:CALLE 17 DE JULIO PUEBLO MIGUEL LIRA Y ORTEGA, 90280 MIGUEL LIRA Y ORTEGA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE ALAMOS Y , CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD SALIDA A LA LOCALIDAD DE MOXOLA, lon:-98.54365862, lat:19.47766584}} | 2020-09-28 | 2020-10-28 | 343662.25 | 343662.25 | 343662.25 | 343662.25 | 343662.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/FISM-20-21-012 013 014/2020, contratista:MAURICIO MARTINEZ GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX, monto:343662.25, importe_modificado:343662.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.74}} | {1782696/proyecto_INICIO, 1782696/proyecto_FIN, 1782696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301787317 | Proyecto de inversión | 1484819.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484819.71, modificado:1523221.42}} | CONSTRUCCION DE EMISOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO(PD/SECODUVI/028/2020) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/028/2020 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:San Buenaventura Atempan, Tlax., México, lon:-98.2199308, lat:19.3251794}} | 2020-09-14 | 2020-11-22 | 1523221.42 | 1523221.42 | 1523221.42 | 1523221.42 | 1523221.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/028/2020, contratista:ING. HECTOR TLALOC DIAZ CASTREJON, convocante:SECODUVI, monto:1484819.71, importe_modificado:1523221.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1787317/proyecto_INICIO, 1787317/proyecto_FIN, 1787317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301787469 | Proyecto de inversión | 15514242.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.55142424E7, modificado:1.652293415E7}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA IXTACUIXTLA - CUAXONACAYO(PD/SECODUVI/035/2020) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/035/2020 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:A San Marcos Jilotepec, La Escondida, Agua Escondida, Villa Mariano Matamoros, Tlax., México, lon:-98.3703114, lat:19.332177}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:90120 Villa Mariano Matamoros, Tlax., México, lon:-98.3771497, lat:19.3269543}} | 2020-10-02 | 2020-11-26 | 16522934.15 | 16522934.15 | 16522934.15 | 16522934.15 | 16522934.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/035/2020, contratista:JOMA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:1.55142424E7, importe_modificado:1.652293415E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} | {1787469/proyecto_PROCESO, 1787469/proyecto_INICIO, 1787469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301787703 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:111272.5}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(PF/APARURAL/009/2020(FAFEF) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECODUVI | PF/APARURAL/009/2020(FAFEF) | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Col Velazco, Tlax., México, lon:-98.0144445, lat:19.4297222}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 111272.5 | 111272.5 | 111272.5 | 111272.5 | 111272.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF/APARURAL/009/2020(FAFEF), contratista:ING. ROBERTO PEREZ RUIZ, convocante:SECODUVI, monto:111272.5, importe_modificado:111272.5}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301791404 | Adquisición | 1021699 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021699.0, modificado:1113002.48}} | Equipamiento para detección de cardiometabólicas | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Salud de Tlaxcala | U008 | N | 0 | 0 | 16376 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Priv. Ignacio Picazo Nte., Xaltantla, Centro, 90800 Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.1938007, lat:19.3199571}} | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 1113002.48 | 1113002.48 | 1113002.48 | 1113002.48 | 1113002.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401796469 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO EL ROSARIO CALLE SIETE NORTE - 125634 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125634 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE 7 NORTE INTERIOR 0 PUEBLO EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 2 PONIENTE, CALLE 5 NORTE, lon:-98.23069577, lat:19.66460786}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796469/proyecto_PROCESO, 1796469/proyecto_INICIO, 1796469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796476 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD CALLE REFORMA PONIENTE - 125686 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125686 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:CALLE REFORMA PONIENTE 158 INTERIOR 0 PUEBLO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE JARDINES Y BOULEVARD SIN NOMBRE, CALLE PALMA, lon:-98.34063399, lat:19.66159841}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796476/proyecto_INICIO, 1796476/proyecto_PROCESO, 1796476/proyecto_FIN, 1796476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796543 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LA CARIDAD CUAXONACAYO CALLE JOAQUIN CISNEROS - 132434 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132434 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE JOAQUIN CISNEROS 0 INTERIOR 0 PUEBLO LA CARIDAD CUAXONACAYO, 90131 LA CARIDAD CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE ANTONIO ALVAREZ LIMA Y CALLE BEATRIZ PAREDES, CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDR, lon:-98.36571873, lat:19.4018502}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796543/proyecto_PROCESO, 1796543/proyecto_INICIO, 1796543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796583 | Proyecto de inversión | 11040.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11040.3, modificado:11040.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA BARRIO DOMINGO ARENAS CALLE GUILLERMO PRIETO - 134082 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 134082 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO BARRIO DOMINGO ARENAS, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE BERRIOZABAL, lon:-98.54325162, lat:19.48939495}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1796583/proyecto_INICIO, 1796583/proyecto_PROCESO, 1796583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796639 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN - 138210 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 138210 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGÓN 4 PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LA PAZ, CALLE MIGUEL HIDALGO A 90 METROS DE CENTRO DE SALUD., lon:-98.44849062, lat:19.46580079}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796639/proyecto_PROCESO, 1796639/proyecto_INICIO, 1796639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796909 | Proyecto de inversión | 184133.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184133.53, modificado:184133.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN ATLANGATEPEC COLONIA AGRÍCOLA SAN LUIS CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 150362 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 150362 | S | 18 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.8, meta_modificada:770.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 0 INTERIOR 0 PUEBLO AGRÍCOLA SAN LUIS, 90411 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE TULIO HERNANDEZ GOMEZ Y , CALLE SIN NOMBRE A 20 METROS SE ENCUENTRAN LAS ESCUELAS, lon:-98.17188755, lat:19.56852549}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 184133.53 | 184133.53 | 184133.53 | 184133.53 | 184133.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.8}} | {1796909/proyecto_INICIO, 1796909/proyecto_PROCESO, 1796909/proyecto_FIN, 1796909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796956 | Proyecto de inversión | 101751.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101751.14, modificado:101751.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN HUAMANTLA BENITO JUÁREZ CALLE REFORMA - 151403 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 151403 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.4, meta_modificada:422.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS, JARDIN DE NIÑOS., lon:-97.91311961, lat:19.37371684}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 101751.14 | 101751.14 | 101751.14 | 101751.14 | 101751.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.4}} | {1796956/proyecto_PROCESO, 1796956/proyecto_INICIO, 1796956/proyecto_PROCESO, 1796956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796971 | Proyecto de inversión | 230903.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230903.22, modificado:230903.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN XALOZTOC COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO CALLE CONSPIRADORES DE XALOZTOC - 151578 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 151578 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, direccion:CALLE CONSPIRADORES DE XALOZTOC COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 90463 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS ESCUELA., lon:-98.05259314, lat:19.43039123}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 230903.22 | 230903.22 | 230903.22 | 230903.22 | 230903.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1796971/proyecto_INICIO, 1796971/proyecto_PROCESO, 1796971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797027 | Proyecto de inversión | 202686.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202686.22, modificado:202686.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS COLONIA PLAN DE MORELOS CALLE MORELOS - 152408 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 152408 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.8, meta_modificada:844.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA PLAN DE MORELOS, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CARRETERA HUAMANTLA - LA VENTA, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N 29., lon:-97.91622883, lat:19.19701599}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 202686.22 | 202686.22 | 202686.22 | 202686.22 | 202686.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.8}} | {1797027/proyecto_INICIO, 1797027/proyecto_PROCESO, 1797027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797120 | Proyecto de inversión | 499487.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499487.3, modificado:499487.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN NATÍVITAS SANTO TOMÁS LA CONCORDIA CALLE DOMINGO ARENAS - 153471 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 153471 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2090.85, meta_modificada:2090.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 0 INTERIOR 0 PUEBLO SANTO TOMAS LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , AVENIDA SAN MARTÍN NO CUENTA CON REFERENCIAS, lon:-98.31677389, lat:19.23085285}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 499487.3 | 499487.3 | 499487.3 | 499487.3 | 499487.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2090.85}} | {1797120/proyecto_INICIO, 1797120/proyecto_PROCESO, 1797120/proyecto_FIN, 1797120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797126 | Proyecto de inversión | 198491.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198491.78, modificado:198491.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS NCP ÁLVARO OBREGÓN CALLE NIÑOS HÉROES - 153661 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 153661 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:799.54, meta_modificada:799.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 0 INTERIOR 0 PUEBLO NCP ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP ÁLVARO OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE ENERO Y , CALLE ALVARO OBREGON POR LA CASA DE SALUD, lon:-98.42893051, lat:19.5836576}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 198491.78 | 198491.78 | 198491.78 | 198491.78 | 198491.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:799.54}} | {1797126/proyecto_PROCESO, 1797126/proyecto_INICIO, 1797126/proyecto_FIN, 1797126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797412 | Proyecto de inversión | 23262.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23262.06, modificado:23262.06}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE ATLANGATEPEC LA TRASQUILA AVENIDA XICOHTENCATL - 159487 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 159487 | S | 112 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:AVENIDA XICOHTENCATL 0 INTERIOR 0 PUEBLO LA TRASQUILA, 90416 LA TRASQUILA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE ATLIHUETZIA Y CALLE SAN PEDRO ECATEPEC, SIN REFERENCIAS, lon:-98.1796625, lat:19.52109339}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 23262.06 | 23262.06 | 23262.06 | 23262.06 | 23262.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {1797412/proyecto_INICIO, 1797412/proyecto_PROCESO, 1797412/proyecto_FIN, 1797412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797446 | Proyecto de inversión | 153114.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153114.78, modificado:153114.78}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE CHIAUTEMPAN SAN PEDRO MUÑOZTLA CALLE INDEPENDENCIA - 159751 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 159751 | S | 272 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1094.5, meta_modificada:1094.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MALINTZI, CALLE REVOLUCIÓN POR EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, lon:-98.16618306, lat:19.28093075}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 153114.78 | 153114.78 | 153114.78 | 153114.78 | 153114.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1094.5}} | {1797446/proyecto_INICIO, 1797446/proyecto_PROCESO, 1797446/proyecto_FIN, 1797446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797479 | Proyecto de inversión | 42391.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42391.62, modificado:42391.62}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN GABRIEL POPOCATLA CALLE GUADALUPE - 160061 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 160061 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:264.6, meta_modificada:264.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:CALLE GUADALUPE INTERIOR 0 PUEBLO SAN GABRIEL POPOCATLA, 90128 SAN GABRIEL POPOCATLA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CARRETERA FEDERAL TLAXCALA-SAN MARTÍN Y CALLE TERRENOS DE LABOR,, lon:-98.39113819, lat:19.31354795}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 42391.62 | 42391.62 | 42391.62 | 42391.62 | 42391.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:264.6}} | {1797479/proyecto_PROCESO, 1797479/proyecto_INICIO, 1797479/proyecto_PROCESO, 1797479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797574 | Proyecto de inversión | 285440.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285440.04, modificado:285440.04}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA DRENAJE PLUVIAL TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 160829 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 160829 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SATURNO, TECNOLÓGICO IDIOMAS TÉCNICA 9 ESCUELA ESPECIAL, lon:-98.11759939, lat:19.4059929}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 285440.04 | 285440.04 | 285440.04 | 285440.04 | 285440.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}} | {1797574/proyecto_PROCESO, 1797574/proyecto_INICIO, 1797574/proyecto_PROCESO, 1797574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797639 | Proyecto de inversión | 24409.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24409.88, modificado:24409.88}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS NCP ÁLVARO OBREGÓN CALLE ALVARO OBREGÓN - 161312 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161312 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.55, meta_modificada:104.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR 0 PUEBLO NCP ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP ÁLVARO OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE ANDULIO GALVEZ, SE UBICA ESCUELA PRIMARIA TLAHUICOLE, lon:-98.43057203, lat:19.58231321}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 24409.88 | 24409.88 | 24409.88 | 24409.88 | 24409.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.55}} | {1797639/proyecto_PROCESO, 1797639/proyecto_INICIO, 1797639/proyecto_FIN, 1797639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797644 | Proyecto de inversión | 73271.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73271.98, modificado:73271.98}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO AMAXAC DE GUERRERO SECCIÓN SEGUNDA PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA - 161351 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161351 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.1, meta_modificada:151.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA 0 INTERIOR 0 PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, A 50 METROS DE LA PAPELERÍA DON VENUSTIANO, lon:-98.17218691, lat:19.34514868}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 73271.98 | 73271.98 | 73271.98 | 73271.98 | 73271.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.1}} | {1797644/proyecto_INICIO, 1797644/proyecto_PROCESO, 1797644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797780 | Proyecto de inversión | 103733 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103733.0, modificado:103733.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CUAXOMULCO COXTLA CALLE LÓPEZ - 162193 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 162193 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ INTERIOR 0 PUEBLO COXTLA, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE TERRENOS, JUNTO A JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD, lon:-98.11699445, lat:19.34963227}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 103733 | 103733 | 103733 | 103733 | 103733 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1797780/proyecto_INICIO, 1797780/proyecto_PROCESO, 1797780/proyecto_FIN, 1797780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797789 | Proyecto de inversión | 611623.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611623.34, modificado:611623.34}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PANZACOLA CALLE INDUSTRIAS DE ORIENTE - 162260 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 162260 | S | 243 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE INDUSTRIAS DE ORIENTE PUEBLO PANZACOLA, 90796 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA NORTE Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE LÁZARO CÁRDENAS NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.22140337, lat:19.15088262}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 611623.34 | 611623.34 | 611623.34 | 611623.34 | 611623.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {1797789/proyecto_INICIO, 1797789/proyecto_PROCESO, 1797789/proyecto_FIN, 1797789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797794 | Proyecto de inversión | 38588.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38588.56, modificado:38588.56}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TLAXCO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD AVENIDA ORIENTE - 162306 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 162306 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.55, meta_modificada:169.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:AVENIDA ORIENTE PUEBLO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ENTRONQUE CON BOULEVARD CAMPOS Y , NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.33516318, lat:19.65675437}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 38588.56 | 38588.56 | 38588.56 | 38588.56 | 38588.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.55}} | {1797794/proyecto_INICIO, 1797794/proyecto_PROCESO, 1797794/proyecto_FIN, 1797794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797901 | Proyecto de inversión | 40906.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40906.82, modificado:40906.82}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN CALLE AGUASCALIENTES - 163958 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 163958 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:259.4, meta_modificada:259.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE AGUASCALIENTES BARRIO SAN BARTOLOME MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CARRETERA A TETLA Y CALLE MINA, CONDUCE A SESA., lon:-98.12549408, lat:19.44689147}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 40906.82 | 40906.82 | 40906.82 | 40906.82 | 40906.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:259.4}} | {1797901/proyecto_INICIO, 1797901/proyecto_PROCESO, 1797901/proyecto_FIN, 1797901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797910 | Proyecto de inversión | 188533.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188533.64, modificado:188533.64}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA APIZACO GUADALUPE TEXCALAC CALLE PEDREGAL DE OLIVARES - 164020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 164020 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE PEDREGAL DE OLIVARES 0 INTERIOR 0 PUEBLO GUADALUPE TEXCALAC, 90403 GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE TRES JUANES, CONDUCE A TELESECUNDARIA, lon:-98.07635908, lat:19.43723068}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 188533.64 | 188533.64 | 188533.64 | 188533.64 | 188533.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.0}} | {1797910/proyecto_PROCESO, 1797910/proyecto_INICIO, 1797910/proyecto_FIN, 1797910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797921 | Proyecto de inversión | 25268.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25268.28, modificado:25268.28}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 164101 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 164101 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA SAN DIEGO, PRIMARIA MIGUEL ALEMÁN, lon:-98.11184723, lat:19.37960016}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 25268.28 | 25268.28 | 25268.28 | 25268.28 | 25268.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1797921/proyecto_PROCESO, 1797921/proyecto_INICIO, 1797921/proyecto_FIN, 1797921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797926 | Proyecto de inversión | 24409.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24409.88, modificado:24409.88}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC CALLE VEINTIUNO DE MARZO - 164118 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 164118 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y PRIVADA 21 DE MARZO, JARDIN DE NIÑOS ANTONIO J HERNANDEZ, lon:-98.10317432, lat:19.37847669}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 24409.88 | 24409.88 | 24409.88 | 24409.88 | 24409.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1797926/proyecto_INICIO, 1797926/proyecto_PROCESO, 1797926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797927 | Proyecto de inversión | 38546.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38546.22, modificado:38546.22}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CUAPIAXTLA SAN FRANCISCO CUEXCONTZI CALLE SIN NOMBRE - 164121 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 164121 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 90562 SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE SIN NOMBRE, ESCUELAS., lon:-97.71312913, lat:19.32034209}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 38546.22 | 38546.22 | 38546.22 | 38546.22 | 38546.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}} | {1797927/proyecto_INICIO, 1797927/proyecto_PROCESO, 1797927/proyecto_FIN, 1797927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401798715 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179978.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN CALLE SIN NOMBRE - 178434 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 178434 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:0 SECCION 3RA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO TERRACERIA, CALLE TERRENOS DE LABOR CONTRA ESQUINA DE LA ESCUELA SECUNDARIA REVOLU, lon:-98.1324587, lat:19.44722268}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 179978 | 179978 | 179978 | 179978 | 179978 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/UBV2020/002, contratista:Celia Valadez Paredes, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:899950.0, importe_modificado:899950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1798715/proyecto_INICIO, 1798715/proyecto_PROCESO, 1798715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401806653 | Proyecto de inversión | 326040 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326040.0, modificado:326040.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLAXCO LOCALIDAD LA HERRADURA - 21908 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 21908 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA LA HERRADURA, 90257 LA HERRADURA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE Y CALLE , CAMINO VIOLETA CALLE AQUILES SERDAN COLONIA CP. 90257 LA HERRADURA TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE Y CALLE , CAMINO VIOLETA, lon:-98.18342689, lat:19.61148076}} | 2020-05-25 | 2020-06-08 | 326040 | 326040 | 326040 | 326040 | 326040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/068/069, contratista:ISAAC BONILLA GARCIA, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:384120.0, importe_modificado:384120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:33.0}} | {1806653/proyecto_PROCESO, 1806653/proyecto_FIN, 1806653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401808675 | Proyecto de inversión | 266492.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266492.6, modificado:266492.6}} | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO EN EL SISTEMA HIDRÁULICO ATZOMPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MAZAPA - 56938 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 56938 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:INTERIOR SN COLONIA MAZAPA, 90220 MAZAPA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , EL SISTEMA HIDRÁULICO ATZOMPA SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE TIERRAS DE LABOR EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MAZAPA MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLA, lon:-98.55664145, lat:19.54094757}} | 2020-05-11 | 2020-05-25 | 266492.6 | 266492.6 | 266492.6 | 266492.6 | 266492.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-010, contratista:BIBIAN IRENE HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:266492.6, importe_modificado:266492.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1808675/proyecto_INICIO, 1808675/proyecto_FIN, 1808675/proyecto_PROCESO, 1808675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401813100 | Proyecto de inversión | 28080 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28080.0, modificado:28080.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLAXCO LOCALIDAD SAN PEDRO LA CUEVA - 125138 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 125138 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:77, direccion:CALLE TLAXCO-APAN COLONIA SAN PEDRO LA CUEVA, 90257 SAN PEDRO LA CUEVA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE A SAN LUIS Y CARRETERA A TEJOCOTAL, CALLE SIN NOMBRE CALLE TLAXCOAPAN SAN PEDRO LA CUEVA, CP. 90257 SAN PEDRO LA CUEVA, TLA, lon:-98.16198528, lat:19.60166726}} | 2020-06-08 | 2020-07-07 | 28080 | 28080 | 28080 | 28080 | 28080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/070/071, contratista:EDWARS HERRERA GONZALEZ, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:334360.0, importe_modificado:334360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1813100/proyecto_INICIO, 1813100/proyecto_PROCESO, 1813100/proyecto_FIN, 1813100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401813102 | Proyecto de inversión | 61955.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61955.14, modificado:61955.14}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TLAXCO LOCALIDAD UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD - 125139 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TLAXCO TLAXCALA | 125139 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:CALLE JARDINES PUEBLO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE JARDINES Y CALLE ORQUIDEA, CALLE GARDENIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA, lon:-98.33606486, lat:19.66092781}} | 2020-04-08 | 2020-04-14 | 61955.14 | 61955.14 | 61955.14 | 61955.14 | 61955.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/060, contratista:MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:61955.14, importe_modificado:61955.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1813102/proyecto_INICIO, 1813102/proyecto_FIN, 1813102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401813981 | Proyecto de inversión | 506436.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506436.47, modificado:506436.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TLAXCO LOCALIDAD SAN PEDRO LA CUEVA ASENTAMIENTO SAN PEDRO LA CUEVA - 134261 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 134261 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.0, meta_modificada:660.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:77, direccion:CALLE GARDENIA COLONIA SAN PEDRO LA CUEVA, 90257 SAN PEDRO LA CUEVA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE BUGANVILIAS Y CALLE BETUNIA, CALLE CLAVEL CALLE GARDENIA SAN PEDRO LA CUEVA, CP. 90257 SAN PEDRO LA CUEVA, TLAXCO TLAXCALA E, lon:-98.16007018, lat:19.60293064}} | 2020-07-06 | 2020-08-10 | 506436.47 | 506436.47 | 506436.47 | 506436.47 | 506436.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/081/134/135, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ADRIAN REYES SANCHEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:606561.92, importe_modificado:606561.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.97}} | {1813981/proyecto_INICIO, 1813981/proyecto_PROCESO, 1813981/proyecto_FIN, 1813981/proyecto_INICIO, 1813981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401814751 | Proyecto de inversión | 359954.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359954.7, modificado:359954.7}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES 2 EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD MIGUEL LIRA Y ORTEGA - 140452 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 140452 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO MIGUEL LIRA Y ORTEGA, 90280 MIGUEL LIRA Y ORTEGA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE 17 DE JULIO SE DIO LA UBICACION DE PRESIDENCIA YA , lon:-98.54649426, lat:19.47880882}} | 2020-09-17 | 2020-10-11 | 359954.7 | 359954.7 | 359954.7 | 359954.7 | 359954.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/FISM-20-21-015-016/2020, contratista:EDIFICACIONES CONSTRUCCIONES REMODELACIONES ROMERO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX, monto:359954.7, importe_modificado:359954.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0}} | {1814751/proyecto_INICIO, 1814751/proyecto_FIN, 1814751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401814755 | Proyecto de inversión | 239969.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239969.8, modificado:239969.8}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES 2 EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD SAN FELIPE HIDALGO - 140485 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 140485 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN FELIPE HIDALGO, 90280 SAN FELIPE HIDALGO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE DIO LA UBICACION DE LA PRESIDENCI, lon:-98.55950309, lat:19.46901991}} | 2020-09-17 | 2020-10-11 | 239969.8 | 239969.8 | 239969.8 | 239969.8 | 239969.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/FISM-20-21-015-016/2021, contratista:EDIFICACIONES CONSTRUCCIONES REMODELACIONES ROMERO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX, monto:239969.8, importe_modificado:239969.8}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:20.0}} | {1814755/proyecto_INICIO, 1814755/proyecto_FIN, 1814755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401815932 | Proyecto de inversión | 666394.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666394.5, modificado:665934.0}} | FISM2005032 -SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, COL. FERROCARRILERA - 143446 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APIZACO | 143446 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA FERROCARRILERA, 90342 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS COLONIA FERROCARRILERA, CP. 90342 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS , lon:-98.13009489, lat:19.41885567}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 665934 | 665934 | 665934 | 665934 | 665934 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPA/FISM040/2020-028, contratista:BRENYCO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX, monto:665075.0, importe_modificado:665075.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1815932/proyecto_INICIO, 1815932/proyecto_FIN, 1815932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401816956 | Proyecto de inversión | 153067.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153067.62, modificado:152090.2}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD CONCEPCIÓN HIDALGO ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN HIDALGO - 144613 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 144613 | S | 1289 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1685.2, meta_modificada:1685.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO SALIDA CALLE MELCHO OCAMPO - TERRENOS DE LABOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 168 PUEBLO CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN HIDALGO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CONCEPCIÓN HIDALGO SALIEN, lon:-97.80830204, lat:19.39554081}} | 2020-10-07 | 2020-10-11 | 152090.2 | 152090.2 | 152090.2 | 152090.2 | 152090.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-015, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:152090.2, importe_modificado:152090.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1685.2}} | {1816956/proyecto_INICIO, 1816956/proyecto_PROCESO, 1816956/proyecto_FIN, 1816956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401819295 | Proyecto de inversión | 35374.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35374.14, modificado:35374.14}} | REGISTROS DE AGUA POTALE CON TOMAS DOMICILIARIA EN CALLE LA VENTA ENTRE PROLONGACIÓN MATAMOROS Y PRIVADA LA VENTA DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX. - 147257 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 147257 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LA VENTA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE PROLONGACION MATAMOROS Y PRIVADA LA VENTA, CALLE 21 DE MARZO CALLE LA VENTA ENTRE LA PROLONGACIÓN MATAMOROS Y PRIVADA LA VENTA TER, lon:-97.91504687, lat:19.55546391}} | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 35374.14 | 35374.14 | 35374.14 | 35374.14 | 35374.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP-FISM 2046001, contratista:JOSE GUADALUPE CABALLERO LOAIZA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX, monto:35374.14, importe_modificado:35374.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1819295/proyecto_INICIO, 1819295/proyecto_FIN, 1819295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401819610 | Proyecto de inversión | 348024.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348024.89, modificado:348024.89}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO, ENTRE CALLLE EL MIRADOR Y PRIVADA LA VENTA DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX. - 147677 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNIIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 147677 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE EL MIRADOR Y PRIVADA LA VENTA, LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA IGLESIA DE CRISTO REY, SE ACCESA POR ELLA PO, lon:-97.9147549, lat:19.55632916}} | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 348024.89 | 348024.89 | 348024.89 | 348024.89 | 348024.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP-FISM 2046006, contratista:JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX, monto:348024.89, importe_modificado:348024.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}} | {1819610/proyecto_PROCESO, 1819610/proyecto_FIN, 1819610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401819646 | Proyecto de inversión | 297938.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297938.29, modificado:297938.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD FISM XLIX - 147709 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 147709 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PRIV. XICOHTENCATL - AVILA CAMACHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE VICENTE , lon:-98.15119737, lat:19.13405353}} | 2020-05-05 | 2020-05-22 | 297938.29 | 297938.29 | 297938.29 | 297938.29 | 297938.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025049, contratista:RODOLFO GALINDO AMARO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:297938.29, importe_modificado:297938.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.0}} | {1819646/proyecto_INICIO, 1819646/proyecto_PROCESO, 1819646/proyecto_FIN, 1819646/proyecto_PROCESO, 1819646/proyecto_FIN, 1819646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401820813 | Proyecto de inversión | 62083.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62083.2, modificado:62083.2}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TLAXCO LOCALIDAD LA CIÉNEGA ASENTAMIENTO LA CIÉNEGA - 149796 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 149796 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:13, direccion:RANCHERIA LA CIÉNEGA, 90274 LA CIÉNEGA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES Y CAMINOS SIN NOMBRE DISTRIBUIDOS EN TODOS LOS EXTREMOS DE LA COMUNIDAD LA CIÉNEGA DONDE SE VA A REALIZAR LA REHABILIT, lon:-97.9903277, lat:19.62609763}} | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 62083.2 | 62083.2 | 62083.2 | 62083.2 | 62083.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/136, contratista:SAUL HERNANDEZ RIVERA, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:62083.2, importe_modificado:62083.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1820813/proyecto_INICIO, 1820813/proyecto_PROCESO, 1820813/proyecto_FIN, 1820813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401820915 | Proyecto de inversión | 171796 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171796.0, modificado:171796.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SANCTORUM CALZADA DE GUADALUPE - 150012 | 29 | Tlaxcala | 20 | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 150012 | S | 5000 | 4480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA CRUZ - UNDEFINEDPUENTE DE ARCO NORTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALZADA GUADALUPE Y , EL CAMINO SE ENC, lon:-98.4700352, lat:19.50190882}} | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 171796 | 171796 | 171796 | 171796 | 171796 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:dopmst/fism-20-2020-004, contratista:grupo constructor zedivag, convocante:municipio de sanctorum de lazaro cardenas, monto:171796.0, importe_modificado:171796.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1820915/proyecto_INICIO, 1820915/proyecto_FIN, 1820915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401822315 | Proyecto de inversión | 103216.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103216.8, modificado:103216.8}} | REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA LOC. DE FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA - 153151 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 153151 | S | 2750 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA UNIVERSIDAD INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARABIA, 90207 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN VICENTE Y VEREDA SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO A SAN VICENTE EN CALLE CAMINO A, lon:-98.5786214, lat:19.58222096}} | 2020-04-27 | 2020-05-08 | 103216.8 | 103216.8 | 103216.8 | 103216.8 | 103216.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-019, contratista:BOMBAS SUMERGIBLES ANDREAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:103216.8, importe_modificado:103216.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822315/proyecto_INICIO, 1822315/proyecto_PROCESO, 1822315/proyecto_INICIO, 1822315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401822674 | Proyecto de inversión | 108680.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108680.01, modificado:108680.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLAXCO LOCALIDAD MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC ASENTAMIENTO MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC - 153955 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 153955 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES Y CAMINOS SIN NOMBRE DISTRIBUIDOS EN TODOS LOS EXTREMOS DE LA COMUNIDAD MAXI, lon:-98.1106169, lat:19.58822893}} | 2020-10-29 | 2020-11-20 | 108680.01 | 108680.01 | 108680.01 | 108680.01 | 108680.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/064/192, contratista:LUIS GARCIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:316160.0, importe_modificado:316160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1822674/proyecto_INICIO, 1822674/proyecto_FIN, 1822674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401826781 | Proyecto de inversión | 79669.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79669.17, modificado:79669.17}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TLAXCO LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA - 164713 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 164713 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:11, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CASA BLANCA, 90263 CASA BLANCA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JUSTO SIERRA CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CASA BLANCA, CP. 90263 CASA BLANCA,, lon:-98.23943102, lat:19.66515532}} | 2020-09-25 | 2020-10-05 | 79669.17 | 79669.17 | 79669.17 | 79669.17 | 79669.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/112/113, contratista:JOSE SAMUEL GALLARDO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:198011.16, importe_modificado:198011.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.0}} | {1826781/proyecto_INICIO, 1826781/proyecto_FIN, 1826781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401828374 | Proyecto de inversión | 432212.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432212.45, modificado:415862.48}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN XALOZTOC LOCALIDAD XALOZTOC ASENTAMIENTO SANTA MARTHA - 169292 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 169292 | S | 84 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:976.3, meta_modificada:1028.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMO ROJAS SECCION SANTA MARTHA, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DIVISION DEL NORTE, C. MAXIMO ROJAS ENTRE C. MIGUEL HIDALGO Y C. DIVISION DEL NORTE, lon:-98.03888799, lat:19.41631183}} | 2020-09-21 | 2020-10-10 | 415862.48 | 415862.48 | 415862.48 | 415862.48 | 415862.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/IR/FISM2039/042, contratista:C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:430299.42, importe_modificado:415862.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1028.5}} | {1828374/proyecto_INICIO, 1828374/proyecto_PROCESO, 1828374/proyecto_FIN, 1828374/proyecto_PROCESO, 1828374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401828774 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD SEBASTIÁN GARCÍA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 170461 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA | 170461 | S | 1020 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.0, meta_modificada:536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:CALLE ALLENDE ZARAGOZA ALTAMIRANO, CUAUHTEMOC, NICOLAS BRAVO,VICENTE GUERRERO , MORELOS, J. ORTIZ DE DOMINGUEZ, GALEANA, 5 DE MAYO LORETO, LERDO VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 SEBASTIÁN GARCÍA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA T, lon:-97.65635317, lat:19.32641044}} | 2020-07-02 | 2020-07-27 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/050, contratista:MARTHA GRACIELA GARCIA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.0}} | {1828774/proyecto_INICIO, 1828774/proyecto_FIN, 1828774/proyecto_PROCESO, 1828774/proyecto_FIN, 1828774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401829837 | Proyecto de inversión | 9301.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9301.79, modificado:9301.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TLAXCO LOCALIDAD MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC - 174465 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 174465 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LAZARO CARDENAS S, lon:-98.11129656, lat:19.58739185}} | 2020-09-02 | 2020-10-09 | 9301.79 | 9301.79 | 9301.79 | 9301.79 | 9301.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/160/161/162/163/164/165/166, contratista:SERAFIN FLORES BALDERAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:100456.77, importe_modificado:100456.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1829837/proyecto_INICIO, 1829837/proyecto_FIN, 1829837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401833467 | Proyecto de inversión | 132439.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132439.23, modificado:132439.23}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TETLATLAHUCA LOCALIDAD TETLATLAHUCA - 187549 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE | 187549 | S | 41 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DE LA REFORMA 2 PUEBLO SANTA ISABEL TETLATLAHUCA, 90730 TETLATLAHUCA, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE DE LA REFORMA DOMICILIO CONOCIDO COMO CALLE DE LA REFORMA 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL PERTEN, lon:-98.29498993, lat:19.23860641}} | 2020-08-06 | 2020-12-03 | 132439.23 | 132439.23 | 132439.23 | 132439.23 | 132439.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N.DOP/FISM2032016, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, monto:132439.23, importe_modificado:132439.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:270.0}} | {1833467/proyecto_INICIO, 1833467/proyecto_FIN, 1833467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401833487 | Proyecto de inversión | 616790.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616790.35, modificado:616790.35}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TETLATLAHUCA LOCALIDAD SANTA CRUZ AQUIAHUAC - 187632 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE | 187632 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO A LA NOPALERA Y ABUNDIO GONZALEZ PUEBLO SANTA CRUZ AQUIAHUAC, 90730 SANTA CRUZ AQUIAHUAC, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE DEL CONEJO Y CALLE CERVANTES, CALLE DE LOS PINOS DOMICILIO CONOCIDO COMO CAMINO A LA NOPAL, lon:-98.28821884, lat:19.24215769}} | 2020-08-06 | 2020-12-03 | 616790.35 | 616790.35 | 616790.35 | 616790.35 | 616790.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N.DOP/FISM2032017, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, monto:616790.35, importe_modificado:616790.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:202.0}} | {1833487/proyecto_FIN, 1833487/proyecto_INICIO, 1833487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401835504 | Proyecto de inversión | 70535.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70535.22, modificado:70535.22}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TETLATLAHUCA LOCALIDAD SANTA CRUZ AQUIAHUAC ASENTAMIENTO SANTA CRUZ AQUIAHUAC - 193430 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 193430 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:7, direccion:PRIVADA INDUSTRIA PUEBLO SANTA CRUZ AQUIAHUAC, 90730 SANTA CRUZ AQUIAHUAC, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE DEL HORNO, CALLE CERVANTES DOMICILIO CONOCIDO COMO PRIVADA INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRU, lon:-98.28490094, lat:19.24005075}} | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 70535.22 | 70535.22 | 70535.22 | 70535.22 | 70535.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N.DOP/FISM2032029, contratista:JOSE PEREZ DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, monto:70535.22, importe_modificado:70535.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1835504/proyecto_INICIO, 1835504/proyecto_PROCESO, 1835504/proyecto_FIN, 1835504/proyecto_PROCESO, 1835504/proyecto_FIN, 1835504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401837129 | Proyecto de inversión | 136825.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136825.46, modificado:136825.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ADOQUIN EN TLAXCO LOCALIDAD SEXTA SECCION BARRIO GRANDE - 199015 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO | 199015 | S | 430 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.02, meta_modificada:186.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE GUMERCINDO M. HERNANDEZ BARRIO GRANDE, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y BRECHA CAMINOS AL CERRO, CARRETERA TLAXCO-CHIGNAHUAPAN LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA ORILLA DE LA ZONA CONURBADA DE LA COMUNIDA, lon:-98.12423977, lat:19.63251606}} | 2020-07-06 | 2020-08-07 | 136825.46 | 136825.46 | 136825.46 | 136825.46 | 136825.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/044/046/047/095-1, contratista:MARCO ANTONIO CONTRERAS GAONA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:521493.87, importe_modificado:521493.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.02}} | {1837129/proyecto_INICIO, 1837129/proyecto_FIN, 1837129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401837560 | Proyecto de inversión | 184617.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184617.84, modificado:183421.38}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN XALOZTOC LOCALIDAD XALOZTOC ASENTAMIENTO LA SIERRA - 200301 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 200301 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2788.2, meta_modificada:2787.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TRES DE MAYO SECCION LA SIERRA, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE HIDALGO, C. TRES DE MAYO ENTRE C. REVOLUCION Y C. HIDALGO, lon:-98.03323831, lat:19.41381605}} | 2020-04-16 | 2020-04-30 | 183421.38 | 183421.38 | 183421.38 | 183421.38 | 183421.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2039/012, contratista:C. REGINO LOPEZ BERNARDINO, INGENIERIA EN CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:183453.47, importe_modificado:183421.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2787.76}} | {1837560/proyecto_INICIO, 1837560/proyecto_FIN, 1837560/proyecto_PROCESO, 1837560/proyecto_FIN, 1837560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401838003 | Proyecto de inversión | 160720.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160720.7, modificado:160720.7}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO TLAXCO - 201589 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO | 201589 | S | 850 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.05, meta_modificada:479.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA TLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE FEDENCIO ORTEGA Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TLAXCO, lon:-98.11401258, lat:19.61195427}} | 2020-08-10 | 2020-09-04 | 160720.7 | 160720.7 | 160720.7 | 160720.7 | 160720.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/170, contratista:fernando lopez lopez, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:160720.7, importe_modificado:160720.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.05}} | {1838003/proyecto_INICIO, 1838003/proyecto_FIN, 1838003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401838330 | Proyecto de inversión | 182000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:182000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE SAN JOSÉ Y 5 DE MAYO, BARRIO DE CHIMALPA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX. - 202584 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX | 202584 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.18, meta_modificada:509.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE SAN JOSÉ Y 5 DE MAYO BARRIO CHIMALPA, 90193 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE CHIMALPA EN VARI, lon:-98.21523077, lat:19.26025403}} | 2020-10-26 | 2020-11-14 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSIX/DOP/FISM 20-60-013, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:182000.0, importe_modificado:182000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:509.12}} | {1838330/proyecto_PROCESO, 1838330/proyecto_FIN, 1838330/proyecto_INICIO, 1838330/proyecto_FIN, 1838330/proyecto_PROCESO, 1838330/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401838592 | Proyecto de inversión | 19060.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19060.75, modificado:19060.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO GRANDE - 203350 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO | 203350 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.72, meta_modificada:18.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCO-CHIGNAHUAPAN BARRIO GRANDE, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE GUMERCINDO M. HERNANDEZ Y PRIVADA GUMERCINDO M. HERNANDEZ, CALLE GUMERCNDO M. HERNANDEZ LA CASA DONDE SE COLOCO EL TECHO FIRME SE ENCUENTRA A ORI, lon:-98.12413372, lat:19.62686549}} | 2020-09-04 | 2020-09-08 | 19060.75 | 19060.75 | 19060.75 | 19060.75 | 19060.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/155/156/157, contratista:RICARDO HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:102579.28, importe_modificado:104026.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.72}} | {1838592/proyecto_INICIO, 1838592/proyecto_FIN, 1838592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401841614 | Proyecto de inversión | 176999.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176999.68, modificado:176999.68}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MIER - 212196 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 212196 | S | 260 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.07, meta_modificada:512.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SAN JUAN BAUTISTA MIER, 90592 SAN JUAN BAUTISTA MIER, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GUERRERO, LLEGANDO POR CARRETERA ALIMENTADORA PROVENIENTE DE IXTENC, lon:-97.8634626, lat:19.236082}} | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 176999.68 | 176999.68 | 176999.68 | 176999.68 | 176999.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ-DOP-FISM/20/033, contratista:FRANCISCA BENITEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:190407.49, importe_modificado:176999.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:512.07}} | {1841614/proyecto_PROCESO, 1841614/proyecto_FIN, 1841614/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401841806 | Proyecto de inversión | 991074.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991074.52, modificado:992121.89}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 3 SUR - 212832 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 212832 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1019.2, meta_modificada:1009.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 3 SUR, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN DIRECCI, lon:-97.90990098, lat:19.20504897}} | 2020-11-17 | 2020-12-17 | 992121.89 | 992121.89 | 992121.89 | 992121.89 | 992121.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ-DOP-FISM/20/039, contratista:ALLAN JESUS ROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:796527.57, importe_modificado:992121.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1009.6}} | {1841806/proyecto_INICIO, 1841806/proyecto_FIN, 1841806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401842998 | Proyecto de inversión | 431270.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431270.77, modificado:431270.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD CUAPIAXTLA - 216256 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 216256 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.37, meta_modificada:522.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I.MADERO BARRIO SAN ANTONIIO, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MANUEL GONZALEZ Y PRIVADA HIDALGO, EN LA PRESENTE CALLE SE ENCUENTRA UBICADA A 100M DE LA PANADERIA EL HORNITO., lon:-97.77520444, lat:19.29623306}} | 2020-08-31 | 2020-10-17 | 431270.77 | 431270.77 | 431270.77 | 431270.77 | 431270.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2008027/IR/2020, contratista:LUIS GARCIA RODRIGEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:431270.77, importe_modificado:431270.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.37}} | {1842998/proyecto_INICIO, 1842998/proyecto_PROCESO, 1842998/proyecto_FIN, 1842998/proyecto_PROCESO, 1842998/proyecto_INICIO, 1842998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401845280 | Proyecto de inversión | 568378.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568378.27, modificado:74994.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TLAXCO LOCALIDAD SAN JUAN II - 223366 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO | 223366 | S | 2400 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUA DEL FERROCARRIL AGRICOLA COLONIA SAN JUAN, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POZO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN , lon:-98.1241531, lat:19.60407961}} | 2020-11-01 | 2020-11-29 | 74994 | 74994 | 74994 | 74994 | 74994 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/004/005/006, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ADRIAN REYES SANCHEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:246657.76, importe_modificado:246657.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1845280/proyecto_INICIO, 1845280/proyecto_PROCESO, 1845280/proyecto_INICIO, 1845280/proyecto_FIN, 1845280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401847695 | Proyecto de inversión | 258072.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258072.42, modificado:258072.42}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION FISM 2031-038 - 229831 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD | 229831 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:377.9, meta_modificada:377.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE TEZIUTLAN PUEBLO 2DA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE TEZIUTLAN Y CALLE MORELIA, CALLE SIN NOMBRE CERCA 500 METROS DE LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDA, lon:-98.13542351, lat:19.44089414}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 258072.42 | 258072.42 | 258072.42 | 258072.42 | 258072.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2031-038/039, contratista:GRUPO INTEGRA EHA S.A. DE C.V., convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:506674.36, importe_modificado:535279.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:377.9}} | {1847695/proyecto_INICIO, 1847695/proyecto_FIN, 1847695/proyecto_PROCESO, 1847695/proyecto_FIN, 1847695/proyecto_PROCESO, 1847695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401849079 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TLAXCO LOCALIDAD MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC ASENTAMIENTO MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC - 234322 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 234322 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE 16 DE SEP EN LA COMUNIDAD DE MAXIMO ROJAS XALOSTOC DONDE SE V, lon:-98.11107116, lat:19.58698931}} | 2020-12-10 | 2020-12-30 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/198/199/200/202, contratista:RICARDO HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:122407.07, importe_modificado:122407.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1849079/proyecto_INICIO, 1849079/proyecto_FIN, 1849079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852607 | Proyecto de inversión | 308880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308880.0, modificado:308880.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO TLAXCO - 244561 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO | 244561 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA TLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES LA COLOCACION DE LOS CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN EN LA DISTINTAS CALLES DE LA CABECERA, lon:-98.11874155, lat:19.61285835}} | 2020-11-23 | 2020-12-11 | 308880 | 308880 | 308880 | 308880 | 308880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/194/195/197/201/204, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ADRIAN REYES SANCHEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:763612.0, importe_modificado:763612.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:22.0}} | {1852607/proyecto_INICIO, 1852607/proyecto_FIN, 1852607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852735 | Proyecto de inversión | 113255.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113255.37, modificado:113255.37}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD TEOLOCHOLCO ASENTAMIENTO SEGUNDA - 244831 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 244831 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:68.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA JUAREZ SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y , LA OBRA SE UBICA A 90 METROS DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE LA SECCION PRIMERA Y SE PUEDE ACCEDER A ELLA DESDE , lon:-98.20280428, lat:19.2438662}} | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 113255.37 | 113255.37 | 113255.37 | 113255.37 | 113255.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM27-20, contratista:FERNANDO CERERO ZARATE, convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX., monto:113255.37, importe_modificado:113255.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.6}} | {1852735/proyecto_INICIO, 1852735/proyecto_PROCESO, 1852735/proyecto_FIN, 1852735/proyecto_INICIO, 1852735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401854391 | Proyecto de inversión | 220500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220500.0, modificado:220500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA GRAL. MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA TLAX - 249728 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓ DE OBRAS | 249728 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUETRAN UBICADOS EN DIFERNTES DIRECCIONES, lon:-97.92127493, lat:19.55966789}} | 2020-11-02 | 2020-12-01 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP-FISM 2046016, contratista:JOSE GUADALUPE CABALLERO LOAIZA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX, monto:220500.0, importe_modificado:220500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1854391/proyecto_INICIO, 1854391/proyecto_FIN, 1854391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401863804 | Proyecto de inversión | 129929.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129929.65, modificado:129929.65}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUAMANTLA LOCALIDAD HUAMANTLA ASENTAMIENTO HUAMANTLA CENTRO - 251718 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAMANTLA | 251718 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DE LA HIGUERA COLONIA HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE MAGNOLIA Y CALLE DE ENCINOS, CALLE GUERRERO SUR LA OBRA SE UBICA NE LA CALLE DE LA HIGUERA ENTRE LAS CALLES DE ENCINO Y DE MAGNOLIA, lon:-97.92384638, lat:19.29915107}} | 2020-11-18 | 2020-12-08 | 129929.65 | 129929.65 | 129929.65 | 129929.65 | 129929.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-142, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZEDIVAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:129929.65, importe_modificado:129929.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1863804/proyecto_INICIO, 1863804/proyecto_FIN, 1863804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401866144 | Proyecto de inversión | 149134.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149134.9, modificado:149134.9}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA ENTRE 21 DE MARZO Y REFORMA - 257689 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 257689 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO 4TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE REFORMA, LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE REFORMA ENTRE LA CALLE 21 DE MARZ, lon:-98.06127635, lat:19.33843686}} | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 149134.9 | 149134.9 | 149134.9 | 149134.9 | 149134.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2052010, contratista:ALLAN JESUS ROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TECALCO TLAX., monto:149134.9, importe_modificado:149134.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1866144/proyecto_INICIO, 1866144/proyecto_FIN, 1866144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401867599 | Proyecto de inversión | 631556.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631556.11, modificado:631556.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO - 261005 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 261005 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.25, meta_modificada:948.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 7 PONIENTE PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 PONIENTE CALLE 7 PONIENTE ENTRE CALLE 3 SUR Y 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.2025376, lat:19.14530251}} | 2020-08-03 | 2020-09-11 | 631556.11 | 631556.11 | 631556.11 | 631556.11 | 631556.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/FISM20/027/013, contratista:PROYECTOS Y SOLUCIONES EDIFICARE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO, TLAX., monto:676924.77, importe_modificado:631556.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:948.25}} | {1867599/proyecto_PROCESO, 1867599/proyecto_FIN, 1867599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401867775 | Proyecto de inversión | 171253.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171253.24, modificado:171253.24}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE DE 2 - 261371 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 261371 | S | 160 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 6 ORIENTE PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 4 NORTE, CALLE 8 ORIENTE CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 4 NORTE, lon:-98.19902863, lat:19.15133106}} | 2020-11-23 | 2020-12-15 | 171253.24 | 171253.24 | 171253.24 | 171253.24 | 171253.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/FISM20/027/010, contratista:LUPCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO, TLAX., monto:172336.29, importe_modificado:171253.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.0}} | {1867775/proyecto_INICIO, 1867775/proyecto_PROCESO, 1867775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401867934 | Proyecto de inversión | 116965.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116965.06, modificado:116965.06}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN TOTOLAC LOCALIDAD SANTIAGO TEPETICPAC ASENTAMIENTO SANTIAGO TEPETICPAC - 261759 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX | 261759 | S | 774 | 738 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2186.1, meta_modificada:2186.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:PROLONGACION ALVARO OBREGON PUEBLO SANTIAGO TEPETICPAC, 90163 SANTIAGO TEPETICPAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CONTINUACION ALVARO OBREGON, CALLE ALVARO OBREGON PROLONGACION ALVARO OBREGON ENTRE CALLE ALVARO OB, lon:-98.23176147, lat:19.34428976}} | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 116965.06 | 116965.06 | 116965.06 | 116965.06 | 116965.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-036-019, contratista:FERNANDO ERICK SILVA FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:116965.06, importe_modificado:116965.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2186.1}} | {1867934/proyecto_INICIO, 1867934/proyecto_PROCESO, 1867934/proyecto_FIN, 1867934/proyecto_PROCESO, 1867934/proyecto_FIN, 1867934/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401869401 | Proyecto de inversión | 744143.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744143.83, modificado:744143.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA Y PUENTE VEHICULAR - 265599 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 265599 | S | 6538 | 6537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 2 SUR, LA CALLE CAMINO REAL SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 5 SUR Y 2 SUR, lon:-98.21239354, lat:19.13854584}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 744143.83 | 744143.83 | 744143.83 | 744143.83 | 744143.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/FISM20/027/016, contratista:PROYECTOS Y SOLUCIONES EDIFICARE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO, TLAX., monto:744143.83, importe_modificado:744143.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:234.0}} | {1869401/proyecto_INICIO, 1869401/proyecto_FIN, 1869401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401869470 | Proyecto de inversión | 63584.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63584.62, modificado:63584.62}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TOTOLAC LOCALIDAD LOS REYES QUIAHUIXTLÁN ASENTAMIENTO LOS REYES QUIAHUIXTLÁN - 265755 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC TLAX | 265755 | S | 1190 | 1152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.1, meta_modificada:345.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CALLE ALVARO ÓBREGON PUEBLO LOS REYES QUIAHUIXTLÁN, 90160 LOS REYES QUIAHUIXTLÁN, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE ZITLALPOPOCATL Y CALLE POTRERO, CALLE INDEPENDENCIA CALLE ZITLALPOPOCATL ENTRE CALLE POTRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, lon:-98.2440926, lat:19.33465661}} | 2020-09-20 | 2020-12-19 | 63584.62 | 63584.62 | 63584.62 | 63584.62 | 63584.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-036-009, contratista:OSCAR PEREZ CANTOR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:716000.0, importe_modificado:716000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.1}} | {1869470/proyecto_INICIO, 1869470/proyecto_FIN, 1869470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401869488 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MANTENIMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ QUILEHTLA LOCALIDAD SANTA CRUZ QUILEHTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA - 265793 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA | 265793 | S | 554 | 522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE 3 NORTE SE LOCALIZA EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.21738305, lat:19.21598814}} | 2020-10-09 | 2020-11-09 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM20-32, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO MASUN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869488/proyecto_INICIO, 1869488/proyecto_PROCESO, 1869488/proyecto_FIN, 1869488/proyecto_PROCESO, 1869488/proyecto_FIN, 1869488/proyecto_INICIO, 1869488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401869731 | Proyecto de inversión | 15138.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15138.58, modificado:15138.58}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TOTOLAC LOCALIDAD ACXOTLA DEL RÍO ASENTAMIENTO ACXOTLA DEL RÍO - 266234 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX | 266234 | S | 54 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.57, meta_modificada:120.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:BOULEVARD LEONARDA GOMES BLANCO PUEBLO ACXOTLA DEL RÍO, 90160 ACXOTLA DEL RÍO, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE ALDAMA, CALLE XICOHTENCATL BOULEVARD LEONARDA GOMES BLANCO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE ALDAMA, lon:-98.23328575, lat:19.32555093}} | 2020-09-21 | 2020-12-19 | 15138.58 | 15138.58 | 15138.58 | 15138.58 | 15138.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-036-009, contratista:OSCAR PEREZ CANTOR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:716000.0, importe_modificado:716000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.57}} | {1869731/proyecto_INICIO, 1869731/proyecto_PROCESO, 1869731/proyecto_FIN, 1869731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401872003 | Proyecto de inversión | 58033.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58033.15, modificado:58033.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TOTOLAC LOCALIDAD LA CANDELARIA TEOTLALPAN ASENTAMIENTO LA CANDELARIA TEOTLALPAN - 271022 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 271022 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE CALMECATITLA PUEBLO LA CANDELARIA TEOTLALPAN, 90168 LA CANDELARIA TEOTLALPAN, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE MATAMOROS Y PRIVADA 2 DE ABRIL, CALLE MAXIMO MORALES CALLE CALMECATITLA ENTRE CALLE MATAMOROS Y PRIVADA 2 DE ABRIL, lon:-98.22521263, lat:19.33435529}} | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 58033.15 | 58033.15 | 58033.15 | 58033.15 | 58033.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-036-008, contratista:ANORI COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:613493.3, importe_modificado:613493.3}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1872003/proyecto_INICIO, 1872003/proyecto_FIN, 1872003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874088 | Proyecto de inversión | 299939.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299939.34, modificado:299939.34}} | EDIFICIO B AULA 6 X 8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-001-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Panotla, Tlax., México, lon:-98.2732659, lat:19.3124375}} | 2020-10-12 | 2020-12-27 | 299939.34 | 299939.34 | 299939.34 | 299939.34 | 299939.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874280 | Proyecto de inversión | 1298068.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298068.91, modificado:1298068.91}} | EDIFICIO A D E F G REHABILITACION GENERAL, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 11 | Muñoz de Domingo Arenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-034-2018 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Muñoz de Domingo Arenas, Tlax., México, lon:-98.2076689, lat:19.4792166}} | 2020-10-12 | 2020-12-27 | 1298068.91 | 1298068.91 | 1298068.91 | 1298068.91 | 1298068.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874296 | Proyecto de inversión | 149977.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149977.95, modificado:149977.95}} | EDIFICIO C IMPERMEABILIZACION EDIFICIO F REPOSICION DE PISO | 29 | Tlaxcala | 14 | Hueyotlipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-106-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Hueyotlipan, Tlax., México, lon:-98.3459981, lat:19.4671573}} | 2020-10-12 | 2020-12-27 | 149977.95 | 149977.95 | 149977.95 | 149977.95 | 149977.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875317 | Proyecto de inversión | 481957.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481957.23, modificado:481957.23}} | EDIFICIO A B E REHABILITACION GENERAL | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-103-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-97.9233826, lat:19.3184941}} | 2020-12-14 | 2020-12-27 | 481957.23 | 481957.23 | 481957.23 | 481957.23 | 481957.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875412 | Proyecto de inversión | 406642.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406642.53, modificado:406642.53}} | EDIFICIO C AMPLIACION DE SANITARIOS | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-084-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Panotla, Tlax., México, lon:-98.2732659, lat:19.3124375}} | 2020-12-14 | 2020-12-27 | 406642.53 | 406642.53 | 406642.53 | 406642.53 | 406642.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875590 | Proyecto de inversión | 749089.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749089.99, modificado:749089.99}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-067-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.191238, lat:19.3125811}} | 2020-12-07 | 2020-12-27 | 749089.99 | 749089.99 | 749089.99 | 749089.99 | 749089.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875736 | Proyecto de inversión | 1102067.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102067.38, modificado:1102067.38}} | REHABILITACION DE EFICICIO G H DEMOLICION DE EDIFICIOS I J OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE ESCALERA DE EMERGENCIA | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-116-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Tetlatlahuca, Tlax., México, lon:-98.2937897, lat:19.2333174}} | 2020-12-21 | 2020-12-27 | 1102067.38 | 1102067.38 | 1102067.38 | 1102067.38 | 1102067.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875749 | Proyecto de inversión | 1399995.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399995.82, modificado:1399995.82}} | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE BARDA | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-122-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Teolocholco, Tlax., México, lon:-98.185762, lat:19.239659}} | 2020-12-21 | 2020-12-27 | 1399995.82 | 1399995.82 | 1399995.82 | 1399995.82 | 1399995.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875967 | Proyecto de inversión | 3084335.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3084335.39, modificado:3084335.39}} | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, CERCADO PERIMETRAL Y OBRA COMPLEMENTARIA EN UNIDAD DEPORTIVA PD/SECODUVI/080/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/080/2020 | N | 0 | 0 | 17173 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Camino a San José Jalasco, San Antonio, Altzayanca, Tlax., México, lon:-97.80023568, lat:19.42242525}} | 2020-11-19 | 2020-12-24 | 3084335.39 | 3084335.39 | 3084335.39 | 3084335.39 | 3084335.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/080/2020, contratista:ARQ. HAROLD POLVO BAUTISTA, convocante:SECODUVI, monto:3084335.39, importe_modificado:3084335.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1875967/proyecto_INICIO, 1875967/proyecto_FIN, 1875967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401876696 | Proyecto de inversión | 891434.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891434.72, modificado:894368.73}} | PORTAL HIDALGO | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA | PNR2008001 | N | 0 | 0 | 15337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Hidalgo 14, San Antonio, 90560 San Antonio, Tlax., México, lon:-97.76954412, lat:19.29632952}} | 2020-11-17 | 2020-12-30 | 894368.73 | 894368.73 | 894368.73 | 894368.73 | 894368.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/PNR2008001/IR/2020, contratista:ARQUITECTO OMAR ROCHA SANCHEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:891434.72, importe_modificado:894368.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {1876696/proyecto_PROCESO, 1876696/proyecto_INICIO, 1876696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401876923 | Proyecto de inversión | 1594231.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594231.49, modificado:1594231.49}} | SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES NIÑOS HÉROES, ENTRE CALLES PRIMERO DE MAYO Y GUSTAVO DÍAZ ORDAZ PD/SECODUVI/062/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/062/2020 | N | 0 | 0 | 15271 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:24 de Febrero 8, San Matías Tepetomatitlán, Tlax., México, lon:-98.19315387, lat:19.35410074}} | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 1594231.49 | 1594231.49 | 1594231.49 | 1594231.49 | 1594231.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/062/2020, contratista:PROYECTOS, DISEÑO Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:1594231.49, importe_modificado:1594231.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1876923/proyecto_PROCESO, 1876923/proyecto_INICIO, 1876923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401877122 | Proyecto de inversión | 1595408.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595408.19, modificado:1595408.19}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA A SAN RAFAEL TENANYECAC PD/SECODUVI/088/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/088/2020 | N | 0 | 0 | 25053 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:San Rafael Tenanyecac, Tlax., México, lon:-98.3668663, lat:19.2450135}} | 2020-11-24 | 2020-12-24 | 1595408.19 | 1595408.19 | 1595408.19 | 1595408.19 | 1595408.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/088/2020, contratista:ARQ. MAURICIO POPOCATL TEMOLTZIN, convocante:SECODUVI, monto:1595408.19, importe_modificado:1595408.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1877122/proyecto_INICIO, 1877122/proyecto_FIN, 1877122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401877144 | Proyecto de inversión | 3686609.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3686609.51, modificado:3686609.51}} | REHABILITACIÓN DE LIBRAMIENTO DE CALPULALPAN (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/100/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/100/2020 | N | 0 | 0 | 48385 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Av. Unión 79, Xahuanxolco, 90200 Calpulalpan, Tlax., México, lon:-98.56364021, lat:19.59177366}} | 2020-12-03 | 2020-12-24 | 3686609.51 | 3686609.51 | 3686609.51 | 3686609.51 | 3686609.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/100/2020, contratista:HUBRIRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:3686609.51, importe_modificado:3686609.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1877144/proyecto_FIN, 1877144/proyecto_PROCESO, 1877144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401877155 | Proyecto de inversión | 3626154.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3626154.94, modificado:3626154.94}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO SIN NOMBRE Y ACCESO A UPT PD/SECODUVI/103/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/103/2020 | N | 0 | 0 | 12047 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Sin nombre, Tlaxcala, México, lon:-98.23946114, lat:19.23562519}} | 2020-12-04 | 2020-12-24 | 3626154.94 | 3626154.94 | 3626154.94 | 3626154.94 | 3626154.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/103/2020, contratista:H & R CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:3626154.94, importe_modificado:3626154.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1877155/proyecto_FIN, 1877155/proyecto_INICIO, 1877155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401877785 | Proyecto de inversión | 1053404.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053404.18, modificado:1053404.18}} | RECONSTRUCCION DE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS EN SECCION SEGUNDA (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/113/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/113/2020 | N | 0 | 0 | 24380 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo 11, Sexta Secc, 90850 Teolocholco, Tlax., México, lon:-98.18688018, lat:19.23442338}} | 2020-12-07 | 2020-12-24 | 1053404.18 | 1053404.18 | 1053404.18 | 1053404.18 | 1053404.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/113/2020, contratista:ARQ. CESAR HERNANDEZ TEPEPA, convocante:SECODUVI, monto:1053404.18, importe_modificado:1053404.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1877785/proyecto_PROCESO, 1877785/proyecto_FIN, 1877785/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401878229 | Proyecto de inversión | 1674258.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674258.68, modificado:1674258.68}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA CUAPIAXTLA ¿ IGNACIO ALLENDE (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/123/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/123/2020 | N | 0 | 0 | 15337 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Camino a Ignacio Allende, San Antonio, 90560 Cuapiaxtla, Tlax., México, lon:-97.77333355, lat:19.30746908}} | 2020-12-07 | 2020-12-24 | 1674258.68 | 1674258.68 | 1674258.68 | 1674258.68 | 1674258.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/123/2020, contratista:EDIFICACIONES SKM&L, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:1499961.7, importe_modificado:1822672.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1878229/proyecto_INICIO, 1878229/proyecto_FIN, 1878229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200501891673 | Acción | 165168 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165168.0, modificado:165168.0}} | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE OBRAS | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16494 | S | 51003 | 47761 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N PARQUE JUAREZ S/N HUAMANTLA, TLAX. CP. 90500, lon:-97.92310278, lat:19.31265972}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 165168 | 165168 | 165168 | 165168 | 165168 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GIFISM2013-002, contratista:JOSE GERARDO VAZQUEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:165168.0, importe_modificado:165168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891673/proyecto_INICIO, 1891673/proyecto_FIN, 1891673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301713943 | Proyecto de inversión | 1495366.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495366.45, modificado:1495366.45}} | EDIFICIO "B" P.A. CUATRO AULAS 2 E.E. C/U, ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 2 | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-012-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:Belén Atzitzimititlán, Tlax., México, lon:-98.1888388, lat:19.3463291}} | 2020-06-26 | 2020-09-20 | 1495366.45 | 1495366.45 | 1495366.45 | 1495366.45 | 1495366.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301713945 | Proyecto de inversión | 423114.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423114.59, modificado:423114.59}} | EDIFICIO "B" AULA 6X8 MTS. Y SANITARIO ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-020-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Tocatlán, Tlax., México, lon:-98.0219738, lat:19.388624}} | 2019-09-23 | 2019-10-13 | 423114.59 | 423114.59 | 423114.59 | 423114.59 | 423114.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301713949 | Proyecto de inversión | 567090.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567090.91, modificado:567090.91}} | DIFICIO B DOS AULAS 6 X 8 M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADAY OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlax., México, lon:-98.2076282, lat:19.2622855}} | 2020-09-07 | 2020-11-15 | 567090.91 | 567090.91 | 567090.91 | 567090.91 | 567090.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301716942 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN JUAN HUACTZINCO CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 62386 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62386 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 30 TREINTEA PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE MAXIMO ROJAS Y PRIVADA FRANCISCO I. MADERO, CALLE FRANCISCO I. MADERO AUN COSTADO DEL APARATO, lon:-98.25098288, lat:19.23624592}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716942/proyecto_INICIO, 1716942/proyecto_FIN, 1716942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717448 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTA ANA NOPALUCAN BARRIO PUEBLA PRIVADA HERMANOS SERDÁN - 71233 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 71233 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PRIVADA HERMANOS SERDAN 0 INTERIOR 0 BARRIO DE PUEBLA, 90139 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE LOS ALAMOS Y AVENIDA PUEBLA, CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS A 250 METROS DE TIENDA PABLO LICONA, lon:-98.32898169, lat:19.29802072}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717448/proyecto_INICIO, 1717448/proyecto_FIN, 1717448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717453 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TETLATLAHUCA SANTA CRUZ AQUIAHUAC CALLE PROGRESO - 71275 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 71275 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:7, direccion:CALLE PROGRESO 6 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA CRUZ AQUIAHUAC, 90730 SANTA CRUZ AQUIAHUAC, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE PALMIRA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE DEL POTRERO FRENTE A HOTEL CACAXTLA, lon:-98.28521481, lat:19.23441574}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | 54283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/005, contratista:SARYCSA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2723500.0, importe_modificado:2723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717453/proyecto_INICIO, 1717453/proyecto_FIN, 1717453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717483 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98441.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO NATÍVITAS SAN MIGUEL DEL MILAGRO CALLE CIRCUITO PERIMETRAL - 71752 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 71752 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:CALLE CIRCUITO PERIMETRAL 5 PUEBLO SAN MIGUEL DEL MILAGRO, 90712 SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA ZAPOTITLA Y CALLE ALLENDE, CALLE INDEPENDENCIA A 100 METROS DE CAPILLA DE NIÑO DIOS, lon:-98.33081531, lat:19.23805348}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/003, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES CHIAUTEMPAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2672426.52, importe_modificado:2672426.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717483/proyecto_INICIO, 1717483/proyecto_PROCESO, 1717483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717588 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CALPULALPAN SANTIAGO CUAULA CALLE CASAS DEL TEJOCOTE - 77890 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 77890 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:CALLE CASAS DEL TEJOCOTE INTERIOR 0 COLONIA SANTIAGO CUAULA, 90224 SANTIAGO CUAULA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CAMINO CUAULA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.64163233, lat:19.59331282}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717588/proyecto_INICIO, 1717588/proyecto_FIN, 1717588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717597 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CALPULALPAN LA SOLEDAD CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 78124 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 78124 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 6 INTERIOR 0 COLONIA LA SOLEDAD, 90220 LA SOLEDAD, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE 18 DE OCTUBRE, CALLE UNIVERSIDAD JUNTO A LA BARRANCA, lon:-98.61814797, lat:19.53861356}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717597/proyecto_INICIO, 1717597/proyecto_FIN, 1717597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717622 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ESPAÑITA CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 78735 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 78735 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 11 ONCE INTERIOR 0 COLONIA ESPAÑITA, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MATAMOROS, AVENIDA XICOHTENCATL, lon:-98.42333388, lat:19.45947482}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717622/proyecto_INICIO, 1717622/proyecto_PROCESO, 1717622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717630 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ESPAÑITA LA REFORMA AVENIDA LIBERTAD - 78846 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 78846 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:AVENIDA LIBERTAD 2 DOS INTERIOR 0 BARRIO LA REFORMA, 90298 LA REFORMA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CERRADA Y CALLE JARDIN DE NIÑOS, CALLE JARDIN DE NIÑOS JUNTO A LA SEC. 11 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.42329353, lat:19.42939899}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717630/proyecto_INICIO, 1717630/proyecto_FIN, 1717630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717638 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98942.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO ATLANGATEPEC COLONIA LOMA BONITA CALLE JUAN ESCUTIA - 79452 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 79452 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA 0 INTERIOR 0 PUEBLO LOMA BONITA, 90418 COLONIA LOMA BONITA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE Y ,, lon:-98.21642849, lat:19.53329432}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | 98942.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/001, contratista:C. Pedro Arroyo Salinas, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2572514.1, importe_modificado:2572514.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717638/proyecto_INICIO, 1717638/proyecto_FIN, 1717638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717698 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO APIZACO SANTA MARÍA TEXCALAC CALLE VEINTIUNO DE MARZO - 80873 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80873 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE 21 DE MARZO 110 PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE PRIVADA 5 DE MAYO Y AVENIDA XICOHTENCATL, CALLE VÍAS DEL TREN POR LA CAPILLA DEL CARRIZO, lon:-98.10192912, lat:19.41731265}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717698/proyecto_INICIO, 1717698/proyecto_FIN, 1717698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717754 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LA UNIÓN CALLE CARDENALES - 81340 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81340 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CARDENALES INTERIOR 0 RANCHERIA LA UNIÓN, 90285 LA UNIÓN, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE CARDENALES Y CALLE TERRENOS, CALLE GORRIONES, lon:-98.52901886, lat:19.49809748}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717754/proyecto_INICIO, 1717754/proyecto_FIN, 1717754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717762 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN CALLE SIN NOMBRE - 81395 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81395 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:0 PUEBLO 4TA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y CARRETERA APIZACO-TLAXCALA, CALLE PROGRESO ENTRANDO POR LOS POLLOS GUERRERO, lon:-98.13182469, lat:19.43308712}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717762/proyecto_INICIO, 1717762/proyecto_FIN, 1717762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717772 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE ROSALES - 81456 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81456 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE ROSALES, CALLE BARRANCA A 200 METROS DE PANTEÓN., lon:-98.47594133, lat:19.49299908}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717772/proyecto_INICIO, 1717772/proyecto_FIN, 1717772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717819 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCO LA MAGDALENA SOLTEPEC CALLE ITURBIDE - 81669 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81669 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:37, direccion:CALLE ITURBIDE 0 PUEBLO LA MAGDALENA SOLTEPEC, 90260 LA MAGDALENA SOLTEPEC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE TLAXCALA Y , CALLE DEL JARDIN, lon:-98.31517287, lat:19.58331997}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717819/proyecto_INICIO, 1717819/proyecto_FIN, 1717819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717910 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EMILIANO ZAPATA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA - 82588 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 82588 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA 14 INTERIOR 0 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO POR LA CANCHA, lon:-97.95485406, lat:19.5774584}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717910/proyecto_INICIO, 1717910/proyecto_FIN, 1717910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717941 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98934.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO AMAXAC DE GUERRERO CERRADA H DE NACOZARI - 83033 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 83033 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CERRADA H. DE NACOZARI 23 PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE Y ,, lon:-98.16180492, lat:19.35585471}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/004, contratista:ARQ. CARLOS NAVA CORTEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1582950.08, importe_modificado:1582950.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717941/proyecto_INICIO, 1717941/proyecto_FIN, 1717941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718047 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98934.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TLAXCALA SAN LUCAS CUAUHTELULPAN AVENIDA INDEPENDENCIA - 84747 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 84747 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA 119 PUEBLO SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, 90110 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE TLAHUICOLE Y AVENIDA CARRANZA, A 100 METROS DE LA BOMBA DE AGUA, lon:-98.26770787, lat:19.29562016}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | 98934.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/004, contratista:ARQ. CARLOS NAVA CORTEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1582950.08, importe_modificado:1582950.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718047/proyecto_INICIO, 1718047/proyecto_FIN, 1718047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718098 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLTZAYANCA COLONIA NAZARETH CALLE SIN NOMBRE - 85598 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85598 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NAZARETH, 90557 COLONIA NAZARETH, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE TERRENOS Y CALLE TERRENOS, CALLE TERRENOS A 100 METROS DE DEPOSITO DE AGUA., lon:-97.8288288, lat:19.37466557}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718098/proyecto_INICIO, 1718098/proyecto_FIN, 1718098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718209 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CUAPIAXTLA SAN MIGUEL CALLE GUADALUPE VICTORIA - 87263 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87263 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 11 BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MARIANO MATAMOROS A MEDIA CUADRA DE CAPILLA SAN MIGUEL., lon:-97.76936674, lat:19.29215353}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718209/proyecto_INICIO, 1718209/proyecto_FIN, 1718209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718272 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CHIAUTEMPAN SAN RAFAEL TEPATLAXCO CALLE RETAMA - 88427 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88427 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:CALLE RETAMA 40 PUEBLO SAN RAFAEL TEPATLAXCO, 90821 SAN RAFAEL TEPATLAXCO, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE TLAXCALTECA, CALLE JUAN CUAMATZI A 100 METROS DEL POZO DE AGUA A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA DE COMU, lon:-98.12378749, lat:19.30356302}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718272/proyecto_INICIO, 1718272/proyecto_FIN, 1718272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718274 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL AVENIDA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 88453 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88453 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CAMINO ALLENDE, CALLE LAS VÍAS FRENTE AL TEMPLO, lon:-97.81964088, lat:19.35268227}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718274/proyecto_INICIO, 1718274/proyecto_FIN, 1718274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718276 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUAMANTLA JOSÉ MARÍA MORELOS CALLE RICARDO FLORES MAGON - 88462 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88462 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON 16 PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 90530 JOSÉ MARÍA MORELOS, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-97.97715195, lat:19.31717503}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718276/proyecto_INICIO, 1718276/proyecto_PROCESO, 1718276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718277 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO HUAMANTLA COLONIA CHAPULTEPEC CALLE CUAUHTÉMOC - 88477 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88477 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:13, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 12 COLONIA CHAPULTEPEC, 90525 COLONIA CHAPULTEPEC, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE HIDALGO A 20 METROS DE LA IGLESIA, lon:-98.00271598, lat:19.34363038}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718277/proyecto_INICIO, 1718277/proyecto_FIN, 1718277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718331 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98441.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TEOLOCHOLCO ACXOTLA DEL MONTE AVENIDA ORIENTAL - 88971 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88971 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:AVENIDA ORIENTAL 2 PUEBLO SANTA MARÍA ACXOTLA DEL MONTE, 90850 ACXOTLA DEL MONTE, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE MONTEALEGRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ARGENTINA FRENTE A CASA DE 3 NIVELES., lon:-98.16800742, lat:19.25188723}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/003, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES CHIAUTEMPAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2672426.52, importe_modificado:2672426.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718331/proyecto_INICIO, 1718331/proyecto_PROCESO, 1718331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718334 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98441.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO TEOLOCHOLCO CUAXINCA CALLE NOGALES - 88991 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88991 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE NOGALES 1 COLONIA CUAXINCA, 90850 CUAXINCA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, PRIVADA HIDALGO A 50 METROS DE PRIMARIA., lon:-98.16532777, lat:19.24516829}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/003, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES CHIAUTEMPAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2672426.52, importe_modificado:2672426.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718334/proyecto_INICIO, 1718334/proyecto_PROCESO, 1718334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718339 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO XALOZTOC SAN PEDRO TLACOTEPEC CALLE FRANCISCO SARABIA - 89083 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 89083 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA 22 PUEBLO SAN PEDRO TLACOTEPEC, 90460 SAN PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE FRANCISCO SARABIA, lon:-98.04489589, lat:19.39860481}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718339/proyecto_INICIO, 1718339/proyecto_FIN, 1718339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719212 | Proyecto de inversión | 12503.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12503.06, modificado:12503.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN CALLE DOMINGO ARENAS - 104872 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 104872 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 59 PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA LAS PALOMAS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE REFORMA JUNTO A ESTÉTICA ISA., lon:-98.31345487, lat:19.32166555}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1719212/proyecto_PROCESO, 1719212/proyecto_INICIO, 1719212/proyecto_FIN, 1719212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719259 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA APOLONIA TEACALCO BARRIO EL RANCHITO CALLE HIMNO NACIONAL - 105192 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 105192 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE HIMNO NACIONAL INTERIOR 0 BARRIO EL RANCHITO, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE CARACOLES Y PRIVADA NARDOS, CALLE SAN MIGUEL TEACALCO LA UNIDAD DEPORTIVA A 100 METROS, lon:-98.31707079, lat:19.2389441}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719259/proyecto_INICIO, 1719259/proyecto_PROCESO, 1719259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719262 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA APOLONIA TEACALCO BARRIO EL CARRIL CALLE SAN JUAN - 105215 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 105215 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN INTERIOR 0 BARRIO EL CARRIL, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE EL ESPINAL Y AVENIDA BLANCA ESTELA PAVON, CALLE EL DURAZNO TIENDA DOÑA EVA A 50 METROS, lon:-98.31685091, lat:19.2559267}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719262/proyecto_INICIO, 1719262/proyecto_PROCESO, 1719262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719370 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA CALLE ZARAGOZA - 106078 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106078 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 31 INTERIOR 0 SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE MALINTZI NORTE Y PRIVADA 3RA DE ZARAGOZA, CALLE MALINTZI PONIENTE A 30 METROS DE LA CLINICA ZARAGOZA, lon:-98.23575215, lat:19.21453617}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719370/proyecto_INICIO, 1719370/proyecto_PROCESO, 1719370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719537 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME NATÍVITAS SAN RAFAEL TENANYECAC PRIVADA XICOHTENCATL - 107684 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 107684 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:PRIVADA XICOHTENCATL 8 PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CARRETERA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LA GLORIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-98.36225963, lat:19.24345977}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719537/proyecto_INICIO, 1719537/proyecto_PROCESO, 1719537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719580 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO CHIAUTEMPAN SANTA CRUZ GUADALUPE CALLE BENITO QUEZADA - 108167 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 108167 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BENITO QUEZADA PUEBLO SANTA CRUZ GUADALUPE, 90810 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE AQUILES CORDOBA MORAN HAY UNA BARRANCA PASANDO EL PUENTE A 500 METROS., lon:-98.17637364, lat:19.30602944}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719580/proyecto_INICIO, 1719580/proyecto_PROCESO, 1719580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719598 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO CHIAUTEMPAN GUADALUPE IXCOTLA CALLE NIÑOS HÉROES - 108359 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 108359 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PRIVADA NIÑOS HEROES 17 PUEBLO GUADALUPE IXCOTLA, 90810 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ANTONIO BLANCO, CALLE GUADALUPE VICTORIA JUNTO A UN ALMACENA UN COSTADO DE LA BARRANCA., lon:-98.18259892, lat:19.31845005}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719598/proyecto_INICIO, 1719598/proyecto_PROCESO, 1719598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719622 | Proyecto de inversión | 13401.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13401.48, modificado:13401.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SANTIAGO CALLE VICENTE GUERRERO NORTE - 109053 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109053 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO NORTE 126 INTERIOR 0 BARRIO SANTIAGO, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE ASCENSIÓN TEPAL Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE MÁXIMO ROJAS, lon:-98.1681748, lat:19.12638518}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1719622/proyecto_INICIO, 1719622/proyecto_PROCESO, 1719622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719634 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO BUENSUCESO CALLE BENITO JUAREZ - 109150 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109150 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 4 PUEBLO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE MÁXIMO ROJAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA,, lon:-98.10533462, lat:19.15156024}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719634/proyecto_INICIO, 1719634/proyecto_PROCESO, 1719634/proyecto_FIN, 1719634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719710 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA CATARINA AYOMETLA ESTOCAPA PRIVADA TERCERA INDEPENDENCIA - 109739 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109739 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCERA INDEPENDENCIA 9 BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ACUAMANALA CERCA DE LA CALLE NICOLAS BRAVO., lon:-98.20625414, lat:19.20484078}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719710/proyecto_INICIO, 1719710/proyecto_PROCESO, 1719710/proyecto_FIN, 1719710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719820 | Proyecto de inversión | 13401.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13401.48, modificado:13401.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO POXTLA CALLE FRANCISCO I MADERO - 111394 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 111394 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 41 INTERIOR 0 BARRIO POXTLA, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE MIRA FLORES Y CAMINO SAN NICOLAS, CALLE LOS PINOS A 200 METROS DEL CECYTE, lon:-98.17194473, lat:19.27863896}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | 13401.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1719820/proyecto_INICIO, 1719820/proyecto_PROCESO, 1719820/proyecto_FIN, 1719820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719945 | Proyecto de inversión | 8308.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8308.5, modificado:8308.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XALOZTOC GUADALUPE TEXMOLAC CALLE MIGUEL HIDALGO - 114313 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 114313 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 42 INTERIOR 0 PUEBLO GUADALUPE TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE TEXMOLAC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, lon:-98.04609683, lat:19.42176739}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8308.5 | 8308.5 | 8308.5 | 8308.5 | 8308.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1719945/proyecto_INICIO, 1719945/proyecto_PROCESO, 1719945/proyecto_FIN, 1719945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720036 | Proyecto de inversión | 9420.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9420.94, modificado:9420.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL AVENIDA ZARAGOZA - 115681 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 115681 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:AVENIDA ZARAGOZA INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA XICOHTÉNCATL Y CALLE SONORA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-97.83341492, lat:19.35407395}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1720036/proyecto_INICIO, 1720036/proyecto_PROCESO, 1720036/proyecto_FIN, 1720036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720042 | Proyecto de inversión | 9420.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9420.94, modificado:9420.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 115731 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 115731 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 108 D INTERIOR 0 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NEGRETE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 30 METROS DE CAPILLA, lon:-97.91914866, lat:19.29331417}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | 9420.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1720042/proyecto_INICIO, 1720042/proyecto_PROCESO, 1720042/proyecto_FIN, 1720042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720094 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA COLONIA GENERAL FRANCISCO VILLA CALLE LUIS ECHEVERRÍA - 116107 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116107 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA 34 INTERIOR 0 COLONIA GENERAL FRANCISCO VILLA, 90526 GENERAL FRANCISCO VILLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INSURGENTES, CALLE ALARCON FRENTE AL PARQUE, lon:-97.96064621, lat:19.34464741}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720094/proyecto_INICIO, 1720094/proyecto_PROCESO, 1720094/proyecto_FIN, 1720094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720105 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME XALOZTOC SANTA CRUZ ZACATZONTETLA CALLE LA CUMBRE - 116164 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116164 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CALLE LA CUMBRE 9 PUEBLO SANTA CRUZ ZACATZONTETLA, 90467 SANTA CRUZ ZACATZONTETLA, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y , CALLE BENITO JUAREZ POR LAS CANCHAS DE BASQUETBOL, lon:-98.03566125, lat:19.4036036}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720105/proyecto_INICIO, 1720105/proyecto_PROCESO, 1720105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720119 | Proyecto de inversión | 19869.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19869.64, modificado:19869.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA COLONIA SAN FRANCISCO TECÓAC CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 116287 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116287 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:32, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 13 INTERIOR 0 COLONIA SAN FRANCISCO TECOAC, 90520 SAN FRANCISCO TECÓAC [COLONIA], HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CAMINO A LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE BENITO JUÁREZ A 20 METROS DE TANQUE DE A, lon:-97.96615242, lat:19.34746597}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | 19869.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1720119/proyecto_INICIO, 1720119/proyecto_PROCESO, 1720119/proyecto_FIN, 1720119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720244 | Proyecto de inversión | 13291.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13291.28, modificado:13291.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTENCATL CALLE BUCARELI - 117388 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117388 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE BUCARELI 13 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE DONCELES A 30 METROS DEL PARQUE, lon:-97.82960717, lat:19.35539106}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1720244/proyecto_INICIO, 1720244/proyecto_PROCESO, 1720244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720287 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CUAPIAXTLA COLONIA IGNACIO ALLENDE CALLE CONSTITUCIÓN - 117597 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117597 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE CONSTITUCION 12 COLONIA IGNACIO ALLENDE, 90568 COLONIA IGNACIO ALLENDE, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ARTICULO 123, CALLE IGNACIO ALLENDE, lon:-97.78652451, lat:19.35623515}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720287/proyecto_INICIO, 1720287/proyecto_PROCESO, 1720287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720295 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS SAN JUAN BAUTISTA MIER CALLE HIDALGO - 117666 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117666 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA MIER, 90592 SAN JUAN BAUTISTA MIER, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y , POR EL KINDER JOSEFINA RAMOS, lon:-97.86491059, lat:19.23565558}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720295/proyecto_INICIO, 1720295/proyecto_PROCESO, 1720295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720320 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CUAPIAXTLA SAN FRANCISCO CUEXCONTZI AVENIDA TRES PONIENTE - 117824 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117824 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:AVENIDA TRES PONIENTE 25 COLONIA SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 90562 SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y AVENIDA 3 NORTE, CALLE 5 DE MAYO A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-97.71026011, lat:19.32111042}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720320/proyecto_INICIO, 1720320/proyecto_PROCESO, 1720320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720328 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA COLONIA MAZATEPEC CALLE RICARDO FLORES - 117880 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117880 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES 0 INTERIOR 0 COLONIA MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE ABRIL, CALLE CAUSE PLUVIAL ATRÁS DE CLOROBENCENOS, lon:-97.64231075, lat:19.32998825}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720328/proyecto_INICIO, 1720328/proyecto_PROCESO, 1720328/proyecto_FIN, 1720328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720337 | Proyecto de inversión | 15005.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15005.76, modificado:15005.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CUAPIAXTLA SAN MIGUEL CALLE JUAN ALDAMA - 117951 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117951 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA 22 BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE MARIANO ABASOLO CERCA DE LA DELEGACIÓN DE POLÍCIA., lon:-97.76681274, lat:19.29265378}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15005.76 | 15005.76 | 15005.76 | 15005.76 | 15005.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1720337/proyecto_INICIO, 1720337/proyecto_PROCESO, 1720337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720524 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN FRANCISCO TETLANOHCAN BARRIO JESÚS XOLALPAN CALLE REFORMA - 119288 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119288 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 3 INTERIOR 0 BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA JUAREZ, lon:-98.16454043, lat:19.25994436}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720524/proyecto_INICIO, 1720524/proyecto_PROCESO, 1720524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720545 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS SECCIÓN TERCERA PRIVADA EX HACIENDA - 119466 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119466 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA EX HACIENDA 13 SECCION TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE CARRIL DE SAN PEDRO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE TERRENOS DE LABOR AL FONDO DE LA PRIVADA EX HACIENDA., lon:-98.18145338, lat:19.18836186}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720545/proyecto_INICIO, 1720545/proyecto_PROCESO, 1720545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721035 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EMILIANO ZAPATA CALLE FRANCISCO VILLA - 124268 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 124268 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 8 PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, lon:-97.91818561, lat:19.56024483}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721035/proyecto_INICIO, 1721035/proyecto_PROCESO, 1721035/proyecto_FIN, 1721035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721139 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TETLA DE LA SOLIDARIDAD COLONIA OCOTITLA CALLE LA JOYA - 124892 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 124892 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYA 2 INTERIOR 0 COLONIA OCOTITLA, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE REAL DEL MONTE, CALLE MONTE MARIA COMO A 300 METROS DE LA PRIMARIA, lon:-98.09202357, lat:19.45260311}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721139/proyecto_INICIO, 1721139/proyecto_PROCESO, 1721139/proyecto_FIN, 1721139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721179 | Proyecto de inversión | 14324.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14324.84, modificado:14324.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TETLA DE LA SOLIDARIDAD SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 125148 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125148 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 3RA SECC 32 INTERIOR 0 PUEBLO 3RA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CARRETERA APIZACO-TLAXCO Y , CAMINO A LA SECUNDARIA, lon:-98.13075391, lat:19.44672967}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1721179/proyecto_INICIO, 1721179/proyecto_PROCESO, 1721179/proyecto_FIN, 1721179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721228 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO COLONIA VISTA HERMOSA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 125790 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125790 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR 0 COLONIA VISTA HERMOSA, 90253 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE LOURDES Y CALLE TLAXCO, CALLE ALVARO OBREGON, lon:-98.11122662, lat:19.60899268}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721228/proyecto_INICIO, 1721228/proyecto_PROCESO, 1721228/proyecto_FIN, 1721228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721293 | Proyecto de inversión | 14324.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14324.84, modificado:14324.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME YAUHQUEMEHCAN SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC PRIVADA LOS PINOS - 126297 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 126297 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:7, direccion:PRIVADA LOS PINOS 95 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC, 90450 SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE REAL SUR Y CALLE AZUCENAS, CALLE INGENIEROS CIVILES, lon:-98.16851644, lat:19.41660376}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1721293/proyecto_INICIO, 1721293/proyecto_PROCESO, 1721293/proyecto_FIN, 1721293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721324 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME APIZACO SANTA MARIA TEXCALAC CALLE MORELOS - 126579 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 126579 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE MORELOS 75 PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE ABASOLO, CALLE 21 DE MARZO, lon:-98.09292227, lat:19.41673083}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721324/proyecto_INICIO, 1721324/proyecto_PROCESO, 1721324/proyecto_FIN, 1721324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721432 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TECOLOTLA SEGUNDA PRIVADA DE OCAMPO - 127554 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 127554 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:PRIVADA SEGUNDA DE OCAMPO 13 BARRIO TECOLOTLA, 90608 TECOLOTLA, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CUAUHTEMOC GASOLINERA., lon:-98.18522293, lat:19.3394903}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721432/proyecto_INICIO, 1721432/proyecto_PROCESO, 1721432/proyecto_FIN, 1721432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721584 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ATLANGATEPEC SAN PEDRO ECATEPEC CALLE CINCO DE MAYO - 128483 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128483 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JÚAREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-98.15386351, lat:19.52298318}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721584/proyecto_INICIO, 1721584/proyecto_PROCESO, 1721584/proyecto_FIN, 1721584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721590 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCION SEPTIMA PRIVADA MORELOS - 128536 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128536 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA MORELOS 70 SECCION SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, lon:-98.16960352, lat:19.32710091}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721590/proyecto_INICIO, 1721590/proyecto_PROCESO, 1721590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721591 | Proyecto de inversión | 13291.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13291.28, modificado:13291.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLANGATEPEC VILLA DE LAS FLORES CALLE AGUASCALIENTES - 128547 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128547 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE AGUASCALIENTES 26 RANCHERIA VILLA DE LAS FLORES, 90415 VILLA DE LAS FLORES, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CARRETERA VERACRUZ Y CALLE AGUASCALIENTES, CARRETERA APIZACO- TLAXCO TORRE DE ALTA TENSIÓN., lon:-98.11696461, lat:19.51295764}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | 13291.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1721591/proyecto_INICIO, 1721591/proyecto_PROCESO, 1721591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721599 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SECCIÓN SÉPTIMA CALLE DOS DE ENERO - 128613 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128613 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ENERO 13 SECCION SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DEL CERRITO , AVENIDA EMILIANO ZAPATA, lon:-98.17208724, lat:19.3273287}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721599/proyecto_INICIO, 1721599/proyecto_PROCESO, 1721599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721611 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN BERNARDINO CONTLA SECCIÓN PRIMERA PRIVADA HIDALGO - 128675 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128675 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALGO 28 INTERIOR 0 PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO 2 Y CALLE DE LA AMISTAD, CALLE HIDALGO 1 ATRÁS DE LA SECUNDARIA, lon:-98.17317152, lat:19.33929187}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721611/proyecto_INICIO, 1721611/proyecto_PROCESO, 1721611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721652 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SAN BERNARDINO CONTLA SECCIÓN SÉPTIMA CALLE ALVARO OBREGON - 128879 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128879 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 70 INTERIOR 0 PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA FRANCISCO I MADERO POR EL MERCADITO, lon:-98.16665393, lat:19.33081507}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721652/proyecto_INICIO, 1721652/proyecto_PROCESO, 1721652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721793 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPETITLA DE LARDIZÁBAL PRIVADA DE CUELLAR - 130171 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 130171 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PRIVADA DE CUELLAR 20 PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE CUELLAR Y AVENIDA REVOLUCIÓN, CALLE REFORMA JUNTO A IGLESIA., lon:-98.38229629, lat:19.26897843}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721793/proyecto_INICIO, 1721793/proyecto_PROCESO, 1721793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721900 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN ANTONIO ATOTONILCO CALLE DOS SUR - 132809 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132809 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE 2 SUR 8 PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HIDALGO, CALLE 3 PONIENTE DOMINGO ARENAS A LA VUELTA DE LA PRIMARIA, lon:-98.46831062, lat:19.37275244}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721900/proyecto_INICIO, 1721900/proyecto_PROCESO, 1721900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721939 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LA UNIÓN CALLE PERICOS - 133934 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 133934 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE PERIVOS 69 RANCHERIA LA UNIÓN, 90285 LA UNIÓN, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE RUISEÑORES Y CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE CALANDRIAS, lon:-98.51807677, lat:19.49815034}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721939/proyecto_INICIO, 1721939/proyecto_PROCESO, 1721939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721947 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTA INÉS TECUEXCOMAC CALLE JAZMINES - 134016 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 134016 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:CALLE JAZMINES 25 INTERIOR 1 PUEBLO SANTA INÉS TECUEXCOMAC, 90126 SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y , CALLE AZALIAS FRENTE A CAPILLA DE SAN ISIDRO A 150 METROS DEL KINDER, lon:-98.34407448, lat:19.29101594}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721947/proyecto_INICIO, 1721947/proyecto_PROCESO, 1721947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721958 | Proyecto de inversión | 8951.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8951.72, modificado:8951.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CALPULALPAN EL MIRADOR LAS CONCHITAS CALLE MANANTIAL - 134288 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 134288 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIAL 4 BARRIO EL MIRADOR (LAS CONCHITAS), 90204 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SANTOS MONTERRUBIO, CALLE CASCADA A 100 METROS DE LAVANDERÍA EXPRESS WASH., lon:-98.56681546, lat:19.57794544}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8951.72 | 8951.72 | 8951.72 | 8951.72 | 8951.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1721958/proyecto_INICIO, 1721958/proyecto_PROCESO, 1721958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722021 | Proyecto de inversión | 16333.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16333.38, modificado:16333.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CALPULALPAN COLONIA FRANCISCO SARABIA CALLE RANCHO ROLDAN - 135569 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 135569 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO ROLDAN INTERIOR 0 COLONIA FRANCISCO SARABIA, 90207 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CARRETERA CALPULALPAN- LA SOLEDAD Y CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE SIN NOMBRE A 400 METROS DE LA UNIVERSID, lon:-98.57934345, lat:19.5784684}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1722021/proyecto_INICIO, 1722021/proyecto_PROCESO, 1722021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722025 | Proyecto de inversión | 18946.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18946.28, modificado:18946.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CALPULALPAN LA SOLEDAD CALLE DIECIOCHO DE OCTUBRE - 135605 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 135605 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE 18 DE OCTUBRE INTERIOR 0 PUEBLO LA SOLEDAD, 90220 LA SOLEDAD, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE DEL KINDER Y CALLE BARRANCA, CALLE DEL TULE A 100 METROS DEL FRONTÓN Y A 50 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-98.61606563, lat:19.53943185}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1722025/proyecto_INICIO, 1722025/proyecto_FIN, 1722025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722026 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCALA OCOTLÁN COLONIA EL SABINAL CALLE VEINTIDÓS DE AGOSTO - 135607 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 135607 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE 22 DE AGOSTO 2 INTERIOR 0 COLONIA EL SABINAL, 90102 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 8 DE MAYO Y PRIVADA PETRA MARQUEZ, CALLE JOVITA PARRA A 100 METROS DE LA UNIDAD HABITACIONAL LAS FLORES, lon:-98.21339685, lat:19.31088541}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1722026/proyecto_INICIO, 1722026/proyecto_PROCESO, 1722026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722203 | Proyecto de inversión | 16588.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16588.58, modificado:16588.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUEYOTLIPAN SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN CALLE INSURGENTES - 137723 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 137723 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ISURGENTES 11 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, 90240 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CALLE ITURBIDE NORTE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MORELOS A 100 METROS DE SECUNDARIA TÉCNICA, lon:-98.34816669, lat:19.47341842}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 16588.58 | 16588.58 | 16588.58 | 16588.58 | 16588.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1722203/proyecto_INICIO, 1722203/proyecto_PROCESO, 1722203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722212 | Proyecto de inversión | 16588.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16588.58, modificado:16588.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUEYOTLIPAN SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN CALLE GALENA - 137883 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 137883 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, 90240 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CALLE NUNO Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE JUAREZ, lon:-98.34238531, lat:19.47108619}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 16588.58 | 16588.58 | 16588.58 | 16588.58 | 16588.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1722212/proyecto_INICIO, 1722212/proyecto_PROCESO, 1722212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301724493 | Proyecto de inversión | 275115.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275115.52, modificado:275115.52}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 8815 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 8815 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 12 DE DICIEMBRE SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA IGLESIA DE COMUNIDAD, lon:-97.6857554, lat:19.36106698}} | 2020-04-09 | 2020-04-27 | 275115.52 | 275115.52 | 275115.52 | 275115.52 | 275115.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/029, contratista:ERIKA FAVIOLA OTAÑEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA, monto:275115.52, importe_modificado:275115.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1724493/proyecto_INICIO, 1724493/proyecto_PROCESO, 1724493/proyecto_FIN, 1724493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301724898 | Proyecto de inversión | 778092.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778092.33, modificado:971906.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN 2DA ETAPA EN PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO CLAVE 29DPR0471S EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN XALOZTOC LOCALIDAD COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ASENTAMIENTO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 9909 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO XALOZTOC TLAXCALA | 9909 | S | 76 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 90463 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CONSPIRADORES DE XALOZTOC, CALLE EMILIANO ZAPATA C. EMILIO SANCHEZ PIED, lon:-98.05321316, lat:19.43052276}} | 2020-03-02 | 2020-04-21 | 971906.7 | 971906.7 | 971906.7 | 971906.7 | 971906.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/IR/FISM2039/003, contratista:ARQUITECTURA, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO RIGEL S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:777526.51, importe_modificado:971906.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.0}} | {1724898/proyecto_PROCESO, 1724898/proyecto_FIN, 1724898/proyecto_INICIO, 1724898/proyecto_FIN, 1724898/proyecto_INICIO, 1724898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301725188 | Proyecto de inversión | 97788.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97788.41, modificado:97788.41}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANTIGUA DE FERROCARRIL AGRÍCOLA TLAXCO, TLAXCALA LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO EJIDAL C.P. 90250 - 10817 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 10817 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUA DE FERROCARRIL AGRICOLA COLONIA EJIDAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE FRANCISCO I.MADERO LA OBRA DE UBICA EN CALLE ANTIGUA DE FERROCARRIL AGRÍCOLA ENTRE CALLES , lon:-98.12162271, lat:19.6111877}} | 2020-02-05 | 2020-02-25 | 97788.41 | 97788.41 | 97788.41 | 97788.41 | 97788.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/008/009, contratista:Sergio Carrasco Pérez, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:142678.02, importe_modificado:142678.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.0}} | {1725188/proyecto_PROCESO, 1725188/proyecto_FIN, 1725188/proyecto_INICIO, 1725188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301725323 | Proyecto de inversión | 240933.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240933.18, modificado:244223.78}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SAUCES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD SAN MIGUEL CONTLA COLONIA ESMERALDA CALLE SAUCES - 11211 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 11211 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:176.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE SAUCES COLONIA SAUCES, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE ENCINOS, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE ENCINOS A 610 METROS AL SUROESTE SE ENCUENTRA LA , lon:-98.12595374, lat:19.40132726}} | 2020-11-02 | 2020-11-14 | 244223.78 | 244223.78 | 244223.78 | 244223.78 | 244223.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ASCT/DOP/2020/FISM2026026-CONT 01, contratista:KEVIN PEDRO BENAVIDES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:244223.78, importe_modificado:244223.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:171.0}} | {1725323/proyecto_INICIO, 1725323/proyecto_PROCESO, 1725323/proyecto_FIN, 1725323/proyecto_INICIO, 1725323/proyecto_PROCESO, 1725323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301725706 | Proyecto de inversión | 35550.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35550.7, modificado:35550.7}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO ASENTAMIENTO MANUEL ÁVILA CAMACHO - 12389 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 12389 | S | 145 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE MANUAL AVILA CAMACHO COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, 90565 COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA QUE ES LA CALLE PRINCIPAL D, lon:-97.74792852, lat:19.32908143}} | 2020-05-25 | 2020-05-30 | 35550.7 | 35550.7 | 35550.7 | 35550.7 | 35550.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2008024/AD/2020, contratista:MARCO ANTONIO CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:35550.71, importe_modificado:35550.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1725706/proyecto_INICIO, 1725706/proyecto_FIN, 1725706/proyecto_PROCESO, 1725706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301741654 | Proyecto de inversión | 266188.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266188.01, modificado:266188.01}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SEGUNDA ETAPA EN LA LA LOCALIDAD DE NCP JOSÉ MARÍA MORELOS - 34779 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNCIPIO DE HUAMANTLA | 34779 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:47, direccion:CALLE XICOHTENCATL COLONIA NCP JOSÉ MARÍA MORELOS, 90515 NCP JOSÉ MARÍA MORELOS, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE TLAHUICOLE LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ, lon:-97.82200627, lat:19.30761139}} | 2020-02-24 | 2020-03-24 | 266188.01 | 266188.01 | 266188.01 | 266188.01 | 266188.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-011, contratista:CONSTRUCTORA MAURED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:266188.01, importe_modificado:266188.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0}} | {1741654/proyecto_INICIO, 1741654/proyecto_FIN, 1741654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301741668 | Proyecto de inversión | 304332.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304332.99, modificado:304332.99}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AMAXAC DE GUERRERO LOCALIDAD AMAXAC DE GUERRERO ASENTAMIENTO AMAXAC DE GUERRERO - 34793 | 29 | Tlaxcala | 1 | Amaxac de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO | 34793 | S | 52 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ Y ALVARO OBREGON PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE XICOHTENCATL, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ , lon:-98.16274598, lat:19.34815542}} | 2020-08-03 | 2020-08-15 | 304332.99 | 304332.99 | 304332.99 | 304332.99 | 304332.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2001-009, contratista:OSCAR AARON GUEVARA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, monto:304332.99, importe_modificado:304332.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1741668/proyecto_INICIO, 1741668/proyecto_FIN, 1741668/proyecto_PROCESO, 1741668/proyecto_FIN, 1741668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301743034 | Proyecto de inversión | 37652.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37652.83, modificado:37652.83}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TETLATLAHUCA LOCALIDAD SANTA ANA PORTALES ASENTAMIENTO SANTA ANA PORTALES - 36820 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 36820 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.5, meta_modificada:100.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:6, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTA ANA PORTALES, 90733 SANTA ANA PORTALES, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL CANAL Y , CALLE DURAZNOS DOMICILIO CONOCIDO COMO CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA PORTALES PERTENE, lon:-98.30094015, lat:19.2021506}} | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 37652.83 | 37652.83 | 37652.83 | 37652.83 | 37652.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N.DOP/FISM2032001, contratista:MARTIN SALAZAR RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, monto:37652.83, importe_modificado:37652.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.5}} | {1743034/proyecto_PROCESO, 1743034/proyecto_INICIO, 1743034/proyecto_FIN, 1743034/proyecto_INICIO, 1743034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301745378 | Proyecto de inversión | 185723.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185723.64, modificado:185723.64}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE FELIPE MAZARRASA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CEDROS EN TOCATLÁN LOCALIDAD TOCATLÁN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TOCATLÁN - 45075 | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX | 45075 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:615.0, meta_modificada:612.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE MAZARRASA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CEDROS, CALLE FELIPE MAZARRASA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CEDROS, lon:-98.02581702, lat:19.38664172}} | 2020-06-01 | 2020-06-20 | 185723.64 | 185723.64 | 185723.64 | 185723.64 | 185723.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-DOP-006-20, contratista:JOSE LUIS NAVA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOCATLAN, monto:295421.06, importe_modificado:295421.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:612.8}} | {1745378/proyecto_INICIO, 1745378/proyecto_PROCESO, 1745378/proyecto_INICIO, 1745378/proyecto_FIN, 1745378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301745497 | Proyecto de inversión | 232880.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232880.74, modificado:232880.74}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE JOAQUIN CISNEROS Y CALLE BENITO JUAREZ EN TOCATLÁN LOCALIDAD TOCATLÁN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TOCATLÁN - 45371 | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX | 45371 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:900.0, meta_modificada:906.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90482 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE JOAQUIN CISNEROS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE JOAQUIN CISNEROS Y CALLE BENITO JUARE, lon:-98.03086756, lat:19.39783152}} | 2020-05-04 | 2020-05-30 | 232880.74 | 232880.74 | 232880.74 | 232880.74 | 232880.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-DOP-007-20, contratista:ERIK SILVERIO LOPEZ OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE TOCATLAN, monto:232880.74, importe_modificado:232880.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:906.0}} | {1745497/proyecto_FIN, 1745497/proyecto_INICIO, 1745497/proyecto_FIN, 1745497/proyecto_PROCESO, 1745497/proyecto_INICIO, 1745497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301746467 | Proyecto de inversión | 20279.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20279.31, modificado:20279.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN ASENTAMIENTO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN - 47725 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE YUAHUQUEMEHCAN | 47725 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO A SAN LORENZO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE CAMINO SAN LORENZO Y CAL, lon:-98.18086975, lat:19.40439385}} | 2020-06-23 | 2020-08-23 | 20279.31 | 20279.31 | 20279.31 | 20279.31 | 20279.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94678, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, monto:20279.31, importe_modificado:20279.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1746467/proyecto_INICIO, 1746467/proyecto_FIN, 1746467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301746534 | Proyecto de inversión | 98136.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98136.54, modificado:98136.54}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AMAXAC DE GUERRERO LOCALIDAD SAN DAMIÁN TLACOCALPAN - 47953 | 29 | Tlaxcala | 1 | Amaxac de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO | 47953 | S | 60 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR S/N PUEBLO SAN DAMIAN TLACOCALPAN, 90620 SAN DAMIÁN TLACOCALPAN, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO IMADERO Y CALLE INSURGENTES, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE FRANCISCO IM, lon:-98.21777785, lat:19.37460806}} | 2020-09-07 | 2020-09-30 | 98136.54 | 98136.54 | 98136.54 | 98136.54 | 98136.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2001-010, contratista:ALFONSO MENDEZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, monto:98136.54, importe_modificado:98136.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {1746534/proyecto_INICIO, 1746534/proyecto_PROCESO, 1746534/proyecto_FIN, 1746534/proyecto_PROCESO, 1746534/proyecto_FIN, 1746534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301747966 | Proyecto de inversión | 900372.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900372.29, modificado:949877.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN NATÍVITAS, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA, ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL FERNANDEZ Y FELIX CON C.C.T. :29ETV0068G - 52357 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE NATIVITAS | 52357 | S | 168 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:427.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:AVENIDA SAN MARTÍN PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 90715 GUADALUPE VICTORIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA SAN MARTÍN Y CALLE EL LLANO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO UBICACIÓN ESQUINA DE AVENIDA SAN MARTÍN Y CALLE EL LLANO ENTRE CAL, lon:-98.3344513, lat:19.23226247}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 949877.23 | 949877.23 | 949877.23 | 949877.23 | 949877.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2023020-LP, contratista:JOSE RICARDO LOPEZ ELIAS, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX., monto:949877.23, importe_modificado:949877.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.62}} | {1747966/proyecto_FIN, 1747966/proyecto_INICIO, 1747966/proyecto_PROCESO, 1747966/proyecto_FIN, 1747966/proyecto_PROCESO, 1747966/proyecto_FIN, 1747966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301751363 | Proyecto de inversión | 149097.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149097.65, modificado:149097.65}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO INFONAVIT DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA - 62066 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 62066 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT, 90203 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE GENERAL ANTONIO CARVAJAL Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE 12 DE MAYO LA EXPLANADA INFONAVIT SE UBICA ENTRE LA CALLE , lon:-98.55768144, lat:19.58777158}} | 2020-06-08 | 2020-06-26 | 149097.65 | 149097.65 | 149097.65 | 149097.65 | 149097.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-011, contratista:YAZMIN MARTINEZ SANTELIZ, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:149097.65, importe_modificado:149097.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1751363/proyecto_PROCESO, 1751363/proyecto_INICIO, 1751363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301755664 | Proyecto de inversión | 385252.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385252.63, modificado:385252.63}} | GC FISM 001 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 80242 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD | 80242 | S | 725 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.81, meta_modificada:778.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LOS DOLORES, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA QUINTA SECCION AGRICOLA DE DOLORES SOBRE LA CALLE 15 DE SEPTIEM, lon:-98.10964621, lat:19.46555725}} | 2020-07-13 | 2020-08-22 | 385252.63 | 385252.63 | 385252.63 | 385252.63 | 385252.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2031-023/024, contratista:GRUPO INTEGRA EHA S.A.DE C.V., convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:501493.97, importe_modificado:551856.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.81}} | {1755664/proyecto_PROCESO, 1755664/proyecto_INICIO, 1755664/proyecto_FIN, 1755664/proyecto_PROCESO, 1755664/proyecto_FIN, 1755664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301759348 | Proyecto de inversión | 778074.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778074.73, modificado:968325.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN XALOZTOC LOCALIDAD XALOZTOC ASENTAMIENTO SANTA MARTHA - 90385 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 90385 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1591.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO SECCION SANTA MARTHA, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE DIVISION DEL NORTE, C. AMADO NERVO ENTRE C. IGNACIO LOPEZ RAYON Y C. DIVISION DEL NORTE, lon:-98.04316573, lat:19.41698863}} | 2020-04-28 | 2020-06-13 | 968325.23 | 968325.23 | 968325.23 | 968325.23 | 968325.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/IR/FISM2039/023, contratista:C. YOLANDA PEREZ HERNANDEZ, CARRETERAS Y PUENTES "YOPEH", convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:775407.36, importe_modificado:968325.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1591.79}} | {1759348/proyecto_PROCESO, 1759348/proyecto_FIN, 1759348/proyecto_PROCESO, 1759348/proyecto_INICIO, 1759348/proyecto_FIN, 1759348/proyecto_INICIO, 1759348/proyecto_PROCESO, 1759348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301763659 | Proyecto de inversión | 100765.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100765.95, modificado:100765.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN XALTOCAN LOCALIDAD SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC ASENTAMIENTO SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC - 101773 | 29 | Tlaxcala | 40 | Xaltocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALTOCAN | 101773 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:CALLE PRIV CUAUHTEMOC COLONIA SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, 90440 SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CALLE LA VIRGEN Y CALLE ALDAMA, CALLE CUAUHTEMOC SE LOCALIZA AL SUR DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.23756127, lat:19.40076582}} | 2020-09-02 | 2020-09-30 | 100765.95 | 100765.95 | 100765.95 | 100765.95 | 100765.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT-FISM 20-40-022, contratista:SERGIO GODINEZ MENESES, convocante:MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA, monto:98889.92, importe_modificado:100765.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1763659/proyecto_INICIO, 1763659/proyecto_PROCESO, 1763659/proyecto_INICIO, 1763659/proyecto_PROCESO, 1763659/proyecto_FIN, 1763659/proyecto_INICIO, 1763659/proyecto_PROCESO, 1763659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301765298 | Proyecto de inversión | 35960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35960.0, modificado:35960.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN XICOHTZINCO LOCALIDAD XICOHTZINCO ASENTAMIENTO EL LLANO - 106376 | 29 | Tlaxcala | 42 | Xicohtzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 106376 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRIVADA 3RA PRIVADA CUAUHTEMOC SECCION EL LLANO, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA S/N Y PRIVADA 2DA PRIVADA CUAUHTEMOC, LA PRIVADA 3RA CUAUHTEMOC SE ENCUENTRA ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y 2DA PRIVADA CUAUHTE, lon:-98.23023365, lat:19.17757418}} | 2020-06-01 | 2020-06-22 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/FISM/2042008-1, contratista:ESLAMI CONSTRUCCIONES S.A., convocante:MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, monto:35960.0, importe_modificado:35960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1765298/proyecto_INICIO, 1765298/proyecto_FIN, 1765298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301770171 | Proyecto de inversión | 110067.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110067.42, modificado:110067.42}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANCA SIN NOMBRE HUAMANTLA LOCALIDAD LOS PILARES ASENTAMIENTO LOS PILARES - 119924 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 119924 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO LOS PILARES, 90510 LOS PILARES, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PRINCIPAL LOS PILARES Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA BARRANCA SIN NOMBRE, lon:-97.94508164, lat:19.27123374}} | 2020-02-24 | 2020-03-24 | 110067.42 | 110067.42 | 110067.42 | 110067.42 | 110067.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-021, contratista:JOSÉ MACARIO DÍAZ TEPEPA, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:110067.42, importe_modificado:110067.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}} | {1770171/proyecto_INICIO, 1770171/proyecto_FIN, 1770171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301772002 | Proyecto de inversión | 716756.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716756.25, modificado:716756.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE GUADALUPE VICTORIA CON PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN LOCALIDAD BENITO JUÁREZ HUAMANTLA - 124688 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 124688 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1237.2, meta_modificada:1237.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CAMINO TERRENOS DE LABOR, CALLE AMADO NERVO LA OBRA SE UBICA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAS CALLES F, lon:-97.9054254, lat:19.37224669}} | 2020-05-04 | 2020-06-17 | 716756.25 | 716756.25 | 716756.25 | 716756.25 | 716756.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-055, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:716756.25, importe_modificado:716756.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1237.2}} | {1772002/proyecto_PROCESO, 1772002/proyecto_FIN, 1772002/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301772740 | Proyecto de inversión | 252026.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252026.08, modificado:252026.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE HIDALGO CON CONCRETO EN EL BARRIO DE SANTA MARIA YANCUITLALPAN HUAMNTLA - 126701 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 126701 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.72, meta_modificada:400.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO SANTA MARIA YANCUITLALPAN, 90505 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 2 DE FEBRERO Y CALLE FRANC, lon:-97.93901737, lat:19.31325192}} | 2020-03-30 | 2020-05-02 | 252026.08 | 252026.08 | 252026.08 | 252026.08 | 252026.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-038, contratista:OSCAR AARON GUEVARA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:252026.08, importe_modificado:252026.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.72}} | {1772740/proyecto_INICIO, 1772740/proyecto_FIN, 1772740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301773086 | Proyecto de inversión | 126407.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126407.86, modificado:125894.56}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN XALOZTOC LOCALIDAD GUADALUPE TEXMOLAC ASENTAMIENTO GUADALUPE TEXMOLAC - 127539 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 127539 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.12, meta_modificada:282.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA GUADALUPE TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE TEXMOLAC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, C. BENITO JUAREZ ENTRE C. DICISION DEL NORTE Y C. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-98.04705082, lat:19.41994191}} | 2020-07-06 | 2020-07-18 | 125894.56 | 125894.56 | 125894.56 | 125894.56 | 125894.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2039/032, contratista:C. REYES SALDIERNA FERNANDEZ, SERVICIOS INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:125894.56, importe_modificado:125894.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.12}} | {1773086/proyecto_INICIO, 1773086/proyecto_PROCESO, 1773086/proyecto_FIN, 1773086/proyecto_PROCESO, 1773086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301773801 | Proyecto de inversión | 2718803.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2718803.12, modificado:2797569.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2 EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN XLVII - 129661 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 129661 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4346.0, meta_modificada:4346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ALVARO OBREGON - INSURGENTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 345 BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90980 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CAMINO A LA SOLEDAD, CAMINO 5 DE FEB, lon:-98.1835585, lat:19.11866105}} | 2020-07-27 | 2020-08-31 | 2797569.57 | 2797569.57 | 2797569.57 | 2797569.57 | 2797569.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025047, contratista:CONSTRUCTORA RADAC S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:2716980.8, importe_modificado:2716980.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4346.0}} | {1773801/proyecto_INICIO, 1773801/proyecto_PROCESO, 1773801/proyecto_FIN, 1773801/proyecto_PROCESO, 1773801/proyecto_FIN, 1773801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301774774 | Proyecto de inversión | 127079.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127079.16, modificado:124374.06}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN XALOZTOC LOCALIDAD SAN PEDRO TLACOTEPEC ASENTAMIENTO SAN PEDRO TLACOTEPEC - 131839 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 131839 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.7, meta_modificada:133.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE LA CUMBRE COLONIA SAN PEDRO TLACOTEPEC, 90460 SAN PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, C. LA CUMBRE ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y AV. INDEPENDENCIA, lon:-98.03932896, lat:19.39797934}} | 2020-07-08 | 2020-07-25 | 124374.06 | 124374.06 | 124374.06 | 124374.06 | 124374.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2039/036, contratista:C. MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VAZQUEZ, fosika Integral S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:126177.78, importe_modificado:124374.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.7}} | {1774774/proyecto_INICIO, 1774774/proyecto_PROCESO, 1774774/proyecto_FIN, 1774774/proyecto_PROCESO, 1774774/proyecto_FIN, 1774774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301777309 | Proyecto de inversión | 237906.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237906.36, modificado:237906.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 135551 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 135551 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.48, meta_modificada:53.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL BOSQUE VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE LERDO Y CALLEJON DEL BOSQUE, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA UBICADA E, lon:-97.66159324, lat:19.32298064}} | 2020-06-02 | 2020-06-26 | 237906.36 | 237906.36 | 237906.36 | 237906.36 | 237906.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/045, contratista:AGUSTIN ADRIAN COLORADO BAEZA, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA, monto:237906.36, importe_modificado:237906.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.48}} | {1777309/proyecto_INICIO, 1777309/proyecto_FIN, 1777309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301787734 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:518040.19}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PF/APTAR/011/2020- FAFEF) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECODUVI | PF/APTAR/011/2020(FAFEF) | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:90120 Villa Mariano Matamoros, Tlax., México, lon:-98.3771497, lat:19.3269543}} | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 518040.19 | 518040.19 | 518040.19 | 518040.19 | 518040.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF/APTAR/011/2020(FAFEF), contratista:M. EN C. ROBERTO ACOSTA PÉREZ, convocante:SECODUVI, monto:518040.19, importe_modificado:518040.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301787749 | Proyecto de inversión | 3060590 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060590.0, modificado:3053213.89}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, FOSA SÉPTICA, BIODIGESTORES Y POZOS DE ABSORCIÓN(PF/APARURAL/012/2020) | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECODUVI | PF/APARURAL/012/2020 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:138, direccion:Unnamed Road, Tlaxcala, México, lon:-98.14910889, lat:19.57661181}} | 2020-07-21 | 2020-10-18 | 3053213.89 | 3053213.89 | 3053213.89 | 3053213.89 | 3053213.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF/APARURAL/012/2020, contratista:ROTURACIONES EXCAVACIONES Y CAMINOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:3053213.89, importe_modificado:3053213.89}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} | {1787749/proyecto_INICIO, 1787749/proyecto_PROCESO, 1787749/proyecto_INICIO, 1787749/proyecto_FIN, 1787749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401796451 | Proyecto de inversión | 3870.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3870.34, modificado:3870.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME TLAXCO EL ROSARIO CALLE DOS PONIENTE - 124679 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 124679 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE DOS PONIENTE RANCHERIA EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 1 NORTE, CALLE CONSTITUCION, lon:-98.22951029, lat:19.66274279}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 3870.34 | 3870.34 | 3870.34 | 3870.34 | 3870.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1796451/proyecto_INICIO, 1796451/proyecto_PROCESO, 1796451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796454 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME TLAXCO TECOMALUCAN CALLE VEINTICINCO DE JULIO - 124871 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 124871 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:84, direccion:CALLE VEINTICINCO DE JULIO 108 PUEBLO TECOMALUCAN, 90270 TECOMALUCAN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA,, lon:-98.06159114, lat:19.60444856}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796454/proyecto_INICIO, 1796454/proyecto_PROCESO, 1796454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796482 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO SAN DIEGO QUINTANILLA CALLE GUSTAVO MADERO - 125778 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125778 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:113, direccion:CALLE GUSTAVO MADERO 26 COLONIA SAN DIEGO QUINTANILLA, 90266 SAN DIEGO QUINTANILLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL CHIQUEHUITE Y CALLE LÁZARO CARDENAS, CALLE TERRENOS DE CULTIVO, lon:-98.32462936, lat:19.64156962}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796482/proyecto_INICIO, 1796482/proyecto_PROCESO, 1796482/proyecto_FIN, 1796482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796547 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME XALTOCAN LA RETAMA CALLE SIN NOMBRE - 132652 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132652 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:7, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA RETAMA, 90443 LA RETAMA, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE Y , POR PRESITA RETAMA., lon:-98.24289745, lat:19.45311336}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796547/proyecto_INICIO, 1796547/proyecto_PROCESO, 1796547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796574 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA DOMINGO ARENAS LA CALERA CALLE BÉNITO JÚAREZ - 133780 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 133780 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALLE BÉNITO JÚAREZ COLONIA DOMINGO ARENAS (LA CALERA), 90284 DOMINGO ARENAS (LA CALERA), NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE MIRAFLORES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FLORES MAGÓN, lon:-98.47530905, lat:19.51679797}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796574/proyecto_PROCESO, 1796574/proyecto_INICIO, 1796574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796592 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN ANTONIO TIZOSTOC PRIVADA VICENTE GUERRERO - 134281 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 134281 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:PRIVADA VICENTE GUERRERO 305 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONIO TIZOSTOC, 90127 SAN ANTONIO TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE PANTEÓN MUNICIPAL Y , A 150 METROS DE LAS CANCHAS POSTERIORES A LA TELESE, lon:-98.33748506, lat:19.33210287}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796592/proyecto_PROCESO, 1796592/proyecto_INICIO, 1796592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796608 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS NCP ÁLVARO OBREGÓN CALLE NIÑOS HEROES - 136493 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136493 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 4 INTERIOR 0 PUEBLO NCP ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP ÁLVARO OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LUCIO CABAÑAS, lon:-98.43200969, lat:19.58492618}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796608/proyecto_PROCESO, 1796608/proyecto_INICIO, 1796608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796613 | Proyecto de inversión | 11859.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11859.84, modificado:11859.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUEYOTLIPAN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALLE MORELOS - 136567 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136567 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:CALLE MORELOS 20 INTERIOR 0 PUEBLO COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 90247 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE DOROTEO ARANGO, CALLE TLAXCALA, lon:-98.39447159, lat:19.50761235}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1796613/proyecto_PROCESO, 1796613/proyecto_INICIO, 1796613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401796620 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS LA PROVIDENCIA RANCHO EL CONTADERO - 137052 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 137052 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:CALLE RANCHO EL CONTADERO INTERIOR 0 PUEBLO LA PROVIDENCIA, 90234 LA PROVIDENCIA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE Y , FRENTE A ANTIGUA ESTACIÓN DE TREN, lon:-98.50657766, lat:19.4491276}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796620/proyecto_INICIO, 1796620/proyecto_PROCESO, 1796620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797032 | Proyecto de inversión | 538585.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538585.1, modificado:538585.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC CALLE VEINTIUNO DE MARZO - 152484 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 152484 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2263.2, meta_modificada:2263.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE VEINTIUNO DE MARZO PUEBLO SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CAMINO REAL Y PRIVADA 21 DE MARZO, ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL N. LIRA Y JARDÍN DE NIÑOS ., lon:-98.10158914, lat:19.37613619}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 538585.1 | 538585.1 | 538585.1 | 538585.1 | 538585.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2263.2}} | {1797032/proyecto_PROCESO, 1797032/proyecto_INICIO, 1797032/proyecto_PROCESO, 1797032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797043 | Proyecto de inversión | 97974.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97974.18, modificado:97974.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 152593 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 152593 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA SAN DIEGO, PRIMARIA MIGUEL ALEMAN., lon:-98.1117536, lat:19.37972414}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 97974.18 | 97974.18 | 97974.18 | 97974.18 | 97974.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} | {1797043/proyecto_INICIO, 1797043/proyecto_PROCESO, 1797043/proyecto_FIN, 1797043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797103 | Proyecto de inversión | 539775.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539775.84, modificado:539775.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN NATÍVITAS SAN MIGUEL ANALCO CALLE INDUSTRIAL Y CAMINO A SANTA CLARA - 153313 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 153313 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2260.8, meta_modificada:2260.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE INDUSTRIAL Y CAMINO A SANTA CLARA 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO, 90722 SAN MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CAMINO NACIONAL Y , CALLE CAPILLA POR LE JARDÍN DE NIÑOS, lon:-98.33710336, lat:19.18466343}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 539775.84 | 539775.84 | 539775.84 | 539775.84 | 539775.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2260.8}} | {1797103/proyecto_INICIO, 1797103/proyecto_PROCESO, 1797103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797244 | Proyecto de inversión | 32014.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32014.84, modificado:32014.84}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC CALLE NEUTLE - 155890 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 155890 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE NEUTLE 0 INTERIOR 0 BARRIO ZAUHTLA, 90490 SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE SAN DIEGO Y , CALLE NEUTLE SIN REFERENCIAS, lon:-98.11614027, lat:19.38006379}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 32014.84 | 32014.84 | 32014.84 | 32014.84 | 32014.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1797244/proyecto_INICIO, 1797244/proyecto_PROCESO, 1797244/proyecto_FIN, 1797244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797314 | Proyecto de inversión | 5136.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5136.48, modificado:5136.48}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE NATÍVITAS SAN RAFAEL TENANYECAC PRIVADA PIRULES - 158200 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 158200 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:PRIVADA PIRULES 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE TLAXCALA Y , CALLE TERRENOS DE LABOR SIN REFERENCIAS, lon:-98.37524778, lat:19.25077359}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5136.48 | 5136.48 | 5136.48 | 5136.48 | 5136.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1797314/proyecto_INICIO, 1797314/proyecto_PROCESO, 1797314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797399 | Proyecto de inversión | 5283.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5283.22, modificado:5283.22}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE AMAXAC DE GUERRERO PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA - 159340 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 159340 | S | 16 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.1, meta_modificada:151.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA 0 PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, A 50 METROS DE PAPELERÍA DON VENUSTIANO, lon:-98.17212704, lat:19.34514949}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5283.22 | 5283.22 | 5283.22 | 5283.22 | 5283.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.1}} | {1797399/proyecto_PROCESO, 1797399/proyecto_INICIO, 1797399/proyecto_FIN, 1797399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797469 | Proyecto de inversión | 41146.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41146.36, modificado:41146.36}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CALPULALPAN SAN MATEO ATICPAC CALLE CHIHUAHUA - 159963 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 159963 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE CHIHUAHUA INTERIOR 0 PUEBLO SAN MATEO ATICPAC, 90210 SAN MATEO ATICPAC, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE CAMILO GARCIA Y CALLE GUANAJUATO, CALLE HIDALGO CASA DE LA TERCERA EDAD, lon:-98.59511111, lat:19.61070811}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 41146.36 | 41146.36 | 41146.36 | 41146.36 | 41146.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:257.0}} | {1797469/proyecto_PROCESO, 1797469/proyecto_INICIO, 1797469/proyecto_FIN, 1797469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797520 | Proyecto de inversión | 405395.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405395.06, modificado:405395.06}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN GABRIEL POPOCATLA CARRETERA SAN GABRIEL POPOCATLA SAN ANTONIO ATOTONILCO - 160391 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIALICIPIO | 160391 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:CALLE CARRETERA SAN GABRIEL POPOCATLA- SAN ANTONIO ATOTONILCO PUEBLO SAN GABRIEL POPOCATLA, 90128 SAN GABRIEL POPOCATLA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CARRETERA FEDERAL SAN MARTÍN -TLAXCALA Y CALLE SIN NOMBRE, , lon:-98.39488986, lat:19.31053038}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 405395.06 | 405395.06 | 405395.06 | 405395.06 | 405395.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {1797520/proyecto_PROCESO, 1797520/proyecto_INICIO, 1797520/proyecto_PROCESO, 1797520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797612 | Proyecto de inversión | 15835.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15835.74, modificado:15835.74}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA COLONIA LORETO CALLE DIAGONAL OCAMPO - 161171 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161171 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.22, meta_modificada:68.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE DIAGONAL OCAMPO COLONIA LORETO, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE SANTA CRUZ, CONDUCE A CENTRO DE SALUD, lon:-98.53695008, lat:19.4879462}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15835.74 | 15835.74 | 15835.74 | 15835.74 | 15835.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.22}} | {1797612/proyecto_INICIO, 1797612/proyecto_PROCESO, 1797612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envía a corrección a petición del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se envía a corrección a petición del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se envía a corrección a petición del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se envía a corrección a petición del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs5: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797652 | Proyecto de inversión | 268201.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268201.28, modificado:268201.28}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TEPETITLA DE LARDIZÁBAL AVENIDA CECYTE - 161382 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161382 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1183.23, meta_modificada:1183.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA CECYTE INTERIOR 0 PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CAMINO REAL DE SAN RAFAEL ESCUELA CECYTE, lon:-98.37145179, lat:19.255309}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 268201.28 | 268201.28 | 268201.28 | 268201.28 | 268201.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1183.23}} | {1797652/proyecto_PROCESO, 1797652/proyecto_INICIO, 1797652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797659 | Proyecto de inversión | 134142.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134142.98, modificado:134142.98}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO AMAXAC DE GUERRERO SECCIÓN TERCERA CALLE PALO HUÉRFANO - 161396 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 161396 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.26, meta_modificada:262.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PALO HUÉRFANO 0 INTERIOR 0 PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE PALO HUÉRFANO Y , CERCA DE LA CAPILLA DE LA PRECIOSA SANGRE DE CRISTO, lon:-98.17807167, lat:19.36132458}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 134142.98 | 134142.98 | 134142.98 | 134142.98 | 134142.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-137/2020, contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.930461762E7, importe_modificado:1.930461762E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.26}} | {1797659/proyecto_PROCESO, 1797659/proyecto_INICIO, 1797659/proyecto_PROCESO, 1797659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401797885 | Proyecto de inversión | 23568.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23568.88, modificado:23568.88}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CONTLA DE JUAN CUAMATZI OCOTLÁN DE TEPATLAXCO CALLE JAZMINEZ - 163686 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 163686 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:148.5, meta_modificada:148.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:CALLE JAZMINEZ BARRIO OCOTLÁN DE TEPATLAXCO, 90692 OCOTLÁN TEPATLAXCO, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE TERCER MILENIO, A 50 METROS SE ENCUENTRA ESCUELA PRIMARIA., lon:-98.11939253, lat:19.30070615}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 23568.88 | 23568.88 | 23568.88 | 23568.88 | 23568.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:148.5}} | {1797885/proyecto_INICIO, 1797885/proyecto_PROCESO, 1797885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200401806384 | Acción | 165168 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165168.0, modificado:165168.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 16494 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16494 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.923103, lat:19.31266}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 165168 | 165168 | 165168 | 165168 | 165168 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GIFISM2013-002, contratista:JOSE GERARDO VAZQUEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:165168.0, importe_modificado:165168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1806384/proyecto_PROCESO, 1806384/proyecto_FIN, 1806384/proyecto_INICIO, 1806384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401811902 | Proyecto de inversión | 68943.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68943.8, modificado:68900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD LOMA DE JUNGUITO ASENTAMIENTO LOMA DE JUNGUITO - 112173 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPA DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 112173 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:49, direccion:COLONIA LOMA DE JUNGUITO, 90558 LOMA DE JUNGUITO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , VARIAS CALLES SIN NOMBRE DE LOMA DE JUNGUITO ATLTZAYANCA, lon:-97.74447679, lat:19.3434382}} | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 68900 | 68900 | 68900 | 68900 | 68900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-062, contratista:MIGUEL ANGEL MORENO SANTACRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:68900.0, importe_modificado:68900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1811902/proyecto_FIN, 1811902/proyecto_PROCESO, 1811902/proyecto_INICIO, 1811902/proyecto_FIN, 1811902/proyecto_INICIO, 1811902/proyecto_PROCESO, 1811902/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401813083 | Proyecto de inversión | 306280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306280.0, modificado:306280.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLAXCO LOCALIDAD SAN PEDRO LA CUEVA - 124986 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 124986 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:77, direccion:CALLE TLAXCO-APAN RANCHERIA SAN PEDRO LA CUEVA, 90257 SAN PEDRO LA CUEVA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE BETUNIA Y CAMINO A SAN LUIS, CALLE TLAXCOAPAN RANCHERIA CP. 90257 SAN PEDRO LA CUEVA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE BETU, lon:-98.16208184, lat:19.6017936}} | 2020-06-08 | 2020-07-07 | 306280 | 306280 | 306280 | 306280 | 306280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/070/071, contratista:EDWARS HERRERA GONZALEZ, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:334360.0, importe_modificado:334360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:31.0}} | {1813083/proyecto_INICIO, 1813083/proyecto_FIN, 1813083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401814052 | Proyecto de inversión | 23130.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23130.97, modificado:23130.97}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TLAXCO LOCALIDAD SAN PEDRO LA CUEVA - 135256 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 135256 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:77, direccion:CALLE GARDENIA COLONIA SAN PEDRO LA CUEVA, 90257 SAN PEDRO LA CUEVA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE BUGANVILIA Y CALLE BETUNIA, CALLE CLAVEL CALLE GARDENIA COLONIA CP. 90257 SAN PEDRO LA CUEVA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE B, lon:-98.16008627, lat:19.6028978}} | 2020-07-06 | 2020-08-04 | 23130.97 | 23130.97 | 23130.97 | 23130.97 | 23130.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/081/134/135, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ADRIAN REYES SANCHEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:606561.92, importe_modificado:606561.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {1814052/proyecto_INICIO, 1814052/proyecto_FIN, 1814052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401814078 | Proyecto de inversión | 135756.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135756.04, modificado:135756.04}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TLAXCO LOCALIDAD EL ROSARIO ASENTAMIENTO EL ROSARIO - 135496 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 135496 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON RANCHERIA EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 8 NORTE, CALLE CALLE CRISTOBAL COLON RANCHERIA EL ROSARIO, CP. 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE , lon:-98.22892691, lat:19.65427606}} | 2020-07-27 | 2020-08-06 | 135756.04 | 135756.04 | 135756.04 | 135756.04 | 135756.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/079, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAMYSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:135756.04, importe_modificado:135756.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:383.0}} | {1814078/proyecto_PROCESO, 1814078/proyecto_INICIO, 1814078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401815983 | Proyecto de inversión | 90026.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90026.15, modificado:89451.29}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLZAYANCA ASENTAMIENTO DE LA CONCEPCIÓN - 143501 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 143501 | S | 201 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:991.0, meta_modificada:991.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRENOS DE LABOR - TERRENOS DE LABOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 991 BARRIO DE LA CONCEPCIÓN, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , UBICÁNDOSE EN EL BARRIO DE GUADALUPE AL CRUCE DE LA SALID, lon:-97.79585521, lat:19.44868225}} | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 89451.29 | 89451.29 | 89451.29 | 89451.29 | 89451.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-AD-FISM 2004-011, contratista:LAURO JIMENEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:89451.29, importe_modificado:89451.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:991.0}} | {1815983/proyecto_INICIO, 1815983/proyecto_PROCESO, 1815983/proyecto_FIN, 1815983/proyecto_PROCESO, 1815983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401816458 | Proyecto de inversión | 666394.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666394.5, modificado:665075.0}} | FISM2005040 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR, COL. SANTA ANITA HUILOAC - 144096 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE APIZACO | 144096 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS PUEBLO SANTA ANITA HUILOAC, CP. 90407 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CA, lon:-98.15701063, lat:19.3955223}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 665075 | 665075 | 665075 | 665075 | 665075 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPA/FISM040/2020-028, contratista:BRENYCO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX, monto:665075.0, importe_modificado:665075.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1816458/proyecto_INICIO, 1816458/proyecto_FIN, 1816458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401819590 | Proyecto de inversión | 528371.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528371.18, modificado:528371.18}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAMINO VIEJO Y BARRANCA DE LA LOCALIDAD DE MILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX. - 147649 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 147649 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO VIEJO Y BRECHA BARRANCA, SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATALAZARO CARDENAS CERCA DE LA PLAZA, lon:-97.91906614, lat:19.55066982}} | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 528371.18 | 528371.18 | 528371.18 | 528371.18 | 528371.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP-FISM 2046007, contratista:CUATEPOTZO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX, monto:528371.18, importe_modificado:528371.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1819590/proyecto_FIN, 1819590/proyecto_PROCESO, 1819590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401819906 | Proyecto de inversión | 954042.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954042.74, modificado:954042.74}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIOS CAMINOS,SIN NOMBRE, ENTRE CALLE MORELOS Y RANCHERIA TLAXIMALOYAN, LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX. - 148016 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 148016 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS SIN NOMBRE AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CAMINO A RANCHERIA TLAXIMALOYAN, LA OBRA SE UBICA CERCA DEL CAMINO AL CIPRES Y VARIAS RANCHERIAS, lon:-97.92141834, lat:19.5599011}} | 2020-05-15 | 2020-06-03 | 954042.74 | 954042.74 | 954042.74 | 954042.74 | 954042.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP-FISM 2046027, contratista:ERIK OSVALDO GONZÁLEZ HERRERA, convocante:MUNCIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX, monto:954042.74, importe_modificado:954042.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1819906/proyecto_PROCESO, 1819906/proyecto_INICIO, 1819906/proyecto_FIN, 1819906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401820549 | Proyecto de inversión | 2484223.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2484223.87, modificado:2484223.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA, CAMINO VIEJO A IXTENCO EN HUAMANTLA BARRIO DE SAN LUCAS - 149198 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149198 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3890.0, meta_modificada:3890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A IXTENCO BARRIO SAN LUCAS, 90507 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA LOS PINOS Y BRECHA CONOCIDA, CALLE JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO VIEJO A IXTENCO ENTRE LA PRIVADA LOS PINOS Y BARRANCA SIN NOMBRE, lon:-97.91753359, lat:19.3001015}} | 2020-04-27 | 2020-06-25 | 2484223.87 | 2484223.87 | 2484223.87 | 2484223.87 | 2484223.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-047, contratista:JOSÉ MACARIO DÍAZ TEPEPA, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:2484223.87, importe_modificado:2484223.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3890.0}} | {1820549/proyecto_INICIO, 1820549/proyecto_FIN, 1820549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401821400 | Proyecto de inversión | 503589.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503589.86, modificado:503589.86}} | REHABILITACIÓN DE ASFALTO EN PROLONGACIÓN NEGRETE EN HUAMANTLA LOCALIDAD HUAMANTLA CENTRO - 151055 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151055 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1003.0, meta_modificada:1003.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PROLONGACION NEGRETE COLONIA HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ROBERTE COVARUBIAS Y CALLE BUGAMBILIAS, PRIVADA HORTENSIAS LA OBRA SE UBICA EN PROLONGACIÓN NEGRETE ENTRE LAS CALLES ROBERTO COVARRU, lon:-97.92829784, lat:19.30906287}} | 2020-04-27 | 2020-05-30 | 503589.86 | 503589.86 | 503589.86 | 503589.86 | 503589.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-078, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:503589.86, importe_modificado:503589.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1003.0}} | {1821400/proyecto_INICIO, 1821400/proyecto_PROCESO, 1821400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401821908 | Proyecto de inversión | 417319.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417319.05, modificado:435480.73}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NUMERO 1, VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO) - 152195 | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 152195 | S | 517 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1 UNO INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN PRIMERO, 90580 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA JUAN PONCE DE LEON Y CALLE 2 PONIENTE, CALLE 3 NORTE COMO PUNTO BASE SE INICIA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-97.89507524, lat:19.25118453}} | 2020-10-16 | 2020-11-16 | 435480.73 | 435480.73 | 435480.73 | 435480.73 | 435480.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MIT-FISM-012/2020, contratista:SERGIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTENCO, monto:416692.53, importe_modificado:435480.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:107.0}} | {1821908/proyecto_PROCESO, 1821908/proyecto_INICIO, 1821908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401822029 | Proyecto de inversión | 54248.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54248.94, modificado:54248.94}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE FISM LI - 152494 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 152494 | S | 190 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE TETEPETZIN - CALLE SEXTA PRIVADA DE ÁLVARO OBREGÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE TETEPE, lon:-98.18374311, lat:19.118523}} | 2020-07-31 | 2020-08-20 | 54248.94 | 54248.94 | 54248.94 | 54248.94 | 54248.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89004, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:54248.94, importe_modificado:54248.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1822029/proyecto_INICIO, 1822029/proyecto_PROCESO, 1822029/proyecto_FIN, 1822029/proyecto_INICIO, 1822029/proyecto_PROCESO, 1822029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401822289 | Proyecto de inversión | 12359.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12359.22, modificado:12359.22}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TLAXCO LOCALIDAD SAN ANTONIO HUEXOTITLA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO HUEXOTITLA - 153101 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 153101 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:26, direccion:CALLE A LAS GRANJAS PUEBLO SAN ANTONIO HUEXOTITLA, 90251 SAN ANTONIO HUEXOTITLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE BRECHA Y BRECHA , CALLE LAZARO CARDENAS CALLE A LAS GRANJAS PUEBLO SAN ANTONIO HUEXOTITLA CP. 90251 SAN ANTONIO HUEXOTITLA,, lon:-98.20475402, lat:19.60247089}} | 2020-08-27 | 2020-09-09 | 12359.22 | 12359.22 | 12359.22 | 12359.22 | 12359.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/116/117/118/119, contratista:MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:297078.51, importe_modificado:297078.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822289/proyecto_PROCESO, 1822289/proyecto_INICIO, 1822289/proyecto_FIN, 1822289/proyecto_PROCESO, 1822289/proyecto_FIN, 1822289/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401822737 | Proyecto de inversión | 902322.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902322.26, modificado:902322.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE BUGAMBILIAS EN HUAMANTLA LOCALIDAD PUEBLO DE LA CRUZ - 154072 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 154072 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1388.0, meta_modificada:1388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO LA CRUZ, 90535 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE UBICA EN CALLE BUGAMBILIAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE HIDALGO, lon:-97.9464898, lat:19.30701562}} | 2020-06-15 | 2020-07-14 | 902322.26 | 902322.26 | 902322.26 | 902322.26 | 902322.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-087, contratista:CELIA VALADEZ PAREDES, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:902322.26, importe_modificado:902322.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1388.0}} | {1822737/proyecto_INICIO, 1822737/proyecto_PROCESO, 1822737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401823438 | Proyecto de inversión | 101598.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101598.36, modificado:101598.37}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SANTA CRUZ POCITOS ASENTAMIENTO SANTA CRUZ POCITOS - 155780 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 155780 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.8, meta_modificada:100.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTA CRUZ POCITOS, 90558 SANTA CRUZ POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE INSURGENTE NORTE Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, UBICÁNDOSE EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLES CONOCIDAD Y CALLES SIN NOMBRE Y TERRENO, lon:-97.76152719, lat:19.38087375}} | 2020-10-19 | 2020-10-31 | 101598.37 | 101598.37 | 101598.37 | 101598.37 | 101598.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2004-009-075-076-077, contratista:JORGE MONTIEL SÁNCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:450019.82, importe_modificado:455897.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.8}} | {1823438/proyecto_PROCESO, 1823438/proyecto_FIN, 1823438/proyecto_PROCESO, 1823438/proyecto_INICIO, 1823438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401823676 | Proyecto de inversión | 264048.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264048.21, modificado:256061.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA SANITARIOS EN XALOZTOC LOCALIDAD SAN PEDRO TLACOTEPEC ASENTAMIENTO SAN PEDRO TLACOTEPEC - 156448 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA | 156448 | S | 3120 | 2880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.2, meta_modificada:54.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE NOCHE BUENA COLONIA SAN PEDRO TLACOTEPEC, 90460 SAN PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE CUMBRE, C. NOCHE BUENA ENTRE C. NOCHE BUENA Y C. CUMBRE, lon:-98.03821263, lat:19.40041901}} | 2020-05-11 | 2020-06-13 | 256061.62 | 256061.62 | 256061.62 | 256061.62 | 256061.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXT/DOP/AD/FISM2039/017, contratista:ING. SERGIO NAVA GUTIERREZ, CONSTRUCTORA "JOMAR", convocante:MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALA, monto:257202.11, importe_modificado:256061.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.2}} | {1823676/proyecto_PROCESO, 1823676/proyecto_INICIO, 1823676/proyecto_PROCESO, 1823676/proyecto_FIN, 1823676/proyecto_INICIO, 1823676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401825343 | Proyecto de inversión | 268956.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268956.59, modificado:268956.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN LVI - 161209 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 161209 | S | 2008 | 2008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PRIV. 3 DE MAYO - CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y, lon:-98.17490919, lat:19.12022872}} | 2020-09-10 | 2020-09-30 | 268956.59 | 268956.59 | 268956.59 | 268956.59 | 268956.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025056, contratista:EMILIO FRANCISCO ALCANTARILLA JARILLAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:268956.59, importe_modificado:270121.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.0}} | {1825343/proyecto_INICIO, 1825343/proyecto_PROCESO, 1825343/proyecto_FIN, 1825343/proyecto_PROCESO, 1825343/proyecto_FIN, 1825343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401827577 | Proyecto de inversión | 86276.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86276.96, modificado:86276.96}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA GLORIETA, LOC. CENTRO MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA - 166738 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 166738 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA CALPULALPAN CENTRO, 90200 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y BOULEVARD EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS, CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ EN GLORIETA CONOCIDA COMO LA GL, lon:-98.56616902, lat:19.58578969}} | 2020-09-22 | 2020-10-30 | 86276.96 | 86276.96 | 86276.96 | 86276.96 | 86276.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM 20-06-040, contratista:FRANCISCO JAVIER REYES TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CALPULALPAN, monto:178646.71, importe_modificado:86276.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.0}} | {1827577/proyecto_PROCESO, 1827577/proyecto_FIN, 1827577/proyecto_INICIO, 1827577/proyecto_PROCESO, 1827577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401827853 | Proyecto de inversión | 317800.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317800.91, modificado:317800.91}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLZAYANCA ASENTAMIENTO SANTIAGO - 167692 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA | 167692 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 4 NORTE Y 3 ORIENTE BARRIO SANTIAGO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 6 NORTE, LA REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO SE REALIZARÁ FRENTE AL MONUMENTO A CRISTO REY. EN Y QUE CONECTA VARIAS CALLE, lon:-97.79162181, lat:19.42999809}} | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 317800.91 | 317800.91 | 317800.91 | 317800.91 | 317800.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FISM 2004-085, contratista:MIGUEL ANGEL MORENO SANTACRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA, monto:298981.28, importe_modificado:317800.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}} | {1827853/proyecto_INICIO, 1827853/proyecto_PROCESO, 1827853/proyecto_FIN, 1827853/proyecto_INICIO, 1827853/proyecto_PROCESO, 1827853/proyecto_FIN, 1827853/proyecto_PROCESO, 1827853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401830833 | Proyecto de inversión | 17558.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17558.93, modificado:17558.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA CRISTOBAL COLON SOBRE CALLE CRISTOBAL COLON EN TOCATLÁN LOCALIDAD TOCATLÁN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TOCATLÁN - 178059 | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX | 178059 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:82.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA CRISTOBAL COLON INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y , PRIVADA CRISTOBAL COLON SOBRE CALLE CRISTOBAL COLON, lon:-98.02689789, lat:19.39059569}} | 2020-11-07 | 2020-11-14 | 17558.93 | 17558.93 | 17558.93 | 17558.93 | 17558.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-DOP-031-20, contratista:MARTIN GALINDO HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE TOCATLAN, monto:226342.52, importe_modificado:226342.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.15}} | {1830833/proyecto_PROCESO, 1830833/proyecto_INICIO, 1830833/proyecto_FIN, 1830833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401832780 | Proyecto de inversión | 58540.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58540.46, modificado:58540.46}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AMAXAC DE GUERRERO LOCALIDAD AMAXAC DE GUERRERO ASENTAMIENTO AMAXAC DE GUERRERO - 185194 | 29 | Tlaxcala | 1 | Amaxac de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO | 185194 | S | 17 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL MEXICANO PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE CERRADA, A UN COSTADO DEL FERROCARRIL EN TRE CALLE XICOTENCATL Y CERRADA, lon:-98.16042886, lat:19.3508448}} | 2020-11-09 | 2020-11-21 | 58540.46 | 58540.46 | 58540.46 | 58540.46 | 58540.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2001-005, contratista:ALFONSO MENDEZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, monto:58540.46, importe_modificado:58540.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}} | {1832780/proyecto_INICIO, 1832780/proyecto_PROCESO, 1832780/proyecto_INICIO, 1832780/proyecto_FIN, 1832780/proyecto_PROCESO, 1832780/proyecto_FIN, 1832780/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401835385 | Proyecto de inversión | 224836.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224836.55, modificado:224836.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AMAXAC DE GUERRERO LOCALIDAD AMAXAC DE GUERRERO ASENTAMIENTO AMAXAC DE GUERRERO - 193139 | 29 | Tlaxcala | 1 | Amaxac de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO | 193139 | S | 85 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA LEONA VICARIO PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CERRADA UNIDAD DE PORTIVA, A 20 METROS DE LA UNIDA DE PORTIVA LEONA VICARIO, lon:-98.1656383, lat:19.36105176}} | 2020-11-09 | 2020-11-30 | 224836.55 | 224836.55 | 224836.55 | 224836.55 | 224836.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2001-030, contratista:ALFONSO MENDEZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, monto:224836.55, importe_modificado:224836.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.0}} | {1835385/proyecto_INICIO, 1835385/proyecto_FIN, 1835385/proyecto_PROCESO, 1835385/proyecto_FIN, 1835385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401837950 | Proyecto de inversión | 346367.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346367.79, modificado:346367.79}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN AVENIDA XICOHTÉNCATL EN EL PUEBLO BENITO JUÁREZ HUAMANTLA - 201458 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 201458 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:344.2, meta_modificada:344.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:AVENIDA XICOHTENCATL PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE OCOTLAN Y TERRACERIA TERRENOS DE LABOR, LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA XICOHTENCATL ENTRE LA CALLE OCOTLÁN Y TERRENOS DE LABOR, lon:-97.90937407, lat:19.37807096}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 346367.79 | 346367.79 | 346367.79 | 346367.79 | 346367.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-126, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:346367.79, importe_modificado:346367.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:344.2}} | {1837950/proyecto_INICIO, 1837950/proyecto_FIN, 1837950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401840153 | Proyecto de inversión | 372019.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372019.13, modificado:372019.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE DR MIGUEL HERNANDEZ, COL. CENTRO, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA - 207819 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 207819 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.1, meta_modificada:181.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DR MIGUEL HERNANDEZ BARRIO XIMENTLA, 90802 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE BOULEVARD DIAZ VARELA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE PROGRESO NORTE CALLE DR MIGUEL HERNANDEZ BARRIO XIMENTLA CP. 90802 SANTA ANA, lon:-98.19789351, lat:19.31556784}} | 2020-10-12 | 2020-10-28 | 372019.13 | 372019.13 | 372019.13 | 372019.13 | 372019.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010027, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:372019.13, importe_modificado:372019.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.1}} | {1840153/proyecto_INICIO, 1840153/proyecto_PROCESO, 1840153/proyecto_FIN, 1840153/proyecto_PROCESO, 1840153/proyecto_FIN, 1840153/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401841885 | Proyecto de inversión | 989108.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989108.59, modificado:995546.94}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE DE LA CONSTITUCIÓN Y CALLE 3 NORTE - 213093 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 213093 | S | 220 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1019.9, meta_modificada:1015.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CONSTITUCION Y CALLE 3 NORTE, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA CALLE ADOLFO LOPEZ MA, lon:-97.90854264, lat:19.20469641}} | 2020-11-19 | 2020-12-19 | 995546.94 | 995546.94 | 995546.94 | 995546.94 | 995546.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ-DOP-FISM/20/044, contratista:ALLAN JESUS ROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:797319.59, importe_modificado:995546.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.05}} | {1841885/proyecto_FIN, 1841885/proyecto_PROCESO, 1841885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401844192 | Proyecto de inversión | 210369.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210369.98, modificado:210369.98}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TLAXCO LOCALIDAD LAGUNILLA - 219923 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA | 219923 | S | 55 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:33, direccion:CALLE AL POZO DE COMUNIDAD RANCHERIA LAGUNILLA, 90260 LAGUNILLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA TLAXCO- APAN Y BRECHA AL POZO DE COMUNIDAD, CAMINO A MAZAQUIAHUAC CALLE AL POZO DE COMUNIDAD RANCHERIA LAGUNILLA CP. 90260 LAGUNILL, lon:-98.30731618, lat:19.65153179}} | 2020-11-25 | 2020-12-04 | 210369.98 | 210369.98 | 210369.98 | 210369.98 | 210369.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/196, contratista:MATILDE MICAELA VASQUEZ MENESES, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:210369.98, importe_modificado:210369.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1844192/proyecto_INICIO, 1844192/proyecto_PROCESO, 1844192/proyecto_FIN, 1844192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401844909 | Proyecto de inversión | 93506.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93506.6, modificado:94202.74}} | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (ADOQUIN) EN PRIVADA XOCHICALCO FISM LXVI - 222138 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 222138 | S | 2007 | 2007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE MIGUEL HIDALGO - PRIVADA XOCHICALCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 61 + undefined BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE XOCHICALCO Y CALLE CINCO DE , lon:-98.17607784, lat:19.12027722}} | 2020-09-10 | 2020-09-30 | 94202.74 | 94202.74 | 94202.74 | 94202.74 | 94202.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2025066, contratista:EMILIO FRANCISCO ALCANTARILLA JARILLAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:93506.6, importe_modificado:94202.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.0}} | {1844909/proyecto_FIN, 1844909/proyecto_INICIO, 1844909/proyecto_PROCESO, 1844909/proyecto_INICIO, 1844909/proyecto_PROCESO, 1844909/proyecto_FIN, 1844909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401846309 | Proyecto de inversión | 100726.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100726.71, modificado:100726.71}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD CUAPIAXTLA ASENTAMIENTO SAN ANTONIIO - 226081 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 226081 | S | 6902 | 8435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO SAN ANTONIIO, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE IMPERIO Y CARRETERA CUAPIAXTLA-CUACNOPALAN, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL NO.2 DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.77718391, lat:19.29756464}} | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 100726.71 | 100726.71 | 100726.71 | 100726.71 | 100726.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2008036/AD/2020, contratista:JESUS GUEVARA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:100726.71, importe_modificado:100726.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} | {1846309/proyecto_INICIO, 1846309/proyecto_FIN, 1846309/proyecto_PROCESO, 1846309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401850327 | Proyecto de inversión | 206565.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206565.45, modificado:206565.45}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 238173 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA | 238173 | S | 500 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.7, meta_modificada:225.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE TULIO HERNANDEZ GOMEZ Y CARRETERA PUEBLA NAUTLA, CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, lon:-97.64661611, lat:19.32490929}} | 2020-10-01 | 2020-10-20 | 206565.45 | 206565.45 | 206565.45 | 206565.45 | 206565.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/065, contratista:AGUSTIN ADRIAN COLORADO BAEZA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:206565.45, importe_modificado:206565.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.7}} | {1850327/proyecto_PROCESO, 1850327/proyecto_INICIO, 1850327/proyecto_FIN, 1850327/proyecto_PROCESO, 1850327/proyecto_FIN, 1850327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401850512 | Proyecto de inversión | 706981.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706981.62, modificado:706981.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 238752 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA | 238752 | S | 10000 | 7259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91.52, meta_modificada:91.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE TULIO HERNANDEZ GÓMEZ Y CARRETERA MEXICO VERACRUZ, CALLE CAMINO A SAN ANTONIO, lon:-97.64480324, lat:19.32452136}} | 2020-10-01 | 2020-10-25 | 706981.62 | 706981.62 | 706981.62 | 706981.62 | 706981.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/066, contratista:MARTHA GRACIELA GARCIA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:706981.62, importe_modificado:706981.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.52}} | {1850512/proyecto_INICIO, 1850512/proyecto_PROCESO, 1850512/proyecto_FIN, 1850512/proyecto_PROCESO, 1850512/proyecto_FIN, 1850512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401851686 | Proyecto de inversión | 603152.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603152.47, modificado:603152.47}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE SANTA INES ESQ. CON CALLE LOS CHOPOS - 242162 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242162 | S | 100 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SANTA INES ESQ.. CALLE LOS CHOPOS BARRIO DE MÉXICO, 90137 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE PROLONGACION HIDALGO CARRIL DEL CASTILLO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR OESTE DEL MUNI, lon:-98.33972736, lat:19.30284899}} | 2020-06-29 | 2020-07-13 | 603152.47 | 603152.47 | 603152.47 | 603152.47 | 603152.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN-DDUOP-056-06-2020, contratista:ARMANDO MONTIEL FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN TLAX, monto:603152.47, importe_modificado:603152.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:744.0}} | {1851686/proyecto_FIN, 1851686/proyecto_INICIO, 1851686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401851991 | Proyecto de inversión | 42920.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42920.54, modificado:42920.54}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PRIVADA CURTIDORES, XAXALA, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA - 243125 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPO DE CHIATEMPAN | 243125 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PRIVADA CURTIDORES COLONIA XAXALA, 90806 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CERRADA SIN NOMBRE, PRIVADA ESTEFANIA PRIVADA CURTIDORES COLONIA XAXALA CP. 90806 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAX, lon:-98.18824374, lat:19.30036684}} | 2020-09-29 | 2020-10-10 | 42920.54 | 42920.54 | 42920.54 | 42920.54 | 42920.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010016, contratista:MARGARITO BENJAMIN BELLO ROSETE, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:42920.54, importe_modificado:42920.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1851991/proyecto_PROCESO, 1851991/proyecto_INICIO, 1851991/proyecto_PROCESO, 1851991/proyecto_FIN, 1851991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401852217 | Proyecto de inversión | 500090.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500090.42, modificado:515796.01}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE DE LA CONSTITUCIÓN - 243669 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243669 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.0, meta_modificada:245.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE DE LA CONSTITUCION, DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATE, lon:-97.90948375, lat:19.20498987}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 515796.01 | 515796.01 | 515796.01 | 515796.01 | 515796.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ-DOP-FISM/20/040, contratista:FRANCISCA BENITEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:498169.41, importe_modificado:515796.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.2}} | {1852217/proyecto_INICIO, 1852217/proyecto_FIN, 1852217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE INFORMA QUE DESPUÉS DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN FINAL DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO DE LA OBRA, EL AVANCE FÍSICO ES DE 243.75 M-L, MENOR AL REPORTADO DE 245.20 M-L. SIN EMBARGO, AL REALIZAR EL REPORTE FINAL, EL SISTEMA DICE QUE LA META MODIFICADA NO PUEDE SER MENOR AL ULTIMO AVANCE REGISTRADO POR ESO MISMO SE DEJA CON 245.20 M-L., trimestre:5.0, usuario:filibertoperaltah, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401853577 | Proyecto de inversión | 54160.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54160.76, modificado:54160.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN TLAXCO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA - 247266 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TLAXCO TLAXCALA | 247266 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BUENA VISTA PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, 90250 JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS BUENA VISTA Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE JOSE M, lon:-98.2724139, lat:19.56795423}} | 2020-11-14 | 2020-12-14 | 54160.76 | 54160.76 | 54160.76 | 54160.76 | 54160.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM2034/153/191, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAMYSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:114160.75, importe_modificado:114160.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1853577/proyecto_PROCESO, 1853577/proyecto_INICIO, 1853577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401863914 | Proyecto de inversión | 84839.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84839.74, modificado:84839.74}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SONORA PUEBLO DE SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL - 252062 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAMANTLA | 252062 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE SONORA PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE BAHIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SONORA ENTRE LAS CALLES BAHIA Y XICOHTENCATL , lon:-97.83376193, lat:19.35391705}} | 2020-11-18 | 2020-12-08 | 84839.74 | 84839.74 | 84839.74 | 84839.74 | 84839.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-147, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZEDIVAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:84839.74, importe_modificado:84839.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1863914/proyecto_INICIO, 1863914/proyecto_FIN, 1863914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401864757 | Proyecto de inversión | 310370.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310370.33, modificado:310370.33}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD TEOLOCHOLCO ASENTAMIENTO ACTIPA - 254082 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 254082 | S | 270 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.61, meta_modificada:318.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA SECCION ACTIPA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE FRANCSICO VILLA, LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS YANKUI TLANESI, EN LA SECCION , lon:-98.17553775, lat:19.24210612}} | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 310370.33 | 310370.33 | 310370.33 | 310370.33 | 310370.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM29-20, contratista:TECHOS CON O SIN ESTRUCTURA GEMA S.A. DE C.V., convocante:EL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX., monto:310370.33, importe_modificado:310370.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.98}} | {1864757/proyecto_INICIO, 1864757/proyecto_PROCESO, 1864757/proyecto_FIN, 1864757/proyecto_PROCESO, 1864757/proyecto_FIN, 1864757/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401865213 | Proyecto de inversión | 107783.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107783.95, modificado:107783.95}} | FISM2019037,CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, CALLE REVOLUCION - 255210 | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL | 255210 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.51, meta_modificada:110.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 90700 GUADALUPE VICTORIA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PROGRESO, CALLE REVOLUCION PUEBLO GUADALUPE VICTORIA CP. 90700 GUADALUPE VICTORIA, , lon:-98.38825002, lat:19.27650263}} | 2020-10-01 | 2020-11-20 | 107783.95 | 107783.95 | 107783.95 | 107783.95 | 107783.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/TEP/19/FISM037/AD/2020, contratista:FRANCISCO ORTIZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, monto:152086.58, importe_modificado:152086.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.51}} | {1865213/proyecto_INICIO, 1865213/proyecto_FIN, 1865213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401867313 | Proyecto de inversión | 389970.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389970.04, modificado:389970.04}} | AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, CALLE PUEBLA. COL. EL ALTO, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA - 260260 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | 260260 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA EL ALTO, 90807 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO SUR Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE YUCATAN CALLE PUEBLA COLONIA EL ALTO CP. 90807 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCAL, lon:-98.20481763, lat:19.30412513}} | 2020-11-20 | 2020-12-15 | 389970.04 | 389970.04 | 389970.04 | 389970.04 | 389970.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MCT-FISM2010025, contratista:RUTH MARCELA VALENCIA BARRIENTOS, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, monto:389970.04, importe_modificado:389970.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:267.0}} | {1867313/proyecto_INICIO, 1867313/proyecto_PROCESO, 1867313/proyecto_FIN, 1867313/proyecto_INICIO, 1867313/proyecto_FIN, 1867313/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401867450 | Proyecto de inversión | 2098420.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098420.42, modificado:2098420.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 260591 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 260591 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3087.2, meta_modificada:3087.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE PROLONGACION 5 DE MAYO Y , CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE PROLONGACION 5 DE MAYO Y BARRANCA, lon:-98.20081601, lat:19.15562803}} | 2020-11-14 | 2020-12-24 | 2098420.42 | 2098420.42 | 2098420.42 | 2098420.42 | 2098420.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/FISM20/027/009, contratista:LUPCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO, TLAX., monto:1621314.07, importe_modificado:2098420.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3087.2}} | {1867450/proyecto_INICIO, 1867450/proyecto_FIN, 1867450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401867695 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA LOS ÁNGELES, BARRIO DE CULHUACA ORIENTE, SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX. - 261199 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX | 261199 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS ÁNGELES BARRIO CULHUACA, 90194 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MARFIL Y CALLE ESMERALDA, AVENIDA MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA LOS ÁNGELES ENTRE LA CALLE MARFÍ, lon:-98.19883344, lat:19.25214041}} | 2020-11-30 | 2020-12-05 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSIX/DOP/FISM 20-60-021 Y FISM-20-60-024, contratista:LUIS MANUEL AGUILAR VIEYRA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX., monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1867695/proyecto_INICIO, 1867695/proyecto_PROCESO, 1867695/proyecto_FIN, 1867695/proyecto_PROCESO, 1867695/proyecto_INICIO, 1867695/proyecto_PROCESO, 1867695/proyecto_FIN, 1867695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401869447 | Proyecto de inversión | 57952.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57952.01, modificado:57952.01}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ QUILEHTLA LOCALIDAD AYOMETITLA ASENTAMIENTO AYOMETITLA - 265707 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA | 265707 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:337.0, meta_modificada:337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE ANALCO PUEBLO AYOMETITLA, 90867 AYOMETITLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CARRETERA CARRETERA VIA CORTA PUEBLA-SANTA ANA CHIAUTEMPAN SE ENCUENTRA EN LA CALLE ALAMOS COMO REFRENC, lon:-98.19582756, lat:19.21169384}} | 2020-10-06 | 2020-10-17 | 57952.01 | 57952.01 | 57952.01 | 57952.01 | 57952.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFISM20-27, contratista:CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:57952.01, importe_modificado:57952.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:337.0}} | {1869447/proyecto_PROCESO, 1869447/proyecto_FIN, 1869447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401869556 | Proyecto de inversión | 66288.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66288.1, modificado:66288.1}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TOTOLAC LOCALIDAD LA CANDELARIA TEOTLALPAN ASENTAMIENTO LA CANDELARIA TEOTLALPAN - 265909 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC TLAX | 265909 | S | 868 | 717 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.61, meta_modificada:134.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE ANTONIO MERLO PUEBLO LA CANDELARIA TEOTLALPAN, 90168 LA CANDELARIA TEOTLALPAN, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE ANTONIO MERLO Y CALLE MARIANO ZAPATA, CALLE TLAHUEXOLOTZIN CALLE ANTONIO MERLO ENTRE CALLE MARIANO ZAPATA Y CALLE , lon:-98.22566607, lat:19.33149272}} | 2020-09-21 | 2020-12-19 | 66288.1 | 66288.1 | 66288.1 | 66288.1 | 66288.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-036-009, contratista:OSCAR PEREZ CANTOR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:716000.0, importe_modificado:716000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.61}} | {1869556/proyecto_INICIO, 1869556/proyecto_FIN, 1869556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401871891 | Proyecto de inversión | 107775.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107775.85, modificado:107775.85}} | AMPLIACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TOTOLAC LOCALIDAD LOS REYES QUIAHUIXTLÁN - 270745 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 270745 | S | 1190 | 1152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CALLEJON 400 FAMILIAS COLONIA LOS REYES QUIAHUIXTLÁN, 90160 LOS REYES QUIAHUIXTLÁN, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE ZITLALPOPOCATL, CALLE 7 DE MAYO CALLE 400 FAMILIAS ENTRE PROGRESO Y ALVARO OBREGÓN, lon:-98.25164675, lat:19.33098916}} | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 107775.85 | 107775.85 | 107775.85 | 107775.85 | 107775.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-036-008, contratista:ANORI COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:613493.3, importe_modificado:613493.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1871891/proyecto_INICIO, 1871891/proyecto_FIN, 1871891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401871946 | Proyecto de inversión | 66323.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66323.6, modificado:66323.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TOTOLAC LOCALIDAD SAN FRANCISCO OCOTELULCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO OCOTELULCO - 270880 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 270880 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:CALLE LIVERPOOL PUEBLO SAN FRANCISCO OCOTELULCO, 90165 SAN FRANCISCO OCOTELULCO, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE LUXEMBURGO Y CALLE GRECIA, CALLE 7 DE JUNIO CALLE LIVERPOOL ENTRE CALLE LUXEMBURGO Y CALLE GRECIA, lon:-98.237977, lat:19.32963783}} | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 66323.6 | 66323.6 | 66323.6 | 66323.6 | 66323.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20-036-008, contratista:ANORI COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, TLAX., monto:613493.3, importe_modificado:613493.3}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1871946/proyecto_INICIO, 1871946/proyecto_FIN, 1871946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874100 | Proyecto de inversión | 951970.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951970.81, modificado:951970.81}} | EDIFICIO E DESAYUNADOR 8 X 12 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-028-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:90560 Cuapiaxtla, Tlax., México, lon:-97.7715529, lat:19.299075}} | 2020-10-12 | 2020-12-27 | 951970.81 | 951970.81 | 951970.81 | 951970.81 | 951970.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874248 | Proyecto de inversión | 1019996.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019996.71, modificado:1019996.71}} | EDIFICIO E DESAYUNADOR 12 X 8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA EDIFICIO A REHABILITACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-013-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Contla de Juan Cuamatzi, Tlax., México, lon:-98.1705104, lat:19.3342589}} | 2020-10-05 | 2020-12-27 | 1019996.71 | 1019996.71 | 1019996.71 | 1019996.71 | 1019996.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874340 | Proyecto de inversión | 467099.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467099.97, modificado:467099.97}} | EDIFICIO E REHABILITACION GENERAL | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-075-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Guadalupe Ixcotla, 90804 Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.1789301, lat:19.3211215}} | 2020-12-07 | 2020-12-27 | 467099.97 | 467099.97 | 467099.97 | 467099.97 | 467099.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874344 | Proyecto de inversión | 401199.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401199.98, modificado:401199.98}} | EDIFICIO A B C D REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-078-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Guadalupe Ixcotla, 90804 Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.1789301, lat:19.3211215}} | 2020-12-07 | 2020-12-27 | 401199.98 | 401199.98 | 401199.98 | 401199.98 | 401199.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401874349 | Proyecto de inversión | 787701.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787701.12, modificado:787701.12}} | EDIFICIO A B C REHABILITACION GENERAL EDIFICIO D BODEGA 3 X 8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-065-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-97.9233826, lat:19.3184941}} | 2020-12-07 | 2020-12-27 | 787701.12 | 787701.12 | 787701.12 | 787701.12 | 787701.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875312 | Proyecto de inversión | 266982.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266982.48, modificado:266982.48}} | EDIFICIO A C D E G K REHABILITACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-069-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:90560 Cuapiaxtla, Tlax., México, lon:-97.7715529, lat:19.299075}} | 2020-12-14 | 2020-12-27 | 266982.48 | 266982.48 | 266982.48 | 266982.48 | 266982.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875386 | Proyecto de inversión | 95991.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95991.9, modificado:95991.9}} | EDIFICIO A B REHABILITACION ELECTRICA GENERAL Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-111-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-97.9233826, lat:19.3184941}} | 2020-12-14 | 2020-12-27 | 95991.9 | 95991.9 | 95991.9 | 95991.9 | 95991.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875419 | Proyecto de inversión | 417902.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417902.86, modificado:417902.86}} | EDIFICIO BCEG REHABILITACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-112-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:90250 Tlaxco, Tlax., México, lon:-98.1174721, lat:19.61766}} | 2020-12-07 | 2020-12-27 | 417902.86 | 417902.86 | 417902.86 | 417902.86 | 417902.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875637 | Proyecto de inversión | 262996.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262996.93, modificado:262996.93}} | EDIFICIO A REHABILITACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-113-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Apizaco, Tlax., México, lon:-98.1393179, lat:19.415881}} | 2020-12-07 | 2020-12-27 | 262996.93 | 262996.93 | 262996.93 | 262996.93 | 262996.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401875691 | Proyecto de inversión | 536998.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536998.98, modificado:536998.98}} | SUSTITUCION DE PISO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-104-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:Natívitas, Tlax., México, lon:-98.315688, lat:19.2352733}} | 2020-12-14 | 2020-12-27 | 536998.98 | 536998.98 | 536998.98 | 536998.98 | 536998.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401876049 | Proyecto de inversión | 4130861.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4130861.96, modificado:4130861.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO CON GRADAS, ALUMBRADO Y OBRA COMPLEMENTARIA PD/SECODUVI/057/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/057/2020 | N | 0 | 0 | 18115 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:Calle Niños Héroes, Domingo Arenas, Tlax., México, lon:-98.47664952, lat:19.51520019}} | 2020-10-27 | 2020-12-24 | 4130861.96 | 4130861.96 | 4130861.96 | 4130861.96 | 4130861.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/057/2020, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:3964731.98, importe_modificado:4130861.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1876049/proyecto_INICIO, 1876049/proyecto_PROCESO, 1876049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401876246 | Proyecto de inversión | 2109852.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2109852.97, modificado:2109852.97}} | CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, ANDADORES Y OBRA COMPLEMENTARIA EN UNIDAD DEPORTIVA PD/SECODUVI/071/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/071/2020 | N | 0 | 0 | 38330 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:Calle del Amor 11, San Felipe Cuauhtenco, Tlax., México, lon:-98.1213933, lat:19.31200501}} | 2020-11-09 | 2020-12-24 | 2109852.97 | 2109852.97 | 2109852.97 | 2109852.97 | 2109852.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/071/2020, contratista:ING. OSCAR BARRANCO OCAÑA, convocante:SECODUVI, monto:2109852.97, importe_modificado:2109852.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1876246/proyecto_FIN, 1876246/proyecto_PROCESO, 1876246/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401877078 | Proyecto de inversión | 10933021.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.093302124E7, modificado:1.093302124E7}} | REPAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERA NATIVITAS ¿ SANTA ANA PORTALES PD/SECODUVI/074/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/074/2020 | N | 0 | 0 | 38467 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tlax., México, lon:-98.30962, lat:19.21983643}} | 2020-11-12 | 2020-12-24 | 10933021.24 | 10933021.24 | 10933021.24 | 10933021.24 | 10933021.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/074/2020, contratista:RETZA ESTUDIOS, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:1.093302124E7, importe_modificado:1.093302124E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1877078/proyecto_INICIO, 1877078/proyecto_FIN, 1877078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401878196 | Proyecto de inversión | 3611877.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3611877.87, modificado:3611877.87}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA TLAXCALA ¿ PUEBLA (LATERAL CUERPO IZQUIERDO) PD/SECODUVI/094/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/094/2020 | N | 0 | 0 | 95051 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Lat. Av. Puebla - Tlaxcala 170, La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.24142365, lat:19.29574869}} | 2020-12-03 | 2020-12-24 | 3611877.87 | 3611877.87 | 3611877.87 | 3611877.87 | 3611877.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/094/2020, contratista:PAVIEXPRESS, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:3611877.87, importe_modificado:3611877.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1878196/proyecto_PROCESO, 1878196/proyecto_INICIO, 1878196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200401879810 | Proyecto de inversión | 3906169.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3906169.27, modificado:3906169.27}} | RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A ATLANGATEPEC (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/087/2020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECODUVI | PD/SECODUVI/087/2020 | N | 0 | 0 | 6597 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Emilio Sánchez Piedra 12, Atlangatepec, Tlax., México, lon:-98.20638542, lat:19.53111647}} | 2020-11-24 | 2020-12-24 | 3906169.27 | 3906169.27 | 3906169.27 | 3906169.27 | 3906169.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PD/SECODUVI/087/2020, contratista:RETZA ESTUDIOS, S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, monto:3906169.27, importe_modificado:3906169.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1879810/proyecto_PROCESO, 1879810/proyecto_FIN, 1879810/proyecto_INICIO, 1879810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200501891697 | Acción | 138695.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138695.22, modificado:138695.22}} | SERVICIOS PROFESIONALES | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC | 7963 | S | 2962 | 2922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA DE LA CONSTITUCION # 1 SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAX. CP. 90731, lon:-98.28462389, lat:19.27843167}} | 2020-01-01 | 2020-12-28 | 138695.22 | 138695.22 | 138695.22 | 138695.22 | 138695.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90348, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXÓLOC, TLAX, monto:138695.22, importe_modificado:138695.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891697/proyecto_INICIO, 1891697/proyecto_FIN, 1891697/proyecto_PROCESO, 1891697/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301716951 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PANOTLA SAN MATEO HUEXOYUCAN PRIVADA JAVIER MINA - 62457 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 62457 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:PRIVADA JAVIER MINA 3 PUEBLO SAN MATEO HUEXOYUCAN, 90140 SAN MATEO HUEXOYUCAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE MÉXICO CHICO A 200 METROS DE VIVIENDA DE GRUPO NORTEÑO, lon:-98.28977689, lat:19.37298628}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716951/proyecto_INICIO, 1716951/proyecto_FIN, 1716951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717466 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98441.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO NATÍVITAS SANTO TOMÁS LA CONCORDIA CALLE REFORMA - 71391 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 71391 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA 7 PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-98.31532013, lat:19.22826458}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/003, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES CHIAUTEMPAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2672426.52, importe_modificado:2672426.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717466/proyecto_INICIO, 1717466/proyecto_FIN, 1717466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717620 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ESPAÑITA BARRIO SAN MIGUEL AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE - 78703 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 78703 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 14 CATORCE INTERIOR S BARRIO SAN MIGUEL, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE ZITLALPOPOCATL FRENTE LA CURVA DE LA CARRETERA. ATRÁS HAY UN JAGUEY., lon:-98.42677681, lat:19.47177942}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717620/proyecto_INICIO, 1717620/proyecto_FIN, 1717620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717641 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ESPAÑITA LA REFORMA AVENIDA LIBERTAD - 79541 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 79541 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:AVENIDA LIBERTAD 2 DOS INTERIOR 0 BARRIO LA REFORMA, 90298 LA REFORMA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE JARDIN DE NIÑOS Y CARRETERA A LA CONSTANCIA, CALLE JARDIN DE NIÑOS, lon:-98.42324019, lat:19.43036844}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | 54487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/004, contratista:C. María De Jesús Sánchez Alvarado, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2997252.5, importe_modificado:2997252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717641/proyecto_INICIO, 1717641/proyecto_FIN, 1717641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717701 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO APIZACO COLONIA SAN ISIDRO CALLE SIN NOMBRE - 80886 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80886 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:0 PUEBLO SAN ISIDRO, 90406 SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE BENITO JUAREZ RUMBO AL CERESO ANTES DE PASAR LA VÍA DEL TREN, lon:-98.10853962, lat:19.41593731}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717701/proyecto_INICIO, 1717701/proyecto_FIN, 1717701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717710 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ATLANGATEPEC ZUMPANGO CALLE FRANCISCO ESPINOZA - 80906 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 80906 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE FRANCISCO ESPINOZA 0 PUEBLO ZUMPANGO, 90413 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE Y ,, lon:-98.2153114, lat:19.55965282}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717710/proyecto_INICIO, 1717710/proyecto_FIN, 1717710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717810 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCO BARRIO GRANDE CALLE SANTO TOMAS - 81615 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81615 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE SANTO TOMAS 10 BARRIO GRANDE, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ALFONSO SANCHEZ ANAYA Y ,, lon:-98.12754848, lat:19.63659845}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717810/proyecto_INICIO, 1717810/proyecto_FIN, 1717810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717830 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TLAXCALA OCOTLÁN COLONIA MIRASOL PRIVADA BEATRIZ PAREDES RANGEL - 81802 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 81802 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:PRIVADA BEATRIZ PAREDES RANGEL 8 COLONIA MIRASOL, 90102 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE BEATRIZ PAREDES Y PRIVADA SABINOS, CALLE DOMINGO ARENAS A 150 METROS DE TACOS Y BURGUER LUVI., lon:-98.21198133, lat:19.30943035}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717830/proyecto_INICIO, 1717830/proyecto_FIN, 1717830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717892 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO XALTOCAN LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC CALLE ORQUÍDEAS - 82147 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 82147 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE ORQUIDEAS 15 INTERIOR 0 PUEBLO LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC, 90444 LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CALLE BARRANQUILLA Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE CALLE SIN NOMBRE POR CASAS DE INFONAVIT., lon:-98.24122715, lat:19.38648783}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717892/proyecto_INICIO, 1717892/proyecto_FIN, 1717892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717894 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO XALTOCAN SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC CALLE TLACOMULCO - 82150 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 82150 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:CALLE TLACOMULCO 3 INTERIOR 0 PUEBLO SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, 90440 SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE PRIVADA VIOLETAS Y CALLE CUATZAMALA, PRIVADA VIOLETAS POR LA ESCUELA, lon:-98.23104512, lat:19.39906491}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717894/proyecto_PROCESO, 1717894/proyecto_INICIO, 1717894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717911 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLE SAN ANTONIO - 82589 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 82589 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE SAN ANTONIO INTERIOR 0 PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE TRES DE FEBRERO, CALLE EL PEÑON, lon:-98.44695264, lat:19.47411052}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/002, contratista:Lic. Ma. Santa Anita Cervantes Huerta, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2076900.0, importe_modificado:2076900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717911/proyecto_INICIO, 1717911/proyecto_FIN, 1717911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717949 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO AMAXAC DE GUERRERO CALLE XICOHTENCATL - 83070 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 83070 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL 33 PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE GUERRERO Y , CALLE LEONA VICARIO, lon:-98.16566377, lat:19.35431488}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717949/proyecto_INICIO, 1717949/proyecto_FIN, 1717949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301717950 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE CONSTITUCIÓN - 83078 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 83078 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN 24 INTERIOR 0 PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE HIDALGO, CALLE CINCO DE FEBRERO CONTRA ESQUINA DE BOUTIQUE., lon:-98.46958154, lat:19.49256964}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/002, contratista:Lic. Ma. Santa Anita Cervantes Huerta, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2076900.0, importe_modificado:2076900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717950/proyecto_INICIO, 1717950/proyecto_FIN, 1717950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718067 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98628.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO ATLTZAYANCA SANTA MARÍA LAS CUEVAS CALLE MICHOACAN - 85010 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85010 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:CALLE MICHOACAN 0 PUEBLO SANTA MARÍA LAS CUEVAS, 90558 SANTA MARÍA LAS CUEVAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CAMINO A MIAHUAPAN EL BAJO, CAMINO SALIDA A MIAHUAPAN EL BAJO POR EL RÍO, lon:-97.74163247, lat:19.38595539}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98628.53 | 98628.53 | 98628.53 | 98628.53 | 98628.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/005, contratista:ARQ. FERNANDO ALVAREZ RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:988745.3, importe_modificado:988745.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718067/proyecto_INICIO, 1718067/proyecto_FIN, 1718067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718107 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98628.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO IXTENCO BARRIO SAN ANTONIO SEGUNDO AVENIDA TRECE SUR - 85663 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 85663 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA 13 SUR 0 BARRIO SAN ANTONIO SECCIÓN DOS, 90585 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CAMINO SAN ANTONIO CUATLA Y , CALLE 15 SUR POR LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, lon:-97.89973019, lat:19.24767637}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98628.53 | 98628.53 | 98628.53 | 98628.53 | 98628.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/005, contratista:ARQ. FERNANDO ALVAREZ RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:988745.3, importe_modificado:988745.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718107/proyecto_INICIO, 1718107/proyecto_FIN, 1718107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718207 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54389.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CUAPIAXTLA COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CALLE BENITO JUAREZ - 87227 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87227 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, 90565 COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NIÑOS HEROES, ATRÁS DE IGLESIA. CARRETERA A LAS CUEVAS., lon:-97.7502422, lat:19.32623654}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | 54389.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/003, contratista:Ing. Miguel Angel Medel Montiel, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2882632.37, importe_modificado:2882632.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718207/proyecto_INICIO, 1718207/proyecto_FIN, 1718207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718252 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54075.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN SEBASTIÁN PROLONGACIÓN CINCO DE FEBRERO - 87744 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 87744 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PROLONGACION CINCO DE FEBRERO 3 BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y PRIVADA OBREGON, PRIVADA SIN NOMBRE VÍA CORTA DIRECCIÓN A PUEBLA FRENTE A LA CA, lon:-98.18079991, lat:19.12314711}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/006, contratista:ING. OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1143572.22, importe_modificado:1143572.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718252/proyecto_INICIO, 1718252/proyecto_PROCESO, 1718252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718278 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CHIAUTEMPAN GUADALUPE IXCOTLA CALLE CUAUHTEMOC - 88479 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88479 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 51 A PUEBLO GUADALUPE IXCOTLA, 90810 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE PRIVADA AHUATLA Y PRIVADA ZARAGOZA, CALLE BARRANCA FRENTE A SALÓN SOCIAL CRISTI ATRÁS DE CASA DE 2 NIVELES., lon:-98.17574936, lat:19.32095355}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718278/proyecto_INICIO, 1718278/proyecto_FIN, 1718278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718291 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54075.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TEOLOCHOLCO CUAXINCA PRIVADA PRIMERA HIDALGO - 88586 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88586 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:PRIVADA PRIMERA HIDALGO. COLONIA CUAXINCA, 90850 CUAXINCA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE NOGALES ES UNA PRIVADA Y HAY UN ÁRBOL DE NUEZ., lon:-98.16252754, lat:19.24495558}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/006, contratista:ING. OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1143572.22, importe_modificado:1143572.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718291/proyecto_INICIO, 1718291/proyecto_FIN, 1718291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718294 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54075.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TEOLOCHOLCO EL CARMEN AZTAMA AVENIDA REFORMA - 88599 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88599 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:AVENIDA REFORMA 25 PUEBLO EL CARMEN AZTAMA, 90855 EL CARMEN AZTAMA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE TERRENOS DE LABOR ESTA CERCA DE UNA BARRANQUILLA A 100 METROS DEL FERROCARRIL., lon:-98.21324985, lat:19.22708662}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/006, contratista:ING. OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1143572.22, importe_modificado:1143572.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718294/proyecto_INICIO, 1718294/proyecto_FIN, 1718294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718295 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54075.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TEOLOCHOLCO SANTA MARIA ACXOTLA DEL MONTE AVENIDA JUÁREZ - 88615 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88615 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:AVENIDA JUÁREZ 23 PUEBLO SANTA MARIA ACXOTLA DEL MONTE, 90850 ACXOTLA DEL MONTE, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE BOLIVAR Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE REFORMA FRENTE A CASA DE DOS NIVELES COLOR AMARILLA., lon:-98.16327385, lat:19.25053198}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | 54075.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/006, contratista:ING. OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1143572.22, importe_modificado:1143572.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718295/proyecto_INICIO, 1718295/proyecto_FIN, 1718295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718296 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54449.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTA CRUZ TLAXCALA GUADALUPE TLACHCO CALLE PALMAS - 88625 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88625 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE PALMAS 8 PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO A 200 METROS DEL TEMPLO DE TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-98.11881986, lat:19.33179036}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | 54449.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/002, contratista:ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3321435.97, importe_modificado:3321435.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718296/proyecto_INICIO, 1718296/proyecto_FIN, 1718296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718305 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98441.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO XICOHTZINCO SECCIÓN CUARTA PROLONGACIÓN PUEBLA - 88781 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 88781 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PROLONGACION PUEBLA 28 SECCION CUARTA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE CORREGIDORA A 100 METROS DE CAMINO A CECYTE., lon:-98.23902634, lat:19.17065361}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | 98441.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CCB2020/003, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES CHIAUTEMPAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2672426.52, importe_modificado:2672426.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718305/proyecto_INICIO, 1718305/proyecto_PROCESO, 1718305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718336 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO XALOZTOC COLONIA SANTA MARTHA CALLE CUAUHTEMOC - 89019 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 89019 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 24 COLONIA SANTA MARTHA, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE J.O. DE DOMINGUEZ Y CALLE JIMENEZ, CALLE GUILLERMO PRIETO, lon:-98.04634405, lat:19.41127693}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718336/proyecto_INICIO, 1718336/proyecto_FIN, 1718336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301718338 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54499.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO XALOZTOC SAN PEDRO TLACOTEPEC CALLE FRANCISCO SARABIA - 89034 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 89034 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA 16 PUEBLO SAN PEDRO TLACOTEPEC, 90460 SAN PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO POR EL OXXO Y KINDER, lon:-98.04590011, lat:19.39785189}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | 54499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/CD2020/001, contratista:Ing. Gregorio Flores Rugerio, convocante:INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3269952.0, importe_modificado:3269952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1718338/proyecto_INICIO, 1718338/proyecto_FIN, 1718338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719219 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN CALLE VICENTE GUERRERO - 104928 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 104928 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 24 PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICTORIO MENESES TIENDA DE ABARROTES A 50 METROS., lon:-98.31314803, lat:19.31104456}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719219/proyecto_INICIO, 1719219/proyecto_PROCESO, 1719219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719227 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN CALLE CINCO DE MAYO - 104984 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 104984 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE CINCO DE MAYO 1 B PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ, lon:-98.31130481, lat:19.32141649}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719227/proyecto_INICIO, 1719227/proyecto_PROCESO, 1719227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719368 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PANOTLA SAN TADEO HUILOAPAN PRIVADA BUENOS AIRES - 106066 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106066 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:PRIVADA BUENOS AIRES 4 PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LINDA VISTA, CALLE ALTAMIRANO JUNTO A TIENDA ALE., lon:-98.26829974, lat:19.37680204}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719368/proyecto_INICIO, 1719368/proyecto_PROCESO, 1719368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719372 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN TERCERA GUARDIA - 106093 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106093 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 28 INTERIOR 0 SECCION SECCIÓN TERCERA GURDIA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE ITURBIDE SUR Y CALLE BADILLO, CALLE PRIMERA ITURBIDE SUR A UN LADO DE LA ESTETICA LILIS, lon:-98.23532333, lat:19.19004396}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719372/proyecto_INICIO, 1719372/proyecto_PROCESO, 1719372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719378 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO SECCIÓN TERCERA EXQUITLA PRIVADA REFORMA - 106137 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106137 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA REFORMA 10 INTERIOR 0 SECCION EXQUITLA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE NUEVA REFORMA SUR Y CALLE REFORMA SUR, CALLE CUAUHTÉMOC A 50 METROS DE LA ESCUELA DE ATENCIÓN MULTIPLE, lon:-98.23542623, lat:19.20044254}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719378/proyecto_INICIO, 1719378/proyecto_PROCESO, 1719378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719425 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN DAMIÁN TEXÓLOC LA CUEVA CALLE SAN NICOLAS - 106446 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 106446 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE SAN NICOLAS 15 BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 2 DE NOVIEMBRE, CALLE PORFIRIO DIAZ A 300 METROS DE CENTRO DE SALUD., lon:-98.29159207, lat:19.27171347}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719425/proyecto_INICIO, 1719425/proyecto_PROCESO, 1719425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719525 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN JERÓNIMO ZACUALPAN CALLE AGUA SANTA - 107592 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 107592 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE AGUA SANTA 36 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE LOS FRESNOS Y CALLE LA PEDRERA, CALLE LA CANTERA A 100 METROS DEL DEPOSITO DE AGUA, lon:-98.2551179, lat:19.24669001}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719525/proyecto_INICIO, 1719525/proyecto_PROCESO, 1719525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719588 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CHIAUTEMPAN TEXCACOAC PRIVADA PROGRESO SUR - 108280 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 108280 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PRIVADA PROGRESO SUR 48 BARRIO TEXCACOAC, 90806 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE PRIVADA 4TA DE PROGRESO Y CALLE PROGRESO, CALLE LOS PINOS TEXCACOAC EN LA UNIDAD POR EL POZO DE AGUA., lon:-98.17889785, lat:19.30323648}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719588/proyecto_INICIO, 1719588/proyecto_PROCESO, 1719588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719656 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL SAN MARCOS CONTLA CALLE ALLENDE - 109286 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109286 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CALLE ALLENDE 31 INTERIOR 0 PUEBLO SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTÉNCATL Y CARRETERA VIA CORTA, CALLE AYUNTAMIENTO A 80 METROS DE CAPILLA SAN ISIDRO, lon:-98.19688512, lat:19.19677566}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719656/proyecto_INICIO, 1719656/proyecto_PROCESO, 1719656/proyecto_FIN, 1719656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719683 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SANTIAGO PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA - 109490 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109490 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA 0 INTERIOR 0 BARRIO SANTIAGO, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE DOMINGO ARENAS, lon:-98.16157464, lat:19.1300743}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719683/proyecto_INICIO, 1719683/proyecto_PROCESO, 1719683/proyecto_FIN, 1719683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719725 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO DEL MONTE BARRIO SAN NICOLÁS CALLE FRANCISCO I MADERO - 109810 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 109810 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MEADERO 92 BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CERRADA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-98.14830026, lat:19.12790538}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719725/proyecto_INICIO, 1719725/proyecto_PROCESO, 1719725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301719953 | Proyecto de inversión | 12758.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12758.26, modificado:12758.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JOSÉ TEACALCO SECCIÓN QUINTA CALLE REFORMA - 114386 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 114386 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 31 SECCION 5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE CEDROS, CALLE TERRENO 500 METROS ANTES DE POR LOS CONOS., lon:-98.04321274, lat:19.34688613}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 12758.26 | 12758.26 | 12758.26 | 12758.26 | 12758.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {1719953/proyecto_INICIO, 1719953/proyecto_PROCESO, 1719953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720060 | Proyecto de inversión | 14324.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14324.84, modificado:14324.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA BENITO JUÁREZ CALLE ARTICULO CIENTO VEINTITRÉS - 115858 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 115858 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE ARTICULO 123 720 INTERIOR 0 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE OCOTLÁN Y CALLE TERRENOS, CALLE 5 DE FEBRERO A 100 METROS DE TANQUE DE AGUA, lon:-97.9103913, lat:19.37967008}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1720060/proyecto_INICIO, 1720060/proyecto_PROCESO, 1720060/proyecto_FIN, 1720060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720069 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CUAXOMULCO SECCIÓN PRIMERA ATENCO CALLE DIEZ DE JUNIO - 115937 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 115937 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ DE JUNIO 172 SECCION PRIMERA SECCIÓN ATENCO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALZADA DE GUADALUPE Y CALLE EL LLANO, CALLE BARRANCA 50 METROS DE LA PRESIDENCIA., lon:-98.09143651, lat:19.35255977}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720069/proyecto_PROCESO, 1720069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720071 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC CAMINO AL BENITO - 115942 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 115942 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:CALLE CAMINO AL BENITO INTERIOR 0 COLONIA FRANCISCO VILLA TECOAC, 90514 COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE SALTO DEL AGUA A 100 METROS DE CAJA DE AGUA, lon:-97.92410184, lat:19.38888316}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720071/proyecto_INICIO, 1720071/proyecto_PROCESO, 1720071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720090 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA COLONIA CENTRO CALLE DE LA COMPUERTA - 116071 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116071 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DE LA COMPUERTA 11 INTERIOR 0 COLONIA HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MATAMOROS Y BOULEVARD CUAMANCO, CALLE ALLENDE A MEDIA CUADRA DE BULEVAR CUAMANCO, lon:-97.91991917, lat:19.31013112}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720090/proyecto_INICIO, 1720090/proyecto_PROCESO, 1720090/proyecto_FIN, 1720090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720102 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME IXTENCO SAN ANTONIO SECCIÓN DOS CALLE SIETE SUR - 116150 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116150 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SIETE SUR 12 BARRIO SAN ANTONIO SECCIÓN DOS, 90585 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE, CALLE 5 SUR A 3 CUADRAS DE LA CRUZ ROJA., lon:-97.89635275, lat:19.24934969}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720102/proyecto_INICIO, 1720102/proyecto_PROCESO, 1720102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720150 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TOCATLÁN SANTA MARÍA TOCATLÁN CALLE ABASOLO - 116499 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116499 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO 234 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE 1ERO DE DICIEMBRE Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE POR LA ESCUELA PRIMARIA Y KINDER, lon:-98.02303459, lat:19.38445475}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720150/proyecto_INICIO, 1720150/proyecto_PROCESO, 1720150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720152 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA CRUZ TLAXCALA SAN LUCAS TLACOCHCALCO CALLE JUAREZ - 116537 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116537 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE JÚAREZ 127 INTERIOR 0 PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE CIRVUNVALACION 50 METROS DE LA BARRANCA., lon:-98.14182259, lat:19.34142127}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720152/proyecto_INICIO, 1720152/proyecto_PROCESO, 1720152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720162 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA CRUZ TLAXCALA CALLE EL MIRADOR - 116628 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 116628 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR 4 PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE GASODUCTO, CALLE ERENDIRA A 100 METROS DEL OCOTE GRANDE., lon:-98.14824191, lat:19.37036707}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848469.9, importe_modificado:2848469.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720162/proyecto_INICIO, 1720162/proyecto_PROCESO, 1720162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720273 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS SAN JUAN BAUTISTA MIER CALLE HIDALGO - 117537 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117537 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO 6 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA MIER, 90592 SAN JUAN BAUTISTA MIER, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE HIDALGO POR EL KINDER, lon:-97.86406935, lat:19.23774554}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848482.08, importe_modificado:2848482.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720273/proyecto_INICIO, 1720273/proyecto_PROCESO, 1720273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720274 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA COLONIA MARIANO MATAMOROS PROLONGACIÓN HIDALGO - 117544 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 117544 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PROLONGACION HIDALGO INTERIOR 0 COLONIA MARIANO MATAMOROS, 90534 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE INSURGENTES Y , CALLE BARRANCA EL DESPOJO A UN COSTADO DE FERRETERÍA, lon:-97.95310681, lat:19.30013016}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720274/proyecto_INICIO, 1720274/proyecto_PROCESO, 1720274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720360 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA COLONIA LA SOLEDAD CALLE VEINTIUNO DE MARZO - 118088 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118088 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE 21 DE MARZO 0 INTERIOR 0 COLONIA LA SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA GUADALUPE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA FEDERAL CERCA DE LA CAPILLITA, lon:-97.68673818, lat:19.35566445}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720360/proyecto_INICIO, 1720360/proyecto_PROCESO, 1720360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720444 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ATLTZAYANCA SAN ANTONIO CALLE SIETE ORIENTE - 118562 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118562 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SIETE ORIENTE BARRIO SAN ANTONIO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 3 Y CALLE 2 SUR, CALLE TERRENOS A 70 METROS DE EL ARCO DE LA VIRGEN., lon:-97.79620023, lat:19.42712349}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720444/proyecto_INICIO, 1720444/proyecto_PROCESO, 1720444/proyecto_FIN, 1720444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720448 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA COLONIA VICENTE GUERRERO CALLE REFORMA - 118612 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 118612 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:CALLE REFORMA 0 INTERIOR 0 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 90576 COLONIA VICENTE GUERRERO, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE MARTIN CARRERA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE PLAZA DE LAS VIGAS PEGADO A LA IGLESIA, lon:-97.70626592, lat:19.33798714}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848543.56, importe_modificado:2848543.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720448/proyecto_INICIO, 1720448/proyecto_PROCESO, 1720448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720502 | Proyecto de inversión | 8053.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8053.3, modificado:8053.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN FRANCISCO TETLANOHCAN BARRIO JESÚS XOLALPAN AVENIDA HIDALGO - 119101 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119101 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO 6 INTERIOR 0 BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, CALLE HIDALGO, lon:-98.16339249, lat:19.26336651}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1720502/proyecto_INICIO, 1720502/proyecto_PROCESO, 1720502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720511 | Proyecto de inversión | 8053.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8053.3, modificado:8053.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS SECCIÓN CUARTA PRIVADA DE LAS MANZANAS - 119154 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119154 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LAS MANZANAS 3 SECCION CUARTA, 90873 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE DURAZNOS Y CALLE VIA CORTA TLAXCALA- PUEBLA, CALLE LIBERTAD A 200 METROS DE LA VÍA CORTA., lon:-98.19540087, lat:19.18633529}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | 8053.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1720511/proyecto_INICIO, 1720511/proyecto_PROCESO, 1720511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720558 | Proyecto de inversión | 16333.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16333.38, modificado:16333.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA ISABEL XILOXOXTLA BARRIO CHIMALPA AVENIDA ZARAGOZA - 119537 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119537 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA 10 INTERIOR 0 BARRIO CHIMALPA, 90193 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE UNIÓN Y CALLE AZTATLA, CALLE REFORMA ESQUINA CON EL PUENTESITO, lon:-98.21596961, lat:19.26506374}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | 16333.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708587.13, importe_modificado:8708587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1720558/proyecto_INICIO, 1720558/proyecto_PROCESO, 1720558/proyecto_FIN, 1720558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720612 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEOLOCHOLCO SECCIÓN TERCERA PRIMERA PRIVADA LOS ENCINOS - 119806 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 119806 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA 1ERA LOS ENCINOS INTERIOR 0 SECCION TERCERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PEDREGAL, CALLE TERRENOS DE LABOR A 100 METROS DEL PANTEÓN, lon:-98.17004654, lat:19.25696849}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, contratista:CARMEN HERNANDEZ TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8708646.64, importe_modificado:8708646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1720612/proyecto_INICIO, 1720612/proyecto_PROCESO, 1720612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301720910 | Proyecto de inversión | 15005.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15005.76, modificado:15005.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME AMAXAC DE GUERRERO SECCIÓN SEGUNDA PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA - 123504 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 123504 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SECCION SEGUNDA, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-98.16946918, lat:19.35273796}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15005.76 | 15005.76 | 15005.76 | 15005.76 | 15005.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1720910/proyecto_INICIO, 1720910/proyecto_PROCESO, 1720910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721004 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS CALLE MORELOS - 124076 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 124076 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 9 INTERIOR 0 PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE BENITO JUAREZ, lon:-98.21082282, lat:19.47341631}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721004/proyecto_INICIO, 1721004/proyecto_PROCESO, 1721004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721021 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EMILIANO ZAPATA CALLE POSTE UNO AVENIDA REVOLUCIÓN - 124197 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 124197 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE POSTE UNO AVENIDA REVOLUCIÓN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, lon:-97.91852893, lat:19.56088173}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721021/proyecto_INICIO, 1721021/proyecto_PROCESO, 1721021/proyecto_FIN, 1721021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721084 | Proyecto de inversión | 15005.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15005.76, modificado:15005.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TETLA DE LA SOLIDARIDAD COLONIA CHAUTZINGO - 124539 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 124539 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA COLONIA CHAUTZINGO, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE ALIANZA SOCIAL Y CALLE LIBERACION NACIONAL , CAMINO TERRACERIA, lon:-98.10573818, lat:19.4598292}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15005.76 | 15005.76 | 15005.76 | 15005.76 | 15005.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1721084/proyecto_INICIO, 1721084/proyecto_PROCESO, 1721084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721230 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO SAN JOSÉ ATOTONILCO CALLE NIÑO PERDIDO - 125811 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 125811 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE DIAZ MIRÓN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LA PAZ, lon:-98.0532674, lat:19.59486101}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721230/proyecto_INICIO, 1721230/proyecto_PROCESO, 1721230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721253 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA CALLE EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS - 126040 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 126040 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 6 INTERIOR 0 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE DE LOS FRESNOS, CAMINO AL CERRO DE SOLTEPEC DETRÁS DE LA HACIENDA SOLTEPEC, lon:-97.91837521, lat:19.28748469}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2848361.44, importe_modificado:2848361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721253/proyecto_INICIO, 1721253/proyecto_PROCESO, 1721253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721270 | Proyecto de inversión | 11040.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11040.3, modificado:11040.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TETLA DE LA SOLIDARIDAD COLONIA OCOTITLA CALLE LA JOYA - 126153 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 126153 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYA 0 INTERIOR 0 COLONIA OCOTITLA, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALZADA DE LOS ALCANFORES Y , CALLE REAL DEL MONTE, lon:-98.09213086, lat:19.45251988}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | 11040.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1721270/proyecto_INICIO, 1721270/proyecto_PROCESO, 1721270/proyecto_FIN, 1721270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721444 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 127618 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 127618 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE 66 PUEBLO SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, 90606 SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE LADRILLERA, AUTO HOTEL BAMBÚ., lon:-98.20517891, lat:19.36636379}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721444/proyecto_INICIO, 1721444/proyecto_PROCESO, 1721444/proyecto_FIN, 1721444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721516 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI CALLE HIDALGO - 128003 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128003 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 69 SN PUEBLO SAN MIGUEL XALTIPA, 90680 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-98.16426353, lat:19.32330235}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721516/proyecto_INICIO, 1721516/proyecto_PROCESO, 1721516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721588 | Proyecto de inversión | 18946.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18946.28, modificado:18946.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLANGATEPEC COLONIA AGRÍCOLA SAN LUIS CALLE TULIO HERNANDEZ - 128522 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128522 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE TULIO HERNANDEZ COLONIA AGRÍCOLA SAN LUIS, 90411 COLONIA AGRÍCOLA SAN LUIS, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CAMINO A LA LAGUNA Y CALLE TULIO HERNANDEZ GOMEZ, LOS PINOS., lon:-98.16944418, lat:19.56827643}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1721588/proyecto_INICIO, 1721588/proyecto_PROCESO, 1721588/proyecto_FIN, 1721588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721598 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ATLANGATEPEC SAN PEDRO ECATEPEC CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 128610 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128610 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE PROVIDENCIA, QUESOS PERTITA., lon:-98.15088626, lat:19.52026302}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721598/proyecto_INICIO, 1721598/proyecto_PROCESO, 1721598/proyecto_FIN, 1721598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721650 | Proyecto de inversión | 21197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21197.26, modificado:21197.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CONTLA DE JUAN CUAMATZI SANTA MARÍA TLACATECPA CALLE VEINTITRÉS DE MARZO - 128864 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 128864 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 23 DE MARZO 0 INTERIOR 0 SECCION SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE NUEVA, CALLE 3 DE MARZO DONDE TERMINA EL ADOQUIN, lon:-98.14922888, lat:19.33515229}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | 21197.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-121/2020, contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.232234754E7, importe_modificado:1.232234754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721650/proyecto_INICIO, 1721650/proyecto_PROCESO, 1721650/proyecto_FIN, 1721650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721743 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TEPETITLA DE LARDIZÁBAL PROLONGACIÓN GALEANA - 129749 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 129749 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PROLONGACION GALEANA 11 PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE PROLONGACION GALEANA Y CALLE LUIS ZAMBRANO, CALLE VICTORIA, lon:-98.37639819, lat:19.26261186}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721743/proyecto_INICIO, 1721743/proyecto_PROCESO, 1721743/proyecto_FIN, 1721743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721855 | Proyecto de inversión | 11859.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11859.84, modificado:11859.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN LUCAS TECOPILCO CALLE ZARAGOZA - 132029 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132029 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 3 INTERIOR 0 PUEBLO SAN LUCAS TECOPILCO, 90445 SAN LUCAS TECOPILCO, SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, CALLE TERRENOS DE LABOR POR EL AUDITORIO NUEVO, lon:-98.25372682, lat:19.48019817}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | 11859.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1721855/proyecto_INICIO, 1721855/proyecto_PROCESO, 1721855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721881 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME BENITO JUÁREZ AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 132427 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 132427 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE GUATEMALA, CALLE CUAUHTEMOC, lon:-98.42475583, lat:19.58747882}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1721881/proyecto_INICIO, 1721881/proyecto_PROCESO, 1721881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301721970 | Proyecto de inversión | 14324.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14324.84, modificado:14324.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CALPULALPAN GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CALLE HIDALGO - 134366 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 134366 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90226 NCPE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PUEBLA A 200 METROS DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD., lon:-98.46731852, lat:19.5678926}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | 14324.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1721970/proyecto_INICIO, 1721970/proyecto_PROCESO, 1721970/proyecto_FIN, 1721970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722032 | Proyecto de inversión | 18946.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18946.28, modificado:18946.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CALPULALPAN SAN FELIPE SULTEPEC CALLE MORELOS - 135653 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 135653 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:CALLE MORELOS 2 INTERIOR 0 PUEBLO SAN FELIPE SULTEPEC, 90222 SAN FELIPE SULTEPEC, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE 5 DE MAYO A 50 METROS DEL KINDER LEONARDA GOMEZ, lon:-98.61608692, lat:19.59387479}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | 18946.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1722032/proyecto_INICIO, 1722032/proyecto_PROCESO, 1722032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722079 | Proyecto de inversión | 5974 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974.0, modificado:5974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS FRANCISCO VILLA AVENIDA FRANCISCO I MADERO - 136111 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136111 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE MORELOS, lon:-98.46362505, lat:19.58901487}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1722079/proyecto_INICIO, 1722079/proyecto_PROCESO, 1722079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722102 | Proyecto de inversión | 15223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.26, modificado:15223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE TLAXCALA - 136274 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 136274 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA INTERIOR 0 PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE OCAMPO, CALLE OAXACA, lon:-98.46991152, lat:19.48900827}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | 15223.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1722102/proyecto_INICIO, 1722102/proyecto_PROCESO, 1722102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722204 | Proyecto de inversión | 3870.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3870.34, modificado:3870.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ESPAÑITA COLONIA EL CARMEN CALLE SIMÓN BOLIVAR - 137757 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL | 137757 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR 9 COLONIA EL CARMEN, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE JIMENEZ, lon:-98.42208738, lat:19.45252165}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 3870.34 | 3870.34 | 3870.34 | 3870.34 | 3870.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET-LPN-120/2020, contratista:DESARROLLADORA NOVOL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.185860135E7, importe_modificado:2.185860135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1722204/proyecto_INICIO, 1722204/proyecto_PROCESO, 1722204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:se valida conforme al anexo del ente ejecutor, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | TLA200301722989 | Proyecto de inversión | 117396.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117396.11, modificado:117396.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD OCOTLÁN TEMALACAYUCAN ASENTAMIENTO OCOTLÁN TEMALACAYUCAN - 3817 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 3817 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2925.0, meta_modificada:2925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO SIN NOMBRE COLONIA OCOTLÁN TEMALACAYUCAN, 90577 OCOTLÁN TEMALACAYUCAN, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CAMINO DE LABOR Y CAMINO DE LABOR, CAMINO DE LABOR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEMALACAYUCAN MUNICIPIO, lon:-97.69076238, lat:19.29598347}} | 2020-01-10 | 2020-01-20 | 117396.11 | 117396.11 | 117396.11 | 117396.11 | 117396.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/006, contratista:MARCOS MARTINEZ ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA, monto:117396.11, importe_modificado:117396.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2925.0}} | {1722989/proyecto_INICIO, 1722989/proyecto_PROCESO, 1722989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301724270 | Proyecto de inversión | 535000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535000.0, modificado:535000.0}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 8165 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 8165 | S | 10000 | 7259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TULIO HERNÁNDEZ GOMEZ VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE NOGALES, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE TULIO, lon:-97.65180784, lat:19.3091012}} | 2020-03-15 | 2020-03-30 | 535000 | 535000 | 535000 | 535000 | 535000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/027, contratista:MARTHA GRACIELA GARCIA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, monto:535000.0, importe_modificado:535000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1724270/proyecto_INICIO, 1724270/proyecto_PROCESO, 1724270/proyecto_FIN, 1724270/proyecto_PROCESO, 1724270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301724312 | Proyecto de inversión | 44889.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44889.61, modificado:44889.61}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANTIGUA DE FERROCARRIL AGRICOLA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE CUAUHTEMOC,TLAXCO, TLAXCALA C.P. 90250 LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO EJIDAL - 8284 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 8284 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUA AGRICOLA DE FERROCARRIL COLONIA EJIDAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ANTIGUA DE FERROCARRIL AGRÍCOLA ENTRE CAL, lon:-98.12161972, lat:19.61118349}} | 2020-02-05 | 2020-02-25 | 44889.61 | 44889.61 | 44889.61 | 44889.61 | 44889.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/008/009, contratista:Sergio Carrasco Pérez, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:142678.02, importe_modificado:142678.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}} | {1724312/proyecto_FIN, 1724312/proyecto_PROCESO, 1724312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301724573 | Proyecto de inversión | 201270.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201270.05, modificado:201270.05}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 9045 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA | 9045 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE PALMERAS DEL PEDREGAL COLONIA LA SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA CARRETERA LA SOLEDAD QUE COMUNICA A LA, lon:-97.69075299, lat:19.35762334}} | 2020-04-09 | 2020-04-20 | 201270.05 | 201270.05 | 201270.05 | 201270.05 | 201270.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-FISM/20/07/031, contratista:AGUSTIN ADRIAN COLORADO BAEZA, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA, monto:201270.05, importe_modificado:201270.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:295.0}} | {1724573/proyecto_INICIO, 1724573/proyecto_PROCESO, 1724573/proyecto_FIN, 1724573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301725986 | Proyecto de inversión | 501093.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501093.19, modificado:501093.19}} | REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE HUAMANTLA - 13203 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 13203 | S | 25998 | 25998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE COLONIA HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MATAMOROS PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA E, lon:-97.92996223, lat:19.31307044}} | 2020-02-20 | 2020-02-25 | 501093.19 | 501093.19 | 501093.19 | 501093.19 | 501093.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-001, contratista:CONSTRUCTORA LEDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:501093.19, importe_modificado:501093.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1725986/proyecto_INICIO, 1725986/proyecto_FIN, 1725986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301727147 | Proyecto de inversión | 152562.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152562.17, modificado:152562.17}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HIDALGO PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE HUAMANTLA - 16653 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16653 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PONIENTE COLONIA HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE REFORMA, CALLE VICTORIA SUR LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES HIDALGO Y MORELOS PONIENTE ENTRE LAS CALLES GUERRERO Y, lon:-97.92698985, lat:19.31349316}} | 2020-03-02 | 2020-03-15 | 152562.17 | 152562.17 | 152562.17 | 152562.17 | 152562.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 2013-003, contratista:MYRIAM MARTÍNEZ VALADEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANTLA, monto:152562.17, importe_modificado:152562.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {1727147/proyecto_INICIO, 1727147/proyecto_FIN, 1727147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301739048 | Proyecto de inversión | 339822 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339822.0, modificado:339822.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO CRISTO FISM IV - 31578 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE | 31578 | S | 2277 | 2276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VARIAS CALLES - VARIAS CALLES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 650 + undefined BARRIO CRISTO, 90920 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EL SUMINI, lon:-98.15945996, lat:19.12943894}} | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 339822 | 339822 | 339822 | 339822 | 339822 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM2025004, contratista:ARTURO SAINZ ANIMAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, monto:339822.0, importe_modificado:339822.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}} | {1739048/proyecto_INICIO, 1739048/proyecto_FIN, 1739048/proyecto_PROCESO, 1739048/proyecto_FIN, 1739048/proyecto_PROCESO, 1739048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301740259 | Proyecto de inversión | 27712.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27712.03, modificado:28349.98}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS SOBRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOSEN TOCATLÁN LOCALIDAD TOCATLÁN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TOCATLÁN - 33032 | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX | 33032 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS SOBRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-98.02672623, lat:19.39669809}} | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 28349.98 | 28349.98 | 28349.98 | 28349.98 | 28349.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-DOP-008-20, contratista:MARTIN GALINDO HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE TOCATLAN, monto:274376.48, importe_modificado:274376.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {1740259/proyecto_FIN, 1740259/proyecto_INICIO, 1740259/proyecto_PROCESO, 1740259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301745548 | Proyecto de inversión | 272502.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272502.25, modificado:272502.25}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO TLAXCO - 45487 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 45487 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, LA OBRA MENCIONADA SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y ALVARO OBREGON. EL, lon:-98.12195802, lat:19.61360746}} | 2020-05-04 | 2020-06-02 | 272502.25 | 272502.25 | 272502.25 | 272502.25 | 272502.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2034/106, contratista:MARCO ANTONIO CONTRERAS GAONA, convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, monto:272502.25, importe_modificado:272502.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1745548/proyecto_FIN, 1745548/proyecto_INICIO, 1745548/proyecto_FIN, 1745548/proyecto_PROCESO, 1745548/proyecto_INICIO, 1745548/proyecto_PROCESO, 1745548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301745751 | Proyecto de inversión | 36437.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36437.14, modificado:36437.14}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN ASENTAMIENTO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN - 46024 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE YUAHUQUEMEHCAN | 46024 | S | 29 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE COLEGIO MILITAR, CALE ALDAMA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE COLEGIO MILIT, lon:-98.17656481, lat:19.41240823}} | 2020-06-22 | 2020-08-22 | 36437.14 | 36437.14 | 36437.14 | 36437.14 | 36437.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT-FISM-20-43-004, contratista:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, convocante:PERLA ISABEL CASTILLO CRUZ, monto:281580.62, importe_modificado:279023.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1745751/proyecto_INICIO, 1745751/proyecto_FIN, 1745751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301745780 | Proyecto de inversión | 138164.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138164.35, modificado:138164.35}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN ASENTAMIENTO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN - 46086 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE YUAHUQUEMEHCAN | 46086 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , CALLE ALDAMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y RÍO ZAHUAPAN, lon:-98.17444989, lat:19.4121249}} | 2020-06-22 | 2020-08-22 | 138164.35 | 138164.35 | 138164.35 | 138164.35 | 138164.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94676, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, monto:138164.35, importe_modificado:138164.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:310.0}} | {1745780/proyecto_FIN, 1745780/proyecto_PROCESO, 1745780/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301746733 | Proyecto de inversión | 63626.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63626.26, modificado:63626.26}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE FISM 2031017 TEOTLALPAN - 48482 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD | 48482 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DOMINICANA SECCION TEOTLALPAN, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE 28 DE OCTUBRE Y CALLE REPUBLICA DE CHILE, CALLE DE TERRACERIA TERMINA CALLE ASFALTADA CON DIRECCIÓN A PRESIDENCIA DE COMU, lon:-98.10569174, lat:19.44565077}} | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 63626.26 | 63626.26 | 63626.26 | 63626.26 | 63626.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM 2031-17/18/19, contratista:LEUTE S.A DE C.V., convocante:TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:287851.3, importe_modificado:298723.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1746733/proyecto_INICIO, 1746733/proyecto_PROCESO, 1746733/proyecto_FIN, 1746733/proyecto_PROCESO, 1746733/proyecto_FIN, 1746733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | TLA200301747188 | Proyecto de inversión | 440753.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440753.64, modificado:380768.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN SEXTA PRIVADA ABASOLO SOBRE CALLE ABASOLO EN TOCATLÁN LOCALIDAD TOCATLÁN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TOCATLÁN - 50263 | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX | 50263 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:809.76, meta_modificada:772.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA SEXTA PRIVADA ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y , PRIVADA ABASOLO SOBRE CALLE ABASOLO, lon:-98.02525912, lat:19.38764365}} | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 380768.86 | 380768.86 | 380768.86 | 380768.86 | 380768.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-DOP-015-20, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION EN GENERAL VESGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOCATLAN, monto:380768.86, importe_modificado:380768.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.11}} | {1747188/proyecto_INICIO, 1747188/proyecto_FIN, 1747188/proyecto_INICIO, 1747188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones