JAL200401878769 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401872821 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
JAL210101886149 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL210101886150 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200401874577 | 2021 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886151 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL210101886152 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL210101886153 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL210101886162 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL210101886163 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL210101886165 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | 1
JAL200401878240 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878740 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878743 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878744 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878745 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878746 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878747 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878748 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878749 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878750 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878754 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878755 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878756 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878757 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878759 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878762 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878763 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878768 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878791 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1756.88 | 1756.88 | 1756.88 | 100
JAL200401876486 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401867014 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1640 | 1640 | 1640 | 100
JAL210101886160 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL210101886172 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL210101886173 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200401872476 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500 | 4500 | 100
JAL200401872483 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 19750 | 19750 | 19750 | 100
JAL200401879742 | 2021 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401872555 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 756.8 | 756.8 | 756.8 | 100
JAL200401872557 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
JAL200401872559 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 1416.73 | 1416.73 | 1416.73 | 100
JAL200401876790 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401879801 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 100
JAL200401872596 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 13344.44 | 13344.44 | 13344.44 | 100
JAL200401872616 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 502.27 | 502.27 | 502.27 | 100
JAL200401874380 | 2021 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200401876816 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401876830 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401876845 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886161 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL210101886166 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL210101886167 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL210101886168 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL210101886169 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL210101886170 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL210101886171 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200401872629 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2708.17 | 2708.17 | 2708.17 | 100
JAL200401872668 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 595 | 595 | 595 | 100
JAL200401874395 | 2021 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200401877749 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 4597.2 | 4597.2 | 4597.2 | 100
JAL200401877752 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2547.45 | 2547.45 | 2547.45 | 100
JAL210101886174 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200401878513 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2062 | 2062 | 2062 | 100
JAL200401880027 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 9545 | 9545 | 9545 | 100
JAL200401874581 | 2021 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401874584 | 2021 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401879187 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 257.52 | 257.52 | 257.52 | 100
JAL200401880132 | 2021 | 1 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
JAL200401872825 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
JAL200401872828 | 2021 | 1 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401872829 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2585.38 | 2585.38 | 2585.38 | 100
JAL200401872830 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 100
JAL200401872833 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 100
JAL200401872835 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 327.82 | 327.82 | 327.82 | 100
JAL200401878619 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 58 | 58
JAL200401878620 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878621 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878622 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878626 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 15 | 15
JAL200401878627 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878628 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL200401878629 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200401878630 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 60 | 60
JAL200401878631 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL210101886154 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL210101886155 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL210101886156 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200401878633 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878634 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
JAL200401878635 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878636 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878637 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 271.62 | 271.62 | 271.62 | 100
JAL200401878639 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878653 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878658 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 38 | 38
JAL200401878659 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878660 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 45 | 45
JAL200401878661 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878662 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878663 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 33 | 33
JAL200401878664 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 60 | 60
JAL200401878665 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 45 | 45
JAL200401878666 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
JAL200401878667 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878669 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878670 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878671 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 35 | 35
JAL200401878672 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878678 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200401878679 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878685 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
JAL200401878686 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 46 | 46
JAL200401878687 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878688 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878689 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 5 | 5
JAL200401879314 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 6700 | 6700 | 6700 | 100
JAL210101886157 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL210101886158 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL210101886159 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200401875367 | 2021 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200401878200 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 700 | 100
JAL200401878719 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878720 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 48 | 48
JAL200401878721 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL200401878727 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200401878731 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200401878735 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878736 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878737 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL17170100839568 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL00170400995706 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL00180201095509 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180201099752 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170300924832 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
JAL18180201094989 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL00180101072781 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL00170400995709 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL16160200658748 | 2021 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL00180201095505 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL00160200703800 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170200904367 | 2021 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170400993009 | 2021 | 1 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180201099678 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 36.08 | 36.08 | 100
JAL16160200651528 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL00170400995708 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180201138869 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL00160300770445 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 2217.47 | 2217.47 | 100
JAL00160200692728 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 216 | 216 | 100
JAL16160200719798 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 332 | 332 | 100
JAL00160300770448 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 440 | 440 | 100
JAL15150200543792 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
JAL16160200651518 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL16160200703672 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL00160300770436 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 397 | 397 | 100
JAL00160300770453 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 72 | 72 | 100
JAL00170400996367 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 130 | 130 | 100
JAL00180201095508 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180201094979 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL00160300773086 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170200862118 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1688.3 | 1688.3 | 100
JAL16160100624332 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 6014.26 | 6014.26 | 100
JAL17170100839315 | 2021 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
JAL16160200651519 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170200904368 | 2021 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170200904360 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL00170400995707 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180201099976 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 218 | 218 | 100
JAL00160300770452 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 55 | 55 | 100
JAL180301306430 | 2021 | 1 | Metros lineales | 320 | 320 | 320 | 100
JAL180301306598 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 803 | 803 | 803 | 100
JAL180301306608 | 2021 | 1 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180301306705 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180301305729 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1808 | 1808 | 1808 | 100
JAL180301306888 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
JAL180301306908 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 90 | 100
JAL180301308191 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180301309992 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
JAL180301310009 | 2021 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180301314164 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180301314170 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180301314200 | 2021 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
JAL180301314207 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180301305574 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
JAL180301310488 | 2021 | 1 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
JAL180301306129 | 2021 | 1 | Otros | 138 | 138 | 138 | 100
JAL180301306130 | 2021 | 1 | Metros lineales | 20 | 20 | 20 | 100
JAL180301306131 | 2021 | 1 | Otros | 300 | 300 | 300 | 100
JAL180301306416 | 2021 | 1 | Otros | 48 | 48 | 48 | 100
JAL180301306423 | 2021 | 1 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
JAL180301306501 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180301306521 | 2021 | 1 | Metros lineales | 33 | 33 | 33 | 100
JAL180301306143 | 2021 | 1 | Otros | 50 | 50 | 50 | 100
JAL180301306144 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 624.98 | 624.98 | 624.98 | 100
JAL180301314183 | 2021 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
JAL180301314219 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180301314265 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180301301975 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180301306929 | 2021 | 1 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
JAL180301310018 | 2021 | 1 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
JAL180301306512 | 2021 | 1 | Celdas solares | 11 | 11 | 11 | 100
JAL180301306582 | 2021 | 1 | Otros | 48 | 48 | 48 | 100
JAL180301306718 | 2021 | 1 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
JAL180301306724 | 2021 | 1 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
JAL180301306735 | 2021 | 1 | Metros lineales | 42 | 42 | 42 | 100
JAL180301306749 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 35 | 100
JAL180301301971 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
JAL180301302078 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
JAL180301305557 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
JAL180301326080 | 2021 | 1 | Metros lineales | 4000 | 4000 | 4000 | 100
JAL180301323324 | 2021 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180301323395 | 2021 | 1 | Otros | 125 | 125 | 125 | 100
JAL180301320103 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 823 | 823 | 823 | 100
JAL180301339257 | 2021 | 1 | Otros | 861.75 | 861.75 | 861.75 | 100
JAL180401407237 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 770 | 770 | 770 | 100
JAL180301323308 | 2021 | 1 | Metros lineales | 148 | 148 | 148 | 100
JAL180301323763 | 2021 | 1 | Otros | 75 | 75 | 75 | 100
JAL180301320166 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 74 | 74 | 74 | 100
JAL180301324816 | 2021 | 1 | Otros | 810 | 810 | 810 | 100
JAL180301322582 | 2021 | 1 | Metros lineales | 384 | 384 | 384 | 100
JAL180301317579 | 2021 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
JAL190101504817 | 2021 | 1 | Metros lineales | 315 | 315 | 315 | 100
JAL180401421660 | 2021 | 1 | Metros lineales | 105 | 105 | 105 | 100
JAL190101504796 | 2021 | 1 | Metros lineales | 399.41 | 399.41 | 399.41 | 100
JAL180401422898 | 2021 | 1 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
JAL180401444625 | 2021 | 1 | Celdas solares | 61 | 61 | 61 | 100
JAL180401438885 | 2021 | 1 | Celdas solares | 23 | 23 | 23 | 100
JAL180401439191 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180401435263 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180401434383 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180401433188 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180401439147 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180401439172 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180401435945 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180401435962 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180401434303 | 2021 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
JAL180401435184 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180401458459 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
JAL180401459201 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180401459218 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
JAL180401457875 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180401458012 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
JAL180401457058 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
JAL180401475220 | 2021 | 1 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
JAL180401457146 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
JAL180401457183 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
JAL180401474481 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180401475428 | 2021 | 1 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180401475703 | 2021 | 1 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
JAL180401475976 | 2021 | 1 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180401476630 | 2021 | 1 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
JAL180401475557 | 2021 | 1 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
JAL180401477118 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
JAL180401476280 | 2021 | 1 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
JAL180401476695 | 2021 | 1 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
JAL180401474840 | 2021 | 1 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
JAL180401475001 | 2021 | 1 | Celdas solares | 9 | 9 | 9 | 100
JAL180401477689 | 2021 | 1 | Metros lineales | 4000 | 4000 | 4000 | 100
JAL180401476405 | 2021 | 1 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
JAL180401476057 | 2021 | 1 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180401476516 | 2021 | 1 | Metros lineales | 244 | 244 | 244 | 100
JAL180401476118 | 2021 | 1 | Celdas solares | 13 | 13 | 13 | 100
JAL180401474544 | 2021 | 1 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
JAL180401458917 | 2021 | 1 | Metros lineales | 2 | 2 | 2 | 100
JAL180401454746 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 780 | 780 | 780 | 100
JAL180401484049 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000 | 4000 | 100
JAL180401485959 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180401500782 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401496702 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 8800 | 8800 | 8800 | 100
JAL180401496702 | 2021 | 1 | Metros lineales | 4400 | 4400 | 4400 | 100
JAL180401501487 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 35760 | 35760 | 35760 | 100
JAL180401501487 | 2021 | 1 | Metros lineales | 9600 | 9600 | 9600 | 100
JAL180401484862 | 2021 | 1 | Metros lineales | 844.5 | 844.5 | 844.5 | 100
JAL180401485361 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
JAL190201521095 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1564 | 1564 | 1564 | 100
JAL190201543846 | 2021 | 1 | Metros lineales | 98 | 98 | 98 | 100
JAL190401598623 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 72.96 | 72.96 | 72.96 | 100
JAL190401584987 | 2021 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
JAL190401580321 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1249.49 | 1545.26 | 1545.26 | 100
JAL190401582050 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 98 | 98 | 98 | 100
JAL190401609849 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1430.46 | 1430.46 | 1430.46 | 100
JAL190401613854 | 2021 | 1 | Metros lineales | 7001 | 7001 | 7001 | 100
JAL190401648125 | 2021 | 1 | Celdas solares | 27 | 27 | 27 | 100
JAL190401637441 | 2021 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
JAL190401663581 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 78 | 78 | 78 | 100
JAL190401664715 | 2021 | 1 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
JAL190401663990 | 2021 | 1 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
JAL190401659134 | 2021 | 1 | Metros lineales | 55 | 55 | 55 | 100
JAL190401691576 | 2021 | 1 | Metros lineales | 2080 | 2080 | 2080 | 100
JAL200101700289 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700885 | 2021 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200101704258 | 2021 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201711934 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201712175 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 42744 | 42744 | 42744 | 100
JAL200201710705 | 2021 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201708077 | 2021 | 1 | Kilómetro | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 100
JAL200201710879 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
JAL200201711085 | 2021 | 1 | Metros | 89 | 89 | 89 | 100
JAL200201711928 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201708053 | 2021 | 1 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
JAL200201709660 | 2021 | 1 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100
JAL200201709715 | 2021 | 1 | Kilómetro | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 100
JAL200201709736 | 2021 | 1 | Kilómetro | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 100
JAL200201709745 | 2021 | 1 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
JAL200201708031 | 2021 | 1 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
JAL200201708066 | 2021 | 1 | Kilómetro | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 100
JAL200201708080 | 2021 | 1 | Kilómetro | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 100
JAL200201711275 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201711313 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201710684 | 2021 | 1 | Metros lineales | 347 | 347 | 347 | 100
JAL200201709702 | 2021 | 1 | Kilómetro | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 100
JAL200201709711 | 2021 | 1 | Kilómetro | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 100
JAL200201709718 | 2021 | 1 | Kilómetro | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 100
JAL200201711947 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201708050 | 2021 | 1 | Kilómetro | 20 | 20 | 20 | 100
JAL200201711293 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201711363 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200201708089 | 2021 | 1 | Kilómetro | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 100
JAL200201710692 | 2021 | 1 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
JAL200201710698 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 1179 | 1179 | 1179 | 100
JAL200201709658 | 2021 | 1 | Kilómetro | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 100
JAL200201709665 | 2021 | 1 | Kilómetro | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 100
JAL200201709689 | 2021 | 1 | Kilómetro | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 100
JAL200201709692 | 2021 | 1 | Kilómetro | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 100
JAL200201711129 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200301722834 | 2021 | 1 | Metros lineales | 321 | 321 | 321 | 100
JAL200301722887 | 2021 | 1 | Otros | 638 | 638 | 638 | 100
JAL200301725643 | 2021 | 1 | Metros lineales | 117 | 117 | 117 | 100
JAL200301724111 | 2021 | 1 | Metros lineales | 115 | 115 | 115 | 100
JAL200301724680 | 2021 | 1 | Metros lineales | 157360 | 157360 | 157360 | 100
JAL200301725070 | 2021 | 1 | Metros lineales | 114 | 114 | 114 | 100
JAL200301725071 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 308 | 308 | 308 | 100
JAL200301723135 | 2021 | 1 | Otros | 636 | 636 | 636 | 100
JAL200301725128 | 2021 | 1 | Otros | 1991 | 1991 | 1991 | 100
JAL200301725515 | 2021 | 1 | Metros lineales | 118 | 118 | 118 | 100
JAL200301723207 | 2021 | 1 | Otros | 128 | 128 | 128 | 100
JAL200301722815 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 5422 | 5422 | 5422 | 100
JAL200301749524 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2076 | 2076 | 2076 | 100
JAL200301749930 | 2021 | 1 | Metros lineales | 148 | 148 | 148 | 100
JAL200301742997 | 2021 | 1 | Otros | 190 | 190 | 190 | 100
JAL200301749986 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2037.2 | 2037.2 | 2037.2 | 100
JAL200301735525 | 2021 | 1 | Metros lineales | 424 | 424 | 424 | 100
JAL200301738793 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 9894 | 9894 | 9894 | 100
JAL200301729342 | 2021 | 1 | Otros | 166 | 166 | 166 | 100
JAL200301730229 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 982.64 | 982.64 | 982.64 | 100
JAL200301737493 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 95 | 100
JAL200301735260 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200301736082 | 2021 | 1 | Metros lineales | 148 | 148 | 148 | 100
JAL200301770423 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 252 | 252 | 252 | 100
JAL200301768131 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3326 | 3326 | 3326 | 100
JAL200301771152 | 2021 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
JAL200301771160 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1792 | 1792 | 1792 | 100
JAL200301772241 | 2021 | 1 | Metros lineales | 64 | 64 | 64 | 100
JAL200301772249 | 2021 | 1 | Metros lineales | 64 | 64 | 64 | 100
JAL200301770597 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 118 | 118 | 118 | 100
JAL200301772289 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 846 | 846 | 846 | 100
JAL200301772311 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 490 | 490 | 490 | 100
JAL200301770652 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 473 | 473 | 473 | 100
JAL200301772340 | 2021 | 1 | Metros lineales | 113 | 113 | 113 | 100
JAL200301773550 | 2021 | 1 | Otros | 4350 | 4350 | 4350 | 100
JAL200301773016 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200301770677 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 221 | 221 | 221 | 100
JAL200301770691 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 102 | 102 | 102 | 100
JAL200301770712 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
JAL200301773909 | 2021 | 1 | Metros lineales | 67 | 67 | 67 | 100
JAL200301761377 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 765 | 765 | 765 | 100
JAL200301770732 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 392 | 392 | 392 | 100
JAL200301770751 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 183 | 183 | 183 | 100
JAL200301770753 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 950 | 100
JAL200301770794 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 998 | 998 | 998 | 100
JAL200301764768 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1579 | 1579 | 1579 | 100
JAL200301770799 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 473 | 473 | 473 | 100
JAL200301770807 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100
JAL200301773616 | 2021 | 1 | Otros | 65 | 65 | 65 | 100
JAL200301774067 | 2021 | 1 | Metros lineales | 67 | 67 | 67 | 100
JAL200301774073 | 2021 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
JAL200301772174 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 443 | 443 | 443 | 100
JAL200301759683 | 2021 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
JAL200301759684 | 2021 | 1 | Metros lineales | 137 | 137 | 137 | 100
JAL200301753452 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
JAL200301753457 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200301751822 | 2021 | 1 | Metros lineales | 1355 | 1355 | 1355 | 100
JAL200301759400 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2183.27 | 2183.27 | 2183.27 | 100
JAL200301759966 | 2021 | 1 | Metros lineales | 15 | 15 | 15 | 100
JAL200301751142 | 2021 | 1 | Metros lineales | 318 | 318 | 318 | 100
JAL200301759626 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 302 | 302 | 302 | 100
JAL200301751162 | 2021 | 1 | Metros lineales | 571 | 571 | 571 | 100
JAL200301760599 | 2021 | 1 | Metros lineales | 89 | 89 | 89 | 100
JAL200301760608 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 667 | 667 | 667 | 100
JAL200301760611 | 2021 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
JAL200301760612 | 2021 | 1 | Metros lineales | 33 | 33 | 33 | 100
JAL200301760615 | 2021 | 1 | Metros lineales | 22 | 22 | 22 | 100
JAL200301775808 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 394 | 394 | 394 | 100
JAL200301774473 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 422 | 422 | 422 | 100
JAL200301774530 | 2021 | 1 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
JAL200301774613 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 246 | 246 | 246 | 100
JAL200301774374 | 2021 | 1 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
JAL200301775168 | 2021 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
JAL200301774462 | 2021 | 1 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
JAL200301774496 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 237 | 237 | 237 | 100
JAL200301774510 | 2021 | 1 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
JAL200301774620 | 2021 | 1 | Metros lineales | 99 | 99 | 99 | 100
JAL200301774624 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 138 | 138 | 138 | 100
JAL200301774627 | 2021 | 1 | Metros lineales | 99 | 99 | 99 | 100
JAL200301774632 | 2021 | 1 | Metros lineales | 49 | 49 | 49 | 100
JAL200301774642 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 276 | 276 | 276 | 100
JAL200301774647 | 2021 | 1 | Metros lineales | 49 | 49 | 49 | 100
JAL200301774668 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 138 | 138 | 138 | 100
JAL200301788499 | 2021 | 1 | Kilómetro | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 100
JAL200301788568 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 432 | 432 | 432 | 100
JAL200301790726 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1036.47 | 1036.47 | 1036.47 | 100
JAL200301788294 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 11490 | 11490 | 11490 | 100
JAL200301788347 | 2021 | 1 | Kilómetro | 28.33 | 28.33 | 28.33 | 100
JAL200301791158 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200301788486 | 2021 | 1 | Kilómetro | 19 | 19 | 19 | 100
JAL200301788514 | 2021 | 1 | Metros | 436 | 436 | 436 | 100
JAL200301788544 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 787 | 787 | 787 | 100
JAL200301788626 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 1121 | 1121 | 1121 | 100
JAL200301788306 | 2021 | 1 | Kilómetro | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100
JAL200301788359 | 2021 | 1 | Kilómetro | 12 | 12 | 12 | 100
JAL200301788369 | 2021 | 1 | Kilómetro | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 100
JAL200301790447 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 765 | 765 | 765 | 100
JAL200301788640 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
JAL200301790710 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1820 | 1820 | 1820 | 100
JAL200401805784 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 273 | 273 | 273 | 100
JAL200401813341 | 2021 | 1 | Otros | 1073 | 1073 | 1073 | 100
JAL200401816957 | 2021 | 1 | Metros lineales | 330 | 330 | 330 | 100
JAL200401854176 | 2021 | 1 | Metros lineales | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 100
JAL200401865451 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 36000 | 36000 | 36000 | 100
JAL200401866934 | 2021 | 1 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
JAL200401865832 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 691 | 691 | 691 | 100
JAL200401867281 | 2021 | 1 | Metros lineales | 102 | 102 | 102 | 100
JAL200401851668 | 2021 | 1 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
JAL200401866279 | 2021 | 1 | Metros lineales | 108 | 108 | 108 | 100
JAL200401871030 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401871065 | 2021 | 1 | Metros lineales | 108 | 108 | 108 | 100
JAL200401805651 | 2021 | 1 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
JAL200401805655 | 2021 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
JAL200401805675 | 2021 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
JAL200401871580 | 2021 | 1 | Metros lineales | 112 | 112 | 112 | 100
JAL210101886196 | 2021 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401811190 | 2021 | 1 | Metros lineales | 123 | 123 | 123 | 100
JAL200401805653 | 2021 | 1 | Otros | 26 | 26 | 26 | 100
JAL200401805665 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401812329 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401810069 | 2021 | 1 | Metros lineales | 19 | 19 | 19 | 100
JAL200401832447 | 2021 | 1 | Metros lineales | 145 | 145 | 145 | 100
JAL200401834125 | 2021 | 1 | Metros lineales | 144 | 144 | 144 | 100
JAL200401826692 | 2021 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
JAL200401841267 | 2021 | 1 | Metros lineales | 306.86 | 306.86 | 306.86 | 100
JAL200401841354 | 2021 | 1 | Metros lineales | 143.93 | 143.93 | 143.93 | 100
JAL200401834676 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 490.28 | 490.28 | 490.28 | 100
JAL200401840144 | 2021 | 1 | Otros | 60 | 60 | 60 | 100
JAL200401835123 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1966 | 1966 | 1966 | 100
JAL200401840598 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 685 | 685 | 685 | 100
JAL200401827869 | 2021 | 1 | Metros lineales | 160.72 | 160.72 | 160.72 | 100
JAL200401827555 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250 | 1250 | 100
JAL200401830236 | 2021 | 1 | Metros lineales | 208.33 | 208.33 | 208.33 | 100
JAL200401821682 | 2021 | 1 | Otros | 761.2 | 761.2 | 761.2 | 100
JAL200401830306 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 413.6 | 413.6 | 413.6 | 100
JAL200401830319 | 2021 | 1 | Metros lineales | 135 | 135 | 135 | 100
JAL200401826560 | 2021 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
JAL200401829606 | 2021 | 1 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
JAL200401829616 | 2021 | 1 | Metros lineales | 108 | 108 | 108 | 100
JAL200401830350 | 2021 | 1 | Otros | 590 | 590 | 590 | 100
JAL200401826586 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401826594 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401826599 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401826603 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401826608 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
JAL200401827386 | 2021 | 1 | Metros lineales | 114 | 114 | 114 | 100
JAL200401825567 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 100
JAL200401827401 | 2021 | 1 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
JAL200401825573 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 539.55 | 539.55 | 539.55 | 100
JAL200401829184 | 2021 | 1 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
JAL200401822640 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 216 | 216 | 216 | 100
JAL200401820369 | 2021 | 1 | Metros lineales | 259 | 259 | 259 | 100
JAL200401823191 | 2021 | 1 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
JAL200401829210 | 2021 | 1 | Metros lineales | 192 | 192 | 192 | 100
JAL200401829230 | 2021 | 1 | Metros lineales | 108 | 108 | 108 | 100
JAL200401823360 | 2021 | 1 | Metros lineales | 42 | 42 | 42 | 100
JAL200401828916 | 2021 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
JAL200401829009 | 2021 | 1 | Metros lineales | 256 | 256 | 256 | 100
JAL200401822571 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 632 | 632 | 632 | 100
JAL200401847170 | 2021 | 1 | Metros lineales | 525 | 525 | 525 | 100
JAL200401847697 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1450 | 1450 | 1450 | 100
JAL200401849208 | 2021 | 1 | Metros lineales | 112 | 112 | 112 | 100
JAL200401849090 | 2021 | 1 | Metros lineales | 205 | 205 | 205 | 100
JAL200301756592 | 2021 | 1 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
JAL200401846260 | 2021 | 1 | Metros lineales | 51 | 51 | 51 | 100
JAL200401846293 | 2021 | 1 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
JAL200301737106 | 2021 | 1 | Otros | 1516 | 1516 | 1516 | 100
JAL200301762733 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 710 | 710 | 710 | 100
JAL200301740783 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200301751320 | 2021 | 1 | Otros | 22 | 22 | 22 | 100
JAL200401847382 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 4640 | 4640 | 4640 | 100
JAL200301743932 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1572 | 1572 | 1572 | 100
JAL200301759685 | 2021 | 1 | Metros lineales | 162 | 162 | 162 | 100
JAL200201708040 | 2021 | 1 | Kilómetro | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 100
JAL200201708094 | 2021 | 1 | Kilómetro | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 100
JAL200301722999 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 558 | 638.96 | 638.96 | 100
JAL200301723402 | 2021 | 1 | Metros lineales | 121 | 121 | 121 | 100
JAL200401847456 | 2021 | 1 | Metros lineales | 516 | 516 | 516 | 100
JAL200301760596 | 2021 | 1 | Metros lineales | 121 | 121 | 121 | 100
JAL200301760600 | 2021 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
JAL200301760603 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 871 | 871 | 871 | 100
JAL200401849235 | 2021 | 1 | Metros lineales | 338 | 338 | 338 | 100
JAL200401849266 | 2021 | 1 | Metros lineales | 315 | 315 | 315 | 100
JAL200401844363 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 81.57 | 81.57 | 81.57 | 100
JAL200401847619 | 2021 | 1 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
JAL200401847632 | 2021 | 1 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
JAL200401850345 | 2021 | 1 | Metros lineales | 1800 | 1800 | 1800 | 100
JAL200401844407 | 2021 | 1 | Metros lineales | 212 | 212 | 212 | 100
JAL200401847711 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1450 | 1450 | 1450 | 100
JAL200401849072 | 2021 | 1 | Metros lineales | 356 | 356 | 356 | 100
JAL200401854064 | 2021 | 1 | Metros lineales | 205 | 205 | 205 | 100
JAL200401851236 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3411.9 | 3411.9 | 3411.9 | 100
JAL200401847721 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1450 | 1450 | 1450 | 100
JAL200401849192 | 2021 | 1 | Metros lineales | 392 | 392 | 392 | 100
JAL200401847548 | 2021 | 1 | Otros | 748 | 748 | 748 | 100
JAL200401847563 | 2021 | 1 | Otros | 748 | 748 | 748 | 100
JAL200401845982 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 557.79 | 557.79 | 557.79 | 100
JAL200401844297 | 2021 | 1 | Otros | 1064 | 1064 | 1064 | 100
JAL200401850080 | 2021 | 1 | Otros | 540 | 540 | 540 | 100
JAL200401842770 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1508 | 1508 | 1508 | 100
JAL200401850133 | 2021 | 1 | Otros | 806.91 | 10 | 10 | 100
JAL200401847926 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 989 | 989 | 989 | 100
JAL200401849698 | 2021 | 1 | Otros | 500 | 500 | 500 | 100
JAL210101883970 | 2021 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 792.5 | 792.5 | 792.5 | 100
JAL210101884005 | 2021 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 468 | 468 | 468 | 100
JAL210101884012 | 2021 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 204 | 204 | 204 | 100
JAL210101884016 | 2021 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192 | 192 | 100
JAL210101884022 | 2021 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 288 | 288 | 288 | 100
JAL200401844008 | 2021 | 1 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
JAL200401845925 | 2021 | 1 | Metros lineales | 24 | 24 | 24 | 100
JAL200401845943 | 2021 | 1 | Metros lineales | 136 | 136 | 136 | 100
JAL200401843596 | 2021 | 1 | Metros lineales | 542 | 542 | 542 | 100
JAL200401879164 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3120.23 | 3120.23 | 3120.23 | 100
JAL200301772189 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 267 | 267 | 267 | 100
JAL200401879189 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 330.82 | 330.82 | 330.82 | 100
JAL200401879376 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 384 | 384 | 384 | 100
JAL200401881154 | 2021 | 1 | Kilómetro | 31 | 31 | 31 | 100
JAL210101883094 | 2021 | 1 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
JAL200301772483 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401879326 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 249.11 | 249.11 | 249.11 | 100
JAL200401879447 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 700 | 100
JAL200401879553 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 369.4 | 369.4 | 369.4 | 100
JAL200401881597 | 2021 | 1 | Kilómetro | 520.54 | 520.54 | 520.54 | 100
JAL200401881745 | 2021 | 1 | Kilómetro | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 100
JAL200401843256 | 2021 | 1 | Metros lineales | 408 | 408 | 408 | 100
JAL200401869331 | 2021 | 1 | Otros | 23 | 23 | 23 | 100
JAL200401843795 | 2021 | 1 | Metros lineales | 302 | 302 | 302 | 100
JAL200401881689 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 424.12 | 424.12 | 424.12 | 100
JAL200401870977 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401881777 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100
JAL200401879730 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 5100 | 5100 | 5100 | 100
JAL200401879789 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 332.9 | 332.9 | 332.9 | 100
JAL200301774552 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 422 | 422 | 422 | 100
JAL200301774566 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 237 | 237 | 237 | 100
JAL200301774581 | 2021 | 1 | Metros lineales | 49 | 49 | 49 | 100
JAL200401834967 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1881 | 1881 | 1881 | 100
JAL200401879814 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2416 | 2416 | 2416 | 100
JAL200301774600 | 2021 | 1 | Metros lineales | 49 | 49 | 49 | 100
JAL200301774633 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 492 | 492 | 492 | 100
JAL200301774662 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 246 | 246 | 246 | 100
JAL200401845065 | 2021 | 1 | Metros lineales | 408.5 | 408.5 | 408.5 | 100
JAL200401878259 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 18964 | 18964 | 18964 | 100
JAL200401878298 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2822 | 2822 | 2822 | 100
JAL200401880197 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1898 | 1898 | 1898 | 100
JAL200301775067 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2341 | 2341 | 2341 | 100
JAL200401835559 | 2021 | 1 | Otros | 480 | 480 | 480 | 100
JAL200401867541 | 2021 | 1 | Otros | 5305.3 | 53045 | 53045 | 100
JAL200401878374 | 2021 | 1 | Metros lineales | 117 | 117 | 117 | 100
JAL200401878471 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1117 | 1117 | 1117 | 100
JAL200401830262 | 2021 | 1 | Metros lineales | 429.66 | 429.66 | 429.66 | 100
JAL200401827579 | 2021 | 1 | Metros lineales | 366 | 366 | 366 | 100
JAL200401826605 | 2021 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
JAL200401826613 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
JAL200401826690 | 2021 | 1 | Otros | 110 | 110 | 110 | 100
JAL200401879137 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3550 | 3550 | 3550 | 100
JAL200401830743 | 2021 | 1 | Metros lineales | 3175 | 3175 | 3175 | 100
JAL200401868053 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
JAL200401881542 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1690 | 1690 | 1690 | 100
JAL200401867676 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
JAL200401868074 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
JAL200401881616 | 2021 | 1 | Kilómetro | 184.56 | 184.56 | 184.56 | 100
JAL200401881652 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 734.27 | 734.27 | 734.27 | 100
JAL200401868091 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 45 | 100
JAL200401880770 | 2021 | 1 | Kilómetro | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 100
JAL200401880772 | 2021 | 1 | Kilómetro | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 100
JAL200401880780 | 2021 | 1 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
JAL200401880794 | 2021 | 1 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
JAL200401881668 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 1802 | 1802 | 1802 | 100
JAL200401868122 | 2021 | 1 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100
JAL200401829202 | 2021 | 1 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
JAL200401829220 | 2021 | 1 | Metros lineales | 108 | 108 | 108 | 100
JAL200401832308 | 2021 | 1 | Metros lineales | 145 | 145 | 145 | 100
JAL200401881806 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 100
JAL200401868551 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 750 | 100
JAL200401879877 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 18150 | 18150 | 18150 | 100
JAL200401880180 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2195 | 2195 | 2195 | 100
JAL200401821685 | 2021 | 1 | Otros | 2659.6 | 2659.6 | 2659.6 | 100
JAL200401829629 | 2021 | 1 | Metros lineales | 102 | 102 | 102 | 100
JAL200401881136 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 954.29 | 954.29 | 954.29 | 100
JAL200401826174 | 2021 | 1 | Otros | 67.25 | 67.25 | 67.25 | 100
JAL200401830200 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 299.13 | 299.13 | 299.13 | 100
JAL200401840444 | 2021 | 1 | Otros | 75 | 75 | 75 | 100
JAL200401878127 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1947 | 1947 | 1947 | 100
JAL200401878166 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 470 | 470 | 470 | 100
JAL200401879031 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 960 | 100
JAL200401879905 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2802.22 | 2802.22 | 2802.22 | 100
JAL200401879932 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 935 | 935 | 935 | 100
JAL200401878330 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1486 | 1486 | 1486 | 100
JAL200401878343 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500 | 4500 | 100
JAL200401879116 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1167.26 | 1167.26 | 1167.26 | 100
JAL200401879121 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3650 | 3650 | 3650 | 100
JAL200401880110 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
JAL200401879125 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3706.01 | 3706.01 | 3706.01 | 100
JAL200401879132 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 4680.34 | 4680.34 | 4680.34 | 100
JAL200401879154 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3553.97 | 3553.97 | 3553.97 | 100
JAL200401880039 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 650 | 100
JAL200401871467 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401876491 | 2021 | 1 | Computadoras | 2 | 2 | 2 | 100
JAL200301790741 | 2021 | 1 | Metros lineales | 1345 | 1345 | 1345 | 100
JAL200301790753 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 774.43 | 774.43 | 774.43 | 100
JAL200401879173 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 13195 | 13195 | 13195 | 100
JAL200401879185 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 609.95 | 609.95 | 609.95 | 100
JAL200401880096 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 8200 | 8200 | 8200 | 100
JAL200401871104 | 2021 | 1 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
JAL200401875930 | 2021 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401880137 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 596 | 596 | 596 | 100
JAL200401880158 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401880169 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1190 | 1190 | 1190 | 100
JAL200301791456 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 9301.56 | 9301.56 | 9301.56 | 100
JAL200401878531 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
JAL200401879319 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 383.04 | 383.04 | 383.04 | 100
JAL200401880172 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 1300 | 100
JAL200401880183 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2661 | 2661 | 2661 | 100
JAL200401880207 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 980 | 980 | 980 | 100
JAL200401878597 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1221 | 1221 | 1221 | 100
JAL200401879323 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 229 | 229 | 229 | 100
JAL200401879352 | 2021 | 1 | Lote | 19 | 19 | 19 | 100
JAL200401879368 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 9545 | 9545 | 9545 | 100
JAL200401877750 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 10300 | 10300 | 10300 | 100
JAL200401877751 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 960 | 100
JAL200401879388 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2533 | 2533 | 2533 | 100
JAL200401877776 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 1300 | 100
JAL200401878684 | 2021 | 1 | Metros lineales | 780 | 780 | 780 | 100
JAL200401879485 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3360 | 3360 | 3360 | 100
JAL200401878714 | 2021 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
JAL200401879515 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
JAL200401879565 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
JAL200401877926 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
JAL200401878777 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1756.88 | 1756.88 | 1756.88 | 100
JAL200401875354 | 2021 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878798 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
JAL200401878843 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 8000 | 8000 | 8000 | 100
JAL200401879638 | 2021 | 1 | Metros lineales | 662 | 662 | 662 | 100
JAL200401879645 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2652.2 | 2652.2 | 2652.2 | 100
JAL200401879659 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1290 | 1290 | 1290 | 100
JAL200401879689 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 2100 | 100
JAL200401879471 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 411.6 | 411.6 | 411.6 | 100
JAL200401878807 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
JAL200401878832 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
JAL200401878838 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
JAL200401878870 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
JAL200401878903 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 8000 | 8000 | 8000 | 100
JAL200401866656 | 2021 | 1 | Metros lineales | 464 | 464 | 464 | 100
JAL200401879697 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3779.15 | 3779.15 | 3779.15 | 100
JAL200401866689 | 2021 | 1 | Metros lineales | 270 | 270 | 270 | 100
JAL200401867052 | 2021 | 1 | Metros lineales | 222 | 222 | 222 | 100
JAL200401879753 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2956 | 2956 | 2956 | 100
JAL200401879761 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3037.5 | 3037.5 | 3037.5 | 100
JAL200401866709 | 2021 | 1 | Metros lineales | 106 | 106 | 106 | 100
JAL200401879819 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 4700 | 4700 | 4700 | 100
JAL200401879855 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 163 | 163 | 163 | 100
JAL210101886201 | 2021 | 1 | Maquinaria y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401867103 | 2021 | 1 | Metros lineales | 258 | 258 | 258 | 100
JAL200401875847 | 2021 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401880776 | 2021 | 1 | Kilómetro | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 100
JAL200401880782 | 2021 | 1 | Kilómetro | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 100
JAL200401880788 | 2021 | 1 | Kilómetro | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 100
JAL200401880805 | 2021 | 1 | Kilómetro | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 100
JAL200401877747 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 850 | 850 | 850 | 100
JAL200401877748 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 521 | 521 | 521 | 100
JAL200401877753 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 465 | 465 | 465 | 100
JAL200401877754 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2525.91 | 2525.91 | 2525.91 | 100
JAL200401877764 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 403.55 | 403.55 | 403.55 | 100
JAL200401879948 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1624 | 1624 | 1624 | 100
JAL200401875931 | 2021 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401875932 | 2021 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401877865 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 4041 | 4041 | 4041 | 100
JAL200401878445 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1117 | 1117 | 1117 | 100
JAL200401879968 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2499 | 2499 | 2499 | 100
JAL200401879988 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 519.42 | 519.42 | 519.42 | 100
JAL200401877884 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 18150 | 18150 | 18150 | 100
JAL200401878485 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1117 | 1117 | 1117 | 100
JAL200401879112 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 714.7 | 714.7 | 714.7 | 100
JAL200401879144 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3350 | 3350 | 3350 | 100
JAL200401880086 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 700 | 100
JAL200401867214 | 2021 | 1 | Metros lineales | 168 | 168 | 168 | 100
JAL200401879175 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 930.93 | 930.93 | 930.93 | 100
JAL200401879181 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 14000 | 14000 | 14000 | 100
JAL200401879183 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250 | 1250 | 100
JAL200401880128 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
JAL200401878609 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 4872.44 | 4872.44 | 4872.44 | 100
JAL200401880188 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 930.7 | 930.7 | 930.7 | 100
JAL200401881062 | 2021 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401881098 | 2021 | 1 | Kilómetro | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 100
JAL200401866885 | 2021 | 1 | Metros lineales | 27 | 27 | 27 | 100
JAL200401878081 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2216.03 | 2216.03 | 2216.03 | 100
JAL200401879317 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
JAL200401879327 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 175.09 | 175.09 | 175.09 | 100
JAL200401879335 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1037 | 1037 | 1037 | 100
JAL200401878709 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
JAL200401879360 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 840 | 100
JAL200401875837 | 2021 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401875890 | 2021 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878118 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3800 | 3800 | 3800 | 100
JAL200401878461 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1117 | 1117 | 1117 | 100
JAL200401879169 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 984 | 984 | 984 | 100
JAL200401879170 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 672.89 | 672.89 | 672.89 | 100
JAL200401879500 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250 | 2250 | 100
JAL200401879524 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 3000 | 100
JAL200401879559 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500 | 4500 | 100
JAL200401879651 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 6783 | 6783 | 6783 | 100
JAL200401879678 | 2021 | 1 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
JAL200401879892 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1117 | 1117 | 1117 | 100
JAL200401880004 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 280 | 100
JAL200401880092 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
JAL200401880147 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 761.05 | 761.05 | 761.05 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".